## Sheet0
orgao_contrato | unidade_contrato | contrato_numero | categoria_contrato | tipo_instrumento | numero_instrumento | data_assinatura_instrumento | fornecedor_intrumento | objeto_historico | vigencia_inicio_contrato | vigencia_fim_contrato | vigencia_inicio_instrumento | vigencia_fim_instrumento | valor_inicial | valor_instumento | valor_acumulado
55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA | 550005 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000/2013 | Locação Imóveis | 50 - Contrato | 00000/2013 | 18/12/2013 | 37.115.375/0002-98 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | CONSTITUIR CONDOMÍNIO DE FORMA A ADMINISTRAR O BLOCO B DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS,DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES MEDIANTE AS QUAIS SERÁ EFETUADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E O PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DEMANDADAS PELOS SEGUINTES ÓRGÃOS: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA COM A QUOTA PARTE DE 54,83%; E O MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC COM A QUOTA PARTE DE 45,17%, AMBOS OCUPANTES DO EDIFÍCIO DO BLOCO "B", NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA - DF. | 18/12/2013 | 18/12/2023 | 18/12/2013 | 18/12/2023 | 0 | 0 | 1
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2015 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2015 | 12/02/2015 | 01.991.627/0001-14 - KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.010322/2014-18 | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 12/02/2015 | 12/08/2016 | 27586169.56 | 27586169.56 | 55172339.12
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2015 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2015 | 21/09/2015 | 01.991.627/0001-14 - KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO E INCLUIR A CPRB NA ALÍQUOTA DE2% NA COMPOSIÇÃO DO BDI. | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 21/09/2015 | 12/08/2016 | 27586169.56 | 1068949.06 | 55172339.12
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2015 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00013/2019 | 22/02/2019 | 01.991.627/0001-14 - KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PROMOVER ALTRERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO ORIGINALMENTE PREVISTOS EM PLANILHA 1,63% E QUALITATIVAS COM ITENS NOVOS 2,63%E 3,99% DE SUPRESSÃO PERFAZENDO 0,2777% DE ACRÉSCIMO PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$ 33.551.435,33. | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 21/09/2015 | 12/08/2016 | 27586169.56 | 33551435.33 | 55172339.12
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2015 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00014/2019 | 11/03/2019 | 01.991.627/0001-14 - KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2015 POR MAIS 60 DIAS. | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 11/03/2019 | 10/05/2019 | 27586169.56 | 33551435.33 | 55172339.12
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2015 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00017/2019 | 15/10/2019 | 01.991.627/0001-14 - KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 1) PROMOVER ALTERAÇÕES QUALITATIVAS EMITENS DE SERVIÇO, PERFAZENDO 0,3% DE ACRÉSCIMOE 1,53% DE SUPRESSÃO; 2) PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90 DIAS. | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 06/11/2019 | 04/02/2020 | 27586169.56 | 33551435.33 | 55172339.12
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2015 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 04/02/2020 | 01.991.627/0001-14 - KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 1- PRORROGAR POR MAIS 90 DIAS OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. 2- FORMALIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS EM 3,9785% REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2017 A NOVEMBRO 2018 E EM 4,1226% REFRERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2018 A NOVEMBRO2019 COM BASE NO INCC-M, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 33.870.399,16 PARA R$ 34.027.451,22. | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 04/02/2020 | 04/05/2020 | 27586169.56 | 33551435.33 | 55172339.12
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2015 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00019/2020 | 04/05/2020 | 01.991.627/0001-14 - KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2015 POR MAIS 90(NOVENTA)DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 05/03/2020 A03/06/2020 E 04/05/2020 A 02/08/2020,RESPECTIVAMENTE,MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 04/05/2020 | 02/08/2020 | 27586169.56 | 33551435.33 | 55172339.12
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2015 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00021/2020 | 27/11/2020 | 01.991.627/0001-14 - KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 1)PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS, EMITENS DE SERVIÇO, PERFAZENDO 1,22% DE ACRÉSCIMOS,PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 34.027.451,22 PARA R$34.338,939,04 COM FULCRO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E NO ART.65, §1º DA LEI Nº8.666/93. 2)PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIAPOR MAIS 90 DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE31/10/2020 A 29/01/2021 E 29/01/2021 A 29/04/2021,COM FUNDAMENTO NO ART.57, §1º, DA LEI Nº 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 29/01/2021 | 29/04/2021 | 27586169.56 | 33551435.33 | 55172339.12
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2015 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00022/2021 | 29/04/2021 | 01.991.627/0001-14 - KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120 DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 29/01/2021 A 29/05/2021 E 29/04/2021 A 27/08/2021, RESPECTIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1O, DA LEI 8.666/93, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 29/04/2021 | 27/08/2021 | 27586169.56 | 27586169.56 | 55172339.12
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2015 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00023/2021 | 27/08/2021 | 01.991.627/0001-14 - KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 1) PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO ORIGINARIAMENTE PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM 3,16%(TRÊS VÍRGULA DEZESSEIS POR CENTO) E NOVOS 0,01%(UM CENTÉSIMO POR CENTO), PERFAZENDO 3,17%(TRÊS VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO) DE ACRÉSCIMOS, COM FUNDAMENTO CONTIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, NO ART. 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E NA DECISÃO Nº 215/99 TCU-PLENÁRIO; 2) PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 215 (DUZENTOS E QUINZE) DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 29/05/2021 A 30/12/2021 E 27/08/2021 A 30/03/2022, RESPECTIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI 8.666/93, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 12/02/2015 | 30/03/2022 | 27586169.56 | 27586169.56 | 55172339.12
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00001/2016 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2016 | 22/04/2016 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000199/2015-47 | 22/04/2016 | 07/01/2019 | 22/04/2016 | 07/01/2019 | 8239999 | 8239999 | 16809597.96
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00001/2016 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2017 | 06/07/2017 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2016 ------------------(OBSERVAÇÃO: VALOR APLICADO A PARTIR DE ABRIL DE 2017). REAJUSTAR NO VALOR DE R$ 17.281,19 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E OITENTA UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), PASSANDO VALOR TOTAL DE R$ 8.239.999,00 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) PARA R$ 8.257.280,19 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). | 22/04/2016 | 07/01/2019 | 22/04/2016 | 07/01/2019 | 8239999 | 8257280.19 | 16809597.96
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00001/2016 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2016 | 05/02/2016 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23049.046975/2014-81 | 05/02/2016 | 04/02/2017 | 05/02/2016 | 04/02/2017 | 4022000 | 4022000 | 4022000
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 253002 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 00001/2017 | Cessão | 54 - Concessão | 00001/2017 | 09/10/2017 | 26.461.699/0490-07 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.900979/2017-15 | 09/10/2017 | 08/10/2021 | 09/10/2017 | 09/10/2019 | 0 | 0 | 0.01
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 253002 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 00001/2017 | Cessão | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 30/09/2019 | 135626 - CONAB SEDE SUREG DISTRITO FEDERAL E ENTORNO | PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DO CONTRATO. | 09/10/2017 | 08/10/2021 | 09/10/2019 | 08/10/2021 | 0 | 0.01 | 0.01
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00001/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2017 | 27/01/2017 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.000399/2016-34 | 27/01/2017 | 27/02/2021 | 27/01/2017 | 27/04/2018 | 19513694.75 | 19513694.75 | 156109558
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00001/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 22/01/2018 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DNOCS-01/2017. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 08 (OITO) MESESA CONTAR DE 27/04/2018 E O DE EXECUÇÃO POR MAIS08 (OITO) MESES CONTADOS A PARTIR DE 30/01/2018 | 27/01/2017 | 27/02/2021 | 30/01/2018 | 23/12/2018 | 19513694.75 | 19513694.75 | 156109558
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00001/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00028/2018 | 28/09/2018 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS-01/2017, POR MAIS 03 MESES A PARTIRDE 27/12/2018 E O DE EXECUÇÃO POR MAIS 03 MESESA PARTIR DE 30/09/2018. | 27/01/2017 | 27/02/2021 | 30/09/2018 | 27/03/2019 | 19513694.75 | 19513694.75 | 156109558
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00001/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 21/01/2019 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 MESES, A CONTARDE 27/03/2019 DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 03 MESES A PARTIR DE 30/12/2018 DOCONTRATO DNOCS 01/2017. | 27/01/2017 | 27/02/2021 | 21/01/2019 | 27/06/2019 | 19513694.75 | 19513694.75 | 156109558
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00001/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2019 | 20/06/2019 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, TENDO EMVISTA A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOCONTRATO DNOCS-01/2017, COM ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS, VISANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DASOBRAS DA BARRAGEM POÇÕES-PB. COM A READEQUAÇÃO,O CONTRATO PASSA A SER DE R$ 20.952.195,30. | 27/01/2017 | 27/02/2021 | 21/01/2019 | 27/06/2019 | 19513694.75 | 19513694.75 | 156109558
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00001/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00023/2019 | 24/06/2019 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAR POR MAIS 09 MESES, O PRAZO DEVIGÊNCIA, A CONTAR DE 27/06/2019 E O DE EXECUÇÃO POR MAIS 06 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DOPRESENTE TERMO ADITIVO. | 27/01/2017 | 27/02/2021 | 24/06/2019 | 24/03/2020 | 19513694.75 | 19513694.75 | 156109558
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00001/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00053/2019 | 20/12/2019 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DEVIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS-01/2017. | 27/01/2017 | 27/02/2021 | 24/12/2019 | 27/06/2020 | 19513694.75 | 19513694.75 | 156109558
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00001/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00031/2020 | 17/06/2020 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, COM A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATODNOCS 01/2017, COM ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. | 27/01/2017 | 27/02/2021 | 27/06/2020 | 27/12/2020 | 19513694.75 | 19513694.75 | 156109558
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00001/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00059/2020 | 08/12/2020 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DEVIGÊNCIA. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADOPOR MAIS 02 MESES A PARTIR DO DIA 27.12.2020, EO PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS 2MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO. | 27/01/2017 | 27/02/2021 | 08/12/2020 | 27/02/2021 | 19513694.75 | 19513694.75 | 156109558
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2018 | 08/01/2018 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.018437/2017-11 | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 08/01/2018 | 02/07/2019 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00001/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2018 | 18/01/2018 | 62.708.409/0001-14 - ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001301/2015-91 | 05/02/2018 | 01/12/2021 | 05/02/2018 | 05/12/2018 | 475453.34 | 475453.34 | 3888304.01
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00001/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2018 | 02/02/2018 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.047828/2017-11 | 02/02/2018 | 23/11/2021 | 02/02/2018 | 19/09/2020 | 17399999.98 | 17399999.98 | 69599999.92
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 29/06/2018 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA OBRA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL EM 70 DIAS.ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA. | 02/02/2018 | 23/11/2021 | 29/06/2018 | 28/11/2020 | 17399999.98 | 17399999.98 | 69599999.92
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/11/2020 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA EM 240 DIAS. ATUALIZAÇÃO DO PRAZO DE COBERTURA DA GARANTIA. ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 02/02/2018 | 23/11/2021 | 29/11/2020 | 26/07/2021 | 17399999.98 | 17399999.98 | 69599999.92
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 17/10/2018 | 62.708.409/0001-14 - ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | SE TRATA DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOCONTRATO SUPRACITADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 05/12/2018, FICANDO O PRAZO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PRORROGADO ATÉ 03/02/2019. | 05/02/2018 | 01/12/2021 | 05/12/2018 | 03/02/2019 | 475453.34 | 475453.34 | 3888304.01
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 25/01/2019 | 62.708.409/0001-14 - ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | SE TRATA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO SUPRACITADO PORMAIS 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 19/11/2018 ATÉ 19/05/2019, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 10 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/02/2019 ATÉ 03/12/2019. | 05/02/2018 | 01/12/2021 | 03/02/2019 | 03/12/2019 | 475453.34 | 475453.34 | 3888304.01
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 10/06/2019 | 62.708.409/0001-14 - ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2018 POR MAIS 3 MESES, CONTADOS DE 19/05/2019 ATÉ 19/08/2019. | 05/02/2018 | 01/12/2021 | 12/06/2019 | 03/12/2019 | 475453.34 | 475453.34 | 3888304.01
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 13/11/2019 | 62.708.409/0001-14 - ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DE 19/08/2019 ATÉ 01/03/2020 E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 05/02/2018 | 01/12/2021 | 03/12/2019 | 01/06/2020 | 475453.34 | 475453.34 | 3888304.01
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 20/05/2020 | 62.708.409/0001-14 - ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2018, CONTADOS A PARTIR DE 01/03/2020 ATÉ 01/09/2020, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTADOS A PARTIR DE 01/06/2020 ATÉ 01/12/2020, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO. | 05/02/2018 | 01/12/2021 | 01/06/2020 | 01/12/2020 | 475453.34 | 475453.34 | 3888304.01
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 30/10/2020 | 62.708.409/0001-14 - ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2018, CONTADOS A PARTIR DE 01/09/2020 ATÉ 01/01/2021 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTADOS A PARTIR DE 01/12/2020 ATÉ 01/04/2021, COM ALTERAÇÃO NO CAPUT DACLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO. | 05/02/2018 | 01/12/2021 | 01/12/2020 | 01/04/2021 | 475453.34 | 475453.34 | 3888304.01
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 03/06/2019 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 150 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODODE 18/03/2019 A 15/08/2019 E 02/07/2019 A 29/11/2019, RESPECTIVAMENTE. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 02/07/2019 | 29/11/2019 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 13/09/2019 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90 DIAS, MANTENDO AS DEMAIS OBRIGAÇOES CONTRATUAIS. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 29/11/2019 | 27/02/2020 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 18/10/2019 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIIÇOS JÁ PLANILHADOS EM 4,87% E DE 2,87% DE ITENS NOVOS, BEM COMO SUPRESSÃO DE 4,79%, PERFAZENDO O TOTAL DE 7,74%, PASSANDO O VALOR DE R$11.433.246,26 PARA R$ 11.760.520,84. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 29/11/2019 | 27/02/2020 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 11/02/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR POR MAIS 12 MESES OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 13/11/2019 A 12/03/2020 E 27/02/2020 A 26/06/2020, RESPECTIVAMENTE. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 27/02/2020 | 26/06/2020 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 23/06/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2018 POR MAIS 210 DIAS E180 DIAS,COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 12/03/2020 A 08/10/2020 E 26/06/2020 A 23/12/2020, RESPECTIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART.57, §1°DA LEIN° 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 26/06/2020 | 23/12/2020 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 02/09/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇOS, SENDO 8,570% DE ACRÉSCIMOS E 3,341% DE SUPRESSÃO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DER$ 11.760.520,84 PARA R$ 12.340.684,66,COM FUNDAMENTO NO ART.65,§1°,DA LEI N° 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 26/06/2020 | 23/12/2020 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 03/12/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | 1) PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 80 DIAS. 2) PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS EM 1,78% EM ITENSJÁ EXISTENTES, 0,19% EM ITENS NOVOS, TOTALIZANDO 1,96% DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÕES, SEM REFLEXOS FINANCEIROS PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 23/12/2020 | 13/03/2021 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 12/03/2021 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 01/2018, SENDO MAIS 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS PARA EXECUÇÃO E MAIS 293(DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS PARA A VIGÊNCIA, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 27/12/2020 A 30/09/2021 E 13/03/2021 A 31/12/2021, RESPECTIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1O, DA LEI 8.666/93. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 13/03/2021 | 31/12/2021 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 25/03/2021 | 62.708.409/0001-14 - ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 01/2018, CONTADOS A PARTIR DE 01/01/2021 ATÉ 01/08/2021, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTADOS A PARTIR DE 01/04/2021 ATÉ 01/12/2021, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS I E IV, DA LEI Nº 8.666/1993, BEM COMO O O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS NO VALOR DE R$ 84.677,29 (OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 17,81% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CITADO CONTRATO, COM FULCRO NO ARTIGO 65, §1º, INCISO I, ALÍNEA B DA LEI Nº 8.666/1993. | 05/02/2018 | 01/12/2021 | 01/04/2021 | 01/12/2021 | 475453.34 | 560130.63 | 3888304.01
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 23/07/2021 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PELO PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS | 02/02/2018 | 23/11/2021 | 23/07/2021 | 23/11/2021 | 17399999.98 | 17399999.98 | 69599999.92
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 29/12/2021 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018, POR MAIS 180 DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART.57, § 1º, DA LEI 8.666/93. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 29/12/2021 | 29/06/2022 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 13/04/2022 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | 1) PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018 POR MAIS 90 DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 29/03/2022 A 27/06/2022 E 29/06/2022 A 27/09/2022, RESPECTIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, DA LEI 8.666/93. 2) PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇOS, SENDO 0,04% EM ITENS JÁ EXISTENTES E 7,40% DE ITENS NOVOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 7,44% DE ACRÉSCIMOS E 7,44% DE SUPRESSÃO, NÃO HAVENDO REFLEXOS FINANCEIROS PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 08/01/2018 | 29/06/2022 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 26/09/2022 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 180 E 150 DIAS, RESPECTIVAMENTE E PROMOVER ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS NO TOTAL DE 1,68%, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 12.340.684,66 PARA R$ 12.526.754,18. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 27/09/2022 | 24/02/2023 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2023 | 03/02/2023 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM MAIS 90 E 120 DIAS, RESPECTIVAMENTE. EFETUAR A SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO EM 1,93% E 0,21%, RESPECTIVAMENTE, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 12.335.390,69. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 24/02/2023 | 24/06/2023 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2019 | 26/07/2019 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | FORMALIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS EM 3,966%, COM BASE NO INCC-M, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2018. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 24/12/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | FORMALIZAR O REAJUSTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM 4,135%, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2019 | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 11095280.78 | 11095280.78 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2023 | 23/02/2023 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | REALIZAR A RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: PRIMEIRA, DO 11º TERMO ADITIVO E SEGUNDA DO 12º TERMO ADITIVO, FICANDO O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO RETIFICADO EM R$ 12.545.958,42. | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 11095280.78 | 12545958.42 | 550126858.98
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00001/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2023 | 14/03/2023 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | FORMALIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTRATRADOS REFERENTE AOS INTERREGNOS 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 EM 8,66%, 14,03% E 9,40% COM BASE NA APLICAÇÃO DO INCC-M, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 12.709.805,97 | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 08/01/2018 | 24/06/2023 | 11095280.78 | 12709805.97 | 550126858.98
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2019 | 02/01/2019 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.059675/2017-12 | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 02/01/2019 | 02/01/2020 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00001/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2019 | 10/01/2019 | 11.117.259/0001-33 - ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013085/2017-51 | 20/01/2019 | 01/05/2021 | 20/01/2019 | 10/11/2020 | 6279372 | 6279372 | 0
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00001/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 26/09/2019 | 11.117.259/0001-33 - ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUALITATIVAS NO0 CONTRATO N° 01/2019 | 20/01/2019 | 01/05/2021 | 20/01/2019 | 10/11/2020 | 6279372 | 140842.61 | 0
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00001/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/04/2020 | 11.117.259/0001-33 - ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUALITATIVAS DOS SERVIÇOS, IMPLICANDO EM ACRÉCIMOS E SUPRESSÕES DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 001/2019. | 20/01/2019 | 01/05/2021 | 28/04/2020 | 10/12/2020 | 6279372 | 212911.45 | 0
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00001/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 28/09/2020 | 11.117.259/0001-33 - ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA E PROMOÇÃO DE ALTERAÇÕES QUALITATIVAS DOS SERVIÇOS, IMPLICANDO EM ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO N. 001/2019 | 20/01/2019 | 01/05/2021 | 28/09/2020 | 01/05/2021 | 6279372 | 148315.4 | 0
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 02/01/2020 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2019 QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS Á EDIFICAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE BLOCOSDE LABORATORIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DO CORDA. | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 03/01/2020 | 31/05/2020 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/05/2020 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EDIFICAÇÃO DA OBRA DA COSNTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATORIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DO CORDA MA. | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 31/05/2020 | 31/01/2021 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 152804 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS | 00001/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2019 | 08/01/2019 | 09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037603/2018-13 | 08/01/2019 | 01/07/2021 | 08/01/2019 | 03/03/2021 | 8845339.23 | 8845339.23 | 8845339.23
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 152804 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS | 00001/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 14/07/2020 | 09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, ACRÉSCIMO CONTRATUAL PARA AJUSTES PROVENIENTES DE ADEQUAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO OU ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO PROVOCADO POR FATOSSUPERVENIENTES. | 08/01/2019 | 01/07/2021 | 14/07/2020 | 01/07/2021 | 8845339.23 | 9231228.37 | 8845339.23
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 152804 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS | 00001/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 12/11/2020 | 09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA | (A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO; (B) ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DA JUSTA REMUNERAÇÃO CONTRATUAL; (C) REAJUSTE DE PREÇOS. | 08/01/2019 | 01/07/2021 | 12/11/2020 | 01/07/2021 | 8845339.23 | 9415786.96 | 8845339.23
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00001/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2019 | 18/01/2019 | 17.700.934/0001-39 - AS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.012688/2018-34 | 18/01/2019 | 27/12/2020 | 18/01/2019 | 14/12/2019 | 1051870 | 1051870 | 4347913.84
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00001/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2019 | 31/10/2019 | 17.700.934/0001-39 - AS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019, CONFORME DESCRITO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 18/01/2019 | 27/12/2020 | 18/01/2019 | 14/12/2019 | 1051870 | 1051870 | 4347913.84
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 29/01/2021 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2019, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EDIFICAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DO CORDA – MA. | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 31/01/2019 | 20/03/2021 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 12/08/2019 | 17.700.934/0001-39 - AS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 15/12/2019 A 01/01/2020, CORRESPONDENTE A 17 DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3, PELO PERÍODO DE 13/08/2019 A 11/11/2019, CONFORME DESCRITO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CORRESPONDENTE A 90 DIAS; ACRESCENTAR AO CONTRATO ORIGINAL O VALOR DE R$55.392,15, DECORRENTE DAS PLANILHAS DE SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS: SUPRESSÃO DE R$19.887,21E ACRÉSCIMO DE R$75.279,36; SUPRIMIR O CONTRATO ORIGINAL O VALOR DE R$14,50, PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO VALOR HOMOLOGADO E CONTRATADO, ADEQUANDO-SE AO VALOR APRESENTADO NO TERMO DE PROPOSTA, CONSTANDO O NOVO VALOR TOTAL DE R$1.107.247,65. | 18/01/2019 | 27/12/2020 | 18/01/2019 | 01/01/2020 | 1051870 | 1107247.65 | 4347913.84
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 11/12/2019 | 17.700.934/0001-39 - AS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 02/01/2020 A 01/04/2020, CORRESPONDENTE A 90 DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3, PELO PERÍODO DE 12/12/2019 A 11/01/2020, CONFORME DESCRITO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CORRESPONDENTE A 90 DIAS. | 18/01/2019 | 27/12/2020 | 18/01/2019 | 01/04/2020 | 1051870 | 1051870 | 4347913.84
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00001/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 16/03/2020 | 17.700.934/0001-39 - AS ENGENHARIA LTDA | O ACRÉSCIMO DE R$7.925,20, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PROMOVER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSIDERANDO O INCC - ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA TERCEIRA-DO VALOR, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL DE R$1.107.247,65 PARA R$1.115.172,85. | 18/01/2019 | 27/12/2020 | 18/01/2019 | 01/04/2020 | 1051870 | 1115172.85 | 4347913.84
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 31/03/2020 | 17.700.934/0001-39 - AS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 01/04/2020 A 31/05/2020, CORRESPONDENTE A 60 DIAS; ACRESCENTAR AO CONTRATO ORIGINAL O VALOR DE R$13.846,61, CONSTANDO O NOVO VALOR TOTAL DE R$1.129.019,46, DECORRENTE DAS PLANILHAS DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO: SUPRESSÃO DE R$25.259,93 E ACRÉSCIMO DE R$39.106,54. | 18/01/2019 | 27/12/2020 | 18/01/2019 | 31/05/2020 | 1051870 | 1129019.46 | 4347913.84
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 19/05/2020 | 17.700.934/0001-39 - AS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/06/2020 A 27/12/2020, CORRESPONDENTE A 210 DIAS. | 18/01/2019 | 27/12/2020 | 18/01/2019 | 27/12/2020 | 1051870 | 1129000.99 | 4347913.84
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 19/03/2021 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2019, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EDIFICAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DO CORDA – MA. | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 20/03/2021 | 20/05/2021 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 19/05/2021 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 01/2019, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EDIFICAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DA CORDA – MA, | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 20/05/2021 | 20/07/2021 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 16/07/2021 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2019, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EDIFICAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DA CORDA – MA. | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 20/07/2021 | 20/12/2021 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 16/12/2021 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2019, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EDIFICAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DO CORDA – MA. | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 20/12/2021 | 20/04/2022 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 13/04/2022 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2019, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EDIFICAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DO CORDA -MA. | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 20/04/2022 | 20/05/2022 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 20/05/2022 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2019, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EDIFICAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DO CORDA – MA, | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 20/05/2022 | 30/06/2022 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 30/06/2022 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2019, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EDIFICAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DO CORDA - MA, | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 30/06/2022 | 09/08/2022 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA | 00001/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 08/08/2022 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2019, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EDIFICAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIO BÁSICO E SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BARRA DO CORDA – MA. | 02/01/2019 | 19/09/2022 | 09/08/2022 | 19/09/2022 | 1797035.85 | 1797035.85 | 12579250.95
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00001/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2020 | 14/01/2020 | 27.593.764/0001-94 - W P DE LIMA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.008534/2019-53 | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 726165 | 726165 | 0
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00001/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2020 | 17/01/2020 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.035732/2019-10 | 19/02/2020 | 19/02/2021 | 19/02/2020 | 19/11/2020 | 150000 | 150000 | 299999.88
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00001/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 14/01/2020 | 32.292.975/0001-27 - R2D OBRAS E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.006931/2019-69 | 14/01/2020 | 14/12/2022 | 14/01/2020 | 14/01/2022 | 927850 | 927850 | 6141330.49
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO | 00001/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2020 | 17/01/2020 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23528.004509/2019-04 | 20/01/2020 | 30/07/2021 | 20/01/2020 | 20/01/2021 | 610000 | 610000 | 752836.34
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00001/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2020 | 07/01/2020 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2300727331201913 | 07/01/2020 | 12/05/2021 | 07/01/2020 | 12/05/2021 | 733580.04 | 880417.81 | 1613997.85
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00001/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2020 | 10/01/2020 | 21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.003660/2019-10 | 10/01/2020 | 20/03/2021 | 10/01/2020 | 21/10/2020 | 935745 | 935745 | 935745
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00001/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 08/01/2020 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.024809/2018-15 | 08/01/2020 | 21/06/2021 | 08/01/2020 | 21/06/2021 | 1087920.75 | 1087920.75 | 3263762.25
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00001/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2020 | 29/01/2020 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000808/2019-24 | 29/01/2020 | 11/08/2022 | 29/01/2020 | 24/12/2020 | 830513.68 | 830513.68 | 5042564.4
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158343 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO | 00001/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 13/01/2020 | 15.360.856/0001-45 - CONSTRUTORA MM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.019070/2019-01 | 12/02/2020 | 20/07/2021 | 12/02/2020 | 24/09/2020 | 570291.98 | 570291.98 | 642648.13
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158428 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA | 00001/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2020 | 13/04/2020 | 21.181.004/0001-93 - ELITE CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.002672/2019-29 | 13/04/2020 | 07/10/2021 | 13/04/2020 | 13/04/2023 | 1952315 | 1952315 | 1952315
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158437 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2020 | 08/07/2020 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394..00055/6/20-20 | 09/07/2020 | 09/11/2021 | 09/07/2020 | 09/02/2021 | 414001.98 | 414001.98 | 1242005.94
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00001/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2020 | 28/01/2020 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000003/2020-27 | 28/02/2020 | 31/12/2021 | 28/02/2020 | 25/09/2020 | 575400 | 575400 | 1726200
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 04/11/2020 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2020, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. | 19/02/2020 | 19/02/2021 | 19/11/2020 | 19/02/2021 | 150000 | 150000 | 299999.88
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 14/07/2020 | 21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO CAMPUS TAGUATINGA,COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2020 POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS. | 10/01/2020 | 20/03/2021 | 14/07/2020 | 20/12/2020 | 935745 | 204791.62 | 935745
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 18/09/2020 | 21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO CAMPUS TAGUATINGA, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO01/2020 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. | 10/01/2020 | 20/03/2021 | 18/09/2020 | 18/02/2021 | 935745 | 65666.08 | 935745
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 17/12/2020 | 21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2020 POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS. | 10/01/2020 | 20/03/2021 | 17/12/2020 | 20/03/2021 | 935745 | 65666.08 | 935745
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 01/04/2020 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE GUARITA, PÓRTICO E ARRUAMENTO NO IFRO-CAMPUS JARU, A PARTIR DE 23/03/2020. | 08/01/2020 | 21/06/2021 | 08/01/2020 | 03/12/2020 | 1087920.75 | 1087920.75 | 3263762.25
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 07/04/2020 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020,CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE GUARITA, PÓRTICO EARRUAMENTO NO IFRO-CAMPUS JARU,PELO PERÍODO DE14 (QUATORZE) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 24/10/2020 E ENCERRAMENTO EM 07/11/2020,TENDO EM CONTA A SUSPENSÃO DO CONTRATO ORIGINAL DETERMINADA NO TERMO ADITIVO N. 01, DE 02/04/2020. | 08/01/2020 | 21/06/2021 | 08/01/2020 | 03/12/2020 | 1087920.75 | 1087920.75 | 3263762.25
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 06/11/2020 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | DECRÉSCIMO DE 5,45% (59.300,44), ACRÉSCIMO DE 24,72% (268.885,09), DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 1.087.920,75 PARA R$1.297.188,64. E PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 105 DIAS, PASSANDO A VIGER AS SEGUINTES DATAS: EXECUÇÃO 07/12/2020: RECEBIMENTO PROVISÓRIO 22/12/2020 E RECEBIMENTO DEFITIVO 20/02/2021. | 08/01/2020 | 21/06/2021 | 08/11/2020 | 20/02/2021 | 1087920.75 | 209267.89 | 3263762.25
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/10/2020 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 145 DIAS. VIGÊNCIAIGINAL: 29/01/2020 A 24/12/2020. PRORROGAÇÃO: 25/12/2020 A 19/05/2021. | 29/01/2020 | 11/08/2022 | 25/12/2020 | 19/05/2021 | 830513.68 | 830513.68 | 5042564.4
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158437 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 10/08/2020 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | ALTERAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2020, DE 09/07/2020 A 09/02/2021 PARA 09/07/2020 A 09/03/2021. | 09/07/2020 | 09/11/2021 | 10/08/2020 | 09/03/2021 | 414001.98 | 414001.98 | 1242005.94
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158343 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 20/04/2020 | 15.360.856/0001-45 - CONSTRUTORA MM LTDA | A SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, DECONSTRUÇÃO DE BLOCO COM 03 SALAS DE AULA E BANHEIROS, A PARTIR DE 26/03/2020. | 12/02/2020 | 20/07/2021 | 12/02/2020 | 24/09/2020 | 570291.98 | 570291.98 | 642648.13
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158343 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 20/04/2020 | 15.360.856/0001-45 - CONSTRUTORA MM LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE DIAS), ESTABELECENDO O NOVO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATUAL PARA A DATA DE 06/10/2020. | 12/02/2020 | 20/07/2021 | 20/04/2020 | 06/10/2020 | 570291.98 | 570291.98 | 642648.13
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158343 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 05/06/2020 | 15.360.856/0001-45 - CONSTRUTORA MM LTDA | SUPRESSÃO DE 2,35% (DOIS VÍRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO ORIGINAL, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 13.407,80 REAIS. ACRÉSCIMO DE 7,64% (SETE VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO) DO CONTRATO ORIGINAL, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 43.607,35 REAIS. E PRORROGAR A VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL EM 15 DIAS. | 12/02/2020 | 20/07/2021 | 05/06/2020 | 21/10/2020 | 570291.98 | 30197.7 | 642648.13
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158343 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 24/09/2020 | 15.360.856/0001-45 - CONSTRUTORA MM LTDA | SUPRESSÃO DE 5,09% (CINCO VÍRGULA ZERONOVE POR CENTO) DO CONTRATO ORIGINAL, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 29.027,84 REIAS. ACRÉSCIMO DE 13,05% (TREZE VÍRGULA ZERO CINCO POR CENTO) DO CONTRATO ORIGINAL, PERFAZEZNDO O MONTANTE DER$ 74.454,19 REAIS. PRORROGAR A VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL EM 60 DIAS. | 12/02/2020 | 20/07/2021 | 24/09/2020 | 20/12/2020 | 570291.98 | 45426.35 | 642648.13
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158343 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 18/12/2020 | 15.360.856/0001-45 - CONSTRUTORA MM LTDA | PRORROGAÇÃ DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2020 POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS. | 12/02/2020 | 20/07/2021 | 20/12/2020 | 19/01/2021 | 570291.98 | 45426.35 | 642648.13
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158428 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 03/06/2020 | 21.181.004/0001-93 - ELITE CONSTRUTORA LTDA | TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO E AJUSTES NAPLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO. | 13/04/2020 | 07/10/2021 | 03/06/2020 | 13/04/2023 | 1952315 | 18026.29 | 1952315
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158428 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 09/09/2020 | 21.181.004/0001-93 - ELITE CONSTRUTORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO. | 13/04/2020 | 07/10/2021 | 09/09/2020 | 13/04/2023 | 1952315 | 1997367.48 | 1952315
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158428 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 10/11/2020 | 21.181.004/0001-93 - ELITE CONSTRUTORA LTDA | TERMO ADITIVO: ADEQUAÇÃO E AJUSTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO. | 13/04/2020 | 07/10/2021 | 10/11/2020 | 13/04/2023 | 1952315 | 2014301.38 | 1952315
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 01/06/2020 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CONVALIDAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL QUE PERDUROU 69(SESSENTA E NOVE)DIAS, TENDO EM VISTA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS(COVID-19)E O ESTABELECIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, CONFORME NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, ANEXO AO PRESENTE TERMO. | 20/01/2020 | 30/07/2021 | 01/06/2020 | 30/03/2021 | 610000 | 610000 | 752836.34
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 13/11/2020 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. | 07/01/2020 | 12/05/2021 | 12/01/2021 | 12/05/2021 | 733580.04 | 733580.04 | 1613997.85
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 07/07/2020 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO CONTRATUAL DEVIDO A ALTERAÇÃO NO PROJETOELÉTRICO. | 28/02/2020 | 31/12/2021 | 07/07/2020 | 20/10/2020 | 575400 | 616649.6 | 1726200
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 24/08/2020 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | MODIFICAÇÃO NA COBERTURA DO BLOCO PEDAGÓGICO CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA. | 28/02/2020 | 31/12/2021 | 07/07/2020 | 20/10/2020 | 575400 | 616649.6 | 1726200
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 25/09/2020 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | PRORROGA O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 DIAS. | 28/02/2020 | 31/12/2021 | 25/09/2020 | 18/01/2021 | 575400 | 616649.6 | 1726200
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200126 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO | 00001/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00001/2020 | 31/01/2020 | 11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.003971/2018-17 | 31/01/2020 | 28/04/2022 | 31/01/2020 | 24/07/2021 | 4104045.01 | 4104045.01 | 30285189.5
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2020 | 09/01/2020 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100118/2019-79 | 21/01/2020 | 10/03/2023 | 21/01/2020 | 14/01/2021 | 149542.33 | 149542.33 | 1046796.31
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/12/2020 | 27.593.764/0001-94 - W P DE LIMA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | ACRÉSCIMO DE 20,89% (VINTE INTEIROS E OITENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) NOS ITENS DA PLANILHA ORIGINAL DO CONTRATO E A SUPRESSÃO DE 1,04% (UM INTEIRO E QUATRO DÉCIMOS POR CENTO) DE ITENS DA PLANILHA, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMODE 19,85% (DEZENOVE INTEIROS E OITENTA E CINCOCENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTTRATO | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 726165 | 144151.89 | 0
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153265 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG | 00001/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 17/12/2020 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.201844/2020-80 | 17/12/2020 | 20/11/2022 | 17/12/2020 | 01/04/2022 | 5031832.24 | 5031832.24 | 11281872.89
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158323 - CAMPUS CANINDE/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 07/01/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23263.002674/2020-13 | 07/01/2020 | 05/06/2021 | 07/01/2020 | 07/01/2021 | 142227.04 | 142227.04 | 62301580.84
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158323 - CAMPUS CANINDE/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137) CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DETESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO. | 07/01/2020 | 05/06/2021 | 06/01/2021 | 06/03/2021 | 142227.04 | 142227.04 | 62301580.84
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00001/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 06/01/2020 | 03.758.809/0001-75 - MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.012005/2019-20 | 09/01/2020 | 07/07/2020 | 09/01/2020 | 07/07/2020 | 59850 | 59850 | 59850
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158319 - CAMPUS MARACANAU/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2020 | 07/01/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.000027/2020-28 | 07/01/2020 | 30/06/2021 | 07/01/2020 | 06/01/2021 | 71113.52 | 71113.52 | 213340.56
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158319 - CAMPUS MARACANAU/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 18/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2020 COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08/01/2021 A 31/03/2021 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 04/01/2021 A 31/03/2021. | 07/01/2020 | 30/06/2021 | 08/01/2021 | 31/03/2021 | 71113.52 | 71113.52 | 213340.56
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 04/01/2021 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EM 1,58% , NO VALOR DE R$ 2.362,19 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, RELATIVAMENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DO CBMERJ, EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DA FIOCRUZ-RJ - PARTE 2 - , | 21/01/2020 | 10/03/2023 | 14/01/2021 | 16/09/2021 | 149542.33 | 149542.33 | 1046796.31
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158320 - CAMPUS IGUATU/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2020 | 23/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.002719/2019-88 | 27/01/2020 | 10/07/2021 | 27/01/2020 | 27/01/2021 | 583721.92 | 583721.92 | 1801832.82
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158320 - CAMPUS IGUATU/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 07/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 01/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) COLUNA 35 | 27/01/2020 | 10/07/2021 | 27/01/2020 | 27/01/2021 | 583721.92 | 609055.45 | 1801832.82
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158320 - CAMPUS IGUATU/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) DIAS | 27/01/2020 | 10/07/2021 | 27/01/2021 | 12/03/2021 | 583721.92 | 609055.45 | 1801832.82
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158956 - CAMPUS TIANGUA/IFCE | 00001/2020 | Compras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 07/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.003931/2019-07 | 07/01/2020 | 05/07/2021 | 07/01/2020 | 05/07/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 656687.16
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158317 - CAMPUS SOBRAL/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 07/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001971/2019-89 | 07/01/2020 | 06/06/2021 | 07/01/2020 | 06/01/2021 | 437791.44 | 437791.44 | 1389374.92
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158958 - CAMPUS ARACATI/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 06/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.003280/2019-46 | 10/01/2020 | 29/06/2021 | 10/01/2020 | 10/01/2021 | 364826.2 | 364826.2 | 913583.3
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158958 - CAMPUS ARACATI/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 01/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 01/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) COLUNA 35. | 10/01/2020 | 29/06/2021 | 10/01/2020 | 10/01/2021 | 364826.2 | 380659.66 | 913583.3
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158958 - CAMPUS ARACATI/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137). | 10/01/2020 | 29/06/2021 | 11/01/2021 | 31/03/2021 | 364826.2 | 380659.66 | 913583.3
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158317 - CAMPUS SOBRAL/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00005/2020 | 01/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 01/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) COLUNA 35. | 07/01/2020 | 06/06/2021 | 07/01/2020 | 06/01/2021 | 437791.44 | 456791.59 | 1389374.92
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158343 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 18/01/2021 | 15.360.856/0001-45 - CONSTRUTORA MM LTDA | ##PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2020 POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS. | 12/02/2020 | 20/07/2021 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | 570291.98 | 0 | 642648.13
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 18/01/2021 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | PRORROGA O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS. | 28/02/2020 | 31/12/2021 | 18/01/2021 | 18/05/2021 | 575400 | 575400 | 1726200
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158317 - CAMPUS SOBRAL/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS PARA O IFCE CAMPUS SOBRAL. | 07/01/2020 | 06/06/2021 | 07/01/2020 | 06/01/2021 | 437791.44 | 456791.59 | 1389374.92
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158317 - CAMPUS SOBRAL/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS PARA O IFCE CAMPUS SOBRAL. | 07/01/2020 | 06/06/2021 | 06/01/2021 | 06/04/2021 | 437791.44 | 456791.59 | 1389374.92
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 158339 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2020 | 21/02/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001857/2018-07 | 02/03/2020 | 01/07/2021 | 02/03/2020 | 02/03/2021 | 294316.61 | 294316.61 | 588633.22
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 158339 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/02/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS A CONTAR DE 03/03/2021 | 02/03/2020 | 01/07/2021 | 03/03/2021 | 02/04/2021 | 294316.61 | 294316.61 | 588633.22
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158318 - CAMPUS CEDRO/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 06/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003324/2019-32 | 16/01/2020 | 16/06/2021 | 16/01/2020 | 16/01/2021 | 364826.2 | 364826.2 | 1887499.4
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158318 - CAMPUS CEDRO/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 30/11/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 01/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M). | 16/01/2020 | 16/06/2021 | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 364826.2 | 380668.3 | 1887499.4
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158318 - CAMPUS CEDRO/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 18/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 | 16/01/2020 | 16/06/2021 | 16/01/2021 | 16/03/2021 | 364826.2 | 380668.3 | 1887499.4
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158953 - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 06/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.002225/2019-89 | 07/01/2020 | 06/06/2021 | 07/01/2020 | 07/01/2021 | 364826.2 | 364826.2 | 1522638.6
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158953 - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00006/2020 | 30/11/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 01/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M). | 07/01/2020 | 06/06/2021 | 07/01/2020 | 07/01/2021 | 364826.2 | 380659.65 | 1522638.6
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158953 - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 | 07/01/2020 | 06/06/2021 | 07/01/2020 | 08/03/2021 | 364826.2 | 380659.65 | 1522638.6
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158968 - CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 08/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.001378/2019-71 | 08/01/2020 | 07/08/2021 | 08/01/2020 | 08/01/2021 | 14593048 | 145930.48 | 602722.06
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158965 - CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 06/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.000013/2020-35 | 07/01/2020 | 31/03/2021 | 07/01/2020 | 07/01/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 1589270.46
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158965 - CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 08/07/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 01/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) COLUNA 35 | 07/01/2020 | 31/03/2021 | 07/01/2020 | 07/01/2021 | 218895.72 | 228395.79 | 1589270.46
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158965 - CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 23/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGENCIAL E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL | 07/01/2020 | 31/03/2021 | 08/01/2021 | 31/03/2021 | 218895.72 | 228395.79 | 1589270.46
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158968 - CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 28/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 01/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) | 08/01/2020 | 07/08/2021 | 08/01/2020 | 08/01/2021 | 14593048 | 152263.86 | 602722.06
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158968 - CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 120 DIAS | 08/01/2020 | 07/08/2021 | 08/01/2021 | 08/05/2021 | 14593048 | 152263.86 | 602722.06
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158956 - CAMPUS TIANGUA/IFCE | 00001/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 01/2020 PARA OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANTEPROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPONENTES DO CORRESPONDENTE PROCESSO | 07/01/2020 | 05/07/2021 | 07/01/2021 | 07/03/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 656687.16
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158956 - CAMPUS TIANGUA/IFCE | 00001/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 01/2020 PARA OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANTEPROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPONENTES DO CORRESPONDENTE PROCESSO | 07/01/2020 | 05/07/2021 | 07/01/2021 | 07/03/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 656687.16
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158957 - CAMPUS UMIRIM/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 03/01/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002459/2019-67 | 06/01/2020 | 05/06/2021 | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 71113.52 | 71113.52 | 367912.92
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158957 - CAMPUS UMIRIM/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/0001 | 21/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 06/01/2021 E TERMO FINAL EM 07/03/2021. | 06/01/2020 | 05/06/2021 | 06/01/2021 | 07/03/2021 | 71113.52 | 71113.52 | 367912.92
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158957 - CAMPUS UMIRIM/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/0001 | 24/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO - INCC-M PARA O PERÍODO DE MARÇO/2019 A MARÇO/2020 NO IMPORTE DE 4,34%, CONFORME CLÁUSULA 7 DO CONTRATO. | 06/01/2020 | 05/06/2021 | 06/01/2020 | 07/03/2021 | 71113.52 | 74199.85 | 367912.92
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158957 - CAMPUS UMIRIM/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/0002 | 23/02/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 07/03/2021 E TERMO FINAL EM 05/06/2021. | 06/01/2020 | 05/06/2021 | 07/03/2021 | 05/06/2021 | 71113.52 | 74199.85 | 367912.92
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158966 - CAMPUS PARACURU/IFCE | 00001/2020 | Compras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 06/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001650/2019-01 | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 291.86 | 291.86 | 291.86
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158343 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 19/02/2021 | 15.360.856/0001-45 - CONSTRUTORA MM LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. | 12/02/2020 | 20/07/2021 | 12/02/2020 | 20/04/2021 | 570291.98 | 0 | 642648.13
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158966 - CAMPUS PARACURU/IFCE | 00001/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/02/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR POR MAIS 90 (NOVENTA) NOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/1993. VIGÊNCIA: 08/03/2021 A 06/06/2021. | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 291.86 | 291.86 | 291.86
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 21/01/2020 | 01.815.999/0001-90 - TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.034568/2019-34 | 22/01/2020 | 14/06/2021 | 22/01/2020 | 18/08/2020 | 734289.29 | 734289.29 | 809921.09
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 18/08/2020 | 01.815.999/0001-90 - TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, 131 DIAS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 57, § 19, INCISO LL, E 49 DIAS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 79, § 59, AMBOS DA LEI N9 8.666/93 E NA CLAUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO. | 22/01/2020 | 14/06/2021 | 22/01/2020 | 14/02/2021 | 734289.29 | 734289.29 | 809921.09
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/02/2021 | 01.815.999/0001-90 - TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 10,46% (DEZ INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 76.815,04 (SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO DO ARTIGO 65, §1º DA LEI Nº 8.666/93; INCLUIR PARCELA COMPENSATÓRIA, A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, RESULTANDO NA SUBTRAÇÃO DO VALOR DE R$ 1.166,98 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA, SUBITEM 10.2 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E O ART. 42, §7, DO DECRETO Nº 7581/11. | 22/01/2020 | 14/06/2021 | 22/01/2020 | 14/02/2021 | 734289.29 | 809937.35 | 809921.09
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 12/02/2021 | 01.815.999/0001-90 - TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISO II E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO. | 22/01/2020 | 14/06/2021 | 22/01/2020 | 14/06/2021 | 734289.29 | 809921.09 | 809921.09
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158323 - CAMPUS CANINDE/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/03/20201 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020. | 07/01/2020 | 05/06/2021 | 06/03/2021 | 05/06/2021 | 142227.04 | 142227.04 | 62301580.84
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158953 - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 05/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137). | 07/01/2020 | 06/06/2021 | 08/03/2021 | 06/06/2021 | 364826.2 | 380659.65 | 1522638.6
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/03/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO ADICIONAL DE 4 (QUATRO) MESES AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMO TAMBÉM ACRÉSCIMO DE VALORES NO MONTANTE DE R$ 142.836,34 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 23,41% (VINTE E TRÊS INTEIROS E QUARENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO). | 20/01/2020 | 30/07/2021 | 20/01/2020 | 30/07/2021 | 610000 | 752836.34 | 752836.34
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158437 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 08/03/2021 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020. | 09/07/2020 | 09/11/2021 | 09/03/2021 | 09/11/2021 | 414001.98 | 414001.98 | 1242005.94
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158956 - CAMPUS TIANGUA/IFCE | 00001/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 09/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2020, FIRMADO ENTRE O IFCE, CAMPUS TIANGUÁ E A EMPRESA MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS COM TERMO INICIAL EM 07/03/2021 E TERMO FINAL EM 05/07/2021. | 07/01/2020 | 05/07/2021 | 07/01/2020 | 05/07/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 656687.16
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158318 - CAMPUS CEDRO/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/02/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS CEDRO - CNPJ 10.744.098/0007-30 E A EMPRESA MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP - CNPJ 10.467.906/0001-74, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137). | 16/01/2020 | 16/06/2021 | 16/03/2021 | 16/06/2021 | 364826.2 | 380668.3 | 1887499.4
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158958 - CAMPUS ARACATI/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 11/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 90 (NOVENTA) E 60 (SESSENTA) DIAS, RESPECTIVAMENTE. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137).. VIGÊNCIA: 01/04/2021 A 29/06/2021 - EXECUÇÃO: 01/04/2021 A 30/05/2021. | 10/01/2020 | 29/06/2021 | 01/04/2021 | 29/06/2021 | 364826.2 | 380659.66 | 913583.3
26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 158719 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 98 - Outros | 00001/2020 | 15/01/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005362/2019-04 | 15/01/2020 | 14/01/2021 | 15/01/2020 | 14/01/2021 | 1025682.84 | 1025682.84 | 1114760.66
26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 158719 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/01/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2020, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO - INCC-M, ACUMULADO DO PERÍODO DE MARÇO DE 2019 A MARÇO DE 2020, CORRESPONDENTE A CERCA DE 4,342% (QUATRO INTEIROS E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MILÉSIMOS POR CENTO) | 15/01/2020 | 14/01/2021 | 15/01/2020 | 14/01/2021 | 1025682.84 | 1070221.75 | 1114760.66
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158959 - CAMPUS UBAJARA/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 10/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2019NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.001500/2019-98 | 10/01/2020 | 09/06/2021 | 10/01/2020 | 09/01/2021 | 0 | 152267.32 | 456801.96
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158320 - CAMPUS IGUATU/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 12/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2020 POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA DIAS). | 27/01/2020 | 10/07/2021 | 12/03/2021 | 10/07/2021 | 583721.92 | 609055.45 | 1801832.82
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158959 - CAMPUS UBAJARA/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 10/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 - PRIMEIRO ADITIVO. | 10/01/2020 | 09/06/2021 | 10/01/2021 | 11/03/2021 | 0 | 152267.32 | 456801.96
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158959 - CAMPUS UBAJARA/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 12/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 (SEGUNDO ADITIVO) POR 90 DIAS, COM TERMO INICIAL EM 12/03/2021 E TERMO FINAL EM 09/06/2021. | 10/01/2020 | 09/06/2021 | 12/03/2021 | 09/06/2021 | 0 | 152267.32 | 456801.96
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158317 - CAMPUS SOBRAL/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS PARA O IFCE CAMPUS SOBRAL. | 07/01/2020 | 06/06/2021 | 06/04/2021 | 06/06/2021 | 437791.44 | 456791.59 | 1389374.92
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158960 - CAMPUS CAUCAIA/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2020 | 06/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.003457/2019-84 | 08/01/2020 | 07/06/2021 | 08/01/2020 | 08/01/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 675687.27
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158960 - CAMPUS CAUCAIA/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | REAJUSTE DO VALOR DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) COLUNA 35 E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 01/2020. | 08/01/2020 | 07/06/2021 | 09/01/2021 | 09/03/2021 | 218895.72 | 228395.79 | 675687.27
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158960 - CAMPUS CAUCAIA/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 08/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 01/2020. | 08/01/2020 | 07/06/2021 | 10/03/2021 | 07/06/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 675687.27
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00001/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 20/02/2020 | 21.020.956/0001-25 - SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00053.000611/2220-17 | 20/02/2020 | 20/02/2021 | 20/02/2020 | 20/02/2021 | 175000 | 175000 | 175000
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 158339 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/03/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA FINAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS, E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 03/04/2021, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISO II, IDA LEI 8.666, DE 1993.P | 02/03/2020 | 01/07/2021 | 02/03/2020 | 01/07/2021 | 294316.61 | 294316.61 | 588633.22
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158343 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 19/04/2021 | 15.360.856/0001-45 - CONSTRUTORA MM LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 0,57% (ZERO VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 01/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM 13/01/2020, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (SESSENTA) DIAS, CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS CONTADOS A PARTIR DE 20/04/2021. | 12/02/2020 | 20/07/2021 | 20/04/2021 | 20/07/2021 | 570291.98 | 642648.13 | 642648.13
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 17/02/2021 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 21/02/2021, EM CONFORMIDADE COM A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DO DESPACHO 9 (SEI-1172313) | 08/01/2020 | 21/06/2021 | 21/02/2021 | 22/04/2021 | 1087920.75 | 1087920.75 | 3263762.25
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00001/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 28/01/2020 | 10.554.443/0001-88 - RN CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.015873/2017-13 | 03/02/2020 | 29/07/2021 | 03/02/2020 | 29/03/2021 | 318980 | 318980 | 641411.45
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 29/03/2021 | 10.554.443/0001-88 - RN CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E OBRA, CONSOANTE CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, DA LEI 8.666/1993. | 03/02/2020 | 29/07/2021 | 29/03/2021 | 29/07/2021 | 318980 | 318980 | 641411.45
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 20/04/2021 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 22/04/2021, EM CONFORMIDADE COM A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DO DESPACHO 9 (SEI-1231817) | 08/01/2020 | 21/06/2021 | 22/04/2020 | 21/06/2021 | 1087920.75 | 1087920.75 | 3263762.25
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158968 - CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/04/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, COM BASE NO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993, E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137) | 08/01/2020 | 07/08/2021 | 09/05/2021 | 07/08/2021 | 14593048 | 152263.86 | 602722.06
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 29/04/2021 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR. | 07/01/2020 | 12/05/2021 | 07/01/2020 | 12/05/2021 | 733580.04 | 880417.81 | 1613997.85
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158510 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI | 00001/2020 | Serviços | 98 - Outros | 00001/2020 | 12/05/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2019NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000097/2020-26 | 12/05/2020 | 12/05/2022 | 12/05/2020 | 12/05/2021 | 429820.45 | 429820.45 | 3874816.19
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158510 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 12/05/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2021 - UASG 158510 NÚMERO DO CONTRATO: 01/2020. Nº PROCESSO: 23254.00097.2020-26. RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018. CONTRATANTE: INST. FED. RORAIMA CAMPUS AMAJARI. CNPJ CONTRATADO: 23156999000168. CONTRATADO : OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA - EPP. OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.. VIGÊNCIA: 12/05/2021 A 12/05/2022. VALOR DO REAJUSTE: R$ 18.664,39. DATA DE ASSINATURA: 12/05/2021. | 12/05/2020 | 12/05/2022 | 12/05/2021 | 12/05/2022 | 429820.45 | 429820.45 | 3874816.19
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 17/05/2021 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS | 29/01/2020 | 11/08/2022 | 19/05/2021 | 16/10/2021 | 830513.68 | 830513.68 | 5042564.4
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158417 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA | 00001/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 03/09/2020 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.001726/2019-02 | 03/09/2020 | 19/05/2021 | 03/09/2020 | 19/05/2023 | 1500799.68 | 1500799.68 | 1500799.68
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158417 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA | 00001/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00001/2020 | 19/05/2021 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | FICA RESCINDIDO A PARTIR DE 19/05/2021 O CONTRATO 001/2020 ENTRE INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO- CAMPUS SERRA E CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. A PRESENTE RESCISÃO SE DÁ POR ATO UNILATERAL DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO- CAMPUS SERRA, COM BASE NO ART. 79, I DA LEI 8.666/93, EM DECORRÊNCIA DAS INFRAÇÕES DO ART. 78, I E II DO MESMO DIPLOMA LEGAL. É ASSEGURADO À CONTRATADA A PERCEPÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 664, EMITIDA EM 23/03/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 47.264,62, REFERENTE À SEGUNDA MEDIÇÃO. | 03/09/2020 | 19/05/2021 | 03/09/2020 | 19/05/2021 | 1500799.68 |  | 1500799.68
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158323 - CAMPUS CANINDE/IFCE | 00001/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 12/05/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 01/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) COLUNA 35 | 07/01/2020 | 05/06/2021 | 07/01/2020 | 05/06/2021 | 142227.04 | 148399.69 | 62301580.84
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 17/05/2021 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | PRORROGA O PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E ADICIONAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. | 28/02/2020 | 31/12/2021 | 18/05/2021 | 31/12/2021 | 575400 | 575400 | 1726200
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2020 | 14/01/2020 | 24.250.237/0001-99 - CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.006872/2019-17 | 14/01/2020 | 27/12/2021 | 14/01/2020 | 29/12/2020 | 909000 | 909000 | 2727000
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/12/2020 | 24.250.237/0001-99 - CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO LTDA | É O OBJETO DESTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) DIAS, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, COM INÍCIO EM 30/12/2020 E TÉRMINO EM 27/06/2021. | 14/01/2020 | 27/12/2021 | 30/12/2020 | 27/06/2021 | 909000 | 909000 | 2727000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 24/05/2021 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EM 3,58% E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 21/01/2020 | 10/03/2023 | 16/09/2021 | 16/10/2021 | 149542.33 | 149542.33 | 1046796.31
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158385 - INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 13/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001857/2018-07 | 02/06/2020 | 01/10/2021 | 02/06/2020 | 01/06/2021 | 0 | 218895.72 | 437791.44
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200126 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/05/2021 | 11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 23,91% E A SUPRESSÃO DE 6,44%, REFERENTES A NECESSIDADE DE INCLUSÃO, AUMENTO E DIMINUIÇÃO DO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 01/2020/SPRF-ES, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 131 DIAS E DE EXECUÇÃO EM 311 DIAS, NOS TERMOS PRECONIZADOS PELOS ARTIGOS 57, § 1º, E 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E § 1º DA LEI 8.666/93. | 31/01/2020 | 28/04/2022 | 27/05/2021 | 07/12/2021 | 4104045.01 | 4820836.02 | 30285189.5
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158385 - INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 24/05/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE | 02/06/2020 | 01/10/2021 | 02/06/2021 | 01/10/2021 | 0 | 218895.72 | 437791.44
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 20/01/2021 | 24.250.237/0001-99 - CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO LTDA | É OBJETO DESTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020 0 ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 92.760,64 ( NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO DE 10,02% (DEZ VÍRGULA ZERO DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO , DE ACORDO COM O ARTIGO 65 § 1º DA LEI 8.666/93 E PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA, SUBITEM 10.1.3. DO REFERIDO CONTRATO. | 14/01/2020 | 27/12/2021 | 14/01/2020 | 27/06/2021 | 909000 | 909000 | 2727000
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2021 | 27/05/2021 | 10.554.443/0001-88 - RN CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS DA PLANILHA DE CUSTOS DA OBRA, CONFORME REPLANILHAMENTO DO DESPACHO Nº 015/2021/SINFRA/UFPB. | 03/02/2020 | 29/07/2021 | 03/02/2020 | 29/07/2021 | 318980 | 322431.45 | 641411.45
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 08/06/2021 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA | REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO | 21/01/2020 | 10/03/2023 | 21/01/2020 | 16/10/2021 | 149542.33 | 149542.33 | 1046796.31
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158319 - CAMPUS MARACANAU/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 12/03/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2020 COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/06/2021 SENDO ESTE O MESMO PERÍODO PARA A EXECUÇÃO TOTAL DO SERVIÇO | 07/01/2020 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 71113.52 | 71113.52 | 213340.56
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 18/06/2021 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | A SUPRESSÃO DE 1,32% (UM VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO) DO CONTRATO ORIGINAL, QUE , SOMADO AOS ADITIVOS ANTERIORES, PERFAZEM UMA SUPRESSÃO TOTAL DE 6,77%; REAJUSTE NO VALOR R$ 32.232,08 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), CONSIDERANDO-SE O DESCONTO DA SUPRESSÃO E DO REAJUSTE SOBRE ESTE VALOR. DEVERÁ PASSAR A VIGORAR O CONTRATO Nº 01/2020 (SEI 0798933), APÓS O REAJUSTAMENTO E A SUPRESSÃO DE ITENS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.315.079,58. | 08/01/2020 | 21/06/2021 | 08/01/2020 | 21/06/2021 | 1087920.75 | 1087920.75 | 3263762.25
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158951 - CAMPUS BATURITE/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2020 | 06/01/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.000006/2020-49 | 06/01/2020 | 04/06/2021 | 06/01/2020 | 04/06/2021 | 142.23 | 148399.69 | 391617.41
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158951 - CAMPUS BATURITE/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 18/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137) | 06/01/2020 | 04/06/2021 | 06/01/2020 | 06/03/2021 | 142.23 | 142227.04 | 391617.41
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158951 - CAMPUS BATURITE/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/03/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137). | 06/01/2020 | 04/06/2021 | 06/01/2020 | 04/06/2021 | 142.23 | 142227.04 | 391617.41
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158951 - CAMPUS BATURITE/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 15/06/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 01/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) COLUNA 35. | 06/01/2020 | 04/06/2021 | 06/01/2020 | 04/06/2021 | 142.23 | 148399.69 | 391617.41
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 24/06/2021 | 24.250.237/0001-99 - CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO LTDA | É O OBJETO DESTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAI 6 (SEIS) MESES, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, COM INÍCIO EM 28/06/2021 E TÉRMINO EM 27/12/2021 | 14/01/2020 | 27/12/2021 | 28/06/2021 | 27/12/2021 | 909000 | 909000 | 2727000
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2020 | 22/01/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.002825/2019-48 | 27/01/2020 | 26/01/2021 | 27/01/2020 | 26/01/2021 | 809362.4 | 809362.4 | 2287379.19
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/06/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | OBJETO DO ADITIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 001/2020, PELO PERÍODO DE 27/07/2021 A 26/07/2022, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, §S1O, II E §2O, DA LEI NO 8666/1993. | 27/01/2020 | 26/01/2021 | 27/07/2021 | 26/07/2022 | 809362.4 | 844580.99 | 2287379.19
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 158145 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 00001/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2020 | 07/07/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.010129/2019-90 | 07/07/2020 | 28/12/2022 | 07/07/2020 | 07/07/2021 | 4120394.4 | 4120394.4 | 34572547.68
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 158145 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 00001/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 09/06/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL GS CONSTRUÇÕES EIRELI | 07/07/2020 | 28/12/2022 | 07/07/2020 | 07/07/2021 | 4120394.4 | 4299215.34 | 34572547.68
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 158145 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/07/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | INCLUSÃO DE CLÁUSULA, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA | 07/07/2020 | 28/12/2022 | 07/07/2021 | 04/11/2021 | 4120394.4 | 4299215.34 | 34572547.68
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO | 00001/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 30/07/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: O REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - INCC, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NEGOCIADO EM 2,5% (DOIS INTEIROS, E CINQUENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), APLICADO SOBRE O VALOR DE R$ 373.019,92 (TRÊS MIL SETECENTOS E TRÊS MIL, DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTES AS MEDIÇÕES DE OBRA RELATIVAS AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 À JULHO/2021. | 20/01/2020 | 30/07/2021 | 20/01/2020 | 30/07/2021 | 610000 | 762161.84 | 752836.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 17/09/2021 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 21/01/2020 | 10/03/2023 | 16/10/2021 | 14/05/2022 | 149542.33 | 149542.33 | 1046796.31
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158428 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA | 00001/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00001/2020 | 28/09/2021 | 21.181.004/0001-93 - ELITE CONSTRUTORA LTDA | FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRESENTE TERMO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, O CONTRATO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS IBATIBA E A EMPRESA ELITE CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.181.004/0001-93, EM DECORRÊNCIA DAS IRREGULARIDADES PERTINENTES AO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, QUE CULMINARAM COM A DECISÃO EXARADA PELA DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS IBATIBA. | 13/04/2020 | 07/10/2021 | 13/04/2020 | 07/10/2021 | 1952315 |  | 1952315
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 15/10/2021 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS E ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES | 29/01/2020 | 11/08/2022 | 16/10/2021 | 13/02/2022 | 830513.68 | 830513.68 | 5042564.4
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158437 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00001/2020 | 21/10/2021 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A PRATICA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 01/2020, PREVISTA NO ARTIGO 47 DA LEI 12.462/2011 (REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC) E NA CLÁUSULA 19.1.1 E 19.1.2 DO MENCIONADO CONTRATO. | 09/07/2020 | 09/11/2021 | 09/07/2020 | 09/11/2021 | 414001.98 |  | 1242005.94
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158510 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI | 00001/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 29/10/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO 01/2020, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 28/03/2020 A 28/03/2021, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ICNN-M, FICANDO RATIFICADAS E INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E 1° TERMO ADITIVO QUE PELO APOSTILAMENTO NÃO FORAM ALTERADAS E/OU MODIFICADAS, VALOR DO SEGUNDO REAJUSTE R$ 6.432,09 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS). VALOR GLOBAL ATUALIZADO: R$ 454.916,93 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). | 12/05/2020 | 12/05/2022 | 12/05/2020 | 12/05/2022 | 429820.45 | 429820.45 | 3874816.19
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 158145 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 03/11/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS | 07/07/2020 | 28/12/2022 | 04/11/2021 | 04/03/2022 | 4120394.4 | 4299215.34 | 34572547.68
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/11/2021 | 32.292.975/0001-27 - R2D OBRAS E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, O REAJUSTE E REVISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 14/01/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS TERCEIRA E SEXTA E A ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA. | 14/01/2020 | 14/12/2022 | 14/01/2022 | 14/08/2022 | 927850 | 1248981.61 | 6141330.49
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153265 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 24/11/2021 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | MODIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DOS QUANTITATIVOS INICIALMENTE PREVISTOS E DA INCLUSÃO DE ITENS NOVOS, BEM COMO O REAJUSTE DO SALDO CONTRATUAL COM BASE NA UTILIZAÇÃO DO INCC. | 17/12/2020 | 20/11/2022 | 17/12/2020 | 01/04/2022 | 5031832.24 | 5747638.95 | 11281872.89
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 158145 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 03/11/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA | 07/07/2020 | 28/12/2022 | 07/07/2020 | 04/03/2022 | 4120394.4 | 4299215.34 | 34572547.68
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200126 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO | 00001/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 07/10/2021 | 11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA | REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 8,276% , REFERENTE À VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 A NOVEMBRO DE 2019 | 31/01/2020 | 28/04/2022 | 31/01/2020 | 07/12/2021 | 4104045.01 | 5212385.5 | 30285189.5
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200126 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/12/2021 | 11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO DE 1,09% NO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 01/2020/SPRF-ES (23894806), BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 143 DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 142 DIAS | 31/01/2020 | 28/04/2022 | 07/12/2021 | 28/04/2022 | 4104045.01 | 5260753.49 | 30285189.5
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153265 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/12/2021 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 17/12/2020 | 20/11/2022 | 17/12/2020 | 31/07/2022 | 5031832.24 | 5747638.95 | 11281872.89
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 11/02/2022 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS | 29/01/2020 | 11/08/2022 | 13/02/2022 | 13/06/2022 | 830513.68 | 830513.68 | 5042564.4
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 158145 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/02/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS | 07/07/2020 | 28/12/2022 | 04/03/2022 | 02/07/2022 | 4120394.4 | 4299215.34 | 34572547.68
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 156121 - INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA | 00001/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2020 | 10/08/2020 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000527/2020-99 | 10/08/2020 | 20/12/2021 | 10/08/2020 | 20/12/2021 | 2349316.24 | 2349316.24 | 2419967.74
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 156121 - INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/12/2021 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO À SEGUNDA, TERCEIRA, QUARTA, QUINTA E SEXTA MEDIÇÕES REFERENTES AOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2020. | 10/08/2020 | 20/12/2021 | 10/08/2020 | 20/12/2021 | 2349316.24 | 2349316.24 | 2419967.74
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 156121 - INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 17/12/2021 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2020 | 20/12/2021 | 10/08/2020 | 21/07/2022 | 2349316.24 | 2349316.24 | 2419967.74
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 156121 - INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 24/09/2021 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS | 10/08/2020 | 20/12/2021 | 10/08/2020 | 20/12/2021 | 2349316.24 | 2328802.78 | 2419967.74
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 30/03/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 9 MESES, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666/93, QUE PASSA A VIORAR NO PRAZO DE 24/04/2022 A 24/01/2023. | 27/01/2020 | 26/01/2021 | 24/04/2022 | 24/01/2023 | 809362.4 | 844580.99 | 2287379.19
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 156121 - INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 06/04/2022 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 10/08/2020 | 20/12/2021 | 10/08/2020 | 20/12/2021 | 2349316.24 | 2349316.24 | 2419967.74
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200126 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO | 00001/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 07/04/2022 | 11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA | REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 14,25% , REFERENTE À VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020 A NOVEMBRO DE 2021 | 31/01/2020 | 28/04/2022 | 31/01/2020 | 28/04/2022 | 4104045.01 | 5346014.21 | 30285189.5
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153265 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 11/04/2022 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | MODIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DOS QUANTITATIVOS INICIALMENTE PREVISTOS E DA INCLUSÃO NOVOS ITENS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº 01/2020-DO E NO ART. 65, INCISO I, “A” E “B”, DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ITEM 2.3 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2020-DO E NO ART. 57, §1º, INCISOS II E V DA LEI Nº 8.666/93 | 17/12/2020 | 20/11/2022 | 17/12/2020 | 09/09/2022 | 5031832.24 | 5859232.81 | 11281872.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 04/05/2022 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. | 21/01/2020 | 10/03/2023 | 14/05/2022 | 10/03/2023 | 149542.33 | 149542.33 | 1046796.31
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00001/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 18/05/2022 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL DE 6,908058950627237% COM BASE NO INCC, PELO QUAL O PREÇO GLOBAL DE R$ 830.498,45 PASSA A SER R$ 878.996,00 | 29/01/2020 | 11/08/2022 | 29/01/2020 | 13/06/2022 | 830513.68 | 889996 | 5042564.4
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00001/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 13/06/2022 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS | 29/01/2020 | 11/08/2022 | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 830513.68 | 889996 | 5042564.4
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 158145 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 30/06/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO-INCLUSÃO DE CLÁUSULA E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS | 07/07/2020 | 28/12/2022 | 02/07/2022 | 29/10/2022 | 4120394.4 | 4299215.34 | 34572547.68
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153265 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 15/07/2022 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ITEM 2.3 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2020-DO E NO ART. 57, §1º, INCISO III DA LEI Nº 8.666/93. | 17/12/2020 | 20/11/2022 | 18/07/2022 | 20/11/2022 | 5031832.24 | 5859232.81 | 11281872.89
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 26/07/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DA VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO E EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, §1º, II E §2º, DA LEI NO 8666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 26/07/2022 E TÉRMINO EM 26/10/2022. | 27/01/2020 | 26/01/2021 | 27/07/2022 | 26/10/2022 | 809362.4 | 844580.99 | 2287379.19
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 13/08/2022 | 32.292.975/0001-27 - R2D OBRAS E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 14/01/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA. | 14/01/2020 | 14/12/2022 | 14/08/2022 | 14/09/2022 | 927850 | 1248981.61 | 6141330.49
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 14/09/2022 | 32.292.975/0001-27 - R2D OBRAS E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO E O ACRÉSCIMO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 14/01/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS TERCEIRA E DÉCIMA. | 14/01/2020 | 14/12/2022 | 14/09/2022 | 14/12/2022 | 927850 | 1248981.61 | 6141330.49
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153265 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG | 00001/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 21/10/2022 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | CONSTITUEM OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM VIRTUDE (I) DO PAGAMENTO À CONTRATADA, POR MEDIÇÃO, DOS ITENS CUJA EXECUÇÃO DEMANDOU UM QUANTITATIVO MAIOR QUE O PLANILHADO; E II) DA COMPATIBILIZAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL E DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO RELATIVAMENTE AO SALDO DE ITENS NÃO EXECUTADOS. | 17/12/2020 | 20/11/2022 | 21/10/2022 | 20/11/2022 | 5031832.24 | 5422640.08 | 11281872.89
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 158145 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 00001/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 27/10/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | QUINTO TERMO ADITIVO- PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO | 07/07/2020 | 28/12/2022 | 29/10/2022 | 28/12/2022 | 4120394.4 | 4299215.34 | 34572547.68
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158951 - CAMPUS BATURITE/IFCE | 00001/2020 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00001/2020 | 06/01/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA |  | 06/01/2020 | 04/06/2021 | 06/01/2020 | 04/06/2021 | 142.23 |  | 391617.41
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158956 - CAMPUS TIANGUA/IFCE | 00001/2020 | Compras | 21 - Termo de Encerramento | 00001/2020 | 07/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA |  | 07/01/2020 | 05/07/2021 | 07/01/2020 | 05/07/2021 | 218895.72 |  | 656687.16
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00001/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 14/12/2022 | 32.292.975/0001-27 - R2D OBRAS E SERVICOS LTDA | O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REITORIA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 14/01/2020. | 14/01/2020 | 14/12/2022 | 14/01/2020 | 14/12/2022 | 927850 | 108777.05 | 6141330.49
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00001/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00001/2020 | 07/01/2020 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 07/01/2020 | 12/05/2021 | 07/01/2020 | 12/05/2021 | 733580.04 |  | 1613997.85
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 04/01/2021 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.001272/2020-09 | 18/01/2021 | 05/01/2022 | 18/01/2021 | 18/05/2021 | 942868.76 | 942868.76 | 2107309.61
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2021 | 05/01/2021 | 32.087.991/0001-88 - ARQHOS CONSULTORIA E PROJETOS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100104/2019-55 | 11/01/2021 | 10/04/2024 | 11/01/2021 | 05/05/2022 | 1755830.8 | 1755830.8 | 4632292.66
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 08/01/2021 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.003637/2020-16 | 08/01/2021 | 30/12/2023 | 08/01/2021 | 28/12/2022 | 4329000 | 4329000 | 40693051.63
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 04/01/2021 | 20.419.543/0001-55 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031484/2020-41 | 11/01/2021 | 27/12/2022 | 11/01/2021 | 15/02/2022 | 2297240.89 | 2297240.89 | 2388981.89
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155635 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 04/01/2021 | 08.794.796/0001-03 - ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000076/2020-32 | 08/01/2021 | 08/01/2022 | 08/01/2021 | 08/01/2022 | 377999.98 | 377999.98 | 377999.98
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 14/01/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.012496/2020-03 | 14/01/2021 | 11/02/2022 | 14/01/2021 | 11/02/2022 | 453976.76 | 453976.76 | 453976.76
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254421 - INSTITUTO AGGEU MAGALHAES | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2021 | 12/01/2021 | 76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000179/2020-31 | 12/01/2021 | 12/09/2021 | 12/01/2021 | 12/09/2021 | 1022838.79 | 1022838.79 | 1022838.79
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 12/01/2021 | 13.799.540/0001-29 - J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.006762/2020-12 | 12/01/2021 | 11/07/2022 | 12/01/2021 | 11/07/2021 | 398523.36 | 398523.36 | 1898152.63
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 07/01/2021 | 01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.040258/2020-11 | 18/01/2021 | 18/06/2023 | 18/01/2021 | 18/01/2023 | 2128471.33 | 2128471.33 | 2128471.38
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00001/2021 | Compras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 15/01/2021 | 03.244.704/0001-06 - LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000525/2020-92 | 09/02/2021 | 09/08/2022 | 09/02/2021 | 09/08/2022 | 2830000 | 2830000 | 4474537.14
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158465 - IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 15/01/2021 | 27.848.815/0001-81 - CONSTRUTORA PRIME LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.011719/2020-35 | 15/01/2021 | 14/05/2022 | 15/01/2021 | 30/03/2022 | 1880000 | 1880000 | 9804437.45
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 26/01/2021 | 08.571.174/0001-16 - GSM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.004199/2020-03 | 26/01/2021 | 26/01/2022 | 26/01/2021 | 26/01/2022 | 356700 | 356700 | 356700
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155624 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 18/01/2021 | 12.601.488/0001-91 - LYON CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000067/2020-31 | 18/01/2021 | 18/01/2022 | 18/01/2021 | 18/01/2022 | 299022.92 | 299022.92 | 299022.92
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 18/01/2021 | 26.702.572/0001-06 - MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000003/2021-63 | 25/01/2021 | 21/12/2021 | 25/01/2021 | 21/12/2021 | 1400904.09 | 1400904.09 | 1442239.37
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 14/01/2021 | 06.328.666/0001-50 - CDA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.017695/2020-91 | 08/02/2021 | 29/04/2023 | 08/02/2021 | 02/08/2022 | 2367062.16 | 2367062.16 | 2367062.16
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200114 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 09/02/2021 | 21.084.632/0001-50 - PLANES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.033701/2018-70 | 09/02/2021 | 09/02/2024 | 09/02/2021 | 09/02/2024 | 21887315.74 | 21887315.74 | 802070664.11
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 151910 - IFPE - CAMPUS GARANHUNS | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 14/01/2021 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.011447/2020-11 | 14/01/2021 | 16/08/2021 | 14/01/2021 | 13/06/2021 | 406.83 | 406829.54 | 406829.54
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2021 | 25/02/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23522.021517/2020-09 | 25/02/2021 | 02/08/2023 | 25/02/2021 | 20/06/2022 | 24000000 | 24000000 | 45230952.27
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158635 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 22/02/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007130/2020-78 | 22/02/2021 | 31/10/2023 | 22/02/2021 | 23/05/2022 | 5554046.4 | 5554046.4 | 109886452.2
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2021 | 08/02/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001850/2020-21 | 22/02/2021 | 21/07/2021 | 22/02/2021 | 21/07/2021 | 264070.71 | 264070.71 | 264070.71
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 20/01/2021 | 32.903.596/0001-26 - RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.032655/2019-98 | 20/01/2021 | 25/04/2022 | 20/01/2021 | 01/12/2021 | 354071.96 | 354071.96 | 989409.08
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 20/01/2021 | 26.369.947/0001-68 - R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.024875/2020-66 | 20/01/2021 | 18/08/2021 | 20/01/2021 | 20/06/2021 | 489605.34 | 489605.34 | 523032.62
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2021 | 09/04/2021 | 10.554.443/0001-88 - RN CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.026111/2020-69 | 13/04/2021 | 10/10/2023 | 13/04/2021 | 10/10/2023 | 3717092.32 | 3717092.32 | 43226281.6
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 151910 - IFPE - CAMPUS GARANHUNS | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00000/2021 | 13/04/2021 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2021 POR MAIS 30(TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO DIA 18/03/2021 AO DIA 16/04/2021, E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COMPREENDERÁ DO DIA 13/06/2021 AO DIA 14/07/2021 | 14/01/2021 | 16/08/2021 | 14/01/2021 | 13/06/2021 | 406.83 | 406829.54 | 406829.54
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/04/2021 | 13.799.540/0001-29 - J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA VISANDO CORREÇÃO DAS QUANTIDADES LICITADAS. | 12/01/2021 | 11/07/2022 | 12/01/2021 | 11/07/2021 | 398523.36 | 426817.78 | 1898152.63
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 151910 - IFPE - CAMPUS GARANHUNS | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 03/05/2021 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | O ADITAMENTO COMPOSTO POR UM ACRÉSCIMO DE 1,15%,DE ITENS JÁ EXISTENTES NA PLANILHA, DE 52,37% DE ITENS NOVOS E AINDA SUPRESSÃO DE 53,52%, RESULTANDO UM VALOR FINAL DE R$ 0,00(ZERO REAIS E ZERO CENTAVOS). | 14/01/2021 | 16/08/2021 | 14/01/2021 | 13/06/2021 | 406.83 | 406829.54 | 406829.54
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 18/05/2021 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. | 18/01/2021 | 05/01/2022 | 18/05/2021 | 18/10/2021 | 942868.76 | 942868.76 | 2107309.61
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158464 - IFPE - CAMPUS RECIFE | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 20/01/2021 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.011929/2020-53 | 20/01/2021 | 16/06/2022 | 20/01/2021 | 16/06/2022 | 1122604.27 | 1122604.27 | 2245208.54
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 151910 - IFPE - CAMPUS GARANHUNS | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 17/05/2021 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2021 POR MAIS 32(TRINTA E DOIS) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO DIA 16/04/2021 AO DIA 17/05/2021, E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COMPREENDERÁ DO DIA 14/07/2021 AO DIA 16/08/2021. | 14/01/2021 | 16/08/2021 | 14/01/2021 | 16/08/2021 | 406.83 | 406829.54 | 406829.54
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 28/05/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | CONTRATO Nº 01-2021 - EFA ACRIS LTDA - CNPJ: 18.657.063/0001-80 - PROCESSO 23479.012496/2020-03 ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 60 DIAS, ATÉ A DATA DE 11/09/2021, MANTENDO-SE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 453.976,79 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS); | 14/01/2021 | 11/02/2022 | 14/01/2021 | 14/07/2021 | 453976.76 | 453976.76 | 453976.76
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/06/2021 | 26.369.947/0001-68 - R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES | OBRA DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO - ANEXO II DO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA DA UFPI | 20/01/2021 | 18/08/2021 | 20/01/2021 | 18/08/2021 | 489605.34 | 523032.62 | 523032.62
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00179/2021 | 24/06/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR 3 (TRES) MESES - DE 22/07/2021 A 21/10/2021 | 22/02/2021 | 21/07/2021 | 22/02/2021 | 21/07/2021 | 264070.71 | 264070.71 | 264070.71
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00179/2021 | 24/06/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR 3 (TRES) MESES - DE 22/07/2021 A 21/10/2021 | 22/02/2021 | 21/07/2021 | 22/02/2021 | 21/07/2021 | 264070.71 | 264070.71 | 264070.71
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 07/07/2021 | 13.799.540/0001-29 - J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021, VISANDO À PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 12/01/2021 | 11/07/2022 | 11/07/2021 | 11/12/2021 | 398523.36 | 426817.78 | 1898152.63
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 09/07/2021 | 26.702.572/0001-06 - MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DO ITEM 01 – CONSTRUÇÃO DO SILO TRINCHEIRA, DE ACORDO COM ART. 57, PARÁGRAFO 1°, INCISO II E III DA LEI 8666/93P | 25/01/2021 | 21/12/2021 | 25/01/2021 | 21/12/2021 | 1400904.09 | 1400904.09 | 1442239.37
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158343 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 08/02/2021 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003702/2020-40 | 31/07/2021 | 29/04/2022 | 31/07/2021 | 29/04/2022 | 1817784.37 | 1817784.37 | 1817784.37
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 29/07/2021 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO | 18/01/2021 | 05/01/2022 | 18/01/2021 | 18/10/2021 | 942868.76 | 1164440.85 | 2107309.61
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158464 - IFPE - CAMPUS RECIFE | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/08/2021 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE DIAS). | 20/01/2021 | 16/06/2022 | 20/01/2021 | 16/12/2021 | 1122604.27 | 0 | 2245208.54
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200114 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA | 00001/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 18/08/2021 | 21.084.632/0001-50 - PLANES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | REAJUSTE DO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO 1/2021 DE R$ 21.887.315,74 (VINTE E UM MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 24.664.597,24 (VINTE E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) COM APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC, ACUMULADO EM 12,689% (NOVEMBRO/2018 A NOVEMBRO/2020), CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 1/2020, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE R$ 2.777.281,49 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 09/02/2021 | 09/02/2024 | 09/02/2021 | 09/02/2024 | 21887315.74 | 24664597.24 | 802070664.11
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00020/2021 | 19/08/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 11/11/2021; 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 24/09/2011; | 14/01/2021 | 11/02/2022 | 14/01/2021 | 11/11/2021 | 453976.76 | 453976.76 | 453976.76
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155635 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/08/2021 | 08.794.796/0001-03 - ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 001/2021, POR 05 DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1°, INCISO V DA LEI 8.666/93. COM VIGÊNCIA ENTRE 22/08/2021 A 27/08/2021. | 08/01/2021 | 08/01/2022 | 08/01/2021 | 08/01/2022 | 377999.98 | 377999.98 | 377999.98
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 03/09/2021 | 26.702.572/0001-06 - MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | ACRÉSCIMO DE 1,11% AO VALOR ORIGINAL DO ITEM 03 - CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO FEMININO, NA FORMA DO ARTIGO 65, INCISOS I E II, DA LEI 8.666/93 | 25/01/2021 | 21/12/2021 | 25/01/2021 | 21/12/2021 | 1400904.09 | 1407915.44 | 1442239.37
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158463 - IFPE - CAMPUS IPOJUCA | 00001/2021 | Compras | 94 - Carta Contrato | 00001/2021 | 04/01/2021 | 11.156.677/0001-30 - A2M SOLUCOES EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.011476/2020-55 | 04/01/2021 | 01/09/2021 | 04/01/2021 | 03/06/2021 | 242771.4 | 242771.4 | 485542.8
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158463 - IFPE - CAMPUS IPOJUCA | 00001/2021 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/05/2021 | 11.156.677/0001-30 - A2M SOLUCOES EIRELI | EFETUAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 22.536,40. . (VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM FUNDAMENTO CONTIDO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/93. | 04/01/2021 | 01/09/2021 | 04/01/2021 | 03/06/2021 | 242771.4 | 242771.4 | 485542.8
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158463 - IFPE - CAMPUS IPOJUCA | 00001/2021 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/05/2021 | 11.156.677/0001-30 - A2M SOLUCOES EIRELI | ##TEX PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS, FIXADO A PARTIR 20 DE MAIO DE 2021 A 17 DE AGOSTO DE 2021, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/006/2021 A 01/09/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. | 04/01/2021 | 01/09/2021 | 10/06/2021 | 01/09/2021 | 242771.4 | 242771.4 | 485542.8
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158465 - IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 24/09/2021 | 27.848.815/0001-81 - CONSTRUTORA PRIME LTDA | 1)PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 109 DIAS E DA EXECUÇÃO EM 76 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/12/2021 A 30/03/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57 § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. 2)ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO EM 2,80%, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 1.880.000,00 PARA R$ 1.932.599,10. | 15/01/2021 | 14/05/2022 | 11/12/2021 | 30/03/2022 | 1880000 | 0 | 9804437.45
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158464 - IFPE - CAMPUS RECIFE | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/10/2021 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO DE 11,93% (ONZE VÍRGULA NOVENTA E TRÊS POR CENTO) E SUPRESSÃO DE 13,28% (TREZE VÍRGULA VINTE E OITO POR CENTO). DEVIDO A REFERIDA ALTERAÇÃO, O VALOR ANULA DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.122.604,26 PARA R$ 1.107.423,07. | 20/01/2021 | 16/06/2022 | 20/01/2021 | 16/12/2021 | 1122604.27 | 0 | 2245208.54
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158464 - IFPE - CAMPUS RECIFE | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 06/10/2021 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMO TAMBÉM PRORROGAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. | 20/01/2021 | 16/06/2022 | 20/01/2021 | 14/02/2022 | 1122604.27 | 0 | 2245208.54
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/09/2021 | 26.702.572/0001-06 - MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DO ITEM 1 - CONSTRUÇÃO DO SILO TRINCHEIRA | 25/01/2021 | 21/12/2021 | 25/01/2021 | 21/12/2021 | 1400904.09 | 1407915.44 | 1442239.37
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 18/10/2021 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 04/01/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ARTIGO 57, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 18/01/2021 | 05/01/2022 | 18/01/2021 | 31/01/2022 | 942868.76 | 1164440.85 | 2107309.61
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158465 - IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/10/2021 | 27.848.815/0001-81 - CONSTRUTORA PRIME LTDA | EFETUAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 42.365,91, COM FUNDAMENTO CONTIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO E NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666/93. | 15/01/2021 | 14/05/2022 | 15/01/2021 | 30/03/2022 | 1880000 | 0 | 9804437.45
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 28/10/2021 | 26.702.572/0001-06 - MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | REVISÃO DE 3.37% AO VALOR ORIGINAL DO ITEM 03 - CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO FEMININO, E UMA REVISÃO DE 0,88% NO VALOR ORIGINAL DO ITEM 02 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. FUNDAMENTO LEGAL ART. 65, INC. II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93. | 25/01/2021 | 21/12/2021 | 25/01/2021 | 21/12/2021 | 1400904.09 | 1435228.02 | 1442239.37
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00034/2021 | 08/11/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 11/01/2022; 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 24/11/2021; | 14/01/2021 | 11/02/2022 | 14/01/2021 | 11/01/2022 | 453976.76 | 453976.76 | 453976.76
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200114 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/11/2021 | 21.084.632/0001-50 - PLANES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 9,53% AO VALOR ATUAL DO CONTRATO 1 (30502449), APOSTILADO EM 18/08/2021 PELO TERMO DE APOSTILAMENTO 1 (34716289), PASSANDO DE R$ 24.664.597,24 (VINTE E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 27.015.704,85 (VINTE E SETE MILHÕES, QUINZE MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) , DENTRO DO LIMITE DE 25% ESTABELECIDO NO ART. 65, §1º DA LEI 8.666/1993. | 09/02/2021 | 09/02/2024 | 09/02/2021 | 09/02/2024 | 21887315.74 | 27015704.85 | 802070664.11
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/11/2021 | 32.903.596/0001-26 - RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 62 (SESSENTA E DOIS DIAS CORRIDOS), COM INÍCIO EM 03/11/2021, ENCERRANDO-SE EM 03/01/2022, E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 122 (CENTO E VINTE E DOIS DIAS CORRIDOS) 02/12/2021, ENCERRANDO-SE EM 02/04/2022 | 20/01/2021 | 25/04/2022 | 02/12/2021 | 02/04/2022 | 354071.96 | 354071.96 | 989409.08
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158464 - IFPE - CAMPUS RECIFE | 00001/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 19/11/2021 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | REPACTUAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 01/2021 NO PERCENTUAL DE 21,61% (VINTE E UM VÍRGULA SESSENTA E UM POR CENTO), PASSANDO O VALOR DE R$ 1.107.423,07 PARA R$ 1.346.743,13. | 20/01/2021 | 16/06/2022 | 20/01/2021 | 14/02/2022 | 1122604.27 | 0 | 2245208.54
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/11/2021 | 20.419.543/0001-55 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 11/01/2021 | 27/12/2022 | 11/01/2021 | 01/04/2022 | 2297240.89 | 2297240.89 | 2388981.89
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2021 | 30/11/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.218304/2021-56 | 06/12/2021 | 30/01/2023 | 06/12/2021 | 05/04/2022 | 754982.16 | 754982.16 | 1894591.32
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 10/12/2021 | 13.799.540/0001-29 - J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021, VISANDO A PROMOVER ALTERAÇÕES NO ESCOPO DO PROJETO, E A PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 11/04/2022 E A VIGÊNCIA PARA 11/07/2022 | 12/01/2021 | 11/07/2022 | 10/12/2021 | 11/07/2022 | 398523.36 | 508047.8 | 1898152.63
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158635 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/12/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO Nº 01/2021, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM A ALTERAÇÃO DA SEGUINTE CLÁUSULA: CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PERMISSÕES É PERMITIDO À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020. 1.1 A CESSÃO DE CRÉDITO DEPENDERÁ DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CESSIONÁRIA, BEM COMO DA CERTIFICAÇÃO DE QUE A CESSIONÁRIA NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NOS TERMOS DO PARECER JL-01, DE 18 DE MAIO DE 2020. 1.2 O CRÉDITO A SER PAGO À CESSIONÁRIA É EXATAMENTE AQUELE QUE SERIA DESTINADO À CEDENTE (CONTRATADA) PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM O DESCONTO DE EVENTUAIS MULTAS, GLOSAS E PREJUÍZOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DE INSTITUTOS TAIS COMO OS DA CONTA VINCULADA E DO PAGAMENTO DIRETO PREVISTOS NA IN SEGES/ME Nº 5, DE 2017, CASO APLICÁVEIS. 1.3 INCLUIR A CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA QUE FIGURARÁ COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 18.1. O FORO PARA SOLUCIONAR OS LITÍGIOS QUE DECORREREM DA EXECUÇÃO DESTE TERMO DE CONTRATO SERÁ O SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUSTIÇA FEDERAL. CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NOS ARTIGOS 57 E 65, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 08 DE JULHO E 2020 E NO PARECER AGU Nº JL - 01. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVOGAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONTRÁRIAS FICAM REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL QUE SEJAM CONTRÁRIAS AO OBJETO DESTE TERMO ADITIVO. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO, NÃO MODIFICADAS POR ESTE INSTRUMENTO, DECLARANDO-SE NESTA OPORTUNIDADE A RATIFICAÇÃO DAS MESMAS. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO O IFRO DEVERÁ ENCAMINHAR EXTRATO DESTE TERMO ADITIVO PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61, DA LEI Nº 8.666/93. E, PARA FIRMEZA E PROVA DE ASSIM HAVEREM, ENTRE SI, AJUSTADO E ACORDADO, APÓS TER SIDO LIDO JUNTAMENTE COM SEU(S) ANEXO(S), O PRESENTE TERMO ADITIVO É ASSINADO ELETRONICAMENTE PELAS PARTES. | 22/02/2021 | 31/10/2023 | 22/02/2021 | 23/05/2022 | 5554046.4 | 5554046.4 | 109886452.2
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158465 - IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO | 00001/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 15/12/2021 | 27.848.815/0001-81 - CONSTRUTORA PRIME LTDA | FORMALIZAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 42.365,91, COM FUNDAMENTO CONTIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO E NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666/93. | 15/01/2021 | 14/05/2022 | 15/01/2021 | 30/03/2022 | 1880000 | 1922365.91 | 9804437.45
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158465 - IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/12/2021 | 27.848.815/0001-81 - CONSTRUTORA PRIME LTDA | 1)PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021 POR MAIS 45 DIAS E DA EXECUÇÃO EM 45 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/11/2021 A 14/05/2022 COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, D A LEI Nº 8.666/93. 2)ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO DE R$ 140.008,60, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 1.974.995,01 PARA O VALOR DE R$ 2.115.003,81. | 15/01/2021 | 14/05/2022 | 15/01/2021 | 14/05/2022 | 1880000 | 2114973.81 | 9804437.45
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153265 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG | 00001/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2021 | 28/12/2021 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.221070/2021-94 | 14/03/2022 | 13/10/2023 | 14/03/2022 | 13/10/2023 | 21020850.46 | 21020850.46 | 159644795.97
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153265 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/12/2021 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, ITEM 2.1 E 2.1.1, PARA A QUAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 2.1. A VIGÊNCIA DESSE INSTRUMENTO OCORRERÁ A PARTIR DE 30/12/2021, COM ENCERRAMENTO EM 13/10/2023; 2.1.1. O EMPENHO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO CONDICIONA-SE À EFETIVA VIGÊNCIA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 35, INC. I DO DECRETO Nº 93.872/1986, PODENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA ULTRAPASSAR O EXERCÍCIO FINANCEIRO, DESDE QUE AS DESPESAS SEJAM EMPENHADAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE CADA EXERCÍCIO. | 14/03/2022 | 13/10/2023 | 30/12/2021 | 13/10/2023 | 21020850.46 | 21020850.46 | 159644795.97
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 29/12/2021 | 20.419.543/0001-55 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO. | 11/01/2021 | 27/12/2022 | 11/01/2021 | 01/04/2022 | 2297240.89 | 2388981.89 | 2388981.89
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00040/2021 | 11/01/2022 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | 1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 11/02/2022 E PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 25/12/2021 | 14/01/2021 | 11/02/2022 | 14/01/2021 | 11/02/2022 | 453976.76 | 453976.76 | 453976.76
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00001/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00001/2021 | 05/01/2022 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | PELO PRESENTE NOTIFICA-SE A EMPRESA KRAMER ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 19.242.595/0001-10, ACERCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTIDA NO DESPACHO 2/2022 - REI-PROAD/REITORIA/IFG (ANEXO), O QUAL DECIDIU PELA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS DE MULTA E PELA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 01/2021, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS CONTRATUALMENTE. | 18/01/2021 | 05/01/2022 | 18/01/2021 | 05/01/2022 | 942868.76 |  | 2107309.61
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 16/02/2022 | 32.087.991/0001-88 - ARQHOS CONSULTORIA E PROJETOS | REAJUSTE DE PREÇOS | 11/01/2021 | 10/04/2024 | 11/01/2021 | 05/05/2022 | 1755830.8 | 403841.1 | 4632292.66
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 10/02/2022 | 32.903.596/0001-26 - RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 52 (CINQUENTA E DOIS DIAS), COM INÍCIO EM 03/ 01/2022, ENCERRANDO-SE EM 25/ 02/ 2022, E PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 22 (VINTE E DOIS DIAS), CONTADOS A PARTIR DE 03/ 04/ 2022, ENCERRANDO-SE EM 25/ 04/ 2022. ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO, COM UM ACRÉSCIMO DE R$ 81.566,18 (OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), EQUIVALENTE A 23,0367 % DO VALOR DO CONTRATO E UMA SUPRESSÃO DE R$ 180.051,96 (CENTO E OITENTA MIL, CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), EQUIVALENTE A 50,8519 % DO VALOR DO CONTRATO. CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES SUPRACITADAS, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 354.071,96 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 255.586,18 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS). | 20/01/2021 | 25/04/2022 | 03/04/2022 | 25/04/2022 | 354071.96 | 354071.96 | 989409.08
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00001/2021 | Compras | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2022 | 27/01/2022 | 03.244.704/0001-06 - LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS, CONSIDERANDO O VALOR REAJUSTADO A PARTIR DE 10/12/2021, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL – INCC EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, CONFORME ITEM 14.1.1 DO PROJETO BÁSICO. | 09/02/2021 | 09/08/2022 | 09/02/2021 | 09/08/2022 | 2830000 | 3221955 | 4474537.14
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00001/2021 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/02/2022 | 03.244.704/0001-06 - LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO É A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES DO CONTRATO 01/2021 (SUBROGADO CNP), CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO O PARECIS. | 09/02/2021 | 09/08/2022 | 09/02/2021 | 09/08/2022 | 2830000 | 2863559.64 | 4474537.14
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158464 - IFPE - CAMPUS RECIFE | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 18/02/2022 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMO TAMBÉM, PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS. | 20/01/2021 | 16/06/2022 | 20/01/2021 | 16/05/2022 | 1122604.27 | 1122604.27 | 2245208.54
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 01/02/2022 | 06.328.666/0001-50 - CDA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 001/2021 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CÂMPUS CANOINHAS DO IFSC | 08/02/2021 | 29/04/2023 | 02/08/2022 | 31/10/2022 | 2367062.16 | 2367062.16 | 2367062.16
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/03/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 06/12/2021 | 30/01/2023 | 31/03/2022 | 03/08/2022 | 754982.16 | 754982.16 | 1894591.32
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 01/04/2022 | 20.419.543/0001-55 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. | 11/01/2021 | 27/12/2022 | 11/01/2021 | 31/05/2022 | 2297240.89 | 2388981.89 | 2388981.89
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 06/04/2022 | 13.799.540/0001-29 - J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS | 12/01/2021 | 11/07/2022 | 06/04/2022 | 11/07/2022 | 398523.36 | 536469.27 | 1898152.63
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00001/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00013/2022 | 13/06/2022 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021, REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA NO NOVO CAMPUS DE SÃO LOURENÇO DO SUL. | 08/01/2021 | 30/12/2023 | 08/01/2021 | 28/12/2022 | 4329000 | 4912135.93 | 40693051.63
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/05/2022 | 32.087.991/0001-88 - ARQHOS CONSULTORIA E PROJETOS | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. | 11/01/2021 | 10/04/2024 | 05/05/2022 | 10/04/2024 | 1755830.8 | 69372.44 | 4632292.66
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158464 - IFPE - CAMPUS RECIFE | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 13/05/2022 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO DE 22,58%, ACRÉSCIMO DE ITENS NOVOS DE 10%, SUPRESSÃO DE 27,42% E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS. | 20/01/2021 | 16/06/2022 | 20/01/2021 | 16/06/2022 | 1122604.27 | 1122604.27 | 2245208.54
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 17/05/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO N° 01/2021, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC., ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2021, NO MONTANTE DE 13,848% | 25/02/2021 | 02/08/2023 | 25/02/2021 | 20/06/2022 | 24000000 | 26978664.04 | 45230952.27
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 27/04/2022 | 32.903.596/0001-26 - RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | O SALDO DE OBRA SERÁ ACRESCIDO EM R$ 25.678,98 (VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 13,84%, ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC DE DEZEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2021, SOBRE O SALDO DE OBRA NO VALOR DE R$ 185.434,14 E AS MEDIÇÕES EM DIANTE. SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DO SALDO DE OBRA PASSARÁ DE R$ 185.434,14 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA R$211.113,12 (DUZENTOS E ONZE MIL, CENTO E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS) | 20/01/2021 | 25/04/2022 | 20/01/2021 | 25/04/2022 | 354071.96 | 281265.16 | 989409.08
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200114 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA | 00001/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 26/05/2022 | 21.084.632/0001-50 - PLANES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | O REAJUSTE DO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO 1/2021 PARA R$ 31.034.855,86 (TRINTA E UM MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), COM A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC ACUMULADO. | 09/02/2021 | 09/02/2024 | 09/02/2021 | 09/02/2024 | 21887315.74 | 31034855.86 | 802070664.11
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 30/05/2022 | 20.419.543/0001-55 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA EM 90 DIAS. | 11/01/2021 | 27/12/2022 | 11/01/2021 | 29/08/2022 | 2297240.89 | 2388981.89 | 2388981.89
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 17/05/2022 | 06.328.666/0001-50 - CDA ENGENHARIA LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 001/2021 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CÂMPUS CANOINHAS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. | 08/02/2021 | 29/04/2023 | 31/10/2022 | 29/01/2023 | 2367062.16 | 2367062.16 | 2367062.16
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/06/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/06/2022 A 02/11/2022; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO | 25/02/2021 | 02/08/2023 | 21/06/2022 | 02/11/2022 | 24000000 | 24488316.9 | 45230952.27
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00041/2022 | 30/06/2022 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 – RDC ELETRÔNICO N° 005/2020 (EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA NO NOVO CAMPUS DE SÃO LOURENÇO DO SUL) | 08/01/2021 | 30/12/2023 | 30/06/2022 | 28/12/2022 | 4329000 | 5241985.95 | 40693051.63
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/08/2022 | 01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 180 DIAS, A PARTIR DE 18/01/2023, BEM COMO O PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 120 DIAS, A CONTAR DE 22/08/2022. | 18/01/2021 | 18/06/2023 | 18/01/2023 | 18/06/2023 | 2128471.33 | 2128471.33 | 2128471.38
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/08/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23079.218304/2021-56 E TEM POR OBJETO A FINALIDADE ESPECÍFICA DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 06/12/2021 | 30/01/2023 | 03/08/2022 | 01/11/2022 | 754982.16 | 754982.16 | 1894591.32
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 16/08/2022 | 20.419.543/0001-55 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 11/01/2021 | 27/12/2022 | 16/08/2022 | 28/09/2022 | 2297240.89 | 2388981.89 | 2388981.89
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 28/09/2022 | 20.419.543/0001-55 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 11/01/2021 | 27/12/2022 | 28/09/2022 | 27/12/2022 | 2297240.89 | 2388981.89 | 2388981.89
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158635 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 27/09/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO NO IFRO-CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM, COM REINÍCIO NA DATA DE 07/03/2022, PORÉM, COM NOVA PARALISAÇÃO DA OBRA E A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE PROJETO, O PRAZO DE ENCERRAMENTO DE EXECUÇÃO FOI DILATADO PARA A DATA 31/10/2023, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DO CONTRATO ORIGINAL DIA 17/09/2021 DETERMINADA EM TERMO ASSINADO NO DIA 30/09/2021, BEM COMO O PARECER TÉCNICO RETIFICADO ASSINADO EM 30/08/2022. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 6.840.563,82 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO OS ACRÉSCIMOS, DECRÉSCIMOS E REAJUSTAMENTO DISCRIMINADOS DE ACORDO COM A PLANILHA E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APRESENTADOS, EM DECORRÊNCIA DO PRESENTE ADITIVO. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL O PRESENTE TERMO ENCONTRA EMBASAMENTO LEGAL NO ART. 65, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO NO ART. 57, § 1º, INCISOS II E V, E ART. 65 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA É A DESCRITA NO PROJETO BÁSICO, ANEXO A ESTE CONTRATO. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA APÓS ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NO MESMO PRAZO E CONDIÇÕES PREVISTOS CONTRATUALMENTE, A CONTRATADA DEVERÁ ADEQUAR A GARANTIA APRESENTADA AO CONTRATANTE, EM FUNÇÃO DOS NOVOS PRAZOS PACTUADOS. AS REGRAS PARA ESTE ADITIVO ACERCA DA GARANTIA SÃO ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, TRATAM-SE DAS MESMAS DO CONTRATO. ITEM 11: 11.1. O ADJUDICATÁRIO PRESTARÁ GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 56 DA LEI Nº 8.666, DE 1993, COM VALIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO E POR 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM VALOR CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. 11.2. NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DO CONTRATANTE, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA, PODENDO OPTAR POR CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO, NÃO MODIFICADAS POR ESTE INSTRUMENTO, DECLARANDO-SE NESTA OPORTUNIDADE A RATIFICAÇÃO DAS MESMAS. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO O IFRO DEVERÁ ENCAMINHAR EXTRATO DESTE TERMO ADITIVO PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61, DA LEI Nº 8.666/93. E, PARA FIRMEZA E PROVA DE ASSIM HAVEREM, ENTRE SI, AJUSTADO E ACORDADO, APÓS TER SIDO LIDO JUNTAMENTE COM SEU(S) ANEXO(S), O PRESENTE TERMO ADITIVO É ASSINADO ELETRONICAMENTE PELAS PARTES. | 22/02/2021 | 31/10/2023 | 28/09/2022 | 31/10/2023 | 5554046.4 | 6840563.82 | 109886452.2
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00065/2022 | 23/09/2022 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (CONCRETO USINADO) ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 | 08/01/2021 | 30/12/2023 | 29/12/2022 | 30/12/2023 | 4329000 | 5516314.81 | 40693051.63
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 25/10/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 212 (DUZENTOS E DOZE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/11/2022 A 03/06/2023; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO | 25/02/2021 | 02/08/2023 | 03/11/2022 | 03/06/2023 | 24000000 | 24488316.9 | 45230952.27
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/10/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 10,88%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 82.159,27; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 21,09%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 159.219,54; SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 16,26%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 122.789,77; INCLUIR PARCELA COMPENSATÓRIA, A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, RESULTANDO NA SUBTRAÇÃO DO VALOR DO PERCENTUAL APROXIMADO DE 2,03%, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 15.296,34. | 06/12/2021 | 30/01/2023 | 25/10/2022 | 30/01/2023 | 754982.16 | 858274.86 | 1894591.32
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153265 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG | 00001/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 25/10/2022 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | MODIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NA UTILIZAÇÃO DO INCC | 14/03/2022 | 13/10/2023 | 14/03/2022 | 13/10/2023 | 21020850.46 | 23373053.95 | 159644795.97
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158635 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM | 00001/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 09/12/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO PRIMORDIAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC, EDITADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, NOS PERCENTUAIS ACUMULADOS PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2020 A JULHO DE 2021 É DE 16,6812%, E PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 A JULHO DE 2022 É DE 11,1717% | 22/02/2021 | 31/10/2023 | 22/02/2021 | 31/10/2023 | 5554046.4 | 7392178.03 | 109886452.2
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 28/12/2022 | 06.328.666/0001-50 - CDA ENGENHARIA LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO= 001/2021 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CÂMPUS CANOINHAS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. | 08/02/2021 | 29/04/2023 | 29/01/2023 | 29/04/2023 | 2367062.16 | 2367062.16 | 2367062.16
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 16/01/2023 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | REGISTRO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO. OBJETO: ADITAR O VALOR DE R$ 3.276.284,52 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) AO VALOR INICIAL AJUSTADO DO CONTRATO 01/2021 , FIRMADO COM A EMPRESA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ 04.768.702/0001-70. PROCESSO Nº 23522.021517/2020-09 | 25/02/2021 | 02/08/2023 | 16/01/2023 | 03/06/2023 | 24000000 | 30254948.56 | 45230952.27
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 25/01/2023 | 10.554.443/0001-88 - RN CONSTRUCOES LTDA | ACRESCENTAR 8,30% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 343.649,09 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) E SUPRIMIR 2,29% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, , EQUIVALENTE A R$ 94.940,88 (NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993 E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 20/01/2023, ENCERRANDO-SE EM 30/06/2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO A ESTE TERMO ADITIVO. | 13/04/2021 | 10/10/2023 | 25/01/2023 | 10/10/2023 | 3717092.32 | 4389909.92 | 43226281.6
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00001/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00001/2021 | 14/01/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA |  | 14/01/2021 | 11/02/2022 | 14/01/2021 | 11/02/2022 | 453976.76 |  | 453976.76
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 01/03/2023 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, (DO ITEM 4.10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAJES ALVEOLARES - INCLUINDO ORÇAMENTO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM, DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PERTENCENTE AO GRUPO DE ESTRUTURA DE CONCRETO), DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 | 08/01/2021 | 30/12/2023 | 01/03/2023 | 30/12/2023 | 4329000 | 6019124.55 | 40693051.63
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 03/03/2023 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/06/2023 A 03/07/2023; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO - (27932911) | 25/02/2021 | 02/08/2023 | 04/06/2023 | 03/07/2023 | 24000000 | 30254948.56 | 45230952.27
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158635 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 05/04/2023 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DOS ITENS, CONFORME DEMONSTRADO NAS TABELAS 1 E 2 DO PARECER TÉCNICO 3º TERMO ADITIVO (DOC. SEI Nº 1878897), CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO - IFRO/CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM | 22/02/2021 | 31/10/2023 | 14/04/2023 | 31/10/2023 | 5554046.4 | 8064065.58 | 109886452.2
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 17/04/2023 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/07/2023 A 02/08/2023; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO - (28759973). | 25/02/2021 | 02/08/2023 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 24000000 | 30254948.56 | 45230952.27
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153265 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG | 00001/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 16/05/2023 | 41.699.364/0001-99 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA | CONSTITUI OBJETO DESTE 2º TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DO VALOR DO PRESENTE CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DOS QUANTITATIVOS INICIALMENTE PREVISTOS E DA INCLUSÃO NOVOS ITENS, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, “A” E “B”, DA LEI Nº 8.666/93. | 14/03/2022 | 13/10/2023 | 16/05/2023 | 13/10/2023 | 21020850.46 | 23520619.01 | 159644795.97
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00001/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2023 | 01/06/2023 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO N° 01/2021, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC | 25/02/2021 | 02/08/2023 | 25/02/2021 | 02/08/2023 | 24000000 | 30849106.26 | 45230952.27
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2022 | 05/01/2022 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000509/2021-17 | 10/01/2022 | 05/01/2024 | 10/01/2022 | 06/10/2022 | 384203.87 | 384203.87 | 2602341.02
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00001/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2022 | 05/01/2022 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.018049/2020-43 | 05/01/2022 | 01/10/2022 | 05/01/2022 | 03/07/2022 | 1522761.44 | 1522761.44 | 3045522.88
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 07/01/2022 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23527.009643/2020-37 | 10/01/2022 | 08/08/2022 | 10/01/2022 | 09/06/2022 | 222518.69 | 222518.69 | 667556.07
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 03/01/2022 | 34.954.237/0001-23 - CASA DO INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.031834/2021-30 | 07/02/2022 | 07/06/2022 | 07/02/2022 | 07/06/2022 | 355371.23 | 355371.23 | 355371.23
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 10/01/2022 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.019906/2020-79 | 10/01/2022 | 09/05/2023 | 10/01/2022 | 10/07/2022 | 257716.26 | 257716.26 | 2834878.86
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 11/01/2022 | 02.339.308/0001-91 - GPS EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.036342/2020-39 | 11/01/2022 | 11/01/2024 | 11/01/2022 | 11/01/2024 | 15813225.41 | 15813225.41 | 461526725.36
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 04/01/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002637/2021-98 | 10/01/2022 | 10/04/2023 | 10/01/2022 | 10/01/2023 | 364570.29 | 364570.29 | 364570.29
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200129 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS | 00001/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2022 | 14/01/2022 | 09.629.106/0001-23 - ORION CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.002727/2020-01 | 14/01/2022 | 13/02/2023 | 14/01/2022 | 14/01/2023 | 1982095.24 | 1982095.24 | 12597756.49
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 17/01/2022 | 04.274.851/0001-83 - M MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.008369/2021-11 | 01/02/2022 | 31/05/2024 | 01/02/2022 | 31/05/2024 | 5256398.91 | 5256398.91 | 116528877.66
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00001/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00001/2022 | 20/01/2022 | 44.780.761/0001-89 - MIL - MODAL DE INTEGRAÇÃO E LOGÍSTICA SPE S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.102318/2021-75 | 17/02/2022 | 17/02/2037 | 17/02/2022 | 17/02/2037 | 8086866.45 | 8086866.45 | 150447203.4
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 24/01/2022 | 01.749.067/0001-96 - LINE PRO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.045936/2021-25 | 24/01/2022 | 25/05/2023 | 24/01/2022 | 24/01/2023 | 347914.31 | 347914.31 | 3857417.6
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 24/01/2022 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.008124/2021-53 | 25/01/2022 | 20/08/2023 | 25/01/2022 | 24/09/2022 | 348738.28 | 348738.28 | 1504779.33
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 26/01/2022 | 01.302.679/0001-36 - Y L F CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000928/2021-68 | 26/01/2022 | 21/01/2023 | 26/01/2022 | 21/01/2023 | 1449999.6 | 1449999.6 | 1449999.6
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 26/01/2022 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.043967/2021-30 | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 26/01/2022 | 26/11/2022 | 1019991.21 | 1019991.21 | 2039982.42
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155636 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 07/02/2022 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000226/2021-89 | 07/02/2022 | 07/03/2024 | 07/02/2022 | 07/03/2024 | 1264441.76 | 1264441.76 | 1264441.76
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 03/03/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002338/2022-62 | 07/03/2022 | 01/04/2023 | 07/03/2022 | 01/04/2023 | 7871377.48 | 7871377.48 | 70462469.39
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00001/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2022 | 17/01/2022 | 11.724.406/0001-33 - WN CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.044474/2021-25 | 17/01/2022 | 14/09/2022 | 17/01/2022 | 14/09/2022 | 78623661 | 78623661 | 78623661
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00001/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2022 | 08/03/2022 | 24.970.772/0001-14 - AS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23230.000035/2020-92 | 11/03/2022 | 11/09/2023 | 11/03/2022 | 11/03/2023 | 295951.28 | 295951.28 | 2325128.9
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00001/2022 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 18/04/2022 | 44.780.761/0001-89 - MIL - MODAL DE INTEGRAÇÃO E LOGÍSTICA SPE S/A | INCLUSÃO DO NÚMERO DO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ DA CONCESSIONÁRIA NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 001/2022. | 17/02/2022 | 17/02/2037 | 17/02/2022 | 17/02/2037 | 8086866.45 | 12587271.45 | 150447203.4
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00001/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 26/04/2022 | 02.339.308/0001-91 - GPS EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RETIFICAÇÃO DA VIGÊNCIA POSTA NO CONTRATO Nº 01/2022. ONDE LÊ-SE:2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO, COM INÍCIO NA DATA DE 11/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 11/01/2024. LEIA-SE: 2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO, COM INÍCIO NA DATA DE 11/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 29/06/2024. | 11/01/2022 | 11/01/2024 | 11/01/2022 | 11/01/2024 | 15813225.41 | 15813225.41 | 461526725.36
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 08/06/2022 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/06/2022 A 08/08/2022, FICANDO PRORROGADO A PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA EM 60 (SESSENTA) DIAS, TOTALIZANDO UMA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS, DOS QUAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRESPONDEM AOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E 60 (SESSENTA) DIAS PARA EFETIVAÇÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, E B) A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO, CONFORME ANEXO I (22034943). | 10/01/2022 | 08/08/2022 | 09/06/2022 | 08/08/2022 | 222518.69 | 222518.69 | 667556.07
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00001/2022 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/06/2022 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2022-UNIVASF. | 05/01/2022 | 01/10/2022 | 03/07/2022 | 01/10/2022 | 1522761.44 | 1522761.44 | 3045522.88
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 08/07/2022 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 10/07/2022 A 10/10/2022, REABRINDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A PARTIR DE 10/07/2022 A 23/08/2022, CONFORME MEMO 054 E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DPROB E ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$64.271,34 (SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E HUM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 24,94% DO VALOR INICIAL CONTRATUAL, SENDO, CONFORME ENCAMINHAMENTO PROAD 2249/2022 E DEMONSTRADO NAS PLANILHAS - DPROB ANEXAS AO PROCESSO. | 10/01/2022 | 09/05/2023 | 10/07/2022 | 10/10/2022 | 257716.26 | 257716.26 | 2834878.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 04/08/2022 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 10/01/2022 | 05/01/2024 | 06/10/2022 | 03/02/2023 | 384203.87 | 384203.87 | 2602341.02
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/08/2022 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022 (ESCOPO) POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS | 25/01/2022 | 20/08/2023 | 25/09/2022 | 22/01/2023 | 348738.28 | 348738.28 | 1504779.33
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/08/2022 | 01.749.067/0001-96 - LINE PRO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. | 24/01/2022 | 25/05/2023 | 25/01/2023 | 25/05/2023 | 347914.31 | 389944.81 | 3857417.6
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00001/2022 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 09/08/2022 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE ITENS DO CONTRATO Nº 001/2022-UNIVASF | 05/01/2022 | 01/10/2022 | 09/08/2022 | 01/10/2022 | 1522761.44 | 1522761.44 | 3045522.88
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 20/09/2022 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | COMPLEMENTAR A PRORROGAÇÃO DO 1º TA POR MAIS 90 DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 10/10/2022 ATÉ 09/01/2023, REABRINDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 45 DIAS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. | 10/01/2022 | 09/05/2023 | 10/10/2022 | 09/01/2023 | 257716.26 | 257716.26 | 2834878.86
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200129 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS | 00001/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/09/2022 | 09.629.106/0001-23 - ORION CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: SUPRIMIR O VALOR DO CONTRATO ORIGINALMENTE PACTUADO EM R$ 102.919,85 (CENTO E DOIS MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), RELATIVO A SERVIÇOS QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS, REPRESENTANDO 5,19% (CINCO VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. ADITIVAR O VALOR ORIGINALMENTE PACTUADO EM R$ 243.956,86 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) REPRESENTANDO 12,31 % (DOZE VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, REFERENTES A: ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS NOS SERVIÇOS JÁ EXISTENTES NA PLANILHA DE CUSTOS: R$ 36.216,40 (TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) , REPRESENTANDO 1,83 % (UM VIRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTOS); ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS NOVOS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE NA PLANILHA DE CUSTOS: R$ 207.740,46 (DUZENTOS E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO 10,48 % (DEZ VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO); O ACRÉSCIMO NO VALOR ORIGINALMENTE PACTUADO SE BASEIA NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, ITEM 14.1, DO CONTRATO Nº 01/2022, DE ACORDO COM O ARTIGO 65, I, A E B C/C § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, COMO TAMBÉM AS JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 08670.002727/2020-01 . PRORROGAR POR 30 (TRINTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 14/01/2023 A 13/02/2023, COM BASE NO ART. 57, § 1º, DA LEI DE LICITAÇÕES. PRORROGAR POR 75 (SETENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA O PERÍODO DE 14/08/2022 A 27/10/2022; A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORA REFERIDA ESTÁ LASTREADA NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.4 DO CONTRATO Nº 01/2022 E CONFORME O ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93. | 14/01/2022 | 13/02/2023 | 27/09/2022 | 13/02/2023 | 1982095.24 | 2123132.25 | 12597756.49
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 04/10/2022 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA/QUALITATIVA (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 9,0944% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 01/2022, NOS TERMOS DO ART. 103 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE E ART. 81, INCISOS I E II, DA LEI Nº 13.303/2016. ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O VALOR TOTAL DE R$ 380.454,06, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE R$ 48.459,74 MENOS A SUPRESSÃO DE R$ 16.743,96, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 31.715,78, REPRESENTANDO UM AUMENTO PERCENTUAL DE 9,0944% AO VALOR DO ORIGINAL DO CONTRATO Nº 01/2022. O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS AS ALTERAÇÕES, PASSARÁ DE R$ 348.738,28 PARA R$ 380.454,06 | 25/01/2022 | 20/08/2023 | 04/10/2022 | 22/01/2023 | 348738.28 | 380454.06 | 1504779.33
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 04/10/2022 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA (26/11 A 31/12/2022) E O PRAZO DE EXECUÇÃO (30/09 A 25/11/2022) | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 26/11/2022 | 31/12/2022 | 1019991.21 | 1019991.21 | 2039982.42
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 26/09/2022 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO DE 21,73% AO VALOR DO CONTRATO. | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 26/09/2022 | 31/12/2022 | 1019991.21 | 1019991.21 | 2039982.42
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 01/11/2022 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022 (ESCOPO) POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS | 25/01/2022 | 20/08/2023 | 23/01/2023 | 22/05/2023 | 348738.28 | 380454.06 | 1504779.33
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 03/11/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022, TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 1,79% (UM VIRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO) E ACRÉSCIMO DE 7,60 (SETE VIRGLA SESSENTA POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO, REFERINDO-SE A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO SERÃO REALIZADOS E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NOVOS. | 07/03/2022 | 01/04/2023 | 07/11/2022 | 01/04/2023 | 7871377.48 | 7871377.48 | 70462469.39
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00001/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 07/11/2022 | 04.274.851/0001-83 - M MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA | REGISTRO CONTÁBIL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2022 – RDC N. 04/2021. REF. REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI, NO PERCENTUAL DE 15,67%, ACUMULADO NO PERÍODO DE JULHO/2021 A JULHO/2022. TERMO ASSINADO A ORDEM 135. PROCESSO 23204.008369/2021-11. | 01/02/2022 | 31/05/2024 | 01/02/2022 | 31/05/2024 | 5256398.91 | 5856446.25 | 116528877.66
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 30/11/2022 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 10/01/2022 | 05/01/2024 | 03/02/2023 | 02/07/2023 | 384203.87 | 384203.87 | 2602341.02
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 06/12/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DA OBRA: A) VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DA OBRA DE 10/09/2022 PARA 09/12/2022 (+ 90 DIAS); B) VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 10/01/2023 PARA 10/04/2023 (+ 90 DIAS) | 10/01/2022 | 10/04/2023 | 10/01/2023 | 10/04/2023 | 364570.29 | 364570.29 | 364570.29
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 27/12/2022 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 09/01/2023 A 09/05/2023, REABRINDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DE NOVA ORDEM DE SERVIÇO, E ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$R$64.518,19 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 25,03% DO VALOR INICIAL CONTRATUAL, SENDO, CONFORME MEMOS 164/2022 - PROAD E 091/2022 - DPROB E DEMONSTRADO NO PARECER TÉCNICO - DPROB DE 14.12.2022 ANEXOS AO PROCESSO. | 10/01/2022 | 09/05/2023 | 09/01/2023 | 09/05/2023 | 257716.26 | 257716.26 | 2834878.86
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00001/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2023 | 12/01/2023 | 02.339.308/0001-91 - GPS EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2022-REITORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS BATLHA, CUJA DATA-BASE É O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. | 11/01/2022 | 11/01/2024 | 11/01/2022 | 11/01/2024 | 15813225.41 | 17376259.9 | 461526725.36
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 24/01/2023 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 001/2022, EM 90 (NOVENTA DIAS) E REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO COM BASE NO INCC ACUMULADO. | 07/03/2022 | 01/04/2023 | 24/01/2023 | 30/06/2023 | 7871377.48 | 9102652.59 | 70462469.39
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00001/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 14/02/2023 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022 (ESCOPO) POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS | 25/01/2022 | 20/08/2023 | 23/05/2023 | 20/08/2023 | 348738.28 | 380454.06 | 1504779.33
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2022 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 14/03/2023 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 10/01/2022 | 05/01/2024 | 10/01/2022 | 02/07/2023 | 384203.87 | 29711.78 | 2602341.02
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00001/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 09/03/2023 | 24.970.772/0001-14 - AS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDOSE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/03/2023 A 11/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ACRESCER O VALOR DE R$ 78.421,49 (SETENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 26,50% (VINTE E SEIS VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. SUPRIMIR O VALOR DE R$ 36.176,50 (TRINTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 12,41% (DOZE VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. | 11/03/2022 | 11/09/2023 | 11/03/2023 | 11/09/2023 | 295951.28 | 338196.27 | 2325128.9
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00001/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 26/04/2023 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 10/01/2022 | 05/01/2024 | 02/07/2023 | 05/01/2024 | 384203.87 | 29711.78 | 2602341.02
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00001/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 18/05/2023 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2022. A IMPORTÂNCIA ORA ESTABELECIDA CORRESPONDE AO VALOR DO SALDO ATUAL CONTRATUAL DE R$ 201.941,28 (DUZENTOS E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)​, COM AUMENTO DE R$ 22.607,72 (VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS REAJUSTADO, PASSARÁ DE R$ 380.454,06 (TREZENTOS E OITENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 403.061,78 (QUATROCENTOS E TRÊS MIL SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), REPRESENTANDO UM AUMENTO PERCENTUAL DE 5,942299577510094%, CONFORME PARECER - SEI 29/2023/UFAC/SAD/DAF/GAD/CH-UFC-EBSERH (29296144). OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REAJUSTE VIGORAM A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER - SEI 29/2023/UFAC/SAD/DAF/GAD/CH-UFC-EBSERH (29296144). O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA ELETRÔNICA (SUPERINTENDENTE DA EBSERH) ATÉ O DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, DATA FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 25/01/2022 | 20/08/2023 | 25/01/2022 | 20/08/2023 | 348738.28 | 403061.78 | 1504779.33
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 03/01/2023 | 32.496.213/0001-42 - BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.035153/2022-20 | 03/01/2023 | 03/11/2023 | 03/01/2023 | 03/11/2023 | 912393.28 | 912393.28 | 912393.28
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155903 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF | 00001/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2023 | 06/01/2023 | 15.207.724/0001-88 - STORZ ASSESSORIA E CONSULTORIA A EMPRESAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.000723/2022-86 | 09/01/2023 | 09/01/2024 | 09/01/2023 | 09/01/2024 | 1592997.56 | 1592997.56
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 05/01/2023 | 36.521.965/0001-77 - MAUES ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.010303/2021-96 | 05/01/2023 | 18/05/2024 | 05/01/2023 | 18/05/2024 | 2503149.07 | 2503149.07 | 2503149.07
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155905 - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 06/01/2023 | 14.297.746/0001-13 - FABIO LIRA DA CUNHA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23761.002646/2022-39 | 09/01/2023 | 09/01/2024 | 09/01/2023 | 09/01/2024 | 784464.88 | 784464.88
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 09/01/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001207/2020-59 | 16/01/2023 | 15/07/2023 | 16/01/2023 | 15/07/2023 | 305000 | 305000 | 305000
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 06/01/2023 | 06.939.058/0001-81 - F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.038570/2020-51 | 16/01/2023 | 12/11/2023 | 16/01/2023 | 12/11/2023 | 444161.75 | 444161.75 | 444161.75
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 13/01/2023 | 02.639.925/0001-02 - PRESIM PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.008645/2022-13 | 16/01/2023 | 06/11/2024 | 16/01/2023 | 06/11/2024 | 4665070.18 | 4665070.18 | 4665070.18
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 18/01/2023 | 02.154.693/0001-00 - PROJECTA PROJETOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23230.000197/2022-92 | 18/01/2023 | 18/01/2024 | 18/01/2023 | 18/01/2024 | 1325861.42 | 1325861.42 | 1325861.42
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 18/01/2023 | 21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.010890/2021-80 | 18/01/2023 | 18/10/2023 | 18/01/2023 | 18/10/2023 | 783322.57 | 783322.57 | 783322.57
26456 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO | 156687 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 20/01/2023 | 40.185.558/0001-03 - L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.024457/2022-66 | 20/01/2023 | 16/11/2023 | 20/01/2023 | 16/11/2023 | 785889.83 | 785889.83 | 785889.83
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158304 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 16/01/2023 | 47.130.041/0001-66 - CONSTRUTORA VILLELA E SILVA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001679/2022-72 | 06/02/2023 | 06/06/2024 | 06/02/2023 | 06/06/2024 | 3065110.27 | 3065110.27 | 3065110.24
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 06/01/2023 | 05.125.063/0001-98 - ENGETRIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.022691/2022-49 | 06/01/2023 | 05/01/2024 | 06/01/2023 | 05/01/2024 | 865106.33 | 865106.33 | 865106.33
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200118 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA | 00001/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00001/2023 | 08/02/2023 | 09.245.810/0001-82 - CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.048903/2020-09 | 08/02/2023 | 08/02/2025 | 08/02/2023 | 08/02/2025 | 5822096.28 | 5822096.28 | 5822096.28
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158884 - INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA | 00001/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00001/2023 | 24/02/2023 | 09.488.247/0001-73 - DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.001293/2022-12 | 15/03/2023 | 15/12/2024 | 15/03/2023 | 15/12/2024 | 5223147.29 | 5223147.29 | 5223147.29
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00002/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2015 | 07/04/2015 | 02.563.486/0001-00 - HIDROTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.010419/2014-76 | 07/04/2015 | 26/01/2017 | 07/04/2015 | 26/01/2017 | 5821318 | 5821318 | 5821318
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00002/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 26/01/2017 | 02.563.486/0001-00 - HIDROTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2015 RELATIVO A ERROS E OMISSÕES, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOÀ DE CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - CAMPUSCOELHO NETO. | 07/04/2015 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 30/09/2017 | 5821318 | 393677.48 | 5821318
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00002/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 28/03/2018 | 02.563.486/0001-00 - HIDROTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SUPRESSÃO DE 2,14% E ACRÉSCIMO DE 2,14%DO VALOR DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO NOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, SEM ACRÉSCIMO FINANCEIRO, PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DO CAMPUS COELHO NETO IMPLICANDO NA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO EM 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS, FINDANDO EM 11/08/2018 E A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) DIAS, FINDANDOEM 31/08/2018. | 07/04/2015 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 30/09/2017 | 5821318 | 393677.48 | 5821318
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00002/2015 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2015 | 19/03/2015 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000522/2014-00 | 23/03/2015 | 20/06/2015 | 23/03/2015 | 20/06/2015 | 8776412.19 | 8776412.19 | 8776412.19
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00002/2016 | Serviços | 50 - Contrato | 00002/2016 | 26/04/2016 | 10.280.409/0001-62 - SPAZIO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000487/2015-00 | 26/04/2016 | 17/11/2017 | 26/04/2016 | 17/11/2017 | 3997570.6 | 3997570.6 | 3997569.62
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00002/2016 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2016 | 16/12/2016 | 10.280.409/0001-62 - SPAZIO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2016 ------------------(OBSERVAÇÃO: VALOR APLICADO A PARTIR DE OUTUBRO DE 2016.) REAJUSTE DE R$ 113.098,90 . | 26/04/2016 | 17/11/2017 | 26/04/2016 | 17/11/2017 | 3997570.6 | 4110669.5 | 3997569.62
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00002/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2016 | 21/03/2016 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.046070/2014-19 | 21/03/2016 | 18/03/2021 | 21/03/2016 | 20/03/2017 | 7198710.15 | 7198710.15 | 35993550.75
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00002/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 20/03/2017 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2016, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO BLOCO BDO IFMA CAMPUS SANTA INÊS. | 21/03/2016 | 18/03/2021 | 20/03/2017 | 20/03/2018 | 7198710.15 | 7198710.15 | 35993550.75
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00002/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 20/03/2018 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOACRÉSCIMO DE 24,28% DO VALOR INICIAL DA OBRA, BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 21/03/2016 | 18/03/2021 | 20/03/2018 | 20/03/2019 | 7198710.15 | 7198710.15 | 35993550.75
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00002/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 13/03/2019 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | O PROJETO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONRATO N°02/2016, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO BLOCO B DO IFMA CAMPUS SANTA INÊS. | 21/03/2016 | 18/03/2021 | 13/03/2019 | 19/09/2019 | 7198710.15 | 7198710.15 | 35993550.75
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00002/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 05/09/2019 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N°02/2016, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO BLOCO B DO IFMA CAMPUS SANTA INÊS. | 21/03/2016 | 18/03/2021 | 05/09/2019 | 17/03/2020 | 7198710.15 | 7198710.15 | 35993550.75
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00002/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 05/03/2020 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2016, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO BLOCO B DO IFMA CAMPUS SANTA INÊS. | 21/03/2016 | 18/03/2021 | 18/03/2020 | 18/03/2021 | 7198710.15 | 7198710.15 | 35993550.75
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00002/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 18/03/2021 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº02/2016, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DP BLOCO B DO IFMA CAMPUS SANTA INÊS. | 21/03/2016 | 18/03/2021 | 21/03/2016 | 18/03/2021 | 7198710.15 | 0 | 35993550.75
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00002/2017 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2017 | 10/07/2017 | 07.073.558/0001-46 - ZURC - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.032638/2015-97 | 10/07/2017 | 10/07/2018 | 10/07/2017 | 10/07/2018 | 4370172.88 | 0 | 4370172.88
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2018 | 19/01/2018 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.019458/2017-36 | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 19/01/2018 | 13/07/2019 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 24/05/2019 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 150 DIAS; PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, PERFAZENDO O TOTAL DE 3,17% DE ACRÉSCIMO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 10.718.477,10 PARA R$ 1.058.543,03. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 13/07/2019 | 10/12/2019 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 21/10/2019 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90 DIAS, MANTENDO AS MESMAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 10/12/2019 | 09/03/2020 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 07/11/2019 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO PASSANDO O VALORGLOBAL DO CONTRATO DE R$ 11.393.375,40 PARA R$11.393.374,58. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 10/12/2019 | 09/03/2020 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 17/01/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120(CENTO E VINTE DIAS, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAUIS. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 09/03/2020 | 07/07/2020 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 02/07/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 180 E 150 DIAS, RESPECTIVAMENTE, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 07/07/2020 | 04/12/2020 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 04/08/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES EM 3,90% DE ITENS ORIGINALMENTE PREVISTOS EM PLANILHA, 0,83% DE ITENS NOVOS, PERFAZENDO 4,73% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATODE R$ 11.393.374,58 PARA R$ 11.900.774,88. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 07/07/2020 | 04/12/2020 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 03/12/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 04/12/2020 | 02/06/2021 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 27/04/2021 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1) PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO, SENDO 0,95% (ZERO VÍRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO) DE ACRÉSCIMO DE ITENS NOVOS (NÃO PLANILHADOS) E 0,95% (ZERO VÍRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO) DE SUPRESSÃO, PORTANTO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 1º, DA LEI 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; 2) PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018 POR MAIS 190 (CENTO E NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 13/04/2021 A 20/10/2021 E 02/06/2021 A 09/12/2021, RESPECTIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, DA LEI 8.666/93. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 02/06/2021 | 09/12/2021 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 09/12/2021 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | 1)PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 POR MAIS 150 DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 20/10/2021 A 19/03/2022 E 09/12/2021 A 08/05/2022, RESPECTIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, DA LEI 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS; 2) PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO, SENDO 0,90% DE ACRÉSCIMO DE ITENS NOVOS E 5,35% DE SUPRESSÕES, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 1º, DA LEI 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; 3) EFETUAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 476.597,72 COM FUNDAMENTO CONTIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/93 . ANDRÉ LUIZ ALBUQUERQUE DE BARROS COORDENADOR DE CONTRATOS DA REITORIA | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 09/12/2021 | 08/05/2022 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 06/05/2022 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 19/03/2022 A 17/07/2022 E 08/05/2022 A 05/09/2022, RESPECTIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, DA LEI 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 19/01/2018 | 05/09/2022 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 08/08/2022 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 17/07/2022 A 14/12/2022 E 05/09/2022 A 02/02/2023, RESPECTIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, DA LEI 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 05/09/2022 | 02/02/2023 | 10718477.1 | 10718477.1 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 22/11/2022 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | ACRESCENTAR EM 2,06% DE ITENS NOVOS, 0,81% DE ITENS ORIGINALMENTE PREVISTOS , BEM COMO 5,59% DE SUPRESSÃO, TOTALIZANDO UMA SUPRESSÃO TOTAL DE R$ 319.649,81, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 12.114.905,54 PARA R$ 11.795.255,73. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO - PREÇO EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 23/11/2022 | 02/02/2023 | 10718477.1 | 11795684.05 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2023 | 13/01/2023 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, CONTEMPLANDO-SE OS PERÍODOS DE 14/12/2022 A 14/03/2023 E DE 02/02/2023 A 03/05/2023, RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II DA LEI 8.666/93. REEQUILIBRAR OS VALORES CONTRATUAIS , COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO E DEFASAGEM DOS PREÇOS DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 11.795.255,73 PARA R$ 12.098.253,02. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 02/02/2023 | 03/05/2023 | 10718477.1 | 11795684.05 | 132930553
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00002/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2023 | 27/04/2023 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS OITENTA E CINCO DIAS; SUPRIMIR O VALOR DO CONTRATO EM 1.3%; ACRESCENTAR 1,08% DE ITENS EXISTENTES E 0,05% DE ITENS NOVOS BEM COMO RETIFICAR A REDAÇÃO DO 13º TERMO ADITIVO DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ "O VALOR DO INSTRUMENTO TOTALIZA R$ 302.997,29, LEIA-SE: O VALOR DESTE INSTRUMENTO TOTALIZA R$ 302.997,29, SEM REFLEXO FINANCEIRO; ONDE SE LÊ: O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DOS ATUAIS R$ 11.795.255,73 PARA R$ 12.098.253,02, LEIA-SE: O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 11. 795.261,79, SEM REFLEXO FINANCEIRO. | 19/01/2018 | 27/07/2023 | 28/04/2023 | 27/07/2023 | 10718477.1 | 11795684.05 | 132930553
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 152801 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA | 00002/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00002/2019 | 06/12/2019 | 04.989.180/0001-37 - IMPACTO ENGENHARIA LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.051113/2019-19 | 06/12/2019 | 06/03/2021 | 06/12/2019 | 06/03/2021 | 77277.49 | 77277.49 | 77277.49
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158381 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | 00002/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2019 | 21/10/2019 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009981/2019-98 | 21/10/2019 | 28/06/2023 | 21/10/2019 | 12/04/2021 | 2455950.04 | 2455950.04 | 30344072.65
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00002/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2019 | 10/01/2019 | 11.117.259/0001-33 - ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.009070/2018-13 | 20/01/2019 | 08/02/2021 | 20/01/2019 | 10/11/2020 | 5634205.19 | 5634205.19 | 0
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00002/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 11/03/2020 | 11.117.259/0001-33 - ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUALITATIVAS DOS SERVIÇOS IMPLICANDO EM ACRÉSCIMOS DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO. | 20/01/2019 | 08/02/2021 | 20/01/2019 | 10/11/2020 | 5634205.19 | 498937.6 | 0
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00002/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/09/2020 | 11.117.259/0001-33 - ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA E PROMOÇÃO DE ALTERAÇÕES QUALITATIVAS DOS SERVIÇOS, IMPLICANDO EM ACRÉSCIMOS DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO N. 002/2019 | 20/01/2019 | 08/02/2021 | 28/09/2020 | 08/02/2021 | 5634205.19 | 99502.08 | 0
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158482 - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS | 00002/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2019 | 20/12/2019 | 28.203.491/0001-97 - CLEYDISON MANOEL DA SILVEIRA FERREIRA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.100630/2018-26 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | 20/12/2019 | 19/06/2020 | 131949.89 | 131949.89 | 263899.78
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158482 - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS | 00002/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 18/05/2020 | 28.203.491/0001-97 - CLEYDISON MANOEL DA SILVEIRA FERREIRA | 1º ADITIVO AO CONTRATO, PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA, EM VIRTUDE DO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | 20/12/2019 | 19/12/2020 | 20/06/2020 | 19/12/2020 | 131949.89 | 131949.89 | 263899.78
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158381 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | 00002/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/03/2021 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2019/CAMPUSMACEIÓ E REAJUSTE CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMO DE VALOR. | 21/10/2019 | 28/06/2023 | 21/10/2019 | 05/02/2022 | 2455950.04 | 2586710.99 | 30344072.65
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158381 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | 00002/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/02/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019/CAMPUS MACEIÓ; E O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL. | 21/10/2019 | 28/06/2023 | 05/02/2022 | 31/12/2022 | 2455950.04 | 2586710.99 | 30344072.65
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158381 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | 00002/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 01/07/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | O ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2019/CAMPUS MACEIÓ POR ADEQUAÇÕES; E A SUPRESSÃO NO VALOR DO CONTRATO | 21/10/2019 | 28/06/2023 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 2455950.04 | 2604353.95 | 30344072.65
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158381 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | 00002/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 07/11/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019/CAMPUS MACEIÓ; O ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2019/CAMPUS MACEIÓ POR ERROS/OMISSÕES E ADEQUAÇÕES; A SUPRESSÃO NO VALOR DO CONTRATO; O REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO. | 21/10/2019 | 28/06/2023 | 31/12/2022 | 28/06/2023 | 2455950.04 | 2820787.09 | 30344072.65
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 14/01/2020 | 14.605.825/0001-44 - HERTZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.008541/2019-58 | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 740000 | 740000 | 0
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2020 | 07/01/2020 | 07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00006423/2019-20 | 07/01/2020 | 31/03/2023 | 07/01/2020 | 28/09/2021 | 8872000 | 8872000 | 12846458.9
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 154852 - UTFPR CAMPUS SANTA HELENA | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 04/08/2020 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057673/2019-19 | 07/08/2020 | 24/05/2021 | 07/08/2020 | 03/02/2021 | 772400 | 772400 | 1544800
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 150149 - CAMPUS APUCARANA | 00002/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2020 | 29/06/2020 | 30.550.699/0001-24 - STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.011894/2020-76 | 15/07/2020 | 08/02/2021 | 15/07/2020 | 26/01/2021 | 156000 | 156000 | 0
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 13/02/2020 | 22.102.062/0001-47 - SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.035710/2019-41 | 16/03/2020 | 16/09/2021 | 16/03/2020 | 16/12/2020 | 549775.69 | 549775.69 | 2199102.76
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 13/01/2020 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.020741/2019-97 | 21/01/2020 | 18/07/2023 | 21/01/2020 | 26/10/2021 | 2538961.74 | 2538961.74 | 50520544.24
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 16/01/2020 | 11.064.583/0001-30 - SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23528.004509/2019-04 | 16/01/2020 | 16/01/2021 | 16/01/2020 | 16/01/2021 | 199902.99 | 199902.99 | 199902.99
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2020 | 15/01/2020 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23771.006096/2019-11 | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/01/2022 | 1718843.4 | 1718843.4 | 46436555.67
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 15/01/2020 | 07.336.749/0001-53 - ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.007033/2019-73 | 15/01/2020 | 25/04/2021 | 15/01/2020 | 15/01/2021 | 282024.44 | 282024.44 | 564048.88
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 20/01/2020 | 19.293.019/0001-00 - CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.003380/2019-11 | 20/01/2020 | 15/03/2021 | 20/01/2020 | 18/07/2020 | 76387.83 | 76387.83 | 152775.66
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 10/01/2020 | 28.787.582/0001-17 - A E F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.003660/2019-10 | 10/01/2020 | 14/07/2021 | 10/01/2020 | 21/10/2020 | 825000 | 825000 | 2475000
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 08/01/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.021202/2019-56 | 29/01/2020 | 26/06/2021 | 29/01/2020 | 28/04/2021 | 6201513.6 | 6201513.6 | 6201513.6
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 10/02/2020 | 10.330.342/0001-23 - CONSTRAP LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000988/2019-66 | 10/02/2020 | 05/11/2021 | 10/02/2020 | 06/11/2020 | 189102.18 | 189102.18 | 1134613.08
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2020 | 14/01/2020 | 13.030.080/0001-70 - DITA CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURA EM TI LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002265/2019-86 | 14/01/2020 | 10/09/2022 | 14/01/2020 | 20/10/2020 | 1394500 | 1394500 | 5578000
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158295 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 08/04/2020 | 15.018.622/0001-14 - GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.078171/2019-55 | 08/04/2020 | 08/12/2023 | 08/04/2020 | 08/04/2021 | 5683851.4 | 5683851.4 | 17051554.2
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 09/03/2020 | 28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002963/2029-73 | 09/03/2020 | 08/07/2022 | 09/03/2020 | 08/04/2021 | 2240000 | 2240000 | 27068295.11
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158485 - CAMPUS PINHEIRAL | 00002/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00002/2020 | 07/07/2020 | 22.358.714/0001-09 - EXPANDIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000308/2020-84 | 08/07/2020 | 01/03/2022 | 08/07/2020 | 07/07/2021 | 74329.49 | 74329.49 | 148658.98
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/07/2020 | 14.605.825/0001-44 - HERTZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | ACRÉSCIMO DE 8,35% (OITO INTEIROS E TRINTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) NOS ITENS DAPLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL E A SUPRESSÃO DE 1,08% (UM INTEIRO E OITO DÉCIMOS POR CENTO) DE ITENS DA PLANILHA, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE 7,26% (SETE INTEIROS E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 740000 | 53740.74 | 0
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 02/09/2020 | 14.605.825/0001-44 - HERTZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | ACRÉSCIMO DE 6,27% (SEIS INTEIROS E VINTE E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 740000 | 46381.68 | 0
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 26/11/2020 | 14.605.825/0001-44 - HERTZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | ACRÉSCIMO DE 6,22% (SEIS INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) NOS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL DO CONTRATO E A SUPRESSÃO DE 5,75% (CINCO INTEIROS E SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ITENS DA PLANILHA, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE 0,20% (VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 14/01/2020 | 14/07/2021 | 740000 | 1464.68 | 0
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 150149 - CAMPUS APUCARANA | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 30/09/2020 | 30.550.699/0001-24 - STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. | 15/07/2020 | 08/02/2021 | 30/09/2020 | 08/02/2021 | 156000 | 179116.09 | 0
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 150149 - CAMPUS APUCARANA | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/09/2020 | 30.550.699/0001-24 - STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. | 15/07/2020 | 08/02/2021 | 15/07/2020 | 26/01/2021 | 156000 | 179116.09 | 0
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 01/12/2020 | 22.102.062/0001-47 - SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2020 | 16/03/2020 | 16/09/2021 | 16/02/2021 | 16/05/2021 | 549775.69 | 549775.69 | 2199102.76
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 29/10/2020 | 22.102.062/0001-47 - SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2020 | 16/03/2020 | 16/09/2021 | 16/12/2020 | 16/02/2021 | 549775.69 | 549775.69 | 2199102.76
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 16/07/2020 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO HUJB/UFCG Nº 02/2020, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 6,82% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 110 DO RLCE. | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/01/2022 | 1718843.4 | 1836042.17 | 46436555.67
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 13/07/2020 | 19.293.019/0001-00 - CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2020 ALTERANDO A VIGÊNCIA DA OBRA E DO CONTRATO. | 20/01/2020 | 15/03/2021 | 18/07/2020 | 15/12/2020 | 76387.83 | 76387.83 | 152775.66
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 11/12/2020 | 19.293.019/0001-00 - CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2020, ALTERANDO O VALOR E O PRAZO DO CONTRATO EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO OBJETO ENVOLVENDO SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A E B" DA LEI 8666/93. | 20/01/2020 | 15/03/2021 | 15/12/2020 | 15/03/2021 | 76387.83 | 37436.36 | 152775.66
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 02/04/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 02/2020, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO NOIFRO-CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, A PARTIR DE 23/03/2020. | 29/01/2020 | 26/06/2021 | 29/01/2020 | 28/04/2021 | 6201513.6 | 6201513.6 | 6201513.6
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 07/04/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020,CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRA-TIVO /PEDAGÓGICO NO IFRO-CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, PELO PERÍODO DE 14 (QUATORZE)DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 28/04/2021 E ENCERRAMENTO EM 12/05/2021, TENDO EM CONTA A SUSPENSÃO DO CONTRATO ORIGINAL DETERMINADA NO TERMO ADITIVO N. 01, DE 02/04/2020. | 29/01/2020 | 26/06/2021 | 29/01/2020 | 28/04/2021 | 6201513.6 | 6201513.6 | 6201513.6
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 29/04/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | DECRÉSCIMO DE 1,75% (108.642,52), ACRÉSCIMO DE 4,92% (305.346,72), DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 6.201.513,60 PARA R$6.396.916,86. E PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 15 DIAS, PASSANDO A VIGER AS SEGUINTES DATAS: EXECUÇÃO 26/02/2021; RECEBIMENTO PROVISÓRIO 13/03/2021. | 29/01/2020 | 26/06/2021 | 28/04/2021 | 27/05/2021 | 6201513.6 | 196703.36 | 6201513.6
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 08/10/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | DECRÉSCIMO DE 3,19% (197.530,37), ACRÉSCIMO DE 6,62% (410.737,94), DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 6.396.916,86 PARA R$6.610.124,43. ALTERAÇÃO DO ITEM 26.1 DO PROJETO BÁSICO, ANEXO DO EDITAL. E PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 30 DIAS, PASSANDO A VIGER AS SEGUINTES DATAS: EXECUÇÃO 28/03/2021; RECEBIMENTO PROVISÓRIO 12/04/2021 E RECEBIMENTO DEFINITIVO 26/06/2021. | 29/01/2020 | 26/06/2021 | 27/05/2021 | 26/06/2021 | 6201513.6 | 213207.58 | 6201513.6
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 29/09/2020 | 10.330.342/0001-23 - CONSTRAP LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS. VIGÊNCIA ORIGINAL: 10/02/2020 A 06/11/2020. PRORROGAÇÃO: 07/11/2020 A 05/02/2021. | 10/02/2020 | 05/11/2021 | 07/11/2020 | 05/02/2021 | 189102.18 | 189102.18 | 1134613.08
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 03/08/2020 | 28.787.582/0001-17 - A E F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. | 10/01/2020 | 14/07/2021 | 03/08/2020 | 19/01/2021 | 825000 | 825000 | 2475000
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 24/09/2020 | 28.787.582/0001-17 - A E F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO CAMPUS GAMA, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. | 10/01/2020 | 14/07/2021 | 24/09/2020 | 20/03/2021 | 825000 | 171981.71 | 2475000
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 17/12/2020 | 07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,97% (DOIS VÍRGULA NOVENTA E SETE POR CENTO)DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, VISANDO O ACRÉSCIMO NA PLANILHA ORIGINAL A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS BEM COMO ALTERAÇÕES POR FALHAS E OMISSÕES, NOS TERMOS DO TERMO JUSTIFICATIVO(0242132). | 07/01/2020 | 31/03/2023 | 17/12/2020 | 28/09/2021 | 8872000 | 263252.96 | 12846458.9
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 154852 - UTFPR CAMPUS SANTA HELENA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 08/03/2021 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR. | 07/08/2020 | 24/05/2021 | 10/11/2020 | 24/04/2021 | 772400 | 772400 | 1544800
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/01/2021 | 07.336.749/0001-53 - ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS FINDANDO EM 10/03/2021, E ACRESCER E AJUSTAR MAIS 131 (CENTO E TRINTA E UM) DIAS DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, FINDANDO EM 24/01/2021. | 15/01/2020 | 25/04/2021 | 16/01/2021 | 10/03/2021 | 282024.44 | 0 | 564048.88
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 07/01/2021 | 28.787.582/0001-17 - A E F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE DIAS). | 10/01/2020 | 14/07/2021 | 07/01/2021 | 18/07/2021 | 825000 | 825000 | 2475000
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/01/2021 | 10.330.342/0001-23 - CONSTRAP LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS | 10/02/2020 | 05/11/2021 | 06/02/2021 | 07/05/2021 | 189102.18 | 189102.18 | 1134613.08
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00002/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2020 | 19/02/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.053980/2019-10 | 20/02/2020 | 13/08/2022 | 20/02/2020 | 19/02/2021 | 963803.44 | 963803.44 | 5330737.16
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 18/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | 1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, FICANDO ALTERADOS OS ITENS 3.1 E 3.2 DO REFERIDO CONTRATO, PASSANDO A TER A SEGUINTE VIGÊNCIA: DA OBRA DE 25/01/2021 ATÉ 24/07/2021 E DO CONTRATO DE 20/02/2021 ATÉ 18/08/2021; E 2. REVISÃO DE VALORES REFERENTES À VARIAÇÃO CAMBIAL SUPERVENIENTE, INCIDIDOS APENAS PARA OS ITENS IMPORTADOS, DE 19,77% CONFORME HISTÓRICO VARIAÇÕES CAMBIAIS (1040721) E OFÍCIO 51 (1040626); E 3. REAJUSTE PARA OS DEMAIS ITENS DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, SERÁ APLICADO O ÍNDICE DE 4,34%, REFERENTES A VARIAÇÃO DO INCC-M/FGV, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019 A MARÇO/2020 CONFORME NOTA INFORMATIVA (1005297) E OFÍCIO 51 (1040626). | 20/02/2020 | 13/08/2022 | 20/02/2021 | 18/08/2021 | 963803.44 | 1091733.43 | 5330737.16
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158319 - CAMPUS MARACANAU/IFCE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2020 | 09/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.000028/2020-72 | 09/01/2020 | 30/06/2021 | 09/01/2020 | 08/01/2021 | 72965.24 | 72965.24 | 218895.72
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158319 - CAMPUS MARACANAU/IFCE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 18/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020 COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08/01/2021 A 31/03/2021 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 04/01/2021 A 31/03/2021. | 09/01/2020 | 30/06/2021 | 08/01/2021 | 31/03/2021 | 72965.24 | 72965.24 | 218895.72
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 152237 - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2020 | 17/07/2020 | 33.356.974/0001-61 - WD SONICK ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000130/2020-88 | 27/07/2020 | 25/04/2022 | 27/07/2020 | 27/12/2020 | 169000 | 169000 | 940353.16
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 152237 - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 07/12/2020 | 33.356.974/0001-61 - WD SONICK ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 02/2020 | 27/07/2020 | 25/04/2022 | 28/12/2020 | 28/03/2021 | 169000 | 169000 | 940353.16
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00002/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2020 | 10/12/2020 | 22.645.262/0001-46 - NREYS ENGENHARIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000895/2019-40 | 10/12/2020 | 20/10/2021 | 10/12/2020 | 20/10/2021 | 179458.78 | 179458.78 | 1218271.98
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 152237 - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/01/2021 | 33.356.974/0001-61 - WD SONICK ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE FIXARÁ REPLANILHAMENTO E REAJUSTE (ANEXO) DOS ITENS DO CONTRATO 02/2020, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS, REFORÇO ESTRUTURAL, E ADAPTAÇÃO PARA REALOCAÇÃO DA BIBLIOTECA, ADAPTAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO NO EDIFÍCIO DO CAMPUS ARRAIAL DO CABO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO/IFRJ, CONFORME DETALHADO NA PLANILHA DO ANEXO | 27/07/2020 | 25/04/2022 | 27/07/2020 | 28/03/2021 | 169000 | 192838.29 | 940353.16
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/02/2021 | 28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020 E DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO OBJETO EM (90) NOVENTA DIAS | 09/03/2020 | 08/07/2022 | 08/04/2021 | 08/07/2021 | 2240000 | 2240000 | 27068295.11
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 08/03/2021 | 07.336.749/0001-53 - ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS FINDANDO EM 25/04/2021 | 15/01/2020 | 25/04/2021 | 11/03/2021 | 25/04/2021 | 282024.44 | 282024.44 | 564048.88
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 154852 - UTFPR CAMPUS SANTA HELENA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/11/2020 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR | 07/08/2020 | 24/05/2021 | 07/08/2020 | 04/04/2021 | 772400 | 772400 | 1544800
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158969 - CAMPUS ACOPIARA/IFCE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2020 | 07/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.000412/2020-35 | 08/01/2020 | 06/06/2021 | 08/01/2020 | 06/06/2021 | 72965.24 | 76131.93 | 380659.65
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158969 - CAMPUS ACOPIARA/IFCE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 11/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137). | 08/01/2020 | 06/06/2021 | 08/01/2021 | 08/03/2021 | 72965.24 | 72965.24 | 380659.65
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158969 - CAMPUS ACOPIARA/IFCE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 18/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 02/2020, DECORRENTE DA APLICAÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - MERCADO (INCC-M). | 08/01/2020 | 06/06/2021 | 08/01/2020 | 08/03/2021 | 72965.24 | 76131.93 | 380659.65
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158969 - CAMPUS ACOPIARA/IFCE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 08/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137). | 08/01/2020 | 06/06/2021 | 08/03/2021 | 06/06/2021 | 72965.24 | 76131.93 | 380659.65
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158295 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/04/2021 | 15.018.622/0001-14 - GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020, EM 12 MESES, SEM ACRÉSCIMOS FINANCEIROS, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO 23249.005359.2021-07. | 08/04/2020 | 08/12/2023 | 09/04/2021 | 08/04/2022 | 5683851.4 | 5683851.4 | 17051554.2
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 154852 - UTFPR CAMPUS SANTA HELENA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 13/04/2021 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR | 07/08/2020 | 24/05/2021 | 07/08/2020 | 24/05/2021 | 772400 | 772400 | 1544800
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00002/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2020 | 14/02/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.036457/2020-05 | 14/02/2020 | 10/11/2022 | 14/02/2020 | 14/02/2021 | 1471568 | 1471568 | 2943136
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 29/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | ACRESCIMO DO QUATITATIVO, VALOR E PRAZO DE VIGÊNCIA | 14/02/2020 | 10/11/2022 | 14/02/2020 | 14/08/2021 | 1471568 | 1471568 | 2943136
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/04/2021 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14.07.2021 A 11.10.2021. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 27.10.2021 A 24.01.2022.; B) REAJUSTE CONTRATUAL PELA VARIAÇÃO DO INCC-M DE 9,78% OCORRIDA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 À JANEIRO DE 2021, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 171.821,62.; C) ACRÉSCIMO DE R$ 260.523,42 E SUPRESSÃO DE R$ 8.900,60 SOBRE O VALOR CONTRATUAL.; D) REAJUSTE DE 9,78% SOBRE O ACRÉSCIMO, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 25.479,19 E REAJUSTE DE 9,78% SOBRE A SUPRESSÃO, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 870,48.; E) O ACRÉSCIMO REAJUSTADO CORRESPONDE A 10,55% (DEZ VÍRGULA CINQUENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM QUESTÃO, CONSUBSTANCIADO NO MONTANTE DE R$ 286.002,61.; F) A SUPRESSÃO REAJUSTADA CORRESPONDE A 0,36% (ZERO VÍRGULA TRINTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM QUESTÃO, CONSUBSTANCIADO NO MONTANTE DE R$ 9.771,08. | 21/01/2020 | 18/07/2023 | 21/01/2020 | 26/10/2021 | 2538961.74 | 2987014.89 | 50520544.24
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/04/2021 | 10.330.342/0001-23 - CONSTRAP LTDA | ACRÉSCIMO DE 25,44% (VINTE E CINCO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS | 10/02/2020 | 05/11/2021 | 08/05/2021 | 07/07/2021 | 189102.18 | 189102.18 | 1134613.08
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 06/10/2020 | 13.030.080/0001-70 - DITA CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURA EM TI LTDA | É O OBJETO DO PRESENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA ) DIAS, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, COM INÍCIO EM 21/10/2020 E TÉRMINO EM 19/03/2021. | 14/01/2020 | 10/09/2022 | 21/10/2020 | 19/03/2021 | 1394500 | 1394500 | 5578000
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 14/05/2021 | 22.102.062/0001-47 - SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2020. | 16/03/2020 | 16/09/2021 | 16/05/2021 | 16/09/2021 | 549775.69 | 549775.69 | 2199102.76
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00002/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 31/05/2021 | 28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA | TERMO DE APOSTILAMENTO N 02/2021, PARA REEQUILIBRO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO N 02/2020, COM A EMPRESA RESIDÊNCIA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 25.508.315/0001-63, FIRMADO COM O IFES CAMPUS VILA VELHA CNPJ 10.838.653/0003-60, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO Nº 02/2020, E ITEM 15, DO ANEXO II, DO PROJETO BÁSICO, EM CONCOMITÂNCIA COM O § 8º, DO INCISO II, DO ART. 65 DA LEI 8.666/93, E CAPITULO V, SEÇÃO III, SUBSEÇÃO VI, DA IN 05/2017. REAJUSTE DE 6,484199% COM BASE NO (INCC-M) DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. | 09/03/2020 | 08/07/2022 | 09/03/2020 | 08/07/2021 | 2240000 | 2343436.34 | 27068295.11
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 152237 - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 11/03/2021 | 33.356.974/0001-61 - WD SONICK ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, A CONTAR DE 29/03/2021, SEM EFEITOS FINANCEIROS PARA O IFRJ - CAMPUS ARRAIAL DO CABO. | 27/07/2020 | 25/04/2022 | 27/07/2020 | 27/06/2021 | 169000 | 192838.29 | 940353.16
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158319 - CAMPUS MARACANAU/IFCE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 12/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020 COMPREENDENDO O PERÍODO 01/04/2021 A 30/06/2021 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 01/04/2021 A 30/06/2021 | 09/01/2020 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 72965.24 | 72965.24 | 218895.72
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00002/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00002/2020 | 17/06/2021 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 02/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/01/2020 PARA PRESTAÇÃO/CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO DO IFRO - CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ. A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DECORRE DAS IRREGULARIDADES PERTINENTES AO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, APURADAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 23243.012792/2020-60 E 23243.002804/2021-29, DECISÃO EXARADA PELA AUTORIDADE MÁXIMA DESTA UNIDADE. ARTIGO 78, INCISOS I A V E VII, AMBOS DA LEI N° 8.666/93 | 29/01/2020 | 26/06/2021 | 29/01/2020 | 26/06/2021 | 6201513.6 |  | 6201513.6
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00002/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00002/2020 | 17/06/2021 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 02/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/01/2020 PARA PRESTAÇÃO/CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO DO IFRO - CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ. A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DECORRE DAS IRREGULARIDADES PERTINENTES AO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, APURADAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 23243.012792/2020-60 E 23243.002804/2021-29, DECISÃO EXARADA PELA AUTORIDADE MÁXIMA DESTA UNIDADE. ARTIGO 78, INCISOS I A V E VII, AMBOS DA LEI N° 8.666/93. | 29/01/2020 | 26/06/2021 | 29/01/2020 | 26/06/2021 | 6201513.6 |  | 6201513.6
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/03/2021 | 13.030.080/0001-70 - DITA CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURA EM TI LTDA | É O OBJETO DO PRESENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, COM INÍCIO EM 20/03/2021 E TÉRMINO EM 14/12/2021. | 14/01/2020 | 10/09/2022 | 20/03/2021 | 14/12/2021 | 1394500 | 1394500 | 5578000
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/04/2021 | 13.030.080/0001-70 - DITA CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURA EM TI LTDA | É O OBJETO DESTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020 0 ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 189.910,77 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE, APROXIMADAMENTE, À 13,62% (TREZE VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93 E CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO REFERIDO CONTRATO. | 14/01/2020 | 10/09/2022 | 14/01/2020 | 14/12/2021 | 1394500 | 1394500 | 5578000
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158295 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 16/06/2021 | 15.018.622/0001-14 - GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | AJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ACRESCIMO DE SERVIÇOS INICIALMENTE PREVISTOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 521.350,72 PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE 9,17% DO PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2020 | 08/12/2023 | 08/04/2020 | 08/04/2022 | 5683851.4 | 5683851.4 | 17051554.2
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158485 - CAMPUS PINHEIRAL | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 01/06/2021 | 22.358.714/0001-09 - EXPANDIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 08/07/2020 | 01/03/2022 | 08/07/2021 | 05/12/2021 | 74329.49 | 74329.49 | 148658.98
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 16/06/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, FICANDO ALTERADOS OS ITENS 3.1 E 3.2 DO REFERIDO CONTRATO, PASSANDO A TER A SEGUINTE VIGÊNCIA: DA OBRA DE 25/07/2021 ATÉ 20/01/2022 E DO CONTRATO DE 19/08/2021 ATÉ 14/02/2022. | 20/02/2020 | 13/08/2022 | 19/08/2021 | 14/02/2022 | 963803.44 | 1091733.43 | 5330737.16
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/06/2021 | 28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM CENTO E CINQUENTA (150) DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 57 DA LEI 8.666/93. | 09/03/2020 | 08/07/2022 | 09/03/2020 | 08/12/2021 | 2240000 | 2343436.34 | 27068295.11
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2021 | 01/07/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 101.855,10 (CENTO E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS), AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC), MEDIDO PELA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV), QUE CORRESPONDE A 5,5475%, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/2020 A 01/2021, REFERENTE O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO HUJB/UFCG Nº 02/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 15 DE JANEIRO DE 2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA QUARTA. | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/01/2022 | 1718843.4 | 1937897.27 | 46436555.67
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 05/07/2021 | 10.330.342/0001-23 - CONSTRAP LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS | 10/02/2020 | 05/11/2021 | 07/07/2021 | 05/10/2021 | 189102.18 | 189102.18 | 1134613.08
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00002/2020 | 14/07/2021 | 28.787.582/0001-17 - A E F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 02/2020, EM DECORRÊNCIA DAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS AO LONGO DE SUA EXECUÇÃO E APURADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23098.001307.2020-43, COM FULCRO NOS ARTIGOS 77, 78, INCISOS I, II, III, V, VII, VIII, AMBOS DA LEI 8.666/1993. | 10/01/2020 | 14/07/2021 | 10/01/2020 | 14/07/2021 | 825000 |  | 2475000
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/08/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 180 DIAS | 14/02/2020 | 10/11/2022 | 14/02/2020 | 10/02/2022 | 1471568 | 1471568 | 2943136
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 152237 - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 23/06/2021 | 33.356.974/0001-61 - WD SONICK ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A CONTAR DO DIA 28/06/2021, SEM EFEITOS FINANCEIROS PARA O IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 02/2020. | 27/07/2020 | 25/04/2022 | 28/06/2021 | 25/11/2021 | 169000 | 192838.29 | 940353.16
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00002/2020 | Compras | 50 - Contrato | 00002/2020 | 08/01/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000731/2019-88 | 08/01/2020 | 27/11/2022 | 08/01/2020 | 08/01/2021 | 866998.72 | 866998.72 | 1130392.9
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00002/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/09/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO DE FORMA EXCEPCIONAL, TENDO EM VISTA O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APROVADO PELAS PARTES. | 08/01/2020 | 27/11/2022 | 08/01/2021 | 30/11/2021 | 866998.72 | 37627.74 | 1130392.9
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 23/09/2021 | 07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 07/01/2020 | 31/03/2023 | 28/09/2021 | 26/04/2022 | 8872000 | 0 | 12846458.9
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/09/2021 | 28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 02/2020 E, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO, AMBOS POR NOVENTA DIAS. | 09/03/2020 | 08/07/2022 | 09/03/2020 | 08/03/2022 | 2240000 | 2343436.34 | 27068295.11
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 05/10/2021 | 10.330.342/0001-23 - CONSTRAP LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS | 10/02/2020 | 05/11/2021 | 05/10/2020 | 05/11/2021 | 189102.18 | 189102.18 | 1134613.08
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 08/10/2021 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25.01.2022 A 24.04.2022 | 21/01/2020 | 18/07/2023 | 25/01/2022 | 24/04/2022 | 2538961.74 | 2987014.89 | 50520544.24
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 155941 - INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2020 | 09/01/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001087/2019-91 | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 747924.4 | 747924.4 | 14047236.72
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 155941 - INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 30/09/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | ADITIVO TEM COMO OBJETIVO O REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DEVIDO AO REAJUSTE INFLACIONÁRIO | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 747924.4 | 747924.4 | 14047236.72
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 155941 - INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 13/05/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 747924.4 | 747924.4 | 14047236.72
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 155941 - INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 08/07/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIÊNCIA DO CONTRAO | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 747924.4 | 747924.4 | 14047236.72
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 155941 - INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 27/09/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DEVIDO A REAJUSTE INFLACIONÁRIO DE ACORDO COM OS ÍNDICES INCC-M/FGV | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 747924.4 | 780402.04 | 14047236.72
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 155941 - INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 15/10/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 09/01/2020 | 17/05/2020 | 747924.4 | 780402.04 | 14047236.72
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/10/2021 | 22.645.262/0001-46 - NREYS ENGENHARIA EIRELI | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PROJETO, PARECER E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO. | 10/12/2020 | 20/10/2021 | 10/12/2020 | 20/01/2022 | 179458.78 | 182748.36 | 1218271.98
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00022/2021 | 23/11/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 8,43% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANDO EM R$ 153.547,80 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) E SUPRESSÃO DE 6,13% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANDO EM R$ 111.656,72 (CENTO E ONZE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS); ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 5,83% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANDO EM R$ 106.202,42 (CENTO E SEIS MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/01/2022 | 1718843.4 | 2085990.77 | 46436555.67
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 23/11/2021 | 07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | REAJUSTE DE 8,81% (PRIMEIRO ANIVERSÁRIO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC – MEDIDO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, REFERENTE AO PERÍODO CONSIDERADO A PARTIR DA DATA LIMITE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO, COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2020. | 07/01/2020 | 31/03/2023 | 07/01/2020 | 26/04/2022 | 8872000 | 794891.78 | 12846458.9
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158485 - CAMPUS PINHEIRAL | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/11/2021 | 22.358.714/0001-09 - EXPANDIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 08/07/2020 | 01/03/2022 | 08/07/2020 | 01/03/2022 | 74329.49 | 74329.49 | 148658.98
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00002/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/11/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020 DE FORMA EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATADA, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE FATORES IMPREVISÍVEIS QUE IMPOSSIBILITARAM O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NO PRAZO ATÉ ENTÃO PACTUADO. | 08/01/2020 | 27/11/2022 | 26/11/2021 | 02/03/2022 | 866998.72 | 37627.74 | 1130392.9
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00033/2021 | 15/12/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/01/2022 A 15/06/2022; | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2021 | 15/07/2022 | 1718843.4 | 2085990.77 | 46436555.67
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00013/2021 | 28/12/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM DEFINIÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (17846804), CONFORME ESTABELECIDO NO DESPACHO - SEI SIF/DLIH/GA/HUJB-UFCG (SEI Nº 18071865) DA GESTÃO DO CONTRATO. | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/07/2021 | 1718843.4 | 2197062.78 | 46436555.67
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00014/2021 | 28/12/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 111.072,01 (CENTO E ONZE MIL SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO), AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC), MEDIDO PELA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV), QUE CORRESPONDE A 14,25%, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 A NOVEMBRO DE 2021, DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO HUJB/UFCG Nº 02/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 15 DE JANEIRO DE 2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA QUARTA. | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/07/2021 | 1718843.4 | 2197062.78 | 46436555.67
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 152237 - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 25/11/2021 | 33.356.974/0001-61 - WD SONICK ENGENHARIA LTDA | É O OBJETO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DO DIA 26/11/2021, SEM EFEITOS FINANCEIROS PARA O IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 02/2020 | 27/07/2020 | 25/04/2022 | 26/11/2021 | 24/02/2022 | 169000 | 192838.29 | 940353.16
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 07/01/2022 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10.01.2022. A 09.04.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25.04.2022 A 23.07.2022. B) ACRÉSCIMO FINANCEIRO DE R$ 25.480,63, EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO INICIAL, CORRESPONDENTE À 11,18% (ONZE VÍRGULA DEZOITO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM QUESTÃO. | 21/01/2020 | 18/07/2023 | 25/04/2022 | 23/07/2022 | 2538961.74 | 3012495.52 | 50520544.24
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 11/01/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSANDO A TER A SEGUINTE VIGÊNCIA: DA OBRA DE 21/01/2022 ATÉ 20/04/2022 E DO CONTRATO DE 15/02/2022 ATÉ 15/05/2022. | 20/02/2020 | 13/08/2022 | 15/02/2022 | 15/05/2022 | 963803.44 | 1091733.43 | 5330737.16
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 18/01/2022 | 22.645.262/0001-46 - NREYS ENGENHARIA EIRELI | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ABRIGO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, COM ÁREA TOTAL DE 355,94 M²​, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES | 10/12/2020 | 20/10/2021 | 20/01/2022 | 20/04/2022 | 179458.78 | 182742.88 | 1218271.98
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 22/02/2022 | 28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM CENTO E VINTE (120) DIAS, ITEM 2.1, E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM CENTO E VINTE (120) DIAS, ITEM 2.3, AMBOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 02/2020 E, CONCEDER REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CORRESPONDENTE A 5,3444% (CINCO INTEIROS E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MILÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2021. | 09/03/2020 | 08/07/2022 | 08/03/2022 | 08/07/2022 | 2240000 | 2468678.68 | 27068295.11
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00002/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 22/02/2022 | 28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2022, PARA REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO Nº 02/2020, COM A EMPRESA RESIDÊNCIA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 25.508.315/0001-63, FIRMADO COM O IFES CAMPUS VILA VELHA CNPJ 10.838.653/0003-60, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO Nº 02/2020, E ITEM 15, DO ANEXO II, DO PROJETO BÁSICO, E COM FUNDAMENTO LEGAL NO § 8º, DO INCISO II, DO ART. 65 DA LEI 8.666/93, E CAPITULO V, SEÇÃO III, SUBSEÇÃO VI, DA IN 05/2017. REAJUSTE DE 16,349535% SOBRE O VALOR REMANESCENTE DA OBRA, COM BASE NO INCC-M DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. O NOVO VALOR GLOBAL APÓS REAJUSTE PASSA SER DE R$ 2.613.919,29 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). | 09/03/2020 | 08/07/2022 | 09/03/2020 | 08/07/2022 | 2240000 | 2613919.29 | 27068295.11
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 152237 - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 23/02/2022 | 33.356.974/0001-61 - WD SONICK ENGENHARIA LTDA | É O OBJETO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DO DIA 25/02/2022, SEM EFEITOS FINANCEIROS PARA O IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 02/2020. | 27/07/2020 | 25/04/2022 | 25/02/2022 | 25/04/2022 | 169000 | 192838.29 | 940353.16
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 09/02/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 90 (NOVENTA) DIAS. | 14/02/2020 | 10/11/2022 | 11/02/2022 | 10/05/2022 | 1471568 | 1471568 | 2943136
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 10/12/2021 | 13.030.080/0001-70 - DITA CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURA EM TI LTDA | É O OBJETO DO PRESENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DIA 15/12/2021 E TÉRMINO DIA 10/09/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E DE ACORDO COM O ARTIGO 57, § 1º, INCISO II E DA LEI Nº. 8.666/93. | 14/01/2020 | 10/09/2022 | 15/12/2021 | 10/09/2022 | 1394500 | 1394500 | 5578000
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158295 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 23/03/2022 | 15.018.622/0001-14 - GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, EM 10 MESES, SEM ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. | 08/04/2020 | 08/12/2023 | 09/04/2022 | 08/02/2023 | 5683851.4 | 5683851.4 | 17051554.2
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 29/03/2022 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10.04.2022 A 07.08.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24.07.2022 A 20.11.2022 | 21/01/2020 | 18/07/2023 | 24/07/2022 | 20/11/2022 | 2538961.74 | 3012495.52 | 50520544.24
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00002/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/03/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO DE FORMA EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATADA, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE FATORES IMPREVISÍVEIS QUE IMPOSSIBILITARAM O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NO PRAZO ATÉ ENTÃO PACTUADO | 08/01/2020 | 27/11/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 866998.72 | 37627.74 | 1130392.9
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 13/04/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE NOVENTA DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 20/02/2020 | 13/08/2022 | 16/05/2022 | 13/08/2022 | 963803.44 | 1091733.43 | 5330737.16
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 19/04/2022 | 22.645.262/0001-46 - NREYS ENGENHARIA EIRELI | O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO, DECRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020. | 10/12/2020 | 20/10/2021 | 20/04/2022 | 20/07/2022 | 179458.78 | 213189.65 | 1218271.98
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 26/04/2022 | 07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 07/01/2020 | 31/03/2023 | 26/04/2022 | 23/10/2022 | 8872000 | 0 | 12846458.9
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 11/05/2022 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 1,92% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANDO EM R$37.057,20 (TRINTA E SETE MIL CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) E SUPRESSÃO DE 0,01% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANDO EM R$239,44 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS); ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 0,06% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANDO EM R$1.078,74 (UM MIL SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) E SUPRESSÃO DE 0,54% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANDO EM R$10.509,01 (DEZ MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E UM CENTAVO); | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/07/2022 | 1718843.4 | 2224451.27 | 46436555.67
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00002/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 29/04/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO DE FORMA EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATADA, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE FATORES IMPREVISÍVEIS QUE IMPOSSIBILITARAM O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NO PRAZO ATÉ ENTÃO PACTUADO. | 08/01/2020 | 27/11/2022 | 01/05/2022 | 30/07/2022 | 866998.72 | 37627.74 | 1130392.9
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 09/05/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA | 14/02/2020 | 10/11/2022 | 14/02/2020 | 10/11/2022 | 1471568 | 1471568 | 2943136
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00011/2022 | 30/06/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM DEFINIÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (13849198), CONFORME ESTABELECIDO NO PARECER - SEI 18 (SEI Nº 13866335) DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO. | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/07/2022 | 1718843.4 | 2224451.27 | 46436555.67
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00012/2022 | 08/04/2022 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM DEFINIÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (20459634), CONFORME ESTABELECIDO NO DESPACHO - SEI SIF/DLIH/GA/HUJB-UFCG (SEI Nº 20464942) DA GESTÃO DO CONTRATO. | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/07/2022 | 1718843.4 | 2224451.27 | 46436555.67
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00019/2022 | 14/07/2022 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/07/2022 A 15/09/2022; | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/07/2022 | 15/09/2022 | 1718843.4 | 2224451.27 | 46436555.67
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 20/07/2022 | 22.645.262/0001-46 - NREYS ENGENHARIA EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 03 (TRÊS) MESES | 10/12/2020 | 20/10/2021 | 21/07/2022 | 20/10/2022 | 179458.78 | 213197.03 | 1218271.98
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 05/08/2022 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08.08.2022 A 05.11.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21.11.2022 A 18.02.2023. B) O REAJUSTE CONTRATUAL PELA VARIAÇÃO DO INCC-M DE 13,65% OCORRIDA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 À JANEIRO DE 2022, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 146.003,85. | 21/01/2020 | 18/07/2023 | 21/11/2022 | 18/02/2023 | 2538961.74 | 3158499.37 | 50520544.24
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00002/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 29/07/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO DE FORMA EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATADA,TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE FATORES IMPREVISÍVEIS QUE IMPOSSIBILITARAM OCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NO PRAZO ATÉ ENTÃO PACTUADO | 08/01/2020 | 27/11/2022 | 01/08/2022 | 27/11/2022 | 866998.72 | 37627.74 | 1130392.9
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00023/2022 | 06/09/2022 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/09/2022 A 15/12/2022; | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/09/2022 | 15/12/2022 | 1718843.4 | 2224451.27 | 46436555.67
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00014/2022 | 08/09/2022 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM DEFINIÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (23749650), CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO - SEI 67 (SEI Nº 23373420) DA GESTÃO DO CONTRATO. | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/12/2022 | 1718843.4 | 2224451.27 | 46436555.67
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 23/09/2022 | 07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | READEQUAÇÃO DE SERVIÇOS, BEM COMO O REAJUSTE DE 13,85% (SEGUNDO ANIVERSÁRIO) E REAJUSTE DA PARCELA REFERENTE AO 2º ADITIVO (1º ANIVERSÁRIO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC – MEDIDO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO O ADITAMENTO NO VALOR DE R$ 1.760.731,11 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS). O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 02/2020 PASSA DE R$ 9.930.144,74 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 11.690.875,85 (ONZE MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). | 07/01/2020 | 31/03/2023 | 23/09/2022 | 23/10/2022 | 8872000 | 0 | 12846458.9
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158969 - CAMPUS ACOPIARA/IFCE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00002/2020 | 07/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA |  | 08/01/2020 | 06/06/2021 | 08/01/2020 | 06/06/2021 | 72965.24 |  | 380659.65
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 17/10/2022 | 07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 07/01/2020 | 31/03/2023 | 17/10/2022 | 31/03/2023 | 8872000 | 0 | 12846458.9
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 04/11/2022 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06.11.2022 A 04.01.2023. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19.02.2023 A 19.04.2023. | 21/01/2020 | 18/07/2023 | 19/02/2023 | 19/04/2023 | 2538961.74 | 3158499.37 | 50520544.24
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00028/2022 | 07/12/2022 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/12/2022 A 15/02/2023; | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/12/2022 | 15/02/2023 | 1718843.4 | 2224451.27 | 46436555.67
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 26/12/2022 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05.01.2023 A 05.03.2023. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20.04.2023 A 18.06.2023. | 21/01/2020 | 18/07/2023 | 20/04/2023 | 18/06/2023 | 2538961.74 | 3158499.37 | 50520544.24
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00002/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 04/01/2023 | 07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 07/01/2020 | 31/03/2023 | 04/01/2023 | 31/03/2023 | 8872000 | 0 | 12846458.9
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158295 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 06/02/2023 | 15.018.622/0001-14 - GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020, EM 10 MESES, SEM ACRÉSCIMOS FINANCEIROS, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO NO. 23249.015522.2023-01, BEM COMO PARA SE EVITAR O EXAURIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO MENCIONADO CONTRATO. | 08/04/2020 | 08/12/2023 | 09/02/2023 | 08/12/2023 | 5683851.4 | 5683851.4 | 17051554.2
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 14/02/2023 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM DEFINIÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (27356475), CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO - SEI 15 (SEI Nº 27645337) DA GESTÃO DO CONTRATO. | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 15/01/2020 | 15/02/2023 | 1718843.4 | 2224451.27 | 46436555.67
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 14/02/2023 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 (UM) MÊS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/02/2023 A 15/03/2023. | 15/01/2020 | 15/03/2023 | 16/02/2023 | 15/03/2023 | 1718843.4 | 2224451.27 | 46436555.67
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00002/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2023 | 03/03/2023 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06.03.2023 A 04.04.2023. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19.06.2023 A 18.07.2023. B) INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO INICIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 160.844,85. C) EXCLUSÃO DE ITENS PREVISTOS INICIALMENTE NO PROJETO E QUE NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS OU SERÃO SUBSTITUÍDOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 55.526,46. D) SUPRESSÃO FINANCEIRA DE R$15.776,51, A QUAL "SE DEVE À EQUIVOCO OCORRIDO NO MOMENTO DE ELABORAÇÃO DE VALOR DE REAJUSTE, QUANDO FOI CONSIDERADA O VALOR RELATIVO À MEDIÇÃO DE JANEIRO DE 2022 PARA A EFETIVAÇÃO DO VALOR A SER REAJUSTADO.", CONFORME EXPLICITADO NO OFÍCIO/SEI Nº 15/2023/COORD-PROJETOS-OBRAS. E) ACRÉSCIMO FINANCEIRO FINAL DE R$ 89.541,88 AO VALOR GLOBAL INICIALMENTE AJUSTADO. | 21/01/2020 | 18/07/2023 | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 2538961.74 | 3248041.25 | 50520544.24
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 06/01/2021 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.004191/2019-61 | 11/01/2021 | 16/05/2023 | 11/01/2021 | 22/12/2021 | 1910000 | 1910000 | 4327320.75
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 04/01/2021 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038739/2020-05 | 11/01/2021 | 14/08/2023 | 11/01/2021 | 07/12/2021 | 1410000 | 1410000 | 6180709.33
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2021 | 14/01/2021 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.101505/2020-29 | 14/01/2021 | 30/06/2024 | 14/01/2021 | 14/07/2023 | 10735948.77 | 10735948.77 | 462038902.65
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 11/01/2021 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.009825/2020-40 | 18/01/2021 | 18/07/2023 | 18/01/2021 | 18/01/2022 | 1105000 | 1105000 | 15470000
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 19/01/2021 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039794/2020-74 | 19/01/2021 | 18/12/2022 | 19/01/2021 | 18/01/2022 | 486611.31 | 486611.31 | 108754.42
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 22/01/2021 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.010436/2020-90 | 22/01/2021 | 22/04/2022 | 22/01/2021 | 22/04/2022 | 6792915.91 | 6792915.91 | 6792915.91
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 14/01/2021 | 19.813.051/0001-60 - QUALITA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.032358/2020-47 | 01/03/2021 | 25/01/2022 | 01/03/2021 | 26/12/2021 | 810845.47 | 810845.47 | 810845.47
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 27/01/2021 | 06.960.687/0001-93 - PHD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.019384/2020-04 | 27/01/2021 | 02/05/2022 | 27/01/2021 | 27/01/2022 | 5.09 | 5092444.44 | 10184888.88
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200117 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 25/02/2021 | 31.725.217/0001-92 - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.054115/2020-53 | 01/03/2021 | 07/02/2022 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 1443550 | 1443550 | 1443549.96
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 151910 - IFPE - CAMPUS GARANHUNS | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 14/01/2021 | 24.995.315/0001-84 - NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.011791/2020-17 | 14/01/2021 | 13/06/2021 | 14/01/2021 | 13/06/2021 | 325387 | 325387 | 325387
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 21/01/2021 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.029733/2020-44 | 21/01/2021 | 21/02/2022 | 21/01/2021 | 21/02/2022 | 0 | 2034657.56 | 2034657.56
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158469 - IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2021 | 23/02/2021 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.011271/2020-75 | 01/03/2021 | 01/01/2022 | 01/03/2021 | 01/09/2021 | 58819.5 | 58819.5 | 203074.32
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2021 | 09/04/2021 | 27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.049401/2020-90 | 13/04/2021 | 05/10/2022 | 13/04/2021 | 05/10/2022 | 155771.29 | 155771.29 | 741488.19
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200117 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/05/2021 | 31.725.217/0001-92 - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI | A CONTRATANTE RESOLVE UNILATERALMENTE SUSPENSDER A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2021 POR ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DESTE TERMO | 01/03/2021 | 07/02/2022 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 1443550 | 1443550 | 1443549.96
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200117 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00020/2021 | 15/06/2021 | 31.725.217/0001-92 - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RETOMADA DO CONTRATO Nº 02/2021, QUE FOI SUSPENSO POR ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 05/05/2021, POR MEIO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2021 | 01/03/2021 | 07/02/2022 | 01/03/2021 | 16/04/2022 | 1443550 | 1443550 | 1443549.96
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/07/2021 | 19.813.051/0001-60 - QUALITA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2021 – CONSTRUÇÃO DE GALPÃO AGRÍCOLA (CANTEIRO DE OBRAS) NO CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CÂMPUS E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. | 01/03/2021 | 25/01/2022 | 01/03/2021 | 25/01/2022 | 810845.47 | 810845.47 | 810845.47
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 152800 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 09/08/2021 | 28.796.562/0001-02 - VM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.030512/2020-71 | 09/08/2021 | 30/11/2022 | 09/08/2021 | 04/07/2022 | 402231.09 | 402231.09 | 402231.09
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158469 - IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 31/08/2021 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 01/12/2021. | 01/03/2021 | 01/01/2022 | 01/09/2021 | 01/12/2021 | 58819.5 | 58819.5 | 203074.32
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00020/2021 | 13/09/2021 | 27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA | PROMOÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, POR REVISÃO DOS CUSTOS, CONFORME REPLANILHAMENTO, NO PERCENTUAL DE 13,93% (TREZE INTEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO). | 13/04/2021 | 05/10/2022 | 13/04/2021 | 05/10/2022 | 155771.29 | 162302.19 | 741488.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 18/10/2021 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: ACRÉSCIMO NA MALHA DOS ESTUDOS; SUPRESSÃO NA MALHA DE ESTUDOS; ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 24,89% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO; SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 2,59% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO; ALTERAR AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2021; | 14/01/2021 | 30/06/2024 | 18/10/2021 | 14/07/2023 | 10735948.77 | 13129262.14 | 462038902.65
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 18/10/2021 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 14/01/2021 | 30/06/2024 | 14/07/2023 | 14/11/2023 | 10735948.77 | 13129262.14 | 462038902.65
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/10/2021 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS II E VI DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 22/12/2021 E ENCERRAMENTO EM 20/06/2022 E ANTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATANTE. | 11/01/2021 | 16/05/2023 | 22/12/2021 | 20/06/2022 | 1910000 | 1910000 | 4327320.75
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/11/2021 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 11/01/2021 | 14/08/2023 | 11/01/2021 | 03/09/2022 | 1410000 | 1410000 | 6180709.33
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158469 - IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/11/2021 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DO VALOR E DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 01/01/2022. | 01/03/2021 | 01/01/2022 | 01/12/2021 | 01/01/2022 | 58819.5 | 85435.32 | 203074.32
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00002/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2021 | 27/01/2021 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59404.001279/2019-67 | 27/01/2021 | 27/09/2021 | 27/01/2021 | 27/09/2021 | 853871.44 | 853871.44 | 1707742.88
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00002/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 09/12/2021 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAMENTO DE VALOR REFERENTE AS MEDIÇÕES DE 3 A 4, APARTIR DE JANEIRO DE 2021, PERFAZENDO UM MOTANTE ESTIMADO DE R$ 77.205,67, (SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME PLANILHA E MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXAS AO PROCESSO. NOVO VALOR GLOBAL R$ 931.077,11 (NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL, SETENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS). | 27/01/2021 | 27/09/2021 | 27/01/2021 | 27/09/2021 | 853871.44 | 853871.44 | 1707742.88
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2021 | 17/12/2021 | 01.048.146/0001-70 - DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.005234/2020-97 | 01/03/2022 | 14/03/2023 | 01/03/2022 | 15/09/2022 | 221684.65 | 221684.65 | 221684.64
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 10/12/2021 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE EM REALIZAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REVISÃO) DO CONTRATO 02/2021, CONFORME PREVISÃO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/1993 E CONFORME JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA 104/2021/DREN/PRAD/RIFB/IFB DATADA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | 11/01/2021 | 16/05/2023 | 11/01/2021 | 20/06/2022 | 1910000 | 2417320.75 | 4327320.75
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/12/2021 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DO SEU OBJETO NO PERCENTUAL DE 12,19%. | 19/01/2021 | 18/12/2022 | 19/01/2021 | 18/01/2022 | 486611.31 | 59323.51 | 108754.42
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00002/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00002/2021 | 05/01/2022 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | ##TEX TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 02/2021. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS, UNIDADES CENTRAL E III, NO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA EM TERESINA.-PIAUÍ. | 21/01/2021 | 21/02/2022 | 21/01/2021 | 21/02/2022 | 0 |  | 2034657.56
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 26/01/2022 | 06.960.687/0001-93 - PHD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021-SICON, POR 95 (NOVENTA E CINCO) DIAS. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL NÃO SERÁ PRORROGADO, FICANDO O MESMO PRAZO ESTABELECIDO NO ITEM 2.2 DO CONTRATO Nº 02/2021-SICON. | 27/01/2021 | 02/05/2022 | 27/01/2022 | 02/05/2022 | 5.09 | 5092444.44 | 10184888.88
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200117 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO | 00002/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00002/2021 | 07/02/2022 | 31.725.217/0001-92 - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 02/2021, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, DE ACORDO COM O INCISO XVI DO ARTIGO 78 E INCISO II DO ARTIGO 79 DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. | 01/03/2021 | 07/02/2022 | 01/03/2021 | 07/02/2022 | 1443550 |  | 1443549.96
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 16/02/2022 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO | 11/01/2021 | 14/08/2023 | 11/01/2021 | 03/09/2022 | 1410000 | 1497538.24 | 6180709.33
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 23/03/2022 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL | 19/01/2021 | 18/12/2022 | 19/01/2021 | 18/09/2022 | 486611.31 | 59323.51 | 108754.42
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 04/04/2022 | 27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO DE R$ 29.936,74 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), EQUIVALENTES A 18,45% DE AUMENTO PERCENTUAL, SUPRESSÃO DE R$ 19.811,69 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTES A 12,21% DE REDUÇÃO PERCENTUAL E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME REPLANILHAMENTO (NUP: 23074.049401/2020-90). | 13/04/2021 | 05/10/2022 | 13/04/2021 | 05/10/2022 | 155771.29 | 172427.24 | 741488.19
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 20/04/2022 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 1.1. CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE INSTRUMENTO: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS II E VI DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, PORMAIS 120 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 20/06/2022 E ENCERRAMENTO EM 18/10/2022, SEGUINDO O CRONOGRAMA ADIANTE: 1.1.1.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO 02/2021 É DE 645 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 11/01/2021 E ENCERRAMENTO EM 18/10/2022, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. 1.1.1.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL É DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS, INICIADO APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. | 11/01/2021 | 16/05/2023 | 11/01/2021 | 18/10/2022 | 1910000 | 2417320.75 | 4327320.75
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 26/05/2022 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA EM 120 DIAS. | 11/01/2021 | 14/08/2023 | 11/01/2021 | 01/01/2023 | 1410000 | 1497538.24 | 6180709.33
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 31/05/2022 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 19/05 A 19/08/2022 | 19/01/2021 | 18/12/2022 | 19/01/2021 | 18/09/2022 | 486611.31 | 59323.51 | 108754.42
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 152800 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/06/2022 | 28.796.562/0001-02 - VM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS , ASSIM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR 90 (NOVENTA) DIAS. | 09/08/2021 | 30/11/2022 | 04/07/2022 | 30/11/2022 | 402231.09 | 402231.09 | 402231.09
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 30/06/2022 | 27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA | SUPRIMIR 1,10% E ACRESCENTAR 6,15% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESPECTIVAMENTE, R$ 1.793,13 (MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS) E R$ 9.982,68 (NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. VIGÊNCIA: 05/07/2022 A 05/10/2022. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 180.533,02. DATA DE ASSINATURA: 30/06/2022. | 13/04/2021 | 05/10/2022 | 30/06/2022 | 05/10/2022 | 155771.29 | 180533.02 | 741488.19
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00007/2022 | 08/08/2022 | 27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, PELO INCC FGV (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO), NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 13,85% (TREZE INTEIROS E OITENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2021. | 13/04/2021 | 05/10/2022 | 13/04/2021 | 05/10/2022 | 155771.29 | 189686.99 | 741488.19
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 18/01/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | ​O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE ACORDO COM O ART. 57, §1º DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. | 18/01/2021 | 18/07/2023 | 18/01/2022 | 18/07/2022 | 1105000 | 1105000 | 15470000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 18/07/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | ​O PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE ACORDO COM O ART. 57, §1º DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. ALÉM DISSO, O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO: A) ADITIVAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021 NO VALOR DE R$ 168.617,16 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS​), DE ACORDO COM OS ART. 58 C/C O ART. 65 DA LEI 8.666/93; B) SUPRIMIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021 NO VALOR DE R$ 33.302,96 (TRINTA E TRÊS MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS​), DE ACORDO COM OS ART. 58 C/C O ART. 65 DA LEI 8.666/93. | 18/01/2021 | 18/07/2023 | 18/07/2022 | 18/01/2023 | 1105000 | 1105000 | 15470000
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 29/08/2022 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO | 19/01/2021 | 18/12/2022 | 18/09/2022 | 18/12/2022 | 486611.31 | 59323.51 | 108754.42
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 12/09/2022 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS II E VI DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 18/10/2022 E ENCERRAMENTO EM 17/12/2022, SEGUINDO O CRONOGRAMA ATUALIZADO. | 11/01/2021 | 16/05/2023 | 18/10/2022 | 17/12/2022 | 1910000 | 2417320.75 | 4327320.75
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 15/09/2022 | 01.048.146/0001-70 - DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 01/03/2022 | 14/03/2023 | 15/09/2022 | 14/03/2023 | 221684.65 | 221684.65 | 221684.64
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 17/08/2022 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAR O VALOR DE R$ 440.160,34 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$ 13.569.422,64 (TREZE MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), A CONTAR DE JUNHO DE 2021. | 14/01/2021 | 30/06/2024 | 14/01/2021 | 14/11/2023 | 10735948.77 | 13569422.64 | 462038902.65
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 26/09/2022 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 11/01/2021 | 14/08/2023 | 26/09/2022 | 15/02/2023 | 1410000 | 1497538.24 | 6180709.33
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 11/10/2022 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO | 19/01/2021 | 18/12/2022 | 11/10/2022 | 18/12/2022 | 486611.31 | 59323.51 | 108754.42
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/10/2022 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA | 14/01/2021 | 30/06/2024 | 25/10/2022 | 14/11/2023 | 10735948.77 | 13129262.14 | 462038902.65
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 28/11/2022 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS II E VI DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 17/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 17/03/2023, SEGUINDO O CRONOGRAMA ATUALIZADO. | 11/01/2021 | 16/05/2023 | 17/12/2022 | 17/03/2023 | 1910000 | 2417320.75 | 4327320.75
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00002/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 15/12/2022 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO | 19/01/2021 | 18/12/2022 | 19/01/2021 | 18/12/2022 | 486611.31 | 593170.36 | 108754.42
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 19/12/2022 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO AS ALTERAÇÕES ELENCADAS ABAIXO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº Nº 7/2022/SUROD-INFRASA/DIPLAN-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA SEI Nº (6474043) E AUTORIZAÇÃO SEI Nº (6623100): REPACTUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. | 14/01/2021 | 30/06/2024 | 19/12/2022 | 30/06/2024 | 10735948.77 | 13129262.14 | 462038902.65
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 03/01/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | ​O PRESENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE ACORDO COM O ART. 57, §1º DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, A CONTAR DE 18/01/2023 ATÉ 18/07/2023. | 18/01/2021 | 18/07/2023 | 18/01/2023 | 18/07/2023 | 1105000 | 1105000 | 15470000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 03/01/2023 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | ​O PRESENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE ACORDO COM O ART. 57, §1º DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, A CONTAR DE 18/01/2023 ATÉ 18/07/2023. | 18/01/2021 | 18/07/2023 | 18/01/2023 | 18/07/2023 | 1105000 | 1105000 | 15470000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 15/02/2023 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. | 11/01/2021 | 14/08/2023 | 15/02/2023 | 16/05/2023 | 1410000 | 1497538.24 | 6180709.33
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 15/03/2023 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1O, INCISO VI DA LEI NO 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. CONTEMPLANDO-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE ADITIVO COM INÍCIO EM 18/03/2023 E ENCERRAMENTO EM 16/05/2023, SEGUINDO O CRONOGRAMA ATUALIZADO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO 02/2021 É DE 855 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 11/01/2021 E ENCERRAMENTO EM 16/05/2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL É DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS, INICIADO APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. | 11/01/2021 | 16/05/2023 | 18/03/2023 | 16/05/2023 | 1910000 | 2417320.75 | 4327320.75
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00002/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 31/03/2023 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 20/2023/SUROD-INFRASA/DIPLAN-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA SEI Nº (6868622) E OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 2/2023/SUROD-INFRASA/DIPLAN-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA SEI N° (6889340). | 14/01/2021 | 30/06/2024 | 14/01/2021 | 30/06/2024 | 10735948.77 | 14243687.58 | 462038902.65
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 15/05/2023 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. | 11/01/2021 | 14/08/2023 | 15/05/2023 | 14/08/2023 | 1410000 | 1497538.24 | 6180709.33
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00002/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 01/06/2023 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO | 11/01/2021 | 14/08/2023 | 01/06/2023 | 14/08/2023 | 1410000 | 1561057.03 | 6180709.33
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158350 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA | 00002/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2022 | 04/01/2022 | 34.812.289/0001-65 - PROGRESSUS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000500/2020-24 | 10/01/2022 | 10/06/2023 | 10/01/2022 | 10/01/2023 | 612038.49 | 612038.49 | 612038.49
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00002/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2022 | 05/01/2022 | 05.062.405/0001-78 - TERA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000505/2021-21 | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 10/01/2022 | 10/09/2023 | 599359.93 | 599359.93 | 4617398.83
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00002/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2022 | 07/01/2022 | 16.713.808/0001-56 - SL CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.017642/2021-19 | 07/01/2022 | 05/10/2023 | 07/01/2022 | 07/01/2023 | 450000.16 | 450000.16 | 493834.91
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00002/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2022 | 03/01/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.028901/2021-69 | 07/02/2022 | 31/01/2023 | 07/02/2022 | 07/07/2022 | 332787.92 | 332787.92 | 332787.92
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00002/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2022 | 04/01/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002644/2021-90 | 10/01/2022 | 06/10/2023 | 10/01/2022 | 10/03/2023 | 773158.38 | 773158.38 | 3672035.73
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158341 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | 00002/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2022 | 18/01/2022 | 07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012507/2021-91 | 19/01/2022 | 05/02/2023 | 19/01/2022 | 15/09/2022 | 1804066.26 | 1804066.26 | 18040662.6
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 00002/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2022 | 18/01/2022 | 21.639.712/0001-25 - C C J DA SILVA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.028896/2020-62 | 18/01/2022 | 13/05/2023 | 18/01/2022 | 13/01/2023 | 417268.1 | 417268.1 | 417268.1
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00002/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2022 | 24/01/2022 | 31.650.389/0001-44 - DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001443/2021-11 | 24/01/2022 | 23/08/2023 | 24/01/2022 | 23/01/2023 | 331102.19 | 331102.19 | 3973226.28
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158421 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA | 00002/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2022 | 25/02/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.001068/2020-23 | 25/02/2022 | 01/09/2022 | 25/02/2022 | 23/10/2022 | 2358871.04 | 2358871.04 | 2358871.04
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00002/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2022 | 20/04/2022 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.122802/2021-14 | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 25/04/2022 | 20/01/2023 | 3878000 | 3878000 | 35158359.72
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 05/05/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2022 – SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADO AO REFEITÓRIO DOS ALUNOS E DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 8/2022 - COENGE-FLN. | 07/02/2022 | 31/01/2023 | 07/07/2022 | 06/08/2022 | 332787.92 | 332787.92 | 332787.92
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158424 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA | 00002/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2022 | 14/06/2022 | 21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.000931/2022-73 | 14/06/2022 | 14/06/2023 | 14/06/2022 | 14/06/2023 | 391182.66 | 391182.66 | 391182.66
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158341 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | 00002/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 12/07/2022 | 07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP | TERMO ADITIVO POSSUI COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO/DILAÇÃO POR 80 (OITENTA) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSARA A SER ATÉ A DATA DE 07/10/2022. JÁ A VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ A DATA DE 26/12/2022. | 19/01/2022 | 05/02/2023 | 20/07/2022 | 26/12/2022 | 1804066.26 | 1804066.26 | 18040662.6
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 14/07/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2022 – SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADO AO REFEITÓRIO DOS ALUNOS E DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. | 07/02/2022 | 31/01/2023 | 06/08/2022 | 04/11/2022 | 332787.92 | 332787.92 | 332787.92
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00002/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 26/08/2022 | 05.062.405/0001-78 - TERA LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 10/09/2023 | 10/01/2024 | 599359.93 | 467764.68 | 4617398.83
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158421 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA | 00002/2022 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00002/2022 | 01/09/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, O CONTRATO Nº 02/2022, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS CARIACICA E A MPRESA LUKS CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 09.373.909/0001-60, EM DECORRÊNCIA DAS IRREGULARIDADES PERTINENTES AO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, QUE ULMINARAM COM A DECISÃO EXARADA PELA DIREÇÃO GERAL NO OFÍCIO Nº 35/202 | 25/02/2022 | 01/09/2022 | 25/02/2022 | 01/09/2022 | 2358871.04 |  | 2358871.04
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/09/2022 | 31.650.389/0001-44 - DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | 1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/01/2023 A 23/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/09/2022 A 16/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. | 24/01/2022 | 23/08/2023 | 09/09/2022 | 23/05/2023 | 331102.19 | 331102.19 | 3973226.28
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00002/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 15/09/2022 | 16.713.808/0001-56 - SL CONSTRUTORA LTDA | REAJUSTE DE VALOR | 07/01/2022 | 05/10/2023 | 07/01/2022 | 07/01/2023 | 450000.16 | 493834.91 | 493834.91
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158341 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | 00002/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 03/10/2022 | 07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO/DILAÇÃO POR 50 (CINQUENTA) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 19/01/2022 | 05/02/2023 | 08/10/2022 | 15/01/2023 | 1804066.26 | 1804066.26 | 18040662.6
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/10/2022 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO EXECUÇÃO DO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO - CAMPUS DE CAICÓ/UFRN. | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 07/10/2022 | 20/01/2023 | 3878000 | 3886429.4 | 35158359.72
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/10/2022 | 16.713.808/0001-56 - SL CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 07/01/2022 | 05/10/2023 | 07/01/2023 | 07/04/2023 | 450000.16 | 493834.91 | 493834.91
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 01/11/2022 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO - CAMPUS DE CAICÓ/UFRN. | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 20/01/2023 | 20/04/2023 | 3878000 | 3886531.6 | 35158359.72
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 24/11/2022 | 16.713.808/0001-56 - SL CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 07/08/2022 A 07/03/2023; BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANDENDO O PERÍODO DE 07/04/2023 A 07/07/2023 | 07/01/2022 | 05/10/2023 | 07/04/2023 | 07/07/2023 | 450000.16 | 493834.91 | 493834.91
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158341 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | 00002/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/11/2022 | 07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL | 19/01/2022 | 05/02/2023 | 25/11/2022 | 05/02/2023 | 1804066.26 | 1804066.26 | 18040662.6
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 26/12/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.1 PRORROGAR A EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO DE 14/11/2022 PARA 14/03/2023 (+ 120 DIAS); 1.2 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 10/03/2023 PARA 08/07/2023 (+120 DIAS) | 10/01/2022 | 06/10/2023 | 10/03/2023 | 08/07/2023 | 773158.38 | 773158.38 | 3672035.73
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158350 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 05/01/2023 | 34.812.289/0001-65 - PROGRESSUS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | ACRESCENTAR 12,65% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 5 (CINCO) MESES, CONTEMPLANDOSE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/01/2023 A 10/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, I E IV, DA LEI N.º 8.666 DE 1993 | 10/01/2022 | 10/06/2023 | 10/01/2023 | 10/06/2023 | 612038.49 | 689443 | 612038.49
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/01/2023 | 21.639.712/0001-25 - C C J DA SILVA LTDA | ACRÉSCIMO DE VALOR AO OBJETO DO CONTRATO E REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 4 MESES. | 18/01/2022 | 13/05/2023 | 13/01/2023 | 13/05/2023 | 417268.1 | 426523.94 | 417268.1
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 17/01/2023 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MULTICAMPI DE CIENCIAS MÉDICAS NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 20/01/2023 | 19/06/2023 | 3878000 | 3886531.6 | 35158359.72
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 31/01/2023 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO - CAMPUS DE CAICÓ/UFRN | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 31/01/2023 | 19/06/2023 | 3878000 | 3980636.16 | 35158359.72
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 10/03/2023 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.1 A) ACRÉSCIMO DE 24,9799% (DOIS QUATRO VÍRGULA NOVE SETE NOVE NOVE POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 193.134,07 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS); B) PRORROGAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE 14/03/2023 PARA 12/06/2023 (+ 90 DIAS); C) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 08/07/2023 PARA 06/10/2023 (+ 90 DIAS). | 10/01/2022 | 06/10/2023 | 08/07/2023 | 06/10/2023 | 773158.38 | 966292.45 | 3672035.73
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 14/03/2023 | 16.713.808/0001-56 - SL CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 07/03/2023 E 05/06/2023, BEM COMO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 07/07/2023 E 05/10/2023 | 07/01/2022 | 05/10/2023 | 07/07/2023 | 05/10/2023 | 450000.16 | 493834.91 | 493834.91
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 20/03/2023 | 31.650.389/0001-44 - DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | 1) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 16/01/2023 A 16/04/2023 E, 2) PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 90 (NOVENTA) DIAS | 24/01/2022 | 23/08/2023 | 23/05/2023 | 23/08/2023 | 331102.19 | 331102.19 | 3973226.28
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 17/04/2023 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MULTICAMPI DE CIENCIAS MÉDICAS NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 17/04/2023 | 18/08/2023 | 3878000 | 3980636.16 | 35158359.72
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00002/2022 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 20/04/2023 | 05.062.405/0001-78 - TERA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 599359.93 | 30657.94 | 4617398.83
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00002/2022 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00002/2022 | 30/01/2023 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | A RESCISÃO DESTE CONTRATO SE DÁ COM BASE NO INCISO I DO ARTIGO 78 DA LEI 8.666/93. | 07/02/2022 | 31/01/2023 | 07/02/2022 | 31/01/2023 | 332787.92 |  | 332787.92
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00002/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 25/05/2023 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | RETIFICAR AS DATAS DE EXECUÇÃO E VIGENCIA DO 5 TERMO ADITIVO DE PRAZO | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 25/05/2023 | 18/08/2023 | 3878000 | 3980636.16 | 35158359.72
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00002/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2023 | 29/12/2022 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.036572/2022-44 | 06/02/2023 | 06/06/2023 | 06/02/2023 | 06/06/2023 | 61209.33 | 61209.33 | 61209.33
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00002/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2023 | 04/01/2023 | 16.603.075/0001-05 - BROS BR OBRAS E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031701/2022-42 | 04/01/2023 | 04/09/2023 | 04/01/2023 | 04/09/2023 | 96306.09 | 96306.09 | 96306.09
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00002/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2023 | 03/01/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.003973/2021-22 | 03/01/2023 | 01/04/2026 | 03/01/2023 | 01/04/2026 | 27199929.79 | 27199929.79 | 1016532772.54
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00002/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2023 | 11/01/2023 | 06.995.446/0001-80 - ORL CONSTRUTORA LTDA ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.204695/2022-11 | 16/01/2023 | 27/12/2023 | 16/01/2023 | 27/12/2023 | 542000 | 542000 | 542000
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158510 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI | 00002/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2023 | 12/01/2023 | 38.714.038/0001-07 - FENIX SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000039/2022-64 | 13/01/2023 | 13/01/2024 | 13/01/2023 | 13/01/2024 | 928198.02 | 928198.02 | 928198.02
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00002/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2023 | 13/01/2023 | 14.297.746/0001-13 - FABIO LIRA DA CUNHA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000470/2022-69 | 16/01/2023 | 16/01/2024 | 16/01/2023 | 16/01/2024 | 783827.28 | 783827.28 | 783827.28
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00002/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2023 | 24/01/2023 | 01.749.067/0001-96 - LINE PRO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.022685/2022-91 | 24/01/2023 | 24/03/2024 | 24/01/2023 | 24/03/2024 | 858057.46 | 858057.46 | 858057.46
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00002/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2023 | 11/01/2023 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.013262/2022-85 | 16/01/2023 | 10/01/2024 | 16/01/2023 | 10/01/2024 | 2635847.2 | 2635847.2
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00002/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2023 | 01/02/2023 | 05.302.510/0001-37 - A E LIMA ARAUJO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.012868/2022-99 | 01/02/2023 | 30/07/2023 | 01/02/2023 | 30/07/2023 | 632202.42 | 632202.42 | 632202.42
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00002/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2023 | 08/02/2023 | 29.459.001/0001-80 - ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23771.000151/2023-37 | 27/02/2023 | 27/02/2024 | 27/02/2023 | 27/02/2024 | 890000 | 890000 | 890000
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158285 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS | 00002/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2023 | 17/02/2023 | 05.635.814/0001-16 - FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.027228/2017-96 | 17/02/2023 | 17/02/2024 | 17/02/2023 | 17/02/2024 | 379568.51 | 379568.51
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00002/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2023 | 03/03/2023 | 18.023.162/0001-00 - | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.000976/2023-38 | 06/03/2023 | 17/09/2023 | 06/03/2023 | 17/09/2023 | 106899 | 106899 | 106899
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158422 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA | 00002/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00002/2023 | 15/03/2023 | 01.984.992/0001-00 - CONSTRUTORA BARAO DOS AIMORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002088/2022-10 | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 8416555.39 | 8416555.39 | 8416555.44
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158497 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS | 00002/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00002/2023 | 13/03/2023 | 24.805.084/0001-07 - ARQTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA TECNICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.001046/2021-23 | 01/04/2023 | 01/04/2025 | 01/04/2023 | 01/04/2025 | 549457.8 | 549457.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00002/2023 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 22/05/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | RERRATIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO COM DECRÉSCIMO DE R$ 603.352,61 EQUIVALENTE A 2,218%; VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS DE R$ 27.199.929,79 COM ACRÉSCIMO REFERENTE À INCLUSÃO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE R$ 1.670.075,47. O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE INSTRUMENTO PASSA A SER DE R$ 28.266.652,65 (PI+R) | 03/01/2023 | 01/04/2026 | 22/05/2023 | 01/04/2026 | 27199929.79 | 28266652.65 | 1016532772.54
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 113801 - DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE | 00003/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2015 | 24/04/2015 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2014-DNOCS/CEST-PE CELEBRADO ENTRE O DNOCS E A EMPRESA MRM CONSTRUTORA LTDA. OBJETIVANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATENDENDO RECOMENDAÇÕES DO TCU, PARA POSSIBILITAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ACORDADOS NO CITADO INSTRUMENTO | 08/04/2014 | 02/06/2019 | 24/04/2015 | 09/10/2016 | 88543260.19 | 88543260.19 | 274146275.41
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 113801 - DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE | 00003/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2014 | 08/04/2014 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.004272/2013-41 | 08/04/2014 | 02/06/2019 | 08/04/2014 | 09/10/2016 | 88543260.19 | 88543260.19 | 274146275.41
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 113801 - DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE | 00003/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2016 | 09/03/2016 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.03/ 2014-DNOCS/CEST-PE CELEBRADO ENTRE O DEPARTAME TO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS E A EMPRESA MRM CONSTRUTORA LTDA.,OBJETIVANDO ADE QUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO INICIALMENTE,PARA POSSIBILITA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ACORDADOS NO CITAD INSTRUMENTO. | 08/04/2014 | 02/06/2019 | 10/03/2016 | 10/10/2018 | 88543260.19 | 88543260.19 | 274146275.41
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 113801 - DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE | 00003/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2018 | 04/05/2018 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N.03/2014-DNOCS/CEST-PE E DE SEUS TERMOS ADITIVOS,QUE ERA DE 48(QUARENTA E OITO)MESES, POR MAIS 12(DOZE)MESES, ACONTAR DE 02.06.2018,PASSANDO O PRAZO TOTAL A SER DE 60(SESSENTA)MESES. | 08/04/2014 | 02/06/2019 | 02/06/2018 | 02/06/2019 | 88543260.19 | 88543260.19 | 274146275.41
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 113801 - DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE | 00003/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2018 | 30/07/2018 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | ACRESCIMO DE UM ITEM NA PLANILHA ORCAMENTARIA,CORRESPONDENTE A INCLUSAO DA AQUISIÇAO DE UMA COMPORTA PARA A CAPTAÇAO DE SERTANIA,IM -PRESCINDIVEL PARA A SEGURANÇA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU,NO VALOR FINAL JA DEFLACIONADO PARA A BASE CONTRATUAL, NO MONTANTE DE R$39.246,52.É PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO ADITIVO A NOVA PLANILHA CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 93.394.800,11QUE CONSTA NO PROCESSO 59403.000392/2018-54. | 08/04/2014 | 02/06/2019 | 02/06/2018 | 02/06/2019 | 88543260.19 | 93394800.11 | 274146275.41
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2014 | 09/04/2014 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.004272/2013-41 | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 09/04/2014 | 09/09/2016 | 88543260.19 | 88543260.19 | 2095846310.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00014/2015 | 24/04/2015 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA LEI Nº 12.844/2013, RETROATIVAMENTE À DATA DE INÍCIO DA REFERIDA DESONERAÇÃO E A INCLUSÃO DE UMA CLÁUSULA CONTRATUAL DETERMINADA PELO ACÓRDÃO Nº 2642/2014-TCU-PLENÁRIO ATRAVÉS DO SUBITEM 9.1.2. | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 09/04/2014 | 09/09/2016 | 88543260.19 | 88543260.19 | 2095846310.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2016 | 09/03/2016 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | OBJETO CONSISTE EM ACRÉSCIMO E DESCÉSCIMO DE ITENS PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL BEM COMO NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES. | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 09/04/2014 | 09/09/2018 | 88543260.19 | 93355553.59 | 2095846310.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2018 | 04/05/2018 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2014-DNOCS/CEST-PEE DE SEUS TERMOS ADITIVOS, QUE ERA DE 48 MESES, POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 02/06/2018, PASSANDO O PRAZO TOTAL A SER DE 60 MESES. | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 09/04/2014 | 02/06/2019 | 88543260.19 | 93355553.59 | 2095846310.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2018 | 30/07/2018 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO DE UM ITEM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE A INCLUSÃO DA AQUISIÇÃO DE UMA COMPORTA PARA A CAPTAÇÃO DE SERTÂNIA, IMPRESCINDÍVEL PARA A SEGURANÇA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEÚ, NO VALOR FINAL JÁ DEFLACIONADO PARA A MESMA BASE CONTRATUAL, NO MONTANTE DE R$ 39.246,52. | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 09/04/2014 | 02/06/2019 | 88543260.19 | 93394800.11 | 2095846310.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00017/2018 | 06/09/2018 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E REATERROS ENTRE TRECHOS DE ADUTORA, SEM CONTUDO ALTERAR O VALOR CONTRATUAL FINAL. | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 09/04/2014 | 02/06/2019 | 88543260.19 | 93394800.11 | 2095846310.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 20/05/2019 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 03/2014, VISANDO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ACORDADOS PARA CONCLUSÃO DO OBJETO CONTRATUAL. | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 09/04/2014 | 02/12/2019 | 88543260.19 | 93394800.11 | 2095846310.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2019 | 08/11/2019 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2014-DNOCS/CEST-PE POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/12/2019. | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 09/04/2014 | 02/12/2020 | 88543260.19 | 93394800.11 | 2095846310.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 14/10/2020 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO NO 03/2014- DNOCS/CEST-PE POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/12/2020. O CONTRATUAL FINAL DE EXECUÇÃO SERÁ DE 84 (OITENTA E QUATRO) MESES COM DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA PARA 02.12.2021. | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 09/04/2014 | 02/12/2021 | 88543260.19 | 93394800.11 | 2095846310.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00041/2021 | 27/09/2021 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA READEQUAÇÃO CONTRATUAL DA PLANILHA DE CUSTOS E DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 03/2014- DNOCS/CEST-PE . | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 02/12/2021 | 02/12/2022 | 88543260.19 | 105392184.78 | 2095846310.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00073/2022 | 11/11/2022 | 13.578.869/0001-60 - MRM CONSTRUTORA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. POR FORÇA DESTE ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 16 (DEZESSEIS) MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 02/12/2022, ENCERRANDO NO DIA 02/06/2024, E O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS 14 MESES CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 09/04/2014 | 02/06/2024 | 02/12/2022 | 02/06/2024 | 88543260.19 | 105392184.78 | 2095846310.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00003/2016 | Serviços | 50 - Contrato | 00003/2016 | 26/04/2016 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000537/2015-41 | 26/04/2016 | 30/04/2020 | 26/04/2016 | 08/03/2018 | 3750000 | 3750000 | 130328550.09
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00003/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 29/06/2017 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2016. ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 26/04/2016 | 30/04/2020 | 26/04/2016 | 08/03/2018 | 3750000 | 0.01 | 130328550.09
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00003/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 26/01/2018 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2016. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO I DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016, CONFORME ANEXO A DESTE INSTRUMENTO. | 26/04/2016 | 30/04/2020 | 26/04/2016 | 08/03/2018 | 3750000 | 0.01 | 130328550.09
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00003/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 09/03/2018 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2016. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO I DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016, CONFORME ANEXO A DESTE INSTRUMENTO. 1.2 PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PASSANDO O FINAL DA AVENÇA A OCORRER EM 30 DE ABRIL DE 2019. | 26/04/2016 | 30/04/2020 | 08/03/2018 | 30/04/2019 | 3750000 | 0.01 | 130328550.09
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00003/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 27/11/2018 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2016. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO I DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016, CONFORME ANEXO A DESTE INSTRUMENTO. | 26/04/2016 | 30/04/2020 | 08/03/2018 | 30/04/2019 | 3750000 | 0.01 | 130328550.09
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00003/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 30/04/2019 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2016. ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONFORME CLÁUSULA SEXTA – “DO REAJUSTE”. | 26/04/2016 | 30/04/2020 | 01/05/2019 | 30/04/2020 | 3750000 | 14672.28 | 130328550.09
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00003/2016 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2017 | 03/05/2017 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2016.-------------- OBSERVAÇÕES:( VALOR APLICADO A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 2017). REAJUSTAR DE R$ 64.866,78 (SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 69.367,26 (SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), BEM COMO O VALOR TOTAL DE R$ 3.750.000,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$ 3.819.367,26 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) | 26/04/2016 | 30/04/2020 | 01/05/2019 | 30/04/2020 | 3750000 | 3814866.78 | 130328550.09
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00003/2016 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2018 | 11/05/2018 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2016--------------- OBSERVAÇÕES: (VALOR APLICADO A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 2018). REAJUSTAR O VALOR DE R$ 21.952,01 (VINTE UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO), PASSANDO VALOR TOTAL DE R$ 3.819.367,26 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 3.841.319,27 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) | 26/04/2016 | 30/04/2020 | 01/05/2019 | 30/04/2020 | 3750000 | 3841319.27 | 130328550.09
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 50 - Contrato | 00003/2018 | 14/03/2018 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000199/2017-17 | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 14/03/2018 | 08/05/2019 | 797353.6 | 797353.6 | 11555929.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 02/08/2018 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO I DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018, MODIFICANDO A DATA DE ENTREGA DO PRODUTO 1 DE 27/05/2018 PARA 27/07/2018. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 14/03/2018 | 08/05/2019 | 797353.6 | 797353.6 | 11555929.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 07/05/2019 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/05/2019 PARA 14/05/2020, E ADEQUAÇÃO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 14/03/2018 | 14/05/2020 | 797353.6 | 797353.6 | 11555929.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 06/05/2020 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 106 (CENTO E SEIS) DIAS; ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A DO INSTRUMENTO; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM EFEITO À CLÁUSULA SEXTA - "DO REAJUSTE", CONFORME ANEXO B DO INSTRUMENTO. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 14/03/2018 | 28/08/2020 | 797353.6 | 821804.22 | 11555929.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 25/08/2020 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARCIAL CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 03/2018, A PARTIR DE 27/07/2020, PELO PERÍODO QUE PERDURAR A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, COM REFLEXOS NA CONSECUÇÃO DA AVENÇA ESTATAL. FOI COLOCADO O FIM DA VIGÊNCIA 31/12/2020 ATÉ DEFINIÇÃO DA DATA DE RETOMADA DO CONTRATO. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 27/07/2020 | 31/12/2020 | 797353.6 | 821804.22 | 11555929.7
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00003/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2018 | 02/01/2018 | 17.155.391/0001-16 - CONSTRUTORA APIA S/A. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.000001/2018-81 | 02/01/2018 | 14/06/2024 | 02/01/2018 | 16/12/2020 | 169000000 | 169000000 | 338000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00003/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 25/11/2020 | 17.155.391/0001-16 - CONSTRUTORA APIA S/A. | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180 DIAS CONSECUTIVOS. | 02/01/2018 | 14/06/2024 | 17/12/2020 | 14/06/2021 | 169000000 | 169000000 | 338000000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 09/04/2021 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 13 (TREZE) MESES; CESSAR A SUSPENSÃO PARCIAL DO CONTRATO; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 09/04/2021 | 09/05/2022 | 797353.6 | 821804.22 | 11555929.7
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00003/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 02/06/2021 | 17.155.391/0001-16 - CONSTRUTORA APIA S/A. | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR UM PERÍODO DE 1096 (MIL E NOVENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DO DIA 15/06/2021. | 02/01/2018 | 14/06/2024 | 02/01/2018 | 14/06/2024 | 169000000 | 169000000 | 338000000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2019 | 26/08/2019 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | A) RETIFICAR O ANEXO “A” DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018, CONFORME ANEXO A DESTE INSTRUMENTO; B) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 11.555,02 (ONZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), PASSADO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 797.353,60 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 808.908,62 (OITOCENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE AGOSTO DE 2018. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 14/03/2018 | 09/05/2022 | 797353.6 | 808908.62 | 11555929.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 21/10/2021 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Reajustar o valor de R$ 2.083,11 (dois mil oitenta e três reais e onze centavos), atualizando o valor global do contrato de R$ 821.804,22 (oitocentos e vinte e um mil oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos) para R$ 823.887,34 (oitocentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a contar de agosto 2020. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 14/03/2018 | 09/05/2022 | 797353.6 | 823887.34 | 11555929.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2021 | 18/11/2021 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | REAJUSTAR O VALOR DE R$ 1.814,63 (UM MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 823.887,34 (OITOCENTOS E VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 825.701,96 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) , A CONTAR DE AGOSTO 2021. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 14/03/2018 | 09/05/2022 | 797353.6 | 825701.96 | 11555929.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 27/04/2022 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 09/05/2022 | 09/11/2022 | 797353.6 | 825701.96 | 11555929.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 07/11/2022 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, BEM COMO DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS DA INCORPORADORA E INCORPORADA, REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA VALEC E A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPL. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 07/11/2022 | 09/11/2022 | 797353.6 | 825701.96 | 11555929.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 09/11/2022 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO AS ALTERAÇÕES ELENCADAS ABAIXO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 1/2022/GEVTEA-INFRASA/SUGAT-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI Nº 6347744) E AUTORIZAÇÃO (SEI Nº 6473359): PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 09/11/2022 | 09/05/2023 | 797353.6 | 825701.96 | 11555929.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00009/2023 | 08/05/2023 | 80.182.447/0001-68 - ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 07 (SETE) MESES, READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO. | 14/03/2018 | 09/12/2023 | 08/05/2023 | 09/12/2023 | 797353.6 | 828969.43 | 11555929.7
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2019 | 11/01/2019 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.006163/2018-16 | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 11/01/2019 | 03/09/2019 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 00003/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2019 | 25/11/2019 | 11.273.685/0001-66 - CARVALHO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018986/2019-10 | 25/11/2019 | 14/04/2024 | 25/11/2019 | 14/03/2022 | 1889900.75 | 1889900.75 | 36275865.87
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00003/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2019 | 16/05/2019 | 10.765.308/0001-81 - USINOX SERVICE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.011882/2018-01 | 16/05/2019 | 06/07/2021 | 16/05/2019 | 12/11/2019 | 670329.44 | 670329.44 | 9042056.94
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 30/08/2019 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 04/09/2019 | 01/03/2020 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 20/05/2020 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO 03/2019 SUBROGADO. | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 20/05/2020 | 19/09/2020 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/02/2020 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SUBROGADO 03/2019 | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 02/03/2020 | 28/08/2020 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 03/07/2020 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SUBROGADO Nº 03/2019. | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 29/08/2020 | 03/11/2020 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 29/09/2020 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | O ACRÉSCIMO DE VALOR, CONFORME DOCUMENTO TÉCNICO "PARECER TÉCNICO Nº002/2020 CONTRATO3/2019 - CF/IFC/CAMPUS VIDEIRA". O ACRÉSCIMO ÉDE 10,77% (DEZ VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO) NO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESEM 11/01/2019, QUE REPRESENTA O MONTANTE DE R$39.507,25 (TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETE E VINTE E CINCO CENTAVOS). | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 29/08/2020 | 03/11/2020 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 29/09/2020 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | A SUPRESSÃO DE VALOR, CONFORME DOCUMENTO TÉCNICO "PARECER TÉCNICO Nº002/2020 CONTRATO3/2019 - CF/IFC/CAMPUS VIDEIRA". A SUPRESSÃO ÉDE 39,24% (TRINTA E NOVE VÍRGULA VINTE E QUATRO POR CENTO) NO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM 11/01/2019, QUE REPRESENTA O MONTANTE DE R$ 143.933,38 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA EE OITO CENTAVOS). | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 29/08/2020 | 03/11/2020 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 29/09/2020 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO (ARTESIANO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA. | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 04/11/2020 | 03/12/2020 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 29/09/2020 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DODO CONTRATO Nº 03/2019, COM A EMPRESA PERFUGEL- PERFURAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO, INSTALAÇÃODE EQUIPAMENTOS E LIGAÇÃO DE ÁGUA NO IFC CAMPUS VIDEIRA. O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA ADITIVADO POR 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE 20/09/2020 FINALIZANDO EM 19/10/2020, CONFORME "PARECER TÉCNICO Nº 002/2020 CONTRATO 03/2019 - CF/IFC/CAMPUS VIDEIRA, EM CONSONÂNCIA COM A DECLARAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL. | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 04/11/2020 | 03/12/2020 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 26/11/2020 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2019 DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO (ARTESIANO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS VIDEIRA. | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 04/12/2020 | 04/06/2021 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2020 | 26/11/2020 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO CONTRATO Nº 03/2019 COM A EMPRESA PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LIGAÇÃO DE ÁGUA NO IFC CAMPUS VIDEIRA. | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 26/11/2020 | 26/05/2021 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/10/2020 | 11.273.685/0001-66 - CARVALHO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | REGISTRAR O ACRÉSCIMO DE VALOR AO OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2019 - IFAL CAMPUS SATUBA. | 25/11/2019 | 14/04/2024 | 25/11/2019 | 14/03/2022 | 1889900.75 | 232022.54 | 36275865.87
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 11/05/2020 | 10.765.308/0001-81 - USINOX SERVICE LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 11/05/2020 A 07/12/2020 | 16/05/2019 | 06/07/2021 | 11/05/2020 | 07/12/2020 | 670329.44 | 670329.44 | 9042056.94
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 31/10/2019 | 10.765.308/0001-81 - USINOX SERVICE LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. | 16/05/2019 | 06/07/2021 | 13/11/2019 | 11/05/2020 | 670329.44 | 670329.44 | 9042056.94
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 06/11/2020 | 10.765.308/0001-81 - USINOX SERVICE LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA PELO PERÍODO DE 26/10/2020 A 03/02/2021; ACRESCENTAR AO CONTRATO ORIGINAL O VALOR DER$29.146,26 DECORRENTE DE SUPRESSÃO NO VALOR DE R$12.772,44 E ACRÉSCIMO DE R$41.918,70. | 16/05/2019 | 06/07/2021 | 08/12/2020 | 08/03/2021 | 670329.44 | 726423.87 | 9042056.94
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00003/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2019 | 19/12/2019 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23230.000216/2016-32 | 19/12/2019 | 19/06/2023 | 19/12/2019 | 19/12/2020 | 1421947.5 | 1421947.5 | 3317802.27
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2020 | 15/12/2020 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2019, CONFORME ESTABELECIDO NA CLAUSULA 2.4 (DOIS PONTO QUATRO) DO CONTRATO ORIGINAL. | 19/12/2019 | 19/06/2023 | 19/12/2020 | 19/12/2021 | 1421947.5 | 1421947.5 | 3317802.27
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 26/02/2021 | 10.765.308/0001-81 - USINOX SERVICE LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 03/2019, PELO PERÍODO DE 09/03/2021 A 06/07/2021, CORRESPONDENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 03/2019, PELO PERÍODO DE 04/02/2021 A 04/04/2021, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS. | 16/05/2019 | 06/07/2021 | 09/03/2021 | 06/07/2021 | 670329.44 | 726423.87 | 9042056.94
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2021 | 27/05/2021 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO (ARTESIANO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA, COM BASE NA CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO. | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 11/01/2019 | 04/06/2021 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00003/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2021 | 07/06/2021 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL – INCC-M (COLUNA 35), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 03/2019. | 19/12/2019 | 19/06/2023 | 19/12/2019 | 19/12/2021 | 1421947.5 | 56097.05 | 3317802.27
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00003/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 10/09/2020 | 10.765.308/0001-81 - USINOX SERVICE LTDA | O ACRÉSCIMO DE R$26.948,17, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PROMOVER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CONSIDERANDO O ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL-INCC, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL DE R$670.329,44 PARA R$697.277,61. | 16/05/2019 | 06/07/2021 | 16/05/2019 | 06/07/2021 | 670329.44 | 697277.61 | 9042056.94
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 00003/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 30/09/2021 | 11.273.685/0001-66 - CARVALHO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2019-IFAL CAMPUS SATUBA, CUJA DATA-BASE É O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 25/11/2019 | 14/04/2024 | 25/11/2019 | 14/03/2022 | 1889900.75 | 2195228.24 | 36275865.87
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158379 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 19/11/2021 | 02.765.312/0001-11 - PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO (ARTESIANO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA, COM BASE NA CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO. | 11/01/2019 | 03/06/2022 | 06/12/2021 | 03/06/2022 | 366758.19 | 366758.19 | 2934065.52
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2021 | 19/12/2021 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | 1.2 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME ESTABELECIDO NA CLAUSULA 2.4 (DOIS PONTO QUATRO) DO CONTRATO ORIGINAL. 1.3 PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS I E II DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ACÓRDÃO TCU Nº 282/2008 - PLENÁRIO, A PARTIR DE 10/09/2021. 1.4 REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FIXADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO, PELA OCORRÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, IMPREVISTOS E IMPREVISÍVEIS, CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 1.5 SUPRIMIR SERVIÇOS, COM INTUITO DE MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO E PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, ENQUADRANDO-SE COMO ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS PREVISTAS NAS ALÍNEAS “A” E “B”, INCISO I, DO ART. 65 DA LEI N.º 8.666/1993. | 19/12/2019 | 19/06/2023 | 19/12/2021 | 19/12/2022 | 1421947.5 | 137324.97 | 3317802.27
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 14/03/2022 | 11.273.685/0001-66 - CARVALHO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, ASSIM COMO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, POR IGUAL PERÍODO, DO CONTRATO Nº 03/2019-IFAL CAMPUS SATUBA | 25/11/2019 | 14/04/2024 | 14/03/2022 | 14/03/2023 | 1889900.75 | 2195228.24 | 36275865.87
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 06/07/2022 | 11.273.685/0001-66 - CARVALHO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | . O ACRÉSCIMO DE VALOR AO OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2019-IFAL - CAMPUS SATUBA. | 25/11/2019 | 14/04/2024 | 07/07/2022 | 14/03/2023 | 1889900.75 | 2315107.03 | 36275865.87
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00017/2022 | 19/12/2022 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 06 (SEIS) MESES,. | 19/12/2019 | 19/06/2023 | 19/12/2022 | 19/06/2023 | 1421947.5 | 137324.97 | 3317802.27
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 00003/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 12/03/2023 | 11.273.685/0001-66 - CARVALHO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO ) DIAS, ASSIM COMO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, POR IGUAL PERÍODO, DO CONTRATO Nº 03/2019-IFAL CAMPUS SATUBA; E O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO. | 25/11/2019 | 14/04/2024 | 14/03/2023 | 14/04/2024 | 1889900.75 | 2315107.03 | 36275865.87
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155630 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 21/12/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000198/2020-06 | 18/01/2021 | 13/07/2023 | 18/01/2021 | 18/01/2022 | 522528.95 | 522528.95 | 522528.95
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 28/02/2020 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046209/2019-57 | 28/02/2020 | 15/03/2024 | 28/02/2020 | 17/06/2022 | 4969789.83 | 4969789.83 | 204808297.67
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 154055 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 29/01/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19607.000030/2019-10 | 30/01/2020 | 30/10/2022 | 30/01/2020 | 30/07/2021 | 1201784.32 | 1201784.32 | 2403568.6
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00003/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2020 | 31/01/2020 | 08.693.964/0001-74 - DRA NETWORK DO BRASIL SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.040100/2018-17 | 03/02/2020 | 17/08/2022 | 03/02/2020 | 03/07/2020 | 795240.51 | 795240.51 | 18028516.56
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 152237 - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 15/12/2020 | 01.229.958/0001-11 - ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000139/2020-39 | 28/12/2020 | 25/09/2021 | 28/12/2020 | 26/07/2021 | 204900 | 204900 | 409800
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00003/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2020 | 13/01/2020 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.020949/2019-14 | 03/02/2020 | 26/07/2021 | 03/02/2020 | 12/01/2021 | 519555.26 | 519555.26 | 2749784.83
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 20/01/2020 | 30.566.555/0001-66 - INVIAS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007974/2019-09 | 20/01/2020 | 22/03/2022 | 20/01/2020 | 13/07/2021 | 1265521.06 | 1265521.06 | 2785543.01
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 22/10/2020 | 18.717.162/0001-00 - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.028344/2020-96 | 03/11/2020 | 31/05/2021 | 03/11/2020 | 31/05/2021 | 260000 | 260000 | 260000
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 14/01/2020 | 17.091.035/0001-86 - BLRS SOLUCOES PREDIAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002265/2019-86 | 14/01/2020 | 13/01/2022 | 14/01/2020 | 10/10/2020 | 2424000 | 2424000 | 9696000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158419 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 26/11/2020 | 05.996.556/0001-01 - GONZALES ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.001586/2019-11 | 27/11/2020 | 31/12/2022 | 27/11/2020 | 21/03/2022 | 3316000 | 3316000 | 23104782.02
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158429 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 05/06/2020 | 20.419.543/0001-55 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001791/2019-48 | 05/06/2020 | 05/06/2022 | 05/06/2020 | 05/06/2022 | 2068299.98 | 2068299.98 | 0
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 22/05/2020 | 17.843.768/0001-20 - IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002964/2019-46 | 01/06/2020 | 08/03/2021 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | 1220000 | 1220000 | 1220000
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158485 - CAMPUS PINHEIRAL | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 14/07/2020 | 20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000308/2020-84 | 15/07/2020 | 26/02/2022 | 15/07/2020 | 14/07/2021 | 237549.15 | 237549.15 | 237549.15
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 11/02/2020 | 10.835.173/0001-83 - EPA - ENGENHARIA PARAENSE APLICADA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013086/2017-04 | 05/03/2020 | 09/02/2021 | 05/03/2020 | 31/10/2020 | 211000 | 211000 | 422000
26407 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO | 158124 - IF GOIANO | 00003/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2020 | 08/07/2020 | 37.034.330/0001-08 - ARW CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000629/2020-12 | 08/07/2020 | 30/10/2021 | 08/07/2020 | 30/10/2021 | 1468533.57 | 1468533.57 | 1468533.6
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158892 - IFES/CAMPUS PIUMA | 00003/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00003/2020 | 22/04/2020 | 21.598.380/0001-88 - VIKS BRASIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 231851245201876 | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 1818081.54 | 1754504.31 | 3572585.85
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00003/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2020 | 04/02/2020 | 21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015872/2019-70 | 04/02/2020 | 30/12/2022 | 04/02/2020 | 30/12/2022 | 2012177.09 | 2664603.55 | 2664603.55
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/06/2020 | 08.693.964/0001-74 - DRA NETWORK DO BRASIL SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 08 (OITO) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 17/06/2020, TERMINANDO EM 17/02/2021. | 03/02/2020 | 17/08/2022 | 17/06/2020 | 17/02/2021 | 795240.51 | 795240.51 | 18028516.56
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/09/2020 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | A)PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS. PERÍODO: 30.09.2020 A 28.11.2020. A.1)O PRAZO DE VIGÊNCIA É ESTENDIDO EM 60 DIAS. PERÍODO: 13.01.2021 A 13.03.2021.B)INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS, TOTAL: R$ 60.975,34. C) EXCLUSÃO DE ITENS, TOTAL: R$ 10.305,83.D)ACRÉSCIMO FINANCEIRO TOTAL DE R$ 50.669,51. | 03/02/2020 | 26/07/2021 | 13/01/2021 | 13/03/2021 | 519555.26 | 570224.77 | 2749784.83
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 26/11/2020 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS CONSECUTIVOS. PERÍODO: 14.03.2021 A 12.05.2021. | 03/02/2020 | 26/07/2021 | 14/03/2021 | 12/05/2021 | 519555.26 | 519555.26 | 2749784.83
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 08/10/2020 | 17.091.035/0001-86 - BLRS SOLUCOES PREDIAIS LTDA | É O OBJETO DESTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 150(CENTO E CINQUENTA) DIAS, DEACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO COM INÍCIO DE VIGÊNCIA NA DATADE 21/10/2020 E TÉRMINO EM 19/03/2021. | 14/01/2020 | 13/01/2022 | 21/10/2020 | 19/03/2021 | 2424000 | 2424000 | 9696000
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 15/12/2020 | 17.091.035/0001-86 - BLRS SOLUCOES PREDIAIS LTDA | É O OBJETO DESTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020 O ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 306.841,74 EQUIVALENTE À 12,66% E A SUPRESSÃO DEVALOR DE R$ 273.134,29 EQUIVALENTE À 11,27%, PERFAZENDO UMA ALTERAÇÃO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 33.707,45 QUE PASSA A TER O VALOR TOTAL DE R$2.457.707,45. ALERAÇÕES DE ACORDO COM O ART. 65PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 E PREVISÃO NA CLÁUSULA 10, SUBITEM 10.1.3 DO REFERIDO CONTRATO. | 14/01/2020 | 13/01/2022 | 15/12/2020 | 19/03/2021 | 2424000 | 2424000 | 9696000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 29/07/2020 | 17.843.768/0001-20 - IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ADITAMENTO DE 6,0321057%, NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO N 03/2020, NOS TERMOS DO ITEM 14.5, DA CLAUSULA DECIMA QUARTA. | 01/06/2020 | 08/03/2021 | 29/07/2020 | 08/03/2021 | 1220000 | 73591.69 | 1220000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 15/10/2020 | 17.843.768/0001-20 - IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO EM MAIS TRINTA (30) DIAS. | 01/06/2020 | 08/03/2021 | 29/07/2020 | 08/03/2021 | 1220000 | 73591.69 | 1220000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158429 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 18/08/2020 | 20.419.543/0001-55 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA | PROMOVER O ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 03/2020, NO VALOR TOTAL DE R$ 33.380,10,PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 2.068.299,98 PARA R$ 2.101.680,08, CORRESPONDENDO A UM ACRÉSCIMO DE 1,61 % DO CONTRATO ORIGINAL. | 05/06/2020 | 05/06/2022 | 05/06/2020 | 05/06/2022 | 2068299.98 | 2101680.08 | 0
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 29/10/2020 | 10.835.173/0001-83 - EPA - ENGENHARIA PARAENSE APLICADA EIRELI | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 003/2020 | 05/03/2020 | 09/02/2021 | 01/11/2020 | 09/02/2021 | 211000 | 211000 | 422000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158892 - IFES/CAMPUS PIUMA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 20/08/2020 | 21.598.380/0001-88 - VIKS BRASIL LTDA | ACRESCIMO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 29/12/2020 | 17/02/2021 | 1818081.54 | 39578.38 | 3572585.85
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158892 - IFES/CAMPUS PIUMA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 26/10/2020 | 21.598.380/0001-88 - VIKS BRASIL LTDA | ACRESCIMO E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 06/11/2020 | 04/03/2021 | 1818081.54 | 45954.27 | 3572585.85
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158892 - IFES/CAMPUS PIUMA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 30/11/2020 | 21.598.380/0001-88 - VIKS BRASIL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 04/03/2021 | 04/05/2021 | 1818081.54 | 45954.27 | 3572585.85
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158314 - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE | 00003/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2020 | 21/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.000024/2020-55 | 21/01/2020 | 19/06/2021 | 21/01/2020 | 21/01/2021 | 72965.24 | 72965.24 | 231562.48
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158314 - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 14/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2020 | 21/01/2020 | 19/06/2021 | 21/01/2021 | 21/03/2021 | 72965.24 | 76131.93 | 231562.48
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158314 - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE | 00003/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 07/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 03/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) COLUNA 35 | 21/01/2020 | 19/06/2021 | 21/01/2020 | 21/03/2021 | 72965.24 | 3166.69 | 231562.48
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00003/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2020 | 13/01/2020 | 10.671.168/0001-82 - RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.011720/2017-83 | 15/01/2020 | 11/10/2020 | 15/01/2020 | 13/07/2020 | 331446.48 | 331446.48 | 266686.08
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/01/2021 | 18.717.162/0001-00 - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA | 03/11/2020 | 31/05/2021 | 03/11/2020 | 31/05/2021 | 260000 | 260000 | 260000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153019 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 00003/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00003/2020 | 02/03/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.009706/2020-40 | 03/03/2020 | 01/05/2021 | 03/03/2020 | 02/03/2021 | 687712.72 | 687712.72 | 717575.76
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158961 - CAMPUS CAMOCIM/IFCE | 00003/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00003/2020 | 06/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.002635/2019-60 | 06/01/2020 | 06/06/2021 | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 145930.48 | 145928.48 | 437787.44
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158961 - CAMPUS CAMOCIM/IFCE | 00003/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 17/11/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 02 (DOIS) MESES DO CONTRATO Nº 03/2020, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE CAMPUS CAMOCIM. | 06/01/2020 | 06/06/2021 | 06/01/2021 | 06/03/2021 | 145930.48 | 145930.48 | 437787.44
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 01/02/2021 | 30.566.555/0001-66 - INVIAS ENGENHARIA LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2020, ALTERANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO EM FUNÇÃO DO PERÍODO DE PARALISAÇÃO DA OBRA POR MOTIVO DE PANDEMIA. | 20/01/2020 | 22/03/2022 | 01/02/2021 | 13/10/2021 | 1265521.06 | 1265521.06 | 2785543.01
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00003/2020 | Serviços | 98 - Outros | 00003/2020 | 06/04/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.025394/2019-18 | 22/04/2020 | 22/10/2022 | 22/04/2020 | 22/04/2021 | 2428087.2 | 2428087.2 | 7600398.54
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00060/2020 | 19/11/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO - DE 13/03/2021 A 13/09/2021; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA - DE 23/04/2021 A 22/10/2021; E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 003/2020, ESTE CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO DE 4,34% (QUATRO INTEIROS E TRINTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) À PROPOSTA ORIGINAL DA EMPRESA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO IFSULDEMINAS – RDC Nº 03/2018 (UASG: 158137), A QUAL A UNIFEI ADERIU, NO VALOR DE R$ 105.378,98. | 22/04/2020 | 22/10/2022 | 23/04/2020 | 22/10/2021 | 2428087.2 | 2533466.18 | 7600398.54
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00071/2020 | 29/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO, A PEDIDO DA CONTRATANTE, DO PROJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO, CONFORME O ANEXO I DESTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020, CONTRATO ESSE VINCULADO À PROPOSTA ORIGINAL DA EMPRESA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO IFSULDEMINAS – RDC Nº 03/2018 (UASG: 158137), A QUAL A UNIFEI ADERIU, CUJA PREVISÃO LEGAL ESTÁ NO INCISO II DO ART. 76 DO DECRETO Nº 7.581/2011, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011. | 22/04/2020 | 22/10/2022 | 22/04/2020 | 22/10/2021 | 2428087.2 | 2533466.18 | 7600398.54
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/02/2021 | 17.091.035/0001-86 - BLRS SOLUCOES PREDIAIS LTDA | É O OBJETO DESTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020 O ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 257.407,10 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) EQUIVALENTES À 10,62% (DEZ VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO E A SUPRESSÃO DE R$ 41.751,15 (QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) EQUIVALENTES A 1,72% (UM VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. O VALOR A SER ALTERADO NO CONTRATO SERÁ DE R$ 215.655,95 ( DUZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O NOVO VALOR CONTRATUAL DE R$ 2.673.363,40 ( DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) | 14/01/2020 | 13/01/2022 | 14/01/2020 | 19/03/2021 | 2424000 | 2424000 | 9696000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153019 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 00003/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/02/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 03/2020 | 03/03/2020 | 01/05/2021 | 03/03/2020 | 01/05/2021 | 687712.72 | 717575.76 | 717575.76
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158961 - CAMPUS CAMOCIM/IFCE | 00003/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 90 DIAS O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 03/2020. | 06/01/2020 | 06/06/2021 | 06/03/2021 | 06/06/2021 | 145930.48 | 145928.48 | 437787.44
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00030/2020 | 09/03/2021 | 21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA | ALTERAR CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO A PROROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, E A CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO E REAJUSTE | 04/02/2020 | 30/12/2022 | 04/02/2020 | 04/12/2021 | 2012177.09 | 2307761.76 | 2664603.55
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/06/2020 | 10.671.168/0001-82 - RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 13/07/2020 A 11/09/2020; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 17/05/2020 A 01/07/2020; SUPRIMIR AO CONTRATO ORIGINAL O VAOR DE R$11.332,57, CONSTANDO O NOVO VALOR TOTAL DE R$320.113,91, DECORRENTE DAS PLANILHAS DE SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS: SUPRESSÃO DO CONTRATO O VALOR DE R$42.478,83 E ACRÉSCIMO AO CONTRATO O VALOR DE R$31.146,26. | 15/01/2020 | 11/10/2020 | 15/01/2020 | 11/09/2020 | 331446.48 | 320113.91 | 266686.08
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/08/2020 | 10.671.168/0001-82 - RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12/09/2020 A 11/10/2020; SUPRIMIR AO CONTRATO ORIGINAL O VAOR DE R$53.427,83, CONSTANDO O NOVO VALOR TOTAL DE R$266.686,08. | 15/01/2020 | 11/10/2020 | 15/01/2020 | 11/10/2020 | 331446.48 | 266686.08 | 266686.08
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 16/03/2021 | 17.091.035/0001-86 - BLRS SOLUCOES PREDIAIS LTDA | É O OBJETO DESTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020 A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS COM INÍCIO EM 20/03/2021 E TÉRMINO EM 17/07/2021 | 14/01/2020 | 13/01/2022 | 14/01/2020 | 17/07/2021 | 2424000 | 2424000 | 9696000
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 17/03/2021 | 08.693.964/0001-74 - DRA NETWORK DO BRASIL SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 09 (NOVE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, INICIANDO EM 17 DE FEVEREIRO DE 2021 E TERMINANDO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, INICIANDO EM 21 DE ABRIL DE 2021 E TERMINANDO EM 21 DE JULHO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 03/02/2020 | 17/08/2022 | 17/02/2021 | 17/11/2021 | 795240.51 | 795240.51 | 18028516.56
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158892 - IFES/CAMPUS PIUMA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 18/02/2021 | 21.598.380/0001-88 - VIKS BRASIL LTDA | ESTIRAMENTO DO S PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUÇÃO | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 29/04/2020 | 04/05/2021 | 1818081.54 | 1818081.54 | 3572585.85
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158314 - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 19/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXCUÇÃO | 21/01/2020 | 19/06/2021 | 21/03/2021 | 19/06/2021 | 72965.24 | 76131.93 | 231562.48
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/01/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS. PERÍODO: 13.05.2021 A 11.07.2021 | 03/02/2020 | 26/07/2021 | 13/05/2021 | 11/07/2021 | 519555.26 | 570224.77 | 2749784.83
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA | 158504 - CAMPUS DE SANTA ROSA | 00003/2020 | Compras | 50 - Contrato | 00003/2020 | 08/07/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.000936/2019-10 | 08/07/2020 | 03/11/2022 | 08/07/2020 | 08/07/2021 | 2274798.75 | 2274798.75 | 6298326.32
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 29/03/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 15 DIAS CONSECUTIVOS. PERÍODO: 12.07.2021 A 26.07.2021. | 03/02/2020 | 26/07/2021 | 12/07/2021 | 26/07/2021 | 519555.26 | 570224.77 | 2749784.83
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 22/04/2021 | 21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA | VIRTUDE DO ACRÉSCIMO NO CUSTO TOTAL DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 192.349,48 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 2.500.111,24 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL, CENTO E ONZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). | 04/02/2020 | 30/12/2022 | 04/02/2020 | 04/12/2021 | 2012177.09 | 2500111.24 | 2664603.55
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00003/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00003/2020 | 04/03/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.027120/2019-13 | 04/03/2020 | 31/12/2021 | 04/03/2020 | 03/03/2021 | 1547316.84 | 1547316.84 | 4961927.25
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/03/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 05 MESES | 04/03/2020 | 31/12/2021 | 04/03/2020 | 03/03/2021 | 1547316.84 | 1547316.84 | 4961927.25
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00003/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 21/05/2021 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2020-REITORIA¦IF-AL, CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇO DE ENGENHARIA — OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS VIÇOSA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, INSTALAÇÕES E MÃO DE OBRA, NA CONFORMIDADE EXIGÊNCIAS, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 07/2019 – UASG Nº 158147. | 28/02/2020 | 15/03/2024 | 28/02/2020 | 17/06/2022 | 4969789.83 | 5368495.88 | 204808297.67
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158892 - IFES/CAMPUS PIUMA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 18/04/2021 | 21.598.380/0001-88 - VIKS BRASIL LTDA | ESTIRAMENTO DO S PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUÇÃO. | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 04/08/2021 | 04/10/2021 | 1818081.54 | 1818081.54 | 3572585.85
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/06/2021 | 30.566.555/0001-66 - INVIAS ENGENHARIA LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 03/2020 ALTERANDO O VALOR, O PRAZO DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 20/01/2020 | 22/03/2022 | 20/01/2020 | 13/10/2021 | 1265521.06 | 1265521.06 | 2785543.01
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158485 - CAMPUS PINHEIRAL | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/06/2021 | 20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DO CAMPUS PINHEIRAL AO NOVO PRÉDIO DO CAMPUS | 15/07/2020 | 26/02/2022 | 14/07/2020 | 26/02/2022 | 237549.15 | 237549.15 | 237549.15
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA | 158504 - CAMPUS DE SANTA ROSA | 00003/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2021 | 23/06/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2020 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA O IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA | 08/07/2020 | 03/11/2022 | 08/07/2020 | 05/12/2021 | 2274798.75 | 2274798.75 | 6298326.32
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00003/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00003/2020 | 10/01/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.034472/2019-73 | 10/01/2020 | 24/11/2022 | 10/01/2020 | 10/01/2021 | 2572484.4 | 2572484.4 | 40156377.33
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/01/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO N° 03/2020 - UNIFAP, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 10/01/2021 A 10/05/2021. | 10/01/2020 | 24/11/2022 | 10/01/2021 | 10/05/2021 | 2572484.4 | 2572484.4 | 40156377.33
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 11/05/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO N° 03/2020 - UNIFAP, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 07/11/2021. | 10/01/2020 | 24/11/2022 | 11/05/2021 | 07/11/2021 | 2572484.4 | 2572484.4 | 40156377.33
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 154055 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/07/2021 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES, A CONTAR DE 30/07/2021, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INDICADO NO PREÂMBULO, E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PISCICULTURA CARLOS EDUARDO MATITAZZE DO CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI, EM CONFORMIDADE COM O PARÁGRAFO 1°, INCISO III E VI DO ART. 57, DA LEI N. 8.666/93. | 30/01/2020 | 30/10/2022 | 30/07/2021 | 30/10/2022 | 1201784.32 | 1201784.32 | 2403568.6
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 152237 - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/07/2021 | 01.229.958/0001-11 - ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE FIXARÁ REPLANILHAMENTO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, E ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO. | 28/12/2020 | 25/09/2021 | 27/07/2021 | 25/09/2021 | 204900 | 204900 | 409800
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 13/07/2021 | 17.091.035/0001-86 - BLRS SOLUCOES PREDIAIS LTDA | É O OBJETO DESTE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) DIAS COM INÍCIO EM 18/07/2021 E TÉRMINO EM 13/01/2022, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. | 14/01/2020 | 13/01/2022 | 18/07/2021 | 13/01/2022 | 2424000 | 2424000 | 9696000
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 16/07/2021 | 08.693.964/0001-74 - DRA NETWORK DO BRASIL SERVICOS LTDA | 1. SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO DE R$ 188.990,48 (CENTO E OITENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 23,77% DO VALOR GLOBAL DE R$ 795.240,51 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS); 2. ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 270.652,34 (DUZENTOS E SETENTA MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO QUE DESTE VALOR R$ 216.316,37 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) SÃO REFERENTES A ITENS NOVOS E R$ 54.335,97 (CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) A ITENS ACRESCIDOS. O VALOR DE ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A 34,03% DO VALOR GLOBAL DE R$ 795.240,51 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS); 3. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 4 (QUATRO) MESES, PASSANDO DE 17/11/2021 PARA 17/03/2022 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM 3 (TRÊS) MESES, PASSANDO DE 21/07/2021 PARA 21/10/2021; | 03/02/2020 | 17/08/2022 | 03/02/2020 | 17/03/2022 | 795240.51 | 876902.36 | 18028516.56
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00003/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 18/05/2021 | 08.693.964/0001-74 - DRA NETWORK DO BRASIL SERVICOS LTDA | REAJUSTADO EM R$ 125.881,81 (CENTO E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), CUJO PERCENTUAL É 1,1582940%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2021. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 795.240,51 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 921.122,32 (NOVECENTOS E VINTE E UM MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). AMPARO LEGAL NO §8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93, E PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA DO TERMO CONTRATUAL, ITEM 8.2. | 03/02/2020 | 17/08/2022 | 03/02/2020 | 17/03/2022 | 795240.51 | 921122.32 | 18028516.56
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00017/2021 | 29/07/2021 | 21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA | ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 30/05/2022 E PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 30/01/2022. | 04/02/2020 | 30/12/2022 | 04/02/2020 | 30/05/2022 | 2012177.09 | 2500111.24 | 2664603.55
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 03/08/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 1 MÊS E O REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO INCC-M, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020 A MARÇO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 11,95173% | 04/03/2020 | 31/12/2021 | 04/03/2020 | 03/03/2021 | 1547316.84 | 1653975.75 | 4961927.25
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA | 158504 - CAMPUS DE SANTA ROSA | 00003/2020 | Compras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 06/09/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2020, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA O IF FARROUPILHA CAMPUS SANTA ROSA | 08/07/2020 | 03/11/2022 | 08/07/2020 | 05/12/2021 | 2274798.75 | 2422433.19 | 6298326.32
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 03/09/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 45 DIAS | 04/03/2020 | 31/12/2021 | 04/09/2021 | 19/10/2021 | 1547316.84 | 1653975.75 | 4961927.25
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00037/2021 | 21/09/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2020. | 22/04/2020 | 22/10/2022 | 23/10/2021 | 22/02/2022 | 2428087.2 | 2533466.18 | 7600398.54
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158892 - IFES/CAMPUS PIUMA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 06/08/2021 | 21.598.380/0001-88 - VIKS BRASIL LTDA | SUPRESSÃO AO OBJETO EM EXECUÇÃO, PREVISÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA OITAVA DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020, PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE 8,78% (OITO VIRGULA SETENTA E OITO POR CENTO), AO VALOR INICIAL DA AVENÇA | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 1818081.54 | 1754504.31 | 3572585.85
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00003/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 16/08/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N O 03/2020, NO PERCENTUAL DE 4,34%, PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO INCC-M, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019 A MARÇO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. | 10/01/2020 | 24/11/2022 | 10/01/2020 | 07/11/2021 | 2572484.4 | 2684130.47 | 40156377.33
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 05/10/2021 | 08.693.964/0001-74 - DRA NETWORK DO BRASIL SERVICOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - DECRÉSCIMO DE VALOR DE R$55.333,52 (CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO, REPRESENTANDO 6,31% DO VALOR DO CONTRATO; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INICIANDO EM 21/10/2021 E TERMINANDO EM 30/11/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 03/02/2020 | 17/08/2022 | 03/02/2020 | 17/03/2022 | 795240.51 | 876902.36 | 18028516.56
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 19/10/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS, FICANDO TAMBÉM PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 04/03/2020 | 31/12/2021 | 20/10/2021 | 31/12/2021 | 1547316.84 | 1653975.75 | 4961927.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/09/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N° 03/2020, CONFORME O MEMORANDO ELETRÔNICO N° 56/2021 – PREFEITURA. | 10/01/2020 | 24/11/2022 | 10/01/2020 | 07/11/2021 | 2572484.4 | 2742988.85 | 40156377.33
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158419 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/11/2021 | 05.996.556/0001-01 - GONZALES ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRÉSCIMO DE 7,92%, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE VIGÊNCIA PARA 18/08/2022. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 02/02/2022. | 27/11/2020 | 31/12/2022 | 27/11/2020 | 18/08/2022 | 3316000 | 3578605.18 | 23104782.02
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA | 158504 - CAMPUS DE SANTA ROSA | 00003/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00020/2021 | 26/11/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | DILATAÇÃO POR MAIS 120 DIAS DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA O IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA | 08/07/2020 | 03/11/2022 | 08/07/2020 | 05/04/2022 | 2274798.75 | 2422433.19 | 6298326.32
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/11/2021 | 30.566.555/0001-66 - INVIAS ENGENHARIA LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 03/2020 ALTERANDO O VALOR EM , O PRAZO DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO | 20/01/2020 | 22/03/2022 | 20/01/2020 | 22/03/2022 | 1265521.06 | 1520021.95 | 2785543.01
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 08/11/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO N° 03/2020 — UNIFAP. VIGÊNCIA: 08/11/2021 A 07/05/2022. | 10/01/2020 | 24/11/2022 | 08/11/2021 | 07/05/2022 | 2572484.4 | 2742984.51 | 40156377.33
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 13/12/2021 | 08.693.964/0001-74 - DRA NETWORK DO BRASIL SERVICOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 75.196,81 (SETENTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 9,46 % DO VALOR INICIAL DO CONTRATO; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 5 (CINCO) MESES, PASSANDO DE 17/03/2022 PARA 17/08/2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 4 (QUATRO) MESES, PASSANDO DE 30/11/2021 PARA 30/03/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 03/02/2020 | 17/08/2022 | 17/03/2022 | 17/08/2022 | 795240.51 | 876902.36 | 18028516.56
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00003/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2020 | 07/01/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00944.270000/8963-20 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1196679.04 | 1196679.04 | 1196679.04
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 28/01/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2020. | 22/04/2020 | 22/10/2022 | 23/02/2022 | 22/06/2022 | 2428087.2 | 2533466.18 | 7600398.54
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 26/01/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA DO CONTRATO Nº 03/2020-REITORIA/IF-AL, POR MAIS 280 (DUZENTOS E OITENTA) DIAS CADA. | 28/02/2020 | 15/03/2024 | 28/02/2020 | 22/03/2023 | 4969789.83 | 5368495.88 | 204808297.67
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155630 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 17/01/2022 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2020, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/01/2022 ATÉ 17/07/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 18/01/2021 | 13/07/2023 | 18/01/2021 | 18/01/2022 | 522528.95 | 522528.95 | 522528.95
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158419 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 08/02/2022 | 05.996.556/0001-01 - GONZALES ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRÉSCIMO DE 6,97% E DECRÉSCIMO DE 3,37%, REPRESENTANDO UM AUMENTO DE 119.400,62. ACRÉSCIMO DE 75 DIAS AO PRAZO DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 27/11/2020 | 31/12/2022 | 27/11/2020 | 18/08/2022 | 3316000 | 3698005.8 | 23104782.02
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00003/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 10/02/2022 | 08.693.964/0001-74 - DRA NETWORK DO BRASIL SERVICOS LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°: 03/2020 É REAJUSTADO EM R$ 16.071,43 (DEZESSEIS MIL SETENTA E UM REAIS, QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), CUJO PERCENTUAL É 15,892%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2021. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.022.647,47 (UM MILHÃO VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 1.038.718,90 (UM MILHÃO, TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) | 03/02/2020 | 17/08/2022 | 03/02/2020 | 17/08/2022 | 795240.51 | 1038718.9 | 18028516.56
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/02/2022 | 21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA | 2.1 ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 30/10/2022 E PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 30/06/2022. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO NO CUSTO TOTAL DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-DI) A PARTIR DE 11/12/2020 NO VALOR ATUALIZADO DE R$ 116.108,79 ( CENTO E DEZESSEIS MIL, CENTO E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) RETROATIVOS A 11/12/2021, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE 2,06% NO VALOR DE R$ 53.827,31 ( CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DE -0,20% NO VALOR DE R$ 5.443,79 ( CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 2.664.603,55 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | 04/02/2020 | 30/12/2022 | 04/02/2020 | 30/10/2022 | 2012177.09 | 2664603.55 | 2664603.55
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA | 158504 - CAMPUS DE SANTA ROSA | 00003/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 31/03/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 03/2020, FICA RENOVADA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. | 08/07/2020 | 03/11/2022 | 06/04/2022 | 05/07/2022 | 2274798.75 | 2422433.19 | 6298326.32
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 20/04/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | REGISTRAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, ACRESCENDO O VALOR DO CONTRATO EM R$ 220.860,90. | 28/02/2020 | 15/03/2024 | 28/02/2020 | 22/03/2023 | 4969789.83 | 5589356.78 | 204808297.67
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 06/05/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO N°03/2020 – UNIFAP. | 10/01/2020 | 24/11/2022 | 08/05/2022 | 24/11/2022 | 2572484.4 | 2742984.51 | 40156377.33
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00003/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00015/2022 | 11/05/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2020. | 22/04/2020 | 22/10/2022 | 23/06/2022 | 22/10/2022 | 2428087.2 | 2533466.18 | 7600398.54
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158419 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 10/06/2022 | 05.996.556/0001-01 - GONZALES ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRÉSCIMO DE 3.96% E DECRÉSCIMO DE 1.96%, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA ATÉ 02/07/2022. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 01/11/2022. | 27/11/2020 | 31/12/2022 | 18/08/2022 | 01/11/2022 | 3316000 | 3747846.37 | 23104782.02
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00003/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 13/06/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | REGISTRAR O SEGUNDO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2020-REITORIA. | 28/02/2020 | 15/03/2024 | 28/02/2020 | 22/03/2023 | 4969789.83 | 6002422.67 | 204808297.67
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA | 158504 - CAMPUS DE SANTA ROSA | 00003/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 20/06/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 03/2020, FICA RENOVADA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS | 08/07/2020 | 03/11/2022 | 06/07/2022 | 03/11/2022 | 2274798.75 | 2422433.19 | 6298326.32
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00003/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 27/06/2022 | 21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA | ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 30/12/2022 E PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 30/07/2022 | 04/02/2020 | 30/12/2022 | 31/10/2022 | 30/12/2022 | 2012177.09 | 2664603.55 | 2664603.55
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155630 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I | 00003/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 05/07/2022 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A A RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2020 REFERENTE AO NÚMERO DO PROCESSO. TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA RETIFICAÇÃO NÃO CONSTITUI ALTERAÇÃO DEOLÓGICA DO CONTRATO, POR TRATAR-SE DE ERRO MATERIAL NO PREÂMBULO E NA CLÁUSULA PRIMEIRA E POR NÃO LHE TRANSFORMAR A SUBSTÂNCIA, NEM LHE AFETAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, MAS TÃO SOMENTE PARA CONFIRMAR O SEU SENTIDO E CONTEÚDO E CONSIDERANDO QUE A LEI NÃO CONSIDERA ALTERAÇÃO CONTRATUAL TAL CORREÇÃO, CELEBRA-SE O PRESENTE INSTRUMENTO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES, PARA QUE SE FAÇA CONSTAR: Onde se lê: “decorrente do Edital nº 08/2020”. Leia-se: “ decorrente do Edital do RDC Eletrônico nº 01/2020”. Onde se lê: nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993 Leia-se: nos termos do artigo 57, inciso I e §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 | 18/01/2021 | 13/07/2023 | 18/01/2021 | 18/01/2022 | 522528.95 | 0 | 522528.95
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155630 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 13/07/2022 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAR o prazo da vigência do contrato Nº 003/2020 e da execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, inciso I e §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 180 (dias corridos), com início em17/07/2022, encerrando-se em 13/01/2023 e seguindo o cronograma adiante: 1.2. Vigência: início 17/07/2022; conclusão: 13/01/2023 1.3. Execução: início 17/07/2022; conclusão 13/01/2023 | 18/01/2021 | 13/07/2023 | 17/07/2022 | 13/01/2023 | 522528.95 | 206813.29 | 522528.95
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158892 - IFES/CAMPUS PIUMA | 00003/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00003/2020 | 22/04/2020 | 21.598.380/0001-88 - VIKS BRASIL LTDA |  | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 29/04/2020 | 04/10/2021 | 1818081.54 |  | 3572585.85
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 18/10/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | REGISTRAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 03/2020-REITORIA/IF-AL X A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI: 1.1.1. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA; 1.1.2. O ACRÉSCIMO NO VALOR ATUALMENTE CONTRATADO, POR ERROS E¦OU OMISSÕES E ADEQUAÇÕES, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL.; 1.1.3. A SUPRESSÃO NO VALOR ATUALMENTE CONTRATADO EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL. | 28/02/2020 | 15/03/2024 | 18/10/2022 | 18/09/2023 | 4969789.83 | 6146742.92 | 204808297.67
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155630 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I | 00003/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 08/11/2022 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O PRESENTE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REAJUSTE SOBRE O VALOR DOS INSUMOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA COZINHA E FECHAMENTO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I, DO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO EDITAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DOCUMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23777.000198/2020-06, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 61, §1º DA IN 05/2017, BEM COMO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 003/2020. | 18/01/2021 | 13/07/2023 | 18/01/2021 | 13/01/2023 | 522528.95 | 58407.54 | 522528.95
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158419 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 26/10/2022 | 05.996.556/0001-01 - GONZALES ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO DE 60 DIAS AO TÉRMINO. | 27/11/2020 | 31/12/2022 | 26/10/2022 | 31/12/2022 | 3316000 | 3747846.37 | 23104782.02
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158419 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 20/12/2022 | 05.996.556/0001-01 - GONZALES ENGENHARIA LTDA - EPP | RECOMPOSIÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS DO CONTRATO 03/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ARACRUZ, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, NO VALOR DE R$ 667.544,37, MEDIANTE AS JUSTIFICATIVAS E COMPROVANTES APRESENTADOS PELA CONTRATADA, E VALIDADOS PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO 23150.000369/2022-18. | 27/11/2020 | 31/12/2022 | 20/12/2022 | 31/12/2022 | 3316000 | 4415390.74 | 23104782.02
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155630 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 12/01/2023 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAR o prazo da vigência do contrato Nº 003/2020 e da execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, inciso I e §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 180 (dias corridos) de vigência e por mais 60 (dias corridos) de execução, seguindo o cronograma adiante: 1.2. Vigência: início 14/01/2023; conclusão: 13/07/2023 1.3. Execução: início 14/01/2023; conclusão 14/03/2023 | 18/01/2021 | 13/07/2023 | 14/01/2023 | 13/07/2023 | 522528.95 | 58407.54 | 522528.95
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00003/2020 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00003/2020 | 04/02/2020 | 21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA |  | 04/02/2020 | 30/12/2022 | 04/02/2020 | 30/12/2022 | 2012177.09 |  | 2664603.55
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00003/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00003/2020 | 22/10/2020 | 18.717.162/0001-00 - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA |  | 03/11/2020 | 31/05/2021 | 03/11/2020 | 31/05/2021 | 260000 |  | 260000
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00003/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 28/04/2023 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA;. O ACRÉSCIMO NO VALOR ATUALMENTE CONTRATADO, POR ERROS E¦OU OMISSÕES E ADEQUAÇÕES, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL.; A SUPRESSÃO NO VALOR ATUALMENTE CONTRATADO EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL. | 28/02/2020 | 15/03/2024 | 29/04/2023 | 15/03/2024 | 4969789.83 | 6230758.75 | 204808297.67
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00003/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2021 | 04/01/2021 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040247/2020-71 | 11/01/2021 | 01/01/2023 | 11/01/2021 | 06/04/2022 | 881200 | 881200 | 1012747.4
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00003/2021 | 14/01/2021 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.101505/2020-29 | 14/01/2021 | 31/12/2023 | 14/01/2021 | 14/07/2023 | 7202285.85 | 7202285.85 | 227365009.12
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00003/2021 | 26/01/2021 | 13.153.160/0001-12 - SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.007144/2020-76 | 01/02/2021 | 27/11/2021 | 01/02/2021 | 28/09/2021 | 1310191.44 | 1310191.44 | 4599373.5
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA | 00003/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2021 | 11/01/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23364.000191/2020-38 | 11/01/2021 | 07/11/2021 | 11/01/2021 | 31/07/2021 | 314436.06 | 314436.06 | 375978.35
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00003/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2021 | 22/01/2021 | 11.344.183/0001-89 - VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.026680/2020-25 | 22/01/2021 | 18/12/2021 | 22/01/2021 | 22/10/2021 | 2068633.14 | 2068633.14 | 2068633.14
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00003/2021 | 12/04/2021 | 10.554.443/0001-88 - RN CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.032266/2020-45 | 13/04/2021 | 13/07/2022 | 13/04/2021 | 13/05/2022 | 403523.69 | 403523.69 | 831708.47
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2021 | 21/05/2021 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.001513/2020-20 | 25/05/2021 | 25/08/2023 | 25/05/2021 | 21/05/2022 | 17672588.51 | 17672588.51 | 38364142.7
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/06/2021 | 11.344.183/0001-89 - VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | ADITAMENTO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 1ª ETAPA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, EM TERESINA-PI NOS TERMOS DA LEI, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 23111.026680/2020-25 (APENSADO Nº 23111.016886/2021-38) | 22/01/2021 | 18/12/2021 | 22/01/2021 | 18/12/2021 | 2068633.14 | 2068633.14 | 2068633.14
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/07/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 11/01/2021 | 07/11/2021 | 11/01/2021 | 07/11/2021 | 314436.06 | 314436.06 | 375978.35
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/09/2021 | 13.153.160/0001-12 - SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 30 DIAS, E DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 DIAS, NO PERÍODO DE 28/09/2021 A 27/11/2021, BEM COMO O ACRÉSCIMO DE R$ 252.744,52 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 19,29% DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. | 01/02/2021 | 27/11/2021 | 28/09/2021 | 27/11/2021 | 1310191.44 | 1562935.96 | 4599373.5
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158950 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO | 00003/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2021 | 01/07/2021 | 14.606.036/0001-28 - L H C CONSTRUTORA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000597/2020-21 | 01/08/2021 | 01/01/2023 | 01/08/2021 | 01/01/2023 | 1256000 | 1256000 | 1256000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 18/10/2021 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 14/01/2021 | 31/12/2023 | 18/10/2021 | 14/11/2023 | 7202285.85 | 7202285.85 | 227365009.12
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 01/11/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DE DESEQUILÍBRIO POR SUPERVENIÊNCIA DE CASO FORTUITO, | 11/01/2021 | 07/11/2021 | 11/01/2021 | 07/11/2021 | 314436.06 | 375978.35 | 375978.35
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00003/2021 | 13/12/2021 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.003777/2020-70 | 03/01/2022 | 12/06/2023 | 03/01/2022 | 16/08/2022 | 607352.45 | 607352.45 | 1791918.36
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/01/2022 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO. | 11/01/2021 | 01/01/2023 | 11/01/2021 | 06/04/2022 | 881200 | 1012747.4 | 1012747.4
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158636 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU | 00003/2021 | Serviços | 94 - Carta Contrato | 00003/2021 | 28/12/2021 | 01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002582/2021-44 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 225435 | 225435 | 225435
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158417 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA | 00003/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00003/2021 | 04/10/2021 | 65.354.250/0001-75 - GAROA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.001043/2020-10 | 05/10/2021 | 05/09/2022 | 05/10/2021 | 05/08/2022 | 381000 | 381000 | 583191.68
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 25/03/2022 | 13.153.160/0001-12 - SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.007144/2020-76, A PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO N° 03/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO 2 DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFAM (ICOMP 2), FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA SOLUX CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA., BEM COMO O DESPACHO ELABORADO PELA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DOC SEI Nº 0886891), RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 65, II, ALÍNEA "D" DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO REFERIDO CONTRATO NO VALOR DE R$ 163.310,14​ (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E QUATORZE CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.726.246,10 (UM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), DEVIDO AO AUMENTO DOS PREÇOS DOS INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 8100; PI: M8282G41OHN; PTRES: 170123. | 01/02/2021 | 27/11/2021 | 01/02/2021 | 27/11/2021 | 1310191.44 | 1726246.1 | 4599373.5
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/03/2022 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. | 11/01/2021 | 01/01/2023 | 11/01/2021 | 04/08/2022 | 881200 | 1012747.4 | 1012747.4
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 06/05/2022 | 10.554.443/0001-88 - RN CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 13/05/2022 A 13/07/2022 E RESPECTIVA ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. | 13/04/2021 | 13/07/2022 | 13/04/2021 | 13/07/2022 | 403523.69 | 403523.69 | 831708.47
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00003/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2021 | 18/02/2021 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003638/2016-11 | 18/03/2021 | 08/12/2022 | 18/03/2021 | 13/11/2021 | 455763.55 | 455763.55 | 4683628.33
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/11/2021 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | RETIFICAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DE R$ 455.763,55 PARA R$ 455.788,69. ACRÉSCIMO DE R$ 81.199,97 (17,82%) E SUPRESSÃO DE R$ 2.815,19 (0,62%) AO VALOR ORIGINAL RETIFICADO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DA CLÁUSILA DÉCIMA TERCEIRA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 13/11/2021 E VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022. | 18/03/2021 | 08/12/2022 | 18/03/2021 | 12/01/2022 | 455763.55 | 534173.47 | 4683628.33
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/12/2021 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ACRÉSCIMO DE R$ 29.939,72 (6,57%) AO VALOR ORIGINAL RETIFICADO DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 12/01/2022 E VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2022. | 18/03/2021 | 08/12/2022 | 18/03/2021 | 13/03/2022 | 455763.55 | 564113.19 | 4683628.33
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 08/02/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 12/04/2022 E DE VIGÊNCIA ATÉ 11/06/2022. | 18/03/2021 | 08/12/2022 | 18/03/2021 | 11/06/2022 | 455763.55 | 564113.19 | 4683628.33
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 06/05/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 11/06/2022 E VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2022. | 18/03/2021 | 08/12/2022 | 18/03/2021 | 10/08/2022 | 455763.55 | 564113.19 | 4683628.33
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 02/06/2022 | 10.554.443/0001-88 - RN CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DO CONTRATO, EM 13,85%, SEGUNDO O INCC, CONSOANTE ITEM 17 DO PROJETO BÁSICO; E ACRÉSCIMO PERCENTUAL DE 4,32%, EQUIVALENTE A R$ 18.500,97 E SUPRESSÃO PERCENTUAL DE 4,32%, EQUIVALENTE A R$ 18.500,97. | 13/04/2021 | 13/07/2022 | 13/04/2021 | 13/07/2022 | 403523.69 | 428184.78 | 831708.47
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/07/2022 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 10,20% (DEZ INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 61.963,58 (SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) ACRESCER SERVIÇOS NOVOS, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 6,82% (SEIS INTEIROS E OITENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 41.423,50 (QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93; | 03/01/2022 | 12/06/2023 | 11/07/2022 | 14/11/2022 | 607352.45 | 710739.54 | 1791918.36
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158417 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA | 00003/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/07/2022 | 65.354.250/0001-75 - GAROA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO Nº 03/2021. A VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADA ATÉ 05/09/2022 E O CONTRATO PASSARÁ A VIGORAR NO VALOR GLOBAL DE R$ 404.383,36 (QUATROCENTOS E QUATRO M, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS). | 05/10/2021 | 05/09/2022 | 05/08/2022 | 05/09/2022 | 381000 | 404383.36 | 583191.68
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 26/07/2022 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 11/01/2021 | 01/01/2023 | 27/07/2022 | 03/10/2022 | 881200 | 1012747.4 | 1012747.4
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 09/08/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 11/07/2022 E DE VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | 18/03/2021 | 08/12/2022 | 10/08/2022 | 09/09/2022 | 455763.55 | 564113.19 | 4683628.33
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00058/2022 | 24/08/2022 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 25.08.2022, ENCERRANDO NO DIA 25.02.2023. | 25/05/2021 | 25/08/2023 | 25/08/2022 | 25/02/2023 | 17672588.51 | 17672588.51 | 38364142.7
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 09/09/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 10/08/2022 E DE VIGÊNCIA ATÉ 09/10/2022. | 18/03/2021 | 08/12/2022 | 10/09/2022 | 09/10/2022 | 455763.55 | 564113.19 | 4683628.33
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 30/09/2022 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 11/01/2021 | 01/01/2023 | 03/10/2022 | 01/01/2023 | 881200 | 1012747.4 | 1012747.4
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 25/10/2022 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA | 14/01/2021 | 31/12/2023 | 25/10/2022 | 14/11/2023 | 7202285.85 | 7202285.85 | 227365009.12
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 01/11/2022 | 28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO. | 11/01/2021 | 01/01/2023 | 01/11/2022 | 01/01/2023 | 881200 | 1081288.08 | 1012747.4
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 07/10/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 09/10/2022 E DE VIGÊNCIA ATÉ 08/12/2022. | 18/03/2021 | 08/12/2022 | 10/10/2022 | 08/12/2022 | 455763.55 | 564113.19 | 4683628.33
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00003/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 07/10/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL PERFAZENDO A QUANTIA DE R$ 77.253,05 (SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 14,00594447903% SOBRE O MONTANTE DE R$ 498.107,97 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL CENTO E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) E O RESTANTE A SER EXECUTADO, EM CONSONÂNCIA COM O VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO NO SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 18/03/2021 | 08/12/2022 | 18/03/2021 | 08/12/2022 | 455763.55 | 641366.24 | 4683628.33
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 14/11/2022 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 03/01/2022 | 12/06/2023 | 14/11/2022 | 29/11/2022 | 607352.45 | 710739.54 | 1791918.36
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 24/11/2022 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO AS ALTERAÇÕES ELENCADAS ABAIXO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 1/2022/SUROD-INFRASA/DIPLAN-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA SEI Nº (6348816) E AUTORIZAÇÃO (SEI Nº 6509414 ): SUBDIVISÃO DOS LOTES CONTRATADOS, ADIÇÃO E EXCLUSÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO; REPACTUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 18,48% NO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 1,03% NO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; E ALTERAR AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SÉTIMA DO CONTRATO N° 003/2021. | 14/01/2021 | 31/12/2023 | 24/11/2022 | 31/12/2023 | 7202285.85 | 8753476.49 | 227365009.12
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 29/11/2022 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 03/01/2022 | 12/06/2023 | 29/11/2022 | 13/01/2023 | 607352.45 | 710739.54 | 1791918.36
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00003/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00083/2022 | 13/12/2022 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. | 25/05/2021 | 25/08/2023 | 25/02/2023 | 25/08/2023 | 17672588.51 | 19734255.16 | 38364142.7
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 11/01/2023 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 03/01/2022 | 12/06/2023 | 11/01/2023 | 13/04/2023 | 607352.45 | 710739.54 | 1791918.36
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 05/09/2022 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | REAJUSTAR O VALOR DE R$ 294.990,75 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 7.202.285,85 (SETE MILHÕES, DUZENTOS E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 7.497.276,60 (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), A CONTAR DE JUNHO DE 2021, CONFORME TABELA SEI Nº 5103471. | 14/01/2021 | 31/12/2023 | 14/01/2021 | 31/12/2023 | 7202285.85 | 7497276.6 | 227365009.12
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 31/03/2023 | 40.275.632/0001-82 - CONSORCIO MODELADOR SHAS | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 21/2023/SUROD-INFRASA/DIPLAN-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA SEI Nº (6868626) E OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 2/2023/SUROD-INFRASA/DIPLAN-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA SEI N° (6889340). | 14/01/2021 | 31/12/2023 | 14/01/2021 | 31/12/2023 | 7202285.85 | 9163403.78 | 227365009.12
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00003/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 13/04/2023 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 03/01/2022 | 12/06/2023 | 13/04/2023 | 12/06/2023 | 607352.45 | 710739.54 | 1791918.36
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00003/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00003/2022 | 04/01/2022 | 15.250.675/0001-66 - RAMOS PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002647/2021-23 | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 581667.24 | 581667.24 | 9704774.07
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00003/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00003/2022 | 10/01/2022 | 78.323.094/0001-27 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.017593/2021-29 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | 666752.2 | 666752.2 | 666752.2
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00003/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2022 | 12/01/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000001/2022-08 | 17/01/2022 | 13/10/2022 | 17/01/2022 | 15/07/2022 | 209362.6 | 209362.6 | 440507.67
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00003/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2022 | 19/01/2022 | 31.919.978/0001-85 - ELO ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.002208/2020-89 | 20/01/2022 | 12/09/2023 | 20/01/2022 | 31/12/2022 | 2264264.46 | 2264264.46 | 16195552.86
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158428 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA | 00003/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2022 | 24/01/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001172/2021-74 | 15/02/2022 | 14/02/2024 | 15/02/2022 | 14/02/2024 | 3533642.69 | 3533642.69 | 7067285.38
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00003/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00003/2022 | 24/01/2022 | 14.740.002/0001-21 - APPLAUSE BRASIL - TECNOLOGIA TEATRAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.021250/2021-37 | 24/01/2022 | 30/06/2023 | 24/01/2022 | 24/01/2023 | 228000 | 228000 | 228000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA | 00003/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2022 | 21/02/2022 | 21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.007451/2021-48 | 01/04/2022 | 01/04/2024 | 01/04/2022 | 01/04/2024 | 10460228.23 | 10460228.23 | 10460228.23
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00003/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2022 | 17/01/2022 | 11.724.406/0001-33 - WN CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.044474/2021-25 | 17/01/2022 | 14/09/2022 | 17/01/2022 | 14/09/2022 | 786236.61 | 786236.61 | 401793716.61
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00003/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2022 | 26/01/2022 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.028996/2019-69 | 26/01/2022 | 25/07/2023 | 26/01/2022 | 26/01/2023 | 470978.74 | 470978.74 | 5681722.96
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 154055 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 00003/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2022 | 01/02/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.008321/2021-73 | 02/02/2022 | 02/02/2023 | 02/02/2022 | 02/02/2023 | 1044557.52 | 1044557.52 | 1044557.52
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 06/04/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | PRORROGAR, COM BASE NO ART.57, § 1O DA LEI NO 8666/93, OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, POR RESPECTIVAMENTE, 90 (NOVENTA) DIAS E 60 ( SESSENTA) DIAS. PROCEDER À ALTERAÇÃO DO CONTRATO, REFERENTE A UM ACRÉSCIMO DE 10,40% (DEZ VÍRGULA QUARENTA POR CENTO), COM BASE NO ART.65, § 1O, DA LEI NO 8666/93 | 17/01/2022 | 13/10/2022 | 01/04/2022 | 13/10/2022 | 209362.6 | 231145.07 | 440507.67
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158429 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR | 00003/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00003/2022 | 11/04/2022 | 30.686.950/0001-82 - CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001379/2021-11 | 11/04/2022 | 28/06/2022 | 11/04/2022 | 28/06/2022 | 60500.5 | 60500.5 | 60500
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158429 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR | 00003/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00003/2022 | 11/04/2022 | 30.686.950/0001-82 - CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001379/2021-11 | 11/04/2022 | 28/06/2022 | 11/04/2022 | 28/06/2022 | 60500.5 | 60500.5 | 60500
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158429 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR | 00003/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00003/2022 | 11/04/2022 | 30.686.950/0001-82 - CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001379/2021-11 | 11/04/2022 | 28/06/2022 | 11/04/2022 | 28/06/2022 | 60500.5 | 60500.5 | 60500.5
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00003/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2022 | 18/04/2022 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.021515/2021-63 | 02/05/2022 | 01/05/2023 | 02/05/2022 | 01/01/2023 | 427579.84 | 427579.84 | 855811.32
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/07/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | PRORROGAR, COM BASE NO ART.57, § 1O DA LEI NO 8666/93, OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL. | 17/01/2022 | 13/10/2022 | 07/07/2022 | 13/10/2022 | 209362.6 | 231145.07 | 440507.67
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/06/2022 | 11.724.406/0001-33 - WN CONSTRUTORA LTDA | ###ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°0001/2022 - UASG 154048 - FUFPI NÚMERO DO CONTRATO: 03/2022 N° PROCESSO: 23111.044474/2021-25 (APENSADO 23111.007706/2022-60) ##TEX PREGÃO. N°12/2020. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. CONTRATADO: 11.724.406/0001-33 - WN CONSTRUTORA EIRELI. OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A DILATAÇÃO DE PRAZO E VALOR. FICA ADITIVADO EM R$15.790,52, TOTALIZANDO R$802.014,96. O PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 60 DIAS, INICIADO EM 17/01/2022 E EXPIRANDO EM 13/11/2022, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO ANTIGO PRÉDIO DO BIOTÉRIO. PROCESSO N°23111.044474/2021-25 (APENSADO 23111.007706/2022-60. | 17/01/2022 | 14/09/2022 | 29/06/2022 | 13/11/2022 | 786236.61 | 80201496 | 401793716.61
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158417 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA | 00003/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00003/2022 | 27/07/2022 | 65.354.250/0001-75 - GAROA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002842/2021-31 | 29/07/2022 | 29/05/2023 | 29/07/2022 | 29/05/2023 | 1779516.69 | 1779516.69 | 1779516.69
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/08/2022 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022 (ESCOPO) POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS | 02/05/2022 | 01/05/2023 | 02/01/2023 | 01/05/2023 | 427579.84 | 427579.84 | 855811.32
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 05/10/2022 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA/QUALITATIVA (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 3,7715% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 03/2022, NOS TERMOS DO ART. 103 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE E ART. 81, INCISOS I E II, DA LEI Nº 13.303/2016. ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O VALOR TOTAL DE R$ 443.706,02, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE R$ 30.945,45 MENOS A SUPRESSÃO DE R$ 14.819,27, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 16.126,18, REPRESENTANDO UM AUMENTO PERCENTUAL DE 3,7715% AO VALOR DO ORIGINAL DO CONTRATO Nº 03/2022. O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS AS ALTERAÇÕES, PASSARÁ DE R$ 427.579,84 PARA R$ 443.706,02 | 02/05/2022 | 01/05/2023 | 05/10/2022 | 01/05/2023 | 427579.84 | 443706.02 | 855811.32
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 01/11/2022 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DO CONTRATO Nº 03/2022 POR MAIS 30 (TRINTA), FINDANDO EM 20/12/2022. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022 PERMANECE INALTERADO, FINDANDO EM 01/05/2023 | 02/05/2022 | 01/05/2023 | 01/11/2022 | 01/05/2023 | 427579.84 | 443706.02 | 855811.32
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/11/2022 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAR POR MAIS 180 DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (DE 27/01/23 A 25/07/23) E O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (DE 08/10/22 A 05/04/23). BEM COMO ALTERAR O VALOR DO CONTRATO COM ACRÉSCIMO DE R$107.992,84, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 22,93% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO | 26/01/2022 | 25/07/2023 | 27/01/2023 | 25/07/2023 | 470978.74 | 578971.58 | 5681722.96
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00003/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 01/12/2022 | 15.250.675/0001-66 - RAMOS PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO LTDA | 1.1. ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 20,5588941292% (DOIS ZERO VÍRGULA CINCO CINCO OITO OITO NOVE QUATRO UM DOIS NOVE DOIS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 119.584,35 (CENTO E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS); 1.2. SUPRIMIR, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 10,9719521245% (UM ZERO VÍRGULA NOVE SETE UM NOVE CINCO DOIS UM DOIS QUATRO CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 63.820,25 (SESSENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 01/12/2022 | 10/01/2024 | 581667.24 | 637431.33 | 9704774.07
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158294 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ | 00003/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00003/2022 | 24/11/2022 | 18.166.662/0001-00 - CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.006705/2022-47 | 09/12/2022 | 09/06/2024 | 09/12/2022 | 09/06/2024 | 2162208.89 | 2162208.89 | 2162208.84
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 19/12/2022 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA/QUALITATIVA (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 12,6908% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 03/2022 | 02/05/2022 | 01/05/2023 | 19/12/2022 | 01/05/2023 | 427579.84 | 497969.46 | 855811.32
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/12/2022 | 31.919.978/0001-85 - ELO ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022, POR 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2022 A 31/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 28/09/2022 E ENCERRANDO-SE EM 27/12/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (NT 117/2022 -DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA). SUPRIMIR 17,98% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 335.192,66 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), INCLUÍDO O BDI DE 23,49%, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 17,98% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 335.192,66 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), INCLUÍDO O BDI DE 23,49%, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. A PRESENTE ALTERAÇÃO TERÁ EFEITOS PROSPECTIVOS, A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. | 20/01/2022 | 12/09/2023 | 31/12/2022 | 31/03/2023 | 2264264.46 | 2264264.46 | 16195552.86
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00003/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 23/01/2023 | 14.740.002/0001-21 - APPLAUSE BRASIL - TECNOLOGIA TEATRAL LTDA | PRORROGAÇÃO SEM IMPACTO FINANCEIRO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO | 24/01/2022 | 30/06/2023 | 24/01/2023 | 30/06/2023 | 228000 | 228000 | 228000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158428 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 02/02/2023 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 5,21% (CINCO VÍRGULA VINTE E UM POR CENTO) NO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2022 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO MESMO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, OU SEJA, ATÉ 14/08/2023. | 15/02/2022 | 14/02/2024 | 15/02/2023 | 14/08/2023 | 3533642.69 | 3533642.69 | 7067285.38
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00003/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 29/03/2023 | 31.919.978/0001-85 - ELO ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2022, POR MAIS 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERIDO DE 31/03/2023 A 12/09/2023, NOS TEMOS DO ART. 57, §1/ , INCISOS I, II E IV DA LEI Nº 8.666/1993.PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS I, II E IV DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS, COM INÍCIO EM 27/12/2022 E ENCERRANDO-SE EM 10/06/2023 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (NOTAS TÉCNICAS 13/2023 E 16/2023 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA). SUPRIMIR 1,52%% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 27.959,26 (VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), INCLUÍDO O BDI DE 23,49% NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;ACRESCENTAR 4,07% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 74.616,43 (SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), INCLUÍDO O BDI DE 23,49% NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; | 20/01/2022 | 12/09/2023 | 31/03/2023 | 12/09/2023 | 2264264.46 | 2321881.4 | 16195552.86
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00003/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 27/04/2023 | 08.728.600/0001-82 - CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2022. A IMPORTÂNCIA ORA ESTABELECIDA CORRESPONDE AO VALOR DO SALDO ATUAL CONTRATUAL DE R$ 87.487,50 (OITENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)​, COM AUMENTO DE R$ 9.812,30 (NOVE MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS REAJUSTADO, PASSARÁ DE R$ 497.969,46 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 507.781,76 (QUINHENTOS E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UM AUMENTO PERCENTUAL DE 1,97046220465006%, CONFORME DISPOSTO NO PARECER - SEI 28/2023/UFAC/SAD/DAF/GAD/CH-UFC-EBSERH (29203214) E VALIDADO NO OFÍCIO - SEI 70/2023/UPO/SIF/DLIH/GAD/CH-UFC-EBSERH (29105607). OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REAJUSTE VIGORAM A PARTIR DE 03 DE DEZEMBRO DE 2022 A 01 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO - SEI 41/2023/UPO/SIF/DLIH/GAD/CH-UFC-EBSERH (28302610), CONFORME DISPOSTO NO PARECER - SEI 28/2023/UFAC/SAD/DAF/GAD/CH-UFC-EBSERH (29203214) E VALIDADO NO OFÍCIO - SEI 70/2023/UPO/SIF/DLIH/GAD/CH-UFC-EBSERH (29105607). O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA ELETRÔNICA (SUPERINTENDENTE DA EBSERH) ATÉ O DIA 01 DE MAIO DE 2023, DATA FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 02/05/2022 | 01/05/2023 | 02/05/2022 | 01/05/2023 | 427579.84 | 507781.76 | 855811.32
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00003/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 05/05/2023 | 15.250.675/0001-66 - RAMOS PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 22/02/2023 PARA 22/06/2023 (+120 DIAS); ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 3,4699722086% , O QUE CORRESPONDE A R$ 22.118,69 | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 05/05/2023 | 10/01/2024 | 581667.24 | 659550.02 | 9704774.07
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00003/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2023 | 03/01/2023 | 35.823.726/0001-09 - FIREFIGHTER SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034775/2022-31 | 03/01/2023 | 03/05/2024 | 03/01/2023 | 03/05/2024 | 1271981.21 | 1271981.21 | 1271981.21
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00003/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2023 | 06/01/2023 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.022223/2022-83 | 06/01/2023 |  | 06/01/2023 |  | 6376777.36 | 6376777.36 | 382606641.6
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00003/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2023 | 20/01/2023 | 32.903.596/0001-26 - RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.092726/2021-26 | 20/01/2023 | 20/01/2024 | 20/01/2023 | 20/01/2024 | 499729.72 | 499729.72 | 499729.72
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00003/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2023 | 03/03/2023 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23771.000422/2023-54 | 15/03/2023 | 15/03/2024 | 15/03/2023 | 15/03/2024 | 167165.42 | 167165.42 | 167165.42
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158457 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS TIMON | 00003/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00003/2023 | 08/03/2023 | 42.622.000/0001-73 - S K DE MELLO P LIMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.014244/2022-86 | 09/03/2023 | 09/03/2024 | 09/03/2023 | 09/03/2024 | 472059.92 | 472059.92
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00004/2014 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2014 | 05/02/2014 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.003269/2013-38 | 05/02/2014 | 31/03/2021 | 05/02/2014 | 06/05/2015 | 4400000 | 4400000 | 39600000
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00004/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00033/2015 | 16/04/2015 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL. | 05/02/2014 | 31/03/2021 | 06/05/2015 | 05/07/2015 | 4400000 | 4400000 | 39600000
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00004/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00061/2015 | 29/06/2015 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 90 (NOVENTA)DIAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA DE PORTO NACIONAL/TO. | 05/02/2014 | 31/03/2021 | 05/07/2015 | 03/10/2015 | 4400000 | 4400000 | 39600000
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00004/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00096/2015 | 02/10/2015 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 180 DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL/TO. | 05/02/2014 | 31/03/2021 | 03/10/2015 | 31/03/2016 | 4400000 | 4400000 | 39600000
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00004/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00022/2016 | 23/03/2016 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 365 DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL/TO. | 05/02/2014 | 31/03/2021 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 4400000 | 4400000 | 39600000
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00004/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00019/2017 | 24/03/2017 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃODE EDIFICAÇÃO DESTINADA A BIBLIOTECA NO CAMPUSUNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL/TO. | 05/02/2014 | 31/03/2021 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 4400000 | 4400000 | 39600000
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00004/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00017/2018 | 28/03/2018 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS) DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA NO CÂMPUS DE PORTO NACIONAL. | 05/02/2014 | 31/03/2021 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 4400000 | 4400000 | 39600000
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00004/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00014/2019 | 22/03/2019 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 365 DIAS DA VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA NO CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL. | 05/02/2014 | 31/03/2021 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 4400000 | 4400000 | 39600000
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00004/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 31/03/2020 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA DNO CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL. | 05/02/2014 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 4400000 | 4400000 | 39600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00004/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00004/2015 | 06/02/2015 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000471/2015-11 | 06/02/2015 | 11/08/2024 | 06/02/2015 | 06/11/2016 | 42055000 | 42055000 | 126165000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00004/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 26/10/2016 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE EMPREITADA TT-004/2015. | 06/02/2015 | 11/08/2024 | 06/02/2015 | 06/11/2016 | 42055000 | 42055000 | 126165000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00004/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 25/01/2018 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO ITEM 4.2 DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO TT 04/2015. O PRAZO CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 06/11/2016 PASSA A VENCER EM 07/08/2019. ORDEM DE REINÍCIO DOS TRABALHOS A PARTIR DE 26/01/2018, ENSEJANDO UM SALDO DE 12 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR, PASSANDO A VENCER EM 06/02/2018 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 18 MESES CONSECUTIVOS, POSTERGANDO ASSIM PARA O DIA 07/08/2019. GESTOR DO CONTRATO: LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA - DIRETOR DA DIR. | 06/02/2015 | 11/08/2024 | 06/02/2015 | 06/11/2016 | 42055000 | 42055000 | 126165000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00004/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 08/08/2019 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-004/2015,PRORROGAÇÃO POR MAIS 18 MESES.GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. | 06/02/2015 | 11/08/2024 | 08/08/2019 | 08/02/2021 | 42055000 | 42055000 | 126165000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00004/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 28/01/2021 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT 004/2015. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES, COM INÍCIO EM 09/02/2021 E TÉRMINO EM 09/08/2022, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 09/02/2021 E O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ PARA A DATA DE 09/05/2022. | 06/02/2015 | 11/08/2024 | 06/02/2015 | 09/08/2022 | 42055000 | 42055000 | 126165000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00004/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 16/05/2022 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 10/08/2022 E O TÉRMINO EM 10/08/2023, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 10/05/2022 E O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ PARA A DATA DE 10/05/2023. | 06/02/2015 | 11/08/2024 | 10/08/2022 | 10/08/2023 | 42055000 | 42055000 | 126165000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00004/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 03/08/2022 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | INCLUSÃO DE EMPRESA CONSORCIADA E ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO COM MUDANÇA NOS PERCENTUAIS. INCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA E ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO COM MUDANÇA NOS PERCENTUAIS: INCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA: Inclusão da Empresa JC MOLINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.102.171/0001-04, permanecendo assim, as empresas FAIXA - SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 74.315.607/0001-05, sendo esta líder do Consórcio, e PAT TRAFFIC - SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 53.584.165/0001-14. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO: Ficam alterados os percentuais de participação das empresas no Consórcio, a Empresa FAIXA - SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA fica com 50,00% de participação, a Empresa PAT TRAFFIC - SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA tem 01,00% de participação e a Empresa JC MOLINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA tem 49,00% de participação. | 06/02/2015 | 11/08/2024 | 03/08/2022 | 10/08/2023 | 42055000 | 42055000 | 126165000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00004/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 23/03/2023 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 11/08/2023 E O TÉRMINO EM 11/08/2024, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 11/05/2023 E O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ PARA A DATA DE 11/05/2024. | 06/02/2015 | 11/08/2024 | 11/08/2023 | 11/08/2024 | 42055000 | 42055000 | 126165000
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2016 | 04/02/2016 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.007859/2015-32 | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 04/02/2016 | 20/09/2018 | 14061000 | 14061000 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00110/2016 | 13/12/2016 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 13/12/2016 | 20/09/2018 | 14061000 | 14419950.7 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00009/2017 | 27/09/2017 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 04/02/2016 | 20/09/2018 | 14061000 | 15069338.15 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00017/2018 | 19/02/2018 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | ACRÉSCIMO DE VALOR NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 19/02/2018 | 20/09/2018 | 14061000 | 16034944.24 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00094/2018 | 05/09/2018 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 21/09/2018 | 31/12/2019 | 14061000 | 16034944.24 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00103/2018 | 05/09/2018 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | ACRÉSCIMO DE VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 05/09/2018 | 31/12/2019 | 14061000 | 17160457.75 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00033/2019 | 11/03/2019 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | ACRÉSCIMO DE VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 11/03/2019 | 31/12/2019 | 14061000 | 17451728.34 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00112/2019 | 23/09/2019 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | ACRÉSCIMO DE VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 14061000 | 18325212.76 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2020 | 29/04/2020 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 04/02/2016 | 30/06/2020 | 14061000 | 18876450.81 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00040/2020 | 30/04/2020 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 14061000 | 18876450.81 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00112/2020 | 22/12/2020 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 14061000 | 18876450.81 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00037/2021 | 21/06/2021 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016. | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 14061000 | 18876450.81 | 395351169.11
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00004/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00117/2021 | 30/12/2021 | 08.578.161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016 – RDC Nº 001/2015 (CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE MEDICINA - FAMED E ESCOLA DE ENFERMAGEM). | 04/02/2016 | 30/06/2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 14061000 | 18876450.81 | 395351169.11
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2017 | 25/05/2017 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.000400/2016-21 | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 25/05/2017 | 25/12/2018 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00034/2018 | 13/10/2018 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DEVIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS-04/2017, VISANDO ACONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO GONÇALO-PB. | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 13/10/2018 | 25/06/2019 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2019 | 17/03/2019 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | READEQUAÇÃO DA PLANILHA DO CONTRATODNOCS-04/2017, COM ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DEQUANTITATIVOS, BEM COMO A INCLUSÃO DE ITENS NOVOS. O CONTRATO PASSA A SER DE R$ 24.937.076,58 | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 17/03/2019 | 25/06/2019 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00017/2019 | 04/06/2019 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DEVIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS-04/2017, VISANDO ACONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODENIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO GONÇALO, NOESTADO DA PARAÍBA. | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 04/06/2019 | 25/12/2019 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00052/2019 | 19/12/2019 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DEVIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS-04/2017, VISANDO ACONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERA-ÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO GONÇALO, NOESTADO DA PARAÍBA. | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 25/12/2019 | 25/05/2020 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00024/2020 | 08/05/2020 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 05 (CINCO) MESES E O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 08 (OITO) MESES. | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 25/05/2020 | 25/01/2021 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00046/2020 | 14/08/2020 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, TENDO EMVISTA A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOCONTRATO DNOCS Nº 04/2017. | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 25/05/2020 | 25/01/2021 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00056/2020 | 29/10/2020 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DEVIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 05 (CINCO)MESES. | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 25/01/2021 | 25/06/2021 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00022/2021 | 19/05/2021 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS-04/2017. | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 25/06/2021 | 25/09/2021 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00039/2021 | 20/09/2021 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 05 (CINCO) MESES CONTADOS A PARTIR DE 25/09/2021. | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 25/09/2021 | 25/02/2022 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00004/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 15/02/2022 | 06.017.891/0001-75 - PB CONSTRUCOES S/A | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 25/05/2017 | 25/08/2022 | 25/02/2022 | 25/08/2022 | 23628478.16 | 23628478.16 | 236284781.6
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00004/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00004/2018 | 24/08/2018 | 14.667.684/0001-94 - POLC EMPREENDIMENTOS,SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01494.000031/2015-11 | 27/08/2018 | 27/05/2021 | 27/08/2018 | 19/11/2019 | 2266304.29 | 2266304.29 | 4532608.58
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00004/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 08/11/2019 | 14.667.684/0001-94 - POLC EMPREENDIMENTOS,SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL EM 223 (DUZENTOS E VINTE E TRES) DIAS. | 27/08/2018 | 27/05/2021 | 20/11/2019 | 29/06/2020 | 2266304.29 | 2266304.29 | 4532608.58
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00004/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 30/06/2020 | 14.667.684/0001-94 - POLC EMPREENDIMENTOS,SERVICOS E COMERCIO LTDA | FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATOORIGINAL RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO IMÓVEL DA RUA 14 DE JULHO - TEATROTABLADO POR MAIS 182 (CENTO E OITENTA E DOIS DIAS), SENDO 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) DIASPARA EXECUÇÃO DA OBRA, 15 (QUINZE) DIAS PARA ENTREGA PROVISÓRIA E 15 (QUINZE) DIAS PARA ENTREGA DEFINITIVA. | 27/08/2018 | 27/05/2021 | 30/06/2020 | 28/12/2020 | 2266304.29 | 2266304.29 | 4532608.58
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00004/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 30/11/2020 | 14.667.684/0001-94 - POLC EMPREENDIMENTOS,SERVICOS E COMERCIO LTDA | O PERCENTUAL DE ACRESCIMO É DE 11,78% (ONZE VIRGULA SETENTA E OITO POR CENTO) E O PERCENTUAL DE SUPRESSAO É DE 11,10% (ONZE VIRGULA DEZ POR CENTO), TOTALIZANDO A ADIÇÃO DE R$ 15.386,53 (QUINZE MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS). | 27/08/2018 | 27/05/2021 | 30/06/2020 | 28/12/2020 | 2266304.29 | 15386.5 | 4532608.58
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00004/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 22/12/2020 | 14.667.684/0001-94 - POLC EMPREENDIMENTOS,SERVICOS E COMERCIO LTDA | A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO FICAALTERADA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS),SENDO 120 (CENTO E VINTE DIAS) PARA A EXECUÇÃO, 15 (QUINZE DIAS) PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIOE 15 (QUINZE DIAS) PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO. DESSA FORMA TEM-SE O INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 29/12/2020 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA EM 27/05/2021. | 27/08/2018 | 27/05/2021 | 29/12/2020 | 27/05/2021 | 2266304.29 | 15386.5 | 4532608.58
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00004/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2018 | 08/05/2018 | 09.582.086/0001-82 - NASCIMENTO & MOREIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.019294/2016-16 | 08/05/2018 | 03/04/2019 | 08/05/2018 | 03/04/2019 | 1175412.9 | 1175412.9 | 1175412.9
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00004/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 20/12/2022 | 14.667.684/0001-94 - POLC EMPREENDIMENTOS,SERVICOS E COMERCIO LTDA | TEM POR OBJETO O REAJUSTE TOMANDO COMO BASE OS ÍNDICES DO INCC-M NO PERÍODO DO 1º AO 4º REAJUSTES DA PROPOSTA . O VALOR GLOBAL TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSA A SER DE R$ 2.846.875,78 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)‬, SIGNIFICANDO AUMENTO DE R$ 565.184,96 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). | 27/08/2018 | 27/05/2021 | 27/08/2018 | 27/05/2021 | 2266304.29 | 2846875.78 | 4532608.58
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00004/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00004/2019 | 20/02/2019 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..07980/2/20-18 | 20/02/2019 | 10/03/2021 | 20/02/2019 | 11/10/2020 | 5900000 | 5900000 | 17700000
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00004/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00004/2019 | 08/02/2019 | 07.975.745/0001-15 - M M DE OLIVEIRA JUNIOR | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.009076/2018-45 | 08/02/2019 | 27/02/2021 | 08/02/2019 | 29/11/2020 | 4370000 | 4370000 | 4370000
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00004/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 23/01/2020 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA BEM COMO ACRÉSCIMO PERFAZENDO O VALOR DE R$ 6.409.087,43. | 20/02/2019 | 10/03/2021 | 12/10/2020 | 10/12/2020 | 5900000 | 5900000 | 17700000
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00004/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 10/12/2020 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. O ACRÉSCIMO SERÁ DE R$ 393.506,86, QUE REPRESENTA 6,6696% AO VALOR GLOBAL ORIGINAL. A SUPRESSÃO SERÁ DE R$ 67.777,11, 1,1488% DO VALOR GLOBAL ORIGINAL. | 20/02/2019 | 10/03/2021 | 10/12/2020 | 10/03/2021 | 5900000 | 5900000 | 17700000
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00004/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 06/05/2020 | 07.975.745/0001-15 - M M DE OLIVEIRA JUNIOR | ALTERAÇÕES QUALITATIVAS DOS SERVIÇOS, IMPLICANDO EM ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 08/02/2019 | 27/02/2021 | 06/05/2020 | 28/01/2021 | 4370000 | 354006.64 | 4370000
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00004/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 06/11/2020 | 07.975.745/0001-15 - M M DE OLIVEIRA JUNIOR | PROMOVER ALTERAÇÕES QUALITATIVAS DOS SERVIÇOS, IMPLICANDO EM ACRÉSCIMOS DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 004/2019 | 08/02/2019 | 27/02/2021 | 06/11/2020 | 27/02/2021 | 4370000 | 111267.56 | 4370000
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00004/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2019 | 24/01/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23230.000220/2019-43 | 24/01/2020 | 24/01/2022 | 24/01/2020 | 24/01/2022 | 429820.45 | 6968.22 | 58480.89
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00004/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 01/09/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O REAJUSTE DE PREÇOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M), CALCULADO E DIVULGADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). | 24/01/2020 | 24/01/2022 | 24/01/2020 | 24/01/2021 | 429820.45 | 18664.39 | 58480.89
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00004/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 24/01/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2019, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA 07 (SETE) DO CONTRATO ORIGINAL. | 24/01/2020 | 24/01/2022 | 24/01/2021 | 24/01/2022 | 429820.45 | 18664.39 | 58480.89
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158400 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO | 00004/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2019 | 21/12/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004517/2019-50 | 21/12/2019 | 20/12/2021 | 21/12/2019 | 20/12/2020 | 584948.25 | 584948.25 | 609065.67
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158400 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO | 00004/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 19/12/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2019 - JACAREZINHO, FIRMANDO COM A EMPRESA MTEC ENERGIA EIRELI, TENDO COMO OBJETO: - A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, INICIANDO EM 05 DE JANEIRO DE 2021 E FINALIZANDO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021; - O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC DE MARÇO DE 2019 A MARÇO DE 2020, NO IMPORTE DE 4,34%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL. | 21/12/2019 | 20/12/2021 | 21/12/2019 | 20/12/2021 | 584948.25 | 609065.67 | 609065.67
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158384 - INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE | 00004/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00004/2019 | 09/12/2019 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.004689/2019-42 | 09/12/2019 | 30/09/2021 | 09/12/2019 | 08/12/2020 | 218895.72 | 218895.72 | 875582.88
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158384 - INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE | 00004/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 29/09/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 AS ATIVIDADES NO CAMPUS MACAÉ FORAM SUSPENSAS E O CONTRATO 04/2019 PASSA A TER A VIGÊNCIA DE 01/10/2020 A 08/04/2021, CONFORME JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE CONSTANTES NO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23320.004689.2019-42. | 09/12/2019 | 30/09/2021 | 01/10/2020 | 08/04/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 875582.88
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158384 - INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE | 00004/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 07/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 AS ATIVIDADES NO CAMPUS MACAÉ FORAM SUSPENSAS E O CONTRATO 04/2019 PASSA A TER A VIGÊNCIA DE 01/10/2020 A 31/05/2021, CONFORME JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE CONSTANTES NO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23320.003786.2020-51 | 09/12/2019 | 30/09/2021 | 09/04/2021 | 31/05/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 875582.88
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158384 - INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE | 00004/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/04/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019 POR MAIS 120 DIAS PASSANDO A TER A VIGÊNCIA DE 01/10/2020 A 30/09/2021 CONFORME O PROCESSO ELETRÔNICO Nº23320.000858.2021-90 | 09/12/2019 | 30/09/2021 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 875582.88
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00004/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00007/2021 | 09/12/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O REAJUSTE DE PREÇOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M), CALCULADO E DIVULGADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). | 24/01/2020 | 24/01/2022 | 24/01/2020 | 24/01/2022 | 429820.45 | 6968.22 | 58480.89
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158351 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO | 00004/2019 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00004/2019 | 24/01/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA |  | 24/01/2020 | 24/01/2022 | 24/01/2020 | 24/01/2022 | 429820.45 |  | 58480.89
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00004/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2020 | 24/03/2020 | 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.095636/2019-32 | 24/03/2020 | 19/10/2022 | 24/03/2020 | 24/03/2021 | 2025189.75 | 2025189.75 | 18226707.75
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 150149 - CAMPUS APUCARANA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2020 | 14/09/2020 | 26.648.735/0001-10 - FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.022104/2020-88 | 05/10/2020 | 17/07/2021 | 05/10/2020 | 18/05/2021 | 488993.25 | 488993.25 | 488993.25
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2020 | 17/02/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.009679/2019-21 | 18/02/2020 | 17/01/2022 | 18/02/2020 | 18/10/2020 | 262190.49 | 262190.49 | 1633835.38
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2020 | 09/01/2020 | 26.633.904/0001-48 - BL EDIFICACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.020973/2019-76 | 09/01/2020 | 25/03/2021 | 09/01/2020 | 25/03/2021 | 795000 | 10021.01 | 0
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155635 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I | 00004/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00004/2020 | 27/11/2020 | 08.794.796/0001-03 - ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000072/2020-54 | 27/11/2020 | 27/11/2021 | 27/11/2020 | 27/11/2021 | 103374.87 | 103374.87 | 103374.87
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00004/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00004/2020 | 04/03/2020 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046517/2019-82 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 04/03/2020 | 04/01/2023 | 11573555.87 | 11573555.87 | 11573555.8
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00004/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00004/2020 | 25/06/2020 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000956/2019-61 | 25/06/2020 | 14/09/2022 | 25/06/2020 | 22/03/2021 | 221689.21 | 221689.21 | 686060.15
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158383 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. | 00004/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00004/2020 | 21/10/2020 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017165/2020-91 | 21/10/2020 | 15/09/2021 | 21/10/2020 | 15/09/2021 | 545268.2 | 545268.2 | 545268.2
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 150149 - CAMPUS APUCARANA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/12/2020 | 26.648.735/0001-10 - FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIR - DO PREÇO. | 05/10/2020 | 17/07/2021 | 05/10/2020 | 18/05/2021 | 488993.25 | 527454.7 | 488993.25
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00029/2020 | 15/05/2020 | 26.633.904/0001-48 - BL EDIFICACOES LTDA | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 QUE TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 27/06/2020. | 09/01/2020 | 25/03/2021 | 09/01/2020 | 05/10/2020 | 795000 | 795000 | 0
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00032/2020 | 23/06/2020 | 26.633.904/0001-48 - BL EDIFICACOES LTDA | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 QUE TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 27/08/2020 EALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO. | 09/01/2020 | 25/03/2021 | 09/01/2020 | 05/10/2020 | 795000 | 50789.66 | 0
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00040/2020 | 26/08/2020 | 26.633.904/0001-48 - BL EDIFICACOES LTDA | O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020 TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADEDE PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIACONFORME PERMISSIVO CONSTANTE NO INCISO I,II EIV DO 1º, ART 57 DA LEI 8666/93 E DO VALOR ALTERANDO A CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONFORMEPERMISSIVO 1º, ART 65 DA LEI 8666/93. | 09/01/2020 | 25/03/2021 | 06/10/2020 | 25/03/2021 | 795000 | 10021.01 | 0
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/10/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 09 (NOVE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 17/10/2020, TERMINANDO EM 17/07/2021. | 18/02/2020 | 17/01/2022 | 17/10/2020 | 17/07/2021 | 262190.49 | 262190.49 | 1633835.38
26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2020 | 12/02/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.104671/2019-55 | 14/02/2020 | 31/07/2022 | 14/02/2020 | 14/02/2021 | 1986616.8 | 1986616.8 | 5959850.4
26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 11/11/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO ORIGINAL PELO INCC-M/FGV (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO) EM 4,34% ; PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS ITENS 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 E 1.8 DA PLANILHA DE CUSTOS; SUPRIMIR 6,35 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DO CONTRATO ORIGINAL, ADEQUANDO A QUANTIDADE DE 27,00 PARA 20,65 MÓDULOS; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 10 (DEZ) MESES, DE 14/02/2021 A 14/12/2021; E READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 14/02/2020 | 31/07/2022 | 14/02/2021 | 14/12/2021 | 1986616.8 | 1986616.8 | 5959850.4
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155636 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2020 | 28/12/2020 | 13.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.006815/2018-69 | 29/12/2020 | 29/12/2021 | 29/12/2020 | 29/12/2021 | 363178.51 | 363178.51 | 738364.29
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2020 | 24/02/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001857/2018-07 | 25/02/2020 | 24/03/2022 | 25/02/2020 | 24/02/2021 | 147156.8 | 147156.8 | 588627.2
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/01/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2020 POR 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS DO IFSUL E DA EMPRESA G.S. CONSTRUÇÕES EIRELI . | 25/02/2020 | 24/03/2022 | 25/02/2021 | 25/04/2021 | 147156.8 | 147156.8 | 588627.2
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 150149 - CAMPUS APUCARANA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/01/2021 | 26.648.735/0001-10 - FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 05/10/2020 | 17/07/2021 | 05/10/2020 | 17/06/2021 | 488993.25 | 488993.25 | 488993.25
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2020 | 21/02/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.005482/2019-10 | 03/03/2020 | 30/11/2023 | 03/03/2020 | 03/03/2021 | 63767.94 | 63767.94 | 127535.88
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/02/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECERES E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS A ESTE PROCESSO. | 03/03/2020 | 30/11/2023 | 03/03/2020 | 30/08/2021 | 63767.94 | 63767.94 | 127535.88
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2020 | 11/03/2020 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.031210/2018-29 | 11/03/2020 | 29/06/2022 | 11/03/2020 | 10/12/2020 | 878000 | 878000 | 4720315.26
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/02/2021 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | RETOMADA DE CRONOGRAMA PARA DEVOLUÇÃO DE PRAZO DE 186 DIAS A CONTAR DE 11/12/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, II C/C O ART. 79, §5º DA LEI 8.666/93, REFERENTE À PRIMEIRA FASE DA CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE CIÊNCIAS (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA), NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, BELÉM-PA. | 11/03/2020 | 29/06/2022 | 11/12/2020 | 14/06/2021 | 878000 | 878000 | 4720315.26
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 150149 - CAMPUS APUCARANA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 17/03/2021 | 26.648.735/0001-10 - FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 05/10/2020 | 17/07/2021 | 05/10/2020 | 17/07/2021 | 488993.25 | 488993.25 | 488993.25
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00004/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/03/2021 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 25/06/2020, COM TÉRMINO EM 22/03/2021, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, BEM COMO A SUA PRORROGAÇÃO POR 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS. | 25/06/2020 | 14/09/2022 | 23/03/2021 | 16/02/2022 | 221689.21 | 221689.21 | 686060.15
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 20/04/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. | 25/02/2020 | 24/03/2022 | 26/04/2020 | 25/07/2021 | 147156.8 | 147156.8 | 588627.2
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155635 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I | 00004/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/04/2021 | 08.794.796/0001-03 - ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 004/2020 COM INICIO EM 04/05/2021 ATÉ 03/07/2021. | 27/11/2020 | 27/11/2021 | 27/11/2020 | 27/11/2021 | 103374.87 | 103374.87 | 103374.87
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/05/2021 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 02(DOIS)MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, INICIANDO EM 17 DE JULHO DE 2021 E TERMINANDO EM 17 DE SETEMBRO DE 2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 02(DOIS) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, INICIANDO EM 29 DE MARÇO DE 2021 E TERMINANDO EM 29 DE MAIO DE 2021. | 18/02/2020 | 17/01/2022 | 17/07/2021 | 17/09/2021 | 262190.49 | 262190.49 | 1633835.38
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 09/06/2021 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 01 (HUM) MÊS, INICIANDO EM 17 DE SETEMBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 17 DE OUTUBRO DE 2021,E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 01(HUM) MÊS, INICIANDO EM 29 DE MAIO DE 2021 E TERMINANDO EM 29 DE JUNHO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO | 18/02/2020 | 17/01/2022 | 18/02/2020 | 17/10/2021 | 262190.49 | 262190.49 | 1633835.38
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00004/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/03/2021 | 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - ME | ALTERAR PRAZO DE VIGÊNCIA | 24/03/2020 | 19/10/2022 | 24/03/2021 | 20/09/2021 | 2025189.75 | 2025189.75 | 18226707.75
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO | 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2020 | 02/07/2020 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.007164/2019-33 | 09/07/2020 | 20/05/2023 | 09/07/2020 | 09/07/2021 | 1662871.8 | 1662871.8 | 58070932.56
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO | 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 21/05/2021 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC- M ACUMULADO DE 24 MESES DE 17,05% (4,06% REFERENTE AO ACUMULADO DE 12 MESES ATÉ 04/20 E 12,99% REFERENTE AO ACUMULADO DE 12 MESES ATÉ 04/21, CONFORME FOLHAS 274 E 275) SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR MENSAL DE R$162.9301,11 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E ONZE CENTAVOS). | 09/07/2020 | 20/05/2023 | 09/07/2020 | 09/07/2021 | 1662871.8 | 1955185.32 | 58070932.56
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO | 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 21/05/2021 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM OBJETIVO CORRIGIR ALGUMAS FALHAS NO CONTRATO Nº. 04/2020. SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº. 04/2020, EM SEU ITEM 1.1, ONDE SE LÊ “DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS, QUE ASSUME A CONDIÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR, BEM COMO AOS DEMAIS ÓRGÃOS ABAIXO LISTADOS, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES COM A INTENÇÃO DE REALIZAR COMPRA NACIONAL.” LEIA-SE “DESTINADOS A ATENDER À UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO.”. SUBCLÁUSULA SEGUNDA: NA CLÁUSULA OITAVA, EM SEU ITEM 8.10, ONDE SE LÊ “DO IFSULDEMINAS” LEIA-SE “DA UNIRIO”. SUBCLÁUSULA TERCEIRA: NA CLÁUSULA OITAVA, EM SEU ITEM 8.10.1, ONDE SE LÊ “O IFSULDEMINAS” LEIA-SE “A UNIRIO”. SUBCLÁUSULA QUARTA: NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, EM SEU ITEM 16.2.2, ONDE SE LÊ “O XXXXXXXXX”, LEIA-SE “A UNIRIO”. SUBCLÁUSULA QUINTA: NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, EM SEU ITEM 16.3, ONDE SE LÊ “DO XXXXXXXXX OU DO DEPARTAMENTO COMPETENTE DE CADA ÓRGÃO PARTICIPANTE”, LEIA-SE “DA UNIRIO”. SUBCLÁUSULA SEXTA: NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, EM SEU ITEM 16.9, ONDE SE LÊ “AO XXXXXXXXX”, LEIA-SE “À UNIRIO”. SUBCLÁUSULA SÉTIMA: NA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, EM SEU ITEM 22.1, ONDE SE LÊ “SERÁ COMPETENTE O FORO DA JUSTIÇA FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE POUSO ALEGRE/MG”, LEIA-SE “SERÁ COMPETENTE O FORO DA JUSTIÇA FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO”. | 09/07/2020 | 20/05/2023 | 09/07/2020 | 09/07/2021 | 1662871.8 | 1662871.8 | 58070932.56
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 02/07/2021 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | REAJUSTE DO CONTRATO N° 04/2020 EM 8,81%, PERCENTUAL ESTE CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZ. DE 2019 E DEZ. DE 2020. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 262.190,49 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 277.363,60 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC, ESTÁ PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA DO TERMO CONTRATUAL, ITEM 8.10, E ESTÁ PREVISTO NO §8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93. | 18/02/2020 | 17/01/2022 | 18/02/2020 | 17/10/2021 | 262190.49 | 277363.6 | 1633835.38
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO | 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/07/2021 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2020 PELO PRAZO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS, A PARTIR DO DIA 09/07/2021 ATÉ O DIA 06/03/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §1º, INCISO III, DA LEI 8.666/93 | 09/07/2020 | 20/05/2023 | 09/07/2020 | 06/03/2022 | 1662871.8 | 1955185.32 | 58070932.56
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/07/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. | 25/02/2020 | 24/03/2022 | 25/02/2020 | 23/11/2021 | 147156.8 | 147156.8 | 588627.2
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/08/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 03/03/2020 | 30/11/2023 | 03/03/2020 | 31/12/2021 | 63767.94 | 63767.94 | 127535.88
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 21/09/2021 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, INICIANDO EM 17 DE OUTUBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 17 DE JANEIRO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 29 DE JUNHO DE 2021 E TERMINANDO EM 29 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. - SUPRESSÃO DE R$ 12.703,21 (DOZE MIL SETECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) QUE PERFAZEM 4,85% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO E, JUNTO COM O VALOR DO 2º TERMO ADITIVO, TOTALIZANDO 12,96% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 262.190,49 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). - ACRÉSCIMO DE R$ 12.703,21 (DOZE MIL SETECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) QUE PERFAZEM 4,85% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO E, JUNTO COM O VALOR DO 2º TERMO ADITIVO, TOTALIZANDO 12,96% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 262.190,49 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 18/02/2020 | 17/01/2022 | 17/10/2021 | 17/01/2022 | 262190.49 | 277363.6 | 1633835.38
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155636 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/09/0021 | 13.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | SUPRESSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 0,654%; E ACRÉSCIMO DE, APROXIMADAMENTE, 3,960% AO VALOR ESTABELECIDO NA CLÁUSULA 3.1 DO TERMO DE CONTRATO N° 04/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 1°, DA LEI 8.666/93. | 29/12/2020 | 29/12/2021 | 29/12/2020 | 29/12/2021 | 363178.51 | 375185.78 | 738364.29
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00004/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 20/09/2021 | 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - ME | ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 24/03/2020 | 19/10/2022 | 20/09/2021 | 19/03/2022 | 2025189.75 | 2025189.75 | 18226707.75
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 154773 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 08/11/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | RORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. | 25/02/2020 | 24/03/2022 | 24/11/2021 | 24/03/2022 | 147156.8 | 147156.8 | 588627.2
26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 01/12/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 14/12/2021 ATÉ 31/03/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 14/02/2020 | 31/07/2022 | 14/12/2021 | 31/03/2022 | 1986616.8 | 1986616.8 | 5959850.4
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/12/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PROMOVER A DILAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 03/03/2020 | 30/11/2023 | 31/12/2021 | 30/04/2022 | 63767.94 | 63767.94 | 127535.88
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00004/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00004/2020 | 29/09/2020 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | ESTE CONTRATO FORA TORNADO NULO NA ORIGEM, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ELETRÔNICO 23041.046517/2019-82 EXARADA PELA CGU, PARTE DO PROCESSO Nº 0202.100132/2020-16 SEI Nº 1570598. (#29) | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 11573555.87 |  | 11573555.8
26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 10/02/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/03/2022 ATÉ 31/07/2022 | 14/02/2020 | 31/07/2022 | 14/02/2020 | 31/07/2022 | 1986616.8 | 1986616.8 | 5959850.4
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00004/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 16/02/2022 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, REAJUSTE ANUAL E O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES | 25/06/2020 | 14/09/2022 | 16/02/2022 | 16/06/2022 | 221689.21 | 221689.21 | 686060.15
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/03/2022 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | A)RETOMADA DE CRONOGRAMA PARA A DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 70 (SETENTA) DIAS, A PARTIR DE 11.01.2022; B)REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS; C)RESSARCIMENTO À UFPA NO VALOR DE: R$54.425,00 REFERENTE A SERVIÇOS QUE NÃO FORAM CONCLUÍDOS NO CONTRATO 46/2019. | 11/03/2020 | 29/06/2022 | 11/01/2022 | 21/03/2022 | 878000 | 914280.9 | 4720315.26
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00004/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 08/03/2022 | 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO MODIFICAR O VALOR CONTRATUAL PARA MELHOR A EXECUÇÃO DA OBRA, EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE 24,67% RELATIVOS A SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA OBRA, BEM COMO IMPLICARÁ ACRÉSCIMO FINANCEIRO DE R$ 499.637,18(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS, E DEZOITO CENTAVOS) AO CONTRATO. | 24/03/2020 | 19/10/2022 | 20/03/2022 | 20/06/2022 | 2025189.75 | 2025189.75 | 18226707.75
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO | 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 06/03/2022 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 04/2020 PELO PRAZO DE 80 (OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 06/03/2022 ATÉ O DIA 24/05/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, PÁR. 1º, INCISO III, DA LEI Nº. 8666/93. | 09/07/2020 | 20/05/2023 | 09/07/2020 | 24/05/2022 | 1662871.8 | 1955185.32 | 58070932.56
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/04/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO N.01/2022 AO CONTRATO N.04/2020 PROMOVER A DILAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 03/03/2020 | 30/11/2023 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 63767.94 | 63767.94 | 127535.88
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 20/05/2022 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS A PARTIR DE 16.05.2022, PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS ,RESSARCIMENTO À UFPA NO VALOR DE R$54.425,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS), | 11/03/2020 | 29/06/2022 | 16/05/2022 | 29/06/2022 | 878000 | 1025017.18 | 4720315.26
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO | 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 24/05/2022 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 04/2020 PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DO DIA 24/05/2022 ATÉ O DIA 23/07/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO II DA LEI Nº. 8666/93 | 09/07/2020 | 20/05/2023 | 09/07/2020 | 23/07/2022 | 1662871.8 | 1955185.32 | 58070932.56
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00004/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 08/06/2022 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS | 25/06/2020 | 14/09/2022 | 16/06/2022 | 14/09/2022 | 221689.21 | 221689.21 | 686060.15
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00004/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 20/06/2022 | 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - ME | MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ACRESCENDO-LHE EM 120 DIAS. | 24/03/2020 | 19/10/2022 | 20/06/2022 | 19/10/2022 | 2025189.75 | 2025189.75 | 18226707.75
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO | 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 22/07/2022 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | O QUARTO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DO DIA 23/07/2022 ATÉ 20/11/2022. | 09/07/2020 | 20/05/2023 | 23/07/2022 | 20/11/2022 | 1662871.8 | 1955185.32 | 58070932.56
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO | 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 03/10/2022 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO RETIFICAR O TEXTO DO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2020, ACOSTADO NA PÁGINA 276 DO PROCESSO CITADO NO PREÂMBULO, ONDE SE LÊ "PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR MENSAL DE R$162.930,11", LEIA-SE "PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR GLOBAL DE R$1.955.161,80". | 09/07/2020 | 20/05/2023 | 09/07/2020 | 09/07/2021 | 1662871.8 | 1955185.32 | 58070932.56
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO | 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2022 | 18/10/2022 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC-M DE 11,52 % SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS (DE ACORDO COM O PEDIDO DA EMPRESA ÀS FL.S 623 E 624-VERSO DO PROCESSO), QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR DE R$ 2.167.434,74 (DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) ENTRE OS MESES DE ABRIL DE 2021 E ABRIL DE 2022. | 09/07/2020 | 20/05/2023 | 09/07/2020 | 20/11/2022 | 1662871.8 | 1955185.32 | 58070932.56
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO | 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 18/11/2022 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 04/2020 PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DO DIA 20/11/2022 ATÉ O DIA 20/05/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO I, DA LEI 8.666/93. | 09/07/2020 | 20/05/2023 | 18/11/2022 | 20/05/2023 | 1662871.8 | 1955185.32 | 58070932.56
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00004/2020 | 09/01/2020 | 26.633.904/0001-48 - BL EDIFICACOES LTDA |  | 09/01/2020 | 25/03/2021 | 09/01/2020 | 25/03/2021 | 795000 |  | 0
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00004/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 28/04/2023 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 06 (SEIS) MESES | 03/03/2020 | 30/11/2023 | 01/05/2023 | 30/11/2023 | 63767.94 | 63767.94 | 127535.88
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00004/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2021 | 06/01/2021 | 26.691.749/0001-16 - SALLES ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.001366/2020-25 | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 01/02/2021 | 01/08/2021 | 1247030.37 | 1247030.37 | 21208074.69
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00004/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2021 | 14/01/2021 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.020708/2020-26 | 08/02/2021 | 07/08/2021 | 08/02/2021 | 07/08/2021 | 82165.17 | 82165.17 | 82165.17
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00004/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2021 | 06/01/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.007532/2020-29 | 13/01/2021 | 01/12/2021 | 13/01/2021 | 12/01/2022 | 551043.07 | 551043.07 | 551056.53
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL | 200323 - DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL | 00004/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2021 | 28/01/2021 | 05.275.229/0001-52 - G.C.E S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.016559/2020-46 | 28/01/2021 | 31/12/2022 | 28/01/2021 | 28/07/2022 | 24948552.41 | 24948552.41 | 192497255.81
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00004/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2021 | 10/02/2021 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001692/2021-99 | 20/07/2021 | 25/02/2023 | 20/07/2021 | 30/07/2022 | 2133108.13 | 2133108.13 | 25638421.53
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00004/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00004/2021 | 03/03/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.064400/2019-01 | 03/03/2020 | 29/10/2021 | 03/03/2020 | 03/03/2021 | 0 | 2354508.8 | 4709017.6
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00004/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/03/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA ) DIAS, PASSANDO O SEU TÉRMINO DE 03/03/2021 PARA 29/11/2021 | 03/03/2020 | 29/10/2021 | 03/03/2021 | 29/10/2021 | 0 | 2354508.8 | 4709017.6
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155635 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I | 00004/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2021 | 09/03/2021 | 32.022.369/0001-91 - TIMEC-TAVARES INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA E CIVIL-LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000075/2020-98 | 09/03/2021 | 09/09/2021 | 09/03/2021 | 09/09/2021 | 122200 | 122200 | 122200
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00004/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2021 | 23/03/2021 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.157630/2020-18 | 31/03/2021 | 30/03/2022 | 31/03/2021 | 30/03/2022 | 179995.67 | 179995.67 | 179995.68
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00004/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2021 | 09/04/2021 | 08.117.778/0001-97 - MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.031460/2020-79 | 13/04/2021 | 21/07/2022 | 13/04/2021 | 22/07/2022 | 1822057.99 | 1822057.99 | 1822057.99
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/04/2021 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ALTERAR, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, O TEXTO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SEGUNDA DO CONTRATO Nº 04/2021, OBJETO E PREÇO, RESPECTIVAMENTE | 20/07/2021 | 25/02/2023 | 20/07/2021 | 30/07/2022 | 2133108.13 | 2843398.95 | 25638421.53
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00004/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2021 | 20/04/2021 | 31.319.983/0001-57 - SERRANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.010814/2020-93 | 20/04/2021 | 19/11/2021 | 20/04/2021 | 19/11/2021 | 113998.9 | 142190.37 | 142190.37
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160245 - POLICLINICA MILITAR DE NITEROI | 00004/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00004/2021 | 15/03/2021 | 20.856.023/0001-00 - HELENO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64657.003326/2020-17 | 15/03/2021 | 11/12/2022 | 15/03/2021 | 11/12/2022 | 1870000 | 1890696.99 | 13234878.93
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00004/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2021 | 22/04/2021 | 26.263.297/0001-71 - CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.002929/2020-77 | 23/04/2021 | 08/01/2022 | 23/04/2021 | 23/11/2021 | 602000 | 602000 | 1204000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158884 - INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA | 00004/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2021 | 11/06/2021 | 01.984.992/0001-00 - CONSTRUTORA BARAO DOS AIMORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000087/2020-70 | 01/10/2021 | 03/08/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2023 | 6019988.12 | 6019988.12 | 6019988.12
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155635 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/06/2021 | 32.022.369/0001-91 - TIMEC-TAVARES INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA E CIVIL-LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 004/2021 COM INICIO EM 07/06/2021 ATÉ 27/06/2021.. | 09/03/2021 | 09/09/2021 | 09/03/2021 | 09/09/2021 | 122200 | 122200 | 122200
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 30/06/2021 | 31.319.983/0001-57 - SERRANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 04/2021, NA FORMA DO ART. 57, § 1º INCISO I E II, E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.010814/2020-93: 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 02 MESES, ATÉ A DATA DE 19/11/2021; 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR 01 MÊS, ATÉ A DATA DE 19/07/2021; 2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 24,73%, TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 28.191,47 (VINTE OITO MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 142.190,37 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS DE TRINTA E SETE CENTAVOS). | 20/04/2021 | 19/11/2021 | 20/04/2021 | 19/11/2021 | 113998.9 | 142190.37 | 142190.37
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155635 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 28/06/2021 | 32.022.369/0001-91 - TIMEC-TAVARES INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA E CIVIL-LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 004/2021 COM INICIO EM 28/06/2021 ATÉ 12/08/2021. | 09/03/2021 | 09/09/2021 | 09/03/2021 | 09/09/2021 | 122200 | 122200 | 122200
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/07/2021 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO Nº 004/2021, COM ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DÉCIMA SÉTIMA E DÉCIMA OITAVA. | 20/07/2021 | 25/02/2023 | 20/07/2021 | 30/07/2022 | 2133108.13 | 2843398.95 | 25638421.53
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/07/2021 | 26.691.749/0001-16 - SALLES ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 04/2021. | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 01/08/2021 | 01/11/2021 | 1247030.37 | 1279702.57 | 21208074.69
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00021/2021 | 08/10/2021 | 31.319.983/0001-57 - SERRANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO, VISANDO A NÃO EXIGÊNCIA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO. | 20/04/2021 | 19/11/2021 | 20/04/2021 | 19/11/2021 | 113998.9 | 142190.37 | 142190.37
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 25/10/2021 | 26.691.749/0001-16 - SALLES ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 04/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 06/01/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E DÉCIMA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, §1º, I E IV, E ART. 65, I, "A" E "B", §1º, DA LEI Nº 8.666/93. | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 01/11/2021 | 16/12/2021 | 1247030.37 | 1355397.31 | 21208074.69
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00004/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00004/2021 | 29/11/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 14/2021, POR FORÇA DO ARTIGO 78 - INCISO I - E DO ARTIGO 79 - INCISO I - LEI 8666/93 | 13/01/2021 | 01/12/2021 | 13/01/2021 | 01/12/2021 | 551043.07 |  | 551056.53
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00004/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/11/2021 | 26.263.297/0001-71 - CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTRATO OCORRIDA NO INTERSTÍCIO DE 02/09/2021 A 17/10/2021, VISANDO AJUSTE NOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS | 23/04/2021 | 08/01/2022 | 24/11/2021 | 08/01/2022 | 602000 | 602000 | 1204000
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/11/2021 | 26.691.749/0001-16 - SALLES ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 06/01/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E DÉCIMA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, §1º, I E IV, E ART. 65, I, "A" E "B", §1º, DA LEI Nº 8.666/93. | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 16/12/2021 | 14/02/2022 | 1247030.37 | 1355397.31 | 21208074.69
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL | 200323 - DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/12/2021 | 05.275.229/0001-52 - G.C.E S/A | A) REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, "D", DO ART. 65 DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E COM EFEITOS A PARTIR NAS MEDIÇÕES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, EM RAZÃO DO AUMENTO EXPRESSIVO DE DIVERSOS ELEMENTOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. B) PRORROGAR O PRAZO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, EM 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM TÉRMINO EM 30/03/2022, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, § 1º, DO ART. 57 DA LEI 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. | 28/01/2021 | 31/12/2022 | 28/01/2021 | 28/07/2022 | 24948552.41 | 26443595.88 | 192497255.81
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00004/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 11/02/2022 | 26.691.749/0001-16 - SALLES ENGENHARIA LTDA | EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 04/2021, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – REITORIA, CNPJ Nº 10.870.883/0001-44 E A EMPRESA SALLES BARBOSA ENGENHARIA LTDA. EPP., CNPJ Nº 26.691.749/0001- 16, CONFORME AUTORIZAM A CLÁUSULA SEXTA, O ARTIGO 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/1993 E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23372.001366/2020-25, PARA REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 11/12/2021, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO (INCC-M) E PARA COMPOSIÇÃO DO CÁLCULO O MÉTODO PREVISTO NO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054/1994, NO PERCENTUAL DE 14,03%. | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 01/02/2021 | 14/02/2021 | 1247030.37 | 1321852.17 | 21208074.69
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00004/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 14/02/2022 | 26.691.749/0001-16 - SALLES ENGENHARIA LTDA | RETIFICAÇÃO DA APOSTILA 01/2022, REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2021, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), NO PERCENTUAL DE 14,03%. | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 01/02/2021 | 14/02/2022 | 1247030.37 | 1430173.26 | 21208074.69
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 11/02/2022 | 26.691.749/0001-16 - SALLES ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 06/01/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E DÉCIMA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, §1º, I E IV, E ART. 65, I, "A" E "B", §1º, DA LEI Nº 8.666/93. | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 14/02/2022 | 30/09/2022 | 1247030.37 | 1430173.26 | 21208074.69
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160245 - POLICLINICA MILITAR DE NITEROI | 00004/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 22/02/2022 | 20.856.023/0001-00 - HELENO CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 15/03/2021 | 11/12/2022 | 15/03/2022 | 10/09/2022 | 1870000 | 1870000 | 13234878.93
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160245 - POLICLINICA MILITAR DE NITEROI | 00004/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 01/03/2022 | 20.856.023/0001-00 - HELENO CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA. | 15/03/2021 | 11/12/2022 | 15/03/2022 | 10/09/2022 | 1870000 | 1890696.99 | 13234878.93
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL | 200323 - DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL | 00004/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 24/03/2022 | 05.275.229/0001-52 - G.C.E S/A | REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO - CONTRATO Nº 04/2021, DO PROCESSO 08016.016559/2020-46 , O NOVO VALOR DO SALDO CONTRATUAL A SER EXECUTADO: O SALDO CONTRATUAL A SER EXECUTADO A PARTIR DA MEDIÇÃO 10B ,(16/12/21 - 31/12/21), PASSA DE R$ 14.569.747,22 (QUATORZE MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 15.185.540,29 (QUINZE MILHÕES, CENTO E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). | 28/01/2021 | 31/12/2022 | 28/01/2021 | 28/07/2022 | 24948552.41 | 27059388.95 | 192497255.81
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00004/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 30/05/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO PRIMORDIAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC, EDITADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, NO PERCENTUAL DE 15,93455759% ( QUINZE VIRGULA NOVENTA E TRÊS PORCENTO), DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO DO 1º REAJUSTE CONTRATUAL (SEI Nº 1588742), RATIFICADO PELO DESPACHO 24/2022/REIT - DEINF (SEI Nº 1605317), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 406.569,30 (QUATROCENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS). | 20/07/2021 | 25/02/2023 | 20/07/2021 | 30/07/2022 | 2133108.13 | 3249968.15 | 25638421.53
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL | 200323 - DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/05/2022 | 05.275.229/0001-52 - G.C.E S/A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, EM 90 DIAS, COM TÉRMINO EM 03/10/2022, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, § 1º, DO ART. 57 DA LEI 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 28/07/2022 A 31/12/2022. | 28/01/2021 | 31/12/2022 | 28/01/2021 | 31/12/2022 | 24948552.41 | 27059388.95 | 192497255.81
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2021 | 18/02/2021 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002377/2019-64 | 18/03/2021 | 31/01/2023 | 18/03/2021 | 13/11/2021 | 381806.04 | 381806.04 | 5952048.46
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/11/2021 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (VEDAÇÕES E PERMISSÕES) DO CONTRATO 04/2021. RETIFICA O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DE R$ 381.806,04 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 381.805,89 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). ACRÉSCIMO DE 16,39% E SUPRESSÃO DE 4,44% AO VALOR ORIGINAL RETIFICADO DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO ATÉ 01/06/2022. | 18/03/2021 | 31/01/2023 | 18/03/2021 | 01/06/2022 | 381806.04 | 427426.48 | 5952048.46
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 23/05/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ACRÉSCIMO DE 30% AO VALOR ORIGINAL RETIFICADO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 01/08/2022 E DE VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. | 18/03/2021 | 31/01/2023 | 18/03/2021 | 30/09/2022 | 381806.04 | 541978.98 | 5952048.46
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 10/06/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL, A PARTIR DE 29/10/2021, PERFAZENDO A QUANTIA DE R$ 56.041,78 (CINQUENTA E SEIS MIL E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 15,9251% SOBRE O MONTANTE DE R$ 351.908,52 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E NOVECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). | 18/03/2021 | 31/01/2023 | 18/03/2021 | 30/09/2022 | 381806.04 | 598020.76 | 5952048.46
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 26/07/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 30/07/2022 À 28/10/02022, EM CONFORMIDADE COM O PARECER TÉCNICO 003 (SEI Nº 1662142). | 20/07/2021 | 25/02/2023 | 30/07/2022 | 28/10/2022 | 2133108.13 | 3249968.15 | 25638421.53
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158884 - INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA | 00004/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00004/2021 | 03/08/2022 | 01.984.992/0001-00 - CONSTRUTORA BARAO DOS AIMORES LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021, A PARTIR DE 03/08/2022, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 79, INCISO II DA LEI 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 12ª, ITEM 12.1.2 DO MENCIONADO CONTRATO ORIGINAL. | 01/10/2021 | 03/08/2022 | 01/10/2021 | 03/08/2022 | 6019988.12 |  | 6019988.12
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 22/08/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | A SUPRESSÃO DE 2,79% (DOIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 04/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM 10/02/2021. O ACRÉSCIMO DE 9,42% (NOVE VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 04/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM 10/02/2021. | 20/07/2021 | 25/02/2023 | 22/08/2022 | 28/10/2022 | 2133108.13 | 3032039.26 | 25638421.53
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00004/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00004/2021 | 02/09/2022 | 08.117.778/0001-97 - MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº UFPB/SOF Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/04/2021, CUJO OBJETO COMPREENDEU A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM RESPALDO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO DO CONTRATO, CONFORME PREVISÃO LEGAL DOS ARTIGOS 78, INCISO I E V E 79, INCISO I, AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93; E DESPACHO Nº 298/2022/SOF. | 13/04/2021 | 21/07/2022 | 13/04/2021 | 21/07/2022 | 1822057.99 |  | 1822057.99
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160245 - POLICLINICA MILITAR DE NITEROI | 00004/2021 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 28/07/2022 | 20.856.023/0001-00 - HELENO CONSTRUCOES LTDA | PRIMEIRO REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL ATUALIZADO (TA NO 1) RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO NO 004/2021 - PCLINMN | 15/03/2021 | 11/12/2022 | 15/03/2021 | 10/09/2022 | 1870000 | 1890696.99 | 13234878.93
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160245 - POLICLINICA MILITAR DE NITEROI | 00004/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 09/09/2022 | 20.856.023/0001-00 - HELENO CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 15/03/2021 | 11/12/2022 | 11/09/2022 | 11/12/2022 | 1870000 | 1890696.99 | 13234878.93
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 27/10/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2021 POR 120 (CENTO E VINTE DIAS) DIAS, EM CONFORMIDADE COM O PARECER TÉCNICO 004/2022. | 20/07/2021 | 25/02/2023 | 28/10/2022 | 25/02/2023 | 2133108.13 | 3032039.26 | 25638421.53
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL | 200323 - DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 21/12/2022 | 05.275.229/0001-52 - G.C.E S/A | 1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1 REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS REFERENTE AO ITEM 10, " REFORÇO COM CHAPA DE PROTEÇÃO BALÍSTICA", COM FUNDAMENTO NO INCISO II, "D", DO ART. 65 DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REPRESENTA UM INCREMENTO TOTAL DE R$ 530.559,64 (QUINHENTOS E TRINTA MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL DA OBRA. 1.1.2 ACRESCENTAR E SUPRIMIR ITENS DA CONTRATAÇÃO, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES Nº 127/2022/COENA/CGMEAP/DIREX/DEPEN (19163640) E Nº 150/2022/COENA/CGMEAP/DIREX/DEPEN (19652189), EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTES NOS PROJETOS EXECUTIVOS, BEM COMO POR PREVISÃO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL EM SERVIÇOS QUE DIFEREM EM METODOLOGIA EXECUTIVA, VISANDO ADEQUAÇÃO E ATINGIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. | 28/01/2021 | 31/12/2022 | 21/12/2022 | 31/12/2022 | 24948552.41 | 27059388.95 | 192497255.81
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL | 200323 - DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL | 00004/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 01/05/2022 | 05.275.229/0001-52 - G.C.E S/A | REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO - CONTRATO Nº 04/2021, DO PROCESSO 08016.016559/2020-46 , O NOVO VALOR DO SALDO CONTRATUAL A SER EXECUTADO: 3.1. O SALDO CONTRATUAL A SER EXECUTADO A PARTIR DA MEDIÇÃO 15A (01/05/22 - 15/05/22), PASSA DE R$ 30.744.605,32 (TRINTA MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 30.750.660,25 (TRINTA MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). | 28/01/2021 | 31/12/2022 | 28/01/2021 | 31/12/2022 | 24948552.41 | 30750660.25 | 192497255.81
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00004/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2023 | 20/02/2023 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO PRIMORDIAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC, EDITADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, NO PERCENTUAL DE 10,703426078% ( DEZ VIRGULA SETENTA POR CENTO), DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO - 2º REAJUSTE CONTRATUAL (SEI Nº 1836899), RATIFICADO PELO DESPACHO 9/2029/REIT - DEINF (SEI Nº 1836922), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 175.721,14 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS). | 20/07/2021 | 25/02/2023 | 20/07/2021 | 25/02/2023 | 2133108.13 | 3614329.7 | 25638421.53
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 20/02/2023 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 16,19% (DEZESSEIS VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO), A SUPRESSÃO DE 12,10% (DOZE VÍRGULA DEZ POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM 10/02/2021 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2021 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE DIAS) DIAS, EM CONFORMIDADE COM O PARECER TÉCNICO 004 (SEI Nº 1836863). | 20/07/2021 | 25/02/2023 | 25/02/2023 | 25/06/2023 | 2133108.13 | 3762233.19 | 25638421.53
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00004/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00004/2021 | 20/04/2021 | 31.319.983/0001-57 - SERRANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |  | 20/04/2021 | 19/11/2021 | 20/04/2021 | 19/11/2021 | 113998.9 |  | 142190.37
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160245 - POLICLINICA MILITAR DE NITEROI | 00004/2021 | Serviços | 21 - Termo de Encerramento | 00004/2021 | 15/03/2021 | 20.856.023/0001-00 - HELENO CONSTRUCOES LTDA |  | 15/03/2021 | 11/12/2022 | 15/03/2021 | 11/12/2022 | 1870000 |  | 13234878.93
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 30/09/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ESTABELECE O ACRÉSCIMO DE 3,56% AO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 04/2021; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, ONDE O CONTRATO PASSARÁ A VIGER COM OS SEGUINTES PRAZOS: NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS EM 31/08/2022; B) NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/10/2022. | 18/03/2021 | 31/01/2023 | 30/09/2022 | 30/10/2022 | 381806.04 | 613600.45 | 5952048.46
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 28/10/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, ONDE O CONTRATO PASSARÁ A VIGER COM OS SEGUINTES PRAZOS: NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 31/10/2022; B) NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2022. | 18/03/2021 | 31/01/2023 | 28/10/2022 | 31/12/2022 | 381806.04 | 613600.45 | 5952048.46
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 30/12/2022 | 03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, ONDE O CONTRATO PASSARÁ A VIGER COM OS SEGUINTES PRAZOS: NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 01/12/2022; B) NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/01/2023. | 18/03/2021 | 31/01/2023 | 30/12/2022 | 31/01/2023 | 381806.04 | 613600.45 | 5952048.46
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00004/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2022 | 05/01/2022 | 01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003117/2021-01 | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 266452.38 | 266452.38 | 532904.75
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 25/01/2022 | 00.707.897/0001-98 - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.002623/2021-55 | 01/02/2022 | 01/07/2022 | 01/02/2022 | 01/07/2022 | 166506.08 | 166506.08 | 509389.53
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 01/02/2022 | 09.156.486/0001-26 - SOLIO SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001312/2021-12 | 01/02/2022 | 26/01/2023 | 01/02/2022 | 29/10/2022 | 403634.25 | 403634.25 | 1614537
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 10/01/2022 | 14.121.231/0001-68 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.028735/2021-89 | 31/03/2022 | 25/01/2023 | 31/03/2022 | 25/01/2023 | 692359.49 | 692359.49 | 692359.49
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 154055 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 01/02/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.000661/2021-56 | 02/02/2022 | 02/02/2023 | 02/02/2022 | 02/02/2023 | 1505801.05 | 1505801.05 | 1505801.04
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 18/02/2022 | 01.773.012/0001-11 - LUMINUS ELETRICIDADE GERADORES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.125882/2020-36 | 21/02/2022 | 21/12/2022 | 21/02/2022 | 21/12/2022 | 842102.03 | 1052637.49 | 3157912.47
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155914 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 09/03/2022 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23769.005868/2021-52 | 09/03/2022 | 08/09/2023 | 09/03/2022 | 08/09/2023 | 5010000 | 5010000 | 5010000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 07/02/2022 | 21.249.795/0001-46 - NOVA ALVORADA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.114356/2021-74 | 07/02/2022 | 05/09/2022 | 07/02/2022 | 07/07/2022 | 52200 | 52200 | 52200
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158341 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 29/03/2022 | 07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013175/2021-62 | 29/03/2022 | 24/10/2023 | 29/03/2022 | 23/03/2023 | 5739420.55 | 5739420.55 | 63123730.35
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158342 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 14/04/2022 | 36.820.464/0001-91 - CONSTRUTORA SMART LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005349/2022-02 | 18/04/2022 | 27/06/2023 | 18/04/2022 | 27/06/2023 | 5181203.45 | 5181203.45 | 33690356.95
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00004/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2022 | 19/04/2022 | 97.103.162/0001-97 - PAULO CESAR SACARDO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.030804/2021-12 | 19/04/2022 | 19/10/2023 | 19/04/2022 | 19/10/2023 | 4374257.76 | 4374257.76 | 4374257.76
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 06/04/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013323/2021-49 | 11/04/2022 | 05/06/2023 | 11/04/2022 | 07/11/2022 | 876215.41 | 876215.41 | 5499270.57
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/04/2022 | 21.249.795/0001-46 - NOVA ALVORADA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REFORMA DA ENTRADA DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO DO CT | 07/02/2022 | 05/09/2022 | 07/04/2022 | 05/09/2022 | 52200 | 52200 | 52200
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/06/2022 | 00.707.897/0001-98 - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA | INCLUSÃO DOS ITENS ESPECIFICADOS NA PLANILHA CONSTANTE NO SUBITEM 1.3 - CLÁUSULA PRIMEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE AGROECOLOGIA COM ÁREA TOTAL DE 173,25 M², COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. ESTA INCLUSÃO DE ITENS REPRESEN-TA UM INCREMENTO NO VALOR CONTRATADO NO IMPORTE DE R$ 4.935,65 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), EM UM PERCENTUAL DE 2,96% DO VALOR DA AVENÇA. TAL ALTERA-ÇÃO FUNDAMENTA-SE NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA 'B' E §1º, DA LEI Nº 8.666/1993 | 01/02/2022 | 01/07/2022 | 01/02/2022 | 01/07/2022 | 166506.08 | 171441.73 | 509389.53
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158341 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | 00004/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 22/06/2022 | 07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A CORREÇÃO DO CONTRATO INICIAL DO VALOR TOTAL DA OBRA. A CORREÇÃO SERÁ FEITA DEVIDO O VALOR TOTAL HOMOLOGADO NÃO TER O DESCONTO LINEAR SOBRE OS ITENS DA CONTRATAÇÃO, CONFORME A PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS. | 29/03/2022 | 24/10/2023 | 29/03/2022 | 23/03/2023 | 5739420.55 | 5738430.98 | 63123730.35
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00004/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/08/2022 | 01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A) ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 8,8088313870% (OITO VÍRGULA OITO ZERO OITO OITO TRÊS UM TRÊS OITO SETE ZERO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 23.471,34 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAL E TRINTA E QUATRO CENTAVOS); B) SUPRIMIR, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 6,1908663075% (SEIS VÍRGULA UM NOVE ZERO OITO SEIS SEIS TRÊS ZERO SETE CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 16.495,71 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). | 10/01/2022 | 10/01/2024 | 01/09/2022 | 10/01/2024 | 266452.38 | 799357.14 | 532904.75
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158297 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL | 00004/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2022 | 14/09/2022 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.017177/2021-71 | 14/09/2022 | 14/09/2023 | 14/09/2022 | 14/09/2023 | 500249.32 | 500249.32 | 1500747.96
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 18/10/2022 | 01.773.012/0001-11 - LUMINUS ELETRICIDADE GERADORES E SERVICOS LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR POR MAIS 02 (DOIS) MESES NA FORMA DO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV, DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCENTAR A QUANTIA DE R$ 210.535,47 (DUZENTOS E DEZ MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 22/10/2022, EQUIVALENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 | 21/02/2022 | 21/12/2022 | 22/10/2022 | 21/12/2022 | 842102.03 | 1052637.49 | 3157912.47
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00018/2022 | 29/10/2022 | 09.156.486/0001-26 - SOLIO SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS | 01/02/2022 | 26/01/2023 | 29/10/2022 | 26/01/2023 | 403634.25 | 403634.25 | 1614537
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 155854 - INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | 00004/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00004/2022 | 28/12/2022 | 26.649.607/0001-90 - ASO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000833/2022-21 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | 775800.05 | 775800.05 | 775800.05
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158341 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 05/01/2023 | 07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO/DILAÇÃO POR 210(DUZENTOS E DEZ) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO. | 29/03/2022 | 24/10/2023 | 28/01/2023 | 24/10/2023 | 5739420.55 | 5738430.98 | 63123730.35
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158297 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/11/2022 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2022 ATÉ 19.02.2023. | 14/09/2022 | 14/09/2023 | 19/12/2022 | 19/02/2023 | 500249.32 | 500249.32 | 1500747.96
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158297 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 18/02/2023 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2022 ATÉ 20.05.2023 | 14/09/2022 | 14/09/2023 | 19/02/2023 | 20/05/2023 | 500249.32 | 500249.32 | 1500747.96
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | 00004/2022 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00004/2022 | 18/02/2022 | 01.773.012/0001-11 - LUMINUS ELETRICIDADE GERADORES E SERVICOS LTDA | PREENCHEMOS ESTE TERMO DE ENCERRAMENTO COM BASE NO CHECK-LIST SEINFRA/HFSE (0032885942) DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. | 21/02/2022 | 21/12/2022 | 21/02/2022 | 21/12/2022 | 842102.03 |  | 3157912.47
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158342 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA | 00004/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 17/02/2023 | 36.820.464/0001-91 - CONSTRUTORA SMART LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL QUE SE REFERE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023, PERFAZENDO A QUANTIA DE R$ 521.174,05 (QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS) CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 10,06% SOBRE O MONTANTE DE R$ 5.180.656,65 (CINCO MILHÕES, CENTO E OITENTA MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 01 - REAJUSTE (SEI Nº 1784566) SOBRE REAJUSTE DO CONTRATO ANEXO A ESTE INSTRUMENTO. | 18/04/2022 | 27/06/2023 | 18/04/2022 | 27/06/2023 | 5181203.45 | 5701830.7 | 33690356.95
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/10/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, ONDE O CONTRATO PASSARÁ A VIGER COM OS SEGUINTES PRAZOS: NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 07/12/2022; B) NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/01/2023. | 11/04/2022 | 05/06/2023 | 07/10/2022 | 06/01/2023 | 876215.41 | 876215.41 | 5499270.57
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/12/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, ONDE O CONTRATO PASSARÁ A VIGER COM OS SEGUINTES PRAZOS: NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05/02/2023; B) NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/03/2023. | 11/04/2022 | 05/06/2023 | 07/12/2022 | 07/03/2023 | 876215.41 | 876215.41 | 5499270.57
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 17/02/2023 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | RETIFICA O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO N° 04/2022 PARA R$ 876.210,67 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS); ACRÉSCIMO DE 32,84% (TRINTA E DOIS VÍRGULA OITENTA E QUATRO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL RETIFICADO DO CONTRATO Nº 04/2022; SUPRESSÃO DE 2,10% (DOIS VÍRGULA DEZ POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL RETIFICADO DO CONTRATO N° 04/2022; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, ONDE O CONTRATO PASSARÁ A VIGER COM OS SEGUINTES PRAZOS: NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06/04/2023; B) NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/05/2023. | 11/04/2022 | 05/06/2023 | 17/02/2023 | 06/05/2023 | 876215.41 | 1145593.87 | 5499270.57
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00004/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 12/04/2023 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | ESTABELECE O ACRÉSCIMO DE 6,15% (SEIS VÍRGULA QUINZE POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL RETIFICADO DO CONTRATO Nº 04/2022; SUPRESSÃO DE 3,83% (TRÊS VÍRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL RETIFICADO DO CONTRATO N° 04/2022; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, ONDE O CONTRATO PASSARÁ A VIGER COM OS SEGUINTES PRAZOS: NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06/05/2023; B) NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/06/2023. | 11/04/2022 | 05/06/2023 | 12/04/2023 | 05/06/2023 | 876215.41 | 1165933.71 | 5499270.57
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00004/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2023 | 03/01/2023 | 35.823.726/0001-09 - FIREFIGHTER SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034263/2022-74 | 03/01/2023 | 03/11/2023 | 03/01/2023 | 03/11/2023 | 515965.24 | 515965.24 | 515965.24
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 00004/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2023 | 02/02/2023 | 31.469.909/0001-17 - LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007898/2022-45 | 02/02/2023 | 30/09/2023 | 02/02/2023 | 30/09/2023 | 197411.23 | 197411.23 | 197411.23
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00004/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2023 | 01/02/2023 | 23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001685/2022-30 | 01/02/2023 | 01/02/2025 | 01/02/2023 | 01/02/2025 | 3338268.08 | 3338268.08 | 3338268.12
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155915 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO | 00004/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00004/2023 | 27/03/2023 | 21.683.950/0001-38 - ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23818.008672/2022-78 | 03/04/2023 | 10/10/2023 | 03/04/2023 | 10/10/2023 | 220000 | 220000 | 220000
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00004/2023 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 22/03/2023 | 23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA | MODIFICAR A CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 04/2023, INCLUINDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: FONTE: 1000000000 PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO (PTRES): 193637 PLANO INTERNO (PI): V20RGP41JB5 NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000052 | 01/02/2023 | 01/02/2025 | 01/02/2023 | 01/02/2025 | 3338268.08 | 3338268.07 | 3338268.12
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00005/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00005/2015 | 25/02/2015 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000472/2015-66 | 25/02/2015 | 01/06/2024 | 25/02/2015 | 25/11/2016 | 41650000 | 41650000 | 166600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00005/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 21/11/2016 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-005/2015. SUSPENSÃO AO PRAZO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO. | 25/02/2015 | 01/06/2024 | 25/02/2015 | 25/11/2016 | 41650000 | 41650000 | 166600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00005/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 23/05/2018 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | REINÍCIO COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DO ITEM 4.2 DA CLÁUSULA QUARTA AO CONTRATO Nº 5/2015. O PRAZO CONTRATUAL FICA REINICIADO A PARTIR DO DIA 24/05/2018, RESTANDO UM SALDO DE 5 DIAS CONSECUTIVOSA RESTITUIR E PRORROGAÇÃO POR MAIS 18 MESES CONSECUTIVOS. GESTOR: LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA -DIRETOR DA DIR/DNIT. | 25/02/2015 | 01/06/2024 | 29/05/2018 | 29/11/2019 | 41650000 | 41650000 | 166600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00005/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 25/11/2019 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-005/2015-00. PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 18 MESES. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. | 25/02/2015 | 01/06/2024 | 30/11/2019 | 30/05/2021 | 41650000 | 41650000 | 166600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00005/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 22/04/2021 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO. PRAZO: FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 18 MESES, COM INÍCIO EM 31/05/2021 E TÉRMINO EM 30/11/2022, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 15 MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 31/05/2021 E O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ PARA A DATA DE 31/08/2022 | 25/02/2015 | 01/06/2024 | 31/05/2021 | 30/11/2022 | 41650000 | 41650000 | 166600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00005/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 25/08/2022 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E O TÉRMINO EM 01/06/2024. | 25/02/2015 | 01/06/2024 | 01/12/2022 | 01/06/2024 | 41650000 | 41650000 | 166600000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00005/2019 | 01/10/2019 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000122/2019-09 | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 01/10/2019 | 10/10/2021 | 6121912.96 | 7529952.94 | 133693936.95
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00005/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2019 | 07/03/2019 | 12.431.140/0001-01 - TEKNIK CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.011566/2018-25 | 07/03/2019 | 04/03/2021 | 07/03/2019 | 07/03/2020 | 6705471.97 | 6705471.97 | 28622737.5
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00005/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 02/03/2020 | 12.431.140/0001-01 - TEKNIK CONSTRUTORA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 5/2019 POR MAIS 160 DIAS, A FIM DEQUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 07/03/2020 A 14/08/2020; B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃOPOR MAIS 68 DIAS, TOTALIZANDO 14 MESES E 8 DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 07/03/2019 | 04/03/2021 | 07/03/2020 | 14/08/2020 | 6705471.97 | 6705471.97 | 28622737.5
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 27/03/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REPACTUAR OS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 10, 11, 12 E 13, CONFORME ANEXO I. | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 01/10/2019 | 10/10/2021 | 6121912.96 | 0.01 | 133693936.95
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00005/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 14/08/2020 | 12.431.140/0001-01 - TEKNIK CONSTRUTORA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2019 POR MAIS DE112 (CENTO E DOZE) DIAS, A FIM DE QUE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 15 DE AGOSTO DE 2020 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020; E B) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 07/03/2019 | 04/03/2021 | 15/08/2020 | 04/12/2020 | 6705471.97 | 6705471.97 | 28622737.5
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 05/08/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REPACTUAR OS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 30 E 32, CONFORME ANEXO I. | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 01/10/2019 | 10/10/2021 | 6121912.96 | 0.01 | 133693936.95
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2020 | 21/08/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REPACTUAR OS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 20 A 29 (REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS), CONFORME ANEXO I. | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 01/10/2019 | 10/10/2021 | 6121912.96 | 0.01 | 133693936.95
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2020 | 08/09/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REPACTUAR P PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 31 (ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA), CONFORME ANEXO I. | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 01/10/2019 | 10/10/2021 | 6121912.96 | 0.01 | 133693936.95
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00005/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 22/10/2020 | 12.431.140/0001-01 - TEKNIK CONSTRUTORA LTDA | A) O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRODE R$ 178.889,71, CONFOME ANEXOS A E BE DESTE TERMO; B) O ACRÉSCIMO DO MONTANTE DE R$ 47.263,09, EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,70% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO C DESTE TERMO; C) A SUPRESSÃO DO MONTANTE DE R$ 127.185,55, EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 1,90% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO. | 07/03/2019 | 04/03/2021 | 15/08/2020 | 04/12/2020 | 6705471.97 | 7051023.97 | 28622737.5
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00005/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 20/11/2020 | 12.431.140/0001-01 - TEKNIK CONSTRUTORA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2019 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2020 A 04 DE MARÇODE 2021. | 07/03/2019 | 04/03/2021 | 05/12/2020 | 04/03/2021 | 6705471.97 | 7051023.97 | 28622737.5
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00005/2020 | 17/11/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REPACTUAR O PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 32 (ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO), CONFORME ANEXO I ACOSTADO A ESTE TERMO, O QUAL PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO JÁ REFERIDO TERMO CONTRATUAL. | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 01/10/2019 | 10/10/2021 | 6121912.96 | 0.01 | 133693936.95
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00005/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00005/2019 | 08/11/2019 | 04.255.148/0001-28 - ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040965/2019-12 | 11/11/2019 | 20/03/2021 | 11/11/2019 | 20/03/2021 | 675000 | 675000 | 2025000
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158381 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | 00005/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00005/2019 | 11/11/2019 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.036976/2016-13 | 11/11/2019 | 23/10/2022 | 11/11/2019 | 04/03/2021 | 533049.99 | 533049.99 | 8353234.93
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00005/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 12/12/2019 | 04.255.148/0001-28 - ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO. ACRÉSCIMO DE 25% | 11/11/2019 | 20/03/2021 | 11/11/2019 | 05/09/2020 | 675000 | 675000 | 2025000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00005/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 26/08/2020 | 04.255.148/0001-28 - ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA. | 11/11/2019 | 20/03/2021 | 05/09/2020 | 03/12/2020 | 675000 | 675000 | 2025000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00005/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 01/12/2020 | 04.255.148/0001-28 - ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA. | 11/11/2019 | 20/03/2021 | 01/12/2020 | 18/01/2021 | 675000 | 675000 | 2025000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/10/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | ACRESCER 24,25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE À INCLUSÃO DE 7 (SE TE) PRODUTOS E DA ESTIMATIVA DE DESEMBOLSOS CO M DESPESAS CARTORÁRIAS. | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 01/10/2019 | 10/10/2021 | 6121912.96 | 1484758.1 | 133693936.95
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00005/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 12/01/2021 | 04.255.148/0001-28 - ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA | 11/11/2019 | 20/03/2021 | 11/11/2019 | 20/03/2021 | 675000 | 675000 | 2025000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00005/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00016/2021 | 26/01/2021 | 12.431.140/0001-01 - TEKNIK CONSTRUTORA LTDA | REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2019, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA TEKNIK CONSTRUTORA LTDA, QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, A EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS/CICAN, CNES 0003921, LOCALIZADO EM SALVADOR/BA, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS | 07/03/2019 | 04/03/2021 | 07/03/2019 | 04/03/2021 | 6705471.97 | 7109893.4 | 28622737.5
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 159002 - INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO | 00005/2019 | Obras | 97 - Termo de Execução Descentralizada (TED) | 00005/2019 | 13/12/2019 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.003046/2018-26 | 13/12/2019 | 15/05/2021 | 13/12/2019 | 12/12/2020 | 218895.72 | 218895.72 | 228395.79
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 159002 - INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO | 00005/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 11/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | ADEQUAR A REDAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO À MINUTA DE CONTRATO PUBLICADA JUNTAMENTE AO EDITAL DO RDC Nº 03/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DOS SUL DE MINAS GERAIS. | 13/12/2019 | 15/05/2021 | 13/12/2019 | 12/12/2020 | 218895.72 | 218895.72 | 228395.79
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 159002 - INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO | 00005/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 11/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | ADEQUAR A REDAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO À MINUTA DE CONTRATO PUBLICADA JUNTAMENTE AO EDITAL DO RDC Nº 03/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DOS SUL DE MINAS GERAIS. | 13/12/2019 | 15/05/2021 | 13/12/2019 | 12/12/2020 | 218895.72 | 218895.72 | 228395.79
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 159002 - INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO | 00005/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 11/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL E O REAJUSTE. | 13/12/2019 | 15/05/2021 | 13/12/2019 | 15/05/2021 | 218895.72 | 228395.79 | 228395.79
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00006/2020 | 08/02/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REPACTUAR O PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 40 (RELATÓRIO FINAL DE RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS), CONFORME ANEXO I ACOSTADO A ESTE TERMO, O QUAL PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO JÁ REFERIDO TERMO CONTRATUAL. | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 01/10/2019 | 10/10/2021 | 6121912.96 | 6121912.96 | 133693936.95
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00005/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00005/2019 | 07/11/2019 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001404/2018-05 | 13/11/2019 | 13/02/2021 | 13/11/2019 | 13/11/2020 | 343807.32 | 343807.32 | 3101730.58
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00005/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 13/11/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO ADIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019 POR MAIS 3 (TRÊS) MESES. | 13/11/2019 | 13/02/2021 | 13/11/2020 | 13/02/2021 | 343807.32 | 343807.32 | 3101730.58
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00005/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 16/06/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR OS TERMOS CONSTANTES DO PREÂMBULO DO CONTRATO N° 05/2019, ONDE SE LÊ: “ CNPJ SOB O Nº 10.727.655/00008-96”, LEIA-SE: “ CNPJ SOB O Nº 10.727.655/0008-96”, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL. | 13/11/2019 | 13/02/2021 | 13/11/2019 | 13/02/2021 | 343807.32 | 343807.32 | 3101730.58
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00005/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 14/12/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajuste de preços do Contrato nº 05/2019, a partir de 29/03/2020, perfazendo o montante estimado de R$ 3.732,35 (três mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), com base na variação do INCC-M no período de 28/03/2019 a 28/03/2020, | 13/11/2019 | 13/02/2021 | 13/11/2019 | 13/02/2021 | 343807.32 | 347539.67 | 3101730.58
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00005/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2019 | 08/12/2020 | 04.292.540/0001-47 - NORTEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.015248/2015-52 | 10/12/2020 | 10/12/2021 | 10/12/2020 | 10/12/2021 | 382904.18 | 382904.18 | 765808.36
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158381 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | 00005/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/03/2021 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2019/CAMPUS MACEIÓ E O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL | 11/11/2019 | 23/10/2022 | 04/03/2021 | 26/06/2022 | 533049.99 | 533049.99 | 8353234.93
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158381 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | 00005/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 07/06/2021 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº05/2019/CAMPUS MACEIÓ, CUJA A DATA-BASE PARA O REAJUSTE É 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 11/11/2019 | 23/10/2022 | 11/11/2019 | 26/06/2022 | 533049.99 | 570086.3 | 8353234.93
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 28/06/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E READEQUAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 E 33 | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 11/10/2021 | 10/10/2022 | 6121912.96 | 7606671.06 | 133693936.95
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158421 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA | 00005/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00005/2019 | 17/12/2019 | 28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.000078/2018-80 | 17/12/2019 | 06/02/2022 | 17/12/2019 | 13/08/2020 | 998800 | 998800 | 2022708.85
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158421 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA | 00005/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/06/2020 | 28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA | ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 60 DIAS PASSANDO DE 150 PARA 210 DIAS, PASSANDO A VIGER DE 06/01/2020 A 03/08/2020. A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA DE 240 PARA 300 DIAS, PASSANDO A VIGER DE 17/12/2019 A 12/10/2020 | 17/12/2019 | 06/02/2022 | 17/12/2019 | 13/08/2020 | 998800 | 998800 | 2022708.85
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158421 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA | 00005/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/11/2021 | 28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA | O ADITIVO DE VALOR DA OBRA, PASSANDO DE R$ 998.800,00 (NOVECENTOS E NOVENA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) PARA O VALOR DE R$ 1.023.908,85 (UM MILHÃO, VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). DAR A ORDEM DE SERVIÇOS A PARTIR DE 08/11/2021, PARA A RETOMADA DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA. | 17/12/2019 | 06/02/2022 | 08/11/2021 | 06/02/2022 | 998800 | 1023908.85 | 2022708.85
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00007/2021 | 17/12/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REAJUSTAR O VALOR EM R$ 61.448,34 (SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 7.606.671,06 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 7.668.119,40 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 9 DE OUTUBRO DE 2020; REAJUSTAR O VALOR EM 43.076,81 (QUARENTA E TRÊS MIL SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 7.668.119,40 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 7.711.196,21 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E ONZE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), A CONTAR DE 01 DE JUNHO DE 2021. | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 01/10/2019 | 10/10/2022 | 6121912.96 | 7711196.21 | 133693936.95
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158381 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | 00005/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 24/02/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 05/2019-CAMPUS MACEIÓ, CUJA DATA-BASE PARA O REAJUSTE É 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 11/11/2019 | 23/10/2022 | 11/11/2019 | 26/06/2022 | 533049.99 | 607084.9 | 8353234.93
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158381 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO | 00005/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 11/04/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO, O ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO E A SUPRESSÃO NO VALOR DO CONTRATO | 11/11/2019 | 23/10/2022 | 11/11/2019 | 23/10/2022 | 533049.99 | 650510.02 | 8353234.93
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00005/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 20/08/2020 | 04.292.540/0001-47 - NORTEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 10/12/2020 | 10/12/2021 | 10/12/2020 | 10/12/2021 | 382904.18 | 382904.18 | 765808.36
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 30/06/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUSPENSÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 05/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/10/2019, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 30/06/2022 | 10/10/2023 | 6121912.96 | 7711196.21 | 133693936.95
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 31/10/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. | 01/10/2019 | 10/10/2023 | 31/10/2022 | 10/10/2023 | 6121912.96 | 7711196.21 | 133693936.95
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00005/2019 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00005/2019 | 08/11/2019 | 04.255.148/0001-28 - ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA |  | 11/11/2019 | 20/03/2021 | 11/11/2019 | 20/03/2021 | 675000 |  | 2025000
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00005/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2020 | 15/01/2020 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.056093/2018-12 | 16/01/2020 | 28/05/2022 | 16/01/2020 | 09/05/2021 | 3226999 | 3226999 | 6902587.15
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 154852 - UTFPR CAMPUS SANTA HELENA | 00005/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00005/2020 | 09/12/2020 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035793/2020-91 | 10/12/2020 | 09/04/2022 | 10/12/2020 | 10/12/2021 | 1150000 | 1150000 | 1150000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA | 00005/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00005/2020 | 17/07/2020 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23527.006998/2019-31 | 03/08/2020 | 23/12/2021 | 03/08/2020 | 15/05/2021 | 859814.36 | 859814.36 | 1768158.01
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00005/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00005/2020 | 06/08/2020 | 13.799.540/0001-29 - J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.002638/2020-04 | 06/08/2020 | 02/02/2021 | 06/08/2020 | 02/02/2021 | 154166.41 | 154166.41 | 154166.41
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00005/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00005/2020 | 13/02/2020 | 13.081.451/0001-42 - ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002161/2019-30 | 13/02/2020 | 07/08/2021 | 13/02/2020 | 13/02/2021 | 464036.46 | 464036.46 | 1392109.38
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00005/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 18/12/2020 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, REAJUSTE, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. | 16/01/2020 | 28/05/2022 | 10/05/2021 | 15/12/2021 | 3226999 | 205350.94 | 6902587.15
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00005/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 20/10/2020 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL | 16/01/2020 | 28/05/2022 | 16/01/2020 | 15/12/2021 | 3226999 | 175548.75 | 6902587.15
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193003 - DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE | 00005/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00005/2020 | 22/12/2020 | 03.382.356/0001-25 - EDMIL CONSTRUCOES S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59402.002128/2020-80 | 22/12/2020 | 16/06/2023 | 22/12/2020 | 22/12/2021 | 3289341.64 | 3289341.64 | 26314733.12
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 00005/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00005/2020 | 14/02/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012044/2019-11 | 20/02/2020 | 11/02/2024 | 20/02/2020 | 20/02/2021 | 1545146.4 | 1545146.4 | 6754497.12
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 00005/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 25/01/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | ##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03/2020 – UASG 153035 – UFTM. NÚMERO DO CONTRATO: 05/2020. Nº PROCESSO: 23085.012044/2019-11. ##TEX ADESÃO Nº 12044/2019 AO RDC PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. CONTRATADA: 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUÇÕES EIRELI. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 84 (OITENTA E QUATRO) DIAS, OU SEJA, DE 21/02/2021 ATÉ 15/05/2021, CORRESPONDENTE AO PERÍODO EM QUE O CONTRATO PERMANECEU SUSPENSO, ENTRE 25/06/2020 A 16/09/2020, CONFORME TERMOS ADITIVOS Nº 01/2020 E Nº 02/2020. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 25/01/2021. | 20/02/2020 | 11/02/2024 | 21/02/2021 | 15/05/2021 | 1545146.4 | 1545146.4 | 6754497.12
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00005/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/02/2021 | 13.081.451/0001-42 - ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 30/04/2021, EM CONFORMIDADE COM O NOVO CRONOGRAMA, ANEXO I. | 13/02/2020 | 07/08/2021 | 13/02/2021 | 30/04/2021 | 464036.46 | 464036.46 | 1392109.38
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154856 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA | 00005/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2020 | 28/01/2020 | 11.273.685/0001-66 - CARVALHO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.046417/2017-68 | 28/12/2020 | 27/05/2021 | 28/12/2020 | 27/05/2021 | 0 | 241646.66 | 241646.67
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155625 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI | 00005/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2020 | 13/11/2020 | 31.227.515/0001-52 - TONANNI E BRITO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000086/2019-94 | 13/11/2020 | 13/11/2021 | 13/11/2020 | 13/11/2021 | 101313 | 101313 | 101313
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158152 - INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 00005/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00005/2020 | 19/02/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000453/2019-36 | 19/02/2020 | 19/02/2022 | 19/02/2020 | 19/02/2021 | 687712.8 | 687712.8 | 1455734.77
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158152 - INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 00005/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 19/02/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO N.º 05/2020. | 19/02/2020 | 19/02/2022 | 19/02/2021 | 19/02/2022 | 687712.8 | 29863.03 | 1455734.77
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 00005/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 26/04/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, OU SEJA, DE 15/05/2021 ATÉ 11/10/2021, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º,V DA LEI N. 8.666 DE 1993. | 20/02/2020 | 11/02/2024 | 15/05/2021 | 11/10/2021 | 1545146.4 | 1545146.4 | 6754497.12
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158970 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST | 00005/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2020 | 15/12/2020 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.001064/2020-41 | 15/12/2020 | 08/12/2023 | 15/12/2020 | 15/12/2022 | 2680019.49 | 2680019.49 | 16220882.37
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00005/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 28/04/2021 | 13.081.451/0001-42 - ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, POR 120 DIAS, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020, A PARTIR DA COMUNICAÇÃO OFICIAL, POR E-MAIL, REALIZADA PELO FISCAL DO CONTRATO COM A CONTRATADA, EM 09/04/2021. | 13/02/2020 | 07/08/2021 | 09/04/2021 | 07/08/2021 | 464036.46 | 464036.46 | 1392109.38
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 158467 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS | 00005/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2020 | 17/07/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003504/2019-99 | 20/07/2020 | 19/07/2021 | 20/07/2020 | 19/07/2021 | 147156.8 | 147156.8 | 147156.8
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 158467 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS | 00005/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/07/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA | 20/07/2020 | 19/07/2021 | 20/07/2020 | 19/07/2021 | 147156.8 | 147156.8 | 147156.8
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00005/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/08/2021 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23110.020699/2021-15 EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO E TAMBÉM DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS AO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL. REAJUSTE SOBRE O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS CONSTANTE NO ITEM ANTERIOR CONSIDERANDO A VARIAÇÃO, DE 5,44%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2019, DE 9,66%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2020, PARA O ÍNDICE MÉDIO DO SINAPI/RS - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DIVULGADO PELO IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. | 16/01/2020 | 28/05/2022 | 15/12/2021 | 14/04/2022 | 3226999 | 244449.02 | 6902587.15
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00005/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/06/2021 | 13.081.451/0001-42 - ESPACO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO RETIFICAR AS CLÁUSULA PRIMEIRA E CLÁUSULA SEGUNDA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 05/2020 | 13/02/2020 | 07/08/2021 | 13/02/2020 | 07/08/2021 | 464036.46 | 464036.46 | 1392109.38
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA | 00005/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/09/2021 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, MEDIANTE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DOS ITENS QUE SE ENCONTRAM NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO, CONFORME EXPRESSA CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 110 DO REGULAMENTO E CONTRATOS DA EBSERH. | 03/08/2020 | 23/12/2021 | 09/09/2021 | 23/12/2021 | 859814.36 | 908343.65 | 1768158.01
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 00005/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 20/09/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, OU SEJA, DE 11/10/2021 ATÉ 11/04/2022, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º,V DA LEI N. 8.666 DE 1993. | 20/02/2020 | 11/02/2024 | 11/10/2021 | 11/04/2022 | 1545146.4 | 1545146.4 | 6754497.12
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00005/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 20/10/2020 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL | 16/01/2020 | 28/05/2022 | 16/01/2020 | 14/04/2022 | 3226999 | 271644.36 | 6902587.15
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 154852 - UTFPR CAMPUS SANTA HELENA | 00005/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/10/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 10/12/2020 | 09/04/2022 | 10/12/2020 | 09/04/2022 | 1150000 | 1150000 | 1150000
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193003 - DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE | 00005/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/12/2021 | 03.382.356/0001-25 - EDMIL CONSTRUCOES S/A | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PROCEDER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E CINCO) DIAS, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, PASSANDO À NOVA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 22/12/2021 A 20/06/2022. | 22/12/2020 | 16/06/2023 | 22/12/2021 | 20/06/2022 | 3289341.64 | 3289341.64 | 26314733.12
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00005/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 14/12/2021 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NESTE PROCESSO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO E TAMBÉM DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS AO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL; REAJUSTE SOBRE O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS CONSTANTE NA CLÁUSULA 1.1, EM REFERÊNCIA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL (1161134); REAJUSTE SOBRE O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS CONSTANTE NA CLÁUSULA 1.1, EM REFERÊNCIA AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL (1385508); PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 75 (SETENTA E CINCO) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, FICANDO ALTERADOS OS ITENS 3.1 E 4.2.17 DO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO A VIGÊNCIA DA OBRA ATÉ 28/02/2022 E A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/05/2022; | 16/01/2020 | 28/05/2022 | 28/02/2022 | 28/05/2022 | 3226999 | 367080.78 | 6902587.15
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 00005/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 25/01/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º,V DA LEI N. 8.666 DE 1993. | 20/02/2020 | 11/02/2024 | 11/04/2022 | 11/10/2022 | 1545146.4 | 1545146.4 | 6754497.12
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158152 - INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 00005/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 15/02/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº. 05/2020-UASG158152, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – INCC-M, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTE - EM CONFORMIDADE COM A FGV QUE SOMA A CORREÇÃO DE 11,95173%, DO PERÍODO 28/03/2020 A 28/03/2021 DEVIDO SOMENTE NA PARCELA RESTANTE DE R$ 86.109,10 (OITENTA E SEIS MIL, CENTO E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR DE R$ 10.291,53 (DEZ MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). | 19/02/2020 | 19/02/2022 | 19/02/2020 | 19/02/2022 | 687712.8 | 727867.36 | 1455734.77
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193003 - DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE | 00005/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 10/06/2022 | 03.382.356/0001-25 - EDMIL CONSTRUCOES S/A | Alterar o local da instalação de 92 poços, do total de 169 contratados, para o Estado de Pernambuco em atendimento à solicitação do Senhor Diretor Geral, DOC SEI Nº 1076176 em conformidade com o parecer 24, DOC SEI Nº 1073744; Prorrogação do prazo do contrato por um período de 180 (cento e cinco) dias, em conformidade com as disposições da Lei nº 8666/93 e suas alterações, passando a nova vigência para o período de 20/06/2022 a 17/12/202 em conformidade com o parecer 24, DOC SEI Nº 1073744. | 22/12/2020 | 16/06/2023 | 20/06/2022 | 17/12/2022 | 3289341.64 | 3289341.64 | 26314733.12
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 00005/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 20/09/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, POR MAIS 8 (OITO) MESES, OU SEJA, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º,V DA LEI N. 8.666 DE 1993 | 20/02/2020 | 11/02/2024 | 11/10/2022 | 11/06/2023 | 1545146.4 | 1545146.4 | 6754497.12
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193003 - DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE | 00005/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 14/12/2022 | 03.382.356/0001-25 - EDMIL CONSTRUCOES S/A | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PROCEDER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E CINCO) DIAS, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, PASSANDO À NOVA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 18/12/2022 A 16/06/2023. | 22/12/2020 | 16/06/2023 | 18/12/2022 | 16/06/2023 | 3289341.64 | 3289341.64 | 26314733.12
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158970 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST | 00005/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 15/12/2022 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020; TOMA-SE O NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO PERÍODO DE 13 DE JULHO DE 2022(PRAZO ORIGINAL), PARA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, SENDO ESTE O NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO TAMBÉM DEVE SER ESTENDIDO DE FORMA QUE HAJA INTERVALO DE 90 DIAS APÓS PRAZO DE EXECUÇÃO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO E PRAZO DE VIGÊNCIA, OU SEJA, PARA O DIA 14 DE MAIO DE 2023. | 15/12/2020 | 08/12/2023 | 15/12/2022 | 14/05/2023 | 2680019.49 | 2952363.05 | 16220882.37
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193003 - DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE | 00005/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 14/12/2022 | 03.382.356/0001-25 - EDMIL CONSTRUCOES S/A | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PROCEDER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E CINCO) DIAS, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, PASSANDO À NOVA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 18/12/2022 A 16/06/2023. | 22/12/2020 | 16/06/2023 | 18/12/2022 | 16/06/2023 | 3289341.64 | 3289341.64 | 26314733.12
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158970 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST | 00005/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 13/02/2023 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO DE PREÇOS COM VISTAS A GARANTIR O EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM ARQUIBANCADAS, PALCO E DUAS SALAS DE APOIO DO IFMT - CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE, CONTRATO Nº 05/2020; | 15/12/2020 | 08/12/2023 | 13/02/2023 | 14/05/2023 | 2680019.49 | 3385215.72 | 16220882.37
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158970 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST | 00005/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 12/05/2023 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | O TERMO ADITIVO Nº 02/2023, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020: NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO 09/09/2023, E NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 08/12/2023. | 15/12/2020 | 08/12/2023 | 14/05/2023 | 08/12/2023 | 2680019.49 | 3385215.72 | 16220882.37
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 00005/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00008/2023 | 29/05/2023 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, POR MAIS 8 (OITO) MESES, OU SEJA, DE 11 DE JUNHO DE 2023 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º,V DA LEI N. 8.666 DE 1993 | 20/02/2020 | 11/02/2024 | 11/06/2023 | 11/02/2024 | 1545146.4 | 1545146.4 | 6754497.12
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00005/2021 | 15/01/2021 | 63.819.288/0001-40 - ABL - CBK ENGENHARIA,ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.015326/2019-72 | 15/01/2021 | 05/12/2022 | 15/01/2021 | 10/01/2022 | 1131135.41 | 1131135.41 | 2262270.82
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00005/2021 | 15/01/2021 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001544/2020-49 | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 01/02/2021 | 31/08/2021 | 322603.56 | 322603.56 | 645207.04
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00005/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2021 | 14/01/2021 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.024189/2020-32 | 22/02/2021 | 21/08/2021 | 22/02/2021 | 21/08/2021 | 326732.57 | 326732.57 | 326732.57
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00005/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2021 | 08/01/2021 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009179/2020-11 | 15/01/2021 | 13/07/2023 | 15/01/2021 | 14/01/2022 | 752050.31 | 752050.31 | 818842.63
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA | 00005/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2021 | 18/01/2021 | 02.094.635/0001-20 - NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000346/2020-25 | 18/01/2021 | 18/08/2022 | 18/01/2021 | 18/05/2022 | 347694.87 | 347694.87 | 694760.84
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00005/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2021 | 10/02/2021 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001744/2021-27 | 10/02/2021 | 23/09/2021 | 10/02/2021 | 23/09/2021 | 202884.82 | 202884.82 | 677137.34
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00005/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2021 | 12/04/2021 | 04.609.892/0001-83 - MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160271/2020-86 | 14/04/2021 | 19/12/2022 | 14/04/2021 | 14/10/2021 | 0 | 887550.72 | 3714263.49
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00005/2021 | 13/04/2021 | 15.320.225/0001-00 - BARGOM ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.024884/2019-39 | 13/04/2021 | 15/10/2023 | 13/04/2021 | 22/07/2022 | 982080.54 | 982080.54 | 22179828.46
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00005/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2021 | 28/04/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039755/2020-77 | 28/04/2021 | 28/04/2023 | 28/04/2021 | 28/04/2023 | 2059786.79 | 2059786.79 | 2860815
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00005/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2021 | 15/01/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000345/2020-21 | 01/03/2021 | 25/05/2022 | 01/03/2021 | 25/11/2021 | 380658.45 | 380658.45 | 1401926.78
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/06/2021 | 02.094.635/0001-20 - NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E AINDA REITERAR SOBRE AS CLÁUSULAS DA GARANTIA E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DO CONTRATO Nº 05/2021, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO CAMPUS JUÍNA E A EMPRESA NASCIMENTO & ARRUDA LTDA. O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, ENCAMINHADA A EMPRESA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021, ENCERRANDO EM 09 DE JUNHO DE 2021, SERÁ PRORROGADO EM 60 (SESSENTA) DIAS, ENCERRANDO EM 09 DE AGOSTO DE 2021. | 18/01/2021 | 18/08/2022 | 18/01/2021 | 18/01/2022 | 347694.87 | 314456.79 | 694760.84
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00005/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00005/2021 | 30/04/2021 | 10.417.566/0001-77 - PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.031164/2020-40 | 30/04/2021 | 28/04/2024 | 30/04/2021 | 28/04/2024 | 2910236.77 | 0 | 2910236.77
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/06/2021 | 02.094.635/0001-20 - NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ADITAR O VALOR E AINDA REITERAR SOBRE AS CLÁUSULAS DA GARANTIA E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DO CONTRATO Nº 05/2021, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO CAMPUS JUÍNA E A EMPRESA NASCIMENTO & ARRUDA LTDA. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR PARÁGRAFO PRIMEIRO – ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO: CONFORME DISPOSTO NO ART. 65, § 1º DA LEI DE LICITAÇÕES – LEI 8.666/93, SERÁ REALIZADO UM ACRÉSCIMO DE 13,79 % (TREZE VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO) SOBRE O VALOR DE QUE TRATA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, A SABER R$ 33.223,74 (TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), DISCRIMINADOS DA SEGUINTE FORMA: R$ 30.584,35 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) DECORRENTE DE ERROS E OMISSÕES NO PROJETO, O QUE CORRESPONDE A 9,72% (NOVE VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATO; R$ 11.248,17 (ONZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) QUE CORRESPONDE A 3,58% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO. SERÁ SUPRIMIDO O VALOR DE R$ 8.608,78 (OITO MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE À 2,73% (DOIS VIRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL CONTRATADO. APÓS A ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, O CONTRATO PASSARÁ DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO DE R$ 314.456,78 (TREZENTOS E QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 347.680,51 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) | 18/01/2021 | 18/08/2022 | 18/01/2021 | 18/01/2022 | 347694.87 | 347394.55 | 694760.84
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00005/2021 | 13/08/2021 | 18.717.162/0001-00 - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050904/2019-55 | 16/08/2021 | 16/05/2022 | 16/08/2021 | 15/03/2022 | 617463 | 617463 | 674146.95
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00216/2021 | 29/07/2021 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2021-PROAD/IFRN CONFORME PARECER Nº 00175/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 322603.56 | 322603.56 | 645207.04
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 01/09/2021 | 02.094.635/0001-20 - NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E AINDA REITERAR SOBRE AS CLÁUSULAS DA GARANTIA E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DO CONTRATO Nº 05/2021, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO CAMPUS JUÍNA E A EMPRESA NASCIMENTO & ARRUDA LTDA. O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, ENCAMINHADA A EMPRESA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021, ENCERRANDO EM 09 DE JUNHO DE 2021, FOI PRORROGADO EM 60 (SESSENTA) DIAS, ENCERRANDO EM 09 DE AGOSTO DE 2021. SERÁ PRORROGADO EM MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, ENCERRANDO EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021. A VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE ENCERRARIA EM 18 DE JANEIRO DE 2022, SERÁ PRORROGADA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS, ENCERRANDO EM 18 DE MAIO DE 2022. | 18/01/2021 | 18/08/2022 | 18/01/2021 | 18/05/2022 | 347694.87 | 347380.42 | 694760.84
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/09/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2021, POR 90 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/11/2021 A 24/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. EFETUAR ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INICIAL, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DESTE TERMO ADITIVO, COM BASE NO ART. 65, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. RETIFICAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO A SER DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) DIAS, COM INÍCIO EM 5 DE ABRIL DE 2021 E TÉRMINO EM 5 DE NOVEMBRO DE 2021. | 01/03/2021 | 25/05/2022 | 01/03/2021 | 24/02/2022 | 380658.45 | 463109.07 | 1401926.78
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 13/10/2021 | 04.609.892/0001-83 - MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 09 (NOVE) MESES, PASSANDO DE 19/10/2021 PARA 19/07/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 14/04/2021 | 19/12/2022 | 19/10/2021 | 19/07/2022 | 0 | 887550.72 | 3714263.49
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 03/11/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2021, POR 90 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2022 A 25/05/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR 90 DIAS,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/11/2021 A 03/02/2022. | 01/03/2021 | 25/05/2022 | 24/02/2022 | 25/05/2022 | 380658.45 | 463109.07 | 1401926.78
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/11/2021 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 15/01/2021 | 13/07/2023 | 15/01/2022 | 14/05/2022 | 752050.31 | 752050.31 | 818842.63
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 11/11/2021 | 02.094.635/0001-20 - NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E AINDA REITERAR SOBRE AS CLÁUSULAS DA GARANTIA E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DO CONTRATO Nº 05/2021, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO CAMPUS JUÍNA E A EMPRESA NASCIMENTO & ARRUDA LTDA. O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ENCERRARIA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021, SERÁ PRORROGADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, ENCERRANDO EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | 18/01/2021 | 18/08/2022 | 18/01/2021 | 18/05/2022 | 347694.87 | 347380.42 | 694760.84
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/11/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | REPACTUAÇÃO DO PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 17/09/2018 | 28/04/2021 | 28/04/2023 | 28/04/2021 | 28/04/2023 | 2059786.79 | 2059786.79 | 2860815
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 21/12/2021 | 04.609.892/0001-83 - MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA | 1.1 ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 117.276,01 (CENTO E DEZESSETE MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO), CORRESPONDENTE A 13,21% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL; 1.2 SUPRESSÃO DE R$ 76.845,95 (SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 8,66% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO; | 14/04/2021 | 19/12/2022 | 14/04/2021 | 19/07/2022 | 0 | 887550.72 | 3714263.49
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/01/2022 | 63.819.288/0001-40 - ABL - CBK ENGENHARIA,ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA - ME | PROMOVER A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2021, PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, BEM COMO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2021. | 15/01/2021 | 05/12/2022 | 10/01/2022 | 10/05/2022 | 1131135.41 | 1131135.41 | 2262270.82
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/02/2022 | 18.717.162/0001-00 - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA TERCEIRA. | 16/08/2021 | 16/05/2022 | 16/08/2021 | 16/05/2022 | 617463 | 617463 | 674146.95
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 09/02/2022 | 02.094.635/0001-20 - NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E AINDA REITERAR SOBRE AS CLÁUSULAS DA GARANTIA E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DO CONTRATO Nº 05/2021, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO CAMPUS JUÍNA E A EMPRESA NASCIMENTO & ARRUDA LTDA. O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ENCERRARIA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022, SERÁ PRORROGADO EM 60 (SESSENTA) DIAS, ENCERRANDO EM 09 DE ABRIL DE 2022. O PRAZO DE VIGÊNCIA QUE ENCERRARIA EM 18 DE MAIO DE 2022, SERÁ PRORROGADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, ENCERRANDO EM 18 DE AGOSTO DE 2022. | 18/01/2021 | 18/08/2022 | 18/05/2022 | 18/08/2022 | 347694.87 | 347380.42 | 694760.84
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00053/2022 | 24/02/2022 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2021 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00031/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 01/02/2021 | 30/09/2022 | 01/03/2022 | 30/09/2022 | 322603.56 | 322603.56 | 645207.04
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/02/2022 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021 POR MAIS 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 03/03/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA EQUIPE DA FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO 4 (SEI- 1515588). | 10/02/2021 | 23/09/2021 | 03/03/2022 | 15/07/2022 | 202884.82 | 202884.82 | 677137.34
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 23/03/2022 | 18.717.162/0001-00 - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 05/2021 | 16/08/2021 | 16/05/2022 | 16/08/2021 | 16/05/2022 | 617463 | 674146.95 | 674146.95
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 29/03/2022 | 15.320.225/0001-00 - BARGOM ENGENHARIA LTDA | O VALOR DO SALDO DE OBRA SERÁ ACRESCIDO EM R$ 111.644,68 (CENTO E ONZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 13,85%, ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC DE DEZEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2021, SOBRE O SALDO DE OBRA NO VALOR DE R$806.109,47 E AS MEDIÇÕES EM DIANTE. SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DO SALDO DE OBRA PASSARÁ DE R$ 806.109,47 (OITOCENTOS E SEIS MIL, CENTO E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$917.754,15 (NOVECENTOS E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS). | 13/04/2021 | 15/10/2023 | 13/04/2021 | 22/07/2022 | 982080.54 | 1093725.22 | 22179828.46
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00005/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 27/04/2022 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | ESTA APOSTILA VISA O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 05/2021, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 40, INCISO XI; E 65, LETRA “D”; AMBOS DA LEI 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES” DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 01/03/2021 | 25/05/2022 | 01/03/2021 | 25/05/2022 | 380658.45 | 475708.64 | 1401926.78
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 10/05/2022 | 63.819.288/0001-40 - ABL - CBK ENGENHARIA,ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA - ME | PROMOVER A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO NO 05/2021, SENDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, JÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS NO PREÂMBULO DESTE TERMO. | 15/01/2021 | 05/12/2022 | 10/05/2022 | 08/08/2022 | 1131135.41 | 1131135.41 | 2262270.82
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 13/05/2022 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE CONTRATUAL | 15/01/2021 | 13/07/2023 | 15/05/2022 | 15/12/2022 | 752050.31 | 784665.66 | 818842.63
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 03/06/2022 | 04.609.892/0001-83 - MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 05 (CINCO) MESES, INICIANDO EM 19 DE JULHO DE 2022 E TERMINANDO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022,E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, INICIANDO EM 13 DE MARÇO DE 2022 E TERMINANDO EM 12 DE JULHO DE 2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 14/04/2021 | 19/12/2022 | 19/07/2022 | 19/12/2022 | 0 | 887550.72 | 3714263.49
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00005/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2021 | 17/02/2021 | 34.471.789/0001-80 - ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002318/2019-96 | 02/03/2021 | 28/09/2021 | 02/03/2021 | 01/07/2021 | 171437.54 | 171437.54 | 978837.57
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 31/05/2021 | 34.471.789/0001-80 - ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | RETIFICA O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO N° 05/2021, PASSANDO DE R$ 171.437,53 (CENTO E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 171.420,00 (CENTO E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS). ACRÉSCIMO DE 7,57% E SUPRESSÃO DE 1,37% AO VALOR ORIGINAL RETIFICADO DO CONTRATO . PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ 01/07/2021 E DE VIGÊNCIA ATÉ 01/08/2021. | 02/03/2021 | 28/09/2021 | 02/03/2021 | 01/08/2021 | 171437.54 | 182046.01 | 978837.57
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158345 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/07/2021 | 34.471.789/0001-80 - ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | ACRÉSCIMO DE 16,93% E SUPRESSÃO DE 1,09% AO VALOR ORIGINAL RETIFICADO DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 29/08/2021 E DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 28/09/2021. | 02/03/2021 | 28/09/2021 | 02/03/2021 | 28/09/2021 | 171437.54 | 208451.34 | 978837.57
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00005/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 18/07/2022 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA ( SEI Nº 1548834), EM VIRTUDE DO INTERREGNO DE UM ANO ENTRE A DATA DO ORÇAMENTO BASE DO RDC 001/2020, CONFORME PREVISTO NO ITEM 20.1. DO PROJETO BÁSICO (SEI Nº 0988959). | 10/02/2021 | 23/09/2021 | 10/02/2021 | 15/07/2022 | 202884.82 | 237126.3 | 677137.34
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 08/08/2022 | 63.819.288/0001-40 - ABL - CBK ENGENHARIA,ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO NO 05/2021, SENDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, JÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS NO PREÂMBULO DESTE TERMO. | 15/01/2021 | 05/12/2022 | 08/08/2022 | 07/10/2022 | 1131135.41 | 1131135.41 | 2262270.82
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 19/08/2022 | 04.609.892/0001-83 - MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO AS MODIFICAÇÕES DOS PROJETOS, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR E PRAZO CONTRATUAL, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 14/04/2021 | 19/12/2022 | 23/08/2022 | 19/12/2022 | 0 | 887550.72 | 3714263.49
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/07/2022 | 15.320.225/0001-00 - BARGOM ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 180 DIAS, COM INÍCIO EM 28/05/2022, ENCERRANDO-SE EM 24/11/2022, E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 180 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 22/07/2022, ENCERRANDO-SE EM 18/01/2023. SUPRESSÃO NO VALOR DE $73.521,71, EQUIVALENTE A 6,72% DO VALOR DO CONTRATO; E ACRÉSCIMO DE R$345.882,00, EQUIVALENTE A 31,62% DO VALOR DO CONTRATO. SENDO ASSIM, O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.093.725,22 PARA R$ 1.366.085,51. | 13/04/2021 | 15/10/2023 | 22/07/2022 | 18/01/2023 | 982080.54 | 1366085.77 | 22179828.46
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 26/09/2022 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | REAJUSTE DE 14,69% | 28/04/2021 | 28/04/2023 | 26/09/2022 | 28/04/2023 | 2059786.79 | 2059786.79 | 2860815
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 07/10/2022 | 63.819.288/0001-40 - ABL - CBK ENGENHARIA,ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA - ME | PROMOVER A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO NO 05/2021, SENDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, JÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS NO PREÂMBULO DESTE TERMO. | 15/01/2021 | 05/12/2022 | 07/10/2022 | 05/12/2022 | 1131135.41 | 1131135.41 | 2262270.82
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 09/11/2022 | 15.320.225/0001-00 - BARGOM ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 24/11/2022, ENCERRANDO-SE EM 23/05/2023, E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 18/01/2023, ENCERRANDO-SE EM 17/07/2023. | 13/04/2021 | 15/10/2023 | 18/01/2023 | 17/07/2023 | 982080.54 | 1366062.8 | 22179828.46
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00005/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 06/12/2022 | 04.609.892/0001-83 - MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO CONTRATO N° 05/2021 EM 13,8480%, PERCENTUAL ESTE CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2021. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 927.980,78 (NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 1.051.611,33 (UM MILHÃO, CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). | 14/04/2021 | 19/12/2022 | 14/04/2021 | 19/12/2022 | 0 | 1051611.33 | 3714263.49
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 15/12/2022 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO | 15/01/2021 | 13/07/2023 | 16/12/2022 | 13/07/2023 | 752050.31 | 784665.66 | 818842.63
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00005/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 20/12/2022 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | O ACRÉSCIMO E O REAJUSTE CONTRATUAL | 15/01/2021 | 13/07/2023 | 20/12/2022 | 13/07/2023 | 752050.31 | 818842.63 | 818842.63
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00005/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 02/05/2023 | 15.320.225/0001-00 - BARGOM ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1°, INCISO (S) I E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 25/05/2023, ENCERRANDO-SE EM 21/08/2023, E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 17/07/2023, ENCERRANDO-SE EM 15/10/2023. ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO, SENDO UM ACRÉSCIMO DE R$71.636,56 (SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), EQUIVALENTE A 6,54% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. SENDO ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.366.085,51 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), PARA R$ 1.437.722,07 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS). | 13/04/2021 | 15/10/2023 | 17/07/2023 | 15/10/2023 | 982080.54 | 1437722.07 | 22179828.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254422 - INSTITUTO GONCALO MONIZ | 00005/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00005/2022 | 12/01/2022 | 22.934.158/0001-71 - FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000404/2021-18 | 13/01/2022 | 20/06/2023 | 13/01/2022 | 13/01/2023 | 1005871.75 | 1005871.75 | 6035230.5
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00005/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2022 | 21/02/2022 | 04.830.014/0001-93 - ALPHA SERVICE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000929/2021-11 | 21/02/2022 | 15/08/2023 | 21/02/2022 | 18/11/2022 | 342602.51 | 342602.51 | 4453832.63
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00005/2022 | 25/02/2022 | 45.385.241/0001-34 - CONSORCIO GERENCIAMENTO DYNATEST MODERA HPT | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.106456/2021-23 | 21/03/2022 | 21/08/2025 | 21/03/2022 | 21/08/2025 | 22499992.9 | 22499992.9 | 986222487.84
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2022 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 25/03/2022 | 45.385.241/0001-34 - CONSORCIO GERENCIAMENTO DYNATEST MODERA HPT | RETIFICAÇÃO POR ERRO MATERIAL NAS CLÁUSULAS 7.1 E 16.7.2.4 DO CONTRATO INICIAL QUE PASSARAM A TER AS SEGUINTES REDAÇÕES: 7.1. A DESPESA OBJETO DO CONTRATO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022, LEI Nº 14.303, DE 21/01/2022, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 24/01/2022, COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2022, LEI Nº 14.194, DE 20/08/2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 23/08/2021, E COM O PLANO PLURIANUAL – PPA 2020/2023, LEI Nº 13.971, DE 27/12/2019,PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 30/12/2019, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 16, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DESCRITO ABAIXO: E 16.7.2.4. COMPENSATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO, INCLUINDO OS RELATÓRIOS E OS DOCUMENTOS PERTINENTES, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ITENS 16.7.2.1 E 16.7.2.2 ANTERIORES; | 21/03/2022 | 21/08/2025 | 21/03/2022 | 21/08/2025 | 22499992.9 | 22499992.9 | 986222487.84
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158376 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA | 00005/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2022 | 07/04/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006830/2020-45 | 11/04/2022 | 17/12/2023 | 11/04/2022 | 20/06/2023 | 5678907.83 | 5678907.83 | 87965889.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2022 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 19/09/2022 | 45.385.241/0001-34 - CONSORCIO GERENCIAMENTO DYNATEST MODERA HPT | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 24/2022/GESCEM-VALEC/SUDEM-VALEC/DIREM-VALEC (5985225-SEI) E TERMO - AUTORIZAÇÃO - VALEC Nº 78/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC (6099626-SEI). | 21/03/2022 | 21/08/2025 | 21/03/2022 | 21/08/2025 | 22499992.9 | 23645070.29 | 986222487.84
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00005/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00023/2022 | 16/08/2022 | 04.830.014/0001-93 - ALPHA SERVICE SERVICOS LTDA | SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA POR 06 (SEIS) MESES | 21/02/2022 | 15/08/2023 | 16/08/2022 | 16/02/2023 | 342602.51 | 342602.51 | 4453832.63
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158376 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA | 00005/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/11/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2022 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 6.027.697,19 (SEIS MILHÕES, VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 11,67% E SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 6,09%, E REAJUSTAMENTO, APRESENTADOS NO PARECER TÉCNICO 1º TERMO ADITIVO. | 11/04/2022 | 17/12/2023 | 16/11/2022 | 19/08/2023 | 5678907.83 | 6027697.19 | 87965889.19
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154858 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES | 00005/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2022 | 13/12/2022 | 17.723.085/0001-39 - CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.005790/2021-45 | 13/12/2022 | 13/12/2023 | 13/12/2022 | 13/12/2023 | 679391.72 | 679391.72
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254422 - INSTITUTO GONCALO MONIZ | 00005/2022 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 12/01/2023 | 22.934.158/0001-71 - FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO POR MAIS 40 DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 005/2022 DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. | 13/01/2022 | 20/06/2023 | 12/01/2023 | 20/02/2023 | 1005871.75 | 1005871.75 | 6035230.5
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254422 - INSTITUTO GONCALO MONIZ | 00005/2022 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 16/02/2023 | 22.934.158/0001-71 - FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2022 DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO IGM/FIOCRUZ-BA , CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.] | 13/01/2022 | 20/06/2023 | 21/02/2023 | 20/06/2023 | 1005871.75 | 1005871.75 | 6035230.5
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158376 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA | 00005/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 30/03/2023 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2022 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 6.464.021,40 (SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, VINTE E UM REAIS, E QUARENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 8,96% E SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 1,28%, APRESENTADOS NO PARECER TÉCNICO 2º TERMO ADITIVO. | 11/04/2022 | 17/12/2023 | 30/03/2023 | 17/12/2023 | 5678907.83 | 6464021.4 | 87965889.19
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00005/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00012/2023 | 16/02/2023 | 04.830.014/0001-93 - ALPHA SERVICE SERVICOS LTDA | SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 21/02/2022 | 15/08/2023 | 16/02/2023 | 15/08/2023 | 342602.51 | 342602.51 | 4453832.63
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00005/2022 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2023 | 22/05/2023 | 45.385.241/0001-34 - CONSORCIO GERENCIAMENTO DYNATEST MODERA HPT | CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA TABELA CONSTANTE DO SUBITEM 19.7.4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 5021223), CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 15/2023/GECCO-INFRASA/SULIC-INFRASA/DIRAF-INFRASA/PRESI-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI 7100926) E AUTORIZAÇÃO (SEI 7131793). | 21/03/2022 | 21/08/2025 | 21/03/2022 | 21/08/2025 | 22499992.9 | 23645070.29 | 986222487.84
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00005/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00005/2023 | 04/01/2023 | 92.779.503/0001-25 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.000437/2022-18 | 04/01/2023 | 04/01/2025 | 04/01/2023 | 04/01/2025 | 41338736.57 | 41338736.57 | 41338736.57
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00005/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2023 | 06/01/2023 | 00.457.898/0001-21 - FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23351.005539/2022-94 | 15/02/2023 | 31/05/2023 | 15/02/2023 | 31/05/2023 | 962041.35 | 962041.35 | 962041.35
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 00005/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2023 | 06/02/2023 | 13.777.340/0001-75 - RENOVA CONSTRUCOES E PAISAGISMO LTDA ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005455/2022-10 | 06/02/2023 | 04/10/2023 | 06/02/2023 | 04/10/2023 | 248603.28 | 248603.28 | 248603.28
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00005/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00005/2023 | 24/01/2023 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.086031/2022-75 | 24/01/2023 | 19/02/2024 | 24/01/2023 | 19/02/2024 | 6499000.13 | 6499000.13 | 6499000.13
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00005/2023 | Serviços | 50 - Contrato | 00005/2023 | 28/02/2023 | 14.585.539/0001-64 - MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.005720/2021-34 | 28/02/2023 | 28/02/2024 | 28/02/2023 | 28/02/2024 | 509349.59 | 509349.59 | 509349.59
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00005/2023 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 31/01/2023 | 00.457.898/0001-21 - FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA | RETIFICAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023 PELO PERÍODO DE 15/02/2023 À 27/12/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993. | 15/02/2023 | 31/05/2023 | 15/02/2023 | 31/05/2023 | 962041.35 | 962041.35 | 962041.35
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00005/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00005/2023 | 03/04/2023 | 26.287.551/0001-71 - J P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006066/2023-42 | 03/04/2023 | 03/04/2024 | 03/04/2023 | 03/04/2024 | 612260.97 | 612260.97 | 612260.97
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00005/2023 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00009/2023 | 24/04/2023 | 26.287.551/0001-71 - J P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CORREÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO 5/2023 - ONDE SE LÊ NA CLAUSULA SEGUNDA: "PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS CORRIDOS" LEIA-SE "O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS" E NA CLÁUSULA TERCEIRA, ONDE SE LÊ: "O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 644.495,41 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) A SER APLICADO O DESCONTO DE 5,0015% SOBRE OS PAGAMENTOS." LEIA-SE: "O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 612.260,97 (SEISCENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)." | 03/04/2023 | 03/04/2024 | 24/04/2023 | 03/04/2024 | 612260.97 | 612260.97 | 612260.97
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00006/2014 | 10/02/2014 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.066586/2013-11 | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/02/2016 | 719836083.25 | 719836083.25 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2014 | 25/09/2014 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | ADEQUAR AS PLANILHAS DE QUANTIDADES E INCLUSAO DE PRECOS NOVOS, COM ACRESCIMO E SUPRESSAO DE VALOR. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/02/2016 | 719836083.25 | 725804599.86 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2015 | 24/04/2015 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | COMPLEMENTACAO DO TEXTO ORIGINAL DA CLAUSUALA VIGESIMA QUINTA DO CONTRATO; ALTERACAO NOS QUANTITATIVOS DOS SERVICOS E INCLUSAO DE ITENS NOVOS E REMANEJADOS, COM ACRESCIMO E SUPRESSAO DE VALOR AO CONTRATO. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/02/2016 | 719836083.25 | 776598927.86 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2015 | 20/10/2015 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | PROMOVER A RETIRADA DA EMPRESA TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. DA COMPOSICAO DO CONSORCIO DOCONTRATO 06/2014 E MODIFICAR OS PERCENTUAIS DE PARTICIPACAO SOCIETARIA. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/02/2016 | 719836083.25 | 776598927.86 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2016 | 02/02/2016 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DEVIGENCIA POR MAIS 22 (VINTE E DOIS) MESES, PRAZO DEEXECUCAO POR MAIS 19 (DEZENOVE) MESES, SEM REFLEXOS FINANCEIROS, E INCLUSAO DE SUBITEM NA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO CONTRATO - DO PESSOAL DA CONTRATADA. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/12/2017 | 719836083.25 | 776598927.86 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2017 | 23/03/2017 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | REGISTRAR O VALOR DE REAJUSTAMENTO DOS SERVICOS MEDIDOS E EXECUTADOS DESDE A MEDICAO Nº (FEVEREIRO DE 2014) ATÉ A MEDIÇÃO Nº 36 (JANEIRO DE 2017), BEM COMO REAJUSTAR O SALDO CONTRATUAL; ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, SUPRESSÃO DE ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMO DE VALOR. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/12/2017 | 719836083.25 | 1052436957.5 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2017 | 18/10/2017 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | TEM POR OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., NO CONTRATO Nº 006/2014, PELA EMPRESA BTEC CONSTRUÇÕES S.A., COM ASSUNÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS CONTRATUAIS. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/12/2017 | 719836083.25 | 1052436957.5 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2017 | 08/12/2017 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, SEM REFLEXO DE VALOR AO CONTRATO; O PRESENTE TERMO ADITIVO NÃO IMPORTA EM RENÚNCIA DE DIREITOS OU DE REQUERIMENTOS DE NATUREZA PECUNIÁRIA, PASSADOS, PRESENTES OU SUPERNIENTES, EVENTUALMENTE FORMULADOS PELA CONTRATADA. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/12/2017 | 10/12/2019 | 719836083.25 | 1052436957.5 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00008/2018 | 26/03/2018 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | A INCLUSÃO DA EMPRESA LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A., NO CONTRATO Nº 006/2014, PARA CONSTITUIR O CONSÓRCIO FIOL - LOTE 05. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/12/2019 | 719836083.25 | 1052436957.5 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00009/2018 | 28/12/2018 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | REGISTRAR O REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MEDIDOS E PROMOVER O REAJSUTE DO SALDO CONTRATUAL; ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, COM INCLUSÃO DE ITENS NOVOS E ACRÉSCIMO DE VALOR; INCLUSÃO DA CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA, SOBRE COMPORTAMENTO ÉTICO E INTEGRIDADE NO CONTRATO; RETIFICAÇÃO DO ITEM 6.2 DA CLÁUSULA SEXTA - MEDIÇÃO. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/12/2019 | 719836083.25 | 1179511408.48 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00010/2018 | 10/12/2019 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | ADQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, COM INCLUSÃO DE ITENS NOVOS E ACRÉSCIMO DE VALOR; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/12/2019 | 10/06/2020 | 719836083.25 | 1232758355.53 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 10/06/2020 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTIDADES COM SUPRESSÃO DE ITENS; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL; INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS; ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/06/2020 | 10/06/2023 | 719836083.25 | 1253590845.33 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 18/11/2020 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTAR OS VALORES INCIDENTES SOBRE O CONTRATO Nº 006/2014, DE ACORDO COM A CLÁUSULA OITAVA DOCONTRATO ORIGINÁRIO. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 719836083.25 | 1325289049.8 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 23/04/2021 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | A) ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS; B) INCLUSÃO DE SERVIÇOS NOVOS; C) SUPRESSÃO DE ITENS; D) ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO PARA OS ITENS DE SUPERESTRUTURA; E) ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DE EMPRESA CONTRATADA. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 719836083.25 | 1263930363.29 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 25/05/2021 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | REGISTRAR O QUARTO REAJUSTECONTRATUAL | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 719836083.25 | 1259568286.79 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00013/2021 | 01/07/2021 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | INCLUSÃO DE SERVIÇOS NOVOS COM REMANEJAMENTO DE ITENS; ADEQUAÇÃO DE QUANTI TATI VOS; SUPRESSÃO DE ITENS. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 719836083.25 | 1265883628.49 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00014/2021 | 08/11/2021 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | INCLUSÃO DE SERVIÇOS NOVOS COM REMANEJAMENTO DE ITENS; ADEQUAÇÃO DE QUANTI TATI VOS; SUPRESSÃO DE ITENS. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 719836083.25 | 1270502486.77 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2021 | 09/12/2021 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | A) REGISTRAR OS VALORES DE REAJUSTES DE SERVIÇOS EXECUTADOS E MEDIDOS DESDE ABRIL DE 2021 (MEDIÇÃO Nº 87) A SETEMBRODE 2021 (MEDIÇÃO Nº 92); B) REAJUSTAR O SALDO CONTRATUAL. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 719836083.25 | 1390094347.5 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00015/2022 | 16/09/2022 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS; INCLUSÃO DE SERVIÇOS NOVOS COM REMANEJAMENTO DE ITENS; SUPRESSÃO DE ITENS. | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 16/09/2022 | 10/06/2023 | 719836083.25 | 1386967476.15 | 48682490780.43
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2014 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2022 | 13/12/2022 | 27.853.182/0001-08 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 120.139.844,77 (CENTO E VINTE MILHÕES, CENTO E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 10/02/2014 | 10/06/2023 | 719836083.25 | 1507107320.92 | 48682490780.43
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00006/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00006/2015 | 25/02/2015 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000473/2015-19 | 25/02/2015 | 18/03/2024 | 25/02/2015 | 25/11/2016 | 23990100.15 | 23990100.15 | 143940600.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00006/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-006/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO. | 25/02/2015 | 18/03/2024 | 25/02/2015 | 25/11/2016 | 23990100.15 | 23990100.15 | 143940600.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00006/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 27/09/2017 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | RESTITUIÇÃO DE PRAZO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DO ITEM 4.2 DA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO TT-006/1. O PRAZO PASSA A VENCER EM 17/04/19, REINICIO DOS TRABALHOS A PARTIR DE 02/10/17, RESTANDO UM SALDO DE 15 DIASCONSECUTIVOS A RESTITUIR, PRORROGAÇÃO DE PRAZODE 18 MESES A CONTAR DE 17/10/17. | 25/02/2015 | 18/03/2024 | 17/10/2017 | 17/04/2019 | 23990100.15 | 23990100.15 | 143940600.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00006/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 12/04/2019 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-006/2015-00. O PRAZO DE DURAÇÃO/EXECUÇÃO DOS TRABALHOS OBJETO DO CONTRATO, CUJO PRAZO DE VIGÊNCIA TEM TÉRMINO PREVISTO PARA 17/04/2019, PASSA A SER SUSPENSO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, NA DATA DE 12/04/2019, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. GESTOR: EUCLIDESBANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. | 25/02/2015 | 18/03/2024 | 17/10/2017 | 17/04/2019 | 23990100.15 | 23990100.15 | 143940600.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00006/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 15/07/2019 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | REINICIO DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-6/2015-00. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERMANECE SUSPENSO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURARODOVIÁRIA. | 25/02/2015 | 18/03/2024 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 23990100.15 | 23990100.15 | 143940600.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00006/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 18/06/2020 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 6/2015. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESESE DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 10 MESES, COM INÍCIO EM 16/07/2020 E TÉRMINO EM 16/05/2021. | 25/02/2015 | 18/03/2024 | 16/07/2020 | 16/07/2021 | 23990100.15 | 23990100.15 | 143940600.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00006/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 11/05/2021 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº TT-006/2015. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 17/07/2021 E TÉRMINO EM 17/07/2022. PRORROGA-SE O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 17/05/2021 E O TÉRMINO EM 17/05/2022. | 25/02/2015 | 18/03/2024 | 17/07/2021 | 17/07/2022 | 23990100.15 | 23990100.15 | 143940600.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00006/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 22/03/2022 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 20 (VINTE) MESES COM INÍCIO EM 18/07/2022 E O TÉRMINO EM 18/03/2024, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 20 (VINTE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 18/05/2022 E O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ PARA A DATA DE 18/01/2024. | 25/02/2015 | 18/03/2024 | 18/07/2022 | 18/03/2024 | 23990100.15 | 23990100.15 | 143940600.9
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00006/2017 | 07/07/2017 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.003919/2015-39 | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 07/07/2017 | 19/12/2019 | 11773764.9 | 11773764.9 | 58942999.25
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00006/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00006/2017 | 20/04/2017 | 12.285.441/0001-66 - TPF ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59100.000192/2017-25 | 20/04/2017 | 27/03/2022 | 20/04/2017 | 20/10/2020 | 25250 | 25250 | 37856572.92
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 17/07/2019 | 12.285.441/0001-66 - TPF ENGENHARIA LTDA | READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO CONTRATO EM FUNÇÃO DO REPLANILHAMENTO. | 20/04/2017 | 27/03/2022 | 20/04/2017 | 20/10/2020 | 25250 | 25250 | 37856572.92
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 21/10/2019 | 12.285.441/0001-66 - TPF ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA TPF ENGENHARIA LTDA E RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA21ºDO CONTRATO Nº06/2017-MI. | 20/04/2017 | 27/03/2022 | 20/04/2017 | 20/10/2020 | 25250 | 25250 | 37856572.92
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 28/01/2020 | 12.285.441/0001-66 - TPF ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA TPF ENGENHARIA LTDA, LIDER DO CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA-TECHNE-ENGECONSULT | 20/04/2017 | 27/03/2022 | 20/04/2017 | 20/10/2020 | 25250 | 25250 | 37856572.92
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 19/10/2020 | 12.285.441/0001-66 - TPF ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2017. | 20/04/2017 | 27/03/2022 | 20/10/2020 | 27/08/2021 | 25250 | 25250 | 37856572.92
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 09/05/2019 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR O VALOR DO CONTRATO 006/2017, EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 07/07/2017 | 19/12/2019 | 11773764.9 | 12054091.64 | 58942999.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 23/08/2019 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 006/2017 POR MAIS 60 DIAS, PARA VIGORAR DO PERIODO DE 24/08/2019 A 23/10/2019. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 24/08/2019 | 23/10/2019 | 11773764.9 | 11773764.9 | 58942999.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 21/11/2019 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ALTERAR O VALOR DO CONTRATO N° 006/2017, EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 24/08/2019 | 23/10/2019 | 11773764.9 | 187689.05 | 58942999.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 17/12/2019 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATP N° 006/2017 POR MAIS 360 DIAS, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 19/12/2019 A 13/12/2020. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 19/12/2019 | 13/12/2020 | 11773764.9 | 187689.05 | 58942999.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 11/12/2020 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 06/2017. VIGÊNCIA: 13/12/2020 A 12/05/2021; EXECUÇÃO: 30/08/2020 A 27/01/2021. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 11/12/2020 | 12/05/2021 | 11773764.9 | 187689.05 | 58942999.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 21/01/2021 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N° 006/2017, CONFORME O MEMORANDO ELETRÔNICO N° 97/2020 – PREFEITURA, NO VALOR DE R$ 129.828,55 | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 07/07/2017 | 12/05/2021 | 11773764.9 | 12845163.71 | 58942999.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 12/05/2021 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 06/2017 – UNIFAP VIGÊNCIA: 12/05/2021 A 15/12/2021; EXECUÇÃO: 27/01/2021 A 18/07/2021. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 12/05/2021 | 15/12/2021 | 11773764.9 | 12845177.51 | 58942999.25
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 18/06/2021 | 12.285.441/0001-66 - TPF ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E A READEQUAÇÃO DOS QUALITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO PRESENTE CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REPLANILHAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 06/2017-MI, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA CONSTANTE DO ANEXO DESTE TERMO (SEI Nº 3033761). | 20/04/2017 | 27/03/2022 | 18/06/2021 | 27/03/2022 | 25250 | 37806072.92 | 37856572.92
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 13/07/2021 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 06/2017 E O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R$ 1.414.993,41 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONFORME O MEMORANDO ELETRÔNICO N° 08/2020 – PREFEITURA. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 07/07/2017 | 15/12/2021 | 11773764.9 | 14241577.96 | 58942999.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 22/11/2021 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N° 006/2017, CONFORME O MEMORANDO ELETRÔNICO N° 55/2021 – PREFEITURA. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 07/07/2017 | 15/12/2021 | 11773764.9 | 15365491.75 | 58942999.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 15/12/2021 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 006/2017 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 162/2021 – PROAD E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 15/12/2021 | 15/03/2022 | 11773764.9 | 15365940.57 | 58942999.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 15/03/2022 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 006/2017 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 11/2022 – PREFEITURA. VIGÊNCIA: 15/03/2022 A 28/06/2022; EXECUÇÃO: 30/01/2022 A 15/04/2022. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 15/03/2022 | 28/06/2022 | 11773764.9 | 15365940.57 | 58942999.25
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00006/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 20/04/2022 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 06/2017, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 10/2022 - PREFEITURA. | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 07/07/2017 | 28/06/2022 | 11773764.9 | 15365940.57 | 58942999.25
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158477 - IFPE - CAMPUS PESQUEIRA | 00006/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00006/2018 | 02/01/2019 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.016296/2018-15 | 02/01/2019 | 26/01/2021 | 02/01/2019 | 02/01/2020 | 3826801.43 | 3826801.43 | 3826801.43
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158477 - IFPE - CAMPUS PESQUEIRA | 00006/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 16/08/2019 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO 006/2018 CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PE-RIODO DE 30/08/2019 A 28/11/2019 E PRORROGAR OPRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 120(CENTO E VINTE)DIAS, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERIODO DE29/12/2019 A 27/04/2020. | 02/01/2019 | 26/01/2021 | 29/12/2019 | 27/04/2020 | 3826801.43 | 3826801.43 | 3826801.43
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158477 - IFPE - CAMPUS PESQUEIRA | 00006/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 17/09/2019 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | FAZER A SUPRESSAO CONFORME PLANILHA OR-CAMENTARIA EQUIVALENTE A 7,44% E FAZER O ACRES-CIMO EQUIVALENTE A 11,14%, COM FULCRO NO ARTIGO65, INCISO I, ALINEAS "A" E "B" DA LEI 8666/93. | 02/01/2019 | 26/01/2021 | 29/12/2019 | 27/04/2020 | 3826801.43 | 141605.1 | 3826801.43
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158477 - IFPE - CAMPUS PESQUEIRA | 00006/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 13/11/2019 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO 006/2018 POR MAIS 90 DIAS A PARTIR DE 28/11/2019, COM FULCRO NO ART. 57 DA LEI 8666/93,PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 27 DEABRIL DE 2020, COM BASE NO ART. 57 DA LEI 8666/93, FAZER SUPRESSAO E ACRÉSCIMO DE SERVICOS CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA PARTE INTEGRANTEDESTE TERMO ADITIVO. | 02/01/2019 | 26/01/2021 | 27/04/2020 | 25/08/2020 | 3826801.43 | 141605.1 | 3826801.43
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158477 - IFPE - CAMPUS PESQUEIRA | 00006/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/02/2020 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº006/2018 POR MAIS 60 DIAS A PARTIR DE 26/02/2020,BEM COMO FAZER SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. | 02/01/2019 | 26/01/2021 | 26/02/2020 | 26/04/2020 | 3826801.43 | 398441.54 | 3826801.43
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158477 - IFPE - CAMPUS PESQUEIRA | 00006/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 20/04/2020 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO 006/2018 POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS APARTIR DE 26/04/2020, BEM COMO PRORROGAR O PRA-ZO DE VIGENCIA POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIASA PARTIR DE 26/09/2020. | 02/01/2019 | 26/01/2021 | 26/09/2020 | 26/01/2021 | 3826801.43 | 398441.54 | 3826801.43
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 154674 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI | 00006/2018 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00006/2018 | 06/09/2018 | 24.151.817/0001-29 - GILVAN CESAR FERNANDES FILHO | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23409.000385/2018-55 | 06/09/2018 | 06/09/2019 | 06/09/2018 | 06/09/2019 | 104861.6 | 104861.6 | 104861.6
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 154674 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI | 00006/2018 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00006/2018 | 06/09/2018 | 24.151.817/0001-29 - GILVAN CESAR FERNANDES FILHO |  | 06/09/2018 | 06/09/2019 | 06/09/2018 | 06/09/2019 | 104861.6 |  | 104861.6
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00006/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00006/2019 | 03/05/2019 | 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.008607/2019-07 | 03/05/2019 | 28/02/2022 | 03/05/2019 | 03/02/2021 | 27407488.51 | 27407488.51 | 102320240.86
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00006/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 11/08/2020 | 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA | O ADITAMENTO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, QUE FICAM PRORROGADOS ATÉ 30/07/2021 E 30/04/2021, RESPECTIVAMENTE, E A READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO PRESENTE CONTRATO EM FUNÇÃO DO REPLANILHAMENTO. COM A ALTERAÇÃO, O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 35.065.073,33 CORRESPONDENDO A UM ACRÉSCIMO DE 27,94% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. | 03/05/2019 | 28/02/2022 | 11/08/2020 | 30/07/2021 | 27407488.51 | 27407488.51 | 102320240.86
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158398 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI | 00006/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2019 | 06/01/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019895/2019-38 | 13/01/2020 | 13/01/2022 | 13/01/2020 | 13/01/2021 | 259977 | 259977 | 270695.85
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158398 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI | 00006/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/01/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 13/01/2021, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE 27/04/2021, REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC-M DE MARÇO DE 2020 NO IMPORTE DE 4,34% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E QUATRO POR CENTO), SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO. | 13/01/2020 | 13/01/2022 | 13/01/2020 | 13/01/2022 | 259977 | 270695.85 | 270695.85
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158468 - INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO | 00006/2019 | Mão de Obra | 50 - Contrato | 00006/2019 | 11/12/2019 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.003136/2019-62 | 01/02/2020 | 30/11/2020 | 01/02/2020 | 30/11/2020 | 0 | 218895.72 | 218895.72
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158468 - INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO | 00006/2019 | Mão de Obra | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 02/06/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | ACRÉSCIMO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICOS NO CAMPUS CABO FRIO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. | 01/02/2020 | 30/11/2020 | 01/02/2020 | 30/11/2020 | 0 | 218895.72 | 218895.72
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00006/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 29/07/2021 | 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2019-MDR, POR MEIO DO ADITAMENTO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO E A READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO PRESENTE CONTRATO EM FUNÇÃO DO REPLANILHAMENTO, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA CONSTANTE DO ANEXO DESTE TERMO (SEI Nº 3090615). | 03/05/2019 | 28/02/2022 | 29/07/2021 | 28/02/2022 | 27407488.51 | 47505263.84 | 102320240.86
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00006/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2020 | 27/02/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.026811/2019-80 | 27/02/2020 | 10/03/2022 | 27/02/2020 | 27/02/2021 | 6409792.16 | 6409792.16 | 7264430.99
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00006/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/04/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020, A PARTIR DA COMUNICAÇÃO OFICIAL DA CONTRATANTE À CONTRATADA, ENQUANTO O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDAMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 27/02/2020 | 10/03/2022 | 09/04/2020 | 31/12/2020 | 6409792.16 | 6409792.16 | 7264430.99
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00006/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2020 | 02/08/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.015241/2020-66 | 02/09/2020 | 01/05/2021 | 02/09/2020 | 01/05/2021 | 1675000 | 1675000 | 1675000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00006/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00006/2020 | 12/11/2020 | 18.717.162/0001-00 - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.033373/2020-70 | 01/12/2020 | 15/04/2021 | 01/12/2020 | 15/04/2021 | 27900 | 27900 | 27900
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00006/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2020 | 16/03/2020 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.020017/2019-94 | 16/03/2020 | 03/11/2021 | 16/03/2020 | 11/03/2021 | 950199 | 950199 | 0
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00006/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00006/2020 | 27/01/2020 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.047501/2019-80 | 27/01/2020 | 20/02/2021 | 27/01/2020 | 24/08/2020 | 479900 | 479900 | 959800
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00006/2020 | 21/09/2020 | 22.358.714/0001-09 - EXPANDIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000011/2020-56 | 21/09/2020 | 10/11/2022 | 21/09/2020 | 21/05/2021 | 311000 | 311000 | 311000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158422 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA | 00006/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00006/2020 | 03/06/2020 | 01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000362/2020-14 | 03/06/2020 | 02/06/2021 | 03/06/2020 | 02/06/2021 | 728400 | 728400 | 885842.25
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00006/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2020 | 05/10/2020 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.001120/2018-71 | 05/10/2020 | 17/06/2022 | 05/10/2020 | 31/03/2023 | 2269951.08 | 2631777.89 | 28949556.79
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00006/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00006/2020 | 05/11/2020 | 19.584.873/0001-17 - HMDS CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.000888/2020-68 | 05/11/2020 | 19/07/2021 | 05/11/2020 | 04/05/2021 | 86331.27 | 86331.27 | 88523.3
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00006/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00054/2020 | 13/11/2020 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2020 TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ACRÉSCIMOE SUPRESSÃO DE ITENS. | 16/03/2020 | 03/11/2021 | 16/03/2020 | 11/03/2021 | 950199 | 16689.58 | 0
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00006/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00058/2020 | 25/11/2020 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | O OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. | 16/03/2020 | 03/11/2021 | 11/03/2021 | 03/11/2021 | 950199 | 16689.58 | 0
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158422 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/10/2020 | 01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA | ALTERAÇÃO DE VALOR MEDIANTE ACRESCIMO/DESCRECIMO DE ATÉ 25%. | 03/06/2020 | 02/06/2021 | 09/10/2020 | 02/06/2021 | 728400 | 103704.93 | 885842.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 26/05/2020 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE EXECUÇÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COMPLEXO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIACTEC CT UFRN. | 27/01/2020 | 20/02/2021 | 26/05/2020 | 22/11/2020 | 479900 | 479900 | 959800
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 24/08/2020 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COMPLEXO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA CTEC. | 27/01/2020 | 20/02/2021 | 24/08/2020 | 21/01/2021 | 479900 | 479900 | 959800
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 22/10/2020 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS AO CONTRATO DE CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COMPLEXO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA CT. | 27/01/2020 | 20/02/2021 | 24/08/2020 | 21/01/2021 | 479900 | 35946.23 | 959800
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 23/10/2020 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | PRRORROGAR O PRAZO DE VIGNCIA DO CONTRATO DE CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COMPLEXO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA CT. | 27/01/2020 | 20/02/2021 | 23/10/2020 | 20/02/2021 | 479900 | 35946.23 | 959800
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 23/07/2020 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS AO CONTRATO DE EXECUÇAO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COMPLEXO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA CT. | 27/01/2020 | 20/02/2021 | 23/10/2020 | 20/02/2021 | 479900 | 4373.19 | 959800
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/09/2020 | 22.358.714/0001-09 - EXPANDIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM A SUSPENSÃO TEMPORARIA DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/09/20, NOS TERMOS PREVISTOSDO ART. 78, XIV DA LEI 8.666/93. DA SUSPENSÃO-FICA SUSPENSO A VIGENCIA DO CONTRATO PELO PRAZODE 90 (NOVENTA) DIAS COM INICIO EM 21/09/20 ETÉRMINO EM 19/12/2020. DA PRORROGAÇÃO-O CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PRAZO DE 90 DIAS COM INICIO 21/09/20 E TÉRMINO EM 18/03/21. | 21/09/2020 | 10/11/2022 | 21/09/2020 | 18/03/2021 | 311000 | 311000 | 311000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00006/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00006/2020 | 31/01/2020 | 00.240.568/0001-80 - MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25386.100966/2019-16 | 31/01/2020 | 28/01/2021 | 31/01/2020 | 30/09/2020 | 1169000 | 1169000 | 2338000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00118/2020 | 16/09/2020 | 00.240.568/0001-80 - MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, SEM ÔNUS PARA AMBAS AS PARTES. | 31/01/2020 | 28/01/2021 | 30/09/2020 | 28/01/2021 | 1169000 | 1169000 | 2338000
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00006/2020 | 03/07/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.009151/2019-44 | 03/07/2020 | 01/02/2023 | 03/07/2020 | 01/07/2021 | 3480871.11 | 3480871.11 | 14232205.72
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 13/01/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 151.152,28 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 3.632.023,39 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO AO CONTRATO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - M (INCC), ACUMULADO PARA O PERÍODO ENTRE MARÇO DE 2019 E MARÇO DE 2020. REVISAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 724.008,66 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR CONTRATUAL PARA 4.356.032,05 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TRINTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO CAMBIAL DO DÓLAR DECORRENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID -19. | 03/07/2020 | 01/02/2023 | 03/07/2020 | 01/07/2021 | 3480871.11 | 4356036.05 | 14232205.72
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/01/2021 | 18.717.162/0001-00 - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA | 01/12/2020 | 15/04/2021 | 01/12/2020 | 15/04/2021 | 27900 | 27900 | 27900
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/02/2021 | 19.584.873/0001-17 - HMDS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O QUE FACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL, PARA: A) VIGÊNCIA, A CONTAR DO DIA 04 DE MAIO DE 2021 ATÉ 18 DE JUNHO DE 2021; E B) EXECUÇÃO DO OBJETO, A PARTIR DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 A 24 DE MARÇO DE 2021. | 05/11/2020 | 19/07/2021 | 05/11/2020 | 18/06/2021 | 86331.27 | 86331.27 | 88523.3
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155625 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00006/2020 | 18/12/2020 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000087/2019-39 | 18/12/2020 | 18/12/2023 | 18/12/2020 | 18/12/2021 | 1084261.31 | 1370268.51 | 7250333096.16
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/03/2021 | 19.584.873/0001-17 - HMDS CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE 2,54% RELACIONADOS A ERRO/FALHAS E OMISSÕES. UM AUMENTO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 2.192,03, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 05 DE NOVEMBRO DE 2020. | 05/11/2020 | 19/07/2021 | 05/11/2020 | 18/06/2021 | 86331.27 | 88523.3 | 88523.3
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00006/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/03/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DOMICÍLIO DA CONTRATADA, E O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL | 05/10/2020 | 17/06/2022 | 05/10/2020 | 05/10/2022 | 2269951.08 | 2283732.01 | 28949556.79
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 24/03/2021 | 19.584.873/0001-17 - HMDS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE ACORDO COM O QUE FACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL, PARA: A) VIGÊNCIA, A CONTAR DO DIA 19 DE JUNHO DE 2021 A 18 DE JULHO DE 2021; E B) EXECUÇÃO DO OBJETO, A PARTIR DE 25 DE MARÇO DE 2021 A 24 DE ABRIL DE 2021. | 05/11/2020 | 19/07/2021 | 05/11/2020 | 19/07/2021 | 86331.27 | 88523.3 | 88523.3
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 27/01/2021 | 24.198.681/0001-02 - ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP | SUPRESSÃO DE VALORES - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COMPLEXO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA – CTEC – CT - UFRN | 27/01/2020 | 20/02/2021 | 27/01/2020 | 20/02/2021 | 479900 | 479900 | 959800
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158422 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA | 00006/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 16/12/2020 | 01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA | ACRESCIMO DE QUANTITATIVO JUNTO AO CONTRATO 06/2020 DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA CASA DENOMINADA "ESPAÇO DE INOVAÇÃO" E (II) READEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA CANTINA PARA ÁREA DE RESTAURANTE | 03/06/2020 | 02/06/2021 | 03/06/2020 | 02/06/2021 | 728400 | 885842.25 | 885842.25
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 10/06/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 006/2020 FICA PRORROGADO POR MAIS 7 (SETE) MESES, PELO PERÍODO DE 01/07/2021 A 01/02/2022 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 006/2020 FICA PRORROGADO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, PELO PERÍODO DE 01/07/2021 A 01/11/2021. | 03/07/2020 | 01/02/2023 | 01/07/2021 | 01/02/2022 | 3480871.11 | 4356036.05 | 14232205.72
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155625 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/07/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | O REAJUSTE DO CONTRATO N.º 06/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 18/12/2020 NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA SEGUNDA. | 18/12/2020 | 18/12/2023 | 18/12/2020 | 18/12/2021 | 1084261.31 | 10842613200 | 7250333096.16
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00006/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 31/08/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, PARA ATENDER O ARTIGO 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 05/10/2020 | 17/06/2022 | 05/10/2020 | 05/10/2022 | 2269951.08 | 2283797.78 | 28949556.79
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155625 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 01/10/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO E A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 06/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 16/12/2020 NOS TERMOS PREVISTOS NAS SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA. | 18/12/2020 | 18/12/2023 | 18/12/2020 | 18/12/2021 | 1084261.31 | 1370268.51 | 7250333096.16
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00006/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/11/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO À TERCEIRA, QUARTA E QUINTA MEDIÇÕES REFERENTES AOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06/2020. | 05/10/2020 | 17/06/2022 | 05/10/2020 | 05/10/2022 | 2269951.08 | 2301447.53 | 28949556.79
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00006/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 04/01/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 06/2020 (SEI Nº 0672863), RESPALDADO NA PLANILHA NIN/DINFRA/DAI/PROAD/REI 0956527 | 05/10/2020 | 17/06/2022 | 05/10/2020 | 05/10/2022 | 2269951.08 | 2631777.89 | 28949556.79
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 26/01/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 006/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/02/2023 E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/11/2022. | 03/07/2020 | 01/02/2023 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | 3480871.11 | 4356036.05 | 14232205.72
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00006/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00006/2020 | 08/03/2022 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | FICA RESCINDIDO DE PLENO, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE TERMO, E POR ACORDO ENTRE AS PARTES, O CONTRATO N.º 06/2020 CELEBRADO ENTRE A COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - COMBRASEN, TENDO COMO OBJETO, EM SÍNTESE, A EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, CNES 2292386, LOCALIZADO EM TERESÓPOLIS/RJ, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS. | 27/02/2020 | 10/03/2022 | 27/02/2020 | 10/03/2022 | 6409792.16 |  | 7264430.99
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155625 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 18/03/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | O TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 06/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 18/12/2020. | 18/12/2020 | 18/12/2023 | 18/12/2020 | 18/12/2021 | 1084261.31 | 1370268.51 | 7250333096.16
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 08/11/2021 | 22.358.714/0001-09 - EXPANDIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGACAO DO PRAZO DA EXECUCAO E DA VIGENCIA, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21.09.2020, NOS TERMOS PREVISTO EM SUA CLAUSULA SEGUNDA. FUNDAMENTO LEGAL: SUJEITANDO-SE AS PARTES AS NORMAS DISCIPLINARES DA LEI 8.666. 1993 E ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ARTIGO 57, PARAGRAFO 1, ART. 2º DA LEI 8.666/93. VIGENCIA: 12.11.2021 A 10.02.2022. | 21/09/2020 | 10/11/2022 | 12/11/2021 | 10/02/2022 | 311000 | 311000 | 311000
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 08/02/2022 | 22.358.714/0001-09 - EXPANDIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022 E A VIGENCIA ATÉ 10 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO E DEMAIS FASES ESTABELECIDAS NO CONTRATO INICIAL. | 21/09/2020 | 10/11/2022 | 08/02/2022 | 10/08/2022 | 311000 | 311000 | 311000
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00006/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 26/04/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020. | 05/10/2020 | 17/06/2022 | 05/10/2020 | 31/03/2023 | 2269951.08 | 2631777.89 | 28949556.79
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 09/08/2022 | 22.358.714/0001-09 - EXPANDIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0 PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/09/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGACÃO 2.1. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 DIAS, A PARTIR DE 10 DE AGOSTO DE 2022 E A VIGÊNCIA, E FICARÁ PRORROGADO ATÉ O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA A CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO E DEMAIS FASES ESTABELECIDAS NO CONTRATO INICIAL. | 21/09/2020 | 10/11/2022 | 10/08/2022 | 10/11/2022 | 311000 | 311000 | 311000
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155625 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 17/09/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 06/2022 | 18/12/2020 | 18/12/2023 | 18/12/2022 | 18/12/2023 | 1084261.31 | 1370268.51 | 7250333096.16
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/12/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ANULAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO 001/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020, QUE TEM POR OBJETO À REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL EM R$ 724.008,66 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA CONTRATA DA VARIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 53 E 54 DA LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999, NO ART. 58,I, DA LEI 8.666/93 E SÚMULA 473 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. | 03/07/2020 | 01/02/2023 | 16/12/2022 | 01/02/2023 | 3480871.11 | 3632023.39 | 14232205.72
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00006/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 16/12/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 442.318,41 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO AO CONTRATO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - M (INCC), ACUMULADO PARA O PERÍODO ENTRE ABRIL DE 2020 E ABRIL DE 2021, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 4.074.341,80 (QUATRO MILHÕES, SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS). | 03/07/2020 | 01/02/2023 | 03/07/2020 | 01/02/2023 | 3480871.11 | 4074341.8 | 14232205.72
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00006/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00006/2020 | 21/03/2023 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA QUE A CONTRATADA PRATICOU A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 06/2020 (SEI Nº 0672863), PREVISTA NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA 16 DO PROJETO BÁSICO (SEI Nº 0591206). | 05/10/2020 | 17/06/2022 | 05/10/2020 | 17/06/2022 | 2269951.08 |  | 28949556.79
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO | 00006/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00006/2020 | 12/11/2020 | 18.717.162/0001-00 - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA |  | 01/12/2020 | 15/04/2021 | 01/12/2020 | 15/04/2021 | 27900 |  | 27900
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00006/2020 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00006/2020 | 02/08/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA |  | 02/09/2020 | 01/05/2021 | 02/09/2020 | 01/05/2021 | 1675000 |  | 1675000
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00006/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2021 | 18/01/2021 | 00.457.898/0001-21 - FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23351.004123/2020-97 | 18/01/2021 | 30/09/2021 | 18/01/2021 | 16/08/2021 | 119489.94 | 119489.94 | 238979.88
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00006/2021 | 20/01/2021 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002321/2020-15 | 01/02/2021 | 14/08/2023 | 01/02/2021 | 01/06/2021 | 455982.45 | 455982.45 | 7015574.72
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00006/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2021 | 14/01/2021 | 07.721.203/0001-16 - JRM INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.026089/2020-45 | 01/02/2021 | 29/09/2021 | 01/02/2021 | 29/09/2021 | 250075.09 | 250075.09 | 250075.09
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00006/2021 | 28/01/2021 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.004614/2020-38 | 28/01/2021 | 06/04/2022 | 28/01/2021 | 23/01/2022 | 865785.56 | 865785.56 | 865785.56
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00006/2021 | 08/01/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009743/2020-04 | 15/01/2021 | 01/12/2021 | 15/01/2021 | 09/01/2022 | 284380.85 | 284380.85 | 284380.86
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 05/02/2021 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Nº PROCESSO: 23343.002321.2020-15. RDC ELETRÔNICO Nº 04/2020. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS. CNPJ CONTRATADO: 12.604.283/0001-60. CONTRATADO: MADSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. CONTRATO Nº 06/2021. OBJETO: RETIFICAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. ONDE SE LÊ: 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO OU EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 1º /02/2021 E ENCERRAMENTO EM 1º /06/2021. LEIA-SE: 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO OU EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 1º /02/2021 E ENCERRAMENTO EM 1º /06/2022. DATA DE ASSINATURA: 05/02/2021 | 01/02/2021 | 14/08/2023 | 01/02/2021 | 01/06/2021 | 455982.45 | 455982.45 | 7015574.72
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00006/2021 | 15/03/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100162/2019-89 | 22/03/2021 | 22/01/2024 | 22/03/2021 | 22/10/2022 | 2426998.79 | 2426998.79 | 55820972.17
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00006/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2021 | 11/02/2021 | 02.534.169/0001-57 - EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001750/2021-84 | 06/08/2021 | 10/11/2022 | 06/08/2021 | 04/11/2022 | 3066132.13 | 3066132.13 | 36513003.37
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00006/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2021 | 30/03/2021 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000190/2020-58 | 30/03/2021 | 17/08/2023 | 30/03/2021 | 23/02/2022 | 1057597.28 | 1057597.28 | 15863959.2
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00006/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 14/04/2021 | 00.457.898/0001-21 - FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 06/2021. | 18/01/2021 | 30/09/2021 | 16/08/2021 | 30/09/2021 | 119489.94 | 119489.94 | 238979.88
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00006/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/04/2021 | 02.534.169/0001-57 - EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA | ALTERAR, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, O TEXTO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SEGUNDA DO CONTRATO Nº 06/2021, OBJETO E VALOR, RESPECTIVAMENTE | 06/08/2021 | 10/11/2022 | 06/08/2021 | 04/11/2022 | 3066132.13 | 5574478.54 | 36513003.37
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00006/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2021 | 21/07/2021 | 03.395.789/0001-15 - TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.032255/2020-51 | 21/07/2021 | 15/12/2022 | 21/07/2021 | 15/08/2022 | 603585.13 | 603585.13 | 7947131.23
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/07/2021 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | - ACRESCER 17,7145830941% (UM SETE VÍRGULA SETE UM QUATRO CINCO OITO TRÊS ZERO NOVE QUATRO UM POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 80.775,39 (OITENTA MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). - SUPRIMIR 1,3416371616% (UM VÍRGULA TRÊS QUATRO UM SEIS TRÊS SETE UM SEIS UM SEIS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 6.117,63 (SEIS MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA TRÊS CENTAVOS). | 01/02/2021 | 14/08/2023 | 01/02/2021 | 01/06/2021 | 455982.45 | 455982.45 | 7015574.72
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/09/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS | 22/03/2021 | 22/01/2024 | 22/10/2022 | 22/02/2023 | 2426998.79 | 2426998.79 | 55820972.17
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 11/11/2021 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ACRESCER 26,4436493115% (DOIS SEIS VÍRGULA QUATRO QUATRO TRÊS SEIS QUATRO NOVE TRÊS UM UM CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 120.578,40 (CENTO E VINTE MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).. | 01/02/2021 | 14/08/2023 | 01/02/2021 | 01/06/2021 | 455982.45 | 651218.01 | 7015574.72
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00006/2021 | 29/11/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 06/2021, POR FORÇA DO ARTIGO 78 - INCISO I - E DO ARTIGO 79 - INCISO I - LEI 8666/93 | 15/01/2021 | 01/12/2021 | 15/01/2021 | 01/12/2021 | 284380.85 |  | 284380.86
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 16/12/2021 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ACRÉSCIMO DE 5,8372443939% (CINCO VÍRGULA OITO TRÊS SETE DOIS QUATRO QUATRO TRÊS NOVE TRÊS NOVE POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 26.616,81 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). | 01/02/2021 | 14/08/2023 | 01/02/2021 | 01/06/2021 | 455982.45 | 677835.42 | 7015574.72
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 27/12/2021 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (OU REVISÃO) DOS PREÇOS DO CONTRATO, PARA O RESTABELECIMENTO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA POSTA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME ART. 65, D, DA LEI Nº 8.666/1993. | 01/02/2021 | 14/08/2023 | 01/02/2021 | 01/06/2021 | 455982.45 | 806803.91 | 7015574.72
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00006/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 22/02/2022 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS E ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE VALORES | 30/03/2021 | 17/08/2023 | 23/02/2022 | 23/07/2022 | 1057597.28 | 1057597.28 | 15863959.2
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 21/03/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 22/03/2021 | 22/01/2024 | 22/03/2021 | 22/02/2023 | 2426998.79 | 2426998.79 | 55820972.17
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00006/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 17/03/2022 | 03.395.789/0001-15 - TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRE DO REAJUSTE PELO INCC FGV (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO), NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 13,85% (TREZE INTEIROS E OITENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO Nº 01/2022/SINFRA/GFO (FLS. 1.611/1.613). | 21/07/2021 | 15/12/2022 | 21/07/2021 | 15/08/2022 | 603585.13 | 686082.92 | 7947131.23
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 23/03/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE 18/03/2022 PARA 18/06/2022 (+90 DIAS) ; PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/06/2022 PARA 18/09/2022 (+109 DIAS); | 01/02/2021 | 14/08/2023 | 01/02/2021 | 18/09/2022 | 455982.45 | 806803.91 | 7015574.72
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00006/2021 | 06/04/2022 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 06/2021, COM FULCRO NO DISPOSTO NO ARTIGO 78, I E XII C/C ART. 79, I, DA LEI 8.666/93, COM EFEITOS A PARTIR DO DIA 06 DE ABRIL DE 2021 | 28/01/2021 | 06/04/2022 | 28/01/2021 | 06/04/2022 | 865785.56 |  | 865785.56
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 09/05/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 22/03/2021 | 22/01/2024 | 22/02/2023 | 22/01/2024 | 2426998.79 | 2426998.79 | 55820972.17
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00006/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00006/2021 | 03/06/2022 | 02.534.169/0001-57 - EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 06/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 15/02/2021 PARA PRESTAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO - IFRO/CAMPUS JARU. A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DECORRE DAS IRREGULARIDADES PERTINENTES AO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, APURADAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 23243.014514/2021-28 E 23243.001750/2021-84, DECISÃO EXARADA PELA AUTORIDADE MÁXIMA DESTA UNIDADE. COM FULCRO NO ARTIGO 78, INCISOS I A V E VII, AMBOS DA LEI N° 8.666/93. | 06/08/2021 | 10/11/2022 | 06/08/2021 | 10/11/2022 | 3066132.13 |  | 36513003.37
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00006/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 12/07/2022 | 03.395.789/0001-15 - TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | ACRESCENTAR 20,84% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 143.002,05 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS); SUPRIMIR 6,16% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 42.272,66 (QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS); PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO UFPB/SOF Nº 006/2021, POR MAIS 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) DIAS CORRIDOS; E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL. | 21/07/2021 | 15/12/2022 | 16/08/2022 | 30/12/2022 | 603585.13 | 782626.3 | 7947131.23
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00006/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 19/07/2022 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 120 DIAS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 DIAS | 30/03/2021 | 17/08/2023 | 23/07/2022 | 19/11/2022 | 1057597.28 | 1057597.28 | 15863959.2
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 11/08/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 18/09/2022 PARA 16/01/2023(+120 DIAS). | 01/02/2021 | 14/08/2023 | 12/08/2022 | 16/01/2023 | 455982.45 | 806803.91 | 7015574.72
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00006/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 14/10/2022 | 03.395.789/0001-15 - TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 16/10/2022, ENCERRANDO-SE EM 15/11/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONFORME OFÍCIO Nº 01/2022/SINFRA/GFO (CÓD. DE VERIFICAÇÃO 644EB630F2) E DESPACHO Nº 1918/2022/SINFRA (CÓD. DE VERIFICAÇÃO B99382D4B2). | 21/07/2021 | 15/12/2022 | 16/10/2022 | 15/11/2022 | 603585.13 | 782626.3 | 7947131.23
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00006/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 14/11/2022 | 03.395.789/0001-15 - TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 16/11/2022, ENCERRANDO-SE EM 15/12/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONFORME OFÍCIO Nº 51-2/2022/SINFRA (CÓD. DE VERIFICAÇÃO 69BD8DD3D7) E DESPACHO Nº 2096/2022/SINFRA (CÓD. DE VERIFICAÇÃO 073537E17F). | 21/07/2021 | 15/12/2022 | 16/11/2022 | 15/12/2022 | 603585.13 | 782626.3 | 7947131.23
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00006/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00020/2022 | 18/11/2022 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS | 30/03/2021 | 17/08/2023 | 19/11/2022 | 19/04/2023 | 1057597.28 | 1057597.28 | 15863959.2
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 26/12/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.1 PRORROGAR A EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO DE 18/06/2022 PARA 13/02/2023 (+240 DIAS); 1.2 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 16/01/2023 PARA 16/05/2023 (+120 DIAS). | 01/02/2021 | 14/08/2023 | 16/01/2023 | 16/05/2023 | 455982.45 | 806803.91 | 7015574.72
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00006/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 27/03/2023 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO DE 13/02/2023 PARA 14/05/2023 (+90 DIAS); PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 16/05/2023 PARA 14/08/2023 (+90 DIAS) | 01/02/2021 | 14/08/2023 | 27/03/2023 | 14/08/2023 | 455982.45 | 806803.91 | 7015574.72
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00006/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2023 | 19/04/2023 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS | 30/03/2021 | 17/08/2023 | 20/04/2023 | 17/08/2023 | 1057597.28 | 1057597.28 | 15863959.2
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00006/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2022 | 12/04/2022 | 09.383.469/0001-21 - PAULO CEZAR BORSATTI LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016977/2021-81 | 12/04/2022 | 02/12/2023 | 12/04/2022 | 03/10/2023 | 1625410.26 | 1625410.26 | 1741137.86
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2022 | 22/04/2022 | 46.096.072/0001-85 - CONSORCIO EF-170 FERROGRAO | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.101728/2021-77 | 22/04/2022 | 22/06/2023 | 22/04/2022 | 22/06/2023 | 23000000 | 23000000 | 69000000
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158383 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. | 00006/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2022 | 25/04/2022 | 18.899.725/0001-29 - BUTARELLO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.035510/2021-50 | 25/04/2022 | 20/04/2023 | 25/04/2022 | 19/02/2023 | 385132.95 | 385132.95 | 385132.95
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00006/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00006/2022 | 25/05/2022 | 27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.034994/2021-39 | 25/05/2022 | 22/09/2023 | 25/05/2022 | 25/05/2023 | 668718.69 | 668718.69 | 6225650.21
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA | 00006/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2022 | 10/06/2022 | 02.094.635/0001-20 - NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000535/2021-89 | 10/06/2022 | 10/11/2023 | 10/06/2022 | 10/06/2023 | 244062.27 | 244062.27 | 2068731.21
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200129 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS | 00006/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2022 | 30/09/2022 | 09.629.106/0001-23 - ORION CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.002473/2022-84 | 03/10/2022 | 03/10/2023 | 03/10/2022 | 03/10/2023 | 2849220.89 | 2849220.89 | 2849220.89
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00006/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2022 | 06/09/2022 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.001836/2019-59 | 06/09/2022 | 06/09/2023 | 06/09/2022 | 06/09/2023 | 387591.38 | 387591.38 | 812035.12
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00006/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2022 | 25/08/2022 | 23.972.729/0001-25 - TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001241/2022-39 | 25/08/2022 | 25/08/2023 | 25/08/2022 | 25/08/2023 | 530864.45 | 530864.45 | 530864.45
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155915 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO | 00006/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2022 | 03/10/2022 | 35.919.927/0001-04 - J.F. BRITO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23818.001402/2022-36 | 10/10/2022 | 19/05/2023 | 10/10/2022 | 18/04/2023 | 546863.92 | 546863.92 | 2720922.2
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/10/2022 | 46.096.072/0001-85 - CONSORCIO EF-170 FERROGRAO | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, BEM COMO DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS DA INCORPORADORA E INCORPORADA, REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA VALEC E A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPL. | 22/04/2022 | 22/06/2023 | 31/10/2022 | 22/06/2023 | 23000000 | 23000000 | 69000000
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00006/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2022 | 04/02/2022 | 45.140.843/0001-21 - CONSORCIO PORTO RIO 1 | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.001011/2020-43 | 04/02/2022 | 06/08/2023 | 04/02/2022 | 06/08/2023 | 104000000 | 104000000 | 104000000.04
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 18/11/2022 | 09.383.469/0001-21 - PAULO CEZAR BORSATTI LTDA | O ACRÉSCIMO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA OBRA | 12/04/2022 | 02/12/2023 | 04/10/2023 | 02/12/2023 | 1625410.26 | 1741174.83 | 1741137.86
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158383 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/12/2022 | 18.899.725/0001-29 - BUTARELLO ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR: PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, ALTERAÇÃO DO CONTRATO 06/2022 CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS/BUTARELLO ENGENHARIA EIRELLI. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 60 DIAS, COMPREENDIDO O PERÍODO DE 19/02/2023 A 20/04/2023. O VALOR DO ACRÉSCIMO DO OBJETO É DE R$ 76.054,63, CORRESPONDENDO APROXIMADAMENTE A 19,75% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO QUE É DE R$ 385.132,95 | 25/04/2022 | 20/04/2023 | 19/02/2023 | 20/04/2023 | 385132.95 | 461187.55 | 385132.95
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 29/12/2022 | 46.096.072/0001-85 - CONSORCIO EF-170 FERROGRAO | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUSPENSÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 006/2022, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 22/04/2022, NOS TERMOS PREVISTOS NO ITEM 20 DO PROJETO BÁSICO - DAS ALTERAÇÕES. | 22/04/2022 | 22/06/2023 | 29/12/2022 | 29/06/2023 | 23000000 | 23000000 | 69000000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155915 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 29/12/2022 | 35.919.927/0001-04 - J.F. BRITO ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, E POR CONSEQUÊNCIA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SUBITEM 2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 06/2022, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/01/2023 A 09/02/2023; E A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. | 10/10/2022 | 19/05/2023 | 19/04/2023 | 19/05/2023 | 546863.92 | 546863.92 | 2720922.2
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00006/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00042/2022 | 29/11/2022 | 27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS E QUANTITATIVOS DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "A" E "B", DA LEI Nº 8.666, DE 1993, BEM COMO NAS CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO | 25/05/2022 | 22/09/2023 | 26/03/2023 | 25/07/2023 | 668718.69 | 694616.44 | 6225650.21
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 18/01/2023 | 45.140.843/0001-21 - CONSORCIO PORTO RIO 1 | ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 18,05% (DEZOITO VÍRGULA ZERO CINCO POR CENTO) E O DECRÉSCIMO DE 4,26% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO | 04/02/2022 | 06/08/2023 | 18/01/2023 | 06/08/2023 | 104000000 | 14347105.12 | 104000000.04
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155915 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 20/01/2023 | 35.919.927/0001-04 - J.F. BRITO ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 3,53% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) E SUPRESSÃO DE 8,21% (OITO INTEIROS E VINTE E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) SOB O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, INCISO II E § 1º, DA LEI N.º 13.303/2016; ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 4,07% (QUATRO INTEIROS E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) SOB O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, INCISO I E § 1º, DA LEI N.º 13.303/2016; E A FORMALIZAÇÃO DO AJUSTE ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA ENVOLVENDO OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI N.º 13.709/2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD). | 10/10/2022 | 19/05/2023 | 19/04/2023 | 19/05/2023 | 546863.92 | 543514.57 | 2720922.2
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158424 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA | 00006/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2022 | 16/12/2022 | 24.083.281/0001-51 - CONSULOC ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.003867/2021-07 | 16/12/2022 | 15/12/2023 | 16/12/2022 | 15/12/2023 | 2542115.46 | 2542115.46 | 2542115.46
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 17/02/2023 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL | 06/09/2022 | 06/09/2023 | 17/02/2023 | 06/09/2023 | 387591.38 | 406017.56 | 812035.12
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 25/03/2023 | 09.383.469/0001-21 - PAULO CEZAR BORSATTI LTDA | O ACRÉSCIMO, A SUPRESSÃO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | 12/04/2022 | 02/12/2023 | 25/03/2023 | 02/12/2023 | 1625410.26 | 1741137.86 | 1741137.86
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00006/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00010/2023 | 06/04/2023 | 27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2022O | 25/05/2022 | 22/09/2023 | 26/05/2023 | 22/09/2023 | 668718.69 | 694616.43 | 6225650.21
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 06/09/2022 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. | 06/09/2022 | 06/09/2023 | 06/09/2022 | 06/09/2023 | 387591.38 | 406017.56 | 812035.12
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA | 00006/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 18/05/2023 | 02.094.635/0001-20 - NASCIMENTO E ARRUDA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ADITAR O VALOR, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL E AINDA REITERAR SOBRE AS CLÁUSULAS DA GARANTIA E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DO CONTRATO Nº 06/2023, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO CAMPUS JUÍNA E A EMPRESA NASCIMENTO & ARRUDA LTDA.O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 60 (SESSENTA) DIAS, SERÁ ACRESCIDO DE MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, TOTALIZANDO 120 (CENTO E VINTE) DIAS. A VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE ENCERRARIA EM 10/06/2023, SERÁ PRORROGADO EM 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, ENCERRANDO EM 10/11/2023. CONFORME DISPOSTO NO ART. 65, § 1º DA LEI DE LICITAÇÕES – LEI 8.666/93, SERÁ REALIZADO UM ACRÉSCIMO DE 24,60 % (VINTE E QUATRO VIRGULA SESSENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DE QUE TRATA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, A SABER R$ 244.062,27 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), DISCRIMINADOS DA SEGUINTE FORMA: R$ 60.049,22, SENDO R$ 24.162,96 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DECORRENTE DE ERROS DE PROJETO E R$ 35.886,26 (TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), DECORRENTE DE MELHORIA. DESSA FORMA O CONTRATO NO VALOR DE R$ 244.062,27 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PASSARÁ A SER DE R$ 304.111,49 (TREZENTOS E QUATRO MIL, CENTO E ONZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 10/06/2022 | 10/11/2023 | 10/06/2023 | 10/11/2023 | 244062.27 | 304111.49 | 2068731.21
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00006/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2023 | 10/01/2023 | 16.603.075/0001-05 - BROS BR OBRAS E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.036568/2022-11 | 10/01/2023 | 10/09/2023 | 10/01/2023 | 10/09/2023 | 418888.26 | 418888.26 | 418888.26
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00006/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2023 | 23/01/2023 | 06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190357/2022-03 | 25/01/2023 | 25/09/2024 | 25/01/2023 | 25/09/2024 | 10063063.64 | 10063063.64 | 10063063.64
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00006/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2023 | 30/01/2023 | 24.416.087/0001-40 - HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.001730/2022-64 | 30/01/2023 | 25/11/2023 | 30/01/2023 | 25/11/2023 | 1182343.12 | 1182343.12 | 1182343.12
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00006/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2023 | 13/02/2023 | 06.939.058/0001-81 - F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.011414/2022-13 | 13/02/2023 | 07/02/2024 | 13/02/2023 | 07/02/2024 | 2266722.48 | 2266722.48
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00006/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2023 | 13/02/2023 | 01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001635/2022-69 | 13/02/2023 | 11/08/2023 | 13/02/2023 | 11/08/2023 | 619999.37 | 619999.37 | 619999.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155022 - EBSERH HC-UFPE | 00006/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00006/2023 | 26/04/2023 | 38.198.860/0001-54 - BDF ENGENHARIA INTEGRADA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23536.011617/2022-21 | 26/04/2023 | 26/04/2024 | 26/04/2023 | 26/04/2024 | 2388723.56 | 2388723.56
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2014 | 05/02/2014 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.003268/2013-93 | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 05/02/2014 | 06/05/2015 | 4590000 | 4590000 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00060/2014 | 21/10/2014 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,22% AO VALOR DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI/TO. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 05/02/2014 | 06/05/2015 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00031/2015 | 16/04/2015 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 60 DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 06/05/2015 | 05/07/2015 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00064/2015 | 30/06/2015 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NO CAMPUS DE GURUPI/TO. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 06/07/2015 | 03/10/2015 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00097/2015 | 02/10/2015 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 180 DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIODE GURUPI/TO. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 03/10/2015 | 31/03/2016 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00025/2016 | 23/03/2016 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 365 DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI/TO. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2017 | 03/03/2017 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 90 (NOVENTA)DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI/TO. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 31/03/2017 | 29/06/2017 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00032/2017 | 05/05/2017 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI/TO. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 29/06/2017 | 27/09/2017 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00064/2017 | 07/08/2017 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 185 DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 27/09/2017 | 31/03/2018 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00016/2018 | 28/03/2018 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS) DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA NO CÂMPUS DE GURUPI. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00015/2019 | 22/03/2019 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 365 DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA NO CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 31/03/2020 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA NO CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 4590000 | 56162.06 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00017/2021 | 30/03/2021 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 31/03/2021 | 26/11/2021 | 4590000 | 4590000 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2021 | 13/07/2021 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | FIXAR O ÍNDICE DE REAJUSTE ACUMULADO NOS PERÍODOS DE 19/11/2014 A 19/11/2020 UTILIZANDO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO O INCC-FGV. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 05/02/2014 | 26/11/2021 | 4590000 | 5846188 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00081/2021 | 23/11/2021 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 180 DIAS DA VIGENCIA DO CONTRATO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 05/02/2014 | 25/05/2022 | 4590000 | 5846188 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 09/03/2022 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | FIXAR O ÍNDICE DE REAJUSTE ACUMULADO NO PERÍODO DE 19/11/2020 A 19/11/2021 (15,34726%) UTILIZANDO O ÍNDICE DE CORREÇÃO O INCC-FGV. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 05/02/2014 | 25/05/2022 | 4590000 | 6412319.26 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00028/2022 | 05/05/2022 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | DILAÇÃO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI. | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 25/05/2022 | 22/10/2022 | 4590000 | 6412319.26 | 71687510.5
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00007/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00018/2022 | 06/09/2022 | 07.361.619/0001-70 - NASA CONSTRUTORA LTDA | ACRESCENTAR 22,28% (VINTE E DOIS VÍRGULA VINTE E OITO POR CENTO) E SUPRIMIR 22,61% (VINTE E DOIS VÍRGULA SESSENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA À BIBLIOTECA NO CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI, O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO ACUMULADO DE 23,50% (VINTE E TRÊS VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO) E SUPRESSÃO ACUMULADA DE 22,61% (VINTE E DOIS VÍRGULA SESSENTA E UM POR CENTO) | 05/02/2014 | 22/10/2022 | 08/09/2022 | 22/10/2022 | 4590000 | 6391712.36 | 71687510.5
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00007/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00007/2015 | 26/02/2015 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000474/2015-55 | 26/02/2015 | 19/04/2024 | 26/02/2015 | 26/11/2016 | 44149998.98 | 44149998.98 | 264899993.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00007/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-007/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO. | 26/02/2015 | 19/04/2024 | 26/02/2015 | 26/11/2016 | 44149998.98 | 44149998.98 | 264899993.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00007/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 27/09/2017 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | RESTITUIÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO ITEM 4.2 DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO TT-007/15-00. O PRAZO DO CONTRATO PASSA A VENCER EM 18/04/19, EM VIRTUDE DO REINÍCIO DOS TRABALHOS A PARTIR DE 02/10/17,RESTANDO UM SALDO DE 16 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 18 MESES, A CONTAR DE 18/10/17. | 26/02/2015 | 19/04/2024 | 18/10/2017 | 18/04/2019 | 44149998.98 | 44149998.98 | 264899993.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00007/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 12/04/2019 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-007/15-00. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. PRAZO: O PRAZO PASSA A SER SUSPENSO A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA, DO PRESENTETERMO ADITIVO, NA DATA DE 12/04/169, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 26/02/2015 | 19/04/2024 | 18/10/2017 | 18/04/2019 | 44149998.98 | 44149998.98 | 264899993.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00007/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 15/07/2019 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | REINICIO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-7/2015-00. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERMANECE SUSPENSO. VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURADO PRESENTE TERMO. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. | 26/02/2015 | 19/04/2024 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 44149998.98 | 44149998.98 | 264899993.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00007/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 18/06/2020 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 7/2015. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESESE DO PRAZO DE EXECUCÃO POR MAIS 9 MESES, COM INÍCIO EM 16/07/2020 E TÉRMINO EM 16/04/2021. | 26/02/2015 | 19/04/2024 | 16/07/2020 | 16/07/2021 | 44149998.98 | 44149998.98 | 264899993.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00007/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 11/05/2021 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT 07/2015. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 17/07/2021 E TÉRMINO EM 17/07/2022, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 12/05/2021 E O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ PARA A DATA DE 12/05/2022. | 26/02/2015 | 19/04/2024 | 17/07/2021 | 17/07/2022 | 44149998.98 | 44149998.98 | 264899993.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00007/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 06/12/2021 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-007/15-00. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 18/07/2022 E TÉRMINO EM 18/07/2023, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 13/05/2022 E O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ PARA A DATA DE 13/05/2023 | 26/02/2015 | 19/04/2024 | 18/07/2022 | 18/07/2023 | 44149998.98 | 44149998.98 | 264899993.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00007/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2023 | 20/04/2023 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 9 (NOVE) MESES, COM INÍCIO EM 19/07/2023 E TÉRMINO EM 19/04/2024, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 9 (NOVE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 14/05/2023 E O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ PARA A DATA DE 14/02/2024. | 26/02/2015 | 19/04/2024 | 19/07/2023 | 19/04/2024 | 44149998.98 | 44149998.98 | 264899993.88
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00007/2018 | 09/08/2018 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.019457/2017-91 | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 09/08/2018 | 30/01/2020 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 21/10/2019 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇOS, SENDO DE 2,36% DE ITENS JÁ PREVISTOS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DE 0,58% DE ITENS NOVOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 2,94%, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 13.007.104,90 PARA R$13.376.876,37. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 09/08/2018 | 30/01/2020 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 27/12/2019 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇOS SENDO 6,09% DE ACRÉSCIMO DE INTENS ORIGINALMENTE PREVISTOS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 6,09% DE SUPRESSÃO, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 31/01/2020 | 30/05/2020 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 18/11/2019 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120 DIAS, COMPREENDENDO, RESPECTIVAMENTE OS PERÍODOS DE 11/11/2019 A 10/03/2020 E 31/01/2020 A 30/05/2020. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 31/01/2020 | 30/05/2020 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 25/05/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N°07/2018 POR MAIS 210(DUZENTOSE DEZ)DIAS,COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 10/03/2020 A 06/10/2020 E 30/05/2020 A 26/12/2020,COMFUNDAMENTO NO ART.57,§1°DA LEI N°8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 30/05/2020 | 26/12/2020 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 04/08/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM 5,20% DE ITENS ORIGINALMENTE PREVISTOS E 2,84% DE ITENS NOVOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 8,04% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, ASSIM COMO, SUPRESSÃODE 1,97%, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 13.376.876,37 PARA R$ 14.140.847,62. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 30/05/2020 | 26/12/2020 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 21/12/2020 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART.57,§1º, DA LEI Nº 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CODIÇÕES CONTRATUAIS. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 26/12/2020 | 24/06/2021 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 25/03/2021 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO, SENDO: 6,62% (SEIS VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO) DE ITENS NOVOS, 0,57% (ZERO VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO) DE ITENS ORIGINARIAMENTE PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 7,19% (SETE VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, ASSIM COMO SUPRESSÃO DE 7,19% (SETE VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO), PORTANTO, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 09/08/2018 | 24/06/2021 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00007/2018 | Serviços | 50 - Contrato | 00007/2018 | 26/08/2019 | 02.216.521/0004-59 - TERMOESTE S/A - CONSTRUCOES E INSTALACOES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23522.001378/2017-93 | 26/08/2019 | 19/06/2021 | 26/08/2019 | 26/02/2020 | 15628339.35 | 15628339.35 | 198169193.81
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00007/2018 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2019 | 31/10/2019 | 02.216.521/0004-59 - TERMOESTE S/A - CONSTRUCOES E INSTALACOES | REAJUSTE DE 3,9680% REFERENTE AO ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2018. | 26/08/2019 | 19/06/2021 | 26/08/2019 | 26/02/2020 | 15628339.35 | 16248471.85 | 198169193.81
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00007/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 12/03/2020 | 02.216.521/0004-59 - TERMOESTE S/A - CONSTRUCOES E INSTALACOES | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2018 ACRESCENDO O PERÍODO DE DE 90 (NOVENTA) DIAS, DE MODO QUE O PRAZO FINAL SE ENCERRE EM 13/08/2020. | 26/08/2019 | 19/06/2021 | 13/05/2020 | 13/08/2020 | 15628339.35 | 16248471.85 | 198169193.81
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00007/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 04/08/2020 | 02.216.521/0004-59 - TERMOESTE S/A - CONSTRUCOES E INSTALACOES | ALTERAÇÃO DO PROJETO RELATIVO AOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2018 ACRESCENDO O PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE MODO A QUE O PRAZO FINAL SE ENCERRE EM 11/12/2020. | 26/08/2019 | 19/06/2021 | 14/08/2020 | 11/12/2020 | 15628339.35 | 16248417.88 | 198169193.81
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00007/2018 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 04/08/2020 | 02.216.521/0004-59 - TERMOESTE S/A - CONSTRUCOES E INSTALACOES | REAJUSTE DE 4,1330% REFERENTE AO ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019. | 26/08/2019 | 19/06/2021 | 26/08/2019 | 11/12/2020 | 15628339.35 | 16810851.75 | 198169193.81
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00007/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 07/10/2020 | 02.216.521/0004-59 - TERMOESTE S/A - CONSTRUCOES E INSTALACOES | ACRÉSCIMO DE ITENS QUE IMPORTAM NUM AUMENTO DE R$ 29.939,97, ALTERAR O PROJETO INICIAL, AMPLIANDO O PRAZO DE LOCAÇÃO DO GERADOR, O QUE IMPORTA NUM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 78.165,16 E ACRESCER O VALOR DE R$ 36.356,42, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS A VIABILIZAR A CONEXÃO COM A REDE DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. | 26/08/2019 | 19/06/2021 | 07/10/2020 | 11/12/2020 | 15628339.35 | 16955313.3 | 198169193.81
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00007/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 08/12/2020 | 02.216.521/0004-59 - TERMOESTE S/A - CONSTRUCOES E INSTALACOES | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2018 PELO PERÍODO DE 12/12/2020 A 21/03/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E NO ARTIGO 9º, §4º DA LEI 12.462/2011. | 26/08/2019 | 19/06/2021 | 12/12/2020 | 21/03/2021 | 15628339.35 | 16955313.3 | 198169193.81
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00007/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 23/03/2021 | 02.216.521/0004-59 - TERMOESTE S/A - CONSTRUCOES E INSTALACOES | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2018 PELO PERÍODO DE 22/03/2021 A 19/06/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E NO ARTIGO 9º, §4º DA LEI 12.462/2011. | 26/08/2019 | 19/06/2021 | 22/03/2021 | 19/06/2021 | 15628339.35 | 16955313.3 | 198169193.81
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 20/05/2021 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 190(CENTO E NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE, RESPECTIVAMENTE, 04/04/2021 A 11/10/2021 E 24/06/2021 A 31/12/2021, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1°, DA LEI N° 8.666/93. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 24/06/2021 | 31/12/2021 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 05/10/2021 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SER VIÇOS, SENDO 1,47% DE SUPRESSÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93 E FORMALIZAR O 2º REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM 4,020 % , COM BASE NA APLICAÇÃO DO INCC-M, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL/2019 A ABRIL/2020, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO SUBITEM 6.1.1 DA CLÁUSULA SEXTA E NO § 1º DO ART. 3º DA LEI Nº 10.192/2001. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 09/08/2018 | 31/12/2021 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 28/12/2021 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018 POR MAIS 80 DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, DA LEI 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 31/12/2021 | 21/03/2022 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 23/02/2022 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | 1) P ROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇOS, SENDO 1,34% DE ITENS NOVOS, 2,18% DE ITENS JÁ PLANILHADOS E 3,52% DE SUPRESSÃO, PORTANTO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93; 2) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07 /2018 POR MAIS 120 DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, DA LEI 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 21/03/2022 | 19/07/2022 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00007/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 08/07/2022 | 41.167.347/0001-00 - CONY ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19/07/2022 A 17/10/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, DA LEI 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 09/08/2018 | 17/10/2022 | 19/07/2022 | 17/10/2022 | 12594879.92 | 12594879.92 | 88164159.44
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00007/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00007/2019 | 24/04/2019 | 29.386.708/0001-04 - TOTAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.005550/2018-33 | 29/04/2019 | 29/01/2021 | 29/04/2019 | 29/05/2020 | 41818.38 | 41818.38 | 41818.38
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158950 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO | 00007/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00007/2019 | 21/06/2019 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.001609/2018-10 | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 21/06/2019 | 21/03/2020 | 910100.5 | 910100.5 | 2730301.5
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200114 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA | 00007/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00007/2019 | 13/03/2019 | 20.501.854/0001-69 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.033701/2018-70 | 13/03/2019 | 03/02/2020 | 13/03/2019 | 13/03/2022 | 23500679.16 | 23500679.16 | 23500679.16
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00007/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 28/05/2020 | 29.386.708/0001-04 - TOTAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 65, I, "A" E B", DA LEI 8666/93,COM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$7.582,38 (SETE MILQUINHHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE À INCLUSÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERLIGAÇÃO DO POÇO TUBULARAOS PRÉDIOS 1 E 2 DO CAMPUS SÃO JÕAO DEL REI, PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE08 (OITO) MESES E PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS NO PRAZO DE EXECUÇÃO DAOBRA. | 29/04/2019 | 29/01/2021 | 29/05/2020 | 29/01/2021 | 41818.38 | 7582.38 | 41818.38
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158950 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO | 00007/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2020 | 20/07/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COM TODOS ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IFMT, CAMPUS SORRISO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI,VII DA LICITAÇÃO. | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 20/07/2020 | 20/07/2021 | 910100.5 | 910100.5 | 2730301.5
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 155854 - INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | 00007/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00007/2019 | 10/12/2019 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000847/2018-68 | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 85951.83 | 382.89 | 4415.21
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 155854 - INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | 00007/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 03/12/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS PACTUADOS E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANTEPROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPONENTES DO CORRESPONDENTE PROCESSO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITAÇÃO, JUSTIFICATIVAS E PARECERES CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23791.000847/2018-68. | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 12/12/2020 | 12/03/2021 | 85951.83 | 625.19 | 4415.21
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 155854 - INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | 00007/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/03/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO E ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANTEPROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPONENTES DO CORRESPONDENTE PROCESSO, DESNADOS A ATENDER AO INSTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23791.000847/2018-68. | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 12/03/2021 | 27/04/2021 | 85951.83 | 625.19 | 4415.21
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158950 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO | 00007/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/08/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CONSTRUÇÃO DA GARAGEM COM TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IFMT, NO MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DO MATO GROSSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII DESTA LICITAÇÃO. | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 21/06/2019 | 20/07/2021 | 910100.5 | 910100.5 | 2730301.5
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158950 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO | 00007/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 28/08/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CONSTRUÇÃO DA GARAGEM COM TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IFMT, NO MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DO MATO GROSSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII DESTA LICITAÇÃO. | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 21/06/2019 | 20/07/2021 | 910100.5 | 910100.5 | 2730301.5
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158950 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO | 00007/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 28/08/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CONSTRUÇÃO DA GARAGEM COM TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IFMT, NO MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DO MATO GROSSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII DESTA LICITAÇÃO. | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 21/06/2019 | 20/07/2021 | 910100.5 | 910100.5 | 2730301.5
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158950 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO | 00007/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 28/08/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CONSTRUÇÃO DA GARAGEM COM TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IFMT, NO MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DO MATO GROSSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII DESTA LICITAÇÃO. | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 21/06/2019 | 20/07/2021 | 910100.5 | 910100.5 | 2730301.5
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 155854 - INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | 00007/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/04/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANTEPROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPONENTES DO CORRESPONDENTE PROCESSO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23791.000847/2018-68. | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 28/04/2021 | 27/07/2021 | 85951.83 | 625.19 | 4415.21
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 155854 - INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | 00007/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 26/07/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANTEPROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPONENTES DO CORRESPONDENTE PROCESSO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23791.000847/2018-68. | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 28/07/2021 | 27/10/2021 | 85951.83 | 625.19 | 4415.21
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158950 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO | 00007/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 20/07/2021 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CONSTRUÇÃO DA GARAGEM COM TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IFMT, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 20/07/2021 | 20/07/2022 | 910100.5 | 910100.5 | 2730301.5
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 155854 - INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | 00007/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 11/08/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE CONTRATUAL, A PARTIR DE 28/03/2020, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 382,89 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERCENTUAL DE 11,95% COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03/2020 A 28/03/2021, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 0881027). | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 12/12/2019 | 27/10/2021 | 85951.83 | 382.89 | 4415.21
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158950 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO | 00007/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/04/2021 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | TERMODE PARALIZAÇÃO/SUSPENSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 13/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 7/2019, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM COM TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO. QUE SERÁ EXECUTADO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CAMPUS SORRISO. | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 910100.5 | 910100.5 | 2730301.5
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 155854 - INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | 00007/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 25/10/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANTEPROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPONENTES DO CORRESPONDENTE PROCESSO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23791.000847/2018-68. | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 27/10/2021 | 27/04/2022 | 85951.83 | 382.89 | 4415.21
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158950 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO | 00007/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2021 | 20/10/2021 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, CUJO OBJETO CONSTRUÇÃO DA GARAGEM COM TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO IFMT, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 21/06/2019 | 20/07/2022 | 910100.5 | 910100.5 | 2730301.5
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 155854 - INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | 00007/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/03/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANTEPROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPONENTES DO CORRESPONDENTE PROCESSO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23791.000847/2018-68. | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 27/04/2022 | 27/10/2022 | 85951.83 | 382.89 | 4415.21
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 155854 - INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | 00007/2019 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00007/2019 | 10/12/2019 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA |  | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 12/12/2019 | 27/10/2022 | 85951.83 |  | 4415.21
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343012 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN R.G.DO SUL,IPHAN-RS | 00007/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2020 | 18/03/2020 | 08.316.096/0001-03 - BRIPAV-BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01512.000837/2019-60 | 11/05/2020 | 11/02/2022 | 11/05/2020 | 11/02/2022 | 12356380.69 | 12356380.69 | 12356380.68
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343012 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN R.G.DO SUL,IPHAN-RS | 00007/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 12/06/2020 | 08.316.096/0001-03 - BRIPAV-BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO SUBITEM 1.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO Nº 7/2020 ADEQUANDO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. | 11/05/2020 | 11/02/2022 | 11/05/2020 | 11/02/2022 | 12356380.69 | 12356380.69 | 12356380.68
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 154852 - UTFPR CAMPUS SANTA HELENA | 00007/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00007/2020 | 21/12/2020 | 20.381.900/0001-33 - E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI - | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031165/2020-36 | 15/01/2021 | 14/08/2021 | 15/01/2021 | 14/07/2021 | 159000 | 159000 | 159000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158424 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA | 00007/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00007/2020 | 25/06/2020 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.000507/2020-35 | 25/06/2020 | 23/04/2021 | 25/06/2020 | 24/06/2021 | 1258000 | 1258000 | 1258000
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00007/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2020 | 10/11/2020 | 11.482.408/0001-63 - GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000371/2020-15 | 10/11/2020 | 10/11/2021 | 10/11/2020 | 10/11/2021 | 120454.41 | 120454.41 | 120454.41
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00007/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00007/2020 | 15/07/2020 | 40.863.722/0001-94 - CONSTRUTORA J R OLIVEIRA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.009906/2018-44 | 15/07/2020 | 15/06/2023 | 15/07/2020 | 14/07/2022 | 2753859.85 | 2753859.85 | 57185876.35
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00007/2020 | 03/06/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.009079/2019-55 | 01/07/2020 | 01/02/2023 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 1478852.24 | 1478852.24 | 5361296.58
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 110322 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR | 00007/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2020 | 01/09/2020 | 11.450.144/0001-66 - MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.000229/2020-85 | 01/09/2020 | 23/06/2022 | 01/09/2020 | 27/08/2021 | 1552999.99 | 1552999.99 | 3777198.02
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 110322 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR | 00007/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 28/12/2020 | 11.450.144/0001-66 - MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA | ADITIVAÇÃO AO CONTRATO Nº 07/2020, NO PERCENTUAL DE 16,76% | 01/09/2020 | 23/06/2022 | 01/09/2020 | 27/08/2021 | 1552999.99 | 1813304.13 | 3777198.02
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 28/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 64.182,19 (SESSENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) , PASSANDO O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 1.543.034,43 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) , EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO AO CONTRATO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - M (INCC), ACUMULADO PARA O PERÍODO ENTRE 28/03/2019 E MARÇO 28/03/2020. REVISAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 244.064,43 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) , PASSANDO O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 1.787.098,86 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO CAMBIAL DO DÓLAR DECORRENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID -19. | 01/07/2020 | 01/02/2023 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 1478852.24 | 1787098.86 | 5361296.58
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158151 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 00007/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2020 | 28/07/2020 | 17.774.501/0001-28 - SICES BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.007253/2019-24 | 28/07/2020 | 28/07/2021 | 28/07/2020 | 28/07/2021 | 2063138.16 | 2063138.16 | 2063138.16
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254422 - INSTITUTO GONCALO MONIZ | 00007/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2020 | 08/12/2020 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.100144/2020-91 | 14/12/2020 | 10/10/2021 | 14/12/2020 | 11/06/2021 | 3055212.15 | 3055212.15 | 9165636.45
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00007/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2020 | 10/08/2020 | 30.189.608/0001-77 - GUIBER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002180/2020-05 | 17/08/2020 | 17/08/2021 | 17/08/2020 | 17/08/2021 | 111850.62 | 111850.62 | 111850.62
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 110322 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR | 00007/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 12/03/2021 | 11.450.144/0001-66 - MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA | ALTERAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA, PRANCHA 02/04, COM VISTAS A CONTEMPLAR O ACRÉSCIMO DE 4 (QUATRO) VIGAS METÁLICAS W610X140 PARA SUPORTE DO PAVIMENTO DO MEZANINO, PREVISTAS NO PROJETO E NÃO ORÇADAS POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO, COM ACRÉSCIMO CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 4,85% (QUATRO INTEIROS E OITENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO | 01/09/2020 | 23/06/2022 | 01/09/2020 | 27/08/2021 | 1552999.99 | 1888599.01 | 3777198.02
26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00007/2020 | 06/05/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.029290/2019-62 | 06/05/2020 | 28/12/2022 | 06/05/2020 | 05/05/2021 | 3379701 | 3379701 | 10139103
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158424 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA | 00007/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00007/2020 | 20/04/2021 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 07/2020, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS ITAPINA E A EMPRESA LAÇO SERVIÇOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS EIRELI. | 25/06/2020 | 23/04/2021 | 25/06/2020 | 23/04/2021 | 1258000 |  | 1258000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 154852 - UTFPR CAMPUS SANTA HELENA | 00007/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/04/2021 | 20.381.900/0001-33 - E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI - | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULAS SEGUNDA - VIGÊNCIA | 15/01/2021 | 14/08/2021 | 15/01/2021 | 14/08/2021 | 159000 | 159000 | 159000
26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/05/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | O PRESENTETERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL. PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 7(SETE) MESES, OU SEJA DE 06/05/2021ATÉ 06/12/2021. | 06/05/2020 | 28/12/2022 | 06/05/2020 | 06/12/2021 | 3379701 | 3379701 | 10139103
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254422 - INSTITUTO GONCALO MONIZ | 00007/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/05/2021 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 007/2020 DE OBRAS PARA RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOS PAVILHÕES ALUÍSIO PRATA, ÍTALO SHERLOCK, LAIN CARVALHO, LASP E APOIO A PESQUISA. | 14/12/2020 | 10/10/2021 | 20/05/2021 | 11/08/2021 | 3055212.15 | 3055212.15 | 9165636.45
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 21/05/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 007/2020 FICA PRORROGADO POR MAIS 7 (SETE) MESES, PELO PERÍODO DE 01/07/2021 A 01/02/2022 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 007/2020 FICA PRORROGADO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, PELO PERÍODO DE 01/05/2021 A 01/09/2021, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O DISPOSTO NO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 01/07/2020 | 01/02/2023 | 01/07/2021 | 01/02/2022 | 1478852.24 | 1787098.86 | 5361296.58
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00007/2020 | 01/07/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.080635/2019-32 | 01/07/2020 | 01/12/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 990855.68 | 990855.68 | 1981711.36
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00015/2021 | 28/06/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 01/07/2020 | 01/12/2021 | 01/07/2021 | 01/12/2021 | 990855.68 | 990855.68 | 1981711.36
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254422 - INSTITUTO GONCALO MONIZ | 00007/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 27/07/2021 | 00.976.914/0001-92 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 60 DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2020 DE OBRA PARA RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO , REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOS PAVILHÕES ALUÍZIO PRATA, ÍTALO SHERLOCK, LAIN CARVALHO, LASP, APOIO A PESQUISA | 14/12/2020 | 10/10/2021 | 11/08/2021 | 10/10/2021 | 3055212.15 | 3055212.15 | 9165636.45
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 110322 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR | 00007/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/07/2021 | 11.450.144/0001-66 - MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 01/09/2020 | 23/06/2022 | 27/08/2021 | 23/06/2022 | 1552999.99 | 1888599.01 | 3777198.02
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00007/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 23/09/2021 | 40.863.722/0001-94 - CONSTRUTORA J R OLIVEIRA LTDA - EPP | REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 10,18% (DEZ INTEIROS E DEZOITO CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 07/2020, ENTÃO CELEBRADO JUNTO À EMPRESA CONSTRUTORA J R OLIVEIRA LTDA, E QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA E DA UNIDADE OPERACIONAL DE CARUARU | 15/07/2020 | 15/06/2023 | 15/07/2020 | 14/07/2022 | 2753859.85 | 3000120.3 | 57185876.35
26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 02/12/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL E SEU ADITIVO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES | 06/05/2020 | 28/12/2022 | 06/12/2021 | 06/03/2022 | 3379701 | 3379701 | 10139103
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 24/01/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 007/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/02/2023 E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 7 (SETE) MESES, PELO PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/09/2022. | 01/07/2020 | 01/02/2023 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | 1478852.24 | 1787098.86 | 5361296.58
26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 27/02/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL EM 148 DIAS | 06/05/2020 | 28/12/2022 | 06/03/2022 | 31/07/2022 | 3379701 | 3379701 | 10139103
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00007/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 12/04/2022 | 40.863.722/0001-94 - CONSTRUTORA J R OLIVEIRA LTDA - EPP | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 13,04 % (TREZE INTEIROS E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 07/2020 , ENTÃO CELEBRADO JUNTO À EMPRESA CONSTRUTORA J R OLIVEIRA LTDA, E QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA E DA UNIDADE OPERACIONAL DE CARUARU , ATENDIDAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, SUAS PLANTAS, DESENHOS E DEMAIS COMPLEMENTOS QUE INTEGRAM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. | 15/07/2020 | 15/06/2023 | 15/07/2020 | 14/07/2022 | 2753859.85 | 3337212.87 | 57185876.35
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00007/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 14/04/2023 | 40.863.722/0001-94 - CONSTRUTORA J R OLIVEIRA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 2 (DOIS) MESES PASSANDO A VIGORAR DE 16/04/2023 A 15/06/2023, PARA CONTEMPLAR OS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, II DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. | 15/07/2020 | 15/06/2023 | 16/04/2023 | 15/06/2023 | 2753859.85 | 3323188.92 | 57185876.35
26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 00007/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 06/07/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 06/05/2020 | 28/12/2022 | 01/08/2022 | 28/12/2022 | 3379701 | 3379701 | 10139103
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00007/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 13/01/2023 | 40.863.722/0001-94 - CONSTRUTORA J R OLIVEIRA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRÊS) MESES PASSANDO A VIGORAR DE 15/01/2023 A 15/04/2023, PARA CONTEMPLAR OS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. | 15/07/2020 | 15/06/2023 | 15/01/2023 | 15/04/2023 | 2753859.85 | 3370918.72 | 57185876.35
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00007/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2021 | 14/01/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.026933/2020-52 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 98527.27 | 98527.27 | 98527.27
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00007/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2021 | 03/02/2021 | 01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.040261/2020-35 | 03/02/2021 | 03/02/2022 | 03/02/2021 | 03/02/2022 | 330981.12 | 330981.12 | 330981.12
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00007/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2021 | 08/01/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.008373/2020-80 | 15/01/2021 | 23/07/2021 | 15/01/2021 | 09/01/2022 | 1029206.99 | 1029206.99 | 1029207
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00007/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2021 | 19/02/2021 | 28.028.555/0001-60 - HME CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100005/2020-15 | 01/03/2021 | 25/01/2022 | 01/03/2021 | 26/09/2021 | 123898.74 | 123898.74 | 247797.48
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00007/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2021 | 05/03/2021 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001783/2020-08 | 05/03/2021 | 21/11/2023 | 05/03/2021 | 20/12/2021 | 467891.28 | 467891.28 | 1871565.12
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00007/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00007/2021 | 29/03/2021 | 10.417.566/0001-77 - PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.031169/2020-72 | 30/03/2021 | 28/03/2024 | 30/03/2021 | 28/03/2024 | 2470950.85 | 2578190.07 | 2578190.04
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00007/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2021 | 30/03/2021 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000956/2019-61 | 30/03/2021 | 25/12/2021 | 30/03/2021 | 25/12/2021 | 146385.59 | 146385.59 | 156969.27
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00007/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2021 | 18/03/2021 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.001492/2019-61 | 18/03/2021 | 18/03/2022 | 18/03/2021 | 18/03/2022 | 0 | 0
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2016 | 18/03/2021 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº02/2016, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO BLOCO B DO IFMA CAMPUS SANTA INÊS | 18/03/2021 | 18/03/2022 | 18/03/2021 | 18/03/2022 | 0 | 0
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00007/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00007/2021 | 30/04/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.088898/2020-01 | 30/04/2021 | 24/07/2022 | 30/04/2021 | 27/09/2021 | 140800 | 140800 | 422400
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00007/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00007/2021 | 23/07/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 07/2021 POR FORÇA DO ARTIGO 79 - INCISO I - LEI 8666/93. | 15/01/2021 | 23/07/2021 | 15/01/2021 | 23/07/2021 | 1029206.99 |  | 1029207
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158426 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA | 00007/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2021 | 03/08/2021 | 31.204.214/0001-03 - MT MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.001137/2020-94 | 03/08/2021 | 02/08/2022 | 03/08/2021 | 02/08/2022 | 494999.99 | 494999.99 | 5558.76
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/08/2021 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | PROMOVER A DILAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E EFETUAR ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE VALORES. | 05/03/2021 | 21/11/2023 | 05/03/2021 | 20/01/2022 | 467891.28 | 467882.27 | 1871565.12
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 24/09/2021 | 28.028.555/0001-60 - HME CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS | 01/03/2021 | 25/01/2022 | 01/03/2021 | 26/09/2021 | 123898.74 | 123898.74 | 247797.48
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00007/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 13/09/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2021-UFRN E DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO LIMÍTROFE DA GARAGEM DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRANSPORTES NO CÂMPUS CENTAL DA UFRN, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 001/2015-DMP. | 30/04/2021 | 24/07/2022 | 30/04/2021 | 26/11/2021 | 140800 | 140800 | 422400
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 13/10/2021 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | ACRÉSCIMO DE 7,22% (SETE VÍRGULA VINTE E DOIS PORCENTO) | 30/03/2021 | 25/12/2021 | 30/03/2021 | 25/12/2021 | 146385.59 | 156969.27 | 156969.27
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158426 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/10/2021 | 31.204.214/0001-03 - MT MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO Nº 07/2021 - EMPRESA MT MONTAGEM ELÉTRICA LTDA-ME, CNPJ: 31.204.214/0001-03 NO VALOR DE R$ 74.183,78 (SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) | 03/08/2021 | 02/08/2022 | 03/08/2021 | 02/08/2022 | 494999.99 | 72069.7 | 5558.76
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 11/11/2021 | 28.028.555/0001-60 - HME CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS | 01/03/2021 | 25/01/2022 | 26/12/2021 | 25/01/2022 | 123898.74 | 123898.74 | 247797.48
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00007/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2021 | 01/12/2021 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000632/2021-88 | 01/12/2021 | 19/01/2023 | 01/12/2021 | 05/04/2023 | 765067.49 | 765067.49 | 765067.5
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00007/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2021 | 27/12/2021 | 30.686.869/0001-00 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003224/2021-04 | 27/12/2021 | 27/12/2022 | 27/12/2021 | 27/12/2022 | 1759900 | 1759900 | 14347573.18
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00007/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 25/11/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO LIMÍTROFE DA GARAGEM DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRANSPORTES NO CAMPUS CENTRAL | 30/04/2021 | 24/07/2022 | 28/08/2021 | 25/01/2022 | 140800 | 140800 | 422400
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00007/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/12/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO LIMÍTROFE DA GARAGEM DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRANSPORTES DO CAMPUS CENTRAL | 30/04/2021 | 24/07/2022 | 30/04/2021 | 25/01/2022 | 140800 | 140800 | 422400
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00007/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 05/01/2022 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO LIMÍTROFE DA GARAGEM DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRANSPORTES DO CAMPUS CENTRAL | 30/04/2021 | 24/07/2022 | 05/01/2022 | 25/05/2022 | 140800 | 140800 | 422400
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 13/12/2021 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | PROMOVER A DILAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 05/03/2021 | 21/11/2023 | 05/03/2021 | 20/04/2022 | 467891.28 | 467891.28 | 1871565.12
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158426 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 03/01/2022 | 31.204.214/0001-03 - MT MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2021 DA EMPRESA MT MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME, CNPJ: 31.204.214/0001-03 POR SESSENTA DIAS A PARTIR DE 11/12/2021 E O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 5.558,76 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS),NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 03/08/2021 | 02/08/2022 | 03/08/2021 | 02/08/2022 | 494999.99 | 5558.76 | 5558.76
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 04/03/2022 | 30.686.869/0001-00 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | DESIGNAR A EMPRESA CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, LÍDER DO CONSÓRCIO JC, COMO RESPONSÁVEL ABSOLUTO PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE QUAISQUER NATUREZAS, JUNTO A CONTRATANTE E PELA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS PARTES ENTRE OS CONSORCIADOS. | 27/12/2021 | 27/12/2022 | 27/12/2021 | 27/12/2022 | 1759900 | 1759900 | 14347573.18
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/03/2022 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2021 PROMOVER A DILAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 05/03/2021 | 21/11/2023 | 05/03/2021 | 29/07/2022 | 467891.28 | 467891.28 | 1871565.12
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00007/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 26/04/2022 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO LIMITROFE DA GARAGEM DA COODENADORIA DE GESTÃO DE TRANSPORTES NO CAMPUS CENTRAL | 30/04/2021 | 24/07/2022 | 26/04/2022 | 24/07/2022 | 140800 | 140800 | 422400
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00007/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 24/05/2022 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO LIMÍTROFE DA GARATEM DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRANSPORTES NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN | 30/04/2021 | 24/07/2022 | 30/04/2022 | 24/07/2022 | 140800 | 140800 | 422400
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158427 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 14/07/2022 | 30.686.869/0001-00 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | ADITAMENTO DE 19,2082%, PARA REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 07/2021, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA E DO ART. 65 DA LEI 8.666/93. | 27/12/2021 | 27/12/2022 | 14/07/2022 | 27/12/2022 | 1759900 | 2097945.53 | 14347573.18
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 28/07/2022 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | PROMOVER A DILAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. | 05/03/2021 | 21/11/2023 | 29/07/2022 | 27/10/2022 | 467891.28 | 467891.28 | 1871565.12
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/10/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 07/2021, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INCS. I E IV, DA LEI N. 8666/93 E NOS DOCUMENTOS E PARECERES JUNTADOS NOS AUTOS, ADICIONANDO 125 (CENTO E VINTE E CINCO) DIAS AOS ATUAIS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. COM A PRESENTE ALTERAÇÃO, O CONTRATO Nº. 07/2021 PASSA A TER A SUA EXECUÇÃO PREVISTA ATÉ O DIA 15/12/2022 E A SUA VIGÊNCIA PREVISTA ATÉ 05/04/2023. | 01/12/2021 | 19/01/2023 | 27/10/2022 | 05/04/2023 | 765067.49 | 765067.49 | 765067.5
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 21/10/2022 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO Nº 03/2022 AO CONTRATO Nº 07/2021 PROMOVER A DILAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E EFETUAR ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE VALORES | 05/03/2021 | 21/11/2023 | 21/10/2022 | 24/02/2023 | 467891.28 | 467864.93 | 1871565.12
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00007/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00007/2021 | 19/01/2023 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 07/2021, COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO ART. 79, INCISO I, E ART. 78, INCISOS I, II, III, V, VII E VIII DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. | 01/12/2021 | 19/01/2023 | 01/12/2021 | 19/01/2023 | 765067.49 |  | 765067.5
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 23/02/2023 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2021. | 05/03/2021 | 21/11/2023 | 25/02/2023 | 25/05/2023 | 467891.28 | 467844.49 | 1871565.12
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158377 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS | 00007/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 18/05/2023 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2021 POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/05/2023 A 21/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 05/03/2021 | 21/11/2023 | 26/05/2023 | 21/11/2023 | 467891.28 | 467864.93 | 1871565.12
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00007/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00007/2022 | 13/01/2022 | 06.006.135/0001-40 - LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000522/2021-20 | 01/02/2022 | 27/02/2023 | 01/02/2022 | 01/03/2023 | 341974.9 | 389988.18 | 1816433.91
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00007/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00007/2022 | 31/01/2022 | 09.477.765/0001-91 - PERILLO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000578/2021-12 | 01/02/2022 | 12/07/2022 | 01/02/2022 | 01/03/2024 | 4390671.22 | 4390671.22 | 4390671.22
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00007/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2022 | 07/02/2022 | 21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.033499/2021-95 | 07/02/2022 | 06/06/2023 | 07/02/2022 | 07/11/2022 | 176799.9 | 176799.9 | 1060799.4
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158383 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. | 00007/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2022 | 11/04/2022 | 13.044.354/0001-80 - EMERSON ALEXANDRE C DA SILVA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039294/2021-11 | 15/04/2022 | 13/09/2022 | 15/04/2022 | 09/02/2023 | 215394 | 215394 | 215394
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200127 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI | 00007/2022 | Compras | 50 - Contrato | 00007/2022 | 13/05/2022 | 07.913.196/0001-54 - T C ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.001226/2021-29 | 17/05/2022 | 17/05/2024 | 17/05/2022 | 17/05/2024 | 3145002.78 | 3145002.78 | 83987490.14
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00007/2022 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00007/2022 | 12/07/2022 | 09.477.765/0001-91 - PERILLO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL | 01/02/2022 | 12/07/2022 | 01/02/2022 | 12/07/2022 | 4390671.22 |  | 4390671.22
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200127 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI | 00007/2022 | Compras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 29/07/2022 | 07.913.196/0001-54 - T C ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022, NO PERCENTUAL DE 16,56055%, CORRESPONDENDO À VARIAÇÃO DO INCC-M NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/05/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2024 | 17/05/2022 | 17/05/2024 | 3145002.78 | 3665832.48 | 83987490.14
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00007/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00238/2022 | 04/08/2022 | 06.006.135/0001-40 - LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00191/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 01/02/2022 | 27/02/2023 | 01/09/2022 | 01/12/2022 | 341974.9 | 341974.9 | 1816433.91
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158478 - IFPE - CAMPUS BELO JARDIM | 00007/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2022 | 28/09/2022 | 24.635.780/0001-04 - AGUIAR ANDRADE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.011847/2022-09 | 28/09/2022 | 26/04/2023 | 28/09/2022 | 26/04/2023 | 980000.16 | 980000.16 | 980000.16
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00007/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/11/2022 | 21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VIGÊNCIA, BEM COMO ACRESCIMO DE SEU OBJETO NO PERCENTUAL DE 24,98%. | 07/02/2022 | 06/06/2023 | 10/11/2022 | 07/04/2023 | 176799.9 | 353599.8 | 1060799.4
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158383 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. | 00007/2022 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00007/2022 | 13/09/2022 | 13.044.354/0001-80 - EMERSON ALEXANDRE C DA SILVA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 07/2022 ARCONTEC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA – ME /CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS, TENDO SEUS EFEITOS A PARTIR DE 13/09/2022, POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO, DE ALTA RELEVÂNCIA E AMPLO CONHECIMENTO, NOS MOLDES DO ART. 77 E 79, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93 E DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EM OBEDIÊNCIA AO ART. 77, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93, A RESCISÃO ESTÁ PLENAMENTE MOTIVADA ATRAVÉS DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 23041.034791/2022-12, APENSADO AO PROCESSO 23041.039294/2021-11, E OBSERVA AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, TENDO SIDO DADA CIÊNCIA À CONTRATADA DA RESCISÃO, ATRAVÉS DO OFÍCIO E PUBLICAÇÃO NO DOU. | 15/04/2022 | 13/09/2022 | 15/04/2022 | 13/09/2022 | 215394 |  | 215394
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00007/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00341/2022 | 29/11/2022 | 06.006.135/0001-40 - LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO COM READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 07/2022 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00280/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 01/02/2022 | 27/02/2023 | 01/12/2022 | 01/01/2023 | 341974.9 | 389988.18 | 1816433.91
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | 240252 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA | 00007/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2022 | 26/12/2022 | 15.207.724/0001-88 - STORZ ASSESSORIA E CONSULTORIA A EMPRESAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000275/2022-36 | 26/12/2022 | 25/12/2023 | 26/12/2022 | 25/12/2023 | 554751.93 | 554751.93 | 554751.93
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00007/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00374/2022 | 26/12/2022 | 06.006.135/0001-40 - LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 07/2022 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00323/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 01/02/2022 | 27/02/2023 | 01/01/2023 | 01/03/2023 | 341974.9 | 389988.18 | 1816433.91
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155628 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO | 00007/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2022 | 27/12/2022 | 01.229.958/0001-11 - ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000182/2022-87 | 27/12/2022 | 21/12/2023 | 27/12/2022 | 21/12/2023 | 1000032.99 | 1000032.99 | 1000032.99
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155628 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO | 00007/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/12/2022 | 01.229.958/0001-11 - ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO N° 07/2022 TRANSFERINDO, ASSIM, DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ I, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS, PARA O COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS CENTRO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO, A PARTIR DA SUA ASSINATURA. | 27/12/2022 | 21/12/2023 | 28/12/2022 | 21/12/2023 | 1000032.99 | 1000032.99 | 1000032.99
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00007/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 12/01/2023 | 21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 07/02/2022 | 06/06/2023 | 12/01/2023 | 06/06/2023 | 176799.9 | 353599.8 | 1060799.4
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00007/2022 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00007/2022 | 27/02/2023 | 06.006.135/0001-40 - LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 07/2022-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00041/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 01/02/2022 | 27/02/2023 | 01/02/2022 | 27/02/2023 | 341974.9 |  | 1816433.91
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200127 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI | 00007/2022 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 30/03/2023 | 07.913.196/0001-54 - T C ENGENHARIA LTDA | ACRESCENTAR 5,66505% E SUPRIMIR 0,36822% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO | 17/05/2022 | 17/05/2024 | 30/03/2023 | 17/05/2024 | 3145002.78 | 3860005.28 | 83987490.14
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00007/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2023 | 04/01/2023 | 16.603.075/0001-05 - BROS BR OBRAS E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.036501/2022-86 | 04/01/2023 | 04/05/2024 | 04/01/2023 | 04/05/2024 | 960513.08 | 960513.08 | 960513.08
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00007/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2023 | 05/01/2023 | 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.040456/2022-33 | 23/01/2023 | 22/07/2023 | 23/01/2023 | 22/07/2023 | 295964.76 | 295964.76 | 295964.76
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00007/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2023 | 19/01/2023 | 23.972.729/0001-25 - TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.014521/2022-20 | 01/02/2023 | 30/07/2023 | 01/02/2023 | 30/07/2023 | 382089.68 | 382089.68 | 382089.68
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00007/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2023 | 01/02/2023 | 27.231.065/0001-02 - PRUMO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.015524/2020-70 | 01/02/2023 | 28/09/2023 | 01/02/2023 | 30/04/2023 | 785542.72 | 785542.72 | 785542.72
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 00007/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2023 | 02/02/2023 | 31.469.909/0001-17 - LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009642/2022-72 | 02/02/2023 | 02/02/2024 | 02/02/2023 | 02/02/2024 | 157108.06 | 157108.06 | 157108.06
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00007/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2023 | 17/01/2023 | 35.828.281/0001-50 - LIFT ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.011663/2022-82 | 20/02/2023 | 17/11/2023 | 20/02/2023 | 17/11/2023 | 538498.81 | 538498.81
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00007/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2023 | 24/02/2023 | 06.995.446/0001-80 - ORL CONSTRUTORA LTDA ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.212101/2022-37 | 27/02/2023 | 10/09/2023 | 27/02/2023 | 10/09/2023 | 156881.6 | 156881.6 | 156881.6
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00007/2023 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 27/02/2023 | 27.231.065/0001-02 - PRUMO CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, PARA PROMOVER A CORREÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO NO 07/2023, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO PROJETO BÁSICO DO RDC ELETRÔNICO NO03/2022. | 01/02/2023 | 28/09/2023 | 27/02/2023 | 28/09/2023 | 785542.72 | 785542.72 | 785542.72
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00007/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00007/2023 | 01/03/2023 | 20.896.342/0001-49 - NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024142/2022-79 | 01/03/2023 | 30/05/2024 | 01/03/2023 | 30/05/2024 | 6827328.41 | 6827328.41 | 6827328.4
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00008/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00008/2015 | 28/01/2015 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000475/2015-08 | 28/01/2015 | 13/03/2021 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 43850000 | 43850000 | 87700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00008/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 26/10/2016 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE EMPREITADA TT-008/2015. | 28/01/2015 | 13/03/2021 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 43850000 | 43850000 | 87700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00008/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 11/09/2018 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DOS SUBITENS 4.2, 4.5.10 E 4.5.11 E NA CLÁUSULA QUARTA. O PRAZO CONTRATUAL FICA REINICIADO A PARTIR DO DIA 11/09/18, TENDO COMO SALDO DE 213 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR PASSANDO SEU VENCIMENTOPARA 11/04/19, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS11 MESES, COM INÍCIO A PARTIR DO DIA 12/04/19,COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 12/03/20. | 28/01/2015 | 13/03/2021 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 43850000 | 43850000 | 87700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00008/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 12/03/2020 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-008/15-00. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 MESES, PASSANDO O VENCIMENTO DE 12/03/2020 PARA 13/03/2021, COM INÍCIO A PARTIR DE 13/03/2020. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. | 28/01/2015 | 13/03/2021 | 13/03/2020 | 13/03/2021 | 43850000 | 43850000 | 87700000
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00008/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00008/2017 | 25/08/2017 | 13.665.937/0001-28 - MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.001900/2017-11 | 25/08/2017 | 09/06/2023 | 25/08/2017 | 09/08/2020 | 41900000 | 41900000 | 412700587.21
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00008/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 26/11/2018 | 13.665.937/0001-28 - MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM CONTRATO. | 25/08/2017 | 09/06/2023 | 26/11/2018 | 09/08/2020 | 41900000 | 1641110.18 | 412700587.21
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00008/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 07/08/2020 | 13.665.937/0001-28 - MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 VISANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS, REAJUSTE DE VALOR, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 25/08/2017 | 09/06/2023 | 07/08/2020 | 09/11/2021 | 41900000 | 495539.49 | 412700587.21
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343007 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA | 00008/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00008/2017 | 20/12/2017 | 34.392.951/0001-75 - CLM ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01502.001333/2017-14 | 20/12/2017 | 19/01/2021 | 20/12/2017 | 20/05/2019 | 6389188.55 | 6389188.55 | 6389188.55
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343007 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA | 00008/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 17/04/2019 | 34.392.951/0001-75 - CLM ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ADITIVO DE SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 08/2017, RELATIVO ÀS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO BARTOLOMEU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE/BA. | 20/12/2017 | 19/01/2021 | 21/05/2019 | 20/12/2019 | 6389188.55 | 1425166.16 | 6389188.55
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343007 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA | 00008/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 02/12/2019 | 34.392.951/0001-75 - CLM ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 8/2017, FIRMADO COM EMPRESAESPECIALIZADA NA EXUCUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA IGREJA MATRIZ DE SÃO BARTOLOMEU, MARAGOGIPE/BA. | 20/12/2017 | 19/01/2021 | 20/12/2019 | 19/03/2020 | 6389188.55 | 36584.53 | 6389188.55
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343007 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA | 00008/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 10/03/2020 | 34.392.951/0001-75 - CLM ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DESERVIÇOS DO CONTRATO Nº 08, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, IRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AEXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO BARTOLOMEU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIODE MARAGOGIPE/BA. | 20/12/2017 | 19/01/2021 | 20/03/2020 | 19/11/2020 | 6389188.55 | 1680751.61 | 6389188.55
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343007 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA | 00008/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 16/11/2020 | 34.392.951/0001-75 - CLM ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 8/2017, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZDE SÃO BARTOLOMEU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE/BA. | 20/12/2017 | 19/01/2021 | 20/11/2020 | 19/01/2021 | 6389188.55 | 1680751.61 | 6389188.55
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00008/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 14/05/2021 | 13.665.937/0001-28 - MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS | 25/08/2017 | 09/06/2023 | 14/05/2021 | 09/11/2021 | 41900000 | 44406617.52 | 412700587.21
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00008/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 09/11/2021 | 13.665.937/0001-28 - MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E AO REAJUSTE DE VALOR. | 25/08/2017 | 09/06/2023 | 09/11/2021 | 09/12/2022 | 41900000 | 46273586.25 | 412700587.21
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00008/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 08/12/2022 | 13.665.937/0001-28 - MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E AO REAJUSTE DE PREÇOS | 25/08/2017 | 09/06/2023 | 08/12/2022 | 09/06/2023 | 41900000 | 46640940.33 | 412700587.21
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200122 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA | 00008/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00008/2019 | 23/07/2019 | 07.459.154/0001-95 - CONSTRUTORA FONTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.000398/2018-20 | 06/08/2019 | 06/08/2021 | 06/08/2019 | 06/02/2021 | 1797176.74 | 1797176.74 | 1797176.7
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200122 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA | 00008/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 17/04/2020 | 07.459.154/0001-95 - CONSTRUTORA FONTES LTDA | ALTERAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 06/08/2019 | 06/08/2021 | 06/08/2019 | 06/02/2021 | 1797176.74 | 1797176.74 | 1797176.7
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00008/2019 | 29/03/2019 | 18.201.605/0001-06 - EFM AMERICA LATINA CONSULTORIAS E GESTOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000139/2017-23 | 29/03/2019 | 29/09/2023 | 29/03/2019 | 29/07/2021 | 5835100.58 | 5835100.58 | 18576929.83
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 05/03/2020 | 18.201.605/0001-06 - EFM AMERICA LATINA CONSULTORIAS E GESTOES LTDA | 1º TERMO ADITIVO | 29/03/2019 | 29/09/2023 | 29/07/2021 | 29/09/2021 | 5835100.58 | 453855.69 | 18576929.83
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 06/11/2020 | 18.201.605/0001-06 - EFM AMERICA LATINA CONSULTORIAS E GESTOES LTDA | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020 | 29/03/2019 | 29/09/2023 | 29/09/2021 | 29/07/2022 | 5835100.58 | 7431610.99 | 18576929.83
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200122 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA | 00008/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/01/2021 | 07.459.154/0001-95 - CONSTRUTORA FONTES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO OFÍCIO Nº 1157/2020/SPRF-PB E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E TECNOLOGIAS DA OBRA DEMANDADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXPLANADO NA NOTA TÉCNICA Nº 10/2020/INFRAESTRUTURA PREDIAL-PB/SAD-PB/SPRF-PB, DEVIDAMENTE APROVADA POR INTERMÉDIO DO OFÍCIO Nº 62/2021/SPRF-PB. | 06/08/2019 | 06/08/2021 | 06/08/2019 | 06/08/2021 | 1797176.74 | 1797176.7 | 1797176.7
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 25/09/2020 | 18.201.605/0001-06 - EFM AMERICA LATINA CONSULTORIAS E GESTOES LTDA | REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO, CONFORME DESPACHO DA FISCALIZAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS DO PROCESSO Nº 25389.000139/2017-23. | 29/03/2019 | 29/09/2023 | 29/03/2019 | 29/07/2022 | 5835100.58 | 233202.29 | 18576929.83
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 154671 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA | 00008/2019 | Compras | 50 - Contrato | 00008/2019 | 30/12/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000421/2020-56 | 30/12/2019 | 30/12/2021 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 324971.25 | 324971.25 | 1678225.86
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 154671 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA | 00008/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 29/12/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | RETIFICAÇÃO DOS DADOS CONSTANTES NO PREÂMBULO DO CONTRATO ORIGINAL. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 30/12/2019 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE 30/12/2020, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 3, SUBCLÁUSULAS 3.1.1, CLÁUSULA 19, SUBCLÁUSULA 19.1 DO REFERIDO CONTRATO E COM O ITEM 23 DO EDITAL DO RDC Nº 03/2018, QUE DEU ORIGEM AO REFERIDO CONTRATO. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC-M/MARÇO DE 2020 NO IMPORTE DE 4,34%, CONFORME CLÁUSULA 4, SUBCLÁUSULAS 4.3, CLÁUSULA 7, SUBCLÁUSULAS 7.1.1 E CLÁUSULA 19, SUBCLÁUSULA 19.1 DO CONTRATO PRINCIPAL E AINDA DO ART 65, II, “D” E § 8º, DA LEI Nº 8666/93. VALOR CONSIDERADO PARA CONCESSÃO DO REAJUSTE: R$ R$ 308.722,69, REFERENTE ÀS PARCELAS VINCENDAS DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 30/12/2020, R$ 338.369,81. VIGÊNCIA: 30/12/2020 A 30/12/2021. | 30/12/2019 | 30/12/2021 | 30/12/2019 | 30/12/2021 | 324971.25 | 338369.81 | 1678225.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 28/07/2021 | 18.201.605/0001-06 - EFM AMERICA LATINA CONSULTORIAS E GESTOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO | 29/03/2019 | 29/09/2023 | 29/03/2019 | 29/07/2022 | 5835100.58 | 497844.9 | 18576929.83
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 01/06/2022 | 18.201.605/0001-06 - EFM AMERICA LATINA CONSULTORIAS E GESTOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 29/03/2019 | 29/09/2023 | 29/03/2019 | 29/07/2022 | 5835100.58 | 351232.85 | 18576929.83
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 23/06/2022 | 18.201.605/0001-06 - EFM AMERICA LATINA CONSULTORIAS E GESTOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DIRETRIZES TECNOLÓGICAS E DE SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE ATIVOS DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DE MANGUINHOS DA FIOCRUZ (PDT&GA FIOCRUZ) CONSIDERANDO A METODOLOGIA BIM 7D/COBIE | 29/03/2019 | 29/09/2023 | 29/07/2022 | 29/03/2023 | 5835100.58 | 351232.85 | 18576929.83
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 20/12/2022 | 18.201.605/0001-06 - EFM AMERICA LATINA CONSULTORIAS E GESTOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 29/03/2019 | 29/09/2023 | 29/03/2023 | 29/09/2023 | 5835100.58 | 351232.85 | 18576929.83
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2023 | 17/05/2023 | 18.201.605/0001-06 - EFM AMERICA LATINA CONSULTORIAS E GESTOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS. | 29/03/2019 | 29/09/2023 | 29/03/2019 | 29/09/2023 | 5835100.58 | 213990.22 | 18576929.83
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00008/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2020 | 26/02/2020 | 04.014.660/0001-82 - CONSTRUTORA TRIADE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.144661/2019-95 | 26/02/2020 | 01/09/2021 | 26/02/2020 | 26/05/2021 | 5714883.22 | 5714883.22 | 9961773.98
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155628 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00008/2020 | 10/08/2020 | 11.896.697/0001-47 - A S NETO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000507/2019-26 | 10/08/2020 | 26/11/2022 | 10/08/2020 | 01/04/2022 | 917805.23 | 917805.23 | 1835645.47
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00008/2020 | 10/02/2020 | 30.710.868/0001-46 - JOSE RUAN HERBSTRITH DE LARA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110..02238/0/20-19 | 10/02/2020 | 30/01/2022 | 10/02/2020 | 04/02/2021 | 131950 | 131950 | 410900
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL | 00008/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2020 | 16/06/2020 | 02.908.976/0001-92 - CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23762.001002/2020-51 | 17/06/2020 | 16/02/2021 | 17/06/2020 | 16/02/2021 | 168639.55 | 168639.55 | 168639.55
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00008/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2020 | 14/08/2020 | 22.153.053/0001-85 - GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.000182/2020-63 | 14/08/2020 | 21/09/2022 | 14/08/2020 | 14/08/2021 | 1108819.74 | 1108819.74 | 3603664.18
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158428 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA | 00008/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00008/2020 | 15/12/2020 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000751/2020-95 | 21/12/2020 | 12/04/2022 | 21/12/2020 | 21/12/2021 | 311600 | 311600 | 311600
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00008/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00008/2020 | 22/05/2020 | 17.572.133/0001-35 - PLANO DIRETOR CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.017029/2019-28 | 22/05/2020 | 14/06/2021 | 22/05/2020 | 22/08/2021 | 1262918.87 | 1262918.87 | 1262918.87
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00008/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00008/2020 | 29/04/2020 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59404.000987/2019-81 | 29/04/2020 | 28/11/2021 | 29/04/2020 | 29/04/2021 | 2933528.91 | 2933528.91 | 8800586.73
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00008/2020 | 27/01/2020 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100057/2019-40 | 03/02/2020 | 12/06/2023 | 03/02/2020 | 27/05/2021 | 844311.02 | 844311.02 | 13563116.62
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 13/11/2020 | 30.710.868/0001-46 - JOSE RUAN HERBSTRITH DE LARA | ALTERAÇÃO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR 180 DIAS E PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS PARA A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 10/02/2020 | 30/01/2022 | 13/11/2020 | 03/08/2021 | 131950 | 139475 | 410900
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00008/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 14/04/2020 | 04.014.660/0001-82 - CONSTRUTORA TRIADE LTDA | SUSPENSÃO UNILATERAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, A PARTIR DO DIA 20/03/2020, EQUANTOPERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 26/02/2020 | 01/09/2021 | 26/02/2020 | 26/05/2021 | 5714883.22 | 5714883.22 | 9961773.98
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00008/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 26/06/2020 | 04.014.660/0001-82 - CONSTRUTORA TRIADE LTDA | A) CESSAR OS EFEITOS DA SUSPENSÃO UNILATERAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020; B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO EXATO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 20 DE MARÇO DE 2020 ATÉ A ATÉ ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. | 26/02/2020 | 01/09/2021 | 26/05/2021 | 01/09/2021 | 5714883.22 | 5714883.22 | 9961773.98
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00008/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00008/2020 | 01/02/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.000885/2020-24 | 01/02/2021 | 29/09/2021 | 01/02/2021 | 29/09/2021 | 1603803.66 | 534601.22 | 534601.22
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00008/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/03/2021 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, TENDO EM VISTA A READEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL , COM ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 29/04/2020 | 28/11/2021 | 30/04/2020 | 30/04/2022 | 2933528.91 | 2933528.91 | 8800586.73
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 29/03/2021 | 30.710.868/0001-46 - JOSE RUAN HERBSTRITH DE LARA | PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 180 (CENTO E OITENTA) DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, FICANDO ALTERADOS OS ITENS 3.1 E 3.2 DO CONTRATO ORIGINAL, ASSIM ESTENDENDO-SE A VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO ATÉ 07/09/2021 E A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30/01/2022. | 10/02/2020 | 30/01/2022 | 04/08/2021 | 30/01/2022 | 131950 | 139475 | 410900
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/04/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 03/02/2020 | 12/06/2023 | 28/05/2021 | 27/02/2022 | 844311.02 | 844311.02 | 13563116.62
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 97 - Termo de Execução Descentralizada (TED) | 00008/2020 | 30/01/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.082714/2019-19 | 30/01/2020 | 22/07/2021 | 30/01/2020 | 22/07/2021 | 0 | 2207352 | 2207352
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/01/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020/UFPI, O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA LEI, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 23111.082714/2019-19 (APENSADO Nº 23111.043608/2020-33), QUE TAMBÉM PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO. | 30/01/2020 | 22/07/2021 | 30/01/2020 | 22/07/2021 | 0 | 2207352 | 2207352
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00008/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00095/2021 | 19/05/2021 | 04.014.660/0001-82 - CONSTRUTORA TRIADE LTDA | EGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA CONSTRUTORA TRIADE LTDA, QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, CNES 2741989, LOCALIZADO EM GUARAPUAVA - PR A PARTIR DE 03/01/2021, O VALOR CONTRATADO SOFREU UM REAJUSTE NO MONTANTE DE R$ 318.953,41 (TREZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 6.033.836,63 (SEIS MILHÕES, TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). | 26/02/2020 | 01/09/2021 | 26/02/2020 | 01/09/2021 | 5714883.22 | 6033836.63 | 9961773.98
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00008/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 07/06/2021 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | DISPOR SOBRE O PEAZO FINAL DE EXECUÇÃO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 29/04/2020 | 28/11/2021 | 28/07/2021 | 28/11/2021 | 2933528.91 | 2933528.91 | 8800586.73
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00008/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00008/2020 | 14/06/2021 | 17.572.133/0001-35 - PLANO DIRETOR CONSTRUTORA LTDA | FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 08/2020, NA FORMA DO ART. 78, INCISO II C/C ART. 79, INCISO I DA LEI Nº 8.666/93, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, CONFORME DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AUTUADO NO ÂMBITO DO PROCESSO 23479.017001/2020-24, OBSERVADOS TODOS OS RITOS PERTINENTES OFERECIDA À CONTRATADA O DIRETO À AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO | 22/05/2020 | 14/06/2021 | 22/05/2020 | 14/06/2021 | 1262918.87 |  | 1262918.87
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155628 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/08/2021 | 11.896.697/0001-47 - A S NETO ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NOS INCISOS II E V, §1º, DO ARTIGO 57, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 150 DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 11/08/2021, ENCERRANDO-SE EM 07/01/2022, MANTENDO-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL; 2.REALIZAR O ACRÉSCIMO DE 2,29% (DOIS POR CENTO E VINTE E NOVE CENTÉSIMOS), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993; 3. REALIZAR A SUPRESSÃO DE 3,36% (TRÊS POR CENTO E TRINTA E SEIS CENTÉSIMOS) COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. | 10/08/2020 | 26/11/2022 | 10/08/2020 | 01/04/2022 | 917805.23 | 917805.23 | 1835645.47
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00008/2020 | Compras | 50 - Contrato | 00008/2020 | 11/09/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000990/2020-42 | 11/09/2020 | 01/05/2022 | 11/09/2020 | 11/09/2021 | 185785.44 | 185785.44 | 209974.71
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00008/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 20/09/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO DE FORMA EXCEPCIONAL, TENDO EM VISTA O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APROVADO PELAS PARTES E DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES ORIUNDOS DO PEDIDO DE REAJUSTE. | 11/09/2020 | 01/05/2022 | 11/09/2021 | 30/11/2021 | 185785.44 | 8063.09 | 209974.71
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00008/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 14/08/2021 | 22.153.053/0001-85 - GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA | MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, ACRESCENTANDO-LHE 160 DIAS. | 14/08/2020 | 21/09/2022 | 14/08/2020 | 21/01/2022 | 1108819.74 | 1108819.74 | 3603664.18
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00008/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/11/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2020 DE FORMA EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATADA, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE FATORES IMPREVISÍVEIS QUE IMPOSSIBILITARAM O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NO PRAZO ATÉ ENTÃO PACTUADO. | 11/09/2020 | 01/05/2022 | 26/11/2021 | 02/03/2022 | 185785.44 | 8063.09 | 209974.71
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00008/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 09/12/2021 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAMENTO DE VALOR REFERENTE AS MEDIÇÕES DE 6 A 13, A PARTIR DE JANEIRO DE 2021, PERFAZENDO UM MONTANTE ESTIMADO DE R$ 189.531,18 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS), CONFORME PLANILHAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXADA AO PROCESSO. | 29/04/2020 | 28/11/2021 | 29/04/2020 | 28/11/2021 | 2933528.91 | 2933528.91 | 8800586.73
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/12/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 03/02/2020 | 12/06/2023 | 27/02/2022 | 17/06/2022 | 844311.02 | 844311.02 | 13563116.62
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155628 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 10/01/2022 | 11.896.697/0001-47 - A S NETO ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2020, POR 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2022 A 26/11/2022, NOS TERMOS DOS INCISOS II E V, §1º, DO ARTIGO 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 EPRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NOS INCISOS II E V, §1º, DO ARTIGO 57, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 07/01/2022, ENCERRANDO-SE EM 03/11/2022. O VALOR DO CONTRATO NÃO SE ALTERA, MANTENDO-SE EM R$ 917.805,23 (NOVECENTOS E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS). O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.NOTA DE EMPENHO 2019NE800164. | 10/08/2020 | 26/11/2022 | 01/04/2022 | 26/11/2022 | 917805.23 | 917840.24 | 1835645.47
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 30/09/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO. | 03/02/2020 | 12/06/2023 | 03/02/2020 | 17/06/2022 | 844311.02 | 844311.02 | 13563116.62
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 19/01/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 08/2020. | 03/02/2020 | 12/06/2023 | 03/02/2020 | 17/06/2022 | 844311.02 | 844311.02 | 13563116.62
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00008/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 14/01/2022 | 22.153.053/0001-85 - GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA | ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 180 DIAS. | 14/08/2020 | 21/09/2022 | 14/01/2022 | 21/07/2022 | 1108819.74 | 1108819.74 | 3603664.18
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158428 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA | 00008/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00008/2020 | 23/03/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. | 21/12/2020 | 12/04/2022 | 21/12/2020 | 12/04/2022 | 311600 |  | 311600
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00008/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/03/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO DE FORMA EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATADA, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE FATORES IMPREVISÍVEIS QUE IMPOSSIBILITARAM O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NO PRAZO ATÉ ENTÃO PACTUADO . | 11/09/2020 | 01/05/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 185785.44 | 8063.09 | 209974.71
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 28/04/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | RETTIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 03/02/2020 | 12/06/2023 | 17/06/2022 | 15/10/2022 | 844311.02 | 844311.02 | 13563116.62
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 19/07/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 03/02/2020 | 12/06/2023 | 03/02/2020 | 15/10/2022 | 844311.02 | 844311.02 | 13563116.62
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00008/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 21/07/2022 | 22.153.053/0001-85 - GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA | ACRESCER 60 DIAS DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. COM ISSO, O CONTRATO EM QUESTÃO PASSA VIGER ATÉ 21/09/2022 | 14/08/2020 | 21/09/2022 | 21/07/2022 | 21/09/2022 | 1108819.74 | 1108819.74 | 3603664.18
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00008/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 19/05/2022 | 22.153.053/0001-85 - GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER SERVIÇOS AO CONTRATO Nº. 08/2020, VALOR DE R$ 277.204,94, EM RAZÃO DE ERROS E OMISSÕES, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS ELABORADA PELO ÓRGÃO DE ENGENHARIA QUE SERVE DE ANEXO A ESTE TERMO. | 14/08/2020 | 21/09/2022 | 19/05/2022 | 21/09/2022 | 1108819.74 | 277204.94 | 3603664.18
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 13/10/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 03/02/2020 | 12/06/2023 | 15/10/2022 | 12/06/2023 | 844311.02 | 844311.02 | 13563116.62
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00008/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2023 | 06/03/2023 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS. | 03/02/2020 | 12/06/2023 | 03/02/2020 | 12/06/2023 | 844311.02 | 844311.02 | 13563116.62
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00008/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2021 | 14/01/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.028886/2020-89 | 22/02/2021 | 31/08/2021 | 22/02/2021 | 22/06/2021 | 189048.74 | 189048.74 | 378097.48
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00008/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2021 | 22/02/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.001196/2021-26 | 22/02/2021 | 18/04/2022 | 22/02/2021 | 18/04/2022 | 0 | 464522.06 | 503698.44
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 00008/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2021 | 26/02/2021 | 03.492.162/0001-82 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.008528/2020-34 | 26/02/2021 | 26/05/2022 | 26/02/2021 | 26/06/2021 | 533710.42 | 533710.42 | 1125965.34
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00008/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2021 | 28/01/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000028/2021-16 | 28/01/2021 | 15/07/2022 | 28/01/2021 | 05/10/2021 | 405366.91 | 405366.91 | 725776.98
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/04/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 008/2021 – REFORMA DAS CALÇADAS NO CÂMPUS XANXERÊ DO IFSC | 22/02/2021 | 31/08/2021 | 22/06/2021 | 22/07/2021 | 189048.74 | 189048.74 | 378097.48
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00008/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2021 | 17/05/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.047426/2019-57 | 17/05/2021 | 08/02/2022 | 17/05/2021 | 13/12/2021 | 151000 | 151000 | 342057.91
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/06/2021 | 03.492.162/0001-82 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 185 DIAS | 26/02/2021 | 26/05/2022 | 26/02/2021 | 26/06/2021 | 533710.42 | 0 | 1125965.34
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00008/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00008/2021 | 15/07/2021 | 42.500.167/0001-61 - CONSORCIO LOGIT-SYSTRA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.100322/2021-77 | 15/07/2021 | 15/04/2024 | 15/07/2021 | 15/07/2023 | 1833105.23 | 1833105.23 | 3666210.46
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 02/07/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 008/2021 – REFORMA DAS CALÇADAS NO CÂMPUS XANXERÊ DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DE EMAIL INSTITUCIONAL. | 22/02/2021 | 31/08/2021 | 22/02/2021 | 31/08/2021 | 189048.74 | 189048.74 | 378097.48
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/07/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAR O CONTRATO DE REFORMA DO LABORATORIO DE AULAS PRATICAS DE BIOFISICVA DO CENTRO DE CIOCIENCIAS | 17/05/2021 | 08/02/2022 | 17/05/2021 | 13/12/2021 | 151000 | 164303.1 | 342057.91
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 10/09/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE REFORMA DO LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS DE VIOFÍSICA DO CB | 17/05/2021 | 08/02/2022 | 10/09/2021 | 08/02/2022 | 151000 | 164303.1 | 342057.91
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00008/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2021 | 29/09/2021 | 11.064.583/0001-30 - SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.011952/2020-79 | 29/09/2021 | 29/03/2022 | 29/09/2021 | 29/03/2022 | 92462.72 | 92462.72 | 92462.7
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/10/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS, A CONTAR DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. | 28/01/2021 | 15/07/2022 | 05/10/2021 | 11/06/2022 | 405366.91 | 405366.91 | 725776.98
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 01/10/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO Nº 08/2021-UFRN, E DAR CONTINUIDADE À REFORMA DO LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS DE BIOFÍSICA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIA DA UFRN | 17/05/2021 | 08/02/2022 | 17/05/2021 | 08/02/2022 | 151000 | 168026.06 | 342057.91
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 06/10/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO Nº 08/2021-UFRN, E DAR CONTINUIDADE À REFORMA DO LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS DE BIOFÍSICA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIA DA UFRN | 17/05/2021 | 08/02/2022 | 17/05/2021 | 08/02/2022 | 151000 | 177754.81 | 342057.91
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/12/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | REVISAR O VALOR CONTRATUA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, RESULTANDO NO ACRÉSCIMO DE R$ 39.176,38 (TRINTA E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) | 22/02/2021 | 18/04/2022 | 22/02/2021 | 18/04/2022 | 0 | 503698.44 | 503698.44
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00008/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/12/2021 | 42.500.167/0001-61 - CONSORCIO LOGIT-SYSTRA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUSPENSÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 08/2021, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA ATÉ 31/01/2022. | 15/07/2021 | 15/04/2024 | 15/07/2021 | 15/07/2023 | 1833105.23 | 1833105.23 | 3666210.46
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/12/2021 | 03.492.162/0001-82 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 DIAS | 26/02/2021 | 26/05/2022 | 28/12/2021 | 26/05/2022 | 533710.42 | 533710.42 | 1125965.34
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00008/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/02/2022 | 42.500.167/0001-61 - CONSORCIO LOGIT-SYSTRA | PRORROGAR A SUSPENSÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 08/2021, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DE 31/01/2022 ATÉ 30/07/2022, OU ATÉ QUE A EPL COMUNIQUE A CONTRATADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 15 (QUINZE) DIAS PARA REINÍCIO DOS TRABALHOS. | 15/07/2021 | 15/04/2024 | 15/07/2021 | 15/07/2023 | 1833105.23 | 1833105.23 | 3666210.46
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 18/03/2022 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | SUPRESSÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 20,96%, EM ATENDIMENTO ÀS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 11 DE JUNHO DE 2022 E TÉRMINO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023; ESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONFORME CONSTA NO PROJETO BÁSICO DO RDC N. 16/2020, COM INÍCIO EM EM 14 DE MARÇO DE 2021 (CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2022) E TÉRMINO EM 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 28/01/2021 | 15/07/2022 | 28/01/2021 | 11/06/2022 | 405366.91 | 320410.07 | 725776.98
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00008/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 23/03/2022 | 42.500.167/0001-61 - CONSORCIO LOGIT-SYSTRA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: I) CESSAR A SUSPENSÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DO CONTRATO; II) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; E III) READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 15/07/2021 | 15/04/2024 | 15/07/2021 | 15/04/2024 | 1833105.23 | 1833105.23 | 3666210.46
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 00008/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 11/04/2022 | 03.492.162/0001-82 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMOS E SUPRESSÃO DE ITENS CONTRATADOS | 26/02/2021 | 26/05/2022 | 26/02/2021 | 26/05/2022 | 533710.42 | 592254.92 | 1125965.34
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00008/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00008/2021 | 15/07/2022 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL | 28/01/2021 | 15/07/2022 | 28/01/2021 | 15/07/2022 | 405366.91 |  | 725776.98
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00008/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 25/10/2022 | 42.500.167/0001-61 - CONSORCIO LOGIT-SYSTRA | FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA. | 15/07/2021 | 15/04/2024 | 25/10/2022 | 15/04/2024 | 1833105.23 | 1833105.23 | 3666210.46
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 24/01/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001192/2020-88 | 28/01/2022 | 28/03/2023 | 28/01/2022 | 28/01/2024 | 9397944.58 | 9830921.41 | 167125663.97
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 26/01/2022 | 21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.045881/2021-41 | 26/01/2022 | 26/12/2022 | 26/01/2022 | 26/12/2022 | 414899.95 | 414899.95 | 865217.93
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 01/02/2022 | 33.568.009/0001-52 - SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.032536/2021-88 | 14/03/2022 | 09/12/2022 | 14/03/2022 | 09/11/2022 | 678560.04 | 678560.04 | 678560.04
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158350 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 28/06/2022 | 34.812.289/0001-65 - PROGRESSUS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000428/2021-16 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 113116.64 | 113116.64 | 113116.64
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 17/08/2022 | 13.491.432/0001-94 - 2 LS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23527.004891/2021-72 | 22/08/2022 | 19/04/2023 | 22/08/2022 | 18/02/2023 | 261267.49 | 261267.49 | 261267.49
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158466 - IFPE - CAMPUS BARREIROS | 00008/2022 | Obras | 97 - Termo de Execução Descentralizada (TED) | 00008/2022 | 26/08/2022 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.012302/2022-87 | 26/08/2022 | 24/04/2023 | 26/08/2022 | 24/04/2023 | 919999.53 | 919999.53 | 1839999.06
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00008/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 05/08/2022 | 21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÂO, POR 60 DIAS, A CONTAR DE 05/08/2022. | 26/01/2022 | 26/12/2022 | 06/08/2022 | 26/12/2022 | 414899.95 | 414899.95 | 865217.93
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00008/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 15/08/2022 | 33.568.009/0001-52 - SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 008/2022 – EXECUÇÃO DOS PROJETOS ABAIXO DESCRITOS PARA O CAMPUS CHAPECÓ DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. | 14/03/2022 | 09/12/2022 | 09/11/2022 | 09/12/2022 | 678560.04 | 678560.04 | 678560.04
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00008/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 03/10/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | ALTERAÇÃO DE VALOR EM FUNÇÃO DE SUPRESSÃO DE 2,64% EQUIVALENTE A R$ 247.981,94 E ACRÉSCIMO DE 7,25%, EQUIVALENTE A R$ 680.958,77 AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. | 28/01/2022 | 28/03/2023 | 03/10/2022 | 28/01/2024 | 9397944.58 | 9830921.41 | 167125663.97
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158441 - INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 26/09/2022 | 26.649.607/0001-90 - ASO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001453/2022-16 | 26/09/2022 | 26/10/2023 | 26/09/2022 | 26/10/2023 | 678000 | 678000 | 678000
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 30/09/2022 | 14.254.641/0001-87 - FORMENTINI E MOTA SERVICOS DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015554/2020-42 | 30/09/2022 | 03/11/2023 | 30/09/2022 | 30/07/2023 | 1413025.25 | 1413025.25 | 1867595.81
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200120 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 01/11/2022 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.001181/2022-33 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | 162239.69 | 162239.69 | 162239.7
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158510 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 04/11/2022 | 39.374.523/0001-33 - K F CONSTRUCTION LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000164/2021-93 | 07/11/2022 | 07/05/2023 | 07/11/2022 | 07/05/2023 | 122113.08 | 122113.08 | 244226.16
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158291 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS | 00008/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00008/2022 | 15/12/2022 | 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.016128/2022-00 | 19/12/2022 | 19/12/2023 | 19/12/2022 | 19/12/2023 | 235650.49 | 235650.49 | 235650.49
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00008/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 15/12/2022 | 21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 8,53% DO VALOR CONTRATADO. | 26/01/2022 | 26/12/2022 | 15/12/2022 | 26/12/2022 | 414899.95 | 450317.98 | 865217.93
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | 240252 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 28/12/2022 | 00.638.562/0001-65 - AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000213/2022-24 | 29/12/2022 | 28/06/2025 | 29/12/2022 | 28/06/2025 | 3800955.7 | 3800955.7 | 3800955.7
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200233 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA | 00008/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2022 | 01/12/2022 | 35.377.509/0001-32 - EVANDRO MARQUES DE FREITAS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.001164/2022-67 | 01/12/2022 | 30/04/2024 | 01/12/2022 | 30/04/2024 | 3834433.27 | 3834433.27
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA | 00008/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 03/02/2023 | 13.491.432/0001-94 - 2 LS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22/08/2022 A 19/04/2023, FICANDO PRORROGADO A PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA EM 60 (SESSENTA) DIAS, TOTALIZANDO UMA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CORRIDOS, DOS QUAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRESPONDEM AOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E 60 (SESSENTA) DIAS PARA EFETIVAÇÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, E A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. | 22/08/2022 | 19/04/2023 | 03/02/2023 | 19/04/2023 | 261267.49 | 261267.49 | 261267.49
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158466 - IFPE - CAMPUS BARREIROS | 00008/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 09/02/2023 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 144,80 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 919.999,53 (NOVECENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSANDO PARA O NOVO VALOR DE R$ 919.854,73 (NOVECENTOS E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). NO TERMOS DO ART. 65, PARÁGRAFO § 1º DA LEI 8.666/93. | 26/08/2022 | 24/04/2023 | 09/02/2023 | 24/04/2023 | 919999.53 | 919999.53 | 1839999.06
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00008/2022 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00008/2022 | 27/03/2023 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 08/2022, QUE TRATA DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO DO IFMT - CAMPUS AVANÇADO SINOP. PARÁGRAFO ÚNICO: FICA RESCINDIDO O CONTRATO A PARTIR DO DIA 28/03/2023, NO QUAL, A EMPRESA DEVERÁ DEIXAR O CANTEIRO DE OBRAS LIVRES DE MÁQUINAS E MATERIAIS ATÉ O DIA 31/03/2023. | 28/01/2022 | 28/03/2023 | 28/01/2022 | 28/03/2023 | 9397944.58 |  | 167125663.97
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00008/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00018/2023 | 03/05/2023 | 14.254.641/0001-87 - FORMENTINI E MOTA SERVICOS DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 03/11/2023 E PRAZO DE EXECUÇÃO 03/06/2023. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 32,49%, SUPRESSÃO DE 0,32% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 454.570,56 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 1.867.595,81 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). | 30/09/2022 | 03/11/2023 | 03/05/2023 | 03/11/2023 | 1413025.25 | 1867595.81 | 1867595.81
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158510 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI | 00008/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 03/05/2023 | 39.374.523/0001-33 - K F CONSTRUCTION LTDA | ACRESCENTAR 12,44% (DOZE VIRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 15.186,16 (QUINZE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "A" E “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; SUPRIMIR 5,29% (CINCO VÍRGULA VINTE NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 6.462,51 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "A" E “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; DESCONTAR O VALOR DE R$ 115,89 (CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PACTUADO INICIALMENTE NO CONTRATO, COM BASE NO ITEM 14.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/05/2023 A 07/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, I E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E DEMAIS JUSTIFICATIVAS EXARADAS NOS AUTOS DO PROCESSO. | 07/11/2022 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 07/08/2023 | 122113.08 | 122113.08 | 244226.16
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00008/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2023 | 11/01/2023 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.030215/2022-90 | 13/02/2023 | 11/10/2023 | 13/02/2023 | 11/10/2023 | 370884.24 | 370884.24 | 370884.24
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00008/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00008/2023 | 30/01/2023 | 26.633.904/0001-48 - BL EDIFICACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.000512/2023-63 | 30/01/2023 | 25/01/2024 | 30/01/2023 | 25/01/2024 | 1370300 | 1370300 | 1370300
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00008/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2023 | 01/02/2023 | 27.231.065/0001-02 - PRUMO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.015510/2020-56 | 01/02/2023 | 01/10/2023 | 01/02/2023 | 01/08/2023 | 301168.49 | 301168.49 | 301168.49
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 00008/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2023 | 02/02/2023 | 31.469.909/0001-17 - LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005013/2022-73 | 02/02/2023 | 30/09/2023 | 02/02/2023 | 30/09/2023 | 206342.23 | 206342.23 | 206342.23
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00008/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2023 | 02/03/2023 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.097525/2022-02 | 02/03/2023 | 02/03/2024 | 02/03/2023 | 02/03/2024 | 12898989.27 | 12898989.27 | 12898989.27
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00008/2023 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 24/03/2023 | 27.231.065/0001-02 - PRUMO CONSTRUCOES LTDA | PROMOVER A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULASEGUNDA – VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO NO 08/2023, SENDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, JÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS NO PREÂMBULO DESTE TERMO. | 01/02/2023 | 01/10/2023 | 24/03/2023 | 01/10/2023 | 301168.49 | 301168.49 | 301168.49
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00008/2023 | Serviços | 50 - Contrato | 00008/2023 | 17/04/2023 | 50.153.342/0001-10 - CONSÓRCIO STE/SISCON – SUPERVISÃO FIOL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.101320/2020-46 | 20/04/2023 | 20/07/2026 | 20/04/2023 | 20/07/2026 | 19900000.08 | 19900000.08 | 19900000.08
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00008/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00008/2023 | 01/03/2023 | 20.510.556/0001-35 - FOCUS ENGENHARIA, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024135/2022-77 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | 5629904.34 | 5629904.34 | 5629904.32
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158498 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS | 00008/2023 | Serviços | 50 - Contrato | 00008/2023 | 30/05/2023 | 13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.000670/2022-03 | 09/06/2023 | 09/06/2024 | 09/06/2023 | 09/06/2024 | 846846.01 | 846846.01 | 846846.01
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00009/2014 | Serviços | 50 - Contrato | 00009/2014 | 07/04/2014 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000324/2013-57 | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 14/04/2014 | 06/09/2015 | 4275000 | 4275000 | 309266707.89
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00009/2014 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2015 | 03/12/2015 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 09/2014 --------------(OBSERVAÇÃO: VALOR APLICADO A PARTIR DE JANEIRO DE 2015). REAJUSTE DE 3,35% R$ 143.414,98 | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 14/04/2014 | 06/09/2015 | 4275000 | 4418414.98 | 309266707.89
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00009/2014 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2016 | 26/04/2016 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 09/2014 ---------------(OBSERVAÇÕES: VALOR APLICADO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016). REAJUSTE DE R$ 63.774,29 | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 14/04/2014 | 06/09/2015 | 4275000 | 4482159.27 | 309266707.89
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00009/2014 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2017 | 24/03/2017 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 09/2014 ---------------- (OBSERVAÇÃO: VALOR APLICADO A PARTIR DE JANEIRO DE 2017). REAJUSTE DE R$ 74.527,05 | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 14/04/2014 | 06/09/2015 | 4275000 | 4556686.32 | 309266707.89
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00009/2014 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2018 | 28/08/2018 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 09/2014 ------------------(OBSERVAÇÃO: VALOR APLICADO A PARTIR DE JANEIRO DE 2018). REAJUSTE NO VALOR DE R$ 29.471,34 (VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), PASSANDO VALOR TOTAL DO INSTRUMENTO DE R$ 4.556.686,32 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 4.586.157,66 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 14/04/2014 | 06/09/2015 | 4275000 | 4586157.66 | 309266707.89
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00009/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2015 | 04/09/2015 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2014 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014, POR MAIS 271 DIAS, DE 07/09/2015 A 04/06/2016, E AJUSTAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO. | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 07/09/2015 | 04/06/2016 | 4275000 | 4275000 | 309266707.89
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00009/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 25/05/2016 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2014 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014, POR MAIS 179 (CENTO E SETENTA E NOVE) DIAS, DE 05/06/2016 A 01/12/2016, E AJUSTAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 05/06/2016 | 01/12/2016 | 4275000 | 4482159.27 | 309266707.89
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00009/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2016 | 01/12/2016 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2014 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS) DIAS, DE 02/12/2016 A 01/12/2017, E AJUSTAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO. | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 02/12/2016 | 01/12/2017 | 4275000 | 4482159.27 | 309266707.89
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00009/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2017 | 28/11/2017 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2014 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES, DE 02/12/2017 A 01/12/2019 | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 4275000 | 4556686.32 | 309266707.89
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00009/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 16/05/2018 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2014 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO I DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014, CONFORME ANEXO A DESTE INSTRUMENTO. | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 02/12/2017 | 01/12/2019 | 4275000 | 4556868.32 | 309266707.89
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00009/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00009/2015 | 24/02/2015 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000476/2015-44 | 24/02/2015 | 22/07/2020 | 24/02/2015 | 24/11/2016 | 42460000 | 42460000 | 84920000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00009/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-009/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DA DATA DE 30/03/2016. | 24/02/2015 | 22/07/2020 | 24/02/2015 | 24/11/2016 | 42460000 | 42460000 | 84920000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00009/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 28/12/2018 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | REINÍCIO COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO , PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS SUBITENS 4.1, 4.2, 4.4,4.5.10 E 4.5.11 DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO TT 009/2015. REINÍCIO A PARTIR DE 28/12/2018,TENDO UM SALDO DE 206 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR, PASSANDO A VENCER EM 21/07/2019. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS. RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO, DA DATA DA ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30/03/2016 PARA 03/05/2016. | 24/02/2015 | 22/07/2020 | 22/07/2019 | 22/07/2020 | 42460000 | 42460000 | 84920000
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00009/2017 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00009/2017 | 25/09/2017 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.001633/2016-41 | 25/09/2017 | 25/10/2020 | 25/09/2017 | 25/04/2019 | 3600000 | 3600000 | 6398647.44
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00009/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00011/2019 | 16/04/2019 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER A READEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL NA PLANILHA CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 25/09/2017 | 25/10/2020 | 24/01/2017 | 24/10/2019 | 3600000 | 3600000 | 6398647.44
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00009/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00040/2019 | 07/10/2019 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER A READEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL NA PLANILHA CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. EM DECORRÊNCIA DA READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL, O CONTRATO DNOCS Nº 09/2017 SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 398.667,94 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 18,00% DO VALOR CONTRATUAL INICIAL. | 25/09/2017 | 25/10/2020 | 25/09/2017 | 25/10/2020 | 3600000 | 3998667.94 | 6398647.44
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00009/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00018/2020 | 24/04/2020 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER A READEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL NA PLANILHA CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS. EM DECORRÊNCIA DA READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL, O CONTRATO DNOCS Nº 09/2017 SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 288.744,09 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) E UM DECRÉSCIMO DE R$ 288.764,59 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). | 25/09/2017 | 25/10/2020 | 25/09/2017 | 25/10/2020 | 3600000 | 3998647.44 | 6398647.44
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00009/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00009/2018 | 13/07/2018 | 06.034.228/0001-89 - PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.032486/2017-70 | 13/07/2018 | 31/01/2022 | 13/07/2018 | 13/09/2019 | 5136418.57 | 5136418.57 | 30818511.42
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00009/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 30/08/2019 | 06.034.228/0001-89 - PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 09/2018. PRORROGAÇÃO POR MAIS 212 DIAS CONSECUTIVOS. GESTORA: KAROLINE BRASILEIRO QUIRINO LEMOS - DIRETORA DA DAQ. | 13/07/2018 | 31/01/2022 | 14/09/2019 | 13/04/2020 | 5136418.57 | 5136418.57 | 30818511.42
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00009/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 13/04/2020 | 06.034.228/0001-89 - PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 09/2018. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 353 DIAS CONSECUTIVOS. GESTORA: KAROLINE BRASILEIRO QUIRINO LEMOS - DIRETORA DA DAQ. | 13/07/2018 | 31/01/2022 | 13/04/2020 | 31/03/2021 | 5136418.57 | 5136418.57 | 30818511.42
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00009/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/03/2021 | 06.034.228/0001-89 - PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 09/2018. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ANTES ESTIPULADOS ATÉ 31/3/2021, SERÁ PRORROGADO POR 4 (QUATRO) MESES, PASSANDO A NOVA VIGÊNCIA PARA 31/7/2021. | 13/07/2018 | 31/01/2022 | 31/03/2021 | 31/07/2021 | 5136418.57 | 5136418.57 | 30818511.42
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00009/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 26/07/2021 | 06.034.228/0001-89 - PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0009/18-00. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ANTES ESTIPULADOS ATÉ 31/7/2021, SERÁ PRORROGADO POR 3 (TRÊS) MESES, PASSANDO A NOVA VIGÊNCIA PARA 31/10/2021. | 13/07/2018 | 31/01/2022 | 31/07/2021 | 31/10/2021 | 5136418.57 | 5136418.57 | 30818511.42
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00009/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 26/10/2021 | 06.034.228/0001-89 - PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 009/18-00. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ANTES ESTIPULADO ATÉ 31/10/2021, SERÁ PRORROGADO POR 3 (TRÊS) MESES, PASSANDO A NOVA VIGÊNCIA PARA 31/01/2022 | 13/07/2018 | 31/01/2022 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | 5136418.57 | 5136418.57 | 30818511.42
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00009/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00009/2019 | 04/02/2019 | 04.777.011/0001-33 - E M NEVES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.000792/2019-74 | 04/02/2019 | 25/03/2021 | 04/02/2019 | 25/03/2021 | 9849680.41 | 9849680.41 | 9849680.41
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00009/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00009/2020 | 25/09/2020 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.004190/2019-16 | 01/10/2020 | 11/02/2023 | 01/10/2020 | 11/09/2021 | 1819999.99 | 1819999.99 | 16959566.9
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00009/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00009/2020 | 02/03/2020 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.075836/2019-98 | 02/03/2020 | 27/03/2021 | 02/03/2020 | 28/09/2020 | 502400 | 502400 | 1507200
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00009/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2020 | 15/12/2020 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000428/2020-86 | 15/12/2020 | 12/08/2022 | 15/12/2020 | 15/12/2021 | 566177.82 | 566177.82 | 1945273.76
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00009/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2020 | 13/11/2020 | 12.075.993/0001-40 - H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004121/2019-75 | 17/11/2020 | 14/08/2021 | 17/11/2020 | 14/08/2021 | 1193599.41 | 1193599.41 | 8673255.45
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00009/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00009/2020 | 29/04/2020 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59404.000986/2019-36 | 29/04/2020 | 28/09/2021 | 29/04/2020 | 28/02/2021 | 1500195.46 | 1500195.46 | 13501759.14
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 30/06/2020 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA PARA 1,5 MVA DO CAMPUS DE CAICÓ/UFRN. | 02/03/2020 | 27/03/2021 | 30/06/2020 | 27/11/2020 | 502400 | 502400 | 1507200
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 29/08/2020 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA PARA 1,5 MVA DO CAMPUS DE CAICÓ. | 02/03/2020 | 27/03/2021 | 29/08/2020 | 26/01/2021 | 502400 | 502400 | 1507200
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 28/10/2020 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA PARA 1,5 MVA DO CAMPUS DE CAICÓ. | 02/03/2020 | 27/03/2021 | 28/10/2020 | 27/03/2021 | 502400 | 502400 | 1507200
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 23/10/2020 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA PARA 1,5 MVA DO CAMPUS DE CAICÓ. | 02/03/2020 | 27/03/2021 | 28/10/2020 | 27/03/2021 | 502400 | 6157.04 | 1507200
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 29/10/2020 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA PARA 1,5 MVA. | 02/03/2020 | 27/03/2021 | 28/10/2020 | 27/03/2021 | 502400 | 7270.95 | 1507200
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158352 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE | 00009/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00009/2020 | 26/08/2020 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000108/2020-36 | 01/09/2020 | 01/12/2021 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 377662.6 | 377662.6 | 431870.19
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/02/2021 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2020. | 29/04/2020 | 28/09/2021 | 01/03/2021 | 28/05/2021 | 1500195.46 | 1500195.46 | 13501759.14
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155633 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I | 00009/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00009/2020 | 29/12/2020 | 13.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000279/2020-49 | 29/12/2020 | 29/11/2021 | 29/12/2020 | 29/11/2021 | 241261.44 | 241261.44 | 269418.81
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 10/05/2021 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | DISPOR SOBRE O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO E A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. | 29/04/2020 | 28/09/2021 | 28/05/2020 | 28/09/2021 | 1500195.46 | 1500195.46 | 13501759.14
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 154046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 00009/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00009/2020 | 24/06/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.004064/2019-95 | 29/06/2020 | 27/01/2022 | 29/06/2020 | 28/06/2021 | 1722960.74 | 1722960.74 | 1722960.74
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 154046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 00009/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00025/2021 | 17/06/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ALTERAÇÃO DA SUBCLÁUSULA 3.1 DO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2020. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 06 (SEIS) MESES. | 29/06/2020 | 27/01/2022 | 29/06/2021 | 28/12/2021 | 1722960.74 | 0 | 1722960.74
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 21/07/2021 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 11/09/2021 E ENCERRAMENTO EM 10/12/2021. E ALTERAR O ENDEREÇO DO CONTRATANTE. | 01/10/2020 | 11/02/2023 | 11/09/2021 | 10/12/2021 | 1819999.99 | 0 | 16959566.9
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00009/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 04/08/2021 | 12.075.993/0001-40 - H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 15/08/2021 A 13/12/2021, CORRESPONDENTE A 120 DIAS; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$161.643,45, DECORRENTE DE REAJUSTE ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DOS PREÇOS DA TABELA SINAPI. | 17/11/2020 | 14/08/2021 | 13/08/2021 | 13/12/2021 | 1193599.41 | 1355242.86 | 8673255.45
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 10/08/2021 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | REALIZAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REVISÃO) DO CONTRATO 09/2020, CONFORME PREVISÃO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/1993 E CONFORME JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA 01/2021/DREN/PRAD/RIFB/IFB DATADA DE 21 DE JANEIRO DE 2021. | 01/10/2020 | 11/02/2023 | 10/08/2021 | 10/12/2021 | 1819999.99 | 271776.04 | 16959566.9
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00009/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/08/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, DA LEI N. 8666/93 E NOS DOCUMENTOS E PARECERES JUNTADOS NOS AUTOS, ADICIONANDO 60 (SESSENTA) DIAS AOS ATUAIS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. COM A PRESENTE ALTERAÇÃO, O CONTRATO Nº. 09/2020 PASSA A TER A SUA EXECUÇÃO PREVISTA ATÉ O DIA 07/11/2021 E A SUA VIGÊNCIA PREVISTA ATÉ 13/02/2022. | 15/12/2020 | 12/08/2022 | 15/12/2021 | 13/02/2022 | 566177.82 | 566177.82 | 1945273.76
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155633 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I | 00009/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/07/2021 | 13.210.547/0001-63 - UNIVERSAL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO FIRMADO | 29/12/2020 | 29/11/2021 | 29/12/2020 | 29/11/2021 | 241261.44 | 269418.81 | 269418.81
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00009/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 08/09/2021 | 12.075.993/0001-40 - H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03/09/2021 A 01/12/2021, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; ALTERAR VALOR CONTRATUAL EM R$174.113,27, DECORRENTE DE REAJUSTE PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$26.455,18, ACRÉSCIMO DE R$232.823,33 E SUPRESSÃO DE R$85.165,24. | 17/11/2020 | 14/08/2021 | 14/12/2021 | 13/03/2022 | 1193599.41 | 1529356.13 | 8673255.45
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158352 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE | 00009/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 25/08/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO DE VALORES E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 26/08/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA. | 01/09/2020 | 01/12/2021 | 01/09/2020 | 01/12/2021 | 377662.6 | 431870.19 | 431870.19
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00009/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 01/12/2021 | 12.075.993/0001-40 - H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 09/2020, PELO PERÍODO DE 14/03/2022 A 12/05/2022, CORRESPONDENTE A 60 DIAS PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 09/2020, PELO PERÍODO DE 02/12/2021 A 01/02/2022, CORRESPONDENTE A 60 DIAS | 17/11/2020 | 14/08/2021 | 14/03/2022 | 12/05/2022 | 1193599.41 | 1529356.13 | 8673255.45
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 06/12/2021 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE DIAS) DIAS, COM INÍCIO EM 10/12/2021 E ENCERRAMENTO EM 09/04/2022. | 01/10/2020 | 11/02/2023 | 01/10/2020 | 09/04/2022 | 1819999.99 | 271776.04 | 16959566.9
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00009/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 09/12/2021 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAMENTO REFERENTE AS MEDIÇÕES DE 6 A 9, A PARTIR DE JANEIRO DE 2021, PERFAZENDO UM MOTANTE ESTIMADO DCE R$ 86.117,08 (OITENTA E SEIS MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E OITO CENTAVOS), CONFORME PLANILHAS E MOMÓRIA DE CÁLCULOS ANEXAS AO PROCESSO. | 29/04/2020 | 28/09/2021 | 29/04/2020 | 28/09/2021 | 1500195.46 | 1500195.46 | 13501759.14
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 154046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 00009/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00060/2021 | 22/12/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ALTERA A SUBCLÁUSULA 2.1 DO ADITIVO DE CONTRATO Nº 025/2021 PRORROGANDO A VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) DIAS COM INÍCIO EM 29/12/2021. | 29/06/2020 | 27/01/2022 | 29/12/2021 | 27/01/2022 | 1722960.74 | 0 | 1722960.74
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00009/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/01/2022 | 12.075.993/0001-40 - H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 09/2020, PELO PERÍODO DE 13/05/2022 A 11/07/2022, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 09/2020, PELO PERÍODO DE 02/02/2022 A 02/04/2022, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS | 17/11/2020 | 14/08/2021 | 13/05/2022 | 11/07/2022 | 1193599.41 | 1529356.13 | 8673255.45
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 31/01/2022 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | FICA SUSPENSA A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2020 PELO PRAZO DE 120(CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA 01/02/2022. PARA A RETOMADA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, FICAM AUTOMATICAMENTE RESTABELECIDAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS PREVISTAS ANTES DA CELEBRAÇÃO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICANDO DISPENSADA A CELEBRAÇÃO DE NOVO ADITIVO CONTRATUAL PARA ESSA FINALIDADE. 1.1.2. COM A RETOMADA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO, AUTOMATICAMENTE, POR PERÍODO IDÊNTICO AO DE SUSPENSÃO, PASSANDO A VIGER ATÉ 05/11/2022 E O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER DE 660(SEISCENTOS E SESSENTA) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. | 01/10/2020 | 11/02/2023 | 01/10/2020 | 05/11/2022 | 1819999.99 | 271776.04 | 16959566.9
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00009/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 04/02/2022 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 09/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, I, DA LEI N. 8.666/93, COMBINADO COM O ART. 42, §4º, INC. III DO DECRETO FEDERAL Nº 7.581/2011, NO OFÍCIO Nº 3/2022 - ALF-CAGC/ALF-DAP/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, E NO PARECER Nº 56/2021 - RTR-EINFRA/RTR-DSPLAN/RTR/IFMT, DO ESCRITÓRIO DE INFRAESTRUTURA DO IFMT PRESENTES NOS AUTOS, ADITIVANDO O VALOR DE R$ 128.010,55 (CENTO E VINTE E OITO MIL E DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) AO CONTRATO E SUPRIMINDO O VALOR DE R$ 4.639,76 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DO CONTRATO. | 15/12/2020 | 12/08/2022 | 15/12/2020 | 13/02/2022 | 566177.82 | 689547.97 | 1945273.76
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00009/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 04/02/2022 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INCS. I E IV, DA LEI N. 8666/93 E NOS DOCUMENTOS E PARECERES JUNTADOS NOS AUTOS, ADICIONANDO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS AOS ATUAIS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. COM A PRESENTE ALTERAÇÃO, O CONTRATO Nº. 09/2020 PASSA A TER A SUA EXECUÇÃO PREVISTA ATÉ O DIA 06.05.2022 E A SUA VIGÊNCIA PREVISTA ATÉ 12.08.2022. | 15/12/2020 | 12/08/2022 | 13/02/2022 | 12/08/2022 | 566177.82 | 689547.97 | 1945273.76
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00009/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 08/02/2022 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajustamento de valor das medições de 9ª a 15ª, a partir da data base de novembro de 2020, perfazendo o montante estimado de R$ 58.406,16 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos), conforme Planilha de Cálculo apresentada pela contratada. | 29/04/2020 | 28/09/2021 | 29/04/2020 | 28/09/2021 | 1500195.46 | 1500195.46 | 13501759.14
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 31/03/2022 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | Retomada da Obra a partir do dia 01/04/2022, com readequação do prazo previsto no 1.1.2 da Cláusula Primeira do 4º Termo Aditivo, nos termos do art. 79, §5º, da Lei n. 8.666/93, tendo em vista a retomada antecipada da obra. 1.1.2. Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual e da vigência do Contrato n° 09/2020, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 98 (noventa e oito) dias, com início em 08/07/2022 e encerramento em 14/10/2022 | 01/10/2020 | 11/02/2023 | 08/07/2022 | 14/10/2022 | 1819999.99 | 271776.04 | 16959566.9
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00009/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 29/04/2022 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INCS. I E IV, DA LEI N. 8666/93 E NOS DOCUMENTOS E PARECERES JUNTADOS NOS AUTOS, ADICIONANDO 60 (SESSENTA) DIAS AO ATUAL PRAZO DE EXECUÇÃO. COM A PRESENTE ALTERAÇÃO, O CONTRATO Nº. 09/2020 PASSA A TER A SUA EXECUÇÃO PREVISTA ATÉ O DIA 05.07.2022. | 15/12/2020 | 12/08/2022 | 15/12/2020 | 12/08/2022 | 566177.82 | 689547.97 | 1945273.76
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00009/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 06/05/2022 | 12.075.993/0001-40 - H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 3.494,33 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PASSANDO O VALOR TOTAL DE: R$ 1.529.356,13 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 1.532.850,46 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), DECORRENTE DE: ACRÉSCIMO DE R$ 64.049,14 (SESSENTA E QUATRO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CATORZE CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 5,37% (CINCO INTEIROS E TRINTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O CONTRATO INICIAL; E SUPRESSÃO DE R$ 60.554,81 (SESSENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5,07% (CINCO INTEIROS E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO). | 17/11/2020 | 14/08/2021 | 17/11/2020 | 11/07/2022 | 1193599.41 | 1532850.46 | 8673255.45
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00009/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 12/05/2022 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | Constitui objeto do presente instrumento reajustar o valor do Contrato nº 09/2020 para o período que cabe reajuste e sobre o saldo restante de R$ 1.038.057,07, aplicando o índice de 16,26% e gerando o valor de R$ 168.788,07 (cento e sessenta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e sete centavos). | 01/10/2020 | 11/02/2023 | 01/10/2020 | 14/10/2022 | 1819999.99 | 1038057.07 | 16959566.9
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00009/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 05/07/2022 | 12.075.993/0001-40 - H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 09/2020, PELO PERÍODO DE 11/07/2022 A 09/10/2022, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS | 17/11/2020 | 14/08/2021 | 11/07/2022 | 09/10/2022 | 1193599.41 | 1532850.46 | 8673255.45
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00009/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 16/09/2022 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1. SUPRIMIR 2,50% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 56.562,58 (CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; 2. ACRESCENTAR 11 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 248.755,58 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; E CONFORME JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS NOTAS TÉCNICAS 79 E 83/2022/DREN/PRAD/RIFB/IFB. 3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DO INSTRUMENTO ORIGINAL. 3.1. COM A SUPRESSÃO DE R$ 56.562,58 (CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) E O ACRÉSCIMO DE R$ 248.755,57 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), SERÁ ACRESCIDO O VALOR DE R$ 192.193,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS) AO CONTRATO Nº 09/2020 QUE PASSARÁ DE R$ 2.260.564,10 (DOIS MILHÔES, DUZENTOS E SESSENTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 2.452.757,10 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS). 4. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 14/10/2022, ENCERRANDO-SE EM 11/02/2023 | 01/10/2020 | 11/02/2023 | 16/09/2022 | 11/02/2023 | 1819999.99 | 2452757.1 | 16959566.9
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155010 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | 00009/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00009/2021 | 22/01/2021 | 20.896.342/0001-49 - NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.032570/2020-17 | 22/01/2021 | 20/07/2022 | 22/01/2021 | 20/07/2022 | 896942.86 | 896942.85 | 896942.88
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00009/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2021 | 14/01/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.029028/2020-38 | 22/02/2021 | 09/09/2021 | 22/02/2021 | 17/02/2022 | 736356.26 | 736356.26 | 736356.26
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00009/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2021 | 01/03/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013095/2020-17 | 01/03/2021 | 23/08/2022 | 01/03/2021 | 25/04/2022 | 232994035 | 2329940.35 | 27728896.59
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00009/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00009/2021 | 04/03/2021 | 03.975.929/0001-24 - METODO MATERIAIS DE INCENDIO E HIDRAULICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002326/2020-48 | 04/03/2021 | 08/08/2023 | 04/03/2021 | 04/07/2022 | 336884.45 | 336884.45 | 4716382.3
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00009/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00009/2021 | 07/07/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.101978/2020-26 | 07/07/2021 | 07/07/2023 | 07/07/2021 | 07/07/2023 | 1212039.92 | 1212039.92 | 4095251.95
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170045 - GERENCIA REG.DE ADM.DO ME-RIO GARNDE DO NORTE | 00009/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00009/2021 | 08/07/2021 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10199.108246/2020-64 | 08/07/2021 | 07/09/2022 | 08/07/2021 | 07/07/2022 | 432.93 | 432.93 | 1933610.62
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200130 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE | 00009/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2021 | 11/08/2021 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08672.004026/2020-88 | 12/08/2021 | 10/11/2022 | 12/08/2021 | 12/08/2022 | 470000 | 470000 | 2255091.32
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00009/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2021 | 15/09/2021 | 04.274.851/0001-83 - M MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.009485/2015-09 | 15/09/2021 | 05/10/2022 | 15/09/2021 | 13/05/2022 | 760692.83 | 760692.83 | 5057086.73
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00009/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00009/2021 | 13/09/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | ESTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PASSARELA METÁLICA DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ACIMA QUALIFICADAS | 22/02/2021 | 09/09/2021 | 22/02/2021 | 09/09/2021 | 736356.26 |  | 736356.26
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00009/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 18/10/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE CENTO E VINTE DIAS | 01/03/2021 | 23/08/2022 | 18/10/2021 | 23/08/2022 | 232994035 | 2329940.35 | 27728896.59
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155010 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | 00009/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00009/2021 | 19/11/2021 | 20.896.342/0001-49 - NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | FICA RESCINDIDO, A PARTIR DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, O CONTRATO SICON Nº 9/2021 (LICITAÇÃO ELETRÔNICA RDC Nº. 001/2020), CELEBRADO ENTRE A EBSERH/HU-UFMA E A EMPRESA NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, CUJO OBJETO É A REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNIDADE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL – UNIDADE MATERNO INFANTIL. | 22/01/2021 | 20/07/2022 | 22/01/2021 | 20/07/2022 | 896942.86 |  | 896942.88
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158422 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA | 00009/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00009/2021 | 29/11/2021 | 16.437.942/0001-71 - RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.001607/2021-55 | 29/11/2021 | 28/11/2022 | 29/11/2021 | 28/11/2022 | 1076081.92 | 1076081.92 | 1110139.02
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155626 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I | 00009/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2021 | 02/12/2021 | 39.768.697/0001-80 - MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001985/2021-52 | 01/08/2022 | 01/03/2024 | 01/08/2022 | 01/08/2023 | 211850.3 | 211850.3 | 211850.3
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00009/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 08/12/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | REAJUSTE COM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO E ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 37, CAPUT, E INCISO XXI, DA CF/88, NOS ARTS. 5º, §1º, 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 65, §8º, TODOS DA LEI Nº 8.666/93, E NO ART. 3º, §1º, DA LEI Nº 10.192/01 | 01/03/2021 | 23/08/2022 | 01/03/2021 | 23/08/2022 | 232994035 | 2515333.56 | 27728896.59
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170045 - GERENCIA REG.DE ADM.DO ME-RIO GARNDE DO NORTE | 00009/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/12/2021 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | ACRESCENTAR 44,57681% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 193.879,25 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº. 8.666/1993 | 08/07/2021 | 07/09/2022 | 08/07/2021 | 07/07/2022 | 432.93 | 628812.23 | 1933610.62
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200130 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE | 00009/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/12/2021 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, RELATIVAMENTE AO VALOR A SER PAGO À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS; ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; DO REFORÇO DA GARANTIA. | 12/08/2021 | 10/11/2022 | 12/08/2021 | 12/08/2022 | 470000 | 563772.83 | 2255091.32
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00009/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 24/01/2022 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, RESULTANDO NO ACRÉSCIMO DE R$ 245.620,64 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) | 01/03/2021 | 23/08/2022 | 01/03/2021 | 23/08/2022 | 232994035 | 2760954.2 | 27728896.59
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158422 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA | 00009/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/01/2022 | 16.437.942/0001-71 - RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 09/2021, ORIUNDO DO RDC ELETRÔNICO Nº 01/2021 UASG 158422, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JUNHO DE 2021.. | 29/11/2021 | 28/11/2022 | 29/11/2021 | 28/11/2022 | 1076081.92 | 1110139.05 | 1110139.02
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00009/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 26/04/2022 | 03.975.929/0001-24 - METODO MATERIAIS DE INCENDIO E HIDRAULICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 220 DIAS, DE 04/07/2022 PARA 09/02/2023; E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 180 DIAS, DE 15/05/2022 PARA 11/11/2022 | 04/03/2021 | 08/08/2023 | 04/03/2021 | 09/02/2023 | 336884.45 | 336884.45 | 4716382.3
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00009/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/05/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: ACRÉSCIMO DOS PRODUTOS 8.1 E 8.2 (RELATÓRIO DO PLANO DE TRABALHO E RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 5,36% (CINCO INTEIROS E TRINTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO; READEQUAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS 4 RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DAS CAMPANHAS DE FAUNA (PRODUTO 1) E DOS PRODUTOS 2, 3, 4 E 7. | 07/07/2021 | 07/07/2023 | 07/07/2021 | 07/07/2023 | 1212039.92 | 1277039.84 | 4095251.95
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00009/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 13/05/2022 | 04.274.851/0001-83 - M MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, NOS TERMOS DOS ARTGOS 57, §1°, III, E 79, §5°, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI, NO PERCENTUAL DE 18,65%, ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2021, EM CONFORMIDADE COM O ART. 40, INC. XI, DA LEI 8.666/93, ART. 3º DA LEI Nº 10.192/01 | 15/09/2021 | 05/10/2022 | 15/09/2021 | 05/10/2022 | 760692.83 | 859278.78 | 5057086.73
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00009/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 29/06/2022 | 03.975.929/0001-24 - METODO MATERIAIS DE INCENDIO E HIDRAULICOS LTDA | 1. ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 23,7938913476% (DOIS TRÊS VÍRGULA SETE NOVE TRÊS OITO NOVE UM TRÊS QUATRO SETE SEIS POR CENTO), O QUE CORRESPONDE A R$ 80.157,92 (OITENTA MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS); 2. SUPRIMIR, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 13,7193776679% (UM TRÊS VÍRGULA SETE UM NOVE TRÊS SETE SETE SEIS SEIS SETE NOVE POR CENTO), O QUE CORRESPONDE A R$ 46.218,45 (QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). | 04/03/2021 | 08/08/2023 | 30/06/2022 | 09/02/2023 | 336884.45 | 336884.45 | 4716382.3
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170045 - GERENCIA REG.DE ADM.DO ME-RIO GARNDE DO NORTE | 00009/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 05/07/2022 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | ACRESCIMO AO PROJETO INICIAL PARA ADEQUAÇÃO TÉCNICA AO SEU OBJETO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS DE ITENS. | 08/07/2021 | 07/09/2022 | 08/07/2022 | 07/09/2022 | 432.93 | 652399.19 | 1933610.62
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200130 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE | 00009/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 09/08/2022 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. | 12/08/2021 | 10/11/2022 | 13/08/2022 | 10/11/2022 | 470000 | 563772.83 | 2255091.32
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00009/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 29/09/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: ACRESCER 16,81% (DEZESSEIS VÍRGULA OITENTA E UM POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE AO PRODUTOS 1 - RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DO DIAGNÓSTICO DAS 4 CAMPANHAS DE FAUNA ; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 07/07/2021 | 07/07/2023 | 29/09/2022 | 07/07/2023 | 1212039.92 | 1507432.6 | 4095251.95
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00009/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 31/10/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, BEM COMO DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS DA INCORPORADORA E INCORPORADA, REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA VALEC E A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPL. | 07/07/2021 | 07/07/2023 | 31/10/2022 | 07/07/2023 | 1212039.92 | 1507432.6 | 4095251.95
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00009/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 21/11/2022 | 03.975.929/0001-24 - METODO MATERIAIS DE INCENDIO E HIDRAULICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 220 (DUZENTOS E VINTE) DIAS, DE 09/02/2023 PARA 10/05/2023 (+90 DIAS); E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, 11/11/2022 PARA 11/03/2023 (+120 DIAS). | 04/03/2021 | 08/08/2023 | 22/11/2022 | 10/05/2023 | 336884.45 | 336884.45 | 4716382.3
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00009/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 27/03/2023 | 03.975.929/0001-24 - METODO MATERIAIS DE INCENDIO E HIDRAULICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 10/05/2023 PARA 08/08/2023; E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, 11/03/2023 PARA 09/06/2023 | 04/03/2021 | 08/08/2023 | 27/03/2023 | 08/08/2023 | 336884.45 | 336884.45 | 4716382.3
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155626 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I | 00009/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 24/05/2023 | 39.768.697/0001-80 - MULTI REFORMAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 07 (SETE) MESES, COM INÍCIO EM 01/01/2023, ENCERRANDO-SE EM 01/08/2023 PARA O PRAZO DE EXECUÇÃO E SEGUINDO O CRONOGRAMA ATUALIZADO CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº 23040.001985/2021-52. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, II DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 07 (SETE) MESES, COM INÍCIO EM 01/08/2023, ENCERRANDO-SE EM 01/03/2024. | 01/08/2022 | 01/03/2024 | 01/08/2023 | 01/03/2024 | 211850.3 | 211850.3 | 211850.3
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00009/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2022 | 01/02/2022 | 10.941.506/0001-59 - SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.024846/2021-41 | 14/02/2022 | 13/08/2022 | 14/02/2022 | 13/08/2022 | 109690.69 | 109690.69 | 109690.69
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00009/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2022 | 26/01/2022 | 01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.038616/2020-26 | 26/01/2022 | 26/09/2023 | 26/01/2022 | 26/07/2023 | 749994.7 | 749994.7 | 1499989.4
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155010 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | 00009/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00009/2022 | 09/02/2022 | 29.485.582/0001-25 - FP - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.034973/2021-81 | 10/02/2022 | 10/10/2023 | 10/02/2022 | 09/02/2023 | 1907005.57 | 1907005.57 | 3312786.49
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158148 - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA | 00009/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2022 | 13/05/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006750/2022-51 | 13/05/2022 | 23/05/2023 | 13/05/2022 | 23/05/2023 | 4256576.15 | 4256576.15 | 4256576.15
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00009/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2022 | 01/06/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000929/2021-43 | 15/06/2022 | 19/01/2023 | 15/06/2022 | 15/06/2023 | 1968014.49 | 1968014.49 | 1968014.52
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158383 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. | 00009/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2022 | 07/10/2022 | 12.370.547/0001-68 - AMAC MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.012827/2021-18 | 24/10/2022 | 21/07/2023 | 24/10/2022 | 21/07/2023 | 604285.83 | 604285.83 | 604285.83
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158429 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR | 00009/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2022 | 25/10/2022 | 41.569.982/0001-14 - CAMALEAO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000245/2022-25 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 3328000 | 3328000 | 3328000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158885 - INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO | 00009/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2022 | 27/10/2022 | 25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.000763/2022-22 | 27/10/2022 | 27/04/2024 | 27/10/2022 | 27/04/2024 | 3294106.75 | 3294106.75 | 49927674.12
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158341 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | 00009/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2022 | 11/07/2022 | 07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011984/2021-30 | 12/07/2022 | 08/02/2023 | 12/07/2022 | 09/01/2023 | 751402.69 | 751402.69 | 2427674.03
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158341 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | 00009/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/11/2022 | 07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO/DILAÇÃO POR 37 (TRINTA E SETE) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 12/07/2022 | 08/02/2023 | 28/11/2022 | 05/02/2023 | 751402.69 | 751402.69 | 2427674.03
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158533 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL | 00009/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2022 | 13/05/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006750/2022-51 | 13/05/2022 | 23/09/2023 | 13/05/2022 | 23/05/2023 | 4256576.15 | 4256576.15 | 5303195.42
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158533 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL | 00009/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 13/12/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL QUE SE REFERE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 A SETEMBRO DE 2023, PERFAZENDO A QUANTIA DE R$ 343.094,16 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS COM DEZESSEIS CENTAVOS) CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 10,70% SOBRE O MONTANTE DE R$ 3.205.461,09 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS COM NOVE CENTAVOS), CONFORME PARECER DEINF SOBRE REAJUSTE DO CONTRATO ANEXO A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 1763999). | 13/05/2022 | 23/09/2023 | 13/05/2022 | 23/05/2023 | 4256576.15 | 4599670.31 | 5303195.42
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158440 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA | 00009/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2022 | 22/12/2022 | 13.384.073/0001-76 - CONSTRUTORA VELOSO COSTA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.001625/2022-11 | 22/12/2022 | 22/12/2023 | 22/12/2022 | 22/12/2023 | 194428.53 | 194428.53 | 194428.53
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158341 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | 00009/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/12/2022 | 07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO ADITIVO POSSUI COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO/DILAÇÃO POR 10(DEZ) DIAS DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇO. | 12/07/2022 | 08/02/2023 | 22/12/2022 | 08/02/2023 | 751402.69 | 838135.67 | 2427674.03
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158972 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA | 00009/2022 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00009/2022 | 19/01/2023 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 09/2022, COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO ART. 79, INCISO I, E ART. 78, INCISOS I, II, III E V, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. | 15/06/2022 | 19/01/2023 | 15/06/2022 | 19/01/2023 | 1968014.49 |  | 1968014.52
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155010 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | 00009/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 26/01/2023 | 29.485.582/0001-25 - FP - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO HUUFMA Nº 009/2022 (RDC ELETRÔNICO SIDEC Nº 02/2021) POR MAIS 08 (OITO) MESES; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO; E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO – INCC-M. | 10/02/2022 | 10/10/2023 | 10/02/2023 | 10/10/2023 | 1907005.57 | 2086264.09 | 3312786.49
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00009/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 06/02/2023 | 01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL | 26/01/2022 | 26/09/2023 | 16/02/2023 | 26/07/2023 | 749994.7 | 749994.7 | 1499989.4
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155010 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | 00009/2022 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 26/01/2023 | 29.485.582/0001-25 - FP - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | ALTERAÇÃO DO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DO CONTRATO EBSERH-HUUFMA Nº 009/2022 (RDC ELETRÔNICO SIDEC Nº 02/2021), ALTERANDO-SE AS ETAPAS DE PAGAMENTO PREVISTAS NO ITEM 23 DO PROJETO BÁSICO – ANEXO I. | 10/02/2022 | 10/10/2023 | 10/02/2022 | 10/10/2023 | 1907005.57 | 2086264.09 | 3312786.49
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158533 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL | 00009/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 06/03/2023 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A SUPRESSÃO DE 6,53% (SEIS VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 09/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM 13/05/2022. O ACRÉSCIMO DE 15,47% (QUINZE VÍRGULA QUARENTA E SETE POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 09/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM 13/05/2022. A DILAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO EM 30 (TRINTA) DIAS. | 13/05/2022 | 23/09/2023 | 23/05/2023 | 23/06/2023 | 4256576.15 | 5010825.27 | 5303195.42
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158885 - INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO | 00009/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 11/04/2023 | 25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA EM 9,40% (NOVE VÍRGULA QUARENTA POR CENTO) COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), O PERÍODO BALIZADOR PARA O CÁLCULO DO REAJUSTE PÉ DEZEMBRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2022. | 27/10/2022 | 27/04/2024 | 27/10/2022 | 27/04/2024 | 3294106.75 | 3587197.49 | 49927674.12
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 158533 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL | 00009/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 09/05/2023 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº09/2022 DILATANDO SEUS PRAZOS | 13/05/2022 | 23/09/2023 | 23/06/2023 | 23/09/2023 | 4256576.15 | 5010825.27 | 5303195.42
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00009/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 16/05/2023 | 01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL | 26/01/2022 | 26/09/2023 | 26/07/2023 | 26/09/2023 | 749994.7 | 749994.7 | 1499989.4
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00009/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2023 | 18/01/2023 | 60.863.966/0001-84 - OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032143/2022-32 | 18/01/2023 | 18/01/2024 | 18/01/2023 | 18/01/2024 | 868698.38 | 868698.38 | 868698.38
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 00009/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2023 | 08/02/2023 | 35.793.153/0001-18 - DPAULLA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004936/2022-16 | 08/02/2023 | 06/10/2023 | 08/02/2023 | 06/10/2023 | 183782.46 | 183782.46 | 183782.46
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00009/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2023 | 23/02/2023 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.109870/2022-79 | 23/02/2023 | 23/07/2023 | 23/02/2023 | 23/07/2023 | 148201.11 | 148201.11 | 148201.11
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00009/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00009/2023 | 15/03/2023 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.016589/2021-33 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | 1033000 | 1033000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00010/2015 | 25/02/2015 | 52.635.422/0001-37 - SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000477/2015-99 | 25/02/2015 | 17/04/2023 | 25/02/2015 | 25/11/2016 | 44020656 | 44020656 | 220103280
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 52.635.422/0001-37 - SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-010/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DA ASSINATURADO TERMO. | 25/02/2015 | 17/04/2023 | 25/02/2015 | 25/11/2016 | 44020656 | 44020656 | 220103280
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 27/09/2017 | 52.635.422/0001-37 - SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO ITEM 4.2 DA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO TT-010/15. REINICIO A PARTIR DE 02/10/2017 RESTANDO UM SALDO DE 15 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 18 MESES. | 25/02/2015 | 17/04/2023 | 17/10/2017 | 17/04/2019 | 44020656 | 44020656 | 220103280
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 14/02/2019 | 52.635.422/0001-37 - SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA VETEC ENGENHARIA LTDA, PASSANDO A UTILIZARO NOME EMPRESARIAL SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO TT 10/2015. | 25/02/2015 | 17/04/2023 | 17/10/2017 | 17/04/2019 | 44020656 | 44020656 | 220103280
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 16/04/2019 | 52.635.422/0001-37 - SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 10/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DO DIA 16/04/2019. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. | 25/02/2015 | 17/04/2023 | 17/10/2017 | 17/04/2019 | 44020656 | 44020656 | 220103280
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 15/07/2019 | 52.635.422/0001-37 - SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | REINICIO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-10/2015-00, O PRAZO DE EXECUÇÃO PERMANECE SUSPENSO. VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTETERMO. GESTOR: EUCLIDE BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. | 25/02/2015 | 17/04/2023 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 44020656 | 44020656 | 220103280
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 15/06/2020 | 52.635.422/0001-37 - SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-010/2015. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADOPOR 18 MESES.O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR 15 MESES CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 16/07/2020 E TÉRMINO EM 16/10/2021. | 25/02/2015 | 17/04/2023 | 16/07/2020 | 16/01/2022 | 44020656 | 44020656 | 220103280
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 16/07/2021 | 52.635.422/0001-37 - SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-010/15-00. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) MESES CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 17/01/2022 E TÉRMINO EM 17/04/2023, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 17/10/2021 E TÉRMINO DOS SERVIÇOS PREVISTO PARA A DATA DE 17/01/2023 | 25/02/2015 | 17/04/2023 | 17/01/2022 | 17/04/2023 | 44020656 | 44020656 | 220103280
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00010/2017 | 21/02/2017 | 03.290.647/0001-93 - UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004847/2015-67 | 21/02/2017 | 20/02/2022 | 21/02/2017 | 20/02/2022 | 9950297.69 | 9950297.69 | 9950297.69
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 23/05/2018 | 03.290.647/0001-93 - UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO DAQ-010/17-00. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$9.950.297,69 PARA R$12.248.227,39, FACE ACRÉSCIMO DE R$2.297.929,70. GESTOR: ERICK MOURA DE MEDEIROS - DIRETOR DA DAQ. | 21/02/2017 | 20/02/2022 | 21/02/2017 | 20/02/2022 | 9950297.69 | 9950297.69 | 9950297.69
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00010/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 20/08/2019 | 03.290.647/0001-93 - UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA | DECRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO N°-010/2017-DAQ/DNIT. O VALOR DE R$ 12.248.227,39 PASSARÁ PARA R$ 11.095.823,04, APÓS DECRÉSCIMO DE R$ 1.152.404,35. GESTORA: KAROLINE BRASILEIRO QUIRINO LEMOS - DIRETORA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA. | 21/02/2017 | 20/02/2022 | 21/02/2017 | 20/02/2022 | 9950297.69 | 9950297.69 | 9950297.69
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 154673 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL | 00010/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00010/2018 | 19/11/2018 | 07.993.729/0001-55 - ABEL SGARIONI ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010581/2018-99 | 19/11/2018 | 19/07/2020 | 19/11/2018 | 19/07/2020 | 1439577.32 | 1439577.32 | 1439577.32
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00010/2018 | 27/03/2018 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000186/2017-77 | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 02/04/2018 | 25/07/2019 | 317152.35 | 317152.35 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 19/06/2019 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 25/07/2019 | 22/11/2019 | 317152.35 | 317152.35 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 13/09/2019 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 22/11/2019 | 21/03/2020 | 317152.35 | 29000 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 19/03/2020 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 21/03/2020 | 17/09/2020 | 317152.35 | 29000 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 01/07/2020 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 17/09/2020 | 16/12/2020 | 317152.35 | 49000 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 04/11/2020 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2018 | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 16/12/2020 | 16/03/2021 | 317152.35 | 49000 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 22/01/2021 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 16/03/2021 | 14/06/2021 | 317152.35 | 317152.35 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 12/02/2020 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 02/04/2018 | 14/06/2021 | 317152.35 | 6819.47 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 19/08/2020 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 02/04/2018 | 14/06/2021 | 317152.35 | 3192.08 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 12/04/2021 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 14/06/2021 | 12/10/2021 | 317152.35 | 317152.35 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 18/08/2021 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 12/10/2021 | 10/04/2022 | 317152.35 | 317152.35 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00009/2018 | 28/01/2022 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO. | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 10/04/2022 | 08/08/2022 | 317152.35 | 405163.9 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 12/07/2022 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO. | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 08/08/2022 | 04/02/2023 | 317152.35 | 405163.9 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 19/11/2022 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO. | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 04/02/2023 | 03/08/2023 | 317152.35 | 405163.9 | 3266051.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00010/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00010/2018 | 10/05/2023 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO. | 02/04/2018 | 30/01/2024 | 03/08/2023 | 30/01/2024 | 317152.35 | 405163.9 | 3266051.34
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00010/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00010/2019 | 02/12/2019 | 33.833.880/0001-36 - CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.005893/2019-04 | 02/12/2019 | 27/12/2021 | 02/12/2019 | 27/09/2020 | 3740000 | 3740000 | 4309055.52
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00010/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 23/09/2020 | 33.833.880/0001-36 - CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2019, VISANDO À PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E À ALTERAÇÃO CONTRATUAL. | 02/12/2019 | 27/12/2021 | 23/09/2020 | 27/05/2021 | 3740000 | 625792.28 | 4309055.52
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00010/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/04/2021 | 33.833.880/0001-36 - CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2019 VISANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALOR | 02/12/2019 | 27/12/2021 | 23/04/2021 | 27/12/2021 | 3740000 | 569055.52 | 4309055.52
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00010/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2020 | 27/02/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.145151/2019-35 | 27/02/2020 | 27/12/2022 | 27/02/2020 | 27/05/2021 | 6979327.9 | 6979327.9 | 20122068.67
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 14/04/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020, A PARTIR DA COMUNICAÇÃO OFICIAL DA CONTRATANTE À CONTRATADA, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTEDA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). | 27/02/2020 | 27/12/2022 | 27/02/2020 | 27/05/2021 | 6979327.9 | 6979327.9 | 20122068.67
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/08/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | O CESSAMENTO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020; E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO EXATO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 20 DE MARÇO DE 2020 ATÉ A ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. | 27/02/2020 | 27/12/2022 | 28/08/2020 | 04/11/2021 | 6979327.9 | 6979327.9 | 20122068.67
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00010/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00010/2020 | 01/09/2020 | 21.813.114/0001-20 - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002679/2020-12 | 21/09/2020 | 17/02/2023 | 21/09/2020 | 21/09/2023 | 169000 | 169000 | 169000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 00010/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2020 | 20/10/2020 | 80.239.965/0001-70 - AMBONI CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.037460/2020-04 | 29/10/2020 | 24/09/2021 | 29/10/2020 | 24/09/2021 | 1800000 | 1800000 | 1999853.09
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00010/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00010/2020 | 27/08/2020 | 33.130.762/0001-61 - ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009056/2020-64 | 21/09/2020 | 21/06/2021 | 21/09/2020 | 21/06/2021 | 345000 | 345000 | 345000
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00010/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00010/2020 | 24/09/2020 | 35.956.838/0001-38 - SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.000921/2020-68 | 24/09/2020 | 17/12/2021 | 24/09/2020 | 20/02/2021 | 254800 | 254800 | 764400
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158429 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR | 00010/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00010/2020 | 16/12/2020 | 32.044.137/0001-34 - QHS EXTINTORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000224/2020-62 | 28/12/2020 | 26/11/2021 | 28/12/2020 | 26/07/2021 | 183946.7 | 183946.7 | 250719.11
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00010/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2020 | 11/12/2020 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.001254/2020-75 | 15/12/2020 | 31/08/2023 | 15/12/2020 | 10/10/2021 | 1991259.49 | 1991259.49 | 29847913.26
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00010/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00010/2020 | 01/12/2020 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040861/2020-33 | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 07/12/2020 | 17/12/2021 | 899999.38 | 899999.38 | 11914605.66
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00010/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00010/2020 | 24/06/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003730/2019-71 | 24/06/2020 | 01/08/2022 | 24/06/2020 | 24/06/2021 | 193070.6 | 193070.6 | 386141.2
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 31/12/2020 | 80.239.965/0001-70 - AMBONI CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 4.1 DO CONTRATO 10/2020 - DO VALOR. | 29/10/2020 | 24/09/2021 | 31/12/2020 | 24/09/2021 | 1800000 | 1999980 | 1999853.09
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00010/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00010/2020 | 22/04/2020 | 00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59404.001379/2018-11 | 22/04/2020 | 22/01/2021 | 22/04/2020 | 22/01/2021 | 4779772.45 | 4779772.45 | 16308105.63
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00010/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2020 | 18/01/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.001278/2020-81 | 18/01/2021 | 16/08/2021 | 18/01/2021 | 16/08/2021 | 237393.68 | 237393.68 | 237393.68
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/01/2021 | 35.956.838/0001-38 - SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI | PRORROGAR POR MAIS 90 DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020. | 24/09/2020 | 17/12/2021 | 20/02/2021 | 21/05/2021 | 254800 | 254800 | 764400
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00010/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 25/02/2021 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BEM COMO DA PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTOS, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 07/12/2020 | 17/12/2021 | 899999.38 | 899999.38 | 11914605.66
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 01/03/2021 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA E A EXCEUÇÃO CONTRATUAL ATÉ 21/12/2021, EM CONFORMIDADE COM O NOVO CRONOGRAMA, ANEXO I. | 24/06/2020 | 01/08/2022 | 24/06/2021 | 21/12/2021 | 193070.6 | 193070.6 | 386141.2
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00010/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00080/2021 | 19/03/2021 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - COMBRASEN, QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, A EXECUÇÃO DAS OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SEVERINO SOMBRA/FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, CNES 2273748, LOCALIZADA EM VASSOURAS - RJ | 27/02/2020 | 27/12/2022 | 27/02/2020 | 04/11/2021 | 6979327.9 | 6979327.9 | 20122068.67
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00010/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00096/2020 | 25/05/2021 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR OS VALORES APRESENTADOS NO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 80/2021 (ID SEI Nº 0019646229), QUE TRATOU DO REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - COMBRASEN A PARTIR DE 08/01/2021, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 8,40%, O VALOR ANUAL DO CONTRATADO PASSOU DE R$ 6.979.327,90 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA R$ 7.545.775,74 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). | 27/02/2020 | 27/12/2022 | 27/02/2020 | 04/11/2021 | 6979327.9 | 7545775.74 | 20122068.67
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 10/06/2021 | 80.239.965/0001-70 - AMBONI CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 4.1 DO CONTRATO N° 10/2020 - DO VALOR | 29/10/2020 | 24/09/2021 | 29/10/2020 | 24/09/2021 | 1800000 | 1999853.09 | 1999853.09
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 17/05/2021 | 35.956.838/0001-38 - SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO | 24/09/2020 | 17/12/2021 | 21/05/2021 | 18/09/2021 | 254800 | 254800 | 764400
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00010/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2020 | 01/04/2020 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00053.067499/2017-21 | 01/04/2020 | 16/11/2021 | 01/04/2020 | 01/04/2023 | 5621414.75 | 5621414.75 | 16864995.14
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158429 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/06/2021 | 32.044.137/0001-34 - QHS EXTINTORES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO É PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020 POR MAIS 120 DIAS ATÉ 26/11/2021 E PROMOVER O ACRÉSCIMO DE VALOR DO TOTAL DE R$ 66.772,41 (SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 183.946,70 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 250.719,11 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS). | 28/12/2020 | 26/11/2021 | 28/12/2020 | 26/11/2021 | 183946.7 | 250719.11 | 250719.11
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158335 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE | 00010/2020 | Compras | 50 - Contrato | 00010/2020 | 30/12/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10000/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001594/2019-30 | 04/01/2021 | 04/09/2021 | 04/01/2021 | 04/09/2021 | 993260 | 993260 | 6952820
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/07/2021 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS | 01/04/2020 | 16/11/2021 | 16/07/2021 | 16/11/2021 | 5621414.75 | 5621414.75 | 16864995.14
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2021 | 09/08/2021 | 00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PROMOVER ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, TENDO EM VISTA A READEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL, COM INCLUSÃO DE ITEM NOVO E ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS E VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 22/04/2020 | 22/01/2021 | 22/04/2020 | 22/01/2021 | 4779772.45 | 5436035.21 | 16308105.63
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/08/2021 | 35.956.838/0001-38 - SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI | PRORROGAR POR MAIS 90 DIAS A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO | 24/09/2020 | 17/12/2021 | 24/09/2020 | 17/12/2021 | 254800 | 254800 | 764400
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 21/09/2021 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: 2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO, COM INÍCIO NA DATA DE 25/11/2020 E ENCERRAMENTO EM 05/02/2022. 2.2 O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE ­­­300 (TREZENTOS) DIAS E FOI INICIADO APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FIXADO NO PROJETO BÁSICO." | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 07/12/2020 | 05/02/2022 | 899999.38 | 899999.38 | 11914605.66
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/09/2021 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 11/10/2021 A 07/02/2022, CORRESPONDENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 06/09/2021 A 03/01/2022, CORRESPONDENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$482.319,77, PASSANDO O NOVO VALOR TOTAL PARA R$2.473.579,26, DECORRENTE DE: REAJUSTE PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE R$359.480,13; ACRÉSCIMO DE R$183.961,32 E SUPRESSÃO DE R$61.121,68. | 15/12/2020 | 31/08/2023 | 11/10/2021 | 07/02/2022 | 1991259.49 | 2473579.26 | 29847913.26
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 20/10/2021 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: 2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO, COM INÍCIO NA DATA DE 25/11/2020 E ENCERRAMENTO EM 01/04/2022. 2.1.1 A VIGÊNCIA PODERÁ ULTRAPASSAR O EXERCÍCIO FINANCEIRO, DESDE QUE AS DESPESAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO SEJAM INTEGRALMENTE EMPENHADAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. 2.2 O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE ­­­355 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS E FOI INICIADO APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FIXADO NO PROJETO BÁSICO." | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 07/12/2020 | 01/04/2022 | 899999.38 | 899999.38 | 11914605.66
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158335 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE | 00010/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 04/09/2021 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2020 ATÉ O DIA 28/02/ 2022. | 04/01/2021 | 04/09/2021 | 04/01/2021 | 04/09/2021 | 993260 | 993260 | 6952820
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/11/2021 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 10/2020, POR 117 (CENTO E DEZESSETE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 05/11/2021 A 02/03/2022 | 27/02/2020 | 27/12/2022 | 05/11/2021 | 02/03/2022 | 6979327.9 | 7545775.74 | 20122068.67
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2021 | 23/11/2021 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | ALTERAÇÃO DA “CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO”, PASSANDO A VIGORAR CONFORME A SEGUIR: “CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: 3.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 926.293,62 (NOVECENTOS E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). 3.2 NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO." | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 07/12/2020 | 01/04/2022 | 899999.38 | 926293.62 | 11914605.66
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00010/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 24/11/2021 | 00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REAJUSTAMENTO DE VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, A PARTIR DE JANEIRO DE 2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 45.728,03 (QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), CONFORME PLANILHAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ANÁLISE ANEXA A ESTE INSTRUMENTOR | 22/04/2020 | 22/01/2021 | 22/04/2020 | 22/01/2021 | 4779772.45 | 5436035.21 | 16308105.63
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 20/12/2021 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 22/12/2021 A 21/12/2022. | 24/06/2020 | 01/08/2022 | 24/06/2020 | 21/12/2022 | 193070.6 | 193070.6 | 386141.2
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 27/12/2021 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 08/02/2022 A 07/06/2022, CORRESPONDENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 04/01/2022 A 03/04/2022, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM R$615.957,68, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$2.473.579,26 PARA R$3.089.536,94. | 15/12/2020 | 31/08/2023 | 08/02/2022 | 07/06/2022 | 1991259.49 | 3089536.94 | 29847913.26
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158335 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE | 00010/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 18/02/2022 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020, PARA 28/05/2022 E 28/06/2022, RESPECTIVAMENTE. | 04/01/2021 | 04/09/2021 | 04/01/2021 | 04/09/2021 | 993260 | 993260 | 6952820
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 25/02/2022 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 10/2020, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 03/03/2022 A 30/06/2022. | 27/02/2020 | 27/12/2022 | 03/03/2022 | 30/06/2022 | 6979327.9 | 7545775.74 | 20122068.67
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/03/2022 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA “CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO”. | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 07/12/2020 | 01/04/2022 | 899999.38 | 950620.24 | 11914605.66
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/03/2022 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração da Cláusula Segunda | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 07/12/2020 | 02/05/2022 | 899999.38 | 950620.24 | 11914605.66
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 04/04/2022 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 2.2 O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE ­­­516 (QUINHENTOS E DEZESSEIS) DIAS E FOI INICIADO APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FIXADO NO PROJETO BÁSICO E ENCERRANDO NO DIA 25/04/2022. | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 07/12/2020 | 02/05/2022 | 899999.38 | 950620.24 | 11914605.66
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00010/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 12/04/2022 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS. | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 07/12/2020 | 02/05/2022 | 899999.38 | 981995.81 | 11914605.66
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 04/05/2022 | 11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: 2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO, COM INÍCIO NA DATA DE 25/11/2020 E ENCERRAMENTO EM 25/05/2022. | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 07/12/2020 | 02/06/2022 | 899999.38 | 981995.81 | 11914605.66
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/05/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº10/2020, PELO PERÍODO DE 07/06/2022 A 05/10/2022, CORRESPONDENTE A 120 DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº10/2020, PELO PERÍODO DE 03/04/2022 A 02/07/2022, CORRESPONDENTE A 90 DIAS; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$91.111,78, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL DE R$3.089.536,94 PARA R$3.180.648,72, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DE: ACRÉSCIMO DE R$99.539,06 CORRESPONDENTE A 5,00% D CONTRATO INICIAL E SUPRESSÃO DE R$8.427,28 CORRESPONDENTE A 0,42% DO CONTRATO INICIAL. | 15/12/2020 | 31/08/2023 | 07/06/2022 | 05/10/2022 | 1991259.49 | 3180648.72 | 29847913.26
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 14/06/2022 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 10/2020, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 01/07/2022 A 28/10/2022. | 27/02/2020 | 27/12/2022 | 01/07/2022 | 28/10/2022 | 6979327.9 | 7545775.74 | 20122068.67
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 25/07/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 06/10/2022 A 03/01/2023, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 03/07/2022 A 31/08/2022, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS | 15/12/2020 | 31/08/2023 | 06/10/2022 | 03/01/2023 | 1991259.49 | 3180648.72 | 29847913.26
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00010/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 31/07/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | RESCISÃO AMIGÁVEL, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DO CONTRATO Nº 10/2020, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO OBJETO INICIAL (MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE PETRÓPOLIS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM A UNED DE PETRÓPOLIS. | 24/06/2020 | 01/08/2022 | 31/07/2022 | 02/08/2022 | 193070.6 | 193070.6 | 386141.2
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00010/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00010/2020 | 31/07/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | RESCISÃO AMIGÁVEL, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DO CONTRATO Nº 10/2020, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO OBJETO INICIAL (MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE PETRÓPOLIS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM A UNED DE PETRÓPOLIS | 24/06/2020 | 01/08/2022 | 24/06/2020 | 01/08/2022 | 193070.6 |  | 386141.2
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 23/09/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 04/01/2023 A 04/03/2023, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/10/2022, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS. | 15/12/2020 | 31/08/2023 | 04/01/2023 | 04/03/2023 | 1991259.49 | 3180648.72 | 29847913.26
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158335 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE | 00010/2020 | Compras | 60 - Termo de Apostilamento | 00007/2022 | 23/06/2022 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | 0 PRESENTÊ TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTES DO CONTRATO N' 10/2020 | 04/01/2021 | 04/09/2021 | 04/01/2021 | 04/09/2021 | 993260 | 993260 | 6952820
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 18/10/2022 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 60 (SESSENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 27/12/2022. | 27/02/2020 | 27/12/2022 | 29/10/2022 | 27/12/2022 | 6979327.9 | 7545775.74 | 20122068.67
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 30/12/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | 1. ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 9.665,51 (NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 3.180.648,72 (TRÊS MILHÕES, CENTO E OITENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 3.190.314,23 (TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA MIL, TREZENTOS E CATORZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), DECORRENTE DE: 1.1.1. ACRÉSCIMO DE R$ 40.190,81 (QUARENTA MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 2,02% DO CONTRATO INICIAL E SUPRESSÃO DE R$ 126.853,59 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 6,37%, COM BASE NO §1º DO ART. 65, DA LEI 8.666/1993; 1.1.2. REAJUSTE PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE R$ 96.328,29 (NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-DI, CONFORME ITEM 3.3 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 10/2020. | 15/12/2020 | 31/08/2023 | 30/12/2022 | 04/03/2023 | 1991259.49 | 3190314.23 | 29847913.26
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00010/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 23/02/2023 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 05/03/2023 A 31/08/2023, CORRESPONDENTE A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 15/12/2020 | 31/08/2023 | 05/03/2023 | 31/08/2023 | 1991259.49 | 3190314.23 | 29847913.26
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00010/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00010/2020 | 17/02/2023 | 21.813.114/0001-20 - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | A RESCISÃO CONTRATUAL ESTÁ PAUTADA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM AS DEVIDAS MOTIVAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23223.002633/2022-57, ABERTO EM 23/08/2022. | 21/09/2020 | 17/02/2023 | 21/09/2020 | 17/02/2023 | 169000 |  | 169000
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00010/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 10/02/2023 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | RESOLVE REAJUSTAR O CONTRATO EM R$ 750.891,46 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC-M) DO PERÍODO DE 11/02/2020 A 10/02/2021 E 11/02/2021 A 10/02/2022, NOS PERCENTUAIS DE 10,17568% E 13,03880%. | 01/04/2020 | 16/11/2021 | 01/04/2020 | 16/11/2021 | 5621414.75 | 5621414.75 | 16864995.14
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00010/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2023 | 22/05/2023 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS. | 01/04/2020 | 16/11/2021 | 01/04/2020 | 16/11/2021 | 5621414.75 | 5621414.75 | 16864995.14
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00010/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2021 | 14/01/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.030929/2020-24 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 195491.84 | 195491.84 | 195491.84
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00010/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2021 | 14/07/2021 | 23.612.279/0001-60 - RIBEIRO REIS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.011150/2020-09 | 14/07/2021 | 11/11/2021 | 14/07/2021 | 11/11/2021 | 269718.25 | 269718.25 | 269718.25
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00010/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00010/2021 | 19/07/2021 | 12.285.441/0001-66 - TPF ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.003927/2019-50 | 19/07/2021 | 19/09/2022 | 19/07/2021 | 19/03/2022 | 1024891.99 | 1024891.99 | 2049783.98
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00010/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2021 | 22/09/2021 | 25.225.603/0001-12 - G N RODRIGUES EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.001323/2021-62 | 01/10/2021 | 28/07/2022 | 01/10/2021 | 28/06/2022 | 291977.78 | 291977.78 | 302472.31
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00010/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2021 | 15/10/2021 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.067627/2020-69 | 15/10/2021 | 29/07/2022 | 15/10/2021 | 05/04/2024 | 3776817.49 | 3776817.49 | 42393168.79
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00010/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2021 | 03/12/2021 | 40.863.722/0001-94 - CONSTRUTORA J R OLIVEIRA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.011997/2020-01 | 10/01/2022 | 10/02/2023 | 10/01/2022 | 10/08/2022 | 534949.66 | 534949.66 | 4755561.51
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200233 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA | 00010/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2021 | 28/12/2021 | 18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.001721/2021-69 | 28/12/2021 | 28/12/2027 | 28/12/2021 | 28/12/2027 | 10962403.49 | 10962403.49 | 10962403.49
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00010/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00022/2022 | 08/03/2022 | 12.285.441/0001-66 - TPF ENGENHARIA LTDA | POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DNOCS Nº 10/2021 FICA PRORROGADO POR MAIS 2 (DOIS) MESES, CONFORME CRONOGRAMA DO ADITIVO (SEI Nº 0972149), CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO, E PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 19/03/2022. | 19/07/2021 | 19/09/2022 | 19/03/2022 | 19/09/2022 | 1024891.99 | 1024891.99 | 2049783.98
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00010/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 29/03/2022 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE PELO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO), NO PERCENTUAL DE 13,85% (TREZE INTEIROS E OITENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO 2021, CONFORME DESPACHO Nº 2/2022 - SINFRA - GO (11.00.46.46). | 15/10/2021 | 29/07/2022 | 15/10/2021 | 05/04/2024 | 3776817.49 | 4290705.7 | 42393168.79
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00010/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 05/04/2022 | 25.225.603/0001-12 - G N RODRIGUES EIRELI | PROMOVER ALTERAÇÕES QUALITATIVAS, IMPLICANDO EM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO | 01/10/2021 | 28/07/2022 | 01/10/2021 | 28/07/2022 | 291977.78 | 302472.31 | 302472.31
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00010/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00010/2021 | 20/07/2022 | 17.314.738/0001-26 - EXECUTAR ENGENHARIA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº UFPB/SOF Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 15/10/2021, CUJO OBJETO COMPREENDEU A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E RENOVÁVEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (CEAR-UFPB). | 15/10/2021 | 29/07/2022 | 15/10/2021 | 29/07/2022 | 3776817.49 |  | 42393168.79
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00010/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 05/08/2022 | 40.863.722/0001-94 - CONSTRUTORA J R OLIVEIRA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2021, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/02/2023; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES; SUPRIMIR 19,64% E ACRESCENTAR 32,35% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ AO MONTANTE GLOBAL CONTRATADO DE R$ 602.944,55 (SEISCENTOS E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 67.994,88 (SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO | 10/01/2022 | 10/02/2023 | 05/08/2022 | 10/02/2023 | 534949.66 | 602944.55 | 4755561.51
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00010/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00010/2021 | 14/07/2021 | 23.612.279/0001-60 - RIBEIRO REIS CONSTRUTORA LTDA |  | 14/07/2021 | 11/11/2021 | 14/07/2021 | 11/11/2021 | 269718.25 |  | 269718.25
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00010/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2022 | 01/02/2022 | 95.404.018/0001-65 - TOWER CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.030679/2021-78 | 01/03/2022 | 27/09/2022 | 01/03/2022 | 28/08/2022 | 912637.42 | 912637.42 | 912637.42
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00010/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00010/2022 | 21/03/2022 | 14.742.012/0001-04 - GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJETOS ELETRICOS E ELETRONI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23539.010390/2021-96 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 5000000 | 5000000 | 5000000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | 00010/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2022 | 29/03/2022 | 10.996.691/0001-89 - VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.135735/2020-74 | 04/04/2022 | 03/04/2024 | 04/04/2022 | 03/04/2023 | 3278287.8 | 3278287.8 | 42617741.4
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00010/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/06/2022 | 95.404.018/0001-65 - TOWER CONSTRUCAO CIVIL LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2022 – OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO NOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, ELÉTRICO E TELECOMUNICAÇÕES NO CAMPUS XANXERÊ DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DE E-MAIL ENVIADO PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS. | 01/03/2022 | 27/09/2022 | 28/08/2022 | 27/09/2022 | 912637.42 | 912637.42 | 912637.42
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00010/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2022 | 20/09/2022 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23763.000348/2022-94 | 03/10/2022 | 03/02/2024 | 03/10/2022 | 03/02/2024 | 8298077.47 | 8298077.47 | 8298077.47
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00010/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2022 | 21/10/2022 | 34.954.651/0001-32 - GLOBAL PROJETOS, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004482/2022-59 | 21/10/2022 | 21/04/2023 | 21/10/2022 | 21/04/2023 | 159114.71 | 159114.71 | 159114.71
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200120 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO | 00010/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2022 | 06/12/2022 | 13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.014678/2021-31 | 06/12/2022 | 06/06/2025 | 06/12/2022 | 06/06/2025 | 3349542.36 | 3349542.36 | 3349542.3
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | 00010/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 31/03/2023 | 10.996.691/0001-89 - VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 10/2022. A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRECEDIDA DA CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, BEM COMO DE JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A CELEBRAÇÃO DO AJUSTE, DEVENDO SER FORMALIZADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 04/04/2022 | 03/04/2024 | 04/04/2023 | 03/04/2024 | 3278287.8 | 3278287.8 | 42617741.4
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00010/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00010/2023 | 11/01/2023 | 00.707.897/0001-98 - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.004026/2022-56 | 13/02/2023 | 27/07/2023 | 13/02/2023 | 27/07/2023 | 405000.25 | 405000.25
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158743 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE | 00010/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2023 | 24/01/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000028/2023-83 | 01/02/2023 | 20/07/2023 | 01/02/2023 | 20/07/2023 | 86706.11 | 86706.11 | 86706.11
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 00010/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00010/2023 | 06/02/2023 | 24.521.481/0001-49 - SERRANO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.002298/2022-91 | 06/02/2023 | 06/02/2024 | 06/02/2023 | 06/02/2024 | 806881.91 | 806881.91
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00010/2023 | Serviços | 50 - Contrato | 00010/2023 | 18/05/2023 | 50.650.488/0001-70 - | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.000537/2023-57 | 18/05/2023 | 18/11/2025 | 18/05/2023 | 18/11/2025 | 5374640.91 | 5374640.91 | 5374641
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00011/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00011/2015 | 04/03/2015 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000478/2015-33 | 04/03/2015 | 15/07/2020 | 04/03/2015 | 04/12/2016 | 44600000 | 44600000 | 89200000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00011/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 24/11/2016 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-011/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO. | 04/03/2015 | 15/07/2020 | 04/03/2015 | 04/12/2016 | 44600000 | 44600000 | 89200000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00011/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 17/08/2017 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | RESTITUIÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DO ITEM 4.2 DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO, REFERENTE AO TT-011/15-00. O PRAZO DO CONTRATO PASSA A VENCER EM 01/03/19, EM VIRTUDE DO REINÍCIOS DOS TRABALHOS A PARTIR DE 21/08/17, RESTANDO UM SALDO DE 11 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 18 MESES A CONTAR DE 01/09/17. | 04/03/2015 | 15/07/2020 | 04/03/2015 | 04/12/2016 | 44600000 | 44600000 | 89200000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00011/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 27/02/2019 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 11/2015. SUSPENSÃO A PARTIR DO DIA 27/02/2019. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR/DNIT. | 04/03/2015 | 15/07/2020 | 04/03/2015 | 04/12/2016 | 44600000 | 44600000 | 89200000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00011/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 15/07/2019 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | REINICIO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-11/2015-00, O PRAZO DE EXECUÇÃO PERMANECE SUSPENSO. VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTETERMO. GESTOR: EUCLIDE BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. | 04/03/2015 | 15/07/2020 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 44600000 | 44600000 | 89200000
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00011/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00011/2016 | 13/01/2017 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01494.000304/2015-10 | 13/01/2017 | 24/02/2021 | 13/01/2017 | 07/04/2018 | 1515000 | 1515000 | 3407318.33
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00011/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 01/07/2018 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS MOTIVADO POR ALTERAÇÕES NOPROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE ALGUNS SERVIÇOS. | 13/01/2017 | 24/02/2021 | 13/01/2017 | 07/04/2018 | 1515000 | 270331.19 | 3407318.33
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00011/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 31/10/2018 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO RAZAO SOCIAL DE R & G VERDE CONSTRUÇÕES LTDA PARA VERDE CONSTRUÇÕES LTDA | 13/01/2017 | 24/02/2021 | 13/01/2017 | 07/04/2018 | 1515000 | 270331.19 | 3407318.33
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00011/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 31/12/2018 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO RELATIVO A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO SOBRADO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 106 - CENTRO ARTÍSTICO OPERÁRIO POR MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ DIAS), CONFORME NOTA TÉCNICAS N. 107/2018/COTEC IPHAN-MA. | 13/01/2017 | 24/02/2021 | 07/01/2019 | 04/08/2019 | 1515000 | 270331.19 | 3407318.33
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00011/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 02/08/2019 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | A VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADAPOR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, INCLUSO ORECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO. FUNDAMENTO LEGAL ARTIGO 57, PARAGRAFO 1, INCISO I DA LEI8.666/93. | 13/01/2017 | 24/02/2021 | 05/08/2019 | 31/01/2020 | 1515000 | 270331.19 | 3407318.33
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00011/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 31/01/2020 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | A VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADAPOR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, SENDO 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA EXECUÇÃO, 15 (QUINZE) DIAS PARA ENTREGA PROVISORIA E 15 (QUINZE) DIAS PARA ENTREGA DEFINITIVA; FICA FORMALIZADA A ALETRAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA VERDE CONSTRUÇÕES LTDA PARA VERDE CONSTRUÇÕES EIRELI. | 13/01/2017 | 24/02/2021 | 01/02/2020 | 29/06/2020 | 1515000 | 270331.19 | 3407318.33
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00011/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 30/06/2020 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO FICA PRORROGADA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, SENDO 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE EXECUÇÃO, 15 (QUINZE) DIAS PARA ENTREGA PROVISÓRIA E 15 (QUINZE) DIAS PARA ENTREGA DEFINITIVA. DESSA FORMA TEM-SE INÍCIO A VIGÊNCIA EM 30/06/2020 E TÉRMINO EM 26/11/2020 | 13/01/2017 | 24/02/2021 | 30/06/2020 | 26/11/2020 | 1515000 | 270331.19 | 3407318.33
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00011/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 29/10/2020 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 11/2016, SENDO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO 9,71% E O PERCENTUAL DE SUPRESSÃO 11,52%, TOTALIZANDO A SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 27.435,38(VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), BASEADO NO ARTIGO 65, § 1º DA LEI 8.666/93. | 13/01/2017 | 24/02/2021 | 29/10/2020 | 26/11/2020 | 1515000 | 270331.19 | 3407318.33
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00011/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 26/11/2020 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL PORE 60 (SESSENTA) DIAS. | 13/01/2017 | 24/02/2021 | 27/11/2020 | 25/01/2021 | 1515000 | 270331.19 | 3407318.33
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343003 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA | 00011/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 25/01/2021 | 12.772.863/0001-66 - VERDE CONSTRUCOES LTDA | A VIGENCIA FICA PRORROGADA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, SENDO 15 (QUINZE) DIAS PARA ENTREGA PROVISORIA E 15 (QUINZE) DIAS PARA ENTREGA DEFINITIVA. | 13/01/2017 | 24/02/2021 | 26/01/2021 | 24/02/2021 | 1515000 | 1515000 | 3407318.33
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2017 | 01/09/2017 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.014303/2016-22 | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 01/09/2017 | 23/02/2019 | 13947109.93 | 13947109.93 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 04/01/2019 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO TOTALIZANDO 7,70% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 13.947.107,57 PARA R$ 15.021.172,04. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 01/09/2017 | 23/02/2019 | 13947109.93 | 15021172.04 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 29/01/2019 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 60 MESES, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 22/02/2019 | 23/04/2019 | 13947109.93 | 15021172.04 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 23/04/2019 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2017 POR MAIS 90 DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 26/02/2019 A 26/05/2019 E 23/04/2019 A 23/07/2019, RESPECTIVAMENTE. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 23/04/2019 | 23/07/2019 | 13947109.93 | 15021172.04 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 24/05/2019 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 60 DIAS, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 23/07/2019 | 21/09/2019 | 13947109.93 | 15021172.04 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 17/09/2019 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2017 POR MAIS 90 DIAS. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 21/09/2019 | 20/12/2019 | 13947109.93 | 15021172.04 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 21/10/2019 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITES DE SERVIÇOS PREVISTOS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM 5,07%, BEM COMO SUPRESSÃO DE 5,07%, NÃO GERANDO REFLEXOS FINANCEIROS PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 21/09/2019 | 20/12/2019 | 13947109.93 | 15021172.04 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2019 | 20/12/2019 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90 DIAS E PROMOVER ACRÉSCIMOS EMITENS NOVOS(1,10%) E EM ITENS JÁ EXISTENTES(0,94%) BEM COMO SUPRESSÃO DE 2,04%, COM FUNDAMENTONO ART. 65,§1°,DA LEI N°8.666/93,NÃO GERANDO REFLEXOS FINANCEIROS. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 20/12/2019 | 19/03/2020 | 13947109.93 | 15021172.04 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 19/03/2020 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2017 POR MAIS 120(CENTO EVINTE)DIAS, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO CONTIDO NO ART. 57, §1°,DA LEI N° 8.666/93. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 19/03/2020 | 17/07/2020 | 13947109.93 | 15021172.04 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 16/07/2020 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | 1- PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 150 DIAS; 2- PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM 6,86% DE ITENS ORIGINALMENTE PREVISTOS, 4,53% DE ITENS NOVOS, PERFAZENDO 11,21%, ASSIM COMO SUPRESSÃO DE 2,74%, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 15.067.455,94 PARA R$ 16.249.412,50. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 17/07/2020 | 14/12/2020 | 13947109.93 | 15021172.04 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2020 | 14/12/2020 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2017 POR MAIS 120 DIAS,COMFUNDAMENTO NO ART.57, §1º, DA LEI Nº 8.666/93. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 14/12/2020 | 13/04/2021 | 13947109.93 | 15021172.04 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2021 | 09/02/2021 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇOS, PREVISTOS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM 1,89%, COMO NOVOS EM 2,25%, PERFAZENDO 4,14% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 16.565.150,31 PARA R$ 17.142.767,98. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 01/09/2017 | 13/04/2021 | 13947109.93 | 13947109.93 | 27894219.86
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00011/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 12/04/2021 | 24.061.780/0001-48 - JME ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2017 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/04/2021 A 10/10/2021, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º DA LEI 8666/93. | 01/09/2017 | 10/10/2021 | 13/04/2021 | 10/10/2021 | 13947109.93 | 13947109.93 | 27894219.86
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2018 | Serviços | 50 - Contrato | 00011/2018 | 18/06/2018 | 44.239.135/0005-03 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000354/2016-14 | 18/06/2018 | 05/09/2024 | 18/06/2018 | 05/09/2021 | 5350955.18 | 5770087.05 | 22969947.9
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 15/07/2019 | 44.239.135/0005-03 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 08/06/2020 A 05/09/2020, E ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME ANEXO DO INSTRUMENTO. | 18/06/2018 | 05/09/2024 | 08/06/2020 | 05/09/2020 | 5350955.18 | 5350955.18 | 22969947.9
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 21/08/2020 | 44.239.135/0005-03 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: ADEQUAR OS PRAZOS DE ENTREGAS DOS PRODUTOS 18 E 19; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONFORMECLÁUSULA OITAVA - "DO REAJUSTE", CONFORME ANEXO DOCUMENTO SEI Nº 2665036. | 18/06/2018 | 05/09/2024 | 08/06/2020 | 05/09/2020 | 5350955.18 | 5770087.05 | 22969947.9
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 04/09/2020 | 44.239.135/0005-03 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; READEQUAR OS PRAZOS DE ENTREGA DOSPRODUTOS 19 E 23; SUPRIMIR APROXIMADAMENTE, 11,43% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO; ACRESCER APROXIMADAMENTE, 14,88% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. | 18/06/2018 | 05/09/2024 | 05/09/2020 | 05/09/2021 | 5350955.18 | 5770087.05 | 22969947.9
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343007 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA | 00011/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00011/2018 | 29/11/2018 | 33.829.938/0001-78 - MEHLEN CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01502.000627/2018-18 | 29/11/2018 | 25/03/2021 | 29/11/2018 | 29/02/2020 | 6163956.28 | 6163956.28 | 18491868.84
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343007 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA | 00011/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 09/12/2019 | 33.829.938/0001-78 - MEHLEN CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA DE SAÚDE E GLÓRIA, EM SALVADOR/BA. | 29/11/2018 | 25/03/2021 | 29/02/2020 | 29/05/2020 | 6163956.28 | 6163956.28 | 18491868.84
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343007 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA | 00011/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 20/05/2020 | 33.829.938/0001-78 - MEHLEN CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº11/2018 QUE TEVE COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DA SAÚDE E GLÓRIA, EM SALVADOR/BA. | 29/11/2018 | 25/03/2021 | 30/05/2020 | 24/01/2021 | 6163956.28 | 6163956.28 | 18491868.84
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343007 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA | 00011/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 10/08/2020 | 33.829.938/0001-78 - MEHLEN CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DEVALOR REFERENTES A ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DO CONTRATO CELEBRADO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE E GLÓRIA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TOTALIZA O VALOR DE R$ 1.721.089,52 ACRESCIDOS AO CONTRATO Nº 11/2018. | 29/11/2018 | 25/03/2021 | 25/01/2021 | 25/03/2021 | 6163956.28 | 1721089.52 | 18491868.84
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343007 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA | 00011/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 16/03/2021 | 33.829.938/0001-78 - MEHLEN CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO NO CONTRATO Nº 11/2018, CELEBRADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E RESTAURAÇÃO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE E GLÓRIA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA | 29/11/2018 | 25/03/2021 | 29/11/2018 | 25/03/2021 | 6163956.28 | 6163956.28 | 18491868.84
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 02/06/2021 | 44.239.135/0005-03 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO SUPRIMIR O PRODUTO 27 - PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA EMISSÃO DA ACCTMB (FASE DE LI). | 18/06/2018 | 05/09/2024 | 18/06/2018 | 05/09/2021 | 5350955.18 | 5714886.9 | 22969947.9
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 02/09/2021 | 44.239.135/0005-03 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO READEQUAR OS PRAZOS DE ENTREGAS DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2018. | 18/06/2018 | 05/09/2024 | 18/06/2018 | 05/09/2022 | 5350955.18 | 5714886.9 | 22969947.9
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 05/09/2022 | 44.239.135/0005-03 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018; ALTERAR A FORMA DE EXECUÇÃO E DA DATA DE ENTREGA, BEM COMO O PAGAMENTO DO PRODUTO 19 - "ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA"; ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 18/06/2018 | 05/09/2024 | 05/09/2022 | 05/09/2024 | 5350955.18 | 5714886.9 | 22969947.9
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 31/10/2022 | 44.239.135/0005-03 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, BEM COMO DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS DA INCORPORADORA E INCORPORADA, REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA VALEC E A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPL. | 18/06/2018 | 05/09/2024 | 31/10/2022 | 05/09/2024 | 5350955.18 | 5714886.9 | 22969947.9
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00011/2019 | 24/04/2019 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.021013/2018-61 | 25/04/2019 | 24/11/2021 | 25/04/2019 | 25/01/2020 | 91970.16 | 91970.16 | 294435.28
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 23/01/2020 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 07 (SETE) MESES, TERMINANDO EM 24 DE AGOSTO DE 2020, E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS POR MAIS 05 (CINCO) MESES, TERMIANDO EM 18 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DAFISCALIZAÇÃO. | 25/04/2019 | 24/11/2021 | 24/01/2020 | 24/08/2020 | 91970.16 | 91970.16 | 294435.28
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 21/08/2020 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$18.524,80 (DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 10(DEZ) MESES, INICIANDO EM 24/08/2020, TERMINANDO EM 24/06/2021 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 10(DEZ) MESES, INICIANDO EM 18/04/2020 E TERMINANDO EM 18/02/2021. | 25/04/2019 | 24/11/2021 | 24/08/2020 | 24/06/2021 | 91970.16 | 18524.8 | 294435.28
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00011/2019 | 24/04/2019 | 01.092.686/0023-66 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100174/2018-22 | 02/05/2019 | 02/10/2021 | 02/05/2019 | 27/03/2020 | 758831.13 | 758831.13 | 2399485.05
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 21/11/2019 | 01.092.686/0023-66 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 11/2019. | 02/05/2019 | 02/10/2021 | 27/03/2020 | 24/06/2020 | 758831.13 | 758831.13 | 2399485.05
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/05/2020 | 01.092.686/0023-66 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2019 | 02/05/2019 | 02/10/2021 | 24/06/2020 | 22/10/2020 | 758831.13 | 758831.13 | 2399485.05
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 21/10/2020 | 01.092.686/0023-66 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇAO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO- CESTEH E HPP | 02/05/2019 | 02/10/2021 | 22/10/2020 | 21/03/2021 | 758831.13 | 7856.63 | 2399485.05
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 21/12/2020 | 01.092.686/0023-66 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. | REAJUSTE DE PREÇOS | 02/05/2019 | 02/10/2021 | 02/05/2019 | 21/03/2021 | 758831.13 | 13665.74 | 2399485.05
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 19/03/2021 | 01.092.686/0023-66 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. | ACRÉSIMO DE SERVIÇOS E AS PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 02/05/2019 | 02/10/2021 | 21/03/2021 | 20/05/2021 | 758831.13 | 13665.74 | 2399485.05
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 26/04/2021 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03(TRÊS)MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, INICIANDO EM 24 DE JUNHO DE 2021 E TERMINANDO EM 24 DE SETEMBRO DE 2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 03(TRÊS) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, INICIANDO EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021 E TERMINANDO EM 18 DE MAIO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 25/04/2019 | 24/11/2021 | 24/06/2021 | 24/09/2021 | 91970.16 | 91970.16 | 294435.28
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00011/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2019 | 30/05/2019 | 63.347.280/0001-29 - CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.004087/2017-81 | 30/05/2019 | 30/11/2020 | 30/05/2019 | 30/12/2019 | 31595959.08 | 31595959.08 | 31595959.08
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00011/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 07/01/2020 | 63.347.280/0001-29 - CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS N° 11/2019, VISANDO A CONTINUIDADE DA "EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ - PROSB - LOTE 3". EM DECORRÊNCIA DO PRESENTE ADITIVO, O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS 5 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA SEI Nº 0464167, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO E O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 07 (SETE) MESES. | 30/05/2019 | 30/11/2020 | 30/05/2019 | 22/07/2020 | 31595959.08 | 31595959.08 | 31595959.08
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00011/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00035/2020 | 08/07/2020 | 63.347.280/0001-29 - CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS N° 11/2019, VISANDO A CONTINUIDADE DA "EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ - PROSB - LOTE 3". EM DECORRÊNCIA DO PRESENTE ADITIVO, O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS 3(TRÊS) MESES, CONFORME CRONOGRAMA SEI Nº 0548545 , CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO E O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 3(TRÊS) MESES, A PARTIR DO DIA 30/08/2020. | 30/05/2019 | 30/11/2020 | 30/05/2019 | 30/11/2020 | 31595959.08 | 31595959.08 | 31595959.08
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 12/05/2021 | 01.092.686/0023-66 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. | RETIFICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 02/05/2019 | 02/10/2021 | 20/05/2021 | 02/10/2021 | 758831.13 | 13665.74 | 2399485.05
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 18/06/2021 | 01.092.686/0023-66 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. | REAJUSTE DE PREÇOS | 02/05/2019 | 02/10/2021 | 02/05/2019 | 02/10/2021 | 758831.13 | 13665.74 | 2399485.05
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 15/07/2021 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, INICIANDO EM 24 DE SETEMBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 02 (DOIS) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, INICIANDO EM 18 DE MAIO DE 2021 E TERMINANDO EM 18 DE JULHO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. AMPARADO COM BASE NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 25/04/2019 | 24/11/2021 | 25/04/2019 | 24/11/2021 | 91970.16 | 91970.16 | 294435.28
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00011/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 23/08/2021 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | DECRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 5.103,13 (CINCO MIL, CENTO E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 5,55% DO VALOR INICIAL CONTRATADO; E ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 5.103,13 (CINCO MIL, CENTO E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 5,55% DO VALOR INICIAL CONTRATADO. AMPARADO COM BASE NO ARTIGO 57, § 1º, INCISO I E , ARTIGO 58, INCISO I, C/C ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B’’ E § 1º, DA LEI FEDERAL Nº. 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 25/04/2019 | 24/11/2021 | 25/04/2019 | 24/11/2021 | 91970.16 | 110494.96 | 294435.28
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00011/2020 | 24/09/2020 | 38.657.403/0001-80 - CONSORCIO DEMAREST/EXE ENGENHARIA/MIND | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000228/2020-38 | 24/09/2020 | 28/02/2023 | 24/09/2020 | 24/03/2022 | 1236650.27 | 1236650.27 | 15324301.5
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00011/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2020 | 16/11/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.005468/2019-38 | 16/11/2020 | 12/12/2022 | 16/11/2020 | 16/05/2022 | 281000 | 281000 | 281000
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00011/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00011/2020 | 04/09/2020 | 21.813.114/0001-20 - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002156/2020-68 | 09/11/2020 | 09/11/2022 | 09/11/2020 | 09/11/2022 | 57390 | 57390 | 57390
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200127 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI | 00011/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00011/2020 | 14/08/2020 | 22.943.631/0001-87 - J.A. FERREIRA CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.000401/2020-80 | 20/08/2020 | 20/08/2021 | 20/08/2020 | 20/08/2021 | 568497.07 | 568497.07 | 568497.07
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158352 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE | 00011/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00011/2020 | 22/12/2020 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23482.000042/2020-22 | 28/12/2020 | 24/02/2023 | 28/12/2020 | 28/12/2021 | 1265543.35 | 1265543.35 | 14717322.66
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00011/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2020 | 15/02/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.001280/2020-51 | 15/02/2021 | 13/09/2021 | 15/02/2021 | 13/09/2021 | 397651.44 | 397651.44 | 397651.44
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00011/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2020 | 01/04/2020 | 33.535.242/0001-39 - L. D. G. CONSTRUCOES EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00053.049078/2019-80 | 01/04/2020 | 01/04/2023 | 01/04/2020 | 01/04/2023 | 2985045 | 2985045 | 2985045
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00011/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/06/2021 | 33.535.242/0001-39 - L. D. G. CONSTRUCOES EIRELI | 2.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA ALTERAR QUANTITATIVAMENTE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA, EM VIRTUDE ERROS E OMISSÕES EM SUA COMPOSIÇÃO ORIGINAL, CONFORME PEDIDO ELABORADO PELA CONTRATADA (53384189); ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEFINITIVO ELABORADO PELO CENTRO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL - COMAP (53384230, 53384239, 53384250); ACEITE E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PELA CONTRATADA (59661030); ACEITE DA COMISSÃO EXECUTORA DO CONTRATO (59764287); PARECER JURÍDICO Nº 99/2021 - PGDDF/PGCONS (58247244); AUTORIZAÇÃO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES (58699272); E COM FULCRO NA ALÍNEA “B” DO INCISO I, C/C O § 1º, AMBOS DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93. NOS SEGUINTES TERMOS: 2.1.1. SUPRIMIR 11,31% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 337.774,35 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS); E 2.1.2. SUPLEMENTAR 28,45% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 849.325,41 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). 2.2. A PLANILHA DE ADITIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO (59661030) PASSA A INTEGRAR O PRESENTE CONTRATO. 2.3. A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APÓS A RETOMADA DA OBRA, O QUAL DEVERÁ SER CONFERIDO E ATESTADO PELA COMISSÃO EXECUTORA DO CONTRATO E/OU CENTRO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL - COMAP. 2.4. O VALOR LÍQUIDO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL É DE R$ 511.551,06 (QUINHENTOS E ONZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS), E O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 2.985.045,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUARENTA E CINCO REAIS) (53384136) PARA R$ 3.496.596,06 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS). | 01/04/2020 | 01/04/2023 | 01/04/2020 | 01/04/2023 | 2985045 | 2985045 | 2985045
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00011/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/07/2021 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 16/11/2020. | 16/11/2020 | 12/12/2022 | 16/11/2020 | 16/05/2022 | 281000 | 281000 | 281000
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00011/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 17/11/2021 | 33.535.242/0001-39 - L. D. G. CONSTRUCOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS, POSTERGANDO O PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DA OBRA PARA 18/06/2022 | 01/04/2020 | 01/04/2023 | 01/04/2020 | 01/04/2023 | 2985045 | 2985045 | 2985045
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158352 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE | 00011/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 28/12/2021 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 11/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/12/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA. | 28/12/2020 | 24/02/2023 | 28/12/2020 | 28/12/2022 | 1265543.35 | 1351973.82 | 14717322.66
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158352 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE | 00011/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00100/2021 | 28/12/2021 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 11/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/12/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA. | 28/12/2020 | 24/02/2023 | 28/12/2020 | 28/12/2022 | 1265543.35 | 1351973.82 | 14717322.66
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 22/03/2022 | 38.657.403/0001-80 - CONSORCIO DEMAREST/EXE ENGENHARIA/MIND | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 24/09/2020 | 28/02/2023 | 24/03/2022 | 28/02/2023 | 1236650.27 | 1236650.27 | 15324301.5
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00011/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 16/05/2022 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 16/11/2020. | 16/11/2020 | 12/12/2022 | 16/11/2020 | 13/09/2022 | 281000 | 281000 | 281000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 19/05/2022 | 38.657.403/0001-80 - CONSORCIO DEMAREST/EXE ENGENHARIA/MIND | REAJUSTAR O VALOR EM R$ 33.119,40 (TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 1.236.650,27 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PARA R$ 1.269.769,67 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). | 24/09/2020 | 28/02/2023 | 24/09/2020 | 28/02/2023 | 1236650.27 | 1269769.67 | 15324301.5
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158352 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE | 00011/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 11/05/2022 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 11/2020, REFERENTE A CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFRR/CBVZO, EM DECORRÊNCIA DA PREVISÃO DE REAJUSTE DE PREÇO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 28/12/2020 | 24/02/2023 | 28/12/2020 | 28/12/2022 | 1265543.35 | 1485371.54 | 14717322.66
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00011/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 13/09/2022 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUSPENSÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 16/11/2020. | 16/11/2020 | 12/12/2022 | 13/09/2022 | 12/12/2022 | 281000 | 281000 | 281000
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158352 - INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE | 00011/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 26/08/2022 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A CONTAR DE 28/08/2022; A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA: ALTERANDO O VALOR INICIAL DO CONTRATO, ADEQUANDO-O AO PREÇO DA PROPOSTA; E AINDA A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES: O CONTRATO SERÁ REALIZADO POR EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. | 28/12/2020 | 24/02/2023 | 28/08/2022 | 24/02/2023 | 1265543.35 | 1484872.37 | 14717322.66
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 08/12/2022 | 38.657.403/0001-80 - CONSORCIO DEMAREST/EXE ENGENHARIA/MIND | FORMALIZAÇÃO DA A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A | 24/09/2020 | 28/02/2023 | 08/12/2022 | 28/02/2023 | 1236650.27 | 1269769.67 | 15324301.5
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 19/12/2022 | 38.657.403/0001-80 - CONSORCIO DEMAREST/EXE ENGENHARIA/MIND | REGISTRAR O REAJUSTE TÃO SOMENTE, SOBRE AS PARCELAS A EXECUTAR, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 6/2022/COPAQ1-INFRASA/SUPAQ-INFRASA/DIPLAN-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI- 6609616) E AUTORIZAÇÃO - (SEI-6634513). | 24/09/2020 | 28/02/2023 | 24/09/2020 | 28/02/2023 | 1236650.27 | 1320871.09 | 15324301.5
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00011/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2021 | 14/01/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.032359/2020-20 | 22/02/2021 | 19/12/2021 | 22/02/2021 | 21/08/2021 | 389558.09 | 389558.09 | 389558.09
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00011/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00011/2021 | 10/02/2021 | 14.456.632/0001-79 - ROQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR CONSTRUTORA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.000432/2020-45 | 10/02/2021 | 30/09/2022 | 10/02/2021 | 09/02/2022 | 1055000 | 1055000 | 8925915.2
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00011/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00011/2021 | 31/03/2021 | 05.533.565/0001-58 - KONEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.025561/2019-72 | 31/03/2021 | 30/05/2022 | 31/03/2021 | 30/05/2022 | 103815.6 | 103815.6 | 1099338.68
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00011/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2021 | 25/05/2021 | 62.445.838/0001-46 - CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.073939/2014-14 | 25/05/2021 | 08/05/2024 | 25/05/2021 | 08/05/2024 | 201989998.87 | 201989998.87 | 201989998.87
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00011/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/06/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 011/2021 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RAMPAS PARA O CÂMPUS CHAPECÓ | 22/02/2021 | 19/12/2021 | 22/02/2021 | 20/10/2021 | 389558.09 | 389558.09 | 389558.09
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00011/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/09/2021 | 05.533.565/0001-58 - KONEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | ACRÉSCIMO DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 10,74% E SUPRESSÃO DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 4,19% | 31/03/2021 | 30/05/2022 | 31/03/2021 | 30/05/2022 | 103815.6 | 110618.29 | 1099338.68
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00011/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 27/07/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 011/2021 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RAMPAS PARA O CÂMPUS CHAPECÓ DO IFSC. | 22/02/2021 | 19/12/2021 | 22/02/2021 | 19/11/2021 | 389558.09 | 389558.09 | 389558.09
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00011/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2021 | 22/10/2021 | 09.156.486/0001-26 - SOLIO SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000462/2020-10 | 22/10/2021 | 19/12/2022 | 22/10/2021 | 19/07/2022 | 243427.91 | 243427.91 | 1460567.46
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00011/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 26/10/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 011/2021 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RAMPAS PARA O CÂMPUS CHAPECÓ DO IFSC | 22/02/2021 | 19/12/2021 | 22/02/2021 | 19/12/2021 | 389558.09 | 389558.09 | 389558.09
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00011/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 20/10/2021 | 05.533.565/0001-58 - KONEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DO CONTRATO PELO ÍNDICE INCC-M | 31/03/2021 | 30/05/2022 | 31/03/2021 | 30/05/2022 | 103815.6 | 125390.95 | 1099338.68
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200139 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS | 00011/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2021 | 10/12/2021 | 13.265.967/0001-47 - CONSTRUTORA JS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.002012/2020-18 | 13/12/2021 | 13/12/2023 | 13/12/2021 | 13/12/2023 | 2899833.25 | 2899833.25 | 6084075.05
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00011/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 18/01/2022 | 05.533.565/0001-58 - KONEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | SUPRIMIR 23,27% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 65, § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, | 31/03/2021 | 30/05/2022 | 31/03/2021 | 30/05/2022 | 103815.6 | 96211.08 | 1099338.68
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00011/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/02/2022 | 14.456.632/0001-79 - ROQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR CONSTRUTORA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 08 PARA 14 MESES, E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 PARA 15 MESES, EM CONFORMIDADE COM OS INCISOS III E V DO § 1º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93. | 10/02/2021 | 30/09/2022 | 10/02/2021 | 11/05/2022 | 1055000 | 1055000 | 8925915.2
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00011/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 18/07/2022 | 09.156.486/0001-26 - SOLIO SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS E ACRÉSCIMO DE 19,13% | 22/10/2021 | 19/12/2022 | 20/07/2022 | 20/09/2022 | 243427.91 | 243427.91 | 1460567.46
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00011/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00017/2022 | 20/09/2022 | 09.156.486/0001-26 - SOLIO SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 90 DIAS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 60 DIAS | 22/10/2021 | 19/12/2022 | 20/09/2022 | 19/12/2022 | 243427.91 | 243427.91 | 1460567.46
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00011/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 29/04/2022 | 14.456.632/0001-79 - ROQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR CONSTRUTORA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 08 PARA 14 MESES, E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 PARA 15 MESES, EM CONFORMIDADE COM OS INCISOS III E V DO § 1º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO, O ACRÉSCIMO DE R$ 256.819,20 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), EQUIVALENTE À 24,34% DO VALOR CONTRATUAL ORIGINAL, COM FULCRO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93; | 10/02/2021 | 30/09/2022 | 29/04/2022 | 30/09/2022 | 1055000 | 1311819.2 | 8925915.2
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200139 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS | 00011/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 17/02/2023 | 13.265.967/0001-47 - CONSTRUTORA JS LTDA | OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: SUPRIMIR 12,51% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 11/2021, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 362.818,93 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 22,32% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 11/2021, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 647.227,48 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 11/2021 EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO E DO ACRÉSCIMO ACIMA CITADOS. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, ITEM 2.2, DO CONTRATO Nº 11/2021 PARA ACRESCER MAIS 4 (QUATRO) MESES AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE PASSA DE 12 (DOZE), PARA 16 (DEZESSEIS) MESES. | 13/12/2021 | 13/12/2023 | 17/02/2023 | 13/12/2023 | 2899833.25 | 3184241.8 | 6084075.05
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200139 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS | 00011/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 17/03/2023 | 13.265.967/0001-47 - CONSTRUTORA JS LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, ITEM 2.2, DO CONTRATO Nº 11/2021 PARA ACRESCER MAIS 45 (DIAS) AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE PASSA DE 16 (DEZESSEIS) MESES PARA 17 (DEZESSETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS, PORTANTO, ATÉ O DIA 30/06/2023. | 13/12/2021 | 13/12/2023 | 15/05/2023 | 13/12/2023 | 2899833.25 | 3184241.8 | 6084075.05
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00011/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2022 | 01/02/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.027907/2021-38 | 07/03/2022 | 10/06/2023 | 07/03/2022 | 10/06/2023 | 5776821.91 | 5776821.91 | 5776821.91
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158326 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA | 00011/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2022 | 03/02/2022 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000125/2022-80 | 07/02/2022 | 24/11/2022 | 07/02/2022 | 24/11/2022 | 405778.59 | 405778.59 | 2436483.94
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2022 | 07/04/2022 | 08.726.496/0001-97 - ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000580/2021-91 | 07/04/2022 | 07/03/2024 | 07/04/2022 | 07/03/2024 | 13332205.33 | 13332205.33 | 24889459.45
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00011/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2022 | 17/05/2022 | 33.471.021/0001-44 - ROTA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.025823/2021-39 | 18/05/2022 | 06/05/2024 | 18/05/2022 | 12/05/2023 | 1004335.83 | 1004335.83 | 1004335.84
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00011/2022 | 27/06/2022 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.100120/2022-14 | 27/06/2022 | 27/06/2024 | 27/06/2022 | 27/06/2024 | 6278977.93 | 6278977.93 | 6278977.98
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158326 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA | 00011/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 12/07/2022 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É, NOS MOLDES DO ART. 65, INC. I, ALÍNEA "B", §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993, A SUPRESSÃO DE 4,79% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 19.456,37, O ACRÉSCIMO DE 4,91% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, EQUIVALENTE A R$ 19.932,42, E A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO. | 07/02/2022 | 24/11/2022 | 12/07/2022 | 24/11/2022 | 405778.59 | 406141.07 | 2436483.94
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 00011/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00011/2022 | 20/09/2022 | 08.645.363/0001-96 - GRUPO CRISTAL SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033001/2022-73 | 20/09/2022 | 17/05/2023 | 20/09/2022 | 20/03/2023 | 589796.54 | 589796.54 | 1810067.08
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00011/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2022 | 08/11/2022 | 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.008334/2022-24 | 08/11/2022 | 08/09/2023 | 08/11/2022 | 08/09/2023 | 557827.09 | 557827.09 | 638755.02
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00011/2022 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/11/2022 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, BEM COMO DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS DA INCORPORADORA E INCORPORADA, REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA VALEC E A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPL. | 27/06/2022 | 27/06/2024 | 07/11/2022 | 27/06/2024 | 6278977.93 | 6278977.93 | 6278977.98
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200120 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO | 00011/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2022 | 06/12/2022 | 13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.014678/2021-31 | 06/12/2022 | 06/06/2024 | 06/12/2022 | 06/06/2024 | 999768.82 | 999768.82 | 999768.78
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155635 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I | 00011/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00011/2022 | 30/11/2022 | 24.263.422/0001-18 - CHANGE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICO-COMERCIAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000086/2022-30 | 01/12/2022 | 01/03/2024 | 01/12/2022 | 01/03/2024 | 693036.65 | 693036.65
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00011/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 30/12/2022 | 33.471.021/0001-44 - ROTA ENGENHARIA LTDA | RETIFICAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA E DO PLANO INTERNO INDICADOS NO CONTRATO. | 18/05/2022 | 06/05/2024 | 18/05/2022 | 12/05/2023 | 1004335.83 | 1004335.83 | 1004335.84
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00011/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 03/02/2023 | 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 11/2022, NA FORMA DO ART. 57, § 1º, INCISO I E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.008334/2022-24: 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, PARA PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 21/06/2023. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA A EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 17,43% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 97.251,71 (NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), SUPRESSÃO DE 2,93 %, TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 6.323,78 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 638.755,02 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS). | 08/11/2022 | 08/09/2023 | 03/02/2023 | 08/09/2023 | 557827.09 | 638755.02 | 638755.02
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 14/02/2023 | 08.726.496/0001-97 - ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS | 07/04/2022 | 07/03/2024 | 14/02/2023 | 07/03/2024 | 13332205.33 | 14478296.4 | 24889459.45
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 00011/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 10/03/2023 | 08.645.363/0001-96 - GRUPO CRISTAL SOLAR LTDA | ACRÉSCIMO DE VALOR AO OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2022-IFAL REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS | 20/09/2022 | 17/05/2023 | 18/03/2023 | 17/05/2023 | 589796.54 | 610135.27 | 1810067.08
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00011/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 16/03/2023 | 08.726.496/0001-97 - ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 07/04/2022 | 07/03/2024 | 07/04/2022 | 07/03/2024 | 13332205.33 | 963104.51 | 24889459.45
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00011/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 24/04/2023 | 33.471.021/0001-44 - ROTA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL | 18/05/2022 | 06/05/2024 | 13/05/2023 | 06/05/2024 | 1004335.83 | 1004335.83 | 1004335.84
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00011/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00011/2023 | 09/03/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000014/2023-50 | 20/03/2023 | 15/11/2023 | 20/03/2023 | 15/11/2023 | 797132.66 | 797132.66 | 797132.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 50 - Contrato | 00012/2013 | 18/06/2013 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0012/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000081/2012-76 | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 20/06/2013 | 19/02/2015 | 5644301.49 | 6346511.39 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2015 | 15/01/2015 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | OFICIALIZAR A SUSPENSÃO DO CONTRATO POR 117 (CENTO E DEZESSETE) DIAS, NO PERÍODO DE 20/11/2013 ATÉ 17/03/2014, E ACRESCENTAR IGUAL PRAZO À VIGÊNCIA ORIGINAL DO CONTRATO, QUE SE ESTENDERÁ ATÉ 16/06/2015; SUPRESSÃO DE 8% DO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE ÀS RETIRADAS DOS COMPONENTES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS; ACRÉSCIMO DE 8%DO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE AO DIAGNÓSTICODE FAUNA; ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 20/02/2015 | 16/06/2015 | 5644301.49 | 5644301.49 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2015 | 16/06/2015 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | 1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS ) DIAS, DE 17/06/2015 A 30/12/2015.1.2 ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,CONFORME ANEXO A. | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 17/06/2015 | 30/12/2015 | 5644301.49 | 5644301.49 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2015 | 23/12/2015 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | PRORROGAR POR MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, DE 31/12/2015 A 27/07/2016, E ADEQUAR OCRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 31/12/2015 | 27/07/2016 | 5644301.49 | 5644301.49 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2016 | 21/07/2016 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 365(TRZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, DE 28/07/2016 A 27/07/2017, E ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 28/07/2016 | 27/07/2017 | 5644301.49 | 5644301.49 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2017 | 27/07/2017 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS E ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 28/07/2017 | 24/04/2018 | 5644301.49 | 5644301.49 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2017 | 30/08/2017 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2013 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM R$ 688.303,33 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 5.644.301,49 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 6.332.604,82 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 28/08/2017 | 24/04/2018 | 5644301.49 | 6332604.82 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2018 | 21/03/2018 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 01 ANO E ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 24/04/2018 | 23/04/2019 | 5644301.49 | 5644301.49 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2018 | 24/05/2018 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2013 --------------(OBSERVAÇÃO: VALOR APLICADO A PARTIR DE MARÇO DE 2018). REAJUSTE DO VALOR DE R$ 13.906,57 (TREZE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO VALOR TOTAL DE R$ 6.332.604,82 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 6.346.511,39 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 28/08/2018 | 24/04/2019 | 5644301.49 | 6346511.39 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2019 | 01/04/2019 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 189 DIAS, DE 24/04/2019 A 30/10/2019, E ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A DO INSTRUMENTO. | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 24/04/2019 | 30/10/2019 | 5644301.49 | 5644301.49 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00008/2019 | 19/09/2019 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 212 DIAS; ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM EFEITO À CLÁUSULA SEXTA - "DO REAJUSTE". | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 31/10/2019 | 29/05/2020 | 5644301.49 | 24370.39 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 27/01/2020 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | O TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 31/10/2019 | 29/05/2020 | 5644301.49 | 24370.39 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00010/2020 | 29/05/2020 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA - "DO REAJUSTE", CONFORME ANEXO B DO INSTRUMENTO. | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 30/05/2020 | 30/09/2020 | 5644301.49 | 7885.44 | 12425332.66
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 25/08/2020 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | O TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL; E READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 20/06/2013 | 28/02/2021 | 30/09/2020 | 28/02/2021 | 5644301.49 | 7885.44 | 12425332.66
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00012/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2015 | 25/02/2015 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000479/2015-88 | 25/02/2015 | 15/07/2020 | 25/02/2015 | 25/11/2016 | 24070000 | 24070000 | 48140000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00012/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-012/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DA ASSINATURADO TERMO. | 25/02/2015 | 15/07/2020 | 25/02/2015 | 25/11/2016 | 24070000 | 24070000 | 48140000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00012/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | REINÍCIO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT 12/2015. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERMANECE SUSPENSO. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. | 25/02/2015 | 15/07/2020 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 24070000 | 24070000 | 48140000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00012/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 11/05/2020 | 34.271.379/0001-96 - PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | EXCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA E ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO COM MUDANÇA NOS PERCENTUAIS AO CONTRATO TT 12/2015. EXCLUSÃO DA EMPRESA DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., PERMANECENDO A EMPRESA PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, COM 82% DE PARTICIPAÇÃO. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DESOUZA NETO, DIRETOR DA DIR. | 25/02/2015 | 15/07/2020 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 24070000 | 24070000 | 48140000
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00012/2017 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2017 | 01/12/2017 | 10.364.626/0001-30 - HAYEK CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.004508/2017-41 | 01/12/2017 | 01/12/2024 | 01/12/2017 | 01/06/2022 | 49101381 | 49101381 | 117184189.09
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00012/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 16/05/2019 | 10.364.626/0001-30 - HAYEK CONSTRUTORA LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO AO REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL. | 01/12/2017 | 01/12/2024 | 01/12/2017 | 01/09/2022 | 49101381 | 50784947.77 | 117184189.09
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00012/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/05/2020 | 10.364.626/0001-30 - HAYEK CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS. | 01/12/2017 | 01/12/2024 | 01/12/2017 | 01/09/2022 | 49101381 | 52360173.64 | 117184189.09
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00012/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/05/2021 | 10.364.626/0001-30 - HAYEK CONSTRUTORA LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO A PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, A RETIFICAÇÃO DO VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO E O REAJUSTE DE PREÇOS | 01/12/2017 | 01/12/2024 | 11/05/2021 | 01/09/2022 | 49101381 | 56112491.23 | 117184189.09
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00012/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 18/01/2022 | 10.364.626/0001-30 - HAYEK CONSTRUTORA LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 12/2017, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS | 01/12/2017 | 01/12/2024 | 01/12/2017 | 01/09/2022 | 49101381 | 61071697.86 | 117184189.09
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00012/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/08/2022 | 10.364.626/0001-30 - HAYEK CONSTRUTORA LTDA | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 01/12/2017 | 01/12/2024 | 01/09/2022 | 01/12/2024 | 49101381 | 61071697.86 | 117184189.09
26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 00012/2017 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 20/01/2023 | 10.364.626/0001-30 - HAYEK CONSTRUTORA LTDA | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2017, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS | 01/12/2017 | 01/12/2024 | 01/12/2017 | 01/12/2024 | 49101381 | 63824882.62 | 117184189.09
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 158161 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA | 00012/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2018 | 20/12/2018 | 08.198.341/0001-25 - CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001466/2018-19 | 04/01/2019 | 16/12/2021 | 04/01/2019 | 04/01/2020 | 1670000 | 1670000 | 15783.62
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 158161 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA | 00012/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00019/2019 | 26/12/2019 | 08.198.341/0001-25 - CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO APRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E REAJUSTE DEVALOR DO CONTRATO Nº 012/2018. | 04/01/2019 | 16/12/2021 | 04/01/2020 | 04/01/2021 | 1670000 | 69806 | 15783.62
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 158161 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA | 00012/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00017/2020 | 31/08/2020 | 08.198.341/0001-25 - CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA | ADITAMENTO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA - CONTRATO 12/2018. | 04/01/2019 | 16/12/2021 | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 1670000 | 69806 | 15783.62
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 158161 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA | 00012/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00024/2021 | 26/01/2021 | 08.198.341/0001-25 - CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA | ADITAMENTO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA; E REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 012/2018 | 04/01/2019 | 16/12/2021 | 04/04/2021 | 16/10/2021 | 1670000 | 71866.54 | 15783.62
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 158161 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA | 00012/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 23/06/2021 | 08.198.341/0001-25 - CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETIVO O ADITAMENTO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA; ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 012/2018. | 04/01/2019 | 16/12/2021 | 16/10/2021 | 16/12/2021 | 1670000 | 1650867.32 | 15783.62
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 158161 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA | 00012/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00020/2021 | 09/12/2021 | 08.198.341/0001-25 - CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA | O PRESENTE DOCUMENTO TEM POR OBJETIVO O ADITAMENTO PARA CORREÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 012/2018. | 04/01/2019 | 16/12/2021 | 04/01/2019 | 16/12/2021 | 1670000 | 34916.36 | 15783.62
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00012/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2019 | 29/08/2019 | 22.645.262/0001-46 - NREYS ENGENHARIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002371/2019-25 | 02/09/2019 | 02/01/2021 | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 450842.14 | 450842.14 | 901684.28
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00012/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2019 | 10/01/2020 | 01.891.745/0001-50 - ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004230/2018-12 | 10/01/2020 | 02/04/2021 | 10/01/2020 | 09/07/2020 | 100300 | 100300 | 0
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00012/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 10/01/2020 | 01.891.745/0001-50 - ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM ASUSPENSAO TEMPORÁRIA DA VIGENCIA DO CONTRATO FICA ENTREAS PARTES EM 10/01/2020, NOS TERMOS PREVISTOS NO NO ART.78, XIV DA LEI 8.666/1993. CLAUSULA SEGUNDA - DA SUSPENSÃO, PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA SUSPENSA A VIGENCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 210(DUZENTOS E DEZ DIAS), COM INICIO EM08/04/2020 E TERMINO EM 05/10/2020. CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO, O CONTRATO FICA NOS TERMOS DO ART.57,PARAG. 1, LEI 8.666/93, PRORROGADO,COM INICIO EM 10/01/2020 A 02/04/2021. | 10/01/2020 | 02/04/2021 | 10/01/2020 | 02/04/2021 | 100300 | 100300 | 0
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00012/2019 | 22/04/2019 | 00.615.133/0001-72 - CRATER CONSTRUCOES LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100183/2018-13 | 02/05/2019 | 22/11/2021 | 02/05/2019 | 24/08/2020 | 1973796.53 | 1973796.53 | 2096686.83
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 20/08/2020 | 00.615.133/0001-72 - CRATER CONSTRUCOES LTDA. | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 02/05/2019 | 22/11/2021 | 24/08/2020 | 26/02/2021 | 1973796.53 | 417507.69 | 2096686.83
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00012/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 31/08/2020 | 22.645.262/0001-46 - NREYS ENGENHARIA EIRELI | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, ALTERAR O ENDEREÇODA CONTRATADA QUE ANTES POSSUIA ENDEREÇO NA RUA ALCÂNTARA, 176, BAIRRO NOVA GRANADA NA CIDADEDE BELO HORIZONTE PARA RUA ARISTÓTELES CALDEIRA, Nº 552, BAIRRO BARROCA, BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.431-054. | 02/09/2019 | 02/01/2021 | 02/09/2020 | 02/01/2021 | 450842.14 | 450842.14 | 901684.28
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 26/05/2020 | 00.615.133/0001-72 - CRATER CONSTRUCOES LTDA. | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO | 02/05/2019 | 22/11/2021 | 02/05/2019 | 26/02/2021 | 1973796.53 | 12289.03 | 2096686.83
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 25/02/2021 | 00.615.133/0001-72 - CRATER CONSTRUCOES LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 02/05/2019 | 22/11/2021 | 26/02/2021 | 27/04/2021 | 1973796.53 | 12289.03 | 2096686.83
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/04/2021 | 00.615.133/0001-72 - CRATER CONSTRUCOES LTDA. | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 02/05/2019 | 22/11/2021 | 27/04/2021 | 22/11/2021 | 1973796.53 | 12289.03 | 2096686.83
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00012/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2020 | 05/03/2020 | 00.346.953/0001-06 - 2N ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.016588/2018-81 | 05/03/2020 | 25/07/2022 | 05/03/2020 | 05/03/2021 | 5300000 | 5300000 | 5299999.92
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00012/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 14/04/2020 | 00.346.953/0001-06 - 2N ENGENHARIA LTDA | SUSPENSÃO UNILATERAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2020, A PARTIR DO DIA 20/03/2020, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDAMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). | 05/03/2020 | 25/07/2022 | 05/03/2020 | 05/03/2021 | 5300000 | 5300000 | 5299999.92
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00012/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2020 | 17/08/2020 | 19.293.019/0001-00 - CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.002437/2020-06 | 17/08/2020 | 14/04/2021 | 17/08/2020 | 14/04/2021 | 109807.45 | 109807.45 | 109807.45
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158151 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 00012/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2020 | 20/08/2020 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.001095/2020-76 | 24/08/2020 | 23/08/2021 | 24/08/2020 | 23/08/2021 | 1520500 | 1520500 | 1520500
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152253 - IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA | 00012/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2020 | 26/10/2020 | 08.720.381/0001-95 - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23474.000492/2020-14 | 26/10/2020 | 28/02/2021 | 26/10/2020 | 31/12/2020 | 31796.85 | 31796.85 | 63593.7
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00012/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2020 | 14/09/2020 | 29.386.708/0001-04 - TOTAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002158/2020-57 | 05/10/2020 | 05/10/2023 | 05/10/2020 | 05/10/2022 | 59600 | 59600 | 59600
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00012/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2020 | 15/10/2020 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.004189/2019-91 | 19/10/2020 | 26/06/2023 | 19/10/2020 | 29/09/2021 | 1798000 | 1798000 | 15535425.7
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152253 - IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 28/12/2020 | 08.720.381/0001-95 - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA | TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIAE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 12/2020. | 26/10/2020 | 28/02/2021 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 31796.85 | 31796.85 | 63593.7
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00012/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2020 | 28/04/2020 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.006898/2020-15 | 28/04/2020 | 10/09/2021 | 28/04/2020 | 23/01/2021 | 2187928.57 | 2187928.57 | 10939642.85
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 05/11/2020 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 120 DIAS. ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DO ACRÉSCIMODE R$234.041,51 E DA SUPRESSÃO DE R$66.234,72,RESULTANDO NO AUMENTO DE R$167.706,79. COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EM R$8.385,34. | 28/04/2020 | 10/09/2021 | 05/11/2020 | 23/05/2021 | 2187928.57 | 167706.79 | 10939642.85
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00012/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2020 | 22/04/2020 | 00.097.117/0001-35 - OPEMACS SERVICOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.005174/2019-17 | 22/04/2020 | 22/03/2021 | 22/04/2020 | 22/01/2021 | 2510929.74 | 2510929.74 | 2510929.74
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 10/12/2020 | 00.097.117/0001-35 - OPEMACS SERVICOS TECNICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA , TENDO EM VISTA A READEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS E VALORES, SUPRESSÃO E REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS E VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 22/04/2020 | 22/03/2021 | 22/01/2021 | 22/03/2021 | 2510929.74 | 2510554.49 | 2510929.74
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/12/2020 | 19.293.019/0001-00 - CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2020, ALTERANDO O VALOR E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO OBJETO ENVOLVENDO SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A E B" DA LEI 8666/93. | 17/08/2020 | 14/04/2021 | 21/12/2020 | 14/04/2021 | 109807.45 | 46693.04 | 109807.45
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 158161 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA | 00012/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2020 | 05/01/2021 | 22.645.262/0001-46 - NREYS ENGENHARIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005191/2020-07 | 12/01/2021 | 12/01/2022 | 12/01/2021 | 12/01/2022 | 552195 | 552195 | 552195
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00012/2020 | 05/03/2020 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100141/2019-63 | 09/03/2020 | 01/04/2021 | 09/03/2020 | 05/08/2020 | 103076.36 | 103076.36 | 309229.08
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 15/07/2020 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIG~ENCIA | 09/03/2020 | 01/04/2021 | 05/08/2020 | 19/11/2020 | 103076.36 | 103076.36 | 309229.08
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 18/11/2020 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA | 09/03/2020 | 01/04/2021 | 19/11/2020 | 01/04/2021 | 103076.36 | 103076.36 | 309229.08
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 14/01/2021 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO DO SERVIÇOS | 09/03/2020 | 01/04/2021 | 09/03/2020 | 01/04/2021 | 103076.36 | 103076.36 | 309229.08
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 30/03/2021 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO | 09/03/2020 | 01/04/2021 | 19/11/2020 | 01/04/2021 | 103076.36 | 103076.36 | 309229.08
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 10/05/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | I. PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA EM CINQUENTA DIAS. II. ALTERAR O VALOR CONTRATUAL. | 28/04/2020 | 10/09/2021 | 10/05/2021 | 10/09/2021 | 2187928.57 | 2187928.57 | 10939642.85
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00012/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 18/05/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL | 28/04/2020 | 10/09/2021 | 28/04/2020 | 10/09/2021 | 2187928.57 | 2187928.57 | 10939642.85
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 14/07/2021 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12/2020 POR 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO, CONFORME PARECER TÉCNICO 14/2021- DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA. E ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO CONTRATANTE. | 19/10/2020 | 26/06/2023 | 14/07/2021 | 29/10/2021 | 1798000 | 0 | 15535425.7
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00012/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00012/2020 | 18/05/2020 | 22.497.433/0001-37 - MAFRA SERVICOS E REFORMAS EM GERAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153921/2020-37 | 26/05/2020 | 26/12/2021 | 26/05/2020 | 26/12/2020 | 106348.33 | 106348.33 | 106348.33
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/07/2021 | 22.497.433/0001-37 - MAFRA SERVICOS E REFORMAS EM GERAL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 27/12/2020 E TERMINANDO EM 26/12/2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 27/12/2020 E TERMINANDO EM 26/09/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO COM BASE NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 26/05/2020 | 26/12/2021 | 26/12/2020 | 26/12/2021 | 106348.33 | 0 | 106348.33
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 09/08/2021 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | REALIZAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO (REVISÃO) DO CONTRATO 12/2020, CONFORME PREVISÃO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/1993 E CONFORME JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA 02/2021/DREN/PRAD/RIFB/IFB DATADA DE 25 DE JANEIRO DE 2021. | 19/10/2020 | 26/06/2023 | 09/08/2021 | 29/10/2021 | 1798000 | 303167.47 | 15535425.7
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 10/09/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | I. ACRESCER O VALOR DO CPS Nº 012/2020 EM R$ 62.386,16 (SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). II. SUPRIMIR O VALOR DO CPS Nº 012/2020 EM R$ 121.906,84 (CENTO E VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). | 28/04/2020 | 10/09/2021 | 28/04/2020 | 10/09/2021 | 2187928.57 | 2187928.57 | 10939642.85
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 28/09/2021 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 12/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS II E VI DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 234 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS, COM INÍCIO EM 29/10/2021 E ENCERRAMENTO EM 20/06/2022. E ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA. | 19/10/2020 | 26/06/2023 | 29/10/2021 | 20/06/2022 | 1798000 | 0 | 15535425.7
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 16/02/2022 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | FICA SUSPENSA A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2020 PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA 18/02/2022.PARA A RETOMADA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, FICAM AUTOMATICAMENTE RESTABELECIDAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS PREVISTAS ANTES DA CELEBRAÇÃO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICANDO DISPENSADA A CELEBRAÇÃO DE NOVO ADITIVO CONTRATUAL PARA ESSA FINALIDADE. COM A RETOMADA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO, AUTOMATICAMENTE, POR PERÍODO IDÊNTICO AO DE SUSPENSÃO, PASSANDO A VIGER ATÉ 19/08/2022 E O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER DE 564(QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. | 19/10/2020 | 26/06/2023 | 19/10/2020 | 19/08/2022 | 1798000 | 0 | 15535425.7
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00012/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00012/2020 | 25/07/2022 | 00.346.953/0001-06 - 2N ENGENHARIA LTDA | FICA RESCINDIDO DE PLENO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, E POR ACORDO ENTRE AS PARTES, O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 12/2020 CELEBRADO ENTRE A COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A EMPRESA 2N ENGENHARIA LTDA., TENDO COMO OBJETO, EM SÍNTESE, A EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE / HOSPITAL DOMINGOS LEONARDO CERÁVOLO​, LOCALIZADO EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP. | 05/03/2020 | 25/07/2022 | 05/03/2020 | 25/07/2022 | 5300000 |  | 5299999.92
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 19/08/2022 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 12/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 403 (QUATROCENTOS E TRÊS) DIAS, COM INÍCIO EM 19/10/2020 E ENCERRAMENTO EM 29/06/2023, | 19/10/2020 | 26/06/2023 | 19/08/2022 | 26/06/2023 | 1798000 | 0 | 15535425.7
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/09/2022 | 29.386.708/0001-04 - TOTAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 05/10/2022 A 05/10/2023, ACRESCER 220 (DUZENTOS E VINTE) DIAS ÚTEIS AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO ESTE A SER DE 616 (SEISCENTOS E DEZESSEIS) DIAS, COM FUNDAMENTO NOS INC. I § 1º DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993. | 05/10/2020 | 05/10/2023 | 05/10/2022 | 05/10/2023 | 59600 | 59600 | 59600
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00012/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 21/12/2022 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | SUPRIMIR 17,91% DO VALOR INICIAL REEQUILIBRADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 376.382,75 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1O E 2O, DA LEI N.O 8.666/1993; ACRESCENTAR 21,48% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 451.252,17 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1O, DA LEI N.O 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DO INSTRUMENTO ORIGINAL. | 19/10/2020 | 26/06/2023 | 21/12/2022 | 26/06/2023 | 1798000 | 2176036.89 | 15535425.7
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00012/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2021 | 01/02/2021 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.038616/2020-26 | 01/02/2021 | 04/05/2023 | 01/02/2021 | 01/02/2022 | 1957000 | 1957000 | 1994418.89
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00012/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2021 | 14/01/2021 | 08.139.234/0001-26 - PIEPER ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.022257/2020-10 | 01/02/2021 | 01/06/2021 | 01/02/2021 | 01/06/2021 | 127562.24 | 127562.24 | 127562.24
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00012/2021 | 25/03/2021 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000175/2020-92 | 08/04/2021 | 16/05/2024 | 08/04/2021 | 27/04/2023 | 2304878.74 | 2304878.74 | 8050111.72
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00012/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2021 | 02/03/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000262/2020-12 | 08/03/2021 | 05/03/2023 | 08/03/2021 | 12/11/2021 | 508344.66 | 508344.66 | 6062083.01
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00012/2021 | 19/01/2021 | 27.917.286/0001-20 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.022142/2020-11 | 19/01/2021 | 15/08/2022 | 19/01/2021 | 15/11/2021 | 194817.02 | 194817.02 | 899949.52
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00012/2021 | 21/06/2021 | 08.928.777/0001-22 - ESTRUTURAL CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.020061/2019-53 | 21/06/2021 | 21/01/2022 | 21/06/2021 | 21/01/2022 | 344500 | 344500 | 344500
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00012/2021 | 29/07/2021 | 33.953.340/0001-96 - PLANAVE S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.100348/2021-15 | 29/07/2021 | 29/05/2022 | 29/07/2021 | 29/01/2022 | 230000 | 230000 | 460000
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00012/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2021 | 19/08/2021 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.002061/2021-87 | 19/08/2021 | 13/11/2023 | 19/08/2021 | 16/04/2022 | 899000 | 899000 | 1139230.46
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/08/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 12/2021 PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO ALMOXARIFADO PARA O IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL. | 08/03/2021 | 05/03/2023 | 12/11/2021 | 10/02/2022 | 508344.66 | 508344.66 | 6062083.01
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 31/08/2021 | 27.917.286/0001-20 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA | SUPRIMIR DO CONTRATO O VALOR DE R$24.608,48 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, EQUIVALENTE A 12,63% DO MONTANTE TOTAL CONTRATADO. | 19/01/2021 | 15/08/2022 | 19/01/2021 | 15/11/2021 | 194817.02 | 170208.54 | 899949.52
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 31/08/2021 | 27.917.286/0001-20 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA | ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$54.778,84 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, EQUIVALENTE A 28,12% DO MONTANTE TOTAL CONTRATADO. | 19/01/2021 | 15/08/2022 | 19/01/2021 | 15/11/2021 | 194817.02 | 224987.38 | 899949.52
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 04/11/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 12/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO ALMOXARIFADO PARA O IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, COM BASE NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI N° 8.666/93 | 08/03/2021 | 05/03/2023 | 04/11/2021 | 10/02/2022 | 508344.66 | 535722.22 | 6062083.01
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 28/10/2021 | 27.917.286/0001-20 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PASSANDO O SEU TÉRMINO DE 08/09/2021 PARA 06/01/2022; 1.1.2 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PASSANDO O SEU TÉRMINO DE 15/11/2021 PARA 16/03/2022. | 19/01/2021 | 15/08/2022 | 19/01/2021 | 16/03/2022 | 194817.02 | 224987.38 | 899949.52
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00012/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2021 | 29/06/2021 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010279/2020-77 | 29/06/2021 | 29/06/2023 | 29/06/2021 | 29/06/2023 | 2250000 | 2250000 | 39271315.92
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00012/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2021 | 06/11/2021 | 31.774.682/0001-13 - FERRAZZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.008067/2021-93 | 06/11/2021 | 06/05/2022 | 06/11/2021 | 06/05/2022 | 98563.15 | 98563.15 | 98563.15
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00012/2021 | 29/12/2021 | 14.099.430/0001-17 - CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59404.001379/2018-11 | 29/12/2021 | 25/04/2023 | 29/12/2021 | 29/07/2022 | 769815.44 | 769815.44 | 8467969.84
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/01/2022 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, COM BASE NO ART.37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART.65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93. | 08/03/2021 | 05/03/2023 | 04/01/2022 | 10/02/2022 | 508344.66 | 576291.69 | 6062083.01
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/01/2022 | 33.953.340/0001-96 - PLANAVE S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; | 29/07/2021 | 29/05/2022 | 29/01/2022 | 29/04/2022 | 230000 | 230000 | 460000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 21/01/2022 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018 | 29/06/2021 | 29/06/2023 | 21/01/2022 | 29/06/2023 | 2250000 | 2250000 | 39271315.92
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 09/02/2022 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO N° 12/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO ALMOXARIFADO PARA O IFRS – CAMPUS CAXIAS DO SUL, COM BASE NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI Nº 8.666/93, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 08/03/2021 | 05/03/2023 | 10/02/2022 | 11/05/2022 | 508344.66 | 615517.03 | 6062083.01
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/01/2022 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/02/2022 A 01/04/2022. | 01/02/2021 | 04/05/2023 | 01/02/2021 | 01/02/2022 | 1957000 | 1957000 | 1994418.89
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 18/03/2022 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 12/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO ALMOXARIFADO PARA O IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, COM BASE NO ART.57, INCISO II. | 08/03/2021 | 05/03/2023 | 11/05/2022 | 09/08/2022 | 508344.66 | 615517.03 | 6062083.01
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 15/03/2022 | 27.917.286/0001-20 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PASSANDO O SEU TÉRMINO DE 16/03/2022 PARA 15/06/2022 | 19/01/2021 | 15/08/2022 | 19/01/2021 | 15/06/2022 | 194817.02 | 224987.38 | 899949.52
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 12/04/2022 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 150 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/04/2022 A 19/09/2022. | 19/08/2021 | 13/11/2023 | 16/04/2022 | 19/09/2022 | 899000 | 0 | 1139230.46
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 18/04/2022 | 33.953.340/0001-96 - PLANAVE S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS E READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 29/07/2021 | 29/05/2022 | 29/07/2021 | 29/05/2022 | 230000 | 230000 | 460000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/12/2021 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCISMO DE 8,83% (OITO INTEIROS E OITENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 29/06/2021 | 29/06/2023 | 29/06/2021 | 29/06/2023 | 2250000 | 2448666.82 | 39271315.92
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00012/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 02/05/2022 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O INCC/FGV (COLUNA 35) ACUMULADO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 (845,268) A DEZEMBRO DE 2021 (962,321), NO TOTAL DE R$ 291.313,62 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) | 29/06/2021 | 29/06/2023 | 29/06/2021 | 29/06/2023 | 2250000 | 2448666.82 | 39271315.92
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/03/2022 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. | 01/02/2021 | 04/05/2023 | 01/02/2021 | 04/07/2022 | 1957000 | 1957000 | 1994418.89
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/06/2022 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ORIGINAL ACRESCENDO AO MESMO O VALOR DE R$ 120.115,23 (CENTO E VINTE MIL CENTO E QUINZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)​. | 19/08/2021 | 13/11/2023 | 19/08/2021 | 19/09/2022 | 899000 | 120115.23 | 1139230.46
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 04/07/2022 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÂO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS CONFORME CONTRATO INICIAL. | 01/02/2021 | 04/05/2023 | 04/07/2022 | 04/11/2022 | 1957000 | 1957000 | 1994418.89
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 09/06/2022 | 27.917.286/0001-20 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.1.1. PAGAR À CONTRATADA O VALOR TOTAL DE R$ 11.213,07 (ONZE MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO 1º REAJUSTE CONTRATUAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZ/2020 A DEZ/2021. | 19/01/2021 | 15/08/2022 | 19/01/2021 | 15/06/2022 | 194817.02 | 224987.38 | 899949.52
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 15/06/2022 | 27.917.286/0001-20 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO O SEU TÉRMINO DE 15/06/22 PARA 15/08/22. | 19/01/2021 | 15/08/2022 | 15/06/2022 | 15/08/2022 | 194817.02 | 224987.38 | 899949.52
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 22/07/2022 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | ADITIVO DE VALORES E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 12/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO ALMOXARIFADO PARA O IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, COM BASE NO ART 65, INCISO I, ALÍNEA "A" E NO ART.57, INCISO II DA LEI 8.666/93 | 08/03/2021 | 05/03/2023 | 09/08/2022 | 07/10/2022 | 508344.66 | 622568.7 | 6062083.01
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/07/2022 | 14.099.430/0001-17 - CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUALDE 29/07/2022A 25/01/2023 E DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 14/11/2022, CONFORME NOVO ORGANOGRAMA FINANCEIRO. | 29/12/2021 | 25/04/2023 | 29/07/2022 | 25/01/2023 | 769815.44 | 769815.44 | 8467969.84
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 29/07/2022 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO CONTRATUAL | 01/02/2021 | 04/05/2023 | 02/08/2022 | 04/11/2022 | 1957000 | 146503.65 | 1994418.89
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 18/08/2022 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 150 DIAS. | 19/08/2021 | 13/11/2023 | 18/08/2022 | 16/02/2023 | 899000 | 0 | 1139230.46
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 30/08/2022 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO | 01/02/2021 | 04/05/2023 | 30/08/2022 | 04/11/2022 | 1957000 | 100841.13 | 1994418.89
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 19/09/2022 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ACRESCENDO AO MESMO O VALOR DE R$ 81.980,88 (OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). | 19/08/2021 | 13/11/2023 | 19/09/2022 | 16/02/2023 | 899000 | 0 | 1139230.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 18/10/2022 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | O REAJUSTE DE PREÇOS, EM FUNÇÃO DA MÉDIA DAS VARIAÇÕES DO INCC, APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, NA ORDEM DE 13,85% (TREZE INTEIROS E OITENTA E CINCO MILÉSIMOS POR CENTO). O REAJUSTE CONCEDIDO À CONTRATADA UTILIZOU COMO BASE DE CÁLCULOS O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021, ADIANTE DECOMPOSTO. | 08/04/2021 | 16/05/2024 | 08/04/2021 | 27/04/2023 | 2304878.74 | 319179.61 | 8050111.72
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 07/10/2022 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | ESTE TERMO ADITIVO DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1O, INCISO II E V DA LEI 8.666/93. | 08/03/2021 | 05/03/2023 | 07/10/2022 | 05/01/2023 | 508344.66 | 622568.7 | 6062083.01
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 04/11/2022 | 19.242.595/0001-10 - KRAMER ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO | 01/02/2021 | 04/05/2023 | 04/11/2022 | 04/05/2023 | 1957000 | 100841.13 | 1994418.89
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 06/12/2022 | 14.099.430/0001-17 - CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/01/203 A 25/04/2023 E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 14/11/2022 A 12/01/2023. SUPRIMIR (-23,89%) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO , A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 183.886,11; ACRESCENTAR (+19,51%), DO VALOR INICIAL DO CONTRATO EQUIVALENTE A R$ 150.172,35; ITENS NOVOS (+5,32%) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO EQUIVALENTE A R$ 40.947,01 . VALOR CONTRATUAL PASSARÁ DE R$ 769.815,43 PARA R$ 777.048,67. | 29/12/2021 | 25/04/2023 | 06/12/2022 | 25/04/2023 | 769815.44 | 769815.44 | 8467969.84
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 03/01/2023 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO NO 12/2021 REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO ALMOXARIFADO PARA O IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, COM BASE NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI NO 8.666/93, E TAMBÉM DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1º, INCISO II E V DA LEI 8.666/93. | 08/03/2021 | 05/03/2023 | 05/01/2023 | 05/03/2023 | 508344.66 | 671492.14 | 6062083.01
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 30/01/2023 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. | 19/08/2021 | 13/11/2023 | 16/02/2023 | 16/07/2023 | 899000 | 0 | 1139230.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 09/03/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 08/04/2021 | 16/05/2024 | 27/04/2023 | 16/05/2024 | 2304878.74 | 319179.61 | 8050111.72
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2023 | 27/03/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | REAJUSTE DE PREÇOS. | 08/04/2021 | 16/05/2024 | 08/04/2021 | 16/05/2024 | 2304878.74 | 319179.61 | 8050111.72
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00012/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 24/04/2023 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, NA FORMA DA CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, E NO INCISO V, DO § 1°, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666, 21 DE JUNHO DE 1993. | 19/08/2021 | 13/11/2023 | 16/07/2023 | 13/11/2023 | 899000 | 0 | 1139230.46
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00012/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2022 | 04/02/2022 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.002660/2020-79 | 07/02/2022 | 02/07/2023 | 07/02/2022 | 05/10/2022 | 384931.27 | 384931.27 | 1290911.15
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00012/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2022 | 09/02/2022 | 10.941.506/0001-59 - SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.019578/2021-75 | 04/04/2022 | 01/10/2022 | 04/04/2022 | 01/10/2022 | 120479.99 | 120479.99 | 120479.99
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00012/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00012/2022 | 02/05/2022 | 04.392.190/0001-90 - RAC ENGENHARIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000642/2021-65 | 03/05/2022 | 03/12/2023 | 03/05/2022 | 03/12/2023 | 4778426.29 | 4778426.29 | 4778426.29
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00012/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2022 | 24/05/2022 | 10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA . | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.000757/2022-75 | 24/05/2022 | 15/09/2023 | 24/05/2022 | 18/05/2023 | 1929828.33 | 1929828.33 | 11544723.17
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00012/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00012/2022 | 27/06/2022 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.101036/2022-18 | 27/06/2022 | 27/06/2024 | 27/06/2022 | 27/06/2024 | 5583498.88 | 5583498.88 | 6824276.36
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00012/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2022 | 11/08/2022 | 05.378.515/0001-43 - CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.001378/2022-11 | 01/09/2022 | 01/07/2023 | 01/09/2022 | 01/03/2023 | 966567.3 | 966567.3 | 966567.3
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00012/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 05/10/2022 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 07/02/2022 | 02/07/2023 | 05/10/2022 | 04/12/2022 | 384931.27 | 384923 | 1290911.15
26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS | 156677 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS | 00012/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2022 | 06/10/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.001674/2022-18 | 10/10/2022 | 10/10/2024 | 10/10/2022 | 10/10/2024 | 3673990.29 | 3673990.29 | 3673990.32
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00012/2022 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/10/2022 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA. | 27/06/2022 | 27/06/2024 | 31/10/2022 | 27/06/2024 | 5583498.88 | 5583498.88 | 6824276.36
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00012/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2022 | 25/11/2022 | 21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.008252/2022-80 | 25/11/2022 | 25/02/2024 | 25/11/2022 | 25/02/2024 | 4961078.03 | 4961078.03 | 4961078.03
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00012/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/12/2022 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 07/02/2022 | 02/07/2023 | 02/12/2022 | 04/03/2023 | 384931.27 | 384923 | 1290911.15
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00012/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2022 | 28/12/2022 | 19.812.131/0001-00 - ACAO ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.131479/2021-43 | 29/12/2022 | 29/04/2024 | 29/12/2022 | 29/04/2024 | 1632202.38 | 1632202.38
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00012/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 20/01/2023 | 10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA . | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 480 DIAS.; O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) DIAS, ESTENDENDO-SE ATÉ 13/03/2023, PASSANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 274 DIAS. | 24/05/2022 | 15/09/2023 | 19/05/2023 | 15/09/2023 | 1929828.33 | 1929828.33 | 11544723.17
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00012/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 02/03/2023 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 07/02/2022 | 02/07/2023 | 02/03/2023 | 03/05/2023 | 384931.27 | 384931.27 | 1290911.15
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00012/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 01/03/2023 | 05.378.515/0001-43 - CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA | O presente termo aditivo tem como objetos a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO do contrato nº 12/2022 firmado entre as partes acima qualificadas em 12/08/2022, nos termos previstos em sua cláusula segunda, na forma do artigo 57, § 1º, V, da Lei nº 8.666/93. | 01/09/2022 | 01/07/2023 | 01/03/2023 | 01/07/2023 | 966567.3 | 966567.3 | 966567.3
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00012/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 02/03/2023 | 10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA . | SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS QUE CORRESPONDEM A 8,48% E 6,70%, RESPECTIVAMENTE, DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. | 24/05/2022 | 15/09/2023 | 02/03/2023 | 15/09/2023 | 1929828.33 | 1895581.52 | 11544723.17
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00012/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 21/03/2023 | 10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA . | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, FICANDO PRORROGADO PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, ESTENDENDO-SE ATÉ 12/04/2023. | 24/05/2022 | 15/09/2023 | 19/05/2023 | 15/09/2023 | 1929828.33 | 1895581.52 | 11544723.17
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00012/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 03/05/2023 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 16,00%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 61.593,24, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 7,55%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 29.061,90, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 5,90%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 22.596,47, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 8.666/93. | 07/02/2022 | 02/07/2023 | 03/05/2023 | 02/07/2023 | 384931.27 | 452989.94 | 1290911.15
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00012/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2023 | 10/01/2023 | 32.578.204/0001-09 - FIT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.037746/2022-65 | 10/01/2023 | 10/07/2023 | 10/01/2023 | 10/07/2023 | 781491.58 | 781491.58 | 781491.58
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00012/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2023 | 23/01/2023 | 14.121.231/0001-68 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.023293/2022-65 | 06/02/2023 | 05/08/2023 | 06/02/2023 | 05/08/2023 | 221340.33 | 221340.33 | 221340.33
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 00012/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2023 | 10/02/2023 | 18.727.597/0001-36 - JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004808/2022-64 | 10/02/2023 | 10/02/2024 | 10/02/2023 | 10/02/2024 | 158489.01 | 158489.01 | 158489.01
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00012/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00012/2023 | 09/03/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000015/2023-02 | 20/03/2023 | 15/11/2023 | 20/03/2023 | 15/11/2023 | 634027.41 | 634027.41 | 634027.41
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00012/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00012/2023 | 24/03/2023 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238899/2021-66 | 03/04/2023 | 29/11/2023 | 03/04/2023 | 29/11/2023 | 625000 | 625000 | 625000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00012/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00012/2023 | 24/04/2023 | 07.047.019/0001-32 - CONSTRUTORA DIOGENES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.017392/0001-32 | 24/04/2023 | 24/10/2023 | 24/04/2023 | 24/10/2023 | 216000 | 216000 | 216000
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00013/2015 | 29/10/2015 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000326/2015-47 | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 29/10/2015 | 14/09/2017 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 25/04/2017 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS, COM INÍCIO DIA 15/09/2017 E TÉRMINO DIA 13/03/2018 E EXECUÇÃO COM INÍCIO DIA 09/05/2017 E TÉRMINO DIA 04/11/2017, O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM 6,23% DE ACORDO COM INCC-M ACUMULADO DO MÊS DE JULHO DE 2016, QUE SERÁ APLICADO A PARTIR DA 5ª MEDIÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NO VALOR GLOBALDE R$ 733.443,66 E O ACRÉSCIMO DE OBJETO NO VALOR GLOBAL DE R$ 178.944,50, COM PARECER FAVORÁVEL DO SETOR DE ENGENHARIA. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 15/09/2017 | 13/03/2018 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 09/03/2018 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É APRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃOPOR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DIA 13/03/2018 E TÉRMINO DIA COM PARECER FAVORÁVEL DO SETOR DE ENGENHARIA DO IFRJ, NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 13/03/2018 | 10/07/2018 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 09/04/2018 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É OACRÉSCIMO DE 14,38% (CATORZE VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO) E A SUPRESSÃO DE 7,90% (SETE VÍRGULA NOVE POR CENTO) NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 13/2015, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, ARTIGO 65, PARÁGRAFO PRIMEIRO, E COM A CLÁUSULACONTRATO, COM PARECER FAVORÁVEL DO SETOR DE ENGENHARIA. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 13/03/2018 | 10/07/2018 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 09/07/2018 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR(CENTO E VINTE E OITO) DIAS E DE EXECUÇÃO POR MAIS 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS, NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO Nº13/2015 E COM PARECER FAVORÁVEL DO SETOR DE ENGENHARIA. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 10/07/2018 | 15/11/2018 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 14/11/2018 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PORMAIS 90 (NOVENTA) DIAS, NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO Nº 13/2015 E COM PARECER FAVORÁVEL DO SETOR DE ENGENHARIA. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 16/11/2018 | 13/02/2019 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2019 | 13/06/2019 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | É OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 100(CEM)DIAS,COM INÍCIO NO DIA 14/06/2019 E TÉRMINO NO DIA21/09/2019,NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS,CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO N° 13/2015 E COM PARECER FAVORÁVEL DO SETOR DE ENGENHARIA. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 14/06/2019 | 21/09/2019 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 13/02/2019 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | É OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS, NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO 13/2015. VIGÊNCIA COM INÍCIO NO DIA 14/02/2019 E TÉRMINO NO DIA 13/06/2019. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 14/02/2019 | 13/06/2019 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2019 | 20/09/2019 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | É O OBJETO DESTE 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 13/2015 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS, COM INÍCIO EM 22/09/2019 E TÉRMINO EM 20/12/2019. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 22/09/2019 | 20/12/2019 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2019 | 20/12/2019 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | É O OBJETO DO PRESENTE NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 13/2015 A PRORROGAÇÃO DP PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS TERCEIRA EQUARTA DO CONTRATO. A PRORROGAÇÃO INICIA-SE NODIA 21/12/2019 E TERMINA NO DIA 19/06/2020. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 21/12/2019 | 19/03/2020 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2020 | 19/03/2020 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | É O OBJETO DESTE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2015 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS II E IV DO REFERIDO CONTRATO. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 20/03/2020 | 15/06/2020 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 03/06/2020 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | É O OBJETO DESTE 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2015 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM QUESTÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 16/06/2020 ETÉRMINO EM 12/12/2020, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS III E IV, NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 16/06/2020 | 12/12/2020 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2020 | 08/12/2020 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | É O OBJETO DESTE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2015 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) DIAS, COMINICIO NO DIA 13/12/2020 E TÉRMINO EM 10/06/2021, DE ACORDO COM A CLAUSULA TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 13/12/2020 | 10/06/2021 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00013/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00013/2015 | 28/01/2015 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000480/2015-11 | 28/01/2015 | 16/07/2022 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 23021100 | 23021100 | 69063300
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 26/10/2016 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE EMPREITADA TT-013/2015. | 28/01/2015 | 16/07/2022 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 23021100 | 23021100 | 69063300
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | REINÍCIO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO TT 013/2015. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSPERMANECE SUSPENSO. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA SSOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. | 28/01/2015 | 16/07/2022 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 23021100 | 23021100 | 69063300
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 11/05/2020 | 34.271.379/0001-96 - PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | EXCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA E ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO COM MUDANÇA NOS PERCENTUAIS AO CONTRATO TT 13/2015. EXCLUSÃO DA EMPRESA DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., PERMANECENDO COMO LÍDER DO CONSÓRCIO A EMPRESA PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIAE SISTEMAS LTDA., QUE TERÁ PARTICIPAÇÃO DE 82%. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. | 28/01/2015 | 16/07/2022 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 23021100 | 23021100 | 69063300
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 07/07/2020 | 34.271.379/0001-96 - PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | PRORROGAÇÃO DE PRAZOS SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-013/2015. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 24 MESES. O PRAZODE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 21 MESES CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 16/07/2020 E TÉRMINO EM 16/04/2022. | 28/01/2015 | 16/07/2022 | 16/07/2020 | 16/07/2022 | 23021100 | 23021100 | 69063300
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2021 | 09/06/2021 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | É O OBJETO DO PRESENTE 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº13/2015 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) DIAS, NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, COM INÍCIO DA PRORROGAÇÃO DIA 11/06/2021 E TÉRMINO DIA 07/12/2021 | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 11/06/2021 | 07/12/2021 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2022 | 06/12/2021 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | É O OBJETO DO PRESENTE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº13/2015 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 270(DUZENTOS E SETENTA) DIAS, NÃO CONTEMPLANDO ADITIVO DE CUSTOS, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, COM INÍCIO DA PRORROGAÇÃO DIA 08/12/2021 E TÉRMINO DIA 03/09/2022 | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 08/12/2021 | 03/09/2022 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00013/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00015/2022 | 09/08/2022 | 03.314.057/0001-53 - ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2015, POR 180(CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2022 A 03/03/2023. | 29/10/2015 | 03/03/2023 | 04/09/2022 | 03/03/2023 | 14829645.8 | 14829645.8 | 296592916
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00013/2016 | Serviços | 50 - Contrato | 00013/2016 | 13/12/2016 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0013/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000081/2016-08 | 23/12/2016 | 24/06/2020 | 23/12/2016 | 16/07/2018 | 3984113.47 | 3984113.47 | 284706.71
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00013/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 19/09/2017 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2016 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADEQUAR O ANEXO I – DO CONTRATO – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONFORME PROPOSIÇÃO DA CONTRATADA E APROVADO PELA CONTRATANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE | 23/12/2016 | 24/06/2020 | 23/12/2016 | 16/07/2018 | 3984113.47 | 0.01 | 284706.71
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00013/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 28/02/2018 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2016 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR OS PRAZOS DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS E ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO “A“ DESTE INSTRUMENTO. | 23/12/2016 | 24/06/2020 | 16/07/2018 | 15/11/2018 | 3984113.47 | 0.01 | 284706.71
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00013/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 14/11/2018 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2016 PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 15/11/2018 E TÉRMINO EM 14/05/2019. | 23/12/2016 | 24/06/2020 | 15/11/2018 | 14/05/2019 | 3984113.47 | 0.01 | 284706.71
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00013/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 14/05/2019 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2016 PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 227 (DUZENTOS E VINTE E SETE) DIAS, COM INÍCIO EM 15/05/2019 E TÉRMINO EM 27/12/2019. | 23/12/2016 | 24/06/2020 | 15/05/2019 | 27/12/2019 | 3984113.47 | 0.01 | 284706.71
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00013/2016 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2018 | 14/11/2018 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2016 ------------OBSERVAÇÃO:(VALORES APLICADOS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2017). REAJUSTE NO VALOR DE R$ 35.823,98 (TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR DE R$ 3.984.113,49 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 4.019.937,47 (QUATRO MILHÕES, DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), TENDO EM VISTA O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, A SER APLICADO AOS VALORES CONSTANTES DA AVENÇA A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME TABELA ANEXA. | 23/12/2016 | 24/06/2020 | 15/05/2019 | 27/12/2019 | 3984113.47 | 4019937.47 | 284706.71
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00013/2016 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2019 | 26/07/2019 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2016--------------- OBSERVAÇÃO:( VALOR APLICADO A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2018). REAJUSTE DO VALOR DE R$ 5.626,59 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR DE R$ 4.019.937,47 (QUATRO MILHÕES, DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 4.025.564,06 (QUATRO MILHÕES, VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) | 23/12/2016 | 24/06/2020 | 15/05/2019 | 27/12/2019 | 3984113.47 | 4025564.06 | 284706.71
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00013/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 20/12/2019 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2016. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 28/12/2019 E TÉRMINO EM 24/06/2020. | 23/12/2016 | 24/06/2020 | 28/12/2019 | 24/06/2020 | 3984113.47 | 0.01 | 284706.71
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00013/2016 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2020 | 22/06/2020 | 07.262.587/0001-56 - HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP | REAJUSTAR O VALOR, EM R$ 5.805,86 (CINCO MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 4.025.564,06 (QUATRO MILHÕES, VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 4.031.369,90 (QUATRO MILHÕES, TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), A CONTAR DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ANEXO - DOCUMENTO SEI 2507155. | 23/12/2016 | 24/06/2020 | 28/12/2019 | 24/06/2020 | 3984113.47 | 4031369.3 | 284706.71
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00013/2018 | 01/10/2018 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.019330/2017-72 | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 01/10/2018 | 23/03/2020 | 13588026.75 | 13588026.75 | 95116187.25
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00013/2018 | 23/07/2018 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.018494/2017-27 | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 23/07/2018 | 18/04/2019 | 1479374.67 | 1479374.67 | 35150714.91
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 18/04/2019 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 18/04/2019 | 18/07/2019 | 1479374.67 | 1479374.67 | 35150714.91
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 17/07/2019 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O ORAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA)DIAS CORRIDOS. | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 17/07/2019 | 16/10/2019 | 1479374.67 | 1479374.67 | 35150714.91
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 16/10/2019 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 17/07/2019 | 16/10/2019 | 1479374.67 | 1479374.67 | 35150714.91
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 13/11/2019 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | ACRESCER O PERCENTUAL DE 18,02% (DEZOITO INTEIROS E DOIS CENTESIMOS POR CENTO); SUPRIMIR O PERCENTUAL DE 0,38% (TRINTA E OITO CENTESIMOS POR CENTOS); E INCLUIR CLAUSULA COMPENSATORIA. | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 13/11/2019 | 13/04/2020 | 1479374.67 | 233602.2 | 35150714.91
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 03/04/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 13/04/2020 | 12/07/2020 | 1479374.67 | 233602.2 | 35150714.91
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 10/07/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | ACRESCER, QUATITATIVAMENTE, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 20,27%; INCLUIR PARCELA COMPENSATÓRIA, RESULTANDO NA SUBTRAÇÃO DE R$ 6.278,30(SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS); E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS. | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 13/07/2020 | 09/12/2021 | 1479374.67 | 293636.85 | 35150714.91
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 09/12/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS. | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 09/12/2020 | 08/04/2021 | 1479374.67 | 293636.85 | 35150714.91
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 09/10/2019 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 14.115.560,40 PARA R$ 14.850.598,55. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 01/10/2018 | 23/03/2020 | 13588026.75 | 14850598.55 | 95116187.25
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 16/12/2019 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 150 DIAS, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 24/03/2020 | 21/08/2020 | 13588026.75 | 14850598.55 | 95116187.25
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 10/08/2020 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNNCIA POR MAIS 244 DIAS E 180 DIAS,COMPREENDENDORESPECTIVAMENTE OS PERÍODOS DE 30/04/2020 A 30/12/2020 E 21/08/2020 A 17/02/2021,COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º DA LEI Nº8.666/93, MANTIDASAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 21/08/2020 | 17/02/2021 | 13588026.75 | 14850598.55 | 95116187.25
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 10/11/2020 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | promover alterações quantitativas em itens de ser viço, sendo 6 seis inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) de itens originariamente prev istos na planilha orçamentária e 0, 9 7 % (zero vírgula noventa e sete por cento) de itens novos perfazendo 7 ,32 dois inteiros e trinta e dois centésimos por cen to ) do v alor inicial do contrato, passando o valor global de R$ 14. 850 598,55 (quatorze milhões, oitocentos e cinqu enta mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinqu enta e cinco centavos) para 15. 845 333 32 (quinze milhões, oito centos e quarenta e cinco mi l trezentos e trinta e três rea is e trinta e dois centa vos) com fundamento contido na Cláusula Décima Terceira e no Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 01/10/2018 | 17/02/2021 | 13588026.75 | 13588026.75 | 95116187.25
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 12/02/2021 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 274 E 317 DIAS, RESPECTIVAMENTE, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 30/12/2020 A 30/09/2021 E 17/02/2021 A 31/12/2021. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 17/02/2021 | 31/12/2021 | 13588026.75 | 13588026.75 | 95116187.25
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 07/01/2021 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2018, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 23/07/2018 | 08/04/2021 | 1479374.67 | 2073262.26 | 35150714.91
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 07/04/2021 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ART. 57, § 1º, INCISOS I E II DA LEI Nº 8.666/93. | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 08/04/2021 | 05/10/2021 | 1479374.67 | 2073262.26 | 35150714.91
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 22/04/2021 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | 1) PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇOS, SENDO 0,66% DE 0,08% ITENS NOVOS E 0,08% DE NOVOS ITENS ORIGINALMENTE PREVISTOS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PERFAZENDO 0,74% DE ACRÉSCIMOS E 2,84% DE SUPRESSÃO. 2) EFETUAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 382.129,48. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 01/10/2018 | 31/12/2021 | 13588026.75 | 13588026.75 | 95116187.25
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 17/09/2021 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO, SENDO 5,17% (CINCO VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO DE ITENS NOVOS E 1,22% (UM VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO) D EITENS ORIGINALMENTE PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PERFAZENDO 6,39% DE ACRÉSCIMOS E 6,39% DE SUPRESSÃO, COM FUNDAMENTO NA CÇÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E NO ART. 65, § 1º DA LEI 8666/93. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 01/10/2018 | 31/12/2021 | 13588026.75 | 13588026.75 | 95116187.25
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 05/10/2021 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | O PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 05/10/2021 | 03/04/2022 | 1479374.67 | 2073262.26 | 35150714.91
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 23/11/2021 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | 1)PRORROGAR OS PRAZOS DE EXCECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120 DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 30/09/2021 A 28/01/2022 E 31/12/2021 A 30/04/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, 1º, DA LEI Nº 8.666/93. 2) PROMOVER ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS EM ITENS DE SERVIÇO, SENDO 1,78% DE ITENS NOVOS E 3,19% DE ITENS ORIGINARIAMENTE PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PERFAZENDO 4,97% DE ACRÉSCIMOS E 4,97 DE SUPRESSÃO, COM FULCRO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E NO ART 65, § 1º , DA LEI Nº 8.666/93, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 31/12/2021 | 30/04/2022 | 13588026.75 | 13588026.75 | 95116187.25
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 30/03/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 30/03/2022 | 30/09/2022 | 1479374.67 | 2073262.26 | 35150714.91
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 25/04/2022 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMPREENDENDO, RESPECTIVAMENTE, OS PERÍODOS DE 28/01/2022 A 28/05/2022 E 30/04/2022 A 28/08/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º DA LEI 8.666/93, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E NO ART. 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/93, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 30/04/2022 | 29/08/2022 | 13588026.75 | 13588026.75 | 95116187.25
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 19/05/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | 1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO Nº 23079.018494/2017-27, E TEM POR OBJETO: 1.1.1 TORNAR SEM EFEITO A APOSTILA Nº 01/2021 AO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2018, FORMALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2021; 1.1.2 REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 23/07/2018 | 30/09/2022 | 1479374.67 | 2027963.1 | 35150714.91
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 26/08/2022 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 60 (SESSENTA) E 90 (NOVENTA) DIAS, RESPECTIVAMENTE, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/08/2022 A 27/10/2022, E DE 28/08/2022 A 26/11/2022 COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º DA LEI 8.666/93, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E NO ART. 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/93, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 28/08/2022 | 26/11/2022 | 13588026.75 | 13588026.75 | 95116187.25
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 27/09/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 27/09/2022 | 27/02/2023 | 1479374.67 | 2027963.1 | 35150714.91
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 23/11/2022 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90 DIAS, COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE 27/10/2022 A 25/01/2023 E 26/11/2022 A 24/02/2023 SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 26/11/2022 | 24/02/2023 | 13588026.75 | 13588026.75 | 95116187.25
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 158136 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2023 | 23/02/2023 | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM MAIS 120 E 180 DIAS, RESPECTIVAMENTE. | 01/10/2018 | 24/08/2023 | 24/02/2023 | 24/08/2023 | 13588026.75 | 13588026.75 | 95116187.25
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00013/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2023 | 27/02/2023 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23079.018494/2017-27 E TEM POR OBJETO PRORROGAR, SEM ÔNUS À CONTRATANTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 23/07/2018 | 27/06/2023 | 27/02/2023 | 27/06/2023 | 1479374.67 | 2027963.1 | 35150714.91
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00013/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2019 | 13/01/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.005857/2017-00 | 13/01/2020 | 11/10/2021 | 13/01/2020 | 12/04/2020 | 187270 | 187270 | 374540
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00013/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 13/01/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM A SUSPENSÃO TEMPORARIA DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES EM 13/01/2020. CLÁUSULA SEGUNDAPELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA SUSPENSA A VIGENCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 210 DIAS A CONTAR DE 05/04/2020 E TERMINO EM 31/10/2020. CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO O CONTRATO FICAPRORROGADO, PELO PRAZO DE 210 DIAS, COM INICIOEM 13/01/2020 E TERMINO EM 03/06/2021. | 13/01/2020 | 11/10/2021 | 13/01/2020 | 28/05/2021 | 187270 | 187270 | 374540
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00013/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2019 | 19/06/2019 | 20.058.316/0001-41 - RTG CONSTRUCOES LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.009402/2018-64 | 19/06/2019 | 17/11/2021 | 19/06/2019 | 18/12/2020 | 4246159.76 | 4246159.76 | 94407270.99
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00013/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/04/2020 | 20.058.316/0001-41 - RTG CONSTRUCOES LTDA. | O ACRÉSCIMO DE 5,54% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO. | 19/06/2019 | 17/11/2021 | 16/04/2020 | 18/12/2020 | 4246159.76 | 4481436.94 | 94407270.99
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00013/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 15/12/2020 | 20.058.316/0001-41 - RTG CONSTRUCOES LTDA. | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, SEM IMPACTO FINANCEIRO, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA E DIAS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19/12/2020 A 18/05/2021, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 150 DIAS, CONFORME NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. | 19/06/2019 | 17/11/2021 | 19/12/2020 | 18/05/2021 | 4246159.76 | 4481436.94 | 94407270.99
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00013/2019 | 19/09/2019 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100168/2018-75 | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 01/10/2019 | 26/07/2020 | 1064018.12 | 1064018.12 | 4279704.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 02/07/2020 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTRATO Nº 13/2019. | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 26/07/2020 | 18/12/2020 | 1064018.12 | 1064018.12 | 4279704.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 14/12/2020 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, CONTRATO Nº 13/2019. | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 18/12/2020 | 16/07/2021 | 1064018.12 | 1064018.12 | 4279704.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 13/01/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 01/10/2019 | 16/07/2021 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00013/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2019 | 20/11/2019 | 20.058.316/0001-41 - RTG CONSTRUCOES LTDA. | ALTERA-SE A NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2019 (CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO SEDE NACIONAL DA PRF, ETAPA III, CONSTRUÇÃO DO CANIL CENTRAL, LOCALIZADO NO SPO, S/N, LOTE 05, SETOR POLICIAL, BRASÍLIA/DF), EM VIRTUDE DE ANULAÇÃO DA NOTE DE EMPENHO DE N° 2019NE800114 (SEI 17344964) PELA NOTA DE EMPENHO N° 2019NE800829 (SEI 22637136), COM A POSTERIOR EMISSÃO DE NOTA EMPENHO DE N° 2019NE800828 (SEI 22637088) REFERENTE À CONTRATAÇÃO, DIANTE DO TEOR DO DESPACHO DE N° 2272/2019/CGA (SEI 22571673). | 19/06/2019 | 17/11/2021 | 19/06/2019 | 18/05/2021 | 4246159.76 | 4246159.76 | 94407270.99
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00013/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 22/01/2021 | 20.058.316/0001-41 - RTG CONSTRUCOES LTDA. | REAJUSTE DOS VALORES PAGOS ÀCONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DECUSTOS DA CONSTRUÇÃO - INCC, CONSIDERANDO O PERÍODO DE JUNHO/2019 A MAIO/2020, CUJO ACUMULADO FOIDE 4,14%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. | 19/06/2019 | 17/11/2021 | 19/06/2019 | 18/05/2021 | 4246159.76 | 4666968.42 | 94407270.99
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 07/05/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÕES E DE VIGÊNCIA. | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 16/07/2021 | 14/10/2021 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00013/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 18/05/2021 | 20.058.316/0001-41 - RTG CONSTRUCOES LTDA. | ACRESCER R$ 612.998,35 (SEISCENTOS E DOZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO, CORRESPONDENDO TAL ACRÉSCIMO A 13,13% DO SEU VALOR ORIGINAL ATUALIZADO. SUPRIMIR EM R$ 229.417,22 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO, CORRESPONDENDO TAL SUPRESSÃO A 4,92% DO SEU VALOR ORIGINAL ATUALIZADO. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL EM MAIS 150 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19/05/2021 A 18/10/2021. CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI 32353312). | 19/06/2019 | 17/11/2021 | 19/06/2019 | 18/10/2021 | 4246159.76 | 5066429.8 | 94407270.99
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 12/04/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 01/10/2019 | 14/10/2021 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 11/08/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 14/10/2021 | 11/02/2022 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00013/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 31/08/2021 | 20.058.316/0001-41 - RTG CONSTRUCOES LTDA. | ATUALIZAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - INCC, CONSIDERANDO O PERÍODO DE JUNHO/2020 A MAIO/2021, CUJO ACUMULADO FOI DE 15,22%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO ORIGINÁRIO (SEI Nº. 17917747) | 19/06/2019 | 17/11/2021 | 19/06/2019 | 18/10/2021 | 4246159.76 | 5221736.85 | 94407270.99
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00013/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 18/10/2021 | 20.058.316/0001-41 - RTG CONSTRUCOES LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM MAIS 30 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19/10/2021 A 17/11/2021, DE FORMA A CONCLUIR A EXECUÇÃO DAS DEMANDAS AINDA PENDENTES DO REFERIDO CONTRATO, DENTRO DE SUA VIGÊNCIA | 19/06/2019 | 17/11/2021 | 19/06/2019 | 17/11/2021 | 4246159.76 | 5221736.85 | 94407270.99
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 18/11/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 11/02/2022 | 11/06/2022 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00013/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/03/2021 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PELO PRESENTE TERMO, FICA RETIFICADO: DATA DE INÍCIO NO TERMO DE CONTATO – 13/01/2020 (210) DIAS DE PRAZO CONTRATUAL; PERÍODO DE SUSPENSÃO DO CONTATO DEVIDO À PANDEMÍA (1º TERMO ADITIVO - 09/04/2020 A 05/11/2020). OBS: PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO - 210 DIAS (7 MESES), PODENDO SER PRORROGADO POR UM PRAZO IGUAL): 1° PERIODO DO PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE CONTRATO - 13/01/2020 A 09/04/2020 = 88 DIAS. 2º PERÍODO DO PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE CONTRATO (CONTINUIDADE APÓS A SUSPENSÃO) - 05/11/2020 A 0 6 / 0 3/ 2 0 2 1 = 122 DIAS. 2º TERMO ADITIVO/PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR UM NOVO PERÍODO DE 210 DIAS - 06/03/2021 A 11/10/2021. | 13/01/2020 | 11/10/2021 | 29/07/2021 | 11/10/2021 | 187270 | 187270 | 374540
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 18/02/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 11/06/2022 | 07/12/2022 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 28/04/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 01/10/2019 | 07/12/2022 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 07/10/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 07/12/2022 | 07/03/2023 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 22/12/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 07/03/2023 | 03/09/2023 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2023 | 16/03/2023 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 01/10/2019 | 03/09/2023 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00013/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00009/2023 | 26/05/2023 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 01/10/2019 | 01/01/2024 | 03/09/2023 | 01/01/2024 | 1064018.12 | 43506.02 | 4279704.86
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00013/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2020 | 11/03/2020 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.145329/2019-48 | 11/03/2020 | 05/01/2022 | 11/03/2020 | 11/06/2021 | 6548164.75 | 6548164.75 | 6548164.8
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158458 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL | 00013/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00013/2020 | 16/12/2020 | 26.613.922/0001-68 - OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.001053/2020-03 | 04/01/2021 | 17/04/2022 | 04/01/2021 | 04/09/2021 | 67936.7 | 67936.7 | 339683.5
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00013/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00013/2020 | 07/08/2020 | 17.572.133/0001-35 - PLANO DIRETOR CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.003685/2020-87 | 07/08/2020 | 10/06/2021 | 07/08/2020 | 07/06/2021 | 573751.46 | 573751.46 | 573751.46
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00013/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00013/2020 | 24/04/2020 | 05.647.206/0001-21 - QG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59404.001380/2018-37 | 24/04/2020 | 24/03/2021 | 24/04/2020 | 24/11/2020 | 2698897.66 | 2698897.66 | 2698897.66
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00013/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 22/12/2020 | 05.647.206/0001-21 - QG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, TENDO EM VISTA A READEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL, COM SUPRESSÃO E ACRÉS CIMOS DE QUANTITATIVOS E VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 24/04/2020 | 24/03/2021 | 24/01/2021 | 24/03/2021 | 2698897.66 | 3287690.55 | 2698897.66
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00013/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 14/04/2020 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | SUSPENSÃO UNILATERAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2020, A PARTIR DO DIA 20/03/2020, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDAMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 11/03/2020 | 05/01/2022 | 11/03/2020 | 11/06/2021 | 6548164.75 | 6548164.75 | 6548164.8
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158152 - INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 00013/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00013/2020 | 14/12/2020 | 07.857.759/0001-34 - R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000485/2020-75 | 14/12/2020 | 14/12/2021 | 14/12/2020 | 14/12/2021 | 293478.86 | 293478.86 | 595844.61
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00013/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00013/2020 | 18/03/2020 | 17.774.501/0001-28 - SICES BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.088487/2019-94 | 18/03/2020 | 17/09/2021 | 18/03/2020 | 17/03/2021 | 2149102.25 | 2149102.25 | 4298204.5
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00013/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/03/2021 | 17.774.501/0001-28 - SICES BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | O PRIMEIRO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2020, NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 18/03/2020, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 17/03/2021 PARA 17/09/2021 . | 18/03/2020 | 17/09/2021 | 17/03/2021 | 17/09/2021 | 2149102.25 | 2149102.25 | 4298204.5
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00013/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00013/2020 | 05/02/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.002242/5201-95 | 05/02/2020 | 30/06/2023 | 05/02/2020 | 04/02/2021 | 1986616.8 | 1986616.8 | 10391779.56
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00013/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 24/11/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO POR 6 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05.12.2020 A 04.06.2021. B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 6 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05.02.2021 A 04.08.2021. C) REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO INCC (IBGE) OCORRIDA NO PERÍODO DE 03/2019 A 03/2020 NO PERCENTUAL DE CERCA DE 3,95% APLICADO A TODOS OS ITENS DA PLANILHA, TENDO EM VISTA NÃO EXISTIREM QUAISQUER ENTREGAS OU AVANÇOS PARCIAIS NA EXECUÇÃO DO OBJETO, CORRESPONDENDO A UM AUMENTO DE R$ 78.471,36 (SETENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) AO VALOR INICIALMENTE PACTUADO. | 05/02/2020 | 30/06/2023 | 05/02/2021 | 04/08/2021 | 1986616.8 | 2065088.16 | 10391779.56
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00013/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 02/06/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | A) RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE VARIAÇÃO DO INCC DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, ALÍNEA C) DO 1º TERMO ADITIVO, A SABER: ONDE SE LÊ: “REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO INCC (IBGE) OCORRIDA NO PERÍODO DE 03/2019 A 03/2020 NO PERCENTUAL DE CERCA DE 3,95% APLICADO A TODOS OS ITENS DA PLANILHA”, LEIA-SE: “REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO INCC-M OCORRIDA NO PERÍODO DE 03/2019 A 02/2020 NO PERCENTUAL DE CERCA DE 3,95% APLICADO A TODOS OS ITENS DA PLANILHA”, RATIFICANDO-SE OS DEMAIS TERMOS DO AJUSTE. B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO POR MAIS 149 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05.06.2021 A 31.10.2021. C) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 149 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05.08.2021 A 31.12.2021. D) REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO INCC-M OCORRIDA NO PERÍODO DE MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021 NO PERCENTUAL DE CERCA DE 9,76% APLICADO AO SALDO CONTRATUAL AINDA A SER MEDIDO ATÉ A EXECUÇÃO INTEGRAL DO OBJETO, CORRESPONDENDO A UM AUMENTO DE R$ 48.270,04 (QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) AO VALOR INICIALMENTE PACTUADO. | 05/02/2020 | 30/06/2023 | 05/08/2021 | 31/12/2021 | 1986616.8 | 2113358.2 | 10391779.56
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00013/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00013/2020 | 10/06/2021 | 17.572.133/0001-35 - PLANO DIRETOR CONSTRUTORA LTDA | FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 13/2020, NA FORMA DO ART. 78, INCISO II C/C ART. 79, INCISO I DA LEI Nº 8.666/93, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, CONFORME DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AUTUADO NO ÂMBITO DO PROCESSO 23479.016997/2020-51, OBSERVADOS TODOS OS RITOS PERTINENTES OFERECIDA À CONTRATADA O DIRETO À AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO | 07/08/2020 | 10/06/2021 | 07/08/2020 | 10/06/2021 | 573751.46 |  | 573751.46
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00013/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 10/09/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO POR MAIS 61 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.11.2021 A 31.12.2021. B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 61 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.01.2022 A 02.03.2022. | 05/02/2020 | 30/06/2023 | 01/01/2022 | 02/03/2022 | 1986616.8 | 2113358.2 | 10391779.56
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158458 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL | 00013/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/09/2021 | 26.613.922/0001-68 - OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI | RENOVAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRES-TADORA DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE GUARITA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 19,3 M², COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRI-TIVO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | 04/01/2021 | 17/04/2022 | 05/09/2021 | 30/12/2021 | 67936.7 | 67936.7 | 339683.5
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00013/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 10/12/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO POR MAIS 120 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.01.2022 A 30.04.2022. B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03.03.2022 A 30.06.2022 | 05/02/2020 | 30/06/2023 | 03/03/2022 | 30/06/2022 | 1986616.8 | 2113358.2 | 10391779.56
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158152 - INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 00013/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 07/12/2021 | 07.857.759/0001-34 - R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N.º 13/2020, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – INCC-DI, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – REAJUSTE DO ANEXO I DO EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 04/2019, NO PERCENTUAL DE 8,80865%, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/12/2019 A 27/12/2020. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 304.662,52. DATA DE ASSINATURA: 07/12/2021. | 14/12/2020 | 14/12/2021 | 14/12/2020 | 14/12/2021 | 293478.86 | 304662.52 | 595844.61
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 158152 - INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA | 00013/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00035/2021 | 13/12/2021 | 07.857.759/0001-34 - R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É SUPRIMIR 4,57% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 13.397,40 (TREZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/12/2021 A 14/06/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 03/09/2021, ENCERRANDO-SE EM 03/01/2022. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. | 14/12/2020 | 14/12/2021 | 14/12/2020 | 14/12/2021 | 293478.86 | 279998.45 | 595844.61
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158458 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL | 00013/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 23/12/2021 | 26.613.922/0001-68 - OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI | TERMO ADITIVO É A RENOVAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE GUARITA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 19,3 M2, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DO CERTAME. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO DAP – CAMPUS RIO DO SUL, QUE POR MEIO DO MEMORANDO ELETRÔNICO NO 151/2021 – DAP/RIOSUL, NO DO PROTOCOLO: 23353.003388/2021-39, SOLICITA-SE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO TERÁ INÍCIO NA DATA DE 31/12/2021 E EN- CERRAMENTO EM 05/02/2022. | 04/01/2021 | 17/04/2022 | 31/12/2020 | 05/02/2022 | 67936.7 | 67936.7 | 339683.5
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00013/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00013/2020 | 05/01/2022 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | ESTA RESCISÃO OCORRE, UNILATERALMENTE, TENDO EM VISTA O CONTIDO NO ART. 79, INCISO I, C/C O INCISO I DO ART. 78, AMBOS DA LEI Nº 8.666/1993. | 11/03/2020 | 05/01/2022 | 11/03/2020 | 05/01/2022 | 6548164.75 |  | 6548164.8
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158458 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL | 00013/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 04/02/2022 | 26.613.922/0001-68 - OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI | RENOVAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRES-TADORA DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE GUARITA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 19,3 M², COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL | 04/01/2021 | 17/04/2022 | 06/02/2022 | 06/03/2022 | 67936.7 | 67936.7 | 339683.5
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158458 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL | 00013/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 03/03/2022 | 26.613.922/0001-68 - OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI | RENOVAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE GUARITA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 19,3 M², COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | 04/01/2021 | 17/04/2022 | 07/03/2022 | 26/03/2022 | 67936.7 | 67936.7 | 339683.5
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158458 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL | 00013/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/03/2022 | 26.613.922/0001-68 - OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI | RENOVAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE GUARITA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM 19,3 M², COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL | 04/01/2021 | 17/04/2022 | 27/03/2022 | 17/04/2022 | 67936.7 | 67936.7 | 339683.5
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00013/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 28/04/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.05.2022 A 31.10.2022. B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.07.2022 A 31.12.2022 | 05/02/2020 | 30/06/2023 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 1986616.8 | 2113358.2 | 10391779.56
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00013/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 31/10/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.11.2022 A 30.04.2023. B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.01.2023 A 30.06.2023. | 05/02/2020 | 30/06/2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 1986616.8 | 2113358.2 | 10391779.56
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00013/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2021 | 14/01/2021 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.024613/2020-30 | 22/02/2021 | 21/08/2021 | 22/02/2021 | 21/08/2021 | 263883.9 | 263883.9 | 263883.9
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00013/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2021 | 18/01/2021 | 04.379.027/0001-98 - TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.011543/2020-11 | 25/01/2021 | 28/02/2023 | 25/01/2021 | 28/02/2023 | 1000554.32 | 1129174.13 | 1257793.94
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00013/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2021 | 04/03/2021 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.022127/2020-75 | 04/03/2021 | 22/02/2023 | 04/03/2021 | 22/02/2023 | 4124497 | 4124497 | 32995976
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00013/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2021 | 11/03/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000262/2020-12 | 15/03/2021 | 14/09/2022 | 15/03/2021 | 20/11/2021 | 145772.47 | 145772.47 | 437317.41
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00013/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00013/2021 | 19/10/2021 | 19.710.932/0001-56 - CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.004179/2021-16 | 19/10/2021 | 02/11/2022 | 19/10/2021 | 15/08/2022 | 1150000 | 1150000 | 7650620.25
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00013/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2021 | 11/11/2021 | 19.827.805/0001-31 - AOF COMERCIO & SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007669/2021-23 | 11/11/2021 | 10/09/2022 | 11/11/2021 | 11/05/2022 | 258481.41 | 258481.41 | 258481.41
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00013/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2021 | 18/11/2021 | 19.661.427/0001-69 - CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.009363/2021-22 | 18/11/2021 | 18/12/2022 | 18/11/2021 | 18/12/2022 | 204559.66 | 280717.22 | 280711.08
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00013/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/11/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TRATA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 13/2021 PARA EXECUÇÃO DE ESCADAS METÁLICAS DE EMERGÊNCIA PARA O IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 15/03/2021 | 14/09/2022 | 20/11/2021 | 19/03/2022 | 145772.47 | 145772.47 | 437317.41
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00013/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 18/03/2022 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TRATA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 13/2021 PARA EXECUÇÃO DE ESCADAS METÁLICAS DE EMERGÊNCIA PARA O IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 | 15/03/2021 | 14/09/2022 | 19/03/2022 | 14/09/2022 | 145772.47 | 145772.47 | 437317.41
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00013/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 13/04/2022 | 19.661.427/0001-69 - CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 13/2021, NA FORMA DO ART. 57, § 1º, INCISO I E II E ART.65, § 1º ALÍNEA X, DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.009363/2021-22: 1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 01 MÊS, ATÉ A DATA DE 18/08/2022. 2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR 01 MÊS, ATÉ A DATA DE 03/06/2022; 3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 42,87% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 87.693,96 (OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), SUPRESSÃO DE 3,95% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 11.541,82 ( ONZE MIL REAIS, QUINHENTOS E QUARENTA E UM CENTAVOS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 280.711,80 (DUZENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS). | 18/11/2021 | 18/12/2022 | 18/11/2021 | 18/08/2022 | 204559.66 | 280711.08 | 280711.08
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00013/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 04/04/2022 | 04.379.027/0001-98 - TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E REAJUSTE CONTRATUAL. | 25/01/2021 | 28/02/2023 | 19/07/2022 | 16/10/2022 | 1000554.32 | 1064861.96 | 1257793.94
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00013/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/04/2022 | 19.827.805/0001-31 - AOF COMERCIO & SERVICOS LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO Nº13/2021, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93 | 11/11/2021 | 10/09/2022 | 11/11/2021 | 10/07/2022 | 258481.41 | 258481.41 | 258481.41
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00013/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/06/2022 | 19.710.932/0001-56 - CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA | PROMOVER ALTERAÇÕES QUALITATIVAS, IMPLICANDO EM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 19/10/2021 | 02/11/2022 | 24/06/2022 | 02/11/2022 | 1150000 | 1300124.05 | 7650620.25
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00013/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 06/07/2022 | 19.827.805/0001-31 - AOF COMERCIO & SERVICOS LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO Nº13/2021, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93 | 11/11/2021 | 10/09/2022 | 06/07/2022 | 10/09/2022 | 258481.41 | 258481.41 | 258481.41
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00013/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00018/2022 | 08/07/2022 | 19.661.427/0001-69 - CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 18/12/2022. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 30/09/2022; | 18/11/2021 | 18/12/2022 | 19/08/2022 | 18/12/2022 | 204559.66 | 280717.22 | 280711.08
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00013/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 25/07/2022 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO | 04/03/2021 | 22/02/2023 | 04/03/2021 | 22/02/2023 | 4124497 | 4124497 | 32995976
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00013/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 30/09/2022 | 04.379.027/0001-98 - TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO CONTRATUAL | 25/01/2021 | 28/02/2023 | 17/10/2022 | 28/02/2023 | 1000554.32 | 1129174.13 | 1257793.94
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00013/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00013/2021 | 18/11/2021 | 19.661.427/0001-69 - CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |  | 18/11/2021 | 18/12/2022 | 18/11/2021 | 18/12/2022 | 204559.66 |  | 280711.08
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00013/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00013/2021 | 18/01/2021 | 04.379.027/0001-98 - TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA |  | 25/01/2021 | 28/02/2023 | 25/01/2021 | 28/02/2023 | 1000554.32 |  | 1257793.94
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00013/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2022 | 09/02/2022 | 08.139.234/0001-26 - PIEPER ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.027911/2021-27 | 04/04/2022 | 01/10/2022 | 04/04/2022 | 01/10/2022 | 129212.2 | 129212.2 | 129212.2
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00013/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2022 | 08/03/2022 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23750.000457/2021-70 | 14/03/2022 | 14/03/2023 | 14/03/2022 | 14/03/2023 | 1955788.15 | 1955788.15 | 1955788.15
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00013/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00013/2022 | 30/05/2022 | 72.108.558/0001-04 - DRAKK PROJETOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160399/2021-21 | 01/06/2022 | 01/10/2023 | 01/06/2022 | 01/04/2023 | 1002846.55 | 1002846.55 | 1002846.55
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00013/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2022 | 21/06/2022 | 10.739.793/0001-19 - HL TERRAPLENAGEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000134/2022-16 | 01/07/2022 | 27/01/2023 | 01/07/2022 | 27/01/2023 | 524000 | 524000 | 3668000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00013/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00013/2022 | 11/07/2022 | 47.031.804/0001-11 - CONSORCIO ECOPLAN-SKILL-CELTES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.101763/2021-96 | 11/07/2022 | 11/07/2026 | 11/07/2022 | 11/07/2026 | 8506000 | 8506000 | 17012000
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00013/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 05/08/2022 | 10.739.793/0001-19 - HL TERRAPLENAGEM LTDA | RETIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO QUE CONSTA NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 13/2022, A QUAL PASSA A SER: 2022NE000218 | 01/07/2022 | 27/01/2023 | 01/07/2022 | 27/01/2023 | 524000 | 524000 | 3668000
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00013/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2022 | 15/08/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.001622/2022-46 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | 01/09/2022 | 01/06/2023 | 2626615.41 | 2626615.41 | 9689916.33
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 158149 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 00013/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2022 | 27/09/2022 | 34.954.651/0001-32 - GLOBAL PROJETOS, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.000315/2022-71 | 27/09/2022 | 27/12/2023 | 27/09/2022 | 27/12/2023 | 1135555.27 | 1135555.27 | 1135555.27
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 00013/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00013/2022 | 29/09/2022 | 04.434.705/0001-78 - TECNIA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.011545/2022-64 | 29/09/2022 | 29/09/2027 | 29/09/2022 | 29/09/2027 | 0 | 0
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00013/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2022 | 04/10/2022 | 05.533.565/0001-58 - KONEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.008775/2022-64 | 07/10/2022 | 07/10/2024 | 07/10/2022 | 07/10/2024 | 7299985.68 | 7299985.68 | 7299985.68
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00013/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2022 | 13/10/2022 | 36.228.332/0001-75 - LUCENA BELLO SERVICOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000782/2022-31 | 13/10/2022 | 09/09/2023 | 13/10/2022 | 10/02/2023 | 211394.27 | 211394.27 | 1691154.16
26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS | 156677 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS | 00013/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2022 | 06/10/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.001674/2022-18 | 10/10/2022 | 10/10/2025 | 10/10/2022 | 10/10/2025 | 10447756.54 | 10447756.54 | 10447756.56
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00013/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/10/2022 | 47.031.804/0001-11 - CONSORCIO ECOPLAN-SKILL-CELTES | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, BEM COMO DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS DA INCORPORADORA E INCORPORADA, REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA VALEC E A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPL. | 11/07/2022 | 11/07/2026 | 31/10/2022 | 11/07/2026 | 8506000 | 8506000 | 17012000
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00013/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2022 | 16/11/2022 | 16.667.638/0001-10 - L&L ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004622/2022-99 | 01/12/2022 | 01/01/2024 | 01/12/2022 | 01/01/2024 | 3069659.73 | 3069659.73 | 3069659.73
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 158161 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA | 00013/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2022 | 21/11/2022 | 13.118.774/0001-63 - ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.003406/2022-17 | 05/12/2022 | 05/12/2023 | 05/12/2022 | 05/12/2023 | 607951 | 607951 | 1215902
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00013/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/12/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETOS A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 13/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 12/08/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E DÉCIMA QUARTA, NA FORMA DO ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E IV E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "A" E "B", AMBOS DA LEI Nº 8.666/93. | 01/09/2022 | 01/09/2023 | 01/06/2023 | 01/09/2023 | 2626615.41 | 2792202.87 | 9689916.33
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00013/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 31/01/2023 | 36.228.332/0001-75 - LUCENA BELLO SERVICOS TECNICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 120 DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 60 DIAS | 13/10/2022 | 09/09/2023 | 11/02/2023 | 09/09/2023 | 211394.27 | 211394.27 | 1691154.16
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00013/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/03/2023 | 72.108.558/0001-04 - DRAKK PROJETOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06(SEIS) MESES, INICIANDO EM 01/04/2023 E TERMINANDO EM 01/10/2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 06(SEIS) MESES, INICIANDO EM 01/12/2022 E TERMINANDO EM 01/06/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 01/06/2022 | 01/10/2023 | 01/04/2023 | 01/10/2023 | 1002846.55 | 1002846.55 | 1002846.55
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 158161 - UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA | 00013/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 04/04/2023 | 13.118.774/0001-63 - ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE DOCUMENTO TEM POR OBJETIVO O ADITAMENTO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO NO 013/2022, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – CAMPUS DE ITABIRA E A EMPRESA ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PASSANDO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO A SER DE 27/01/23 A 27/03/23 PARA 26/04/23,MANTENDO-SE OS MESMOS VALORES E CONDIÇÕES PACTUADOS.. | 05/12/2022 | 05/12/2023 | 04/04/2023 | 05/12/2023 | 607951 | 607951 | 1215902
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 00013/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2023 | 06/02/2023 | 13.777.340/0001-75 - RENOVA CONSTRUCOES E PAISAGISMO LTDA ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004992/2022-42 | 06/02/2023 | 04/10/2023 | 06/02/2023 | 04/10/2023 | 345675.87 | 345675.87 | 345675.87
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00013/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00013/2023 | 04/04/2023 | 07.426.582/0001-11 - MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.097535/2022-30 | 04/04/2023 | 04/08/2024 | 04/04/2023 | 04/08/2024 | 9512000 | 9512000
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00013/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00013/2023 | 05/05/2023 | 50.437.408/0001-01 - CONSÓRCIO ÁGUAS SEGURAS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.002744/2022-67 | 05/05/2023 | 05/05/2024 | 05/05/2023 | 05/05/2024 | 3806000 | 3806000 | 3806000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155903 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF | 00013/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00013/2023 | 30/05/2023 | 15.207.724/0001-88 - STORZ ASSESSORIA E CONSULTORIA A EMPRESAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.000723/2022-86 | 05/06/2023 | 05/06/2024 | 05/06/2023 | 05/06/2024 | 839400.37 | 839400.37
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00014/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00014/2015 | 25/02/2015 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000511/2015-25 | 25/02/2015 | 16/07/2022 | 25/02/2015 | 25/11/2016 | 25390000 | 25390000 | 76170000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00014/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-014/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DA ASSINATURADO TERMO. | 25/02/2015 | 16/07/2022 | 25/02/2015 | 25/11/2016 | 25390000 | 25390000 | 76170000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00014/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | REINICIO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-14/2015-00, O PRAZO DE EXECUÇÃO PERMANECE SUSPENSO. VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTETERMO. GESTOR: EUCLIDE BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. | 25/02/2015 | 16/07/2022 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 25390000 | 25390000 | 76170000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00014/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 11/05/2020 | 34.271.379/0001-96 - PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | EXCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA E ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO COM MUDANÇA NOS PERCENTUAIS AO CONTRATO TT 14/2015. EXCLUSÃO DA EMPRESA DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., PERMANECENDO COMO LÍDER DO CONSÓRCIO A EMPRESA PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIAE SISTEMAS LTDA., COM PARTICIPAÇÃO DE 82%. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO, DIRETOR DA DIR. | 25/02/2015 | 16/07/2022 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 25390000 | 25390000 | 76170000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00014/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 07/07/2020 | 34.271.379/0001-96 - PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | PRORROGAÇÃO DE PRAZOS SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº TT-014/2015. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 24 MESES. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 21 MESES CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 16/07/2020 E TÉRMINO EM 16/04/2022. | 25/02/2015 | 16/07/2022 | 16/07/2020 | 16/07/2022 | 25390000 | 25390000 | 76170000
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00014/2016 | 19/04/2016 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.006960/2014-22 | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 19/04/2016 | 23/05/2017 | 6468407.43 | 6468407.43 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 18/10/2016 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | ACRÉSCIMO DE VALOR INFERIOR A 25% DO CONTRATO ORIGINAL. | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 19/04/2016 | 23/05/2017 | 6468407.43 | 490139.36 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 17/03/2017 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 25/05/2017 | 20/11/2017 | 6468407.43 | 490139.36 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 18/04/2018 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, E ACRÉSCIMO DE VALOR INFERIOR A 25% DO CONTRATO ORIGINAL. | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 20/05/2018 | 15/11/2018 | 6468407.43 | 746884.91 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 26/10/2017 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 21/11/2017 | 19/05/2018 | 6468407.43 | 490139.36 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 09/11/2018 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL; RECEBER DE FORMA PROVISÓRIA E DEFINITIVA O NÍVEL 1 DA OBRA, COMPOSTO POR DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, UM CAMPO DE FUTEBOL,VESTIÁRIOS, ESTACIONAMENTO, DEPÓSITOS E UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NO PRAZO DE ATÉ 14/10/2018. | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 16/11/2018 | 15/05/2019 | 6468407.43 | 746884.91 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 24/04/2019 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 16/05/2019 | 11/11/2019 | 6468407.43 | 746884.91 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2019 | 07/11/2019 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR INFERIOR A 25% DO CONTRATO ORIGINAL. | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 12/11/2019 | 09/05/2020 | 6468407.43 | 242638.73 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 01/04/2020 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | PRORROGAR DA EXECUÇÃO, VIGÊNCIA, ACRÉSCIMO DE VALOR INFERIOR A 25% DO CONTRATO ORIGINAL E AUMENTAR DE 3,5% PARA 6,23% DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL. | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 10/05/2020 | 05/11/2020 | 6468407.43 | 162174.52 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 02/10/2020 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | PRORROGAR DE EXERCUÇÃO E VIGÊNCIA. | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 05/11/2020 | 04/05/2021 | 6468407.43 | 162174.52 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 03/05/2021 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 05/05/2021 | 01/11/2021 | 6468407.43 | 6468407.43 | 6468407.43
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00014/2016 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00014/2016 | 11/10/2021 | 12.492.240/0001-30 - EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 14/2016, COM FULCRO NO DISPOSTO NO ARTIGO 78, I E XII C/C ART. 79, I, DA LEI 8.666/93, COM EFEITOS A PARTIR DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021. | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 19/04/2016 | 11/10/2021 | 6468407.43 |  | 6468407.43
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00014/2018 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00014/2018 | 10/06/2019 | 33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23522.001047/2018-34 | 10/06/2019 | 25/11/2021 | 10/06/2019 | 04/07/2020 | 2828022.72 | 2828022.72 | 8143454.39
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00014/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 03/06/2020 | 33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA | A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2018 PELO PERÍODO DE 05/07/2020 A 03/10/2020, CONFORME PREVISÃO NO PARÁGRAFO 4º CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E DOS ARTS. 91 E 93, §2º DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH; B) ALTERAR ITENS DO PROJETO INAUGURAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ANEXO PLANILHA (6235857), RESSALTANDO QUE A ALTERAÇÃO ORA REALIZADA NÃO AFETARÁ O VALOR DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS NO ANEXO PLANILHA (6235566) DO ANEXO (6235554) E OFICIO 08/2020 (6235839). | 10/06/2019 | 25/11/2021 | 05/07/2020 | 03/10/2020 | 2828022.72 | 2828022.72 | 8143454.39
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00014/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 01/10/2020 | 33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA | A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2018 PELO PERÍODO DE 04/10/2020 A 20/05/2021, CONFORME PREVISÃO NO PARÁGRAFO 4º CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E DOS ARTS. 91 E 93, §2º DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NOS TERMOS DO DESPACHO - SEI SIF/DLIH/GA/HUB-UNB (9019860) E CRONOGRAMA ATUALIZADO (9019957). | 10/06/2019 | 25/11/2021 | 04/10/2020 | 20/05/2021 | 2828022.72 | 2828022.72 | 8143454.39
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00014/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 19/05/2021 | 33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA | A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2018 EM 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/05/2021 A 15/02/2022, CONFORME PREVISÃO NO PARÁGRAFO 4º CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E DOS ARTS. 91 E 93, §2º DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NOS TERMOS DO DESPACHO - SEI SIF/DLIH/GA/HUB-UNB (13651059) E CRONOGRAMA ATUALIZADO (13651417) E DESPACHO - SEI SIF/DLIH/GA/HUB-UNB (13651059). | 10/06/2019 | 25/11/2021 | 21/05/2021 | 15/02/2022 | 2828022.72 | 2828022.72 | 8143454.39
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00014/2018 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 29/04/2021 | 33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO N° 014/2018, CONFORME A TABELA ABAIXO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC), DO PERÍODO DE 12/2018 A 06/2019. | 10/06/2019 | 25/11/2021 | 10/06/2019 | 15/02/2022 | 2828022.72 | 2893350.12 | 8143454.39
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00014/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 08/11/2021 | 33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA | ADITAR O CONTRATO EM R$ 16.601,63, PERFAZENDO UM AUMENTO DE 0,5737%, E SUPRIMIR R$ 201,21, PERFAZENDO SUPRESSÃO DE 0,0070% NO VALOR DO CONTRATO. | 10/06/2019 | 25/11/2021 | 10/06/2019 | 15/02/2022 | 2828022.72 | 2909750.54 | 8143454.39
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00014/2018 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00014/2018 | 08/02/2022 | 33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL | 10/06/2019 | 25/11/2021 | 10/06/2019 | 25/11/2021 | 2828022.72 |  | 8143454.39
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00014/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00014/2019 | 19/11/2019 | 15.415.712/0001-49 - DELCOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047750/2019-14 | 13/01/2020 | 31/03/2021 | 13/01/2020 | 12/07/2020 | 252387 | 252387 | 757161
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00014/2019 | 25/03/2019 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.062545/2018-39 | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 25/03/2019 | 03/04/2020 | 908800 | 908800 | 17772037.39
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00014/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00014/2019 | 07/01/2020 | 28.148.778/0001-61 - MASSIMO OBRAS E SERVICOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000085/2019-59 | 07/01/2020 | 28/05/2021 | 07/01/2020 | 06/04/2020 | 114800 | 114800 | 0
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00014/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2019 | 19/08/2019 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.003430/2019-81 | 19/08/2019 | 19/03/2022 | 19/08/2019 | 19/03/2022 | 3495862.05 | 4240766.27 | 4240766.27
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 06/03/2020 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 03/04/2020 | 01/07/2020 | 908800 | 908800 | 17772037.39
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 01/07/2020 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | ACRESCER AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO APROXIMADAMENTE 7,53%; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS. | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 02/07/2020 | 28/11/2020 | 908800 | 977264.02 | 17772037.39
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 27/11/2020 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS. | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 29/11/2020 | 26/07/2021 | 908800 | 977264.02 | 17772037.39
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 30/06/2020 | 15.415.712/0001-49 - DELCOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 14/2019. | 13/01/2020 | 31/03/2021 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 252387 | 252387 | 757161
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 30/12/2020 | 15.415.712/0001-49 - DELCOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 14/2019.O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 14 (QUATORZE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS, CONTADO A PARTIR DA DATA DE 13/01/2020 ATÉ A DATA DE 31/03/2021 | 13/01/2020 | 31/03/2021 | 30/12/2020 | 31/03/2021 | 252387 | 252387 | 757161
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 07/01/2020 | 28.148.778/0001-61 - MASSIMO OBRAS E SERVICOS EIRELI | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM A SUSPENSÃO TEMPORARIA DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES EM 07/01/2020, NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 78,XIV DA LEI 8.666/1993. CLAUSULA SEGUNDA - DA SUSPENSÃO, PELO PRESENTE TERMO AIDITIVO, FICA SUSPENSA A VIGENCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 210 DIAS, COM INICIO EM 05/04/20 E TERMINO EM 31/10/2020. CLAUSULA TERCEIRA -DA PRORROGAÇÃO, O CONTRATO FICA NOS TERMOS DOART.57 DA LEI 8.666/93, PRORROGADO PELO PRAZO DE 210 DIAS DE 07/01/2020 A 28/05/2021. | 07/01/2020 | 28/05/2021 | 07/01/2020 | 28/05/2021 | 114800 | 114800 | 0
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00014/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 07/04/2020 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO GERAL DE LABORATÓRIOS NA UNIDADE III, CAMPUS DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ- UNIFESSPA | 19/08/2019 | 19/03/2022 | 19/11/2020 | 19/02/2021 | 3495862.05 | 124954.74 | 4240766.27
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00014/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00028/2020 | 10/02/2021 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 19/08/2019 | 19/03/2022 | 19/08/2019 | 19/06/2021 | 3495862.05 | 3741569.48 | 4240766.27
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00014/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 16/04/2021 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA | EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO NO CUSTO TOTAL DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 226.241,61 ( DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 3.967.811,09 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS). | 19/08/2019 | 19/03/2022 | 19/08/2019 | 19/06/2021 | 3495862.05 | 3967811.09 | 4240766.27
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00014/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 11/06/2021 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA | ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 19/10/2021 E PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 19/07/2021.ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 14,92% QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 591.911,82 ( QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), E SUPRESSÃO DE 7%, QUE RESULTOU EM UM DECRÉSCIMO TOTAL NO VALOR DE R$ 318.956,64 (TREZENTOS E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 4.240.766,27 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). | 19/08/2019 | 19/03/2022 | 19/08/2019 | 19/10/2021 | 3495862.05 | 4240766.27 | 4240766.27
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 13/07/2021 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 13/07/2021 | 23/03/2022 | 908800 | 977264.02 | 17772037.39
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 09/08/2021 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO Nº 23079.062545/2018-39, E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 25/03/2019 | 23/03/2022 | 908800 | 1071207.38 | 17772037.39
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00014/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00029/2021 | 15/10/2021 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA | ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 19/03/2022 E PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 19/01/2022. | 19/08/2019 | 19/03/2022 | 19/08/2019 | 19/03/2022 | 3495862.05 | 4240766.27 | 4240766.27
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 07/03/2022 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO V DA LEI Nº 8.666/93; | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 07/03/2022 | 18/11/2022 | 908800 | 1071207.38 | 17772037.39
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 18/11/2022 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATANTE EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DA REITORIA DESTA IFES, CONFORME PORTARIA UFRJ Nº 222, DE 29 DE JUNHO DE 2022, PUBLICADA NO BUFRJ Nº 27, DE 07/07/2022, E ATUALIZAÇÃO PROMOVIDA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SENDO ASSIM, O ENDEREÇO DESTA UNIVERSIDADE, ANTES INFORMADO COMO SENDO NA AVENIDA PEDRO CALMON Nº 550, PRÉDIO DA REITORIA, CIDADE UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21.941-901, PASSA A SER NA RUA ANTÔNIO BARROS DE CASTRO, 119, PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CEP 21.941-853, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 18/11/2022 | 18/03/2023 | 908800 | 1071207.38 | 17772037.39
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 06/12/2022 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO Nº 23079.062545/2018-39, E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 25/03/2019 | 18/03/2023 | 908800 | 1099247.2 | 17772037.39
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00014/2019 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00014/2019 | 19/08/2019 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA |  | 19/08/2019 | 19/03/2022 | 19/08/2019 | 19/03/2022 | 3495862.05 |  | 4240766.27
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 17/03/2023 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 17/03/2023 | 02/05/2023 | 908800 | 1099247.2 | 17772037.39
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2023 | 02/05/2023 | 08.076.692/0001-63 - TECHNISCHE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 25/03/2019 | 16/06/2023 | 02/05/2023 | 16/06/2023 | 908800 | 1099247.2 | 17772037.39
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00014/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2020 | 09/04/2020 | 07.654.734/0001-33 - ENGEXATA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.011564/2018-36 | 09/04/2020 | 21/07/2022 | 09/04/2020 | 09/04/2021 | 5250000 | 5250000 | 5250000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00014/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 17/04/2020 | 07.654.734/0001-33 - ENGEXATA ENGENHARIA LTDA | SUSPENSÃO UNILATERAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020, A PARTIR DO DIA 13/04/2020, EQUANTOPERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 09/04/2020 | 21/07/2022 | 09/04/2020 | 09/04/2021 | 5250000 | 5250000 | 5250000
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00014/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00014/2020 | 21/12/2020 | 20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000077/2020-58 | 21/12/2020 | 29/06/2021 | 21/12/2020 | 29/06/2021 | 167900 | 167900 | 2518500
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00014/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00014/2020 | 01/12/2020 | 33.822.971/0001-76 - LUIS NOVAES ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.007315/2019-25 | 14/12/2020 | 19/05/2021 | 14/12/2020 | 14/12/2021 | 32400 | 32400 | 32400
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00014/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2020 | 18/06/2020 | 13.250.019/0001-38 - PFG POCOS ARTESIANOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002919/2019-55 | 18/06/2020 | 03/04/2022 | 18/06/2020 | 14/12/2020 | 130454.75 | 130454.75 | 108604.53
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00014/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00014/2020 | 20/05/2020 | 00.097.117/0001-35 - OPEMACS SERVICOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59404.001432/2018-75 | 20/05/2020 | 20/04/2021 | 20/05/2020 | 20/02/2021 | 2835187.25 | 2835187.25 | 2835187.25
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193009 - DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA | 00014/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 10/12/2020 | 00.097.117/0001-35 - OPEMACS SERVICOS TECNICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPROMOVER ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, TENDOEM VISTA A READEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL,COM ACRESCIMOS DE QUANTITATIVOS E VALORES, SUPRESSÃO E REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS E VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DEVIGÊNCIA CONTRATURAL. | 20/05/2020 | 20/04/2021 | 20/02/2021 | 20/04/2021 | 2835187.25 | 2834989.13 | 2835187.25
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00014/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 08/12/2020 | 13.250.019/0001-38 - PFG POCOS ARTESIANOS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 18/06/2020 | 03/04/2022 | 15/12/2020 | 14/03/2021 | 130454.75 | 138590.79 | 108604.53
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00014/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00014/2020 | 15/12/2020 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.001611/2020-67 | 15/12/2020 | 15/07/2023 | 15/12/2020 | 15/03/2022 | 23703031.47 | 23703031.47 | 82018131.12
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00014/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2020 | 11/03/2020 | 13.030.080/0001-70 - DITA CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURA EM TI LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100160/2019-90 | 13/03/2020 | 21/03/2024 | 13/03/2020 | 30/06/2022 | 8761041.06 | 8761041.06 | 308546860.29
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00014/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00014/2020 | 13/01/2021 | 31.064.412/0001-19 - R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032498/2020-82 | 25/01/2021 | 06/12/2021 | 25/01/2021 | 06/12/2021 | 296609.49 | 296609.49 | 311043.93
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00014/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/02/2021 | 33.822.971/0001-76 - LUIS NOVAES ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/12/2020. | 14/12/2020 | 19/05/2021 | 21/12/2020 | 01/02/2022 | 32400 | 32400 | 32400
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2020 | 07/10/2020 | 32.903.596/0001-26 - RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.039879/2019-21 | 07/10/2020 | 05/10/2021 | 07/10/2020 | 07/06/2021 | 217927.37 | 217927.37 | 464141.71
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155627 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II | 00014/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00014/2020 | 21/12/2020 | 32.903.596/0001-26 - RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000063/2019-08 | 04/01/2021 | 04/05/2021 | 04/01/2021 | 04/05/2021 | 251000 | 251000 | 251000.01
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00014/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 24/05/2021 | 31.064.412/0001-19 - R GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI | CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA “CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO”, PASSANDO A VIGORAR CONFORME A SEGUIR: “CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: 3.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 311.043,93 (TREZENTOS E ONZE MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)." | 25/01/2021 | 06/12/2021 | 25/01/2021 | 06/12/2021 | 296609.49 | 311043.93 | 311043.93
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00014/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/06/2021 | 20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | É O OBJETO DESTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 190 (CENTO E NOVENTA) DIAS DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, COM INÍCIO EM 30/06/2021 E TÉRMINO EM 05/01/2022 | 21/12/2020 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 05/01/2022 | 167900 | 167900 | 2518500
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/06/2021 | 32.903.596/0001-26 - RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 DIAS, A CONTAR DE 07/06/2021, COM TÉRMINO EM 05/10/2021; PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR DE 04/07/2021, COM TÉRMINO EM 02/10/2021. ALTERAR O VALOR DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS A E B, DA LEI 8.666/93 PARA UM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$28.285,35 (VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), EQUIVALENTE A 12,98 (DOZE, NOVENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO; PASSANDO O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 217.927,17 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARA R$ 246.212,72 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO. | 07/10/2020 | 05/10/2021 | 07/06/2021 | 05/10/2021 | 217927.37 | 246214.34 | 464141.71
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00014/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 11/03/2021 | 13.250.019/0001-38 - PFG POCOS ARTESIANOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 18/06/2020 | 03/04/2022 | 15/03/2021 | 12/06/2021 | 130454.75 | 138590.79 | 108604.53
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00014/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 08/06/2021 | 13.250.019/0001-38 - PFG POCOS ARTESIANOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, BEM COMO O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO. | 18/06/2020 | 03/04/2022 | 13/06/2021 | 04/12/2021 | 130454.75 | 102872.81 | 108604.53
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00014/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00014/2020 | 10/08/2021 | 33.822.971/0001-76 - LUIS NOVAES ENGENHARIA LTDA | FICA RESCINDIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 78, XII E 79, I DA LEI 8.666/1993 E COM EFEITOS A PARTIR DE 19/05/2021, O CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 03/12/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NOS FUNDOS DO PRÉDIO DA PROGESP. | 14/12/2020 | 19/05/2021 | 14/12/2020 | 19/05/2021 | 32400 |  | 32400
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00014/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/09/2021 | 13.030.080/0001-70 - DITA CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURA EM TI LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. | 13/03/2020 | 21/03/2024 | 13/03/2020 | 30/06/2022 | 8761041.06 | 8761041.06 | 308546860.29
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00014/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00051/2021 | 29/10/2021 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. | 15/12/2020 | 15/07/2023 | 15/12/2020 | 15/03/2022 | 23703031.47 | 29042490.35 | 82018131.12
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00014/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 01/12/2021 | 13.250.019/0001-38 - PFG POCOS ARTESIANOS LTDA | REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 18/06/2020 | 03/04/2022 | 05/12/2021 | 03/04/2022 | 130454.75 | 108604.53 | 108604.53
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00014/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 12/01/2022 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 14/2020. | 15/12/2020 | 15/07/2023 | 15/03/2022 | 15/08/2022 | 23703031.47 | 29042490.35 | 82018131.12
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00014/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 26/01/2022 | 13.030.080/0001-70 - DITA CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURA EM TI LTDA | O REAJUSTE DE PREÇOS, EM FUNÇÃO DA MÉDIA DAS VARIAÇÕES DO INCC-DI, APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, NA ORDEM DE 13,85% (TREZE INTEIROS E OITENTA E CINCO MILÉSIMOS POR CENTO) | 13/03/2020 | 21/03/2024 | 13/03/2020 | 30/06/2022 | 8761041.06 | 11103178.49 | 308546860.29
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00014/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 05/01/2022 | 20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | É O OBJETO DESTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, COM INÍCIO EM 06/01/2022 E TÉRMINO EM 05/04/2022 | 21/12/2020 | 29/06/2021 | 06/01/2022 | 05/04/2022 | 167900 | 167900 | 2518500
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00014/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 13/06/2022 | 13.030.080/0001-70 - DITA CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURA EM TI LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2023 A 21/03/2024. | 13/03/2020 | 21/03/2024 | 13/03/2020 | 21/03/2024 | 8761041.06 | 11103178.49 | 308546860.29
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00014/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 04/04/2022 | 20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | É O OBJETO DESTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 14/2020, COM INÍCIO EM 06/04/2022 E TÉRMINO EM 03/08/2022 | 21/12/2020 | 29/06/2021 | 06/04/2022 | 03/08/2022 | 167900 | 167900 | 2518500
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO | 158157 - REITORIA | 00014/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 20/07/2022 | 20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | É O OBJETO DO PRESENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2020 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. | 21/12/2020 | 29/06/2021 | 04/08/2022 | 31/01/2023 | 167900 | 167900 | 2518500
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00014/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00014/2020 | 21/07/2022 | 07.654.734/0001-33 - ENGEXATA ENGENHARIA LTDA | FICA RESCINDIDO DE PLENO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, E POR ACORDO ENTRE AS PARTES, O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 14/2020 CELEBRADO ENTRE A COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A EMPRESA ENGEXATA ENGENHARIA LTDA., TENDO COMO OBJETO, EM SÍNTESE, A EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL GERAL DE RORAIMA​, LOCALIZADO EM BOA VISTA/RR. ESTA RESCISÃO OCORRE, AMIGAVELMENTE, NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993. | 09/04/2020 | 21/07/2022 | 09/04/2020 | 21/07/2022 | 5250000 |  | 5250000
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00014/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00055/2022 | 12/08/2022 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS DO CONTRATO DNOCS Nº 14/2020 EM FACE DA ALTA DOS CUSTOS DOS INSUMOS MAJORADOS PELA PANDEMIA MUNDIAL PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS, E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. EM DECORRÊNCIA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FORMALIZADO POR ESTE INSTRUMENTO, A RECOMPOSIÇÃO DE PREÇO DEVIDA É DE R$ 774.696,78 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)​ E DEVERÁ SER APLICADA NOS SERVIÇOS DE ARMAÇÃO EM ITEM NOVO, DE ACORDO COM O REMENDADO NESTE PARECER. | 15/12/2020 | 15/07/2023 | 15/08/2022 | 15/02/2023 | 23703031.47 | 29817187.13 | 82018131.12
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00014/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00087/2022 | 30/12/2022 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 15/12/2020 | 15/07/2023 | 15/02/2023 | 15/07/2023 | 23703031.47 | 30533038.53 | 82018131.12
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00014/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2021 | 14/01/2021 | 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.029031/2020-54 | 01/02/2021 | 02/05/2021 | 01/02/2021 | 02/05/2021 | 105825.25 | 105825.25 | 105825.25
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00014/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00014/2021 | 19/01/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009754/2020-86 | 26/01/2021 | 30/11/2021 | 26/01/2021 | 20/01/2022 | 169059.37 | 169059.37 | 169059.36
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00014/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2021 | 19/01/2021 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.021146/2020-81 | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 19/01/2021 | 16/09/2021 | 930487.39 | 930487.39 | 2069639.74
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00014/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00014/2021 | 07/05/2021 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100184/2020-82 | 17/05/2021 | 17/02/2024 | 17/05/2021 | 17/06/2023 | 1980305.94 | 1980305.94 | 5836380.56
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00014/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00014/2021 | 10/05/2021 | 03.373.635/0001-22 - FUNDACAO AROEIRA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.237811/2019-91 | 10/05/2021 | 10/11/2023 | 10/05/2021 | 10/11/2023 | 8030000 | 8030000 | 10889344.45
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00014/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2021 | 19/07/2021 | 24.866.406/0001-10 - ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.020122/2020-16 | 21/07/2021 | 22/02/2022 | 21/07/2021 | 21/12/2021 | 73500 | 73500 | 165210.38
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2021 | 20/09/2021 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.005980/2020-11 | 20/09/2021 | 19/11/2022 | 20/09/2021 | 19/09/2022 | 416246.25 | 416246.25 | 416246.25
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00014/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2021 | 29/09/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.009009/2020-31 | 29/09/2021 | 29/09/2023 | 29/09/2021 | 29/09/2023 | 2592865.88 | 2592865.88 | 44390461.92
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/08/2021 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 1.1.1. RETIFICAR A CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA FAZER CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO: “4.1 - AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA ESTE EXERCÍCIO, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO: GESTÃO/UNIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FONTE: RECURSOS DO TESOURO E/OU PRÓPRIOS. INTERVENIENTE/CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO (FAPEX) FONTE: PROJETO 190024 - CONTRATO UFBA 33/2019 - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IGEO) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) - PROINOVA-IGEO/UFBA. 4.2 A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA FAPEX ESTÁ LIMITADA AO VALOR DE R$ 330.487,39 (TREZENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), NÃO HAVENDO SOLIDARIEDADE ENTRE ESTA FUNDAÇÃO E A UFBA PARA ALÉM DO VALOR ORA ESTABELECIDO | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 19/01/2021 | 16/09/2021 | 930487.39 | 930487.39 | 2069639.74
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/08/2021 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 1.1.1. SUPRIMIR DO CONTRATO O VALOR DE R$ 157.486,69 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE À SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, EQUIVALENTE A 16,93% DO MONTANTE INICIAL CONTRATADO. | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 19/01/2021 | 16/09/2021 | 930487.39 | 773000.8 | 2069639.74
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200120 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO | 00014/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2021 | 14/10/2021 | 02.534.169/0001-57 - EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.010917/2020-01 | 14/10/2021 | 22/04/2023 | 14/10/2021 | 22/04/2023 | 2881879.41 | 2881879.41 | 2881879.42
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/08/2021 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 1.1.1. ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 155.916,82 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, EQUIVALENTE A 16,76% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 19/01/2021 | 16/09/2021 | 930487.39 | 928917.62 | 2069639.74
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 15/09/2021 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PASSANDO O SEU TÉRMINO DE 08/09/2021 PARA 07/11/2021; 1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, PASSANDO O SEU TÉRMINO DE 16/09/2021 PARA 14/04/2022. | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 19/01/2021 | 14/04/2022 | 930487.39 | 773000.8 | 2069639.74
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00014/2021 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 05/11/2021 | 03.373.635/0001-22 - FUNDACAO AROEIRA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 20/2021/GEAMB-VALEC/SUGAT-VALEC/DIREM-VALEC (4626078-SEI) E TERMO DE AUTORIZAÇÃO - VALEC Nº 47/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC (4775284-SEI). | 10/05/2021 | 10/11/2023 | 10/05/2021 | 10/11/2023 | 8030000 | 8357066.7 | 10889344.45
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00014/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2021 | 12/11/2021 | 32.173.864/0001-00 - VETORES ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007675/2021-81 | 12/11/2021 | 12/11/2023 | 12/11/2021 | 12/08/2022 | 848594.22 | 848594.22 | 11153937.54
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00014/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2021 | 23/11/2021 | 04.830.014/0001-93 - ALPHA SERVICE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000777/2021-48 | 23/11/2021 | 18/03/2023 | 23/11/2021 | 18/11/2022 | 717391.02 | 717391.02 | 3586955.1
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00014/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00014/2021 | 26/11/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 14/2021, POR FORÇA DO ARTIGO 78 - INCISO I - E DO ARTIGO 79 - INCISO I - LEI 8666/93. | 26/01/2021 | 30/11/2021 | 26/01/2021 | 30/11/2021 | 169059.37 |  | 169059.36
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158418 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO | 00014/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2021 | 13/12/2021 | 01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001127/2019-36 | 13/12/2021 | 30/07/2023 | 13/12/2021 | 31/12/2022 | 2332499.01 | 2332499.01 | 20992491.09
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/12/2021 | 24.866.406/0001-10 - ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS ALTERAR O VALOR PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 18.210,38 | 21/07/2021 | 22/02/2022 | 22/12/2021 | 22/02/2022 | 73500 | 91710.38 | 165210.38
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 21/12/2021 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 1.1.1 RETIFICAR O ITEM 21.8 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA; ONDE ESTÁ ESCRITO: “ELEVADOR COMERCIAL P/ 08 PASSAGEIROS OU 600KG, 02 PARADAS, PAINEIS, TETO E PORTAS EM AÇO INOX ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX, CABINA 1,10 X 1,40, ALTURA 2,2M, LINHA COMPAQ, MODELO EE600, DA VILLARTA OU SIMILAR (SEM CASA DE MÁQUINA). SUBSTITUIR POR: “ELEVADOR COMERCIAL PARA ACESSIBILIDADE P/ 03 PASSAGEIROS OU 225KG, 02 PARADAS, PAINÉIS, TETO E PORTAS EM AÇO INOX ESCOVADO (SEM CASA DE MÁQUINA).” | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 19/01/2021 | 14/04/2022 | 930487.39 | 928917.62 | 2069639.74
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 21/12/2021 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 1.1.1. SUPRIMIR DO CONTRATO O VALOR DE R$ 29.266,26 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), EQUIVALENTE A 3,15% DO MONTANTE TOTAL CONTRATADO, ACUMULANDO COM O ADITIVO ANTERIORMENTE CELEBRADO O PERCENTUAL DE 20,07%. | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 19/01/2021 | 14/04/2022 | 930487.39 | 958183.88 | 2069639.74
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 21/12/2021 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 1.1.1. ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 76.635,99 (SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 8,24% DO MONTANTE TOTAL CONTRATADO, ACUMULANDO COM O ADITIVO ANTERIORMENTE CELEBRADO O PERCENTUAL DE 24,99%; 1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PASSANDO O SEU TÉRMINO DE 07/11/2021 PARA 06/01/2022. | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 19/01/2021 | 14/04/2022 | 930487.39 | 1034819.87 | 2069639.74
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00014/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 31/03/2022 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | REAJUSTE DE PREÇOS | 17/05/2021 | 17/02/2024 | 17/05/2021 | 17/06/2023 | 1980305.94 | 167433.33 | 5836380.56
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00014/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 13/04/2022 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | PAGAR À CONTRATADA O VALOR TOTAL DE R$35.966,18, REFERENTES AO 1º REAJUSTE SOBRE O CONTRATO, NO PERÍODO DE DEZ/2020 A DEZ/2021, COM ÍNDICE DE 14,0273%. | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 19/01/2021 | 14/04/2022 | 930487.39 | 1034819.87 | 2069639.74
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 13/04/2022 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 90 (NOVENTA) DIAS, PASSANDO O SEU TÉRMINO DE 14/04/2022 PARA 13/07/2022. | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 19/01/2021 | 13/07/2022 | 930487.39 | 1034819.87 | 2069639.74
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/05/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º INCISOS II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 08/05/2022, ENCERRANDO-SE EM 06/08/2022, E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 20/09/2022, ENCERRANDO-SE EM 19/11/2022 | 20/09/2021 | 19/11/2022 | 20/09/2022 | 19/11/2022 | 416246.25 | 416246.25 | 416246.25
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/06/2022 | 32.173.864/0001-00 - VETORES ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 14/2021 ALTERANDO O VALOR, O PRAZO DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 12/11/2021 | 12/11/2023 | 21/06/2022 | 12/08/2022 | 848594.22 | 858778.61 | 11153937.54
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/06/2022 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | SUPRIMIR 0,43% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 11.133,64 (ONZE MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; E ACRESCENTAR 2,39% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 61.916,68 (SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. | 29/09/2021 | 29/09/2023 | 30/06/2022 | 29/09/2023 | 2592865.88 | 2643648.92 | 44390461.92
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 05/08/2022 | 04.830.014/0001-93 - ALPHA SERVICE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR 120 DIAS | 23/11/2021 | 18/03/2023 | 19/11/2022 | 18/03/2023 | 717391.02 | 717391.02 | 3586955.1
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 01/12/2022 | 32.173.864/0001-00 - VETORES ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PROMOVER ADITIVO AO CONTRATO ALTERANDO A VIGENCIA DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 12/11/2021 | 12/11/2023 | 01/12/2022 | 12/11/2023 | 848594.22 | 858778.61 | 11153937.54
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00014/2021 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 21/12/2022 | 03.373.635/0001-22 - FUNDACAO AROEIRA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 1/2022/GEMAB-INFRASA/SUGAT-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI Nº 6347202) E TERMO - AUTORIZAÇÃO - INFRASA Nº 2/2022/ASSDIREM-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI Nº 6407607). | 10/05/2021 | 10/11/2023 | 10/05/2021 | 10/11/2023 | 8030000 | 8742303.12 | 10889344.45
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158418 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/12/2022 | 01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021, POR 07 (SETE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 01/01/2023, ENCERRANDO-SE EM 01/05/2023 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO MODIFICADO, CONFORME DOCUMENTO 122 DOS AUTOS DO PROCESSO. | 13/12/2021 | 30/07/2023 | 01/01/2023 | 30/07/2023 | 2332499.01 | 2332499.01 | 20992491.09
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00014/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 02/02/2023 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | ACRESCENTAR 2,64% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 68.564,85 (SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. | 29/09/2021 | 29/09/2023 | 02/02/2023 | 29/09/2023 | 2592865.88 | 2712213.77 | 44390461.92
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00014/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 02/02/2023 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE R$ 2.712.213,76 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E DOZE MIL. DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 2.911.506,70 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E ONZE MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), PELO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC, CONFORME ITEM 13 DO PROJETO BÁSICO E ITEM 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2021. O ÍNDICE APURADO FOI DE 11,17% NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 A AGOSTO DE 2022. | 29/09/2021 | 29/09/2023 | 29/09/2021 | 29/09/2023 | 2592865.88 | 2911506.7 | 44390461.92
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00014/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 08/03/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 17/05/2021 | 17/02/2024 | 17/06/2023 | 17/02/2024 | 1980305.94 | 515584.18 | 5836380.56
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00014/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2023 | 28/04/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | REAJUSTE DE PREÇOS. | 17/05/2021 | 17/02/2024 | 17/05/2021 | 17/02/2024 | 1980305.94 | 81570.63 | 5836380.56
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00014/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00014/2022 | 06/05/2022 | 05.314.789/0001-79 - QUANTA CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000571/2021-09 | 06/05/2022 | 06/04/2024 | 06/05/2022 | 06/10/2023 | 2315029.75 | 2315029.75 | 27780357
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00014/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00014/2022 | 24/06/2022 | 21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000211/2022-20 | 01/07/2022 | 12/05/2023 | 01/07/2022 | 13/03/2023 | 1265925.5 | 1265925.5 | 11393329.5
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00014/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2022 | 28/06/2022 | 00.598.908/0001-49 - APAGUE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.025802/2021-13 | 29/06/2022 | 23/07/2023 | 29/06/2022 | 25/03/2023 | 1838852.06 | 1838852.06 | 9194260.3
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00014/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00014/2022 | 12/08/2022 | 47.313.766/0001-90 - CONSORCIO MODELADOR SHAS III | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.100231/2022-12 | 12/08/2022 | 12/02/2025 | 12/08/2022 | 12/02/2025 | 9623489.92 | 9623489.92 | 20850894.86
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00014/2022 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 01/08/2022 | 21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | RETIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO QUE CONSTA NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 14/2022, A QUAL PASSA A SER: 2022NE000217. | 01/07/2022 | 12/05/2023 | 01/07/2022 | 13/03/2023 | 1265925.5 | 1265925.5 | 11393329.5
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 158149 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 00014/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2022 | 05/09/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.000317/2022-61 | 05/09/2022 | 05/03/2024 | 05/09/2022 | 05/03/2024 | 1006414.51 | 1006414.51 | 1006414.51
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL | 00014/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2022 | 28/09/2022 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23762.001612/2022-17 | 03/10/2022 | 10/10/2023 | 03/10/2022 | 31/03/2023 | 365995.46 | 365995.46 | 3659954.6
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00014/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/10/2022 | 47.313.766/0001-90 - CONSORCIO MODELADOR SHAS III | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA. | 12/08/2022 | 12/02/2025 | 25/10/2022 | 12/02/2025 | 9623489.92 | 19246979.84 | 20850894.86
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00014/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2022 | 04/11/2022 | 83.838.037/0001-10 - TECBRAS SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001096/2022-88 | 04/11/2022 | 02/05/2023 | 04/11/2022 | 02/05/2023 | 411253.49 | 411253.49 | 411253.49
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL | 00014/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 01/12/2022 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | RETIFICAR O VALOR DA CONTRATAÇÃO, RATIFICANDO O VALOR HOMOLOGADO R$ 365.995,45. | 03/10/2022 | 10/10/2023 | 03/10/2022 | 31/03/2023 | 365995.46 | 365995.46 | 3659954.6
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB | 00014/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2022 | 30/12/2022 | 00.930.087/0001-04 - PRENER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.078693/2021-44 | 30/12/2022 | 30/12/2024 | 30/12/2022 | 30/12/2024 | 14800000 | 14800000
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00014/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2022 | 05/01/2023 | 26.263.297/0001-71 - CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.008217/2022-61 | 05/01/2023 | 05/09/2023 | 05/01/2023 | 05/09/2023 | 796123.7 | 796123.7 | 796123.7
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL | 00014/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/01/2023 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM DATA FINAL NO DIA 10/06/2023. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO PASSANDO PARA 10/02/2023. | 03/10/2022 | 10/10/2023 | 16/01/2023 | 10/06/2023 | 365995.46 | 365995.46 | 3659954.6
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00014/2022 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 24/01/2023 | 21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2022, POR 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2023 A 12/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 08/12/2022 E ENCERRANDO-SE EM 06/02/2023; 1.1.3. SUPRIMIR 26,39% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 334.132,29 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), INCLUÍDO O BDI DE 24,18%, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; 1.1.4. ACRESCENTAR 26,39% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 334.132,29 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), INCLUÍDO O BDI DE 24,18%, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; | 01/07/2022 | 12/05/2023 | 13/03/2023 | 12/05/2023 | 1265925.5 | 1265925.5 | 11393329.5
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00014/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 17/03/2023 | 00.598.908/0001-49 - APAGUE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 120 DIAS, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 26/03/2023 A 23/07/2023, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA 3.1 DO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 390 DIAS, NOS TERMO DO ARTIGO 57, § 1º, III E V DA LEI Nº 8.666/1993. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 120 DIAS, ESTENDENDO-SE ATÉ 01/07/2023, FICANDO ALTERADO O ITEM 3.1.1 DO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 300 DIAS | 29/06/2022 | 23/07/2023 | 26/03/2023 | 23/07/2023 | 1838852.06 | 1838852.06 | 9194260.3
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL | 00014/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 27/04/2023 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM DATA FINAL NO DIA 10/10/2023. | 03/10/2022 | 10/10/2023 | 27/04/2023 | 10/10/2023 | 365995.46 | 365995.46 | 3659954.6
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00014/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 26/05/2023 | 05.314.789/0001-79 - QUANTA CONSULTORIA LTDA | ACRÉSCIMO DE 24,90% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 576.327,35 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; . PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 6 MESES, SENDO O O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 06/10/2023 A 06/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º INCISO IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 06/05/2022 | 06/04/2024 | 06/10/2023 | 06/04/2024 | 2315029.75 | 2315029.75 | 27780357
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00014/2023 | Serviços | 50 - Contrato | 00014/2023 | 04/01/2023 | 37.584.728/0001-18 - J.A CONSTRUTORA PREVINE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.055529/2022-56 | 05/01/2023 | 18/07/2023 | 05/01/2023 | 20/03/2023 | 235632.83 | 235632.83 | 235632.83
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00014/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2023 | 16/02/2023 | 19.858.341/0001-20 - FORCA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.075535/2022-19 | 16/02/2023 | 03/08/2025 | 16/02/2023 | 03/08/2025 | 8699296.23 | 8699296.23
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00014/2023 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 17/03/2023 | 37.584.728/0001-18 - J.A CONSTRUTORA PREVINE LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SEI Nº. 14/2023 DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO (CIDARQ), LOCALIZADO NO CAMPUS SAMAMBAIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG), EM GOIÂNIA/GO, DE 21/03/2023 A 19/05/2023, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO COM A ESPECIFICAÇÃO FÍSICA COMPLETA DAS ETAPAS NECESSÁRIAS À MEDIÇÃO, AO MONITORAMENTO E O CONTROLE DE OBRA, OS QUAIS PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO. | 05/01/2023 | 18/07/2023 | 21/03/2023 | 19/05/2023 | 235632.83 | 235632.83 | 235632.83
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00014/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2023 | 27/04/2023 | 27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.097523/2022-13 | 27/04/2023 | 27/03/2024 | 27/04/2023 | 27/03/2024 | 4401451.97 | 4401451.97 | 4401451.97
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00014/2023 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 19/05/2023 | 37.584.728/0001-18 - J.A CONSTRUTORA PREVINE LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SEI Nº. 14/2023 DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO (CIDARQ), LOCALIZADO NO CAMPUS SAMAMBAIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG), EM GOIÂNIA/GO, DE 20/05/2023 A 18/07/2023. | 05/01/2023 | 18/07/2023 | 20/05/2023 | 18/07/2023 | 235632.83 | 235632.83 | 235632.83
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00014/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00014/2023 | 29/05/2023 | 38.198.860/0001-54 - BDF ENGENHARIA INTEGRADA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.006073/2023-43 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | 170386.42 | 170386.42 | 170386.42
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 50 - Contrato | 00015/2014 | 04/08/2014 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0015/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000254/2013-37 | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 3358228.89 | 2764688.81 | 189134736.44
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2015 | 25/09/2015 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 26 DE NOVEMBRO DE 2016 E AJUSTAR O CRONOGRAMAFÍSICO-FINANCEIRO. | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 27/04/2016 | 26/11/2016 | 3358228.89 | 3358228.89 | 189134736.44
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 25/11/2016 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2014, POR MAIS 686 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS, DE 27/11/2016 A 13/10/2018, E AJUSTAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A, QUE PASSA A SER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO. | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 27/11/2016 | 13/10/2018 | 3358228.89 | 3358228.89 | 189134736.44
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 08/06/2017 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR O ANEXO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO QUANTO AOS PRODUTOS 10 E 15. | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 27/11/2016 | 13/10/2018 | 3358228.89 | 3358228.89 | 189134736.44
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2017 | 09/11/2017 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 27/11/2016 | 13/10/2018 | 3358228.89 | 3358228.89 | 189134736.44
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 23/05/2018 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2014 POR MAIS 212 (DUZENTOS E DOZE) DIAS, DE 13/10/2018 A 13/05/2019 E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONFORME ANEXO A. | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 13/10/2018 | 13/05/2019 | 3358228.89 | 3358228.89 | 189134736.44
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 02/04/2019 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2014 POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, COM INÍCIO EM 14/05/2019 E TÉRMINO EM 13/05/2020, E ADEQIAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONFORME ANEXO A. | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 14/05/2019 | 13/05/2020 | 3358228.89 | 3358228.89 | 189134736.44
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2015 | 18/12/2015 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO ----------(OBSERVAÇÃO: VALOR APLICADO A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2014). REAJUSTE 6,83% R$ 229.297,52 | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 14/05/2019 | 13/05/2020 | 3358228.89 | 3587526.41 | 189134736.44
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2016 | 20/06/2016 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 15/2014 ----------- (OBSERVAÇÃO: VALOR APLICADO A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2016). REAJUSTE DE R$ 33.280,66 (TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 14/05/2019 | 13/05/2020 | 3358228.89 | 3620807.08 | 189134736.44
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 30/03/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | SUPRIMIR 23,64% DO VALOR DO CONTRATO; PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 139 DIAS; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 14/05/2020 | 30/09/2020 | 3358228.89 | 2764688.81 | 189134736.44
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00015/2014 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 25/08/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; E READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 05/08/2014 | 28/02/2021 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 3358228.89 | 2764688.81 | 189134736.44
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00015/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00015/2015 | 28/01/2015 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000512/2015-70 | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 23150000 | 23150000 | 115750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00015/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 26/10/2016 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE EMPREITADA TT-015/2015. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 23150000 | 23150000 | 115750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00015/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | REINÍCIO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT 15/2015. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERMANECE SUSPENSO. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 23150000 | 23150000 | 115750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00015/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 25/06/2020 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 15/2015. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 18 MESES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 15 MESES, COMO INÍCIO EM 16/07/2020 E TÉRMINO EM 16/10/2021. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 16/07/2020 | 16/01/2022 | 23150000 | 23150000 | 115750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00015/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 31/08/2021 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-015/2015-00. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 17/01/2022 E O TÉRMINO EM 17/04/2023. PRORROGA-SE O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 17/10/2021 E O TÉRMINO EM 17/01/2023. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 17/01/2022 | 17/04/2023 | 23150000 | 23150000 | 115750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00015/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 29/07/2022 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | Rerratificação e Alteração de Cláusula Contratual.O prazo para apresentação de Seguro Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional, passa a partir da data de assinatura do presente termo, a corresponder ao período posterior a aceitação dos Projetos Básico e Executivo e, obrigatoriamente, em data anterior à emissão da Ordem de Início dos Serviços de Construção de Postos de Pesagem. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 29/07/2022 | 17/04/2023 | 23150000 | 23150000 | 115750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00015/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 14/12/2022 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 18/04/2023 E O TÉRMINO EM 18/04/2025. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 18/04/2023 | 18/04/2025 | 23150000 | 23150000 | 115750000
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00015/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00015/2019 | 02/09/2019 | 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003208/2019-80 | 05/09/2019 | 05/08/2022 | 05/09/2019 | 05/03/2021 | 129990 | 129990 | 1338605.24
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 154699 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA | 00015/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00015/2019 | 20/12/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020916/2019-68 | 25/03/2020 | 24/09/2022 | 25/03/2020 | 24/03/2021 | 557356.41 | 557356.41 | 5209721.77
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 154699 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA | 00015/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/03/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA 12 CONTRATO | 25/03/2020 | 24/09/2022 | 25/03/2021 | 24/03/2022 | 557356.41 | 581545.67 | 5209721.77
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00015/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/02/2021 | 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, SEM IMPACTO FINANCEIRO E SEM REAJUSTE E PROMOVER ACRÉSCIMO DE 111 (CENTO E ONZE) DIAS NO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA. | 05/09/2019 | 05/08/2022 | 05/03/2021 | 05/11/2021 | 129990 | 129990 | 1338605.24
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 154699 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA | 00015/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 27/09/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ALTERAÇÃO DOS DADOS DA CONTRATANTE, PASSANDO DE “REITORIA - UASG 158009, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM SEDE NA AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 306, BAIRRO TARUMÃ, CURITIBA, ESTADO PARANÁ, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 10.652.179/0001-15” PARA “IFPR – CAMPUS LONDRINA – UASG 154699, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº10.652.179/0019-44, COM SEDE NA RUA JOÃO XXIII, 600, BAIRRO JARDIM DOM BOSCO, LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ”, COM BASE NO ARTIGO 65, § 8O DA LEI Nº 8.666/93. | 25/03/2020 | 24/09/2022 | 25/03/2020 | 24/03/2022 | 557356.41 | 581545.67 | 5209721.77
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00015/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 03/11/2021 | 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, COM FUNDAMENTO NO INC. I DO ART. 58 DA LEI 8.666/1993 E INC. V, §1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 | 05/09/2019 | 05/08/2022 | 05/11/2021 | 05/08/2022 | 129990 | 129990 | 1338605.24
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00015/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 03/02/2022 | 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 – UASG 158123 - CONTRATO 15/2019 RDC 007/2019, PROCESSO 23223.003208/2019-80. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – REITORIA - CNPJ 10.723.648/0001-40. CONTRATADO: MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 17.754.152/0001-82. OBJETO: REAJUSTE DE PREÇO, CALCULADO DE ACORDO COM INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 A AGOSTO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 4,60%, O QUE CORRESPONDE A R$5.529,32, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93 E IN SEGES/MP Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$135.519,32. DATA DE ASSINATURA 03/02/2022. | 05/09/2019 | 05/08/2022 | 05/09/2019 | 05/08/2022 | 129990 | 135519.32 | 1338605.24
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 154699 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA | 00015/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/03/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 (SEIS) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 15/2019-LONDRINA, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART. 57, § 1O, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/03/2022 E TÉRMINO EM 24/09/2022. | 25/03/2020 | 24/09/2022 | 24/03/2022 | 24/09/2022 | 557356.41 | 581545.67 | 5209721.77
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00015/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2019 | 08/01/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000251/2019-17 | 08/01/2020 | 28/05/2021 | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 136000 | 136000 | 136000
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00015/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 07/11/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM A SUSPENSÃO TEMPORARIA DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/01/2020 NOS TERMOS PREVISTONO ART. 78, XIV DA LEI 8.666/1993. CLAUSULA SEGUNDA - DA SUSPENSÃO, PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA SUSPENSA A VIGENCIA DO CONTRATO PELOPRAZO DE 210 DIAS, COM INICIO 05/04/20 A 31/10/20. CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO, O CONTRATO FICA NOS TERMOS DO ART.57 DA LEI 8.666/93 ,PRORROGADO PELO PRAZO DE 210 DIAS COM INICIO EM08/01/20 E TERMINO EM 28/05/2021. FUNDAMENTO LEGAL: AMPARO LEGAL NOS ART. 78, XIVPARAG. 1, III C/C ART.79, ART. 5 DA LEI 8.666/1993, EM CONF. NOTA 00078/2020-GAB-PF CPII/PFCP .VIGÊNCIA: 08/01/2020 A 28/05/2020. VALOR TOTAL: R$136.000,00. FONTE: 8100000000 - 2019NE800240. DATA DE ASSINATURA: 08/01/2020. (SICON - 22/12/2020) 155631-15201-2020NE800076) | 08/01/2020 | 28/05/2021 | 10/11/2020 | 28/05/2021 | 136000 | 136000 | 136000
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155631 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II | 00015/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/04/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PELO PRESENTE TERMO, FICA RETIFICADO: DATA DE INÍCIO NO TERMO DE CONTATO – 0 8/01/2020 (210) DIAS DE PRAZO CONTRATUAL; PERÍODO DE SUSPENSÃO DO CONTATO DEVIDO À PANDEMÍA (1º TERMO ADITIVO - 05/04/2020 A 01/11/2020). OBS: PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO - 210 DIAS (7 MESES), PODENDO SER PRORROGADO POR UM PRAZO IGUAL): 1° PERIODO DO PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE CONTRATO - 08/01/2020 A 05/04/2020 = 89 DIAS. 2º PERÍODO DO PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE CONTRATO (CONTINUIDADE APÓS A SUSPENSÃO) - 01/11/2020 A 02/ 0 3/ 2 0 2 1 = 121 DIAS. 2º TERMO ADITIVO/PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR UM NOVO PERÍODO DE 210 DIAS - 02/03/2021 A 07/10/2021. | 08/01/2020 | 28/05/2021 | 29/07/2021 | 07/10/2021 | 136000 | 136000 | 136000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00015/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00015/2020 | 07/08/2020 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23763.001024/2019-78 | 07/08/2020 | 07/11/2022 | 07/08/2020 | 07/06/2022 | 9034999.94 | 9034999.94 | 20565429.72
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00015/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00015/2020 | 25/09/2020 | 34.127.777/0001-33 - UNO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002212/2020-64 | 09/11/2020 | 09/01/2022 | 09/11/2020 | 09/01/2022 | 185476.85 | 185476.85 | 185476.85
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00015/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2020 | 25/06/2020 | 28.445.184/0001-12 - LML CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153750/2020-46 | 29/06/2020 | 29/05/2022 | 29/06/2020 | 29/04/2021 | 393040.41 | 393040.41 | 786080.82
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00015/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00015/2020 | 02/04/2020 | 34.536.178/0001-73 - R2 PROJETOS E CONTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075..05005/2/20-18 | 02/04/2020 | 26/01/2021 | 02/04/2020 | 26/01/2021 | 15875.79 | 15875.79 | 15875.79
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | 00015/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00015/2020 | 03/12/2020 | 11.453.448/0001-87 - CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001051/2020-03 | 04/12/2020 | 09/02/2021 | 04/12/2020 | 04/12/2021 | 2790484.3 | 2790484.3 | 2790484.3
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00015/2020 | 14/05/2020 | 17.930.351/0001-02 - PROJETAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100157/2019-76 | 01/06/2020 | 07/04/2023 | 01/06/2020 | 23/09/2021 | 492638.34 | 492638.34 | 3317967.63
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00015/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 10/12/2020 | 34.536.178/0001-73 - R2 PROJETOS E CONTRUCOES LTDA | ACRESCENTAR R$ 3.432,86 QUE REPRESENTA21,62% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. O VALOR TOTAL CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 19.308,65.O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 38 DIAS PASSANDO PARA 188 DIAS CORRIDOS , ENCERRANDO EM 11/10/2020. | 02/04/2020 | 26/01/2021 | 10/12/2020 | 26/01/2021 | 15875.79 | 3432.86 | 15875.79
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00015/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00015/2020 | 28/04/2020 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.008134/2020-73 | 28/04/2020 | 28/01/2022 | 28/04/2020 | 28/08/2021 | 26000000 | 26000000 | 58108431.93
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00015/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00015/2020 | 29/12/2020 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039105/2020-61 | 25/01/2021 | 25/06/2021 | 25/01/2021 | 05/01/2022 | 994541.67 | 994541.67 | 994541.67
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | 00015/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00015/2020 | 09/02/2021 | 11.453.448/0001-87 - CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA | RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/93. | 04/12/2020 | 09/02/2021 | 04/12/2020 | 09/02/2021 | 2790484.3 |  | 2790484.3
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00015/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/04/2021 | 28.445.184/0001-12 - LML CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO, POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E INSTALAÇÕES DE GÁS PARA REFORMA DO GALPÃO DA FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. EMBASAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 78, INCISO XIV E 79, §5º, DA LEI Nº8.666/93. O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA SUSPENSO, POR 48(QUARENTA E OITO) DIAS, DE 14 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2021. | 29/06/2020 | 29/05/2022 | 29/06/2020 | 29/04/2021 | 393040.41 | 393040.41 | 786080.82
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00015/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/05/2021 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL, AJUSTES NO ENDEREÇO DO CONSÓRCIO DO PISF E INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE DE CONTRATO | 28/04/2020 | 28/01/2022 | 28/04/2020 | 28/08/2021 | 26000000 | 26000000 | 58108431.93
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/06/2021 | 17.930.351/0001-02 - PROJETAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | RETIFICÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 01/06/2020 | 07/04/2023 | 24/11/2021 | 28/01/2022 | 492638.34 | 492638.34 | 3317967.63
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00015/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00015/2020 | 25/06/2021 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 15/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CÂMPUS GUARAPUAVA E A EMPRESA LAÇO SERVIÇOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS EIRELI TENDO EM VISTA A INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO. | 25/01/2021 | 25/06/2021 | 25/01/2021 | 25/06/2021 | 994541.67 |  | 994541.67
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00015/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 01/07/2021 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | alteração dos prazos de vigência e de execução, constantes da Cláusula Décima - Prazos, Subcláusula Primeira e Subcláusula Segunda do contrato e a readequação e ampliação dos quantitativos necessários a viabilizar a prestação dos serviços por mais 5 (cinco) meses, conforme a Planilha (3207344). | 28/04/2020 | 28/01/2022 | 01/07/2021 | 28/01/2022 | 26000000 | 32108431.93 | 58108431.93
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00015/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/07/2021 | 28.445.184/0001-12 - LML CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 11(ONZE)MESES, INICIANDO EM 29 DE ABRIL DE 2021 E TERMINANDO EM 29 DE MARÇO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 06(SEIS)MESES, INICIANDO EM 26 DE ABRIL DE 2021 E TERMINANDO EM 26 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. AMPARADO COM BASE NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 29/06/2020 | 29/05/2022 | 29/06/2020 | 29/03/2022 | 393040.41 | 393040.41 | 786080.82
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00015/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 26/10/2021 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | REAJUSTE DO CONTRATO 15/2020, DE ACORDO COM A CLAUSULA 6 DO EDITAL E NO § 7º DO ARTIGO 81 DA LEI Nº 13.303/2016. | 07/08/2020 | 07/11/2022 | 07/08/2020 | 07/06/2022 | 9034999.94 | 9912893.06 | 20565429.72
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00015/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/11/2021 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE R$ 249.865,02, CORRESPONDENTE A 2,77% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE R$ 215.220,77 , CORRESPONDENTE A 2,38% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; SUPRESSÃO QUALITATIVA DE R$ 88.694,25, CORRESPONDENTE A 0,98% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; E SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE R$ 6.569,77, CORRESPONDENTE A 0,07% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO | 07/08/2020 | 07/11/2022 | 07/08/2020 | 07/06/2022 | 9034999.94 | 10282714.83 | 20565429.72
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 25/01/2022 | 17.930.351/0001-02 - PROJETAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 01/06/2020 | 07/04/2023 | 28/01/2022 | 25/09/2022 | 492638.34 | 492638.34 | 3317967.63
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00015/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 23/02/2022 | 28.445.184/0001-12 - LML CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 10.873,29 (DEZ MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), SENDO QUE DESTE VALOR R$ 3.224,83 (TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) SÃO REFERENTES A ITENS NOVOS E R$ 7.648,46 (SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) A ITENS ACRESCIDOS. O VALOR DE ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A 2,77% DO VALOR GLOBAL DE R$ 393.040,41 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E QUARENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS); - SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO DE R$ 4.040,51 (QUATRO MIL E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 1,03% DO VALOR GLOBAL DE R$ 393.040,41 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E QUARENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS); - ADITAMENTO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 2 (DOIS) MESES, PASSANDO DE 29/03/2022 PARA 29/05/2022, EM FUNÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E O ADITAMENTO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM 2 (DOIS) MESES, PASSANDO DE 26/10/2021 PARA 26/12/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 29/06/2020 | 29/05/2022 | 29/03/2022 | 29/05/2022 | 393040.41 | 393040.41 | 786080.82
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00015/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 01/06/2022 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 5 (CINCO) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/06/2022 A 007/11/2022 E A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. | 07/08/2020 | 07/11/2022 | 07/06/2022 | 07/11/2022 | 9034999.94 | 10282643.97 | 20565429.72
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 15/07/2022 | 17.930.351/0001-02 - PROJETAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | SUPRESSÃO DE 58,50% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A REDUÇÃO TOTAL É DE R$ 288.188,05. E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 45 DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/06/2022 A 11/08/2022. | 01/06/2020 | 07/04/2023 | 15/07/2022 | 25/09/2022 | 492638.34 | 204450.29 | 3317967.63
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00015/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 02/08/2022 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE R$ 228.704,58 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 2,22% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE R$ 56.834,66 (CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 0,55% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE R$ 285.539,25 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 2,78% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, I E II DA LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016 E NO ARTIGO 103, I E II DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH. | 07/08/2020 | 07/11/2022 | 02/08/2022 | 07/11/2022 | 9034999.94 | 10282714.82 | 20565429.72
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 23/09/2022 | 17.930.351/0001-02 - PROJETAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO. | 01/06/2020 | 07/04/2023 | 25/09/2022 | 07/02/2023 | 492638.34 | 204450.29 | 3317967.63
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 16/12/2022 | 17.930.351/0001-02 - PROJETAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 01/06/2020 | 07/04/2023 | 07/02/2023 | 07/04/2023 | 492638.34 | 204450.29 | 3317967.63
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00015/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2021 | 14/01/2021 | 18.929.177/0001-32 - JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.029033/2020-97 | 01/02/2021 | 27/04/2022 | 01/02/2021 | 29/09/2021 | 1245254.36 | 1245254.36 | 1245254.36
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00015/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2021 | 19/01/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009164/2020-53 | 26/01/2021 | 01/12/2021 | 26/01/2021 | 25/01/2022 | 650701.07 | 650701.07 | 650701.08
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00015/2021 | 19/04/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000176/2020-37 | 26/04/2021 | 17/05/2024 | 26/04/2021 | 15/05/2023 | 3195000 | 3195000 | 34354041.6
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO | 00015/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00015/2021 | 18/06/2021 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.009935/2020-12 | 21/06/2021 | 20/02/2023 | 21/06/2021 | 20/06/2022 | 1680000 | 1680000 | 10821164.19
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/06/2021 | 18.929.177/0001-32 - JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 015/2021 – REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS CENTRO DO IFSC, DE MODO A ATENDER AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, PRECONIZADOS PELA NBR 9050/2020, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CÂMPUS E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. | 01/02/2021 | 27/04/2022 | 01/02/2021 | 28/12/2021 | 1245254.36 | 1245254.36 | 1245254.36
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155909 - COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) | 00015/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2021 | 09/08/2021 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.015176/2020-41 | 09/08/2021 | 07/08/2023 | 09/08/2021 | 08/06/2022 | 1550499.3 | 1550499.3 | 25644714.9
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00015/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2021 | 09/09/2021 | 41.320.417/0001-19 - CONPATE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.002809/2018-43 | 09/09/2021 | 09/06/2023 | 09/09/2021 | 09/08/2022 | 15440345.17 | 15440345.17 | 225737785.27
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00015/2021 | Compras | 50 - Contrato | 00015/2021 | 31/08/2021 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.019648/2020-39 | 31/08/2021 | 19/11/2023 | 31/08/2021 | 19/11/2023 | 69587100 | 13440052.49 | 13440052.47
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00015/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2021 | 28/09/2021 | 07.975.597/0001-39 - IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.020734/2020-03 | 28/09/2021 | 27/03/2023 | 28/09/2021 | 27/03/2023 | 37588925.5 | 3758892.55 | 4246466.8
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200120 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO | 00015/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2021 | 08/10/2021 | 02.534.169/0001-57 - EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.010917/2020-01 | 08/10/2021 | 16/04/2023 | 08/10/2021 | 16/04/2023 | 2850264.13 | 2850264.13 | 2850264.2
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 18/10/2021 | 18.929.177/0001-32 - JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 015/2021 – REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS CENTRO DO IFSC, DE MODO A ATENDER AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, PRECONIZADOS PELA NBR 9050/2020 | 01/02/2021 | 27/04/2022 | 01/02/2021 | 26/12/2022 | 1245254.36 | 1245254.36 | 1245254.36
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00015/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2021 | 23/11/2021 | 19.703.302/0001-54 - CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007484/2021-19 | 23/11/2021 | 22/03/2023 | 23/11/2021 | 23/07/2022 | 525906.46 | 525906.46 | 4206239.69
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00015/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00015/2021 | 29/11/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 15/2021, POR FORÇA DO ARTIGO 78 - INCISO I - E DO ARTIGO 79 - INCISO I - LEI 8666/93 | 26/01/2021 | 01/12/2021 | 26/01/2021 | 01/12/2021 | 650701.07 |  | 650701.08
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00015/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2021 | 28/12/2021 | 04.628.047/0001-55 - CONSTRUTORA VALERIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.014496/2021-59 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 851368.72 | 851368.72 | 2025521.26
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/01/2022 | 18.929.177/0001-32 - JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 015/2021 – REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS CENTRO DO IFSC, DE MODO A ATENDER AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, PRECONIZADOS PELA NBR 9050/2020 | 01/02/2021 | 27/04/2022 | 01/02/2021 | 27/04/2022 | 1245254.36 | 1245254.36 | 1245254.36
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 27/01/2022 | 07.975.597/0001-39 - IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS E QUANTITATIVOS AO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO PELO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LEI N° 8.666/93 E CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO | 28/09/2021 | 27/03/2023 | 28/09/2021 | 27/03/2023 | 37588925.5 | 3706844.12 | 4246466.8
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO | 00015/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/03/2022 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | EFETUAR ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL ATRAVÉS DA INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NO VALOR DE R$117.496,24 (CENTO E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 6,99% (SEIS INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO;EFETUAR A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO ATRAVÉS DO ADITAMENTO DE R$ 63.681,52 (SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 3,79% (TRÊS INTEIROS E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E EFETUAR A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 64.991,77 (SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 3,87% (TRÊS INTEIROS E OITENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. | 21/06/2021 | 20/02/2023 | 21/06/2021 | 20/06/2022 | 1680000 | 1796185.96 | 10821164.19
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO | 00015/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/05/2022 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2021 POR MAIS 111 (CENTO E ONZE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/06/2022 A 11/10/2022. | 21/06/2021 | 20/02/2023 | 21/06/2021 | 11/10/2022 | 1680000 | 1796185.96 | 10821164.19
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00024/2022 | 28/04/2022 | 07.975.597/0001-39 - IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS E QUANTITATIVOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISO I, C/C ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 8.666, DE 1993, BEM COMO NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E DÉCIMA-QUINTA DO REFERIDO CONTRATO. | 28/09/2021 | 27/03/2023 | 28/09/2021 | 27/03/2023 | 37588925.5 | 4246466.75 | 4246466.8
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155909 - COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/12/2021 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/06/2022 A 08/08/2022; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO, ESTENDENDO O PRAZO INICIAL PREVISTO PARA FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA, DE 07/12/2021 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PARA ATÉ 07/04/2022. | 09/08/2021 | 07/08/2023 | 09/06/2022 | 08/08/2022 | 1550499.3 | 1550499.3 | 25644714.9
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 01/07/2022 | 19.703.302/0001-54 - CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 15/2021 ALTERANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 23/11/2021 | 22/03/2023 | 01/07/2022 | 20/01/2023 | 525906.46 | 525906.46 | 4206239.69
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00047/2022 | 08/07/2022 | 41.320.417/0001-19 - CONPATE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TER POR OBJETO PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA E READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. EM DECORRÊNCIA DA READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL, O CONTRATO DNOCS Nº 15/2021 SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 3.198.842,87 (TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)​, QUE EQUIVALEM A 20,72% DO VALOR CONTRATUAL. | 09/09/2021 | 09/06/2023 | 09/08/2022 | 09/12/2022 | 15440345.17 | 18639188.04 | 225737785.27
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155909 - COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/07/2022 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/08/2022 A 08/10/2022; B) A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO, ESTENDENDO O PRAZO INICIAL PREVISTO PARA FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA, DE 08/04/2022 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PARA ATÉ 07/08/2022. | 09/08/2021 | 07/08/2023 | 09/08/2022 | 08/10/2022 | 1550499.3 | 1550499.3 | 25644714.9
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155909 - COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) | 00015/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 04/08/2022 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL, A PARTIR DA DATA 09/01/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 198.935,45 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), APLICANDO-SE O ÍNDICE INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) REFERENTE EXCLUSIVAMENTE AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE (CONTADA DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA), ENCERRADA EM 08/01/2022, DEVENDO DESCONSIDERAR, PORTANTO, AS OBRIGAÇÕES INICIADAS DENTRO DO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 21180790), AVALIADA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO NO DESPACHO - SEI SIF (21216611), COM O MÉRITO NORMATIVO E LEGAL APRECIADO NA NOTA - SEI (22436474). | 09/08/2021 | 07/08/2023 | 09/08/2021 | 08/06/2022 | 1550499.3 | 1749434.75 | 25644714.9
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO | 00015/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 27/09/2022 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 35 (TRINTA E CINCO) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/10/2022 A 15/11/2022, COM FULCRO NO ARTIGO 93, § 2º, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH. | 21/06/2021 | 20/02/2023 | 12/10/2022 | 15/11/2022 | 1680000 | 1796185.96 | 10821164.19
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/09/2022 | 04.628.047/0001-55 - CONSTRUTORA VALERIO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES; ACRESCENTAR 49,91% (QUARENTA E NOVE INTEIROS E NOVENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 423.201,71 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;​ SUPRIMIR 11,79% (ONZE INTEIROS E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 100.417,89 (CEM MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR o item 3.1 da Cláusula Terceira – Preço, em função do acréscimo, passando o valor da contratação ao montante global contratado de R$ 1.174.152,54 (um milhão cento e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), representando um acréscimo de R$ 322.783,82 (trezentos e vinte dois mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos);ALTERAR o Item 2.2. da Cláusula Segunda- Vigência, em função da prorrogação da execução, passando o prazo de execução deste contrato para 8 meses. | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 30/09/2022 | 31/01/2023 | 851368.72 | 1174152.54 | 2025521.26
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155909 - COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 03/10/2022 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/10/2022 A 08/12/2022; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO, ESTENDENDO O PRAZO INICIAL PREVISTO PARA FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA, DE 08/08/2022 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PARA ATÉ 07/12/2022. | 09/08/2021 | 07/08/2023 | 09/10/2022 | 08/12/2022 | 1550499.3 | 1749434.75 | 25644714.9
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 19/10/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 26/04/2021 | 17/05/2024 | 26/04/2021 | 15/05/2023 | 3195000 | 3561498.45 | 34354041.6
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO | 00015/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 16/11/2022 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 21 (VINTE E UM) DIAS, COM INÍCIO EM 16/11/2022 E ENCERRAMENTO 06/12/2022 E EFETUAR A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 81, §1º, DA LEI Nº 13.303/2016 E DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 103 DO RLCE, DE ACORDO COM OS CÁLCULOS PRESENTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO (PLANILHA DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO (24280719) E PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO (24280778) E CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: 1- EFETUAR ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL ATRAVÉS DA INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NO VALOR DE R$15.231,59 (QUINZE MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 0,90% (NOVENTA CENTÉSIMOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; 2- EFETUAR A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO ATRAVÉS DO ADITAMENTO DE R$87.999,25 (OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) , O QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 5,23% (CINCO INTEIROS E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; 3 - EFETUAR A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO NO VALOR DE R$59.888,00 (CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS) , O QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 3,56% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E SEIS CENTÉSIMOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO). | 21/06/2021 | 20/02/2023 | 16/11/2022 | 06/12/2022 | 1680000 | 1840234.39 | 10821164.19
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00076/2022 | 01/12/2022 | 41.320.417/0001-19 - CONPATE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DNOCS Nº 15/2021 FICA PRORROGADO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CRONOGRAMA DO ADITIVO (SEI Nº 1190088), E PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 09/12/2022. | 09/09/2021 | 09/06/2023 | 09/12/2022 | 09/06/2023 | 15440345.17 | 18639188.04 | 225737785.27
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO | 00015/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 07/12/2022 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/12/2022 A 20/01/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 93, § 2º, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH. | 21/06/2021 | 20/02/2023 | 07/12/2022 | 20/01/2023 | 1680000 | 1840234.99 | 10821164.19
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155909 - COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 07/12/2022 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/12/2022 A 08/04/2023; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO, ESTENDENDO O PRAZO INICIAL PREVISTO PARA FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA, DE 08/12/2022 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PARA ATÉ 07/04/2023. | 09/08/2021 | 07/08/2023 | 09/12/2022 | 08/04/2023 | 1550499.3 | 1749434.75 | 25644714.9
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00088/2022 | 30/12/2022 | 41.320.417/0001-19 - CONPATE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. EM DECORRÊNCIA DA READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL, O CONTRATO DNOCS Nº 03/2021 SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 4.614.279,06 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUATORZE MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) E UM DECRÉSCIMOS DE R$ 630.019,11 (SEISCENTOS E TRINTA MIL DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS). | 09/09/2021 | 09/06/2023 | 30/12/2022 | 09/06/2023 | 15440345.17 | 22623447.99 | 225737785.27
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 05/09/2022 | 19.703.302/0001-54 - CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS LTDA | PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 15/2021 ALTERANDO O VALOR, A VIGENCIA DE EXECUÇÃO E A VIGENCIA DE CONTRATO, EM VIRTUDE DE ADEQUAÇÃOES PARA CONCLUSÃO DO OBJETO. | 23/11/2021 | 22/03/2023 | 05/09/2022 | 22/03/2023 | 525906.46 | 525761.89 | 4206239.69
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO | 00015/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 20/01/2023 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 93, § 2º, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH. | 21/06/2021 | 20/02/2023 | 21/01/2023 | 20/02/2023 | 1680000 | 1840234.99 | 10821164.19
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 09/03/2023 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. | 26/04/2021 | 17/05/2024 | 15/05/2023 | 17/05/2024 | 3195000 | 3561498.45 | 34354041.6
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00015/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00017/2022 | 16/11/2022 | 07.975.597/0001-39 - IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021 PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC. | 28/09/2021 | 27/03/2023 | 28/09/2021 | 27/03/2023 | 37588925.5 | 4592446.66 | 4246466.8
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155909 - COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) | 00015/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 06/04/2023 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/04/2023 A 07/08/2023. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO (28924861), ESTENDENDO O PRAZO INICIAL PREVISTO PARA FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA, DE 08/04/2023 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PARA ATÉ 06/08/2023. | 09/08/2021 | 07/08/2023 | 09/04/2023 | 07/08/2023 | 1550499.3 | 1749434.75 | 25644714.9
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 17/05/2023 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS. | 26/04/2021 | 17/05/2024 | 26/04/2021 | 17/05/2024 | 3195000 | 222254.5 | 34354041.6
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2022 | 06/05/2022 | 10.485.488/0001-48 - CONSTRUTORA PLATO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000545/2021-72 | 06/05/2022 | 06/11/2024 | 06/05/2022 | 06/05/2024 | 18301755.11 | 18301755.11 | 411399232.82
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00015/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2022 | 20/07/2022 | 01.749.067/0001-96 - LINE PRO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.023403/2022-73 | 20/07/2022 | 20/02/2024 | 20/07/2022 | 20/02/2024 | 774786.96 | 774786.96 | 774786.96
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00015/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2022 | 23/08/2022 | 26.742.502/0001-81 - SETEH ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000037/2022-29 | 05/09/2022 | 23/08/2023 | 05/09/2022 | 05/02/2023 | 302213.83 | 302213.83 | 664870.47
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00015/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 03/02/2023 | 26.742.502/0001-81 - SETEH ENGENHARIA LTDA | O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO do contrato nº 15/2022 firmado entre as partes acima qualificadas em 23/08/2022, nos termos previstos em sua cláusula segunda, na forma do artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93. | 05/09/2022 | 23/08/2023 | 05/02/2023 | 22/03/2023 | 302213.83 | 302213.83 | 664870.47
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00015/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 24/02/2023 | 10.485.488/0001-48 - CONSTRUTORA PLATO LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 06/05/2022 | 06/11/2024 | 06/05/2024 | 06/11/2024 | 18301755.11 | 18718927.51 | 411399232.82
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00015/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 21/03/2023 | 26.742.502/0001-81 - SETEH ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 23/08/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ARTIGO 57, § 1º, INCISOS II E V, DA LEI Nº 8.666/93. | 05/09/2022 | 23/08/2023 | 22/03/2023 | 23/08/2023 | 302213.83 | 302213.83 | 664870.47
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00015/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00015/2023 | 01/02/2023 | 31.512.534/0001-20 - JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.035861/2022-35 | 06/03/2023 | 02/09/2023 | 06/03/2023 | 02/09/2023 | 230101.29 | 230101.29 | 230101.29
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 50 - Contrato | 00016/2015 | 10/12/2015 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0016/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000170/2015-05 | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 10/12/2015 | 25/01/2023 | 4114044.37 | 4114044.37 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 27/04/2016 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 10/12/2015 | 26/08/2018 | 4114044.37 | 3895000 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 28/11/2017 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NA FORMA DISPOSTA NO ANEXO A. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 28/11/2017 | 26/08/2018 | 4114044.37 | 3895000 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 14/05/2018 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2015. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE DE 26/08/2018 PARA 28/08/2019, BEM COMO A REPROGRAMAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS CONSTANTES DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO “A” DESTE INSTRUMENTO. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 26/08/2018 | 28/08/2019 | 4114044.37 | 0.01 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 15/07/2019 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2015 DE 29/08/2019 PARA 28/02/2020, BEM COMO ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONFORME ANEXO A. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 29/08/2019 | 28/02/2020 | 4114044.37 | 3895000 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2017 | 09/03/2017 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 16/2015. ------------- OBSERVAÇÃO: (VALOR APLICADO A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016). REAJUSTE DE R$ 28.101,93 | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 28/08/2019 | 28/02/2020 | 4114044.37 | 3923101.93 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2018 | 16/10/2018 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 16/2015.-------------- OBSERVAÇÃO: ( VALOR APLICADO A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2017). REAJUSTE NO VALOR DE R$ 35.503,35 (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PASSANDO VALOR TOTAL DO INSTRUMENTO DE R$ 3.923.101,93 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, CENTOS E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 3.958.605,29 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), TENDO EM VISTA O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, A SER APLICADO AOS VALORES CONSTANTES DA AVENÇA A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2017. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 28/08/2019 | 28/02/2020 | 4114044.37 | 3958605.29 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2019 | 19/08/2019 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 16/2015.----------------- OBSERVAÇÃO: (VALOR APLICADO A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2018). REAJUSTE NO VALOR DE R$ 37.290,91 (TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), PASSANDO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 3.958.605,29 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 3.995.896,20 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), TENDO EM VISTA O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, A SER APLICADO AOS VALORES CONSTANTES DA AVENÇA A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 28/08/2019 | 28/02/2020 | 4114044.37 | 3895000 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 27/02/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 28/02/2020 PARA 28/02/2021, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 4114044.37 | 3895000 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 20/10/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; SUPRIMIR 22,31% O VALOR INICIAL DO CONTRATO, REFERENTE ÀEXCLUSÃO DOS PRODUTOS RELATIVOS À LICENÇA DE INSTALAÇÃO DAS RODOVIAS BR 153/PR/SC, BR 476, BR282/SC; ACRESCER 24,95% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE À INCLUSÃO DOS PRODUTOS PARA EIA/RIMA EM CONSONÂNCIA COM TERMO DEREFERÊNCIA DO IAP; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO; CONVERTER E APROVEITAR O PRODUTO 21 PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LP. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 01/03/2021 | 28/12/2021 | 4114044.37 | 118148.17 | 211215096.19
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00016/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00016/2015 | 28/01/2015 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000513/2015-14 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 44200000 | 44200000 | 221000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00016/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 26/10/2016 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE EMPREITADA TT-016/2015. | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 44200000 | 44200000 | 221000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00016/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 18/02/2019 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA CONSÓRCIADA LENC - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA PASSANDO A USAR O NOME EMPRESARIAL EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DOSSUBITENS 4.1, 4.2, 4.5.10 E 4.5.11 DA CLAUSULAQUARTA DO CONTRATO. O PRAZO REINICIA 18/02/20189, RESTANDO 3 DIAS CONS. A RESTITUIR. VENCIMENTO PARA 21/08/2020, MAIS 18 MESES, POSTERGANDO SE ASSIM O PRAZO FINAL PARA 21/08/2020. GESTOR:EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DIR. | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 21/02/2019 | 21/08/2020 | 44200000 | 44200000 | 221000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00016/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 23/06/2020 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 16/2015. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 15 MESES E DA EXECUÇÃO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 22/08/2020 ATÉ 22/08/2021. | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 22/08/2020 | 22/11/2021 | 44200000 | 44200000 | 221000000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 10/02/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA READEQUADO O PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 22F PARA 23/04/2021. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 10/12/2015 | 28/12/2021 | 4114044.37 | 4114044.37 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 31/03/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 28/12/2021 | 25/01/2023 | 4114044.37 | 4114044.37 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 21/05/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 10/12/2015 | 25/01/2023 | 4114044.37 | 4114044.37 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 21/05/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 10/12/2015 | 25/01/2023 | 4114044.37 | 4114044.37 | 211215096.19
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00016/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 15/09/2021 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) MESES, COM INÍCIO EM 23/11/2021 E TÉRMINO EM 23/02/2023, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 15/09/2021 E O TÉRMINO DOS SERVIÇOS PREVISTO PARA A DATA DE 15/12/2022​. | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 23/11/2021 | 23/02/2023 | 44200000 | 44200000 | 221000000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 23/09/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 10/12/2015 | 25/01/2023 | 4114044.37 | 4114044.37 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2021 | 01/11/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REAJUSTAR O VALOR DE R$ 56.689,30 (CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 4.114.044,37 (QUATRO MILHÕES, CENTO E QUATORZE MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 4.170.733,67 (QUATRO MILHÕES, CENTO E SETENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), A CONTAR DE NOVEMBRO DE 2020. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 10/12/2015 | 25/01/2023 | 4114044.37 | 4170733.67 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 21/03/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 10/12/2015 | 25/01/2023 | 4114044.37 | 4170733.67 | 211215096.19
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00016/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 19/07/2022 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | RERRATIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 016/15-00. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO: O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE SEGURO RISCO DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL, PASSA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, A CORRESPONDER AO PERÍODO POSTERIOR A ACEITAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E, OBRIGATORIAMENTE, EM DATA ANTERIOR À EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM. | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 27/07/2022 | 23/02/2023 | 44200000 | 44200000 | 221000000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 15/09/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 15/09/2022 | 25/01/2023 | 4114044.37 | 4170733.67 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00013/2022 | 31/10/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 31/10/2022 | 25/01/2023 | 4114044.37 | 4170733.67 | 211215096.19
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00014/2023 | 24/01/2023 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO AS ALTERAÇÕES ELENCADAS ABAIXO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 3/2022/GEVTEA-INFRASA/SUGAT-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA SEI Nº (6394549), PROPOSIÇÃO - INFRASA Nº 7/2023/ASSDIREM-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA SEI Nº (6730928) E CERTIDÃO SEI N° (6737386). PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA | 10/12/2015 | 25/12/2023 | 25/01/2023 | 25/12/2023 | 4114044.37 | 4170733.67 | 211215096.19
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00016/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2018 | 20/02/2018 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.430034/2017-11 | 17/01/2020 | 16/04/2020 | 20/02/2018 | 19/02/2019 | 2443000 | 2443000 | 7390594.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00016/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 18/09/2018 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | ACRESCER O VALOR DE R$ 162.368,58 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), EQUIVALENTE AO PERCENTUAL, APROXIMADO, DE 6,65%, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO; E SUPRIMIR O VALOR DE R$ 102.647,25 (CENTO E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), EQUIVALENTE AO PERCENTUAL, APROXIMADO, DE 4,10%, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO. | 17/01/2020 | 16/04/2020 | 20/02/2018 | 19/02/2019 | 2443000 | 2502721.33 | 7390594.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00016/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 25/01/2019 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2017 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 A 20 JUNHO DE 2019. | 17/01/2020 | 16/04/2020 | 20/02/2019 | 20/06/2019 | 2443000 | 2502721.33 | 7390594.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00016/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 12/06/2019 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | ACRESCER O VALOR DE R$ 57.467,62 (CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), EQUIVALENTE AO PERCENTUAL, APROXIMADO, DE 2,35%, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO; E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM MAIS 49 (QUARENTA E NOVE) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 259 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO; E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 17/01/2020 | 16/04/2020 | 21/06/2019 | 19/10/2019 | 2443000 | 2560188.95 | 7390594.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00016/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 17/10/2019 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2019 A 17 JANEIRO DE 2020. | 17/01/2020 | 16/04/2020 | 20/10/2019 | 17/01/2020 | 2443000 | 2560188.95 | 7390594.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00016/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 17/01/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DE 2019 A 16 DE ABRIL DE 2020. | 17/01/2020 | 16/04/2020 | 17/01/2020 | 16/04/2020 | 2443000 | 2560188.95 | 7390594.28
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343006 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ | 00016/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2018 | 27/12/2018 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01500.004711/2018-12 | 31/12/2018 | 30/10/2023 | 31/12/2018 | 31/12/2021 | 57830053.31 | 57830053.31 | 2060474163.25
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343006 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ | 00016/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00023/2021 | 14/09/2021 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2018, FIRMADO EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA – RIO DE JANEIRO/RJ, CONSOANTE AO DISPOSTO NO ART. 57, §1º, INCISO V, DA LEI 8.666/93, DA CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA- DO CONTRATO Nº 16/2018, DO ITEM 11 DO EDITAL RDC 02/2018 (SEI Nº 0816255), DESPACHO 2932 (SEI Nº 2828668) E DO DESPACHO Nº 1661/2021 COADM IPHAN-RJ (2854310), AMBOS RATIFICADOS PELO DESPACHO 1326 (2868044). | 31/12/2018 | 30/10/2023 | 31/12/2021 | 30/10/2023 | 57830053.31 | 57830053.31 | 2060474163.25
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343006 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ | 00016/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 14/01/2021 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O 1º REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO ORIGINAL, NO MONTANTE DE R$ 2.062.877,20 (DOIS MILHÕES, SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DOS ÍNDICES INCC-DI, DIVULGADOS PELA FGV E COLETADOS PELO SITE SINDUSCON DO PARANÁ (HTTPS://SINDUSCONPR.COM.BR/INCC-DI-FGV-310-P), REFERENTES AOS MESES DE 11/2018 E 11/2019, FIXADOS, RESPECTIVAMENTE EM 744,865 E 775,225. | 31/12/2018 | 30/10/2023 | 31/12/2018 | 30/10/2023 | 57830053.31 | 59892931.01 | 2060474163.25
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343006 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ | 00016/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 12/04/2022 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O 2º REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO ORIGINAL, NO MONTANTE DE R$ 3.004.776,50 (TRÊS MILHÕES, QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)​, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DOS ÍNDICES INCC-DI, DIVULGADOS PELA FGV E COLETADOS PELO SITE SINDUSCON DO PARANÁ (HTTPS://SINDUSCONPR.COM.BR/INCC-DI-FGV-310-P), REFERENTES AOS MESES DE 11/2019 E 11/2020, FIXADOS, RESPECTIVAMENTE EM 775,225 E 839,382. | 31/12/2018 | 30/10/2023 | 31/12/2018 | 30/10/2023 | 57830053.31 | 57830053.31 | 2060474163.25
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 343006 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ | 00016/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 21/07/2022 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | 3º REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO ORIGINAL (16/2018), NO MONTANTE DE R$ 4.537.233,70 (QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DOS ÍNDICES INCC-DI, DIVULGADOS PELA FGV E COLETADOS PELO SITE SINDUSCON DO PARANÁ (HTTPS://SINDUSCONPR.COM.BR/INCC-DI-FGV-310-P), REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO/20 A NOVEMBRO/21, FIXADOS, RESPECTIVAMENTE EM 839,382 E 959,001, CHEGANDO-SE A UM ÍNDICE DE REAJUSTE DE 14,2508%. | 31/12/2018 | 30/10/2023 | 31/12/2018 | 30/10/2023 | 57830053.31 | 57830053.31 | 2060474163.25
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00016/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00016/2019 | 05/09/2019 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002102/2019-69 | 09/09/2019 | 09/11/2021 | 09/09/2019 | 09/05/2020 | 74965.88 | 74965.88 | 691829.39
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00016/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 08/07/2020 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, OU SEJA,09/07/2020 A 09/01/2021 | 09/09/2019 | 09/11/2021 | 09/07/2020 | 09/01/2021 | 74965.88 | 74965.88 | 691829.39
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 00016/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2019 | 06/12/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.007666/2019-32 | 13/01/2020 | 10/01/2022 | 13/01/2020 | 12/01/2021 | 129988.5 | 129988.5 | 389965.5
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 00016/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 06/01/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ADEQUAR A REDAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO À MINUTA DE CONTRATO PUBLICADA JUNTAMENTE AO EDITAL DO RDC N° 03/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS (UASG 158137), COM FULCRO NO DISPOSTO NOS ARTS. 3º, 40, § 2O, INC. III, 55, INC. XI E 62, § 1º, TODOS DA LEI Nº 8.666/93. | 13/01/2020 | 10/01/2022 | 13/01/2020 | 12/01/2021 | 129988.5 | 129988.5 | 389965.5
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 00016/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 06/01/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DE 13/01/2021 A 11/07/2021; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 5.641,50 CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M/FGV) E AUTORIZAR A SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 72 DA LEI Nº 8.666/93 E CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO 16/2019. | 13/01/2020 | 10/01/2022 | 13/01/2021 | 11/07/2021 | 129988.5 | 129988.5 | 389965.5
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00016/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 07/01/2021 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES; ACRÉSCIMO DE VALOR NO TOTAL DE R$ 3.086,03; REAJUSTAMENTO DE PREÇO DE 4,60% | 09/09/2019 | 09/11/2021 | 09/01/2021 | 09/11/2021 | 74965.88 | 77114.76 | 691829.39
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 00016/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 12/03/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SENDO DE 14/03/2021 A 13/05/2021. | 13/01/2020 | 10/01/2022 | 13/01/2020 | 11/07/2021 | 129988.5 | 129988.5 | 389965.5
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158322 - CAMPUS ACARAU/IFCE | 00016/2019 | Compras | 50 - Contrato | 00016/2019 | 06/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.005673/2019-79 | 06/01/2020 | 24/06/2021 | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 145930.48 | 145930.48 | 304527.52
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158322 - CAMPUS ACARAU/IFCE | 00016/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 18/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2019, POR MAIS 80 (OITENTA) DIAS E 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS, RESPECTIVAMENTE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO PAR. E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 16/2019 DECORRENTE DA APLICAÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 7, DO REFERIDO CONTRATO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS ACARAÚ. | 06/01/2020 | 24/06/2021 | 06/01/2020 | 27/03/2021 | 145930.48 | 152263.76 | 304527.52
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158322 - CAMPUS ACARAU/IFCE | 00016/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 24/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2019 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 | 06/01/2020 | 24/06/2021 | 27/03/2021 | 24/06/2021 | 145930.48 | 152263.76 | 304527.52
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00016/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2019 | 02/12/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.004048/2019-82 | 02/12/2019 | 01/12/2021 | 02/12/2019 | 02/12/2020 | 1849270.26 | 1849270.26 | 4469069.94
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00016/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 02/12/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL | 02/12/2019 | 01/12/2021 | 02/12/2020 | 15/05/2021 | 1849270.26 | 1849270.26 | 4469069.94
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00016/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/05/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA | 02/12/2019 | 01/12/2021 | 15/05/2021 | 01/12/2021 | 1849270.26 | 1849270.26 | 4469069.94
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00016/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 31/05/2021 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO DO CONTRATO REALIZADA POR MEIO DO TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO 016/2019, CONFORME OFICIO INTERNO Nº409/2021 – DIRENGREI E COTA Nº 00013/2021/NLC/ETRLIC/PGF/AGU. CONSIDERANDO QUE O ACRÉSCIMO DE VALOR REALIZADO, NO TOTAL DE R$ 3.086,03 (TRÊS MIL E OITENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), FOI CALCULADO SOBRE A PLANILHA APRESENTADA NO PROCESSO LICITATÓRIO, SEM CONSIDERAR O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO PROMOVIDO NO TERMO ADITIVO 003 E RETROATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TEM-SE QUE O VALOR CORRETO CORRESPONDE AO VALOR DA ALTERAÇÃO ACRESCIDO DE R$ 141,96 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 4,60% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA POR CENTO), SENDO O VALOR COM O REAJUSTE DEVIDO. ASSIM, A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO DO CONTRATO DEVERÁ SER RETIFICADA, SENDO O VALOR DE ACRÉSCIMO CORRETO DE R$ 3.227,99 (TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). | 09/09/2019 | 09/11/2021 | 09/09/2019 | 09/11/2021 | 74965.88 | 77256.72 | 691829.39
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 00016/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 01/06/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES,SENDO DE 12/07/2021 A 11/11/2021. | 13/01/2020 | 10/01/2022 | 13/01/2020 | 11/11/2021 | 129988.5 | 129988.5 | 389965.5
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/02/2020 | 11.885.366/0001-01 - LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 08(OITO) MESES, TERMINANDO EM 01DE NOVEMBRO DE 2020; E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 05(CINCO) MESES, TERMINANDOEM 05 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. | 01/07/2019 | 28/04/2021 | 01/03/2020 | 01/11/2020 | 493616.95 | 493616.95 | 987233.9
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00016/2019 | 28/06/2019 | 11.885.366/0001-01 - LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.050961/2014-80 | 01/07/2019 | 28/04/2021 | 01/07/2019 | 01/03/2020 | 493616.95 | 493616.95 | 987233.9
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00016/2019 | 28/04/2021 | 11.885.366/0001-01 - LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA | O TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL Nº 16/2019, EM FUNÇÃO DA INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE IMPÕE RISCOS A AMBAS AS PARTES. | 01/07/2019 | 28/04/2021 | 01/07/2019 | 28/04/2021 | 493616.95 |  | 987233.9
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00016/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 23/08/2021 | 66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ALTERAR O CONTRATO EM EPÍGRAFE COM FUNDAMENTO NO INC. I, ALÍNEA “B”, ART. 65 DA LEI 8666/93, PROMOVENDO ALTERAÇÃO UNILATERAL QUANTITATIVA DO OBJETO, COM SUPRESSÃO NO VALOR DE R$1.048,29 (MIL E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE DE 1,34 %, RESULTANDO NO PERCENTUAL DE SUPRESSÃO ACUMULADO DE 18,37% DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO. | 09/09/2019 | 09/11/2021 | 09/09/2019 | 09/11/2021 | 74965.88 | 76208.43 | 691829.39
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 00016/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 10/11/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SENDO DE 12/11/2021 A 10/01/2022. | 13/01/2020 | 10/01/2022 | 12/11/2021 | 10/01/2022 | 129988.5 | 129988.5 | 389965.5
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00016/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00016/2020 | 29/09/2020 | 34.834.293/0001-24 - OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002160/2020-26 | 03/11/2020 | 03/11/2023 | 03/11/2020 | 03/11/2022 | 39661.6 | 39661.6 | 39661.6
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00016/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2020 | 02/06/2020 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.001602/2020-65 | 02/06/2020 | 28/05/2022 | 02/06/2020 | 02/06/2021 | 2558369.51 | 2558369.51 | 12788010
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00016/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2020 | 25/08/2020 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23771.005122/2020-19 | 25/08/2020 | 22/01/2022 | 25/08/2020 | 25/08/2021 | 307399.74 | 307399.74 | 1499979.76
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00016/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00016/2020 | 28/07/2020 | 13.380.489/0001-16 - CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.029602/2019-97 | 28/07/2020 | 08/02/2021 | 28/07/2020 | 08/02/2021 | 106569.39 | 25075.82 | 106569.39
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00016/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00016/2020 | 09/11/2020 | 04.496.605/0001-76 - CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000440/2020-82 | 16/11/2020 | 22/10/2022 | 16/11/2020 | 27/10/2021 | 1862560 | 1862560 | 20112080.36
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00016/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00016/2020 | 02/12/2020 | 86.411.121/0001-41 - ASA ENGENHARIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001267/2020-81 | 02/12/2020 | 02/06/2022 | 02/12/2020 | 02/06/2022 | 596504.82 | 596504.82 | 1445887.59
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158458 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL | 00016/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00016/2020 | 15/12/2020 | 26.613.922/0001-68 - OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.001089/2020-89 | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 29317.43 | 29317.43 | 29317.43
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00016/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2020 | 23/09/2020 | 27.641.680/0001-89 - A RODRIGUES LIMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.003686/2020-21 | 23/09/2020 | 30/08/2022 | 23/09/2020 | 30/08/2022 | 3128249.11 | 3877412.27 | 3877412.27
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/12/2020 | 13.380.489/0001-16 - CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO,VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR INFERIOR A 25% DO CONTRATO ORIGINAL. | 28/07/2020 | 08/02/2021 | 25/12/2020 | 08/02/2021 | 106569.39 | 25075.82 | 106569.39
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 23/12/2020 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 26/12/2020 E TÉRMINO EM 26/03/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.ONDE SE LÊ NA PG. 2 DO TERMO SUPRACITADO PRAZODE VIGÊNCIA 90 DIAS - 02/06/2021 A 31/08/2020 LEIA - SE 90 DIAS - 02/06/2021 A 31/08/2021. | 02/06/2020 | 28/05/2022 | 02/06/2021 | 31/08/2021 | 2558369.51 | 2558369.51 | 12788010
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2020 | 30/06/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153733/2020-17 | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 02/07/2020 | 02/12/2020 | 187457.82 | 187457.82 | 3462273.99
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/12/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 03/12/2020, TERMINANDO EM 03/06/2021. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER PRORROGADO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA 07/12/2020, TERMINANDO EM 07/03/2021, E SEGUIRÁ O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO. | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 03/12/2020 | 03/06/2021 | 187457.82 | 187457.82 | 3462273.99
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/12/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 03/12/2020, TERMINANDO EM 03/06/2021 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER PRORROGADO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA 07/12/2020, TERMINANDO EM 07/03/2021. | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 03/12/2020 | 03/06/2021 | 187457.82 | 187457.82 | 3462273.99
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 17/03/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 6,17% (SEIS VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO DE R$ 18.975,96 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), ADOTANDO O ORÇAMENTO - FISCALIZAÇÃO (SEI Nº 10421449), ELABORADO PELO FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO; COM FULCRO NO ART. 81, §1º, DA LEI 13.303/2016, C/C ART. 110 E ART. 103, INCISO I DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE. | 25/08/2020 | 22/01/2022 | 25/08/2020 | 25/08/2021 | 307399.74 | 326375.7 | 1499979.76
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158458 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/03/2021 | 26.613.922/0001-68 - OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA MAIS 90 DIAS. VIGÊNCIA 05/04/2021 A 04/06/2021. | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 29317.43 | 29317.43 | 29317.43
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 12/04/2021 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 16/2020 - SICON, DA SEGUINTE FORMA: O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 26/03/2021 E TÉRMINO EM 25/05/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR MAIS 60 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. | 02/06/2020 | 28/05/2022 | 31/08/2021 | 30/10/2021 | 2558369.51 | 2558369.51 | 12788010
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/04/2021 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO, POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE TRANSFERÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS NO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA, NITERÓI-RJ, PARA A NOVA SUBESTAÇÃO ADJACENTE, ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS O PRESENTE TERMO DE SUSPENSÃO ENCONTRA EMBASAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 78, INCISO XIV E 79, §5º, DA LEI Nº8.666/93. O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA SUSPENSO, POR 48(QUARENTA E OITO) DIAS, DE 14 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2021. | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 02/07/2020 | 03/06/2021 | 187457.82 | 187457.82 | 3462273.99
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158458 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 07/06/2021 | 26.613.922/0001-68 - OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI | RENOVAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO BLOCO C (ÁREA = 55,00M²), COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 29317.43 | 29317.43 | 29317.43
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158458 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/07/2021 | 26.613.922/0001-68 - OPUS CONSTRUCAO E PARTICIPACOES EIRELI | RENOVAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO BLOCO C (ÁREA = 55,00M²), COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 29317.43 | 29317.43 | 29317.43
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 15/07/2021 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, INICIANDO EM 03 DE JUNHO DE 2021 E TERMINANDO EM 21 DE MARÇO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 06 (SEIS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, INICIANDO EM 07 DE MARÇO DE 2021 E TERMINANDO EM 25 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. AMPARADO COM BASE NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 03/06/2021 | 21/03/2022 | 187457.82 | 187457.82 | 3462273.99
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00017/2021 | 29/07/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25/08/2021 A 23/11/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 93, PARÁGRAFO 1º DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 8,94% (OITO VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO DE R$ 27.475,07 (VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), ADOTANDO O ORÇAMENTO SINTÉTICO (SEI Nº 14734018), ELABORADO PELO FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO; COM FULCRO NO ART. 81, §1º, DA LEI 13.303/2016, C/C ART. 110 E ART. 103, INCISO I DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE. | 25/08/2020 | 22/01/2022 | 25/08/2020 | 23/11/2021 | 307399.74 | 352912.93 | 1499979.76
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/08/2021 | 04.496.605/0001-76 - CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°16/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 27/10/2021 E ENCERRAMENTO EM 26/03/2022 , ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E MATERIAIS COMPLEMENTARES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 16/2020 E ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO CONTRATANTE. | 16/11/2020 | 22/10/2022 | 27/10/2021 | 26/03/2022 | 1862560 | 64901.07 | 20112080.36
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00016/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00010/2021 | 16/09/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 22.082,01 (VINTE E DOIS MIL OITENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO)​., AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC), MEDIDO PELA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV), QUE CORRESPONDE A 17,357411% (DEZESSETE VÍRGULA​ TRINTA E SEIS PORCENTO), REFERENTE O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO HUJB/UFCG Nº 16/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 25 DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA QUARTA. | 25/08/2020 | 22/01/2022 | 25/08/2020 | 23/11/2021 | 307399.74 | 374994.94 | 1499979.76
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00016/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 23/09/2021 | 86.411.121/0001-41 - ASA ENGENHARIA EIRELI | FORMALIZAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 16/2020, TENDO COMO AMPARO O ART. 65, II, “D”, DA LEI Nº 8.666/93, OS DOCUMENTOS E PLANILHAS ELABORADAS PELO FISCAL DO CONTRATO E A SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATADA, CONFORME CONSTA NO PROCESSO N° 23343.002722.2021-56. | 02/12/2020 | 02/06/2022 | 02/12/2020 | 02/06/2022 | 596504.82 | 270683.76 | 1445887.59
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00023/2021 | 29/09/2021 | 27.641.680/0001-89 - A RODRIGUES LIMA LTDA | 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 30/08/2022 E PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 30/04/2022. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO NO CUSTO TOTAL DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC- DI) A PARTIR DE 19/06/2020 NO VALOR ATUALIZADO DE R$ 449.537, 31 ( QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) RETROATIVOS A 18/06/2021, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE 2,03% NO VALOR DE R$ 72.572,81 ( SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 227.056,98 ( DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 3.877.412,27 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). | 23/09/2020 | 30/08/2022 | 23/09/2020 | 30/08/2022 | 3128249.11 | 3877412.27 | 3877412.27
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/10/2021 | 04.496.605/0001-76 - CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA | REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. | 16/11/2020 | 22/10/2022 | 06/10/2021 | 26/03/2022 | 1862560 | 141207.58 | 20112080.36
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 15/10/2021 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 16/2020 - SICON, DA SEGUINTE FORMA: PARÁGRAFO PRIMEIRO - O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 25/05/2021 E TÉRMINO EM 23/08/2021. PARÁGRAFO SEGUNDO - O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. | 02/06/2020 | 28/05/2022 | 30/10/2021 | 28/01/2022 | 2558369.51 | 2558369.51 | 12788010
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00016/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00011/2021 | 29/10/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM DEFINIÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - ATUALIZADO SET/2021 | 25/08/2020 | 22/01/2022 | 25/08/2020 | 23/11/2021 | 307399.74 | 374994.94 | 1499979.76
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/11/2021 | 34.834.293/0001-24 - OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CESSÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DO CONTRATO 016/2020, PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 42, DE 19 DE ABRIL DE 2021. | 03/11/2020 | 03/11/2023 | 03/11/2020 | 03/11/2022 | 39661.6 | 39661.6 | 39661.6
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00026/2021 | 23/11/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2020 POR 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/11/2021 A 22/01/2022 | 25/08/2020 | 22/01/2022 | 25/08/2020 | 22/01/2022 | 307399.74 | 374994.94 | 1499979.76
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 29/11/2021 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO MONTANTE DE R$ 31.467,32 (TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 02/07/2020 | 21/03/2022 | 187457.82 | 187457.82 | 3462273.99
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/11/2021 | 86.411.121/0001-41 - ASA ENGENHARIA EIRELI | PREVISÃO DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES SOB O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DE CORREÇÕES E ADEQUAÇÕES A SEREM REALIZADAS EM PROJETOS E PLANILHAS PARA A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA. | 02/12/2020 | 02/06/2022 | 16/11/2021 | 02/06/2022 | 596504.82 | 37331.49 | 1445887.59
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00016/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 22/12/2021 | 04.496.605/0001-76 - CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2020 EM R$ 257.854,89 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), PASSANDO DE R$ 2.068.668,65 (DOIS MILHÕES SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINTO CENTAVOS) PARA R$ 2.326.523,54 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). A CONTRATADA PRESTARÁ GARANTIA ADICIONAL RELATIVO AO VALOR DO REAJUSTAMENTO NA FORMA DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 16/2020. | 16/11/2020 | 22/10/2022 | 16/11/2020 | 26/03/2022 | 1862560 | 2326523.54 | 20112080.36
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 03/01/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 16/2020 - SICON, DA SEGUINTE FORMA: O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 23/08/2021 E TÉRMINO EM 21/12/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS. SUPRESSÃO AO CONTRATO ORIGINAL, EM APROXIMADAMENTE 0,15%, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO E ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/93. O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2020-SICON PASSA DE R$ 2.558.369,51 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 2.554.563,18 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS). | 02/06/2020 | 28/05/2022 | 28/01/2022 | 28/05/2022 | 2558369.51 | 2554531.96 | 12788010
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 05/01/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO CONTRATO N° 16/2020 EM 1,1735741 %, PERCENTUAL ESTE CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 06 DE 2020 E 06 DE 2021. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 218.925,14(DUZENTOS E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS) PARA R$ 255.071,97 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 02/07/2020 | 21/03/2022 | 187457.82 | 255071.97 | 3462273.99
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 13/01/2022 | 04.496.605/0001-76 - CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA | prorrogar o prazo de vigência do Contrato n° 16/2020 e da execução do objeto contratual com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 180 (cento e oitenta) dias. | 16/11/2020 | 22/10/2022 | 16/11/2020 | 22/09/2022 | 1862560 | 2326523.54 | 20112080.36
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 15/03/2022 | 04.496.605/0001-76 - CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA | REALIZAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REVISÃO) DO CONTRATO 16/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º DA LEI Nº 8.666/1993 E CONFORME JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS NOTAS TÉCNICAS 3/2022/DREN/PRAD/RIFB/IFB, DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2022 E 10/2022-DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA, DATADA DE 02 DE MARÇO DE 2022. | 16/11/2020 | 22/10/2022 | 16/11/2020 | 22/09/2022 | 1862560 | 2541710.6 | 20112080.36
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 05/04/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 21/03/2022, E TERMINANDO EM 21/12/2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 25/09/2021 E TERMINANDO EM 25/09/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 21/03/2022 | 21/12/2022 | 187457.82 | 255071.97 | 3462273.99
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 28/06/2022 | 04.496.605/0001-76 - CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA | 1.1.1. SUPRIMIR 8,00% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 198.268,33 (Cento e noventa e oito, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.666/1993; 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 16/2020 fl. no 2/4 1.1.2. ACRESCENTAR 7,95 % do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 196.852,42 (Cento e noventa e seis mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1o, da Lei n.o 8.666/1993; 1.1.3. Realizar o reequilíbrio econômico-financeiro (revisão) do Contrato 16/2020, com fundamento no Art. 65, Inciso II, alínea “d”, e § 5o da Lei no 8.666/1993 e conforme justificativas e fundamentos apresentados na Nota Técnica 46/2022/DREN/PRAD/RIFB/IFB. 1.1.4. ALTERAR a Cláusula Terceira – Preço, em função do acréscimo/supressão e reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento original. | 16/11/2020 | 22/10/2022 | 28/06/2022 | 22/09/2022 | 1862560 | 2707689.34 | 20112080.36
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 07/07/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 100.708,00 (CEM MIL, SETECENTOS E OITO REAIS), CORRESPONDENTE A 31,52 % DO VALOR, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA. | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 11/07/2022 | 21/12/2022 | 187457.82 | 355780.77 | 3462273.99
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 12/09/2022 | 04.496.605/0001-76 - CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS. | 16/11/2020 | 22/10/2022 | 12/09/2022 | 22/10/2022 | 1862560 | 2707689.34 | 20112080.36
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00016/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 25/10/2022 | 34.834.293/0001-24 - OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO- SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/11/2022 A 03/11/2023; ACRESCER 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS ÚTEIS AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO ESTE A SER DE 458 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO) DIAS ÚTEIS, DE 07/12/2020 A 26/09/2022, COM FUNDAMENTO NO INC. I, §1º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993; ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA DE OH PROJETOS – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI PARA A DENOMINAÇÃO SOCIAL OH PROJETOS – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA E RETIROU-SE DA SOCIEDADE A SÓCIA MARIA JOSEFA ANTONIA GRECCO WAGNER E INCLUSÃO DE RAFAEL HENRIQUE DE PAULA COMO SÓCIO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL OH PROJETOS – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA QUE PASSOU A TER ENDEREÇO À RUA VIRGÍLIO RAVELLI, 254, IMIRIM, NA CIDADE DE SÃO PAULO –SP CEP 02.471-180 CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 14/07/2022 JUCESP PROTOCOLO 0.915.860/22-3. | 03/11/2020 | 03/11/2023 | 03/11/2022 | 03/11/2023 | 39661.6 | 39661.6 | 39661.6
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00016/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 10/11/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO CONTRATO N° 16/2020 NOS SEGUINTES TERMOS: 1. REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL EM MAIO/2021 = JÁ REALIZADO (1º PERÍODO) 2. REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL EM MAIO/2022 = R$ 19.915,81 ( R$ 172.135,00 X 11,5699% - 2º PERÍODO) 3. REAJUSTAMENTO DO ADITIVO = R$ 17.480,30 ( R$ 100.708,00 X 17,3574% - 1º PERÍODO) OS PERCENTUAIS ACIMA LISTADOS SÃO CORRESPONDENTES À VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO). O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 355.779,97 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 393.176,08 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO. | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 02/07/2020 | 21/12/2022 | 187457.82 | 393176.08 | 3462273.99
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00016/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00016/2020 | 28/07/2020 | 13.380.489/0001-16 - CONSTRUKERUV CONSTRUCOES E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA |  | 28/07/2020 | 08/02/2021 | 28/07/2020 | 08/02/2021 | 106569.39 |  | 106569.39
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00016/2020 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00016/2020 | 23/09/2020 | 27.641.680/0001-89 - A RODRIGUES LIMA LTDA |  | 23/09/2020 | 30/08/2022 | 23/09/2020 | 30/08/2022 | 3128249.11 |  | 3877412.27
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00016/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2021 | 14/01/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.029759/2020-89 | 22/02/2021 | 17/02/2022 | 22/02/2021 | 21/08/2021 | 342929.36 | 342929.36 | 685858.72
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00016/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00016/2021 | 01/02/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005406/2020-81 | 01/02/2021 | 01/08/2021 | 01/02/2021 | 01/08/2021 | 143566.62 | 143566.62 | 143566.62
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00016/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2021 | 26/01/2021 | 26.702.572/0001-06 - MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009148/2020-61 | 26/01/2021 | 15/10/2021 | 26/01/2021 | 25/01/2022 | 493372.9 | 493372.9 | 493372.92
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00016/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 04/05/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 016/2021 FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO DIA 23/05/2021 A 21/08/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 016/2021 FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO DIA 21/08/2021 A 19/11/2021 | 22/02/2021 | 17/02/2022 | 21/08/2021 | 19/11/2021 | 342929.36 | 342929.36 | 685858.72
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00016/2021 | 18/08/2021 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.101507/2020-18 | 18/08/2021 | 18/08/2023 | 18/08/2021 | 18/08/2023 | 8744670.21 | 8744670.21 | 145738355.91
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00016/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/08/2021 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 016/2021 – REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO E DO CÂMPUS DE CHAPECÓ DO IFSC, | 22/02/2021 | 17/02/2022 | 22/02/2021 | 17/02/2022 | 342929.36 | 342929.36 | 685858.72
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00016/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00016/2021 | 14/10/2021 | 26.702.572/0001-06 - MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 16/2021 POR FORÇA DO INCISO I, ART. 179 DA LEI 8.666/1993. | 26/01/2021 | 15/10/2021 | 26/01/2021 | 15/10/2021 | 493372.9 |  | 493372.92
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00016/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2021 | 23/11/2021 | 18.899.725/0001-29 - BUTARELLO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007484/2021-19 | 23/11/2021 | 23/07/2022 | 23/11/2021 | 23/07/2022 | 175057.91 | 175057.91 | 175057.91
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00016/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2021 | 24/12/2021 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000892/2021-12 | 24/12/2021 | 19/10/2024 | 24/12/2021 | 19/11/2022 | 1782283.87 | 1782283.87 | 42774812.88
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 03/06/2022 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM R$ 388.242,37 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 8.744.670,01 (OITO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO) PARA R$ 9.132.912,38 (NOVE MILHÕES, CENTO E TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). | 18/08/2021 | 18/08/2023 | 18/08/2021 | 18/08/2023 | 8744670.21 | 9132912.38 | 145738355.91
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00016/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/10/2022 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA. | 18/08/2021 | 18/08/2023 | 31/10/2022 | 18/08/2023 | 8744670.21 | 9132912.38 | 145738355.91
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00016/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00021/2022 | 18/11/2022 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E DE EXECUÇÃO POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS | 24/12/2021 | 19/10/2024 | 19/11/2022 | 19/05/2023 | 1782283.87 | 1782283.87 | 42774812.88
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00016/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00013/2023 | 19/05/2023 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS | 24/12/2021 | 19/10/2024 | 20/05/2023 | 19/10/2024 | 1782283.87 | 1782283.87 | 42774812.88
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00016/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2022 | 01/03/2022 | 10.941.506/0001-59 - SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.026654/2021-16 | 28/03/2022 | 23/03/2023 | 28/03/2022 | 24/09/2022 | 358548.61 | 358548.61 | 358548.61
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00016/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2022 | 22/03/2022 | 16.713.808/0001-56 - SL CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001143/2021-26 | 22/03/2022 | 22/03/2024 | 22/03/2022 | 22/03/2024 | 5801283.23 | 5801283.23 | 5801283.23
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG | 00016/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2022 | 13/06/2022 | 16.897.186/0001-63 - STAFF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23760.016917/2021-62 | 13/06/2022 | 21/11/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2023 | 1104219.46 | 1104219.46 | 1104219
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00016/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2022 | 15/06/2022 | 10.335.567/0001-72 - PORTICO CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000386/2021-14 | 20/06/2022 | 20/08/2023 | 20/06/2022 | 20/08/2023 | 75014.76 | 75014.76 | 75014.76
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00016/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2022 | 20/06/2022 | 30.972.275/0001-58 - NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.007077/2022-23 | 20/06/2022 | 13/08/2023 | 20/06/2022 | 16/12/2022 | 237451.49 | 237451.49 | 239836.81
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00016/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/07/2022 | 10.941.506/0001-59 - SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 016/2022 - REESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES DO BLOCO I DO CAMPUS CAÇADOR DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. | 28/03/2022 | 23/03/2023 | 24/09/2022 | 23/12/2022 | 358548.61 | 358548.61 | 358548.61
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO | 00016/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00016/2022 | 05/09/2022 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.011850/2021-77 | 05/09/2022 | 04/09/2023 | 05/09/2022 | 04/09/2023 | 3267587.49 | 3267587.49 | 6775625.1
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155126 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES | 00016/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00016/2022 | 10/10/2022 | 03.486.715/0001-94 - IMPRECAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.012200/2021-36 | 10/10/2022 | 17/12/2024 | 10/10/2022 | 17/12/2024 | 3270000 | 3270000 | 3270000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155126 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES | 00016/2022 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00057/2022 | 01/11/2022 | 03.486.715/0001-94 - IMPRECAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO FORMALIZAR O AJUSTE ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA ENVOLVENDO OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI N.º 13.709/2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD). | 10/10/2022 | 17/12/2024 | 01/11/2022 | 17/12/2024 | 3270000 | 3270000 | 3270000
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00016/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2022 | 07/11/2022 | 06.006.135/0001-40 - LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000689/2022-09 | 07/11/2022 | 28/06/2023 | 07/11/2022 | 07/05/2023 | 246240.37 | 246240.37 | 738721.11
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG | 00016/2022 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00016/2022 | 21/11/2022 | 16.897.186/0001-63 - STAFF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE GOIÁS, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH RESCINDE A PARTIR DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022, DE FORMA UNILATERAL, O CONTRATO Nº 016/2022, EM RAZÃO DA INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 016/2022. | 13/06/2022 | 21/11/2022 | 13/06/2022 | 21/11/2022 | 1104219.46 |  | 1104219
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00016/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/12/2022 | 30.972.275/0001-58 - NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 20/06/2022 | 13/08/2023 | 17/12/2022 | 14/06/2023 | 237451.49 | 237451.49 | 239836.81
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00016/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/12/2022 | 10.941.506/0001-59 - SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 016/2022 - REESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES DO BLOCO I DO CAMPUS CAÇADOR DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. | 28/03/2022 | 23/03/2023 | 23/12/2022 | 23/03/2023 | 358548.61 | 358548.61 | 358548.61
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00016/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 20/01/2023 | 06.006.135/0001-40 - LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 07/05/2023, ENCERRANDO-SE EM 28/06/2023. PRORROGAR O PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL , COM FUNDAMENTO NO ARAGO 57, §1º DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 06/12/2022, ENCERRANDO-SE EM 15/01/2023. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARAGO 57, §1º DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 22/02/2023, ENCERRANDO-SE EM 15/04/2023. | 07/11/2022 | 28/06/2023 | 08/05/2023 | 28/06/2023 | 246240.37 | 246240.37 | 738721.11
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO | 00016/2022 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 04/04/2023 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | EFETUAR A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 81, §1º, DA LEI Nº 13.303/2016 E DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 103 DO RLCE. ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O VALOR DE R$ 240.450,12 (DUZENTOS E QUARENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E DOZE CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM O PRESENTE TERMO ADITIVO, PASSA DE R$ 3.267.587,49 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 3.508.037,61 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E OITO MIL TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) A SER PAGO EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, NOS TERMOS DO PROJETO BÁSICO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. (28236885) | 05/09/2022 | 04/09/2023 | 04/04/2023 | 04/09/2023 | 3267587.49 | 3508037.61 | 6775625.1
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00016/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 22/05/2023 | 30.972.275/0001-58 - NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO CONTRATUAL | 20/06/2022 | 13/08/2023 | 15/06/2023 | 13/08/2023 | 237451.49 | 239836.81 | 239836.81
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00016/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2023 | 08/02/2023 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.029916/2022-15 | 01/03/2023 | 28/08/2023 | 01/03/2023 | 28/08/2023 | 599971.73 | 599971.73 | 599971.73
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 00016/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00016/2023 | 16/03/2023 | 31.469.909/0001-17 - LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005033/2022-44 | 17/03/2023 | 11/11/2023 | 17/03/2023 | 11/11/2023 | 219333.52 | 219333.52
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 00016/2023 | Cessão | 98 - Outros | 00016/2023 | 26/04/2023 | 16.745.913/0001-77 - BR USINAGEM LTDA ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000001-FI | 26/04/2023 | 26/04/2024 | 26/04/2023 | 26/04/2024 | 45000 | 45000 | 45000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 50 - Contrato | 00017/2015 | 10/12/2015 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000274/2015-70 | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 10/12/2015 | 26/08/2018 | 3830299.35 | 3830299.35 | 273231406.04
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 19/06/2017 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROCONFORME ANEXO A. | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 10/12/2015 | 26/08/2018 | 3830299.35 | 3830299.35 | 273231406.04
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 05/02/2018 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | 1. ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONFORME ANEXO A; 2. PROMOVER A APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL, CONSIDERANDO A DATA BASEDE 26/10/2015, CONSIDERANDO O INTERREGNO DE 2016 A 2017; 3. RETIFICAR A INFORMAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO A DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, NA FORMA DO ANEXO A DESTE INSTRUMENTO. | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 05/02/2018 | 26/08/2018 | 3830299.35 | 101919.88 | 273231406.04
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 05/07/2018 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM INÍCIO EM 27/08/2018 E TÉRMINO EM 17/06/2019,BEM COMO ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO . | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 27/08/2018 | 17/06/2019 | 3830299.35 | 101919.88 | 273231406.04
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 17/06/2019 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 610 DIAS; ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A DO INSTRUMENTO; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONFORME CLÁUSULA SEXTA -"DO REAJUSTE", CONFORME ANEXO B DO INSTRUMENTO. | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 18/06/2019 | 18/02/2021 | 3830299.35 | 38404.95 | 273231406.04
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2017 | 05/04/2017 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2015.--------------- OBSERVAÇÕES: (VALOR COM INÍCIO EM 26 DE OUTUBRO DE 2016). REAJUSTAR O CONTRATO EM R$ 62.877,02 (SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 3.830.299,36 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 3.893.176,38 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 18/06/2019 | 08/06/2021 | 3830299.35 | 3896875.03 | 273231406.04
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 02/03/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO: SUPRIMIR OS PRODUTOS 19 AO 26 DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, O QUE REPRESENTA, APROXIMADAMENTE, 26,37% DO VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO; ADEQUAR O PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 16; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONFORME CLÁUSULA SEXTA - "DO REAJUSTE", CONFORME ANEXO A DO TERMO ADITIVO. | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 18/06/2019 | 18/02/2021 | 3830299.35 | 1048946.62 | 273231406.04
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 02/10/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | READEQUAR O PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 16 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA; PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº17/2015, POR MAIS 290 (DUZENTOS E NOVENTA) DIAS. | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 19/02/2021 | 05/12/2021 | 3830299.35 | 1048946.62 | 273231406.04
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00017/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00017/2015 | 28/01/2015 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000514/2015-69 | 28/01/2015 | 17/10/2024 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 23850000 | 23850000 | 500850000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00017/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 26/10/2016 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE EMPREITADA TT-017/2015. | 28/01/2015 | 17/10/2024 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 23850000 | 23850000 | 500850000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00017/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | REINÍCIO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT 17/2015. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERMANECE SUSPENSO. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. | 28/01/2015 | 17/10/2024 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 23850000 | 23850000 | 500850000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00017/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 19/06/2020 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-017/2015. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADOPOR 27 MESES. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR 24 MESES CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 16/07/2020 E TÉRMINO EM 16/07/2022. | 28/01/2015 | 17/10/2024 | 16/07/2020 | 16/10/2022 | 23850000 | 23850000 | 500850000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 28/12/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REAJUSTAR O VALOR DE R$ 14.913,58 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 2.929.335,35 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 2.944.248,93 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 26/10/2020. | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 10/12/2015 | 05/12/2021 | 3830299.35 | 2944248.93 | 273231406.04
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 20/08/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A READEQUAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 16 E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 10/12/2015 | 05/12/2022 | 3830299.35 | 2944248.93 | 273231406.04
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2021 | 17/12/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REAJUSTAR O VALOR DE R$ 12.779,70 (DOZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 2.944.248,93 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 2.957.028,63 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 26/10/2021, CONFORME PLANILHA SEI 4860301 | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 10/12/2015 | 05/12/2022 | 3830299.35 | 2957028.63 | 273231406.04
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00017/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 04/07/2022 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 17/10/2022 E TÉRMINO EM 17/10/2024, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 17/07/2022 E O TÉRMINO DOS SERVIÇOS PREVISTO PARA A DATA DE 17/07/2024. | 28/01/2015 | 17/10/2024 | 17/10/2022 | 17/10/2024 | 23850000 | 23850000 | 500850000
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 29/09/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: ACRESCER OS PRODUTOS DO COMPONENTE QUILOMBOLA, QUE REPRESENTAM, APROXIMADAMENTE, 7,02% (SETE VÍRGULA DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2015; E READEQUAR O PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 16 – ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA. | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 06/12/2022 | 05/12/2023 | 3830299.35 | 3238069.07 | 273231406.04
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2015 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 31/10/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, BEM COMO DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS DA INCORPORADORA E INCORPORADA, REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA VALEC E A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPL. | 10/12/2015 | 05/12/2023 | 31/10/2022 | 05/12/2023 | 3830299.35 | 3238069.07 | 273231406.04
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00017/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 18/04/2023 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO: O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE SEGURO RISCO DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL, PASSA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, A CORRESPONDER AO PERÍODO POSTERIOR A ACEITAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E, OBRIGATORIAMENTE, EM DATA ANTERIOR À EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM. | 28/01/2015 | 17/10/2024 | 18/04/2023 | 17/10/2024 | 23850000 | 23850000 | 500850000
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 150229 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES | 00017/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00017/2019 | 18/06/2019 | 03.486.715/0001-94 - IMPRECAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.018002/2017-08 | 25/06/2019 | 24/06/2021 | 25/06/2019 | 24/06/2020 | 1640000 | 1640000 | 3280000
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 150229 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES | 00017/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00087/2020 | 23/04/2020 | 03.486.715/0001-94 - IMPRECAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 25/06/2019 | 24/06/2021 | 25/06/2020 | 24/06/2021 | 1640000 | 1640000 | 3280000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00017/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00017/2019 | 09/12/2019 | 04.392.190/0001-90 - RAC ENGENHARIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.038920/2018-76 | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 24848000 | 24848000 | 1014273639.4
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200124 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. | 00017/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00017/2019 | 01/08/2019 | 03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08665.002948/2018-25 | 01/09/2019 | 01/09/2021 | 01/09/2019 | 01/09/2021 | 3493197.94 | 3493197.94 | 3493197.94
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00017/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00017/2019 | 03/06/2019 | 07.705.682/0001-87 - TS2 ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100212/2018-47 | 10/06/2019 | 18/01/2021 | 10/06/2019 | 05/04/2020 | 1135870.35 | 1135870.35 | 1157944.68
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00017/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 27/03/2020 | 07.705.682/0001-87 - TS2 ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, BEMCOMO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DEVIGÊNCIA. | 10/06/2019 | 18/01/2021 | 05/04/2020 | 02/08/2020 | 1135870.35 | 129243.84 | 1157944.68
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00017/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 30/07/2020 | 07.705.682/0001-87 - TS2 ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, BEMCOMO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, CONTRATO Nº 17/2019. | 10/06/2019 | 18/01/2021 | 02/08/2020 | 19/11/2020 | 1135870.35 | 31711.06 | 1157944.68
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00017/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 13/11/2020 | 07.705.682/0001-87 - TS2 ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 17/2019. | 10/06/2019 | 18/01/2021 | 19/11/2020 | 18/01/2021 | 1135870.35 | 31711.06 | 1157944.68
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00017/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 15/01/2021 | 07.705.682/0001-87 - TS2 ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 10/06/2019 | 18/01/2021 | 10/06/2019 | 18/01/2021 | 1135870.35 | 22074.33 | 1157944.68
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 00017/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2019 | 06/12/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.007846/2018-33 | 13/01/2020 | 11/11/2021 | 13/01/2020 | 12/01/2021 | 389965.5 | 389965.5 | 779931
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 06/01/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ADEQUAR A REDAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO À MINUTA DE CONTRATO PUBLICADA JUNTAMENTE AO EDITAL DO RDC N° 03/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS (UASG 158137), COM FULCRO NO DISPOSTO NOS ARTS. 3º, 40, § 2O, INC. III, 55, INC. XI E 62, § 1º, TODOS DA LEI Nº 8.666/93. | 13/01/2020 | 11/11/2021 | 13/01/2020 | 12/01/2021 | 389965.5 | 389965.5 | 779931
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 06/01/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DE 13/01/2021 A 11/07/2021; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 16.924,50 CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M/FGV) E AUTORIZAR A SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 72 DA LEI Nº 8.666/93 E CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO 17/2019. | 13/01/2020 | 11/11/2021 | 13/01/2021 | 11/07/2021 | 389965.5 | 389965.5 | 779931
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00017/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 15/01/2021 | 07.705.682/0001-87 - TS2 ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 10/06/2019 | 18/01/2021 | 10/06/2019 | 18/01/2021 | 1135870.35 | 22074.33 | 1157944.68
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00017/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 20/01/2021 | 04.392.190/0001-90 - RAC ENGENHARIA S/A | CORREÇÃO DE VALORES PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC REFERENTE AO CONTRATO 17/2019 | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 24848000 | 25984398.36 | 1014273639.4
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00017/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2019 | 19/12/2019 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.019696/2019-55 | 19/12/2019 | 05/09/2022 | 19/12/2019 | 13/12/2020 | 5580899 | 5580899 | 39066293
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 15/12/2020 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N°017/2019 -UNIFAP. | 19/12/2019 | 05/09/2022 | 13/12/2020 | 13/03/2021 | 5580899 | 5580899 | 39066293
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/04/2021 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR O PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 017/2019 - UNIFAP. | 19/12/2019 | 05/09/2022 | 13/03/2021 | 12/05/2021 | 5580899 | 5580899 | 39066293
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 13/05/2021 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 017/2019 - UNIFAP. VIGÊNCIA: 13/05/2021 A 10/08/2021; EXECUÇÃO: 14/04/2021 A 13/07/2021. | 19/12/2019 | 05/09/2022 | 13/05/2021 | 10/08/2021 | 5580899 | 5580899 | 39066293
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 158099 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 01/06/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 12/07/2021 A 11/11/2021 E O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 05/06/2021 A 04/10/2021. | 13/01/2020 | 11/11/2021 | 13/01/2020 | 11/11/2021 | 389965.5 | 389965.5 | 779931
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00017/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2021 | 29/07/2021 | 35.204.836/0001-92 - CONSORCIO RAC, GEPLAN, RICARDO AMARAL ARQUITETOS | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A INSERÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA. | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 24848000 | 25984398.36 | 1014273639.4
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 08/08/2021 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 017/2019 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 49/2021 – UNIFAP. | 19/12/2019 | 05/09/2022 | 11/08/2021 | 09/11/2021 | 5580899 | 5580899 | 39066293
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 10/11/2021 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 017/2019 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 49/2021 – UNIFAP. VIGÊNCIA: 10/11/2021 A 08/02/2022; EXECUÇÃO: 13/10/2021 A 11/01/2022. | 19/12/2019 | 05/09/2022 | 10/11/2021 | 08/02/2022 | 5580899 | 5580899 | 39066293
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 07/02/2022 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N°017/2019 — UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 02/2022 — UNIFAP. | 19/12/2019 | 05/09/2022 | 08/02/2022 | 07/06/2022 | 5580899 | 5580899 | 39066293
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 11/02/2022 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO O VALOR DO CONTRATO N° 017/2019, EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE SERVIÇOS ACRÉSCIMO: R$ 558.672,38; SUPRESSÃO:R$ 111.998,66. | 19/12/2019 | 05/09/2022 | 19/12/2019 | 07/06/2022 | 5580899 | 5580899 | 39066293
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00017/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00006/2022 | 25/03/2022 | 35.204.836/0001-92 - CONSORCIO RAC, GEPLAN, RICARDO AMARAL ARQUITETOS | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO EDITAL DO RDC N° 02/2019. | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 24848000 | 29709287.16 | 1014273639.4
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00017/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 07/06/2022 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 017/2019 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 25/2022 – PREFEITURA. VIGÊNCIA: 07/06/2022 A 05/09/2022; EXECUÇÃO: 07/04/2022 A 06/07/2022. | 19/12/2019 | 05/09/2022 | 07/06/2022 | 05/09/2022 | 5580899 | 5580899 | 39066293
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00017/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00038/2022 | 28/09/2022 | 35.204.836/0001-92 - CONSORCIO RAC, GEPLAN, RICARDO AMARAL ARQUITETOS | O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS E QUANTITATIVOS DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2019 | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 28/09/2022 | 08/12/2023 | 24848000 | 30321920.8 | 1014273639.4
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00017/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00018/2022 | 23/12/2022 | 35.204.836/0001-92 - CONSORCIO RAC, GEPLAN, RICARDO AMARAL ARQUITETOS | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO EDITAL DO RDC N° 02/2019. | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 09/12/2019 | 08/12/2023 | 24848000 | 32319457.03 | 1014273639.4
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00017/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2020 | 14/04/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.173827/2018-08 | 14/04/2020 | 06/11/2022 | 14/04/2020 | 14/07/2021 | 5757149.99 | 5757149.99 | 16018157.49
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00017/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00017/2020 | 13/11/2020 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.005674/2019-11 | 20/11/2020 | 03/02/2022 | 20/11/2020 | 28/06/2021 | 710000 | 710000 | 710000
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00017/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00017/2020 | 17/12/2020 | 24.250.237/0001-99 - CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.040727/2020-12 | 17/12/2020 | 16/09/2021 | 17/12/2020 | 17/12/2021 | 1305777.96 | 1305777.96 | 1305777.96
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00017/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00017/2020 | 08/10/2020 | 14.210.465/0001-81 - VENGE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003412/2020-34 | 19/10/2020 | 19/01/2022 | 19/10/2020 | 19/10/2021 | 172158.95 | 172158.95 | 371628.12
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00017/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00017/2020 | 25/11/2020 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.008398/2020-36 | 25/11/2020 | 25/05/2023 | 25/11/2020 | 25/05/2023 | 15691813.8 | 15691813.8 | 225238538.79
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00017/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2020 | 14/10/2020 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.003677/2020-31 | 14/10/2020 | 28/09/2022 | 14/10/2020 | 13/01/2022 | 2203074.74 | 2203074.74 | 24623183.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00017/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/08/2020 | 36.783.064/0001-53 - CONSORCIO COMBRASEN - C.G. CONSTRUCOES | INCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DA PESSA JURÍDICA - CNPJ/MF, DE Nº 36.783.064/0001-53, RELATIVA AO CONSORCIO COMBRASEN - C.G. CONSTRUÇÕES, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/2020, DANDO NOVA REDAÇÃO AO PREÂMBULO CONTRATUAL. | 14/04/2020 | 06/11/2022 | 14/04/2020 | 14/07/2021 | 5757149.99 | 5757149.99 | 16018157.49
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00017/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00017/2020 | 01/12/2020 | 08.766.483/0001-41 - RCA CONSTRUCOES LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.002360/2020-38 | 01/12/2020 | 01/12/2023 | 01/12/2020 | 01/03/2022 | 11166281.01 | 11166281.01 | 78663115.2
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00017/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00006/2021 | 24/03/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL | 14/10/2020 | 28/09/2022 | 14/10/2020 | 13/01/2022 | 2203074.74 | 2203074.74 | 24623183.28
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00017/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 13/04/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | ACRÉSCIMO NO CUSTO TOTAL DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 123.191,99 (CENTO E VINTE TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 2.326.266,73 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). | 14/10/2020 | 28/09/2022 | 14/10/2020 | 13/01/2022 | 2203074.74 | 2326266.73 | 24623183.28
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00017/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/04/2021 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2020 POR MAIS 60( SESSENTA) DIAS. E ALTERAR O ENDEREÇO DO CONTRATANTE. | 20/11/2020 | 03/02/2022 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | 710000 | 0 | 710000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00017/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00102/2021 | 08/06/2021 | 36.783.064/0001-53 - CONSORCIO COMBRASEN - C.G. CONSTRUCOES | A) O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2020, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O CONSORCIO COMBRASEN - C. G. CONSTRUÇÕES; B) A PARTIR DE 07/01/2021, O VALOR CONTRATADO SOFREU UM REAJUSTE NO MONTANTE DE R$ 451.307,49 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 5.757.149,99 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 6.208.457,49 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 14/04/2020 | 06/11/2022 | 14/04/2020 | 14/07/2021 | 5757149.99 | 6208457.49 | 16018157.49
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00017/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 18/06/2021 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N ° 17/2020 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. | 20/11/2020 | 03/02/2022 | 27/08/2021 | 26/10/2021 | 710000 | 0 | 710000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00017/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/07/2021 | 36.783.064/0001-53 - CONSORCIO COMBRASEN - C.G. CONSTRUCOES | A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2020, POR 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2021 ATÉ 21 DE MARÇO DE 2022; E B) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 68 (SESSENTA E OITO) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 14 MESES E 8 DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, COM BASE NO INCISO II, DO § 1º, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/1993. | 14/04/2020 | 06/11/2022 | 15/07/2021 | 21/03/2022 | 5757149.99 | 6208457.49 | 16018157.49
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00017/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 13/08/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2021, ALTERANDO O V.ALOR DO CONTRATO EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO OBEJTO. | 25/11/2020 | 25/05/2023 | 25/11/2020 | 25/05/2023 | 15691813.8 | 16180656.27 | 225238538.79
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00017/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/09/2021 | 14.210.465/0001-81 - VENGE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA | PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, E PROMOVER A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO, COM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 27.310,22. | 19/10/2020 | 19/01/2022 | 19/10/2021 | 19/01/2022 | 172158.95 | 199469.17 | 371628.12
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00017/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00017/2020 | 16/09/2021 | 24.250.237/0001-99 - CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO LTDA | TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL, COM BASE NO ARTIGO 78, INCISOS: I, II, III E V DA LEI Nº 8.666/93. | 17/12/2020 | 16/09/2021 | 17/12/2020 | 16/09/2021 | 1305777.96 |  | 1305777.96
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00017/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 25/10/2021 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 17/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 100 (CEM) DIAS, COM INÍCIO EM 26/10/2021 E ENCERRAMENTO EM 03/02/2022. | 20/11/2020 | 03/02/2022 | 26/10/2021 | 03/02/2022 | 710000 | 0 | 710000
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00017/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00028/2021 | 07/11/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | 2.1 ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 30/09/2022 E PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 30/05/2022. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO NO CUSTO TOTAL DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-DI) A PARTIR DE FEVEREIRO/2021 À JUNHO/2021 REFERENTE AS ETAPAS QUE JÁ FORAM REAJUSTADAS PELO 1º TERMO ADITIVO Nº 06/2021 NO VALOR ATUALIZADO DE R$ 103.749,29 ( CENTO E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) E REAJUSTE DO RESTANTE DO CONTRATO A PARTIR DE 23/07/2020 NO VALOR ATUALIZADO DE R$ 162.419,87 ( CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) RETROATIVO A 22/07/2021 ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 2.592.435,88 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). | 14/10/2020 | 28/09/2022 | 14/10/2020 | 30/09/2022 | 2203074.74 | 2592435.88 | 24623183.28
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00017/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/01/2022 | 08.766.483/0001-41 - RCA CONSTRUCOES LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL. POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 8 (OITO) MESES A PARTIR DO DIA 01.03.2022, ENCERRANDO NO DIA 01.11.2022 E O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS 8 (OITO) MESES CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 01/12/2020 | 01/12/2023 | 01/03/2022 | 01/11/2022 | 11166281.01 | 11166281.01 | 78663115.2
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00017/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 08/02/2022 | 36.783.064/0001-53 - CONSORCIO COMBRASEN - C.G. CONSTRUCOES | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 17/2020, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 22/03/2022 A 19/06/2022 | 14/04/2020 | 06/11/2022 | 22/03/2022 | 19/06/2022 | 5757149.99 | 6208457.49 | 16018157.49
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 00017/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00017/2020 | 24/06/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.033222/2020-32 | 24/06/2020 | 24/06/2021 | 24/06/2020 | 24/06/2021 | 1176641.12 | 1176641.12 | 9413128.96
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 00017/2020 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 24/11/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | A) REGISTRAR A APRESENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL PELA CONTRATADA, NO VALOR DE R$ 35.299,23 (TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), NA MODALIDADE SEGURO GARANTIA ATRAVÉS DA APÓLICE Nº 01414.2020.0011.0775.0150066.000000, CONTROLE INTERNO Nº 1447451, EMITIDA EM 29/10/2020 PELA SEGURADORA BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., COM VIGÊNCIA DE 03/07/2020 ATÉ 03/10/2021. ESTA APÓLICE COBRE O EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 3% (TRÊS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ATUALIZADO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA OITAVA E INCISOS 8.1 A 8.9.2 DO CONTRATO Nº 17/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23076.033222/2020-32. B) REGISTRAR A APRESENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL PELA CONTRATADA, NO VALOR LIMITE MÁXIMO GARANTIA DA APÓLICE DE R$ 1.697.297,55 (UM MILHÃO SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) E VALOR EM RISCO LIMITE DE R$ 1.176.641,12 (UM MILHÃO CENTO E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS), NA MODALIDADE RISCOS DE ENGENHARIA ATRAVÉS DA APÓLICE Nº 67-63-403.958, CONTRATO Nº 84136917/1, PROPOSTA Nº 390935-1, PROCESSOS REGISTRADOS NA SUSEP SOB NºS 15414.900292/2017-44 E 15414.902257/2013-36, EMITIDA EM 30/10/2020 PELA SEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A – LIBERTY ENGENHARIA ENERGIA SOLAR S.A., COM VIGÊNCIA DE 29/10/2020 ATÉ 29/10/2021. ESTA APÓLICE TEM O VALOR (IMPORTÂNCIA SEGURADA) NÃO INFERIOR AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ATUALIZADO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA OITAVA E INCISOS 8.10 A 8.13.5 DO CONTRATO Nº 17/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23076.033222/2020-32. | 24/06/2020 | 24/06/2021 | 24/06/2020 | 24/06/2021 | 1176641.12 | 1176641.12 | 9413128.96
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00017/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 25/05/2022 | 36.783.064/0001-53 - CONSORCIO COMBRASEN - C.G. CONSTRUCOES | A) PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE R$ 64.694,91 (SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), CONFORME ANEXO A DESTE TERMO; E B) ACRESCER O MONTANTE DE R$ 7.756,44 (SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,12% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO B DESTE TERMO. | 14/04/2020 | 06/11/2022 | 14/04/2020 | 19/06/2022 | 5757149.99 | 6280908.84 | 16018157.49
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00017/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 14/06/2022 | 36.783.064/0001-53 - CONSORCIO COMBRASEN - C.G. CONSTRUCOES | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 17/2020, POR 140 (CENTO E QUARENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 20/6/2022 A 6/11/2022 | 14/04/2020 | 06/11/2022 | 20/06/2022 | 06/11/2022 | 5757149.99 | 6280908.84 | 16018157.49
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00017/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00049/2022 | 18/07/2022 | 08.766.483/0001-41 - RCA CONSTRUCOES LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZOS CONTRATUAIS. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 11.166,281,00 (ONZE MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 17.691.333,60 (DEZESSETE MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REPRESENTANDO UM AUMENTO DE R$ 6.525.052,60 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS | 01/12/2020 | 01/12/2023 | 01/11/2022 | 01/07/2023 | 11166281.01 | 17691333.6 | 78663115.2
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00017/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 26/07/2022 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 17/2020 ALTERANDO O VALOR EM FUNÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO | 25/11/2020 | 25/05/2023 | 26/07/2022 | 25/05/2023 | 15691813.8 | 19762532.82 | 225238538.79
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00017/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00053/2022 | 01/09/2022 | 36.783.064/0001-53 - CONSORCIO COMBRASEN - C.G. CONSTRUCOES | REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 7/1/2022, COM A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 12,84%, O VALOR CONTRATADO PASSOU DE R$ 6.280.908,84 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA MIL E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 6.338.651,99 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) | 14/04/2020 | 06/11/2022 | 14/04/2020 | 06/11/2022 | 5757149.99 | 6338651.99 | 16018157.49
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00017/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00017/2020 | 28/09/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 17/2020, NA FORMA DO ART. 78, INCISO I C/C ART. 79, INCISO I DA LEI Nº 8.666/93, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, CONFORME DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AUTUADO NO ÂMBITO DO PROCESSO 23479.003677/2020-31, OBSERVADOS TODOS OS RITOS PERTINENTES OFERECIDA À CONTRATADA O DIRETO À AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. | 14/10/2020 | 28/09/2022 | 14/10/2020 | 28/09/2022 | 2203074.74 |  | 24623183.28
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00017/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 26/09/2022 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | RENAN DANTAS DA NÓBREGA, COORDENADOR DE OBRAS DE ENGENHARIA DA REITORIA DO IFPB, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS E DE ACORDO COM OS DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS, RETIFICA O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, AO CONTRATO Nº 17/2020, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 03/2022 PUBLICADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFUNDIDO A DATA FINAL DE VIGENCIA DO TERMO ADITIVO. ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 26/09/2022 A 25/05/2023... LEIA-SE: VIGÊNCIA: 26/09/2022 A 25/05/2024. | 25/11/2020 | 25/05/2023 | 26/09/2022 | 25/05/2023 | 15691813.8 | 21191602.11 | 225238538.79
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00017/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00022/2023 | 13/04/2023 | 08.766.483/0001-41 - RCA CONSTRUCOES LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS CONTRATUAIS. POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS CINCO MESES A PARTIR DO DIA 01.07.2023, ENCERRANDO NO DIA 01.12.2023 E O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS SETE MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI Nº 1287902). | 01/12/2020 | 01/12/2023 | 01/07/2023 | 01/12/2023 | 11166281.01 | 17691333.6 | 78663115.2
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00017/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2021 | 14/01/2021 | 10.878.259/0001-93 - JK IMOVEIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.031077/2020-05 | 22/02/2021 | 20/09/2021 | 22/02/2021 | 21/08/2021 | 469055.06 | 469055.06 | 938110.12
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM | 00017/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00017/2021 | 10/02/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000624/2020-74 | 10/02/2021 | 10/03/2022 | 10/02/2021 | 10/06/2021 | 288285.12 | 288285.12 | 576570.24
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00017/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/04/2021 | 10.878.259/0001-93 - JK IMOVEIS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 017/2021 – REFORMA DA COBERTURA E ACESSIBILIDADE DO CAMPUS SÃO CARLOS DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DE E-MAIL INSTITUCIONAL | 22/02/2021 | 20/09/2021 | 21/08/2021 | 20/09/2021 | 469055.06 | 469055.06 | 938110.12
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00017/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2021 | 07/06/2021 | 05.376.495/0001-71 - CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00053.000631/9320-19 | 07/06/2021 | 07/12/2027 | 07/06/2021 | 07/12/2027 | 35525000 | 35525000 | 35525000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00017/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2021 | 25/06/2021 | 06.274.118/0001-94 - ENVIX ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE001911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.015130/2020-85 | 25/06/2021 | 29/07/2023 | 25/06/2021 | 25/12/2022 | 3790000 | 3790000 | 68553146.2
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM | 00017/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00275/2021 | 08/09/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2021 – PROAD/IFRN. | 10/02/2021 | 10/03/2022 | 10/09/2021 | 10/03/2022 | 288285.12 | 288285.12 | 576570.24
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00017/2021 | 22/10/2021 | 05.093.144/0002-34 - LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.100485/2021-50 | 22/10/2021 | 22/02/2024 | 22/10/2021 | 22/02/2023 | 4545142.91 | 4545142.91 | 9090285.82
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00017/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00017/2021 | 18/11/2021 | 27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001523/2021-77 | 18/11/2021 | 31/01/2023 | 18/11/2021 | 18/11/2022 | 443265.27 | 443265.27 | 3546122.16
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00017/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2021 | 17/12/2021 | 35.377.509/0001-32 - EVANDRO MARQUES DE FREITAS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.007810/2021-17 | 17/12/2021 | 19/12/2022 | 17/12/2021 | 19/12/2022 | 364100.51 | 414170.28 | 2485021.68
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00017/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 01/07/2022 | 27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CONFORME APROVAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO REGISTRADO NO OFÍCIO Nº 60/2022/PREFEITURA‐CEFET/RJ | 18/11/2021 | 31/01/2023 | 01/07/2022 | 18/11/2022 | 443265.27 | 443265.27 | 3546122.16
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00017/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 07/07/2022 | 06.274.118/0001-94 - ENVIX ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DO CONTRATO 17/2021 NO VALOR DA AVENÇA EM 14,03% (QUATORZE VÍRGULA ZERO TRÊS POR CENTO), CONFORME DESPACHO - SEI UPGO/SGOF/DAF/GAD/HUCAM-UFES (19458213), CONSIDERANDO O SALDO NÃO EXECUTADO DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021. VALOR TOTAL ATUALIZADO: 4.321.737,00. VIGÊNCIA: 25/06/2021 A 25/12/2022. | 25/06/2021 | 29/07/2023 | 25/06/2021 | 25/12/2022 | 3790000 | 4321737 | 68553146.2
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00017/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00021/2022 | 29/07/2022 | 35.377.509/0001-32 - EVANDRO MARQUES DE FREITAS | 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 19/12/2022; 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 19/09/2022; 2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 24,96% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 90.884,51 (NOVENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), SUPRESSÃO DE 8,97 % TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 40.814,78 ( QUARENTA MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 414.170,28 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E SETENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). | 17/12/2021 | 19/12/2022 | 18/08/2022 | 19/12/2022 | 364100.51 | 414170.28 | 2485021.68
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00017/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/09/2022 | 27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO ORIGINAL, FICANDO PRORROGADO A EXECUÇÃO ATÉ 30/10/2022 E VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 31/01/2023, CONFORME APROVAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO REGISTRADO NO OFÍCIO Nº 104 /2022/PREFEITURA-CEFET/RJ | 18/11/2021 | 31/01/2023 | 26/09/2022 | 31/01/2023 | 443265.27 | 443265.27 | 3546122.16
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00017/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 13/10/2022 | 06.274.118/0001-94 - ENVIX ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 24,82% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 103, INCISOS I E II, E 110 DO RLCE 1.1, CONFORME ANEXO I DO PRESENTE TERMO E INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI 23525.010895/2021-18 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 05 (CINCO) MESES, E EXECUÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/05/2023, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO II, E 93, TODOS DO RLCE 1.1; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO, CONFORME ANEXO II DO PRESENTE TERMO. | 25/06/2021 | 29/07/2023 | 26/12/2022 | 25/05/2023 | 3790000 | 5394307.65 | 68553146.2
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/10/2022 | 05.093.144/0002-34 - LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | O presente Termo Aditivo tem como objeto formalizar a alteração subjetiva do instrumento de contrato original, ocorrida em razão da incorporação da Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, quando a empresa incorporadora passou a suceder todos os bens, direitos e obrigações contratuais até então existentes da empresa incorporada. | 22/10/2021 | 22/02/2024 | 31/10/2022 | 22/02/2023 | 4545142.91 | 4545142.91 | 9090285.82
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00017/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 10/11/2022 | 27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | OBJETO ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO ORIGINAL, FICANDO PRORORGADO A EXECUÇÃO ATÉ 30/10/2022 E VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 31/01/2023, CONFORME APROVAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO REGISTRADO NO OFÍCIO Nº 104 /2022/PREFEITURA-CEFET/RJ. | 18/11/2021 | 31/01/2023 | 18/11/2022 | 31/01/2023 | 443265.27 | 443265.27 | 3546122.16
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00017/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 22/02/2023 | 05.093.144/0002-34 - LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SEM APORTE FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 22/10/2021 | 22/02/2024 | 22/02/2023 | 22/02/2024 | 4545142.91 | 4545142.91 | 9090285.82
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00017/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00017/2021 | 17/12/2021 | 35.377.509/0001-32 - EVANDRO MARQUES DE FREITAS |  | 17/12/2021 | 19/12/2022 | 17/12/2021 | 19/12/2022 | 364100.51 |  | 2485021.68
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00017/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 08/02/2023 | 06.274.118/0001-94 - ENVIX ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO PARA 29/04/2023. | 25/06/2021 | 29/07/2023 | 08/02/2023 | 25/05/2023 | 3790000 | 5394307.65 | 68553146.2
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00017/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 25/05/2023 | 06.274.118/0001-94 - ENVIX ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS, E EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS | 25/06/2021 | 29/07/2023 | 26/05/2023 | 29/07/2023 | 3790000 | 5394307.65 | 68553146.2
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00017/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00017/2022 | 24/05/2022 | 31.571.038/0001-48 - A E S PARCERIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.169275/2021-19 | 27/05/2022 | 27/03/2023 | 27/05/2022 | 27/12/2022 | 230554.54 | 230554.54 | 1383132.94
44206 - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ | 443020 - INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ | 00017/2022 | Cessão | 54 - Concessão | 00017/2022 | 02/06/2022 | 23.727.330/0001-89 - ALEGRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02011.000158/2022-08 | 10/06/2022 | 10/06/2032 | 10/06/2022 | 10/06/2032 | 1800000 | 1800000 | 1800000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00017/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00017/2022 | 01/09/2022 | 39.371.850/0001-31 - ROMA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.006430/2022-97 | 01/09/2022 | 28/02/2024 | 01/09/2022 | 28/02/2024 | 3767132.13 | 3767132.13 | 7534145.83
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00017/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00017/2022 | 22/09/2022 | 20.141.411/0001-04 - CONSTRUTORA SIGMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.022925/2022-86 | 26/09/2022 | 25/01/2023 | 26/09/2022 | 25/01/2023 | 137000 | 137000 | 548000
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00017/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/10/2022 | 31.571.038/0001-48 - A E S PARCERIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03(TRÊS) MESES, INICIANDO EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022 E TERMINANDO EM 27 DE MARÇO DE 2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 01(UM) MÊS, INICIANDO EM 04 DE OUTUBRO DE 2022 E TERMINANDO EM 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO; - O DECRÉSCIMO NO VALOR TOTAL CONTRATUAL DE 0,016855014%, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 38,86 (TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). | 27/05/2022 | 27/03/2023 | 27/12/2022 | 27/03/2023 | 230554.54 | 230515.68 | 1383132.94
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00017/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/11/2022 | 20.141.411/0001-04 - CONSTRUTORA SIGMA LTDA | ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO. O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO. | 26/09/2022 | 25/01/2023 | 24/11/2022 | 25/01/2023 | 137000 | 137000 | 548000
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00017/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00017/2022 | 28/03/2022 | 04.919.751/0001-67 - HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS IMPORTAÇÃO E COM. DE EQUIP. OCEANOGRÁFICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.000990/2021-01 | 28/03/2022 | 27/03/2025 | 28/03/2022 | 27/03/2025 | 3865943.2 | 3865943.2 | 3865943.16
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00017/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2022 | 30/11/2022 | 80.239.965/0001-70 - AMBONI CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.015848/2021-98 | 01/12/2022 | 24/04/2024 | 01/12/2022 | 24/04/2024 | 8196106 | 8196106 | 8196106
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155914 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO | 00017/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2022 | 30/11/2022 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23769.002145/2022-82 | 02/01/2023 | 01/01/2025 | 02/01/2023 | 01/01/2025 | 4484407.4 | 4484407.4 | 4484407.44
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00017/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2022 | 16/12/2022 | 19.703.302/0001-54 - CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005761/2022-30 | 16/12/2022 | 16/01/2024 | 16/12/2022 | 16/01/2024 | 1917150.26 | 1917150.26 | 1917150.26
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00017/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2022 | 28/12/2022 | 09.629.106/0001-23 - ORION CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.019808/2022-00 | 29/12/2022 | 29/12/2024 | 29/12/2022 | 29/12/2024 | 5137907.89 | 5137907.89 | 5137907.89
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00017/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00013/2023 | 20/04/2023 | 39.371.850/0001-31 - ROMA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA | OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 65, §1º, DA LEI Nº 8666/93, FICA ACRESCIDO O VALOR DE R$ 31.228,16 (TRINTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM AS PLANILHA DE CUSTOS CITADA NO ITEM 1.2 DESTE TERMO, CORRESPONDENDO A 0,82 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 65, §1º, DA LEI Nº 8666/93, FICA SUPRIMIDO O VALOR DE R$ 31.346,33 (TRINTA E UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A PLANILHA DE CUSTOS CITADA NO ITEM 1.2 DESTE TERMO, CORRESPONDENDO A 0,83% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. | 01/09/2022 | 28/02/2024 | 20/04/2023 | 28/02/2024 | 3767132.13 | 3767013.7 | 7534145.83
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00017/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2023 | 01/02/2023 | 19.858.341/0001-20 - FORCA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.037606/2022-62 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | 137985.14 | 137985.14 | 137985.14
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00017/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00017/2023 | 30/05/2023 | 34.954.651/0001-32 - GLOBAL PROJETOS, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.006083/2023-64 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | 133000 | 133000 | 133000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00018/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2015 | 28/01/2015 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000515/2015-11 | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 43800000 | 43800000 | 219000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00018/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 26/10/2016 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE EMPREITADA TT-018/2015. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 28/01/2015 | 28/10/2016 | 43800000 | 43800000 | 219000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00018/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | REINÍCIO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT 18/2015. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERMANECE SUSPENSO. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR D DIR. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 43800000 | 43800000 | 219000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00018/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 19/06/2020 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-018/2015. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADOPOR 18 MESES. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR 15 MESES CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 16/07/2020 E TÉRMINO EM 16/10/2021. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 16/07/2020 | 16/01/2022 | 43800000 | 43800000 | 219000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00018/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 31/08/2021 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) MESES, COM INÍCIO EM 17/01/2022 E O TÉRMINO EM 17/04/2023, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 17/10/2021 E O TÉRMINO DOS SERVIÇOS PASSARÁ PARA A DATA DE 17/01/2023. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 17/01/2022 | 17/04/2023 | 43800000 | 43800000 | 219000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00018/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 29/07/2022 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | Rerratificação e Alteração de Cláusula Contratual. O prazo para apresentação de Seguro Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional, passa a partir da data de assinatura do presente termo, a corresponder ao período posterior a aceitação dos Projetos Básico e Executivo e, obrigatoriamente, em data anterior à emissão da Ordem de Início dos Serviços de Construção de Postos de Pesagem. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 29/07/2022 | 17/04/2023 | 43800000 | 43800000 | 219000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00018/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 14/12/2022 | 76.650.191/0001-07 - ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 18/04/2023 E O TÉRMINO EM 18/04/2025, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO MENCIONADO ACORDO, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 18/01/2023 E O TÉRMINO EM 18/01/2025. | 28/01/2015 | 18/04/2025 | 18/04/2023 | 18/04/2025 | 43800000 | 43800000 | 219000000
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152254 - IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | 00018/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2019 | 27/11/2019 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23473.000812/2019-11 | 27/11/2019 | 08/03/2021 | 27/11/2019 | 26/11/2020 | 392143.02 | 392143.02 | 392143.02
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00018/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2019 | 23/04/2019 | 22.820.933/0001-68 - LEGU CONSTRUCOES EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.022813/2018-50 | 06/05/2019 | 09/05/2021 | 06/05/2019 | 13/06/2020 | 2094225.77 | 2094225.77 | 8376903.08
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2019 | 24/06/2019 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.044465/2018-11 | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 24/06/2019 | 21/11/2019 | 229900 | 229900 | 689700
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00018/2019 | 26/11/2019 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.024501/2019-84 | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 2221102.96 | 3145670.6 | 33423625.55
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00018/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2019 | 04/10/2019 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002349/2019-85 | 06/01/2020 | 06/12/2021 | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 399999.92 | 399999.92 | 2051828.3
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 28/02/2020 | 22.820.933/0001-68 - LEGU CONSTRUCOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 DIAS. PERÍODO: 14.06.2020 A11.10.2020. | 06/05/2019 | 09/05/2021 | 14/06/2020 | 11/10/2020 | 2094225.77 | 2094225.77 | 8376903.08
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 22/06/2020 | 22.820.933/0001-68 - LEGU CONSTRUCOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 DIAS. PERÍODO: 12.10.2020 A08.02.2021. | 06/05/2019 | 09/05/2021 | 12/10/2020 | 08/02/2021 | 2094225.77 | 2094225.77 | 8376903.08
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 22/06/2020 | 22.820.933/0001-68 - LEGU CONSTRUCOES EIRELI | INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO INICIAL, NO TOTAL DE R$ 137.769,74. EXCLUSÃO DE ITENS PREVISTOS INICIALMENTE NO PROJETO,PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 11.564,58. ACRÉSCIMO FINANCEIRO FINAL DE R$ 126.205,16, TOTALIZANDO ACRÉSCIMO CONSOLIDADO DE 6,58%. | 06/05/2019 | 09/05/2021 | 14/06/2020 | 11/10/2020 | 2094225.77 | 2094225.77 | 8376903.08
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 24/09/2020 | 22.820.933/0001-68 - LEGU CONSTRUCOES EIRELI | INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A UM TOTAL DE R$ 65.116,84. | 06/05/2019 | 09/05/2021 | 12/10/2020 | 08/02/2021 | 2094225.77 | 2094225.77 | 8376903.08
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 26/10/2020 | 22.820.933/0001-68 - LEGU CONSTRUCOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09.02.2021 A 09.05.2021. | 06/05/2019 | 09/05/2021 | 09/02/2021 | 09/05/2021 | 2094225.77 | 2094225.77 | 8376903.08
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152254 - IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 25/11/2020 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS ITENS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO PARA O CAMPUS BLUMENAU. | 27/11/2019 | 08/03/2021 | 26/11/2020 | 25/05/2021 | 392143.02 | 392143.02 | 392143.02
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152254 - IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 25/11/2020 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 3,54% DOVALOR DO CONTRATO 18/2019 FIRMADO COMA EMPRESA JADE CONSTRUÇÕES LTDA PARA A CONSTRUÇÃO DE CERCA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO PARA O IFC - CAMPUS BLUMENAU. | 27/11/2019 | 08/03/2021 | 26/11/2020 | 25/05/2021 | 392143.02 | 389620.66 | 392143.02
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152254 - IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 25/11/2020 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR CORRESPONDENTE AO ITEM II DO CONTRATO 18/2019. | 27/11/2019 | 08/03/2021 | 26/11/2020 | 25/05/2021 | 392143.02 | 394827.14 | 392143.02
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 23/08/2019 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE ECOLOGIA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS EPSICOLOGIA NO CCHLA. | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 23/08/2019 | 20/01/2020 | 229900 | 229900 | 689700
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 22/10/2019 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA ECOLOGIA DO CB E PRÉDIO DE PSICOLOGIA DO CCHLA. | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 22/10/2019 | 19/04/2020 | 229900 | 229900 | 689700
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 16/01/2020 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIODE ECOLOGIA DO CB E PRÉDIO DE PSICOLOGIA DO CCHLA. | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 22/10/2019 | 19/04/2020 | 229900 | 1448.02 | 689700
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 16/01/2020 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE ECOLOGIA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS E PSICOLOGIA DO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS EARTES. | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 22/10/2019 | 19/04/2020 | 229900 | 5475.83 | 689700
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 03/02/2020 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE PSICOLOGIA DO CCHLA. | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 22/10/2019 | 19/04/2020 | 229900 | 14817.08 | 689700
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 20/01/2020 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIENCIA DO CONTRATO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE ECOLOGIA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE PSICOLOGIA DO CCHLA-UFRN. | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 20/01/2020 | 18/07/2020 | 229900 | 14817.08 | 689700
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 15/04/2020 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | SUSPENDER O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE ECOLOGIA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE PSICOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES COM INÍCIO EM 15/04/2020 E TÉRMINO EM 14/07/2020. | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 15/04/2020 | 20/10/2020 | 229900 | 14817.08 | 689700
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 14/07/2020 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIÊNCIA DO CONTRATO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PREDIO DE ECOLOGIA DO CB E DO PRÉDIODE PSICOLOGIA DO CCHLA. | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 14/07/2020 | 14/01/2021 | 229900 | 14817.08 | 689700
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 12/10/2020 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A SUSPENSA~OD PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTCIAS DO PREDIO DE ECOLOGIA, CB E CCHLA. | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 12/10/2020 | 14/04/2021 | 229900 | 14817.08 | 689700
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 20/10/2020 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO, VIGÊNCIA, ACRÉSCIMO DE VALOR INFERIOR A 25% DO CONTRATO ORIGINAL. | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 24/01/2021 | 23/04/2021 | 2221102.96 | 2308064.56 | 33423625.55
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152254 - IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | 00018/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00018/2019 | 08/03/2021 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | RESCISÃO UNILATERIAL DO CONTRATO 18/2019 FIRMADO COM A EMPRESA JADE CONSTRUTORA EIRELI, CONFORME DESPACHO 29/2021CGC/BNU CONTIDO NO PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DE NÚMERO 23473.001138/2020-17. | 27/11/2019 | 08/03/2021 | 27/11/2019 | 08/03/2021 | 392143.02 |  | 392143.02
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 12/03/2021 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A SUSPENSAO E VIGENCIA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE ECOLOGIA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE PSICOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 10/01/2021 | 18/08/2021 | 229900 | 229900 | 689700
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2021 | 18/03/2021 | 28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE ECOLOGIA DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE PSICOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES, AMBOS NO CAMPUS CENTRAL, EM NATAL/RN | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 24/06/2019 | 18/08/2021 | 229900 | 229900 | 689700
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 20/04/2021 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA | PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO, VIGENCIA E ACRESCIMO DE VALOR | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 24/04/2021 | 20/10/2021 | 2221102.96 | 2571266.89 | 33423625.55
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 04/01/2021 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO, HAVENDO UM ACRÉSCIMO FINANCEIRO DE R$ 27.605,95 DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, E UMA SUPRESSÃO FINANCEIRA DE R$ 26.925,18, REPRESENTANDO, AO FINAL, UM ACRÉSCIMO DE R$ 680,77 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | 06/01/2020 | 06/12/2021 | 06/01/2021 | 06/07/2021 | 399999.92 | 400680.69 | 2051828.3
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00018/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 28/05/2021 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2020 – UASG 158123 - CONTRATO 18/2019 RDC 003/2019, PROCESSO 23223.002349/2019-85. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – REITORIA - CNPJ 10.723.648/0001-40. CONTRATADO: ZANELI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 19.742.327/0001-67. OBJETO: REAJUSTE DE PREÇO, CALCULADO DE ACORDO COM INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 A AGOSTO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 4,60%, O QUE CORRESPONDE A R$17.049,31, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93 E IN SEGES/MP Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$417.049,23. DATA DE ASSINATURA 28/05/2020. | 06/01/2020 | 06/12/2021 | 06/01/2020 | 06/07/2021 | 399999.92 | 417049.23 | 2051828.3
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/07/2021 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | PROMOVER ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) MESES NO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, COM FUNDAMENTO NO ART.57, § 1º, INC. II DA LEI 8.666/1993, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. | 06/01/2020 | 06/12/2021 | 06/07/2021 | 06/12/2021 | 399999.92 | 417049.23 | 2051828.3
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00018/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/07/2021 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | PROMOVER ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) MESES NO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, COM FUNDAMENTO NO ART.57, § 1º, INC. II DA LEI 8.666/1993, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. | 06/01/2020 | 06/12/2021 | 06/07/2021 | 06/12/2021 | 399999.92 | 417049.23 | 2051828.3
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 08/07/2021 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 18/2019 | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 26/11/2019 | 20/10/2021 | 2221102.96 | 2720233.52 | 33423625.55
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 19/10/2021 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 02/10/2021 À 30/12/2021. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 21/10/2021 Á 18/01/2022. ACRÉSCIMO DE VALOR EM R$ 187.662,87 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE A (8,44%) DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 26/11/2019 | 18/01/2022 | 2221102.96 | 2758768.4 | 33423625.55
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 11/01/2022 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 31/12/2021 À 30/04/2022. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 19/01/2022 Á 19/05/2022. | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 19/01/2022 | 19/05/2022 | 2221102.96 | 2758768.4 | 33423625.55
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 13/05/2022 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA | FORMALIZAR O RECONHECIMENTO DO REEQULIBRIO ECONÔMICO-FINACEIRO DO CONTRATO Nº 18/2019 EM VIRTUDE DOS IMPACTOS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, COM FULCRO NO ART. 65, II, D, DA LEI Nº 8.666/1993, NO MONTANTE DE R$ 168.321,02 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E DOIS CENTAVOS). VALOR ATUALIZADO DO CONTRATOÉ DE R$ 2.927.250,78 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 31/04/2022 À 29/06/2022. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 20/05/2022 Á 18/07/2022. | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 20/05/2022 | 18/07/2022 | 2221102.96 | 2927241.01 | 33423625.55
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 08/07/2022 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA | 1. PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 30/06/2022 À 28/08/2022. 2. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 19/07/2022 Á 16/09/2022 | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 19/07/2022 | 16/09/2022 | 2221102.96 | 2927241.01 | 33423625.55
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 27/07/2022 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA | REAJUSTAR, ATRAVÉS DE APOSTILAMENTO, O CONTRATO Nº 18/2019, NO MONTATE DE R$ 69.453,19 (SESSENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 26/11/2019 | 16/09/2022 | 2221102.96 | 3145670.6 | 33423625.55
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 16/09/2022 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 29/08/2022 À 28/10/2022 E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 17/09/2022 A 16/11/2022. | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 17/09/2022 | 16/11/2022 | 2221102.96 | 3145670.6 | 33423625.55
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2019 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00018/2019 | 26/11/2019 | 20.084.725/0001-12 - IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE LTDA |  | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 26/11/2019 | 16/11/2022 | 2221102.96 |  | 33423625.55
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00018/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2020 | 23/12/2020 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23771.007513/2020-78 | 28/12/2020 | 28/12/2021 | 28/12/2020 | 28/12/2021 | 195816.22 | 195816.22 | 608129.88
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2020 | 27/08/2020 | 30.633.781/0001-12 - C.A. ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.028488/2019-08 | 27/08/2020 | 25/01/2021 | 27/08/2020 | 25/01/2021 | 141979.68 | 141979.68 | 141979.68
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2020 | 03/07/2020 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.000932/2020-48 | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 07/07/2020 | 17/11/2021 | 2416346.76 | 2416346.76 | 37463883.6
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00018/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00018/2020 | 08/07/2020 | 15.583.839/0001-77 - PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153737/2020-97 | 09/07/2020 | 09/08/2021 | 09/07/2020 | 09/02/2021 | 97002.6 | 97002.6 | 190631.5
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152254 - IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | 00018/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2020 | 15/12/2020 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23473.001131/2020-03 | 15/12/2020 | 10/07/2021 | 15/12/2020 | 15/12/2021 | 244428.91 | 244428.91 | 488857.82
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00018/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2020 | 14/10/2020 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006989/2019-86 | 15/10/2020 | 14/12/2022 | 15/10/2020 | 15/02/2022 | 645164.06 | 645164.06 | 2000860.11
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00018/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2020 | 15/05/2020 | 30.889.494/0001-78 - FSIT TELEINFORMATICA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075..02555/4/20-18 | 15/05/2020 | 19/05/2021 | 15/05/2020 | 10/12/2020 | 212899.79 | 212899.79 | 466285.99
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00018/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2020 | 27/11/2020 | 10.856.350/0001-08 - SFERAS CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000438/2020-11 | 01/12/2020 | 05/05/2023 | 01/12/2020 | 11/11/2021 | 1859000 | 1859000 | 22360620.88
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00018/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2020 | 07/12/2020 | 86.411.121/0001-41 - ASA ENGENHARIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001496/2020-03 | 07/12/2020 | 21/10/2021 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | 311629.95 | 311629.95 | 696736.83
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00018/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2020 | 14/07/2020 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002366/2020-74 | 14/07/2020 | 09/12/2022 | 14/07/2020 | 13/07/2021 | 1353583.89 | 1353583.89 | 1451562.59
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00018/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2020 | 13/10/2020 | 05.908.102/0001-23 - CONSTRUTORA SOARES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.000708/2020-00 | 13/10/2020 | 05/07/2021 | 13/10/2020 | 05/07/2021 | 273741.5 | 295498.39 | 295498.39
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 05/10/2020 | 30.889.494/0001-78 - FSIT TELEINFORMATICA EIRELI | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 19.341,53 E SUPRIMIR O VALOR DE R$ 14.499,75 QUE REPRESENTAM RESPECTIVAMENTE, 9,08% E 6,81% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. PORTANTO CONSIDERANDOO PRESENTE ADITIVO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 217.741,57. PRORROGAR A VIGÊNCIA E A EXECUÇÃO EM 70 DIAS, PASSANDO SEUS TÉRMINOS RESPECTIVAMENTE PARA 18/02/2021 E 20/10/2020. | 15/05/2020 | 19/05/2021 | 05/10/2020 | 18/02/2021 | 212899.79 | 217741.57 | 466285.99
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00018/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00018/2020 | 01/12/2020 | 03.983.776/0001-67 - RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.001870/2020-98 | 01/12/2020 | 01/08/2023 | 01/12/2020 | 01/11/2021 | 529734.53 | 529734.53 | 3492682.56
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 23/11/2020 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA O CONTRATO Nº 18/2020. | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 23/11/2020 | 17/11/2021 | 2416346.76 | 22353.19 | 37463883.6
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00018/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2020 | 22/12/2020 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002133/2020-33 | 04/01/2021 | 02/07/2021 | 04/01/2021 | 02/07/2021 | 259050 | 259050 | 259050
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 08/02/2021 | 30.889.494/0001-78 - FSIT TELEINFORMATICA EIRELI | ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020, RESPEITANDO O ARTIGO 65, § 1º DA LEI Nº 8666/93 DA LEI Nº 8666/1993, NO QUE CONCERNE À ALTERAÇÃO DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PREVISTOS NA CLÁUSULA TERCEIRA, E NO ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E IV, E § 2°, NAS PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO. ACRESCENTAR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 9.282,42 (NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), QUE REPRESENTA 4,36% ( QUATRO E TRINTA E SEIS DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 212.899,79 (DUZENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). CONSIDERANDO O VALOR JÁ ACRESCIDO MEDIANTE O 1º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE TERMO ADITIVO RESULTARÁ NUM ACRÉSCIMO DE 13,44% (TREZE INTEIROS E QUARENTA E QUATRO DÉCIMOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 212.899,79 (DUZENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). SUPRIMIR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 1.663,34 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), QUE REPRESENTA 0,78% (SETENTA E OITO DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 212.899,79 (DUZENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). CONSIDERANDO O VALOR JÁ SUPRIMIDO MEDIANTE O 1º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE TERMO ADITIVO RESULTARÁ NUM A CRÉSCIMO DE 7,59% (SETE INTEIROS E CINQUENTA E NOVE DÉCIMOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 212.899,79 (DUZENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020, CONSIDERANDO OS ACRÉSCIMOS E AS SUPRESSÕES ACIMA MENCIONADAS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 225.360,65 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR 90 DIAS, PASSANDO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) PARA 370 (TREZENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 15/05/2020; E DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) PARA 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 08/06/2020, RESPECTIVAMENTE. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 18/02/2021 PARA 19/05/2021, E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 20/10/2020 PARA 18/01/2020, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 15/05/2020 | 19/05/2021 | 15/05/2020 | 19/05/2021 | 212899.79 | 225360.65 | 466285.99
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00018/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/02/2021 | 15.583.839/0001-77 - PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CONSTITUEM-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: A. O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 10.696,27(DEZ MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 11,027% DO VALOR INICIAL CONTRATADO; B. A SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 12.382,71(DOZE MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 12,765% DO VALOR INICIAL CONTRATADO; C. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06(SEIS) MESES, INICIANDO EM 09/02/2021 E TERMINANDO EM 09/08/2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 03(TRÊS) MESES, INICIANDO EM 24/01/21 E TERMINANDO EM 24/04/21, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E JUSTIFICATIVA APRESENTADOS PELA FISCALIZAÇÃO. | 09/07/2020 | 09/08/2021 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | 97002.6 | 95315.75 | 190631.5
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00018/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 12/03/2021 | 05.908.102/0001-23 - CONSTRUTORA SOARES LTDA | ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, E A CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE 7,95% | 13/10/2020 | 05/07/2021 | 13/10/2020 | 05/07/2021 | 273741.5 | 295498.39 | 295498.39
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00018/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/05/2021 | 15.583.839/0001-77 - PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | SUSPENSÃO DO CONTRATO POR 48(QUARENTA E OITO) DIAS, DE 14 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2021, POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR EXECUTADA NA COBERTURA DO PRÉDIO DAS FACULDADES DE ADMINISTRAÇÃO, NUTRIÇÃO E ODONTOLOGIA E A CONSTRUÇÃO DO TELHADO, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS. EMBASAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 78, INCISO XIV E 79, §5º, DA LEI Nº8.666/93. | 09/07/2020 | 09/08/2021 | 09/07/2020 | 09/08/2021 | 97002.6 | 95315.75 | 190631.5
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152254 - IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/05/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO ITEM I DO CONTRATO 18/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. O ITEM I DO CONTRATO 18/2020 TERÁ SEU PRAZO DE EXECUÇÃO PRORROGADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART 57, PARÁG. 1°, INCISO II, DA LEI N°8.666/1993. | 15/12/2020 | 10/07/2021 | 11/04/2021 | 10/07/2021 | 244428.91 | 244428.91 | 488857.82
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00018/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00018/2020 | 25/06/2021 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | A CONTRATANTE RESOLVE, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 79, INCISO I, DA LEI 8.666/93, RESCINDIR, A PARTIR DA PRESENTE DATA, O CONTRATO Nº 18/2020, DECORRENTE DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES Nº 03/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23149.002133/2020-33, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS SUPERIORES DO CAMPUS DE ALEGRE DO IFES, CONFORME EDITAL, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO PARECER AGU/PGF/PF-IFES/ESPS Nº 132/2021. | 04/01/2021 | 02/07/2021 | 04/01/2021 | 02/07/2021 | 259050 |  | 259050
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 09/07/2021 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 07/07/2020 | 09/05/2022 | 2416346.76 | 2416346.76 | 37463883.6
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00018/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/06/2021 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 14/07/2020 | 09/12/2022 | 14/07/2021 | 09/01/2022 | 1353583.89 | 1401323.45 | 1451562.59
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/06/2021 | 30.889.494/0001-78 - FSIT TELEINFORMATICA EIRELI | TERMO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES:SERÁ PAGO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ À EMPRESA FSIT TELEINFORMATICA EIRELI O VALOR ESTIMADO DE R$ 23.183,77 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.VINCULADO AO PAGAMENTO DO VALOR EXPLICITADO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE INSTRUMENTO, AS PARTES CONCEDEM-SE MUTUAMENTE PLENA, GERAL, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 18/2020. | 15/05/2020 | 19/05/2021 | 15/05/2020 | 19/05/2021 | 212899.79 | 248544.42 | 466285.99
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/07/2021 | 86.411.121/0001-41 - ASA ENGENHARIA EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DA OBRA, OBJETO DO CONTRATO 18/2020, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 21/07/2021 | 07/12/2020 | 21/10/2021 | 22/07/2021 | 21/10/2021 | 311629.95 | 311629.95 | 696736.83
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00018/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00018/2021 | 06/08/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 2,62% (DOIS VÍRGULA E SESSENTA E DOIS PORCENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO DE R$ 5.126,26 (CINCO MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)​​, ADOTANDO O ORÇAMENTO SINTÉTICO (SEI Nº 14636021) ELABORADO PELO FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO. TORNA-SE SEM EFEITO O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 18/2020, PUBLICADO EM 28 DE JULHO DE 2021, EDIÇÃO 141, SEÇÃO 3, PÁGINA 91 EM VIRTUDE DO ERRO MATERIAL SOBRE O INSTRUMENTO UTILIZADO. | 28/12/2020 | 28/12/2021 | 28/12/2020 | 28/12/2021 | 195816.22 | 202709.96 | 608129.88
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00038/2021 | 31/08/2021 | 03.983.776/0001-67 - RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 01/12/2020 | 01/08/2023 | 01/11/2021 | 01/03/2022 | 529734.53 | 529734.53 | 3492682.56
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00018/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 17/09/2021 | 86.411.121/0001-41 - ASA ENGENHARIA EIRELI | FORMALIZAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 18/2020, TENDO COMO AMPARO O ART. 65, II, “D”, DA LEI Nº 8.666/93, OS DOCUMENTOS E PLANILHAS ELABORADAS PELO FISCAL DO CONTRATO E A SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATADA, CONFORME CONSTA NO PROCESSO N° 23343.002616.2021-72. | 07/12/2020 | 21/10/2021 | 07/12/2020 | 21/10/2021 | 311629.95 | 117021.7 | 696736.83
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/09/2021 | 10.856.350/0001-08 - SFERAS CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1O, DA LEI NO 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 11/11/2021 E ENCERRAMENTO EM 10/04/2022 E ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATANTE. | 01/12/2020 | 05/05/2023 | 11/11/2021 | 10/04/2022 | 1859000 | 1859000 | 22360620.88
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA | 00018/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00012/2021 | 29/10/2021 | 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COM DEFINIÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - ATUALIZADO SET/2021 | 28/12/2020 | 28/12/2021 | 28/12/2020 | 28/12/2021 | 195816.22 | 202709.96 | 608129.88
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 09/11/2021 | 86.411.121/0001-41 - ASA ENGENHARIA EIRELI | PREVISÃO DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES SOB O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DE CORREÇÕES E ADEQUAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO. | 07/12/2020 | 21/10/2021 | 07/12/2020 | 21/10/2021 | 311629.95 | 14224.38 | 696736.83
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 00018/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 10/11/2021 | 86.411.121/0001-41 - ASA ENGENHARIA EIRELI | CORREÇÃO DA "CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA" DO TERMO ADITIVO 02/2021 AO CONTRATO 18/2020, A QUAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: A DESPESA COM ESTE TERMO ADITIVO, NO CORRENTE EXERCÍCIO, NO MONTANTE DE R$ 19.817,40 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CORRERÁ À CONTA DA NATUREZA DA DESPESA 49051-91, FONTE 8150026412, PTRES 170925, FUNÇÃO PROGRAMÁTICA 12363501220RL0031, PI N° L20RLP60MPN. | 07/12/2020 | 21/10/2021 | 07/12/2020 | 21/10/2021 | 311629.95 | 19817.4 | 696736.83
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00018/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 18/10/2021 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | O REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO | 14/07/2020 | 09/12/2022 | 14/07/2020 | 09/01/2022 | 1353583.89 | 1430035.72 | 1451562.59
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00018/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/12/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS QUE CONSTAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA, INCLUSÃO DE ALGUNS ITENS PARA COMPLEMENTAR A EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO EM 3 MESES E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 5 MESES. | 15/10/2020 | 14/12/2022 | 15/10/2020 | 14/07/2022 | 645164.06 | 663599.61 | 2000860.11
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00018/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/12/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | REVISAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 129.742,41 (CENTO E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), EM VIRTUDE DOS IMPACTOS CAUSADOS NA ECONOMIA E NO MERCADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 15/10/2020 | 14/12/2022 | 15/10/2020 | 14/07/2022 | 645164.06 | 793342.02 | 2000860.11
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00018/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 20/12/2021 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 14/07/2020 | 09/12/2022 | 10/01/2022 | 09/05/2022 | 1353583.89 | 1451562.59 | 1451562.59
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 21/12/2021 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 18/2020 | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 07/07/2020 | 09/05/2022 | 2416346.76 | 2630455.22 | 37463883.6
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00018/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 24/12/2021 | 10.856.350/0001-08 - SFERAS CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 18/2020 EM R$ 212.402,32 (DUZENTOS E DOZE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PASSANDO DE R$ 1.859.000,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS) PARA R$ 2.071.402,32 (DOIS MILHÕES, SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). | 01/12/2020 | 05/05/2023 | 01/12/2020 | 10/04/2022 | 1859000 | 2071402.32 | 22360620.88
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 26/01/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA OS CUSTOS DO CONTRATO Nº 18/2020 | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 07/07/2020 | 09/05/2022 | 2416346.76 | 2872423.72 | 37463883.6
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 18/02/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 28/07/2022 E DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 05/11/2022 | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 07/07/2020 | 05/11/2022 | 2416346.76 | 2872423.72 | 37463883.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00021/2022 | 23/02/2022 | 03.983.776/0001-67 - RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL., POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DO DIA 01.03.2022. | 01/12/2020 | 01/08/2023 | 01/03/2022 | 01/09/2022 | 529734.53 | 529734.53 | 3492682.56
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 08/04/2022 | 10.856.350/0001-08 - SFERAS CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 10/04/2022 E ENCERRAMENTO EM 07/09/2022 | 01/12/2020 | 05/05/2023 | 10/04/2022 | 07/09/2022 | 1859000 | 2071402.32 | 22360620.88
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00018/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 18/04/2022 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 14/07/2020 | 09/12/2022 | 10/05/2022 | 09/12/2022 | 1353583.89 | 1451562.59 | 1451562.59
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00018/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 07/05/2022 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | A PRORROGAÇÃO, POR 3 MESES, DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL, SENDO A EXECUÇÃO ATÉ 03/06/2022 E A VIGÊNCIA ATÉ 14/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, V DA LEI Nº 8.666/93. | 15/10/2020 | 14/12/2022 | 14/07/2022 | 14/10/2022 | 645164.06 | 793342.02 | 2000860.11
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 10/06/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 07/01/2023, PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 28/09/2022, SUPRIMIR 0,59% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ACRESCENTAR 6,6775% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 05/11/2022 | 07/01/2023 | 2416346.76 | 3062740.54 | 37463883.6
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 06/07/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA "DAS VEDAÇÕES", PREVISTA NO CONTRATO ORIGINAL, DE FORMA A PERMITIR A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO GARANTIDAS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020. | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 06/07/2022 | 07/01/2023 | 2416346.76 | 3062740.54 | 37463883.6
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00018/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 15/07/2022 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | NÚMERO DO CONTRATO: 18/2020. Nº PROCESSO: 23086.012884/2021-81. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI. CONTRATADO: CL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI​, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 15.800.344/0001-52. OBJETO: REAJUSTAR REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 11.670,03 (ONZE MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS), PELO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC, ACUMULADO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE 15,93%, COMO PREVISTO NO ITEM 13 DO PROJETO BÁSICO. VIGÊNCIA: 15/07/2022 A 14/10/2022. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 805.012,05. DATA DE ASSINATURA: 15/07/2022. | 15/10/2020 | 14/12/2022 | 15/10/2020 | 14/10/2022 | 645164.06 | 805012.05 | 2000860.11
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 22/07/2022 | 10.856.350/0001-08 - SFERAS CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 07/09/2022 E ENCERRAMENTO EM 06/11/2022, SEGUINDO O CRONOGRAMA ADIANTE: 1.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO 18/2020 É DE 705 (SETECENTOS E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2020 E ENCERRAMENTO EM 06/11/2022, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. 1.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL É DE 600 (SEISCENTOS) DIAS, INICIADO APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. | 01/12/2020 | 05/05/2023 | 25/07/2022 | 06/11/2022 | 1859000 | 2071402.32 | 22360620.88
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00060/2022 | 30/08/2022 | 03.983.776/0001-67 - RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DO DIA 01.09.2022. | 01/12/2020 | 01/08/2023 | 01/09/2022 | 01/03/2023 | 529734.53 | 529734.53 | 3492682.56
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00018/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 11/10/2022 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO, POR 2 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, ATÉ 14/12/2022, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 57, §1º, E 58, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93. | 15/10/2020 | 14/12/2022 | 14/10/2022 | 14/12/2022 | 645164.06 | 805012.05 | 2000860.11
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 03/11/2022 | 10.856.350/0001-08 - SFERAS CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 06/11/2022 E ENCERRAMENTO EM 04/02/2023, SEGUINDO O CRONOGRAMA ADIANTE: 1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO 18/2020 É DE 795 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2020 E ENCERRAMENTO EM 04/02/2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. 2. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL É DE 690 (SEISCENTOS E NOVENTA) DIAS, INICIADO APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. | 01/12/2020 | 05/05/2023 | 06/11/2022 | 04/02/2023 | 1859000 | 2071402.32 | 22360620.88
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00084/2022 | 20/12/2022 | 03.983.776/0001-67 - RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA READEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL E NA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO. POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 5 (CINCO) MESES, A PARTIR DO DIA 01.03.2023 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ( | 01/12/2020 | 01/08/2023 | 01/03/2023 | 01/08/2023 | 529734.53 | 539954.2 | 3492682.56
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 28/12/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 18/2020 COM BASE NO INCC - FGV | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 07/07/2020 | 07/01/2023 | 2416346.76 | 3099145.5 | 37463883.6
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 06/01/2023 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020, POR 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 08/01/2023 | 07/04/2023 | 2416346.76 | 3099145.5 | 37463883.6
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00018/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00018/2020 | 27/08/2020 | 30.633.781/0001-12 - C.A. ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. |  | 27/08/2020 | 25/01/2021 | 27/08/2020 | 25/01/2021 | 141979.68 |  | 141979.68
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 19/01/2023 | 10.856.350/0001-08 - SFERAS CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 04/02/2023 E ENCERRAMENTO EM 05/05/2023, SEGUINDO O CRONOGRAMA ADIANTE: 1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO 18/2020 É DE 885 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2020 E ENCERRAMENTO EM 05/05/2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. 2. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL É DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) DIAS, INICIADO APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. | 01/12/2020 | 05/05/2023 | 04/02/2023 | 05/05/2023 | 1859000 | 2071402.32 | 22360620.88
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00018/2020 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00018/2020 | 13/10/2020 | 05.908.102/0001-23 - CONSTRUTORA SOARES LTDA |  | 13/10/2020 | 05/07/2021 | 13/10/2020 | 05/07/2021 | 273741.5 |  | 295498.39
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2023 | 04/04/2023 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020, POR 141 (CENTO E QUARENTA E UM) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/04/2023 A 27/08/2023 E FIXAR A DATA DE 29/05/2023 COMO DATA FINAL PARA FINALIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA. | 07/07/2020 | 27/08/2023 | 08/04/2023 | 27/08/2023 | 2416346.76 | 3099145.5 | 37463883.6
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00018/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2021 | 14/01/2021 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.031114/2020-73 | 08/02/2021 | 07/08/2021 | 08/02/2021 | 07/08/2021 | 155646.98 | 155646.98 | 155646.98
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00018/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2021 | 02/02/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.010661/2020-02 | 09/02/2021 | 01/12/2021 | 09/02/2021 | 08/02/2022 | 622672.45 | 622672.45 | 622672.44
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00018/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2021 | 09/02/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001293/2020-16 | 09/02/2021 | 09/10/2022 | 09/02/2021 | 08/12/2021 | 450109.68 | 450109.68 | 1511718.77
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00018/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2021 | 14/05/2021 | 29.767.832/0001-10 - CONSTRUTORA VIEIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.042222/2020-12 | 14/05/2021 | 07/07/2022 | 14/05/2021 | 08/01/2022 | 158886.26 | 158886.26 | 350893.44
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00018/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2021 | 21/05/2021 | 02.598.353/0001-60 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100126/2020-59 | 01/06/2021 | 01/02/2024 | 01/06/2021 | 01/07/2023 | 17696839.36 | 17696839.36 | 136481239.37
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00018/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2021 | 09/09/2021 | 40.174.930/0001-86 - PARGO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.152835/2021-98 | 14/09/2021 | 14/09/2022 | 14/09/2021 | 14/05/2022 | 212008.86 | 212008.86 | 1272053.16
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00018/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2021 | 06/10/2021 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.003259/2021-88 | 06/10/2021 | 30/11/2022 | 06/10/2021 | 03/07/2022 | 791954.57 | 791954.57 | 4077859.45
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2021 | 08/10/2021 | 10.275.598/0001-85 - CEPOL-CONSTRUCOES E EDIFICACOES POLO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003959/2020-92 | 13/10/2021 | 07/05/2023 | 13/10/2021 | 13/10/2022 | 247525.39 | 247525.39 | 308630.84
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00018/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00018/2021 | 29/11/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 18/2021, POR FORÇA DO ARTIGO 78 - INCISO I - E DO ARTIGO 79 - INCISO I - LEI 8666/93 | 09/02/2021 | 01/12/2021 | 09/02/2021 | 01/12/2021 | 622672.45 |  | 622672.44
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00355/2021 | 25/11/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 018/2021 - PROAD/IFRN. | 09/02/2021 | 09/10/2022 | 09/12/2021 | 09/04/2022 | 450109.68 | 450109.68 | 1511718.77
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00018/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2021 | 30/12/2021 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001301/2021-24 | 30/12/2021 | 25/12/2022 | 30/12/2021 | 27/08/2022 | 157812.18 | 157812.18 | 789060.9
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 06/01/2022 | 29.767.832/0001-10 - CONSTRUTORA VIEIRA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 33.120,92 (TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) E SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01” PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS E FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS | 14/05/2021 | 07/07/2022 | 09/01/2022 | 07/07/2022 | 158886.26 | 192007.18 | 350893.44
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00018/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 26/01/2022 | 02.598.353/0001-60 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO. | 01/06/2021 | 01/02/2024 | 01/06/2021 | 01/07/2023 | 17696839.36 | 2362972.37 | 136481239.37
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/03/2022 | 10.275.598/0001-85 - CEPOL-CONSTRUCOES E EDIFICACOES POLO LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS | 13/10/2021 | 07/05/2023 | 13/10/2021 | 13/10/2022 | 247525.39 | 308630.84 | 308630.84
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00086/2022 | 01/04/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2021-PROAD/IFRN | 09/02/2021 | 09/10/2022 | 06/04/2022 | 09/08/2022 | 450109.68 | 450109.68 | 1511718.77
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/05/2022 | 40.174.930/0001-86 - PARGO ENGENHARIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 39.053,89 (TRINTA E NOVE MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) AO CONTRATO, ACRÉSCIMO QUE CORRESPONDE A 18,42% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 2 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 14/07/2022 E TERMINANDO EM 14/09/2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 2 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03/03/2022 E TERMINANDO EM 03/05/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO; -O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 251.062,74 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). | 14/09/2021 | 14/09/2022 | 14/07/2022 | 14/09/2022 | 212008.86 | 212008.86 | 1272053.16
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00149/2022 | 23/05/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | SUPRIMIR E ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00113/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 09/02/2021 | 09/10/2022 | 09/02/2021 | 09/08/2022 | 450109.68 | 611499.41 | 1511718.77
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/05/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 90 DIAS, BEM COMO O ADITAMENTO DE 3,73% (TRÊS VÍRGULA, SETENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, VISANDO O ACRÉSCIMO NA PLANILHA ORIGINAL A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS, BEM COMO ALTERAÇÕES POR FALHAS E OMISSÕES, NOS TERMOS DO TERMO JUSTIFICATIVO 0511996. | 06/10/2021 | 30/11/2022 | 03/07/2022 | 01/10/2022 | 791954.57 | 821476.22 | 4077859.45
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00233/2022 | 01/08/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00192/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 09/02/2021 | 09/10/2022 | 09/08/2022 | 09/10/2022 | 450109.68 | 611519.01 | 1511718.77
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/08/2022 | 02.598.353/0001-60 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 01/06/2021 | 01/02/2024 | 01/07/2023 | 01/11/2023 | 17696839.36 | 21150493.1 | 136481239.37
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 12/08/2022 | 09.373.909/0001-60 - LUKS CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO. | 06/10/2021 | 30/11/2022 | 01/10/2022 | 30/11/2022 | 791954.57 | 0 | 4077859.45
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00013/2022 | 23/08/2022 | 03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 120 DIAS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 DIAS | 30/12/2021 | 25/12/2022 | 28/08/2022 | 25/12/2022 | 157812.18 | 157812.18 | 789060.9
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 30/09/2022 | 10.275.598/0001-85 - CEPOL-CONSTRUCOES E EDIFICACOES POLO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO EM 30/09/2022, ENCERRANDO-SE EM 29/10/2022, E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2021, POR 116 (CENTO E DEZESSEIS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/10/2022 A 06/02/2023 | 13/10/2021 | 07/05/2023 | 14/10/2022 | 06/02/2023 | 247525.39 | 308630.84 | 308630.84
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00018/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00154/2022 | 02/12/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 018/2022-PROAD/IFRN. | 09/02/2021 | 09/10/2022 | 09/02/2021 | 09/10/2022 | 450109.68 | 651295.33 | 1511718.77
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/12/2022 | 02.598.353/0001-60 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. | 01/06/2021 | 01/02/2024 | 01/11/2023 | 01/02/2024 | 17696839.36 | 377673.08 | 136481239.37
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 31/01/2023 | 10.275.598/0001-85 - CEPOL-CONSTRUCOES E EDIFICACOES POLO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2021, POR 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, CAPUT, COMBINADO COM ART. 57, § 2º E ART. 58, INCISO I, DA LEI 8.666/1993. | 13/10/2021 | 07/05/2023 | 07/02/2023 | 07/05/2023 | 247525.39 | 308630.84 | 308630.84
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 13/03/2023 | 02.598.353/0001-60 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO ADITIVO | 01/06/2021 | 01/02/2024 | 01/11/2023 | 01/02/2024 | 17696839.36 | 377673.08 | 136481239.37
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00018/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2023 | 23/03/2023 | 02.598.353/0001-60 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 01/06/2021 | 01/02/2024 | 01/06/2021 | 01/02/2024 | 17696839.36 | 1500781.98 | 136481239.37
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00018/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 05/05/2023 | 10.275.598/0001-85 - CEPOL-CONSTRUCOES E EDIFICACOES POLO LTDA | SUPRESSÃO DE 13,32% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE À REDUÇÃO DE R$ 32.959,72 (TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). | 13/10/2021 | 07/05/2023 | 05/05/2023 | 07/05/2023 | 247525.39 | 275671.12 | 308630.84
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00018/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2022 | 02/06/2022 | 10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA . | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.167523/2021-89 | 06/06/2022 | 06/03/2023 | 06/06/2022 | 06/03/2023 | 681479.35 | 681479.35 | 681479.35
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00018/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00018/2022 | 23/06/2022 | 62.025.440/0001-50 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.008648/2022-91 | 23/06/2022 | 23/04/2024 | 23/06/2022 | 23/04/2024 | 7045000 | 7045000 | 7045000
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00018/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00018/2022 | 18/07/2022 | 10.929.199/0001-90 - E. DOS SANTOS - SERVICOS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002403/2021-97 | 18/07/2022 | 18/07/2023 | 18/07/2022 | 18/07/2023 | 582828.6 | 582828.6 | 582828.6
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00018/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2022 | 26/08/2022 | 26.433.946/0001-35 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000133/2022-63 | 26/08/2022 | 04/12/2023 | 26/08/2022 | 04/12/2023 | 5422149.71 | 5422149.71 | 5422149.71
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200127 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI | 00018/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2022 | 22/09/2022 | 07.913.196/0001-54 - T C ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.001346/2022-15 | 03/10/2022 | 03/10/2024 | 03/10/2022 | 03/10/2024 | 2704015.99 | 2704015.99 | 2704015.99
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00018/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2022 | 08/11/2022 | 46.096.471/0001-46 - CONSTRUTORA COSTA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.003975/2022-10 | 08/11/2022 | 08/11/2023 | 08/11/2022 | 08/11/2023 | 192821.69 | 192821.69 | 192821.69
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00018/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 18/11/2022 | 26.433.946/0001-35 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA - EPP | COMPLEMENTAR AS NOTAS DE EMPENHOS QUE CONSTAM NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO18/2022, ACRESCENTA-SE A NOTA DE EMPENHO 2022NE000413. | 26/08/2022 | 04/12/2023 | 26/08/2022 | 04/12/2023 | 5422149.71 | 5422149.71 | 5422149.71
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 00018/2022 | Obras | 97 - Termo de Execução Descentralizada (TED) | 00018/2022 | 06/12/2022 | 18.882.626/0001-34 - SAGA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.033805/2017-34 | 06/12/2022 | 01/12/2023 | 06/12/2022 | 01/12/2023 | 2746707.94 | 2746707.94 | 2746707.94
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200122 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA | 00018/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2022 | 28/12/2022 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.004111/2022-17 | 02/01/2023 | 02/07/2024 | 02/01/2023 | 02/07/2024 | 3630000 | 3630000
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00018/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00018/2023 | 02/02/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001410/2022-21 | 02/02/2023 | 02/06/2023 | 02/02/2023 | 02/06/2023 | 245144.26 | 245144.26 | 245144.28
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00018/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00018/2023 | 29/05/2023 | 23.245.960/0001-17 - JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.006090/2023-69 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | 144000 | 144000 | 144000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00019/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00019/2019 | 17/06/2019 | 39.121.678/0001-68 - A.S.M. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100215/2018-81 | 01/07/2019 | 20/06/2021 | 01/07/2019 | 20/06/2021 | 2866882.07 | 2866882.07 | 3328351.67
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00019/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 29/12/2020 | 39.121.678/0001-68 - A.S.M. CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 01/07/2019 | 20/06/2021 | 01/07/2019 | 20/06/2021 | 2866882.07 | 76911.6 | 3328351.67
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170114 - SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO | 00019/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2020 | 21/12/2020 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.103778/2019-70 | 21/12/2020 | 02/03/2023 | 21/12/2020 | 20/10/2022 | 11958513.09 | 11958513.09 | 208144029.95
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00019/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2020 | 26/06/2020 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110..03667/9/20-19 | 26/06/2020 | 19/07/2021 | 26/06/2020 | 18/12/2021 | 2440000 | 2440000 | 2440000
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00019/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00019/2020 | 18/03/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23448.002681/2018-24 | 18/03/2020 | 18/11/2022 | 18/03/2020 | 08/09/2021 | 1356828.77 | 1356828.77 | 19252957.2
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM | 00019/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00019/2020 | 17/02/2020 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002689/2019-40 | 17/02/2020 | 14/01/2021 | 17/02/2020 | 16/06/2020 | 211033.62 | 211033.62 | 422067.24
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152253 - IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA | 00019/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00019/2020 | 28/12/2020 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23474.000550/2020-18 | 28/12/2020 | 28/08/2021 | 28/12/2020 | 28/08/2021 | 103334.56 | 103334.56 | 103656.99
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00019/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00019/2020 | 27/08/2020 | 09.508.989/0001-13 - LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.028398/2019-13 | 27/08/2020 | 22/02/2021 | 27/08/2020 | 22/02/2021 | 217305.04 | 217305.04 | 217305.04
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00019/2020 | 17/06/2020 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000632/2020-01 | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 17/07/2020 | 17/04/2021 | 1561631.34 | 1561631.34 | 13695703.01
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00111/2020 | 09/04/2020 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | SUSPENDER O CONTRATO Nº 019/2020-PROAD/IFRN A CONTAR DE 01 DE ABRIL DE 2020. | 17/02/2020 | 14/01/2021 | 17/02/2020 | 16/06/2020 | 211033.62 | 211033.62 | 422067.24
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00337/2020 | 16/09/2020 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | RESTABELECER A EXECUÇÃO E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2020-PROAD/IFRN A CONTAR DE 16 DE SETEMBRO DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00176/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 17/02/2020 | 14/01/2021 | 16/09/2020 | 14/01/2021 | 211033.62 | 211033.62 | 422067.24
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 28/12/2020 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N.º 19/2020. | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 17/04/2021 | 17/05/2021 | 1561631.34 | 227908.87 | 13695703.01
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/01/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 24.373,30 (VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)​, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO DE 2,26 % E SUPRESSÃO DE 0,46 % EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. | 18/03/2020 | 18/11/2022 | 18/03/2020 | 08/09/2021 | 1356828.77 | 1381202.07 | 19252957.2
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 21/01/2021 | 09.508.989/0001-13 - LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE VALOR EM R$ 17.030,11 (DEZESSETE MIL, TRINTA REAIS E ONZE CENTAVOS) EQUIVALENTE A 7,84% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. | 27/08/2020 | 22/02/2021 | 27/08/2020 | 22/02/2021 | 217305.04 | 217305.04 | 217305.04
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00019/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2020 | 22/12/2020 | 27.129.966/0001-80 - EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001678/2020-96 | 04/01/2021 | 28/01/2022 | 04/01/2021 | 02/06/2021 | 356135.26 | 356135.26 | 1068405.78
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152253 - IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/02/2021 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 19/2020 PARA INÍCIO EM 01/02/2021. | 28/12/2020 | 28/08/2021 | 28/12/2020 | 28/08/2021 | 103334.56 | 103334.56 | 103656.99
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 17/03/2021 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO CONTRATO Nº 19/2020 | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 17/05/2021 | 06/06/2021 | 1561631.34 | 1561631.34 | 13695703.01
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00019/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 06/05/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | 1.1 - O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 55.887,57 (CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 4,73% E DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC/FGV) EM 4,44% PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2019 A AGOSTO/2020. 1.2. EM RAZÃO DO REAJUSTE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 1.381.202,07 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E UM MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS), PARA R$ 1.437.089,64 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). | 18/03/2020 | 18/11/2022 | 18/03/2020 | 08/09/2021 | 1356828.77 | 1437089.64 | 19252957.2
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 06/06/2021 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO PARA EXECUÇÃODA OBRA DO CONTRATO Nº 19/2020 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E DÉCIMA SEGUNDA, NA FORMA DOART. 57, §1º, VI DA LEI Nº 8.666/93. | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 06/06/2021 | 06/09/2021 | 1561631.34 | 1561631.34 | 13695703.01
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00019/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 17/05/2021 | 27.129.966/0001-80 - EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO | 04/01/2021 | 28/01/2022 | 02/06/2021 | 31/08/2021 | 356135.26 | 356135.26 | 1068405.78
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152253 - IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 13/07/2021 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR TEM COMO OBJETO A SUPRESSÃO DE R$ 10.014,29 NO VALOR DO CONTRATO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NA DATA DE 28/12/2020. O VALOR DO CONTRATO, APÓS O ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR É DE R$ 93.320.27 . | 28/12/2020 | 28/08/2021 | 28/12/2020 | 28/08/2021 | 103334.56 | 93320.27 | 103656.99
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152253 - IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 13/07/2021 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO DE VALOR TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE R$ 10.336,72, NO VALOR DO CONTRATO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NA DATA DE 28/12/2020. | 28/12/2020 | 28/08/2021 | 28/12/2020 | 28/08/2021 | 103334.56 | 103656.99 | 103656.99
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00019/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00019/2020 | 19/07/2021 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A INEXECUÇÃO PARCIAL DE SEU OBJETO PELA CONTRATADA. | 26/06/2020 | 19/07/2021 | 26/06/2020 | 19/07/2021 | 2440000 |  | 2440000
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170114 - SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO | 00019/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/08/2021 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA | SUPRESSÃO E ACRESCIMO DOS ITENS - SUPRESSÕES (REMOÇÃP DE PLASTICOTE, FUNDO PREPARADOR PARA TINTA DE SILICATO E TINTA DE SILICATO) E ACRESCIMOS (FUNDO PREPARADOR PARA PLASTICOLE E REVESTIMENTO PLASTICOTE). | 21/12/2020 | 02/03/2023 | 06/08/2021 | 20/10/2022 | 11958513.09 | 11820526.56 | 208144029.95
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 09/08/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 210 ( DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 09.09.2021 A 06.04.2022; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 210 ( DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 14.05.2021 A 09.12.2021; C) REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 2.168,04 (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE A REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS, COM BASE NO ÍNDICE DE 4,73% DA SINAPI/MS (AGOSTO/2019 A AGOSTO/2020); D) ACRESCER AO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ R$ 45.835,94 (QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO DE 5,876% E SUPRESSÃO DE 0,701% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO; E) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 1.437.089,64 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) É ALTERADO PARA R$ 1.485.093,62 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) . | 18/03/2020 | 18/11/2022 | 18/03/2020 | 06/04/2021 | 1356828.77 | 1485093.62 | 19252957.2
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 17/08/2021 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO CONTRATO Nº 19/2020 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E DÉCIMA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, §1º, VI DA LEI Nº 8.666/93. | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 17/07/2020 | 06/09/2021 | 1561631.34 | 1561631.34 | 13695703.01
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 14/09/2021 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 17/07/2020 | 06/09/2021 | 1561631.34 | 1833779.39 | 13695703.01
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00019/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 27/08/2021 | 27.129.966/0001-80 - EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR POR MAIS 90 DIAS A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO | 04/01/2021 | 28/01/2022 | 04/01/2021 | 29/11/2021 | 356135.26 | 356135.26 | 1068405.78
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 17/08/2021 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 43(QUARENTA E TRÊS) DIAS, PARA O PERÍODO DE 06/09/2021 A 19/10/2021 O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 43(QUARENTA E TRÊS) DIAS, DE 18/06/2021 A 31/07/2021. | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 06/09/2021 | 19/10/2021 | 1561631.34 | 1833779.39 | 13695703.01
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 19/10/2021 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 22/06/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E DÉCIMA SEGUNDA, NA FORMA DO ARTIGO 57, § 1º, INCISO VI, DA LEI Nº 8.666/93. | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 19/10/2021 | 04/01/2022 | 1561631.34 | 1833779.39 | 13695703.01
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00019/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 19/11/2021 | 27.129.966/0001-80 - EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR POR MAIS 60 DIAS A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO | 04/01/2021 | 28/01/2022 | 29/11/2021 | 28/01/2022 | 356135.26 | 356135.26 | 1068405.78
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/11/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 171.313,95 (CENTO E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE A REAJUSTE DOS SERVIÇOS, COM BASE NO ÍNDICE DE 23,43% DA SINAPI/MS E 17,05% INCC/FGV (AGOSTO/2020 A AGOSTO/2021). B) ACRESCER AO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 8.655,38 (OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO DE 6,886 % E SUPRESSÃO DE 1,073 % EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO. C) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO E DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 1.485.093,62 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) É ALTERADO PARA R$ 1.665.062,95 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 2805960. | 18/03/2020 | 18/11/2022 | 18/03/2020 | 06/04/2021 | 1356828.77 | 1665062.95 | 19252957.2
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 10/12/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 07.04.2022 A 05.06.2022. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 10.12.2021 A 07.02.2022. 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 2939250. | 18/03/2020 | 18/11/2022 | 07/04/2022 | 05/06/2022 | 1356828.77 | 1665062.95 | 19252957.2
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 04/01/2022 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 22/06/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E DÉCIMA SEGUNDA, NA FORMA DO ARTIGO 57, § 1º, INCISO VI, DA LEI Nº 8.666/93. | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 04/01/2022 | 05/03/2022 | 1561631.34 | 1833779.39 | 13695703.01
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 07/02/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 06.06.2022 A 04.08.2022; E B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 08.02.2022 A 08.04.2022. 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 3050328. | 18/03/2020 | 18/11/2022 | 06/06/2022 | 04/08/2022 | 1356828.77 | 1665062.95 | 19252957.2
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170114 - SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO | 00019/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 15/02/2022 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA | ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº19/2020 NO VALOR DE R$ 977.662,01, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 8,27% | 21/12/2020 | 02/03/2023 | 21/12/2020 | 20/10/2022 | 11958513.09 | 12798188.57 | 208144029.95
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170114 - SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO | 00019/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 22/02/2022 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA | REAJUSTE DE 14,69% DO CONTRATO Nº 19/2020, APARTIR DE NOVEMBRO/2021. | 21/12/2020 | 02/03/2023 | 21/12/2020 | 20/10/2022 | 11958513.09 | 13082303.7 | 208144029.95
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 03/03/2022 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2020 | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | 1561631.34 | 1833779.39 | 13695703.01
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170114 - SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO | 00019/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 22/03/2022 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 19/2020 DO EXERCÍCIO DE 2021 | 21/12/2020 | 02/03/2023 | 21/12/2020 | 20/10/2022 | 11958513.09 | 14203584.26 | 208144029.95
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 02/05/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 45 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 05.08.2022 ATÉ 18.09.2022; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 45 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE ASSINATURA DO PRESENTE ADITAMENTO; C) ACRESCER AO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 82.413,67, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO DE 17,09% E SUPRESSÃO DE 5,20% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO; D) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 1.665.062,95, É ALTERADO PARA R$ 1.747.476,62. | 18/03/2020 | 18/11/2022 | 02/05/2022 | 18/09/2022 | 1356828.77 | 1747476.62 | 19252957.2
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00019/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 28/07/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA ) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 19.09.2022 A 18.11.2022; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA ) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE ASSINATURA DO PRESENTE ADITAMENTO; VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 3390823. | 18/03/2020 | 18/11/2022 | 19/09/2022 | 18/11/2022 | 1356828.77 | 1747483.57 | 19252957.2
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170114 - SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO | 00019/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 15/09/2022 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DE 03/10/2022 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO II DA LEI NO 8.666/93, O PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE TERMO ADITIVO SERÁ DE 03/10/2022 ATÉ 02/12/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 19/2020 PASSA DE 20/10/2022 PARA 02/03/2023. | 21/12/2020 | 02/03/2023 | 03/10/2022 | 02/03/2023 | 11958513.09 | 14203584.26 | 208144029.95
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00008/2022 | 24/11/2022 | 37.320.553/0001-31 - MSM ENGENHARIA LTDA | RETIFICAÇÃO À PRIMEIRA APOSTILA AO CONTRATO Nº 19/2020, ASSINADA EM 14/09/2021, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – REITORIA, CNPJ/MF Nº 10.870.883/0001-44 E A EMPRESA MSM ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº 37.320.553/0001-31. | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 17/07/2020 | 05/06/2022 | 1561631.34 | 1675691.43 | 13695703.01
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00019/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00019/2020 | 27/08/2020 | 09.508.989/0001-13 - LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |  | 27/08/2020 | 22/02/2021 | 27/08/2020 | 22/02/2021 | 217305.04 |  | 217305.04
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00019/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2021 | 14/01/2021 | 15.653.978/0001-20 - EDERALDO VIEIRA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.032355/2020-31 | 01/03/2021 | 27/09/2021 | 01/03/2021 | 28/08/2021 | 344207.73 | 344207.73 | 344207.73
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00019/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2021 | 11/03/2021 | 26.702.572/0001-06 - MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.010661/2020-02 | 11/03/2021 | 08/04/2022 | 11/03/2021 | 10/03/2022 | 587795.69 | 587795.69 | 587795.7
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00019/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00019/2021 | 14/05/2021 | 26.062.391/0001-62 - BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.014352/2020-69 | 14/05/2021 | 13/03/2023 | 14/05/2021 | 13/08/2022 | 607293.09 | 607293.09 | 8464441.53
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/05/2021 | 15.653.978/0001-20 - EDERALDO VIEIRA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 019/2021 – REFORMA DOS SANITÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC | 01/03/2021 | 27/09/2021 | 01/03/2021 | 27/09/2021 | 344207.73 | 344207.73 | 344207.73
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00019/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2021 | 28/05/2021 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.003980/2020-21 | 31/05/2021 | 29/06/2022 | 31/05/2021 | 28/03/2022 | 3069576.73 | 3069576.73 | 7591256.78
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00019/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00019/2021 | 30/09/2021 | 31.250.137/0001-28 - HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.100967/2021-18 | 30/09/2021 | 02/09/2023 | 30/09/2021 | 30/04/2022 | 280000 | 280000 | 559999.98
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00019/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2021 | 25/11/2021 | 80.602.154/0001-92 - CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042190/2021-26 | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 641775 | 787537.92 | 3996412.92
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/12/2021 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2021 POR MAIS 28 (VINTE E OITO) DIAS, COM INÍCIO EM 29/11/2021 E TÉRMINO EM 27/12/2021; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021 POR MAIS 28 (VINTE E OITO) DIAS COM INÍCIO EM 28/03/2022 E TÉRMINO EM 25/04/2022; ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 6,86% (SEIS INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, E QUALITATIVAMENTE, MEDIANTE MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS RESULTANDO NUM ACRÉSCIMO DE 20,71% (VINTE INTEIROS E SETENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO I E II E ART. 110 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NO ART. 81, INCISO II DA LEI Nº 13.303/2016. ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE SUPRESSÃO DE 14,53% (QUATORZE INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO II E ART. 110 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NO ART. 81, INCISO II DA LEI Nº 13.303/2016. | 31/05/2021 | 29/06/2022 | 02/12/2021 | 25/04/2022 | 3069576.73 | 3469868.5 | 7591256.78
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00019/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2021 | 23/11/2021 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.025819/2021-71 | 24/11/2021 | 25/11/2023 | 24/11/2021 | 15/06/2023 | 4441700 | 4441700 | 62339569.69
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158437 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS | 00019/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2021 | 14/12/2021 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000832/2021-88 | 14/12/2021 | 14/05/2023 | 14/12/2021 | 14/08/2022 | 762142.44 | 762142.44 | 7526710.02
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA | 00019/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2021 | 30/12/2021 | 03.679.844/0001-07 - OLIVA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001037/2021-29 | 30/12/2021 | 27/08/2022 | 30/12/2021 | 27/08/2022 | 164928.87 | 164928.87 | 164928.87
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00019/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2021 | 06/01/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.009199/2020-96 | 06/01/2022 | 13/12/2022 | 06/01/2022 | 06/09/2023 | 1564720.5 | 1564720.5 | 1564720.52
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00019/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 13/01/2022 | 26.062.391/0001-62 - BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O ACRÉSCIMO DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 19,85%, A SUPRESSÃO DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 0,09% E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, PASSANDO DE 8 PARA 12 MESES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO, QUE SUBSTITUI O ANTERIOR E PASSA A INTEGRAR O CONTRATO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, MANTENDO-SE INALTERADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 15 (QUINZE) MESES, EM RAZÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA NO SICAF DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL | 14/05/2021 | 13/03/2023 | 14/05/2021 | 13/08/2022 | 607293.09 | 727288.83 | 8464441.53
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 08/02/2022 | 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2021 POR MAIS 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS, COM INÍCIO EM 28/12/2021 E TÉRMINO EM 27/03/2022; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021 POR MAIS 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS COM INÍCIO EM 26/04/2022 E TÉRMINO EM 29/06/2022; ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 10,98% (DEZ INTEIROS E NOVENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO II E ART. 110 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NO ART. 81, INCISO II DA LEI Nº 13.303/2016. ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE SUPRESSÃO DE 1,19% (UM INTEIRO E DEZENOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO II E ART. 110 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NO ART. 81, INCISO II DA LEI Nº 13.303/2016. ALTERAR QUALITATIVAMENTE, MEDIANTE MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS RESULTANDO NUM ACRÉSCIMO DE 11,43% (ONZE INTEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO I ART. 110 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NO ART. 81, INCISO I DA LEI Nº 13.303/2016. | 31/05/2021 | 29/06/2022 | 31/05/2021 | 29/06/2022 | 3069576.73 | 4121388.28 | 7591256.78
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00019/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 04/04/2022 | 80.602.154/0001-92 - CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA - EPP | 1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO ITEM 2.1 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, O QUAL PASSARÁ A VIGORAR COM A PRESENTE REDAÇÃO: 2.1. O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO. | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 641775 | 641775 | 3996412.92
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00019/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00019/2021 | 07/04/2022 | 26.702.572/0001-06 - MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 19/2021 POR FORÇA DO INCISO I DO ARTIGO 79 (DETERMINADA POR ATO UNILATERAL E ESCRITO DA ADMINISTRAÇÃO, NOS CASOS ENUMERADOS NOS INCISOS I A XII E XVII DO ARTIGO ANTERIOR) E DO INCISO I DO ARTIGO 78 ( O NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ESPECIFICAÇÕES, PROJETOS OU PRAZOS) E - LEI 8.666/1993. | 11/03/2021 | 08/04/2022 | 11/03/2021 | 08/04/2022 | 587795.69 |  | 587795.7
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00019/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 18/04/2022 | 31.250.137/0001-28 - HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO E READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 30/09/2021 | 02/09/2023 | 30/09/2021 | 29/09/2022 | 280000 | 280000 | 559999.98
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/04/2022 | 80.602.154/0001-92 - CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, REFERENTE AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 641775 | 641775 | 3996412.92
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00019/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/05/2022 | 26.062.391/0001-62 - BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 11,69%, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO INCC-10, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021 A MARÇO DE 2022, EQUIVALENTE A R$ 63.425,89; ACRESCENTAR MAIS 4,85% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 32.915,15; SUPRIMIR MAIS 7,36% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 49.914,60; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 7 (SETE) MESES; E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, PASSANDO DE 12 PARA 15 MESES | 14/05/2021 | 13/03/2023 | 14/08/2022 | 13/03/2023 | 607293.09 | 773715.27 | 8464441.53
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158437 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/06/2022 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/08/2022 A 14/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 14/05/2022 , ENCERRANDO-SE EM 14/08/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEI (1196872). | 14/12/2021 | 14/05/2023 | 14/08/2022 | 14/11/2022 | 762142.44 | 762142.44 | 7526710.02
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/06/2022 | 80.602.154/0001-92 - CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA - EPP | ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA, REFERENTE AO PRAZO DE EXECUÇÃO | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 641775 | 641775 | 3996412.92
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 14/07/2022 | 80.602.154/0001-92 - CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA - EPP | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 14/07/2022 | 07/08/2022 | 641775 | 787537.92 | 3996412.92
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00019/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2021 | 09/11/2021 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.005187/2021-11 | 09/11/2021 | 03/06/2023 | 09/11/2021 | 06/08/2022 | 888700 | 888700 | 888699.99
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 26/07/2022 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 09/11/2021 | 03/06/2023 | 06/08/2022 | 03/01/2023 | 888700 | 0 | 888699.99
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 19/08/2022 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 8.068,72 (OITO MIL SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), NO PATAMAR DE 0,91% (ZERO VÍRGULA NOVENTA E UM POR CENTO), APROXIMANDAMENTE. | 09/11/2021 | 03/06/2023 | 19/08/2022 | 03/01/2023 | 888700 | 0 | 888699.99
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158437 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 05/09/2022 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/11/2022 A 14/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º DA LEI Nº 8.666/93. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS/MESES - INDICAR O PERÍODO DE TEMPO DA PRORROGAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS), COM INÍCIO EM 14/08/2022 , ENCERRANDO-SE EM 14/10/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEI (1196872). | 14/12/2021 | 14/05/2023 | 05/09/2022 | 14/01/2023 | 762142.44 | 762142.44 | 7526710.02
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00019/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 27/09/2022 | 31.250.137/0001-28 - HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 30/09/2021 | 02/09/2023 | 29/09/2022 | 02/09/2023 | 280000 | 280000 | 559999.98
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158437 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 04/10/2022 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | ACRESCENTAR 14,60 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 111.238,01 (CENTO E ONZE MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/01/2022 A 14/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º DA LEI Nº 8.666/93. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 14/10/2022 , ENCERRANDO-SE EM 14/12/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEI 1319574 | 14/12/2021 | 14/05/2023 | 04/10/2022 | 14/03/2023 | 762142.44 | 873380.45 | 7526710.02
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00019/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 31/10/2022 | 31.250.137/0001-28 - HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, BEM COMO DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS DA INCORPORADORA E INCORPORADA, REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA VALEC E A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPL. | 30/09/2021 | 02/09/2023 | 31/10/2022 | 02/09/2023 | 280000 | 280000 | 559999.98
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/11/2022 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO, CONFORME OS ITENS CONSTANTES NO ORÇAMENTO DE ACRÉSCIMOS DO ADITIVO 01 (1897788), DE R$ 384.793,29 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) QUE CORRESPONDE A 8,66% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ORIGINAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DESSE TERMO ADITIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 1º, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA PRIMEIRA. SUPRESSÃO, CONFORME OS ITENS CONSTANTES NO ORÇAMENTO DE SUPRESSÕES DO ADITIVO 01 (1897791), DE R$ 305.073,80 (TREZENTOS E CINCO MIL SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE QUE CORRESPONDE A 6,87% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ORIGINAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DESSE TERMO ADITIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, §1º, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA PRIMEIRA. | 24/11/2021 | 25/11/2023 | 25/11/2022 | 15/06/2023 | 4441700 | 4441700 | 62339569.69
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 13/12/2022 | 11.621.292/0001-04 - E M COSTA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL QUE SERIA ATÉ 08/11/2022 FICA PRORROGADO ATÉ 08/04/2023. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL QUE SERIA ATÉ 03/01/2023, FICA PRORROGADO ATÉ 03/06/2023 | 09/11/2021 | 03/06/2023 | 03/01/2023 | 03/06/2023 | 888700 | 0 | 888699.99
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00019/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00019/2021 | 13/12/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021, QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS (PROACE) E ADEQUAÇÕES NO 3º PAVIMENTO DA BIBLIOTECA, LOCALIZADAS NO CAMPUS JK DA UFVJM, EM DIAMANTINA (MINAS GERAIS), NOS TERMOS DO ART. 79, I, C/C ART. 78, I A V, VII E VIII DA LEI 8.666/1993, TENDO EM VISTA A PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM JUSTA CAUSA, COM O CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. | 06/01/2022 | 13/12/2022 | 06/01/2022 | 13/12/2022 | 1564720.5 |  | 1564720.52
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00019/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 16/01/2023 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | QUE SE PROCEDA O REAJUSTE DE R$ 338.232,30 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DE 10,83% DO ÍNDICE MÉDIO DO SINAPI/RS - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DIVULGADO PELO IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2021 A 11/2022. | 24/11/2021 | 25/11/2023 | 24/11/2021 | 15/06/2023 | 4441700 | 4859651.79 | 62339569.69
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158437 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 07/02/2023 | 10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021, POR 02 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/03/2023 A 14/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º DA LEI Nº 8.666/93, PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 14/12/2022, ENCERRANDO-SE EM 11/02/2023 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEI Nº 1440216. | 14/12/2021 | 14/05/2023 | 07/02/2023 | 14/05/2023 | 762142.44 | 873380.45 | 7526710.02
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00019/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00019/2021 | 25/11/2021 | 80.602.154/0001-92 - CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA - EPP |  | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 10/01/2022 | 07/08/2022 | 641775 |  | 3996412.92
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00019/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 27/04/2023 | 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 162 DIAS E PRAZO DA OBRA EM 120 DIAS | 24/11/2021 | 25/11/2023 | 16/06/2023 | 25/11/2023 | 4441700 | 4859651.79 | 62339569.69
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00019/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00019/2022 | 10/06/2022 | 10.739.604/0001-08 - CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.014032/2021-52 | 13/06/2022 | 31/08/2022 | 13/06/2022 | 10/03/2023 | 674272.2 | 674272.2 | 674272.2
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00019/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00019/2022 | 19/08/2022 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.001373/2021-71 | 19/08/2022 | 19/07/2023 | 19/08/2022 | 19/07/2023 | 1350017.3 | 1350017.3 | 1350017.3
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2022 | 25/08/2022 | 05.378.515/0001-43 - CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000037/2022-29 | 05/09/2022 | 05/08/2023 | 05/09/2022 | 05/02/2023 | 244426.1 | 244426.1 | 244426.1
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158285 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS | 00019/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2022 | 24/08/2022 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 24/08/2022 | 31/12/2023 | 24/08/2022 | 30/06/2023 | 1370948.7 | 1370948.7 | 1370948.7
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00019/2022 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00019/2022 | 31/08/2022 | 10.739.604/0001-08 - CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 19/2022 – FUA/JEP, DANDO POR ENCERRADA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE CERCA PATRIMONIAL, NO PERÍMETRO TOTAL DO CAMPUS SEDE DA UFAM, QUE SE ULTIMARÁ COM FULCRO NO ART. 78, INCISOS I, III E IV DA LEI Nº 8.666/1993 | 13/06/2022 | 31/08/2022 | 13/06/2022 | 31/08/2022 | 674272.2 |  | 674272.2
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00019/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00019/2022 | 12/09/2022 | 23.768.509/0001-84 - JAA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.003047/2022-41 | 12/09/2022 | 12/07/2023 | 12/09/2022 | 12/07/2023 | 249982.12 | 249982.12 | 2233609.22
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO | 158425 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE | 00019/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2022 | 05/10/2022 | 24.906.430/0001-35 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001635/2022-69 | 05/10/2022 | 03/04/2023 | 05/10/2022 | 03/04/2023 | 555281.38 | 555281.38 | 555281.38
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00019/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 29/12/2022 | 23.768.509/0001-84 - JAA CONSTRUCOES LTDA | ACRESCENTAR 13,36 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 33.393,17 (TRINTA E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A E B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. | 12/09/2022 | 12/07/2023 | 29/12/2022 | 12/07/2023 | 249982.12 | 283375.3 | 2233609.22
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 03/02/2023 | 05.378.515/0001-43 - CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA | O presente termo aditivo tem como objetos a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO e ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS ao contrato nº 19/2022 firmado entre as partes acima qualificadas em 25/08/2022, nos termos previstos em sua cláusula segunda e décima quarta, na forma do artigo 57, § 1º e artigo 65, inciso I, alínea "a" e "b", ambos da Lei nº 8.666/93. | 05/09/2022 | 05/08/2023 | 05/02/2023 | 05/04/2023 | 244426.1 | 298106.51 | 244426.1
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00019/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 05/04/2023 | 05.378.515/0001-43 - CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA | O presente termo aditivo tem como objetos a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO do contrato nº 19/2022 firmado entre as partes acima qualificadas em 25/08/2022, nos termos previstos em sua cláusula segunda, na forma do artigo 57, § 1º, incisos II e V da Lei nº 8.666/93. | 05/09/2022 | 05/08/2023 | 05/04/2023 | 05/08/2023 | 244426.1 | 298106.51 | 244426.1
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158285 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS | 00019/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 28/04/2023 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 119 DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 15/03/2023, ENCERRANDO-SE EM 12/07/202 E SEGUINDO O CRONOGRAMA EM ANEXO; SUPRIMIR 1,28% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 17.482,35 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 7,98% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 109.402,19 (CENTO E NOVE MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. | 24/08/2022 | 31/12/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 1370948.7 | 1462868.54 | 1370948.7
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00019/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2023 | 17/01/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001336/2022-99 | 17/01/2023 | 17/07/2023 | 17/01/2023 | 17/06/2023 | 93986.38 | 93986.38 | 112783.68
26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 00019/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2023 | 27/01/2023 | 39.371.850/0001-31 - ROMA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.005665/2022-88 | 10/02/2023 | 09/08/2023 | 10/02/2023 | 09/08/2023 | 557999.01 | 557999.01 | 557999.01
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00019/2023 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00109/2023 | 17/05/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E READEQUAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - CONTRATO 19/2023 - PROAD/IFRN, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA DA PISCINA DO IFRN CAMPUS CANGUARETAMA, EM OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO PARECER N. 112/2023/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 17/01/2023 | 17/07/2023 | 17/06/2023 | 17/07/2023 | 93986.38 | 93986.38 | 112783.68
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00019/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00019/2023 | 23/05/2023 | 13.491.432/0001-94 - 2 LS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000758/2023-85 | 24/05/2023 | 24/07/2024 | 24/05/2023 | 24/07/2024 | 1251000 | 1251000 | 1251000
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00020/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 10/06/2020 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DE CONTRATO, COM ACRÉSCIMO DE 180 DIAS, PASSANDO A VIGER ATÉ O DIA 08/12/2020. | 19/11/2018 | 15/08/2021 | 11/06/2020 | 08/12/2020 | 5756971.5 | 287546.83 | 11154132.3
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00020/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 13/11/2019 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | MODIFICAR O VALOR CONTRATUAL, ACRESCENDO-O EM 4,99% REFERENTE A ERROS E OMISSÕES PARAMELHOR ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DO IFMANA CIDADE DE VITORINO FREIRE/MA | 19/11/2018 | 15/08/2021 | 19/11/2018 | 11/06/2020 | 5756971.5 | 287546.83 | 11154132.3
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00020/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2018 | 19/11/2018 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.022939/2018-55 | 19/11/2018 | 15/08/2021 | 19/11/2018 | 11/06/2020 | 5756971.5 | 5756971.5 | 11154132.3
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00020/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 06/12/2020 | 08.634.231/0001-69 - TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA | OBJETO MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, ACRESCENTANDO-O EM 250 DIAS, PASSANDO VIGER ATÉ O DIA 15/08/2021; | 19/11/2018 | 15/08/2021 | 08/12/2020 | 15/08/2021 | 5756971.5 | 5756971.5 | 11154132.3
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00020/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00020/2019 | 16/09/2019 | 32.419.175/0001-24 - STEELENGE CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS E FACILITIES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.004691/2018-39 | 23/09/2019 | 23/09/2021 | 23/09/2019 | 23/11/2020 | 23835.58 | 23835.58 | 47671.16
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152254 - IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | 00020/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00020/2019 | 17/12/2019 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23473.000351/2019-78 | 17/12/2019 | 15/05/2021 | 17/12/2019 | 16/12/2020 | 616890.44 | 616890.44 | 1253828
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00020/2019 | 01/07/2019 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.039867/2018-02 | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 01/07/2019 | 26/02/2020 | 701763 | 701763 | 5406455.25
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00020/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00020/2019 | 10/12/2019 | 07.975.745/0001-15 - M M DE OLIVEIRA JUNIOR | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.014874/2018-57 | 16/12/2019 | 14/07/2021 | 16/12/2019 | 09/01/2021 | 1314000 | 1314000 | 1314000
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152254 - IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 25/11/2020 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 20/2019, O QUAL PREVÊ COMO OBJETO AREQDEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA PARA O IFC- CAMPUS BLUMENAU. | 17/12/2019 | 15/05/2021 | 16/12/2020 | 15/05/2021 | 616890.44 | 616890.44 | 1253828
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 01/10/2019 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 01/07/2019 | 26/02/2020 | 701763 | 33370.67 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/11/2019 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 28/11/2019 | 26/05/2020 | 701763 | 33370.67 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 17/01/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAS À REFORMADO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CÂMPUS CENTRALDA UFRN. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 28/11/2019 | 26/05/2020 | 701763 | 18707.84 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 20/01/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 28/11/2019 | 26/05/2020 | 701763 | 32624.69 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 27/01/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS DE VALORES AOCONTRATO DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 28/11/2019 | 26/05/2020 | 701763 | 52099.91 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 21/02/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REFORMA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 21/02/2020 | 24/08/2020 | 701763 | 52099.91 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 21/05/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 21/05/2020 | 17/11/2020 | 701763 | 52099.91 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 04/08/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS CONTRATO 20 2019 REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFRN. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 21/05/2020 | 17/11/2020 | 701763 | 13956.44 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 19/08/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DA REFORMA NO RESTAURANTE UNIVIRSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 19/08/2020 | 15/02/2021 | 701763 | 13956.44 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2020 | 22/10/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS AO CONTRATO DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 19/08/2020 | 15/02/2021 | 701763 | 6356.82 | 5406455.25
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 17/12/2020 | 07.975.745/0001-15 - M M DE OLIVEIRA JUNIOR | PROMOVER ACRÉSCIMOS DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 20/2019 | 16/12/2019 | 14/07/2021 | 17/12/2020 | 14/04/2021 | 1314000 | 293248.23 | 1314000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00020/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00020/2019 | 02/07/2019 | 16.104.867/0001-27 - KITFIRE TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INCENDIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100218/2018-14 | 10/07/2019 | 09/04/2021 | 10/07/2019 | 01/10/2020 | 169532.65 | 169532.65 | 339065.3
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00020/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 29/09/2020 | 16.104.867/0001-27 - KITFIRE TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INCENDIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 10/07/2019 | 09/04/2021 | 01/10/2020 | 14/04/2021 | 169532.65 | 169532.65 | 339065.3
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 23/11/2020 | 32.419.175/0001-24 - STEELENGE CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS E FACILITIES LTDA | PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES,COM FUNDAMENTO NO INC. I DO ART. 58 DA LEI 8666/93, SEM IMPACTO FINANCEIRO. | 23/09/2019 | 23/09/2021 | 23/11/2020 | 23/09/2021 | 23835.58 | 23835.58 | 47671.16
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158315 - CAMPUS QUIXADA/IFCE | 00020/2019 | Compras | 50 - Contrato | 00020/2019 | 06/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23258.000008/2020-10 | 13/01/2020 | 10/06/2021 | 13/01/2020 | 13/01/2021 | 218895.72 | 218895.72 | 675687.3
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158315 - CAMPUS QUIXADA/IFCE | 00020/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00014/2020 | 22/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2019 POR MAIS 60 DIAS, QUE PASSA A SER DE 13/01/2021 A 13/03/2021, TENDO RESPALDO NO ART. ART. 57, § 1º, II, DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS, QUE COMPREENDERÁ O PERÍODO DE 13/11/2020 A 13/02/2021, EM CONFORMIDADE COM ART. 40, XI DA LEI Nº 8666/1993 E ITEM 25 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018. | 13/01/2020 | 10/06/2021 | 13/01/2021 | 13/03/2021 | 218895.72 | 228395.79 | 675687.3
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158315 - CAMPUS QUIXADA/IFCE | 00020/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2019 POR MAIS 90 DIAS, QUE PASSA A SER DE 13/03/2021 A 10/06/2021, TENDO RESPALDO NO ART. ART. 57, § 1º, II, DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018; O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS, QUE COMPREENDERÁ O PERÍODO DE 13/02/2021 A 13/05/2021, EM CONFORMIDADE COM ART. 40, XI DA LEI Nº 8666/1993 E ITEM 25 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018. | 13/01/2020 | 10/06/2021 | 13/03/2021 | 10/06/2021 | 218895.72 | 228395.79 | 675687.3
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 11/12/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFRN | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 11/12/2020 | 15/06/2021 | 701763 | 701763 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 17/03/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR A VIGENCIA REFORMA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018-DMP. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 17/03/2021 | 13/10/2021 | 701763 | 701763 | 5406455.25
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00020/2019 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00020/2019 | 09/04/2021 | 16.104.867/0001-27 - KITFIRE TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INCENDIO LTDA | RESCISÃO UNILATERAL POR INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO | 10/07/2019 | 09/04/2021 | 10/07/2019 | 09/04/2021 | 169532.65 |  | 339065.3
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 13/04/2021 | 07.975.745/0001-15 - M M DE OLIVEIRA JUNIOR | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 020/2019. | 16/12/2019 | 14/07/2021 | 16/12/2019 | 14/07/2021 | 1314000 | 1314000 | 1314000
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 152254 - IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 29/04/2021 | 17.322.430/0001-22 - JADE CONSTRUTORA LTDA | TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR CORRESPONDENTE A 3,25% DO ITEM I DO CONTRATO 20/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. | 17/12/2019 | 15/05/2021 | 17/12/2019 | 15/05/2021 | 616890.44 | 636937.56 | 1253828
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 151895 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA | 00020/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2019 | 09/03/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000258/2018-88 | 09/03/2020 | 06/06/2021 | 09/03/2020 | 06/06/2021 | 73578.4 | 73578.4 | 147156.8
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 151895 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA | 00020/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/05/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADI􀀘VO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA FINAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS, E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 03/04/2021, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISO II, IDA LEI 8.666, DE 1993. | 09/03/2020 | 06/06/2021 | 09/03/2021 | 06/06/2021 | 73578.4 | 73578.4 | 147156.8
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2021 | 06/09/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO CONTRATO DE REFORMA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 01/07/2019 | 13/10/2021 | 701763 | 800585.85 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2021 | 21/09/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DA REFORMA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018-DMP. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 21/09/2021 | 10/02/2022 | 701763 | 800585.85 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00015/2022 | 21/12/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DA REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 12/11/2021 | 10/02/2022 | 701763 | 800585.85 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2022 | 10/01/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFRN NO CAMPUS CENTRAL | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 10/01/2022 | 10/06/2022 | 701763 | 800585.85 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00017/2022 | 04/04/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REFORMA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 04/04/2022 | 09/08/2022 | 701763 | 800585.85 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00018/2022 | 15/07/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO Nº 20/2019-UFRN E DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DA REFORMA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018-DMP. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 15/07/2022 | 09/08/2022 | 701763 | 800585.85 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00019/2022 | 05/08/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | REAJUSTAR A OBRA DE REFORMA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL. | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 701763 | 800585.85 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00020/2022 | 05/08/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFR | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 09/08/2022 | 07/11/2022 | 701763 | 800585.85 | 5406455.25
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00021/2022 | 14/09/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTRATADA E DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 20/2019 – UFRN CUJO O OBJETO É A REFORMA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018-DMP | 01/07/2019 | 07/12/2022 | 14/09/2022 | 07/12/2022 | 701763 | 800585.85 | 5406455.25
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 151895 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA | 00020/2019 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00020/2019 | 09/03/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA |  | 09/03/2020 | 06/06/2021 | 09/03/2020 | 06/06/2021 | 73578.4 |  | 147156.8
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00020/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00020/2020 | 18/12/2020 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.008809/2019-38 | 18/12/2020 | 18/10/2023 | 18/12/2020 | 18/12/2021 | 470000 | 470000 | 1880000
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00020/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00020/2020 | 27/03/2020 | 09.516.788/0001-68 - CASTELL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.020605/2019-72 | 27/03/2020 | 16/03/2022 | 27/03/2020 | 17/09/2021 | 1563744.8 | 1563744.8 | 4906418.17
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00020/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00020/2020 | 01/06/2020 | 28.786.102/0001-01 - LAFAENG SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.021182/2019-32 | 27/07/2020 | 22/02/2022 | 27/07/2020 | 06/07/2021 | 970178.09 | 970178.09 | 12612315.17
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00020/2020 | 27/07/2020 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.094941/2019-26 | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 27/07/2020 | 22/02/2021 | 520500 | 520500 | 3770706.02
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 10/12/2020 | 09.516.788/0001-68 - CASTELL ENGENHARIA LTDA | ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 102.831,55, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO DE 9,313% E SUPRESSÃO DE 2,737% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. | 27/03/2020 | 16/03/2022 | 10/12/2020 | 17/09/2021 | 1563744.8 | 102831.55 | 4906418.17
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 24/11/2020 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO 20/2020 - UFRN E DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES ABRIGADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFRN RDC ELETRÔNICO 06/2019-DMP | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 24/11/2020 | 22/06/2021 | 520500 | 520500 | 3770706.02
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/04/2021 | 09.516.788/0001-68 - CASTELL ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO READEQUAR OS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, NÃO ENSEJANDO EM ALTERAÇÕES NOS PRAZOS E VALORES ORA CONTRATADOS. VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO A PLANILHA DE ADITIVO DE SERVIÇOS (DOCUMENTO SEI 2424035). | 27/03/2020 | 16/03/2022 | 15/04/2021 | 17/09/2021 | 1563744.8 | 1563744.8 | 4906418.17
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00020/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2020 | 28/04/2020 | 11.064.583/0001-30 - SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00053.094716/2019-17 | 28/04/2020 | 28/04/2022 | 28/04/2020 | 28/04/2022 | 930000 | 930000 | 930000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 24/03/2021 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO 20/2020 E DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFRN. | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 24/03/2021 | 20/10/2021 | 520500 | 520500 | 3770706.02
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00020/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 19/05/2021 | 11.064.583/0001-30 - SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | ALTERAR QUANTITATIVAMENTE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA | 28/04/2020 | 28/04/2022 | 28/04/2020 | 28/04/2022 | 930000 | 930000 | 930000
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/07/2021 | 28.786.102/0001-01 - LAFAENG SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO POR MAIS 210 DIAS A PARTIR DA DATA MARCADA NA ORDEM DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS, EMITIDA PELO GESTOR DO CONTRATO, MARCADA PARA O DIA 16.08.2021. DECORRIDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA O CONTRATO FICARÁ VIGENTE POR MAIS 105 DIAS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO E RESOLUÇÃO DE EVENTUAIS PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16.08.2021 A 26.06.2022. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PERMANECE INALTERADO, SENDO R$ 906.095,61. | 27/07/2020 | 22/02/2022 | 27/07/2020 | 06/07/2021 | 970178.09 | 970178.09 | 12612315.17
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00020/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 22/07/2021 | 28.786.102/0001-01 - LAFAENG SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | RETIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, EM VIRTUDE DE ERRO MERAMENTE FORMAL OCORRIDO POR OCASIÃO DA FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2020, QUE EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO – O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PERMANECE INALTERADO, SENDO DE R$ 970.178,09 (NOVECENTOS E SETENTA MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS).” | 27/07/2020 | 22/02/2022 | 27/07/2020 | 06/07/2021 | 970178.09 | 970178.09 | 12612315.17
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00035/2021 | 11/08/2021 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - EPP | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 18/12/2020 | 18/10/2023 | 18/08/2021 | 18/02/2022 | 470000 | 470000 | 1880000
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 17/09/2021 | 09.516.788/0001-68 - CASTELL ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DE 18.09.2021 ATÉ 16.03.2022; | 27/03/2020 | 16/03/2022 | 18/09/2021 | 16/03/2022 | 1563744.8 | 1563744.8 | 4906418.17
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/07/2021 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO 20/2020-UFRN E DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES ABRIGADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFRN RDC ELETRÔNICO 06/2019-DMP. | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 27/07/2020 | 17/02/2022 | 520500 | 520500 | 3770706.02
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 15/12/2021 | 09.516.788/0001-68 - CASTELL ENGENHARIA LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REEQUILIBRAR OS VALORES CONTRATUAIS NA QUANTIA DE R$ 112.352,22 (CENTO E DOZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). 1.2 - EM RAZÃO DO REEQUILÍBRIO, PASSA O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 1.666.576,35 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PARA R$ 1.778.928,57 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). 1.3. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO A PLANILHA DE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO (DOCUMENTO SEI 2746217). | 27/03/2020 | 16/03/2022 | 27/03/2020 | 16/03/2022 | 1563744.8 | 1778928.57 | 4906418.17
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/01/2022 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - EPP | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES A PARTIR DO DIA 18/02/2022 | 18/12/2020 | 18/10/2023 | 18/02/2022 | 18/05/2022 | 470000 | 470000 | 1880000
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00020/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00020/2020 | 22/02/2022 | 28.786.102/0001-01 - LAFAENG SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | RESCISÃO UNILATERAL CONTRATO 20/2020 – LAFAENG SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI OBJETO - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 20/2020, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 79 DA LEI Nº. 8.666/93. DOS FUNDAMENTOS - A RESCISÃO DO AJUSTE SE DÁ DE FORMA UNILATERAL PELA CONTRATANTE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE LEGAL COMPETENTE CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO FÍSICO LICITATÓRIO Nº 23071.021182/2019-32 - RDC ELETRÔNICO Nº 08/2019 E, EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO AJUSTE EM QUESTÃO. O INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA - DESCRITO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NºS 23071.905712/2021-81 E 23071.906927/2021-62 - ENSEJA A RESCISÃO UNILATERAL DO AJUSTE NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO I C/C ART. 78, INCISOS I, II, III, IV E V DA LEI 8666, DE 1993. | 27/07/2020 | 22/02/2022 | 27/07/2020 | 22/02/2022 | 970178.09 |  | 12612315.17
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 11/02/2022 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES ABRIGADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFRN | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 11/02/2022 | 16/08/2022 | 520500 | 520500 | 3770706.02
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00026/2022 | 11/04/2022 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - EPP | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL., O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 17 (DEZESSETE) MESES A PARTIR DO DIA 18/05/2022. | 18/12/2020 | 18/10/2023 | 18/05/2022 | 18/10/2023 | 470000 | 470000 | 1880000
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00020/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/04/2022 | 11.064.583/0001-30 - SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO §1º DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/93, PASSANDO A VIGER DE 28/04/2022 ATÉ 28/04/2023. | 28/04/2020 | 28/04/2022 | 28/04/2020 | 28/04/2022 | 930000 | 930000 | 930000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 23/03/2022 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBSTAÇÕES ABRIGADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFRN | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 27/07/2020 | 16/08/2022 | 520500 | 736399.22 | 3770706.02
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 01/08/2022 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO EM 120 DIAS | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 16/08/2022 | 14/12/2022 | 520500 | 736403.4 | 3770706.02
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 16/09/2022 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | RETIFICAM-SE OS TERMOS DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2020-UFRN | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 16/09/2022 | 14/12/2022 | 520500 | 736403.4 | 3770706.02
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 29/11/2022 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 29/11/2022 | 14/12/2022 | 520500 | 736403.4 | 3770706.02
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 29/11/2022 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES ABRIGADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFRN. | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 29/11/2022 | 13/04/2023 | 520500 | 736403.4 | 3770706.02
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00020/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2023 | 09/02/2023 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | PRORROTAR A VIGENCIA DO CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES ABRIGADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFRN. | 27/07/2020 | 12/07/2023 | 09/02/2023 | 12/07/2023 | 520500 | 736403.4 | 3770706.02
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00020/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 17/01/2023 | 11.064.583/0001-30 - SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 95.237,68 (NOVENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC-M). | 28/04/2020 | 28/04/2022 | 28/04/2020 | 28/04/2022 | 930000 | 930000 | 930000
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 154055 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 00020/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2021 | 25/01/2021 | 22.827.943/0001-25 - HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19604.000127/2020-96 | 28/01/2021 | 28/01/2022 | 28/01/2021 | 28/01/2022 | 1178747.36 | 1178747.36 | 1178747.36
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00020/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2021 | 25/01/2021 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.010661/2020-02 | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 620886.21 | 620886.21 | 659138.49
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00020/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2021 | 09/06/2021 | 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.008376/2020-41 | 11/06/2021 | 30/07/2023 | 11/06/2021 | 30/07/2023 | 10001000 | 10001000 | 217118276
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00020/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00020/2021 | 18/06/2021 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.238496/2019-19 | 18/06/2021 | 18/12/2023 | 18/06/2021 | 18/12/2023 | 19666826.8 | 19666826.8 | 611735381.63
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00020/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/11/2021 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 620886.21 | 620886.21 | 659138.49
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00020/2021 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 06/09/2021 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 44/2021/GEDAF-VALEC/SUGAT-VALEC/DIREM-VALEC (4368672-SEI) E TERMO DE AUTORIZAÇÃO - VALEC Nº 38/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC (4530362-SEI). | 18/06/2021 | 18/12/2023 | 18/06/2021 | 18/12/2023 | 19666826.8 | 20212035.34 | 611735381.63
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00020/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2021 | 25/11/2021 | 18.899.725/0001-29 - BUTARELLO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007233/2021-34 | 25/11/2021 | 23/08/2023 | 25/11/2021 | 25/12/2022 | 1616696.66 | 1616696.66 | 18706442.97
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00020/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2021 | 22/12/2021 | 21.449.409/0001-60 - POTERE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.011302/2021-25 | 22/12/2021 | 22/05/2023 | 22/12/2021 | 22/01/2023 | 980993.5 | 980993.5 | 1026558.16
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00020/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 09/05/2022 | 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA | O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.008376/2020-41, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 20/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ Nº 05.502.281/0001-02, BEM COMO O PARECER TÉCNICO 0937849 E O DESPACHO PROADM 0943988, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM R$ 3.806.818,40 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 13.807.818,40 (TREZE MILHÕES, OITOCENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)​, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO REFERIDO CONTRATO, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 170123; FONTE: 8100; PI: MSS25G41GY9; NOTA DE EMPENHO: 2022NE191. | 11/06/2021 | 30/07/2023 | 11/06/2021 | 30/07/2023 | 10001000 | 13807818.4 | 217118276
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00020/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/05/2022 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E O REAJUSTE CONTRATUAL | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 01/06/2022 | 27/12/2022 | 620886.21 | 659138.49 | 659138.49
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00020/2021 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 02/06/2022 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 73/2022/GEDAF-VALEC/SUGAT-VALEC/DIREM-VALEC (5408043-SEI), DESPACHO Nº 142/2022/GEDAF-VALEC/SUGAT-VALEC/DIREM-VALEC (5465329-SEI), DESPACHO Nº 178/2022/GEDAF-VALEC/SUGAT-VALEC/DIREM-VALEC(5610419-SEI) E TERMO DE AUTORIZAÇÃO - VALEC Nº 54/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC (5647756-SEI). | 18/06/2021 | 18/12/2023 | 18/06/2021 | 18/12/2023 | 19666826.8 | 21137916.63 | 611735381.63
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00020/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00028/2022 | 06/09/2022 | 21.449.409/0001-60 - POTERE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 20/2021, NA FORMA DO ART. 57, § 1O, INCISO I E II, ART.65, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.011302/2021-25: 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 22/03/2023. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 17/11/2022; 2.3. ALTERAR A CLÁUSULAS TRCEIRA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 2,71% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 26.571,69 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), SUPRESSÃO DE 1,97% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 19.282,85 ( DEZENOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 988.282,34 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). | 22/12/2021 | 22/05/2023 | 06/09/2022 | 22/03/2023 | 980993.5 | 988282.34 | 1026558.16
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00020/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00033/2022 | 23/11/2022 | 21.449.409/0001-60 - POTERE ENGENHARIA LTDA | 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 22/05/2023. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 17/01/2023; 2.3. ALTERAR A CLÁUSULAS TRCEIRA EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 3,87% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 38.275,82 ( TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 1.026.558,16 (UM MILHÃO, VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). | 22/12/2021 | 22/05/2023 | 23/11/2022 | 22/05/2023 | 980993.5 | 1026558.16 | 1026558.16
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00020/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/11/2022 | 18.899.725/0001-29 - BUTARELLO ENGENHARIA LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 20/2021 ALTERANDO O VALOR EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÕES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA , O PRAZO DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO | 25/11/2021 | 23/08/2023 | 30/11/2022 | 25/04/2023 | 1616696.66 | 1641005.24 | 18706442.97
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00020/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 20/12/2022 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 28/12/2022 | 25/07/2023 | 620886.21 | 659138.49 | 659138.49
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00020/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 13/02/2023 | 18.899.725/0001-29 - BUTARELLO ENGENHARIA LTDA | PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 20/2021 ALTERANDO A VIGÊNCIA E O VALOR DO CONTRATO POR MOTIVO DE ADEQUAÇÃO DO OBJETO. | 25/11/2021 | 23/08/2023 | 13/02/2023 | 23/08/2023 | 1616696.66 | 1738104.37 | 18706442.97
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00020/2021 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2023 | 25/04/2023 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 37/2023/GEDAF-INFRASA/SUGAT-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI Nº 7002367) E TERMO - AUTORIZAÇÃO - INFRASA Nº 8/2023/ASSDIREM-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI Nº 7014302) | 18/06/2021 | 18/12/2023 | 18/06/2021 | 18/12/2023 | 19666826.8 | 22205394.23 | 611735381.63
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00020/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00020/2022 | 14/07/2022 | 10.929.199/0001-90 - E. DOS SANTOS - SERVICOS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.006236/2022-72 | 14/07/2022 | 20/11/2023 | 14/07/2022 | 08/07/2023 | 1688794.76 | 1688794.76 | 1776743.59
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00020/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00020/2022 | 17/08/2022 | 02.042.399/0001-07 - ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.005104/2021-83 | 17/08/2022 | 17/07/2023 | 17/08/2022 | 17/07/2023 | 1581214.98 | 1581214.98 | 1581214.98
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154859 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR | 00020/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2022 | 02/09/2022 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 02/09/2022 | 26/09/2023 | 02/09/2022 | 30/05/2023 | 1502716.98 | 1502716.98 | 1502716.98
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 158149 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 00020/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2022 | 21/12/2022 | 09.019.058/0001-51 - CONSTRUTORA VERTICE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.000560/2022-89 | 21/12/2022 | 21/12/2023 | 21/12/2022 | 21/12/2023 | 548153.19 | 548153.19
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00020/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 03/03/2023 | 10.929.199/0001-90 - E. DOS SANTOS - SERVICOS | O ACRÉSCIMO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA OBRA | 14/07/2022 | 20/11/2023 | 09/07/2023 | 20/11/2023 | 1688794.76 | 1776743.59 | 1776743.59
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154859 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR | 00020/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 30/05/2023 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE PRAZO, DO CONTRATO Nº 20/2022, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 1. | 02/09/2022 | 26/09/2023 | 31/05/2023 | 26/09/2023 | 1502716.98 | 1502716.98 | 1502716.98
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00020/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00020/2023 | 25/04/2023 | 22.854.782/0001-69 - DARFIN CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25287.000770/2021-29 | 25/04/2023 | 24/04/2024 | 25/04/2023 | 24/04/2024 | 1401516.74 | 1401516.74
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00021/2014 | 04/02/2014 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000019/2013-48 | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 07/02/2014 | 27/01/2016 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 18/02/2016 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DEPRAZO AO CONTRATO | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 07/02/2014 | 27/01/2016 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 06/02/2017 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DEPRAZO AO CONTRATO. | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 07/02/2014 | 27/01/2016 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 03/08/2016 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | REINÍCIO, RESTITUIÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COMREFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO 21/2014. O PRAZO CUJO VENCIMENTO PREVISTO PARA 20/02/2016, PASSA A VENCER EM 05/02/2017, EM VIRTUDE DO REINÍCIO EM 01/09/2016, COM A RESTITUIÇÃO DE69 DIAS CONSECUTIVOS E PRORROGAÇÃO DE 90 DIAS CONSECUTIVOS. O VALOR PASSA DE R$ 123.236.428,64 PARA R$ 131.109.860,03, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 7.873.431,39. | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 07/02/2014 | 27/01/2016 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 05/11/2018 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO,REÍNICIO, RESTITUIÇÃO DO PRAZO, PRORROGAÇÃO DOPRAZO E REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 141.784.470,70(CENTO E QUARENTA E UM MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) SENDO R$ 10.674.610,67(DEZ MILHÕES,SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO CONTRATO | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 05/11/2018 | 30/09/2019 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 30/09/2019 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOPRAZO AO CONTRATO | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 01/10/2019 | 27/05/2020 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 05/05/2020 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | SEXTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO. | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 28/05/2020 | 24/10/2020 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 23/07/2020 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | SÉTIMO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PLANILHA CONTRATUAL, COM INCLUSÃO DE NOVO ITEM AO CONTRATO. | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 28/05/2020 | 24/10/2020 | 123236428.64 | 142053695.45 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 15/10/2020 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | OITAVO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 25/10/2020 | 21/02/2021 | 123236428.64 | 142053695.45 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 19/02/2021 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | NONO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. O PRESENTE TERMO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 120 DIAS A PARTIR DE 22/02/2021 PASSANDO A VENCER EM 21/06/2021. | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 22/02/2021 | 21/06/2021 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2014 | 14/06/2021 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | DÉCIMO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. O PRESENTE TERMO PRORROGA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS A PARTIR DE 22/06/2021 PASSANDO A VENCER EM 19/09/2021. | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 07/02/2014 | 19/09/2021 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2021 | 14/09/2021 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 20/09/2021, PASSANDO A VENCER EM 18/12/2021. | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 20/09/2021 | 18/12/2021 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00021/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 17/12/2021 | 14.448.260/0001-39 - TOP ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SR-05/00021/2014 POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 19/12/2021, PASSANDO A VENCER EM 01/02/2022. | 07/02/2014 | 01/02/2022 | 19/12/2021 | 01/02/2022 | 123236428.64 | 123236428.64 | 145176249.26
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA | 00021/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2018 | 20/12/2018 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.005261/2018-91 | 24/12/2018 | 29/12/2020 | 24/12/2018 | 21/08/2019 | 4703923.02 | 4703923.02 | 4703923.02
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA | 00021/2018 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00021/2018 | 29/12/2020 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | POR FORÇA DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL (SEI 29766262), DEU-SE POR ENCERRADO O CONTRATO 21/2018, NA DATA DE 22/12/2020, COM EFEITOS A PARTIR DE 29/12/2020, RESERVANDO-SE À PARTE CONTRATANTE O PODER-DEVER DE APURAR AS FALHAS PERPETRADAS PELA CONTRATADA INDICANDO AS EVENTUAIS PENALIDADES E RESPONSABILIDADES CABÍVEIS. | 24/12/2018 | 29/12/2020 | 24/12/2018 | 29/12/2020 | 4703923.02 |  | 4703923.02
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00021/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00021/2019 | 26/11/2019 | 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.000790/2019-89 | 27/11/2019 | 26/11/2020 | 27/11/2019 | 26/11/2020 | 167781.13 | 167781.13 | 167781.13
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00021/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00021/2019 | 16/10/2019 | 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003732/2019-51 | 29/10/2019 | 29/03/2022 | 29/10/2019 | 29/08/2020 | 186239.65 | 186239.65 | 1489725.91
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00021/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 06/03/2020 | 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA | ADIÇÃO DE QUANTITATIVO PARA ITENS JÁ EXISTENTE NA PLANILHA LICITADA + ADIÇÃO DE ITENSNÃO EXISTENTES NA PLANILHA LICITADA. | 27/11/2019 | 26/11/2020 | 06/03/2020 | 26/11/2021 | 167781.13 | 7351.26 | 167781.13
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00021/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 06/03/2020 | 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA | SUPRESSÃO DE ITEM 5.1.18:CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013 (UN) E ITEM 9.1: PORTA DE INSPEÇÃO, 600X300MM, COM DOBRADIÇA, ESTANQUE, PRODUZIDA EM AÇO GALVANIZADO, ATENDENDO NBR 16401.REFERÊNCIA: POWERMATIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 27/11/2019 | 26/11/2020 | 06/03/2020 | 26/11/2020 | 167781.13 | 1392.97 | 167781.13
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00021/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/05/2020 | 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA EIRELI | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 65, I, "A" E "B", DA LEI 8666/93 E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES. | 29/10/2019 | 29/03/2022 | 29/10/2020 | 29/03/2021 | 186239.65 | 21079.76 | 1489725.91
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00021/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 24/01/2020 | 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA EIRELI | ACRÉSCIMO DE VALOR CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR TÉCNICO E PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. | 29/10/2019 | 29/03/2022 | 29/08/2020 | 29/10/2020 | 186239.65 | 193279.31 | 1489725.91
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00021/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 28/12/2020 | 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA EIRELI | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2020 - UASG 158123 - CONTRATO 21/2019 RDC 009/2019, PROCESSO 23223.003732/2019-51. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - REITORIA - CNPJ 10.723.648/0001-40. CONTRATADA: RPG CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 31.120.282/0001-94. OBEJTO: REAJUSTE DE PREÇO CALCULADO DE ACORDO COM INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 A AGOSTO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 4,60%, O QUE CORRESPONDE A R$7.682,32, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93 E IN SEGES/MP Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$222.041,39. DATA DE ASSINATURA 28/12/2020. | 29/10/2019 | 29/03/2022 | 29/10/2019 | 29/03/2021 | 186239.65 | 222041.39 | 1489725.91
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00021/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 29/03/2021 | 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES NOS TERMOS DO ART. 57, PARÁGRAFO 1º , INC. II, DA LEI 8666/93. | 29/10/2019 | 29/03/2022 | 29/03/2021 | 29/09/2021 | 186239.65 | 222041.39 | 1489725.91
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00021/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 29/09/2021 | 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, COM FUNDAMENTO NO INC. VI, § 1º DO ART. 57 E INC. I DO ART. 58 DA LEI 8.666/1993, SEM IMPACTO FINANCEIRO E SEM QUALQUER FORMA DE REAJUSTES EM VIRTUDE DESTA PRORROGAÇÃO, CONFORME OFÍCIO INTERNO Nº 1550/2021 – DIRENGREI, RELATÓRIO TÉCNICO DO FISCAL TÉCNICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 29/10/2019 | 29/03/2022 | 29/09/2021 | 29/03/2022 | 186239.65 | 222041.39 | 1489725.91
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER | 00021/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2020 | 18/12/2020 | 15.616.498/0001-99 - SOUZA BELLO INSTALACOES ELETRICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23532.000560/2020-11 | 04/01/2021 | 04/01/2022 | 04/01/2021 | 04/01/2022 | 485000 | 485000 | 485000
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00021/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00021/2020 | 14/09/2020 | 34.191.568/0001-59 - ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.021252/2018-00 | 14/09/2020 | 25/08/2021 | 14/09/2020 | 25/02/2021 | 32217.33 | 32217.33 | 119454.87
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00021/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00021/2020 | 17/07/2020 | 22.740.397/0001-90 - DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 94427..00003/145/-20 | 17/07/2020 | 10/07/2021 | 17/07/2020 | 12/04/2021 | 855603.52 | 855603.52 | 855603.52
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00021/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 08/12/2020 | 22.740.397/0001-90 - DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE 7,01% (SETE VÍRGULA ZERO UM POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, VISANDO O ACRÉSCIMONA PLANILHA ORIGINAL A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS, BEM COMOALTERAÇÕES POR FALHAS E OMISSÕES, NOS TERMOS DODO TERMO JUSTIFICATIVO (0239022). | 17/07/2020 | 10/07/2021 | 08/12/2020 | 12/04/2021 | 855603.52 | 60000 | 855603.52
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00021/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00021/2020 | 24/09/2020 | 00.507.946/0001-49 - TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.014921/2020-54 | 24/09/2020 | 31/10/2023 | 24/09/2020 | 24/10/2021 | 1921342 | 1921342 | 4790634.28
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00021/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/02/2021 | 34.191.568/0001-59 - ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93; | 14/09/2020 | 25/08/2021 | 14/09/2020 | 26/05/2021 | 32217.33 | 32217.33 | 119454.87
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00021/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 12/04/2021 | 22.740.397/0001-90 - DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. | 17/07/2020 | 10/07/2021 | 17/07/2020 | 10/07/2021 | 855603.52 | 855603.52 | 855603.52
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00021/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/05/2021 | 34.191.568/0001-59 - ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 49,23% (QUARENTA E NOVE INTEIROS, E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 15.861,85 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS, E OITENTA E CINCO CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 14/09/2020 | 25/08/2021 | 26/05/2021 | 26/07/2021 | 32217.33 | 48079.18 | 119454.87
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00021/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 13/07/2021 | 34.191.568/0001-59 - ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 14/09/2020 | 25/08/2021 | 13/07/2021 | 25/08/2021 | 32217.33 | 48079.18 | 119454.87
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00021/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/07/2021 | 00.507.946/0001-49 - TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL DO PRESENTE CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REPLANILHAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 21/2020-MDR, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA CONSTANTE DO ANEXO DESTE TERMO (SEI Nº 3184825). | 24/09/2020 | 31/10/2023 | 24/09/2020 | 24/10/2021 | 1921342 | 2395317.14 | 4790634.28
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00021/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 25/08/2021 | 34.191.568/0001-59 - ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA | SUPRIMIR, DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 76,92% (SETENTA E SEIS VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 24.782,66 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) CORRESPONDENTES AOS ITENS DE SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO EXECUTADOS, SEGUNDO PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ART. 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/93. TAL VALOR CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 51,55% (CINQUENTA E UM VÍRGULA CINQUENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALMENTE CONTRATADO, QUE É DE R$ 48.079,18 (QUARENTA E OITO MIL, SETENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS). | 14/09/2020 | 25/08/2021 | 14/09/2020 | 25/08/2021 | 32217.33 | 23296.51 | 119454.87
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00021/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/10/2021 | 00.507.946/0001-49 - TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | alterar os prazos de vigência e execução estabelecidos nas Subcláusulas Primeira e Segunda da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZOS, do Contrato Administrativo 21/2020-MDR. | 24/09/2020 | 31/10/2023 | 22/10/2021 | 05/08/2022 | 1921342 | 2395317.14 | 4790634.28
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00021/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 04/08/2022 | 00.507.946/0001-49 - TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E ESTABELECER UM NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO, CONFORME CONSTA NAS SUBCLÁUSULAS PRIMEIRA E SEGUNDA DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2020-MDR E A DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO TEC-EGV COM A SAÍDA DA EMPRESA NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. | 24/09/2020 | 31/10/2023 | 04/08/2022 | 06/05/2023 | 1921342 | 2395317.14 | 4790634.28
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00021/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 06/02/2023 | 00.507.946/0001-49 - TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E ESTABELECER UM NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO, CONFORME CONSTA NAS SUBCLÁUSULAS PRIMEIRA E SEGUNDA DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2020-MDR. | 24/09/2020 | 31/10/2023 | 06/05/2023 | 31/10/2023 | 1921342 | 2395317.14 | 4790634.28
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00021/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2021 | 25/01/2021 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.010661/2020-02 | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 612740.46 | 612740.46 | 670885.3
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00021/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2021 | 22/03/2021 | 03.704.695/0001-80 - DARCON 08 ENGENHARIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.117323/2020-66 | 22/03/2021 | 05/05/2022 | 22/03/2021 | 05/03/2022 | 349999.45 | 349999.45 | 699998.9
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00021/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2021 | 09/03/2021 | 09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.008330/2020-67 | 05/04/2021 | 08/07/2023 | 05/04/2021 | 13/07/2022 | 2665392.49 | 2665392.49 | 6580848.27
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00021/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2021 | 02/06/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.030442/2020-60 | 07/06/2021 | 22/12/2023 | 07/06/2021 | 01/06/2022 | 1981087.35 | 1981087.35 | 59351697.75
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00021/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2021 | 02/06/2021 | 08.726.496/0001-97 - ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000191/2020-85 | 10/06/2021 | 05/06/2022 | 10/06/2021 | 05/06/2022 | 7372215.94 | 7372215.94 | 7372215.94
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/10/2021 | 03.704.695/0001-80 - DARCON 08 ENGENHARIA EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DE 05/03/2022 A 05/05/2022 COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INCISOS I E II DA LEI 8.666/1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DE 05/09/2021 A 05/11/2021 COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INCISOS I E II DA LEI 8.666/1993 | 22/03/2021 | 05/05/2022 | 05/03/2022 | 05/05/2022 | 349999.45 | 349999.45 | 699998.9
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/11/2021 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 612740.46 | 612740.46 | 670885.3
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00021/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2021 | 24/11/2021 | 32.173.864/0001-00 - VETORES ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007233/2021-34 | 24/11/2021 | 17/02/2024 | 24/11/2021 | 24/12/2022 | 1626738.88 | 1626738.88 | 28827876.78
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00021/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2021 | 01/12/2021 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.046466/2021-45 | 01/02/2022 | 23/05/2023 | 01/02/2022 | 30/07/2022 | 369710.95 | 369710.95 | 2957687.6
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00021/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2021 | 28/12/2021 | 04.274.851/0001-83 - M MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.009485/2015-09 | 20/01/2022 | 17/09/2022 | 20/01/2022 | 17/09/2022 | 197419.68 | 197419.68 | 197419.68
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00021/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2021 | 06/12/2021 | 26.672.940/0001-10 - ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.013985/2021-12 | 08/12/2021 | 07/12/2022 | 08/12/2021 | 07/12/2022 | 1956891.74 | 1956891.74 | 4310592.56
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/12/2021 | 09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA ORDEM DE R$ 508.706,04 (QUINHENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, TENDO EM VISTA O IMPACTO DAS VARIAÇÕES DE CUSTOS ADVINDAS DA PANDEMIA DO COVID-19. | 05/04/2021 | 08/07/2023 | 05/04/2021 | 13/07/2022 | 2665392.49 | 3174098.53 | 6580848.27
26201 - COLEGIO PEDRO II | 155626 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I | 00021/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2021 | 24/01/2022 | 27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.003298/2021-71 | 24/01/2022 | 24/07/2022 | 24/01/2022 | 24/07/2022 | 143498.42 | 143498.42 | 143498.42
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 21/02/2022 | 09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31.03.2022 A 25.11.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14.07.2022 A 10.03.2023. B) INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO INICIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 482.417,03 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS). C) EXCLUSÃO DE ITENS PREVISTOS INICIALMENTE NO PROJETO E QUE NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS OU SERÃO SUBSTITUÍDOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 249.765,82 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). D) ACRÉSCIMO FINANCEIRO FINAL DE R$ R$ 232.651,21 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL INICIALMENTE AJUSTADO. | 05/04/2021 | 08/07/2023 | 14/07/2022 | 10/03/2023 | 2665392.49 | 3406749.74 | 6580848.27
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00021/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 04/04/2022 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | 1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO ITEM 2.1 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, O QUAL PASSARÁ A VIGORAR COM A PRESENTE REDAÇÃO: 2.1. O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO. | 01/02/2022 | 23/05/2023 | 01/02/2022 | 30/07/2022 | 369710.95 | 369710.95 | 2957687.6
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/04/2022 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, REFERENTE AO PRAZO DE EXECUÇÃO | 01/02/2022 | 23/05/2023 | 01/02/2022 | 30/07/2022 | 369710.95 | 369710.95 | 2957687.6
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/05/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2021, POR 390 (TREZENTOS E NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2022 A 25/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM BASE NO PARECER TÉCNICO Nº 01-C212021-DE/PCU/UFAM (DOC. SEI 0878933) COM ACRÉSCIMO DE R$ 524.067,39 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 26,45% DO SEU VALOR DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO REALIZADO; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993, POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS. | 07/06/2021 | 22/12/2023 | 01/06/2022 | 25/06/2023 | 1981087.35 | 2505154.74 | 59351697.75
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/05/2022 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE CONTRATUAL | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 01/06/2022 | 27/12/2022 | 612740.46 | 630901.48 | 670885.3
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/06/2022 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, REFERENTE AO PRAZO DE EXECUÇÃO | 01/02/2022 | 23/05/2023 | 01/02/2022 | 30/07/2022 | 369710.95 | 369710.95 | 2957687.6
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 27/07/2022 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA | 01/02/2022 | 23/05/2023 | 28/07/2022 | 28/10/2022 | 369710.95 | 369710.95 | 2957687.6
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 29/07/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. ACRESCENTAR 21,67% (VINTE E UM VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 542.926,13 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; 1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. | 07/06/2021 | 22/12/2023 | 29/07/2022 | 25/06/2023 | 1981087.35 | 3048080.87 | 59351697.75
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00032/2022 | 01/08/2022 | 26.672.940/0001-10 - ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO E ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA 'A' E 'B', DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E NO ITEM 14.1 DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. | 08/12/2021 | 07/12/2022 | 01/08/2022 | 07/04/2023 | 1956891.74 | 2353700.82 | 4310592.56
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 03/10/2022 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA | 01/02/2022 | 23/05/2023 | 03/10/2022 | 28/12/2022 | 369710.95 | 369710.95 | 2957687.6
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 19/10/2022 | 32.173.864/0001-00 - VETORES ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PROMOVER UMA ADITAMENTO AO CONTRATO Nª 21/2022 ALTERANDO O VALOR POR MOTIVO DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES E TAMBÉM ALTERAR O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 24/11/2021 | 17/02/2024 | 19/10/2022 | 21/08/2023 | 1626738.88 | 1646082.92 | 28827876.78
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 00021/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 19/08/2022 | 04.274.851/0001-83 - M MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA | REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI, NO PERCENTUAL DE 18,65%, ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2021, EM CONFORMIDADE COM O ART. 40, INC. XI, DA LEI 8.666/93, ART. 3º DA LEI Nº 10.192/01, PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES, PARECER Nº 02/2022/SAS/SINFRA (ORDEM 9) E PROJETO BÁSICO COMPLEMENTAR – PBC (ORDEM 5) | 20/01/2022 | 17/09/2022 | 20/01/2022 | 17/09/2022 | 197419.68 | 234238.45 | 197419.68
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 21/11/2022 | 09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26.11.2022 A 23.02.2023. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11.03.2023 A 08.06.2023. B) INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO INICIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 287.783,23 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS). C) EXCLUSÃO DE ITENS PREVISTOS INICIALMENTE NO PROJETO E QUE NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS OU SERÃO SUBSTITUÍDOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 22.455,25 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). D) ACRÉSCIMO FINANCEIRO FINAL DE R$ 265.327,98 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL INICIALMENTE AJUSTADO. | 05/04/2021 | 08/07/2023 | 11/03/2023 | 08/06/2023 | 2665392.49 | 3672077.72 | 6580848.27
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 12/12/2022 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA, REFERENTE AOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGÊNCIA | 01/02/2022 | 23/05/2023 | 12/12/2022 | 13/03/2023 | 369710.95 | 369710.95 | 2957687.6
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 20/12/2022 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E O ACRÉSCIMO CONTRATUAL | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 28/12/2022 | 25/07/2023 | 612740.46 | 670885.3 | 670885.3
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 14/02/2023 | 09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24.02.2023 A 25.03.2023. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09.06.2023 A 08.07.2023. B) REAJUSTE CONTRATUAL PELA VARIAÇÃO DO INCC-M DE 11,40% OCORRIDA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 À AGOSTO DE 2022, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 93.301,16. | 05/04/2021 | 08/07/2023 | 09/06/2023 | 08/07/2023 | 2665392.49 | 3765378.88 | 6580848.27
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 06/03/2023 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | alteração das Cláusulas Segunda e Terceira | 01/02/2022 | 23/05/2023 | 06/03/2023 | 23/05/2023 | 369710.95 | 369710.95 | 2957687.6
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 21/03/2023 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2021, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/06/2023 A 22/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. | 07/06/2021 | 22/12/2023 | 25/06/2023 | 22/12/2023 | 1981087.35 | 3048080.87 | 59351697.75
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00021/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 19/05/2023 | 32.173.864/0001-00 - VETORES ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 21/2012, ALTERANDO O VALOR, A VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA CONCLUSÃO DO OBJETO. | 24/11/2021 | 17/02/2024 | 19/05/2023 | 17/02/2024 | 1626738.88 | 1742061.94 | 28827876.78
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00021/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00021/2022 | 20/05/2022 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000305/2022-16 | 23/05/2022 | 23/09/2022 | 23/05/2022 | 23/09/2022 | 134406.45 | 134406.45 | 134406.45
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 00021/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2022 | 24/05/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.000098/2022-74 | 25/05/2022 | 19/07/2023 | 25/05/2022 | 04/01/2023 | 850420.01 | 850420.01 | 4749425.69
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154856 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA | 00021/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2022 | 02/09/2022 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 02/09/2022 | 27/10/2023 | 02/09/2022 | 30/05/2023 | 1427544.18 | 1427544.18 | 1427544.18
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00021/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2022 | 07/11/2022 | 18.079.059/0001-82 - BATECH CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045847/2022-98 | 01/12/2022 | 24/11/2023 | 01/12/2022 | 28/07/2023 | 823000 | 823000 | 6584000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155126 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES | 00021/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2022 | 16/12/2022 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.010756/2022-79 | 20/12/2022 | 15/10/2023 | 20/12/2022 | 15/10/2023 | 1499000.46 | 1499000.46
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 00021/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/12/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO | 25/05/2022 | 19/07/2023 | 04/01/2023 | 04/05/2023 | 850420.01 | 850420.01 | 4749425.69
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 00021/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 22/03/2023 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 75 DIAS E ACRÉSCIMO DE 2,79% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO | 25/05/2022 | 19/07/2023 | 22/03/2023 | 19/07/2023 | 850420.01 | 974751.42 | 4749425.69
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 00021/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 12/04/2023 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2022 (DOCUMENTO TERMO ADITIVO Nº 2, DE 22/03/2023), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 04/04/2023. | 25/05/2022 | 19/07/2023 | 25/05/2022 | 19/07/2023 | 850420.01 | 974751.42 | 4749425.69
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA | 00021/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 23/05/2023 | 18.079.059/0001-82 - BATECH CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA, REFERENTE AOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 01/12/2022 | 24/11/2023 | 23/05/2023 | 24/11/2023 | 823000 | 823000 | 6584000
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154856 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA | 00021/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 30/05/2023 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência de prazo, do Contrato nº 21/2022, que trata da contratação de empresa especializada na execução de serviços necessários à construção da quadra poliesportiva padrão FNDE Tipo 1, para o Instituto Federal do Maranhão-Campus Viana. | 02/09/2022 | 27/10/2023 | 31/05/2023 | 27/10/2023 | 1427544.18 | 1427544.18 | 1427544.18
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00021/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00021/2023 | 27/02/2023 | 41.062.253/0001-77 - KAIROS ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000260/2022-12 | 06/03/2023 | 06/09/2024 | 06/03/2023 | 06/09/2024 | 1570888.65 | 1570888.65 | 1570888.65
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00022/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00022/2016 | 11/01/2016 | 50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000589/2013-16 | 11/01/2016 | 11/11/2021 | 11/01/2016 | 11/07/2018 | 46740000 | 46740000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00022/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 06/07/2018 | 50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,SEM REFLEXO FINANCEIRO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 05 (CINCO) MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 11/12/2018 (INCLUSIVE). | 11/01/2016 | 11/11/2021 | 11/01/2016 | 11/07/2018 | 46740000 | 46740000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00022/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 27/11/2018 | 50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO -LOTE ÚNICO, RODOVIAS BR-459/SP E BR-488/SP, EM27 DE NOVEMBRO DE 2018 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTETERMO. | 11/01/2016 | 11/11/2021 | 11/01/2016 | 11/07/2018 | 46740000 | 46740000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00022/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 20/05/2019 | 50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | TERMO ADITIVO DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS, RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO POR MAIS 15 DIAS CONSECUTIVOS, EM RAZÃO DA PARALISAÇÃO EM 27/11/2018 (INCLUSIVE), E DO REINÍCIO DOS SERVIÇOS EM 27/05/2019 (INCLUSIVE), PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 05 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 11/11/2019 (INCLUSIVE) E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 ANO CONSECUTIVO, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2020. | 11/01/2016 | 11/11/2021 | 11/01/2016 | 11/07/2018 | 46740000 | 46740000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00022/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 19/09/2019 | 50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 4º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2018 À NOVEMBRO/2018, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO. | 11/01/2016 | 11/11/2021 | 11/01/2016 | 11/07/2018 | 46740000 | 46740000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00022/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 10/10/2019 | 50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | TERMO ADITIVO DE READEQUAÇÃO CONTRATUAL, DECORRENTE DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E REFLEXO FINANCEIRO, DEVIDO AS ALTERAÇÕES NOS ITENS MOBILIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DEOBRAS. O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 46.880.734,86, DEVIDO AO REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 140.734,86, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT. | 11/01/2016 | 11/11/2021 | 11/01/2016 | 11/07/2018 | 46740000 | 140734.86 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00022/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 07/11/2019 | 50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 4º T.A. DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. A CLÁUSULA PRIMEIRA DO T.A. PASSAA VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, MANTENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDOEM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRASNOS ITENS CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO E ASFALTO DILUÍDOS, ADOTA-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO, NO PERÍODO DE JAN/18 À NOV/18, NO VALOR DE R$ 1.997.102,83,...". | 11/01/2016 | 11/11/2021 | 11/01/2016 | 11/07/2018 | 46740000 | 140734.86 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00022/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2019 | 13/11/2019 | 50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E SUSPENSÃO DO PRAZO, A PARTIR DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO. | 11/01/2016 | 11/11/2021 | 11/01/2016 | 11/07/2018 | 46740000 | 140734.86 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00022/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2019 | 20/12/2019 | 50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃODOS MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2019 À OUTUBRO/2019, NO VALOR DE R$ 449.235,77 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL,DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULOE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA, QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO. | 11/01/2016 | 11/11/2021 | 11/01/2016 | 11/07/2018 | 46740000 | 140734.86 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00022/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 25/08/2020 | 50.557.404/0001-59 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO DO 8º TERMO ADITIVO, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2019 A OUTUBRO/2019, NO VALOR DE R$ 449.235,77. RESTITUIÇÃO DEPRAZO DE 4 DIAS CONSECUTIVOS, EM RAZÃO DE PARALISAÇÃO EM 07/11/2019, COM REINÍCIO DOS SERVIÇOS EM 31/08/2020 (INCLUSIVE), ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 03/09/2020 (INCLUSIVE) E FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 ANO CONSECUTIVO, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2021 (INCLUSIVE). | 11/01/2016 | 11/11/2021 | 11/11/2020 | 11/11/2021 | 46740000 | 140734.86 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00022/2017 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00022/2017 | 25/01/2017 | 01.057.727/0001-78 - LAGHI ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.014708/2015-41 | 02/02/2017 | 29/12/2023 | 02/02/2017 | 03/11/2019 | 2117293.74 | 2117293.74 | 29982857.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00022/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 31/10/2019 | 01.057.727/0001-78 - LAGHI ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP 22/2017. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 238 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2020 E VIGÊNCIA POR MAIS 603 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2021. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DA DPP. | 02/02/2017 | 29/12/2023 | 02/02/2017 | 03/11/2019 | 2117293.74 | 2117293.74 | 29982857.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00022/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 17/06/2020 | 01.057.727/0001-78 - LAGHI ENGENHARIA LTDA | ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DO COMPONENTE INDÍGENA, REFERENTE ÀS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA BR-319/AM. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO – DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA. FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO ART. 57, INCISO I, § 1º, INCISO II E § 2º, DA LEI Nº. 8.666/93. SUA FORMALIZAÇÃO FOI AUTORIZADA PELO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA EM ATENDIMENTO AO ART. 1º, DA PORTARIA DNIT Nº. 1.946, DE 02/04/2020. PRAZO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 482 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2021 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 482 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2022. | 02/02/2017 | 29/12/2023 | 30/06/2021 | 25/10/2022 | 2117293.74 | 2117293.74 | 29982857.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00022/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 31/01/2022 | 01.057.727/0001-78 - LAGHI ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PP-022/2017-00. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO – DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA. FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO ART. 57, INCISO I, § 1º, INCISO II E § 2º, DA LEI Nº 8.666/93. SUA FORMALIZAÇÃO FOI AUTORIZADA PELO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA EM ATENDIMENTO AO ART. 2º, DA PORTARIA DNIT Nº 4.673, DE 31/07/2020, ALTERADO PELA PORTARIA DNIT Nº 7.211, DE 14/12/2020. PRAZO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO DIA 01/02/2022, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 01/02/2023 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DO DIA 25/10/2022 PARA O DIA 02/05/2023. | 02/02/2017 | 29/12/2023 | 25/10/2022 | 02/05/2023 | 2117293.74 | 2574827.04 | 29982857.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00022/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 27/03/2023 | 01.057.727/0001-78 - LAGHI ENGENHARIA LTDA | REINICIO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PP-022/2017-00. GESTOR: BRUNO VENDRAMINI DOS SANTOS – DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA SUBSTITUTO. PRAZO: REINÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO DIA 03/04/2023, COM 180 DIAS DE PRAZO, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 30/09/2023 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 241 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/12/2023 | 02/02/2017 | 29/12/2023 | 27/03/2023 | 29/12/2023 | 2117293.74 | 2574827.04 | 29982857.88
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00022/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00022/2018 | 21/09/2018 | 23.106.331/0001-06 - PRAD SERVICE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.020707/2018-81 | 21/09/2018 | 13/10/2021 | 21/09/2018 | 21/02/2019 | 80503.02 | 80503.02 | 80503.02
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00022/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 21/02/2019 | 23.106.331/0001-06 - PRAD SERVICE LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 07 (SETE)MESES, TERMINANDO EM 21DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO; E ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO EM R$ 15.814,83 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E CATORZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). | 21/09/2018 | 13/10/2021 | 21/02/2019 | 21/09/2019 | 80503.02 | 15814.83 | 80503.02
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00022/2018 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00022/2018 | 13/10/2021 | 23.106.331/0001-06 - PRAD SERVICE LTDA | O PRESENTE TERMO REFERE-SE A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 22/2018, EM DECORRÊNCIA DAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS AO LONGO DE SUA EXECUÇÃO. | 21/09/2018 | 13/10/2021 | 21/09/2018 | 13/10/2021 | 80503.02 |  | 80503.02
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00022/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00022/2019 | 13/09/2019 | 21.332.136/0001-79 - ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003318/2019-41 | 23/09/2019 | 09/11/2022 | 23/09/2019 | 23/09/2022 | 1157884.37 | 1423129.11 | 16510428.97
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2019 | 15/08/2019 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.000813/2019-56 | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 15/08/2019 | 12/03/2020 | 267000 | 267000 | 1123917.18
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00022/2019 | 25/10/2019 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003032/2019-08 | 01/11/2019 | 16/03/2023 | 01/11/2019 | 01/02/2021 | 1244969.6 | 1244969.6 | 28729113.68
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00022/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2019 | 29/11/2019 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.002252/2016-23 | 29/11/2019 | 28/07/2021 | 29/11/2019 | 28/07/2021 | 936859.87 | 936859.87 | 936859.87
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/09/2020 | 21.332.136/0001-79 - ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA RUA E, Nº 200, BAIRRO SANTA JULIANA, MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT, MG CEP 39387-000. | 23/09/2019 | 09/11/2022 | 23/09/2020 | 23/09/2021 | 1157884.37 | 1157884.37 | 16510428.97
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 08/11/2020 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 01/02/2021 PARA 31/07/2021; PRORROGAR OPRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, DE 01/12/2020 PARA 30/05/2021. | 01/11/2019 | 16/03/2023 | 01/12/2020 | 31/07/2021 | 1244969.6 | 1244969.6 | 28729113.68
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00019/2020 | 15/10/2020 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA | ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA VISANDO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, EA CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE24,96% E SUPRESSÃO DE 12,27% | 29/11/2019 | 28/07/2021 | 29/11/2020 | 28/02/2021 | 936859.87 | 118900.13 | 936859.87
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 26/02/2020 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 60(SESSENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 29/02/2020 A 29/04/2020; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS, ABRANGENDO OPERÍODO ENTRE 12/03/2020 E 10/07/2020, BEM COMO O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 63.880,88 E A SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 3.472,66. | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 12/03/2020 | 10/07/2020 | 267000 | 60408.22 | 1123917.18
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 22/04/2020 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 30 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 29/04/2020 E 29/05/2020; BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA TAMBÉM POR 30 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODODE 10/07/2020 A 09/08/2020. | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 10/07/2020 | 09/08/2020 | 267000 | 60408.22 | 1123917.18
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 03/06/2020 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) DIAS. | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 09/08/2020 | 08/09/2020 | 267000 | 60408.22 | 1123917.18
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 15/07/2020 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 30 (TRINTA) DIAS ABRANGENDO O PERÍODO DE 28/06/2020 A 28/07/2020, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, TAMBÉM EM 30 (TRINTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 08/09/2020 A 08/10/2020. | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 08/09/2020 | 08/10/2020 | 267000 | 60408.22 | 1123917.18
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 19/08/2020 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 30 (TRINTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 28/07/2020 À 27/08/2020, E DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 08/10/2020 À 07/11/2020. | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 08/10/2020 | 07/11/2020 | 267000 | 60408.22 | 1123917.18
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 14/09/2020 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | SUPRESSÃO DE VALORES. | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 14/09/2020 | 07/11/2020 | 267000 | 4491.04 | 1123917.18
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 29/10/2020 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS. | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 07/11/2020 | 06/01/2021 | 267000 | 4491.04 | 1123917.18
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 04/01/2021 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 06/01/2021 | 05/04/2021 | 267000 | 267000 | 1123917.18
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 11/02/2021 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 29/11/2019 | 28/07/2021 | 29/11/2019 | 28/07/2021 | 936859.87 | 936859.87 | 936859.87
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 28/12/2020 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Nº PROCESSO: 23343.003032.2019-08. RDC ELETRÔNICO Nº 04/2019. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS. CNPJ CONTRATADO: 12.604.283/0001-60. CONTRATADO: MADSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. CONTRATO Nº 22/2019. OBJETO: REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O INCC-M, NO IMPORTE DE 6,64%, O QUE CORRESPONDE A R$ 84.297,58, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA – DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTE, DO CONTRATO PRINCIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 12.462/2011, DECRETO Nº 7.581/2011, IN SEGES/MPDG Nº 03/2018, IN SEGES/MPDG Nº 06, DE 06 DE JULHO 2018, LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, LEI Nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL CONTRATAÇÃO: R$ 1.883.251,21. DATA DE ASSINATURA: 28/12/2020 | 01/11/2019 | 16/03/2023 | 01/11/2019 | 31/07/2021 | 1244969.6 | 1883251.21 | 28729113.68
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00022/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 21/12/2020 | 21.332.136/0001-79 - ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2020 - UASG- 158123 - CONTRATO 22/2019 RDC 008/2019, PROCESSO 23223.003318/2019-41. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - REITORIA - CNPJ 10.723.648/0001-40. CONTRATADO: ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ 21.332.136/0001-79. OBJETO: REAJUSTE DE PREÇO CALCULADO DE ACORDO COM INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 A AGOSTO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 4,60%, O QUE CORRESPONDE A R$53.262,68, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93 E IN SEGES/MP Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$1.211.147,05. DATA ASSINATURA 21/12/2020. | 23/09/2019 | 09/11/2022 | 23/09/2019 | 23/09/2021 | 1157884.37 | 1211147.05 | 16510428.97
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 24/03/2021 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 05/04/2021 A 04/07/2021. | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 05/04/2021 | 04/07/2021 | 267000 | 267000 | 1123917.18
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/05/2021 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS, DE 31/07/2021 PARA 27/01/2022: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 180 DIAS, DE 30/05/2021 PARA 26/11/2021 | 01/11/2019 | 16/03/2023 | 01/11/2019 | 27/01/2022 | 1244969.6 | 1883251.21 | 28729113.68
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00022/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 02/07/2021 | 26.130.952/0001-13 - ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES EIRELI | PRORROGAÇÃO DE FORMA UNILATERAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 15/08/2019 | 02/10/2021 | 04/07/2021 | 02/10/2021 | 267000 | 322917.18 | 1123917.18
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/07/2021 | 21.332.136/0001-79 - ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | REVISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 57, § 1º, INC. II E NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93, COM O OBJETIVO DE REESTABELECER O EQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO FINANCEIRA DA RELAÇÃO FIRMADA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA, NO NO VALOR DE R$ 170.776,60 (CENTO E SETENTA MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) | 23/09/2019 | 09/11/2022 | 23/09/2019 | 23/09/2021 | 1157884.37 | 1381923.65 | 16510428.97
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 21/09/2021 | 21.332.136/0001-79 - ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NOS INC. I DO ART. 58 DA LEI 8666/1993, SEM IMPACTO FINANCEIRO E SEM QUALQUER FORMA DE REAJUSTES EM VIRTUDE DESTA PRORROGAÇÃO. | 23/09/2019 | 09/11/2022 | 23/09/2021 | 23/09/2022 | 1157884.37 | 1381923.65 | 16510428.97
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/08/2021 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (OU REVISÃO) DOS PREÇOS DO CONTRATO, PARA O RESTABELECIMENTO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA POSTA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME ART. 65, D, DA LEI Nº 8.666/1993 | 01/11/2019 | 16/03/2023 | 01/11/2019 | 27/01/2022 | 1244969.6 | 1951872 | 28729113.68
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 29/11/2021 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS, DE 27/01/2022 PARA 09/06/2022; 1.2 PRORROGAR PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 26/11/2021 PARA 24/02/2022 . | 01/11/2019 | 16/03/2023 | 01/11/2019 | 09/06/2022 | 1244969.6 | 1951872 | 28729113.68
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 10/12/2021 | 21.332.136/0001-79 - ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO, NOS TERMOS DO INC. I ALÍNEA “B”, ART. 65 DA LEI 8.666/93, COM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$41.205,46 (QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), E ACRÉSCIMO DE 01 (UM) MÊS NO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | 23/09/2019 | 09/11/2022 | 10/12/2021 | 23/09/2022 | 1157884.37 | 1423129.11 | 16510428.97
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 23/03/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 09/06/2022 PARA 07/09/2022; PRORROGAR PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 24/02/2022 PARA 25/05/2022; | 01/11/2019 | 16/03/2023 | 01/11/2019 | 07/09/2022 | 1244969.6 | 1951872 | 28729113.68
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 24/06/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 100 (CEM) DIAS, DE 07/09/2022 PARA 16/12/2022; - PRORROGAR PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 100 (CEM) DIAS, DE 25/05/2022 PARA 02/09/2022. | 01/11/2019 | 16/03/2023 | 01/11/2019 | 16/12/2022 | 1244969.6 | 1951872 | 28729113.68
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00022/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00022/2019 | 10/11/2022 | 21.332.136/0001-79 - ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | A RESCISÃO CONTRATUAL ESTÁ PAUTADA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM AS DEVIDAS MOTIVAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23223.001610/2022-25, ABERTO EM 30/05/2022 | 23/09/2019 | 09/11/2022 | 23/09/2019 | 09/11/2022 | 1157884.37 |  | 16510428.97
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 07/11/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS, DE16/12/2022 PARA 16/03/2023; PRORROGAR PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 90, DE 02/09/2022 PARA 01/12/2022 | 01/11/2019 | 16/03/2023 | 07/11/2022 | 16/03/2023 | 1244969.6 | 1951872 | 28729113.68
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00022/2019 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00022/2019 | 29/11/2019 | 15.305.915/0001-82 - R M H ENGENHARIA LTDA |  | 29/11/2019 | 28/07/2021 | 29/11/2019 | 28/07/2021 | 936859.87 |  | 936859.87
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00022/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00022/2020 | 27/08/2020 | 36.582.830/0001-11 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.004488/2020-70 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 156500 | 156500 | 156500
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00022/2020 | 02/12/2020 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002141/2020-33 | 07/12/2020 | 14/01/2023 | 07/12/2020 | 07/03/2022 | 506325.36 | 506325.36 | 6474087.21
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER | 00022/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00022/2020 | 18/12/2020 | 20.004.665/0001-80 - FORT CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23532.000522/2020-51 | 04/01/2021 | 04/06/2022 | 04/01/2021 | 04/01/2022 | 980000 | 980000 | 980000
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00022/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2020 | 28/12/2020 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000080/2020-19 | 04/01/2021 | 30/03/2022 | 04/01/2021 | 30/11/2021 | 639452.19 | 639452.19 | 1534176716.18
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. | 00022/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2020 | 03/02/2021 | 01.814.959/0001-23 - CONSTRUCOST LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23764.014420/2020-99 | 08/02/2021 | 06/09/2021 | 08/02/2021 | 06/09/2021 | 480000 | 480000 | 3412691.04
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00022/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/04/2021 | 36.582.830/0001-11 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA | ACRÉSCIMO DE 15,52% (QUINZE INTEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL DO CONTRATO E A SUPRESSÃO DE 1,91% (UM INTEIRO E SESSENTA E NOVENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ITENS DA PLANILHA, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE 13,61% (TREZE INTEIROS E SESSENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 156500 | 156500 | 156500
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER | 00022/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00016/2021 | 15/07/2021 | 20.004.665/0001-80 - FORT CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 5 (CINCO) MESES, DE 04/06/2021 A 04/11/2021. | 04/01/2021 | 04/06/2022 | 04/01/2021 | 04/01/2022 | 980000 | 980000 | 980000
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00022/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/09/2021 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 22/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 30/11/2021 E ENCERRAMENTO EM 29/01/2022 E ALTERAR O ENDEREÇO DO CONTRATANTE. | 04/01/2021 | 30/03/2022 | 30/11/2021 | 29/01/2022 | 639452.19 | 0 | 1534176716.18
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. | 00022/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00047/2021 | 06/09/2021 | 01.814.959/0001-23 - CONSTRUCOST LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2020, ATÉ 05/04/2022 E ACRÉSCIMO DE R$ 8.781,84, O QUE REPRESENTA 1,83% DE ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO. | 08/02/2021 | 06/09/2021 | 07/09/2021 | 05/04/2022 | 480000 | 488781.84 | 3412691.04
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00022/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 09/11/2021 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°22/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 29/01/2021 E ENCERRAMENTO EM 30/03/2022, | 04/01/2021 | 30/03/2022 | 29/01/2021 | 30/03/2022 | 639452.19 | 639452.19 | 1534176716.18
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00022/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 11/11/2021 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | RETIFICAÇÃO DA DATA INICIAL DA VIGÊNCIA QUE CONSTA NO SUBITEM 1.1.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2020. | 04/01/2021 | 30/03/2022 | 04/01/2021 | 30/03/2022 | 639452.19 | 639452.19 | 1534176716.18
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER | 00022/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00034/2021 | 17/11/2021 | 20.004.665/0001-80 - FORT CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 22/2020. | 04/01/2021 | 04/06/2022 | 04/01/2021 | 04/06/2022 | 980000 | 980000 | 980000
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/11/2021 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DE 04/01/2022 PARA 04/04/2022(+ 90 DIAS); PRORROGAR A VIGÊNCIA DE 07/03/2022 PARA 18/07/2022(+ 133 DIAS). | 07/12/2020 | 14/01/2023 | 07/12/2020 | 18/07/2022 | 506325.36 | 506325.36 | 6474087.21
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00022/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/12/2021 | 12.970.845/0001-99 - TB TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE EM REALIZAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REVISÃO) DO CONTRATO 22/2020, CONFORME PREVISÃO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/1993 E CONFORME JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA 99/2021/DREN/PRAD/RIFB/IFB, DATADA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | 04/01/2021 | 30/03/2022 | 04/01/2021 | 30/03/2022 | 639452.19 | 770364.56 | 1534176716.18
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00022/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00022/2020 | 28/12/2020 | 00.392.460/0001-02 - IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.002741/2020-17 | 28/12/2020 | 29/11/2023 | 28/12/2020 | 28/03/2022 | 962833.71 | 962833.71 | 2374528.49
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00022/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00013/2022 | 01/02/2022 | 00.392.460/0001-02 - IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 28/12/2020 | 29/11/2023 | 29/03/2022 | 29/09/2022 | 962833.71 | 962833.71 | 2374528.49
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. | 00022/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00013/2022 | 05/04/2022 | 01.814.959/0001-23 - CONSTRUCOST LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIG~ENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 22/2020, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PERÍODO NECESSÁRIO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES. | 08/02/2021 | 06/09/2021 | 06/04/2022 | 05/07/2022 | 480000 | 488781.84 | 3412691.04
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/05/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ACRÉSCIMO DE 37,6362% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; SUPRESSÃO DE 6,6760% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS, DE 18/07/2022 PARA 16/10/2022; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS, DE 04/04/2022 PARA 03/07/2022 | 07/12/2020 | 14/01/2023 | 07/12/2020 | 16/10/2022 | 506325.36 | 663084.65 | 6474087.21
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. | 00022/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00033/2022 | 05/07/2022 | 01.814.959/0001-23 - CONSTRUCOST LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 22/2020, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/07/2022 A 05/09/2022, PERÍODO NECESSÁRIA PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA, CONFORME PACTUADO. | 08/02/2021 | 06/09/2021 | 06/07/2022 | 05/09/2022 | 480000 | 488781.84 | 3412691.04
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00022/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 08/08/2022 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.1 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 165.720,12 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS); 1.2 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, 16/10/2022 PARA 14/01/2023; 1.3 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 03/07/2022 PARA 01/10/2022. | 07/12/2020 | 14/01/2023 | 16/10/2022 | 14/01/2023 | 506325.36 | 663084.65 | 6474087.21
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00022/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00059/2022 | 25/08/2022 | 00.392.460/0001-02 - IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 06(SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/09/2022, FICANDO A VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2023. | 28/12/2020 | 29/11/2023 | 29/09/2022 | 29/03/2023 | 962833.71 | 962833.71 | 2374528.49
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. | 00022/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00047/2022 | 05/09/2022 | 01.814.959/0001-23 - CONSTRUCOST LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 22/2020, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. | 08/02/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2022 | 05/11/2022 | 480000 | 488781.84 | 3412691.04
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00022/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 07/03/2023 | 00.392.460/0001-02 - IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E READEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL. | 28/12/2020 | 29/11/2023 | 29/03/2023 | 29/11/2023 | 962833.71 | 1202677.4 | 2374528.49
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00022/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2021 | 29/01/2021 | 04.550.949/0001-16 - LUPA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.001279/2020-26 | 22/02/2021 | 15/07/2022 | 22/02/2021 | 19/11/2021 | 749520.47 | 749520.47 | 1643942.83
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00022/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2021 | 25/01/2021 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009257/2020-88 | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 696275.63 | 696275.63 | 760607.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00022/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00022/2021 | 28/01/2021 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.031167/2020-83 | 28/01/2021 | 29/01/2024 | 28/01/2021 | 29/01/2024 | 0 | 2540632.12 | 2540632.12
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00022/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2021 | 23/03/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.008320/2020-21 | 19/04/2021 | 07/06/2022 | 19/04/2021 | 28/01/2022 | 513514.44 | 513514.44 | 1576194.3
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00022/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/08/2021 | 04.550.949/0001-16 - LUPA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME CLÁUSULA NONA DO CONTRATO, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JANEIRO DE 2021. A VIGÊNCIA DOS PRAZOS CONTRATUAIS APÓS A PRORROGAÇÃO PASSA SER O SEGUINTE: A) VIGÊNCIA, A CONTAR DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ 19 DE JANEIRO DE 2022; E B) EXECUÇÃO DO OBJETO, A PARTIR DE 22 DE AGOSTO DE 2021 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | 22/02/2021 | 15/07/2022 | 22/02/2021 | 19/01/2022 | 749520.47 | 749520.47 | 1643942.83
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00022/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 14/10/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 70 (SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16.10.2021 A 24.12.2021. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 70 (SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 29.01.2022 A 08.04.2022. B) INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO INICIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 18.471,16, QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE 3,60% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. C) EXCLUSÃO DE ITENS PREVISTOS INICIALMENTE NO PROJETO E QUE NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS OU SERÃO SUBSTITUÍDOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 645,67, QUE CORRESPONDE A UMA SUPRESSÃO DE 0,13% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. D) ACRÉSCIMO FINANCEIRO FINAL DE R$ 17.825,49 AO VALOR GLOBAL INICIALMENTE AJUSTADO. E) ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, DE EF ACRIS EIRELI PARA EF ACRIS LTDA, CONFORME CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS SOB O Nº 13200782470, EM 10/12/2020, SEM ALTERAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA. | 19/04/2021 | 07/06/2022 | 29/01/2022 | 08/04/2022 | 513514.44 | 531339.93 | 1576194.3
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00022/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/10/2021 | 04.550.949/0001-16 - LUPA CONSTRUCOES LTDA | TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JANEIRO DE 2021, COM INICIO DA VIGÊNCIA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021, TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME POSSIBILITA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO | 22/02/2021 | 15/07/2022 | 22/10/2021 | 19/04/2022 | 749520.47 | 749520.47 | 1643942.83
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00022/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/11/2021 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 01/02/2022 | 31/05/2022 | 696275.63 | 696275.63 | 760607.46
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00022/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/11/2021 | 04.550.949/0001-16 - LUPA CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 23,37% DO VALOR DO CONTRATO E A SUPRESSÃO DE 4,04% DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO. CONSIDERANDO OS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES O CONTRATO TERÁ UM AUMENTO DE R$ 144.901,89 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS). | 22/02/2021 | 15/07/2022 | 22/02/2021 | 19/04/2022 | 749520.47 | 894422.36 | 1643942.83
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00022/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00022/2021 | 18/11/2021 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.155083/2021-17 | 24/11/2021 | 24/04/2023 | 24/11/2021 | 24/04/2023 | 931373.59 | 931373.59 | 931373.59
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00022/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2021 | 09/12/2021 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004455/2021-66 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 58479.71 | 58479.71 | 58479.71
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00022/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2021 | 06/12/2021 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.005144/2021-28 | 06/12/2021 | 02/09/2022 | 06/12/2021 | 04/07/2022 | 559500 | 559500 | 588900
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00022/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 09/12/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25.12.2021 A 22.02.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09.04.2022 A 07.06.2022. | 19/04/2021 | 07/06/2022 | 09/04/2022 | 07/06/2022 | 513514.44 | 531339.93 | 1576194.3
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 152134 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA | 00022/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00022/2021 | 09/12/2021 | 00.707.897/0001-98 - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050203/2021-31 | 11/01/2022 | 25/07/2022 | 11/01/2022 | 25/07/2022 | 220896.39 | 220896.39 | 220896.39
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00022/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00022/2021 | 27/12/2021 | 02.781.246/0001-73 - CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23522.034591/2019-43 | 27/12/2021 | 22/08/2022 | 27/12/2021 | 25/07/2022 | 605400 | 605400 | 605400
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00022/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/05/2022 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, O ACRÉSCIMO E O REAJUSTE CONTRATUAL | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 01/06/2022 | 27/12/2022 | 696275.63 | 760607.46 | 760607.46
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 00022/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 29/06/2022 | 02.781.246/0001-73 - CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 28 (VINTE E OITO) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/07/2022 A 22/08/2022. E A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 27/12/2021 | 22/08/2022 | 26/07/2022 | 22/08/2022 | 605400 | 605400 | 605400
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00022/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 04/07/2022 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, O ADITAMENTO DE 2,63% AO CONTRATO ORIGINAL, ACRESCENDO AO MESMO O VALOR DE R$ 14.700,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS), BEM COMO A PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/07/2022 A 02/09/2022. | 06/12/2021 | 02/09/2022 | 04/07/2022 | 02/09/2022 | 559500 | 14700 | 588900
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00022/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 14/07/2022 | 04.550.949/0001-16 - LUPA CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO, TEM COMO OBJETO SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 1,23%, UMA REDUÇÃO DE R$ 10.961,16 (DEZ MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) | 22/02/2021 | 15/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 749520.47 | 883461.2 | 1643942.83
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00022/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 20/12/2022 | 22.280.083/0001-52 - GSA CONSTRUTORA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 01/02/2021 | 25/07/2023 | 28/12/2022 | 25/07/2023 | 696275.63 | 760607.46 | 760607.46
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 00022/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00022/2022 | 19/05/2022 | 07.765.850/0001-20 - PROJECON - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.022538/2021-63 | 19/05/2022 | 19/11/2022 | 19/05/2022 | 19/11/2022 | 68495 | 68495 | 68495
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200114 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA | 00022/2022 | Compras | 50 - Contrato | 00022/2022 | 30/06/2022 | 24.143.338/0001-60 - LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.032535/2021-90 | 11/07/2022 | 10/07/2023 | 11/07/2022 | 10/07/2023 | 2058773.55 | 2058773.55 | 2058773.55
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154857 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM | 00022/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2022 | 02/09/2022 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 02/09/2022 | 28/08/2023 | 02/09/2022 | 30/05/2023 | 1350671.26 | 1350671.26 | 1350671.28
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158469 - IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA | 00022/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00022/2022 | 25/08/2022 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.013422/2021-19 | 19/09/2022 | 19/10/2023 | 19/09/2022 | 19/04/2023 | 374649.38 | 374649.38 | 374649.38
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00022/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2022 | 06/09/2022 | 04.660.153/0001-16 - OPUS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.025305/2021-17 | 06/09/2022 | 06/08/2023 | 06/09/2022 | 06/08/2023 | 2000000 | 2000000 | 2000000
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00022/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2022 | 13/09/2022 | 09.374.006/0001-01 - GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001228/2022-73 | 13/09/2022 | 09/10/2023 | 13/09/2022 | 12/06/2023 | 631759.53 | 631759.53 | 1615414.03
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00022/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2022 | 04/10/2022 | 23.972.729/0001-25 - TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003403/2022-68 | 05/10/2022 | 05/10/2023 | 05/10/2022 | 05/10/2023 | 336728.42 | 336728.42 | 336728.42
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00022/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2022 | 01/11/2022 | 22.415.029/0001-77 - ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000436/2022-86 | 07/11/2022 | 07/07/2023 | 07/11/2022 | 07/07/2023 | 1185000 | 1185000 | 1185000
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00022/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2022 | 11/11/2022 | 33.482.642/0001-23 - AMARAS PROJETO CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.002367/2022-59 | 14/11/2022 | 14/05/2023 | 14/11/2022 | 14/05/2023 | 106331.57 | 106331.57 | 106331.57
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00022/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00022/2022 | 27/12/2022 | 14.249.564/0001-77 - AFFERTECH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.005230/2022-16 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | 2195607.09 | 2195607.09 | 2195607.09
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158469 - IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA | 00022/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/12/2022 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO ALTERANDO O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE ITENS, NO VALOR DE R$ 76.116,03, E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA ATÉ 19/06/2023 | 19/09/2022 | 19/10/2023 | 19/04/2023 | 19/06/2023 | 374649.38 | 374649.38 | 374649.38
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00022/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 29/12/2022 | 09.374.006/0001-01 - GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA | O ADITAMENTO DE 15,57% (QUINZE VÍRGULA, CINQUENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, VISANDO O ACRÉSCIMO NA PLANILHA ORIGINAL A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS, BEM COMO ALTERAÇÕES POR FALHAS E OMISSÕES, NOS TERMOS DO TERMO JUSTIFICATIVO. | 13/09/2022 | 09/10/2023 | 29/12/2022 | 12/06/2023 | 631759.53 | 98365.45 | 1615414.03
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00022/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 27/03/2023 | 09.374.006/0001-01 - GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A SEREM COMPUTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 13/03/2023 PARA A DATA DE 11/07/2023, E DO PRAZO VIGÊNCIA DE 10/06/2023 PARA A DATA DE 09/10/2023. | 13/09/2022 | 09/10/2023 | 27/03/2023 | 09/10/2023 | 631759.53 | 98365.45 | 1615414.03
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00022/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 17/04/2023 | 23.972.729/0001-25 - TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA | ACRESCENTAR 0,548542% NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO ORIGINAL, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. | 05/10/2022 | 05/10/2023 | 17/04/2023 | 05/10/2023 | 336728.42 | 338575.52 | 336728.42
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154857 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM | 00022/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 25/05/2023 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO CAMPUS ITAPECURU MIRIM E A EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA - EPP. | 02/09/2022 | 28/08/2023 | 31/05/2023 | 28/08/2023 | 1350671.26 | 1500133.84 | 1350671.28
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158469 - IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA | 00022/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 31/05/2023 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 19/10/2023 | 19/09/2022 | 19/10/2023 | 20/06/2023 | 19/10/2023 | 374649.38 | 374649.38 | 374649.38
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00022/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00022/2023 | 27/04/2023 | 09.617.050/0001-97 - S M S MOELLER DE CARVALHO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000745/2022-26 | 27/04/2023 | 27/12/2023 | 27/04/2023 | 27/12/2023 | 2490763.82 | 2490763.82 | 2490763.82
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00023/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00023/2019 | 28/04/2020 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.004038/2014-03 | 29/04/2020 | 04/06/2022 | 29/04/2020 | 04/08/2020 | 692800 | 692800 | 2771200
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00023/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00022/2020 | 28/04/2020 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 10 (DEZ) MESES. | 29/04/2020 | 04/06/2022 | 04/08/2020 | 04/06/2021 | 692800 | 692800 | 2771200
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00023/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00055/2020 | 19/10/2020 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES. | 29/04/2020 | 04/06/2022 | 04/06/2021 | 04/10/2021 | 692800 | 692800 | 2771200
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00023/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00023/2019 | 17/12/2019 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.013898/2018-87 | 17/12/2019 | 30/06/2021 | 17/12/2019 | 17/12/2020 | 1890940.26 | 1890940.26 | 1948661.21
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00023/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 15/12/2020 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/2019 POR MAIS 4 (QUATRO) MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. | 17/12/2019 | 30/06/2021 | 17/12/2020 | 17/04/2021 | 1890940.26 | 57720.95 | 1948661.21
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00023/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/01/2021 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 2 MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE REINICIO DE SERVIÇOS E O PRAZO DE VIGENCIA POR MAS 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE 04/06/2021 ENCERRANDO EM 04/12/2021 | 29/04/2020 | 04/06/2022 | 04/06/2021 | 04/12/2021 | 692800 | 692800 | 2771200
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00023/2019 | Compras | 50 - Contrato | 00023/2019 | 20/12/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004169/2019-91 | 20/01/2020 | 30/10/2022 | 20/01/2020 | 20/01/2021 | 1486283.52 | 1486283.52 | 4458850.56
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00023/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/01/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO | 20/01/2020 | 30/10/2022 | 20/01/2021 | 31/12/2021 | 1486283.52 | 1486283.52 | 4458850.56
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00023/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/04/2021 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2019 POR MAIS 74 (SETENTA E QUATRO) DIAS, A CONTAR DE 17/04/2021 | 17/12/2019 | 30/06/2021 | 17/04/2021 | 30/06/2021 | 1890940.26 | 0 | 1948661.21
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00023/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00058/2021 | 23/11/2021 | 03.164.966/0001-52 - PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 29/04/2020 | 04/06/2022 | 04/12/2021 | 04/06/2022 | 692800 | 692800 | 2771200
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00023/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 21/12/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, PARA 31/05/2022, E DE VIGÊNCIA, PARA 31/08/2022. | 20/01/2020 | 30/10/2022 | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 1486283.52 | 1486283.52 | 4458850.56
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00023/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 05/05/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | INCLUSÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO GARANTIDAS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 | 20/01/2020 | 30/10/2022 | 20/01/2020 | 31/08/2022 | 1486283.52 | 1486283.52 | 4458850.56
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00023/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 31/08/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 20/01/2020 | 30/10/2022 | 01/09/2022 | 30/10/2022 | 1486283.52 | 1486283.52 | 4458850.56
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00023/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00023/2020 | 28/08/2020 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.004488/2020-70 | 28/08/2020 | 28/12/2021 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 145000 | 145000 | 145000
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00023/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00023/2020 | 03/11/2020 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.017799/2020-52 | 03/11/2020 | 03/11/2023 | 03/11/2020 | 03/07/2022 | 5306443.2 | 5306443.2 | 118756578.6
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00023/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00023/2020 | 23/12/2020 | 23.612.279/0001-60 - RIBEIRO REIS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.006450/2020-33 | 23/12/2020 | 22/06/2021 | 23/12/2020 | 22/06/2021 | 127086.87 | 0 | 127086.87
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00023/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00023/2020 | 03/12/2020 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002159/2020-35 | 07/12/2020 | 30/07/2022 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | 198457.92 | 198457.92 | 198457.92
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00023/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2020 | 09/12/2020 | 31.319.983/0001-57 - SERRANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.010024/2020-16 | 09/12/2020 | 09/05/2022 | 09/12/2020 | 09/05/2022 | 742060.82 | 839502.25 | 839502.25
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00023/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00023/2020 | 11/01/2021 | 32.542.296/0001-69 - PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.002658/2020-37 | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 808312.42 | 808312.42 | 4378482.36
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00023/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/04/2021 | 23.612.279/0001-60 - RIBEIRO REIS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO DE VALOR. | 23/12/2020 | 22/06/2021 | 23/04/2021 | 22/06/2021 | 127086.87 | 0 | 127086.87
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00023/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 04/08/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | - PRORROGAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE 21/07/2021 PARA 21/11/2021(+120 DIAS); - PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 07/12/2021 PARA 06/04/2022(+120 DIAS). | 07/12/2020 | 30/07/2022 | 07/12/2020 | 06/04/2022 | 198457.92 | 198457.92 | 198457.92
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00023/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00014/2021 | 17/08/2021 | 31.319.983/0001-57 - SERRANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 04 MESES, ATÉ A DATA DE 09/02/2022, MANTENDO-SE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 742.060,82 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR 03 MESES, ATÉ A DATA DE 04/10/2021. | 09/12/2020 | 09/05/2022 | 09/12/2020 | 09/02/2022 | 742060.82 | 742060.82 | 839502.25
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00023/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/08/2021 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 28/08/2020 | 28/12/2021 | 28/08/2020 | 28/12/2021 | 145000 | 145000 | 145000
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00023/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00031/2021 | 10/11/2021 | 31.319.983/0001-57 - SERRANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 09/05/2022 E PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 04/01/2022. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO NO CUSTO TOTAL DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 97.441,43 (NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 839.502,25 (OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). | 09/12/2020 | 09/05/2022 | 09/12/2020 | 09/05/2022 | 742060.82 | 839502.25 | 839502.25
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00023/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/11/2021 | 32.542.296/0001-69 - PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A REVISÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 11/01/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 808312.42 | 864138.32 | 4378482.36
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00023/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 09/12/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 24 DE AGOSTO DE 2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR A CORREÇÃO DO CONTRATO EM R$ 904.715,62 (NOVECENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 6.211.158,82 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E ONZE MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). | 03/11/2020 | 03/11/2023 | 03/11/2020 | 03/07/2022 | 5306443.2 | 6211158.82 | 118756578.6
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00023/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 23/12/2021 | 32.542.296/0001-69 - PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 11/01/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 13/04/2022 | 808312.42 | 864138.32 | 4378482.36
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00023/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 22/02/2022 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE 21/11/2021 PARA 16/03/2022 (+115 DIAS); E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 06/04/2021 PARA 30/07/2022(+115 DIAS). | 07/12/2020 | 30/07/2022 | 07/12/2020 | 30/07/2022 | 198457.92 | 198457.92 | 198457.92
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00023/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/03/2022 | 32.542.296/0001-69 - PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO E A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 11/01/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 13/04/2022 | 13/07/2022 | 808312.42 | 864138.32 | 4378482.36
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00023/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/10/2021 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | ACRÉSCIMO DE 24,85% (VINTE E QUATRO INTEIROS E OITENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 28/08/2020 | 28/12/2021 | 28/08/2020 | 28/12/2021 | 145000 | 145000 | 145000
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00023/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 09/05/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.017799/2020-52, A PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO N° 23/2020, QUE TEM POR OBJETO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO PARA A FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFAM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI, BEM COMO O PARECER TÉCNICO 0942666 E O DESPACHO PROADM 0961633, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR A CORREÇÃO DO CONTRATO EM R$ 1.871.702,29 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 8.082.861,11 (OITO MILHÕES, OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 8100000000; PI: MSS25G41GY7; PTRES: 170123; NOTA DE EMPENHO: 2022NE189. | 03/11/2020 | 03/11/2023 | 03/11/2020 | 03/07/2022 | 5306443.2 | 8082861.11 | 118756578.6
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00023/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 26/05/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.017799/2020-52 REFERENTE AO CONTRATO N° 23/2020, QUE TEM POR OBJETO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO PARA A FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFAM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI, BEM COMO O PARECER TÉCNICO Nº 02-C23/2020-DE/PCU/UFAM 0981974 , RESOLVE REVOGAR A APOSTILA Nº 01/2021 (0791101), DATADA DE 09/12/2021 E A APOSTILA Nº 02/2022 (0979036), DATADA DE 09/05/2022 COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 53 E 54 DA LEI № 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999 E SÚMULAS 346 E 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR A CORREÇÃO DO CONTRATO PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL INICIAL DE R$ 5.306.443,20 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS). | 03/11/2020 | 03/11/2023 | 03/11/2020 | 03/07/2022 | 5306443.2 | 5306443.2 | 118756578.6
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00023/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/06/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2020 POR MAIS 10 (DEZ) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2022 A 03/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/1993; SUPRIMIR 9,69% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 514.387,63, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993; ACRESCENTAR 14,24% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 755.490,36, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993; E ALTERAR A CLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO GLOBAL DA OBRA, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. | 03/11/2020 | 03/11/2023 | 03/07/2022 | 03/05/2023 | 5306443.2 | 7419248.22 | 118756578.6
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00023/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2022 | 04/07/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.017799/2020-52, A PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO N° 23/2020, QUE TEM POR OBJETO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO PARA A FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFAM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI, BEM COMO O PARECER TÉCNICO 0981794 E O DESPACHO PROADM 1056785, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR A CORREÇÃO DO CONTRATO EM R$ 1.871.702,29 (HUM MILHÃO, OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) A PARTIR DA DATA RETROATIVA DE 06/09/2021, PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 7.178.145,49 (SETE MILHÕES, CENTO E SETENTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 8100000000; PI: MSS25G41GY7; PTRES: 170123; NOTA DE EMPENHO: 2022NE189. | 03/11/2020 | 03/11/2023 | 03/11/2020 | 03/05/2023 | 5306443.2 | 7178145.49 | 118756578.6
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00023/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 12/07/2022 | 32.542.296/0001-69 - PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO E O ACRÉSCIMO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 11/01/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E DÉCIMA QUARTA. | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 13/07/2022 | 13/09/2022 | 808312.42 | 881481.51 | 4378482.36
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00023/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 30/08/2022 | 32.542.296/0001-69 - PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS COMPARTILHADOS DO COMPLEXO DE SÃO CRISTÓVÃO E REITORIA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 11/01/2021. | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2021 | 13/09/2022 | 808312.42 | 893033.69 | 4378482.36
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00023/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00023/2020 | 23/12/2020 | 23.612.279/0001-60 - RIBEIRO REIS CONSTRUTORA LTDA |  | 23/12/2020 | 22/06/2021 | 23/12/2020 | 22/06/2021 | 127086.87 |  | 127086.87
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 00023/2020 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00023/2020 | 09/12/2020 | 31.319.983/0001-57 - SERRANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |  | 09/12/2020 | 09/05/2022 | 09/12/2020 | 09/05/2022 | 742060.82 |  | 839502.25
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00023/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 02/05/2023 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2020, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2023 A 03/11/2023. | 03/11/2020 | 03/11/2023 | 03/05/2023 | 03/11/2023 | 5306443.2 | 7419248.22 | 118756578.6
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00023/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2021 | 27/07/2021 | 14.608.683/0001-79 - JB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.020933/2021-64 | 27/07/2021 | 22/07/2023 | 27/07/2021 | 27/07/2022 | 3090664.89 | 3090664.89 | 38616276.49
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00023/2021 | Informática (TIC) | 50 - Contrato | 00023/2021 | 26/08/2021 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.100615/2020-03 | 26/08/2021 | 26/08/2023 | 26/08/2021 | 26/08/2022 | 119020 | 119020 | 255165.97
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00023/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2021 | 10/11/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.039541/2021-93 | 10/11/2021 | 07/09/2023 | 10/11/2021 | 10/01/2023 | 1807093.06 | 1807093.06 | 3744296.82
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00023/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00023/2021 | 24/11/2021 | 31.650.389/0001-44 - DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.161680/2020-08 | 26/11/2021 | 25/12/2023 | 26/11/2021 | 26/04/2023 | 622194.28 | 622194.28 | 622194.28
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00023/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2021 | 06/12/2021 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.005224/2021-83 | 06/12/2021 | 01/03/2023 | 06/12/2021 | 04/06/2022 | 823000 | 823000 | 823000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 00023/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2021 | 10/12/2021 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049181/2021-66 | 03/01/2022 | 02/02/2023 | 03/01/2022 | 06/08/2023 | 399000 | 455611.15 | 4841889.2
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00023/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2021 | 14/12/2021 | 30.710.868/0001-46 - JOSE RUAN HERBSTRITH DE LARA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.025829/2021-14 | 15/12/2021 | 06/08/2023 | 15/12/2021 | 09/12/2022 | 70991.22 | 70991.22 | 571698.42
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00023/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2021 | 07/01/2022 | 24.263.422/0001-18 - CHANGE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICO-COMERCIAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.002859/2021-15 | 24/01/2022 | 24/01/2024 | 24/01/2022 | 24/01/2024 | 1941898.15 | 1941898.15 | 23486842.99
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155915 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO | 00023/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2021 | 14/01/2022 | 35.919.927/0001-04 - J.F. BRITO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23818.004280/2021-59 | 07/02/2022 | 14/11/2022 | 07/02/2022 | 14/11/2022 | 1371520.64 | 1371520.64 | 5709678.79
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/05/2022 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, TENDO EM VISTA A REVISÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO N°. 23/2021. | 06/12/2021 | 01/03/2023 | 04/06/2022 | 02/10/2022 | 823000 | 823000 | 823000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/06/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 03/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 29/12/2022. A VIGÊNCIA PODERÁ ULTRAPASSAR O EXERCÍCIO FINANCEIRO, DESDE QUE AS DESPESAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO SEJAM INTEGRALMENTE EMPENHADAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO, PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU N° 39, DE 13/12/2011. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, SERÁ INICIADO EM 03/01/2022 E FINDARÁ EM 01/08/2022, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FIXADO NO PROJETO BÁSICO. | 03/01/2022 | 02/02/2023 | 23/06/2022 | 29/12/2022 | 399000 | 399000 | 4841889.2
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155915 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/06/2022 | 35.919.927/0001-04 - J.F. BRITO ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÕES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS DO OBJETO CONTRATUAL, DA SEGUINTE FORMA: ALTERAÇÃO QUALITATIVA MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 17,97% (DEZESSETE INTEIROS E NOVENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR DO OBJETO INICIALMENTE CONTRATADO, NO VALOR DE R$ 123.223,87 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS); ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 14,20% (CATORZE INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), NO VALOR DE R$ 97.398,54 (NOVENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) E A REDUÇÃO DE 5,65% (CINCO INTEIROS E SESSENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), NO VALOR DE R$ 38.751,10 (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS). | 07/02/2022 | 14/11/2022 | 27/06/2022 | 14/11/2022 | 1371520.64 | 867631.63 | 5709678.79
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 03/01/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 3.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 455.611,15 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS). 3.2 NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, BEM COMO TAXAS DE LICENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. | 03/01/2022 | 02/02/2023 | 03/01/2022 | 29/12/2022 | 399000 | 455611.15 | 4841889.2
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00023/2021 | Informática (TIC) | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 23/08/2022 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS. | 26/08/2021 | 26/08/2023 | 23/08/2022 | 26/08/2023 | 119020 | 125673.28 | 255165.97
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 06/09/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA - O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 03/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 29/03/2023. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, SERÁ INICIADO EM 03/01/2022 E FINDARÁ EM 29/12/2022, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FIXADO NO PROJETO BÁSICO. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 455.611,15 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS). | 03/01/2022 | 02/02/2023 | 06/09/2022 | 29/03/2023 | 399000 | 455611.15 | 4841889.2
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/09/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS, DE 11/01/2023 A 10/04/2023 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 90 DIAS, DE 15/08/2022 A 12/11/2022. BEM COMO ALTERAÇÃO NO VALOR DO CONTRATO, SENDO SUPRESSÃO DE R$ 41.820,57 EQUIVALENTE A 2,31% E ACRÉSCIMO DE R$ 172.011,20 EQUIVALENTE A 9,52% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 1.937.283,69. | 10/11/2021 | 07/09/2023 | 11/01/2023 | 10/04/2023 | 1807093.06 | 1937283.69 | 3744296.82
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 23/09/2022 | 14.608.683/0001-79 - JB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 23/2021 - SICON, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 57, § 1º, INCISOS I, II, III E IV DA LEI N.º 8.666/1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, DA SEGUINTE FORMA: PARÁGRAFO PRIMEIRO - O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 25/09/2022 E TÉRMINO EM 22/07/2023. PARÁGRAFO SEGUNDO - O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS CORRIDOS. ALTERAÇÃO DOS PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL, PROJETO DA ESCADA PRINCIPAL, PROJETO DA COBERTURA, PROJETO DE ARQUITETURA, PROJETOS DE DRENAGEM E HIDROSSANITÁRIO, PROJETOS DE ELÉTRICA, CLIMATIZAÇÃO, SPDA E SUBESTAÇÃO E PROJETO DA COBERTURA METÁLICA DA RAMPA, E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, EM FUNÇÃO DA INADEQUAÇÃO DA CONCEPÇÃO ORIGINAL, QUE FORA CONSTATADA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO E ARTIGO 65, I, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 8.666/93. SUPRESSÃO AO CONTRATO ORIGINAL, EM APROXIMADAMENTE 17,51%, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 541.052,30 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) E ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL, EM APROXIMADAMENTE 32,45%, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 1.002.948,57 (UM MILHÃO, DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). O VALOR DO CONTRATO Nº 23/2021-SICON PASSA DE R$ 3.090.664,88 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 3.552.561,16 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO E ARTIGO 65, I, ALÍNEA "B", § 1, DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME ANEXO I. ALTERAR O ITEM 13 DO PROJETO BÁSICO DO EDITAL RDC Nº 05/2020, NOS SEGUINTES TERMOS: OS PREÇOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO A QUE A PROPOSTA SE REFERIR. DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E A PARTIR DO PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS CONTRATADOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE UM ANO DA REFERÊNCIA ACIMA MENCIONADA, APLICANDO-SE O ÍNDICE ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, COM BASE NA SEGUINTE FÓRMULA (ART. 5º DO DECRETO N.º 1.054, DE 1994): R = V (I – Iº) / Iº, ONDE: R = VALOR DO REAJUSTE PROCURADO; V = VALOR CONTRATUAL A SER REAJUSTADO; Iº = ÍNDICE INICIAL - REFERE-SE AO ÍNDICE DE CUSTOS OU DE PREÇOS CORRESPONDENTE À DATA FIXADA PARA ENTREGA DA PROPOSTA NA LICITAÇÃO; I = ÍNDICE RELATIVO AO MÊS DO REAJUSTAMENTO; NOS REAJUSTES SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO, O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO SERÁ CONTADO A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE. NO CASO DE ATRASO OU NÃO DIVULGAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO, O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA A IMPORTÂNCIA CALCULADA PELA ÚLTIMA VARIAÇÃO CONHECIDA, LIQUIDANDO A DIFERENÇA CORRESPONDENTE TÃO LOGO SEJA DIVULGADO O ÍNDICE DEFINITIVO. FICA A CONTRATADA OBRIGADA A APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO VALOR REMANESCENTE, SEMPRE QUE ESTE OCORRER. NAS AFERIÇÕES FINAIS, O ÍNDICE UTILIZADO PARA REAJUSTE SERÁ, OBRIGATORIAMENTE, O DEFINITIVO. CASO O ÍNDICE ESTABELECIDO PARA REAJUSTAMENTO VENHA A SER EXTINTO OU DE QUALQUER FORMA NÃO POSSA MAIS SER UTILIZADO, SERÁ ADOTADO, EM SUBSTITUIÇÃO, O QUE VIER A SER DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO EM VIGOR. NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO ÍNDICE SUBSTITUTO, AS PARTES ELEGERÃO NOVO ÍNDICE OFICIAL, PARA REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO VALOR REMANESCENTE, POR MEIO DE TERMO ADITIVO. EM CASO DE ATRASO ATRIBUÍVEL AO CONTRATADO, O REAJUSTE OBEDECERÁ AOS TERMOS DESCRITOS NO ART. ART. 6º, INCISO I, ALÍNEA “A” DO DECRETO Nº 1054, DE 07/02/1994. | 27/07/2021 | 22/07/2023 | 25/09/2022 | 22/07/2023 | 3090664.89 | 3552561.16 | 38616276.49
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 27/09/2022 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, TENDO EM VISTA A REVISÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO N°. 23/2021. | 06/12/2021 | 01/03/2023 | 02/10/2022 | 01/03/2023 | 823000 | 823000 | 823000
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/11/2022 | 30.710.868/0001-46 - JOSE RUAN HERBSTRITH DE LARA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 420 DIAS E A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 10/12/2022 A 07/02/2023. | 15/12/2021 | 06/08/2023 | 10/12/2022 | 07/02/2023 | 70991.22 | 70991.22 | 571698.42
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 24/11/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR DE 13/11/2022 A 10/02/2023 | 10/11/2021 | 07/09/2023 | 24/11/2022 | 10/04/2023 | 1807093.06 | 1937203.76 | 3744296.82
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00023/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 06/12/2022 | 31.650.389/0001-44 - DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 05 (CINCO) MESES, INICIANDO EM 27 DE ABRIL DE 2023 E TERMINANDO EM 26 DE SETEMBRO DE 2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 04(QUATRO) MESES, INICIANDO EM 28 DE JANEIRO DE 2023 E TERMINANDO EM 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 26/11/2021 | 25/12/2023 | 27/04/2023 | 26/09/2023 | 622194.28 | 622194.28 | 622194.28
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 28/12/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO PROJETO BÁSICO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 03/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 06/08/2023. 2.1.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, SERÁ INICIADO EM 03/01/2022 E FINDARÁ EM 08/05/2023, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FIXADO NO PROJETO BÁSICO. | 03/01/2022 | 02/02/2023 | 28/12/2022 | 06/08/2023 | 399000 | 455611.15 | 4841889.2
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00023/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 30/01/2023 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE INCC/FGV DE APROXIMADAMENTE 9,90% REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 10/11/2021 | 07/09/2023 | 10/11/2021 | 10/04/2023 | 1807093.06 | 2027163.01 | 3744296.82
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 06/02/2023 | 30.710.868/0001-46 - JOSE RUAN HERBSTRITH DE LARA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 510 DIAS, E ACRÉSCIMO DE 13,50% DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. | 15/12/2021 | 06/08/2023 | 08/02/2023 | 08/05/2023 | 70991.22 | 80577.2 | 571698.42
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 00023/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00023/2021 | 06/03/2023 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 23/2021 DE OBRA DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ E A CANDIDO INCORPORADORA LTDA. | 03/01/2022 | 02/02/2023 | 03/01/2022 | 02/02/2023 | 399000 |  | 4841889.2
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 06/04/2023 | 24.263.422/0001-18 - CHANGE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICO-COMERCIAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO DE 24,8% (VINTE E QUATRO INTEIROS E OITO DÉCIMOS POR CENTO) E SUPRESSÃO DE 1,6% (UM INTEIRO E SEIS DÉCIMOS POR CENTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07/01/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E DÉCIMA QUARTA. | 24/01/2022 | 24/01/2024 | 24/04/2023 | 24/01/2024 | 1941898.15 | 2393882.76 | 23486842.99
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 10/04/2023 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 150 DIAS (DE 11/04/23 A 07/09/23) E O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 150 DIAS (DE 11/02/23 A 10/07/23) | 10/11/2021 | 07/09/2023 | 11/04/2023 | 07/09/2023 | 1807093.06 | 2027163.01 | 3744296.82
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00023/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 17/04/2023 | 30.710.868/0001-46 - JOSE RUAN HERBSTRITH DE LARA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 600 DIAS E ACRÉSCIMO DE 8,10% DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. | 15/12/2021 | 06/08/2023 | 09/05/2023 | 06/08/2023 | 70991.22 | 86325.2 | 571698.42
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00023/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 22/05/2023 | 31.650.389/0001-44 - DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, INICIANDO EM 26 DE SETEMBRO DE 2023 E TERMINANDO EM 25 DE DEZEMBRO DE 2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 03(TRÊS) MESES, INICIANDO EM 27 DE MAIO DE 2023 E TERMINANDO EM 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 26/11/2021 | 25/12/2023 | 26/09/2023 | 25/12/2023 | 622194.28 | 622194.28 | 622194.28
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00023/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2022 | 12/05/2022 | 07.819.027/0001-50 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000359/2021-13 | 16/05/2022 | 16/05/2024 | 16/05/2022 | 16/05/2024 | 651560.6 | 651560.6 | 651560.6
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158297 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL | 00023/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2022 | 02/09/2022 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 02/09/2022 | 28/09/2023 | 02/09/2022 | 30/05/2023 | 1353902.86 | 1353902.86 | 2256504.8
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00023/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00023/2022 | 08/09/2022 | 20.238.239/0001-01 - IMPERIAL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001225/2022-30 | 08/09/2022 | 05/07/2023 | 08/09/2022 | 05/07/2023 | 839500 | 839500 | 1100116.76
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00023/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2022 | 10/11/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000356/2022-84 | 10/11/2022 | 10/09/2023 | 10/11/2022 | 10/06/2023 | 618995.19 | 618995.19 | 618995.19
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00023/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2022 | 19/04/2022 | 02.950.594/0001-27 - CONSTRUTORA COEFER LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.003662/2020-78 | 19/04/2022 | 18/04/2023 | 19/04/2022 | 18/04/2023 | 3035000 | 3035000 | 3034999.98
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00023/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2022 | 24/11/2022 | 01.749.067/0001-96 - LINE PRO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000870 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.021313/2022-48 | 24/11/2022 | 23/01/2024 | 24/11/2022 | 23/01/2024 | 631833.35 | 631833.35 | 631833.35
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254422 - INSTITUTO GONCALO MONIZ | 00023/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00023/2022 | 29/12/2022 | 23.238.271/0001-85 - MENDES BRITO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000331/2022-37 | 29/12/2022 | 21/02/2024 | 29/12/2022 | 21/02/2024 | 11794243.91 | 11794243.91 | 11794243.91
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00023/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 02/02/2023 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | O presente termo aditivo tem como objetos a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO e ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS ao contrato nº 23/2022 firmado entre as partes acima qualificadas em 11/11/2022, nos termos previstos em sua cláusula segunda e décima quarta, na forma do artigo 57, § 1º, incisos I e IV e artigo 65, inciso I, alínea "a" e "b", ambos da Lei nº 8.666/93. | 10/11/2022 | 10/09/2023 | 10/06/2023 | 10/09/2023 | 618995.19 | 773133.34 | 618995.19
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00023/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 06/03/2023 | 20.238.239/0001-01 - IMPERIAL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | O ADITAMENTO DE 7,76% (SETE VÍRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, VISANDO O ACRÉSCIMO NA PLANILHA ORIGINAL A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS, BEM COMO ALTERAÇÕES POR FALHAS E OMISSÕES. | 08/09/2022 | 05/07/2023 | 06/03/2023 | 05/07/2023 | 839500 | 65154.19 | 1100116.76
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00023/2022 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00023/2022 | 19/04/2022 | 02.950.594/0001-27 - CONSTRUTORA COEFER LTDA |  | 19/04/2022 | 18/04/2023 | 19/04/2022 | 18/04/2023 | 3035000 |  | 3034999.98
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158297 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL | 00023/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 29/03/2023 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 023/2022 ATÉ 28.09.2023. | 02/09/2022 | 28/09/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | 1353902.86 | 1353902.86 | 2256504.8
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00023/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00023/2023 | 10/04/2023 | 03.326.611/0001-12 - PROERG PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.026896/2022-32 | 01/05/2023 | 03/02/2025 | 01/05/2023 | 03/02/2025 | 1400194.83 | 1400194.83 | 1400194.83
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00023/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00023/2023 | 02/06/2023 | 15.207.724/0001-88 - STORZ ASSESSORIA E CONSULTORIA A EMPRESAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.225693/2021-76 | 12/06/2023 | 07/02/2024 | 12/06/2023 | 07/02/2024 | 700000 | 700000 | 700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00024/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00024/2015 | 29/07/2015 | 08.651.815/0001-42 - JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00045.003030/2014-65 | 29/07/2015 | 23/03/2021 | 29/07/2015 | 29/04/2017 | 376342681.55 | 376342681.55 | 2258056089.3
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00024/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 29/04/2019 | 08.651.815/0001-42 - JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. | ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAISDO CONTRATO SEP/PR Nº 24/2015, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA, E VINCULANDO NOTAS DE EMPENHOSAO REFIRIDO CONTRATO. 2015NE800016 NO VALOR DER$ 8.450.000,00, 2016NE800012, NO VALOR DE R$15.000.000,00 E 2018NE800019 NO VALOR DE R$ 12.054.890,00, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 35.504.890,00. | 29/07/2015 | 23/03/2021 | 29/04/2019 | 29/11/2019 | 376342681.55 | 376342681.55 | 2258056089.3
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00024/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 28/04/2017 | 08.651.815/0001-42 - JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. | ALTRAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOSPRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAIS DOCONTRATO SEP/PR Nº 24/2015, PRORROGANDO O PRAZODE VIGÊNCIA, E CINULAR NOTAS DE EMPENHO AO REFERIDO CONTRATO, 2015NE800016 NO VALOR DE R$ 8.450.000,00 E Nº 2016NE80012 NO VALOR DE R$ 15.000.000,00. | 29/07/2015 | 23/03/2021 | 29/04/2017 | 29/04/2018 | 376342681.55 | 376342681.55 | 2258056089.3
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00024/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 27/04/2018 | 08.651.815/0001-42 - JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. | ALTERAR A CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DOSPRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAIS DOCONTRATO SEP/PR Nº 24/2015, PRORROGANDO O PRAZODE VIGÊNCIA E VICULAR AS NOTAS DE EMPENHO Nº2015NE800016 NO VALOR DE R$ 8.450.000,00 E Nº2016NE800012 NO VALOR DE R$ 15.000.000,00. | 29/07/2015 | 23/03/2021 | 29/04/2018 | 29/04/2019 | 376342681.55 | 376342681.55 | 2258056089.3
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00024/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 07/11/2019 | 08.651.815/0001-42 - JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 24/2015 -DAQ/DNIT. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR 300 DIAS. GESTORA: KAROLINE BRASILEIRO QUIRINO LEMOS - DIRETORA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA. | 29/07/2015 | 23/03/2021 | 29/11/2019 | 24/09/2020 | 376342681.55 | 376342681.55 | 2258056089.3
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00024/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 10/01/2020 | 08.651.815/0001-42 - JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. | INCLUSÃO DE ITEM NA CLÁUSULA DE REAJUSTAMENTO PARA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 24/2015. GESTORA: KAROLINE BRASILEIRO QUIRINO LEMOS - DIRETORA DA DAQ/DNIT. | 29/07/2015 | 23/03/2021 | 29/11/2019 | 24/09/2020 | 376342681.55 | 376342681.55 | 2258056089.3
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00024/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 18/09/2020 | 08.651.815/0001-42 - JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 24/2015. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS. | 29/07/2015 | 23/03/2021 | 24/09/2020 | 23/03/2021 | 376342681.55 | 376342681.55 | 2258056089.3
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00024/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 12/01/2021 | 08.651.815/0001-42 - JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. | RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS QUE ERA DE R$ 368.627.656,58, PASSA A SER DE R$ 387.254,716.74 , SOFRENDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 18.627.060,16 . | 29/07/2015 | 23/03/2021 | 29/07/2015 | 23/03/2021 | 376342681.55 | 376342681.55 | 2258056089.3
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00024/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00024/2019 | 25/06/2019 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013987/2019-84 | 25/06/2019 | 15/01/2021 | 25/06/2019 | 19/06/2020 | 1557717.88 | 1557717.88 | 1557717.88
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00024/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/05/2020 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 210 DIAS. MAJORAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL NO IMPORTE DE R$ 354.365,62. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA GARANTIA CONTRATUAL EM R$ 17.718,29. | 25/06/2019 | 15/01/2021 | 21/05/2020 | 15/01/2021 | 1557717.88 | 354365.62 | 1557717.88
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00024/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00024/2019 | 28/06/2019 | 76.678.929/0001-36 - DGA ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100187/2018-00 | 08/07/2019 | 26/02/2021 | 08/07/2019 | 02/05/2020 | 2039592.34 | 2039592.34 | 2201467.35
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00024/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 19/03/2020 | 76.678.929/0001-36 - DGA ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | PROROGAÇÃO E ACRESCIMO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REPARO E ADEQUAÇÃO AS NORMAS DA SUBESTAÇÃO ETG 9 ENSP E ETG EXPANSAÕ DO CAMPUS. | 08/07/2019 | 26/02/2021 | 02/05/2020 | 01/07/2020 | 2039592.34 | 69108.76 | 2201467.35
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00024/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 09/06/2020 | 76.678.929/0001-36 - DGA ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | ACRESCIMO, SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REPRO E ADEQUAÇÃO AS NORMAS DA SUBESTAÇÃO ETG 9 ENSP | 08/07/2019 | 26/02/2021 | 01/07/2020 | 29/10/2020 | 2039592.34 | 12799.67 | 2201467.35
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00024/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 29/09/2020 | 76.678.929/0001-36 - DGA ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS, PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGENCIA E EXECUÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REPARO E ADEQUAÇÃO AS NORMASSUBESTAÇÃO ETG-9 ENSP E ETG EXPANSÃO DO CAMPUS- FIOCRUZ. | 08/07/2019 | 26/02/2021 | 29/10/2020 | 26/02/2021 | 2039592.34 | 16561.44 | 2201467.35
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00024/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00024/2019 | 25/11/2019 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.017194/2019-83 | 05/12/2019 | 28/02/2021 | 05/12/2019 | 05/09/2020 | 357000 | 357000 | 1428000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00024/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00025/2020 | 21/05/2020 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, ESTE DE 09/06/2020 A 09/08/2020. | 05/12/2019 | 28/02/2021 | 06/09/2020 | 05/11/2020 | 357000 | 357000 | 1428000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00024/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00055/2020 | 13/10/2020 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 113 (CENTO E TREZE) DIAS, ESTE DE 10/08/2020 A 30/11/2020. | 05/12/2019 | 28/02/2021 | 06/11/2020 | 30/12/2020 | 357000 | 357000 | 1428000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00024/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00074/2020 | 30/12/2020 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, ESTE DE 01/12/2020 A 01/02/2021 | 05/12/2019 | 28/02/2021 | 31/12/2020 | 28/02/2021 | 357000 | 357000 | 1428000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00024/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 06/01/2020 | 76.678.929/0001-36 - DGA ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 08/07/2019 | 26/02/2021 | 08/07/2019 | 26/02/2021 | 2039592.34 | 14715.91 | 2201467.35
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00024/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00024/2020 | 27/08/2020 | 27.593.764/0001-94 - W P DE LIMA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.004488/2020-70 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 155000 | 155000 | 155000
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00024/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00024/2020 | 03/11/2020 | 34.222.656/0001-70 - JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.017922/2020-35 | 03/11/2020 | 15/07/2021 | 03/11/2020 | 15/07/2021 | 166566.52 | 166566.52 | 166566.52
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00024/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00024/2020 | 23/12/2020 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.002048/2020-62 | 23/12/2020 | 10/02/2023 | 23/12/2020 | 18/11/2021 | 874825.65 | 874825.65 | 5826776.25
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00024/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00024/2020 | 31/12/2020 | 08.156.424/0001-51 - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.008806/2019-02 | 31/12/2020 | 31/08/2024 | 31/12/2020 | 01/11/2022 | 4550000.18 | 4550000.18 | 123053149.34
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00024/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/04/2021 | 27.593.764/0001-94 - W P DE LIMA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | ACRÉSCIMO DE 19,46% (DEZENOVE INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 155000 | 155000 | 155000
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00024/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/10/2021 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 11/09/2021 À 07/02/2022. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 18/11/2021 À 16/04/2022. | 23/12/2020 | 10/02/2023 | 23/12/2020 | 16/04/2022 | 874825.65 | 874825.65 | 5826776.25
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00024/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 25/03/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 08/02/2022 A 07/07/2022. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 17/04/2022 A 13/09/2022. ACRÉSCIMO DE VALOR EM R$ R$ 148.327,53 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) EQUIVALENTE A 16,96 % DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, TOTALIZANDO R$ 1.023.153,18 (UM MILHÃO VINTE E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS). | 23/12/2020 | 10/02/2023 | 17/04/2022 | 13/09/2022 | 874825.65 | 874825.65 | 5826776.25
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00024/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00029/2022 | 16/05/2022 | 08.156.424/0001-51 - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TER POR OBJETO PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA E READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. | 31/12/2020 | 31/08/2024 | 31/10/2022 | 31/08/2024 | 4550000.18 | 5386506.78 | 123053149.34
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00024/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 28/07/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | 1. PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 08/07/2022 A 04/12/2022. 2. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 14/09/2022 A 10/02/2023. 3. SUPRESSÃO DE VALOR EM R$ 207.714,77 (DUZENTOS E SETE MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) EQUIVALENTE A 23,74 % DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 815.438,40 (OITOCENTOS E QUINZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). | 23/12/2020 | 10/02/2023 | 14/09/2022 | 10/02/2023 | 874825.65 | 815424.99 | 5826776.25
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00024/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00024/2021 | 24/02/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000594/2020-96 | 24/02/2021 | 24/05/2022 | 24/02/2021 | 26/09/2021 | 271558.35 | 271558.35 | 656788.08
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00024/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00024/2021 | 16/06/2021 | 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000098/2021-51 | 28/06/2021 | 07/01/2023 | 28/06/2021 | 23/04/2022 | 112018.32 | 112018.32 | 790655.97
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00024/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00024/2021 | 05/07/2021 | 06.995.446/0001-80 - ORL CONSTRUTORA LTDA ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.216176/2020-25 | 12/07/2021 | 21/06/2022 | 12/07/2021 | 23/03/2022 | 211991.15 | 211991.15 | 452686.39
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00024/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00205/2021 | 20/07/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 024/2021 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00170/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 24/02/2021 | 24/05/2022 | 24/09/2021 | 24/02/2022 | 271558.35 | 271558.35 | 656788.08
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00024/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00024/2021 | 21/09/2021 | 13.326.096/0001-24 - PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.012865/2018-06 | 21/09/2021 | 21/10/2023 | 21/09/2021 | 21/09/2022 | 3871000 | 3871000 | 20984381.32
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00024/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00024/2021 | 16/02/2021 | 03.983.776/0001-67 - RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.003342/2020-73 | 16/12/2021 | 16/08/2023 | 16/12/2021 | 16/02/2023 | 1363584.02 | 1363584.02 | 9545088.14
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00024/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00388/2021 | 23/12/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO, EM FACE DA REVISÃO DE VALORES DOS ITENS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 024/2021–PROAD/IFRN, EM OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO PARECER N. 280/2021/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 24/02/2021 | 24/05/2022 | 24/02/2021 | 24/02/2022 | 271558.35 | 307791.05 | 656788.08
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00024/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00045/2022 | 11/02/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A READEQUAÇÃO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR MEIO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO N° 24/2021 PROAD/IFRN, REFERENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA VEÍCULOS OFICIAIS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA ARQUIBANCADA DA PISCINA DO IFRN CAMPUS CANGUARETAMA, EM OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO PARECER N. 00025/2022/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 24/02/2021 | 24/05/2022 | 24/02/2021 | 24/02/2022 | 271558.35 | 307791.05 | 656788.08
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00024/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 18/03/2022 | 06.995.446/0001-80 - ORL CONSTRUTORA LTDA ME | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 17,99% (DEZESSETE INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 38.143,19 (TRINTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS); ACRESCER SERVIÇOS NOVOS, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 1,83% (UM INTEIRO E OITENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.874,84 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS); SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 6,28% (SEIS INTEIROS E VINTE E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 13.313,94 (TREZE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). | 12/07/2021 | 21/06/2022 | 18/03/2022 | 21/06/2022 | 211991.15 | 240695.24 | 452686.39
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00024/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00072/2022 | 21/03/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 024/2021 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 049/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 24/02/2021 | 24/05/2022 | 24/03/2022 | 24/05/2022 | 271558.35 | 77438.68 | 656788.08
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00024/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/04/2022 | 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 28/06/2021 | 07/01/2023 | 24/04/2022 | 10/09/2022 | 112018.32 | 112018.32 | 790655.97
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00024/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00024/2021 | 24/05/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | FIM DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO. | 24/02/2021 | 24/05/2022 | 24/02/2021 | 24/05/2022 | 271558.35 |  | 656788.08
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00024/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/09/2022 | 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 28/06/2021 | 07/01/2023 | 10/09/2022 | 09/11/2022 | 112018.32 | 112018.32 | 790655.97
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00024/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/09/2022 | 13.326.096/0001-24 - PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, A PARTIR DE 22/09/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA NA FORMA DO ART. 57, §1º, INC: I, II E VI DA LEI 8666/93 E FACE À JUSTIFICATIVA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO CONSTANTE ÀS FLS. 899 A 902 DO PROCESSO Nº 012865/2018-06 | 21/09/2021 | 21/10/2023 | 22/09/2022 | 20/04/2023 | 3871000 | 3871000 | 20984381.32
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00024/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 01/11/2022 | 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. | 28/06/2021 | 07/01/2023 | 09/11/2022 | 07/01/2023 | 112018.32 | 112018.32 | 790655.97
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00024/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00068/2022 | 07/11/2022 | 03.983.776/0001-67 - RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, A PARTIR DO DIA 16/02/2023 E O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO | 16/12/2021 | 16/08/2023 | 16/02/2023 | 16/08/2023 | 1363584.02 | 1363584.02 | 9545088.14
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00024/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 05/01/2023 | 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 28/06/2021 | 07/01/2023 | 28/06/2021 | 07/01/2023 | 112018.32 | 118546.05 | 790655.97
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00024/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 11/01/2023 | 13.326.096/0001-24 - PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS NO VALOR DE R$ 407.345,33 (QUATROCENTOS E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NO ART. 37, XXI DA CF/88 C/C ART. 65 § II, “D” DA LEI 8666/93, E CONFORME PARECER TÉCNICO ÀS FOLHAS 1008 A 1011, DO PROCESSO. | 21/09/2021 | 21/10/2023 | 11/01/2023 | 20/04/2023 | 3871000 | 4278345.33 | 20984381.32
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00024/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 20/04/2023 | 13.326.096/0001-24 - PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DE 21/04/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA | 21/09/2021 | 21/10/2023 | 21/04/2023 | 21/10/2023 | 3871000 | 2139172.66 | 20984381.32
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200114 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA | 00024/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00024/2022 | 29/06/2022 | 24.143.338/0001-60 - LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.023339/2021-24 | 25/07/2022 | 24/07/2023 | 25/07/2022 | 24/07/2023 | 2272155.29 | 2272155.29 | 2272155.29
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00024/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00024/2022 | 05/08/2022 | 07.819.027/0001-50 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.013912/2021-83 | 05/08/2022 | 25/04/2024 | 05/08/2022 | 26/01/2024 | 1051357.33 | 1051357.33 | 1129780.57
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154855 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS | 00024/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00024/2022 | 02/09/2022 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 02/09/2022 | 28/09/2023 | 02/09/2022 | 30/05/2023 | 1339931.74 | 1339931.74 | 1339931.76
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00024/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00024/2022 | 22/12/2022 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005702/2022-61 | 22/12/2022 | 22/09/2023 | 22/12/2022 | 22/09/2023 | 1076883.07 | 1076883.07 | 1076883.07
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00024/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00024/2022 | 29/12/2022 | 97.103.162/0001-97 - PAULO CESAR SACARDO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.030541/2022-14 | 29/12/2022 | 29/06/2024 | 29/12/2022 | 29/06/2024 | 2833940.43 | 2833940.43 | 2833940.43
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158335 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE | 00024/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00024/2022 | 18/11/2022 | 14.297.746/0001-13 - FABIO LIRA DA CUNHA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000833/2022-30 | 05/12/2022 | 05/12/2023 | 05/12/2022 | 05/12/2023 | 824954.21 | 824954.21 | 824954.21
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00024/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 03/05/2023 | 07.819.027/0001-50 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA | O ACRÉSCIMO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA OBRA | 05/08/2022 | 25/04/2024 | 27/01/2024 | 25/04/2024 | 1051357.33 | 1129780.57 | 1129780.57
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154855 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS | 00024/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 29/05/2023 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. | 02/09/2022 | 28/09/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | 1339931.74 | 1339931.74 | 1339931.76
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00024/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00024/2023 | 05/05/2023 | 03.765.851/0001-13 - CONSTRUTORA HALLIDAY GUIMARAES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000068/2022-46 | 05/05/2023 | 05/11/2023 | 05/05/2023 | 05/11/2023 | 1944175.76 | 1944175.76 | 1944175.76
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00025/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00025/2014 | 30/07/2014 | 19.509.495/0001-07 - CONSORCIO BARRAGEM FRONTEIRAS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 79400.002125/2013-37 | 30/07/2014 | 20/04/2020 | 30/07/2014 | 11/11/2017 | 170994759.24 | 170994759.24 | 340000000
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00025/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00063/2017 | 29/11/2017 | 19.509.495/0001-07 - CONSORCIO BARRAGEM FRONTEIRAS | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, COMVISTAS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃODAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEMFRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADODO CEARÁ, DO CONTRATO DNOCS-25/2014. | 30/07/2014 | 20/04/2020 | 30/11/2017 | 30/03/2021 | 170994759.24 | 170994759.24 | 340000000
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00025/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00019/2019 | 12/06/2019 | 19.509.495/0001-07 - CONSORCIO BARRAGEM FRONTEIRAS | ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, DECORRENTE DA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DE QUANTITA-TIVOS, ALÉM DA INTRODUÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS.COM A PRESENTE ADEQUAÇÃO, O CONTRATO DNOCS-25 /2014, NO VALOR DE R$ 170.994.759,24, PASSA PARAR$ 173.487.528,03. | 30/07/2014 | 20/04/2020 | 30/11/2017 | 30/03/2021 | 170994759.24 | 170994759.24 | 340000000
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00025/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00043/2019 | 25/10/2019 | 19.509.495/0001-07 - CONSORCIO BARRAGEM FRONTEIRAS | ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, DECORRENTE DA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMOS E DECRÉSIMOS DE QUANTITATIVS, ALÉM DA INTRODUÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS. O VALOR QUE ERA DE R$ 173.487.528,03, PASSA A SERDE R$ 176.983.815,76. | 30/07/2014 | 20/04/2020 | 30/11/2017 | 30/03/2021 | 170994759.24 | 170994759.24 | 340000000
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170531 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF | 00025/2016 | Serviços | 50 - Contrato | 00025/2016 | 13/10/2016 | 06.972.786/0001-95 - ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO E CERTIFICACA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12105.000009/2016-05 | 13/10/2016 | 12/11/2019 | 13/10/2016 | 12/11/2019 | 38600 | 38600 | 55755.57
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170531 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF | 00025/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 14/07/2017 | 06.972.786/0001-95 - ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO E CERTIFICACA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER AO CONTRATO SAMF/DF Nº 25/2016, O ITEM 16 - AUDITORIA SUPLEMENTAR DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS - CARF, SEGUNDO DIRETRIZES DA NORMA NBR 9001:2015. | 13/10/2016 | 12/11/2019 | 13/10/2017 | 12/11/2019 | 38600 | 38600 | 55755.57
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00025/2016 | 02/12/2016 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.021609/2016-87 | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 02/12/2016 | 05/05/2020 | 172000000 | 172000000 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 16/05/2017 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | ALTERAÇÃO DO ITEM 1.4 DA PLANILHA DO CONTRATADO, CONFORME CONSTA NA PLANILHA AS FOLHAS 2929 DOS AUTOS, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 02/12/2016 | 05/05/2020 | 172000000 | 172000000 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 16/11/2017 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A MUDANÇA DA RAZÃO SOCIAL DO CONSORCIO. ONDE SE LÊ: CONSORCIO JOTA ELE/SH/CDG/DAMIANI; LEIA-SE: CONSÓRCIO JOTA ELE/SH/CDG/EXXA. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 02/12/2016 | 05/05/2020 | 172000000 | 172000000 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 28/11/2017 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ITEM 1.5 E FORMALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITEM 1.6.1 DA PLANILHA DO CONTRATADO. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 02/12/2016 | 05/05/2020 | 172000000 | 172000000 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 13/05/2019 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 02/12/2016 | 05/05/2020 | 172000000 | 3118919 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 06/11/2019 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | ACRESCIMO DE SERVICOS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 109/2019-PREFEITURA - FOLHAS 3788. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 02/12/2016 | 05/05/2020 | 172000000 | 4456404.28 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 18/11/2019 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GESTÃO DO CONTRATO N° 025/2016 (FL.4273). | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 02/12/2016 | 05/05/2020 | 172000000 | 490585.14 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 16/01/2020 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 25/2016 POR MAIS 07 (SETE) MESES, PARA VIGORAR NOPERÍODO DE 17/01/2020 A 17/08/2020. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 17/01/2020 | 17/08/2020 | 172000000 | 490585.14 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 05/05/2020 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 25/2016 POR MAIS 05 (CINCO) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 02/06/2020 A 29/11/2020; E RETIFICAR OS TERMOS ADITIVOS N° 05 E 06 DO REFERIDO CONTRATO. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 02/06/2020 | 29/11/2020 | 172000000 | 490585.14 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 17/07/2020 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N° 025/2016 - UNIFAP. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 17/07/2020 | 29/11/2020 | 172000000 | 9370494.21 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2020 | 20/10/2020 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 25/2016. VIGÊNCIA: 29/11/2020A 29/12/2020; EXECUÇÃO: 17/08/2020 A 15/11/2020. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 20/10/2020 | 29/12/2020 | 172000000 | 9370494.21 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 29/12/2020 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIAATÉ 31/07/2021 | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 29/12/2020 | 31/07/2021 | 172000000 | 9370494.21 | 633235200
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393026 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT | 00025/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00025/2016 | 22/01/2016 | 41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.003001/2015-18 | 22/01/2016 | 21/01/2021 | 22/01/2016 | 21/01/2021 | 19680103.2 | 19680103.2 | 19680103.2
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 19/05/2021 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 025/2016 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 85/2020 – PREFEITURA. VIGÊNCIA: 01/08/2021 A 31/08/2021; EXECUÇÃO: 01/05/2021 A 30/07/2021. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 172000000 | 0 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2021 | 19/07/2021 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | 1.1 O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N° 025/2016, NO VALOR DE R$ 6.678.895,38 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS, CONFORME O MEMORANDO ELETRÔNICO N° 38/2020 – PREFEITURA. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 02/12/2016 | 31/08/2021 | 172000000 | 211078307.32 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2021 | 01/09/2021 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 025/2016 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 57/2021 – PREFEITURA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2021 A 31/10/2021; EXECUÇÃO: 01/08/2021 A 30/09/2021. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 02/12/2016 | 31/10/2021 | 172000000 | 211078400 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00015/2021 | 26/10/2021 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 025/2016 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 66/2021 – PREFEITURA. VIGÊNCIA: 01/11/2021 A 31/12/2021; EXECUÇÃO: E 01/10/2021 A 30/11/2021. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 11/01/2021 | 31/12/2021 | 172000000 | 211078400 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2021 | 30/12/2021 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 025/2016 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 78/2021 – PREFEITURA. VIGÊNCIA: 31/12/2021 A 30/04/2022; EXECUÇÃO: 01/12/2021 A 31/03/2022. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 31/12/2021 | 30/04/2022 | 172000000 | 211078400 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00017/2022 | 26/04/2022 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 025/2016 — UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N213/2022 — PREFEITURA. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 01/05/2022 | 29/08/2022 | 172000000 | 211078400 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00018/2022 | 28/08/2022 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 025/2016 – UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 57/2022 – PREFEITURA. VIGÊNCIA: 29/08/2022 A 31/12/2022; EXECUÇÃO: 30/07/2022 A 30/11/2022. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 29/08/2022 | 31/12/2022 | 172000000 | 211078400 | 633235200
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00025/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00019/2022 | 30/12/2022 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 025/2016 — UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 98/2022 — PREFEITURA. | 02/12/2016 | 31/07/2023 | 31/12/2022 | 31/07/2023 | 172000000 | 211078400 | 633235200
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00025/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00025/2019 | 03/05/2019 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.041728/2018-66 | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 03/05/2019 | 18/05/2023 | 2035394.07 | 2035394.07 | 8222567.03
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00025/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 19/12/2019 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 28.03.2020 ATÉ 26.05.2020; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 02.01.2020 ATÉ 01.03.2020; C) ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 45.174,79; D) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO O VALOR GLOBAL DO CONTRATOEM R$ 2.035.394,07 É ALTERADO PARA R$ 2.080.568,86. | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 28/03/2020 | 26/05/2020 | 2035394.07 | 45174.79 | 8222567.03
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00025/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 13/04/2020 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 27.05.2020 ATÉ 23.09.2020;B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 02.03.2020 ATÉ 29.06.2020; | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 13/04/2020 | 23/09/2020 | 2035394.07 | 45174.79 | 8222567.03
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00025/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 19/06/2020 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE 24.09.2020 ATÉ 21.01.2021 E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 30.06.2020 ATÉ 27.10.2020. | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 19/06/2020 | 21/01/2021 | 2035394.07 | 45174.79 | 8222567.03
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00025/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 08/12/2020 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUALPOR MAIS 180 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 22.01.2021 ATÉ 20.07.2021 E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 180 DIAS A PARTIR DE 28.10.2020 ATÉ 25.04.2021; E ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 223.455,68, REFERENTE A ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAISE SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO DE 21,33% ESUPRESSÃO DE 10,35% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 08/12/2020 | 20/07/2021 | 2035394.07 | 223455.68 | 8222567.03
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00025/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2019 | 25/11/2019 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.017376/2019-54 | 05/12/2019 | 30/04/2021 | 05/12/2019 | 05/09/2020 | 770000 | 770000 | 3080000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00025/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00032/2020 | 04/06/2020 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTE POR UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES: DE 09/06/2020 A 09/08/2020. | 05/12/2019 | 30/04/2021 | 06/09/2020 | 05/11/2020 | 770000 | 770000 | 3080000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00025/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00041/2020 | 13/10/2020 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 113 (CENTO E TREZE) DIAS, ESTE DE 10/08/2020 A 30/11/2020. | 05/12/2019 | 30/04/2021 | 06/11/2020 | 30/12/2020 | 770000 | 770000 | 3080000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00025/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00073/2020 | 30/12/2020 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, ESTE DE 01/12/2020 A 01/04/2021. | 05/12/2019 | 30/04/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 770000 | 770000 | 3080000
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00025/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 19/07/2021 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 1- O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 21.07.2021 ATÉ 18.09.2021; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO; E 2 - VINCULA - SE A ESTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APRESENTADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 2611225. | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 21/07/2021 | 18/09/2021 | 2035394.07 | 2035394.07 | 8222567.03
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00025/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 17/09/2021 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 19.09.2021 A 17.03.2022. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITAMENTO. C) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 80.990,87 (OITENTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 2,14% PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2018 A SETEMBRO/2019 E DE 3,92% PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2019 A SETEMBRO/2020. D) EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 2.304.024,54 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E QUATRO MIL VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 2.385.015,41 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 17/09/2021 | 17/03/2022 | 2035394.07 | 2035394.07 | 8222567.03
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00025/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 08/03/2022 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 8 (OITO) MESES A PARTIR DE 18.03.2022 A 18.11.2022. | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 18/03/2022 | 18/11/2022 | 2035394.07 | 2035394.07 | 8222567.03
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00025/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 17/08/2022 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 19.11.2022 A 18.05.2023. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITAMENTO. | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 19/11/2022 | 18/05/2023 | 2035394.07 | 2035394.07 | 8222567.03
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00025/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00025/2019 | 06/12/2022 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 25/2019-UFMS, RESOLVE: I - RESCINDIR UNILATERALMENTE A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, O CONTRATO Nº 25/2019-UFMS, FIRMADO ENTRE A UFMS E A EMPRESA VASCONCELOS & CIA LTDA. II - APLICAR A PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS; III - APLICAR A MULTA CONTRATUAL​ NO VALOR DE R$ 148.105,07 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL CENTO E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS). | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 03/05/2019 | 06/12/2022 | 2035394.07 |  | 8222567.03
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00025/2020 | 16/10/2020 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.083487/2019-88 | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 13/07/2021 | 2530000 | 2559047.1 | 11777419.59
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00025/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00025/2020 | 03/11/2020 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.011253/2020-98 | 03/11/2020 | 03/07/2024 | 03/11/2020 | 03/07/2022 | 5443008.6 | 5443008.6 | 211463710.81
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00025/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00025/2020 | 11/05/2020 | 06.325.424/0001-02 - CALANGO SERVICOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25386.101190/2019-43 | 11/05/2020 | 12/07/2023 | 11/05/2020 | 11/02/2021 | 2530000 | 2530000 | 65198381.83
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00025/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2020 | 23/12/2020 | 22.491.677/0001-02 - PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.007721/2020-54 | 23/12/2020 | 20/08/2021 | 23/12/2020 | 20/08/2021 | 343386.38 | 343386.38 | 343386.38
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00025/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00025/2020 | 31/12/2020 | 04.208.867/0001-98 - RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.008283/2019-96 | 31/12/2020 | 04/12/2024 | 31/12/2020 | 01/11/2022 | 3089000.2 | 3089000.2 | 80314005.2
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/02/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA EAJ | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 13/07/2021 | 2530000 | 2724101.62 | 11777419.59
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 19/04/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXTRTAS A CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIALA DA EAJ | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 13/07/2021 | 2530000 | 2753148.72 | 11777419.59
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 14/04/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020-UFRN E DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - CAMPUS DE MACAÍBA DA UFRN, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 011/2019-DMP. | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 14/04/2021 | 11/10/2021 | 2530000 | 2753148.72 | 11777419.59
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 18/06/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO Nº 25/2020-UFRN E DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ – CAMPUS DE MACAÍBA DA UFRN, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 011/2019-DMP. | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 13/07/2021 | 2530000 | 2918724.7 | 11777419.59
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00025/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00048/2021 | 09/07/2021 | 06.325.424/0001-02 - CALANGO SERVICOS TECNICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIÊNCIA CONTRATUAL SEM ÔNUS PARA AMBAS AS PARTES | 11/05/2020 | 12/07/2023 | 11/07/2021 | 11/02/2022 | 2530000 | 2530000 | 65198381.83
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00025/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2020 | 28/07/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.006958/2020-65 | 28/07/2020 | 27/07/2022 | 28/07/2020 | 27/07/2021 | 1937924.4 | 1937924.4 | 2075244.33
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 13/07/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/2020-UFRN E DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ – CAMPUS DE MACAÍBA DA UFRN, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 011/2019-DMP. | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 09/01/2022 | 2530000 | 2918612.96 | 11777419.59
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 05/10/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS AO CONTRATO AO CONTRATO 25/2020 E DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ – CAMPUS DE MACAÍBA DA UFRN, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 011/2019-DMP. | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 09/01/2022 | 2530000 | 3008090.29 | 11777419.59
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 03/11/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA SETORIAL NA EAJ | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 09/01/2022 | 2530000 | 3008090.29 | 11777419.59
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 11/11/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | REAJUSTAR OS PREÇOS DOS SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAÍ | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 09/01/2022 | 2530000 | 3008090.29 | 11777419.59
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00025/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 23/10/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 74 2020 – SEO (10.17.08.23) | 28/07/2020 | 27/07/2022 | 28/07/2020 | 27/07/2021 | 1937924.4 | 2022076.23 | 2075244.33
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00025/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/06/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 28/07/2020 | 27/07/2022 | 28/07/2021 | 28/04/2022 | 1937924.4 | 2022076.23 | 2075244.33
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00025/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 31/08/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 54 / 2021 – DAADM (10.55.01) | 28/07/2020 | 27/07/2022 | 28/07/2020 | 28/04/2022 | 1937924.4 | 2075244.33 | 2075244.33
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 11/11/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | REAJUSTAR O PREÇO DO 2 E 6 TERMO ADITIVO DE SERVÇIOS EXTRAS. | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 09/01/2022 | 2530000 | 3008090.29 | 11777419.59
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00025/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00125/2021 | 29/12/2021 | 06.325.424/0001-02 - CALANGO SERVICOS TECNICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O ACRÉSCIMO DO OBJETO, REFERENTE À REFORMA DO TERCEIRO PAVIMENTO DO PAVILHÃO ROCKFELLER PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ACOMODAÇÃO DO LABORATÓRIO DE METROLOGIA E VALIDAÇÃO – LAMEV DE BIO-MANGUINHOS, CONSOANTE A JUSTIFICATIVA TÉCNICA ACOSTADA NO DOC. SEI 1241502, E COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INCISO I E ART. 65, §1º, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 | 11/05/2020 | 12/07/2023 | 11/02/2022 | 12/05/2022 | 2530000 | 3810846.79 | 65198381.83
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 11/11/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 09/01/2022 | 2530000 | 3008090.29 | 11777419.59
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 29/11/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA EAJ | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 09/01/2022 | 2530000 | 3008090.29 | 11777419.59
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 14/12/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 11/10/2021 | 10/03/2022 | 2530000 | 3008090.29 | 11777419.59
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00025/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 13/01/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM R$ 835.708,90, PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 6.278.717,50​ DEVIDO AO CÁLCULO DE REAJUSTE PELO INCC. | 03/11/2020 | 03/07/2024 | 03/11/2020 | 03/07/2022 | 5443008.6 | 6278717.5 | 211463710.81
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00013/2021 | 22/12/2021 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CVONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA EAJ | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 10/03/2022 | 2530000 | 3008090.29 | 11777419.59
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00014/2022 | 08/02/2022 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATO Nº 25/2020-UFRN E DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ – CAMPUS DE MACAÍBA DA UFRN | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 08/02/2022 | 09/05/2022 | 2530000 | 3008090.29 | 11777419.59
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00025/2020 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00015/2022 | 28/03/2022 | 04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA - EPP | REAJUSTAR O CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ. | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 16/10/2020 | 09/05/2022 | 2530000 | 3008090.29 | 11777419.59
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00025/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/04/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 28/07/2020 | 27/07/2022 | 29/04/2022 | 27/07/2022 | 1937924.4 | 2075244.33 | 2075244.33
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00025/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 09/05/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.011253/2020-98​, A PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO N° 25/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS - FLET, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, LOCALIZADO NO CAMPUS SEDE, NA CIDADE DE MANAUS/AM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI, CNPJ: 17.278.082/0001-33, BEM COMO O PARECER TÉCNICO 0941100 E O DESPACHO PROADM 0944013, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM R$ 1.391.934,30 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 7.670.651,80 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)​, DEVIDO AO CÁLCULO DE REAJUSTE PELO INCC, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 170123; FONTE: 8100; PI: MSS25G41GY8; NOTA DE EMPENHO: 2022NE190. | 03/11/2020 | 03/07/2024 | 03/11/2020 | 03/07/2022 | 5443008.6 | 7670651.8 | 211463710.81
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00025/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00028/2022 | 10/05/2022 | 06.325.424/0001-02 - CALANGO SERVICOS TECNICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020, POR 04 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/05/2022 A 12/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO I DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO- EM RAZÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA- QUINTA DO CONTRATO EM COMENTO- EM CONSONÂNCIA COM O EXPRESSAMENTE MANIFESTADO NOS DOCUMENTOS SEI 1485326 E 1543464. O REAJUSTE EM QUESTÃO ACARRETARÁ UM ÔNUS PARA BIO-MANGUINHOS NO VALOR DE R$ 212.548,57 (DUZENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO INDEXADOR NEGOCIADO DE 17,5474%, CONFORME DEMONSTRADO NO DOCUMENTO SEI 1639564. | 11/05/2020 | 12/07/2023 | 12/05/2022 | 12/09/2022 | 2530000 | 4023395.36 | 65198381.83
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00025/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 27/05/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.011253/2020-98 REFERENTE AO CONTRATO N° 25/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS - FLET, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, LOCALIZADO NO CAMPUS SEDE, NA CIDADE DE MANAUS/AM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI, CNPJ: 17.278.082/0001-33,, BEM COMO O PARECER TÉCNICO Nº 03-C252020-DE/PCU/UFAM (0980397), RESOLVE REVOGAR A APOSTILA Nº 01/2022 (0834761), DATADA DE 13/01/2022 E A APOSTILA Nº 02/2022 (0979089), DATADA DE 09/05/2022 COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 53 E 54 DA LEI № 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999 E SÚMULAS 346 E 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR A CORREÇÃO DO CONTRATO PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL INICIAL DE R$ 5.443.008,60 (CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). | 03/11/2020 | 03/07/2024 | 03/11/2020 | 03/07/2022 | 5443008.6 | 5443008.6 | 211463710.81
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00025/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 23/06/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 25/2020, POR MAIS 10 (DEZ) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2022 A 03/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INC. I E IV DA LEI Nº 8.666/93; SUPRIMIR 4,15% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 226.051,83, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993; ACRESCENTAR 11,28% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ R$ 614.032,34, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO GLOBAL DA OBRA, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. | 03/11/2020 | 03/07/2024 | 03/07/2022 | 03/05/2023 | 5443008.6 | 7229651.65 | 211463710.81
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00025/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2022 | 04/07/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.011253/2020-98, A PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO N° 25/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS - FLET, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, LOCALIZADO NO CAMPUS SEDE, NA CIDADE DE MANAUS/AM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI, CNPJ: 17.278.082/0001-33, BEM COMO O PARECER TÉCNICO Nº 01-C252020-DE/PCU/UFAM (0599544) E O PARECER TÉCNICO Nº 03-C252020-DE/PCU/UFAM (0980397) ASSIM COMO DESPACHO PROADM 1059881, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR A CORREÇÃO DO CONTRATO EM R$ 1.398.662,54 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DA DATA RETROATIVA DE 23/06/2021, PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 6.834.942,90 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 8100000000; PI: MSS25G41GY8; PTRES: 170123; NOTA DE EMPENHO: 2022NE190. | 03/11/2020 | 03/07/2024 | 03/11/2020 | 03/05/2023 | 5443008.6 | 6841671.14 | 211463710.81
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00025/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00078/2022 | 12/09/2022 | 06.325.424/0001-02 - CALANGO SERVICOS TECNICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL | 11/05/2020 | 12/07/2023 | 12/09/2022 | 12/01/2023 | 2530000 | 4023395.36 | 65198381.83
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00025/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00072/2022 | 02/11/2022 | 04.208.867/0001-98 - RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. EM DECORRÊNCIA DO PRESENTE ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 25 (VINTE E CINCO) MESES A PARTIR DO DIA 04/11/2022. | 31/12/2020 | 04/12/2024 | 04/11/2022 | 04/12/2024 | 3089000.2 | 3089000.2 | 80314005.2
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00025/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 05/01/2023 | 06.325.424/0001-02 - CALANGO SERVICOS TECNICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/01/2023 A 12/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 11/05/2020 | 12/07/2023 | 12/01/2023 | 12/07/2023 | 2530000 | 4023395.36 | 65198381.83
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00025/2020 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00025/2020 | 23/12/2020 | 22.491.677/0001-02 - PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | 23/12/2020 | 20/08/2021 | 23/12/2020 | 20/08/2021 | 343386.38 |  | 343386.38
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00025/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 12/04/2023 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020, POR MAIS 14 (CATORZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2023 A 03/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, III, DA LEI Nº 8.666/1993; E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 25/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, FINALIZANDO EM 19/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, III, DA LEI Nº 8.666/1993. | 03/11/2020 | 03/07/2024 | 03/05/2023 | 03/07/2024 | 5443008.6 | 7229651.65 | 211463710.81
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 00025/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2021 | 25/02/2021 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001201/2020-56 | 25/02/2021 | 25/02/2022 | 25/02/2021 | 24/08/2021 | 109899.43 | 109899.43 | 161471.38
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00025/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00025/2021 | 24/08/2021 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.004600/2021-50 | 25/08/2021 | 25/08/2022 | 25/08/2021 | 25/08/2022 | 157926.53 | 157926.53 | 541426.86
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00025/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00025/2021 | 02/09/2021 | 44.046.173/0001-16 - CONSORCIO HOLLUS/ECOSSISTEMA - ESPELEOLOGICO | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.102031/2020-64 | 02/09/2021 | 02/03/2024 | 02/09/2021 | 02/03/2024 | 20144999.95 | 20144999.95 | 21333725.97
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 00025/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00254/2021 | 20/08/2021 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA E ACRESCER VALORES AO CONTRATO Nº 025/2021 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00174/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 25/02/2021 | 25/02/2022 | 25/08/2021 | 25/02/2022 | 109899.43 | 51571.95 | 161471.38
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00025/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2021 | 20/12/2021 | 17.159.856/0001-07 - EMPA S/A SERVICOS DE ENGENHARIA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.001741/2020-08 | 20/12/2021 | 20/12/2024 | 20/12/2021 | 20/12/2024 | 149241465.17 | 149241465.17 | 298482930.34
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00025/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2021 | 20/12/2021 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000118/2021-85 | 24/01/2022 | 24/08/2023 | 24/01/2022 | 24/01/2023 | 1883551.46 | 1883551.46 | 9554836.6
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00025/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/01/2022 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018 | 25/08/2021 | 25/08/2022 | 20/01/2022 | 25/08/2022 | 157926.53 | 157926.53 | 541426.86
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00025/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/03/2022 | 44.046.173/0001-16 - CONSORCIO HOLLUS/ECOSSISTEMA - ESPELEOLOGICO | ALTERAR A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO ORIGINAL E REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO. | 02/09/2021 | 02/03/2024 | 02/03/2022 | 02/03/2024 | 20144999.95 | 20993507.34 | 21333725.97
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00025/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/03/2022 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 025/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20/12/2021, E A RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS. | 24/01/2022 | 24/08/2023 | 24/01/2022 | 24/01/2023 | 1883551.46 | 1883000 | 9554836.6
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00025/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 18/04/2022 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE 18,72% (DEZOITO INTEIROS E SETENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 25/08/2021 | 25/08/2022 | 25/08/2021 | 25/08/2022 | 157926.53 | 187486.77 | 541426.86
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00025/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 15/08/2022 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE 5,40% (CINCO INTEIROS E QUARENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE 2,17% (DOIS INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO) AOS ITENS JÁ PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS NO PERCENTUAL DE 3,73% (TRÊS INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), COM APLICAÇÃO DA PARCELA COMPENSATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DO DESCONTO GLOBAL ORIGINAL DA LICITAÇÃO | 25/08/2021 | 25/08/2022 | 15/08/2022 | 25/08/2022 | 157926.53 | 196013.56 | 541426.86
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00025/2021 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 08/12/2022 | 44.046.173/0001-16 - CONSORCIO HOLLUS/ECOSSISTEMA - ESPELEOLOGICO | PROMOVER O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 29/2022/GEAMB-VALEC/SUGAT-VALEC/DIREM-VALEC ( 6303599- SEI) E TERMO - AUTORIZAÇÃO - INFRASA Nº 1/2022/ASSDIREM-INFRASA/DIREMINFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (6373544-SEI). | 02/09/2021 | 02/03/2024 | 02/09/2021 | 02/03/2024 | 20144999.95 | 22013347.42 | 21333725.97
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00025/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 24/01/2023 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20/12/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA. | 24/01/2022 | 24/08/2023 | 24/01/2023 | 24/04/2023 | 1883551.46 | 1883000 | 9554836.6
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00025/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 24/04/2023 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20/12/2021 E RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO TERMO ADITIVO N° 002/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA. | 24/01/2022 | 24/08/2023 | 24/04/2023 | 24/08/2023 | 1883551.46 | 1917959.15 | 9554836.6
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00025/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 04/05/2023 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A INDICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO FORMALIZADOS NO TERMO ADITIVO N° 003/2023 AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20/12/2021. | 24/01/2022 | 24/08/2023 | 24/01/2022 | 24/08/2023 | 1883551.46 | 1917959.15 | 9554836.6
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00025/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00026/2023 | 10/05/2023 | 13.723.660/0001-42 - LUMALI ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO, SAINDO A EMPRESA LUMALI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.723.660/0001-42, MANTENDO-SE A LÍDER E AS RESTANTES CONSORCIADAS BEM COMO A ALTERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DAS EMPRESAS CONSORCIADAS PARA EMPA – 44,5%, TEIXEIRA DUARTE – 54,5% E TERRACOM – 1%. PORTANTO, O CONSÓRCIO EMPA/ TEIXEIRA DUARTE/ TERRACOM/ LUMALI PASSARÁ A SER DENOMINADO CONSÓRCIO EMPA / TEIXEIRA DUARTE / TERRACOM. | 20/12/2021 | 20/12/2024 | 10/05/2023 | 20/12/2024 | 149241465.17 | 149241465.17 | 298482930.34
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158455 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO | 00025/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2022 | 02/09/2022 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 02/09/2022 | 29/08/2023 | 02/09/2022 | 30/05/2023 | 1333862.85 | 1333862.85 | 1333862.88
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155910 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO | 00025/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2022 | 13/10/2022 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.001431/2022-16 | 18/10/2022 | 17/10/2023 | 18/10/2022 | 17/10/2023 | 1326648.87 | 1326648.87 | 1326648.87
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A | 245209 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN | 00025/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00025/2022 | 20/10/2022 | 23.589.566/0001-04 - BELART TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.005115/2021-91 | 20/10/2022 | 19/10/2023 | 20/10/2022 | 19/10/2023 | 503024.82 | 503024.82 | 1050717.04
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200128 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS | 00025/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2022 | 24/10/2022 | 35.863.704/0001-72 - ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.016414/2022-22 | 24/10/2022 | 24/10/2023 | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 849990 | 849990 | 5949930
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A | 245209 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN | 00025/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 23/02/2023 | 23.589.566/0001-04 - BELART TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA | ADIÇÃO AO CONTRATO DE MELHORIA DE FIXAÇÃO DO TELHADO, INSERÇÃO DE CURSO DE ÁGUA E MODIFICAÇÃO DE FECHAMENTO DE TELAS POR PLATIBANDAS. | 20/10/2022 | 19/10/2023 | 23/02/2023 | 19/10/2023 | 503024.82 | 547692.22 | 1050717.04
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200128 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS | 00025/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 20/04/2023 | 35.863.704/0001-72 - ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2022, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2023 A 24/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 24/10/2022 | 24/10/2023 | 25/04/2023 | 24/10/2023 | 849990 | 849990 | 5949930
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158455 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO | 00025/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 03/05/2023 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 25/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADR ÃO FNDE TIPO 1, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS COELHO NETO. | 02/09/2022 | 29/08/2023 | 31/05/2023 | 29/08/2023 | 1333862.85 | 1333862.85 | 1333862.88
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00025/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2023 | 17/02/2023 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.037605/2022-89 | 13/03/2023 | 07/03/2024 | 13/03/2023 | 07/03/2024 | 642121.6 | 642121.6 | 642121.6
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 00025/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00025/2023 | 28/03/2023 | 13.777.340/0001-75 - RENOVA CONSTRUCOES E PAISAGISMO LTDA ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004996/2022-21 | 28/03/2023 | 23/11/2023 | 28/03/2023 | 23/11/2023 | 156977.83 | 156977.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00026/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00026/2015 | 03/11/2015 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00045.003029/2014-31 | 03/11/2015 | 01/03/2022 | 03/11/2015 | 03/09/2017 | 405024224.24 | 405024224.24 | 2835169569.68
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00026/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 30/08/2018 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAIS,DO CONTRATO SEP/PR Nº 26/2015, PRORROGANDO OPRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO. | 03/11/2015 | 01/03/2022 | 02/09/2018 | 03/04/2019 | 405024224.24 | 405024224.24 | 2835169569.68
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00026/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 03/04/2019 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | ALTERA A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOSPRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAIS, DOCONTRATO SEP/PR Nº 26/2105. | 03/11/2015 | 01/03/2022 | 03/04/2019 | 03/01/2020 | 405024224.24 | 405024224.24 | 2835169569.68
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00026/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 01/09/2017 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | ALTERAR AS SEGUINTES CLAUSUAS DO CONTRATO Nº 26/2015: OITAVA - DOS PREÇOS CONTRATADOS;DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXE-CUÇÃO CONTRATUAIS E CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PASSANDO DO VALOR DE R$ 394.291.082,30 PARA O VALOR DE R$ 346.625.843,33.VINCULANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 2017NE800002,NO VALOR DE R$ 53.659.549,00. | 03/11/2015 | 01/03/2022 | 03/09/2017 | 02/09/2018 | 405024224.24 | 405024224.24 | 2835169569.68
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00026/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 19/12/2019 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR 182 DIAS E INCLUSÃO DE ITEM NA CLÁUSULA DE REAJUSTAMENTO PARA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS. GESTORA: KAROLINE BRASILEIRO QUIRINO LEMOS - DIRETORA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA -DAQ. | 03/11/2015 | 01/03/2022 | 03/01/2020 | 03/07/2020 | 405024224.24 | 405024224.24 | 2835169569.68
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00026/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 21/12/2020 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 26/2015. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 14 MESES. | 03/11/2015 | 01/03/2022 | 31/12/2020 | 01/03/2022 | 405024224.24 | 405024224.24 | 2835169569.68
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00026/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 01/07/2020 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 26/2015. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 182 DIAS. | 03/11/2015 | 01/03/2022 | 03/07/2020 | 31/12/2020 | 405024224.24 | 405024224.24 | 2835169569.68
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00026/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00026/2016 | 30/09/2016 | 68.636.182/0001-25 - ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001306/2015-13 | 17/10/2016 | 17/04/2021 | 17/10/2016 | 17/07/2017 | 207500 | 207500 | 622500
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00026/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 11/07/2017 | 68.636.182/0001-25 - ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME | ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM CONSEQUENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 17/09/2017 E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2016 ATÉ 17/12/2017, COM ALTERAÇÃO DO "CAPUT" E DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO. | 17/10/2016 | 17/04/2021 | 17/07/2017 | 17/12/2017 | 207500 | 207500 | 622500
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00026/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 30/11/2017 | 68.636.182/0001-25 - ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME | ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM CONSEQUENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 17/04/2018 E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 26/2016 ATÉ 17/06/2018. | 17/10/2016 | 17/04/2021 | 17/12/2017 | 17/06/2018 | 207500 | 207500 | 622500
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00026/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 13/06/2018 | 68.636.182/0001-25 - ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME | ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DEVIDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM CONSEQUENTE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 026/2016 POR MAIS 9 (NOVE)MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE PREÇOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE DO REFERIDO CONTRATO. | 17/10/2016 | 17/04/2021 | 17/06/2018 | 17/03/2019 | 207500 | 4204.33 | 622500
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00026/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 11/12/2019 | 68.636.182/0001-25 - ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME | A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO, DEVIDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 17/06/2020, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2016 POR MAIS 08 (OITO) MESES, ENCERRANDO EM 17/08/2020. | 17/10/2016 | 17/04/2021 | 17/12/2019 | 17/08/2020 | 207500 | 4204.33 | 622500
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00026/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 16/07/2020 | 68.636.182/0001-25 - ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 26/2016, CONTADOS A PARTIR DE 17/06/2020 ATÉ 17/02/2021, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTADOS A PARTIR DE 17/08/2020 ATÉ 17/04/2021, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO. | 17/10/2016 | 17/04/2021 | 17/08/2020 | 17/04/2021 | 207500 | 4204.33 | 622500
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393026 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT | 00026/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00026/2016 | 25/01/2016 | 41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004221/2015-51 | 25/01/2016 | 24/01/2021 | 25/01/2016 | 24/01/2021 | 12453782.88 | 12453782.88 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393026 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT | 00026/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 06/08/2019 | 41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA | 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REREVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLE-XO FINANCEIRO NEGATIVO. REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL A PI DE R$ 11.145.533,70 PARA R$ 10.793.514,25 CORRESPONDENTE AO DECRÉSCIMO DE R$ 352.019,45. | 25/01/2016 | 24/01/2021 | 25/01/2016 | 24/01/2021 | 12453782.88 | 10793514.25 | 0
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00026/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00026/2019 | 01/10/2019 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..05217/0/20-17 | 01/10/2019 | 17/02/2022 | 01/10/2019 | 22/02/2021 | 5855000 | 5855000 | 19223730.06
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00026/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 25/08/2020 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | ACRÉSCIMO DE 20,63% AO VALOR GLOBAL DOCONTRATO N. 26/2019-FUA/TURIN E SUPRESSÃO DE 2,90% AO VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS90 (NOVENTA) DIAS | 01/10/2019 | 17/02/2022 | 23/02/2021 | 19/12/2021 | 5855000 | 5855000 | 19223730.06
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA | 00026/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00026/2019 | 16/12/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23351.003459/2019-07 | 16/01/2020 | 25/08/2022 | 16/01/2020 | 22/01/2021 | 637679.4 | 6376794 | 117188218
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA | 00026/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 30/10/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DE CONTRATO. | 16/01/2020 | 25/08/2022 | 16/01/2021 | 16/05/2021 | 637679.4 | 637679.4 | 117188218
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA | 00026/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 12/02/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DE CONTRATO. | 16/01/2020 | 25/08/2022 | 17/05/2021 | 30/06/2021 | 637679.4 | 637679.4 | 117188218
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA | 00026/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 31/03/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS. | 16/01/2020 | 25/08/2022 | 01/07/2021 | 29/10/2021 | 637679.4 | 637679.4 | 117188218
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA | 00026/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 28/07/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS. | 16/01/2020 | 25/08/2022 | 30/10/2021 | 27/01/2022 | 637679.4 | 637679.4 | 117188218
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA | 00026/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 25/10/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS. | 16/01/2020 | 25/08/2022 | 16/01/2020 | 27/01/2022 | 637679.4 | 637679.4 | 117188218
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00026/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 02/12/2021 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 92.183,46 (NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE 1,2421% AO VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 26/2019 – FUA/TURIN, QUE PASSARÁ A SER DE R$ 7.513.730,06 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E TREZE MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E SEIS CENTAVOS), CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO PRORROGAR O SEU PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 17/02/2022, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, NAS QUAIS O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER DE 870 (OITOCENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS E O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA PASSA A SER DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS CORRIDOS, MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS. | 01/10/2019 | 17/02/2022 | 20/12/2021 | 17/02/2022 | 5855000 | 7513730.06 | 19223730.06
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA | 00026/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 18/02/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS. | 16/01/2020 | 25/08/2022 | 28/04/2022 | 26/06/2022 | 637679.4 | 637679.4 | 117188218
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA | 00026/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 19/04/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS, SENDO QUE FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CUJO PERÍODO DE 19/04/2022 A 18/06/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDIDO NO PERÍODO DE 26/06/2022 A 25/08/2022. | 16/01/2020 | 25/08/2022 | 26/06/2022 | 25/08/2022 | 637679.4 | 637679.4 | 117188218
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA | 00026/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 18/08/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 26/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, PLANILHA DE QUANTITATIVO DE PREÇOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DAS USINAS DE ENERGIA SOLAR, OU SEJA, TUDO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS PARA APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR - ITEM 12 DO RDC | 16/01/2020 | 25/08/2022 | 16/01/2020 | 25/08/2022 | 637679.4 | 6405787.4 | 117188218
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00026/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 09/01/2023 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR, EM EXERCÍCIO, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, E VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.008712/2020-56, A PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO N° 26/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA DA UFAM, NO CAMPUS MANAUS DA UFAM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA TURIM CONSTRUÇÕES LTDA, BEM COMO O PARECER TÉCNICO Nº 09-C262019-DE/PCU/UFAM DOCUMENTO (0712316), RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DE R$ 1.240.228,00 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS), DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DESCRITO NO PARECER MENCIONADO, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 8100; PI: MSS25G41IX9/MSS25G41IZ2; PTRES: 206337/170123; NOTAS DE EMPENHOS: 2022NE00799/00807 | 01/10/2019 | 17/02/2022 | 01/10/2019 | 17/02/2022 | 5855000 | 1240228 | 19223730.06
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00026/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2020 | 16/11/2020 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.016214/2020-16 | 17/11/2020 | 19/10/2022 | 17/11/2020 | 06/11/2022 | 3100000 | 1786592.81 | 45186592.81
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00026/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00026/2020 | 27/08/2020 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153651/2020-64 | 01/09/2020 | 01/09/2023 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 1609610.51 | 1609610.51 | 21017056.17
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00026/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00026/2020 | 02/06/2020 | 11.234.963/0001-76 - SOMMA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.070029/2018-18 | 02/06/2020 | 11/02/2021 | 02/06/2020 | 28/12/2020 | 289696.47 | 289696.47 | 590105.7
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00026/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 01/12/2020 | 11.234.963/0001-76 - SOMMA ENGENHARIA LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PPRORROGADOS POR 45 DIAS, A VIGÊNCIA PASSANDO DE210 PARA 255 CORRIDOS.DESTA FORMA,TEM SEU TÉRMINO EM 10/02/2021, E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM23/11/2020. | 02/06/2020 | 11/02/2021 | 28/12/2020 | 10/02/2021 | 289696.47 | 289696.47 | 590105.7
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00026/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2020 | 23/12/2020 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.002446/2020-83 | 23/12/2020 | 18/01/2023 | 23/12/2020 | 23/03/2022 | 4964503.52 | 4964503.52 | 43088766.93
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00026/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00026/2020 | 31/12/2020 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.001997/2019-73 | 31/12/2020 | 30/07/2023 | 31/12/2020 | 01/12/2021 | 883666.96 | 883666.96 | 9705751.04
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00026/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 24/11/2020 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO | 17/11/2020 | 19/10/2022 | 17/11/2020 | 09/02/2022 | 3100000 | 3100000 | 45186592.81
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00026/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 10/02/2021 | 11.234.963/0001-76 - SOMMA ENGENHARIA LTDA | ACRESCENTAR AOS VALORES DO CONTRATO O VALOR DE R$ 15.308,42 DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 289.696.47. SUPRIMIR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 4.595,66 , QUE REPRESENTA 1,59% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 289.696.47. CONSIDERANDO OS VALORES DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DO PRESENTE TERMO ADITIVO RESULTARÁ NUM ACRÉSCIMO DE 3,70% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 289.696.47. PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2020, CONSIDERANDO ACRÉSCIMOS ACIMA MENCIONADAS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 300.409,23, EM CONFORMIDADE COM O ART. 65, §1° DA LEI Nº 8666/1993. | 02/06/2020 | 11/02/2021 | 02/06/2020 | 11/02/2021 | 289696.47 | 300409.23 | 590105.7
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00026/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00037/2021 | 09/09/2021 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 31/12/2020 | 30/07/2023 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 883666.96 | 883666.96 | 9705751.04
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00026/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/09/2021 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE)MESES, INICIANDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 09(NOVE)MESES, INICIANDO EM 09 DE JULHO DE 2021 E TERMINANDO EM 09 DE ABRIL DE 2022,CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 01/09/2020 | 01/09/2023 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 1609610.51 | 1609610.51 | 21017056.17
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00026/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/01/2022 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 270 DIAS, SUPRESSÃO E ACRÉSSIMO DE SERVIÇOS, REAJUSTE CONTRATUAL E ADEQUAÇÃO À IN 53/2020. | 17/11/2020 | 19/10/2022 | 17/11/2020 | 06/11/2022 | 3100000 | 1786592.81 | 45186592.81
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00026/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/01/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 19/01/2022 À 18/07/2022. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 24/03/2022 À 20/09/2022. | 23/12/2020 | 18/01/2023 | 24/03/2022 | 20/09/2022 | 4964503.52 | 4964503.52 | 43088766.93
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00026/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 17/03/2022 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 404.302,35 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 25,12% DO VALOR INICIAL CONTRATADO. | 01/09/2020 | 01/09/2023 | 01/09/2020 | 01/09/2022 | 1609610.51 | 1609610.51 | 21017056.17
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00026/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 08/04/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | ACRESCER O VALOR EM R$ 970.733,94 (NOVECENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), EQUIVALENTE A (19,55%) DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 5.935.237,46 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) | 23/12/2020 | 18/01/2023 | 23/12/2020 | 20/09/2022 | 4964503.52 | 5935063.96 | 43088766.93
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00026/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 28/04/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | REAJUSTAR, ATRAVÉS DE APOSTILAMENTO, O CONTRATO Nº 26/2020 NO VALOR DE R$ 502.601,78 (QUINHENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 6.437.839,24 | 23/12/2020 | 18/01/2023 | 23/12/2020 | 20/09/2022 | 4964503.52 | 6437839.89 | 43088766.93
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00026/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 29/07/2022 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 201.831,21(DUZENTOS E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 10,02% DO VALOR INICIAL CONTRATADO. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 2.215.744,07( DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUINZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS). | 01/09/2020 | 01/09/2023 | 29/07/2022 | 01/09/2022 | 1609610.51 | 2215744.07 | 21017056.17
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00026/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 11/08/2022 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2022 E TERMINANDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 09 DE ABRIL DE 2022 E TERMINANDO EM 09 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 01/09/2020 | 01/09/2023 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | 1609610.51 | 2215789.83 | 21017056.17
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00026/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 11/08/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, POR MAIS DE 120 DIAS, ENTRE 19/07/2022 E 15/11/2022. | 23/12/2020 | 18/01/2023 | 21/09/2022 | 18/01/2023 | 4964503.52 | 6437839.89 | 43088766.93
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00026/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00026/2020 | 19/10/2022 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 26/2020, TENDO EM VISTA O AUMENTO DOS PREÇOS DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 E A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL POR FALTA DE ORÇAMENTO. | 17/11/2020 | 19/10/2022 | 17/11/2020 | 19/10/2022 | 3100000 |  | 45186592.81
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00026/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00075/2022 | 28/11/2022 | 40.610.677/0001-66 - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 8 (OITO) MESES, A PARTIR DO DIA 30.11.2022 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 6 (SEIS) MESES CONFORME CRONOGRAMA CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL, O CONTRATO DNOCS Nº 26/2020 SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 207.865,39 (DUZENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)​, QUE EQUIVALEM A 23,52%. | 31/12/2020 | 30/07/2023 | 30/11/2022 | 30/07/2023 | 883666.96 | 10915323.5 | 9705751.04
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00026/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 28/11/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | ACRÉSCIMO DE 5,4% (R$267.929,50) SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 60 DIAS, ENTRE 16/11/22 E 14/01/23. | 23/12/2020 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 19/03/2023 | 4964503.52 | 6437839.89 | 43088766.93
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00026/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 10/03/2023 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO REFERE-SE AO 1º REAJUSTE POR PERIODICIDADE RELATIVO A APURAÇÃO DE ÍNDICES DO 1º ANO CONTRATUAL, INCIDENTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL APURADO EM JUNHO DE 2021, NO VALOR A ACRESCENTAR DE R$ 381.271,11 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS); O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.215.744,07 PARA R$ 2.597.015,18 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)​. | 01/09/2020 | 01/09/2023 | 01/09/2020 | 01/09/2023 | 1609610.51 | 2597015.18 | 21017056.17
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00026/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00026/2021 | 25/02/2021 | 20.757.012/0001-72 - NORMA ENGENHARIA SERVICOS ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005234/2020-45 | 25/02/2021 | 25/02/2022 | 25/02/2021 | 25/05/2021 | 2422897.4 | 242874.62 | 1052200.1
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00026/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00137/2021 | 21/05/2021 | 20.757.012/0001-72 - NORMA ENGENHARIA SERVICOS ELETRICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 026/2021 – PROAD/IFRN, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00115/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 25/02/2021 | 25/02/2022 | 25/05/2021 | 25/08/2021 | 2422897.4 | 242874.62 | 1052200.1
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00026/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00250/2021 | 16/08/2021 | 20.757.012/0001-72 - NORMA ENGENHARIA SERVICOS ELETRICOS LTDA | PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 026/2021-PROAD/IFRN, POR 2 MAIS (DOIS) MESES | 25/02/2021 | 25/02/2022 | 25/08/2021 | 25/10/2021 | 2422897.4 | 242874.62 | 1052200.1
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00026/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2021 | 08/10/2021 | 19.427.604/0001-47 - GROSS CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.011637/2018-19 | 08/10/2021 | 18/08/2023 | 08/10/2021 | 08/07/2022 | 1202299.99 | 1202299.99 | 9335454.85
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00026/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00314/2021 | 22/10/2021 | 20.757.012/0001-72 - NORMA ENGENHARIA SERVICOS ELETRICOS LTDA | PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS POR 2 (DOIS) MESES. | 25/02/2021 | 25/02/2022 | 25/10/2021 | 25/12/2021 | 2422897.4 | 242874.62 | 1052200.1
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00026/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00343/2021 | 16/11/2021 | 20.757.012/0001-72 - NORMA ENGENHARIA SERVICOS ELETRICOS LTDA | EM FACE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO NO PROCESSO 23057.005234.2020-45, O MONTANTE GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R $ 259.901,44 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 17.026,82 (DEZESSETE MIL, VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 7,0% (SETE VÍRGULA POR CENTO), EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO. NOTA DE EMPENHO: 2021NE000198. | 25/02/2021 | 25/02/2022 | 25/02/2021 | 25/12/2021 | 2422897.4 | 259901.44 | 1052200.1
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00026/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2021 | 10/12/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.009168/2020-35 | 10/12/2021 | 18/11/2022 | 10/12/2021 | 10/06/2023 | 2415223.3 | 2415223.3 | 2415223.32
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00026/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00026/2021 | 15/12/2021 | 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.155084/2021-61 | 16/12/2021 | 16/02/2023 | 16/12/2021 | 16/02/2023 | 168127.02 | 168127.02 | 168127.02
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00026/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2021 | 23/12/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007214/2021-16 | 23/12/2021 | 21/07/2023 | 23/12/2021 | 23/03/2023 | 1830910.19 | 1830910.19 | 62301565.31
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00026/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00384/2021 | 22/12/2021 | 20.757.012/0001-72 - NORMA ENGENHARIA SERVICOS ELETRICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 026/2021– PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00311/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) MESES. E EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS REFERENTE A SUPRESSÃO DE VALORES, O MONTANTE GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 237.964,79 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE R$ 21.936,66 (VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 8,44% (OITO VIRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO, BEM COMO, O ACRÉSCIMO DE R$ 85.611,45 (OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 32,94% (TRINTA E DOIS VIRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO, PASSANDO O MONTANTE GLOBAL DO CONTRATO À QUANTIA DE R$ 323.576,24 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). PORTANTO, O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS AO ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO É DE R$ 63.674,79 (SESSENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). | 25/02/2021 | 25/02/2022 | 25/02/2021 | 25/02/2022 | 2422897.4 | 323576.24 | 1052200.1
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00026/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2021 | 27/12/2021 | 26.062.391/0001-62 - BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.114355/2021-20 | 27/12/2021 | 21/01/2023 | 27/12/2021 | 23/09/2022 | 1049800 | 1049800 | 1049800
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00026/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/05/2022 | 26.062.391/0001-62 - BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | SUSPENDER O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO NAC NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA UFRN. | 27/12/2021 | 21/01/2023 | 17/02/2022 | 21/01/2023 | 1049800 | 1049800 | 1049800
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00026/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 22/09/2022 | 19.427.604/0001-47 - GROSS CONSTRUCOES LTDA | A) REAJUSTE NO VALOR DE R$ 34.895,98 (TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) VISANDO O REALINHAMENTO ECONÔMICO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, XXI DA CF/88 C/C ART. 65 § 8º DA LEI 8666/93; B) RETOMADA DE CRONOGRAMA PARA A DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIAS, A PARTIR DE 09/07/2022 CONFORME PARECER ÀS FLS. 747 A 751 E TERMOS DE PARALISAÇÃO ÀS FLS. 763, E DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 13 (TREZE) DIAS, REFERENTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL REMANESCENTE, CONFORME TERMOS DE PARALIZAÇÃO E RETOMADA ÀS FLS. 771 A 774 DO PROCESSO; C) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NA FORMA DO ART. 57, § 1º INCISO I DA LEI 8666/93, FACE À JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 747 A 751 DOS AUTOS. | 08/10/2021 | 18/08/2023 | 22/09/2022 | 25/10/2022 | 1202299.99 | 1237195.67 | 9335454.85
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00026/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00026/2021 | 18/11/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021, QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA NO CAMPUS JK DA UFVJM, NA CIDADE DE DIAMANTINA-MG, NOS TERMOS DO ART. 79, I, C/C ART. 78, I A V, VII E VIII DA LEI 8.666/1993, TENDO EM VISTA A PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM JUSTA CAUSA, COM O CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. | 10/12/2021 | 18/11/2022 | 10/12/2021 | 18/11/2022 | 2415223.3 |  | 2415223.32
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00026/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/01/2023 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 26/2021 ALTERANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA E O PRAZO DE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO OBJETO. | 23/12/2021 | 21/07/2023 | 09/01/2023 | 21/07/2023 | 1830910.19 | 1830910.19 | 62301565.31
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00026/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 25/10/2022 | 19.427.604/0001-47 - GROSS CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 220.984,71 , SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 43.489,50, RESULTANDO NO VALOR DE ACRÉSCIMO TOTAL DE R$ 177.495,21, DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS,E AINDA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 112 (CENTO E DOZE) DIAS A PARTIR DE 20/01/2023 | 08/10/2021 | 18/08/2023 | 26/10/2022 | 19/05/2023 | 1202299.99 | 1414690.88 | 9335454.85
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00026/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 25/04/2023 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 26/2021, ALTERANDO O VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDE DA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA. | 23/12/2021 | 21/07/2023 | 25/04/2023 | 21/07/2023 | 1830910.19 | 1778548.68 | 62301565.31
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00026/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 19/05/2023 | 19.427.604/0001-47 - GROSS CONSTRUCOES LTDA | DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 91 (NOVENTA E UM) DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2023 A 20/04/2023 EM FACE DA RETOMADA DE CRONOGRAMA A PARTIR DE 19/05/2023 VISANDO A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS | 08/10/2021 | 18/08/2023 | 19/05/2023 | 18/08/2023 | 1202299.99 | 1414690.88 | 9335454.85
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00026/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2022 | 08/04/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.074147/2022-81 | 10/04/2022 | 04/06/2023 | 10/04/2022 | 06/11/2022 | 160899.99 | 160899.99 | 1145097.1
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00026/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2022 | 26/08/2022 | 33.568.009/0001-52 - SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.007994/2022-16 | 26/08/2022 | 18/12/2023 | 26/08/2022 | 20/08/2023 | 954989.14 | 954989.14 | 1017023.47
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00026/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 01/09/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO E DAR CONTINUIDADE À EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CALHAS EM CONCRETO ARMADO NO MUSEU CAMARA CASCUDO DA UFRN | 10/04/2022 | 04/06/2023 | 01/09/2022 | 04/02/2023 | 160899.99 | 160899.99 | 1145097.1
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158293 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO | 00026/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2022 | 02/09/2022 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 02/09/2022 | 27/10/2023 | 02/09/2022 | 30/05/2023 | 1301734.13 | 1301734.13 | 2953160.7
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00026/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2022 | 14/09/2022 | 08.693.964/0001-74 - DRA NETWORK DO BRASIL SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001278/2022-89 | 14/09/2022 | 14/09/2023 | 14/09/2022 | 14/09/2023 | 3527309.64 | 3527309.64 | 3527309.64
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00026/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2022 | 14/10/2022 | 01.773.012/0001-11 - LUMINUS ELETRICIDADE GERADORES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000625/2021-28 | 17/10/2022 | 17/01/2024 | 17/10/2022 | 17/01/2024 | 1382073.99 | 1382073.99 | 1382073.99
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00026/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 05/10/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA OBRA DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CALHAS EM CONCRETO ARMADO NO MUSEU CÂMARA CASCUDO DA UFRN. | 10/04/2022 | 04/06/2023 | 05/10/2022 | 04/02/2023 | 160899.99 | 160899.99 | 1145097.1
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00026/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 27/10/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAR A VIGÊNCIA DA EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA OBRA DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CALHAS EM CONCRETO ARMADO NO MUSEU CÂMARA CASCUDO DA UFRN. | 10/04/2022 | 04/06/2023 | 04/02/2023 | 05/05/2023 | 160899.99 | 160899.99 | 1145097.1
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00026/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2022 | 20/12/2022 | 37.944.734/0001-39 - CONSTRUTORA E SERVICOS CHAGAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003497/2022-75 | 20/12/2022 | 30/12/2023 | 20/12/2022 | 30/12/2023 | 397258.86 | 397258.86 | 397258.86
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200112 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA | 00026/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2022 | 21/12/2022 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.002861/2022-73 | 21/12/2022 | 21/02/2025 | 21/12/2022 | 21/02/2025 | 20633492.91 | 20633492.91 | 20633492.91
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00026/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 05/01/2023 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CALHAS EM CONCRETO ARMADO NO MUSEU CAMARA CASCUDO | 10/04/2022 | 04/06/2023 | 05/01/2023 | 05/05/2023 | 160899.99 | 179697.16 | 1145097.1
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00026/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 13/02/2023 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DA OBRA DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CALHAS EM CONCRETO ARMADO NO MUSEU CAMARA CASCUDO DA UFRN. | 10/04/2022 | 04/06/2023 | 13/02/2023 | 04/06/2023 | 160899.99 | 179697.16 | 1145097.1
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00026/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 02/03/2023 | 33.568.009/0001-52 - SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO CONTRATUAL | 26/08/2022 | 18/12/2023 | 02/03/2023 | 20/08/2023 | 954989.14 | 961971.59 | 1017023.47
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158293 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO | 00026/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 13/04/2023 | 31.229.242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA | 1.1.1. ACRESCENTAR 8,74% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 113.774,36 (CENTO E TREZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; 1.1.2. PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS) CORRIDOS, COM O PRAZO DE EXECUÇÃO INICIANDO-SE EM 29/03/2023 E ENCERRANDO-SE EM 25/08/2023, E O PRAZO DE VIGÊNCIA INICIANDO-SE EM 31/05/2023 E ENCERRANDO-SEM EM 27/10/2023. 1.1.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. | 02/09/2022 | 27/10/2023 | 31/05/2023 | 27/10/2023 | 1301734.13 | 1415508.49 | 2953160.7
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 00026/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 22/05/2023 | 37.944.734/0001-39 - CONSTRUTORA E SERVICOS CHAGAS LTDA | ACRÉSCIMO DE 1,43% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, RESULTANDO NO AUMENTO DE R$ 5.697,38 (CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) | 20/12/2022 | 30/12/2023 | 22/05/2023 | 30/12/2023 | 397258.86 | 402956.24 | 397258.86
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00026/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 30/05/2023 | 33.568.009/0001-52 - SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E O ACRÉSCIMO CONTRATUAL | 26/08/2022 | 18/12/2023 | 21/08/2023 | 18/12/2023 | 954989.14 | 1017023.47 | 1017023.47
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00026/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00026/2023 | 30/01/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001098/2019-44 | 30/01/2023 | 30/07/2023 | 30/01/2023 | 30/07/2023 | 205186.6 | 205186.6 | 205186.6
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00027/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00027/2019 | 25/06/2019 | 09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.006094/2019-19 | 22/07/2019 | 26/01/2021 | 22/07/2019 | 28/10/2020 | 1682832.32 | 1682832.32 | 7180381.3
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00027/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00027/2019 | 04/10/2019 | 18.973.779/0001-97 - J.A.A. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.004145/2019-89 | 09/10/2019 | 09/07/2021 | 09/10/2019 | 09/06/2020 | 118169.77 | 118169.77 | 528401.85
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00027/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2019 | 05/07/2019 | 02.687.760/0001-44 - BMB CONSTRUTORA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.000630/2019-00 | 05/07/2019 | 05/12/2021 | 05/07/2019 | 28/06/2020 | 493319.58 | 493319.58 | 582160.25
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00027/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/06/2020 | 09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS CONSECUTIVOS. PERÍODO: 29.10.2020 A 27.12.2020. INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO INICIAL, TOTALIZANDO R$ 11.423,84. EXCLUSÃO DE ITENS PREVISTOS INICIALMENTE NO PROJETO, PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 3.033,96. ACRÉSCIMO FINANCEIRO FINAL DE R$ 108.389,88 PERFAZENDO ACRÉSCIMO CONSOLIDADO DE 6,44%. | 22/07/2019 | 26/01/2021 | 29/10/2020 | 27/12/2020 | 1682832.32 | 1791222.2 | 7180381.3
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00027/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 11/09/2020 | 09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 DIAS. PERÍODO: 28.12.2020 A 26.01.2020.ACRÉSCIMO FINANCEIRO DE R$ 53.119,68. | 22/07/2019 | 26/01/2021 | 28/12/2020 | 26/01/2021 | 1682832.32 | 1844341.88 | 7180381.3
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00027/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 02/06/2020 | 18.973.779/0001-97 - J.A.A. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS EIRELI | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 65, I, "A" E "B" DA LEI 8666/93, COM ACRÉSCIMO DE VALOR, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 8(OITO) MESES E ACRÉSCIMO DE 02 (DOIS) MESES AO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA. | 09/10/2019 | 09/07/2021 | 09/06/2020 | 09/02/2021 | 118169.77 | 141260.08 | 528401.85
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00027/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 25/06/2020 | 02.687.760/0001-44 - BMB CONSTRUTORA EIRELI | O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS ,A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 05/07/2019 | 05/12/2021 | 29/06/2020 | 10/03/2021 | 493319.58 | 575401.34 | 582160.25
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158324 - CAMPUS CRATEUS/IFCE | 00027/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00027/2019 | 02/01/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.003408/2019-17 | 06/01/2020 | 23/08/2021 | 06/01/2020 | 05/01/2021 | 364826.2 | 364826.2 | 1094478.6
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158324 - CAMPUS CRATEUS/IFCE | 00027/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00020/2020 | 28/12/2020 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 27/2019 | 06/01/2020 | 23/08/2021 | 06/01/2021 | 24/05/2021 | 364826.2 | 364826.2 | 1094478.6
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 00027/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00027/2019 | 18/10/2019 | 17.774.501/0001-28 - SICES BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005662/2019-26 | 29/10/2019 | 31/05/2021 | 29/10/2019 | 28/10/2020 | 1203497.26 | 1203497.26 | 5845558.12
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00027/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 14/01/2021 | 09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | A CONCESSÃO DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO PELO INCC - PERÍODO DE MAIO/2019 A JULHO/2020. EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE SUPRAMENCIONADO, O VALOR DO CONTRATO É ALTERADO EM 17.643,02. A RETIFICAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COSTANTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO PASSANDO ALÍNEA A.1. DA CLÁUSULA PRIMEIRA PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - CONSTITUEM OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: (..). A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28.12.2020 A 26.01.2021.”. | 22/07/2019 | 26/01/2021 | 22/07/2019 | 26/01/2021 | 1682832.32 | 1861984.9 | 7180381.3
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 00027/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00055/2019 | 28/11/2019 | 17.774.501/0001-28 - SICES BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS, A SEREM INSTALADAS NO CAMPUS SANTO ANTONIO DE PÁDUA, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.007369.2019-01. O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO FICARÁ ACRESCIDO NO MONTANTE DE R$ 257.892,27 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENDO AO ÍNDICE DE 21,43% (VINTE E UM VÍRGULA QUARENTA E TRÊS POR CENTO) APROXIMADAMENTE, SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONSOANTE AUTORIZAÇÃO DISPOSTA NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, ITEM 34 “B” DO CONTRATO Nº 27/2019, AUMENTANDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 1.461.389,53 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). | 29/10/2019 | 31/05/2021 | 29/10/2019 | 28/10/2020 | 1203497.26 | 1461389.53 | 5845558.12
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 00027/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00071/2020 | 24/07/2020 | 17.774.501/0001-28 - SICES BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 27/2019 POR 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDIDO NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 11/10/2020, DEVIDO À SITUAÇÃO MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.003618.2020-15 | 29/10/2019 | 31/05/2021 | 14/07/2020 | 11/10/2020 | 1203497.26 | 1461389.53 | 5845558.12
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 00027/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00090/2020 | 02/10/2020 | 17.774.501/0001-28 - SICES BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 27/2019 A PARTIR DO DIA 05/10/2020, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.004503.2020-48 | 29/10/2019 | 31/05/2021 | 05/10/2020 | 19/01/2021 | 1203497.26 | 1461389.53 | 5845558.12
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 00027/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00093/2020 | 21/10/2020 | 17.774.501/0001-28 - SICES BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 27/2019 FICA PRORROGADO PARA O PERÍODO DE 24/10/2020 A 19/01/2021, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.005032.2020-95. | 29/10/2019 | 31/05/2021 | 24/10/2019 | 19/01/2021 | 1203497.26 | 1461389.53 | 5845558.12
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 00027/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/01/2021 | 17.774.501/0001-28 - SICES BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 27/2019 FICAM PRORROGADOS PARA O PERÍODO DE 20/01/2021 A 31/05/2021, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23318.007530.2020-62 | 29/10/2019 | 31/05/2021 | 20/01/2021 | 31/05/2021 | 1203497.26 | 1461389.53 | 5845558.12
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00027/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 10/03/2021 | 02.687.760/0001-44 - BMB CONSTRUTORA EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 05/07/2019 | 05/12/2021 | 11/03/2021 | 07/08/2021 | 493319.58 | 575401.34 | 582160.25
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00027/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 04/02/2021 | 18.973.779/0001-97 - J.A.A. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE CINCO MESES, SEM IMPACTO FINANCEIRO E SEM QUALQUER FORMA DE REAJUSTES EM VIRTUDE DESSA PRORROGAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93, LEI 12462/2011, DECRETO 7581/2011, DECRETO 7983/2013 E IN SEGES/MP Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017. VIGÊNCIA: 09/02/2021 A 09/07/2021. DATA ASSINATURA 04/02/2021. | 09/10/2019 | 09/07/2021 | 09/02/2021 | 09/07/2021 | 118169.77 | 118169.77 | 528401.85
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158324 - CAMPUS CRATEUS/IFCE | 00027/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 31/03/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2019, COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137) | 06/01/2020 | 23/08/2021 | 25/05/2021 | 23/08/2021 | 364826.2 | 364826.2 | 1094478.6
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00027/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 08/07/2021 | 18.973.779/0001-97 - J.A.A. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS EIRELI | REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93, PARA REESTABELECER O EQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO FINANCEIRA DA RELAÇÃO FIRMADA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA, E ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTRADA DO VERMELHO, SN, ZONA RURAL, KM 2, SALA 1, NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, CEP: 36.892-500 | 09/10/2019 | 09/07/2021 | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 118169.77 | 150802.23 | 528401.85
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00027/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/08/2021 | 02.687.760/0001-44 - BMB CONSTRUTORA EIRELI | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONTRATUAL É O INICIALMENTE ACORDADO, TENDO O ACRÉSCIMO DESERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS DA UFFS, NO OFÍCIO Nº 53 / 2021 – DAADM; BEM COMO, O REAJUSTE, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 05/07/2019 | 05/12/2021 | 08/08/2021 | 05/12/2021 | 493319.58 | 582160.25 | 582160.25
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 154055 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 00027/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00027/2020 | 09/12/2020 | 08.435.386/0001-76 - GLOBAL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 55379.000031/2018-89 | 10/12/2020 | 10/09/2021 | 10/12/2020 | 10/09/2021 | 779500 | 779500 | 70466.8
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00027/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2020 | 22/10/2020 | 05.875.273/0001-01 - MODULO ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.015448/2019-23 | 22/10/2020 | 19/02/2021 | 22/10/2020 | 19/02/2021 | 230000 | 230000 | 230000
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00027/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00027/2020 | 10/12/2020 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.005794/2020-19 | 04/01/2021 | 04/08/2021 | 04/01/2021 | 04/08/2021 | 530000 | 530000 | 530000
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 154055 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 00027/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/08/2021 | 08.435.386/0001-76 - GLOBAL ENGENHARIA LTDA | 1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: A) A RETIFICAÇÃO DO ITEM 7.2.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 27/2020/UNIR, EM CONFORMIDADE COM O ART. 58, INCISO I DA LEI 8.666/93 C/C ART. 2º, § 1º DA LEI N.º 10.192/2001: ONDE SE LÊ: 7.2. DO REAJUSTE DE PREÇOS: 7.2.1. APÓS 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DA PROPOSTA DA EMPRESA, DESDE QUE O ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA NÃO SEJA IMPUTÁVEL À CONTRATADA, ESTE CONTRATO PODERÁ SER REAJUSTADO PELO ÍNDICE SINAPI ACUMULADO 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, SENDO QUE O REAJUSTE SOMENTE INCIDIRÁ SOBRE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EXECUTADOS APÓS O PRAZO PREVISTO NESTE ITEM. LEIA-SE: 7.2. DO REAJUSTE DE PREÇOS: 7.2.1. APÓS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA PROPOSTA DA EMPRESA, DESDE QUE O ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA NÃO SEJA IMPUTÁVEL À CONTRATADA, ESTE CONTRATO PODERÁ SER REAJUSTADO PELO ÍNDICE SINAPI ACUMULADO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, SENDO QUE O REAJUSTE SOMENTE INCIDIRÁ SOBRE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EXECUTADOS APÓS O PRAZO PREVISTO NESTE ITEM. B) O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 70.466,80 (SETENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 8,2905 % DO VALOR DO CONTRATO REFERENTE A VARIAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PUBLICADO PELO IBGE, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 27/2020/UNIR EM CONFORMIDADE COM O INCISO XI, DO ART. 40, DA LEI N. 8.666/93, A CONTAR DE 27/12/2020. | 10/12/2020 | 10/09/2021 | 10/12/2020 | 10/09/2021 | 779500 | 70466.8 | 70466.8
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158372 - INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ | 00027/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00027/2021 | 04/03/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001087/2020-34 | 04/03/2021 | 04/01/2022 | 04/03/2021 | 04/10/2021 | 272263.5 | 272263.5 | 608802.42
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00027/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2021 | 07/07/2021 | 18.587.783/0001-17 - DOIS IRMAOS CONSTRUCOES E ESTRUTURA METALICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000002/2021-55 | 15/07/2021 | 23/11/2021 | 15/07/2021 | 09/08/2022 | 7853997.65 | 7853997.65 | 7853997.65
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158372 - INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ | 00027/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00291/2021 | 01/10/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 027/2021– PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00228/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 04/03/2021 | 04/01/2022 | 04/10/2021 | 04/01/2022 | 272263.5 | 336538.89 | 608802.42
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00027/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00027/2021 | 06/10/2021 | 32.116.154/0001-30 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.101220/2021-09 | 06/10/2021 | 06/03/2025 | 06/10/2021 | 06/03/2025 | 24999999.98 | 24999999.98 | 24999999.98
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00027/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00027/2021 | 19/11/2021 | 18.587.783/0001-17 - DOIS IRMAOS CONSTRUCOES E ESTRUTURA METALICA LTDA | TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO Nº 27/2021 | 15/07/2021 | 23/11/2021 | 15/07/2021 | 23/11/2021 | 7853997.65 |  | 7853997.65
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00027/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2021 | 26/11/2021 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.009910/2020-17 | 01/12/2021 | 02/11/2022 | 01/12/2021 | 02/11/2022 | 260167.96 | 302788.26 | 1816729.56
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00027/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2021 | 09/12/2021 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007214/2021-16 | 09/12/2021 | 09/09/2023 | 09/12/2021 | 09/03/2023 | 1898744.51 | 1898744.51 | 18012927.39
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 158149 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 00027/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00027/2021 | 20/12/2021 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.000615/2021-70 | 23/12/2021 | 21/04/2023 | 23/12/2021 | 23/12/2022 | 953055.41 | 953055.41 | 4765277.05
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2021 | 27/12/2021 | 06.927.666/0001-76 - CONSTEM CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.102365/2021-12 | 27/12/2021 | 23/10/2023 | 27/12/2021 | 22/11/2022 | 2207931.78 | 2207931.78 | 18043677.91
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00027/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00027/2021 | 05/01/2022 | 26.317.816/0001-37 - RSANTANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.151483/2021-53 | 10/01/2022 | 03/11/2022 | 10/01/2022 | 10/12/2022 | 1327643.01 | 1327643.01 | 1327643.01
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/04/2022 | 06.927.666/0001-76 - CONSTEM CONSTRUTORA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO ELEVADO, RESERVATÓRIO INFERIOR E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CERES. | 27/12/2021 | 23/10/2023 | 27/12/2021 | 22/11/2022 | 2207931.78 | 2218228.84 | 18043677.91
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00015/2022 | 26/05/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO N° 27/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A CHARLES DE MELO FERNANDES, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM, LOCALIZADO NO CAMPUS FLORESTA, CRUZEIRO DO SUL, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI 8.666/93, CONFORME SEGUE: 1 - PRORROGA-SE, POR MAIS 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO DIAS), O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 30/05/2022 E ENCERRAMENTO EM 02/11/2022. 2 - PRORROGA-SE, POR MAIS 116 (CENTO E DEZESSEIS DIAS), O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 27/2021, COM INÍCIO EM 11/03/2022 E ENCERRAMENTO EM 05/07/2022. | 01/12/2021 | 02/11/2022 | 30/05/2022 | 02/11/2022 | 260167.96 | 260167.96 | 1816729.56
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00020/2022 | 13/06/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 27/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA CHARLES DE MELO FERNANDES, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM, LOCALIZADO NO CAMPUS FLORESTA, CRUZEIRO DO SUL. PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO PROMOVE-SE: I – A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 1,68% (UM VÍRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 4.374,46 (QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS); II – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 18,37% (DEZOITO VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 46.994,76 (QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 18,37% (DEZOITO VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO | 01/12/2021 | 02/11/2022 | 01/12/2021 | 02/11/2022 | 260167.96 | 302788.26 | 1816729.56
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 14/06/2022 | 06.927.666/0001-76 - CONSTEM CONSTRUTORA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO N° 27/2021 - UFRN E DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DA CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, RESERVATÓRIO INFERIOR E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CERES - CAMPUS DE CAICÓ-UFRN | 27/12/2021 | 23/10/2023 | 14/06/2022 | 22/11/2022 | 2207931.78 | 2218309.06 | 18043677.91
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 02/08/2022 | 06.927.666/0001-76 - CONSTEM CONSTRUTORA LTDA | ACRESCENTAR SERVIÇOS À OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E INFERIOR E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CERES. | 27/12/2021 | 23/10/2023 | 02/08/2022 | 22/11/2022 | 2207931.78 | 2218309.06 | 18043677.91
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 31/08/2022 | 06.927.666/0001-76 - CONSTEM CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, RESEVATÓRIO INFERIOR E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CERES CAMPUS DE CAICÓ. | 27/12/2021 | 23/10/2023 | 31/08/2022 | 27/03/2023 | 2207931.78 | 2218309.06 | 18043677.91
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 158149 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 00027/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 01/11/2022 | 11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | ADITAMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, E EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FICA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2021, PRORROGADO AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO, MANTENDO-SE AS DIFERENÇAS APRAZADAS NO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME OS LIMITES PREVISTOS NA LEI 8.666/93. ART. 57, § 1°. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 953.055,41 (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) | 23/12/2021 | 21/04/2023 | 23/12/2022 | 21/04/2023 | 953055.41 | 953055.41 | 4765277.05
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00027/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00027/2021 | 03/11/2022 | 26.317.816/0001-37 - RSANTANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DECORRE DAS IRREGULARIDADES PERTINENTES AO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESCINDE-SE UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 27/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 77 E NO ARTIGO 78, INCISOS I E II, AMBOS DA LEI 8.666/1993. POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, A CONTRATANTE DÁ POR TERMINADO O CONTRATO DE QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA. | 10/01/2022 | 03/11/2022 | 10/01/2022 | 03/11/2022 | 1327643.01 |  | 1327643.01
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00027/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00027/2021 | 26/11/2021 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES |  | 01/12/2021 | 02/11/2022 | 01/12/2021 | 02/11/2022 | 260167.96 |  | 1816729.56
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 30/01/2023 | 06.927.666/0001-76 - CONSTEM CONSTRUTORA LTDA | SUSPENSÃO DE CONTRATO PELO PERIODO DE 120 DIAS | 27/12/2021 | 23/10/2023 | 06/02/2023 | 25/07/2023 | 2207931.78 | 2218309.06 | 18043677.91
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 08/02/2023 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | PROMOVER UMA ADITIVO AO CONTRATO 27/2021 ALTERANDO A VIGENCIA E O VALOR DO CONTRATO. | 09/12/2021 | 09/09/2023 | 08/02/2023 | 09/09/2023 | 1898744.51 | 2014272.86 | 18012927.39
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 27/03/2023 | 06.927.666/0001-76 - CONSTEM CONSTRUTORA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES NA CONSTRUÇÃO DO RESERVATORIO ELEVADO, RESERVATORIO INFERIORE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CERES CAMPUS DE CAICÓ. | 27/12/2021 | 23/10/2023 | 27/03/2023 | 25/07/2023 | 2207931.78 | 2515594.71 | 18043677.91
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 27/03/2023 | 06.927.666/0001-76 - CONSTEM CONSTRUTORA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, RESERVATÓRIO INFERIOR E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CERES. | 27/12/2021 | 23/10/2023 | 27/03/2023 | 25/07/2023 | 2207931.78 | 2515594.71 | 18043677.91
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2023 | 22/05/2023 | 06.927.666/0001-76 - CONSTEM CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, RESERVATÓRIO INFERIOR E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CERES. | 27/12/2021 | 23/10/2023 | 22/05/2023 | 23/10/2023 | 2207931.78 | 2515594.71 | 18043677.91
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2022 | 25/04/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.126520/2021-96 | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 25/04/2022 | 21/12/2022 | 311800 | 311800 | 956179.34
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200114 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA | 00027/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2022 | 07/07/2022 | 24.143.338/0001-60 - LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.025822/2021-43 | 22/08/2022 | 21/08/2023 | 22/08/2022 | 21/08/2023 | 4988808.69 | 4988808.69 | 4988808.69
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00027/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2022 | 26/08/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.007994/2022-16 | 26/08/2022 | 18/12/2023 | 26/08/2022 | 20/08/2023 | 860145.33 | 860145.33 | 862331.95
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158296 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS | 00027/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2022 | 02/09/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 02/09/2022 | 30/11/2023 | 02/09/2022 | 30/05/2023 | 1320722.68 | 1320722.68 | 1320722.7
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 01/10/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DO OBJETO CONTRATUAL RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS RESIDÊNCIAS BIOMÉDICAS DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE DA UFRN | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 01/10/2022 | 20/04/2023 | 311800 | 311800 | 956179.34
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00027/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2022 | 30/12/2022 | 34.954.651/0001-32 - GLOBAL PROJETOS, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005272/2022-88 | 30/12/2022 | 30/01/2024 | 30/12/2022 | 30/01/2024 | 2102155.34 | 2102155.34 | 2102155.34
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200128 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS | 00027/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2022 | 03/01/2023 | 10.705.330/0001-36 - JP ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.010518/2022-23 | 03/01/2023 | 03/07/2025 | 03/01/2023 | 03/07/2025 | 10487000 | 10487000 | 10487000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 31/01/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 31/01/2023 | 20/04/2023 | 311800 | 322189.67 | 956179.34
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00027/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00027/2022 | 04/05/2022 | 06.328.935/0001-88 - REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.001884/2021-37 | 04/05/2022 | 31/12/2023 | 04/05/2022 | 03/11/2023 | 1500000 | 1500000 | 1891523.04
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 11/04/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS RESIDENCIAS BIOMÉDICAS DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE DA UFRN. | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 11/04/2023 | 18/08/2023 | 311800 | 322189.67 | 956179.34
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00027/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 20/04/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO CONTRATUAL | 26/08/2022 | 18/12/2023 | 21/08/2023 | 18/12/2023 | 860145.33 | 862331.95 | 862331.95
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00027/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 12/05/2023 | 06.328.935/0001-88 - REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) MÊS E 17 (DEZESSETE) DIAS. | 04/05/2022 | 31/12/2023 | 04/11/2023 | 31/12/2023 | 1500000 | 195761.55 | 1891523.04
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00027/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 17/05/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | RETIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO N° 3 | 25/04/2022 | 18/08/2023 | 17/05/2023 | 18/08/2023 | 311800 | 322189.67 | 956179.34
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158296 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS | 00027/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 29/05/2023 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE 7,49% NO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 27/2022, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA POLIESPORTIVAS PADRÃO FNDE TIPO 1, NO IFMA CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 02/09/2022 | 30/11/2023 | 30/05/2023 | 30/11/2023 | 1320722.68 | 1320722.68 | 1320722.7
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00027/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00027/2023 | 13/04/2023 | 28.900.340/0001-98 - TASCON ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23448.002935/2020-29 | 13/04/2023 | 09/12/2023 | 13/04/2023 | 09/12/2023 | 534464.27 | 534464.27 | 534464.27
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00028/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00028/2015 | 29/05/2015 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000538/2015-78 | 05/06/2015 | 04/09/2023 | 05/06/2015 | 17/08/2018 | 17441987.1 | 17441987.1 | 110406811.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00028/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 22/02/2017 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DEPRAZO AO CONTRATO SR-05/00028/2015 | 05/06/2015 | 04/09/2023 | 05/06/2015 | 17/08/2018 | 17441987.1 | 17441987.1 | 110406811.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00028/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 30/10/2017 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO AO CONTRATO, COM INÍCIO A PARTIR DE 09/06/2015, CUJO TÉRMINO ESTAVA PREVISTO PARA 21/08/2018, E QUE SE ENCONTRAVA PARALISADO DESDE 02/01/2017, FOI REINICIADO EM 14/09/2017, RESTITUINDO-SE O SALDO CONTRATUAL DE 597 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 03/05/2019. | 05/06/2015 | 04/09/2023 | 05/06/2015 | 17/08/2018 | 17441987.1 | 17441987.1 | 110406811.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00028/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 29/04/2019 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 05/06/2015 | 04/09/2023 | 04/05/2019 | 25/01/2020 | 17441987.1 | 17441987.1 | 110406811.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00028/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 23/01/2020 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEPRAZO | 05/06/2015 | 04/09/2023 | 26/01/2020 | 14/01/2022 | 17441987.1 | 17441987.1 | 110406811.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00028/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 19/03/2021 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | QUINTO TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL COM AUMENTO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO 8,61%. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 18.943.734,80 EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 1.501.747,70 REFERENTE AO REFLEXO DE 8,61%. | 05/06/2015 | 04/09/2023 | 05/06/2015 | 14/01/2022 | 17441987.1 | 17441987.1 | 110406811.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00028/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 27/09/2021 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | SEXTO TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL COM AUMENTO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO 2,39%. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 19.360.283,50, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 416.548,70, REFERENTE AO REFLEXO DE 2,39%, NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS. | 05/06/2015 | 04/09/2023 | 28/09/2021 | 14/01/2022 | 17441987.1 | 19360283.5 | 110406811.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00028/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 30/12/2021 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PARALISAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS DA RODOVIA E DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA BR 116/BA - LOTE 01. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PARALISADO A PARTIR DE 01/01/2022, FALTANDO 14 DIAS A RESTITUIR, DEVIDO AO FATO INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO HÁ NO MOMENTO OBJETO A SER SUPERVISIONADO PELO CONSÓRCIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 15/01/2022, ELEVANDO ESSE PRAZO PARA 2782 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 14/01/2023. | 05/06/2015 | 04/09/2023 | 15/01/2022 | 14/01/2023 | 17441987.1 | 19360283.5 | 110406811.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00028/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 22/08/2022 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | OITAVO TERMO ADITIVO DE RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA . A VIGÊNCIA CONTRATUAL ESTÁ PREVISTA VENCER EM 14/01/2023. SERÁ PRORROGADO POR MAIS 233 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 15/01/2023, PASSANDO A VENCER EM 04/09/2023. A EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ REINICIADA A PARTIR DE 22/08/2022, RESTITUINDO 14 DIAS, PASSARÁ A VENCER EM 04/09/2022. E. SERÁ PRORROGADO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 05/09/2022 VENCENDO EM 04/09/2023 | 05/06/2015 | 04/09/2023 | 15/01/2023 | 04/09/2023 | 17441987.1 | 19360283.5 | 110406811.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00028/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 30/11/2022 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | NONO TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PERMANECENDO A VIGÊNCIA AO CONTRATO SR 05/00028/2015. O PRAZO DE EXECUÇÃO FOI CELEBRADO EM 29/05/2015, INICIADO 09/06/2015, E ESTÁ PREVISTO VENCER EM 04/09/2023, SERÁ PARALISADO A PARTIR DE 01/12/2022, FALTANDO 278 DIAS À RESTITUIR. | 05/06/2015 | 04/09/2023 | 01/12/2022 | 04/09/2023 | 17441987.1 | 19360283.5 | 110406811.8
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2018 | 05/04/2018 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0028/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.430195/2017-04 | 18/05/2020 | 15/09/2020 | 05/04/2018 | 04/04/2019 | 2796000 | 2796000 | 9117871.42
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 04/12/2018 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | ACRESCER O VALOR DE R$ 18.777,92 (DEZOITO MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS), CORRESPONDENTE A 0,67% (ZERO VÍRGULA SESSENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), AO VALOR TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2018; | 18/05/2020 | 15/09/2020 | 05/04/2018 | 04/04/2019 | 2796000 | 2814777.92 | 9117871.42
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 11/01/2019 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ O DIA 6 DE AGOSTO DE 2019. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) DIAS, TOTALIZANDO O PRAZO DE 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 18/05/2020 | 15/09/2020 | 05/04/2019 | 06/08/2019 | 2796000 | 2814777.92 | 9117871.42
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 25/06/2019 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | ALTERAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2018, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE COM O § 1º, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/1993, NO MONTANTE DE R$ 107.807,00 (CENTO E SETE MIL OITOCENTOS E SETE REAIS), CONFORME ANEXO 01; ACRESCER O VALOR DE R$ 143.034,72 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5,12%, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES QUALITATIVAS DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO 02 E 03; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM MAIS 75 (SETENTA E CINCO) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO; E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 75 (SETENTA E CINCO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ A 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 18/05/2020 | 15/09/2020 | 06/08/2019 | 20/10/2019 | 2796000 | 3065619.64 | 9117871.42
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 17/10/2019 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ O DIA 18 DE JANEIRO DE 2020. | 18/05/2020 | 15/09/2020 | 21/10/2019 | 18/01/2020 | 2796000 | 3065619.64 | 9117871.42
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 26/12/2019 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA DE 19 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ 18 DE MAIO DE 2020. | 18/05/2020 | 15/09/2020 | 19/01/2020 | 18/05/2020 | 2796000 | 3065619.64 | 9117871.42
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 18/05/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2018 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 18 DE MAIO DE 2020 ATÉ O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 18/05/2020 | 15/09/2020 | 18/05/2020 | 15/09/2020 | 2796000 | 3065619.64 | 9117871.42
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00028/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2019 | 10/07/2019 | 08.397.172/0001-52 - C 1001 MANUTENCAO PREDIAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100192/2018-12 | 10/07/2019 | 15/09/2021 | 10/07/2019 | 04/05/2020 | 1404520.96 | 1404520.96 | 7911093.8
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00028/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 30/04/2020 | 08.397.172/0001-52 - C 1001 MANUTENCAO PREDIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA REFERENTE Q CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA CIVIL E ESTRUTURAL DAS CISTERNAS E DOS CASTELOS D'ÁGUA NO ENTRONO DO INI E INTALAÇÃO DE HIDROMETRO NO | 10/07/2019 | 15/09/2021 | 04/05/2020 | 30/09/2020 | 1404520.96 | 1404520.96 | 7911093.8
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00028/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 09/09/2020 | 08.397.172/0001-52 - C 1001 MANUTENCAO PREDIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA, ACRESCIMO E SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A OBRADE REFORMA CIVIL E ESTRUTURAL DAS CISTERNAS E DO CASTELO D'ÁGUA NO ENTORNO DO INI. | 10/07/2019 | 15/09/2021 | 30/09/2020 | 16/02/2021 | 1404520.96 | 215764.8 | 7911093.8
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00028/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 20/11/2020 | 08.397.172/0001-52 - C 1001 MANUTENCAO PREDIAL LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 10/07/2019 | 15/09/2021 | 10/07/2019 | 16/02/2021 | 1404520.96 | 1668524.68 | 7911093.8
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00028/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 09/02/2021 | 08.397.172/0001-52 - C 1001 MANUTENCAO PREDIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, BEM COMO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. | 10/07/2019 | 15/09/2021 | 16/02/2021 | 15/06/2021 | 1404520.96 | 48238.92 | 7911093.8
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00028/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 10/06/2021 | 08.397.172/0001-52 - C 1001 MANUTENCAO PREDIAL LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA NO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA CIVIL E ESTRUTURAL DAS CISTERNAS E DOS CASTELOS D’ÁGUA NO ENTORNO INI E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM EDIFICAÇÕES NO CAMPUS MANGUINHOS – FIOCRUZ | 10/07/2019 | 15/09/2021 | 15/06/2021 | 15/09/2021 | 1404520.96 | 48238.92 | 7911093.8
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2020 | 08/09/2020 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.144932/2019-11 | 08/09/2020 | 04/10/2022 | 08/09/2020 | 08/12/2021 | 7648490 | 7648490 | 76693270.89
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00028/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00028/2020 | 27/10/2020 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.005474/2020-26 | 27/10/2020 | 27/02/2022 | 27/10/2020 | 27/10/2021 | 195000 | 195000 | 485155.45
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00028/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2020 | 16/09/2020 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.008440/2020-50 | 16/09/2020 | 25/11/2021 | 16/09/2020 | 12/07/2021 | 619000 | 619000 | 1238000
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00028/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2020 | 03/07/2020 | 20.348.723/0001-93 - CONSTRUTORA URBRASILIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00053.101297/2019-87 | 03/07/2020 | 03/10/2021 | 03/07/2020 | 03/10/2021 | 438499.5 | 438499.5 | 438499.5
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00028/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/05/2021 | 20.348.723/0001-93 - CONSTRUTORA URBRASILIA EIRELI | O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM BASE NA DECISÃO - DICOA/2021 - CBMDF/DICOA/SECON/SSATE (58614691), NA INFORMAÇÃO - CBMDF/DICOA/SECON/SSATE (58614632), E COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS II E V DA LEI 8.666/93. | 03/07/2020 | 03/10/2021 | 03/07/2020 | 03/10/2021 | 438499.5 | 438499.5 | 438499.5
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00099/2021 | 01/06/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2020, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA A PARTIR DE 03/01/2021, O VALOR CONTRATADO SOFREU UM REAJUSTE NO MONTANTE DE R$ 588.441,17 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 7.648.490,00 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) PARA R$ 8.236.931,17 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). | 08/09/2020 | 04/10/2022 | 08/09/2020 | 08/12/2021 | 7648490 | 8236931.17 | 76693270.89
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00028/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/07/2021 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE 24,40% (VINTE E QUATRO VÍRGULA QUARENTA POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. | 27/10/2020 | 27/02/2022 | 27/10/2021 | 27/02/2022 | 195000 | 242575.45 | 485155.45
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00028/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00047/2021 | 13/07/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO UNILATERAL DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/2020 COM INICIO EM 13/07/2021 E ENCERRAMENTO EM 11/10/2021. | 16/09/2020 | 25/11/2021 | 16/09/2020 | 12/07/2021 | 619000 | 619000 | 1238000
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00028/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00066/2021 | 08/10/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO UNILATERAL COM A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2020 COM INICIO EM 11/10/2021 E ENCERRAMENTO EM 25/11/2021. | 16/09/2020 | 25/11/2021 | 11/10/2021 | 25/11/2021 | 619000 | 619000 | 1238000
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00028/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 01/10/2021 | 20.348.723/0001-93 - CONSTRUTORA URBRASILIA EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 15 (QUINZE) MESES, COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/93, PASSANDO A VIGER DE 03/10/2021 ATÉ 03/01/2023 | 03/07/2020 | 03/10/2021 | 03/07/2020 | 03/10/2021 | 438499.5 | 438499.5 | 438499.5
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00028/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00028/2020 | 19/11/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A RESCISÃO DE COMUM ACORDO DO CONTRATO Nº 28/2020 DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ELEVADOR E ESCADA PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS VARGINHA DA UNIFAL-MG, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 270,00 M², MEDIANTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. | 16/09/2020 | 25/11/2021 | 16/09/2020 | 25/11/2021 | 619000 |  | 1238000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/12/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2020, POR 89 (OITENTA E NOVE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 09/12/2021 A 08/03/2022; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 39 (TRINTA E NOVE) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 13 (TREZE) MESES E 9 (NOVE) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, COM BASE NO INCISO II, DO § 1º, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/1993; E C)PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE R$ 73.028,20 (SETENTA E TRÊS MIL, VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME ANEXO A DESTE TERMO. | 08/09/2020 | 04/10/2022 | 09/12/2021 | 08/03/2022 | 7648490 | 8309959.37 | 76693270.89
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00028/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 21/01/2022 | 10.376.724/0001-98 - WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018. | 27/10/2020 | 27/02/2022 | 27/10/2020 | 27/02/2022 | 195000 | 242580 | 485155.45
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/03/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 28/2020, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 9/3/2022 A 6/7/2022. | 08/09/2020 | 04/10/2022 | 09/03/2022 | 06/07/2022 | 7648490 | 8309959.37 | 76693270.89
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/05/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | SUPRIMIR O MONTANTE DE R$ 49.977,99 (QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,65%, DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO A DESTE TERMO. | 08/09/2020 | 04/10/2022 | 08/09/2020 | 06/07/2022 | 7648490 | 8259981.38 | 76693270.89
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00028/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 05/07/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 28/2020, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 07/07/2022 A 04/10/2022 | 08/09/2020 | 04/10/2022 | 07/07/2022 | 04/10/2022 | 7648490 | 8259981.38 | 76693270.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00028/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00028/2021 | 07/07/2021 | 09.571.158/0001-96 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000206/2020-13 | 12/07/2021 | 12/03/2022 | 12/07/2021 | 12/03/2022 | 490649.55 | 490649.55 | 490649.55
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00028/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2021 | 26/11/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.015180/2020-93 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 253566.42 | 278975.7 | 2510781.3
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00028/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00028/2021 | 08/12/2021 | 30.150.065/0001-84 - SMART KON ELEVADORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.155085/2021-14 | 09/12/2021 | 09/02/2023 | 09/12/2021 | 09/02/2023 | 253258.19 | 253258.19 | 253258.19
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 00028/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2021 | 29/11/2021 | 03.492.162/0001-82 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.012327/2021-12 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 86711.01 | 86711.01 | 86711.01
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00028/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2021 | 22/12/2021 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.009504/2021-96 | 22/12/2021 | 30/05/2023 | 22/12/2021 | 22/09/2022 | 1978435 | 1978435 | 17801878.76
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00028/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00028/2021 | 31/12/2021 | 44.695.415/0001-00 - CONSORCIO EVTEA EPL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.101634/2021-06 | 31/12/2021 | 30/06/2024 | 31/12/2021 | 30/06/2024 | 8565300.42 | 8565300.42 | 22127026.24
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00028/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 19/01/2022 | 09.571.158/0001-96 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | ACRESCENTAR 1,80%, EQUIVALENTE A R$ 8.835,13 E SUPRIMIR 10,47%, EQUIVALENTE A R$ 51.378,21, A PARTIR DA DATA DE 19/01/2022. | 12/07/2021 | 12/03/2022 | 12/07/2021 | 12/03/2022 | 490649.55 | 490649.55 | 490649.55
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00028/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 28/04/2022 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 28/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO AO BLOCO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NO CAMPUS DE RIO BRANCO. I – A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 1,71% (UM VÍRGULA SETENTA E UM POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 4.348,17 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSETE REAIS); II – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 11,74% (ONZE VÍRGULA SETENTA E QUATRO POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 29.757,45 (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 253566.42 | 278975.7 | 2510781.3
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00028/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/09/2022 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 28/2021 ALTERANDO A VIGÊMNCIA DE EXECUÇÃO E DO CONTRATO. | 22/12/2021 | 30/05/2023 | 20/09/2022 | 30/01/2023 | 1978435 | 1978435 | 17801878.76
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00028/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 17/10/2022 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 77/2015, ALTERANDO O VALOR E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO OBJETO ENVOLVENDO SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS NOS TERMO DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A E B" DA LEI 8666/93. | 22/12/2021 | 30/05/2023 | 17/10/2022 | 30/01/2023 | 1978435 | 1977930.47 | 17801878.76
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00028/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/10/2022 | 44.695.415/0001-00 - CONSORCIO EVTEA EPL | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA. | 31/12/2021 | 30/06/2024 | 25/12/2022 | 30/06/2024 | 8565300.42 | 8565300.42 | 22127026.24
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00028/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 27/12/2022 | 09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA | PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 28/2021 ALTERANDO A VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA CONCLUSÃO DO OBJETO | 22/12/2021 | 30/05/2023 | 27/12/2022 | 30/05/2023 | 1978435 | 1977930.47 | 17801878.76
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00028/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 23/02/2023 | 44.695.415/0001-00 - CONSORCIO EVTEA EPL | PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, FICA ADEQUADO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 28/2021, CONFORME CRONOGRAMA SEI 6779524. | 31/12/2021 | 30/06/2024 | 31/12/2021 | 30/06/2024 | 8565300.42 | 8565300.42 | 22127026.24
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00028/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00028/2021 | 26/11/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA |  | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 253566.42 |  | 2510781.3
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00028/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2022 | 25/07/2022 | 04.558.805/0001-06 - QUADRA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.024840/2021-42 | 26/07/2022 | 26/11/2023 | 26/07/2022 | 26/11/2023 | 7329967.09 | 7329967.09 | 7329967.09
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00028/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2022 | 26/08/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.007994/2022-16 | 26/08/2022 | 20/08/2023 | 26/08/2022 | 20/08/2023 | 904705.1 | 904705.1 | 917651.47
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154854 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU | 00028/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2022 | 02/09/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 02/09/2022 | 11/10/2023 | 02/09/2022 | 30/05/2023 | 1302951.49 | 1302951.49 | 1302951.48
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00028/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00028/2022 | 30/12/2022 | 34.954.651/0001-32 - GLOBAL PROJETOS, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005272/2022-88 | 30/12/2022 | 30/01/2024 | 30/12/2022 | 30/01/2024 | 2113658.63 | 2113658.63 | 2113658.63
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00028/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 20/04/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | O ACRÉSCIMO CONTRATUAL | 26/08/2022 | 20/08/2023 | 20/04/2023 | 20/08/2023 | 904705.1 | 917651.47 | 917651.47
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154854 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU | 00028/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 26/05/2023 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2022, POR MAIS 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2023 A 11/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 02/09/2022 | 11/10/2023 | 31/05/2023 | 11/10/2023 | 1302951.49 | 1302951.49 | 1302951.48
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00029/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00029/2019 | 16/10/2019 | 18.905.452/0001-88 - FAQ CONSTRUTORA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.004487/2019-07 | 04/11/2019 | 04/06/2023 | 04/11/2019 | 04/06/2021 | 2067102.05 | 2067102.05 | 68746073.91
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00029/2019 | 08/08/2019 | 29.416.658/0001-60 - KF ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100216/2018-25 | 08/08/2019 | 12/08/2021 | 08/08/2019 | 01/08/2020 | 3141262.35 | 3141262.35 | 19372819
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 27/07/2020 | 29.416.658/0001-60 - KF ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 08/08/2019 | 12/08/2021 | 01/08/2020 | 18/02/2021 | 3141262.35 | 3141262.35 | 19372819
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00029/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/06/2020 | 18.905.452/0001-88 - FAQ CONSTRUTORA LTDA. | PROMOVER ACRÉSCIMO DE VALOR REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS, PRORROGAR AVIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO)MESES E REGISTRAR ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DE ENDEREÇO DA CONTRATADA QUE PASSOU A SER: FAQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, RUA UM DE MARÇO, Nº 60, BAIRRO CENTRO, SERICITA-MG. | 04/11/2019 | 04/06/2023 | 04/06/2021 | 04/10/2021 | 2067102.05 | 2074884.88 | 68746073.91
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 30/11/2020 | 29.416.658/0001-60 - KF ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS. | 08/08/2019 | 12/08/2021 | 08/08/2019 | 18/02/2021 | 3141262.35 | 3246311.33 | 19372819
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 18/02/2021 | 29.416.658/0001-60 - KF ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA FACHADA E COBERTURA DO PRÉDIO ICTB - FIOCRUZ RJ. | 08/08/2019 | 12/08/2021 | 08/08/2019 | 17/06/2021 | 3141262.35 | 3246311.33 | 19372819
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00029/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00029/2019 | 03/12/2019 | 12.604.283/0001-60 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002970/2019-82 | 09/12/2019 | 09/12/2020 | 09/12/2019 | 09/12/2020 | 693671.66 | 693671.66 | 693671.66
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00029/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 01/02/2021 | 18.905.452/0001-88 - FAQ CONSTRUTORA LTDA. | PROMOVER O ACRÉSCIMO DE VALOR, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DEZ MESES E PROMOVER ACRÉSCIMO DE QUATRO MESES NO PRAZO DE EXCECUÇÃO DA OBRA.FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93, LEI 12462/2011, DECRETO 7581/2011, DECRETO 7983/2013 E IN SEGES/MP Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017. VALOR ACRESCIMO: R$5.653,00. VIGÊNCIA: 09/02/2021 A 09/07/2021. DATA ASSINATURA 01/02/2021. | 04/11/2019 | 04/06/2023 | 04/10/2021 | 04/08/2022 | 2067102.05 | 2080537.88 | 68746073.91
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00029/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 20/05/2021 | 18.905.452/0001-88 - FAQ CONSTRUTORA LTDA. | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2021 – UASG 158123 - CONTRATO 29/2019 RDC 013/2019, PROCESSO 23223.004487/2019-07. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – REITORIA - CNPJ 10.723.648/0001-40. CONTRATADO: FAQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, CNPJ 18.905.452/0001-88. OBJETO: REAJUSTE DE PREÇO, CALCULADO DE ACORDO COM INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A SETEMBRO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 5,33%, O QUE CORRESPONDE A R$110.892,67, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93, LEI 12.462/2011, DECRETO 7.581/2011, DECRETO 7.983/2013 E IN SEGES/MP Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$2.191.430,55. DATA DE ASSINATURA 20/05/2020. | 04/11/2019 | 04/06/2023 | 04/11/2019 | 04/08/2022 | 2067102.05 | 2191430.55 | 68746073.91
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 16/06/2021 | 29.416.658/0001-60 - KF ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, RELATIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA FACHADA E COBERTURA DO PRÉDIO ICTB - FIOCRUZ RJ. | 08/08/2019 | 12/08/2021 | 17/06/2021 | 14/09/2021 | 3141262.35 | 3246311.33 | 19372819
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00029/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 17/11/2021 | 18.905.452/0001-88 - FAQ CONSTRUTORA LTDA. | REAJUSTE DE PREÇO DE R$297.410,27, PERCENTUAL 15,93%, QUE CORRESPONDE AO ACUMULADO DO INCC-DI NO PERÍODO DE 09/2020 A 09/2021, SOBRE SALDO DE R$ 1.866.982,29 | 04/11/2019 | 04/06/2023 | 04/11/2019 | 04/08/2022 | 2067102.05 | 2488840.82 | 68746073.91
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00029/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 12/01/2022 | 18.905.452/0001-88 - FAQ CONSTRUTORA LTDA. | PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM O ACRÉSCIMO NO VALOR INICIAL DO CONTRATO ATUALIZADO DE R$ 73.382,03 (SETENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS). | 04/11/2019 | 04/06/2023 | 04/11/2019 | 04/08/2022 | 2067102.05 | 2562222.85 | 68746073.91
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2019 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00029/2019 | 12/08/2021 | 29.416.658/0001-60 - KF ENGENHARIA LTDA | RESCISÃO AMIGÁVEL | 08/08/2019 | 12/08/2021 | 08/08/2019 | 12/08/2021 | 3141262.35 |  | 19372819
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00029/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 02/08/2022 | 18.905.452/0001-88 - FAQ CONSTRUTORA LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, DE 04/08/2022 A 04/06/2023, ACRESCER 06 (SEIS) MESES AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO ESTE A SER DE 23 (VINTE E TRÊS) MESES, DE 20/04/2021 A 20/03/2023, ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 204.657,68 (DUZENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 60, BARRO BRANCO, MUNICÍPIO SERICITA/MG, CEP 35.368-000. | 04/11/2019 | 04/06/2023 | 04/08/2022 | 04/06/2023 | 2067102.05 | 2766880.53 | 68746073.91
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00029/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2023 | 31/01/2023 | 18.905.452/0001-88 - FAQ CONSTRUTORA LTDA. | REAJUSTE DE PREÇO, CALCULADO DE ACORDO COM INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO 2021 A SETEMBRO 2022, NO PERCENTUAL DE 10,70%, O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 40.002,91 (QUARENTA MIL, DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, PASSANDO O CONTRATO A VIGORAR NO VALOR TOTAL DE R$ 2.806.883,44 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93 E IN SEGES/MP Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017. | 04/11/2019 | 04/06/2023 | 04/11/2019 | 04/06/2023 | 2067102.05 | 2806883.44 | 68746073.91
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00029/2020 | 08/09/2020 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.145250/2019-17 | 08/09/2020 | 27/12/2022 | 08/09/2020 | 08/12/2021 | 9042276.91 | 9042276.91 | 20658998.24
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00029/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00029/2020 | 31/08/2020 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.019293/2016-63 | 31/08/2020 | 23/06/2022 | 31/08/2020 | 28/05/2021 | 2200000 | 2200000 | 8800000
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00029/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00029/2020 | 27/10/2020 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003214/2020-71 | 09/11/2020 | 14/04/2022 | 09/11/2020 | 09/07/2022 | 2038997.88 | 2038997.88 | 2038997.88
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200116 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO | 00029/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00029/2020 | 21/12/2020 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08657.045139/2020-21 | 22/12/2020 | 14/12/2022 | 22/12/2020 | 14/08/2022 | 5170463.02 | 5170463.02 | 39915683.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00029/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00029/2020 | 30/01/2020 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.037408/2017-01 | 30/01/2020 | 25/10/2023 | 30/01/2020 | 28/04/2023 | 15965921.48 | 15965921.48 | 18565024.93
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00029/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/05/2021 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECIÇÃO DO CONTRATO N° 29/2020 - UNIFAP. | 31/08/2020 | 23/06/2022 | 28/05/2021 | 25/10/2021 | 2200000 | 2200000 | 8800000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/08/2021 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | A) O ACRÉSCIMO DO MONTANTE DE R$ 395.681,80 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 4,38% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2020, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO; E B) A SUPRESSÃO DO MONTANTE DE R$ 135.506,48 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 1,5%, DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO. | 08/09/2020 | 27/12/2022 | 08/09/2020 | 08/12/2021 | 9042276.91 | 9302452.23 | 20658998.24
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00029/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/10/2021 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 029/2020 — UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 64/2021 – PREFEITURA. VIGÊNCIA 26/10/2021 A 23/02/2022; EXECUÇÃO: 15/01/2022. | 31/08/2020 | 23/06/2022 | 26/10/2021 | 23/02/2022 | 2200000 | 2200000 | 8800000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 03/12/2021 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 29/2020, POR 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 9/12/2021 A 24/6/2022; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 17 (DEZESSETE) MESES, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, COM BASE NOS INCISOS I E II, DO § 1º, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666/1993; E PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE R$ 272.761,89 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME ANEXO A DESTE TERMO. | 08/09/2020 | 27/12/2022 | 09/12/2021 | 24/06/2022 | 9042276.91 | 9575214.12 | 20658998.24
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00129/2021 | 30/12/2021 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 129/2021 - O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N.º 29/2020, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA. | 08/09/2020 | 27/12/2022 | 08/09/2020 | 24/06/2022 | 9042276.91 | 10310620.65 | 20658998.24
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00029/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 23/02/2022 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 029/2020 — UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 7/2022 — PREFEITURA. VIGÊNCIA: 23/02/2022 À 23/06/2022; EXECUÇÃO: 15/01/2022 À 15/05/2022. | 31/08/2020 | 23/06/2022 | 23/02/2022 | 23/06/2022 | 2200000 | 2200000 | 8800000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200116 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO | 00029/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/02/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO COM O ACRÉSCIMO DE 120 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE OPERACIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO SITUADA NO KM 86+600, SENTIDO NORTE DA BR 493, NO MUNICÍPIO DE JAPERI, TRECHO DENOMINADO ARCO METROPOLITANO, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | 22/12/2020 | 14/12/2022 | 22/12/2020 | 14/12/2022 | 5170463.02 | 5170463.02 | 39915683.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00029/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 22/03/2022 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DE NOVOS ITENS DE SERVIÇOS, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM ALTERAÇÃO DE VALOR, SENDO QUE O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 15.965.921,48 (QUINZE MILHÕES NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 17.363.652,82 (DEZESSETE MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 1.397.731,34 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) A PREÇO INICIAIS, REFERENTE A INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS, E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA MATRIZ DA CONSORCIADA ENECON S.A. - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, O QUAL PASSA A SER À AVENIDA BERNARDO PIRES, 65, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS, CEP: 90620-010. | 30/01/2020 | 25/10/2023 | 30/01/2020 | 28/04/2023 | 15965921.48 | 15965921.48 | 18565024.93
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200116 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO | 00029/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 25/03/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | TRATA O PRESENTE INSTRUMENTO DO REAJUSTE DOS VALORES RELATIVOS AO CONTRATO Nº 29/2020 (SEI! Nº 39847304), CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE OPERACIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO SITUADA NO KM 86+600, SENTIDO NORTE DA BR 493, NO MUNICÍPIO DE JAPERI, TRECHO DENOMINADO ARCO METROPOLITANO, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, FUNDAMENTADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC - NO INTERREGNO DE 12 MESES, PERFAZENDO O PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021 | 22/12/2020 | 14/12/2022 | 22/12/2020 | 14/12/2022 | 5170463.02 | 5702240.48 | 39915683.38
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00029/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00029/2020 | 14/04/2022 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | A RESCISÃO CONTRATUAL ESTÁ PAUTADA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM AS DEVIDAS MOTIVAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23223.000398/2022-89, ABERTO EM 09/02/2022 | 09/11/2020 | 14/04/2022 | 09/11/2020 | 14/04/2022 | 2038997.88 |  | 2038997.88
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00026/2022 | 20/04/2022 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 26/2022 - O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO N.º 29/2020, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - A PARTIR DE 06/01/2022, O VALOR TOTAL PASSOU DE R$ 10.310.620,65 (DEZ MILHÕES, TREZENTOS E DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 10.896.233,69 (DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) | 08/09/2020 | 27/12/2022 | 08/09/2020 | 24/06/2022 | 9042276.91 | 10896233.69 | 20658998.24
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 14/06/2022 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 29/2020, POR 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 25/06/2022 A 28/09/2022 | 08/09/2020 | 27/12/2022 | 25/06/2022 | 28/09/2022 | 9042276.91 | 10896233.69 | 20658998.24
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 00029/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 23/06/2022 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 029/2020 — UNIFAP, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 28/2022 – PREFEITURA. VIGÊNCIA: 23/06/2022 A 21/10/2022.; EXECUÇÃO: 15/05/2022 A 12/09/2022. | 31/08/2020 | 23/06/2022 | 31/08/2020 | 23/06/2022 | 2200000 | 2200000 | 8800000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 20/09/2022 | 04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA SALTECH LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 29/2020, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/9/2022 A 27/12/2022, NOS TERMOS DO ART 57, § 1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993 | 08/09/2020 | 27/12/2022 | 29/09/2022 | 27/12/2022 | 9042276.91 | 10896233.69 | 20658998.24
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00029/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 29/12/2022 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO AO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO, À BASE DOS PREÇOS INICIAIS, PASSARÁ DE R$ 17.363.652,82 (DEZESSETE MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 17.295.740,22 (DEZESSETE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DO DECRÉSCIMO DE R$ 67.912,60 (SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). | 30/01/2020 | 25/10/2023 | 29/12/2022 | 28/04/2023 | 15965921.48 | 15965921.48 | 18565024.93
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00029/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 29/03/2023 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO, À BASE DOS PREÇOS INICIAIS, PASSARÁ DE R$ 17.295.740,22 (DEZESSETE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 16.979.055,93 (DEZESSEIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), EM VIRTUDE DO DECRÉSCIMO DE R$ 316.684,29 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO QUE ERA DE 1.185 (UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA RESPECTIVA ASSINATURA DO CONTRATO, PASSAR A SER DE 1.365 (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E O PRAZO DE EXECUÇÃO QUE ERA DE 1.095 (UM MIL E NOVENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FIXADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PASSA A SER 1.275 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS. | 30/01/2020 | 25/10/2023 | 29/03/2023 | 25/10/2023 | 15965921.48 | 15965921.48 | 18565024.93
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00029/2021 | 20/04/2021 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.010285/2020-70 | 20/04/2021 | 29/08/2023 | 20/04/2021 | 20/04/2022 | 3621000 | 3621000 | 61259585.7
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00029/2021 | 12/07/2021 | 09.617.050/0001-97 - S M S MOELLER DE CARVALHO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000188/2020-61 | 19/07/2021 | 20/12/2023 | 19/07/2021 | 14/05/2022 | 310879.78 | 310879.78 | 1554092.38
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00029/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00029/2021 | 08/12/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.009807/2020-77 | 09/12/2021 | 04/05/2023 | 09/12/2021 | 04/05/2023 | 537739.97 | 559714.52 | 1679143.56
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00029/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00029/2021 | 15/12/2021 | 07.879.791/0001-10 - ENGETICA ENGENHARIA ELETRICA E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057636/2021-17 | 17/01/2022 | 15/07/2022 | 17/01/2022 | 15/07/2022 | 726000 | 726000 | 726000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 18/04/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 29/2021, POR 12 (DOZE) MESES, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 21/4/2022 A 20/4/2023. | 20/04/2021 | 29/08/2023 | 21/04/2022 | 20/04/2023 | 3621000 | 3621000 | 61259585.7
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/05/2022 | 09.617.050/0001-97 - S M S MOELLER DE CARVALHO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 19/07/2021 | 20/12/2023 | 14/05/2022 | 17/11/2022 | 310879.78 | 310879.78 | 1554092.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00052/2022 | 01/09/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL , A PARTIR DE 19/03/2021, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 10,79% (POR CENTO) O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 3.621.000,00 (TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E VINTE E UM MIL REAIS), PARA R$ 4.011.705,90 (QUATRO MILHÕES, ONZE MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E A PARTIR DE 19/03/2022, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 10,52% (POR CENTO) O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 4.011.705,90 (QUATRO MILHÕES, ONZE MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA R$ 4.433.737,36 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). | 20/04/2021 | 29/08/2023 | 20/04/2021 | 20/04/2023 | 3621000 | 4433737.36 | 61259585.7
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00029/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00045/2022 | 24/10/2022 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO BEM COMO A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 29/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM, DO BLOCO GERALDO GURGEL DE MESQUITA E O BIOTÉRIO, NO BLOCO FERNANDO MELO, AMBOS LOCALIZADOS NO CAMPUS DE RIO BRANCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. § 1º - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO PROMOVE-SE: A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 DIAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93, ASSIM O PRAZO DE ENCERRAMENTO DE VIGÊNCIA FINDA EM 04/02/2023. A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 45 DIAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93, A PARTIR DA NOVA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS DESTA IFES, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FIXADO NO PROJETO BÁSICO. A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 5,85% (CINCO VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 31.469,68 (TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS); O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 9,94% (NOVE VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 53.444,23 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 4,08% (QUATRO VÍRGULA ZERO OITO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. | 09/12/2021 | 04/05/2023 | 04/12/2022 | 04/02/2023 | 537739.97 | 559714.52 | 1679143.56
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/10/2022 | 09.617.050/0001-97 - S M S MOELLER DE CARVALHO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 19/07/2021 | 20/12/2023 | 17/11/2022 | 10/03/2023 | 310879.78 | 310879.78 | 1554092.38
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00029/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 03/02/2023 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 29/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM, DO BLOCO GERALDO GURGEL DE MESQUITA E O BIOTÉRIO, NO BLOCO FERNANDO MELO, AMBOS LOCALIZADOS NO CAMPUS DE RIO BRANCO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 DIAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93, ASSIM O PRAZO DE ENCERRAMENTO DE VIGÊNCIA FINDA EM 05/05/2023. | 09/12/2021 | 04/05/2023 | 04/02/2023 | 04/05/2023 | 537739.97 | 559714.52 | 1679143.56
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 10/03/2023 | 09.617.050/0001-97 - S M S MOELLER DE CARVALHO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 19/07/2021 | 20/12/2023 | 10/03/2023 | 20/12/2023 | 310879.78 | 310879.78 | 1554092.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00029/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 20/04/2023 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 131 (CENTO E TRINTA E UM) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 21/04/2023 A 29/08/2023. | 20/04/2021 | 29/08/2023 | 21/04/2023 | 29/08/2023 | 3621000 | 4433737.36 | 61259585.7
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00029/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00029/2021 | 08/12/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA |  | 09/12/2021 | 04/05/2023 | 09/12/2021 | 04/05/2023 | 537739.97 |  | 1679143.56
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00029/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 12/05/2023 | 09.617.050/0001-97 - S M S MOELLER DE CARVALHO LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS | 19/07/2021 | 20/12/2023 | 12/05/2023 | 20/12/2023 | 310879.78 | 77681.63 | 1554092.38
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00029/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00029/2022 | 30/08/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016371/2022-26 | 30/08/2022 | 24/08/2023 | 30/08/2022 | 24/08/2023 | 587823.69 | 587823.69 | 587823.69
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200114 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA | 00029/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00029/2022 | 30/08/2022 | 24.143.338/0001-60 - LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.033014/2021-50 | 26/09/2022 | 25/09/2023 | 26/09/2022 | 25/09/2023 | 2797591.19 | 2797591.19 | 2797591.19
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154860 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA | 00029/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00029/2022 | 02/09/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003015/2022-36 | 02/09/2022 | 30/12/2023 | 02/09/2022 | 30/05/2023 | 1220831.99 | 1220831.99 | 1878203.05
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154860 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA | 00029/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 05/04/2023 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2022, POR 07 (SETE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/05/2023 A 30/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; SUPRIMIR 8,19% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 99.960,24 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTRAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 24,79% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 302.640,35 (TREZENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 07 (SETE) MESES, COM INÍCIO EM 31/05/2023, ENCERRANDO-SE EM 30/12/2023. | 02/09/2022 | 30/12/2023 | 31/05/2023 | 30/12/2023 | 1220831.99 | 1220831.99 | 1878203.05
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00030/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00030/2015 | 20/01/2015 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.001567/2014-76 | 27/01/2015 | 05/11/2023 | 27/01/2015 | 15/04/2017 | 6619960.56 | 6619960.56 | 79153359.03
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00030/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 13/04/2017 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO. | 27/01/2015 | 05/11/2023 | 16/04/2017 | 01/09/2017 | 6619960.56 | 7730403.02 | 79153359.03
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00030/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 31/08/2017 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO. | 27/01/2015 | 05/11/2023 | 02/09/2017 | 30/09/2018 | 6619960.56 | 10907410.7 | 79153359.03
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00030/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 28/09/2018 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO | 27/01/2015 | 05/11/2023 | 01/10/2018 | 29/03/2019 | 6619960.56 | 12369326.29 | 79153359.03
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00030/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 25/03/2019 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEPRAZO | 27/01/2015 | 05/11/2023 | 30/03/2019 | 20/06/2019 | 6619960.56 | 12369326.29 | 79153359.03
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00030/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 11/06/2019 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEPRAZO, COM ACRÉSCIMO DE VALOR | 27/01/2015 | 05/11/2023 | 21/06/2019 | 18/10/2019 | 6619960.56 | 13993910.74 | 79153359.03
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00030/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 11/10/2019 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SEXTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM AUMENTO DE VALOR | 27/01/2015 | 05/11/2023 | 19/10/2019 | 06/11/2021 | 6619960.56 | 20021058.74 | 79153359.03
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00030/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 05/11/2021 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM AUMENTO DE VALOR. O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 180 DIAS , A PARTIR DE 07/11/2021, PASSANDO A VENCER EM 05/05/2022, E AUMENTA O VALOR DO CONTRATO PASSANDO A SER DE 21.662.793,25, DEVIDO AO ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO VALOR DE 1.641.734,51, EM DECORRÊNCIA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO. | 27/01/2015 | 05/11/2023 | 07/11/2021 | 05/05/2022 | 6619960.56 | 21662793.25 | 79153359.03
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00030/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 05/05/2022 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | OITAVO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, SEM AUMENTO DE VALOR.. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 06/05/2022 , PASSANDO A VENCER EM 05/05/2023. | 27/01/2015 | 05/11/2023 | 06/05/2022 | 05/05/2023 | 6619960.56 | 21662793.25 | 79153359.03
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00030/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2023 | 24/04/2023 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | NONO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, SEM AUMENTO DE VALOR, AO CONTRATO. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 06/05/2023, COM NOVA PREVISÃO DE TÉRMINO DOS PRAZOS CONTRATUAIS EM 05/11/2023 | 27/01/2015 | 05/11/2023 | 06/05/2023 | 05/11/2023 | 6619960.56 | 21662793.25 | 79153359.03
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00030/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00030/2019 | 12/12/2019 | 00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.005050/2019-42 | 12/12/2019 | 13/12/2021 | 12/12/2019 | 12/08/2020 | 1863862.43 | 1863862.43 | 7889098.43
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00030/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00048/2020 | 12/08/2020 | 00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZOS DE EXECUÇÃO E DEVIGÊNCIA. | 12/12/2019 | 13/12/2021 | 13/08/2020 | 13/02/2021 | 1863862.43 | 1863862.43 | 7889098.43
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00030/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 04/02/2021 | 00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 30/2019. | 12/12/2019 | 13/12/2021 | 13/02/2020 | 13/08/2021 | 1863862.43 | 1863862.43 | 7889098.43
22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 193002 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | 00030/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00033/2021 | 16/07/2021 | 00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIAS E NA ALTERAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 12/12/2019 | 13/12/2021 | 16/07/2021 | 13/12/2021 | 1863862.43 | 2297511.14 | 7889098.43
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00030/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00030/2020 | 19/10/2020 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.044483/2018-08 | 19/10/2020 | 08/03/2021 | 19/10/2020 | 19/04/2022 | 5045988.45 | 5045988.45 | 5045988.45
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00030/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00030/2020 | 30/10/2020 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002764/2020-72 | 04/01/2021 | 14/04/2022 | 04/01/2021 | 04/01/2022 | 906092.53 | 906092.53 | 1812185.06
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00030/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2020 | 21/01/2021 | 33.130.762/0001-61 - ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.029001/2020-71 | 02/02/2021 | 02/05/2022 | 02/02/2021 | 02/05/2022 | 640000 | 640000 | 640000
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00030/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00030/2020 | 08/03/2021 | 30.712.201/0001-82 - SC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 30/2020-SICON, CELEBRADO COM A EMPRESA EFA CONSTRUÇÕES EIRELI, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFMA- CAMPUS SÃO LUÍS | 19/10/2020 | 08/03/2021 | 19/10/2020 | 08/03/2021 | 5045988.45 |  | 5045988.45
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00030/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/01/2022 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. | 04/01/2021 | 14/04/2022 | 04/01/2022 | 04/10/2022 | 906092.53 | 906092.53 | 1812185.06
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00030/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00030/2020 | 14/04/2022 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | A RESCISÃO CONTRATUAL ESTÁ PAUTADA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM AS DEVIDAS MOTIVAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23223.000536/2022-20, ABERTO EM 18/02/2022. | 04/01/2021 | 14/04/2022 | 04/01/2021 | 14/04/2022 | 906092.53 |  | 1812185.06
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00030/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2021 | 09/06/2021 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.010958/2021-94 | 09/06/2021 | 09/10/2025 | 09/06/2021 | 09/10/2025 | 938510000 | 938510000 | 938510000
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158378 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA | 00030/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2021 | 18/10/2021 | 18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002621/2021-90 | 18/10/2021 | 16/06/2023 | 18/10/2021 | 16/04/2022 | 318342.52 | 318342.52 | 124864.12
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00030/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2021 | 10/12/2021 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.006199/2021-20 | 15/12/2021 | 08/09/2023 | 15/12/2021 | 08/09/2023 | 4938928.67 | 4938928.67 | 57003681.08
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00030/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2021 | 01/12/2021 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.009139/2019-63 | 20/12/2021 | 14/09/2023 | 20/12/2021 | 16/09/2022 | 510156.57 | 510156.57 | 5117595.5
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158378 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/12/2021 | 18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE R$ 15.630,91(QUINZE MIL SEISCENTOS DE TRINTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO Nº30/2021. | 18/10/2021 | 16/06/2023 | 18/10/2021 | 16/04/2022 | 318342.52 | 15630.62 | 124864.12
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00030/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2021 | 25/01/2022 | 18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008101/2021-64 | 25/01/2022 | 25/05/2023 | 25/01/2022 | 25/11/2022 | 276717.87 | 276717.87 | 755215.66
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/01/2022 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | SANAR ÀS DIVERGÊNCIAS OBSERVADAS ENTRE O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 30/2021-MDR E O EDITAL RDC ELETRÔNICO 04/2020 NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇOS, E A INCLUSÃO DO ITEM 5.35 NA CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO. | 09/06/2021 | 09/10/2025 | 09/06/2021 | 09/10/2025 | 938510000 | 938510000 | 938510000
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158378 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 14/04/2022 | 18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 06 (SEIS) MESES E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, | 18/10/2021 | 16/06/2023 | 17/04/2022 | 17/10/2022 | 318342.52 | 15630.62 | 124864.12
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 27/04/2022 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | REVOGAR AS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS Nº 30/2021-MDR (3570924), ALTERAR NO CONTRATO DE OBRAS AS ALÍNEAS "A", "B" E "C" DO ITEM 2.8 DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E A REDAÇÃO DO ITEM 6.1 DA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇO. | 09/06/2021 | 09/10/2025 | 09/06/2021 | 09/10/2025 | 938510000 | 938510000 | 938510000
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/05/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 30/2021 PELO PERÍODO DE 16/09/2022 A 15/12/2022, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 30/2021 PELO PERÍODO DE 16/05/2022 A 14/08/2022, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$53.366,14 (CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CATORZE CENTAVOS) PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 510.156,57 (QUINHENTOS E DEZ MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$563.522,71 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), DECORRENTE DE: ACRÉSCIMO DE R$78.828,36 (SETENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 15,45% (QUINZE INTEIROS E QUARENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O CONTRATO INICIAL; E SUPRESSÃO DE R$25.462,22 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 4,99% (QUATRO INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO). | 20/12/2021 | 14/09/2023 | 16/09/2022 | 15/12/2022 | 510156.57 | 563522.71 | 5117595.5
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 05/08/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 30/2021 PELO PERÍODO DE 16/12/2022 A 15/03/2023, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 30/2021 PELO PERÍODO DE 15/08/2022 A 23/10/2022, CORRESPONDENTE A 70 (NOVENTA) DIAS. | 20/12/2021 | 14/09/2023 | 16/12/2022 | 15/03/2023 | 510156.57 | 563522.71 | 5117595.5
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/09/2022 | 18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS QUE CONSTAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA, INCLUSÃO (QUALITATIVA) DE ALGUNS ITENS PARA COMPLEMENTAR A EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO POR 01 (UM) MÊS, ENCERRANDO-SE EM 27/11/2022, E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 3 (TRÊS) MESES, ENCERRANDO-SE EM 25/02/2023. | 25/01/2022 | 25/05/2023 | 14/09/2022 | 25/02/2023 | 276717.87 | 398748.14 | 755215.66
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158378 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 14/10/2022 | 18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, (II E IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 18/10/2021 | 16/06/2023 | 18/10/2022 | 16/01/2023 | 318342.52 | 15630.62 | 124864.12
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00041/2022 | 19/10/2022 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 30/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA CONSTRUTORA MANUELLA - EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS FLORESTA, EM CRUZEIRO DO SUL, A SER EXECUTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. O VALOR À SUPRIMIR SERÁ DE R$ 123.496,55 (CENTO E VINTE TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 2,88% AO CONTRATO ORIGINAL; O VALOR À ADITAR SERÁ DE R$ 568.388,12 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 13,25% AO CONTRATO ORIGINAL; O VALOR NOMINAL FINAL, ESTÁ REPRESENTADO NA PLANILHA ABAIXO COM O TÍTULO DO REFLEXO FINANCEIRO DE: R$ 444.891,57 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO E MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 4.733.159,31 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I E IV. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 02/01/2023, ENCERRANDO-SE EM 01/03/2023. | 15/12/2021 | 08/09/2023 | 19/10/2022 | 08/09/2023 | 4938928.67 | 4733159.31 | 57003681.08
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158378 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 31/10/2022 | 18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA | ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 31.200,96 (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), NOS TERMOS DO ART. 65, I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 18/10/2021 | 16/06/2023 | 31/10/2022 | 16/01/2023 | 318342.52 | 31200.96 | 124864.12
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 11/11/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 30/2021 PELO PERÍODO DE 16/03/2023 A 14/06/2023, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 30/2021 PELO PERÍODO DE 24/10/2022 A 22/01/2023, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$11.182,82 (ONZE MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 563.522,71 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 574.705,53 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), DECORRENTE DE: ACRÉSCIMO DE R$ 39.003,10 (TRINTA E NOVE MIL E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 7,65% (SETE INTEIROS E SESSENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O CONTRATO INICIAL; E SUPRESSÃO DE R$ 27.820,28 (VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5,45% (CINCO INTEIROS E QUARENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) | 20/12/2021 | 14/09/2023 | 16/03/2023 | 14/06/2023 | 510156.57 | 574705.53 | 5117595.5
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00030/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00043/2022 | 30/12/2022 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS FLORESTA, EM CRUZEIRO DO SUL | 15/12/2021 | 08/09/2023 | 15/12/2021 | 08/09/2023 | 4938928.67 | 4938928.67 | 57003681.08
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158378 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 16/01/2023 | 18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 60 (SESSENTA) DIAS. | 18/10/2021 | 16/06/2023 | 17/01/2023 | 17/03/2023 | 318342.52 | 31200.96 | 124864.12
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 26/01/2023 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | 1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO NO 30/2021 PELO PERÍODO DE 15/06/2023 A 14/08/2023, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS; 1.2 PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO NO 30/2021 PELO PERÍODO DE 23/01/2023 A 24/03/2023, CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIAS | 20/12/2021 | 14/09/2023 | 15/06/2023 | 14/08/2023 | 510156.57 | 574705.53 | 5117595.5
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 14/02/2023 | 18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 030/2021 POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/02/2023 A 25/05/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §3º C/C ARTIGO 58, INCISO I, AMBOS DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 25/01/2022 | 25/05/2023 | 26/02/2023 | 25/05/2023 | 276717.87 | 398750.45 | 755215.66
26410 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158378 - INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 17/03/2023 | 18.692.379/0001-03 - ZS CONSTRUCOES REFORMAS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/03/2023 A 16/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, (II E IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 18/10/2021 | 16/06/2023 | 18/03/2023 | 16/06/2023 | 318342.52 | 31200.96 | 124864.12
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00030/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 14/04/2023 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 30/2021 PELO PERÍODO DE 15/08/2023 A 14/09/2023, CORRESPONDENTE A 30 (TRINTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 30/2021 PELO PERÍODO DE 25/03/2023 A 24/04/2023, CORRESPONDENTE A 30 (TRINTA) DIAS; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 8.668,63 (OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 574.705,53 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 583.374,16 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), DECORRENTE DE: ACRÉSCIMO DE R$ 8.668,63 (OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 1,70% (UM INTEIRO E SETENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O CONTRATO INICIAL. | 20/12/2021 | 14/09/2023 | 15/08/2023 | 14/09/2023 | 510156.57 | 583374.16 | 5117595.5
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00030/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2022 | 14/03/2022 | 09.331.963/0001-42 - LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23349.004400/2021-91 | 29/03/2022 | 07/06/2023 | 29/03/2022 | 08/04/2023 | 495590.18 | 495590.18 | 991180.36
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00030/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2022 | 29/03/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230803/2021-11 | 11/04/2022 | 05/06/2023 | 11/04/2022 | 07/12/2022 | 1260109.72 | 1260109.72 | 2830942.21
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00030/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2022 | 05/04/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.087857/2021-90 | 05/04/2022 | 05/10/2023 | 05/04/2022 | 05/08/2023 | 3241803.14 | 3241803.14 | 6483606.28
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155010 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | 00030/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00030/2022 | 07/07/2022 | 12.769.072/0001-87 - CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.048469/2021-69 | 12/07/2022 | 28/01/2024 | 12/07/2022 | 02/05/2023 | 405549 | 405549 | 405549
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00030/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/09/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | EFETIVAR CESSÃO DE CRÉDITO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 13.2 DO CONTRATO, NOS MOLDES DO TERMO DE VINCULAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO EM ANEXO; ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO, DO CONTRATO N.º 30/2022 | 05/04/2022 | 05/10/2023 | 09/09/2022 | 05/08/2023 | 3241803.14 | 3241803.14 | 6483606.28
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158288 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HISTORICO | 00030/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2022 | 14/09/2022 | 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.043740/2017-81 | 30/09/2022 | 30/03/2025 | 30/09/2022 | 30/03/2025 | 9591832.17 | 9591832.17 | 9591832.17
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00030/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2022 | 04/11/2022 | 15.207.724/0001-88 - STORZ ASSESSORIA E CONSULTORIA A EMPRESAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.013645/2022-71 | 08/11/2022 | 08/11/2023 | 08/11/2022 | 08/11/2023 | 850767.73 | 850767.73 | 850767.73
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00030/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 17/11/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 3,5%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 43.810,58, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER SERVIÇOS NOVOS, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 21,27%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 268.037,26, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. INCLUIR PARCELA COMPENSATÓRIA, A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, RESULTANDO NA SUBTRAÇÃO DO VALOR DO PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,09%, PERFAZENDO O VALOR DE R$1.125,07 , SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, SUBITEM 14.3 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E O ART. 42, §7, DO DECRETO Nº 7581/11. | 11/04/2022 | 05/06/2023 | 17/11/2022 | 07/12/2022 | 1260109.72 | 1570832.49 | 2830942.21
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 00030/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2022 | 30/11/2022 | 08.644.227/0001-81 - LOWE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053255/2022-40 | 05/12/2022 | 05/12/2023 | 05/12/2022 | 05/12/2023 | 696231 | 696231
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00030/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/12/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 11/04/2022 | 05/06/2023 | 07/12/2022 | 05/06/2023 | 1260109.72 | 1570832.49 | 2830942.21
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00030/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2022 | 08/12/2022 | 32.903.596/0001-26 - RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.090848/2021-88 | 08/12/2022 | 06/01/2024 | 08/12/2022 | 08/10/2023 | 454205.37 | 454205.37 | 454205.37
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00030/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2022 | 30/12/2022 | 19.703.302/0001-54 - CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005761/2022-30 | 30/12/2022 | 30/01/2024 | 30/12/2022 | 30/01/2024 | 1990960.25 | 1990960.25 | 1990960.25
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00030/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 28/12/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 61 (SESSENTA E UM) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/10/2023; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS POR 17 (DEZESSETE) DIAS, COM INÍCIO EM 14/02/2023 E ENCERRAMENTO EM 02/03/2023; PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE R$ 32.139,68 (TRINTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS); ACRESCENTAR 0,94% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 30.356,02 (TRINTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; UPRIMIR 0,36% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 11.816,49 (ONZE MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993 | 05/04/2022 | 05/10/2023 | 06/08/2023 | 05/10/2023 | 3241803.14 | 3292482.35 | 6483606.28
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00030/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 06/01/2023 | 09.331.963/0001-42 - LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO DE VALOR TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 9,94% (NOVE VIRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, IMPORTANDO NO ADITIVO DE R$ 49.242,70 (QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), ALTERANDO O VALOR FINAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 495.590,18 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PARA R$ 544.832,88 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É 09/01/2023 A 10/03/2023. | 29/03/2022 | 07/06/2023 | 09/01/2023 | 10/03/2023 | 495590.18 | 495590.18 | 991180.36
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00030/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 29/03/2023 | 09.331.963/0001-42 - LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO NA VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSARÁ PARA 08/04/2023 A 07/06/2023 O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ PARA 03/04/2023 A 02/06/2023 | 29/03/2022 | 07/06/2023 | 08/04/2023 | 07/06/2023 | 495590.18 | 495590.18 | 991180.36
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00030/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 17/04/2023 | 32.903.596/0001-26 - RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS (DE 09/10/23 A 06/01/24) | 08/12/2022 | 06/01/2024 | 09/10/2023 | 06/01/2024 | 454205.37 | 454205.37 | 454205.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155010 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | 00030/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 02/05/2023 | 12.769.072/0001-87 - CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA. | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 271 (DUZENTOS E SETENTA E UM)​ DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/05/2023 A 28/01/2024, SENDO: 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) DIAS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO; 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO; 30 (TRINTA) DIAS PARA O PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO; E O REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA EM 8,17% (OITO VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO) SOBRE O SALDO REMANESCENTE, COM BASE NO ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO - INCC-M, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 03/05/2023. | 12/07/2022 | 28/01/2024 | 03/05/2023 | 28/01/2024 | 405549 | 14910 | 405549
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00030/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00030/2023 | 31/05/2023 | 12.731.177/0001-47 - AOS SERVICOS EM EDIFICACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.010397/2023-41 | 31/05/2023 | 24/05/2024 | 31/05/2023 | 24/05/2024 | 431048.04 | 431048.04 | 431048.04
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 50 - Contrato | 00031/2017 | 29/12/2017 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0031/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000588/2017-34 | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 29/12/2017 | 19/12/2019 | 3090064.95 | 3902570.49 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 20/06/2018 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR OS PRAZOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS 9, 10 E 13, BEM COMO ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2017, CONFORME ANEXO I DO INSTRUMENTO. OS PRAZOSPARA ENTREGA DOS DEMAIS PRODUTOS, PREVISTOS ORIGINALMENTE NO CRONOGRAMA CONTRATUAL PERMANECEMINALTERADOS, NÃO SENDO IMPACTADOS PELO AJUSTE DE QUE TRATA O PRESENTE TERMO ADITIVO. | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 29/12/2017 | 19/12/2019 | 3090064.95 | 3090064.95 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 06/09/2018 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ADEQUAR OS PRAZOS DE ENTREGA DO PRODUTO 14- ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA E DO PRODUTO 18 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA). | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 29/12/2017 | 19/12/2019 | 3090064.95 | 3090064.95 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 09/10/2019 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS; READEQUAR OS PRAZOS DE ENTREGAS DOS PRODUTOS 14 - ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA E 19 - ASSESSORAMENTO À LECENÇA PRÉVIA; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONFORME CLÁUSULA SEXTA - "DO REAJUSTE", CONFORME ANEXO A DO INSTRUMENTO. | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 20/12/2019 | 16/06/2020 | 3090064.95 | 63213.53 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 16/06/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; ADEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO. | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 17/06/2020 | 07/06/2021 | 3090064.95 | 29248.62 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 22/09/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | TEM COMO OBJETO ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E O ACRÉSCIMO DE, APROXIMADAMENTE, 23,6% DO VALOR DO CONTRATO. | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 17/06/2020 | 07/06/2021 | 3090064.95 | 720043.39 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 26/10/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | READEQUAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 22, 24, 25, 28, 29B A 32B E 29C A 32C,CONSTANTES DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À CONTRATAÇÃO. | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 17/06/2020 | 07/06/2021 | 3090064.95 | 720043.39 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 10/12/2020 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | READEQUAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 24, 29A, 30A, E 32A, 29B, 30B E 32B, E29C, 30C E 32C, CONSTANTES DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À CONTRATAÇÃO. | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 17/06/2020 | 07/06/2021 | 3090064.95 | 3902570.49 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 01/06/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: READEQUAR OS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 14, 24, 26, 27, 29B, 30B, 32B, 29C, 30C E 32C; E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 29/12/2017 | 14/03/2022 | 3090064.95 | 3902570.49 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 08/10/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 56.010,09 (CINQUENTA E SEIS MIL, DEZ REAIS E NOVE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 3.902.570,99 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 3.958.581,08 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS), A CONTAR DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO SEI 3928439. | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 29/12/2017 | 14/03/2022 | 3090064.95 | 3958581.08 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 22/11/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | REAJUSTAR O VALOR DE R$ 19.396,72 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 3.958.581,08 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 3.977.977,81 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), A CONTAR DE JULHO DE 2021. | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 29/12/2017 | 14/03/2022 | 3090064.95 | 3977977.81 | 32313650.82
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00031/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 11/03/2022 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 29/12/2017 | 14/09/2022 | 14/03/2022 | 14/09/2022 | 3090064.95 | 3977977.81 | 32313650.82
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00031/2019 | 12/08/2019 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000189/2017-19 | 02/09/2019 | 02/10/2023 | 02/09/2019 | 02/07/2021 | 2520047.76 | 2520047.76 | 96810809.94
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 02/07/2020 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | ACRESCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGENCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO BLOCO DE LABORATORIOS DA FIOCRUZ - RONDONIA. | 02/09/2019 | 02/10/2023 | 02/07/2021 | 02/10/2021 | 2520047.76 | 587481.55 | 96810809.94
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 19/11/2020 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 02/09/2019 | 02/10/2023 | 02/09/2019 | 02/10/2021 | 2520047.76 | 3232041.36 | 96810809.94
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 19/08/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO. | 02/09/2019 | 02/10/2023 | 02/09/2019 | 02/10/2021 | 2520047.76 | 3350728.45 | 96810809.94
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 28/09/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 02/09/2019 | 02/10/2023 | 02/09/2019 | 02/05/2022 | 2520047.76 | 3350728.45 | 96810809.94
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 18/01/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. | 02/09/2019 | 02/10/2023 | 02/05/2022 | 02/09/2022 | 2520047.76 | 3350728.45 | 96810809.94
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 26/07/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 02/09/2019 | 02/10/2023 | 02/09/2019 | 02/09/2022 | 2520047.76 | 3350728.45 | 96810809.94
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 18/08/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 031/2019, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2022 À 02/03/2023, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 57, §1º, INCISO II, C/C ARTIGO 65, II, LETRA "B", AMBOS DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 57, §1º, INCISO II, C/C ARTIGO 65, II, LETRA "B", AMBOS DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, ENCERRANDO-SE EM 29/11/2022. | 02/09/2019 | 02/10/2023 | 02/09/2022 | 02/03/2023 | 2520047.76 | 3350728.45 | 96810809.94
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 27/02/2023 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 02/09/2019 | 02/10/2023 | 02/03/2023 | 02/10/2023 | 2520047.76 | 3451852.55 | 96810809.94
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00031/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00031/2020 | 09/11/2020 | 65.215.204/0001-95 - COLUMBIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003476/2020-35 | 07/12/2020 | 07/11/2021 | 07/12/2020 | 07/08/2021 | 176034.42 | 176034.42 | 355887.08
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00031/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00031/2020 | 09/10/2020 | 31.972.314/0001-80 - GABRO CONSTRUCAO EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0094427.00004635 | 09/10/2020 | 06/03/2021 | 09/10/2020 | 05/02/2021 | 33500 | 33500 | 44738.58
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00031/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00031/2020 | 18/09/2020 | 18.827.594/0001-74 - GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.020367/2019-79 | 23/09/2020 | 23/09/2021 | 23/09/2020 | 23/09/2021 | 171909.29 | 171909.29 | 171909.29
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00031/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00031/2020 | 24/12/2020 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002788/2020-65 | 24/12/2020 | 24/12/2021 | 24/12/2020 | 24/12/2021 | 186896.71 | 186896.71 | 186896.71
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00031/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/01/2021 | 31.972.314/0001-80 - GABRO CONSTRUCAO EIRELI | O ADITAMENTO DE 23,85% (VINTE E TRÊS VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, VISANDO O ACRÉSCIMO NA PLANILHA ORIGINAL A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS, BEM COMO ALTERAÇÕES POR FALHAS E OMISSÕES. TEM POR OBJETO AINDA PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, NECESSÁRIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA READEQUAÇÃO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL QUE SERIA ATÉ 05/02/2021, FICA PRORROGADO ATÉ 06/03/2021 | 09/10/2020 | 06/03/2021 | 29/01/2021 | 06/03/2021 | 33500 | 41490 | 44738.58
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00031/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/03/2021 | 31.972.314/0001-80 - GABRO CONSTRUCAO EIRELI | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ORIGINAL ACRESCENDO AO MESMO O VALOR DE R$ 3.248,58 (TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). | 09/10/2020 | 06/03/2021 | 09/10/2020 | 06/03/2021 | 33500 | 3248.58 | 44738.58
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00031/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/04/2021 | 18.827.594/0001-74 - GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA 05/03/2021, TERMINANDO EM 05/06/2021. | 23/09/2020 | 23/09/2021 | 23/09/2020 | 23/09/2021 | 171909.29 | 171909.29 | 171909.29
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00031/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/08/2021 | 65.215.204/0001-95 - COLUMBIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PROMOVER A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 65, INC. I ALÍNEA “A”, DA LEI 8.666/93, COM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$3.818,24 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 2,17% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, E A A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INC. I DA LEI 8.666/1993 E ART. 58 DA LEI 8.666/1993. | 07/12/2020 | 07/11/2021 | 07/08/2021 | 07/11/2021 | 176034.42 | 179852.66 | 355887.08
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158374 - INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00031/2021 | 12/03/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000765/2020-51 | 12/03/2021 | 06/10/2022 | 12/03/2021 | 11/11/2021 | 370308.65 | 370308.65 | 1619433.05
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00031/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00031/2021 | 16/06/2021 | 17.194.077/0001-42 - CMT ENGENHARIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.011494/2021-33 | 16/06/2021 | 16/09/2023 | 16/06/2021 | 16/09/2023 | 31320000 | 31320000 | 492139289.4
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00031/2021 | 20/07/2021 | 09.571.158/0001-96 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000108/2021-56 | 26/07/2021 | 15/02/2023 | 26/07/2021 | 20/08/2022 | 804011.68 | 804011.68 | 7236105.12
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 152802 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00031/2021 | 02/09/2021 | 21.020.956/0001-25 - SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023425/2020-68 | 02/09/2021 | 22/09/2023 | 02/09/2021 | 02/09/2022 | 952606.38 | 952606.38 | 21743785.27
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158374 - INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00352/2021 | 29/11/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E PRAZO PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DO CONTRATO Nº 031/2021-PROAD/IFRN | 12/03/2021 | 06/10/2022 | 06/12/2021 | 06/07/2022 | 370308.65 | 370308.65 | 1619433.05
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00031/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00031/2021 | 30/12/2021 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.006265/2021-97 | 30/12/2021 | 24/01/2023 | 30/12/2021 | 26/10/2022 | 1895800 | 1895800 | 1895800
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/06/2022 | 09.571.158/0001-96 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO. | 26/07/2021 | 15/02/2023 | 20/08/2022 | 15/02/2023 | 804011.68 | 804011.68 | 7236105.12
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158374 - INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00206/2022 | 06/07/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | PRORROGAR A VIGENCIA E O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DO CONTRATO 031/2021. | 12/03/2021 | 06/10/2022 | 06/07/2022 | 06/10/2022 | 370308.65 | 370308.65 | 1619433.05
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158374 - INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00117/2022 | 09/08/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | REAJUSTE DE VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 13.1 DO PROJETO BÁSICO DO RDC 01/2020 - IFRN/PF E CONTRATO Nº 031/2021-PROAD/IFRN. | 12/03/2021 | 06/10/2022 | 12/03/2021 | 06/10/2022 | 370308.65 | 391634.76 | 1619433.05
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 152802 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/08/2022 | 21.020.956/0001-25 - SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO | 02/09/2021 | 22/09/2023 | 28/08/2022 | 24/02/2023 | 952606.38 | 1173147.89 | 21743785.27
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 30/08/2022 | 09.571.158/0001-96 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 26/07/2021 | 15/02/2023 | 26/07/2021 | 15/02/2023 | 804011.68 | 804011.68 | 7236105.12
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00031/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/08/2022 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO. | 30/12/2021 | 24/01/2023 | 26/10/2022 | 24/01/2023 | 1895800 | 0 | 1895800
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158374 - INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00271/2022 | 14/09/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | ACRESCER O VALOR DO CONTRATO Nº 031/2021-PROAD/IFRN E FAZER SUPRESSÃO DE VALORES, DEVIDO A ALTERAÇÕES NO PROJETO, CONFORME PARECER 02/2022-DIAD/PF/IFRN, ELABORADO PELO FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO. | 12/03/2021 | 06/10/2022 | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 370308.65 | 487180.99 | 1619433.05
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00031/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/10/2022 | 17.194.077/0001-42 - CMT ENGENHARIA EIRELI | REPLANILHAMENTO DO CONTRATO EM FUNÇÃO DA READEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA CONSTANTE DESTE TERMO (SEI Nº 3850035). | 16/06/2021 | 16/09/2023 | 07/10/2022 | 16/09/2023 | 31320000 | 38401607.45 | 492139289.4
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 152802 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 12/01/2023 | 21.020.956/0001-25 - SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 31/2021/CAMPUS PIRANHAS, CUJA DATA-BASE É O DIA 23 DE ABRIL DE 2021. | 02/09/2021 | 22/09/2023 | 02/09/2021 | 24/02/2023 | 952606.38 | 1243786.62 | 21743785.27
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00031/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 19/01/2023 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | REPLANILHAMENTO DOS ITENS DO PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO, SEM REPERCUSSÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS. | 30/12/2021 | 24/01/2023 | 19/01/2023 | 24/01/2023 | 1895800 | 0 | 1895800
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 152802 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS | 00031/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 24/02/2023 | 21.020.956/0001-25 - SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL EM 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS | 02/09/2021 | 22/09/2023 | 24/02/2023 | 22/09/2023 | 952606.38 | 1243786.62 | 21743785.27
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200114 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA | 00031/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00031/2022 | 12/08/2022 | 24.143.338/0001-60 - LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.014057/2022-17 | 26/09/2022 | 24/01/2023 | 26/09/2022 | 24/01/2023 | 4988808.69 | 4988808.69 | 4988808.69
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00031/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00031/2022 | 19/10/2022 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024318/2022-58 | 20/10/2022 | 15/08/2023 | 20/10/2022 | 15/08/2023 | 560202.4 | 560202.4 | 560202.4
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00031/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00031/2022 | 26/10/2022 | 12.067.103/0001-58 - FACIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.001924/2022-24 | 27/10/2022 | 26/02/2024 | 27/10/2022 | 26/02/2024 | 2257923.76 | 2257923.76 | 2257923.84
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 50 - Contrato | 00032/2013 | 27/11/2013 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0032/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000255/2013-81 | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 03/12/2013 | 31/12/2021 | 3913175.74 | 2974896.18 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2015 | 24/04/2015 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | SUPRESSÃO DE 3,99% DO VALOR DO CONTRATO QUE CORRESPONDE À R$ 156.527,02 REFERENTE AOSPRODUTOS 14A E 14B (TERCEIRA E QUARTA CAMPANHADE FAUNA); PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 398 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO) DIAS,DE 28/04/2015 A 30/05/2016; ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 28/04/2015 | 30/05/2016 | 3913175.74 | 3756648.72 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2015 | 11/11/2015 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A; REAJUSTE DE 5,48% DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2013, QUE REPRESENTA O MONTANTE DE R$ 206.028,31. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 28/04/2015 | 30/05/2016 | 3913175.74 | 3962677.03 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2016 | 16/05/2016 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 304 (TREZENTOS E QUATRO) DIAS, DE 31/05/2016 A 30/03/2017, E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 31/05/2016 | 30/03/2017 | 3913175.74 | 3962677.03 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2016 | 21/06/2016 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 32/2013 ----------------(OBSERVAÇÃO: VALOR APLICADO A PARTIR DE ABRIL DE 2016). REAJUSTE DE R$ R$ 53.184,40 (CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 31/05/2016 | 30/03/2017 | 3913175.74 | 4015861.43 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2017 | 30/03/2017 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, DE 31/03/2017 A 31/03/2018, E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO A. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 3913175.74 | 4015861.43 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 28/03/2018 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS365 DIAS, DE 31/03/2018 A 31/03/2019, E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONFORME ANEXO A. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 3913175.74 | 4015861.43 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 29/03/2019 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 365 DIAS, DE 01/04/2019 A 31/03/2020, E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 3913175.74 | 4015861.43 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 30/03/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | SUPRIMIR 25,60% DO VALOR DO CONTRATO;PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 275 DIAS; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 01/04/2020 | 31/12/2020 | 3913175.74 | 2974896.18 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 05/06/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | RETIFICAR AS SUBCLÁUSULAS 1.1.1. DA CLÁUSULA PRIMEIRA, 2.2. DA CLÁUSULA SEGUNDA, E ANEXO A DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2013. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 01/04/2020 | 31/12/2020 | 3913175.74 | 2974896.18 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 17/12/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DOCONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO E READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 3913175.74 | 2974896.18 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 24/08/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO E READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 3913175.74 | 2974896.18 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 25/08/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 3913175.74 | 2974896.18 | 58782566.61
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00032/2013 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 31/10/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA, COM FULCRO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 11.081, DE 24 DE MAIO DE 2022 C/C ART. 227, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, BEM COMO DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS DA INCORPORADORA E INCORPORADA, REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA VALEC E A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPL. | 03/12/2013 | 31/12/2023 | 31/10/2022 | 31/12/2023 | 3913175.74 | 2974896.18 | 58782566.61
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00032/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00032/2018 | 12/12/2018 | 22.236.840/0001-90 - TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..05217/0/20-17 | 12/12/2018 | 10/09/2019 | 12/12/2018 | 04/05/2020 | 5744839.81 | 5744839.81 | 5744839.81
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00032/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00032/2019 | 23/10/2019 | 11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES - LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002368/2019-10 | 23/10/2019 | 23/04/2023 | 23/10/2019 | 23/01/2021 | 50780.26 | 50780.26 | 679617.04
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00032/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00032/2019 | 20/09/2019 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.005029/2019-11 | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 1342547 | 1361686 | 4046780
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00032/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00036/2020 | 19/09/2020 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 07 (SETE) MESES,DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2019. | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 20/09/2020 | 20/04/2021 | 1342547 | 1342547 | 4046780
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00032/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/01/2021 | 11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES - LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, DE 23/01/2021 A 23/07/2021, E O ACRÉSCIMO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS AO PRAZO DE EXECUÇÃO, QUE PASSARÁ A SER DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA) DIAS | 23/10/2019 | 23/04/2023 | 23/01/2021 | 23/07/2021 | 50780.26 | 50780.26 | 679617.04
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00032/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00020/2021 | 20/04/2021 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 07 (SETE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 32/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA J. A. M. DE L MELLO EIRELI, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PATRIMONIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 20/04/2021 E ENCERRAMENTO EM 20/11/2021. | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 20/04/2021 | 20/11/2021 | 1342547 | 1342547 | 4046780
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00032/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00021/2021 | 26/04/2021 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CONVALIDAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 36/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2019), COM FUNDAMENTO NO ART. 55 DA LEI N 9.784/99 E NO PARECER Nº 30/2021/PF-UFAC/PGF/AGU. | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 1342547 | 1342547 | 4046780
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00032/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00022/2021 | 26/04/2021 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 32/2019, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PATRIMONIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NO CAMPUS RIO BRANCO, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA J. A. M. DE L MELLO EIRELI. PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO PROMOVE-SE: I – A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 5,43 % (CINCO VIRGULA QUARENTA E TRÊS POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 72.903,05 (SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS); II – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 7,61 % (SETE VÍRGULA SESSENTA E UM POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 102.233,24 (CENTO E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 7,61 % (SETE VÍRGULA SESSENTA E UM POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 1342547 | 1371877.19 | 4046780
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00032/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00023/2021 | 26/04/2021 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 32/2019, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PATRIMONIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NO CAMPUS RIO BRANCO, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) E A EMPRESA J. A. M. DE L MELLO EIRELI. PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO PROMOVE-SE: II – A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 3,30 % (TRÊS VIRGULA TRINTA POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 44.295,58 (QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS); III – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 2,54% (DOIS VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 34.104,39 (TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 10,15% (DEZ VIRGULA QUINZE POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 1342547 | 1361686 | 4046780
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00032/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 12/07/2021 | 11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES - LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, COM FUNDAMENTO NO INC. I, ART. 58 DA LEI 8.666/1993 | 23/10/2019 | 23/04/2023 | 23/07/2021 | 23/01/2022 | 50780.26 | 50780.26 | 679617.04
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00032/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 11/01/2022 | 11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES - LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES | 23/10/2019 | 23/04/2023 | 23/01/2022 | 23/07/2022 | 50780.26 | 50780.26 | 679617.04
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00032/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 20/07/2022 | 11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES - LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 09 (NOVE) MESES, E REAJUSTE DE PREÇO, CALCULADO DE ACORDO COM INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 A AGOSTO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 4,60% O QUE CORRESPONDE A R$2.163,74 (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PASSANDO O CONTRATO A VIGORAR NO VALOR TOTAL DE R$52.944,00 (CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS). | 23/10/2019 | 23/04/2023 | 23/07/2022 | 23/04/2023 | 50780.26 | 52944 | 679617.04
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00032/2019 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00032/2019 | 20/09/2019 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | A CONTRATADA NÃO EXECUTOU O OBJETO NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO. FOI APLICADA PENALIDADE. | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 20/09/2019 | 20/11/2021 | 1342547 |  | 4046780
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00032/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00032/2020 | 21/10/2020 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23763.000549/2020-20 | 23/10/2020 | 23/01/2022 | 23/10/2020 | 23/01/2022 | 851896.94 | 1042466.29 | 1389952.9
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00032/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00032/2020 | 03/11/2020 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.004085/2020-38 | 07/12/2020 | 01/12/2021 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | 274809.99 | 274809.99 | 274809.99
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00032/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00032/2020 | 10/11/2020 | 10.722.454/0001-20 - MPR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.015745/2020-93 | 10/11/2020 | 29/05/2022 | 10/11/2020 | 10/11/2021 | 924362.71 | 924362.71 | 3697450.84
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00032/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 07/12/2020 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE R$ 190.562,93, PARA FAZER FACE COM A DESPESA PARA REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ÁREA EXISTENTE PARA A IMPLANTAÇÃO DECENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E ADEQUAÇÃO DE 4 SALAS PARA USO DA GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA. | 23/10/2020 | 23/01/2022 | 07/12/2020 | 23/06/2021 | 851896.94 | 1042459.87 | 1389952.9
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00032/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00032/2020 | 18/12/2020 | 15.656.437/0001-55 - EXTRATECH SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001380/2019-63 | 08/01/2021 | 08/05/2022 | 08/01/2021 | 08/11/2021 | 490703.34 | 490703.34 | 1787082.26
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00032/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/04/2021 | 10.722.454/0001-20 - MPR ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 32/2020 - SICON, DA SEGUINTE FORMA: O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 20/03/2021 E TÉRMINO EM 18/06/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS | 10/11/2020 | 29/05/2022 | 10/11/2021 | 08/02/2022 | 924362.71 | 924362.71 | 3697450.84
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00032/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 23/06/2021 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 7 (SETE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/06/2021 A 23/01/2022 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARA 31/11/2021. | 23/10/2020 | 23/01/2022 | 23/10/2020 | 23/01/2022 | 851896.94 | 1042466.29 | 1389952.9
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00032/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/07/2021 | 10.722.454/0001-20 - MPR ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 32/2020 - SICON. O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO POR MAIS 50 (CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 18/06/2021 E TÉRMINO EM 07/08/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR MAIS 50 (CINQUENTA) DIAS CORRIDOS. | 10/11/2020 | 29/05/2022 | 08/02/2022 | 30/03/2022 | 924362.71 | 924362.71 | 3697450.84
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00032/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 15/10/2021 | 10.722.454/0001-20 - MPR ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 32/2020 - SICON, DA SEGUINTE FORMA: PARÁGRAFO PRIMEIRO - O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 07/08/2021 E TÉRMINO EM 06/10/2021. PARÁGRAFO SEGUNDO - O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS. | 10/11/2020 | 29/05/2022 | 30/03/2022 | 29/05/2022 | 924362.71 | 924362.71 | 3697450.84
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00032/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/10/2021 | 15.656.437/0001-55 - EXTRATECH SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 32/2020, CONTADOS A PARTIR DE 18/07/2021 ATÉ 18/01/2022, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTADOS A PARTIR DE 08/11/2021 ATÉ 08/05/2022, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS NO VALOR DE R$ 121.107,67 (CENTO E VINTE E UM MIL, CENTO E SETE REAIS, E SESSENTA E SETE CENTAVOS) EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 24,68% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO | 08/01/2021 | 08/05/2022 | 08/11/2021 | 08/05/2022 | 490703.34 | 611811.01 | 1787082.26
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00032/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00032/2020 | 02/12/2021 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | A RESCISÃO CONTRATUAL ESTÁ PAUTADA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM AS DEVIDAS MOTIVAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23223.003305/2021-97, ABERTO EM 15/09/2021 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: INCISO I DO ART. 79, JUNTAMENTE COM INCISO III DO ART. 78, DA LEI 8.666/93. | 07/12/2020 | 01/12/2021 | 07/12/2020 | 01/12/2021 | 274809.99 |  | 274809.99
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00032/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 18/05/2022 | 10.722.454/0001-20 - MPR ENGENHARIA LTDA | 1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR O ITEM 13 DO PROJETO BÁSICO DO EDITAL RDC Nº 03/2020, NOS SEGUINTES TERMOS: 1.1.1. OS PREÇOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO A QUE A PROPOSTA SE REFERIR. 1.1.1.1. DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E A PARTIR DO PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS CONTRATADOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE UM ANO DA REFERÊNCIA ACIMA MENCIONADA, APLICANDO-SE O ÍNDICE ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, COM BASE NA SEGUINTE FÓRMULA (ART. 5º DO DECRETO N.º 1.054, DE 1994): R = V (I – Iº) / Iº, ONDE: R = VALOR DO REAJUSTE PROCURADO; V = VALOR CONTRATUAL A SER REAJUSTADO; Iº = ÍNDICE INICIAL - REFERE-SE AO ÍNDICE DE CUSTOS OU DE PREÇOS CORRESPONDENTE À DATA FIXADA PARA ENTREGA DA PROPOSTA NA LICITAÇÃO; I = ÍNDICE RELATIVO AO MÊS DO REAJUSTAMENTO; 1.1.1.2. NOS REAJUSTES SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO, O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO SERÁ CONTADO A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE. 1.1.1.3. NO CASO DE ATRASO OU NÃO DIVULGAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO, O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA A IMPORTÂNCIA CALCULADA PELA ÚLTIMA VARIAÇÃO CONHECIDA, LIQUIDANDO A DIFERENÇA CORRESPONDENTE TÃO LOGO SEJA DIVULGADO O ÍNDICE DEFINITIVO. FICA A CONTRATADA OBRIGADA A APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO VALOR REMANESCENTE, SEMPRE QUE ESTE OCORRER. 1.1.1.4. NAS AFERIÇÕES FINAIS, O ÍNDICE UTILIZADO PARA REAJUSTE SERÁ, OBRIGATORIAMENTE, O DEFINITIVO. 1.1.1.5. CASO O ÍNDICE ESTABELECIDO PARA REAJUSTAMENTO VENHA A SER EXTINTO OU DE QUALQUER FORMA NÃO POSSA MAIS SER UTILIZADO, SERÁ ADOTADO, EM SUBSTITUIÇÃO, O QUE VIER A SER DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO EM VIGOR. 1.1.1.6. NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO ÍNDICE SUBSTITUTO, AS PARTES ELEGERÃO NOVO ÍNDICE OFICIAL, PARA REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO VALOR REMANESCENTE, POR MEIO DE TERMO ADITIVO. 1.1.1.7. EM CASO DE ATRASO ATRIBUÍVEL AO CONTRATADO, O REAJUSTE OBEDECERÁ AOS TERMOS DESCRITOS NO ART. ART. 6º, INCISO I, ALÍNEA “A” DO DECRETO Nº 1054, DE 07/02/1994. | 10/11/2020 | 29/05/2022 | 10/11/2020 | 29/05/2022 | 924362.71 | 924362.71 | 3697450.84
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00032/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 30/05/2022 | 15.656.437/0001-55 - EXTRATECH SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CORREÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO CONSTANTE NA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), NO PERCENTUAL ARREDONDADO DE 14,44%, SOBRE O SALDO REMANESCENTE VERIFICADO EM 30/10/2021, NOS SEGUINTES TERMOS: I – O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É DE R$ 72.756,90 (SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE; II - O NOVO VALOR CONTRATUAL PASSA A SER DE R$ 684.567,91 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). III – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 170587, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51-92, PLANO INTERNO: VOBS1N43S1N, NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000125. | 08/01/2021 | 08/05/2022 | 08/01/2021 | 08/05/2022 | 490703.34 | 684567.91 | 1787082.26
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00032/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00032/2020 | 21/10/2020 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. |  | 23/10/2020 | 23/01/2022 | 23/10/2020 | 23/01/2022 | 851896.94 |  | 1389952.9
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158371 - INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI | 00032/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00032/2021 | 17/03/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001215/2020-60 | 17/03/2021 | 17/12/2021 | 17/03/2021 | 16/09/2021 | 120721.25 | 120721.25 | 241442.52
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158371 - INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI | 00032/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00154/2021 | 01/06/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRÊS) MESES. | 17/03/2021 | 17/12/2021 | 17/09/2021 | 17/12/2021 | 120721.25 | 120721.25 | 241442.52
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00032/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00032/2021 | 17/06/2021 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.100149/2019-40 | 18/06/2021 | 17/04/2022 | 18/06/2021 | 18/03/2022 | 131929.15 | 131929.15 | 263858.3
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00032/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00032/2021 | 06/08/2021 | 04.067.378/0001-63 - OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000247/2021-82 | 16/08/2021 | 13/01/2022 | 16/08/2021 | 13/01/2022 | 93862.28 | 93862.28 | 104722.15
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00032/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/10/2021 | 04.067.378/0001-63 - OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2021 EM 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/01/2022 A 11/08/2022, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, INCISOS II E III DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. | 16/08/2021 | 13/01/2022 | 16/08/2021 | 11/08/2022 | 93862.28 | 93862.28 | 104722.15
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00032/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00032/2021 | 23/11/2021 | 01.263.068/0001-26 - CONSTRUTORA NJ LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000791/2021-88 | 03/01/2022 | 15/08/2022 | 03/01/2022 | 03/02/2023 | 2058702.96 | 2058702.96 | 2058702.96
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00032/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00032/2021 | 09/12/2021 | 13.480.747/0001-36 - DGM INSTALACOES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.013651/2020-81 | 09/12/2021 | 09/12/2023 | 09/12/2021 | 09/12/2023 | 1494911.61 | 1494911.61 | 20216437.18
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00032/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00032/2021 | 30/12/2021 | 27.799.059/0001-48 - VIVACE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.005119/2021-44 | 30/12/2021 | 10/12/2022 | 30/12/2021 | 28/06/2022 | 379625.17 | 379625.17 | 2657376.19
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00032/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00032/2021 | 03/01/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.003248/2020-82 | 11/01/2022 | 11/04/2023 | 11/01/2022 | 11/01/2023 | 912000 | 912000 | 5430092.5
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00032/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00032/2021 | 17/01/2022 | 32.542.296/0001-69 - PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002473/2021-45 | 17/01/2022 | 13/09/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2023 | 533496.04 | 533496.04 | 533496.05
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00032/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 15/03/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) DIAS, VISANDO O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES REMANESCENTES DA CONTRATADA PARA REFAZER, ÀS SUAS EXPENSAS, SERVIÇOS REJEITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO SUBITEM 19.25 DO EDITAL DE RDC-E Nº 01/2020-FAR. | 18/06/2021 | 17/04/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 131929.15 | 131929.15 | 263858.3
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00032/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 14/04/2022 | 13.480.747/0001-36 - DGM INSTALACOES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-DI), APURADA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 13,85%, COM BASE NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO | 09/12/2021 | 09/12/2023 | 09/12/2021 | 09/12/2023 | 1494911.61 | 1701956.87 | 20216437.18
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00032/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/06/2022 | 27.799.059/0001-48 - VIVACE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, TENDO EM VISTA A REVISÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO N°. 32/2021. | 30/12/2021 | 10/12/2022 | 30/12/2021 | 12/08/2022 | 379625.17 | 379625.17 | 2657376.19
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00032/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 20/07/2022 | 04.067.378/0001-63 - OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS. | 16/08/2021 | 13/01/2022 | 16/08/2021 | 11/08/2022 | 93862.28 | 10859.87 | 104722.15
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00032/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 28/07/2022 | 27.799.059/0001-48 - VIVACE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. | 30/12/2021 | 10/12/2022 | 12/08/2022 | 10/12/2022 | 379625.17 | 379625.17 | 2657376.19
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00032/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00032/2021 | 15/08/2022 | 01.263.068/0001-26 - CONSTRUTORA NJ LTDA | O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 32/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 23/11/2021, COM FULCRO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, ITEM 12.1 E SUBITEM 12.1.1 DO CONTRATO Nº 32/2021, NA FORMA DOS ARTIGOS 78, INCISOS I E III, E ARTIGO 79, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93. | 03/01/2022 | 15/08/2022 | 03/01/2022 | 15/08/2022 | 2058702.96 |  | 2058702.96
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00032/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00032/2021 | 13/09/2022 | 32.542.296/0001-69 - PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 32/2021 FIRMADO ENTRE O CEFET-RJ E A EMPRESA PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. COMPLEMENTAM O OBJETO DESTE TERMO O OFÍCIO 101/2022/PREFEITURA-CEFET/RJ E RESPECTIVOS ANEXOS, ONDE SE ENCONTRAM ELENCADOS AS JUSTIFICATIVAS PARA EMBASAMENTO DA DECISÃO PELA RES-CISÃO CONTRATUAL | 17/01/2022 | 13/09/2022 | 17/01/2022 | 13/09/2022 | 533496.04 |  | 533496.05
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00032/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 22/09/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ADITIVAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2021 NO VALOR DE R$ 149.150,53 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS​), DE ACORDO COM OS ART. 58 C/C O ART. 65 DA LEI 8.666/93. SUPRIMIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2021 NO VALOR DE R$ 39.174,03 (TRINTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS​), DE ACORDO COM OS ART. 58 C/C O ART. 65 DA LEI 8.666/93. O CONTRATO Nº 32/2021 SERÁ ALTERADO QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE, COM A ALTERAÇÃO DOS ITENS PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO I), COM FULCRO NO INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DO ART. 65 DA LEI 8.666/93, RESULTANDO NO SEGUINTE: AUMENTO DO VALOR TOTAL DE ADITIVO DE R$ 149.150,53 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS​), NO PERCENTUAL DE 16,35%; SUPRESSÃO DO VALOR TOTAL DE ADITIVO DE R$ 39.174,03 (TRINTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS​), NO PERCENTUAL DE 4,30%; ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEI 42916577 | 11/01/2022 | 11/04/2023 | 23/09/2022 | 11/01/2023 | 912000 | 1021976.5 | 5430092.5
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00032/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 08/12/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 26.546.971/0001-25, TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 32/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, BEM COMO NA CLÁUSULA 15 DO PROJETO BÁSICO. A PARTIR DO PRESENTE INSTRUMENTO RESTARÁ CONSIGNADO QUE O PERCENTUAL DE REAJUSTE CONCEDIDO, PERFAZ O VALOR DE 14,03%, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021. PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2021 PASSARÁ A R$ 1.039.953,60 (UM MILHÃO TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS SESSENTA CENTAVOS). | 11/01/2022 | 11/04/2023 | 11/01/2022 | 11/01/2023 | 912000 | 1165372 | 5430092.5
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200123 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT | 00032/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 10/01/2023 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | ​O PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2021 POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, DE ACORDO COM O ART. 57, §1º DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. | 11/01/2022 | 11/04/2023 | 11/01/2023 | 11/04/2023 | 912000 | 1165372 | 5430092.5
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00032/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00032/2022 | 23/05/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.091618/2021-15 | 23/05/2022 | 19/11/2022 | 23/05/2022 | 19/11/2022 | 72999.99 | 72999.99 | 72999.99
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00032/2022 | Mão de Obra | 50 - Contrato | 00032/2022 | 18/10/2022 | 26.633.904/0001-48 - BL EDIFICACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.017905/2022-25 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 2118000 | 2118000 | 2118000
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00032/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00032/2022 | 12/12/2022 | 06.939.058/0001-81 - F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.010853/2022-09 | 12/12/2022 | 06/12/2023 | 12/12/2022 | 06/12/2023 | 2159294.61 | 2159294.61 | 2159294.61
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00032/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00032/2022 | 28/12/2022 | 23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008408/2022-46 | 28/12/2022 | 28/06/2024 | 28/12/2022 | 28/06/2024 | 5475736.35 | 5475736.35 | 5475736.32
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158367 - INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU | 00032/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00032/2023 | 14/02/2023 | 38.198.860/0001-54 - BDF ENGENHARIA INTEGRADA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001257/2021-08 | 06/03/2023 | 06/11/2023 | 06/03/2023 | 06/11/2023 | 445090.37 | 445090.37 | 445090.4
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00032/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00032/2023 | 22/05/2023 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.026915/2022-76 | 22/05/2023 | 22/05/2024 | 22/05/2023 | 22/05/2024 | 976972.81 | 976972.81
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00033/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00033/2015 | 12/01/2015 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.040843/2013-81 | 12/01/2015 | 31/03/2023 | 12/01/2015 | 27/03/2018 | 50347970.09 | 50347970.09 | 654523611.17
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00033/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 06/04/2018 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO COMAUMENTO DE VALOR AO CONTRATO PP-033/2015-00 A PARTIR DE 09 DE ABRIL DE 2018. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$.45.313.173´08 A PREÇOS INICIAIS, PARA R$.70.254.782,88, FACE AO ACRÉSCIMO AUTORIZADO NO VALOR DE R$.24.941.609,80. O PRAZO SERA PRORROGADO POR MAIS 627 DIAS CONSECUTIVOS APARTIR DE 14/04/2018, PASSANDO A VENCER EM 31/12/2019. | 12/01/2015 | 31/03/2023 | 14/04/2018 | 31/12/2019 | 50347970.09 | 50347970.09 | 654523611.17
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00033/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 23/03/2018 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP-33/2015 À PARTIR DE 23/03/2018. | 12/01/2015 | 31/03/2023 | 12/01/2015 | 27/03/2018 | 50347970.09 | 50347970.09 | 654523611.17
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00033/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 18/12/2019 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO PP-033/2015-00. ACRÉSCIMO DE 274 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DO DIA 31/12/2019 PARA O DIA 30/09/2020. | 12/01/2015 | 31/03/2023 | 31/12/2019 | 30/09/2020 | 50347970.09 | 50347970.09 | 654523611.17
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00033/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 24/12/2019 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | RETIFICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO, EM FUNÇÃO DA CORREÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA, QUE CONFORME CONTRATO O SEGURO GARANTIA CORRESPONDE A 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO MESMO. | 12/01/2015 | 31/03/2023 | 31/12/2019 | 30/09/2020 | 50347970.09 | 50347970.09 | 654523611.17
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00033/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 21/09/2020 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP 33/2015. PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS272 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DE 30/09/2020 PARA 30/06/2021. | 12/01/2015 | 31/03/2023 | 30/09/2020 | 30/06/2021 | 50347970.09 | 50347970.09 | 654523611.17
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00033/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 23/06/2021 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | 6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP-033/15-00. ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: ACRÉSCIMO DE 272 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DO DIA 29/06/2021 PARA O DIA 28/03/2022. | 12/01/2015 | 31/03/2023 | 29/06/2021 | 28/03/2022 | 50347970.09 | 50347970.09 | 654523611.17
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00033/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 30/06/2021 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | RETIFICAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO: RETIFICAÇÃO DE PRAZO DO 5º TERMO ADITIVO, EM FUNÇÃO DE CORREÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ: "O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 272 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2021", LEIA-SE "O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 272 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/06/2021" | 12/01/2015 | 31/03/2023 | 29/06/2021 | 28/03/2022 | 50347970.09 | 50347970.09 | 654523611.17
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00033/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 23/03/2022 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DO DIA 28/03/2022 PARA O DIA 30/09/2022. ACRÉSCIMO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DO DIA 28/03/2022 PARA O DIA 30/09/2022. | 12/01/2015 | 31/03/2023 | 28/03/2022 | 30/09/2022 | 50347970.09 | 50347970.09 | 654523611.17
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00033/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 30/09/2022 | 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 181 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DO DIA 30/09/2022 PARA O DIA 31/03/2023. | 12/01/2015 | 31/03/2023 | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 50347970.09 | 50347970.09 | 654523611.17
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00033/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00033/2018 | 18/12/2018 | 10.739.604/0001-08 - CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..00974/4/20-15 | 18/12/2018 | 16/11/2023 | 18/12/2018 | 10/05/2020 | 5841996.93 | 5841996.93 | 259018617.07
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00033/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 08/05/2020 | 10.739.604/0001-08 - CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 506 DIAS, BEM COMO REAJUSTE NO VALOR DE R$ 682.549,78, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO PARA R$ 6.524.546,71, MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS. | 18/12/2018 | 16/11/2023 | 11/05/2020 | 28/09/2021 | 5841996.93 | 6524546.71 | 259018617.07
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00033/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00033/2018 | 09/05/2018 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.010187/2017-12 | 09/05/2018 | 30/06/2022 | 09/05/2018 | 08/05/2020 | 4095955.91 | 4095955.91 | 49026638.69
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00033/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00034/2020 | 16/04/2020 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018. | 09/05/2018 | 30/06/2022 | 09/05/2020 | 31/12/2020 | 4095955.91 | 4095955.91 | 49026638.69
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00033/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00113/2020 | 22/12/2020 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018. | 09/05/2018 | 30/06/2022 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 4095955.91 | 4095955.91 | 49026638.69
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00033/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00035/2021 | 04/06/2021 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018. | 09/05/2018 | 30/06/2022 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 4095955.91 | 4095955.91 | 49026638.69
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00033/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00071/2021 | 06/09/2021 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018. | 09/05/2018 | 30/06/2022 | 06/09/2021 | 31/12/2021 | 4095955.91 | 4053591.59 | 49026638.69
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00033/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 28/09/2021 | 10.739.604/0001-08 - CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2018 POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/09/2021 A 25/07/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS; ACRESCENTAR SERVIÇOS NA ORDEM DE 18,050520 % DO VALOR GLOBAL DA OBRA, O EQUIVALENTE A R$ 1.177.714,65 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS); SUPRIMIR SERVIÇOS NA ORDEM DE R$ 6,946488% DO VALOR GLOBAL DA OBRA, O EQUIVALENTE A R$ 453.226,86 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). | 18/12/2018 | 16/11/2023 | 28/09/2021 | 25/07/2022 | 5841996.93 | 5841996.93 | 259018617.07
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00033/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00102/2021 | 14/12/2021 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018 | 09/05/2018 | 30/06/2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 4095955.91 | 4053591.59 | 49026638.69
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00033/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 16/12/2021 | 10.739.604/0001-08 - CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA | APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 3.504.644,77 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 10.753.679,27 (DEZ MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). | 18/12/2018 | 16/11/2023 | 18/12/2018 | 25/07/2022 | 5841996.93 | 10753679.27 | 259018617.07
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00033/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00035/2021 | 17/12/2021 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO TECNAVAL NO CAMPUS CARREIROS DA FURG | 09/05/2018 | 30/06/2022 | 09/05/2018 | 30/06/2022 | 4095955.91 | 4084174.78 | 49026638.69
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00033/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 06/07/2022 | 10.739.604/0001-08 - CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, POR POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/07/2022 A 20/05/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 312 (TREZENTOS E DOZE) DIAS CORRIDOS. | 18/12/2018 | 16/11/2023 | 25/07/2022 | 20/05/2023 | 5841996.93 | 10753679.27 | 259018617.07
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00033/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 16/05/2023 | 10.739.604/0001-08 - CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2023 A 16/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 33/2018, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2023 A 16/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. | 18/12/2018 | 16/11/2023 | 16/05/2023 | 16/11/2023 | 5841996.93 | 10753679.27 | 259018617.07
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00033/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00033/2020 | 09/11/2020 | 03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003301/2020-28 | 07/12/2020 | 07/03/2022 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | 466297.95 | 466297.95 | 975492.03
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00033/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00033/2020 | 03/06/2020 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100007/2020-04 | 06/07/2020 | 12/12/2021 | 06/07/2020 | 01/05/2021 | 677604.18 | 677604.18 | 4366239.95
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00033/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00033/2020 | 29/12/2020 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001410/2020-62 | 29/12/2020 | 24/10/2021 | 29/12/2020 | 26/06/2021 | 459000 | 459000 | 876884.16
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00033/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/03/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS; SUPRESSÃO DE SERVIÇOS; E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E REFORMAS PONTUAIS DA SEDE FIOCRUZ - AMAZONAS. | 06/07/2020 | 12/12/2021 | 01/05/2021 | 13/09/2021 | 677604.18 | 677604.18 | 4366239.95
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00033/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 01/06/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E REFORMAS PONTUAIS DA SEDE FIOCRUZ - AMAZONAS. | 06/07/2020 | 12/12/2021 | 06/07/2020 | 13/09/2021 | 677604.18 | 735497.54 | 4366239.95
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00033/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/06/2021 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 29/12/2020 | 24/10/2021 | 29/12/2020 | 25/08/2021 | 459000 | 459000 | 876884.16
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00033/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 01/07/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA NO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E REFORMAS PONTUAIS DA SEDE FIOCRUZ - AMAZONAS.O | 06/07/2020 | 12/12/2021 | 06/07/2020 | 12/11/2021 | 677604.18 | 735497.54 | 4366239.95
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00033/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/07/2021 | 03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA | PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) MESES AO PRAZO DE EXECUÇÃO; PROMOVER A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES; E PROMOVER O ACRÉSCIMO DE VALOR REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS, NO VALOR DE R$ 45.876,20 (QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 9,84% DO VALOR DO CONTRATO | 07/12/2020 | 07/03/2022 | 07/12/2021 | 07/03/2022 | 466297.95 | 512174.15 | 975492.03
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00033/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 19/08/2021 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 8,96% (OITO VÍRGULA NOVENTA SEIS POR CENTO) DO CONTRATO, VISANDO A READEQUAÇÃO NA PLANILHA ORIGINAL A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS, BEM COMO ALTERAÇÕES POR FALHAS E OMISSÕES, NOS TERMOS DO TERMO JUSTIFICATIVO (0372375), BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. | 29/12/2020 | 24/10/2021 | 25/08/2021 | 24/10/2021 | 459000 | 417884.15 | 876884.16
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00033/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/08/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS ESUPRESSÃO DE SERVIÇOS, RELATIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E REFORMAS PONTUAIS DA SEDE FIOCRUZ - AMAZONAS. | 06/07/2020 | 12/12/2021 | 06/07/2020 | 12/11/2021 | 677604.18 | 742841.45 | 4366239.95
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00033/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 22/10/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, QUE REPRESENTA, EM VALOR, O MONTANTE DE R$ 3.804,16 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PERFAZENDO UM AUMENTO DE 0,52% (CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DO ART. 65, I, ALÍNEAS A E B, DA LEI Nº 8.666 DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/11/2021 A 12/12/2021. | 06/07/2020 | 12/12/2021 | 06/07/2020 | 12/12/2021 | 677604.18 | 746645.61 | 4366239.95
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00033/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/03/2022 | 03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA | ALTERAR O CONTRATO EM EPÍGRAFE PROMOVENDO A SUPRESSÃO DE VALOR REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS, NO VALOR DE R$ 2.980,07 (DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETE CENTAVOS), QUE CORRESPONDE ÀO RESULTADO DO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DE 3,27% E SUPRESSÃO DE 3,91% SOBRE O VALOR DO CONTRATO, FUNDAMENTADA NO INC. I, “A” DO ART. 65, DA LEI 8.666/1993. | 07/12/2020 | 07/03/2022 | 07/12/2021 | 07/03/2022 | 466297.95 | 509194.08 | 975492.03
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00033/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00033/2021 | 11/03/2021 | 13.326.096/0001-24 - PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.008967/2020-12 | 11/03/2021 | 05/01/2022 | 11/03/2021 | 05/01/2022 | 1720884.35 | 1720884.35 | 1720884.35
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00033/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00033/2021 | 24/11/2021 | 21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000885/2021-43 | 10/12/2021 | 11/12/2022 | 10/12/2021 | 21/10/2022 | 1353596.15 | 1353596.15 | 5750318.78
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00033/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00033/2021 | 30/12/2021 | 14.148.842/0001-08 - RAFAEL WICIUK LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.005058/2021-15 | 30/12/2021 | 25/03/2023 | 30/12/2021 | 25/11/2022 | 1420000 | 1420000 | 1653563.56
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00033/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00033/2021 | 24/12/2021 | 44.532.631/0001-27 - CONSORCIO TT FIOL LOTE 6F A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.103107/2020-79 | 24/12/2021 | 24/03/2025 | 24/12/2021 | 24/03/2025 | 500218916 | 500218916 | 1172316434.09
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00033/2021 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 14/03/2022 | 44.532.631/0001-27 - CONSORCIO TT FIOL LOTE 6F A | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, PROMOVER O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 8/2022/GESCEM-VALEC/SUDEM-VALEC/DIREM-VALEC (5252508-SEI) E TERMO DE AUTORIZAÇÃO - VALEC Nº 23/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC (5274472-SEI). | 24/12/2021 | 24/03/2025 | 24/12/2021 | 24/03/2025 | 500218916 | 621873347.39 | 1172316434.09
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00033/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 15/09/2022 | 14.148.842/0001-08 - RAFAEL WICIUK LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO | 30/12/2021 | 25/03/2023 | 25/11/2022 | 25/03/2023 | 1420000 | 1420000 | 1653563.56
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00033/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/09/2022 | 21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2021, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2021 A 11/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISOS I, II E IV, DA LEI N.º 8.666 DE 1993. 2. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NA OBRA E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DAS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS. | 10/12/2021 | 11/12/2022 | 21/09/2022 | 11/12/2022 | 1353596.15 | 1465574.21 | 5750318.78
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00033/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00033/2021 | 15/10/2021 | 06.328.935/0001-88 - REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.000916/2020-04 | 04/05/2022 | 03/11/2023 | 04/05/2022 | 03/11/2023 | 1500000 | 1500000 | 1500000
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00033/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 01/02/2023 | 14.148.842/0001-08 - RAFAEL WICIUK LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, BEM COMO O REAJUSTE DE 9,90%, CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC – MEDIDO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. | 30/12/2021 | 25/03/2023 | 01/02/2023 | 25/03/2023 | 1420000 | 77854.52 | 1653563.56
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00033/2021 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 28/03/2023 | 44.532.631/0001-27 - CONSORCIO TT FIOL LOTE 6F A | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 5/2023/GESCEM-INFRASA/SUDEM-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI-6842416) E TERMO - AUTORIZAÇÃO - INFRASA Nº 5/2023/ASSDIREM-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI-6878842). | 24/12/2021 | 24/03/2025 | 24/12/2021 | 24/03/2025 | 500218916 | 671298214.13 | 1172316434.09
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00033/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00033/2022 | 06/09/2022 | 35.909.080/0001-87 - PAULO VITOR D DE MEDEIROS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.009573/2022-24 | 08/09/2022 | 08/09/2023 | 08/09/2022 | 08/09/2023 | 108250 | 108250 | 108250
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00033/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00033/2022 | 10/10/2022 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002334/2021-11 | 10/10/2022 | 10/04/2024 | 10/10/2022 | 10/10/2023 | 1072376.79 | 1072376.79 | 7506637.53
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00033/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00033/2022 | 05/12/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053244/2022-60 | 16/01/2023 | 01/03/2023 | 16/01/2023 | 26/12/2023 | 1300000 | 1300000 | 1300000
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00033/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00033/2022 | 28/12/2022 | 36.286.217/0001-57 - AR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.016642/2022-47 | 28/12/2022 | 28/04/2024 | 28/12/2022 | 28/04/2024 | 2085390.13 | 2085390.13 | 2399812.8
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO | 00033/2022 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00033/2022 | 09/03/2023 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL DEVIDO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE EM DECISÃO RECURSAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 23064.000966/2023-01 QUE APUROU A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL. | 16/01/2023 | 01/03/2023 | 16/01/2023 | 01/03/2023 | 1300000 |  | 1300000
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00033/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 04/04/2023 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2022, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 10/10/2023 A 10/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 10/10/2022 | 10/04/2024 | 10/10/2023 | 10/04/2024 | 1072376.79 | 1072376.79 | 7506637.53
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00033/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 16/05/2023 | 36.286.217/0001-57 - AR ENGENHARIA LTDA | SUPRIMIR 0,11% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 2.363,69 (DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 15,19% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 316.786,38 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 01 (UM) MÊS, COM INÍCIO EM 24/11/2023, ENCERRANDO-SE EM 24/12/2023. | 28/12/2022 | 28/04/2024 | 16/05/2023 | 28/04/2024 | 2085390.13 | 2399812.82 | 2399812.8
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00034/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2018 | 08/01/2019 | 25.320.870/0001-79 - FM ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.005532/2018-73 | 09/01/2019 | 09/09/2021 | 09/01/2019 | 08/09/2020 | 3114450.21 | 3114450.21 | 6228900.42
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 153036 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 00034/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/09/2020 | 25.320.870/0001-79 - FM ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 09/09/2020. | 09/01/2019 | 09/09/2021 | 09/09/2020 | 09/09/2021 | 3114450.21 | 3114450.21 | 6228900.42
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2018 | 31/10/2018 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.027594/2018-91 | 31/10/2018 | 30/03/2022 | 31/10/2018 | 28/02/2020 | 1531385.96 | 1531385.96 | 10940932.25
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 13/06/2019 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 31/10/2018 | 30/03/2022 | 31/10/2018 | 28/01/2020 | 1531385.96 | 52685.07 | 10940932.25
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 03/11/2019 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | RETIFICAÇÃO DE VALORES DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO E ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS | 31/10/2018 | 30/03/2022 | 31/10/2018 | 28/01/2020 | 1531385.96 | 51195.46 | 10940932.25
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 14/02/2020 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) DIAS, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 29/02/2020 A 13/09/2020, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.1.1; E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 297 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE) DIAS, ESTENDENDO-SE ATÉ 15/06/2020, PASSANDO O REFERIDO PRAZO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS PARA 567 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, FICANDO ALTERADO O ITEM 3.1.1 E O ITEM 4.2.15 - DA ENTREGA DO OBJETO. | 31/10/2018 | 30/03/2022 | 29/02/2020 | 13/09/2020 | 1531385.96 | 1645780.51 | 10940932.25
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 16/06/2020 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 14/09/2020 A 15/12/2020, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINAL; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) DIAS, ESTENDENDO-SE ATÉ 15/10/2020, PASSANDO O REFERIDO PRAZO PARA 689 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS, FICANDO ALTERADO O ITEM 4.2.15 DO CONTRATO ORIGINAL. | 31/10/2018 | 30/03/2022 | 14/09/2020 | 15/12/2020 | 1531385.96 | 1531385.96 | 10940932.25
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 14/12/2020 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) DIAS, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 16/12/2020 A 15/05/2021, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINAL; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) DIAS, ESTENDENDO-SE ATÉ 15/02/2021, PASSANDO O REFERIDO PRAZO PARA 812 (OITOCENTOS E DOZE) DIAS, FICANDO ALTERADO O ITEM 4.2.15 DO CONTRATO ORIGINAL. | 31/10/2018 | 30/03/2022 | 16/12/2020 | 15/05/2021 | 1531385.96 | 1531385.96 | 10940932.25
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 26/04/2021 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E REJUSTE DE PREÇOS. | 31/10/2018 | 30/03/2022 | 16/05/2021 | 15/09/2021 | 1531385.96 | 1545296.09 | 10940932.25
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 15/07/2021 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL | 31/10/2018 | 30/03/2022 | 16/09/2021 | 30/11/2021 | 1531385.96 | 1545296.09 | 10940932.25
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 26/10/2021 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL | 31/10/2018 | 30/03/2022 | 01/12/2021 | 30/03/2022 | 1531385.96 | 1545296.09 | 10940932.25
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 10/01/2022 | 94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA | ALTERAÇÃO QUALITATIVA POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO | 31/10/2018 | 30/03/2022 | 10/01/2022 | 30/03/2022 | 1531385.96 | 1545296.09 | 10940932.25
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00034/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2019 | 21/11/2019 | 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0034/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.158338/2013-11 | 21/11/2019 | 20/01/2021 | 21/11/2019 | 19/05/2020 | 592973 | 592973 | 995036.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00034/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 19/05/2020 | 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O ARA O PERÍODO DE 19 DE MAIO DE 2020 A 17 DE AGOSTO DE 2020. | 21/11/2019 | 20/01/2021 | 19/05/2020 | 17/08/2020 | 592973 | 592973 | 995036.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00034/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/07/2020 | 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | ALTERAR O VALOR CONTRATADO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 07 (SETE) DIAS, EM CONFORMIDADE COM O INCISO V, DO §1º, DO ART. 57 E ALÍNEA D, DO INCISO II, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, NO MONTANTE DE R$ 10.122,11, CONFORME ANEXO A. | 21/11/2019 | 20/01/2021 | 19/05/2020 | 17/08/2020 | 592973 | 603095.11 | 995036.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00034/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 17/08/2020 | 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019 POR 95 DIAS,A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 18 DE AGOSTO DE 2020 ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | 21/11/2019 | 20/01/2021 | 18/08/2020 | 20/11/2020 | 592973 | 603095.11 | 995036.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00034/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 20/11/2020 | 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019, POR 60 (SESSENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ 20 DE JANEIRO DE 2021. | 21/11/2019 | 20/01/2021 | 21/11/2020 | 20/01/2021 | 592973 | 603095.11 | 995036.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00034/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2020 | 05/10/2020 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.010179/2020-96 | 05/10/2020 | 05/01/2022 | 05/10/2020 | 05/01/2022 | 5803500 | 5803500 | 5803500
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00034/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00034/2020 | 09/11/2020 | 13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003478/2020-24 | 07/12/2020 | 07/08/2021 | 07/12/2020 | 07/08/2021 | 253912.11 | 253912.11 | 246863.84
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00034/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00034/2020 | 22/10/2020 | 01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.022521/2020-11 | 22/10/2020 | 17/09/2021 | 22/10/2020 | 20/04/2021 | 984782.09 | 984782.09 | 2954346.27
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00034/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00034/2020 | 21/08/2020 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100168/2019-56 | 01/09/2020 | 16/09/2023 | 01/09/2020 | 24/12/2021 | 1484998.93 | 1484998.93 | 24712331.89
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00034/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2020 | 29/12/2020 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001411/2020-15 | 29/12/2020 | 24/09/2021 | 29/12/2020 | 26/06/2021 | 416608.42 | 416608.42 | 416608.42
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00034/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2020 | 30/12/2020 | 20.264.147/0001-04 - FR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.000084/2020-83 | 18/01/2021 | 29/04/2022 | 18/01/2021 | 17/12/2021 | 2149451.77 | 2149451.77 | 6601781.35
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00034/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/04/2021 | 01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE SESSENTA DIAS | 22/10/2020 | 17/09/2021 | 20/04/2021 | 21/06/2021 | 984782.09 | 984782.09 | 2954346.27
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00034/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/06/2021 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | ALTERAÇÃO DO CONTRATO RELATIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÕES HOSPITALARES E DE PESQUISA DA FIOCRUZ/RJ, COM VISTAS AO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. | 01/09/2020 | 16/09/2023 | 01/09/2020 | 24/12/2021 | 1484998.93 | 1673806.6 | 24712331.89
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00034/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 17/06/2021 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 29/12/2020 | 24/09/2021 | 29/12/2020 | 24/09/2021 | 416608.42 | 416608.42 | 416608.42
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00034/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 21/06/2021 | 01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE NOVENTA DIAS E ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO CONTRATADO | 22/10/2020 | 17/09/2021 | 21/06/2021 | 17/09/2021 | 984782.09 | 984782.09 | 2954346.27
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00034/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/08/2021 | 13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA | A SUPRESSÃO DE VALOR REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS, NO VALOR DE R$ 7.048,27 (SETE MIL E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE À 2,78% DO VALOR DO CONTRATO | 07/12/2020 | 07/08/2021 | 07/12/2020 | 07/08/2021 | 253912.11 | 246863.84 | 246863.84
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00034/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 03/12/2021 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | ACRESCENTAR 7,74% (SETE INTEIROS E SETENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 114.899,50 (CENTO E QUATORZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI N.º 8.666/1993. PRORROGAR O PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO POR 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, ENCERRANDO-SE EM 08/08/2022. E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/12/2021 A 21/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 01/09/2020 | 16/09/2023 | 25/12/2021 | 21/09/2022 | 1484998.93 | 1788706.1 | 24712331.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00034/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 28/12/2021 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO N.º 34/2020, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ-FIOCRUZ, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (COGIC) E O CONSÓRCIO CONCREMAT – MEP ARQUITETURA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 38.028.572/0001-51. | 01/09/2020 | 16/09/2023 | 01/09/2020 | 21/09/2022 | 1484998.93 | 198030.34 | 24712331.89
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00034/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/12/2021 | 20.264.147/0001-04 - FR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 50 (CINQUENTA) DIAS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO PADRÃO COM 4 PAVIMENTOS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA, EM BELÉM, NO ESTADO DO PARÁ | 18/01/2021 | 29/04/2022 | 11/12/2021 | 29/01/2022 | 2149451.77 | 2149451.77 | 6601781.35
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00034/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 30/03/2022 | 20.264.147/0001-04 - FR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | RETOMADA DE CRONOGRAMA PARA A DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, A PARTIR DE 21.03.2022; PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DE 31.03.2022; REAJUSTE DE PREÇO NO VALOR DE: R$ 153.426,04 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS). | 18/01/2021 | 29/04/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 2149451.77 | 2302877.81 | 6601781.35
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00034/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 26/07/2022 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | REAJUSTE DE PREÇOS | 01/09/2020 | 16/09/2023 | 01/09/2020 | 21/09/2022 | 1484998.93 | 2152963.29 | 24712331.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00034/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 20/09/2022 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 01/09/2020 | 16/09/2023 | 21/09/2022 | 19/01/2023 | 1484998.93 | 2152963.29 | 24712331.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00034/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 22/12/2022 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | ACRESCENTAR 4,55% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 80.773,93, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS CORRIDOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666 DE 1993. | 01/09/2020 | 16/09/2023 | 19/01/2023 | 02/04/2023 | 1484998.93 | 1797791.45 | 24712331.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00034/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 30/03/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. | 01/09/2020 | 16/09/2023 | 02/04/2023 | 16/09/2023 | 1484998.93 | 1797791.45 | 24712331.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00034/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2023 | 26/05/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | REAJUSTE DE PREÇOS. | 01/09/2020 | 16/09/2023 | 01/09/2020 | 16/09/2023 | 1484998.93 | 25186.94 | 24712331.89
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00034/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2021 | 23/08/2021 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003393/2021-45 | 23/08/2021 | 12/08/2023 | 23/08/2021 | 17/08/2022 | 744027.93 | 744027.93 | 795183.13
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO | 158154 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | 00034/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00034/2021 | 11/08/2021 | 10.870.980/0001-37 - INGENIU CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015120/2020-34 | 11/08/2021 | 09/03/2022 | 11/08/2021 | 09/03/2022 | 440000 | 440000 | 440000
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00034/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2021 | 30/09/2021 | 13.153.160/0001-12 - SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.017868/2020-28 | 04/10/2021 | 31/05/2022 | 04/10/2021 | 31/05/2022 | 393736.29 | 393736.29 | 393736.29
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00034/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2021 | 29/12/2021 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.009254/2021-52 | 31/12/2021 | 02/12/2023 | 31/12/2021 | 25/12/2022 | 1492432.15 | 1492432.15 | 18982583.37
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00034/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2021 | 05/01/2022 | 31.699.425/0001-64 - LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.024165/2021-92 | 07/01/2022 | 07/01/2023 | 07/01/2022 | 07/01/2023 | 816905.63 | 816905.63 | 816905.63
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00034/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2021 | 18/01/2022 | 01.229.958/0001-11 - ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153509/2020-17 | 20/01/2022 | 20/07/2022 | 20/01/2022 | 20/07/2022 | 160809.87 | 160809.87 | 160809.87
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00034/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 26/07/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 34/2021 PELO PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/03/2023, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 34/2021 PELO PERÍODO DE 30/07/2022 A 27/10/2022, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$236.857,10 PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$1.492.432,15 PARA R$1.729.289,25 (UM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DECORRENTE DE: ACRÉSCIMO DE R$271.272,57 CORRESPONDENTE A 18,18% SOBRE O CONTRATO INICIAL; E SUPRESSÃO DE R$34.415,47 CORRESPONDENTE A 2,31%. | 31/12/2021 | 02/12/2023 | 26/12/2022 | 25/03/2023 | 1492432.15 | 1729289.25 | 18982583.37
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00034/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/08/2022 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA OBRA | 23/08/2021 | 12/08/2023 | 18/08/2022 | 15/03/2023 | 744027.93 | 780839.66 | 795183.13
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00034/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/12/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO NO 34/2021 PELO PERÍODO DE 26/03/2023 A 24/07/2023, CORRESPONDENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO NO 34/2021 PELO PERÍODO DE 28/10/2022 A 25/02/2023, CORRESPONDENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS. | 31/12/2021 | 02/12/2023 | 26/03/2023 | 24/07/2023 | 1492432.15 | 1729289.25 | 18982583.37
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00034/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 22/12/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 34/2021 PELO PERÍODO DE 25/07/2023 A 02/09/2023, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 34/2021 PELO PERÍODO DE 26/02/2023 A 06/04/2023, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) DIAS; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$98.629,36 (NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$1.729.289,25 (UM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 1.827.918,61 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), DECORRENTE DE: ACRÉSCIMO DE R$98.629,36 (NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 6,61% (SEIS INTEIROS E SESSENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O CONTRATO INICIAL. | 31/12/2021 | 02/12/2023 | 25/07/2023 | 02/09/2023 | 1492432.15 | 1827918.61 | 18982583.37
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00034/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 30/12/2022 | 01.684.244/0001-01 - TENCOL ENGENHARIA LTDA | 1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NO ITEM 2.1 DO CONTRATO Nº 34/2021 PELO PERÍODO DE 03/09/2023 A 02/12/2023, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; 1.2 PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NO ITEM 2.3 DO CONTRATO Nº 34/2021 PELO PERÍODO DE 07/04/2023 A 06/07/2023, CORRESPONDENTE A 90 (NOVENTA) DIAS; 1.3 ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$223.435,71 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$1.827.918,61 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) PARA R$2.051.354,32 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS, DECORRENTE DE: 1.3.1 ACRÉSCIMO DE R$223.435,71 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 14,97% (CATORZE INTEIROS E NOVENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O CONTRATO INICIAL. | 31/12/2021 | 02/12/2023 | 30/12/2022 | 02/12/2023 | 1492432.15 | 1827918.61 | 18982583.37
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00034/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 10/03/2023 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA OBRA | 23/08/2021 | 12/08/2023 | 16/03/2023 | 12/08/2023 | 744027.93 | 795183.13 | 795183.13
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00034/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2022 | 07/04/2022 | 24.287.027/0001-75 - CONSTRUTORA SAW LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.013154/2017-18 | 11/04/2022 | 05/05/2023 | 11/04/2022 | 06/01/2023 | 723200 | 723200 | 9089798.6
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00034/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 03/08/2022 | 24.287.027/0001-75 - CONSTRUTORA SAW LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.23079.013154/2017-18 E TEM POR OBJETO: ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 15,9% (QUINZE INTEIROS E NOVE DÉCIMOS PERCENTUAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$114.661,51 (CENTO E QUATORZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS),SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS“A” E “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 28,4% (VINTE E OITO INTEIROS E QUATRO DÉCIMOS PERCENTUAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 205.581,46 (DUZENTOS E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 1% (UM POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 6.976,12 (SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE MARTINS BASTOS CONSTRUTORA EIRELI PARA CONSTRUTORA SAW LTDA, CONFORME 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SOB O Nº NIRE 33.2.1184190-8. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93. | 11/04/2022 | 05/05/2023 | 03/08/2022 | 07/03/2023 | 723200 | 1036466.85 | 9089798.6
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00034/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2022 | 09/09/2022 | 29.383.128/0001-63 - I L AZEVEDO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.009918/2022-21 | 12/09/2022 | 12/09/2023 | 12/09/2022 | 12/09/2023 | 314000 | 314000 | 706037.13
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00034/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2022 | 12/09/2022 | 03.844.773/0001-42 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.041317/2021-50 | 12/09/2022 | 12/09/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2024 | 11020000 | 11020000 | 11019999.96
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00034/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00034/2022 | 04/11/2022 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.032129/2022-59 | 05/11/2022 | 29/12/2023 | 05/11/2022 | 29/12/2023 | 1351946.79 | 1351946.79 | 1351946.79
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00034/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 11/01/2023 | 24.287.027/0001-75 - CONSTRUTORA SAW LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,51% (CINQUENTA E UM CENTÉSIMOS PERCENTUAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.741,27 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS); ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 2,93% (DOIS INTEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTÉSIMOS PERCENTUAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 21.213,33 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS); ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATANTE EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DA REITORIA DESTA IFES, CONFORME PORTARIA UFRJ Nº 222, DE 29 DE JUNHO DE 2022, PUBLICADA NO BUFRJ Nº 27, DE 07/07/2022, E ATUALIZAÇÃO PROMOVIDA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SENDO ASSIM, O ENDEREÇO DESTA UNIVERSIDADE, ANTES INFORMADO COMO SENDO NA AVENIDA PEDRO CALMON Nº 550, PRÉDIO DA REITORIA, CIDADE UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21.941-901, PASSA A SER NA RUA ANTÔNIO BARROS DE CASTRO, 119, PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CEP 21.941-853, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ | 11/04/2022 | 05/05/2023 | 11/01/2023 | 06/04/2023 | 723200 | 1061421.45 | 9089798.6
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00034/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 06/03/2023 | 24.287.027/0001-75 - CONSTRUTORA SAW LTDA | O PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 11/04/2022 | 05/05/2023 | 06/03/2023 | 05/05/2023 | 723200 | 1061421.45 | 9089798.6
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00034/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 27/02/2023 | 29.383.128/0001-63 - I L AZEVEDO ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO DE 24,85% (VINTE E QUATRO INTEIROS E OITENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 12/09/2022 | 12/09/2023 | 27/02/2023 | 12/09/2023 | 314000 | 392037.13 | 706037.13
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 50 - Contrato | 00035/2013 | 07/03/2013 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.055665/2012-10 | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 11/03/2013 | 17/08/2017 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2013 | 20/12/2013 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | ALTERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESASDO CONSÓRCIO AO CONTRATO TT-035/2013-00._O PRAZO CONTRATUAL TEM SEU VENCIMENTO PREVISTO PARA06/12/2017. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 11/03/2013 | 17/08/2017 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 22/12/2016 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO TT-035/13-00. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 11/03/2013 | 17/08/2017 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 07/12/2017 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 035/2013. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIAS. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 07/12/2017 | 06/12/2018 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 07/11/2018 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 35/2013. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 06/09/2018. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 07/12/2017 | 06/12/2018 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 13/05/2019 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | DEVOLUÇÃO DE SALDO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 35/2013. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE 92 DIAS CONSECUTIVOS. GESTOR: SERGIO HENRIQUE CODELO NASCIMENTO-SUPERINTENDENTE DNIT/PA. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 13/05/2019 | 06/04/2020 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 06/04/2020 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 35/2013. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 07/04/2020 | 06/04/2021 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 17/06/2020 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS AO CONTRATO TT 35/2013. O VALOR PASSA ASER DE R$ 351.131,27. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 07/04/2020 | 06/04/2021 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 10/03/2021 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 35/2013. PRORROGAÇÃO POR MAIS 269 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 06/04/2021 | 31/12/2021 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 17/12/2021 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, ATÉ A DATA DE 31/12/2022. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 02/12/2022 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, ATÉ A DATA DE 31/12/2023. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 229388427 | 229388427 | 4326951930.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00035/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2023 | 30/01/2023 | 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | TERMO ADITIVO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO E REDUÇÃO DE ESCOPO​ EM FUNÇÃO DA APROVAÇÃO DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 229.388.427,00, PARA R$ 226.531.319,53 , A PREÇOS INICIAIS, TENDO EM VISTA UM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO A PI, NA ORDEM DE R$ 2.857.105,03 , REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE 1,25% , DO VALOR A PI DO CONTRATO EM FUNÇÃO DA APROVAÇÃO DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. | 11/03/2013 | 31/12/2023 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | 229388427 | 226531319.53 | 4326951930.83
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00035/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00035/2018 | 26/04/2018 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0035/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.430181/2017-82 | 25/04/2020 | 24/07/2020 | 26/04/2018 | 25/04/2019 | 2500000 | 2500000 | 7883819.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00035/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 25/04/2019 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | ACRESCER O VALOR DE R$ 65.516,96 (SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 2,6206784%, AO VALOR TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO 01; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 26 DE ABRIL DE 2019, A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ DE 7 DE JUNHO DE 2019; E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM MAIS 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 25/04/2020 | 24/07/2020 | 26/04/2019 | 07/06/2019 | 2500000 | 2565516.96 | 7883819.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00035/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 07/06/2019 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | ACRESCER O VALOR DE R$ 137.883,03 (CENTO E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 5,32% (CINCO INTEIROS E TRINTA E DOIS DÉCIMOS POR CENTO), AO VALOR TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO 01; E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 140 (CENTO E QUARENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 08 DE JUNHO DE 2019, A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ DE 26 DE OUTUBRO DE 2019. | 25/04/2020 | 24/07/2020 | 08/06/2019 | 26/10/2019 | 2500000 | 2703399.99 | 7883819.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00035/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 22/10/2019 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 26 DE OUTUBRO DE 2019, A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ DE 24 DE JANEIRO DE 2020. | 25/04/2020 | 24/07/2020 | 26/10/2019 | 24/01/2020 | 2500000 | 2703399.99 | 7883819.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00035/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 23/01/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 25 DE JANEIRO DE 2019, A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ DE 24 DE ABRIL DE 2020. | 25/04/2020 | 24/07/2020 | 25/01/2020 | 24/04/2020 | 2500000 | 2703399.99 | 7883819.38
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00035/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 19/03/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 25 DE ABRIL DE 2020 A 24 DE JULHO DE 2020. | 25/04/2020 | 24/07/2020 | 25/04/2020 | 24/07/2020 | 2500000 | 2703399.99 | 7883819.38
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00035/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00035/2019 | 29/10/2019 | 30.189.608/0001-77 - GUIBER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.004777/2019-42 | 04/11/2019 | 04/01/2021 | 04/11/2019 | 04/11/2020 | 150000.51 | 150000.51 | 300001.02
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00035/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00035/2019 | 07/11/2019 | 31.650.389/0001-44 - DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001094/2019-30 | 07/11/2019 | 07/11/2021 | 07/11/2019 | 07/11/2020 | 473663.77 | 473663.77 | 947327.54
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00035/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00035/2019 | 08/04/2019 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.029290/2018-32 | 08/04/2019 | 14/05/2022 | 08/04/2019 | 01/04/2020 | 69022.23 | 69022.23 | 339524.64
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00035/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 31/03/2020 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 293 DIAS, PASSANDO SEU TÉRMINO PARA 19/01/2021; E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 210 DIAS, ENCERRANDO EM 27/08/2020. | 08/04/2019 | 14/05/2022 | 01/04/2020 | 19/01/2021 | 69022.23 | 69022.23 | 339524.64
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00035/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 22/05/2020 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | ACRESCENTAR R$ 506,38 QUE REPRESENTA0,73% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARAR$ 69.528,61.PRORROGA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSPOR MAIS 15 (QUINZE) DIAS PASSANDO SEU TÉRMINOPARA 11/09/2020. | 08/04/2019 | 14/05/2022 | 22/05/2020 | 19/01/2021 | 69022.23 | 69528.61 | 339524.64
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00035/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 19/10/2020 | 31.650.389/0001-44 - DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. | 07/11/2019 | 07/11/2021 | 07/11/2020 | 07/11/2021 | 473663.77 | 473663.77 | 947327.54
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00035/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 04/11/2020 | 30.189.608/0001-77 - GUIBER ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA NOS TERMOS DO INC. I, ALÍNEA "B", DO ART. 65 LEI 866/1993, COMSUPRESSÃO E ACRÉSCIMO QUE RESULTA EM UM MESMO VALOR DE R$5.191,64, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, E PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 02 (DOIS) MESES NOPRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA. | 04/11/2019 | 04/01/2021 | 04/11/2020 | 04/01/2021 | 150000.51 | 150000.51 | 300001.02
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00035/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 19/01/2021 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 120 DIAS, PASSANDO DE 653 DIAS PARA 773 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 08/04/2019,PASSANDO SEU TÉRMINO DE 19/01/2021 PARA 19/05/2021. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 50 DIAS, PASSANDO DE 495 DIAS CORRIDOS, PARA 545 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 06/05/2019, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 11/09/2020 PARA 31/10/2020, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 08/04/2019 | 14/05/2022 | 08/04/2019 | 19/05/2021 | 69022.23 | 69526.09 | 339524.64
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00035/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 18/05/2021 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 120 DIAS, PASSANDO DE 773 DIAS, PARA 893 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 08/04/2019, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 19/05/2021 PARA 16/09/2021. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 60 DIAS, PASSANDO DE 545 DIAS, PARA 605 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 06/05/2019, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 01/11/2020 PARA 31/12/2020. | 08/04/2019 | 14/05/2022 | 18/05/2021 | 16/09/2021 | 69022.23 | 69526.09 | 339524.64
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00035/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 22/07/2021 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PASSANDO DE 893 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS), PARA 1013 (UM MIL E TREZE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 08/04/2019, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 16/09/2021 PARA 14/01/2022. | 08/04/2019 | 14/05/2022 | 08/04/2019 | 16/09/2021 | 69022.23 | 69526.09 | 339524.64
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00035/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 12/01/2022 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 035/2019, RESPEITANDO O ARTIGO 57, § 1°, NAS PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 120 DIAS, PASSANDO DE 1013 DIAS, PARA 1133 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 08/04/2019, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 14/01/2022 PARA 14/05/2022, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 08/04/2019 | 14/05/2022 | 08/04/2019 | 14/05/2022 | 69022.23 | 69526.09 | 339524.64
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00035/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 04/05/2022 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | SUPRIMIR O VALOR DE R$ 7.606,99 QUE REPRESENTA 10,94% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 69.528,61. COM EFEITO DOS DEMAIS TERMOS ADITIVOS E A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADA, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 61.921,62 . | 08/04/2019 | 14/05/2022 | 08/04/2019 | 14/05/2022 | 69022.23 | 61921.62 | 339524.64
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00035/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00035/2020 | 17/09/2020 | 18.856.742/0001-89 - ASSERTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.014375/2019-94 | 17/09/2020 | 25/01/2022 | 17/09/2020 | 13/09/2021 | 1070723.68 | 1070723.68 | 2141447.36
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00035/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00035/2020 | 17/06/2020 | 08.909.332/0001-03 - EMOT CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014499/2019-68 | 17/06/2020 | 15/03/2021 | 17/06/2020 | 15/03/2021 | 162359.46 | 15440.33 | 162359.46
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00035/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00035/2020 | 08/12/2020 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.001112/2020-17 | 08/12/2020 | 30/12/2023 | 08/12/2020 | 05/06/2021 | 1975216.6 | 1975216.6 | 51550213.2
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00035/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00035/2020 | 10/09/2020 | 08.909.332/0001-03 - EMOT CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2020. | 17/06/2020 | 15/03/2021 | 17/09/2020 | 17/12/2020 | 162359.46 | 162359.46 | 162359.46
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00035/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00054/2020 | 25/11/2020 | 08.909.332/0001-03 - EMOT CONSTRUCOES LTDA | A RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 35/2020 QUE ALTERA A VIGÊNCIA PARA 15/09/2020 ATÉ 14/12/2020, E TAMBÉM O ACRÉSCIMO DE 9,51%, EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 15.440,33 AO CONTRATO Nº 35/2020. | 17/06/2020 | 15/03/2021 | 17/09/2020 | 17/12/2020 | 162359.46 | 15440.33 | 162359.46
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00035/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00059/2020 | 14/12/2020 | 08.909.332/0001-03 - EMOT CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2020,COM INÍCIO NA DATA DE 14/12/2020 E TÉRMINO EM 15/03/2021. | 17/06/2020 | 15/03/2021 | 14/12/2020 | 15/03/2021 | 162359.46 | 15440.33 | 162359.46
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00035/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00035/2020 | 31/12/2020 | 08.234.283/0001-48 - EVELET-EVOLUCAO EM ELETRICIDADE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001174/2020-84 | 31/12/2020 | 27/08/2021 | 31/12/2020 | 28/06/2021 | 106648.99 | 106648.99 | 213297.98
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00035/2020 | 30/12/2020 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.073410/2020-33 | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 30/12/2020 | 24/01/2022 | 1670999 | 1670999 | 378004863.33
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00035/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/03/2021 | 18.856.742/0001-89 - ASSERTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAR EM 60 (SESSENTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 17.03.2021 ATÉ 17.05.2021. | 17/09/2020 | 25/01/2022 | 17/09/2020 | 13/09/2021 | 1070723.68 | 1070723.68 | 2141447.36
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00035/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 07/05/2021 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2020 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM VIGÊNCIA DE 06/06/2021 A 02/12/2021, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA INICIALMENTE PREVISTO E ACRÉSCIMO DE 100 (CEM) DIAS AO PRAZO ORIGINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA, COM INÍCIO EM 21/05/2021 E ENCERRAMENTO EM 28/08/2021. | 08/12/2020 | 30/12/2023 | 08/12/2020 | 05/06/2021 | 1975216.6 | 1975216.6 | 51550213.2
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 24/06/2021 | 08.234.283/0001-48 - EVELET-EVOLUCAO EM ELETRICIDADE LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 31/12/2020 | 27/08/2021 | 28/06/2021 | 27/08/2021 | 106648.99 | 106648.99 | 213297.98
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/08/2021 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2020 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/12/2021 A 02/03/2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA INICIALMENTE PREVISTO; E O ACRÉSCIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS AO PRAZO ORIGINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA, COM INÍCIO EM 29/08/2021 E ENCERRAMENTO EM 26/11/2021 OU POR PRAZO MENOR ATÉ A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, COM O DEVIDO ATESTE PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS). | 08/12/2020 | 30/12/2023 | 03/12/2021 | 02/03/2022 | 1975216.6 | 1975216.6 | 51550213.2
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00035/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/08/2021 | 18.856.742/0001-89 - ASSERTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAR POR MAIS 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA A PARTIR DE 17/05/2021 ATÉ 29/09/2021 E POR MAIS 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 12/09/2021 A 25/01/2022, CONFORME PARECER 002/2021-DPROB E ADITAR SERVIÇOS. | 17/09/2020 | 25/01/2022 | 12/09/2021 | 25/01/2022 | 1070723.68 | 1070723.68 | 2141447.36
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/10/2021 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | SUSPENDER O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PERIODO DE 90 DIAS | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 14/11/2021 | 24/04/2022 | 1670999 | 167099900 | 378004863.33
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/01/2022 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE ITEM (GRADIL DO PAVIMENTO TÉCNICO E CABO DE SINAL) AO CONTRATO Nº 35/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 1.000 KVA, COM GRUPO GERADOR, PARA A NOVA UNIDADE NEONATAL E EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA COM DERIVAÇÃO DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE DA MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND. O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS O ACRÉSCIMO, PASSARÁ DE R$ 1.975.216,60 (UM MILHÃO NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 2.000.004,61 (DOIS MILHÕES QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS). | 08/12/2020 | 30/12/2023 | 08/12/2020 | 02/03/2022 | 1975216.6 | 2000004.61 | 51550213.2
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/01/2022 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A SUSPENSÃO DO COTRATO DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE APOIO E EXTENSÃO DISCENTE NAED E NUCLEO DE APIOI AO DISCENTES DO CCSA | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 14/11/2021 | 23/06/2022 | 1670999 | 167099900 | 378004863.33
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 10/02/2022 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | SUSPENDERN A VIGENCIA DO CONTRATO | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 10/02/2022 | 22/08/2022 | 1670999 | 168770899 | 378004863.33
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/02/2022 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/03/2022 A 09/11/2022 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA VIGENTE E ACRÉSCIMO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS AO PRAZO DE EXECUÇÃO VIGENTE DA OBRA, COM INÍCIO EM 27/11/2021 E ENCERRAMENTO EM 05/08/2022 OU POR PRAZO MENOR ATÉ A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, COM O DEVIDO ATESTE PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) | 08/12/2020 | 30/12/2023 | 03/03/2022 | 09/11/2022 | 1975216.6 | 2000004.61 | 51550213.2
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 15/03/2022 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE APOIO E EXTENSÃO DISXENTE NAED. | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 30/12/2020 | 22/08/2022 | 1670999 | 3341998 | 378004863.33
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 26/04/2022 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES A OBRA DA COMPLEMTNETAÇÃO DA CONSTRUÇAO DO NUCLEO DE APOIO E EXTENSÃO DISCENTE NAED E NUCLEO DE APOIUO AOS DISCENTE NADIS DO CCSA. | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 30/12/2020 | 22/08/2022 | 1670999 | 3341998 | 378004863.33
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 27/04/2022 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO E EXTENSÃO DISCENTE NAED E NUCLEO DE APOIO AO DISCENTE NADIS DO CCSA. | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 30/12/2020 | 22/08/2022 | 1670999 | 3341998 | 378004863.33
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 20/06/2022 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO NOS PROJETOS DOS CUBÍCULOS AO CONTRATO Nº 35/2020. | 08/12/2020 | 30/12/2023 | 20/06/2022 | 09/11/2022 | 1975216.6 | 2244907.44 | 51550213.2
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 16/08/2022 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO E EXTENSÃO NAED E NUCLE DE APOIO AO SISCENTE NA DIS CCSA | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 30/12/2022 | 10/03/2023 | 1670999 | 3341998 | 378004863.33
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 16/08/2022 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAR OS SERVIÇOS EXCEDENTES DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DO NAED E NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE NA DIS DO CCSA. | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 16/08/2022 | 10/03/2023 | 1670999 | 3341998 | 378004863.33
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 04/11/2022 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2020, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/11/2022 A 31/05/2023, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA VIGENTE; E O ACRÉSCIMO AO PRAZO DE EXECUÇÃO VIGENTE DA OBRA, COM INÍCIO EM 06/08/2022 E ENCERRAMENTO EM 31/01/2023 OU POR PRAZO MENOR ATÉ A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, COM O DEVIDO ATESTE PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS). | 08/12/2020 | 30/12/2023 | 10/11/2022 | 31/05/2023 | 1975216.6 | 2244907.44 | 51550213.2
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 13/09/2022 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAR A OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE NO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UFRN | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 13/09/2022 | 10/03/2023 | 1670999 | 3341998 | 378004863.33
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00035/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00035/2020 | 17/06/2020 | 08.909.332/0001-03 - EMOT CONSTRUCOES LTDA |  | 17/06/2020 | 15/03/2021 | 17/06/2020 | 15/03/2021 | 162359.46 |  | 162359.46
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 09/12/2022 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | RETIFICAR CLÁUSULA DE ADITIVO DE REAJUSTE | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 09/12/2022 | 10/03/2023 | 1670999 | 3341998 | 378004863.33
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00035/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 03/01/2023 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 35/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/12/2020. O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS REAJUSTADO, PASSARÁ DE R$ 2.244.907,44 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 2.412.674,50 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). A IMPORTÂNCIA ORA ESTABELECIDA CORRESPONDE AO VALOR DO SALDO ATUAL CONTRATUAL (R$ 591.906,08), COM AUMENTO DE R$ 167.767,06 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 28,3435273% OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REAJUSTE VIGORAM A PARTIR DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2023 | 08/12/2020 | 30/12/2023 | 08/12/2020 | 31/05/2023 | 1975216.6 | 2412674.5 | 51550213.2
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2023 | 31/01/2023 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | ACRESCENTAR SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 31/01/2023 | 10/03/2023 | 1670999 | 2030088.33 | 378004863.33
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00012/2023 | 03/03/2023 | 27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE APOIO E EXTENSÃO DISCENTE NAED. | 30/12/2020 | 07/08/2023 | 03/03/2023 | 07/08/2023 | 1670999 | 2030088.33 | 378004863.33
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00035/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2023 | 24/05/2023 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | CORREÇÃO DOS VALORES DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 35/2020, CONFORME OFÍCIO - SEI 50/2023/SIF/DLIH/GAD/CH-UFC-EBSERH (28558677) | 08/12/2020 | 30/12/2023 | 08/12/2020 | 31/05/2023 | 1975216.6 | 2278944.38 | 51550213.2
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00035/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 24/05/2023 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2020 POR MAIS 213 (DUZENTOS E TREZE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/12/2023, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA VIGENTE | 08/12/2020 | 30/12/2023 | 01/06/2023 | 30/12/2023 | 1975216.6 | 2278944.38 | 51550213.2
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00035/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00035/2021 | 16/06/2021 | 28.751.489/0001-52 - JFL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.015252/2020-22 | 16/06/2021 | 09/12/2022 | 16/06/2021 | 11/01/2022 | 188869.65 | 188869.65 | 1684892.84
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00035/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 10/09/2021 | 28.751.489/0001-52 - JFL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR A REDAÇÃO DO PREÂMBULO DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO: ONDE SE LÊ: "(...)RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, DECORRENTE DO PREGÃO RDC Nº 1/2021, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUNCIADAS", LEIA-SE:"(...) RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, DECORRENTE DO RDC ELETRÔNICO Nº 1/2021, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUNCIADAS". | 16/06/2021 | 09/12/2022 | 16/06/2021 | 11/01/2022 | 188869.65 | 188869.65 | 1684892.84
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 01/10/2021 | 28.751.489/0001-52 - JFL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO NA DATA DE 12.01.2022 E TÉRMINO EM 11.05.2022. | 16/06/2021 | 09/12/2022 | 12/01/2022 | 11/05/2022 | 188869.65 | 188869.65 | 1684892.84
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00035/2021 | 02/12/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.019356/2021-98 | 02/12/2021 | 30/07/2023 | 02/12/2021 | 02/12/2022 | 1702351.59 | 1702351.59 | 1702351.59
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00035/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00035/2021 | 20/12/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.015109/2021-77 | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 20/12/2021 | 15/12/2022 | 1056277.56 | 1056277.56 | 1056277.56
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00035/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00035/2021 | 23/12/2021 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23763.001002/2019-16 | 10/01/2022 | 10/11/2022 | 10/01/2022 | 10/09/2022 | 824000 | 824000 | 5768000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00035/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00035/2021 | 30/12/2021 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.069418/2021-71 | 30/12/2021 | 30/12/2023 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 3437238.04 | 3437238.04 | 44684094.52
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 03/02/2022 | 28.751.489/0001-52 - JFL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO NA DATA DE 12.05.2022 E TÉRMINO EM 25.06.2022; PRORROGAR O PRAZO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO NA DATA DE 01.02.2022 E TÉRMINO EM 17.03.2022. | 16/06/2021 | 09/12/2022 | 12/05/2022 | 25/06/2022 | 188869.65 | 188869.65 | 1684892.84
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00035/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00035/2021 | 17/03/2022 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A UNILATERAL DO CONTRATO Nº 35/2021 DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PARA A REFORMA DOS AUDITÓRIOS R101 E R102 - SEDE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 498 M², CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, MEDIANTE REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO NA MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – (RDC ELETRÔNICO), EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 1056277.56 |  | 1056277.56
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/03/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | ACRÉSCIMO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÃO À INICIATIVA ANTECIPAGOV, RETRATADA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53 DE 2020. | 02/12/2021 | 30/07/2023 | 02/12/2021 | 02/12/2022 | 1702351.59 | 1702351.59 | 1702351.59
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 07/04/2022 | 28.751.489/0001-52 - JFL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1.1 - PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO NA DATA DE 26.06.2022 E TÉRMINO EM 09.08.2022; 1.1.2 - PRORROGAR O PRAZO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO NA DATA DE ASSINATURA DO | 16/06/2021 | 09/12/2022 | 26/06/2022 | 09/08/2022 | 188869.65 | 188869.65 | 1684892.84
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/05/2022 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE R$ 143.982,32 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 17,4735% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE R$ 10.043,23 (DEZ MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 1,2188% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME NOVO CRONOGRAMA ESTABELECIDO, TOTALIZANDO ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) MESES NO PRAZO INICIALMENTE PREVISTO NO CRONOGRAMA INICIAL. O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 10 (DEZ) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 10/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 10/11/2022. | 10/01/2022 | 10/11/2022 | 10/01/2022 | 10/11/2022 | 824000 | 824000 | 5768000
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 07/06/2022 | 28.751.489/0001-52 - JFL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO NA DATA DE 10.08.2022 E TÉRMINO EM 08.11.2022; E PRORROGAR O PRAZO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO NA DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO. | 16/06/2021 | 09/12/2022 | 10/08/2022 | 08/11/2022 | 188869.65 | 188869.65 | 1684892.84
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 09/08/2022 | 28.751.489/0001-52 - JFL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO NA DATA DE 09.11.2022 E TÉRMINO EM 09.12.2022; PRORROGAR O PRAZO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO NA DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO. | 16/06/2021 | 09/12/2022 | 09/11/2022 | 09/12/2022 | 188869.65 | 188869.65 | 1684892.84
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 31/08/2022 | 28.751.489/0001-52 - JFL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | A) SUPRIMIR AO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 14.934,01 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO), REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO DE 0,94% E SUPRESSÃO DE 8,84% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. B) EM RAZÃO DA REDUÇÃO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 188.869,65 (CENTO E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), É ALTERADO PARA R$ 173.935,64 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO A PLANILHA DE CUSTOS 3479166 | 16/06/2021 | 09/12/2022 | 31/08/2022 | 09/12/2022 | 188869.65 | 173935.64 | 1684892.84
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00035/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/12/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE MINAS GERAIS. | 30/12/2021 | 30/12/2023 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | 3437238.04 | 3437238.04 | 44684094.52
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 23/11/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS | 02/12/2021 | 30/07/2023 | 02/12/2022 | 31/01/2023 | 1702351.59 | 1702351.59 | 1702351.59
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 25/01/2023 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 02/12/2021 | 30/07/2023 | 31/01/2023 | 01/05/2023 | 1702351.59 | 1702351.59 | 1702351.59
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 27/04/2023 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | PRORROGAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, PARA QUE HAJA TEMPO HÁBIL PARA AS TRATATIVAS E ANDAMENTO DO PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA, EM VIRTUDE DE ABANDONO DE OBRA. | 02/12/2021 | 30/07/2023 | 01/05/2023 | 30/07/2023 | 1702351.59 | 1702351.59 | 1702351.59
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00035/2022 | 12/09/2022 | 35.300.597/0001-74 - DARCOS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.014046/2022-68 | 12/09/2022 | 13/12/2023 | 12/09/2022 | 12/09/2023 | 304574.36 | 304574.36 | 340943.47
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 13/12/2022 | 35.300.597/0001-74 - DARCOS ENGENHARIA LTDA | SUPRESSÃO DE 9,90% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO E ACRÉSCIMO DE 16,07% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO. | 12/09/2022 | 13/12/2023 | 13/12/2022 | 12/09/2023 | 304574.36 | 304574.36 | 340943.47
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00035/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00035/2022 | 05/12/2022 | 11.450.144/0001-66 - MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 05300.046948/2022-64 | 05/12/2022 | 05/04/2024 | 05/12/2022 | 05/04/2024 | 4000000 | 4000000 | 4000000
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 06/02/2023 | 35.300.597/0001-74 - DARCOS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÂO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) DIAS, DE 13/09/2023 A 13/10/2023, E PRORROGAÇÂO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS DE 03/02/2023 À 05/03/2023. | 12/09/2022 | 13/12/2023 | 07/02/2023 | 13/10/2023 | 304574.36 | 323361.37 | 340943.47
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 10/03/2023 | 35.300.597/0001-74 - DARCOS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 05/03/2023, ENCERRANDO-SE EM 04/05/2023, BEM COMO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 14/10/2023 A 13/12/2023 | 12/09/2022 | 13/12/2023 | 14/10/2023 | 13/12/2023 | 304574.36 | 323361.37 | 340943.47
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 16/03/2023 | 35.300.597/0001-74 - DARCOS ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES | 12/09/2022 | 13/12/2023 | 16/03/2023 | 13/12/2023 | 304574.36 | 323354.34 | 340943.47
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00035/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 20/04/2023 | 35.300.597/0001-74 - DARCOS ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO DE 5,77% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO | 12/09/2022 | 13/12/2023 | 20/04/2023 | 13/12/2023 | 304574.36 | 340943.47 | 340943.47
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200127 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI | 00036/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00036/2018 | 28/12/2018 | 06.224.118/0001-80 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.004330/2018-70 | 03/01/2019 | 03/01/2022 | 03/01/2019 | 02/01/2021 | 2707636.78 | 2707636.78 | 0
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200127 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI | 00036/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 18/12/2019 | 06.224.118/0001-80 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA. | 03/01/2019 | 03/01/2022 | 03/01/2019 | 02/01/2021 | 2707636.78 | 298094.48 | 0
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200127 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI | 00036/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 02/12/2020 | 06.224.118/0001-80 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DE PREÇOS. | 03/01/2019 | 03/01/2022 | 03/01/2021 | 03/01/2022 | 2707636.78 | 111364.18 | 0
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00036/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00036/2018 | 17/12/2018 | 13.620.491/0001-15 - VORTEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.052301/2018-94 | 17/12/2018 | 15/03/2021 | 17/12/2018 | 09/06/2020 | 3504282.04 | 3504282.04 | 3504282.04
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00036/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 18/05/2020 | 13.620.491/0001-15 - VORTEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PORMAIS 190 DIAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃOPOR MAIS 60 DIAS. ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS AO CONTRATO. | 17/12/2018 | 15/03/2021 | 09/06/2020 | 16/12/2020 | 3504282.04 | 478965.7 | 3504282.04
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00036/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00029/2020 | 30/09/2020 | 13.620.491/0001-15 - VORTEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 36/2018. | 17/12/2018 | 15/03/2021 | 09/06/2020 | 16/12/2020 | 3504282.04 | 83080 | 3504282.04
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200119 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL | 00036/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00036/2020 | 26/11/2020 | 13.620.491/0001-15 - VORTEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2018 PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, DE 16/12/2020 A 15/03/2021. | 17/12/2018 | 15/03/2021 | 16/12/2020 | 15/03/2021 | 3504282.04 | 83080 | 3504282.04
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00036/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00036/2018 | 14/12/2018 | 11.406.882/0001-06 - CONSTRUTORA TERRA BRANCA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001583/2018-92 | 14/12/2018 | 22/07/2021 | 14/12/2018 | 14/12/2019 | 830580.69 | 830580.69 | 1661161.38
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00036/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 22/01/2021 | 11.406.882/0001-06 - CONSTRUTORA TERRA BRANCA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DE 23/01/2021 A 22/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL EM ACORDO COM A EMPRESA RESPONSÁVEL, EM CONFORMIDADE COM O NOVO CRONOGRAMA, ANEXO I. | 14/12/2018 | 22/07/2021 | 14/12/2018 | 14/12/2019 | 830580.69 | 830580.69 | 1661161.38
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00036/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 22/01/2021 | 11.406.882/0001-06 - CONSTRUTORA TERRA BRANCA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DE 23/01/2021 A 22/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL EM ACORDO COM A EMPRESA RESPONSÁVEL, EM CONFORMIDADE COM O NOVO CRONOGRAMA, ANEXO I. | 14/12/2018 | 22/07/2021 | 23/01/2021 | 22/07/2021 | 830580.69 | 830580.69 | 1661161.38
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00036/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00036/2019 | 17/09/2019 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.045480/2018-11 | 17/09/2019 | 17/02/2022 | 17/09/2019 | 10/09/2020 | 1079100 | 1079100 | 403722288
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00036/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00036/2019 | 05/09/2019 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.046600/2018-43 | 05/09/2019 | 25/02/2021 | 05/09/2019 | 03/03/2020 | 105500 | 105500 | 105500
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00036/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/01/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | ACRECER, QUANTITATIVAMENTE, AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 12,32%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 12.994,56. | 05/09/2019 | 25/02/2021 | 16/01/2020 | 03/03/2020 | 105500 | 12994.56 | 105500
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00036/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 02/03/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | TORNAR SEM EFEITO A REDAÇÃO ORIGINAL DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO 01/2020E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS. | 05/09/2019 | 25/02/2021 | 02/03/2020 | 01/05/2020 | 105500 | 12994.56 | 105500
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00036/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 30/04/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIASCONSECUTIVOS. | 05/09/2019 | 25/02/2021 | 02/05/2020 | 28/09/2020 | 105500 | 12994.56 | 105500
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00036/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 25/09/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS. | 05/09/2019 | 25/02/2021 | 25/09/2020 | 27/12/2020 | 105500 | 12994.56 | 105500
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00036/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 18/12/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECTUTIVOS; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 6,94%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 7.326,69; SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EMRELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 8,99%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 9.487,09. | 05/09/2019 | 25/02/2021 | 18/12/2020 | 25/02/2021 | 105500 | 2160.4 | 105500
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00036/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 28/04/2020 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 150 DIAS A CONTAR DE 01.05.2020 A 27.09.2020; B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 150 DIAS A CONTAR DE 11.09.2020 A 07.02.2021. 2.2 - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 1860247, ANEXO I. | 17/09/2019 | 17/02/2022 | 28/04/2020 | 07/02/2021 | 1079100 | 1079100 | 403722288
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00036/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 14/12/2020 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUALPOR MAIS 150 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 08.02.2021 A 07.07.2021; E B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 150 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 28.09.2020 A 24.02.2021. | 17/09/2019 | 17/02/2022 | 14/12/2020 | 07/07/2021 | 1079100 | 1079100 | 403722288
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00036/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00036/2019 | 14/09/2019 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.006281/2019-65 | 01/10/2019 | 01/03/2022 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 0 | 2177900 | 21287124.06
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00036/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 24/09/2020 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 01/10/2019 | 01/03/2022 | 01/10/2019 | 01/01/2021 | 0 | 2177900 | 21287124.06
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00036/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 18/11/2020 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | ACRÉSCIMO DE 7,42% (SETE INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL DO CONTRATO E A SUPRESSÃO DE 3,63% (TRÊS INTEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ITENS DA PLANILHA, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE 3,06% (TRÊS INTEIROS E SEIS DÉCIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 01/10/2019 | 01/03/2022 | 01/10/2019 | 01/01/2021 | 0 | 2177900 | 21287124.06
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00036/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 31/12/2020 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 01/10/2019 | 01/03/2022 | 01/10/2019 | 01/05/2021 | 0 | 2177900 | 21287124.06
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00036/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 31/03/2021 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 45 ( QUARENTA E CINCO ) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 25.02.2021 A 10.04.2021. B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 45 ( QUARENTA E CINCO ) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 08.07.2021 A 21.08.2021. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (2411419). | 17/09/2019 | 17/02/2022 | 08/07/2021 | 21/08/2021 | 1079100 | 1079100 | 403722288
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00036/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00036/2019 | 26/12/2019 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.004853/2019-10 | 13/01/2020 | 13/07/2023 | 13/01/2020 | 13/01/2021 | 1605235.28 | 1605235.28 | 8235727
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00036/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/01/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, E REAJUSTE DE PREÇO, DE 4,3514% (QUATRO VÍRGULA TRÊS MIL QUINHENTOS E QUATORZE DÉCIMOS DE MILÉSIMO), INCC-M NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019 A MARÇO DE 2020 | 13/01/2020 | 13/07/2023 | 13/01/2021 | 13/07/2021 | 1605235.28 | 1675085.48 | 8235727
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00036/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 27/04/2021 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | 01/10/2019 | 01/03/2022 | 01/10/2019 | 01/11/2021 | 0 | 2177900 | 21287124.06
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00036/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 24/05/2021 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA ) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 11/04/2021 A 07/10/2021. B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 22/08/2021 A 17/02/2022. | 17/09/2019 | 17/02/2022 | 22/08/2021 | 17/02/2022 | 1079100 | 1079100 | 403722288
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00036/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 17/05/2021 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | ACRÉSCIMO DE 5,01% (CINCO INTEIROS E UM CENTÉSIMO POR CENTO) DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL DO CONTRATO E A SUPRESSÃO DE 0,43% (QUARENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ITENS DA PLANILHA, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE 4,51% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 01/10/2019 | 01/03/2022 | 01/10/2019 | 01/11/2021 | 0 | 2177900 | 21287124.06
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00036/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 26/05/2021 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM O INCC/FGV (COLUNA 35) ACUMULADO DOS MESES DE AGOSTO DE 2019 (769,951) A AGOSTO DE 2020 (805,356), NO VALOR DE R$ 40.578,41 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) | 01/10/2019 | 01/03/2022 | 01/10/2019 | 01/11/2021 | 0 | 2383580.7 | 21287124.06
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00036/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 08/07/2021 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANTEPROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPONENTES DO CORRESPONDENTE PROCESSO, DESTINADOS A ATENDER AO IF SUDESTE MG. | 13/01/2020 | 13/07/2023 | 13/07/2021 | 13/07/2022 | 1605235.28 | 1675085.48 | 8235727
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00036/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 28/10/2021 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA ) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE ADITAMENTO. B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 18/02/2022 A 17/07/2022. VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 2822119. | 17/09/2019 | 17/02/2022 | 28/10/2021 | 17/02/2022 | 1079100 | 1079100 | 403722288
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00036/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 27/10/2021 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 01/10/2019 | 01/03/2022 | 01/11/2021 | 01/03/2022 | 0 | 2383580.7 | 21287124.06
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00036/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2019 | 26/11/2021 | 19.703.858/0001-40 - RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: A) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 22.976,16, DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 2,13% PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2018 A SETEMBRO/2019. B) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 34.965,92, DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 3,92% PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2019 A SETEMBRO/2020. C) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 187.116,88, DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 24,14% E PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2020 A SETEMBRO/2021. D) EM RAZÃO DO REAJUSTE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 1.079.100,00 PARA R$ 1.324.158,96 | 17/09/2019 | 17/02/2022 | 17/09/2019 | 17/02/2022 | 1079100 | 132415896 | 403722288
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00036/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 21/01/2022 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018 | 01/10/2019 | 01/03/2022 | 21/01/2022 | 01/03/2022 | 0 | 2383580.7 | 21287124.06
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00036/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 13/07/2022 | 10.467.906/0001-74 - MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 13/01/2020 | 13/07/2023 | 13/07/2022 | 13/07/2023 | 1605235.28 | 1675085.48 | 8235727
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00036/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00036/2020 | 30/12/2020 | 26.189.908/0001-89 - LARGER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.000630/2020-33 | 30/12/2020 | 01/08/2022 | 30/12/2020 | 27/08/2021 | 484984.3 | 484984.3 | 1814315.18
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00036/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00036/2020 | 30/12/2020 | 01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002791/2020-89 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 231940.34 | 231940.34 | 240329.86
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00036/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/04/2021 | 01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTAR OS PREÇOS DE UM DOS ITENS DO CONTRATO PARA A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FUNDAMENTO NA PREVISÃO LEGAL DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, C/C §§5º, 6º, DA LEI Nº 8.666/93, E BASEADO NOS VALORES DA TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI-MG, NO IMPORTE DE 3,6171025704 % SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 8.389,52 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 231940.34 | 240329.86 | 240329.86
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 00036/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/06/2021 | 01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 1.1 ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 49,9999542295% (QUATRO NOVE VÍRGULA NOVE NOVE NOVE NOVE CINCO QUATRO DOIS DOIS NOVE CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 120.164,82 (CENTO E VINTE MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA DOIS CENTAVOS). 1.2 SUPRIMIR, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 2,9146898350% (DOIS VÍRGULA NOVE UM QUATRO SEIS OITO NOVE OITO TRÊS CINCO ZERO CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 7.004,87 (SETE MIL E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). O CONTRATO TEM O VALOR DE R$ 240.329,86 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). COM AS OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, O CONTRATO PASSARÁ A VIGER COM VALOR DE R$ 353.489,81 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVO). | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 231940.34 | 240329.86 | 240329.86
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00036/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 21/06/2021 | 26.189.908/0001-89 - LARGER ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 18/07/2021 À 16/10/2021. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 28/08/2021 À 26/11/2021. ACRESCER O VALOR EM R$ 119.780,04 (CENTO DEZENOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), EQUIVALENTE A 24,70% DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. | 30/12/2020 | 01/08/2022 | 28/08/2021 | 26/11/2021 | 484984.3 | 604764.34 | 1814315.18
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00036/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/10/2021 | 26.189.908/0001-89 - LARGER ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 17/10/2021 À 16/01/2022. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 27/11/2021 À 26/02/2022. | 30/12/2020 | 01/08/2022 | 30/12/2020 | 26/02/2022 | 484984.3 | 604775.42 | 1814315.18
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00036/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 19/01/2022 | 26.189.908/0001-89 - LARGER ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 180 (CENTO E EOITENTA) DIAS, A PARTIR DE 17/01/2022 À15/07/2022. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 180 (CENTO E EOITENTA) DIAS, A PARTIR DE 27/02/2022 À 25/08/2022. | 30/12/2020 | 01/08/2022 | 27/02/2020 | 25/08/2022 | 484984.3 | 604775.42 | 1814315.18
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00036/2020 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00036/2020 | 01/08/2022 | 26.189.908/0001-89 - LARGER ENGENHARIA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 36/2020, COM FULCRO NO DISPOSTO NO ARTIGO 78, I E XII C/C ART. 79, I, DA LEI 8.666/93, COM EFEITOS A PARTIR DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022. | 30/12/2020 | 01/08/2022 | 30/12/2020 | 01/08/2022 | 484984.3 |  | 1814315.18
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00036/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00036/2021 | 23/12/2021 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.015440/2021-91 | 23/12/2021 | 21/07/2022 | 23/12/2021 | 21/07/2022 | 236004.14 | 246954.73 | 246954.73
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00036/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/05/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | ACRESCER O VALOR EM R$ 10.946,47 (DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE A (4,64%) DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. | 23/12/2021 | 21/07/2022 | 23/12/2021 | 21/07/2022 | 236004.14 | 246954.73 | 246954.73
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00036/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00036/2021 | 23/12/2021 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 23/12/2021 | 21/07/2022 | 23/12/2021 | 21/07/2022 | 236004.14 |  | 246954.73
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00036/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00036/2022 | 19/05/2022 | 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.037063/2021-85 | 19/05/2022 | 19/11/2023 | 19/05/2022 | 19/11/2023 | 9173000 | 9173000 | 9173000
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00036/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00036/2022 | 13/12/2022 | 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.023608/2022-19 | 13/12/2022 | 31/03/2024 | 13/12/2022 | 31/03/2024 | 5505504.55 | 5505504.55 | 5505504.6
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200116 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO | 00036/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00036/2022 | 23/12/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08657.016715/2022-95 | 23/12/2022 | 11/12/2024 | 23/12/2022 | 11/12/2024 | 9967906.25 | 9967906.25 | 9967906.25
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00036/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00036/2022 | 22/12/2022 | 28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.003931/2022-18 | 22/12/2022 | 22/12/2023 | 22/12/2022 | 22/12/2023 | 2280330.65 | 2280330.65 | 2280330.65
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00036/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/12/2022 | 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | A) ACRESCENTAR 2,84% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 260.468,46 (DUZENTOS E SESSENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI N.º 8.666/1993; B) SUPRIMIR 1,81% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 165.908,27, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI N.º 8.666/1993. | 19/05/2022 | 19/11/2023 | 28/12/2022 | 19/11/2023 | 9173000 | 9267560.19 | 9173000
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00036/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00036/2022 | 02/12/2022 | 56.283.930/0001-54 - COMERCIAL PRADELA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.018510/2022-01 | 23/01/2023 | 23/01/2024 | 23/01/2023 | 23/01/2024 | 903459.83 | 903459.83
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00036/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00036/2023 | 17/04/2023 | 02.418.474/0001-83 - MODULO SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.028049/2022-59 | 17/04/2023 | 17/04/2025 | 17/04/2023 | 17/04/2025 | 8449032.26 | 8449032.26 | 8449032.26
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00037/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2018 | 16/11/2018 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.019347/2018-46 | 26/11/2018 | 30/04/2021 | 26/11/2018 | 26/11/2019 | 2079000 | 2079000 | 12474000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00037/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00058/2019 | 01/10/2019 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, ESTE DE 29/09/2019 A 28/01/2020. | 26/11/2018 | 30/04/2021 | 27/11/2019 | 26/03/2020 | 2079000 | 2079000 | 12474000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00037/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 21/01/2020 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, ESTE DE 29/01/2020 A 28/05/2020. | 26/11/2018 | 30/04/2021 | 27/03/2020 | 26/07/2020 | 2079000 | 2079000 | 12474000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00037/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00022/2020 | 12/05/2020 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, ESTE DE 29/05/2020 A 29/07/2020. | 26/11/2018 | 30/04/2021 | 27/07/2020 | 26/09/2020 | 2079000 | 2079000 | 12474000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00037/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00054/2020 | 22/09/2020 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES E 4 (QUATRO) DIAS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, ESTE DE 30/07/2020 A 30/11/2020. | 26/11/2018 | 30/04/2021 | 27/09/2020 | 30/12/2020 | 2079000 | 2079000 | 12474000
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00037/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00075/2020 | 30/12/2020 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, ESTE DE 01/12/2020 A 01/04/2021. | 26/11/2018 | 30/04/2021 | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 2079000 | 2079000 | 12474000
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00037/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00037/2019 | 29/10/2019 | 03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.004816/2019-10 | 03/02/2020 | 03/02/2022 | 03/02/2020 | 03/04/2021 | 962513.59 | 962513.59 | 9021736.1
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00037/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2019 | 17/09/2019 | 08.255.500/0001-86 - CONSTRUTORA CARRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.001312/2019-58 | 17/09/2019 | 07/06/2021 | 17/09/2019 | 09/03/2021 | 786899.25 | 786899.25 | 4996607.5
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00037/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 13/08/2020 | 08.255.500/0001-86 - CONSTRUTORA CARRA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ACRÉSCIMO E SUPRESSAO DE SERVIÇOS. | 17/09/2019 | 07/06/2021 | 13/08/2020 | 09/03/2021 | 786899.25 | 828748.05 | 4996607.5
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00037/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 15/12/2020 | 08.255.500/0001-86 - CONSTRUTORA CARRA LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 17/09/2019 | 07/06/2021 | 10/03/2021 | 07/06/2021 | 786899.25 | 834311.34 | 4996607.5
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00037/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/03/2021 | 03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES | 03/02/2020 | 03/02/2022 | 03/04/2021 | 03/02/2022 | 962513.59 | 962513.59 | 9021736.1
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00037/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 16/07/2021 | 03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA | PROCESSO Nº 23223.004816/2019-10 - CONTRATO 037/2019 -REAJUSTE DE PREÇO USANDO-SE O INCC-M/FGV ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A SETEMBRO DE 2020. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$1.013.815,56 | 03/02/2020 | 03/02/2022 | 03/02/2020 | 03/02/2022 | 962513.59 | 1013815.56 | 9021736.1
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00037/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 25/02/2021 | 08.255.500/0001-86 - CONSTRUTORA CARRA LTDA | O REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO. | 17/09/2019 | 07/06/2021 | 17/09/2019 | 07/06/2021 | 786899.25 | 845240.05 | 4996607.5
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00037/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2020 | 20/07/2020 | 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100010/2020-26 | 27/08/2020 | 27/03/2023 | 27/08/2020 | 27/06/2021 | 1604552.96 | 1604552.96 | 24891710.14
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200116 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO | 00037/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2020 | 31/12/2020 | 02.149.434/0001-83 - RL2 ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08657.018234/2020-52 | 31/12/2020 | 26/12/2021 | 31/12/2020 | 26/12/2021 | 7199031.28 | 7199031.28 | 7199031.28
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155022 - EBSERH HC-UFPE | 00037/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2020 | 29/10/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23536.020748/2019-02 | 29/10/2020 | 28/12/2022 | 29/10/2020 | 29/08/2021 | 840390.43 | 840390.43 | 6689379.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00037/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 18/05/2021 | 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, BEM COMO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. | 27/08/2020 | 27/03/2023 | 27/06/2021 | 27/10/2021 | 1604552.96 | 1604552.96 | 24891710.14
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00037/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 16/06/2021 | 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DE 12,99%, CORRESPONDE A MÉDIA DAS VARIAÇÕES DO INCC/RJ, APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, TENDO COMO BASE DE CÁLCULOS, O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL/2020 A ABRIL/2020 | 27/08/2020 | 27/03/2023 | 27/08/2020 | 27/10/2021 | 1604552.96 | 1939960.66 | 24891710.14
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00037/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 02/08/2021 | 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, BEM COMO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS | 27/08/2020 | 27/03/2023 | 27/08/2020 | 27/10/2021 | 1604552.96 | 146562.02 | 24891710.14
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00037/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/10/2021 | 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EM 1,21% QUE REPRESENTA O VALOR R$ 20.845,65 E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EM 1,16% QUE REPRESENTA O MONTANTE DE R$ 20.103,07 | 27/08/2020 | 27/03/2023 | 27/08/2020 | 27/10/2021 | 1604552.96 | 146562.02 | 24891710.14
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155022 - EBSERH HC-UFPE | 00037/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 16/08/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/08/2021 A 29/08/2022. | 29/10/2020 | 28/12/2022 | 30/08/2021 | 29/08/2022 | 840390.43 | 840390.43 | 6689379.86
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155022 - EBSERH HC-UFPE | 00037/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 20/10/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | A) TORNAR SEM EFEITO O 1º TERMO ADITIVO - SEI UCONTRA/SEAD/DAF/GA/HC-UFPE (10373519), CONSOANTE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELOS GESTORES DO CONTRATO NO DOC SEI Nº (15089778), RETORNANDO À SOLUÇÃO ORIGINALMENTE PACTUADA; B) ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO, CORRESPONDENTE À SUPRESSÃO DE 12,45% E AO ACRÉSCIMO DE 24,80% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO; C) PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO A SER FIRMADO. | 29/10/2020 | 28/12/2022 | 20/10/2021 | 29/08/2022 | 840390.43 | 944185.11 | 6689379.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00037/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 16/12/2021 | 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 37/2020. | 27/08/2020 | 27/03/2023 | 27/08/2020 | 27/06/2022 | 1604552.96 | 146562.02 | 24891710.14
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155022 - EBSERH HC-UFPE | 00037/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 05/05/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O SALDO DO CONTRATO Nº 37/2020 PELO INCC- DI, ACUMULADO EM 12 MESES - OUT/21 (14,9337%). | 29/10/2020 | 28/12/2022 | 29/10/2020 | 29/08/2022 | 840390.43 | 95891.15 | 6689379.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00037/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 13/06/2022 | 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, E ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS | 27/08/2020 | 27/03/2023 | 27/06/2022 | 27/02/2023 | 1604552.96 | 146562.02 | 24891710.14
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00037/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 13/07/2022 | 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS EM FUNÇÃO DA MÉDIA DAS VARIAÇÕES DO INCC-DI-FGV ENTRE ABRIL/2021 E ABRIL/2022, NA ORDEM DE 11,52%, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 91.437,79 | 27/08/2020 | 27/03/2023 | 27/08/2020 | 27/02/2023 | 1604552.96 | 146562.02 | 24891710.14
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155022 - EBSERH HC-UFPE | 00037/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 02/08/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 60 DIAS, CONTADOS DE 07/06/2022, ENCERRANDO-SE EM 07/08/2022 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2020 POR 120 DIAS, ENCERRANDO-SE EM 28/12/2022. | 29/10/2020 | 28/12/2022 | 30/08/2022 | 28/12/2022 | 840390.43 | 944185.11 | 6689379.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00037/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 07/12/2022 | 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, E ACRÉSCIMO E O SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. | 27/08/2020 | 27/03/2023 | 27/02/2023 | 27/03/2023 | 1604552.96 | 146562.02 | 24891710.14
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00037/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2021 | 28/12/2021 | 33.554.697/0001-00 - 3P INSTALACOES ELETRICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.011366/2020-94 | 28/12/2021 | 23/12/2022 | 28/12/2021 | 23/04/2023 | 2125147.38 | 2125147.38 | 4466663.2
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00037/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2021 | 06/01/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.012794/2019-03 | 10/01/2022 | 06/01/2024 | 10/01/2022 | 10/04/2023 | 2493429.04 | 2493429.04 | 47946542.15
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00037/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2021 | 20/12/2021 | 03.069.088/0001-96 - MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.015705/2021-18 | 21/02/2022 | 21/06/2023 | 21/02/2022 | 21/10/2022 | 437681.56 | 437681.56 | 5357437.15
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00037/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/08/2022 | 33.554.697/0001-00 - 3P INSTALACOES ELETRICAS LTDA | PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, POR 90 DIAS, ENTRE 11/08/2022 E 08/11/2022. | 28/12/2021 | 23/12/2022 | 25/09/2022 | 23/12/2022 | 2125147.38 | 2125147.38 | 4466663.2
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00037/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/09/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 15/02/ 2023, ENCERRANDO-SE EM 16/05/2023, E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 10/ 04/ 2023, ENCERRANDO-SE EM 10/ 07/ 2023. SUPRESSÃO DE R$ 188.462,64, EQUIVALENTE A 7,56 % DO VALOR DO CONTRATO. ACRÉSCIMO DE R$ 327.707,60, EQUIVALENTE A 13,14% DO VALOR DO CONTRATO. O VALOR ATUALIZADO GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.493.429,04 PARA R$ 2.632.674,00, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 139.244,96. | 10/01/2022 | 06/01/2024 | 10/04/2023 | 10/07/2023 | 2493429.04 | 2632674.01 | 47946542.15
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00037/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 15/09/2022 | 03.069.088/0001-96 - MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE APROXIMADAMENTE 24,89% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 37/2021, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 108.957,95 (CENTO E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), BEM COMO A PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 21/02/2022 | 21/06/2023 | 21/09/2022 | 21/06/2023 | 437681.56 | 546639.51 | 5357437.15
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 00037/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 20/12/2022 | 33.554.697/0001-00 - 3P INSTALACOES ELETRICAS LTDA | PRORROGAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PRO MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 09/11/2022 A 08/03/2023; PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 24/12/2022 A 22/04/2023; ACRESCER O VALOR EM R$ 216.368,44 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), EQUIVALENTE A 10,18% DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. | 28/12/2021 | 23/12/2022 | 24/12/2022 | 22/04/2023 | 2125147.38 | 2341515.82 | 4466663.2
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00037/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 06/02/2023 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | REAJUSTE DE R$ 208.141,50 (DUZENTOS E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE INCC/FGV DE APROXIMADAMENTE 9,28% REFERENTE A DEZEMBRO/2022, SOBRE O VALOR DO SALDO DA OBRA (R$2.242.712,96). SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$2.632.674,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) PARA R$2.840.815,50 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). | 10/01/2022 | 06/01/2024 | 10/01/2022 | 10/07/2023 | 2493429.04 | 2840815.5 | 47946542.15
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 00037/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 17/05/2023 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 16/05/2023,ENCERRANDO-SE EM 12/11/2023, E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 10/ 07/ 2023, ENCERRANDO-SE EM 06/01/ 2024. ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO, COM UM ACRÉSCIMO DE R$ 130.096,55 (CENTO E TRINTA MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), EQUIVALENTE A, APROXIMADAMENTE, 4,7745% PERCENTUAIS DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. DESTA FORMA, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 2.840.815,50 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 2.970.912,05 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINCO CENTAVOS). | 10/01/2022 | 06/01/2024 | 10/07/2023 | 06/01/2024 | 2493429.04 | 2970912.07 | 47946542.15
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00037/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2022 | 15/07/2022 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.022398/2022-92 | 15/07/2022 | 21/11/2024 | 15/07/2022 | 21/11/2024 | 6967286.85 | 6967286.85 | 6967286.85
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG | 00037/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00037/2022 | 16/09/2022 | 23.367.421/0001-50 - C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23760.004014/2022-10 | 03/10/2022 | 03/10/2023 | 03/10/2022 | 03/10/2023 | 429776.69 | 429776.69 | 429776.69
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00037/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2022 | 06/10/2022 | 45.717.678/0001-28 - CONSTRUTORA REALEZA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019617/2022-11 | 06/10/2022 | 28/03/2024 | 06/10/2022 | 28/03/2024 | 2023061.1 | 2023061.1 | 2023061.1
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00037/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2022 | 11/10/2022 | 03.376.719/0001-10 - SUL-AMERICA TECNOLOGIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.008403/2022-59 | 11/10/2022 | 11/04/2024 | 11/10/2022 | 11/04/2024 | 1909999.03 | 1909999.03 | 1909999.03
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00037/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2022 | 13/12/2022 | 15.267.737/0001-42 - CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047236/2022-84 | 01/02/2023 | 01/07/2023 | 01/02/2023 | 01/06/2023 | 334838.18 | 334838.18 | 334838.18
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00037/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2022 | 14/12/2022 | 72.108.558/0001-04 - DRAKK PROJETOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002478/2021-78 | 14/12/2022 | 14/12/2023 | 14/12/2022 | 14/12/2023 | 159204.51 | 159204.51 | 159204.51
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200116 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO | 00037/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2022 | 26/12/2022 | 08.043.345/0001-34 - PLANIPAES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08657.016922/2022-40 | 26/12/2022 | 16/09/2024 | 26/12/2022 | 16/09/2024 | 9140816.17 | 9140816.17 | 9140816.17
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 00037/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2022 | 29/12/2022 | 25.317.069/0001-74 - RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.003409/2022-28 | 29/12/2022 | 29/12/2023 | 29/12/2022 | 29/12/2023 | 721568.96 | 721568.96 | 721568.96
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00037/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 27/04/2023 | 15.267.737/0001-42 - CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA | 01/02/2023 | 01/07/2023 | 27/04/2023 | 01/07/2023 | 334838.18 | 334838.18 | 334838.18
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI | 00037/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00037/2023 | 24/02/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001397/2022-76 | 01/03/2023 | 29/08/2023 | 01/03/2023 | 30/05/2023 | 44020.82 | 44020.82 | 44020.83
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00037/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2023 | 10/05/2023 | 07.623.936/0001-18 - G P MORENO | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.039782/2022-92 | 01/06/2023 | 26/05/2024 | 01/06/2023 | 26/05/2024 | 154023.08 | 154023.08 | 154023.08
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 158153 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS | 00037/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00037/2023 | 16/05/2023 | 14.297.746/0001-13 - FABIO LIRA DA CUNHA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000019/2023-28 | 01/06/2023 | 01/12/2023 | 01/06/2023 | 01/12/2023 | 701939.28 | 701939.28 | 701939.28
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI | 00037/2023 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00116/2023 | 19/05/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 037/2023–PROAD/IFRN, POR 90 (NOVENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 31 DE MAIO DE 2023 E TERMO FINAL EM 29 DE AGOSTO DE 2023. | 01/03/2023 | 29/08/2023 | 31/05/2023 | 29/08/2023 | 44020.82 | 44020.82 | 44020.83
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00038/2015 | 29/12/2015 | 17.393.547/0001-05 - EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59100.600292/2015-94 | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 29/12/2015 | 30/04/2019 | 1130300000 | 1130300000 | 24379810009.54
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 02/12/2016 | 17.393.547/0001-05 - EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUBLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2015-MI. | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 29/12/2015 | 30/04/2019 | 1130300000 | 1130300000 | 24379810009.54
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 25/03/2019 | 23.964.382/0001-79 - CONSORCIO FG RAMAL DO AGRESTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 30/04/2019 | 27/07/2021 | 1130300000 | 1130300000 | 24379810009.54
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 20/03/2020 | 23.964.382/0001-79 - CONSORCIO FG RAMAL DO AGRESTE | ALTERAÇÃO DA SUBCLÁUSULA DECIMA DA CLAUSULA SEGUNDA-PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DEEXECUÇÃO DOS MARCOS CONTRATUAIS INTERMEDIÁRIOSDAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS DO CONTRATO:MARCO 1 -ATÉ 27/06/2020;MARCO 2 -ATÉ 27/12/2020E MARCO 3 - ATÉ 27/02/2021. | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 30/04/2019 | 27/07/2021 | 1130300000 | 1130300000 | 24379810009.54
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 09/07/2020 | 23.964.382/0001-79 - CONSORCIO FG RAMAL DO AGRESTE | O FRACIONAMENTO DOS EVENTOS DO CRITÉRIODE MEDIÇÃO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO 1º MARCO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 38/2015-MI, CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DO RAMAL ASSOCIADO DO AGRESTE -TRECHO VII DO PISF. FICA PRORROGADO EM 5 (CINCO) MESES O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOMARCO 1 QUE CONSTA NA SUBCLÁUSULA DÉCIMA DA CLÁUSULA SEGUNDA E AS MEDIÇÕES SERÃO EFETUADAS NOPERCENTUAL DE 25% NA EXECUÇÃO FÍSICA DE CADA EVENTO. | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 09/07/2020 | 27/11/2020 | 1130300000 | 1130300000 | 24379810009.54
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 24/06/2021 | 23.964.382/0001-79 - CONSORCIO FG RAMAL DO AGRESTE | ALTERAR AS SUB CLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2015-MI. | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 24/06/2021 | 27/09/2021 | 1130300000 | 1130300000 | 24379810009.54
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 27/09/2021 | 23.964.382/0001-79 - CONSORCIO FG RAMAL DO AGRESTE | alterar os prazos para conclusão do Marco Intermediário 3 e, por consequência, os de execução e de vigência, estabelecidos na CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 38/2015-MI. | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 27/09/2021 | 27/03/2022 | 1130300000 | 1157475683.29 | 24379810009.54
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 24/03/2022 | 23.964.382/0001-79 - CONSORCIO FG RAMAL DO AGRESTE | ALTERAR A SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2015-MI. | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 27/03/2022 | 27/06/2022 | 1130300000 | 1157475683.29 | 24379810009.54
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 24/06/2022 | 23.964.382/0001-79 - CONSORCIO FG RAMAL DO AGRESTE | ALTERAR A SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2015-MI. | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 27/06/2022 | 27/09/2022 | 1130300000 | 1157475683.29 | 24379810009.54
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 26/09/2022 | 23.964.382/0001-79 - CONSORCIO FG RAMAL DO AGRESTE | ALTERAR A SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 38/2015-MI. | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 26/09/2022 | 27/11/2022 | 1130300000 | 1157475683.29 | 24379810009.54
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00038/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 25/11/2022 | 23.964.382/0001-79 - CONSORCIO FG RAMAL DO AGRESTE | READEQUAR A PLANILHA CONTRATUAL DO PRESENTE CONTRATO, CONFORME PLANILHA SEI (3987866) E CRONOGRAMA SEI (4035142), ALTERAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO ESTABELECIDOS NAS SUBCLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA DA CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS​ E INCLUIR O ITEM "H" - OPERAÇÃO MECÂNICA E CIVIL - R10 NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 38/2015-MI. | 29/12/2015 | 21/12/2023 | 27/11/2022 | 21/12/2023 | 1130300000 | 1171439021.26 | 24379810009.54
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00038/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 26/06/2019 | 09.753.377/0001-96 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 08 MESES. | 27/12/2017 | 26/02/2022 | 27/06/2019 | 26/02/2020 | 3667557.14 | 3667557.14 | 22005342.84
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00038/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 20/02/2020 | 09.753.377/0001-96 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 10 (DEZ) MESES. | 27/12/2017 | 26/02/2022 | 27/02/2020 | 26/12/2020 | 3667557.14 | 3667557.14 | 22005342.84
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00038/2017 | Obras | 50 - Contrato | 00038/2017 | 27/12/2017 | 09.753.377/0001-96 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082..02272/9/20-13 | 27/12/2017 | 26/02/2022 | 27/12/2017 | 26/06/2019 | 3667557.14 | 3667557.14 | 22005342.84
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00038/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 23/12/2020 | 09.753.377/0001-96 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 06 MESES | 27/12/2017 | 26/02/2022 | 27/12/2020 | 26/06/2021 | 3667557.14 | 3667557.14 | 22005342.84
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00038/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 25/06/2021 | 09.753.377/0001-96 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS SETE MESES, FICANDO TAMBÉM PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE 36 PARA 43 MESES. | 27/12/2017 | 26/02/2022 | 27/06/2021 | 26/01/2022 | 3667557.14 | 3667557.14 | 22005342.84
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00038/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 26/01/2022 | 09.753.377/0001-96 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) MÊS, NOS TERMOS DO ARTIGO 79, § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 | 27/12/2017 | 26/02/2022 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 3667557.14 | 3667557.14 | 22005342.84
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00038/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00038/2018 | 15/01/2019 | 04.777.011/0001-33 - E M NEVES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001946/2018-26 | 15/01/2019 | 28/02/2021 | 15/01/2019 | 15/01/2020 | 893515.45 | 893515.45 | 4467577.25
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00038/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 13/01/2020 | 04.777.011/0001-33 - E M NEVES LTDA | O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERADO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, CONFORME ANEXO I DO PRESENTE TERMO ADITIVO E, COM ISSO, PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 30/04/2020. O TERMO ADITIVO TEM AINDA POR OBJETO ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CESSIONÁRIA, PASSANDO DE E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI PARA E M NEVES EIRELI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ÀS FOLHAS 398/409 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 15/01/2019 | 28/02/2021 | 15/01/2020 | 30/04/2020 | 893515.45 | 893515.45 | 4467577.25
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00038/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 14/04/2020 | 04.777.011/0001-33 - E M NEVES LTDA | ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRODA EXECUÇÃO CONTRATUAL E, COM ISSO, PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 30/06/2020. | 15/01/2019 | 28/02/2021 | 30/04/2020 | 30/06/2020 | 893515.45 | 893515.45 | 4467577.25
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00038/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 29/06/2020 | 04.777.011/0001-33 - E M NEVES LTDA | SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, ENQUANTO PERDURAR AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 15/01/2019 | 28/02/2021 | 30/06/2020 | 31/12/2020 | 893515.45 | 893515.45 | 4467577.25
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00038/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 02/09/2020 | 04.777.011/0001-33 - E M NEVES LTDA | REVOGAR A SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, OCORRIDA DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19, E PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 28/02/2021, EM CONFORMIDADE COM O NOVO CRONOGRAMA APRESENTADO. | 15/01/2019 | 28/02/2021 | 02/09/2020 | 28/02/2021 | 893515.45 | 893515.45 | 4467577.25
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00038/2018 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00038/2018 | 16/07/2018 | 07.251.691/0001-45 - J S SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.023113/2017-81 | 16/07/2018 | 09/12/2022 | 16/07/2018 | 15/08/2019 | 8489000 | 8489000 | 18907534.73
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00038/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 31/03/2022 | 07.251.691/0001-45 - J S SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA | REPOSIÇÃO DE SEIS (06) DIAS A PARTIR DE 04/04/2022; PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS OITO (08) MESES VISANDO A RETOMADA DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. | 16/07/2018 | 09/12/2022 | 04/04/2022 | 09/12/2022 | 8489000 | 10418534.73 | 18907534.73
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00038/2019 | 19/11/2019 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.103272/2019-17 | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 19/11/2019 | 16/07/2020 | 180000 | 180000 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 01/06/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA EEXECUÃO ATÉ 16/12/2020. | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 01/06/2020 | 16/12/2020 | 180000 | 180000 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 03/06/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA16/10/2020. | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 03/06/2020 | 16/10/2020 | 180000 | 180000 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 11/11/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PA-RA 14/02/2021. | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 11/11/2020 | 14/02/2021 | 180000 | 180000 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 22/01/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ENTRE 14/02/21 A 15/04/21 | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 14/02/2021 | 15/04/2021 | 180000 | 180000 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 29/03/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 15/04/2021 | 14/07/2021 | 180000 | 0 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 25/05/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 90 DIAS | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 14/07/2021 | 12/10/2021 | 180000 | 0 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 21/07/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 12/10/2021 A 31/12/2021. | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 12/10/2021 | 31/12/2021 | 180000 | 180000 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 02/08/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | REAJUSTE, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 6.883,29 (SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), 7,31%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020. | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 19/11/2019 | 31/12/2021 | 180000 | 186883.29 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 17/11/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ENTRE 31/12/2021 A 30/04/2022 | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 31/12/2021 | 30/04/2022 | 180000 | 186883.29 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 19/01/2022 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRPRROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS) | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 30/04/2022 | 27/09/2022 | 180000 | 186883.29 | 186883.29
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00038/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00038/2019 | 13/04/2022 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PELOS FATOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS, FICA RESCINDINDO UNILATERALMENTE, DE PLENO DIREITO, O CONTRATO DE Nº. 038/2019 (ORIUNDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº. 04/2019), NÃO RESTANDO QUALQUER DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES, EXCETO OS DECORRENTES DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS APÓS O PRAZO MAS QUE SÃO TECNICAMENTE ACEITÁVEIS, MEDIÇÃO JÁ SOLICITADA À FISCALIZAÇÃO | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 19/11/2019 | 13/04/2022 | 180000 |  | 186883.29
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00038/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00038/2020 | 01/12/2020 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.007644/2020-24 | 01/12/2020 | 01/09/2022 | 01/12/2020 | 01/06/2022 | 605000 | 605000 | 3025000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00038/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00038/2020 | 30/11/2020 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23763.001154/2019-19 | 30/11/2020 | 30/08/2022 | 30/11/2020 | 30/01/2022 | 5875000 | 5875000 | 6673817.33
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00038/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00038/2020 | 20/07/2020 | 17.091.035/0001-86 - BLRS SOLUCOES PREDIAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100171/2019-70 | 27/08/2020 | 23/04/2021 | 27/08/2020 | 23/04/2021 | 1250307.12 | 1250307.12 | 1250307.12
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00038/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/11/2021 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO 38/2020 E ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. | 30/11/2020 | 30/08/2022 | 30/11/2020 | 30/04/2022 | 5875000 | 6397920.69 | 6673817.33
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00038/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 25/01/2022 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/04/2022 A 30/06/2022, A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO; E O REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE INCC-DI, EM 13,49% (TREZE, QUARENTA E NOVE POR CENTO). | 30/11/2020 | 30/08/2022 | 30/11/2020 | 30/06/2022 | 5875000 | 6673817.41 | 6673817.33
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00038/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/01/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018 | 01/12/2020 | 01/09/2022 | 21/01/2022 | 01/06/2022 | 605000 | 605000 | 3025000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00038/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 23/05/2022 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE SUPRESSÃO DE R$ 273.388,29 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 4,09% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ACRÉSCIMO DE R$ 273.388,29 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 4,09% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME NOVO CRONOGRAMA ESTABELECIDO, TOTALIZANDO ACRÉSCIMO DE 1 (UM) MÊS NO PRAZO INICIALMENTE PREVISTO NO CRONOGRAMA INICIAL. O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 21 (VINTE E UM) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 30/11/2020 E ENCERRAMENTO EM 30/08/2022, CONSIDERANDO 3 MESES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO. | 30/11/2020 | 30/08/2022 | 30/11/2020 | 30/08/2022 | 5875000 | 6673817.41 | 6673817.33
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00038/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 01/06/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 1 - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES E 2 - O ACRÉSCIMO DE 20,35% (VINTE INTEIROS E TRINTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, RESULTANTE DA READEQUAÇÃO DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO, COM ACRÉSCIMO DE ITENS E QUANTITATIVOS E DESCONTO DO VALOR CONTRATUAL PELA PARCELA COMPENSATÓRIA DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. | 01/12/2020 | 01/09/2022 | 01/12/2020 | 01/09/2022 | 605000 | 605000 | 3025000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00038/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00038/2021 | 16/06/2021 | 24.614.151/0001-06 - NUCLEO DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.027488/2019-40 | 16/06/2021 | 30/06/2023 | 16/06/2021 | 13/05/2022 | 175000 | 175000 | 1225000
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00038/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00038/2021 | 12/11/2021 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.001816/2021-11 | 16/11/2021 | 27/02/2025 | 16/11/2021 | 08/07/2023 | 8795924.06 | 8795924.06 | 202306253.38
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00038/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00038/2021 | 01/12/2021 | 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.004809/2021-81 | 01/12/2021 | 01/12/2024 | 01/12/2021 | 01/06/2023 | 4075798.82 | 4075798.82 | 66500708.18
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00038/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/12/2021 | 24.614.151/0001-06 - NUCLEO DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA | ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 038/21-00. CONSTITUI OBJETO DESTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 038/2021 (SEI Nº 8360005), ITEM 2.2, DE MODO A ESTENDER O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL AO LIMITE DO PRAZO DE VIGÊNCIA ORA PACTUADO, MANTENDO INALTERADO ESTE ÚLTIMO. VIGÊNCIA: 16/06/2021 A 12/05/2022. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 175.000,00. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. | 16/06/2021 | 30/06/2023 | 16/06/2021 | 12/05/2022 | 175000 | 175000 | 1225000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00038/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 09/05/2022 | 24.614.151/0001-06 - NUCLEO DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO E INCLUSÃO DE CLÁUSULA ACERCA DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC). FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE TERMO TEM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 57, INCISO I, § 1º, INCISO II E § 2º, DA LEI Nº 8.666/93. SUA FORMALIZAÇÃO FOI AUTORIZADA PELO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA EM ATENDIMENTO AO ART. 2º, DA PORTARIA DNIT Nº 4.673, DE 31 DE JULHO DE 2020, ALTERADO PELA PORTARIA DNIT Nº 7.211, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020. PRAZO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. | 16/06/2021 | 30/06/2023 | 12/05/2022 | 08/11/2022 | 175000 | 175000 | 1225000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00038/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 08/11/2022 | 24.614.151/0001-06 - NUCLEO DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 038/21-00. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 234 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 | 16/06/2021 | 30/06/2023 | 08/11/2022 | 30/06/2023 | 175000 | 175000 | 1225000
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00038/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 02/05/2023 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, III DA LEI Nº 8.666/1993, POR MAIS 600 (SEISCENTOS) DIAS, COM INÍCIO EM 08/07/2023, ENCERRANDO-SE EM 27/02/2025. | 16/11/2021 | 27/02/2025 | 08/07/2023 | 27/02/2025 | 8795924.06 | 8795924.06 | 202306253.38
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00038/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 29/05/2023 | 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/06/2023 A 01/12/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, § 1º E § 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1. | 01/12/2021 | 01/12/2024 | 01/06/2023 | 01/12/2024 | 4075798.82 | 3468050.52 | 66500708.18
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00038/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00038/2022 | 24/06/2022 | 86.833.753/0001-01 - PRO-REDE TELECOMUNICACOES & INFORMATICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.001143/2022-51 | 27/06/2022 | 26/06/2023 | 27/06/2022 | 26/06/2023 | 73600 | 73600 | 73600
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00038/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00038/2022 | 13/12/2022 | 20.141.411/0001-04 - CONSTRUTORA SIGMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052347/2022-11 | 20/01/2023 | 20/08/2023 | 20/01/2023 | 20/05/2023 | 748335.52 | 748335.52 | 748335.52
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154858 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES | 00038/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00038/2022 | 28/12/2022 | 41.460.486/0001-28 - UZIMETAL CONSTRUCAO COMERCIO E LOCACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.035781/2022-60 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 108702.03 | 108702.03 | 108702.03
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | 00038/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 10/05/2023 | 20.141.411/0001-04 - CONSTRUTORA SIGMA LTDA | ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO | 20/01/2023 | 20/08/2023 | 10/05/2023 | 20/08/2023 | 748335.52 | 748335.52 | 748335.52
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00038/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00038/2023 | 10/04/2023 | 33.750.637/0001-54 - FC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.004167/2023-05 | 10/04/2023 | 03/04/2024 | 10/04/2023 | 03/04/2024 | 1482399.25 | 1482399.25
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00039/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00039/2018 | 05/11/2018 | 02.908.976/0001-92 - CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.033366/2018-51 | 06/11/2018 | 22/07/2021 | 06/11/2018 | 28/04/2020 | 2996746.08 | 2996746.08 | 24268624.2
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00039/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 17/06/2019 | 02.908.976/0001-92 - CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ADITIVO CONTRATUAL PARA ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$413.125,40 E DE SUPRESSÃO NO VALOR DER$224.537,30. | 06/11/2018 | 22/07/2021 | 06/11/2018 | 28/04/2020 | 2996746.08 | 188588.1 | 24268624.2
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00039/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 03/01/2020 | 02.908.976/0001-92 - CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO, REAJUSTE E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. | 06/11/2018 | 22/07/2021 | 28/04/2020 | 26/08/2020 | 2996746.08 | 841564.03 | 24268624.2
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00039/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 28/07/2020 | 02.908.976/0001-92 - CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO, REAJUSTE E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. | 06/11/2018 | 22/07/2021 | 27/08/2020 | 23/01/2021 | 2996746.08 | 841564.03 | 24268624.2
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00039/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 06/11/2020 | 02.908.976/0001-92 - CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES EM VIRTUDE DE SUPRESSÃO E TAMBÉM DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REAJUSTE DE ITENS COM VALORES À ÉPOCA DA LICITAÇÃO E PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 90 DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 06/11/2018 | 22/07/2021 | 24/01/2021 | 23/04/2021 | 2996746.08 | 33.92 | 24268624.2
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00039/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 26/11/2020 | 02.908.976/0001-92 - CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DE 3,68 %, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019 A OUTUBRO/2020 CONFORME VARIAÇÃO SINAPI-RS (1117221), AO VALOR REMANESCENTE DE R$ 486.689,40 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), RESULTANDO O VALOR DO REAJUSTE EM R$ 17.910,17 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), CONFORME MEMORANDO 39 (1117207) E PARECER 14 (1123488), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 39/2018 DE R$ 4.026.860,53 (QUATRO MILHÕES, VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 4.044.770,70 (QUATRO MILHÕES, QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS). | 06/11/2018 | 22/07/2021 | 06/11/2018 | 23/04/2021 | 2996746.08 | 4044770.7 | 24268624.2
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00039/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 26/02/2021 | 02.908.976/0001-92 - CARLOS LANG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 06/11/2018 | 22/07/2021 | 24/04/2021 | 22/07/2021 | 2996746.08 | 4044770.7 | 24268624.2
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00039/2019 | 09/12/2019 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.103125/2019-47 | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 09/12/2019 | 05/08/2020 | 496000 | 496000 | 530503.04
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00039/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00039/2019 | 23/04/2019 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.004202/2018-11 | 23/04/2019 | 20/10/2022 | 23/04/2019 | 22/04/2020 | 13544154.34 | 13544154.34 | 40632463.02
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00138/2019 | 26/06/2019 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | SUPRESSÃO DE SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 39/2019-PROAD/IFRN. | 23/04/2019 | 20/10/2022 | 23/04/2019 | 22/04/2020 | 13544154.34 | 3347671.46 | 40632463.02
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 90067/2020 | 08/04/2020 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº039/2019 - PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARCER Nº 062/2020/PF-IFRN/PFIFRIOGRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 23/04/2019 | 20/10/2022 | 24/04/2020 | 19/01/2021 | 13544154.34 | 3347671.46 | 40632463.02
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00397/2020 | 18/12/2020 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 039/2019-PROAD/IFRN. | 23/04/2019 | 20/10/2022 | 20/01/2021 | 19/07/2021 | 13544154.34 | 1984584.48 | 40632463.02
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/04/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 21/04/2020 E 20/07/2020; BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA TAMBÉM POR 90 DIAS, ATÉ A DATA DE 03/11/2020. | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 16/04/2020 | 03/11/2020 | 496000 | 496000 | 530503.04
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 03/06/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 61 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 20/07/2020 E 19/09/2020; BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA TAMBÉM POR 61 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODODE 03/11/2020 E 03/01/2021. | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 03/11/2020 | 03/01/2021 | 496000 | 496000 | 530503.04
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 08/09/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 61 (SESSENTA E UM) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE19/09/2020 À 19/11/2020, BEM COMO, PRORROGAÇÃODO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 61 (SESSENTA E UM) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 03/01/2021 E 05/03/2021. | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 03/01/2021 | 05/03/2021 | 496000 | 496000 | 530503.04
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 05/11/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 75 (SETENTA E CINCO) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 19/11/2020 À 02/02/2021, BEM COMO PRORROGAÇÃODO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 75 (SETENTA E CINCO) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 05/03/2021 À 19/05/2021. | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 05/03/2021 | 19/05/2021 | 496000 | 496000 | 530503.04
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 31/03/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 19/05/2021 | 17/08/2021 | 496000 | 0 | 530503.04
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 25/05/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 17/08/2021 | 15/11/2021 | 496000 | 0 | 530503.04
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00173/2021 | 18/06/2021 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | PRORROGAR, POR 06 (SEIS) MESES, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 039/2019 – PROAD/IFRN | 23/04/2019 | 20/10/2022 | 20/07/2020 | 20/01/2022 | 13544154.34 | 13544154.34 | 40632463.02
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 02/08/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DA PRESENTE DATA, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 34.503,04 (TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), 7,31%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020 | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 09/12/2019 | 15/11/2021 | 496000 | 530503.04 | 530503.04
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 22/07/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 02/02/2021 A 30/11/2021 E VIGÊNCIA ENTRE 15/11/2021 E 30/03/2022 | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 15/11/2021 | 30/03/2022 | 496000 | 530503.04 | 530503.04
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 04/01/2022 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 039/2019 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00316/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 23/04/2019 | 20/10/2022 | 20/01/2021 | 20/04/2022 | 13544154.34 | 13544154.34 | 40632463.02
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00039/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00105/2022 | 05/04/2022 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | PRORROGAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 039/2019 - PROAD/IFRN, POR 6 MESES, COM TERMO INICIAL EM 20 DE ABRIL DE 2022 E TERMO FINAL EM 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 23/04/2019 | 20/10/2022 | 20/04/2022 | 20/10/2022 | 13544154.34 | 13544154.34 | 40632463.02
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00039/2019 | 23/05/2022 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PELOS FATOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS, FICA RESCINDINDO UNILATERALMENTE, DE PLENO DIREITO, O CONTRATO DE Nº. 039/2019 (ORIUNDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº. 05/2019), NÃO RESTANDO QUALQUER DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 09/12/2019 | 23/05/2022 | 496000 |  | 530503.04
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00039/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00039/2020 | 03/12/2020 | 18.715.796/0001-24 - CLN LOCACOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.008645/2020-60 | 03/12/2020 | 03/06/2022 | 03/12/2020 | 03/06/2022 | 984335.14 | 984335.14 | 1968670.28
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00039/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00039/2020 | 20/10/2020 | 17.182.875/0001-54 - LNB TELEINFORMATICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002607/2020-84 | 20/10/2020 | 08/03/2022 | 20/10/2020 | 19/10/2021 | 38400 | 38400 | 247172.96
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00039/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00039/2020 | 06/11/2020 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.010548/2020-41 | 06/11/2020 | 04/02/2022 | 06/11/2020 | 06/02/2022 | 6272000 | 6272000 | 6272000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00039/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00039/2020 | 18/05/2020 | 06.325.424/0001-02 - CALANGO SERVICOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25386.101189/2019-19 | 18/05/2020 | 18/01/2021 | 18/05/2020 | 18/01/2021 | 2298000 | 2298000 | 2298000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00039/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00140/2020 | 27/11/2020 | 06.325.424/0001-02 - CALANGO SERVICOS TECNICOS LTDA | ACRÉSCIMO DO OBJETO. | 18/05/2020 | 18/01/2021 | 27/11/2020 | 18/01/2021 | 2298000 | 2584638.69 | 2298000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00039/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00039/2020 | 03/09/2020 | 17.851.596/0001-36 - GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100144/2020-31 | 14/09/2020 | 24/07/2021 | 14/09/2020 | 26/04/2021 | 133263.73 | 133263.73 | 333128.46
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00039/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00039/2020 | 15/10/2020 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153783/2020-96 | 19/10/2020 | 19/04/2023 | 19/10/2020 | 19/12/2021 | 384085.1 | 384085.1 | 384085.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00039/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/04/2021 | 17.851.596/0001-36 - GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | I) ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS; E II) PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, RELATIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NO EDIFÍCIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA (GEREB) FIOCRUZ/DF. | 14/09/2020 | 24/07/2021 | 26/04/2021 | 24/07/2021 | 133263.73 | 199864.73 | 333128.46
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00039/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/04/2021 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO, POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, PARA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA E INTEGRAL DOS ELEVADORES LOCALIZADOS NA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL, E A MANUTENÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. EMBASAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 78, INCISO XIV E 79, §5º, DA LEI Nº8.666/93. O PRAZO DE EXECUÇÃO SUSPENSO POR 48 (QUARENTA E OITO) DIAS, DE 14 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2021. | 19/10/2020 | 19/04/2023 | 19/10/2020 | 19/12/2021 | 384085.1 | 384085.1 | 384085.1
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00039/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/07/2021 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, INICIANDO EM 19/12/2021 E TERMINANDO EM 19/06/2022,E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 11/11/2021 E TERMINANDO EM 11/01/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. AMPARADO COM BASE NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 19/10/2020 | 19/04/2023 | 19/10/2020 | 19/06/2022 | 384085.1 | 384085.1 | 384085.1
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00039/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00062/2021 | 14/09/2021 | 17.182.875/0001-54 - LNB TELEINFORMATICA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020. | 20/10/2020 | 08/03/2022 | 20/10/2021 | 18/03/2022 | 38400 | 38400 | 247172.96
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00039/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00034/2021 | 15/12/2021 | 17.182.875/0001-54 - LNB TELEINFORMATICA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2020, REFERENTE À EXECUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDES DE DADOS E TELEFONIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - IE | 20/10/2020 | 08/03/2022 | 20/10/2020 | 18/03/2022 | 38400 | 42593.24 | 247172.96
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00039/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00039/2020 | 04/02/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 39/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FICA RESCINDIDO DE PLENO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, E POR ACORDO ENTRE AS PARTES, O CONTRATO N.º 39/2020 CELEBRADO ENTRE A COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A EMPRESA ENGEMIL – ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO, EM SÍNTESE, EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL, CNES 0009725, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE - MS, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS. | 06/11/2020 | 04/02/2022 | 06/11/2020 | 04/02/2022 | 6272000 |  | 6272000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00039/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/01/2022 | 18.715.796/0001-24 - CLN LOCACOES E SERVICOS LTDA | ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018 | 03/12/2020 | 03/06/2022 | 21/01/2022 | 03/06/2022 | 984335.14 | 984335.14 | 1968670.28
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00039/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00039/2020 | 08/03/2022 | 17.182.875/0001-54 - LNB TELEINFORMATICA LTDA | RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020 | 20/10/2020 | 08/03/2022 | 20/10/2020 | 08/03/2022 | 38400 |  | 247172.96
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00039/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/05/2022 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 10 (DEZ) MESES, INICIANDO EM 19 DE JUNHO DE 2022 E TERMINANDO EM 19 DE ABRIL DE 2023,E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 11 DE JANEIRO DE 2022 E TERMINANDO EM 11 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 19/10/2020 | 19/04/2023 | 19/06/2022 | 19/04/2023 | 384085.1 | 384085.1 | 384085.1
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00039/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00039/2021 | 10/06/2021 | 79.096.020/0001-68 - ENGERAMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.010406/2020-83 | 10/06/2021 | 10/06/2022 | 10/06/2021 | 10/06/2022 | 6433460 | 6433460 | 6433460
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00039/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00039/2021 | 06/09/2021 | 09.323.098/0001-92 - CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.015521/2021-47 | 06/09/2021 | 06/09/2023 | 06/09/2021 | 06/09/2023 | 31299999 | 31299999 | 31299999
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00039/2021 | 08/12/2021 | 30.451.438/0001-57 - SOUSA & LIMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.018990/2021-11 | 08/12/2021 | 04/07/2022 | 08/12/2021 | 08/12/2022 | 838518.5 | 838518.5 | 838518.5
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/03/2022 | 30.451.438/0001-57 - SOUSA & LIMA LTDA | ACRÉSCIMO DE CLÁUSULA CONTRATUAL AO REFERIDO CONTRATO PARA ADEQUAÇÃO À INICIATIVA ANTECIPAGOV, RETRATADA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53 DE 2020, POSSIBILITANDO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 08/12/2021 | 04/07/2022 | 31/03/2022 | 08/12/2022 | 838518.5 | 838518.5 | 838518.5
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00039/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/05/2022 | 09.323.098/0001-92 - CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ALTERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS REFERENTES AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2021-MDR, CONFORME CONSTA NA SUBCLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DA CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO E A INCLUSÃO DA SUBCLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA NA CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO. | 06/09/2021 | 06/09/2023 | 06/09/2021 | 06/09/2023 | 31299999 | 31299999 | 31299999
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00039/2021 | 04/07/2022 | 30.451.438/0001-57 - SOUSA & LIMA LTDA | PELOS FATOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS, FICA RESCINDINDO UNILATERALMENTE, DE PLENO DIREITO, O CONTRATO DE Nº. 039/2021 (ORIUNDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº. 01/2021), NÃO RESTANDO QUALQUER DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES. | 08/12/2021 | 04/07/2022 | 08/12/2021 | 04/07/2022 | 838518.5 |  | 838518.5
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00039/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00039/2022 | 27/06/2022 | 91.243.790/0001-91 - EMETEC COMERCIAL E INSTALADORA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.001133/2022-15 | 27/06/2022 | 21/06/2023 | 27/06/2022 | 21/06/2023 | 174990 | 174990 | 174990
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00039/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00039/2022 | 18/07/2022 | 44.085.594/0001-56 - CONSTRUTORA MOURAO LEITE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.003419/2022-23 | 18/07/2022 | 18/07/2023 | 18/07/2022 | 18/07/2023 | 1449850 | 1449850 | 14758212.06
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00039/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00039/2022 | 22/11/2022 | 16.603.075/0001-05 - BROS BR OBRAS E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.014010/2022-84 | 22/11/2022 | 22/11/2023 | 22/11/2022 | 22/11/2023 | 616900.42 | 616900.42 | 616900.42
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00039/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00039/2022 | 28/11/2022 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002253/2021-11 | 28/11/2022 | 28/03/2024 | 28/11/2022 | 28/11/2023 | 206270.77 | 206270.77 | 1031353.85
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00039/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00039/2022 | 07/12/2022 | 17.194.077/0001-42 - CMT ENGENHARIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.020151/2022-41 | 07/12/2022 | 07/09/2026 | 07/12/2022 | 07/09/2026 | 41200000 | 41200000
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 154055 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 00039/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00039/2022 | 20/12/2022 | 12.678.457/0001-39 - MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.003429/2022-51 | 26/12/2022 | 26/12/2023 | 26/12/2022 | 26/12/2023 | 2807154.89 | 2807154.89 | 2807154.89
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00039/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00039/2022 | 30/12/2022 | 43.251.705/0001-94 - JMS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006477/2022-81 | 30/12/2022 | 29/08/2023 | 30/12/2022 | 30/06/2023 | 191448.1 | 191448.1 | 996816.98
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00039/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 10/01/2023 | 44.085.594/0001-56 - CONSTRUTORA MOURAO LEITE LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 10,51% (DEZ INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) E SUPRESSÃO DE 4,39% (QUATRO INTEIROS E TRINTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) SOB O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 81, INCISO II E § 1º, DA LEI Nº 13.303/2016. E ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 36,41% (TRINTA E SEIS INTEIROS E QUARENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) E SUPRESSÃO DE 11,40% (ONZE INTEIROS E QUARENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) SOB O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 81, INCISO I E § 1º, DA LEI Nº 13.303/2016. | 18/07/2022 | 18/07/2023 | 11/01/2023 | 18/07/2023 | 1449850 | 1901194.58 | 14758212.06
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154857 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM | 00039/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00039/2022 | 28/12/2022 | 41.460.486/0001-28 - UZIMETAL CONSTRUCAO COMERCIO E LOCACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.035781/2022-60 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 137836.56 | 137836.56 | 137836.56
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00039/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 17/05/2023 | 04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 28/05/2023 A 28/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 EPRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2022, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 28/11/2023 A 28/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. | 28/11/2022 | 28/03/2024 | 28/11/2023 | 28/03/2024 | 206270.77 | 206270.77 | 1031353.85
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 158138 - IFPB - REITORIA | 00039/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 19/05/2023 | 43.251.705/0001-94 - JMS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | PROMOVER ADITIVO AO CONTRATO 39/2022, ALTERANDO A VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA CONCLUSÃO DO OBJETO. | 30/12/2022 | 29/08/2023 | 19/05/2023 | 29/08/2023 | 191448.1 | 201342.22 | 996816.98
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00040/2017 | Obras | 50 - Contrato | 00040/2017 | 05/12/2017 | 14.298.258/0001-20 - HEAD ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23403.000417/2017-91 | 05/12/2017 | 30/07/2021 | 05/12/2017 | 02/06/2020 | 8587000 | 8587000 | 227539177.52
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00040/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 16/12/2019 | 14.298.258/0001-20 - HEAD ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ATÉ A DATA DE 29/01/2020, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO E PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. | 05/12/2017 | 30/07/2021 | 05/12/2017 | 02/06/2020 | 8587000 | 8587000 | 227539177.52
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00040/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 02/06/2020 | 14.298.258/0001-20 - HEAD ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ30/10/2020, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. | 05/12/2017 | 30/07/2021 | 02/06/2020 | 30/10/2020 | 8587000 | 8587000 | 227539177.52
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00040/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 29/10/2020 | 14.298.258/0001-20 - HEAD ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, ATÉ A DATA 30/03/2021, CONTABILIZANDO 150 DIAS, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. | 05/12/2017 | 30/07/2021 | 30/10/2020 | 30/03/2021 | 8587000 | 8587000 | 227539177.52
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00040/2017 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2019 | 20/03/2019 | 14.298.258/0001-20 - HEAD ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE INCC-M (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO), CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO DO CAMPUS LONDRINA, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. | 05/12/2017 | 30/07/2021 | 05/12/2017 | 30/03/2021 | 8587000 | 8765215.73 | 227539177.52
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00040/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 29/03/2021 | 14.298.258/0001-20 - HEAD ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 122 (CENTO E VINTE E DOIS) DIAS, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO. | 05/12/2017 | 30/07/2021 | 05/12/2017 | 30/07/2021 | 8587000 | 8765215.73 | 227539177.52
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00040/2018 | 05/11/2018 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.025390/2018-43 | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 05/11/2018 | 02/08/2019 | 313999.99 | 313999.99 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 03/05/2019 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA EAJ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 03/05/2019 | 31/10/2019 | 313999.99 | 313999.99 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 17/07/2019 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO 40/2018 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 03/05/2019 | 31/10/2019 | 313999.99 | 58216.18 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 02/08/2019 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 02/08/2019 | 30/12/2019 | 313999.99 | 58216.18 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 20/08/2019 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | ACRESER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA EAJ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 02/08/2019 | 30/12/2019 | 313999.99 | 83846.84 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 01/10/2019 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2018 E DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 01/10/2019 | 29/03/2020 | 313999.99 | 83846.84 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 23/10/2019 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAR O CONTRATO Nº40/2018 E DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DAESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 01/10/2019 | 29/03/2020 | 313999.99 | 8484.3 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 26/12/2019 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAR O CONTRATO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA EAJ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 01/10/2019 | 29/03/2020 | 313999.99 | 2392.68 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 02/03/2020 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | SUSPENDER A VIGENCIA DO CONTRATO POR 120 DIAS COM INICIO EM 02/03/2020 E TERMINO EM 30 DE 06 DE 2020 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINASIO POLIESPORTIVO DA EAJ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 02/03/2020 | 25/07/2020 | 313999.99 | 2392.68 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 30/06/2020 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA EAJ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 30/06/2020 | 21/01/2021 | 313999.99 | 2392.68 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2020 | 13/11/2020 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | INTERROMPER A SUSPENSÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA EAJ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 30/06/2020 | 21/01/2021 | 313999.99 | 2392.68 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 19/11/2020 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA EAJ. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 19/11/2020 | 22/04/2021 | 313999.99 | 2392.68 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 25/02/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 40/2018 - UFRN PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, E DAR CONTINUIDADE À OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 005/2018-DMP. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 25/02/2021 | 24/08/2021 | 313999.99 | 313999.99 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 25/02/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 005/2018-DMP. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 25/02/2021 | 24/08/2021 | 313999.99 | 313999.99 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2021 | 15/06/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 40/2018 - UFRN PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, E DAR CONTINUIDADE À OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO RDC ELETRÔNICO Nº 005/2018-DMP. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 05/11/2018 | 26/10/2021 | 313999.99 | 313999.99 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2021 | 11/08/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 40/2018-UFRN, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, E DAR CONTINUIDADE À OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS AO RDC ELETRÔNICO Nº 005/2018-DMP. | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 05/11/2018 | 23/12/2021 | 313999.99 | 313999.99 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00015/2021 | 17/11/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA EAJ | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 24/10/2021 | 20/02/2022 | 313999.99 | 313999.99 | 1255999.96
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00040/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2022 | 22/12/2021 | 21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 40/2018 - UFRN PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, E DAR CONTINUIDADE À OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ | 05/11/2018 | 20/04/2022 | 21/11/2021 | 20/04/2022 | 313999.99 | 313999.99 | 1255999.96
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00040/2019 | 09/12/2019 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.103310/2019-31 | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 09/12/2019 | 05/08/2020 | 633600 | 633600 | 8601526.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 05/05/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO EVIGÊNCIA. | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 05/05/2020 | 09/11/2020 | 633600 | 633600 | 8601526.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 01/06/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUCAO E VI-GENCIA PARA 09/01/2021. | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 01/06/2020 | 09/01/2021 | 633600 | 633600 | 8601526.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 14/09/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇAO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO EVIGÊNCIA. | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 14/09/2020 | 11/03/2021 | 633600 | 633600 | 8601526.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 11/11/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 21/01/21 E 25/05/21. | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 11/11/2020 | 25/05/2021 | 633600 | 633600 | 8601526.26
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00040/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00040/2019 | 03/10/2019 | 12.382.858/0001-47 - C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100088/2019-09 | 12/10/2019 | 16/06/2021 | 12/10/2019 | 03/01/2021 | 3017160.65 | 3017160.65 | 3646475.9
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00040/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/07/2020 | 12.382.858/0001-47 - C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS | 12/10/2019 | 16/06/2021 | 21/07/2020 | 03/01/2021 | 3017160.65 | 496801.44 | 3646475.9
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00040/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 23/12/2020 | 12.382.858/0001-47 - C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2019 | 12/10/2019 | 16/06/2021 | 03/01/2021 | 16/06/2021 | 3017160.65 | 3725303.71 | 3646475.9
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00040/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 26/01/2021 | 12.382.858/0001-47 - C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA | REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO, CONFORME DESPACHO DA FISCALIZAÇÃO ACOSTADO NOS AUTOS DO PROCESSO (SEI-0519661). | 12/10/2019 | 16/06/2021 | 12/10/2019 | 16/06/2021 | 3017160.65 | 125863.05 | 3646475.9
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 01/04/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 25/05/2021 | 23/08/2021 | 633600 | 0 | 8601526.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 25/05/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 DIAS | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 23/08/2021 | 21/11/2021 | 633600 | 0 | 8601526.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 21/07/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 21/11/2021 E 21/03/2022. | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 21/11/2021 | 21/03/2022 | 633600 | 633600 | 8601526.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 02/08/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | REAJUSTE, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 44.506,06 (QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), 7,31%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020. | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 09/12/2019 | 21/03/2022 | 633600 | 678106.06 | 8601526.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 23/11/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | ACRÉSCIMO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TAPUMES NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS SOROCABA DA UFSCAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA. | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 21/11/2021 | 21/03/2022 | 633600 | 686783.84 | 8601526.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 19/01/2022 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 21/03/2022 | 18/08/2022 | 633600 | 686783.84 | 8601526.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00040/2019 | 24/05/2022 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PELOS FATOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS, FICA RESCINDINDO UNILATERALMENTE, DE PLENO DIREITO, O CONTRATO DE Nº. 040/2019 (ORIUNDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº. 02/2019), NÃO RESTANDO QUALQUER DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 09/12/2019 | 24/05/2022 | 633600 |  | 8601526.26
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00040/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00040/2020 | 03/11/2020 | 32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002854/2020-81 | 03/11/2020 | 30/06/2022 | 03/11/2020 | 01/05/2021 | 111286 | 111286 | 546856.18
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00040/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00040/2020 | 26/10/2020 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153784/2020-31 | 29/10/2020 | 29/04/2023 | 29/10/2020 | 29/12/2021 | 486665.72 | 486665.72 | 486665.76
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00040/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00020/2021 | 20/04/2021 | 32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2020. | 03/11/2020 | 30/06/2022 | 02/05/2021 | 29/08/2021 | 111286 | 111286 | 546856.18
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00040/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/04/2021 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO, POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL E MÃO DE OBRA (EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO) DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, PARA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA E INTEGRAL DOS ELEVADORES SOCIAL E DE SERVIÇO, LOCALIZADOS NO PRÉDIO DA REITORIA E A MANUTENÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. EMBASAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 78, INCISO XIV E 79, §5º, DA LEI Nº8.666/93. O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA SUSPENSO POR 48 (QUARENTA E OITO) DIAS, DE 14 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2021. | 29/10/2020 | 29/04/2023 | 29/10/2020 | 29/12/2021 | 486665.72 | 486665.72 | 486665.76
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00040/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/07/2021 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06(SEIS)MESES, INICIANDO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 29 DE JUNHO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 02(DOIS) MESES, INICIANDO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 11 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. AMPARADO COM BASE NO ARTIGO 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 29/10/2020 | 29/04/2023 | 29/10/2020 | 29/06/2022 | 486665.72 | 486665.72 | 486665.76
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00040/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00072/2021 | 24/08/2021 | 32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2020 | 03/11/2020 | 30/06/2022 | 30/08/2021 | 31/12/2021 | 111286 | 111286 | 546856.18
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00040/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00081/2021 | 21/09/2021 | 32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA | ACRÉSCIMO DE VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2020 | 03/11/2020 | 30/06/2022 | 21/09/2021 | 31/12/2021 | 111286 | 123302.44 | 546856.18
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00040/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00105/2021 | 16/12/2021 | 32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2020 | 03/11/2020 | 30/06/2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 111286 | 123302.44 | 546856.18
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00040/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2022 | 28/04/2022 | 32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA | ACRÉSCIMO DE VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2020 – RDC 02/2020 (SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RU1) | 03/11/2020 | 30/06/2022 | 03/11/2020 | 30/06/2022 | 111286 | 145190.06 | 546856.18
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00040/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 18/07/2022 | 05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 52.048,41 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 10,69 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 10 (DEZ) MESES, INICIANDO EM 29/06/2022 E TERMINANDO EM 29/04/2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 11/01/2022 E TERMINANDO EM 11/09/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 29/10/2020 | 29/04/2023 | 21/07/2022 | 29/04/2023 | 486665.72 | 538690.29 | 486665.76
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00040/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00040/2021 | 06/09/2021 | 09.323.098/0001-92 - CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.015598/2021-17 | 06/09/2021 | 06/09/2023 | 06/09/2021 | 06/09/2023 | 46750000 | 46750000 | 46750000
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158304 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO | 00040/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00040/2021 | 28/09/2021 | 23.212.584/0001-64 - G S DAMASCENO SERVICOS CONSTRUTIVOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000135/2021-11 | 28/09/2021 | 13/07/2022 | 28/09/2021 | 03/10/2022 | 641089.31 | 641089.31 | 641089.31
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 00040/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00040/2021 | 18/11/2021 | 84.462.209/0001-67 - SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.008952/2020-51 | 22/11/2021 | 20/05/2022 | 22/11/2021 | 20/05/2022 | 181351 | 181351 | 181351
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00040/2021 | 08/12/2021 | 30.588.360/0001-17 - ETIMAP CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.017632/2021-83 | 08/12/2021 | 05/11/2023 | 08/12/2021 | 08/12/2022 | 779870.83 | 779870.83 | 994285.38
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00040/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00040/2021 | 16/12/2021 | 26.397.556/0001-57 - DMP ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.004814/2021-93 | 16/12/2021 | 16/06/2023 | 16/12/2021 | 16/06/2023 | 571848.04 | 571848.04 | 6809711.64
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00040/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/05/2022 | 09.323.098/0001-92 - CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ALTERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS REFERENTES AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2021-MDR, CONFORME CONSTA NA SUBCLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DA CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO E A INCLUSÃO DA SUBCLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA NA CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO. | 06/09/2021 | 06/09/2023 | 06/09/2021 | 06/09/2023 | 46750000 | 46750000 | 46750000
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158304 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO | 00040/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00040/2021 | 13/07/2022 | 23.212.584/0001-64 - G S DAMASCENO SERVICOS CONSTRUTIVOS LTDA | FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA PRESENTE , O CONTRATO Nº 40/2021, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO E A EMPRESA DAMACENO SERVIÇOS CONSTRUTIVOS EIRELI, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA A REFORMA DE ALOJAMENTOS – BLOCOS D E E. | 28/09/2021 | 13/07/2022 | 28/09/2021 | 13/07/2022 | 641089.31 |  | 641089.31
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00040/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 17/08/2022 | 26.397.556/0001-57 - DMP ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | ADIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE ITENS EXISTENTES E NÃO EXISTENTES NA PLANILHA INICIALMENTE APRESENTADA NO CERTAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, § 1º DA LEI Nº 13.303/2016 E ART. 93 E ART. 103, INCISOS I E II, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE - REVISADO EM 24/09/2019. | 16/12/2021 | 16/06/2023 | 17/08/2022 | 16/06/2023 | 571848.04 | 591730 | 6809711.64
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 01/09/2022 | 30.588.360/0001-17 - ETIMAP CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 08/12/2021 | 05/11/2023 | 08/12/2022 | 08/03/2023 | 779870.83 | 779870.83 | 994285.38
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 20/09/2022 | 30.588.360/0001-17 - ETIMAP CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DE VALORES | 08/12/2021 | 05/11/2023 | 08/12/2021 | 08/03/2023 | 779870.83 | 840225.67 | 994285.38
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 18/10/2022 | 30.588.360/0001-17 - ETIMAP CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES | 08/12/2021 | 05/11/2023 | 18/10/2022 | 08/03/2023 | 779870.83 | 925944.53 | 994285.38
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 17/11/2022 | 30.588.360/0001-17 - ETIMAP CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 08/12/2021 | 05/11/2023 | 08/03/2023 | 06/06/2023 | 779870.83 | 925944.53 | 994285.38
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00040/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 29/11/2022 | 26.397.556/0001-57 - DMP ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ATRAVÉS DO INSTITUTO DA REVISÃO DE PREÇOS, NO PERCENTUAL DE 7,74% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO N.º 40/2021, CONFORME DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES QUE INSTRUEM O PROCESSO SEI 23538.012078/2022-28 E O PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI 23538.017497/2022-56, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, INCISO VI DA LEI N.º 13.303/2016 E ART. 103, INCISO VI DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE - REVISADO EM 24/09/2019. | 16/12/2021 | 16/06/2023 | 29/11/2022 | 16/06/2023 | 571848.04 | 637524.8 | 6809711.64
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 09/02/2023 | 30.588.360/0001-17 - ETIMAP CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR UM PERÍODO DE 152 DIAS, COM INÍCIO EM 01/11/2022 E TÉRMINO EM 01/04/2023. E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE 152 DIAS, COM INÍCIO EM 06/06/2023 E TÉRMINO EM 05/11/2023. | 08/12/2021 | 05/11/2023 | 09/02/2023 | 05/11/2023 | 779870.83 | 925944.53 | 994285.38
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00040/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 28/03/2023 | 30.588.360/0001-17 - ETIMAP CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES | 08/12/2021 | 05/11/2023 | 28/03/2023 | 05/11/2023 | 779870.83 | 994285.38 | 994285.38
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158495 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA | 00040/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00040/2022 | 07/06/2022 | 24.906.430/0001-35 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.000703/2021-14 | 07/06/2022 | 06/04/2023 | 07/06/2022 | 07/12/2022 | 360463.37 | 360463.37 | 360463.37
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00040/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00040/2022 | 05/09/2022 | 09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.002756/2022-79 | 03/10/2022 | 10/01/2024 | 03/10/2022 | 10/01/2024 | 3141197.44 | 3141197.44 | 3141197.44
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00040/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00040/2022 | 11/10/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015138/2022-26 | 11/10/2022 | 05/10/2023 | 11/10/2022 | 05/10/2023 | 212993.95 | 212993.95 | 212993.95
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00040/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00040/2022 | 07/12/2022 | 11.380.698/0001-34 - ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.020100/2022-19 | 07/12/2022 | 07/04/2025 | 07/12/2022 | 07/04/2025 | 126900000 | 126900000 | 126900000
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158495 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA | 00040/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/12/2022 | 24.906.430/0001-35 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL 02/2022 AO CONTRATO 04/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA OBRA DE ACESSIBILIDADE DO IFMT - PONTES E LACERDA - MT- FRONTEIRA OESTE. | 07/06/2022 | 06/04/2023 | 07/12/2022 | 05/02/2023 | 360463.37 | 360463.37 | 360463.37
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158495 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA | 00040/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 26/01/2023 | 24.906.430/0001-35 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL 01/2023 AO CONTRATO 04/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA OBRA DE ACESSIBILIDADE DO IFMT - PONTES E LACERDA - MT- FRONTEIRA OESTE. | 07/06/2022 | 06/04/2023 | 05/02/2023 | 06/04/2023 | 360463.37 | 360463.37 | 360463.37
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158456 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS | 00040/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00040/2022 | 28/12/2022 | 41.460.486/0001-28 - UZIMETAL CONSTRUCAO COMERCIO E LOCACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.035781/2022-60 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 143594.36 | 143594.36 | 143594.37
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00041/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00041/2020 | 29/12/2020 | 05.124.311/0001-86 - CONSTRUTORA RIO MANSO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.016976/2020-49 | 29/12/2020 | 30/01/2023 | 29/12/2020 | 23/06/2023 | 7190000 | 8807371.52 | 8807371.52
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00041/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00041/2020 | 29/12/2020 | 79.353.686/0001-54 - BRJ CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016297/2020-06 | 30/12/2020 | 23/07/2021 | 30/12/2020 | 24/05/2022 | 5482697.26 | 5482697.26 | 5482697.26
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00041/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00041/2020 | 20/08/2020 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000141/2020-14 | 20/08/2020 | 26/12/2022 | 20/08/2020 | 17/05/2021 | 535783.71 | 535783.71 | 5611655.74
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00041/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/02/2021 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | PRORROGA O PERÍODO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 120 DIAS. | 20/08/2020 | 26/12/2022 | 12/02/2021 | 14/09/2021 | 535783.71 | 535783.71 | 5611655.74
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00041/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 21/06/2021 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | PRORROGA O PERÍODO DE VIGÊNCIA EM 108 DIAS E O DE EXECUÇÃO CONTRATUAL EM 132 DIAS. | 20/08/2020 | 26/12/2022 | 21/06/2021 | 31/12/2021 | 535783.71 | 535783.71 | 5611655.74
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00041/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00057/2021 | 19/08/2021 | 05.124.311/0001-86 - CONSTRUTORA RIO MANSO LTDA | O OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO É A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO EM VIRTUDE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “D” DO INCISO II E §5º E §6º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E, A INCLUSÃO DA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA TERCEIRA. | 29/12/2020 | 30/01/2023 | 29/12/2020 | 27/06/2022 | 7190000 | 8807371.52 | 8807371.52
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00041/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 18/10/2021 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | PRORROGAR, COM BASE NA SUBCLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO Nº 41/2020 NOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. | 20/08/2020 | 26/12/2022 | 30/10/2021 | 31/03/2022 | 535783.71 | 535783.71 | 5611655.74
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00041/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 09/12/2021 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | PRORROGAR, COM BASE NO ART.57, § 1, DA LEI NO 8666/93, OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, POR RESPECTIVAMENTE, 120 (CENTO E VINTE) DIAS E 90 ( NOVENTA) DIAS. CONCEDER REAJUSTE SOBRE O MONTANTE DO REMANESCENTE, COM BASE NO ART. 40, INCISO XI , DA LEI NO 8666/93. ALTERAR O PROJETO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A UM ACRÉSCIMO DE 16,18% (DEZESSEIS VÍRGULA DEZOITO POR CENTO), COM BASE NO ART.65, § 1 , DA LEI Nº 8666/93. | 20/08/2020 | 26/12/2022 | 13/12/2021 | 29/07/2022 | 535783.71 | 699279.76 | 5611655.74
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00041/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00041/2020 | 13/04/2022 | 79.353.686/0001-54 - BRJ CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | RESCISÃO ADMINISTRATIVA UNILATERAL DO CONTRATO NO. 41/2020, CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO MULTIUSO DA UNILA – CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE AULAS 2 | 30/12/2020 | 23/07/2021 | 30/12/2020 | 23/07/2021 | 5482697.26 |  | 5482697.26
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00041/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 27/04/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | PRORROGAR, COM BASE NO ART.57, § 1O DA LEI NO 8666/93, OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, POR RESPECTIVAMENTE, 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS E 90 ( NOVENTA) DIAS. PROCEDER À ALTERAÇÃO DO CONTRATO, REFERENTE A UM ACRÉSCIMO DE 0,86 % (ZERO VÍRGULA OITENTA E SEIS POR CENTO), COM BASE NO ART.65, § 1O, DA LEI NO 8666/93 | 20/08/2020 | 26/12/2022 | 28/04/2022 | 26/12/2022 | 535783.71 | 705277.83 | 5611655.74
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00041/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00028/2022 | 20/06/2022 | 05.124.311/0001-86 - CONSTRUTORA RIO MANSO LTDA | O OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO É A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 186 DIAS, COM VENCIMENTO EM 31/12/2022 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 360 DIAS, COM VENCIMENTO EM 23/06/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. | 29/12/2020 | 30/01/2023 | 29/12/2020 | 23/06/2023 | 7190000 | 8807371.52 | 8807371.52
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00041/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 13/07/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | PRORROGAR, COM BASE NO ART.57, § 1O DA LEI NO 8666/93, OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL. | 20/08/2020 | 26/12/2022 | 13/07/2022 | 26/12/2022 | 535783.71 | 705277.83 | 5611655.74
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00041/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 24/10/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR, DO REAJUSTE DO TERMO ADITIVO 04/2021: | 20/08/2020 | 26/12/2022 | 20/08/2020 | 26/12/2022 | 535783.71 | 687987.77 | 5611655.74
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00041/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00041/2020 | 30/01/2023 | 05.124.311/0001-86 - CONSTRUTORA RIO MANSO LTDA | RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 78, I, II, III E IV, ART. 79, I DA LEI Nº 8.666/93 E COM FULCRO NAS CLÁUSULAS 8.14 E 16.1.1, SEM O PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ITEM 13.2, OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 13.9 "A APLICAÇÃO DE QUALQUER DAS PENALIDADES PREVISTAS REALIZAR-SE-Á EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ASSEGURARÁ O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA À CONTRATADA, OBSERVANDO-SE O PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 8.666, DE 1993, E SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 9.784, DE 1999" E NO ITEM 13.13 "AS PENALIDADES SERÃO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADAS NO SICAF" DO MENCIONADO CONTRATO. | 29/12/2020 | 30/01/2023 | 29/12/2020 | 30/01/2023 | 7190000 |  | 8807371.52
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00041/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00041/2021 | 08/12/2021 | 17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.017641/2021-74 | 08/12/2021 | 08/03/2023 | 08/12/2021 | 08/12/2022 | 400000.21 | 400000.21 | 429147.96
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00041/2021 | Compras | 50 - Contrato | 00041/2021 | 15/12/2021 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.021733/2021-89 | 30/12/2021 | 08/12/2022 | 30/12/2021 | 29/01/2023 | 1480500 | 1479027.52 | 13269570.34
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00041/2021 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 19/05/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | SUPRESSÃO EM 2,568887538% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO | 30/12/2021 | 08/12/2022 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 1480500 | 1442467.62 | 13269570.34
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00041/2021 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00015/2022 | 20/06/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | ACRESCENTAR SERVIÇOS QUE CORRESPONDEM A 2,123773% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ALTERAR A CLÁUSULA 3ª - PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 14 (QUATORZE) DIAS CORRIDOS | 30/12/2021 | 08/12/2022 | 30/12/2021 | 13/01/2023 | 1480500 | 1473910.08 | 13269570.34
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00041/2021 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00019/2022 | 06/07/2022 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | ACRESCENTAR SERVIÇOS QUE CORRESPONDEM A 0,346562% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ALTERAR A CLÁUSULA 3ª - PREÇO EM FUNÇÃO DO ACRŚCIMO E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 16 (DEZESSEIS) DIAS CORRIDOS. | 30/12/2021 | 08/12/2022 | 07/07/2022 | 29/01/2023 | 1480500 | 1479027.52 | 13269570.34
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00041/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 22/07/2022 | 17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 01/07/2022 A 30/08/2022 | 08/12/2021 | 08/03/2023 | 23/07/2022 | 08/12/2022 | 400000.21 | 400000.21 | 429147.96
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00041/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 21/09/2022 | 17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | REAJUSTE DE VALORES | 08/12/2021 | 08/03/2023 | 08/12/2021 | 08/12/2022 | 400000.21 | 412823.59 | 429147.96
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00041/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/10/2022 | 17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS | 08/12/2021 | 08/03/2023 | 31/10/2022 | 08/12/2022 | 400000.21 | 429147.96 | 429147.96
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00041/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 18/11/2022 | 17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 08/12/2022 E 08/03/2023. | 08/12/2021 | 08/03/2023 | 08/12/2022 | 08/03/2023 | 400000.21 | 429147.96 | 429147.96
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00041/2021 | Compras | 20 - Termo de Rescisão | 00041/2021 | 06/03/2023 | 20.871.136/0001-84 - PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | A PRESENTE RESCISÃO ADMINISTRATIVA UNILATERAL TEM POR MOTIVAÇÃO O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS, CARACTERIZADO PELA INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO A PARTIR DE 28/07/2022, OBJETO DE SANÇÃO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 23422.024195/2022-57 . | 30/12/2021 | 08/12/2022 | 30/12/2021 | 08/12/2022 | 1480500 |  | 13269570.34
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00041/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00041/2022 | 06/10/2022 | 21.414.475/0001-02 - PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.170124/2022-86 | 11/10/2022 | 22/05/2023 | 11/10/2022 | 11/04/2023 | 122500 | 122500 | 367500
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00041/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00041/2022 | 11/10/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015138/2022-26 | 11/10/2022 | 05/10/2023 | 11/10/2022 | 05/10/2023 | 471338.92 | 471338.92 | 471338.92
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00041/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00041/2022 | 22/11/2022 | 16.603.075/0001-05 - BROS BR OBRAS E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.014011/2022-29 | 22/11/2022 | 22/02/2024 | 22/11/2022 | 22/02/2024 | 2602868.45 | 2602868.45 | 2602868.45
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00041/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 23/02/2023 | 21.414.475/0001-02 - PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 1.746,27 (UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 1,43 % DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO; O DECRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 1.746,27 (UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 1,43 % DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO; A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 45(QUARENTA E CINCO) DIAS, INICIANDO EM 07 DE ABRIL DE 2023 E TERMINANDO EM 22 DE MAIO DE 2023; A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 45(QUARENTA E CINCO) DIAS, INICIANDO EM 07 DE JANEIRO DE 2023 E TERMINANDO EM 22 DE FEVEREIRO DE 2023. | 11/10/2022 | 22/05/2023 | 07/04/2023 | 22/05/2023 | 122500 | 122500 | 367500
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 154860 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA | 00041/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00041/2022 | 28/12/2022 | 41.460.486/0001-28 - UZIMETAL CONSTRUCAO COMERCIO E LOCACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.035781/2022-60 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 162209.71 | 162209.71 | 162209.7
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00041/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00041/2023 | 27/01/2023 | 90.318.338/0001-89 - SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.002313/2022-14 | 28/01/2023 | 07/08/2024 | 28/01/2023 | 07/08/2024 | 61872677.33 | 61872677.33 | 61872677.33
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00042/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00042/2019 | 23/10/2019 | 11.707.077/0001-12 - IDEAL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.008539/2019-15 | 23/10/2019 | 23/04/2021 | 23/10/2019 | 23/04/2021 | 702000 | 702000 | 0
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00042/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 15/10/2020 | 11.707.077/0001-12 - IDEAL ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO DE 5,78% (CINCO INTEIROS E SETENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 23/10/2019 | 23/04/2021 | 23/10/2019 | 23/04/2021 | 702000 | 40571.72 | 0
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00042/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00042/2019 | 12/12/2019 | 23.047.748/0001-45 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001358/2019-79 | 12/12/2019 | 18/04/2022 | 12/12/2019 | 12/06/2020 | 186603.82 | 186603.82 | 746415.28
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00042/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 18/05/2020 | 23.047.748/0001-45 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA LTDA | SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DA COMUNICAÇÃO OFICIAL, POR E-MAIL, REALIZADA PELO FISCAL DO CONTRATO EM 24/04/2020, ENQUANTO PERDURAR AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19 (CORONAVÍRUS). FUNDAMENTO LEGAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 8º; ART. 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO INCISO II, ALÉM DO ART. 65 E 79, INCISO II E PAR. 5º LEI 8666.VIGÊNCIA: 18/05/2020 A 31/12/2020 | 12/12/2019 | 18/04/2022 | 18/05/2020 | 31/12/2020 | 186603.82 | 186603.82 | 746415.28
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00042/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/01/2021 | 23.047.748/0001-45 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA LTDA | DEVOLVER DE FORMA AUTOMÁTICA O PERÍODO DE TEMPO AO DA INTERRUPÇÃO CONTRATUAL E PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 18/01/2021 ATÉ 18/04/2021, EM CONFORMIDADE COM O NOVO CRONOGRAMA, ANEXO I. | 12/12/2019 | 18/04/2022 | 18/01/2021 | 18/04/2021 | 186603.82 | 186603.82 | 746415.28
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00042/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 16/04/2021 | 23.047.748/0001-45 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ 18/04/2022, EM CONFORMIDADE COM O NOVO CRONOGRAMA, ANEXO I. | 12/12/2019 | 18/04/2022 | 18/04/2021 | 18/04/2022 | 186603.82 | 186603.82 | 746415.28
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00042/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 12/04/2022 | 23.047.748/0001-45 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 18/04/2022 À 18/04/2023 E ACRESCER EM 12,22%, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVAS, ELENCADAS NO OFÍCIO Nº 16/2022 DA PREFEITURA DO CAMPUS MARACANÃ DO CEFET/RJ O VALOR DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93. | 12/12/2019 | 18/04/2022 | 12/12/2019 | 18/04/2022 | 186603.82 | 186603.82 | 746415.28
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00042/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00042/2021 | 12/05/2021 | 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.041189/2020-03 | 12/05/2021 | 04/08/2022 | 12/05/2021 | 06/04/2022 | 276591.49 | 276591.49 | 618960.46
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00042/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00042/2021 | 02/12/2021 | 29.656.195/0001-04 - EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.009264/2021-28 | 02/12/2021 | 02/03/2023 | 02/12/2021 | 02/12/2022 | 200000 | 200000 | 400000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00042/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/01/2022 | 29.656.195/0001-04 - EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA | ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018 | 02/12/2021 | 02/03/2023 | 20/01/2022 | 02/12/2022 | 200000 | 200000 | 400000
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00042/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/02/2022 | 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 69.131,69 (SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 3.354,21 (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021 E TÉRMINO PREVISTO PARA 19 DE NOVEMBRO DE 2021. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 07 DE ABRIL DE 2022 E TÉRMINO EM 04 DE AGOSTO DE 2022. | 12/05/2021 | 04/08/2022 | 07/04/2022 | 04/08/2022 | 276591.49 | 342368.97 | 618960.46
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00042/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/12/2022 | 29.656.195/0001-04 - EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES | 02/12/2021 | 02/03/2023 | 02/12/2022 | 02/03/2023 | 200000 | 200000 | 400000
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00042/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00042/2022 | 13/10/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018548/2022-29 | 13/10/2022 | 07/10/2023 | 13/10/2022 | 07/10/2023 | 300003.78 | 300003.78 | 300003.78
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00042/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00042/2022 | 20/12/2022 | 26.990.569/0001-35 - TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001511/2022-23 | 20/12/2022 | 20/12/2023 | 20/12/2022 | 20/12/2023 | 190202.49 | 190202.49 | 190202.49
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00042/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00042/2022 | 26/12/2022 | 25.209.895/0001-08 - VIP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.037329/2022-06 | 27/12/2022 | 24/06/2023 | 27/12/2022 | 24/06/2023 | 246054.26 | 246054.26 | 246054.26
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158296 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS | 00042/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00042/2022 | 28/12/2022 | 41.460.486/0001-28 - UZIMETAL CONSTRUCAO COMERCIO E LOCACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.035781/2022-60 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 170698.52 | 170698.52 | 170698.53
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200118 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA | 00043/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00043/2018 | 28/12/2018 | 19.348.112/0001-66 - PLANO E OBRA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.078049/2018-82 | 31/12/2018 | 30/06/2023 | 31/12/2018 | 31/12/2020 | 5954487.5 | 5954487.5 | 167512228.28
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200118 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA | 00043/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/12/2020 | 19.348.112/0001-66 - PLANO E OBRA CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE 01/01/2021 A 31/12/2022. PRORROGAR O PRAZO DA EXECUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE: A EXECUÇÃO INICIOU-SE NO DIA 22/10/2020 (PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 5/2020, (SEI! 28428351) CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, CLÁUSULA QUARTA (SEI! 16342127); E, CONFORME O DOCUMENTO MANIFESTO DE PRORROGAÇÃO (SEI! 28990940), A CONTRATADA CONFIRMA PRAZO DE 12 MESES PARA A EXECUÇÃO. PORTANTO, O PRAZO DA EXECUÇÃO SERÁ ATÉ 31/12/2021. PODENDO ESTE SER PRORROGADO A DEPENDER DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA CONTRATADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, ANUINDO OU NÃO, E, MOTIVANDO EVENTUAL NOVO TERMO ADITIVO. | 31/12/2018 | 30/06/2023 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 5954487.5 | 5954487.5 | 167512228.28
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200118 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA | 00043/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 29/12/2020 | 19.348.112/0001-66 - PLANO E OBRA CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E CONSEQUENTE EMPENHO PARA ATENDER AO VALOR CONTRATADO CONFORME DISCRIMINADO NA AUTORIZAÇÃO Nº 256/2020 - DPI(29764690). PELO PRESENTE INSTRUMENTO, FICA MANTIDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018 DE R$ 5.954.487,50 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DISCRIMINADO DE ACORDO COM A PLANILHA E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APRESENTADOS PELA CONTRATADA: MATERIAIS: R$ 2.977.243,75 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS); MÃO DE OBRA: R$ 2.977.243,75 (DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS E VINTE E QUATRO CENTAVOS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) . | 31/12/2018 | 30/06/2023 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 5954487.5 | 5954487.5 | 167512228.28
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200118 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA | 00043/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 14/10/2021 | 19.348.112/0001-66 - PLANO E OBRA CONSTRUTORA LTDA | O VALOR DO CONTRATO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA E UNIDADE OPERACIONAL DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PATO BRANCO/PR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA POR INTERMÉDIO DO EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 002/2018, ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ E A EMPRESA PLANO E OBRA CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ 19.348.112/0001-66​, PASSARÁ A SER DE R$ 6.747.959,58 (SEIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE 4,15% (INCC-DI, SEI! 33378957), REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2019 E 8,81% (INCC-DI, SEI! 33378959), REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2020 | 31/12/2018 | 30/06/2023 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 5954487.5 | 6747959.58 | 167512228.28
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200118 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA | 00043/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/12/2021 | 19.348.112/0001-66 - PLANO E OBRA CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 31/12/2021 A 31/12/2022, EM QUE PESE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, INTEGRANTE COMO ANEXO (SEI! Nº 38282518) DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO, EXPLICITAR CONCLUSÃO EM MAIS 6 (SEIS) MESES. CONVALIDAR A DECISÃO PELA MODIFICAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO (SEI! Nº 38267321) E ACEITAR O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PROPOSTO PELA EMPRESA PLANO E OBRA, INTEGRANTES COMO ANEXOS (SEI! Nº 38282518) DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO. | 31/12/2018 | 30/06/2023 | 31/12/2018 | 31/12/2022 | 5954487.5 | 6747959.58 | 167512228.28
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200118 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA | 00043/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 27/05/2022 | 19.348.112/0001-66 - PLANO E OBRA CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ANUIR E APROVAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE RECUPERAÇÃO DE OBRA, COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 31/12/2018 | 30/06/2023 | 27/05/2022 | 31/12/2022 | 5954487.5 | 6747959.58 | 167512228.28
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200118 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA | 00043/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 27/09/2022 | 19.348.112/0001-66 - PLANO E OBRA CONSTRUTORA LTDA | 1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES, DE 01/01/2023 A 30/06/2023. 1.1. NÃO HAVERÁ ACRÉSCIMO FINANCEIRO DECORRENTE DO PRESENTE ADITIVO. 1.2. PRORROGAR O PRAZO DA EXECUÇÃO ATÉ 31/12/2022, COM ANUÊNCIA E APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA İSICO-FINANCEIRO, O QUAL INTEGRA O PRESENTE TERMO ADITVO (SEI! 44026933). 1.2.1. AMBAS PRORROGAÇÕES ACIMA CONSTAM DE DIVERSAS JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO REQUERIMENTO DA CONTRATADA (SEI! 44000649), ASSIM COMO JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO OİCIO 164 DA GESTÃO DO CONTRATO (SEI! 44026955), DAS QUAIS DESTACAMOS: 1.2.1.1. O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM TER A OBRA CONCLUÍDA, POSSIBILITANDO UM MELHOR ATENDIMENTO E MAIS SEGURANÇA AO CIDADÃO; 1.2.1.2. DIVERSOS PROBLEMAS DO PROJETO DA OBRA FORAM IDENTIFICADOS DURANTE A SUA EXECUÇÃO, O QUE GEROU ATRASOS NÃO INTENCIONAIS POR PARTE DA CONTRATADA; 1.2.1.3. CONFORME AUTOS DO PROCESSO, A OBRA ENCONTRA-SE ECONOMICAMENTE VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DE ENCONTRO A ISSO, EVENTUAL PARALISAÇÃO DA OBRA GERARIAM GRANDES PREJUÍZOS ECONÔMICOS E DE FORÇA DE TRABALHO. | 31/12/2018 | 30/06/2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 5954487.5 | 6747959.58 | 167512228.28
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00043/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00043/2019 | 03/12/2019 | 19.740.543/0001-73 - CONSTRUVIAS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.103572/2019-04 | 03/12/2019 | 13/04/2022 | 03/12/2019 | 03/11/2021 | 2261863.21 | 2261863.21 | 2502653.22
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00043/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00043/2019 | 18/12/2019 | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.020968/2019-53 | 24/01/2020 | 24/05/2021 | 24/01/2020 | 24/08/2020 | 519999.94 | 519999.94 | 1559999.82
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00043/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00042/2020 | 30/07/2020 | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 5 (CINCO) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃODO PRAZO DE EXECUÇAO POR MAIS UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, ESTE DE 21/07/2020 A 21/11/2020DO CONTRATO Nº 043/2019. | 24/01/2020 | 24/05/2021 | 25/08/2020 | 24/01/2021 | 519999.94 | 519999.94 | 1559999.82
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00043/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 19/11/2020 | 19.740.543/0001-73 - CONSTRUVIAS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES. | 03/12/2019 | 13/04/2022 | 19/11/2020 | 03/11/2021 | 2261863.21 | 70308.27 | 2502653.22
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00043/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00043/2019 | 25/10/2019 | 14.699.688/0001-54 - 3D WORK PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100177/2018-66 | 04/11/2019 | 27/03/2021 | 04/11/2019 | 27/03/2021 | 546893.71 | 546893.71 | 546893.71
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00043/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00043/2019 | 02/12/2019 | 13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.021935/2018-78 | 03/12/2019 | 02/09/2022 | 03/12/2019 | 03/03/2021 | 1501520.24 | 1501520.24 | 58737565.98
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00043/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/01/2021 | 13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 10 (DEZ) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 02/03/2021, TERMINANDO EM 02/01/2022. | 03/12/2019 | 02/09/2022 | 03/03/2021 | 02/01/2022 | 1501520.24 | 1501520.24 | 58737565.98
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00043/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 07/01/2021 | 13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 43/2019 É REAJUSTADO EM R$101.210,62 (CENTO E UM MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) , CUJO PERCENTUAL É 6,947515%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO DE 2019 E OUTUBRO DE 2020. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$1.501.520,24 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 1.602.730,87 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). | 03/12/2019 | 02/09/2022 | 03/12/2019 | 02/01/2022 | 1501520.24 | 1602730.87 | 58737565.98
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00043/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 07/01/2021 | 13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 43/2019 É REAJUSTADO EM R$101.210,62 (CENTO E UM MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) , CUJO PERCENTUAL É 6,947515%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO DE 2019 E OUTUBRO DE 2020. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$1.501.520,24 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 1.602.730,87 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). | 03/12/2019 | 02/09/2022 | 03/12/2019 | 02/01/2022 | 1501520.24 | 1602730.87 | 58737565.98
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 00043/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 22/01/2021 | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: DE 22/11/2020 A 21/03/2021 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 25/01/2021 A 24/05/2021. | 24/01/2020 | 24/05/2021 | 25/01/2021 | 24/05/2021 | 519999.94 | 519999.94 | 1559999.82
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00043/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 28/05/2021 | 13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 118.517,62 (CENTO E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 7,89% DO VALOR INICIAL CONTRATADO E ; A SUPRESSÃO DE R$ 118.517,62 (CENTO E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 7,89% DO VALOR INICIAL CONTRATADO. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PERMANECERÁ INALTERADO: R$ 1.602.730,87 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). | 03/12/2019 | 02/09/2022 | 03/12/2019 | 02/01/2022 | 1501520.24 | 1501520.24 | 58737565.98
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00043/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 02/08/2021 | 19.740.543/0001-73 - CONSTRUVIAS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO POR 444 DIAS, COM INÍCIO EM 13/07/2021 E TÉRMINO EM 30/09/2022; E DE VIGÊNCIA POR 482 DIAS, COM INÍCIO EM 23/09/2021 E TÉRMINO EM 18/01/2023; BEM COMO O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, CONFORME ÍNDICE SINAPI APURADO ENTRE 12/2019 E 11/2020. | 03/12/2019 | 13/04/2022 | 23/09/2021 | 18/01/2023 | 2261863.21 | 2502653.22 | 2502653.22
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00043/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 24/09/2021 | 13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$556.581,93(QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 48,92% DO VALOR INICIAL CONTRATADO; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04(QUATRO) MESES, INICIANDO EM 02/01/2022 E TERMINANDO EM 02/05/2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 04(QUATRO) MESES, INICIANDO EM 12/08/2021 E TERMINANDO EM 12/12/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 03/12/2019 | 02/09/2022 | 02/01/2022 | 02/05/2022 | 1501520.24 | 1501520.24 | 58737565.98
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00043/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 13/12/2021 | 13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O 1º REAJUSTE DO CONTRATO, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO, NO VALOR DE R$ 38.668,61 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) E O 2º REAJUSTE DO CONTRATO, INCIDENTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 70.823,67 (SETENTA MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS); O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.159.312,80 (DOIS MILHÕES CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 2.268.805,08 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS). | 03/12/2019 | 02/09/2022 | 03/12/2019 | 02/05/2022 | 1501520.24 | 2268805.08 | 58737565.98
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00043/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 13/04/2022 | 13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$160.552,00 (CENTO E SESSENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, TOTALIZANDO 54,56% DO VALOR INICIAL CONTRATADO; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, INICIANDO EM 02/05/2022 E TERMINANDO EM 02/09/2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 04 (QUATRO) MESES, INICIANDO EM 12/12/2021 E TERMINANDO EM 12/04/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 03/12/2019 | 02/09/2022 | 02/05/2022 | 02/09/2022 | 1501520.24 | 2268805.08 | 58737565.98
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00043/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00043/2019 | 13/04/2022 | 19.740.543/0001-73 - CONSTRUVIAS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | TENDO EM VISTA QUE O RENDIMENTO INSATISFATÓRIO DA EMPRESA PERMANECEU, FICA RESCINDINDO UNILATERALMENTE, DE PLENO DIREITO, O CONTRATO DE Nº. 043/2019 (ORIUNDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº. 03/2019), NÃO RESTANDO QUALQUER DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES. | 03/12/2019 | 13/04/2022 | 03/12/2019 | 13/04/2022 | 2261863.21 |  | 2502653.22
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00043/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 01/06/2022 | 13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É REAJUSTE POR PERIODICIDADE DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 43/2019, NO VALOR DE R$ 36.807,01 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E UM CENTAVO). O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.429.357,08 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL , TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 2.466.164.09 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL , CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS). | 03/12/2019 | 02/09/2022 | 03/12/2019 | 02/09/2022 | 1501520.24 | 2466164.09 | 58737565.98
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00043/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00043/2020 | 19/11/2020 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.003205/2020-05 | 19/11/2020 | 30/06/2022 | 19/11/2020 | 13/11/2021 | 360000 | 360000 | 720000
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 00043/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00089/2021 | 05/11/2021 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2020 | 19/11/2020 | 30/06/2022 | 14/11/2021 | 30/06/2022 | 360000 | 360000 | 720000
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00043/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00043/2021 | 06/04/2021 | 04.875.387/0001-80 - PJ CONSTRUCOES LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23349.001657/2020-19 | 06/04/2021 | 01/02/2022 | 06/04/2021 | 03/12/2021 | 0 | 0
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00043/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00043/2021 | 12/05/2021 | 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.043568/2020-20 | 12/05/2021 | 16/04/2023 | 12/05/2021 | 03/09/2022 | 487015.54 | 487015.54 | 4121134.32
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00043/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00043/2021 | 09/12/2021 | 03.914.296/0001-44 - M.G. EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.018766/2021-11 | 09/12/2021 | 11/01/2023 | 09/12/2021 | 09/12/2022 | 242198.55 | 242198.55 | 274241.94
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00043/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00043/2021 | 17/12/2021 | 20.008.729/0001-11 - O M M LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.011500/2017-15 | 10/01/2022 | 06/12/2022 | 10/01/2022 | 06/12/2022 | 338780 | 338780 | 338780
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00043/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/10/2021 | 04.875.387/0001-80 - PJ CONSTRUCOES LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. | 06/04/2021 | 01/02/2022 | 04/12/2021 | 01/02/2022 | 0 | 0
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00043/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00043/2021 | 10/12/2021 | 29.656.195/0001-04 - EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.009264/2021-28 | 10/12/2021 | 10/07/2023 | 10/12/2021 | 10/12/2022 | 559300 | 559300 | 1118600
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00043/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 15/02/2022 | 29.656.195/0001-04 - EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA | ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018 | 10/12/2021 | 10/07/2023 | 15/02/2022 | 10/12/2022 | 559300 | 559300 | 1118600
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00043/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/03/2022 | 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 46.921,77 (QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 18.688,79 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01” PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.043568/2020-20 (SPA). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 04 DE ABRIL DE 2022 E TÉRMINO PREVISTO PARA 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.041189/2020-03 (SPA). FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 04 DE SETEMBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 12/05/2021 | 16/04/2023 | 04/09/2022 | 18/10/2022 | 487015.54 | 515248.52 | 4121134.32
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00043/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 23/05/2022 | 03.914.296/0001-44 - M.G. EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO, E ADEQUAÇÃO CONTRATUAL À INº 53, DE 2020. | 09/12/2021 | 11/01/2023 | 23/05/2022 | 11/01/2023 | 242198.55 | 242198.55 | 274241.94
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00043/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/07/2022 | 03.914.296/0001-44 - M.G. EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA | SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, QUE NÃO MAIS DEVERÃO SER EXECUTADOS, NO VALOR DE R$54.625,75 | 09/12/2021 | 11/01/2023 | 07/07/2022 | 11/01/2023 | 242198.55 | 187572.8 | 274241.94
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00043/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 07/07/2022 | 03.914.296/0001-44 - M.G. EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO E AJUSTES DOS SERVIÇOS | 09/12/2021 | 11/01/2023 | 07/07/2022 | 11/01/2023 | 242198.55 | 274241.94 | 274241.94
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00043/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 17/10/2022 | 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 7.534,71 (SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 3.447,66 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). ALÉM DA IMPORTÂNCIA REFERIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO, A CONTRATADA RECEBERÁ PELOS SERVIÇOS MENCIONADOS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, A QUANTIA DE R$ 4.087,05 (QUATRO MIL E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), E MAIS O VALOR DE R$ 476,14 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), REFERENTE AO REAJUSTE APLICADO NO PERCENTUAL DE 11,65% (ONZE VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO), RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 4.563,19 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 19 DE MAIO DE 2022 E TÉRMINO PREVISTO PARA 02 DE JULHO DE 2022, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.043568/2020-20 (SPA). FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 19 DE OUTUBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 16 DE ABRIL DE 2023. | 12/05/2021 | 16/04/2023 | 19/10/2022 | 16/04/2023 | 487015.54 | 519811.71 | 4121134.32
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00043/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 09/12/2022 | 29.656.195/0001-04 - EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES | 10/12/2021 | 10/07/2023 | 10/12/2022 | 10/03/2023 | 559300 | 559300 | 1118600
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00043/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 10/03/2023 | 29.656.195/0001-04 - EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 10/12/2021 | 10/07/2023 | 10/03/2023 | 10/07/2023 | 559300 | 559300 | 1118600
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00043/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00043/2022 | 14/10/2022 | 16.675.369/0001-34 - EXCELENCIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009752/2021-78 | 14/10/2022 | 08/10/2023 | 14/10/2022 | 08/10/2023 | 473671.93 | 473671.93 | 473671.93
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL | 200323 - DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL | 00043/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00043/2022 | 08/11/2022 | 06.122.117/0001-24 - T L ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.010686/2021-12 | 08/11/2022 | 07/05/2024 | 08/11/2022 | 07/05/2024 | 43950000 | 43950000 | 43950000
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158291 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS | 00043/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00043/2022 | 28/12/2022 | 41.460.486/0001-28 - UZIMETAL CONSTRUCAO COMERCIO E LOCACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.035781/2022-60 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 166411.1 | 166411.1 | 166411.11
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00043/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00043/2023 | 20/03/2023 | 35.467.604/0001-27 - FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.049689/2022-01 | 20/03/2023 | 17/06/2027 | 20/03/2023 | 17/06/2027 | 3340628.34 | 3340628.34
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00044/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00044/2018 | 29/11/2018 | 02.350.293/0001-62 - CONSTRUSEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082..01457/8/20-16 | 29/11/2018 | 27/08/2021 | 29/11/2018 | 28/05/2020 | 3026639.5 | 3026639.5 | 6803447.64
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00044/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 22/11/2019 | 02.350.293/0001-62 - CONSTRUSEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 4 MESES, ACRÉSCIMO DE 18,52% E SUPRESSÃO DE 3,82%. | 29/11/2018 | 27/08/2021 | 29/05/2020 | 27/09/2020 | 3026639.5 | 444944.28 | 6803447.64
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00044/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 24/09/2020 | 02.350.293/0001-62 - CONSTRUSEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS QUATRO MESES E REAJUSTAMENTO DO PREÇO PELA VARIAÇÃO DO INCC NO PERCENTUAL DE 3,8202%. | 29/11/2018 | 27/08/2021 | 28/09/2020 | 27/01/2021 | 3026639.5 | 96514.83 | 6803447.64
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00044/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 15/01/2021 | 02.350.293/0001-62 - CONSTRUSEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | SUPRESSÃO DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 0,53%, ACRÉSCIMO DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 2,83% E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS TRÊS MESES | 29/11/2018 | 27/08/2021 | 28/01/2021 | 27/04/2021 | 3026639.5 | 69577.81 | 6803447.64
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00044/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 26/04/2021 | 02.350.293/0001-62 - CONSTRUSEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS DOIS MESES | 29/11/2018 | 27/08/2021 | 28/04/2021 | 27/06/2021 | 3026639.5 | 69577.81 | 6803447.64
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 00044/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 25/06/2021 | 02.350.293/0001-62 - CONSTRUSEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS DOIS MESES, SUPRESSÃO DO CONTRATO EM MAIS 0,48% E REAJUSTAMENTO DO PREÇO PELA VARIAÇÃO DO INCC NO PERCENTUAL DE 4,2898% | 29/11/2018 | 27/08/2021 | 28/06/2021 | 27/08/2021 | 3026639.5 | 3637652.52 | 6803447.64
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00044/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00044/2019 | 16/12/2019 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.039183/2019-13 | 16/12/2019 | 02/08/2022 | 16/12/2019 | 10/05/2021 | 4588033.89 | 4588033.89 | 87405023.28
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00044/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00044/2019 | 23/10/2019 | 07.034.571/0001-96 - REINTECH ENGENHARIA DE CONTROLE DE CONTAMINACAO LTDA - | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100050/2019-28 | 11/11/2019 | 27/06/2022 | 11/11/2019 | 05/10/2020 | 528000 | 528000 | 2640000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00044/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 24/09/2020 | 07.034.571/0001-96 - REINTECH ENGENHARIA DE CONTROLE DE CONTAMINACAO LTDA - | 1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, SEM ÔNUS | 11/11/2019 | 27/06/2022 | 05/10/2020 | 30/12/2020 | 528000 | 528000 | 2640000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00044/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 14/12/2020 | 07.034.571/0001-96 - REINTECH ENGENHARIA DE CONTROLE DE CONTAMINACAO LTDA - | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2019 | 11/11/2019 | 27/06/2022 | 30/12/2020 | 29/06/2021 | 528000 | 528000 | 2640000
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00044/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 10/09/2020 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 180 DIAS. ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DO ACRÉSCIMODE R$438.266,18 E DA SUPRESSÃO DE R$172.708,42, RESULTANDO NO AUMENTO DE R$265.557,76. COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EM R$13.277,89.ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 16/12/2019 | 02/08/2022 | 10/09/2020 | 05/11/2021 | 4588033.89 | 265557.76 | 87405023.28
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00044/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00044/2019 | 17/12/2019 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.008229/2019-11 | 18/12/2019 | 18/09/2021 | 18/12/2019 | 18/09/2020 | 806354.51 | 806354.51 | 5073400.45
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00044/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 17/09/2020 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 09 (NOVE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 18/09/2020, TERMINANDO EM 18/06/2021. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER PRORROGADO POR MAIS 05 (CINCO) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 16/07/2020, TERMINANDO EM 16/12/2020. | 18/12/2019 | 18/09/2021 | 18/09/2020 | 18/06/2021 | 806354.51 | 806354.51 | 5073400.45
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00044/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/12/2020 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | A) O ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 101.425,42 (CENTO E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), REPRESENTANDO 12,58 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO E ; B) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 02(DOIS) MESES, INICIANDO EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020 E TERMINANDO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PERMANECE INALTERADO. | 18/12/2019 | 18/09/2021 | 18/12/2019 | 18/06/2021 | 806354.51 | 907780.04 | 5073400.45
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00044/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 16/03/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | ALTERAR O CRONOGRAMA VIGENTE DO CPS Nº 044/2019 SEM ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 16/12/2019 | 02/08/2022 | 16/12/2019 | 05/11/2021 | 4588033.89 | 4588033.89 | 87405023.28
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00044/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 29/03/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA | 16/12/2019 | 02/08/2022 | 16/12/2019 | 05/11/2021 | 4588033.89 | 4588033.89 | 87405023.28
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00044/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00044/2019 | 08/10/2019 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.009941/2017-57 | 08/10/2019 | 09/04/2022 | 08/10/2019 | 16/09/2020 | 1726317.2 | 1726317.2 | 19309079.33
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00044/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/09/2020 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, 108 DIAS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISO II, E 72 DIAS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 79, § 5º, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO | 08/10/2019 | 09/04/2022 | 17/09/2020 | 15/03/2021 | 1726317.2 | 1726317.2 | 19309079.33
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00044/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 12/03/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO. | 08/10/2019 | 09/04/2022 | 12/03/2021 | 26/09/2021 | 1726317.2 | 1726317.2 | 19309079.33
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00044/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 18/06/2021 | 07.034.571/0001-96 - REINTECH ENGENHARIA DE CONTROLE DE CONTAMINACAO LTDA - | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO PROJETO DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO (VAC) COM OS PROJETOS E OBRAS DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS). | 11/11/2019 | 27/06/2022 | 29/06/2021 | 28/12/2021 | 528000 | 528000 | 2640000
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00044/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/06/2021 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | - O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 4.116,05 (QUATRO MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 0,51% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03(TRÊS) MESES, INICIANDO EM 18/06/2021 E TERMINANDO EM 18/09/2021. | 18/12/2019 | 18/09/2021 | 18/12/2019 | 18/09/2021 | 806354.51 | 1026612.65 | 5073400.45
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00044/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 12/07/2021 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | REAJUSTE DO CONTRATO N°44/2019 EM 8,28 %, PERCENTUAL ESTE CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO DE 2019 E NOVEMBRO DE 2020. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DE R$ 47.549,99 (QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E PASSARÁ A SER DE R$ 959.446,11 (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS). | 18/12/2019 | 18/09/2021 | 18/12/2019 | 18/09/2021 | 806354.51 | 1080144.43 | 5073400.45
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00044/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00044/2019 | 27/12/2019 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.024640/2019-31 | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 2243773.2 | 2338639.93 | 15896145.86
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00044/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00040/2020 | 27/10/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS A CONTAR DE 27/10/2020, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 44/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) E A EMPRESA OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 27/10/2020 | 27/12/2020 | 2243773.2 | 2243773.2 | 15896145.86
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00044/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00058/2020 | 11/12/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 44/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO. | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 10/12/2020 | 09/04/2021 | 2243773.2 | 2243773.2 | 15896145.86
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00044/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00015/2021 | 09/04/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 44/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 09/04/2021 | 12/07/2021 | 2243773.2 | 2243773.2 | 15896145.86
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00044/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00038/2021 | 12/07/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 44/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 12/07/2021 | 11/10/2021 | 2243773.2 | 2243773.2 | 15896145.86
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00044/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 05/08/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 2,46% (DOIS INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 42.552,84; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 14,49% (CATORZE INTEIROS E QUARENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 250.179,78; SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 18,08% (DEZOITO INTEIROS E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 312.043,68 | 08/10/2019 | 09/04/2022 | 05/08/2021 | 09/04/2022 | 1726317.2 | 1707006.14 | 19309079.33
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00044/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 21/09/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE NOVENTA DIAS | 16/12/2019 | 02/08/2022 | 21/09/2021 | 03/02/2022 | 4588033.89 | 4588033.89 | 87405023.28
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00044/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 24/09/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO Nº 23079. 009941/2017-57, E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. | 08/10/2019 | 09/04/2022 | 08/10/2019 | 09/04/2022 | 1726317.2 | 1769228.96 | 19309079.33
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00044/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00054/2021 | 10/10/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 44/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO. | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 10/10/2021 | 08/01/2022 | 2243773.2 | 2243773.2 | 15896145.86
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00044/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 29/11/2021 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | I. PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE CENTO E OITENTA DIAS. II. ACRESCER O VALOR CONTRATUAL | 16/12/2019 | 02/08/2022 | 29/11/2021 | 02/08/2022 | 4588033.89 | 5461233.2 | 87405023.28
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00044/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 03/12/2021 | 07.034.571/0001-96 - REINTECH ENGENHARIA DE CONTROLE DE CONTAMINACAO LTDA - | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 11/11/2019 | 27/06/2022 | 28/12/2021 | 27/06/2022 | 528000 | 528000 | 2640000
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00044/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00012/2021 | 31/12/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 44/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE TESTES, A PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO, EM MÓDULOS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA, INCIDINDO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO E TENDO COMO DATA BASE A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, 28/03/2019. CONCEDE-SE O REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,228% (QUATRO VÍRGULA DUZENTOS E VINTE E OITO POR CENTO), PERFAZENDO O VALOR DE R$ 94.866,73 (NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), COM BASE NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 44/2019 E CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M), REFERENTE À PRIMEIRA ANUALIDADE DA PROPOSTA (28 DE MARÇO DE 2019 A 28 DE MARÇO DE 2020). | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 2243773.2 | 2338639.93 | 15896145.86
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00044/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 14/01/2022 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE INCC | 16/12/2019 | 02/08/2022 | 16/12/2019 | 02/08/2022 | 4588033.89 | 5568551.05 | 87405023.28
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00044/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 08/03/2022 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, RESULTANDO NO ACRÉSCIMO DE R$ 284.455,22 | 16/12/2019 | 02/08/2022 | 16/12/2019 | 02/08/2022 | 4588033.89 | 5853006.27 | 87405023.28
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00044/2019 | Serviços | 21 - Termo de Encerramento | 00044/2019 | 27/12/2019 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA |  | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 27/12/2019 | 08/01/2022 | 2243773.2 |  | 15896145.86
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00044/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00044/2020 | 09/11/2020 | 04.651.562/0001-56 - CAMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.037939/2019-30 | 09/11/2020 | 06/06/2021 | 09/11/2020 | 08/03/2021 | 181100 | 181100 | 363351.13
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00044/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00044/2020 | 02/12/2020 | 12.977.800/0001-46 - DELCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.158291/2020-97 | 04/12/2020 | 04/08/2022 | 04/12/2020 | 04/10/2021 | 557661.68 | 557661.68 | 3475553.85
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00044/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/03/2021 | 04.651.562/0001-56 - CAMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, §1º, INCISOS I E II DA LEI Nº 8.666/93. | 09/11/2020 | 06/06/2021 | 09/11/2020 | 06/06/2021 | 181100 | 181100 | 363351.13
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00044/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 11/05/2021 | 04.651.562/0001-56 - CAMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA | ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 17,44% (DEZESSETE INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 31.578,22 (TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) E SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 16,80% (DEZESSEIS INTEIROS E OITENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 30.427,09 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS). | 09/11/2020 | 06/06/2021 | 11/05/2021 | 06/06/2021 | 181100 | 182251.13 | 363351.13
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00044/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/10/2021 | 12.977.800/0001-46 - DELCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, PASSANDO DE 04/10/2021 PARA 04/04/2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, PASSANDO DE 12/08/2021 PARA 12/12/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 04/12/2020 | 04/08/2022 | 04/10/2021 | 04/04/2022 | 557661.68 | 557661.68 | 3475553.85
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00044/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 28/03/2022 | 12.977.800/0001-46 - DELCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 1.559,06 (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), QUE REPRESENTA 0,28% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, PASSANDO O CONTRATO DE R$ 557.661,68 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 559.220,74 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS); - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 04 (QUATRO) MESES, PASSANDO DE 04/04/2022 PARA 04/08/2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM EM 04 (QUATRO) MESES, PASSANDO DE 12/12/2021 PARA 12/04/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 04/12/2020 | 04/08/2022 | 04/04/2022 | 04/08/2022 | 557661.68 | 557661.68 | 3475553.85
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00044/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 30/05/2022 | 12.977.800/0001-46 - DELCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO CONTRATO N° 44/2020 EM 14,02 %, PERCENTUAL ESTE CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 27 DE OUTUBRO DE 2020 E 27 DE OUTUBRO DE 2021. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 559.220,74 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 600.856,27 (SEISCENTOS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS. | 04/12/2020 | 04/08/2022 | 04/12/2020 | 04/08/2022 | 557661.68 | 600856.27 | 3475553.85
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00044/2021 | 13/04/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001367/2020-32 | 13/04/2021 | 13/04/2022 | 13/04/2021 | 12/10/2021 | 168152.2 | 168152.2 | 420092.19
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00044/2021 | 17/09/2021 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.017124/2020-52 | 20/09/2021 | 13/05/2023 | 20/09/2021 | 15/10/2022 | 880049.48 | 880049.48 | 17355284.78
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00298/2021 | 11/10/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 13/04/2021 | 13/04/2022 | 13/10/2021 | 13/01/2022 | 168152.2 | 168152.2 | 420092.19
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00044/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00044/2021 | 01/12/2021 | 04.647.092/0001-57 - MPI CONSTRUCOES LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.023585/2021-56 | 01/12/2021 | 20/03/2023 | 01/12/2021 | 30/11/2022 | 2085952.62 | 2085952.62 | 6118957.2
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00044/2021 | 07/12/2021 | 06.006.135/0001-40 - LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.012216/2021-58 | 08/12/2021 | 08/12/2022 | 08/12/2021 | 08/12/2022 | 188500 | 188500 | 377000
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 12/01/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 044/2021 – PROAD/IFRN, A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00325/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 13/04/2021 | 13/04/2022 | 13/01/2022 | 13/04/2022 | 168152.2 | 167863.85 | 420092.19
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/01/2022 | 06.006.135/0001-40 - LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018 | 08/12/2021 | 08/12/2022 | 20/01/2022 | 08/12/2022 | 188500 | 188500 | 377000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 30/03/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS VALORES COM FULCRO NO CONTRATO 44/2021:A) O REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - DISPONIBILIDADE INTERNA (INCC-DI), DO MÊS DE DEZEMBRO, SERÁ DE 13,85% (TREZE INTEIROS VIRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO). | 20/09/2021 | 13/05/2023 | 20/09/2021 | 15/10/2022 | 880049.48 | 957145.87 | 17355284.78
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00044/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 19/04/2022 | 04.647.092/0001-57 - MPI CONSTRUCOES LTDA - EPP | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 44/2021, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 81 INC. II DA LEI Nº 13.303/2016 E ART. 103 INC. II DO RLCE. O TOTAL DOS ACRÉSCIMOS, R$ 56.074,26, CORRESPONDEM A 2,69% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO E O TOTAL DAS SUPRESSÕES, R$ 38.609,93, CORRESPONDEM A 1,85%. O TOTAL A SER ADITIVADO É DE R$ 17.464,33, OU 0,84%, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.085.952,6211 PARA R$ 2.103.416,9511. | 01/12/2021 | 20/03/2023 | 19/04/2022 | 30/11/2022 | 2085952.62 | 2103416.95 | 6118957.2
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 14/04/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | O presente Termo de Apostilamento tem por objeto retificar o Primeiro Termo de Apostilamento, em sua cláusula terceira. | 20/09/2021 | 13/05/2023 | 20/09/2021 | 15/10/2022 | 880049.48 | 878803.5 | 17355284.78
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 29/06/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | O presente termo aditivo tem por objeto: a) prorrogar o prazo de vigência do contrato por 120 (cento e vinte) dias para conclusão da execução, e, por mais 90 (noventa) dias, para recebimentos provisórios e definitivo, compreendendo o período de 15/10/2022 e encerrando-se no dia 13/05/2023; b) alterar quantitativamente e qualitativamente o projeto para melhor adequação ao objeto contratado. | 20/09/2021 | 13/05/2023 | 15/10/2022 | 13/05/2023 | 880049.48 | 1161637.28 | 17355284.78
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2022 | 22/07/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS VALORES COM FULCRO NO CONTRATO Nº 44/2021: A) O REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - DISPONIBILIDADE INTERNA (INCC-DI), DO MÊS DE DEZEMBRO, SERÁ DE 13,85% (TREZE INTEIROS VIRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO). | 20/09/2021 | 13/05/2023 | 20/09/2021 | 13/05/2023 | 880049.48 | 1171167.73 | 17355284.78
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00044/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 09/11/2022 | 04.647.092/0001-57 - MPI CONSTRUCOES LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 44/2021 (ESCOPO) POR MAIS 110 (CENTO E DEZ) DIAS | 01/12/2021 | 20/03/2023 | 01/12/2022 | 20/03/2023 | 2085952.62 | 2103416.95 | 6118957.2
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00044/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 03/01/2023 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 3,14% (TRÊS INTEIROS E QUATORZE CENTÉSIMOS POR CENTO), SUPRESSÃO DE 8,62% (OITO INTEIROS E SESSENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), ALTERAÇÃO QUALITATIVA DE 5,45% (CINCO INTEIROS E QUARENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, I E II, E PARÁGRAFO 1º DA LEI 13.303/2016, ARTIGO 103, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE 1.1. | 20/09/2021 | 13/05/2023 | 04/01/2023 | 13/05/2023 | 880049.48 | 1170934.51 | 17355284.78
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 373046 - SUPERINT.REGIONAL DO R.GRANDE DO NORTE SR(RN) | 00044/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00044/2022 | 19/01/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.085569/2021-07 | 19/01/2022 | 19/01/2024 | 19/01/2022 | 19/01/2023 | 2441865.21 | 2441865.21 | 31744247.73
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00044/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00044/2022 | 29/11/2022 | 03.376.719/0001-10 - SUL-AMERICA TECNOLOGIA EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032865/2022-97 | 29/11/2022 | 29/11/2023 | 29/11/2022 | 29/11/2023 | 349757.85 | 349757.85 | 349757.85
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 373046 - SUPERINT.REGIONAL DO R.GRANDE DO NORTE SR(RN) | 00044/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 19/01/2023 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 44/2022, QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROMOVER A RECUPERAÇÃO/REFORMA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INCRA LOCALIZADO NO BAIRRO DA RIBEIRA, NATAL/RN POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/01/2023 A 19/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL DO CRT/RN Nº 044/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 9 (NOVE) MESES, SERÁ INICIADO APÓS A ASSINATURA DESSE ADITIVO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA ATUALIZADO APRESENTADO PELA EMPRESA. | 19/01/2022 | 19/01/2024 | 19/01/2023 | 19/01/2024 | 2441865.21 | 2441865.21 | 31744247.73
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00044/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00044/2023 | 01/02/2023 | 00.635.202/0001-00 - PLANNUS ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.009129/2021-25 | 01/02/2023 | 28/10/2023 | 01/02/2023 | 28/10/2023 | 559733.36 | 559733.36 | 5391743.22
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00044/2023 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 27/02/2023 | 00.635.202/0001-00 - PLANNUS ENGENHARIA LTDA - EPP | AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 39.349,22 (TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) | 01/02/2023 | 28/10/2023 | 01/02/2023 | 28/10/2023 | 559733.36 | 599082.58 | 5391743.22
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00045/2014 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00045/2014 | 24/09/2014 | 42.565.325/0001-61 - SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.020316/2012-78 | 27/09/2014 | 24/09/2020 | 27/09/2014 | 24/09/2016 | 33538272.78 | 33538272.78 | 20660071.2
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00045/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2015 | 23/01/2015 | 42.565.325/0001-61 - SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PROMOVER A RETIRADA DA CONSORCIADA PRODEC, PASSANDO OS SEUS PERTENCENTUAIS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATO A SISCON. | 27/09/2014 | 24/09/2020 | 27/09/2014 | 24/09/2016 | 33538272.78 | 33538272.78 | 20660071.2
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00045/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 14/09/2016 | 42.565.325/0001-61 - SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAR POR 24 MESES | 27/09/2014 | 24/09/2020 | 27/09/2014 | 24/09/2018 | 33538272.78 | 33538272.78 | 20660071.2
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00045/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 14/07/2017 | 42.565.325/0001-61 - SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | REAJUSTE DO SERVIÇOS MEDIDOS E EXECUTADOS, E INCLUSÃO DO PROFISSIONAL ADMINISTRADOR NO ROL DE PROFISSÕES ELENCADAS | 27/09/2014 | 24/09/2020 | 27/09/2014 | 24/09/2018 | 33538272.78 | 6679365.68 | 20660071.2
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00045/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2017 | 04/12/2017 | 42.565.325/0001-61 - SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | ADEQUAÇÃO CLÁUSULA DE MEDIÇÃO | 27/09/2014 | 24/09/2020 | 27/09/2014 | 24/09/2018 | 33538272.78 | 6679365.68 | 20660071.2
29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 275075 - VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A | 00045/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 28/08/2018 | 42.565.325/0001-61 - SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO POR 24 MESES COM APORTE FINANCEIRO. INCLUSÃO DE PROFISSIONAL NO ROL DE PROFISSÕES COM ACRÉSCIMO. | 27/09/2014 | 24/09/2020 | 27/09/2014 | 24/09/2020 | 33538272.78 | 20660071.17 | 20660071.2
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00045/2018 | 09/11/2018 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.071196/2017-85 | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 09/11/2018 | 27/01/2021 | 17699000 | 17699000 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 23/07/2019 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXCEDENTES DE VALORES AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI, NO CERES EM CAICÓ/RN. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 09/11/2018 | 27/01/2021 | 17699000 | 655994.24 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 13/11/2019 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO Nº45/2018 E DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI NO CERES EM CAICÓ/RN. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 09/11/2018 | 27/01/2021 | 17699000 | 117905.82 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 04/12/2019 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | REAJUSTAR OS VALORES REFERENTE AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI NO CERES DE CAICÓ | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 09/11/2018 | 27/01/2021 | 17699000 | 659173.51 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 22/11/2019 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI NO CERES EM CAICÓ. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 09/11/2018 | 27/01/2021 | 17699000 | 135351.81 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 09/12/2019 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI NO CERES EM CAICÓ/RN. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 09/11/2018 | 27/01/2021 | 17699000 | 182647.04 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 10/12/2019 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI NO CERES EM CAICÓ/RN. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 09/11/2018 | 27/01/2021 | 17699000 | 26895.21 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 23/01/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI NO CERES DE CAICÓ. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 09/11/2018 | 27/01/2021 | 17699000 | 41143.45 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 28/10/2020 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI, NO CERES CAICÓ. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 28/10/2020 | 21/04/2022 | 17699000 | 41143.45 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 20/01/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR A VIGENCIA DO COTNRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI NO CERES CAICÓ. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 21/02/2022 | 27/03/2023 | 17699000 | 17699000 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 02/08/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | REAJUSTAR O PREÇO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI NO CERES EM CAICÓ | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 02/08/2022 | 27/03/2023 | 17699000 | 17699000 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 16/11/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI EM CAICÓ. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 16/11/2022 | 27/03/2023 | 17699000 | 17699000 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 16/11/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE ONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI, NO CERES, EM CAICÓ/RN | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 16/11/2022 | 27/03/2023 | 17699000 | 17699000 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2023 | 09/02/2023 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI, NO CERES, EM CAICÓ/RN | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 09/02/2023 | 25/07/2023 | 17699000 | 17699000 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2023 | 09/02/2023 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | RETIFICAR O VALOR DO DÉCIMO TERMO ADITIVO. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 09/02/2023 | 25/07/2023 | 17699000 | 17699000 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00015/2023 | 10/03/2023 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 10/03/2023 | 25/07/2023 | 17699000 | 17699000 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2023 | 04/05/2023 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO COTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE MEDICINA MULTICAMPI NO CERES CAICÓ | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 04/05/2023 | 25/07/2023 | 17699000 | 17699000 | 300883000
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00045/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00017/2023 | 18/05/2023 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE MEDICINA MULTICAMPI NO CERES EM CAICÓ. | 09/11/2018 | 23/10/2023 | 18/05/2023 | 23/10/2023 | 17699000 | 17699000 | 300883000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155016 - EBSERH HU-UFGD | 00045/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00045/2020 | 30/12/2020 | 15.456.283/0001-58 - FLAVIO MACEDO & CIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.006071/2019-90 | 31/12/2020 | 25/12/2021 | 31/12/2020 | 25/12/2021 | 1708000 | 1708000 | 1708000
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00045/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00045/2020 | 04/11/2020 | 08.296.892/0001-21 - C R M CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.000772/2020-95 | 04/11/2020 | 18/03/2021 | 04/11/2020 | 01/02/2021 | 64200 | 64200 | 143046.58
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA | 00045/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00045/2020 | 29/07/2020 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23364.000093/2020-09 | 10/08/2020 | 04/10/2021 | 10/08/2020 | 05/08/2021 | 583023.28 | 583023.28 | 1311622.52
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00045/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00045/2020 | 02/12/2020 | 12.977.800/0001-46 - DELCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153654/2020-06 | 04/12/2020 | 04/05/2022 | 04/12/2020 | 04/07/2021 | 112060.75 | 112060.75 | 361048.53
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155016 - EBSERH HU-UFGD | 00045/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 31/12/2020 | 15.456.283/0001-58 - FLAVIO MACEDO & CIA LTDA | SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 45/2020, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕESDELE DECORRENTES. | 31/12/2020 | 25/12/2021 | 31/12/2020 | 25/12/2021 | 1708000 | 1708000 | 1708000
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00045/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00045/2020 | 05/01/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.019964/2020-76 | 05/01/2021 | 12/04/2022 | 05/01/2021 | 05/01/2022 | 1856934.96 | 1856934.96 | 3780795.36
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00045/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00045/2020 | 15/12/2020 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003481/2020-48 | 08/02/2021 | 14/04/2022 | 08/02/2021 | 08/05/2022 | 1627516.02 | 1627516.02 | 1626481.34
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00045/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/01/2021 | 08.296.892/0001-21 - C R M CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E II DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 23,86% (VINTE E TRÊS INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 15.321,48 (QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 1,05% (UM INTEIRO E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 674,90 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 04/11/2020 | 18/03/2021 | 29/01/2021 | 18/03/2021 | 64200 | 78846.58 | 143046.58
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00045/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/06/2021 | 12.977.800/0001-46 - DELCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06(SEIS)MESES, INICIANDO EM 04 DE JULHO DE 2021 E TERMINANDO EM 04 DE JANEIRO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 02(DOIS) MESES, INICIANDO EM 01 DE JUNHO DE 2021 E TERMINANDO EM 01 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 04/12/2020 | 04/05/2022 | 04/12/2020 | 04/01/2022 | 112060.75 | 112060.75 | 361048.53
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00045/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 23/06/2021 | 12.977.800/0001-46 - DELCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06(SEIS)MESES, INICIANDO EM 04 DE JULHO DE 2021 E TERMINANDO EM 04 DE JANEIRO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 02(DOIS) MESES, INICIANDO EM 01 DE JUNHO DE 2021 E TERMINANDO EM 01 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 04/12/2020 | 04/05/2022 | 04/12/2020 | 04/01/2022 | 112060.75 | 112060.75 | 361048.53
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00045/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00062/2021 | 31/08/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A ALTERAÇÃO DA CLAÚSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 45/2020, POR MEIO DO ACRÉSCIMO DE VALOR COM FUNDAMENTO NO ART. 65 § 1° DA LEI 8.666/93 DA LEI Nº 8.666/93. | 05/01/2021 | 12/04/2022 | 05/01/2021 | 05/01/2022 | 1856934.96 | 1870460.26 | 3780795.36
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA | 00045/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/12/2020 | 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 24,97% E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL | 10/08/2020 | 04/10/2021 | 05/08/2021 | 04/10/2021 | 583023.28 | 728599.24 | 1311622.52
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00045/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 11/11/2021 | 12.977.800/0001-46 - DELCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 04 DE JANEIRO DE 2022 E TERMINANDO EM 04 DE MARÇO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 03 (TRÊS) MESES, INICIANDO EM 01 DE AGOSTO DE 2021 E TERMINANDO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 04/12/2020 | 04/05/2022 | 04/01/2022 | 04/03/2022 | 112060.75 | 112060.75 | 361048.53
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00045/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00083/2021 | 08/12/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO INCISO II DO ART. 65 DA LEI 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E DO ART. 15 DA IN 53/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020 DA SEGUINTE FORMA: "CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA​" PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 32 DIAS, DE 28/01/2022 PARA 01/03/2022. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 150 DIAS (APÓS A EXECUÇÃO), DE 01/03/2022 PARA 29/07/2022. "CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO" O VALOR DE ACRÉSCIMO DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 39.874,85 (TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS); O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO COM O ACRÉSCIMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO É DE R$ 1.870.460,26 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E SETENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS); COM AS ALTERAÇÕES O CONTRATO PASSA A VIGER COM O VALOR DE R$ 1.910.335,11 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS). | 05/01/2021 | 12/04/2022 | 01/03/2022 | 29/07/2022 | 1856934.96 | 1910335.11 | 3780795.36
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00045/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 08/04/2022 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | PROMOVER A ALTERAÇÃO QUALITATIVA UNILATERAL DO OBJETO, NOS TERMOS DO INC. I ALÍNEA “A”, ART. 65 DA LEI 8.666/93, DE ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 110.144,17 (CENTO E DEZ MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 6,77% DO VALOR DO CONTRATO E DE SUPRESSÃO DE VALOR DE R$ 111.178,85 (CENTO E ONZE MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 6,83% DO VALOR DO CONTRATO, RESULTANDO EM SUPRESSÃO DE VALOR DE R$1034,68 (MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). | 08/02/2021 | 14/04/2022 | 08/02/2021 | 08/05/2022 | 1627516.02 | 1626481.34 | 1626481.34
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00045/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00045/2020 | 08/04/2022 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | O CONTRATO Nº 45/2020 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG E A CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI CUJO VALOR ORIGINAL É DE R$ 1.856.935,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO UNILATERALMENTE A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO. | 05/01/2021 | 12/04/2022 | 05/01/2021 | 12/04/2022 | 1856934.96 |  | 3780795.36
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00045/2020 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00045/2020 | 14/04/2022 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | A RESCISÃO CONTRATUAL ESTÁ PAUTADA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM AS DEVIDAS MOTIVAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23223.000279/2022-26, ABERTO EM 31/01/2022. | 08/02/2021 | 14/04/2022 | 08/02/2021 | 14/04/2022 | 1627516.02 |  | 1626481.34
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00045/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 14/04/2022 | 12.977.800/0001-46 - DELCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: A) ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 24.865,36 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), QUE REPRESENTA 22,19% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 04 DE MARÇO DE 2022 E TERMINANDO EM 04 DE MAIO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 04/12/2020 | 04/05/2022 | 14/04/2022 | 04/05/2022 | 112060.75 | 136927.03 | 361048.53
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00045/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00045/2021 | 14/09/2021 | 04.000.710/0001-72 - WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 05300.022424/2020-16 | 14/09/2021 | 14/09/2024 | 14/09/2021 | 14/09/2024 | 14697727.95 | 14697727.95 | 323350014.9
25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 170394 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF | 00045/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 15/12/2022 | 04.000.710/0001-72 - WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | REAJUSTAR O CONTRATO EM R$ 1.292.505,36 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC-M) DO PERÍODO DE 10/05/2021 A 10/05/2022, NO PERCENTUAL DE 11,200%. | 14/09/2021 | 14/09/2024 | 14/09/2021 | 14/09/2024 | 14697727.95 | 14697727.95 | 323350014.9
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 373046 - SUPERINT.REGIONAL DO R.GRANDE DO NORTE SR(RN) | 00045/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00045/2022 | 19/01/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.085569/2021-07 | 19/01/2022 | 19/01/2023 | 19/01/2022 | 19/01/2023 | 244294.25 | 244294.25 | 244294.25
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00045/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00045/2022 | 11/11/2022 | 15.384.476/0001-40 - RIEGER & MENDONCA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.012466/2022-71 | 11/11/2022 | 03/05/2024 | 11/11/2022 | 03/05/2024 | 860116.02 | 860116.02 | 860116.02
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | 00045/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00045/2022 | 28/12/2022 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23763.001123/2022-55 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | 2399999.91 | 2399999.91
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00045/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00045/2022 | 28/12/2022 | 20.843.761/0001-12 - MINAS SUL INSTALACOES ELETRICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.017626/2022-61 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 2650000 | 2650000 | 2650000
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00046/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00046/2019 | 07/01/2020 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 31678/2019-02 | 08/01/2020 | 20/02/2021 | 08/01/2020 | 08/10/2020 | 2150902.67 | 2150902.67 | 2876230.16
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00046/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 17/11/2020 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | ALTERA O VALOR E PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO RELATIVO À "CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA), NA CIDADE UNIVERSITÁRIA JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, BELÉM, PARÁ". | 08/01/2020 | 20/02/2021 | 19/11/2020 | 19/07/2021 | 2150902.67 | 2657328.83 | 2876230.16
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00046/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 04/03/2021 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA), NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, BELÉM-PA. | 08/01/2020 | 20/02/2021 | 08/01/2020 | 19/07/2021 | 2150902.67 | 2876230.16 | 2876230.16
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00046/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00046/2019 | 20/04/2021 | 00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | A RESCISÃO CONTRATUAL EM QUESTÃO ENCONTRA AMPARO NO DISPOSTO NO ART. 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO, DO CONTRATO ORIGINÁRIO. O FUNDAMENTO PARA A PRESENTE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL ESTÁ AMPARADO EM FATOS SUPERVENIENTES E MOTIVO DE FORÇA MAIOR. | 08/01/2020 | 20/02/2021 | 08/01/2020 | 20/02/2021 | 2150902.67 |  | 2876230.16
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00046/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00046/2020 | 30/11/2020 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.006836/2020-87 | 14/12/2020 | 06/07/2022 | 14/12/2020 | 06/07/2022 | 513989.52 | 692063.5 | 3001856.62
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00046/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00046/2020 | 24/11/2020 | 03.382.407/0001-19 - MAESA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.154508/2020-90 | 26/11/2020 | 13/02/2024 | 26/11/2020 | 26/06/2022 | 39296303.85 | 39296303.85 | 552901683.47
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00046/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00018/2021 | 14/04/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 120 (CENTO) DIAS, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 46/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO FRANCISCO MANGABEIRA E 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO OMAR SABINO, NO CAMPUS RIO BRANCO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, COM INÍCIO DO PRAZO EM 13/04/2021 E ENCERRAMENTO EM 11/08/2021. | 14/12/2020 | 06/07/2022 | 13/04/2021 | 11/08/2021 | 513989.52 | 513989.52 | 3001856.62
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00046/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/04/2021 | 03.382.407/0001-19 - MAESA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO, POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, DO CONTRATO Nº 46/2020, CUJO OBJETO É A É A REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A CONCLUSÃO DOS PRÉDIOS DESTINADOS AS UNIDADES FUNCIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E SALAS DE AULA “A” E “B” – UFASA, DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO XV DE NOVEMBRO, LOCALIZADO EM CAMPOS DO GOYTACAZES DA UFF , FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMBASAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 78, INCISO XIV E 79, §5º, DA LEI Nº8.666/93. O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA SUSPENSO, POR 48(QUARENTA E OITO) DIAS, DE 14 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2021. | 26/11/2020 | 13/02/2024 | 26/11/2020 | 26/06/2022 | 39296303.85 | 39296303.85 | 552901683.47
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00046/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00046/2021 | 11/08/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 46/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO FRANCISCO MANGABEIRA E 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO OMAR SABINO, NO CAMPUS RIO BRANCO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. | 14/12/2020 | 06/07/2022 | 11/08/2021 | 09/12/2021 | 513989.52 | 513989.52 | 3001856.62
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00046/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00065/2021 | 19/11/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 46/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO FRANCISCO MANGABEIRA E 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO OMAR SABINO, NO CAMPUS RIO BRANCO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO PROMOVE-SE: I – A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 0,57% (ZERO VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 2.917,98 (DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS); II – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 7,94% (SETE VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 40.798,51 (QUARENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 7,94% (SETE VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. | 14/12/2020 | 06/07/2022 | 11/08/2021 | 09/12/2021 | 513989.52 | 551870.05 | 3001856.62
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00046/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00072/2021 | 01/12/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 46/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO FRANCISCO MANGABEIRA E 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO OMAR SABINO, NO CAMPUS RIO BRANCO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 14/12/2020 | 06/07/2022 | 09/12/2021 | 08/04/2022 | 513989.52 | 551870.05 | 3001856.62
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00046/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00075/2021 | 17/12/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO N° 46/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO FRANCISCO MANGABEIRA E 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO OMAR SABINO, NO CAMPUS RIO BRANCO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 14/12/2020 | 06/07/2022 | 14/12/2020 | 08/04/2022 | 513989.52 | 692063.5 | 3001856.62
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00046/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 16/03/2022 | 03.382.407/0001-19 - MAESA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO CONTRATO N°46/2020 EM 14,94 %, PERCENTUAL ESTE CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO DE 2020 E OUTUBRO DE 2021. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 39.296.303,84 (TRINTA E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 44.524.520,05 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS). | 26/11/2020 | 13/02/2024 | 26/11/2020 | 26/06/2022 | 39296303.85 | 44524520.05 | 552901683.47
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00046/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 09/04/2022 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 46/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO FRANCISCO MANGABEIRA E 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O BLOCO OMAR SABINO, NO CAMPUS RIO BRANCO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 14/12/2020 | 06/07/2022 | 08/04/2022 | 06/07/2022 | 513989.52 | 692063.5 | 3001856.62
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00046/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 03/08/2022 | 03.382.407/0001-19 - MAESA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 10 (DEZ) MESES E 48 DIAS, INICIANDO EM 26/06/2022 E TERMINANDO EM 13/06/2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 10 (DEZ) MESES E 48 DIAS, INICIANDO EM 02/03/2022 E TERMINANDO EM 19/02/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. ACRESCENTAMOS QUE OS NOVOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO INCORPORAM ALÉM DOS 10 MESES SOLICITADOS PELO FISCAL, OS 48 DIAS DE SUSPENSÃO DEVIDO AO COVID. | 26/11/2020 | 13/02/2024 | 03/08/2022 | 13/06/2023 | 39296303.85 | 44524520.05 | 552901683.47
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00046/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 16/12/2022 | 03.382.407/0001-19 - MAESA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 2.272.686,21 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 5,78 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO; - O DECRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 4.208.224,99 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 10,71 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO; - O ACRÉSCIMO DE ITENS NOVOS NO VALOR DE R$ 3.170.615,53 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 8,07 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO; | 26/11/2020 | 13/02/2024 | 16/12/2022 | 13/06/2023 | 39296303.85 | 45759596.8 | 552901683.47
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00046/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2023 | 11/01/2023 | 03.382.407/0001-19 - MAESA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2º REAJUSTE POR PERIODICIDADE, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO TERMO DE CONTRATO, NO VALOR DE R$ 2.531.686,97 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)​; O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 45.759.596,80 (QUARENTA E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)​ PARA R$ 48.291.283,77 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS). | 26/11/2020 | 13/02/2024 | 26/11/2020 | 13/06/2023 | 39296303.85 | 48291283.77 | 552901683.47
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00046/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 13/03/2023 | 03.382.407/0001-19 - MAESA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 08(OITO) MESES, INICIANDO EM 13/06/2023 E TERMINANDO EM 13/02/2024, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 08(OITO) MESES, INICIANDO EM 19/02/2023 E TERMINANDO EM 19/10/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 26/11/2020 | 13/02/2024 | 13/06/2023 | 13/02/2024 | 39296303.85 | 48291283.77 | 552901683.47
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00046/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00046/2020 | 30/11/2020 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA |  | 14/12/2020 | 06/07/2022 | 14/12/2020 | 06/07/2022 | 513989.52 |  | 3001856.62
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00046/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00046/2021 | 03/05/2020 | 04.875.387/0001-80 - PJ CONSTRUCOES LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23349.001658/2020-55 | 03/05/2021 | 30/12/2021 | 03/05/2021 | 29/04/2022 | 0 | 0
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00046/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00046/2021 | 11/11/2021 | 66.292.301/0001-44 - CASTRO SIMAO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.028017/2021-06 | 11/11/2021 | 25/01/2023 | 11/11/2021 | 28/11/2022 | 877974.09 | 877974.09 | 8307946.64
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00046/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00046/2021 | 20/12/2021 | 38.027.876/0001-02 - CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.002211/2020-01 | 10/01/2022 | 18/08/2023 | 10/01/2022 | 21/12/2022 | 2314824.25 | 2314824.25 | 24979666.54
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00046/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/10/2021 | 04.875.387/0001-80 - PJ CONSTRUCOES LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. | 03/05/2021 | 30/12/2021 | 01/11/2021 | 30/12/2021 | 0 | 0
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00046/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00046/2021 | 22/12/2021 | 24.287.027/0001-75 - CONSTRUTORA SAW LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208715/2021-33 | 03/01/2022 | 02/07/2022 | 03/01/2022 | 02/07/2022 | 319999.99 | 319999.99 | 704532.1
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00046/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00046/2021 | 31/01/2022 | 33.033.101/0001-18 - CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.017996/2019-52 | 31/01/2022 | 31/01/2024 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 315612.54 | 315612.54 | 315612.54
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00046/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/06/2022 | 24.287.027/0001-75 - CONSTRUTORA SAW LTDA | ACRESCER O PERCENTUAL APROXIMADO DE 14,05% , PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 44.968,73 , SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER O PERCENTUAL APROXIMADO DE 13,77% , PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 44.078,22 , SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR O PERCENTUAL APROXIMADO DE 7,66% , PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 24.514,83, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE MARTINS BASTOS CONSTRUTORA EIRELI PARA CONSTRUTORA SAW LTDA, CONFORME 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SOB O Nº NIRE 33.2.1184190-8. | 03/01/2022 | 02/07/2022 | 28/06/2022 | 02/07/2022 | 319999.99 | 384532.11 | 704532.1
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00046/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 29/06/2022 | 66.292.301/0001-44 - CASTRO SIMAO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 60 (SESSENTA) DIAS E ACRESCER O VALOR DO CONTRATO EM R$41.079,37 | 11/11/2021 | 25/01/2023 | 29/06/2022 | 25/01/2023 | 877974.09 | 919053.46 | 8307946.64
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00046/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 07/11/2022 | 66.292.301/0001-44 - CASTRO SIMAO ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO E ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 37, CAPUT, E INCISO XXI, DA CF/88, NOS ARTS. 5º, §1º, 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 65, §8º, TODOS DA LEI Nº 8.666/93, E NO ART. 3º, §1º, DA LEI Nº 10.192/01 | 11/11/2021 | 25/01/2023 | 11/11/2021 | 25/01/2023 | 877974.09 | 944901.75 | 8307946.64
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00046/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/11/2022 | 38.027.876/0001-02 - CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2021, POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS), COM INÍCIO EM 07/09/2022 E ENCERRANDO-SE EM 04/02/2023 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (NT 114/2022 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA). SUPRIMIR 16,13% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 373.410,16 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;ACRESCENTAR 23,38% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 541.293,63(QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; | 10/01/2022 | 18/08/2023 | 21/12/2022 | 20/05/2023 | 2314824.25 | 2518315.81 | 24979666.54
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00046/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 31/01/2023 | 33.033.101/0001-18 - CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 01.02.2023 | 31/01/2022 | 31/01/2024 | 01/02/2023 | 31/01/2024 | 315612.54 | 315612.54 | 315612.54
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00046/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 04/04/2023 | 38.027.876/0001-02 - CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA | 1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2021, POR 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2023 A 18/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISOS II E VI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2 PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISOS II E VI, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 04/02/2023, ENCERRANDO-SE EM 05/05/2023 E SEGUINDO O NOVO CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO NA NOTA TÉCNICA 10/2023 – DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA. 1.1.3. O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2021, É DE 585 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 10/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 18/08/2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO E NOTA TÉCNICA 10/2023 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA. 1.1.4. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, É DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 10/01/2022 E ENCERRANDO-SE EM 05/05/2023, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO, NA NOTA TÉCNICA 10/2023 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA | 10/01/2022 | 18/08/2023 | 20/05/2023 | 18/08/2023 | 2314824.25 | 2518315.81 | 24979666.54
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 373046 - SUPERINT.REGIONAL DO R.GRANDE DO NORTE SR(RN) | 00046/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00046/2022 | 19/01/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.085569/2021-07 | 19/01/2022 | 19/01/2024 | 19/01/2022 | 19/01/2023 | 21715.56 | 21715.56 | 282302.28
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00046/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00046/2022 | 11/11/2022 | 09.383.469/0001-21 - PAULO CEZAR BORSATTI LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.012466/2022-71 | 11/11/2022 | 03/05/2024 | 11/11/2022 | 03/05/2024 | 848380.38 | 848380.38 | 848380.38
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00046/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00046/2022 | 16/11/2022 | 23.492.879/0001-31 - F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.012976/2022-02 | 17/11/2022 | 17/11/2023 | 17/11/2022 | 17/11/2023 | 80157 | 80157
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00046/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00046/2022 | 14/12/2022 | 35.823.726/0001-09 - FIREFIGHTER SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034622/2022-93 | 14/12/2022 | 14/10/2023 | 14/12/2022 | 14/10/2023 | 484929.9 | 484929.9 | 484929.9
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | 153010 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA | 00046/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00046/2022 | 18/01/2023 | 44.785.815/0001-07 - LANCER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001432/2022-12 | 18/01/2023 | 18/07/2023 | 18/01/2023 | 18/07/2023 | 145329.11 | 145329.11 | 145329.11
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 373046 - SUPERINT.REGIONAL DO R.GRANDE DO NORTE SR(RN) | 00046/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 19/01/2023 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2022, QUE TEM COMO O OBJETO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ENGENHARIA, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INCRA LOCALIZADO NO BAIRRO DA RIBEIRA, NATAL/RN, DE FORMA QUE AS MODIFICAÇÕES INTERNAS POSSAM SER ADEQUADAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS E AÇÕES PRETENDIDAS PELO PROJETO DO PRA TU/RN POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/01/2023 A 19/01/2024 , NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO OBJETO CONTRATUAL DO CRT/RN Nº 46/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS E SERÁ INICIADO ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DESSE ADITIVO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA ATUALIZADO APRESENTADO PELA EMPRESA. | 19/01/2022 | 19/01/2024 | 19/01/2023 | 19/01/2024 | 21715.56 | 21715.56 | 282302.28
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2017 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2017 | 09/11/2017 | 32.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000202/2016-41 | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 14/11/2017 | 14/09/2019 | 7429908.76 | 7429908.76 | 5260620.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 19/12/2018 | 32.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 14/09/2019 | 14/02/2020 | 7429908.76 | 8739844.13 | 5260620.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 10/10/2019 | 32.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE Nº 47/2017. | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 14/02/2020 | 14/05/2020 | 7429908.76 | 154181.63 | 5260620.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 27/03/2020 | 32.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 14/05/2020 | 14/10/2020 | 7429908.76 | 564847.02 | 5260620.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 05/08/2020 | 32.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTRATO Nº 47/2017. | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 14/10/2020 | 24/11/2020 | 7429908.76 | 188800.58 | 5260620.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 16/11/2020 | 32.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2017 | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 24/11/2020 | 24/05/2021 | 7429908.76 | 528523.29 | 5260620.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2017 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2018 | 03/10/2018 | 32.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 7429908.76 | 234720.98 | 5260620.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2017 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2019 | 28/11/2019 | 32.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 7429908.76 | 143762.89 | 5260620.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 10/02/2021 | 32.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | RETIFICAÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM FAVOR DA CONTRATADA | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 7429908.76 | 143762.89 | 5260620.89
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2017 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2021 | 08/03/2021 | 32.126.377/0001-88 - ESPECTRO ENGENHARIA LTDA | REAJUESTE DE PREÇOS | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 14/11/2017 | 24/05/2021 | 7429908.76 | 143762.89 | 5260620.89
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200116 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO | 00047/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00047/2018 | 10/12/2018 | 14.085.806/0001-34 - CONSTRUTORA J.Q.S. LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08657.061632/2018-74 | 10/12/2018 | 09/06/2021 | 10/12/2018 | 09/06/2021 | 10088013.26 | 10088013.26 | 10088013.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00047/2019 | 16/12/2019 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.103188/2019-01 | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 16/12/2019 | 12/08/2020 | 500940 | 500940 | 530088.11
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00047/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2019 | 17/12/2019 | 79.353.686/0001-54 - BRJ CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.018185/2019-55 | 30/12/2019 | 17/06/2021 | 30/12/2019 | 24/05/2021 | 5198000 | 5198000 | 5490503.71
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00047/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2019 | 07/01/2020 | 06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.022914/2019-51 | 08/01/2020 | 15/08/2023 | 08/01/2020 | 08/07/2021 | 15970813.5 | 15970813.5 | 295207433.96
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 14/07/2020 | 06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 22 (VINTE E DOIS) MESES CONSECUTIVOS EININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 15/07/2020, TERMINANDO EM 15/05/2022. O PRAZO DE EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DEVERÁ SER PRORROGADO POR MAIS 19(DEZENOVE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS,CONTADOS A PARTIR DE 15/07/2020, TERMINANDO EM15/02/2022. | 08/01/2020 | 15/08/2023 | 15/07/2020 | 15/05/2022 | 15970813.5 | 15970813.51 | 295207433.96
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 27/04/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 28/04/2020 E 27/07/2020; BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA TAMBÉM POR 90 DIAS, ATÉ A DATA DE 13/11/2020. | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 12/08/2020 | 13/11/2020 | 500940 | 0 | 530088.11
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 02/06/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 61 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 27/07/2020 E 26/09/2020; BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA TAMBÉM POR 61 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODODE 13/11/2020 E 13/01/2021. | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 13/11/2020 | 13/01/2021 | 500940 | 0 | 530088.11
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 08/09/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 61 (SESSENTA E UM) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE26/09/2020 À 26/11/2020, BEM COMO, PRORROGAÇÃODO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 61 (SESSENTA E UM) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 13/01/2021 À 15/03/2021. | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 13/01/2021 | 15/03/2021 | 500940 | 0 | 530088.11
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 05/11/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 75 (SETENTA E CINCO) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 26/11/2020 À 09/02/2021, BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 75 (SETENTA E CINCO)DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 15/03/2021 À 29/05/2021. | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 15/03/2021 | 29/05/2021 | 500940 | 0 | 530088.11
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00014/2020 | 29/07/2020 | 79.353.686/0001-54 - BRJ CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | ACRÉSCIMO DO ITEM 03.02 - PILARES, DESCRITOS NO PROJETO BÁSICO ATUALIZADO | 30/12/2019 | 17/06/2021 | 30/12/2019 | 24/05/2021 | 5198000 | 5254009.96 | 5490503.71
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00026/2020 | 27/10/2020 | 79.353.686/0001-54 - BRJ CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | SUPRESSÃO DE SUBITENS DO ITEM 01.03.03.02.04 - ALIMENTAÇÃO BOMBA DE INCÊNDIO, DESCRITOS NO PROJETO BÁSICO ATUALIZADO. | 30/12/2019 | 17/06/2021 | 30/12/2019 | 24/05/2021 | 5198000 | 5230386.92 | 5490503.71
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2019 | 03/12/2019 | 32.292.975/0001-27 - R2D OBRAS E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100096/2019-47 | 02/01/2020 | 20/11/2021 | 02/01/2020 | 23/08/2021 | 2805983.51 | 2805983.51 | 20669638.43
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/02/2021 | 79.353.686/0001-54 - BRJ CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | INCLUSÃO DE ITENS DESCRITOS NO PROJETO BÁSICO ATUALIZADO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS | 30/12/2019 | 17/06/2021 | 30/12/2019 | 24/05/2021 | 5198000 | 5330476.71 | 5490503.71
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 11/03/2021 | 32.292.975/0001-27 - R2D OBRAS E SERVICOS LTDA | REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO. | 02/01/2020 | 20/11/2021 | 02/01/2020 | 23/08/2021 | 2805983.51 | 2977275.82 | 20669638.43
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 24/03/2021 | 79.353.686/0001-54 - BRJ CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | CONCESSÃO DO 1º REAJUSTE DE PREÇOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 40 DIAS E ADEQUAÇÃO DOS VALORES A TITULO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 30/12/2019 | 17/06/2021 | 30/12/2019 | 01/08/2021 | 5198000 | 5490503.71 | 5490503.71
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 05/04/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 29/05/2021 E 27/08/2021. | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 29/05/2021 | 27/08/2021 | 500940 | 0 | 530088.11
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 25/05/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 27/08/2021 | 25/11/2021 | 500940 | 0 | 530088.11
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 22/07/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PROROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 09/02/2021 E 30/11/2021 E VIGÊNCIA ENTRE 25/11/2021 E 30/03/2022. | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 25/11/2021 | 30/03/2022 | 500940 | 500940 | 530088.11
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 02/08/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | REAJUSTE, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMAVO DE R$ 29.148,11 (VINTE E NOVE MIL CENTO E QUARENTA E OIRO REAIS E ONZE CENTAVOS), 7,31%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020. | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 16/12/2019 | 25/11/2021 | 500940 | 530088.11 | 530088.11
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/08/2021 | 32.292.975/0001-27 - R2D OBRAS E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2019 | 02/01/2020 | 20/11/2021 | 23/08/2021 | 20/11/2021 | 2805983.51 | 2977275.82 | 20669638.43
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 20/08/2021 | 06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA | ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 3.304.102,67 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUATRO MIL, CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, SENDO TOTAL DE ITENS ACRESCIDOS – R$ 1.064.754,00 REPRESENTANDO 6,66% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, TOTAL DE ITENS NOVOS – R$ 2.239.348,67 REPRESENTANDO 14,02% DO VALOR INICIAL CONTRATADO E A SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 3.304.103,63 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUATRO MIL, CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 20,68% DO VALOR INICIAL CONTRATADO; O VALOR INICIAL DO CONTRATO PERMANECERÁ INALTERADO. AMPARADO COM BASE NO ARTIGO 58, INCISO I, C/C ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B’’ E § 1º, DA LEI FEDERAL Nº. 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 08/01/2020 | 15/08/2023 | 08/01/2020 | 15/05/2022 | 15970813.5 | 15970813.5 | 295207433.96
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA | 158658 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA | 00047/2019 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00047/2019 | 24/09/2021 | 79.353.686/0001-54 - BRJ CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | RESCISÃO ADMINISTRATIVA UNILATERAL DO CONTRATO NO. 47/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO EDIFÍCIO MULTIUSO DA UNILA – CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE AULAS | 30/12/2019 | 17/06/2021 | 30/12/2019 | 17/06/2021 | 5198000 |  | 5490503.71
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 01/12/2021 | 06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 5.161.217,36(CINCO MILHÕES, CENTO E SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO REPRESENTANDO 32,34% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, SENDO O TOTAL DE ITENS ACRESCIDOS DE R$ 2.318.061,18(DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZOITO MIL, SESSENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) REPRESENTANDO 14,52% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, O TOTAL DE ITENS SUPRIMIDOS DE R$ 7.165.827,59(SETE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) REPRESENTANDO 44,87% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, E O TOTAL DE ITENS NOVOS DE R$10.011.215,19(DEZ MILHÕES, ONZE MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) REPRESENTANDO 62,69% DO VALOR INICIAL CONTRATADO. | 08/01/2020 | 15/08/2023 | 08/01/2020 | 15/05/2022 | 15970813.5 | 15970813.5 | 295207433.96
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00047/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 16/11/2021 | 06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO CONTRATO N° 25/2020/AD EM 17,36%, PERCENTUAL ESTE CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/06/2020 E 19/06/2021. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 201.398,35 (DUZENTOS E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 230.997,74 (DUZENTOS E TRINTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS | 08/01/2020 | 15/08/2023 | 08/01/2020 | 15/05/2022 | 15970813.5 | 15970813.5 | 295207433.96
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 23/11/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 DIAS DE 31/11/2021 A 01/03/2022 E DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 DIAS DE 30/03/2022 A 30/06/2022. | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 30/03/2022 | 30/06/2022 | 500940 | 530088.11 | 530088.11
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 24/05/2022 | 06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, INICIANDO EM 15 DE MAIO DE 2022 E TERMINANDO EM 15 DE MAIO DE 2023,E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 12(DOZE) MESES, INICIANDO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022 E TERMINANDO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO | 08/01/2020 | 15/08/2023 | 15/05/2022 | 15/05/2023 | 15970813.5 | 15970813.5 | 295207433.96
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00047/2019 | 20/06/2022 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PELOS FATOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS, FICA RESCINDINDO UNILATERALMENTE, DE PLENO DIREITO, O CONTRATO DE Nº. 047/2019 (ORIUNDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº. 07/2019), NÃO RESTANDO QUALQUER DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 16/12/2019 | 20/06/2022 | 500940 |  | 530088.11
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 16/12/2022 | 06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O TOTAL DE ITENS SUPRIMIDOS NO VALOR DE R$ 1.163.560,64 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) (11,69%), TOTAL DE ITENS NOVOS NO VALOR DE R$ 2.423.984,88 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS) (15,18%), TOTAL DE ITENS ACRESCIDOS NO VALOR DE R$ 1.867.012,62 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) (11,69%), DIFERENÇA NO CONTRATO NO VALOR DE R$ 3.127.436,96 (TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS) (19,58%) E O VALOR TOTAL DO CONTRATO + 3º TERMO ADITIVO (VALOR HISTÓRICO) DE R$ 24.259.467,82 (VINTE E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS). | 08/01/2020 | 15/08/2023 | 16/12/2022 | 15/05/2023 | 15970813.5 | 15970813.5 | 295207433.96
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00047/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2023 | 13/01/2023 | 06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO 3º REAJUSTE POR PERIODICIDADE, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO TERMO DE CONTRATO, NO VALOR DE R$ 1.718.124,66 (UM MILHÃO, SETECENTOS E DEZOITO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)​; O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 28.575.897,83 (VINTE E OITO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 30.294.022,49 (TRINTA MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 08/01/2020 | 15/08/2023 | 08/01/2020 | 15/05/2023 | 15970813.5 | 30294022.49 | 295207433.96
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00047/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 21/03/2023 | 06.173.511/0001-91 - RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03(TRÊS) MESES, INICIANDO EM 15/05/2023 E TERMINANDO EM 15/08/2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 03(TRÊS) MESES, INICIANDO EM 15/02/2023 E TERMINANDO EM 15/05/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 08/01/2020 | 15/08/2023 | 15/05/2023 | 15/08/2023 | 15970813.5 | 30294022.49 | 295207433.96
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00047/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2020 | 16/11/2020 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003378/2019-82 | 17/11/2020 | 01/07/2021 | 17/11/2020 | 10/05/2022 | 1035996.22 | 1035996.22 | 1035996.22
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00047/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00047/2020 | 15/12/2020 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.004766/2020-04 | 04/01/2021 | 04/12/2021 | 04/01/2021 | 04/09/2021 | 137854.24 | 137854.24 | 275708.48
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00047/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00047/2020 | 01/07/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 47/2020 POR FORÇA DO ARTIGO 79 - INCISO I - LEI 8666/93 | 17/11/2020 | 01/07/2021 | 17/11/2020 | 01/07/2021 | 1035996.22 |  | 1035996.22
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00047/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 25/08/2021 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO CAMPUS SANTOS DUMONT. | 04/01/2021 | 04/12/2021 | 04/09/2021 | 04/12/2021 | 137854.24 | 137854.24 | 275708.48
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2021 | 30/09/2021 | 09.477.765/0001-91 - PERILLO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000236/2021-01 | 04/10/2021 | 26/04/2023 | 04/10/2021 | 26/04/2023 | 1504146 | 1504146 | 9517527.55
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00047/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2021 | 10/12/2021 | 29.332.712/0001-90 - CENARIO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.033570/2021-38 | 10/12/2021 | 07/08/2022 | 10/12/2021 | 07/08/2022 | 247670.46 | 247670.46 | 247670.46
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00047/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2021 | 17/12/2021 | 29.161.416/0001-73 - J. MAGALHAES CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.002209/2020-23 | 10/01/2022 | 19/06/2023 | 10/01/2022 | 21/12/2022 | 1945000.07 | 1945000.07 | 14976511.73
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00047/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2021 | 28/12/2021 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221448/2021-90 | 10/01/2022 | 05/05/2023 | 10/01/2022 | 08/08/2022 | 510766.47 | 510766.47 | 3710225.12
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00047/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2021 | 14/12/2021 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.036344/2020-28 | 14/12/2021 | 01/06/2024 | 14/12/2021 | 01/06/2024 | 15242431.21 | 15242431.21 | 441045349.17
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00047/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 31/05/2022 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 47/2021-REITORIA, CUJA DATA-BASE É O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | 14/12/2021 | 01/06/2024 | 14/12/2021 | 01/06/2024 | 15242431.21 | 16676683.21 | 441045349.17
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS | 00047/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 06/07/2022 | 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA - ME | RETIFICAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO, CONSTANTE NA CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1 DO CONTRATO Nº 47/2021. . ONDE SE LÊ: “O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER R$ 16.676.683,21", LEIA-SE: “O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER R$ 17.063.023,98 ". | 14/12/2021 | 01/06/2024 | 14/12/2021 | 01/06/2024 | 15242431.21 | 17063023.98 | 441045349.17
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00047/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 06/08/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23079.221448/2021-90 E TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 10/01/2022 | 05/05/2023 | 08/08/2022 | 06/11/2022 | 510766.47 | 510767.27 | 3710225.12
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00047/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 04/11/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 12,7%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 64.922,71; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 22,9%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 116.720,05; SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 11,8%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 60.145,90. | 10/01/2022 | 05/05/2023 | 04/11/2022 | 06/12/2022 | 510766.47 | 632263.33 | 3710225.12
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00047/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 01/12/2022 | 09.477.765/0001-91 - PERILLO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS, O PERCENTUAL DE REAJUSTE CORRESPONDE À MÉDIA DAS VARIAÇÕES DO INCC, APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS , NA ORDEM DE 10,70% SOBRE O VALOR DO SALDO CONTRATUAL, NO MARCO REPRESENTADO PELO MÊS DE SETEMBRO/2022, NO MONTANTE TOTAL DE R$ 98.530,31. | 04/10/2021 | 26/04/2023 | 04/10/2021 | 26/04/2023 | 1504146 | 1602676.31 | 9517527.55
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00047/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 06/12/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATANTE EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DA REITORIA DESTA IFES, CONFORME PORTARIA UFRJ Nº 222, DE 29 DE JUNHO DE 2022, PUBLICADA NO BUFRJ Nº 27, DE 07/07/2022, E ATUALIZAÇÃO PROMOVIDA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SENDO ASSIM, O ENDEREÇO DESTA UNIVERSIDADE, ANTES INFORMADO COMO SENDO NA AVENIDA PEDRO CALMON Nº 550, PRÉDIO DA REITORIA, CIDADE UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21.941-901, PASSA A SER NA RUA ANTÔNIO BARROS DE CASTRO, 119, PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CEP 21.941-853, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 10/01/2022 | 05/05/2023 | 06/12/2022 | 06/03/2023 | 510766.47 | 632263.33 | 3710225.12
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00047/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/12/2022 | 29.161.416/0001-73 - J. MAGALHAES CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 47/2021, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2022 A 19/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS), COM INÍCIO EM 07/09/2022 E ENCERRANDO-SE EM 06/03/2023 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO (NT 126/2022 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA). SUPRIMIR 13,27% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 258.044,98 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), INCLUÍDO O BDI DE 21,21%, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 24,93% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 484.963,51(QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), INCLUÍDO O BDI DE 21,21%, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. A PRESENTE ALTERAÇÃO TERÁ EFEITOS PROSPECTIVOS, A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. | 10/01/2022 | 19/06/2023 | 21/12/2022 | 19/06/2023 | 1945000.07 | 2171918.61 | 14976511.73
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00047/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 03/03/2023 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 1,25%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 6.384,45, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 1,25%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 6.329,55, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 10/01/2022 | 05/05/2023 | 03/03/2023 | 05/05/2023 | 510766.47 | 644977.33 | 3710225.12
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00047/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00047/2022 | 06/10/2022 | 01.500.457/0001-28 - ROUTE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.022299/2020-46 | 06/10/2022 | 26/09/2023 | 06/10/2022 | 04/05/2023 | 37056.83 | 37056.83 | 37056.83
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00047/2022 | 05/01/2023 | 31.677.157/0001-80 - DANFIRE ENGENHARIA E PROJETOS CONTRA INCENDIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.033625/2022-18 | 05/01/2023 | 05/12/2023 | 05/01/2023 | 05/09/2023 | 145390.34 | 145390.34 | 145390.34
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00047/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2022 | 12/01/2023 | 21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.057162/2022-54 | 12/01/2023 | 12/01/2024 | 12/01/2023 | 12/01/2024 | 2063684.7 | 2063684.7 | 2063684.76
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155020 - EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA | 00047/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00047/2022 | 13/01/2023 | 03.234.418/0001-51 - CONSTRUTORA PORTO LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.030679/2022-62 | 16/01/2023 | 15/07/2024 | 16/01/2023 | 15/07/2024 | 6863945.14 | 6863945.14 | 6863945.14
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 00047/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 03/02/2023 | 01.500.457/0001-28 - ROUTE ENGENHARIA LTDA | 1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, PORTANTO, DE 27/04/2023 PARA 27/05/2023. 1.1.2 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO DIAS, PORTANTO, DE 04/05/2023 PARA 26/09/2023. | 06/10/2022 | 26/09/2023 | 04/05/2023 | 26/09/2023 | 37056.83 | 37056.83 | 37056.83
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00047/2022 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 02/06/2023 | 31.677.157/0001-80 - DANFIRE ENGENHARIA E PROJETOS CONTRA INCENDIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 06/09/2023 A 05/12/2023; BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ABRANGENDO O PERÍODO DE 30/05/2023 A 28/08/2023 | 05/01/2023 | 05/12/2023 | 06/09/2023 | 05/12/2023 | 145390.34 | 145390.34 | 145390.34
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00047/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00047/2023 | 16/05/2023 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.001647/2013-19 | 18/05/2023 | 01/05/2026 | 18/05/2023 | 01/05/2026 | 4979999 | 4979999 | 4979999
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00048/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00048/2016 | 01/03/2016 | 79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000141/2014-35 | 11/03/2016 | 29/08/2023 | 11/03/2016 | 24/05/2019 | 83755000 | 83755000 | 418775000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00048/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 25/08/2016 | 79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | 1º TERMO ADITIVO PARA SUB- ROGAÇÃO DO CONTRATO SR-0048/2016-00, QUE ENTRE SI CELEBRAMA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT NO ETADO DO AMAZONAS, COMO SUB-ROGANTE, A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RORAIMA, COMO SUB-ROGADO, E O CONSÓRCIO CAVALCA-AGRIMAT-JBS,COMO INTERVENIENTE. | 11/03/2016 | 29/08/2023 | 11/03/2016 | 24/05/2019 | 83755000 | 83755000 | 418775000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00048/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 20/09/2017 | 79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | 2º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE DESMENBRAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM CONSEQUENTE INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO EPAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-432, TRECHO: ENT. BR-174/210/RR(NOVO PARAISO)-ENT.BR-401/RR,SUBTRECHO:NOVO PARAISO-RIO ITÃ, SEGMENTO KM 0,20- KM 36,93- LOTE 01. | 11/03/2016 | 29/08/2023 | 11/03/2016 | 24/05/2019 | 83755000 | 83755000 | 418775000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00048/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 07/11/2017 | 79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | RETIFICAÇÃO DE DESMENBRAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM CONSEQUENTE INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-432/RR,TRECHO:ENTRONCAMENTO BR-174/210/RR(NOVO PARAÍSO)-ENTROC. BR-401/RR,SUBTRECHO:NOVO PARAISO-RIO ITÃ,SEGMENTO KM 0,20-KM 36,93-LOTE 01. | 11/03/2016 | 29/08/2023 | 11/03/2016 | 24/05/2019 | 83755000 | 83755000 | 418775000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00048/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 10/07/2018 | 79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | 4º TERMO ADITIVO DE RERRATICICAÇÃO, ALTERAÇAO NA COMPOSIÇÃO E NO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS DO CONSÓRCIO AO CONTRATO SR00048/2016-04-2018, ALTERANDIO A COMPOSIÇÃO DOCONSÓRCIO CAVALCA-AGRIMAT-JBS, FORMADO PELAS EMPRESAS CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RORAIMA EM 26.06.2018 SEI Nº 1277545,CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50601.000141/2014-35. | 11/03/2016 | 29/08/2023 | 11/03/2016 | 24/05/2019 | 83755000 | 83755000 | 418775000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00048/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 01/02/2019 | 79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | 5º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DEPRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 463 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 1.543 DIAS CONSECUTIVOS E VIGÊNCIA PARA 1.633 DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SR. SUPERINTENDENTEREGIONAL DO DNIT/RR- SUBSTITUTO, CONSOANTE PORTARIA Nº 5497, DE 23/10/2018, DO MINISTÉRIO DOSTRANSPORTES, PUBLICADO NO DOU DE 25/10/2018, PASSANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 23/02/2019 PARA 31/05/2020, E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 24/05/2019PARA 29/08/2020. | 11/03/2016 | 29/08/2023 | 25/05/2019 | 29/08/2020 | 83755000 | 83755000 | 418775000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00048/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 03/10/2019 | 79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS (CENTO E VINTE) DIAS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O TÉRMINO DE EXECUÇÃO PARA 27/09/2020, E O TÉRMINO DE VIGÊNCIA PARA 21/12/2020, PASSANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 23/02/2019 PARA 31/05/2020, E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 24/05/2019 PARA 29/08/2020. | 11/03/2016 | 29/08/2023 | 31/05/2020 | 21/12/2020 | 83755000 | 83755000 | 418775000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00048/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 04/06/2020 | 79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 245 DIAS CONSECUTIVOS E E VIGÊNCIA POR MAIS 251 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 1788 DIAS CONSECUTIVOS E O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 1998 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A NOVA DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO PARA 31/05/2021. | 11/03/2016 | 29/08/2023 | 22/12/2020 | 29/08/2021 | 83755000 | 83755000 | 418775000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00048/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 07/05/2021 | 79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SR-00048/2016, DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 2153 DIAS CONSECUTIVOS E ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 2363, PASSANDO A NOVA DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO PARA 31/05/2022 E A NOVA DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA 29/08/2022, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT EM RORAIMA, CONSOANTE PORTARIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DG Nº 6756, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020, DO DIRETOR GERAL DO DNIT. | 11/03/2016 | 29/08/2023 | 01/06/2021 | 29/08/2022 | 83755000 | 83755000 | 418775000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00048/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 11/04/2022 | 79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA | 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SR-00048/2016, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 2518 DIAS CONSECUTIVOS E ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 2728, PASSANDO A NOVA DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO PARA 31/05/2023 E A NOVA DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA 29/08/2023, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT EM RORAIMA, CONSOANTE PORTARIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DG Nº 7013, DE 07 DE DEZEMBRO 2021, DO DIRETOR GERAL DO DNIT. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, §1º , INCISO II E § 2º DA LEI Nº 8.666/1993. SUA FORMALIZAÇÃO FOI AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT EM RORAIMA, EM 07/04/2022, ATRAVÉS DO DESPACHO / SRE - RR (SEI Nº 11028185). | 11/03/2016 | 29/08/2023 | 01/06/2022 | 29/08/2023 | 83755000 | 83755000 | 418775000
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00048/2019 | 13/12/2019 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.103182/2019-26 | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 13/12/2019 | 09/08/2020 | 173500 | 173500 | 182634.24
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00048/2019 | 20/01/2020 | 31.699.425/0001-64 - LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.006530/2015-67 | 21/01/2020 | 14/02/2022 | 21/01/2020 | 21/07/2020 | 175414.17 | 175414.17 | 763065.08
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 20/07/2020 | 31.699.425/0001-64 - LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES CONSECUTIVOS EININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 21/07/2020, TERMINANDO EM 21/11/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DEVERÁ SER PRORROGADO POR MAIS 04(QUATRO) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 15/07/2020, TERMINANDO EM 15/11/2020. | 21/01/2020 | 14/02/2022 | 21/07/2020 | 21/11/2020 | 175414.17 | 175414.17 | 763065.08
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 20/11/2020 | 31.699.425/0001-64 - LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06(SEIS) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 21/11/2020, TERMINANDO EM 21/05/2021 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 05(CINCO) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 15/11/2020, TERMINANDO EM 15/04/2021. | 21/01/2020 | 14/02/2022 | 21/11/2020 | 21/05/2021 | 175414.17 | 175414.17 | 763065.08
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/04/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 04/05/2020 E 04/08/2020; BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA TAMBÉM POR 90 DIAS, ATÉ A DATA DE 11/11/2020. | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 09/08/2020 | 11/11/2020 | 173500 | 0 | 182634.24
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 01/06/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 61 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 04/08/2020 E 04/10/2020; BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA TAMBÉM POR 61 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODODE 11/11/2020 E 11/01/2021. | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 11/11/2020 | 11/01/2021 | 173500 | 0 | 182634.24
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 08/09/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 61 (SESSENTA E UM) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE04/10/2020 À 04/12/2020, BEM COMO, PRORROGAÇÃODO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 61 (SESSENTA E UM) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 11/01/2021 À 13/03/2021. | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 11/01/2021 | 13/03/2021 | 173500 | 173500 | 182634.24
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 06/11/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 75(SETENTA E CINCO) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE04/12/2020 À 17/02/2021, BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 75 (SETENTA E CINCO) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 13/03/2021 À 27/05/2021. | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 13/03/2021 | 27/05/2021 | 173500 | 173500 | 182634.24
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 03/02/2021 | 31.699.425/0001-64 - LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 30.704,20 (TRINTA MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), REPRESENTANDO 17,5 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 206.118,37 (DUZENTOS E SEIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). | 21/01/2020 | 14/02/2022 | 21/01/2020 | 21/05/2021 | 175414.17 | 206118.37 | 763065.08
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 18/03/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ABRANGENDO O PERÍODO DE 27/05/2021 A 25/08/2021. | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 27/05/2021 | 25/08/2021 | 173500 | 0 | 182634.24
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 06/04/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 25/08/2021 | 24/10/2021 | 173500 | 0 | 182634.24
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 27/05/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 24/10/2021 | 23/12/2021 | 173500 | 0 | 182634.24
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 28/05/2021 | 31.699.425/0001-64 - LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 07 (SETE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 21/05/2021, TERMINANDO EM 21/12/2021. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER PRORROGADO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA 15/04/2021, TERMINANDO EM 15/07/2021 | 21/01/2020 | 14/02/2022 | 21/05/2021 | 21/12/2021 | 175414.17 | 206118.37 | 763065.08
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 26/06/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 17/02/2021 E 31/12/2021 E VIGÊNCIA ENTRE 23/12/2021 E 30/04/2022. | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 23/12/2021 | 30/04/2022 | 173500 | 173500 | 182634.24
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 02/08/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DA PRESENTE DATA, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 9.134,24 (NOVE MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), 7,31%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020 | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 13/12/2019 | 30/04/2022 | 173500 | 182634.24 | 182634.24
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 05/08/2021 | 31.699.425/0001-64 - LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 21/12/2021, TERMINANDO EM 14/02/2022. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER PRORROGADO POR MAIS 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS, CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA 15/07/2021, TERMINANDO EM 08/09/2021. AMPARO LEGAL COM BASE NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 21/01/2020 | 14/02/2022 | 21/01/2020 | 14/02/2022 | 175414.17 | 206118.37 | 763065.08
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 21/01/2022 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 30/04/2022 | 27/09/2022 | 173500 | 182634.24 | 182634.24
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00048/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00048/2019 | 29/06/2022 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PELOS FATOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS, FICA RESCINDINDO UNILATERALMENTE, DE PLENO DIREITO, O CONTRATO DE Nº. 048/2019 (ORIUNDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº. 08/2019), NÃO RESTANDO QUALQUER DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 13/12/2019 | 29/06/2022 | 173500 |  | 182634.24
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00048/2020 | 21/12/2020 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.154507/2020-45 | 23/12/2020 | 23/03/2023 | 23/12/2020 | 23/10/2021 | 902176.86 | 902176.86 | 13141070.08
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/10/2021 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04(QUATRO)MESES, INICIANDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 03(TRÊS)MESES, INICIANDO EM 22 DE AGOSTO DE 2021 E TERMINANDO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO | 23/12/2020 | 23/03/2023 | 23/10/2021 | 23/02/2022 | 902176.86 | 902176.86 | 13141070.08
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 04/03/2022 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, INICIANDO EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022 E TERMINANDO EM 23 DE JUNHO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 04 (QUATRO)MESES, INICIANDO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 22 DE MARÇO DE 2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 23/12/2020 | 23/03/2023 | 23/02/2022 | 23/06/2022 | 902176.86 | 902176.86 | 13141070.08
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 28/06/2022 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 05 (CINCO) MESES, INICIANDO EM 22 DE JUNHO DE 2022 E TERMINANDO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 05 (CINCO) MESES, INICIANDO EM 22 DE MARÇO DE 2022 E TERMINANDO EM 22 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO; - O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 225.341,35 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 24,98% DO VALOR INICIAL CONTRATADO; - O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 1.127.518,22 (HUM MILHÃO, CENTO E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). | 23/12/2020 | 23/03/2023 | 28/06/2022 | 22/11/2022 | 902176.86 | 1127518.22 | 13141070.08
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 21/12/2022 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O 1º REAJUSTE DO CONTRATO, INCIDENTE SOBRE AO SALDO DO CONTRATO, NO VALOR DE R$ 39.605,84 (TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E O 1º REAJUSTE , INCIDENTE SOBRE O TERMO ADITIVO, NO VALOR DE R$32.113,04 (TRINTA E DOIS MIL CENTO E TREZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 71.718,88 (SETENTA E UM MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)​; O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.127.518,22 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 1.199.237,10 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS). | 23/12/2020 | 23/03/2023 | 23/12/2020 | 22/11/2022 | 902176.86 | 1199237.1 | 13141070.08
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 30/11/2022 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, INICIANDO EM 22/11/2022 E TERMINANDO EM 22/02/2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, INICIANDO EM 22/08/2022 E TERMINANDO EM 22/12/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO; | 23/12/2020 | 23/03/2023 | 30/11/2022 | 22/02/2023 | 902176.86 | 1199237.1 | 13141070.08
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00048/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 22/11/2022 | 05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: - O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 42.152,23 (QUARENTA E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 3,74 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO; - A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 51.526,95 (CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 4,56 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO; - ITENS NOVOS NO VALOR DE R$ 9.375,04 (NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 0,83 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03(TRÊS) MESES, INICIANDO EM 22/02/2023 E TERMINANDO EM 22/05/2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 03(TRÊS) MESES, INICIANDO EM 22/12/2022 E TERMINANDO EM 22/03/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. | 23/12/2020 | 23/03/2023 | 23/11/2022 | 23/03/2023 | 902176.86 | 1199237.1 | 13141070.08
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00048/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00048/2021 | 13/12/2021 | 05.146.507/0001-71 - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015484/2021-43 | 13/12/2021 | 13/02/2023 | 13/12/2021 | 13/12/2022 | 201000 | 201000 | 603000
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00048/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00048/2021 | 23/12/2021 | 21.192.303/0001-23 - RENNOVE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001063/2021-80 | 17/01/2022 | 15/11/2022 | 17/01/2022 | 17/08/2022 | 1321640 | 1321640 | 1321640
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00048/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/05/2022 | 05.146.507/0001-71 - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REABERTURA DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO E PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 13.12.2022 ATÉ 13.02.2023, SENDO, CONFORME DEMONSTRA-SE NOS PARECER TÉCNICO 09.05.2022 SEFOB - FISCALIZAÇÃO CONTRATO, E MEMO 2181/2022 - DPROB ANEXOS AO PROCESSO. | 13/12/2021 | 13/02/2023 | 13/12/2022 | 13/02/2023 | 201000 | 201000 | 603000
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00048/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 01/06/2022 | 05.146.507/0001-71 - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REABERTURA DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO E PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 13.12.2022 ATÉ 13.02.2023 | 13/12/2021 | 13/02/2023 | 13/12/2021 | 13/02/2023 | 201000 | 201000 | 603000
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00048/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 15/08/2022 | 21.192.303/0001-23 - RENNOVE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 17/01/2022, ENCERRANDO-SE EM 15/11/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA ADIANTE: VIGÊNCIA DO CONTRATO E INÍCIO DAS OBRAS: 17/01/2022; FINAL DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/07/2022 E 17/08/2022; PRORROGAÇÃO: 90 DIAS; FINAL DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS PRORROGAÇÃO: 14/10/2022 E 15/11/2022. | 17/01/2022 | 15/11/2022 | 15/08/2022 | 15/11/2022 | 1321640 | 1321640 | 1321640
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00049/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00049/2018 | 28/11/2018 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.010632/2018-51 | 12/12/2018 | 28/01/2021 | 12/12/2018 | 08/09/2019 | 466527.53 | 466527.53 | 466527.53
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00049/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 02/09/2019 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS. | 12/12/2018 | 28/01/2021 | 08/09/2019 | 05/04/2020 | 466527.53 | 466527.53 | 466527.53
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00049/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 06/01/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | O ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE 15,25%(QUINZE VÓRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAÇ DO CONTRATO, VISANDO MELHORIAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS, BEM COMO ALTERAÇÕES POR FALHAS E OMISSÕES. | 12/12/2018 | 28/01/2021 | 08/09/2019 | 05/04/2020 | 466527.53 | 71152.94 | 466527.53
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00049/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 29/07/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. | 12/12/2018 | 28/01/2021 | 03/08/2020 | 31/10/2020 | 466527.53 | 71152.94 | 466527.53
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00049/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 01/04/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. | 12/12/2018 | 28/01/2021 | 05/04/2020 | 03/08/2020 | 466527.53 | 71152.94 | 466527.53
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00049/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 29/10/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. | 12/12/2018 | 28/01/2021 | 31/10/2020 | 28/01/2021 | 466527.53 | 71152.94 | 466527.53
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00049/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00049/2019 | 12/11/2019 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.026030/2019-56 | 12/11/2019 | 20/12/2020 | 12/11/2019 | 24/04/2020 | 107000 | 107000 | 95472.23
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00049/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/04/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS. | 12/11/2019 | 20/12/2020 | 12/11/2019 | 22/08/2020 | 107000 | 107000 | 95472.23
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00049/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 17/08/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS | 12/11/2019 | 20/12/2020 | 12/11/2019 | 20/12/2020 | 107000 | 107000 | 95472.23
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00049/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 17/12/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 49/2019, FIRMADO ENTRE A UFRJ E A EMPRESA 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA, REFERENTE AOS ITENS DE SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO EXECUTADOS, POR DESNECESSIDADE, CORRESPONDENTE AO MONTANTE TOTAL DE R$ 11.527,77 (ONZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A APROXIMADAMENTE 10,77% (DEZ INTEIROS E SETENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), CALCULADO SOBRE O VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. | 12/11/2019 | 20/12/2020 | 12/11/2019 | 20/12/2020 | 107000 | 95472.23 | 95472.23
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00049/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00049/2019 | 20/01/2020 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.023223/2019-74 | 21/01/2020 | 14/03/2022 | 21/01/2020 | 21/09/2020 | 113002.56 | 113002.56 | 226005.12
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 00049/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 05/07/2021 | 32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 33.997,76 (TRINTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 30,09% DO VALOR GLOBAL DE R$ 113.002,56 (CENTO E TREZE MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS); - SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO DE R$ 8.489,54 (OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 7,51% DO VALOR GLOBAL DE R$ 113.002,56 (CENTO E TREZE MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS); - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 17 (DEZESSETE) MESES E 21 (VINTE E UM DIAS, PASSANDO DE 21/09/2020 PARA 14/03/2022 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 13 (TREZE) MESES, PASSANDO DE 08/09/2020 PARA 08/10/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO COM BASE NO ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E III, C/C ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B’’ E § 1º, DA LEI FEDERAL Nº. 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 21/01/2020 | 14/03/2022 | 21/09/2020 | 14/03/2022 | 113002.56 | 113002.56 | 226005.12
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00049/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00049/2020 | 27/11/2020 | 16.607.359/0001-61 - OSOLEV CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.002968/2020-08 | 27/11/2020 | 26/05/2021 | 27/11/2020 | 26/05/2021 | 316599.29 | 316599.29 | 316599.29
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00049/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00049/2021 | 03/12/2021 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.033597/2021-21 | 03/12/2021 | 21/01/2024 | 03/12/2021 | 26/05/2023 | 3299642.02 | 3299642.02 | 32996420.2
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00049/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/01/2023 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | PRORROGAR POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 26/05/2023 A 21/01/2024 E ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$225.333,05 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TREIS REAIS E CINCO CENTAVOS). | 03/12/2021 | 21/01/2024 | 26/05/2023 | 21/01/2024 | 3299642.02 | 3299642.02 | 32996420.2
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00049/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 21/03/2023 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$388.558,69, CORRESPONDENTE A 11,78% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. | 03/12/2021 | 21/01/2024 | 22/03/2023 | 21/01/2024 | 3299642.02 | 3299642.02 | 32996420.2
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00049/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 02/05/2023 | 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REABERTURA DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA A PARTIR DE 21/03/2023 A 19/07/2023 POR MAIS 120 DIAS NECESSÁRIOS. | 03/12/2021 | 21/01/2024 | 02/05/2023 | 21/01/2024 | 3299642.02 | 3299642.02 | 32996420.2
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00049/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00049/2022 | 23/05/2022 | 07.776.083/0001-54 - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.035090/2021-09 | 23/05/2022 | 19/11/2023 | 23/05/2022 | 23/05/2023 | 1687026.77 | 1687026.77 | 1687026.77
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00049/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00049/2022 | 05/01/2023 | 26.633.904/0001-48 - BL EDIFICACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.017977/2022-72 | 05/01/2023 | 31/12/2023 | 05/01/2023 | 31/12/2023 | 2818540 | 2818540 | 2818540
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00049/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 13/04/2023 | 07.776.083/0001-54 - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 49/2022 - SICON, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, DA SEGUINTE FORMA: PARÁGRAFO PRIMEIRO - O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 16/01/2023 E TÉRMINO EM 15/07/2023. PARÁGRAFO SEGUNDO - O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS | 23/05/2022 | 19/11/2023 | 23/05/2023 | 19/11/2023 | 1687026.77 | 1687026.77 | 1687026.77
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00050/2016 | 21/12/2016 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001336/2016-19 | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 02/01/2017 | 02/11/2019 | 10287457.18 | 10287457.18 | 112696167
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 03/07/2018 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE APROXIMADAMENTE 18,52%, CORRESPONDENTE A R$ 1.905.371,15 E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS DE APROXIMADAMENTE 18,55%, CORRESPONDENTE A R$ 1.908.131,37, SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ REDUZIDOPARA R$ 10.284.696,96, ALTERANDO-SE O CAPUT DACLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. VALOR TOTAL DESTETERMO: - R$ 2.760,22. | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 20/07/2018 | 02/11/2019 | 10287457.18 | 2760.22 | 112696167
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/05/2019 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS DO CONTRATO Nº 50/2016 POR MAIS 10 (DEZ) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/02/2019 ATÉ 17/12/2019, E COM CONSEQUENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/11/2019 ATÉ 02/02/2020, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO REFERIDO CONTRATO. | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 02/11/2019 | 02/02/2020 | 10287457.18 | 2760.22 | 112696167
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 20/12/2019 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 6 MESES, CONTADOS DE 17/12/2019ATÉ 17/06/2020, COM CONSEQUENTE PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 7 MESES, CONTADOS DE02/02/2020 ATÉ 02/09/2020. ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE APROXIMADAMENTE 3,36%, NO VALOR DE 345.861,76. SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS DE APROXIMADAMENTE 3,37%, CORRESPONDENTE A 346.580,75. | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 02/02/2020 | 02/09/2020 | 10287457.18 | 718.99 | 112696167
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 20/08/2020 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/06/2020 ATÉ 17/09/2020, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/09/2020ATÉ 02/12/2020. | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 02/09/2020 | 02/12/2020 | 10287457.18 | 718.99 | 112696167
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 03/11/2020 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/09/2020 ATÉ 17/12/2020 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03(TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/12/2020 ATÉ 02/03/2021. | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 02/12/2020 | 02/03/2021 | 10287457.18 | 718.99 | 112696167
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 25/02/2021 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | A MODIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N º 50/2016, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA, BEM COMO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO, DEVIDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/12/2020 ATÉ 17/04/2021, CONSECUTIVO COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/03/2021 ATÉ 02/07/2021, AO ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE APROXIMADAMENTE 2,97% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R$ 305.644,75 (TREZENTOS E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), BEM COMO À SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS DE APROXIMADAMENTE 12,40% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R$ 1.276.108,98 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CENTO E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO REFERIDO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 10.113.885,14 (DEZ MILHÕES, CENTO E TREZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 02/03/2021 | 02/07/2021 | 10287457.18 | 10113885.14 | 112696167
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2021 | 06/05/2021 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | CONCESSÃO DE REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10/2019 A 19/10/2020 NO VALOR DE R$ 140.981,38 (CENTO E QUARENTA MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E OITOCENTAVOS), NO PERCENTUAL DE 5,01%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOBRE O SALDO REMANESCENTE A EXECUTAR A PARTIR DE 20/10/2020, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDA NO PROCESSO. | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 10287457.18 | 10254980.52 | 112696167
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00005/2021 | 28/05/2021 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | CORREÇÃO NO VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO CONSTANTE NA CLÁUSULA DÉCIMA (DO VALOR), FORMALIZADO POR MEIO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO, TENDO EM VISTA A REVISÃO DE VALORES DO REAJUSTE CONTRATUAL, DE ACORDO COM NOVO PARECER DO TÉCNICO CONTÁBIL DA CGCCP | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 10287457.18 | 10254980.52 | 112696167
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00006/2021 | 14/09/2021 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDO AO NÃO ENVIO, EM TEMPO HÁBIL, DE RECURSOS PARA PAGAMENTO. | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 10287457.18 | 10254980.52 | 112696167
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00050/2016 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00007/2021 | 25/11/2021 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000258, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 02/01/2017 | 02/07/2021 | 10287457.18 | 10254980.52 | 112696167
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00050/2019 | 17/12/2019 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.103254/2019-35 | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 17/12/2019 | 13/08/2020 | 479000 | 479000 | 507422.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00050/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00050/2019 | 10/12/2019 | 01.649.192/0001-24 - INFOENG INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100108/2019-33 | 02/01/2020 | 31/08/2022 | 02/01/2020 | 28/10/2020 | 486545.99 | 486545.99 | 3963342.57
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00050/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/10/2020 | 01.649.192/0001-24 - INFOENG INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO DOS PROJETOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (TIAS) COM OS PROJETOS E OBRAS DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CDTS. | 02/01/2020 | 31/08/2022 | 28/10/2020 | 28/03/2021 | 486545.99 | 486545.99 | 3963342.57
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 13/04/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 54 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 13/08/2020 E 06/10/2020; BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO TAMBÉM POR 54 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODODE 04/05/2020 E 27/06/2020. | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 13/08/2020 | 06/10/2020 | 479000 | 0 | 507422.34
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 02/06/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 61 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 27/06/2020 E 27/08/2020; BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA TAMBÉM POR 61 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODODE 06/10/2020 E 06/12/2020. | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 06/10/2020 | 06/12/2020 | 479000 | 0 | 507422.34
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 08/09/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 61 (SESSENTA E UM) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE27/08/2020 À 27/10/2020, BEM COMO, PRORROGAÇÃODO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 61 (SESSENTA E UM) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 06/12/2020 À 05/02/2021. | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 06/12/2020 | 05/02/2021 | 479000 | 0 | 507422.34
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 03/11/2020 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 75 (SETENTA E CINCO) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 27/10/2020 À 10/01/2021, BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 75 (SETENTA E CINCO)DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 05/02/2021 À 21/04/2021. | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 05/02/2021 | 21/04/2021 | 479000 | 0 | 507422.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00050/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/03/2021 | 01.649.192/0001-24 - INFOENG INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 02/01/2020 | 31/08/2022 | 28/03/2021 | 26/07/2021 | 486545.99 | 486545.99 | 3963342.57
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00050/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00050/2019 | 05/06/2019 | 40.786.519/0001-61 - PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.022063/2018-21 | 05/06/2019 | 30/12/2020 | 05/06/2019 | 28/08/2020 | 3101999.63 | 3101999.63 | 7897936.95
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00050/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 29/06/2020 | 40.786.519/0001-61 - PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 50/2019 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO AMBULATORIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - NATAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO DO EDITAL.. | 05/06/2019 | 30/12/2020 | 28/08/2020 | 30/12/2020 | 3101999.63 | 3293760.24 | 7897936.95
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 26/03/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 21/04/2021 | 20/07/2021 | 479000 | 0 | 507422.34
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 25/05/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 20/07/2021 | 18/10/2021 | 479000 | 0 | 507422.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00050/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 28/06/2021 | 01.649.192/0001-24 - INFOENG INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 02/01/2020 | 31/08/2022 | 26/07/2021 | 23/11/2021 | 486545.99 | 486545.99 | 3963342.57
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 26/07/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 10/01/2021 E 31/10/2021 E VIGÊNCIA ENTRE 18/10/2021 E 28/02/2022. | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 18/10/2021 | 28/02/2022 | 479000 | 479000 | 507422.34
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 02/08/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DA PRESENTE DATA, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 28.422,34 (VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), 7,31%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020 | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 17/12/2019 | 28/02/2022 | 479000 | 507422.34 | 507422.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00050/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 19/08/2021 | 01.649.192/0001-24 - INFOENG INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 02/01/2020 | 31/08/2022 | 02/01/2020 | 23/11/2021 | 486545.99 | 486545.99 | 3963342.57
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00050/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 12/09/2021 | 40.786.519/0001-61 - PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 15,26% (QUINZE VIRGULA VINTE SEIS POR CENTO), DE ACORDO COM A BASE PERCENTUAL DE ACUMULADO DE MAIO/2020 A MAIO/2021 DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC) A SER APLICADO CONFORME MEDIÇÃO REALIZADA PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO. | 05/06/2019 | 30/12/2020 | 05/06/2019 | 30/12/2020 | 3101999.63 | 1502177.08 | 7897936.95
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00050/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 18/10/2021 | 01.649.192/0001-24 - INFOENG INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 02/01/2020 | 31/08/2022 | 23/11/2021 | 21/02/2022 | 486545.99 | 486545.99 | 3963342.57
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 23/11/2021 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR 90 DIAS ENTRE 31/10/2021 E 31/01/2022 E DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 DIAS ENTRE 28/02/2022 E 28/05/2022. | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 28/02/2022 | 28/05/2022 | 479000 | 507422.34 | 507422.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00050/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 19/01/2022 | 01.649.192/0001-24 - INFOENG INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 02/01/2020 | 31/08/2022 | 21/02/2022 | 03/04/2022 | 486545.99 | 486545.99 | 3963342.57
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00050/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 15/02/2022 | 01.649.192/0001-24 - INFOENG INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO | 02/01/2020 | 31/08/2022 | 03/04/2022 | 02/07/2022 | 486545.99 | 486545.99 | 3963342.57
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00050/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 23/02/2022 | 01.649.192/0001-24 - INFOENG INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO | 02/01/2020 | 31/08/2022 | 02/01/2020 | 02/07/2022 | 486545.99 | 14194.93 | 3963342.57
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00050/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00050/2019 | 13/04/2022 | 10.722.279/0001-70 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPECOES LTDA | PELOS FATOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS, FICA RESCINDINDO UNILATERALMENTE, DE PLENO DIREITO, O CONTRATO DE Nº. 050/2019 (ORIUNDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº. 06/2019), NÃO RESTANDO QUALQUER DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES, EXCETO OS DECORRENTES DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS APÓS O PRAZO, MAS QUE SÃO TECNICAMENTE ACEITÁVEIS, MEDIÇÃO ESTA JÁ SOLICITADA À FISCALIZAÇÃO | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 17/12/2019 | 13/04/2022 | 479000 |  | 507422.34
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00050/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 23/05/2022 | 01.649.192/0001-24 - INFOENG INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 02/01/2020 | 31/08/2022 | 02/07/2022 | 31/08/2022 | 486545.99 | 14194.93 | 3963342.57
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00050/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00050/2020 | 16/12/2020 | 06.995.396/0001-30 - OMEGA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.011134/2020-15 | 21/12/2020 | 20/07/2023 | 21/12/2020 | 21/05/2022 | 3949000 | 3949000 | 45916705.44
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00050/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00050/2020 | 14/12/2020 | 16.607.359/0001-61 - OSOLEV CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.011708/2019-81 | 14/12/2020 | 27/10/2021 | 14/12/2020 | 09/12/2021 | 2233144.78 | 2233144.78 | 2233144.78
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00050/2020 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00050/2020 | 04/11/2021 | 16.607.359/0001-61 - OSOLEV CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, COM FULCRO NOS ARTIGOS 114 E 115 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH , EM VIRTUDE DO ABANDONO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, POR PARTE DA CONTRATADA. | 14/12/2020 | 27/10/2021 | 14/12/2020 | 27/10/2021 | 2233144.78 |  | 2233144.78
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00050/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 20/05/2022 | 06.995.396/0001-30 - OMEGA ENGENHARIA LTDA | A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 05 (CINCO) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EM 02 (DOIS) MESES, DO CONTRATO N° 50/2020, BEM COMO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PARA INCLUSÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA NO BLOCO DE LABORATÓRIOS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DESPORTO, CONFORME SEGUE: I – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 2,98% (DOIS VÍRGULA NOVENTA E OITO POR CENTO) EQUIVALENTE A R$ 117.482,96 (CENTO E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 2,98% (DOIS VÍRGULA NOVENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. | 21/12/2020 | 20/07/2023 | 21/05/2022 | 21/10/2022 | 3949000 | 4066482.96 | 45916705.44
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00050/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00017/2022 | 18/07/2022 | 06.995.396/0001-30 - OMEGA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 18,35% (DEZOITO VÍRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO) COM BASE NO IGP-M, REFERENTE AO ACUMULADO EM 07/2021, REPRESENTANDO "APENAS AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE" . COM O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE REALIZADO E CONSIDERANDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 50/2020, CONFORME PLANILHA DE REAJUSTE (ID 0530132), CUJO MONTANTE A SER PAGO À CONTRATADA É DE R$ 162.859,48 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). | 21/12/2020 | 20/07/2023 | 21/12/2020 | 21/10/2022 | 3949000 | 4229342.44 | 45916705.44
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00050/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00042/2022 | 21/10/2022 | 06.995.396/0001-30 - OMEGA ENGENHARIA LTDA | A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 05 (CINCO) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 50/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA OMEGA ENGENHARIA EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE LABORATÓRIOS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DESPORTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NO CAMPUS DE RIO BRANCO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, COM INÍCIO DO PRAZO EM 22/10/2022 E ENCERRAMENTO EM 21/03/2023. A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM INÍCIO DO PRAZO EM 22/10/2022 E ENCERRAMENTO EM 21/01/2023. | 21/12/2020 | 20/07/2023 | 22/10/2022 | 21/03/2023 | 3949000 | 4229342.44 | 45916705.44
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00050/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00036/2022 | 21/10/2022 | 06.995.396/0001-30 - OMEGA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 18,35% (DEZOITO VÍRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO) COM BASE NO INCC, A INCIDIR NAS NAS 14ª E 15ª MEDIÇÕES DO CONTRATO, REFERENTE AO ACUMULADO EM 07/2021, REPRESENTANDO "APENAS AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE" . COM O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE REALIZADO E CONSIDERANDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 50/2020, CONFORME PLANILHA DE REAJUSTE (ID 0650475), CUJO MONTANTE A SER PAGO À CONTRATADA É DE R$ 42.527,09 (QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS). | 21/12/2020 | 20/07/2023 | 21/12/2020 | 21/03/2023 | 3949000 | 4271869.53 | 45916705.44
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00050/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00035/2022 | 20/10/2022 | 06.995.396/0001-30 - OMEGA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 18,35% (DEZOITO VÍRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO) COM BASE NO INCC, A INCIDIR NA 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO, REFERENTE AO ACUMULADO EM 07/2021, REPRESENTANDO "APENAS AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE. COM O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE REALIZADO E CONSIDERANDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 50/2020, CONFORME PLANILHA DE REAJUSTE (ID 0671815/ 0671820), CUJO MONTANTE A SER PAGO À CONTRATADA É DE R$ 17.965,55(DEZESETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). | 21/12/2020 | 20/07/2023 | 21/12/2020 | 21/03/2023 | 3949000 | 4289835.08 | 45916705.44
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00050/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00042/2022 | 29/12/2022 | 06.995.396/0001-30 - OMEGA ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE LABORATÓRIOS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DESPORTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. | 21/12/2020 | 20/07/2023 | 21/12/2020 | 21/03/2023 | 3949000 | 4350435.79 | 45916705.44
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00050/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2023 | 21/03/2023 | 06.995.396/0001-30 - OMEGA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 50/2020, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/03/2023 A 20/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 105 (CENTO E CINCO) DIAS, COM INÍCIO EM 22/01/2023, ENCERRANDO-SE EM 06/05/2023 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (0825871). ACRESCENTAR 3,769% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 159.542,09 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, CONFORME ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI 0754095). PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO: I – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 3,769% (TRÊS INTEIROS E SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MILÉSIMOS POR CENTO) EQUIVALENTE A R$ 159.542,09 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS). | 21/12/2020 | 20/07/2023 | 22/03/2023 | 20/07/2023 | 3949000 | 4509977.88 | 45916705.44
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00050/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00050/2021 | 19/03/2020 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.000886/2020-79 | 20/04/2021 | 23/02/2022 | 20/04/2021 | 15/01/2022 | 543343.9 | 543343.9 | 543343.9
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00050/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 21/05/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 50/2021, POR UM PERÍODO DE 60 DIAS, A CONTAR DE 21 DE MAIO DE 2021 A 20 DE JULHO DE 2021. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 78, INCISO XIV E ART. 79, § 5º DA LEI Nº 8.666/93. COM A RETOMADA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE QUE TRATA O CONTRATO Nº 50/2021, OS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÃO PRORROGADOS AUTOMATICAMENTE POR PERÍODO IDÊNTICO AO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL, OU SEJA: A) A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSARÁ A SER ATÉ 16 DE MARÇO DE 2022; E B) A EXECUÇÃO DA OBRA PASSARÁ A SER ATÉ 16 DE JANEIRO DE 2022. | 20/04/2021 | 23/02/2022 | 20/04/2021 | 15/01/2022 | 543343.9 | 543343.9 | 543343.9
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00050/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/07/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | SUSPENSÃO DO CONTRATO 50/2021, NOS TERMOS PREVISTOS NOS INCISOS XIV, ART. 78 E ART. 79, § 5º DA LEI Nº 8.666/93, POR UM PERÍODO DE 120 DIAS, A CONTAR DO DIA 23 DE JULHO DE 2021 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. COM A RETOMADA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE QUE TRATA O CONTRATO Nº 50/2021, OS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÃO PRORROGADOS AUTOMATICAMENTE POR PERÍODO IDÊNTICO AO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL, OU SEJA: A) A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSARÁ A SER ATÉ 14 DE JULHO DE 2022; E B) A EXECUÇÃO DA OBRA PASSARÁ A SER ATÉ 16 DE MAIO DE 2022 | 20/04/2021 | 23/02/2022 | 20/04/2021 | 14/07/2022 | 543343.9 | 543343.9 | 543343.9
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00050/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00050/2021 | 05/11/2021 | 03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002847/2021-42 | 08/11/2021 | 08/11/2022 | 08/11/2021 | 08/11/2022 | 776284.29 | 776284.29 | 1536784.57
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00050/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00050/2021 | 22/02/2022 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | O CONTRATO Nº 50/2021, SERÁ RESCINDIDO POR ATO UNILATERAL, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPÕE O CONTRATO EM SUA CLÁUSULA 16, ITEM 16.14 E 16.1.5 E NOS TERMOS ARTIGOS 58, INCISO II, ARTIGOS 78, INCISO IV E V E ARTIGOS 79, INCISO I DA LEI Nº 8.666/1993 | 20/04/2021 | 23/02/2022 | 20/04/2021 | 23/02/2022 | 543343.9 |  | 543343.9
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00050/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/07/2022 | 03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA | SUPRESSÃO NO VALOR DO CONTRATO DE R$15.784,01(QUINZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS“A” E “B”, DA LEI N.º 8.666/1993 PASSANDO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$776.284,29 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$760.500,28 (SETECENTOS E SESSENTA MIL, QUINHENTOS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM FUNÇÃO DO PRESENTE ADITIVO. | 08/11/2021 | 08/11/2022 | 21/07/2022 | 08/11/2022 | 776284.29 | 760500.28 | 1536784.57
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00050/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00050/2022 | 25/04/2022 | 03.509.843/0001-06 - VENTO SUL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.053933/2021-15 | 25/04/2022 | 26/10/2024 | 25/04/2022 | 26/10/2024 | 8730807.39 | 8730807.39 | 8730807.39
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00050/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00050/2022 | 03/10/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.054702/2022-39 | 03/10/2022 | 26/03/2024 | 03/10/2022 | 30/06/2023 | 897899.99 | 897899.99 | 2712383.49
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00050/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 31/01/2023 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO | 03/10/2022 | 26/03/2024 | 31/01/2023 | 30/06/2023 | 897899.99 | 907241.75 | 2712383.49
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00050/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 05/04/2023 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS CENTROS CIRÚRGICO E DE IMAGEM DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE DA UFRN | 03/10/2022 | 26/03/2024 | 05/04/2023 | 26/03/2024 | 897899.99 | 907241.75 | 2712383.49
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00050/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 20/04/2023 | 03.509.843/0001-06 - VENTO SUL ENGENHARIA LTDA | CONCEDER O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO NR 50/2022, REFERENTE À OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MANUTENÇÃO DE BLINDADOS NA AMAN. | 25/04/2022 | 26/10/2024 | 25/04/2022 | 26/10/2024 | 8730807.39 | 9590101.34 | 8730807.39
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 00050/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 27/04/2023 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | ACRESCER SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS CENTROS CIRÚRGICO E DE IMAGEM DO DEPTO DE ODONTOLOGIA DO CCS. | 03/10/2022 | 26/03/2024 | 27/04/2023 | 26/03/2024 | 897899.99 | 907241.75 | 2712383.49
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00051/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00051/2018 | 07/01/2019 | 01.891.745/0001-50 - ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.002391/2018-63 | 07/01/2019 | 23/10/2021 | 07/01/2019 | 06/07/2019 | 244000 | 244000 | 976000
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00051/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00051/2018 | 05/11/2018 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.020799/2018-03 | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 2997000 | 3142650.23 | 12133650.23
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00051/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00069/2019 | 25/10/2019 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 51/2018 PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2019. | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 2997000 | 2997000 | 12133650.23
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00051/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00029/2020 | 17/08/2020 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | SUPRESSÃO DE 10,81% EQUIVALENTE A R$ 323.984,66 E ACRÉSCIMO DE 14,27% EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 427.536,43. | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 2997000 | 103551.77 | 12133650.23
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00051/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00046/2020 | 04/11/2020 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 51/2018. | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 05/11/2020 | 05/03/2021 | 2997000 | 103551.77 | 12133650.23
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00051/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 05/07/2019 | 01.891.745/0001-50 - ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07/01/2019, NOS TERMOS PREVISTO EM SUA CLÁSULA TERCEIRA. | 07/01/2019 | 23/10/2021 | 06/07/2019 | 03/11/2019 | 244000 | 244000 | 976000
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00051/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 01/11/2019 | 01.891.745/0001-50 - ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM 07/01/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA. | 07/01/2019 | 23/10/2021 | 03/11/2019 | 28/10/2020 | 244000 | 244000 | 976000
26201 - COLEGIO PEDRO II | 153167 - COLEGIO PEDRO II | 00051/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 28/10/2020 | 01.891.745/0001-50 - ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07/01/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA. | 07/01/2019 | 23/10/2021 | 28/10/2020 | 23/10/2021 | 244000 | 244000 | 976000
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00051/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 05/03/2021 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE 02 PAVIMENTOS DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS FLORESTA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 05/03/2021 E TÉRMINO EM 06/09/2021. | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 05/03/2021 | 06/09/2021 | 2997000 | 2997000 | 12133650.23
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00051/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00033/2021 | 14/06/2021 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | CONVALIDAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 46/2020 (TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2018), COM FUNDAMENTO NO ART. 55 DA LEI N 9.784/99 E NO PARECER Nº 30/2021/PF-UFAC/PGF/AGU. FICA CONVALIDADA A ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA, COM EFEITO RETROATIVO À DATA DA RESPECTIVA ASSINATURA, NO TERMO ADITIVO Nº 46/2020 (TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2018), CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA J. A. M. DE L MELLO EIRELI, CUJO OBJETO ERA A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE 02 PAVIMENTOS DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS FLORESTA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 05/11/2020 E TÉRMINO EM 05/03/2021. | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 05/11/2018 | 06/09/2021 | 2997000 | 2997000 | 12133650.23
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00051/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00049/2021 | 01/09/2021 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE 02 PAVIMENTOS DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS FLORESTA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 01/09/2021 E TÉRMINO EM 30/11/2021. | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 2997000 | 2997000 | 12133650.23
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00051/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00010/2021 | 17/11/2021 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 51/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA J. A. M. DE L MELLO EIRELI, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE 02 PAVIMENTOS DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO NO CAMPUS FLORESTA, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. CONCEDE-SE O REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,18% (QUATRO VÍRGULA DEZOITO POR CENTO), PERFAZENDO O VALOR DE R$ 42.098,46 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVENTA E OITO REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE À PRIMEIRA ANUALIDADE (19 DE OUTUBRO DE 2018 A 19 DE OUTUBRO DE 2019), CONFORME ÍNDICE INCC/FGV. | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 2997000 | 3142650.23 | 12133650.23
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00051/2018 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00051/2018 | 05/11/2018 | 18.747.445/0001-03 - J. A. M. DE L MELLO LTDA |  | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 05/11/2018 | 30/11/2021 | 2997000 |  | 12133650.23
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00051/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00051/2019 | 11/11/2019 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.027975/2019-95 | 11/11/2019 | 03/02/2024 | 11/11/2019 | 14/11/2021 | 11850000 | 11850000 | 237585380.12
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00051/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00051/2019 | 06/12/2019 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00006228/2019-20 | 06/12/2019 | 27/03/2021 | 06/12/2019 | 01/09/2020 | 801605 | 801605 | 2404815
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00051/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 23/12/2020 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS. ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 10,10% (DEZ INTEIROS E DEZ DÉCIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE 13046615,16 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). | 11/11/2019 | 03/02/2024 | 23/12/2020 | 13/05/2022 | 11850000 | 13046615.16 | 237585380.12
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00051/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/07/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. | 06/12/2019 | 27/03/2021 | 31/08/2020 | 28/12/2020 | 801605 | 801605 | 2404815
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00051/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 09/09/2020 | 10.935.865/0001-01 - V. S. CONSTRUCOES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. | 06/12/2019 | 27/03/2021 | 28/12/2020 | 27/03/2021 | 801605 | 801605 | 2404815
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00051/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00051/2019 | 17/12/2019 | 05.271.198/0001-61 - SOLERI DO BRASIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000490/2017-34 | 17/12/2019 | 04/10/2021 | 17/12/2019 | 17/10/2020 | 6329999.09 | 6329999.09 | 39408594.27
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00051/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 17/10/2020 | 05.271.198/0001-61 - SOLERI DO BRASIL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 179 ( CENTO E SETENTA E NOVE ) DIAS ACONTAR DE 13/07/2020 ATÉ 08/01/2021 EM COMPABITILIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 06 MESES. | 17/12/2019 | 04/10/2021 | 17/10/2020 | 17/04/2021 | 6329999.09 | 6329999.09 | 39408594.27
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00051/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/04/2021 | 05.271.198/0001-61 - SOLERI DO BRASIL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 51/2019, PELO PERÍODO DE 170 (CENTO E SETENTA) DIAS, A CONTAR DE 17/O4/2021, COM TÉRMINO EM 04/10/2021, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 170 (CENTO E SETENTA) DIAS, A CONTAR DE 08/01/2021, COM TÉRMINO EM 27/06/2021, EM COMPATIBILIDADE COM O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 17/12/2019 | 04/10/2021 | 17/04/2021 | 04/10/2021 | 6329999.09 | 6329999.09 | 39408594.27
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00051/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 20/07/2021 | 05.271.198/0001-61 - SOLERI DO BRASIL LTDA | REAJUSTE DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS PARA A EXECUÇÃO DA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA DO PRÉDIO 70, DO COMPLEXO TECNOLÓGICO DE MEDICAMENTOS DE FARMANGUINHOS, PERTENCENTE A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ. | 17/12/2019 | 04/10/2021 | 17/12/2019 | 04/10/2021 | 6329999.09 | 6687149.02 | 39408594.27
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00051/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 19/04/2022 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 300 (TREZENTOS) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 11/11/2019 | 03/02/2024 | 19/04/2022 | 09/03/2023 | 11850000 | 13046615.16 | 237585380.12
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00051/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 16/09/2022 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 331 (TREZENTOS E TRINTA E UM ) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 11/11/2019 | 03/02/2024 | 16/09/2022 | 03/02/2024 | 11850000 | 13046615.16 | 237585380.12
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00051/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 20/12/2022 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO Nº 23079.027975/2019-95, E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. | 11/11/2019 | 03/02/2024 | 11/11/2019 | 03/02/2024 | 11850000 | 13312594.28 | 237585380.12
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00051/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 29/12/2022 | 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO Nº 23079.027975/2019-95, E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. | 11/11/2019 | 03/02/2024 | 11/11/2019 | 03/02/2024 | 11850000 | 14254209.16 | 237585380.12
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153019 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 00051/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00051/2020 | 31/03/2020 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.011583/2020-15 | 13/04/2020 | 12/10/2021 | 13/04/2020 | 12/04/2021 | 1890940.26 | 1890940.26 | 17839579.34
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153019 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 00051/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/04/2021 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 04/2020 | 13/04/2020 | 12/10/2021 | 13/04/2020 | 12/08/2021 | 1890940.26 | 82111.7 | 17839579.34
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153019 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 00051/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/08/2021 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 04/2020 | 13/04/2020 | 12/10/2021 | 13/04/2020 | 12/10/2021 | 1890940.26 | 82111.7 | 17839579.34
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153019 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 00051/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 08/12/2020 | 05.053.556/0001-60 - DINAMICA ENERGIA SOLAR LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 01/04/2020, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 1.973.051,87 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) CUJO ÍNDICE DE VARIAÇÃO É DE 4,34237%, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03/2019 A 28/03/2020 | 13/04/2020 | 12/10/2021 | 13/04/2020 | 12/08/2021 | 1890940.26 | 1973051.96 | 17839579.34
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00051/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00051/2020 | 22/12/2020 | 03.244.704/0001-06 - LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.002045/2020-25 | 22/12/2020 | 22/12/2022 | 22/12/2020 | 22/12/2022 | 811432.22 | 811432.22 | 4414308.74
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00051/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 03/10/2022 | 03.244.704/0001-06 - LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 51/2020, CUJO OBJETO SÃO OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, PROJETO PADRÃO FNDE, PARA ATENDER AO CAMPUS ALTA FLORESTA, FUNDAMENTADO NO DISPOSTO PELA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO ORIGINAL QUE ESTÁ DE ACORDO COM OS TERMOS DO § 1º DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/93. | 22/12/2020 | 22/12/2022 | 03/10/2022 | 22/12/2022 | 811432.22 | 1200958.84 | 4414308.74
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00051/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00051/2022 | 06/04/2022 | 04.718.687/0001-56 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001395/2021-08 | 11/04/2022 | 31/12/2023 | 11/04/2022 | 31/12/2023 | 16864556.04 | 16864556.04 | 16864556.04
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00051/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00051/2022 | 16/12/2022 | 13.348.041/0001-15 - ENGENHARIA DE AVALIACOES, PERICIAS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23539.019621/2022-16 | 21/12/2022 | 14/02/2024 | 21/12/2022 | 14/02/2024 | 1031427.95 | 1031427.95 | 1031427.95
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00052/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00052/2018 | 05/11/2018 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.019761/2018-80 | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 572500 | 864760.63 | 5133035.88
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00052/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00065/2019 | 21/10/2019 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2018, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2019. | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 572500 | 572500 | 5133035.88
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00052/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00041/2020 | 28/10/2020 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2018. | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 05/11/2020 | 05/05/2021 | 572500 | 169671.96 | 5133035.88
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00052/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 19/03/2020 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | O ACRÉSCIMO DE 29,68% EQUIVALENTE AR$ 169.671,96, NO VALOR DO CONTRATO. | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 572500 | 169671.96 | 5133035.88
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00052/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00057/2020 | 10/12/2020 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 52/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO BLOCO DA GRÁFICA PARA O CURSO DE ARTES CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME. PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO, PROMOVE-SE: I – A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 1,85% (UM VIRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 10.590,05 (DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS); II – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 14,09% (QUATORZE VÍRGULA ZERO NOVE POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 80.570,27 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 43,77% (QUARENTA E TRÊS VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 05/11/2018 | 05/05/2021 | 572500 | 69980.22 | 5133035.88
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00052/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2021 | 06/04/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 52/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO BLOCO DA GRÁFICA PARA O CURSO DE ARTES CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME. PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO, PROMOVE-SE: I – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 4,50% (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 25.713,45 (VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 48,27% (QUARENTA E OITO VÍRGULA VINTE E SETE POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 05/11/2018 | 05/05/2021 | 572500 | 836998.36 | 5133035.88
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00052/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00027/2021 | 05/05/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 140 (CENTO E QUARENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA A Z COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO BLOCO DA GRÁFICA PARA O CURSO DE ARTES CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 05/05/2021 E ENCERRAMENTO EM 22/09/2021. | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 05/05/2021 | 22/09/2021 | 572500 | 836995 | 5133035.88
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00052/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00007/2021 | 11/06/2021 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 52/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA A Z COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO BLOCO DA GRÁFICA PARA O CURSO DE ARTES CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO. CONCEDE-SE O REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,18% (QUATRO VÍRGULA DEZOITO POR CENTO), PERFAZENDO O VALOR DE R$ 22.917,55 (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE À PRIMEIRA ANUALIDADE (16 DE OUTUBRO DE 2018 A 16 DE OUTUBRO DE 2019), CONFORME ÍNDICE INCC/FGV; E CONCEDE-SE O REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,24% (QUATRO VÍRGULA VINTE E QUATRO POR CENTO), PERFAZENDO O VALOR DE R$4.844,72 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À SEGUNDA ANUALIDADE (16 DE OUTUBRO DE 2019 A 16 DE OUTUBRO DE 2020) CONFORME ÍNDICE INCC/FGV. COM O REAJUSTE DE PREÇOS, O VALOR TOTAL DEVIDO À CONTRATADA É DE R$27.762,27 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 572500 | 864760.63 | 5133035.88
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00052/2018 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00052/2018 | 05/11/2018 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA |  | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 05/11/2018 | 22/09/2021 | 572500 |  | 5133035.88
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00052/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00052/2019 | 11/12/2019 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00006560/2019-20 | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 11/12/2019 | 05/12/2020 | 2989516.71 | 2989516.71 | 14024706.95
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00052/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 20/07/2020 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE 4,53% (QUATRO VÍRGULA CINTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, VISANDO O ACRÉSCIMO NA PLANILHA ORIGINAL A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS, BEM COMO ALTERAÇÕES POR FALHAS E OMISSÕES. | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 11/12/2019 | 05/12/2020 | 2989516.71 | 135404.2 | 14024706.95
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00052/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 05/10/2020 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 05/12/2020 | 03/02/2021 | 2989516.71 | 135404.2 | 14024706.95
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00052/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 29/12/2020 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ADITAMENTO DE 10,89% (DEZ VÍRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, VISANDO O ACRÉSCIMO NA PLANILHA ORIGINAL A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS QUANTITATIVAS EQUALITATIVAS, BEM COMO ALTERAÇÕES POR FALHAS E OMISSÕES, NOS TERMOS DO TERMO JUSTIFICATIVO 0243366 | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 29/12/2020 | 03/02/2021 | 2989516.71 | 325623.19 | 14024706.95
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A | 245209 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN | 00052/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00052/2019 | 16/12/2019 | 06.261.361/0001-78 - ASMS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.001509/2019-55 | 16/12/2019 | 15/09/2021 | 16/12/2019 | 15/12/2020 | 371889.2 | 371889.2 | 1169479.07
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A | 245209 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN | 00052/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 13/11/2020 | 06.261.361/0001-78 - ASMS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES. | 16/12/2019 | 15/09/2021 | 16/12/2020 | 15/06/2021 | 371889.2 | 371889.2 | 1169479.07
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00052/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 02/02/2021 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 11/12/2019 | 02/06/2021 | 2989516.71 | 3450544.1 | 14024706.95
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00052/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 01/06/2021 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXCEDENTES E SERVIÇOS EXTRAS, E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO EXECUTADOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO N° 52/2019, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 11/12/2019 | 01/08/2021 | 2989516.71 | 3450544.1 | 14024706.95
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A | 245209 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN | 00052/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 16/06/2021 | 06.261.361/0001-78 - ASMS ENGENHARIA LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES | 16/12/2019 | 15/09/2021 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 371889.2 | 425700.67 | 1169479.07
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00052/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 29/07/2021 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 01/08/2021 | 30/10/2021 | 2989516.71 | 3450544.1 | 14024706.95
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00052/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 17/09/2021 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DE 6,64%, CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC – MEDIDO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO DE 2020 (MÊS DO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO CONTRATO) E OUTUBRO DE 2021 (MÊS DO SEGUNDO ANIVERSÁRIO DO CONTRATO) | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 2989516.71 | 3524720.95 | 14024706.95
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 00052/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 25/10/2021 | 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXCEDENTES E SERVIÇOS EXTRAS, E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO EXECUTADOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO N° 52/2019, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA. | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 11/12/2019 | 30/10/2021 | 2989516.71 | 3524720.95 | 14024706.95
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00052/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00052/2020 | 22/12/2020 | 03.244.704/0001-06 - LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.002045/2020-25 | 22/12/2020 | 22/09/2023 | 22/12/2020 | 22/12/2022 | 811432.22 | 811432.22 | 13282080.52
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00052/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 08/11/2022 | 03.244.704/0001-06 - LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO É A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONSTANTES NA CLÁUSULA SEGUNDA E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 52/2020, CUJO OBJETO SÃO OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, PROJETO PADRÃO FNDE, PARA ATENDER AO CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. | 22/12/2020 | 22/09/2023 | 08/11/2022 | 22/06/2023 | 811432.22 | 1247064.83 | 13282080.52
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00052/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 20/12/2022 | 03.244.704/0001-06 - LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO É A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 51/2020, CUJO OBJETO SÃO OBRAS DE EDIFICAÇÃO DEQUADRAS POLIESPORTIVAS, PROJETO PADRÃO FNDE, PARA ATENDER AO CAMPUS ALTA FLORESTA. | 22/12/2020 | 22/09/2023 | 22/12/2022 | 22/06/2023 | 811432.22 | 1247064.83 | 13282080.52
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00052/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 11/05/2023 | 03.244.704/0001-06 - LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, SENDO QUE A A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO FICA PRORROGADA DE 22/06/2023 A 22/09/2023, E O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS A PARTIR DE 22/03/2023, FINDANDO EM 22/06/2023. | 22/12/2020 | 22/09/2023 | 22/06/2023 | 22/09/2023 | 811432.22 | 1247064.83 | 13282080.52
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00052/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00052/2021 | 05/11/2021 | 08.726.496/0001-97 - ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000230/2020-44 | 08/11/2021 | 08/09/2024 | 08/11/2021 | 08/07/2024 | 85326775.15 | 85326775.15 | 426634041.63
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00052/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/06/2022 | 08.726.496/0001-97 - ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | ACRESCENTAR SERVIÇOS EQUIVALENTES A 0,99% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R$ 841.447,42, E SUPRIMIR SERVIÇOS EQUIVALENTES A 0,35% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R$ 295.780,18, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. | 08/11/2021 | 08/09/2024 | 30/06/2022 | 08/07/2024 | 85326775.15 | 85326775.15 | 426634041.63
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00052/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 01/11/2022 | 08.726.496/0001-97 - ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS. | 08/11/2021 | 08/09/2024 | 08/11/2021 | 08/07/2024 | 85326775.15 | 7.54 | 426634041.63
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00052/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 15/03/2023 | 08.726.496/0001-97 - ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO | 08/11/2021 | 08/09/2024 | 15/03/2023 | 08/07/2024 | 85326775.15 | 7.54 | 426634041.63
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00052/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 15/03/2023 | 08.726.496/0001-97 - ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 08/11/2021 | 08/09/2024 | 08/07/2024 | 08/09/2024 | 85326775.15 | 7.54 | 426634041.63
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG | 00052/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00052/2022 | 01/11/2022 | 13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23760.006478/2022-61 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | 142662.21 | 142662.21 | 142662.21
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00052/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00052/2022 | 13/12/2022 | 27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23539.015776/2022-75 | 19/12/2022 | 18/12/2023 | 19/12/2022 | 18/12/2023 | 689999.01 | 689999.01 | 689999.01
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00053/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00053/2019 | 06/12/2019 | 08.882.329/0001-35 - GERENCONSULT GEOTECNIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001381/2019-16 | 06/01/2020 | 06/02/2021 | 06/01/2020 | 06/09/2020 | 450036.83 | 450036.83 | 450036.83
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00053/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 31/07/2020 | 08.882.329/0001-35 - GERENCONSULT GEOTECNIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 53/2019, CONTADOS A PARTIR DE 07/05/2020 ATÉ 07/10/2020, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTADOS A PARTIR DE 06/09/2020 ATÉ 06/02/2021, COM ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E OITAVA DO REFERIDO CONTRATO. | 06/01/2020 | 06/02/2021 | 06/09/2020 | 06/02/2021 | 450036.83 | 112364.93 | 450036.83
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00053/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00053/2020 | 22/12/2020 | 23.044.736/0001-67 - ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.008657/2020-84 | 29/12/2020 | 23/04/2022 | 29/12/2020 | 23/04/2022 | 625640.46 | 625640.46 | 2502561.84
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155022 - EBSERH HC-UFPE | 00053/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00053/2020 | 13/01/2021 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23536.016576/2020-06 | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 1122972.64 | 1122972.64 | 2315148.38
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00053/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2021 | 29/03/2021 | 23.044.736/0001-67 - ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO AOS BLOCOS DE SALAS DE AULA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – CAMPUS FLORESTA, CRUZEIRO DO SUL - AC, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 29/03/2021 E ENCERRAMENTO EM 27/09/2021. | 29/12/2020 | 23/04/2022 | 29/03/2021 | 27/09/2021 | 625640.46 | 625640.46 | 2502561.84
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155022 - EBSERH HC-UFPE | 00053/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/07/2021 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | A SUPRESSÃO DE 4,61% E ACRÉSCIMO DE 10,77% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM OS ANEXOS: MEMORIAL DE CÁLCULO DE BLINDAGENS (14413436), PROJETO ELÉTRICO-R07 (14544146), ANEXO PROJETO ARQUITETURA-R06 (14537831), ANEXO PROJETO CLIMATIZAÇÃO (14544827) E ANEXO PROJETO TELECOMUNICAÇÕES/AUTOMAÇÃO (14544894) COM SUAS RESPECTIVAS ART'S E RRT. | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 30/07/2021 | 13/01/2022 | 1122972.64 | 1192175.74 | 2315148.38
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00053/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00051/2021 | 08/09/2021 | 23.044.736/0001-67 - ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 53/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO AOS BLOCOS DE SALAS DE AULA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – CAMPUS FLORESTA, CRUZEIRO DO SUL - AC, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §1º DA LEI 8.666/1993, COM INÍCIO DO PRAZO EM 26/09/2021 E TÉRMINO EM 24/12/2021. | 29/12/2020 | 23/04/2022 | 26/09/2021 | 24/12/2021 | 625640.46 | 625640.46 | 2502561.84
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00053/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00076/2021 | 23/12/2021 | 23.044.736/0001-67 - ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO AOS BLOCOS DE SALAS DE AULA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – CAMPUS FLORESTA, CRUZEIRO DO SUL - AC | 29/12/2020 | 23/04/2022 | 24/12/2021 | 23/04/2022 | 625640.46 | 625640.46 | 2502561.84
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00053/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00053/2020 | 22/12/2020 | 23.044.736/0001-67 - ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA |  | 29/12/2020 | 23/04/2022 | 29/12/2020 | 23/04/2022 | 625640.46 |  | 2502561.84
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155010 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | 00053/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00053/2021 | 27/05/2021 | 12.769.072/0001-87 - CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.036344/2020-13 | 28/05/2021 | 13/03/2022 | 28/05/2021 | 08/11/2021 | 114000 | 114000 | 228000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155010 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | 00053/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/11/2021 | 12.769.072/0001-87 - CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 125 (CENTO E VINTE E CINCO) DIAS | 28/05/2021 | 13/03/2022 | 09/11/2021 | 13/03/2022 | 114000 | 114000 | 228000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00053/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00053/2022 | 23/06/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.004488/2022-99 | 23/06/2022 | 21/04/2024 | 23/06/2022 | 23/10/2023 | 4100000 | 4100000 | 4100000
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00053/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00053/2022 | 01/08/2022 | 29.767.832/0001-10 - CONSTRUTORA VIEIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.082065/2019-13 | 01/08/2022 | 13/03/2023 | 01/08/2022 | 28/01/2023 | 96411.96 | 96411.96 | 784123.5
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00053/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00053/2022 | 19/08/2022 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001309/2022-11 | 22/08/2022 | 22/11/2023 | 22/08/2022 | 22/08/2023 | 2679413.63 | 2679413.63 | 22166657.98
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00053/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/10/2022 | 29.767.832/0001-10 - CONSTRUTORA VIEIRA LTDA | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 13.061,17 QUE REPRESENTA 13,55% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 96.411,96. SUPRIMIR O VALOR DE R$ 5.047,32 QUE REPRESENTA 5,24% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 96.411,96. PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 53/2022, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO, ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 104.425,81. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 30 DIAS, PASSANDO DE 180 PARA 210 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 01/08/2022, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 27/01/2023 PARA 26/02/2023. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 30 DIAS, PASSANDO DE 60 PARA 90 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 11/08/2022, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 09/10/2022 PARA 08/11/2022, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 01/08/2022 | 13/03/2023 | 25/10/2022 | 26/02/2023 | 96411.96 | 104425.81 | 784123.5
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00053/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/11/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 8 (OITO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 24/10/2023 A 31/10/2023; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS POR 8 (OITO) DIAS, COM INÍCIO EM 09/04/2023 E ENCERRAMENTO EM 16/04/2023; PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE R$ 18.240,43 (DEZOITO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME ANEXO A DESTE TERMO; ACRESCENTAR 7,45% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 104.319,25 (CENTO E QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A” C/C INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI N.º 8.666/1993, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO B DESTE TERMO; E SUPRIMIR 6,32% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 88.535,31 (OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A” C/C INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI N.º 8.666/1993, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO C DESTE TERMO. | 23/06/2022 | 21/04/2024 | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 4100000 | 4134024.37 | 4100000
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00053/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 05/12/2022 | 29.767.832/0001-10 - CONSTRUTORA VIEIRA LTDA | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 15.362,44 QUE REPRESENTA 15,93% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 96.411,96. SUPRIMIR O VALOR DE R$ 73,27 QUE REPRESENTA 0,08% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 96.411,96. PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 53/2022, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO, ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 119.714,98. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 15 DIAS, PASSANDO DE 210 PARA 225 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 01/08/2022, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 26/02/2023 PARA 13/03/2023. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 15 DIAS, PASSANDO DE 90 PARA 105 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 11/08/2022, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 08/11/2022 PARA 23/11/2022, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 01/08/2022 | 13/03/2023 | 06/12/2022 | 13/03/2023 | 96411.96 | 119714.98 | 784123.5
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00053/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 16/12/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 85 (OITENTA E CINCO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 01/11/2023 A 24/01/2024; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 85 (OITENTA E CINCO) DIAS, COM INÍCIO EM 16/04/2023 E ENCERRAMENTO EM 10/07/2023; E C) RETIFICAR OS PERCENTUAIS APRESENTADOS NAS ALÍNEAS "C", "D" E "E", DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, AO CONTRATO Nº 53/2022 | 23/06/2022 | 21/04/2024 | 01/11/2023 | 21/04/2024 | 4100000 | 4134024.37 | 4100000
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00053/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 18/05/2023 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO FINANCEIRO DE R$104.478,42 (CENTO E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) PASSANDO O CONTRATO DE R$2.679.413,63 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA O VALOR GLOBAL DE R$ 2.783.892,05 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS); PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO- SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 22/08/2023 A 22/11/2023, COM FUNDAMENTO NO INC. I, §1º, DO ART. 57 E INC. I DOE ART. 58 DA LEI 8.666/1993 E ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) MESES AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO ESTE A SER DE 09 (NOVE) MESES, DE 13/10/2022 A 13/07/2023. | 22/08/2022 | 22/11/2023 | 22/08/2023 | 22/11/2023 | 2679413.63 | 2783892.05 | 22166657.98
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 158128 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 00054/2016 | Obras | 50 - Contrato | 00054/2016 | 18/07/2016 | 08.745.881/0001-81 - W. R. EMPREENDIMENTOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.047367/2014-93 | 18/07/2016 | 24/05/2017 | 18/07/2016 | 24/05/2017 | 3900000.14 | 3900000.14 | 3900000.14
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00054/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00054/2018 | 14/06/2018 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0054/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.030498/2018-01 | 15/08/2020 | 13/12/2020 | 14/06/2018 | 14/06/2019 | 4680000 | 4680000 | 14884115.16
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00054/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 30/04/2019 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2018, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2019 A 23 DE SETEMBRO DE 2019. | 15/08/2020 | 13/12/2020 | 15/06/2019 | 23/09/2019 | 4680000 | 4680000 | 14884115.16
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00054/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 14/08/2019 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 A 23 DEZEMBRO DE 2019. E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS, TOTALIZANDO 11 (ONZE) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 15/08/2020 | 13/12/2020 | 24/08/2019 | 23/12/2019 | 4680000 | 4680000 | 14884115.16
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00054/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 26/11/2019 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2018 POR MAIS 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 15/08/2020 | 13/12/2020 | 24/12/2019 | 15/06/2020 | 4680000 | 4680000 | 14884115.16
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00054/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 02/06/2020 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 16 DE JUNHO DE 2020 A 14 DE SETEMBRO DE 2020; E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 15/08/2020 | 13/12/2020 | 16/06/2020 | 14/09/2020 | 4680000 | 4680000 | 14884115.16
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00054/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 01/09/2020 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 A 13 DE DEZEMBRO DE 2020; B) O ACRÉSCIMO DO MONTANTE DE R$ 51.415,36 (CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 1,10% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE A MELHORIA CONSTRUTIVA E READEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO A DESTE TERMO. | 15/08/2020 | 13/12/2020 | 15/08/2020 | 13/12/2020 | 4680000 | 4731415.36 | 14884115.16
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00054/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 18/11/2020 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | ACRÉSCIMO DO MONTANTE DE R$ 12.699,85 (DOZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,27% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE A MELHORIA CONSTRUTIVA E READEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO | 15/08/2020 | 13/12/2020 | 15/08/2020 | 13/12/2020 | 4680000 | 4744115.21 | 14884115.16
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00054/2018 | 05/11/2018 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.019886/2018-18 | 05/11/2018 | 05/07/2021 | 05/11/2018 | 05/07/2021 | 1216200 | 364.86 | 717.61
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00049/2019 | 29/07/2019 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | ACRÉSCIMO DE 9,74% (NOVE VÍRGULA SETENTA E QUATRP POR CENTO) REPRESENTADO O VALOR DER$ 118.500,51 (CENTO E DEZOITO MIL, QUINHENTOSREAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)NO CONTRATO Nº54/2018. | 05/11/2018 | 05/07/2021 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 1216200 | 1216200 | 717.61
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00071/2019 | 28/10/2019 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 54/2018, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05.11.2019. | 05/11/2018 | 05/07/2021 | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 1216200 | 1216200 | 717.61
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00022/2020 | 06/07/2020 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | ACRÉSCIMO DE 8,97% (OITO VIRGULA NOVENTA E SETE POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$109.070,70 (CENTO E NOVE MIL E SETENTA REAIS ESETENTA CENTAVOS) NO CONTRATO 54/2018. | 05/11/2018 | 05/07/2021 | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 1216200 | 109070.7 | 717.61
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00045/2020 | 03/11/2020 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 54/2018. | 05/11/2018 | 05/07/2021 | 05/11/2020 | 05/03/2021 | 1216200 | 109070.7 | 717.61
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 13/01/2021 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 54/2018, PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALA DE AULA MULTIFUNCIONAL DO CAMPUS RIO BRANCO, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) E A EMPRESA CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO: I – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 0,03% (ZERO VÍRGULA ZERO TRÊS POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 352,75 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 18,74% (DEZOITO VIRGULA SETENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. | 05/11/2018 | 05/07/2021 | 05/11/2018 | 05/03/2021 | 1216200 | 352.75 | 717.61
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2021 | 05/03/2021 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALA DE AULA MULTIFUNCIONAL DO CAMPUS RIO BRANCO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 05/03/2021 E ENCERRAMENTO EM 05/07/2021. | 05/11/2018 | 05/07/2021 | 05/03/2021 | 05/07/2021 | 1216200 | 364.86 | 717.61
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2018 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00054/2018 | 05/11/2018 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME |  | 05/11/2018 | 05/07/2021 | 05/11/2018 | 05/07/2021 | 1216200 |  | 717.61
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00054/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00054/2019 | 24/01/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009027/2019-43 | 24/01/2020 | 21/10/2021 | 24/01/2020 | 24/01/2021 | 2991697.6 | 2991697.6 | 27941986.1
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00054/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 05/08/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | REAJUSTE ACUMULADO DE 4,35137% UTILIZANDO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO O INCC-FGV | 24/01/2020 | 21/10/2021 | 24/01/2020 | 24/01/2021 | 2991697.6 | 3113774.58 | 27941986.1
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00054/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 20/01/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRTAO DE AQUISIÇÃO DE USINAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO. | 24/01/2020 | 21/10/2021 | 24/01/2021 | 23/07/2021 | 2991697.6 | 3113774.58 | 27941986.1
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00054/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00054/2021 | 20/07/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | RENOVAÇÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE USINAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO. | 24/01/2020 | 21/10/2021 | 23/07/2021 | 21/10/2021 | 2991697.6 | 3113774.58 | 27941986.1
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 00054/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00009/2021 | 15/10/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | FIXAR O ÍNDICE DE REAJUSTE ACUMULADO NO PERÍODO DE 04/04/2020 A 04/04/2021 DE 11,97411% AO VALOR DO CONTRATO Nº 54/2019 REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE USINAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO. | 24/01/2020 | 21/10/2021 | 24/01/2020 | 21/10/2021 | 2991697.6 | 3153866.44 | 27941986.1
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00054/2020 | 22/12/2020 | 11.964.271/0001-83 - SARAIVA E SILVA SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.009790/2020-58 | 29/12/2020 | 22/05/2022 | 29/12/2020 | 22/05/2022 | 202000 | 220668.48 | 864005.44
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00024/2021 | 26/04/2021 | 11.964.271/0001-83 - SARAIVA E SILVA SERVICOS E COMERCIO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO N° 54/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA SARAIVA ENGENHARIA LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO E COBERTURA DE PASSARELAS E PÁTIOS, COM INSTALAÇÃO DE BRISES E CALHAS NO LABORATÓRIO DO CURSO DE NUTRIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM DO BLOCO DO CELA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NO CAMPUS RIO BRANCO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI 8.666/93, CONFORME SEGUE: PRORROGA-SE, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE DIAS), O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 54/2020, COM INÍCIO NA DATA DE 28/04/2021 E ENCERRAMENTO EM 26/08/2021. PRORROGA-SE, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 54/2020, COM INÍCIO EM 06/05/2021 E ENCERRAMENTO EM 07/06/2021. | 29/12/2020 | 22/05/2022 | 28/04/2021 | 26/08/2021 | 202000 | 202000 | 864005.44
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00054/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00054/2020 | 07/01/2021 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23539.026806/2020-15 | 07/01/2021 | 15/07/2022 | 07/01/2021 | 06/01/2022 | 809940.12 | 809940.12 | 1619880.24
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00047/2021 | 25/08/2021 | 11.964.271/0001-83 - SARAIVA E SILVA SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 54/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA SARAIVA ENGENHARIA LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO E COBERTURA DE PASSARELAS E PÁTIOS, COM INSTALAÇÃO DE BRISES E CALHAS NO LABORATÓRIO DO CURSO DE NUTRIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM DO BLOCO DO CELA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NO CAMPUS RIO BRANCO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO DO PRAZO EM 26/08/2021 E ENCERRAMENTO EM 24/12/2021. | 29/12/2020 | 22/05/2022 | 26/08/2021 | 24/12/2021 | 202000 | 202000 | 864005.44
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00061/2021 | 11/11/2021 | 11.964.271/0001-83 - SARAIVA E SILVA SERVICOS E COMERCIO LTDA | ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES AO PAGAMENTO E AO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 54/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA SARAIVA ENGENHARIA LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO E COBERTURA DE PASSARELAS E PÁTIOS, COM INSTALAÇÃO DE BRISES E CALHAS NO LABORATÓRIO DO CURSO DE NUTRIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM DO BLOCO DO CELA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NO CAMPUS RIO BRANCO. | 29/12/2020 | 22/05/2022 | 29/12/2020 | 24/12/2021 | 202000 | 220668.48 | 864005.44
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00062/2021 | 11/11/2021 | 11.964.271/0001-83 - SARAIVA E SILVA SERVICOS E COMERCIO LTDA | SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 54/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA SARAIVA ENGENHARIA LTDA. I – A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 10,18% (DEZ VÍRGULA DEZOITO POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 20.555,24 (VINTE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). II - O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 21,62% (VINTE E UM VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO) EQUIVALENTE A R$ 39.223,72 (TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 21,62% (VINTE E UM VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. | 29/12/2020 | 22/05/2022 | 26/08/2021 | 24/12/2021 | 202000 | 220668.48 | 864005.44
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00054/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00058/2021 | 29/12/2021 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/01/2022 A 06/01/2023 | 07/01/2021 | 15/07/2022 | 07/01/2022 | 06/01/2023 | 809940.12 | 809940.12 | 1619880.24
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00077/2021 | 23/12/2021 | 11.964.271/0001-83 - SARAIVA E SILVA SERVICOS E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 54/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA SARAIVA ENGENHARIA LTDA, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO E COBERTURA DE PASSARELAS E PÁTIOS, COM INSTALAÇÃO DE BRISES E CALHAS NO LABORATÓRIO DO CURSO DE NUTRIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM DO BLOCO DO CELA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 29/12/2020 | 22/05/2022 | 24/12/2021 | 22/05/2022 | 202000 | 220668.48 | 864005.44
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00054/2020 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00054/2020 | 13/07/2022 | 13.498.023/0001-10 - CONSTRUTORA FS LTDA | FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, COM EFEITO A PARTIR DO DIA 15/07/2022, O CONTRATO Nº 54/2020 CELEBRADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA FS EIRELI, TENDO COMO FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA CLÍNICA E UNIDADE DA VISÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY/EBSERH. | 07/01/2021 | 15/07/2022 | 07/01/2021 | 15/07/2022 | 809940.12 |  | 1619880.24
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00054/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00054/2020 | 22/12/2020 | 11.964.271/0001-83 - SARAIVA E SILVA SERVICOS E COMERCIO LTDA |  | 29/12/2020 | 22/05/2022 | 29/12/2020 | 22/05/2022 | 202000 |  | 864005.44
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00054/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00054/2021 | 28/10/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.000634/2021-71 | 03/11/2021 | 02/05/2022 | 03/11/2021 | 02/05/2022 | 119977.1 | 119977.1 | 119977.1
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00054/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00054/2021 | 19/11/2021 | 40.786.519/0001-61 - PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23539.013183/2021-93 | 22/11/2021 | 21/11/2023 | 22/11/2021 | 21/11/2023 | 17699088.34 | 17699088.34 | 206529087.62
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00054/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00054/2021 | 14/12/2021 | 16.437.942/0001-71 - RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.039590/2021-12 | 14/12/2021 | 23/06/2023 | 14/12/2021 | 08/11/2022 | 917813.95 | 917813.95 | 8260325.55
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00054/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 20/05/2022 | 16.437.942/0001-71 - RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 09.11.2022 ATÉ 09.01.2023 E POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PARTIR DA DATA ESTABELECIDA NA ORDEM DE SERVIÇO 003/2022, OU SEJA, DE 17.05.2022 ATÉ 17.07.2022, CONFORME DEMONSTRA-SE NOS PARECER TÉCNICO 02.05.2022 -FISCALIZAÇÃO CONTRATO E MEMO 2035/2022 - | 14/12/2021 | 23/06/2023 | 09/11/2022 | 09/01/2023 | 917813.95 | 917813.95 | 8260325.55
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00054/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/12/2022 | 16.437.942/0001-71 - RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, REABRINDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA A PARTIR DE DATA DE EMISSÃO DA OS PELA DPROB E POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 09/01/2023 A 09/05/2023 E ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$201.765,83 (DUZENTOS E HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS OITENTA CENTAVOS), SENDO, CONFORME DEMONSTRA-SE PELO DPROB NOS PARECERES TÉCNICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICAS, PLANILHAS, MEMO 5787/2022 ANEXOS AO PROCESSO: I - ACRÉSCIMOS DE: A - O VALOR DE R$18.928,05 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) RELATIVO À REVISÃO DE QUANTITATIVOS SOBRE A PLANILHA ORIGINAL, CORRESPONDENTE A 2,06% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL (PLANILHA DE ACRÉSCIMOS E DETALHAMENTO/JUSTIFICATIVA NO PARECER TÉCNICO, MEMO 5787/2022 - DPROB, CONSTANTES DO PROCESSO); B - O VALOR DE R$182.837,78 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) RELATIVO AOS SERVIÇOS NOVOS, CORRESPONDENTE A 19,92% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL (PLANILHA DE SERVIÇOS DO CONTRATO - ADITIVOS DE SERVIÇOS NOVOS COM DETALHAMENTO/JUSTIFICATIVA NO PARECER TÉCNICO, MEMO 5787/2022 - DPROB, CONSTANTES DO PROCESSO). II - SUPRESSÃO DE: A - O VALOR DE R$43.090,97 (QUARENTA E TREIS MIL, NOVENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) RELATIVO À SUPRESSÃO DE ITENS ORIGINAIS, CORRESPONDENTE A 4,69% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL (PLANILHA DE SUPRESSÕES, CONSTANTE DO PROCESSO E DETALHAMENTO/JUSTIFICATIVA NO PARECER TÉCNICO, MEMO 5787/2022 - DPROB). III - TOTAL DE ACRÉSCIMOS [R$201.765,83 (21.98%)] - SUPRESSÕES [R$43.090,97 (4,69%)] = VALOR ADITADO [R$158.674,86]. VALOR TOTAL DA PUBLICAÇÃO R$158.674,86 | 14/12/2021 | 23/06/2023 | 09/01/2023 | 09/05/2023 | 917813.95 | 917813.95 | 8260325.55
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00054/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 27/01/2023 | 40.786.519/0001-61 - PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA FINS DE MODIFICAR AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ORIGINAIS DA CONTRATAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, AUTORIZAR A CESSÃO DE CRÉDITOS CONTRATUAIS EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA D2F CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, N.º 2027, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58.037-030, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 21.338.167/0001-37, NOS TERMOS DA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI 23539.027489/2022-16 E COM RESPALDO NO ART. 81, INCISO V DA LEI N.º 13.303/2016, NO ART. 103, INCISO V DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH (RLCE 1.1) E NA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO N.º 54/2021. | 22/11/2021 | 21/11/2023 | 27/01/2023 | 21/11/2023 | 17699088.34 | 17699088.34 | 206529087.62
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00054/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00006/2022 | 27/02/2023 | 40.786.519/0001-61 - PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 54/2021, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC-DI, ACUMULADO EM NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022 EM 11,04% (ONZE INTEIROS E QUATRO MILÉSIMOS POR CENTO). | 22/11/2021 | 21/11/2023 | 22/11/2021 | 21/11/2023 | 17699088.34 | 19014545.66 | 206529087.62
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00054/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 09/05/2023 | 16.437.942/0001-71 - RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 09.05.2023 ATÉ 23.06.2023. | 14/12/2021 | 23/06/2023 | 09/05/2023 | 23/06/2023 | 917813.95 | 917813.95 | 8260325.55
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00054/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00054/2022 | 29/06/2021 | 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.059406/2018-67 | 29/06/2022 | 29/07/2023 | 29/06/2022 | 29/06/2023 | 5980000 | 5980000 | 5980000
26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 00054/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00054/2022 | 20/09/2022 | 00.361.418/0001-24 - CONCEITO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.003182/2022-49 | 07/10/2022 | 06/07/2023 | 07/10/2022 | 06/04/2023 | 1780000 | 1780000 | 3560000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00054/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 29/12/2022 | 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 30 (TRINTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 29/06/2023 A 29/07/2023; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM BASE NOS INCISOS I E II, DO § 1º, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666/1993, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 12/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 10/01/2023; ACRESCER O VALOR DE R$ 69.170,22 (SESSENTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO; ACRESCER O MONTANTE DE R$ 835.377,33 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 13,99% DO VALOR TOTAL CONTRATADO; SUPRIMIR O MONTANTE DE R$ 68.025,93 (SESSENTA E OITO MIL VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 1,14%, DO VALOR TOTAL CONTRATADO; E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO, REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E SUPRESSÃO | 29/06/2022 | 29/07/2023 | 29/06/2023 | 29/07/2023 | 5980000 | 6816521.62 | 5980000
26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 00054/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 23/03/2023 | 00.361.418/0001-24 - CONCEITO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 54/2022 POR MAIS 45 DIAS, PARA O PERÍODO DE 07 DE ABRIL DE 2023 A 22 DE MAIO DE 2023. | 07/10/2022 | 06/07/2023 | 23/03/2023 | 22/05/2023 | 1780000 | 1780000 | 3560000
26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 00054/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 18/05/2023 | 00.361.418/0001-24 - CONCEITO ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO DE ADITIVO Nº 02/2023 TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 54/2022 POR MAIS 45 DIAS, PARA O PERÍODO DE 23 DE MAIO 2023 A 06 DE JULHO DE 2023. | 07/10/2022 | 06/07/2023 | 23/05/2023 | 06/07/2023 | 1780000 | 1780000 | 3560000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00054/2023 | Serviços | 50 - Contrato | 00054/2023 | 27/02/2023 | 00.635.202/0001-00 - PLANNUS ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.006040/2022-98 | 27/02/2023 | 01/02/2028 | 27/02/2023 | 01/02/2028 | 17499000 | 17499000 | 17499000
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00055/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00055/2018 | 05/11/2018 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.019866/2018-39 | 05/11/2018 | 01/11/2021 | 05/11/2018 | 01/11/2021 | 1167660 | 90727.18 | 2516783.36
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00055/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00073/2019 | 05/11/2019 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 55/2018, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05.11.2019. | 05/11/2018 | 01/11/2021 | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 1167660 | 1167660 | 2516783.36
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00055/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00044/2020 | 03/11/2020 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº55/2018. | 05/11/2018 | 01/11/2021 | 05/11/2020 | 04/05/2021 | 1167660 | 1167660 | 2516783.36
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00055/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 15/01/2021 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 55/2018, PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS DO CAMPUS FLORESTA, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO, PROMOVE-SE: I – A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO DE 3,78% (TRÊS VÍRGULA SETENTA E OITO POR CENTO), EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 43.850,01 (QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO). II - O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 11,53% (ONZE VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO), EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 134.586,19 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 11,53% (ONZE VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. | 05/11/2018 | 01/11/2021 | 05/11/2018 | 04/05/2021 | 1167660 | 90736.18 | 2516783.36
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00055/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00025/2021 | 29/04/2021 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 55/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO BLOCO DE SALA DE AULA MULTIFUNCIONAL DO CAMPUS FLORESTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE — UFAC, NA MODALIDADE RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS INSERIDOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA E DEMAIS ANEXOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO BÁSICO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 04/05/2021 E TÉRMINO EM 01/11/2021. | 05/11/2018 | 01/11/2021 | 04/05/2021 | 01/11/2021 | 1167660 | 90727.18 | 2516783.36
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00055/2018 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00055/2018 | 05/11/2018 | 02.402.615/0001-70 - CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME |  | 05/11/2018 | 01/11/2021 | 05/11/2018 | 01/11/2021 | 1167660 |  | 2516783.36
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00055/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00055/2020 | 21/12/2020 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.016328/2020-19 | 21/12/2020 | 30/04/2022 | 21/12/2020 | 17/10/2021 | 639635.38 | 639635.38 | 1918906.14
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00055/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00055/2020 | 15/12/2020 | 08.794.796/0001-03 - ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.051728/2018-29 | 05/01/2021 | 28/06/2022 | 05/01/2021 | 29/04/2022 | 990000 | 990000 | 2129339.77
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00055/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/08/2021 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | PRORROGAR POR MAIS 75 (SETENTA E CINCO) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA A PARTIR DE 13/07/2021 ATÉ 21/09/2021 E POR MAIS 75 (SETENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 17/10/2021 A 31/12/2021, CONFORME MEMOS 036 E 041/2021 DPROB E ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$288,38 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), SENDO, CONFORME DEMONSTRA-SE NO PARECER TÉCNICO – DPROB E NAS PLANILHAS ANEXAS AO PROCESSO. | 21/12/2020 | 30/04/2022 | 17/10/2021 | 31/12/2021 | 639635.38 | 639635.38 | 1918906.14
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00055/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/11/2021 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | PRORROGAR, POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO E POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 31/12/2021 A 30/04/2022. | 21/12/2020 | 30/04/2022 | 31/12/2021 | 30/04/2022 | 639635.38 | 639635.38 | 1918906.14
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00055/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 31/01/2022 | 02.945.104/0001-02 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | PRORROGAR POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA A PARTIR DE 31/01/2022 ATÉ 17/03/2022, CONFORME MEMO 010/2022 - DPROB E ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$ 79.442,69 (SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 12.42% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL SENDO, CONFORME DEMONSTRA-SE NO PARECER TÉCNICO – DPROB E NAS PLANILHAS ANEXAS AO PROCESSO E NO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 21/12/2020 | 30/04/2022 | 21/12/2020 | 30/04/2022 | 639635.38 | 639635.38 | 1918906.14
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00055/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 23/02/2022 | 08.794.796/0001-03 - ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA | ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DAS ANÁLISES E COMPATIBILIZAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO DA IDENTIFICAÇÃO EM OBRA DA NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO ÀS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS ORIGINAIS COM O OBJETIVO DE EXECUTAR COM QUALIDADE O OBJETO CONTRATADO, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 23,11%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 228.778,54; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE RESULTAM DA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO QUE, POR ESTE TRATAR-SE DE UMA REFORMA, NÃO PUDERAM SER PREVISTOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 1,39% (UM INTEIRO E TRINTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 13.757,39 ; SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RESULTANTE DE SERVIÇOS PREVISTOS NA CONTRATAÇÃO CUJA EXECUÇÃO NÃO SERÁ NECESSÁRIA, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,75%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 47.008,42; INCLUIR PARCELA COMPENSATÓRIA, A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, RESULTANDO NA SUBTRAÇÃO DO VALOR DE RS 46.187,75. | 05/01/2021 | 28/06/2022 | 23/02/2022 | 28/06/2022 | 990000 | 1139339.77 | 2129339.77
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00055/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00055/2021 | 25/11/2021 | 22.787.852/0001-03 - ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23539.014611/2020-14 | 26/11/2021 | 25/11/2023 | 26/11/2021 | 25/11/2022 | 516487 | 516487 | 8134670.25
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00055/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00033/2022 | 22/11/2022 | 22.787.852/0001-03 - ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/11/2023. | 26/11/2021 | 25/11/2023 | 26/11/2022 | 25/11/2023 | 516487 | 516487 | 8134670.25
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00055/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00012/2023 | 22/05/2023 | 22.787.852/0001-03 - ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DE 25% (VINTE CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DE MODO A INCLUIR 03 (TRÊS) UNIDADES DA ETAPA "FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE COMANDO" E ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL DE MODO A MODIFICAR A CLÁUSULA DE MATRIZ DE RISCOS PARA INCLUIR POSSÍVEIS EVENTOS SUPERVENIENTES RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS, IMPACTANTES NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA AVENÇA, E PREVISÃO DE EVENTUAL NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE TERMO ADITIVO QUANDO DE SUA OCORRÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 103, INCISO I DO RLCE 1.1. | 26/11/2021 | 25/11/2023 | 22/05/2023 | 25/11/2023 | 516487 | 645608.75 | 8134670.25
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00055/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00055/2022 | 24/10/2022 | 12.574.539/0001-33 - CONSTRUTORA VENANCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.017616/2022-91 | 24/10/2022 | 24/10/2024 | 24/10/2022 | 24/10/2024 | 5383752.63 | 5383752.63 | 5383752.63
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00055/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00055/2022 | 06/12/2022 | 09.383.469/0001-21 - PAULO CEZAR BORSATTI LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.022044/2022-11 | 06/12/2022 | 30/11/2023 | 06/12/2022 | 30/11/2023 | 1327590.93 | 1327590.93 | 1327590.93
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00056/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00056/2020 | 22/12/2020 | 38.264.140/0001-40 - VS ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.016326/2020-20 | 22/12/2020 | 17/03/2022 | 22/12/2020 | 20/06/2021 | 555375.42 | 555375.42 | 1666126.26
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00056/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00056/2020 | 29/05/2020 | 28.319.607/0001-58 - ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.044534/2019-01 | 29/05/2020 | 23/05/2021 | 29/05/2020 | 23/05/2021 | 58895.67 | 58895.67 | 58895.67
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00056/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 18/06/2021 | 38.264.140/0001-40 - VS ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | PRORROGAR POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, A PARTIR DE 20.06.2021 ATÉ 17.12.2021, CONFORME MEMO 026/2021 - DPROB. | 22/12/2020 | 17/03/2022 | 20/06/2021 | 17/12/2021 | 555375.42 | 555375.42 | 1666126.26
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00056/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 13/07/2021 | 38.264.140/0001-40 - VS ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | PRORROGAR POR MAIS 75 (SETENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A PARTIR DE 13.07.2021 ATÉ 26.09.2021, CONFORME MEMO 037/2021, OS 002/2021 E PARECER TÉCNICO - DPROB. | 22/12/2020 | 17/03/2022 | 22/12/2020 | 17/12/2021 | 555375.42 | 555375.42 | 1666126.26
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00056/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 25/09/2021 | 38.264.140/0001-40 - VS ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | PRORROGAR POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A PARTIR DE 26.09.2021 ATÉ 10.11.2021, BEM COMO TAMBÉM PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 17.12.2021 ATÉ 17.03.2022, CONFORME MEMO 064/2021 E PARECER TÉCNICO DE 22.09.2021- DPROB. | 22/12/2020 | 17/03/2022 | 17/12/2021 | 17/03/2022 | 555375.42 | 555375.42 | 1666126.26
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00056/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00056/2022 | 11/10/2022 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.021682/2021-34 | 13/10/2022 | 13/10/2023 | 13/10/2022 | 13/10/2023 | 1348293.52 | 1348293.52 | 1348293.52
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200113 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO | 00056/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00056/2022 | 21/10/2022 | 08.117.778/0001-97 - MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037270/2022-47 | 21/10/2022 | 21/10/2024 | 21/10/2022 | 21/10/2024 | 4999000 | 4999000 | 4999000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00056/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00056/2022 | 14/12/2022 | 07.047.019/0001-32 - CONSTRUTORA DIOGENES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.015033/2022-44 | 14/12/2022 | 14/12/2023 | 14/12/2022 | 14/12/2023 | 647677.51 | 647677.51
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 00056/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00056/2022 | 06/01/2023 | 27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23539.021185/2022-37 | 10/01/2023 | 05/03/2024 | 10/01/2023 | 05/03/2024 | 557388.33 | 557388.33 | 557388.33
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00056/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2023 | 16/03/2023 | 04.600.599/0001-55 - CONSTRUTORA MANUELLA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: ACRESCENTAR 14,03% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$189.136,68 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; SUPRIMIR 4,86% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 65.513,42 (SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; | 13/10/2022 | 13/10/2023 | 16/03/2023 | 13/10/2023 | 1348293.52 | 1471916.78 | 1348293.52
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00057/2014 | 25/03/2015 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000019/2014-83 | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 25/03/2015 | 17/07/2016 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 25/02/2016 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 17/07/2016 | 29/10/2016 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 22/07/2016 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 29/10/2016 | 27/11/2016 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2016 | 08/11/2016 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 27/11/2016 | 25/01/2017 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2016 | 21/12/2016 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 25/01/2017 | 25/07/2017 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2017 | 25/05/2017 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 25/07/2017 | 21/11/2017 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2017 | 30/10/2017 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 21/11/2017 | 19/04/2018 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2018 | 16/04/2018 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 19/04/2018 | 15/12/2018 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00008/2018 | 19/10/2018 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 15/12/2018 | 12/06/2019 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00009/2019 | 08/01/2019 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 12/06/2019 | 12/07/2019 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00010/2019 | 07/05/2019 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 12/07/2019 | 08/01/2020 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00011/2019 | 29/11/2019 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 08/01/2020 | 06/07/2020 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00012/2020 | 29/06/2020 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 06/07/2020 | 02/01/2021 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00013/2020 | 15/12/2020 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 02/01/2021 | 02/04/2021 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2017 | 22/12/2017 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUESTE DE PREÇOS | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 25/03/2015 | 02/04/2021 | 8998189.84 | 25220.72 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 14/01/2020 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 25/03/2015 | 02/04/2021 | 8998189.84 | 43222.52 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00014/2021 | 17/03/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 25/03/2015 | 29/09/2021 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00015/2021 | 20/08/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 29/09/2021 | 28/03/2022 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2021 | 02/09/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 25/03/2015 | 28/03/2022 | 8998189.84 | 8998189.84 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00016/2022 | 11/02/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 28/03/2022 | 22/12/2022 | 8998189.84 | 10210025.02 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00005/2022 | 23/02/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 25/03/2015 | 22/12/2022 | 8998189.84 | 227778.3 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00017/2022 | 08/12/2022 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 22/12/2022 | 20/06/2023 | 8998189.84 | 227778.3 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00006/2023 | 06/03/2023 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | REAJUSTE DE PREÇOS. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 25/03/2015 | 20/06/2023 | 8998189.84 | 227778.3 | 166931176.1
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00057/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00018/2014 | 28/04/2023 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA. | 25/03/2015 | 17/12/2023 | 20/06/2023 | 17/12/2023 | 8998189.84 | 227778.3 | 166931176.1
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00057/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00057/2018 | 12/12/2018 | 68.636.182/0001-25 - ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001492/2018-33 | 28/01/2019 | 28/04/2022 | 28/01/2019 | 28/07/2020 | 198700 | 198700 | 596100
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00057/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/07/2020 | 68.636.182/0001-25 - ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 57/2018, CONTADOS A PARTIR DE 28/01/2020 ATÉ 28/02/2021, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTADOS A PARTIR DE 28/07/2020 ATÉ 28/08/2021, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO. | 28/01/2019 | 28/04/2022 | 28/07/2020 | 28/08/2021 | 198700 | 198700 | 596100
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00057/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 02/08/2021 | 68.636.182/0001-25 - ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 57/2018, CONTADOS A PARTIR DE 28/02/2021 ATÉ 28/10/2021, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTADOS A PARTIR DE 28/08/2021 ATÉ 28/04/2022, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO. | 28/01/2019 | 28/04/2022 | 28/08/2021 | 28/04/2022 | 198700 | 198700 | 596100
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00057/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00057/2020 | 23/12/2020 | 07.611.119/0001-40 - ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.019397/2020-84 | 23/12/2020 | 16/11/2022 | 23/12/2020 | 16/06/2022 | 2905364.55 | 2905364.55 | 11621458.2
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00057/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00057/2020 | 01/10/2020 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000892/2020-37 | 01/10/2020 | 02/01/2022 | 01/10/2020 | 28/06/2021 | 489597 | 489597 | 5700041.18
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00057/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00057/2020 | 11/01/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.015395/2019-31 | 11/01/2021 | 16/11/2022 | 11/01/2021 | 11/01/2022 | 2908773.52 | 2908773.52 | 23928597.87
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00057/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00057/2020 | 17/12/2020 | 11.453.448/0001-87 - CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.006398/2020-10 | 22/02/2021 | 01/06/2022 | 22/02/2021 | 01/06/2022 | 1881615.28 | 1881615.28 | 1881615.28
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00057/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 01/02/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 60 DIAS | 01/10/2020 | 02/01/2022 | 28/06/2021 | 26/09/2021 | 489597 | 489597 | 5700041.18
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00057/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 29/03/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO CONTRATO E CONSEQUENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA EM 30 (TRINTA) DIAS, PASSANDO A VIGER ATÉ 02/05/2021. | 01/10/2020 | 02/01/2022 | 01/10/2020 | 26/09/2021 | 489597 | 489597 | 5700041.18
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00057/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/06/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA EM 72 (SETENTA E DOIS) DIAS, A PARTIR DE 02 DE MAIO DE 2021. | 01/10/2020 | 02/01/2022 | 01/10/2020 | 26/09/2021 | 489597 | 489597 | 5700041.18
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00057/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 24/09/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA EM 72 (SETENTA E DOIS) DIAS, A CONTAR DE 04 DE AGOSTO DE 2021; A EXECUÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO ENTRE O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ A DATA DE ASSINATURA DESTE TERMO ESTÁ CONVALIDADA POR ESTE ADITIVO; 1.2 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 99 (NOVENTA E NOVE) DIAS, A CONTAR DE 26 DE SETEMBRO DE 2021; O ACRÉSCIMO DE R$ 29.645,13 (VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, PARA ATENDIMENTO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO PROPOSTAS PELA CONTRATANTE E ACEITAS PELA CONTRATADA. | 01/10/2020 | 02/01/2022 | 26/09/2021 | 02/01/2022 | 489597 | 519242.13 | 5700041.18
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00057/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 27/09/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | A CORREÇÃO DA DO ITEM 1.1 CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO N. 03/2021, CUJA REDAÇÃO POSSUI ERRO MATERIAL; NO ITEM 1.1 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 57/2020, ONDE LÊ-SE: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA EM 72 (SETENTA E DOIS) DIAS, A CONTAR DE 04 DE AGOSTO DE 2021; LEIA-SE: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA EM 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 04 DE AGOSTO DE 2021. | 01/10/2020 | 02/01/2022 | 01/10/2020 | 02/01/2022 | 489597 | 519242.13 | 5700041.18
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00057/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 11/11/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | O ACRÉSCIMO DE R$ 195.893,66 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, DECORRENTE DA ANÁLISE E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO IMPETRADO PELA CONTRATADA. | 01/10/2020 | 02/01/2022 | 11/11/2021 | 02/01/2022 | 489597 | 715135.79 | 5700041.18
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00057/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 03/12/2021 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 57/2020 POR MAIS 57 (CINQUENTA E SETE DIAS), COM INÍCIO EM 25/10/2021 E TÉRMINO EM 20/12/2021; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 57/2020 POR MAIS 98 (NOVENTA E OITO DIAS) COM INÍCIO EM 11/01/2022 E TÉRMINO EM 19/04/2022; ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 13,90% (TREZE INTEIROS E NOVENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO E SUPRESSÃO DE 13,44% (TREZE INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO E QUALITATIVAMENTE MEDIANTE MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS, RESULTANDO NUM ACRÉSCIMO DE 15,83% (QUINZE INTEIROS E OITENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) NOS TERMOS DO ART. 103, INCISOS I E II E ART. 110 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NO ART. 81, INCISO II DA LEI Nº 13.303/2016. | 11/01/2021 | 16/11/2022 | 11/01/2021 | 19/04/2022 | 2908773.52 | 3382537.33 | 23928597.87
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00057/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/12/2021 | 07.611.119/0001-40 - ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | ADITAR OS SERVIÇOS. | 23/12/2020 | 16/11/2022 | 23/12/2020 | 16/06/2022 | 2905364.55 | 2905364.55 | 11621458.2
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00057/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 17/02/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 57/2020 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 21/12/2021 E TÉRMINO EM 20/04/2022; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 57/2020 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS COM INÍCIO EM 20/04/2022 E TÉRMINO EM 18/08/2022; ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 15,57% (QUINZE INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO II E ART. 110 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NO ART. 81, INCISO II DA LEI N.º 13.303/2016; ALTERAR QUALITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO PERCENTUAL DE 4,58% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO I E ART. 110 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NO ART. 81, INCISO I DA LEI N.º 13.303/2016; ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE SUPRESSÃO DE 1,71% (UM INTEIRO E SETENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO II E ART. 110 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NO ART. 81, INCISO II DA LEI N.º 13.303/2016; | 11/01/2021 | 16/11/2022 | 20/04/2022 | 18/08/2022 | 2908773.52 | 3918831.19 | 23928597.87
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00057/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 17/05/2022 | 07.611.119/0001-40 - ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REABERTURA DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO E PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 16.06.2022 ATÉ 16.08.2022, BEM COMO ADITAR, REFERENTE A SERVIÇOS NOVOS, O VALOR TOTAL DE R$211.183,42 (DUZENTOS E ONZE MIL, CENTO E OITENTA E TREIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 7,27% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL SENDO, CONFORME DEMONSTRA-SE NOS PARECER TÉCNICO 25.04.2022 SEFOB - FISCALIZAÇÃO CONTRATO, PLANILHA SERVIÇOS NOVOS - SEFOB E MEMO 022/2022 - DPROB ANEXOS AO PROCESSO: | 23/12/2020 | 16/11/2022 | 23/12/2020 | 16/06/2022 | 2905364.55 | 2905364.55 | 11621458.2
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00057/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 12/08/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 57/2020 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 21/04/2022 E TÉRMINO EM 19/07/2022;PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 57/2020 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS COM INÍCIO EM 19/08/2022 E TÉRMINO EM 16/11/2022;. | 11/01/2021 | 16/11/2022 | 19/08/2022 | 16/11/2022 | 2908773.52 | 3918831.19 | 23928597.87
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00057/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 15/08/2022 | 07.611.119/0001-40 - ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 16.08.2022 ATÉ 16.11.2022 | 23/12/2020 | 16/11/2022 | 16/08/2022 | 16/11/2022 | 2905364.55 | 2905364.55 | 11621458.2
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00057/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 05/09/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 57/2020, NO PERCENTUAL 14,0274% DO ÍNDICE INCC, REFERENTE À VARIAÇÃO PERCENTUAL DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021, COM AMPARO LEGAL NO ART. 69 DA LEI 13.303 DE 30 DE JUNHO DE 2016, NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, NAS CONDIÇÕES SEGUINTES E CONFORME ANEXO I DO PRESENTE TERMO: | 11/01/2021 | 16/11/2022 | 11/01/2021 | 16/11/2022 | 2908773.52 | 4166473.56 | 23928597.87
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 00057/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 14/12/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | FORMALIZAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 57/2020 POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS COM INÍCIO EM 17/11/2022 E TÉRMINO EM 15/04/2023. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 57/2020 POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 20/07/2022 E TÉRMINO EM 16/12/2022. | 11/01/2021 | 16/11/2022 | 11/01/2021 | 16/11/2022 | 2908773.52 | 4166473.56 | 23928597.87
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00057/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00057/2021 | 18/11/2021 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.022727/2021-53 | 18/11/2021 | 14/10/2022 | 18/11/2021 | 17/05/2022 | 575095.72 | 575095.72 | 1150191.44
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00057/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00057/2021 | 29/11/2021 | 11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001679/2021-78 | 01/12/2021 | 01/01/2025 | 01/12/2021 | 01/07/2023 | 59109.53 | 59109.53 | 59109.53
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00057/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00057/2021 | 30/12/2021 | 29.161.416/0001-73 - J. MAGALHAES CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.002206/2020-90 | 10/01/2022 | 18/08/2023 | 10/01/2022 | 21/12/2022 | 2230000 | 2230000 | 18547022.61
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00057/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00057/2021 | 12/01/2022 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.003647/2021-47 | 12/01/2022 | 12/11/2023 | 12/01/2022 | 12/04/2023 | 1052999 | 1052999 | 3109360.37
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00057/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 13/05/2022 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 152/2018-UNIVASF | 18/11/2021 | 14/10/2022 | 17/05/2022 | 14/10/2022 | 575095.72 | 575095.72 | 1150191.44
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00057/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 09/08/2022 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 057/2021-UNIVASF | 18/11/2021 | 14/10/2022 | 09/08/2022 | 14/10/2022 | 575095.72 | 575095.72 | 1150191.44
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00057/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/10/2022 | 29.161.416/0001-73 - J. MAGALHAES CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 57/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 ( CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 10/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 20/04/2023,SEGUINDO O CRONOGRAMA ADIANTE: 1.1.1.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 57/2021 É DE 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 10/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 20/04/2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. 1.1.1.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL É DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, INICIANTOSE EM 10/01/2022 E ENCERRANDO-SE EM 05/01/2023, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO ATUALIZADO. | 10/01/2022 | 18/08/2023 | 10/10/2022 | 20/04/2023 | 2230000 | 2230000 | 18547022.61
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00057/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/12/2022 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL, BEM COMO ACRÉSCIMO DE VALOR | 12/01/2022 | 12/11/2023 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | 1052999 | 348867.23 | 3109360.37
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00057/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 16/01/2023 | 29.161.416/0001-73 - J. MAGALHAES CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 57/2021, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO EM 05/01/2023 E ENCERRANDO-SE EM 04/02/2023 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (NT 132/2022 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA). SUPRIMIR 20,33% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 453.460,57 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), INCLUÍDO O BDI DE 21,21%, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. ACRESCENTAR 24,86% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 554.463,80(QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), INCLUÍDO O BDI DE 21,21%, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; | 10/01/2022 | 18/08/2023 | 20/04/2023 | 20/05/2023 | 2230000 | 2331003.23 | 18547022.61
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00057/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 02/02/2023 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL | 12/01/2022 | 12/11/2023 | 12/01/2022 | 12/07/2023 | 1052999 | 59838.55 | 3109360.37
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00057/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 20/04/2023 | 29.161.416/0001-73 - J. MAGALHAES CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 57/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1O, INCISOS VI DA LEI NO 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. CONTEMPLANDO-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE ADITIVO COM INÍCIO EM 21/05/2023 E ENCERRAMENTO EM 18/08/2023, SEGUINDO O CRONOGRAMA ATUALIZADO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO 57/2021 É DE 585 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 10/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 18/08/2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL É DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 10/01/2022 E ENCERRANDO-SE EM 05/05/2023, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 10/01/2022 | 18/08/2023 | 21/05/2023 | 18/08/2023 | 2230000 | 2331003.23 | 18547022.61
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00057/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 20/04/2023 | 15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E ACRÉSCIMO DE VALOR | 12/01/2022 | 12/11/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 | 1052999 | 176992.83 | 3109360.37
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00057/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 18/05/2023 | 11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES, CONTEMPLANDO- SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/01/2025, COM FUNDAMENTO INC. V, §1º DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993, ACRESCER 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) DIAS ÚTEIS AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO ESTE A SER DE 437 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) DIAS ÚTEIS, DE 20/01/2022 A 10/10/2023 E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA DE IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA PARA AVENIDA DO CONTORNO, 6594, SALA 1601, LOURDES – BELO HORIZONTE – MG, CEP 30.110-044 . | 01/12/2021 | 01/01/2025 | 01/07/2023 | 01/01/2025 | 59109.53 | 59109.53 | 59109.53
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00057/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00057/2022 | 25/02/2022 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.003248/2022-55 | 25/02/2022 | 24/05/2026 | 25/02/2022 | 24/05/2026 | 4299995.91 | 4299995.91 | 4299995.91
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00057/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00057/2022 | 17/10/2022 | 08.693.601/0001-39 - M & P MAIA CONSTRUCOES IMP. EXP. LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.012745/2022-42 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 795854.5 | 795854.5 | 795854.5
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00057/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00057/2022 | 22/11/2022 | 02.351.644/0001-50 - STEC SANEAMENTO TELECOMUNICACAO ELETRICIDADE E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003689.2022-01 | 23/11/2022 | 22/11/2024 | 23/11/2022 | 22/11/2024 | 6408425.04 | 6408425.04 | 12816850.08
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00057/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00057/2022 | 14/12/2022 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.015033/2022-44 | 14/12/2022 | 14/12/2023 | 14/12/2022 | 14/12/2023 | 280500 | 280500
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00057/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 14/04/2023 | 02.351.644/0001-50 - STEC SANEAMENTO TELECOMUNICACAO ELETRICIDADE E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ADITAR O CONTRATO N°. 57/2022, QUE TRATA SOBRE A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA RETOMADA DA OBRA DA SEDE DEFINITIVA DO IFMT CAMPUS DE VÁRZEA GRANDE (FASE 1 - BLOCO ADMINISTRATIVO, BIBLIOTECA, AUDITÓRIO E SAGUÃO)”, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E NOS TERMOS DA ALÍNEA “A”, INCISO I, DO ART. 65 DA LEI N°. 8.666/93, O VALOR A SER ACRESCIDO É DE R$ 95.134,82 (NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 1,48%. | 23/11/2022 | 22/11/2024 | 14/04/2023 | 22/11/2024 | 6408425.04 | 6408425.04 | 12816850.08
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00058/2019 | 06/12/2019 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.045144/2016-52 | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 06/12/2019 | 29/03/2021 | 10636063.8 | 10636063.8 | 90474837.69
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254452 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 00058/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00058/2019 | 26/12/2019 | 13.822.848/0001-48 - THE BEST WAY - SERVICE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25027.100046/2019-79 | 26/12/2019 | 20/12/2020 | 26/12/2019 | 20/12/2020 | 0 | 1180939.07 | 1180939.07
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/03/2021 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E II DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA ANÁLISE E COMPATIBILIZAÇÕES FEITAS ENTRE OS PROJETOS EXECUTIVOS E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, BEM COMO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AOS RESPECTIVOS PROJETOS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 2,42% (DOIS INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 257.592,79 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DE ALTERAÇÕES QUALITATIVAS INCORPORADAS AOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS E NECESSÁRIOS TENDO COMO OBJETIVO O PERFEITO ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS REGULAMENTADORAS AOS PROJETOS E CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, BEM COMO ATENDER AS REVISÕES E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO MELHOR ATENDIMENTO DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 3,57% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 379.600,73 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, TOTALIZADOS OS RESÍDUOS DE MEDIÇÕES, E PRINCIPALMENTE OS SERVIÇOS QUE FORAM SUPRIMIDOS OU QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,79% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) , PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 509.273,89 (QUINHENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 30/03/2021 | 27/06/2021 | 10636063.8 | 10763983.43 | 90474837.69
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 19/04/2021 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 58/2019, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 06/12/2019 | 27/06/2021 | 10636063.8 | 11006777.92 | 90474837.69
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 25/06/2021 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E II DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA ANÁLISE E COMPATIBILIZAÇÕES FEITAS ENTRE OS PROJETOS EXECUTIVOS E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, BEM COMO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AOS RESPECTIVOS PROJETOS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 1,68% (UM INTEIRO E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 179.047,85 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL, QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DE ALTERAÇÕES QUALITATIVAS INCORPORADAS AOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS E NECESSÁRIOSTENDO COMO OBJETIVO O PERFEITO ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS REGULAMENTADORAS AOS PROJETOS E CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, BEM COMO ATENDER AS REVISÕES E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO MELHOR ATENDIMENTO DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 6,39% (SEIS INTEIROS E TRINTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 679.635,08 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, TOTALIZADOS OS RESÍDUOS DE MEDIÇÕES, E PRINCIPALMENTE OS SERVIÇOS QUE FORAM SUPRIMIDOS OU QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,08% (OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) , PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 8.407,10 (OITO MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTES À ÁREA TOTAL CONTRATADA, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” C/C §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 25/06/2021 | 25/09/2021 | 10636063.8 | 11614259.26 | 90474837.69
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 24/09/2021 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 24/09/2021 | 24/11/2021 | 10636063.8 | 11614259.26 | 90474837.69
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 24/11/2021 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO I DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA ANÁLISE E COMPATIBILIZAÇÕES FEITAS ENTRE OS PROJETOS EXECUTIVOS E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, BEM COMO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AOS RESPECTIVOS PROJETOS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 1,11%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 117.812,62, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE SERVIÇOS NOVOS OU MODIFICADOS, RESULTANTE DE ALTERAÇÕES QUALITATIVAS INCORPORADAS AOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS E NECESSÁRIOS TENDO COMO OBJETIVO O PERFEITO ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS REGULAMENTADORAS AOS PROJETOS E CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, BEM COMO ATENDER AS REVISÕES E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO MELHOR ATENDIMENTO DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,30%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 31.441,63 , SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, TOTALIZADOS OS RESÍDUOS DE MEDIÇÕES, E PRINCIPALMENTE OS SERVIÇOS QUE FORAM SUPRIMIDOS OU QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,004%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 451,63, REFERENTES À ÁREA TOTAL CONTRATADA, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” C/C §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 24/11/2021 | 24/03/2022 | 10636063.8 | 11763061.88 | 90474837.69
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 24/03/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA ANÁLISE E COMPATIBILIZAÇÕES FEITAS ENTRE OS PROJETOS EXECUTIVOS E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, BEM COMO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AOS RESPECTIVOS PROJETOS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,34% , PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 36.658,55; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE SERVIÇOS NOVOS OU MODIFICADOS, RESULTANTE DE ALTERAÇÕES QUALITATIVAS INCORPORADAS AOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS E NECESSÁRIOS TENDO COMO OBJETIVO O PERFEITO ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS, REGULAMENTADORAS AOS PROJETOS E CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, BEM COMO ATENDER AS REVISÕES E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO MELHOR ATENDIMENTO DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,26%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 27.139,30. | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 24/03/2022 | 22/07/2022 | 10636063.8 | 11826859.74 | 90474837.69
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 22/07/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 23/07/2022 | 20/10/2022 | 10636063.8 | 11826859.74 | 90474837.69
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 19/10/2022 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 19/10/2022 | 18/01/2023 | 10636063.8 | 11826859.74 | 90474837.69
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2023 | 13/01/2023 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº. 23079.045144/2016-52 E TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 18/01/2023 | 19/03/2023 | 10636063.8 | 11826859.74 | 90474837.69
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00058/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2023 | 17/03/2023 | 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; SUPRIMIR DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 12,08% (DOZE INTEIROS E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1.428.224,99 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CORRESPONDENTES AOS ITENS DE SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO EXECUTADOS, SEGUNDO PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 8.666/93. | 06/12/2019 | 17/06/2023 | 17/03/2023 | 17/06/2023 | 10636063.8 | 10398634.75 | 90474837.69
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00058/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00058/2020 | 04/06/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.037691/2019-52 | 04/06/2020 | 29/05/2021 | 04/06/2020 | 29/05/2021 | 86137.15 | 86137.15 | 86137.15
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00058/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00058/2020 | 15/12/2020 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.011598/2020-13 | 22/12/2020 | 10/12/2022 | 22/12/2020 | 29/06/2021 | 321265.45 | 321265.45 | 354353.6
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00058/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/03/2021 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 22/12/2020 | 10/12/2022 | 30/06/2021 | 13/08/2021 | 321265.45 | 321265.45 | 354353.6
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00058/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/07/2021 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, DO PRAZO DE VIGÊNCIA, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO CONTRATUAL. | 22/12/2020 | 10/12/2022 | 14/08/2021 | 10/01/2022 | 321265.45 | 330030.46 | 354353.6
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00058/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 21/12/2021 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REVISÃO DE PREÇOS DO CONTRATO | 22/12/2020 | 10/12/2022 | 11/01/2022 | 10/05/2022 | 321265.45 | 354353.6 | 354353.6
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00058/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 09/05/2022 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA | 22/12/2020 | 10/12/2022 | 11/05/2022 | 10/12/2022 | 321265.45 | 354353.6 | 354353.6
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00058/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00058/2021 | 01/02/2021 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002751/2021-84 | 13/12/2021 | 13/12/2022 | 13/12/2021 | 13/12/2022 | 2032007.1 | 2032007.1 | 2032007.1
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00058/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00058/2021 | 30/12/2021 | 12.621.982/0001-18 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.002210/2020-58 | 10/01/2022 | 20/01/2023 | 10/01/2022 | 22/10/2022 | 2252000 | 2252000 | 2747871.86
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00058/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/06/2022 | 12.621.982/0001-18 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA | CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE INSTRUMENTO: 1. SUPRIMIR 0,66% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 14.799,15 (QUATORZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; 2. ACRESCENTAR 22,68 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 510.671,02 (QUINHENTOS E DEZ MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; 3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. | 10/01/2022 | 20/01/2023 | 10/01/2022 | 22/10/2022 | 2252000 | 2747871.86 | 2747871.86
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00058/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/08/2022 | 12.621.982/0001-18 - GLOBALLOX SERVICOS LTDA | 1. CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO: 1.1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 58/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 10/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 20/01/2023. 1.2. PROMOVER ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES NO PROJETO ORIGINAL CONFORME SEGUE: ACRÉSCIMOS: GUARDA CORPO E CORRIMÕES; ADEQUAÇÃO DO LAY-OUT DO LABORATÓRIO; INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO. SUPRESSÕES: TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO; LOUÇAS E METAIS; BANCOS DE CONCRETO. | 10/01/2022 | 20/01/2023 | 31/08/2022 | 20/01/2023 | 2252000 | 2747871.86 | 2747871.86
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00058/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00058/2022 | 23/02/2022 | 82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.005925/2021-70 | 24/02/2022 | 12/08/2024 | 24/02/2022 | 12/08/2024 | 171992238.81 | 171992238.81 | 171992238.6
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00058/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00058/2022 | 14/10/2022 | 08.909.332/0001-03 - EMOT CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.013831/2022-72 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 209230.42 | 209230.42 | 209230.42
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00058/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00014/2023 | 20/04/2023 | 08.909.332/0001-03 - EMOT CONSTRUCOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: SUPRIMIR 23,19% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 48.512,93 (QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 48,80% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 102.114,28 (CENTO E DOIS MIL CENTO E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 20/04/2023 | 18/10/2023 | 209230.42 | 262824.76 | 209230.42
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00058/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00058/2023 | 24/05/2023 | 12.721.248/0001-20 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.038562/2021-31 | 29/05/2023 | 26/09/2023 | 29/05/2023 | 26/09/2023 | 437634.92 | 437634.92 | 437634.92
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00059/2018 | 23/11/2018 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.003262/2018-00 | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 23/11/2018 | 21/06/2019 | 1908000.42 | 1908000.42 | 5724001.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 27/08/2019 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, BEM COM ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES. | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 18/11/2019 | 15/07/2020 | 1908000.42 | 67893.78 | 5724001.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 31/05/2019 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 03/08/2019 E 02/09/2019 E DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2019. | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 21/06/2019 | 18/11/2019 | 1908000.42 | 1908000.42 | 5724001.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 21/11/2019 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) DIAS, BEM COMO ACRÉSCIMO DE VALORES. | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 15/07/2020 | 14/08/2020 | 1908000.42 | 234805.08 | 5724001.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 28/11/2019 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/12/2019 A 29/02/2020, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/08/2020 A 13/10/2020. | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 31/12/2019 | 13/10/2020 | 1908000.42 | 234805.08 | 5724001.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 28/02/2020 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE29/02/2020 A 28/06/2020, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 13/10/2020 A 10/02/2021. | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 13/10/2020 | 10/02/2021 | 1908000.42 | 234805.08 | 5724001.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 12/03/2020 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 137.283,80. | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 12/03/2020 | 10/02/2021 | 1908000.42 | 137283.8 | 5724001.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 08/04/2020 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REAJUSTE DE VALOR DE OBRA). | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 08/04/2020 | 10/02/2021 | 1908000.42 | 50462.44 | 5724001.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 09/06/2020 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 79 (SETENTA E NOVE) DIAS. | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 10/02/2021 | 30/04/2021 | 1908000.42 | 50462.44 | 5724001.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 11/11/2020 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 122 (CENTO E VINTE E DOIS) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 15/09/2020 E 15/01/2021, BEM COMO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 122 (CENTO E VINTE E DOIS) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 30/04/2021 E 30/08/2021 | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 30/04/2021 | 30/08/2021 | 1908000.42 | 1908000.42 | 5724001.26
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00059/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 22/04/2021 | 10.696.357/0001-00 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | 23/11/2018 | 26/02/2022 | 30/08/2021 | 26/02/2022 | 1908000.42 | 0 | 5724001.26
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00059/2018 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00059/2018 | 23/11/2018 | 03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.020716/2018-78 | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 4443270.56 | 5985266.32 | 23815913.78
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00059/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00042/2021 | 23/07/2021 | 03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA - ME | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE MESTRADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO DO PRAZO EM 23/07/2021 E ENCERRAMENTO EM 23/11/2021 | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 23/07/2021 | 23/11/2021 | 4443270.56 | 4766998.02 | 23815913.78
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00059/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00053/2019 | 14/08/2019 | 03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO UMA SUPRESSÃO DE 1,02 (UM VÍRGULA ZERO DOIS POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 45.323,10 (QUARENTA CINTO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS E DEZ CENTAVOS) E UM ACRÉSCIMO DE 4,80% (QUATRO VÍRGULA OITENTA POR CENTO) EQUIVALENTE À R$ 213.139,20 (DUZENTOS E TREZE MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) AO CONTRATO N° 59/2018 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE MESTRADO), CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE/UFAC E A EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI. | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 23/11/2018 | 23/11/2021 | 4443270.56 | 4611086.66 | 23815913.78
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00059/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00051/2020 | 23/11/2020 | 03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, A RETIFICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 59/2018, PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE MESTRADOS, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) E A EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI. ONDE SE LÊ: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO II – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 3,01% (TRÊS VIRGULA ZERO UM POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 133,866,94 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 7,81 % (SETE VIRGULA OITENTA E UM POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ R$ 4.611,086,66 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E ONZE MIL, OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PARA R$ R$ 4.622,377,34 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). LEIA-SE: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO II – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 3,00% (TRÊS VIRGULA ZERO POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 133.463,08 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS). PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 7,80 % (SETE VIRGULA OITENTA POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ R$ 4.611.086,66 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E ONZE MIL, OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 4.621.973,48 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2018 POR MAIS 08 (OITO) MESES, A CONTAR DE 23/11/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 23/11/2020 E TÉRMINO EM 23/07/2021. | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 23/11/2020 | 23/07/2021 | 4443270.56 | 4626076.23 | 23815913.78
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00059/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00042/2021 | 23/07/2021 | 03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA - ME | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE MESTRADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO DO PRAZO EM 23/07/2021 E ENCERRAMENTO EM 23/11/2021. | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 23/07/2021 | 23/11/2021 | 4443270.56 | 4776948.02 | 23815913.78
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00059/2018 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00009/2021 | 22/10/2021 | 03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA - ME | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DE 6,6729%, COM BASE NO INCC-DI/FGV, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10/2019 A 18/10/2020, DO CONTRATO Nº 59/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE MESTRADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO. COM O REAJUSTE DE PREÇOS, O VALOR TOTAL DEVIDO À CONTRATADA É DE R$ 37.348,49 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 23/11/2018 | 23/11/2021 | 4443270.56 | 4804296.51 | 23815913.78
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00059/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00069/2021 | 23/11/2021 | 03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA - ME | PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE MESTRADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 23/11/2021 | 23/11/2022 | 4443270.56 | 4804296.51 | 23815913.78
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00059/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00070/2021 | 30/11/2021 | 03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA - ME | SUBSTITUIÇÃO DO ITEM 2.6.2.1 (JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016) E DO ITEM 2.6.2.2 (JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016), DO ORÇAMENTO ORIGINAL DO CONTRATO Nº. 59/2018, POR (JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO TEMPERADO DE 8MM E REQUADRO EM ALUMÍNIO. INCLUSIVE ELEMENTOS DE VEDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) E (JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO TEMPERADO DE 8MM E REQUADRO EM ALUMÍNIO. INCLUSIVE ELEMENTOS DE VEDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 23/11/2018 | 23/11/2022 | 4443270.56 | 4804296.51 | 23815913.78
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00059/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 20/04/2022 | 03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA - ME | CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 59/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE MESTRADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PREÇO DOS INSUMOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INICIALMENTE CONTRATADA, MOTIVADA PELA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 23/11/2021 | 23/05/2022 | 4443270.56 | 5985266.32 | 23815913.78
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00059/2018 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00059/2018 | 23/11/2018 | 03.587.444/0001-63 - LIDER CONSTRUCOES LTDA - ME |  | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 23/11/2018 | 23/05/2022 | 4443270.56 |  | 23815913.78
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00059/2019 | 19/11/2019 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.041760/2018-41 | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 19/11/2019 | 12/11/2020 | 826659.82 | 826659.82 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 19/08/2020 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | A)PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 13..11.2020 ATÉ 12.03.2021;B)PRORROGAR O PRAZO DEEXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 120 DIAS CORRIDOSA PARTIR DE 01.08.2020 ATÉ 28.11.2020;C)ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 58.812,80, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAISE EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO DE 9,024% E SUPRESSÃO DE 1,909% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO;D) O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$826.659,82 PARA R$885.472,62. | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 19/08/2020 | 12/03/2021 | 826659.82 | 885472.62 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/01/2021 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 13.03.2021 ATÉ 11.05.2021; E B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 29.11.2020 ATÉ 27.01.2021. C) ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 34.837,83 RESULTANTE DOS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E REAJUSTE DOS VALORES; D) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO E DO REAJUSTE APLICADO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 885.472,62 PARA R$ 920.310,45. | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 14/01/2021 | 11/05/2021 | 826659.82 | 920310.45 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/05/2021 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 12.05.2021 ATÉ 10.07.2021; E B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 28.01.2021 ATÉ 28.03.2021. | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 04/05/2021 | 10/07/2021 | 826659.82 | 920310.45 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 07/07/2021 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 234 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 11.07.2021 ATÉ 01.03.2022; E B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 234 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. 1.2 VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 2652520. | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 07/07/2021 | 01/03/2022 | 826659.82 | 920310.45 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 09/09/2021 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 45.691,11 (QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 10,97% E DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC/FGV) EM 12,82% PARA O PERÍODO DE ABRIL/2020 A ABRIL/2021. 1.2. EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 920.310,45 (NOVECENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) É ALTERADO PARA R$ 966.001,56 (NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 19/11/2019 | 01/03/2022 | 826659.82 | 966001.56 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 30/11/2021 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REEQUILIBRAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 66.263,33 (SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) EM ACORDO COM O ART Nº 65, II, “D”, DA LEI 8.666/93; 1.2 - EM RAZÃO DO REEQUILÍBRIO, PASSA O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 966.001,56 (NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 1.032.264,89 (UM MILHÃO, TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). 1.3 VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 2758358. | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 30/11/2021 | 01/03/2022 | 826659.82 | 1032264.89 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 28/02/2022 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 02.03.2022 ATÉ 30.05.2022. | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 02/03/2022 | 30/08/2022 | 826659.82 | 1032264.89 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 19/04/2022 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, PASSANDO DE: VASCONCELOS & CIA LTDA PARA VASCONCELOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA; B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 31.05.2022 ATÉ 27.09.2022; C) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE ADITAMENTO; ACRESCER AO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 19.781,94;D) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 1.032.264,89 É ALTERADO PARA R$ 1.052.046,83. | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 19/04/2022 | 27/09/2022 | 826659.82 | 1052046.83 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 14/09/2022 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 60 DIAS E ACRÉSCIMO DE R$ 65.481,40 AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 14/09/2022 | 27/11/2022 | 826659.82 | 1117528.23 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 16/11/2022 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 28.11.2022 ATÉ 27.01.2023; O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 14.11.2022 ATÉ 14.12.2022; VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 3640788 | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 28/11/2022 | 27/01/2023 | 826659.82 | 1117528.23 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2023 | 25/01/2023 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 28.01.2023 À 29.03.2023. | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 25/01/2023 | 29/03/2023 | 826659.82 | 1117528.23 | 20362277.08
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00059/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2023 | 28/02/2023 | 08.943.578/0001-93 - VASCONCELOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1.1- PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 30.03.2023 À 28.06.2023. 1.1.2- PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE ADITIVO. 1.1.3- SUPRIMIR DO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 37.374,78 (TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO TOTAL DE 24,05 % E SUPRESSÃO DE 9,69 % EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO; 1.1.4- EM RAZÃO DA SUPRESSÃO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 1.117.528,23 (UM MILHÃO, CENTO E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), É ALTERADO PARA R$1.080.153,45 (UM MILHÃO, OITENTA MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 3814081 . | 19/11/2019 | 28/06/2023 | 30/03/2023 | 28/06/2023 | 826659.82 | 1080153.45 | 20362277.08
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00059/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00059/2020 | 07/01/2021 | 10.144.187/0001-50 - TORRES MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.035601/2015-10 | 11/01/2021 | 05/07/2022 | 11/01/2021 | 08/10/2021 | 2638000 | 2638000 | 10552000
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00059/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/09/2021 | 10.144.187/0001-50 - TORRES MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ARTIGO 9º, § 4º, INCISO II DA LEI Nº 12.462/2011 E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993. | 11/01/2021 | 05/07/2022 | 29/09/2021 | 07/12/2021 | 2638000 | 2638000 | 10552000
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00059/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 07/12/2021 | 10.144.187/0001-50 - TORRES MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ARTIGO 9º, § 4º, INCISO II DA LEI Nº 12.462/2011 E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993 | 11/01/2021 | 05/07/2022 | 07/12/2021 | 05/02/2022 | 2638000 | 2638000 | 10552000
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00059/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 13/01/2022 | 10.144.187/0001-50 - TORRES MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ARTIGO 9º, § 4º, INCISO II DA LEI Nº 12.462/2011 E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993; | 11/01/2021 | 05/07/2022 | 13/01/2022 | 05/07/2022 | 2638000 | 2638000 | 10552000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | 00059/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00059/2021 | 23/12/2021 | 44.038.270/0001-67 - CONSORCIO ALBUQUERQUE VIVER | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000362/2020-76 | 23/12/2021 | 15/07/2023 | 23/12/2021 | 15/07/2023 | 39433618.8 | 39433618.8 | 39433618.8
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00059/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00059/2021 | 30/12/2021 | 19.891.447/0001-26 - WDS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001500/2021-65 | 17/01/2022 | 25/08/2023 | 17/01/2022 | 27/01/2023 | 444915.92 | 444915.92 | 444915.92
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00059/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00059/2021 | 31/12/2021 | 00.103.582/0001-31 - NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.023267/2021-51 | 31/12/2021 | 30/11/2023 | 31/12/2021 | 30/11/2023 | 7850320.41 | 7850320.41 | 7850320.41
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158743 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE | 00059/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00059/2021 | 03/12/2021 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000123/2022-04 | 10/12/2021 | 05/09/2022 | 10/12/2021 | 05/09/2022 | 388438.82 | 388438.82 | 1655819.63
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158743 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE | 00059/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 03/06/2022 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | ACRÉSCIMO DE 8,76% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 34.021,45. | 10/12/2021 | 05/09/2022 | 10/12/2021 | 05/09/2022 | 388438.82 | 422460.27 | 1655819.63
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - IFB - REITORIA - BRASILIA-DF | 00059/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 03/01/2023 | 19.891.447/0001-26 - WDS ENGENHARIA LTDA | 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 27/01/2023 ENCERRANDO-SE EM 27/05/2023 E SEGUINDO O CRONOGRAMA ADIANTE: 1.1.1.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO 59/2021 É DE 495 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 17/01/2022 E ENCERRAMENTO EM 27/05/2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO, CONFORME NOTA TÉCNICA 121/2022 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA. 1.1.1.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL É DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS, INICIADO APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO, CONFORME NOTA TÉCNICA 121/2022 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA. | 17/01/2022 | 25/08/2023 | 27/01/2023 | 25/08/2023 | 444915.92 | 444916 | 444915.92
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00059/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00059/2022 | 10/03/2022 | 00.779.059/0001-20 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.003585/2018-16 | 10/03/2022 | 29/12/2023 | 10/03/2022 | 29/12/2023 | 103877736.43 | 103877736.43 | 103877736.43
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00060/2019 | 18/12/2019 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.005236/2019-42 | 18/12/2019 | 31/08/2022 | 18/12/2019 | 10/01/2021 | 670960 | 670960 | 3564578.8
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/01/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 88 (OITENTA E OITO) DIAS CORRIDOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 79, § 5º, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO. | 18/12/2019 | 31/08/2022 | 08/01/2021 | 08/04/2021 | 670960 | 670960 | 3564578.8
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 07/04/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CORRIDOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO. | 18/12/2019 | 31/08/2022 | 07/04/2021 | 04/12/2021 | 670960 | 670960 | 3564578.8
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 25/11/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 7,27% (SETE INTEIROS E VINTE E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 48.805,90 (QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 25,46% (VINTE E CINCO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 170.792,94 (CENTO E SETENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 16,96% (DEZESSEIS INTEIROS E NOVENTA E SEIS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 113.816,48 (CENTO E TREZE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, POR CONTA DE DISCREPÂNCIA APRESENTADA NO VALOR TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO-SE QUE NÃO HAVIA NENHUM ITEM DE SERVIÇO NA PLANILHA A SER EXECUTADO QUE JUSTIFICASSE ESSE VALOR, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,13% (TREZE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 892,96 (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 18/12/2019 | 31/08/2022 | 25/11/2021 | 04/03/2022 | 670960 | 775849.4 | 3564578.8
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 03/03/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 18/12/2019 | 31/08/2022 | 03/03/2022 | 01/08/2022 | 670960 | 775849.4 | 3564578.8
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 01/08/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº. 23079.005236/2019-42 E TEM POR OBJETO A FINALIDADE ESPECÍFICA DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 18/12/2019 | 31/08/2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 670960 | 775849.4 | 3564578.8
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00060/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00060/2020 | 21/09/2020 | 05.510.322/0001-02 - TGDR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075..06607/5/20-18 | 21/09/2020 | 12/02/2022 | 21/09/2020 | 17/07/2021 | 282657.54 | 282657.54 | 1143792.93
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00060/2020 | 30/12/2020 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.038906/2018-26 | 11/01/2021 | 29/04/2023 | 11/01/2021 | 09/06/2021 | 578839.29 | 578839.29 | 6964801.53
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00060/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/05/2021 | 05.510.322/0001-02 - TGDR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO R$ 129.012,76. QUE REPRESENTA 45,64% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 282.657,54. SUPRIMIR AO VALOR DO CONTRATO R$ 1.869,29 QUE REPRESENTA 0,66% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 282.6657,54. PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 282.657,54 PARAR R$ 409.801,01. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR 90 DIAS, PASSANDO DE 300 DIAS PARA 390 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 21/09/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR 60 DIAS, PASSANDO DE 180 PARA 240 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 19/10/2020. DESTA FORMA A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 17/07/2021 PARA 15/10/2021 E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 16/04/2021 PARA 15/06/2021. | 21/09/2020 | 12/02/2022 | 19/05/2021 | 15/10/2021 | 282657.54 | 409801.01 | 1143792.93
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/06/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 2,9% (DOIS INTEIROS E NOVE DÉCIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 16.577,62 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 1,7% (UM INTEIRO E SETE DÉCIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 9.655,29 (NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93; SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,6% (QUATRO INTEIROS E SEIS DÉCIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 26.232,91 (VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), REFERENTES À ÁREA TOTAL CONTRATADA, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” C/C §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 11/01/2021 | 29/04/2023 | 08/06/2021 | 07/09/2021 | 578839.29 | 578839.29 | 6964801.53
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/09/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DE ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA FISCALIZAÇÃO DO IPHAN, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 7,87% (SETE INTEIROS E OITENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 54.179,66 (CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER SERVIÇOS NOVOS, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO IPHAN, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 8,00% (OITO INTEIROS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 55.040,30 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUARENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 11/01/2021 | 29/04/2023 | 06/09/2021 | 05/01/2022 | 578839.29 | 688059.25 | 6964801.53
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00060/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/10/2021 | 05.510.322/0001-02 - TGDR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM R$ 30.354,88 TENDO COMO BASE O MEMORANDO 568 DO FISCAL DO CONTRATO (ANEXO I); PASSANDO PARA R$ 313.012,42. ACRESCENTAR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 12.309,41 QUE REPRESENTA 3,93% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 313.012,42. SUPRIMIR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 1.130,92 , QUE REPRESENTA 0,36% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 313.012,42. CONSIDERANDO OS VALORES JÁ ACRESCIDOS E SUPRIMIDOS MEDIANTE O 1º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE TERMO ADITIVO RESULTARÁ NUM ACRÉSCIMO DE 49,58% E SUPRESSÃO DE 1,02% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 60/2020, CONSIDERANDO O REAJUSTE, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 409.801,01, PARA R$ 451.334,38. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 120 DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA DE 390 PARA 510 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 21/09/2020; E A EXECUÇÃO DE 240 PARA 360 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 19/10/2020. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 15/10/2021 PARA 12/02/2022, E DE 15/06/2021 PARA 13/10/2021, RESPECTIVAMENTE, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 21/09/2020 | 12/02/2022 | 15/10/2021 | 12/02/2022 | 282657.54 | 451334.38 | 1143792.93
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/12/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 11/01/2021 | 29/04/2023 | 22/12/2021 | 04/07/2022 | 578839.29 | 688059.25 | 6964801.53
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 23/06/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DE 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) DIAS CORRIDOS, SENDO 60 DIAS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISO II, E 104 DIAS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 79, § 5º, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO. | 11/01/2021 | 29/04/2023 | 23/06/2022 | 15/12/2022 | 578839.29 | 688059.25 | 6964801.53
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 20/07/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 60/2020 COM FULCRO NA ALÍNEA D, INCISO II DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93. | 11/01/2021 | 29/04/2023 | 21/07/2022 | 15/12/2022 | 578839.29 | 748589.04 | 6964801.53
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00060/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 15/12/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 135 DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,07%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 417,47, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATANTE EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DA REITORIA DESTA IFES, CONFORME PORTARIA UFRJ Nº 222, DE 29 DE JUNHO DE 2022, PUBLICADA NO BUFRJ Nº 27, DE 07/07/2022, E ATUALIZAÇÃO PROMOVIDA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SENDO ASSIM, O ENDEREÇO DESTA UNIVERSIDADE, ANTES INFORMADO COMO SENDO NA AVENIDA PEDRO CALMON Nº 550, PRÉDIO DA REITORIA, CIDADE UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21.941-901, PASSA A SER NA RUA ANTÔNIO BARROS DE CASTRO, 119, PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CEP 21.941-853, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 11/01/2021 | 29/04/2023 | 15/12/2022 | 29/04/2023 | 578839.29 | 748171.57 | 6964801.53
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158675 - INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA | 00060/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00060/2021 | 07/12/2021 | 13.885.262/0001-22 - ENERBRAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000382/2021-61 | 13/12/2021 | 08/09/2022 | 13/12/2021 | 08/09/2022 | 403046.15 | 403046.15 | 403046.15
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00060/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00060/2021 | 27/12/2021 | 05.970.357/0001-16 - KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.019734/2020-35 | 27/12/2021 | 30/09/2023 | 27/12/2021 | 27/09/2022 | 809997.98 | 809997.98 | 5669985.86
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00060/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00060/2021 | 10/01/2022 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.005833/2021-61 | 24/01/2022 | 08/11/2022 | 24/01/2022 | 06/08/2022 | 318713.25 | 318713.25 | 2143279.85
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00060/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 19/04/2022 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24.04.2022 A 07.06.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07.08.2022 A 20.09.2022 | 24/01/2022 | 08/11/2022 | 07/08/2022 | 20/09/2022 | 318713.25 | 318713.25 | 2143279.85
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00060/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/05/2022 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08.06.2022 A 07.07.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20.09.2022 A 19.10.2022. B) INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO INICIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 58.030,13 (CINQUENTA E OITO MIL, TRINTA REAIS E TREZE CENTAVOS). C) EXCLUSÃO DE ITENS PREVISTOS INICIALMENTE NO PROJETO E QUE NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS OU SERÃO SUBSTITUÍDOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 11.830,05 (ONZE MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS). D) ACRÉSCIMO FINANCEIRO FINAL DE R$ 46.200,08 (QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS REAIS E OITO CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL INICIALMENTE AJUSTADO. | 24/01/2022 | 08/11/2022 | 20/09/2022 | 19/10/2022 | 318713.25 | 364913.32 | 2143279.85
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00060/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 06/07/2022 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08.07.2022 A 27.07.2022. EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20.10.2022 A 08.11.2022. | 24/01/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022 | 08/11/2022 | 318713.25 | 364913.32 | 2143279.85
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00060/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 12/09/2022 | 05.970.357/0001-16 - KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ALÉM DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES NO OBJETO CONTRATADO. | 27/12/2021 | 30/09/2023 | 27/09/2022 | 28/02/2023 | 809997.98 | 809997.98 | 5669985.86
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00060/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/01/2023 | 05.970.357/0001-16 - KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DOS QUANTITATIVOS DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27/12/2021 | 30/09/2023 | 02/01/2023 | 28/02/2023 | 809997.98 | 809997.98 | 5669985.86
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 00060/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 23/02/2023 | 05.970.357/0001-16 - KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA E O PRAZO DE EXECUÇÃO | 27/12/2021 | 30/09/2023 | 28/02/2023 | 30/09/2023 | 809997.98 | 809997.98 | 5669985.86
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 00060/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00060/2022 | 09/01/2023 | 19.427.604/0001-47 - GROSS CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.021751/2022-25 | 09/01/2023 | 09/07/2023 | 09/01/2023 | 09/07/2023 | 800000 | 800000 | 800000
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00060/2023 | Serviços | 50 - Contrato | 00060/2023 | 04/02/2023 | 13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.037105/2022-18 | 07/02/2023 | 21/06/2023 | 07/02/2023 | 21/06/2023 | 656380 | 656380 | 656380
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00061/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00061/2018 | 27/07/2018 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0061/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.030511/2018-14 | 27/07/2018 | 18/03/2021 | 27/07/2018 | 27/07/2019 | 6557500 | 6557500 | 22404791.53
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00061/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 27/07/2019 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2018 POR MAIS 120DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 27 DE JULHO DE 2019 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019. | 27/07/2018 | 18/03/2021 | 27/07/2019 | 24/11/2019 | 6557500 | 6557500 | 22404791.53
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00061/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 19/11/2019 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2018 POR MAIS 90 DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE25 DE NOVEMBRO DE 2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 27/07/2018 | 18/03/2021 | 25/11/2019 | 23/02/2020 | 6557500 | 6557500 | 22404791.53
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00061/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 21/02/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2018 POR 120 (CENTOE VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO DE 202 A 23 DE JUNHODE 2020. | 27/07/2018 | 18/03/2021 | 24/02/2020 | 23/06/2020 | 6557500 | 6557500 | 22404791.53
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00061/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 09/04/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2018, A PARTIR DA COMUNICAÇÃO OFICIAL DA CONTRATANTE À CONTRATADA, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 27/07/2018 | 18/03/2021 | 09/04/2020 | 31/12/2020 | 6557500 | 6557500 | 22404791.53
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00061/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 18/09/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | A) O CESSAMENTO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 61/2018; B) A PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO EXATO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 24/03/2020 ATÉ A ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. | 27/07/2018 | 18/03/2021 | 18/09/2020 | 18/12/2020 | 6557500 | 6557500 | 22404791.53
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00061/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 18/12/2020 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2018 POR MAIS 90 DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE19 DE DEZEMBRO DE 2020 A 18 DE MARÇO DE 2021. | 27/07/2018 | 18/03/2021 | 19/12/2020 | 18/03/2021 | 6557500 | 6557500 | 22404791.53
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00061/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00061/2018 | 20/11/2018 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010054/2017-01 | 20/11/2018 | 08/10/2019 | 20/11/2018 | 20/09/2021 | 7817148.86 | 7817148.86 | 7817148.86
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00061/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00061/2019 | 02/12/2019 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002397/2019-91 | 02/12/2019 | 13/06/2021 | 02/12/2019 | 30/11/2020 | 1009513.82 | 1009513.82 | 1018771.59
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00061/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/11/2020 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. | 02/12/2019 | 13/06/2021 | 01/12/2020 | 13/06/2021 | 1009513.82 | 1018771.59 | 1018771.59
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158133 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 00061/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00061/2019 | 04/12/2019 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.009866/2019-16 | 10/12/2019 | 08/06/2021 | 10/12/2019 | 08/06/2021 | 426681.18 | 445209.25 | 4006883.25
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158133 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 00061/2019 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 26/06/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 61/2019 DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) COLUNA 35 | 10/12/2019 | 08/06/2021 | 10/12/2019 | 10/12/2020 | 426681.18 | 445209.25 | 4006883.25
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158133 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 00061/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 61/2019 , POR 90 (NOVENTA) E 60 (SESSENTA) DIAS, RESPECTIVAMENTE | 10/12/2019 | 08/06/2021 | 11/12/2020 | 10/03/2021 | 426681.18 | 445209.25 | 4006883.25
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158133 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 00061/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 09/03/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 61/2019 COM BASE NO ART. 57, § 1º, II DA LEI Nº 8666/1993 E NO ITEM 23 DO EDITAL RDC POR SRP PRESENCIAL Nº 03/2018 (UASG 158137). | 10/12/2019 | 08/06/2021 | 11/03/2021 | 08/06/2021 | 426681.18 | 445209.25 | 4006883.25
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00061/2019 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00061/2019 | 28/05/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 061/2019. NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 23205.002724/2020-49. FUNDAMENTO LEGAL ART. 77 LEI 8.666/93. | 02/12/2019 | 13/06/2021 | 02/12/2019 | 13/06/2021 | 1009513.82 |  | 1018771.59
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 158133 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA | 00061/2019 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00061/2019 | 04/12/2019 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA |  | 10/12/2019 | 08/06/2021 | 10/12/2019 | 08/06/2021 | 426681.18 |  | 4006883.25
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00061/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00061/2020 | 30/12/2020 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.033980/2015-11 | 04/01/2021 | 09/03/2023 | 04/01/2021 | 15/09/2021 | 2550000 | 2550000 | 16123606.04
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00061/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/09/2021 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 04/01/2021 | 09/03/2023 | 15/09/2021 | 13/01/2022 | 2550000 | 2550000 | 16123606.04
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00061/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/12/2021 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 04/01/2021 | 09/03/2023 | 22/12/2021 | 12/07/2022 | 2550000 | 2550000 | 16123606.04
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00061/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 23/05/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23079.033980/2015-11, E TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO COM FULCRO NA ALÍNEA D, INCISO II DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93. | 04/01/2021 | 09/03/2023 | 04/01/2021 | 12/07/2022 | 2550000 | 2836639.18 | 16123606.04
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00061/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 11/07/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 04/01/2021 | 09/03/2023 | 12/07/2022 | 09/11/2022 | 2550000 | 2836639.18 | 16123606.04
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00061/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 09/11/2022 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 8.666/93; ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATANTE EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DA REITORIA DESTA IFES, CONFORME PORTARIA UFRJ Nº 222, DE 29 DE JUNHO DE 2022, PUBLICADA NO BUFRJ Nº 27, DE 07/07/2022, E ATUALIZAÇÃO PROMOVIDA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SENDO ASSIM, O ENDEREÇO DESTA UNIVERSIDADE, ANTES INFORMADO COMO SENDO NA AVENIDA PEDRO CALMON Nº 550, PRÉDIO DA REITORIA, CIDADE UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21.941-901, PASSA A SER NA RUA ANTÔNIO BARROS DE CASTRO, 119, PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CEP 21.941-853, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ | 04/01/2021 | 09/03/2023 | 09/11/2022 | 09/03/2023 | 2550000 | 2836639.18 | 16123606.04
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00061/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 13/02/2023 | 10.811.866/0001-36 - 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | ACRESCER SERVIÇOS, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 3,76%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 106.751,13, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93; SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 9,16%, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 259.701,67, SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93; | 04/01/2021 | 09/03/2023 | 13/02/2023 | 09/03/2023 | 2550000 | 2683688.64 | 16123606.04
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00061/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00061/2021 | 10/01/2022 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.005834/2021-14 | 07/02/2022 | 17/04/2023 | 07/02/2022 | 18/11/2022 | 694008.19 | 694008.19 | 7766922.43
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00061/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/06/2022 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06.08.2022 A 04.10.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19.11.2022 A 17.01.2023. B) INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO INICIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 153.718,12 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E DOZE CENTAVOS). C) EXCLUSÃO DE ITENS PREVISTOS INICIALMENTE NO PROJETO E QUE NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS OU SERÃO SUBSTITUÍDOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 61.846,94 (SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). D) ACRÉSCIMO FINANCEIRO FINAL DE R$ 91.871,18 (NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL INICIALMENTE AJUSTADO. | 07/02/2022 | 17/04/2023 | 19/11/2022 | 17/01/2023 | 694008.19 | 785879.36 | 7766922.43
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00061/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 19/09/2022 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05.10.2022 A 03.12.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18.01.2023 A 18.03.2023. | 07/02/2022 | 17/04/2023 | 18/01/2023 | 18/03/2023 | 694008.19 | 785879.36 | 7766922.43
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00061/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/11/2022 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04.12.2022 A 02.01.2023. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19.03.2023 A 17.04.2023. | 07/02/2022 | 17/04/2023 | 19/03/2023 | 17/04/2023 | 694008.19 | 785879.36 | 7766922.43
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00061/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00061/2022 | 15/07/2022 | 41.333.691/0001-22 - C. G. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.005646/2022-28 | 15/07/2022 | 15/01/2024 | 15/07/2022 | 15/01/2024 | 9648000 | 9648000 | 9648000
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 00061/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00061/2022 | 01/12/2022 | 24.521.481/0001-49 - SERRANO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003702/2022-13 | 05/12/2022 | 05/12/2023 | 05/12/2022 | 05/12/2023 | 2214060.55 | 2214060.55 | 2214060.55
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 158149 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 00062/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00062/2017 | 28/11/2017 | 05.399.131/0001-07 - CF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23600.004100/2017-06 | 28/11/2017 | 22/11/2021 | 28/11/2017 | 21/07/2019 | 9278724.8 | 9278724.8 | 9278724.8
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 158149 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 00062/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 26/11/2018 | 05.399.131/0001-07 - CF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | POR ESTE TERMO ADITIVO FICA O REFERIDOCONTRATO ADITADO EM R$ 1.251.189,90, PERCENTUAL DE 13,48%, E SUPRIMIDO EM R$ 294.495,75, PERCENTUAL DE 3,17%, RESULTANDO NO MONTANTE DE ADITADO DE R$ 956.694,15, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E ADMINISTRATIVO DE 120 (CENTO E VINTE)DIAS E COMO TAMBÉM REAJUSTE DE VALOR DO MESMO DE 3,6384% CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 247.958,20,TOTALIZANDO NO VALOR GERAL ADITADO DE R$ 1.204,652,35. | 28/11/2017 | 22/11/2021 | 22/07/2019 | 19/11/2019 | 9278724.8 | 1204652.35 | 9278724.8
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 158149 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 00062/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 18/11/2019 | 05.399.131/0001-07 - CF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ADITAMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, E EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE EXECUÇÃO, FICA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2017, PRORROGADO AUTOMATICAMENTE POR MAIS 400 (QUATROCENTOS) DIAS. | 28/11/2017 | 22/11/2021 | 19/11/2019 | 22/11/2020 | 9278724.8 | 1204652.35 | 9278724.8
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 158149 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO | 00062/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 02/06/2020 | 05.399.131/0001-07 - CF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | POR ESTE TERMO ADITIVO FICA O CONTRATOADITADO EM R$ 386.026,79(TRZEBTOS E OITENTA E SEIS MIL, VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)PERCENTUAL DE 4,16%, E SUPRACITADO EM R$387.842,63(TREZENTOS E OITENTA SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊSCENTAVOS)PERCENTUAL DE 4,18%, RESULTANTE NO MONTANTE SUPRASITADO DE R$ 1.815,84(UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),TENDO COMO TAMBÉM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E ADMINISTRATIVO POR MAIS 90(NOVENTA)DIAS | 28/11/2017 | 22/11/2021 | 24/11/2020 | 22/11/2021 | 9278724.8 | 1204652.35 | 9278724.8
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00062/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00062/2018 | 20/11/2018 | 24.996.769/0001-70 - BUHRING CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010713/2018-82 | 20/11/2018 | 20/07/2020 | 20/11/2018 | 20/07/2020 | 1192625 | 1192625 | 0
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00062/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 07/01/2020 | 24.996.769/0001-70 - BUHRING CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE 11,57% E SUPRESSÃO DE 5,25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 14ª DO CONTRATO E ART. 65, § 1º DA LEI 8.666/93, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. | 20/11/2018 | 20/07/2020 | 20/11/2018 | 20/07/2020 | 1192625 | 1268003.38 | 0
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00062/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 13/05/2020 | 24.996.769/0001-70 - BUHRING CONSTRUCOES LTDA | ADITAMENTE DE R$ 31.399,17, O QUAL CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE 2,63% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. | 20/11/2018 | 20/07/2020 | 20/11/2018 | 20/07/2020 | 1192625 | 1299402.55 | 0
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00062/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00062/2019 | 09/01/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.024493/2019-84 | 09/01/2020 | 27/04/2022 | 09/01/2020 | 27/04/2022 | 1471568.04 | 1471568.04 | 3678920.1
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00062/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00066/2020 | 18/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº. 62/2019, ALTERANDO A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, II, DA LEI 8.666/93 | 09/01/2020 | 27/04/2022 | 09/01/2021 | 18/07/2021 | 1471568.04 | 1471568.04 | 3678920.1
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00062/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00016/2021 | 06/04/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº. 62/2019, ALTERANDO A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO § 1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. | 09/01/2020 | 27/04/2022 | 19/07/2021 | 28/10/2021 | 1471568.04 | 1471568.04 | 3678920.1
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00062/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 20/10/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2019, ALTERANDO A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º DA LEI 8.666/93 | 09/01/2020 | 27/04/2022 | 09/01/2020 | 27/04/2022 | 1471568.04 | 1471568.04 | 3678920.1
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 00062/2019 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00062/2019 | 09/01/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA |  | 09/01/2020 | 27/04/2022 | 09/01/2020 | 27/04/2022 | 1471568.04 |  | 3678920.1
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00062/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00062/2022 | 28/07/2022 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.004485/2022-55 | 28/07/2022 | 28/01/2024 | 28/07/2022 | 28/01/2024 | 10896471.64 | 10896471.64 | 10896471.64
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00062/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00062/2022 | 19/10/2022 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.001307/2021-45 | 19/10/2022 | 27/03/2023 | 19/10/2022 | 27/03/2023 | 180844.86 | 180844.86 | 180844.88
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00062/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 27/02/2023 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 062/ 2022 PELO PRAZO DE 1 (UM) MÊS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO SEGUNDO A CONTAR DE 27/02/2023. | 19/10/2022 | 27/03/2023 | 27/02/2023 | 27/03/2023 | 180844.86 | 180844.86 | 180844.88
39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 399008 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA | 00062/2022 | Serviços de Engenharia | 21 - Termo de Encerramento | 00062/2022 | 19/10/2022 | 11.892.959/0001-03 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA |  | 19/10/2022 | 27/03/2023 | 19/10/2022 | 27/03/2023 | 180844.86 |  | 180844.88
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00063/2018 | 01/02/2019 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.003455/2018-52 | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 01/02/2019 | 28/12/2019 | 1799389.88 | 1799389.88 | 12147844.48
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00063/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00063/2018 | 22/11/2018 | 04.867.480/0001-43 - CONSTRUTORA ENGENHARIA E INCORPORADORA SAO TOMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011005/2018-69 | 22/11/2018 | 22/07/2020 | 22/11/2018 | 22/07/2020 | 1648000 | 1648000 | 3430468.41
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 11/11/2019 | 04.867.480/0001-43 - CONSTRUTORA ENGENHARIA E INCORPORADORA SAO TOMAS LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E MATERIAIS NO IMPORTE DE 1,78% DO VALOR DO CONTRATO E SUPRESSÃO DE 1,66% DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. | 22/11/2018 | 22/07/2020 | 22/11/2018 | 22/07/2020 | 1648000 | 1649956.99 | 3430468.41
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 22/07/2020 | 04.867.480/0001-43 - CONSTRUTORA ENGENHARIA E INCORPORADORA SAO TOMAS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 20 MESES, A PARTIR DE 22/07/2020, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 10 MESES E ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATANTE,CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. | 22/11/2018 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 22/03/2022 | 1648000 | 1649956.99 | 3430468.41
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 06/05/2019 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | ACRÉSCIMO DE R$ 36.087,96, A SUPRESSÃODE R$ 9161,35, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO ATÉ 18/12/2019, E A PRORROGOÇÃO DA VIGÊNCIAATÉ 17/01/2020. | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 28/12/2019 | 17/01/2020 | 1799389.88 | 26926.61 | 12147844.48
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 12/12/2019 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS. | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 17/01/2020 | 13/09/2020 | 1799389.88 | 26926.61 | 12147844.48
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 17/04/2020 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 120 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 16/04/2020 E 14/08/2020, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, TAMBÉM POR 120 DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 13/09/2020 E 11/01/2021. | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 13/09/2020 | 11/01/2021 | 1799389.88 | 26926.61 | 12147844.48
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 10/06/2020 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS. | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 11/01/2021 | 12/03/2021 | 1799389.88 | 26926.61 | 12147844.48
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 18/06/2020 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 18/06/2020 | 12/03/2021 | 1799389.88 | 40365.12 | 12147844.48
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 29/10/2020 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 13/10/2020 À 11/01/2021, BEM COMO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 12/03/2021 À 10/06/2021. | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 12/03/2021 | 10/06/2021 | 1799389.88 | 40365.12 | 12147844.48
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 14/01/2021 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 10/06/2021 | 08/09/2021 | 1799389.88 | 1799389.88 | 12147844.48
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 21/05/2021 | 04.867.480/0001-43 - CONSTRUTORA ENGENHARIA E INCORPORADORA SAO TOMAS LTDA | RETIFICAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, PUBLICAÇÃO NO DOU PÁGINA 98, SEÇÃO 03; DE 26/05/2021, ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 22/11/2018 A 17/12/2021.LEIA-SE: VIGÊNCIA: 22/11/2018 A 22/03/2022. AS DEMAIS INFORMAÇÕES PERMANECEM INALTERADAS. | 22/11/2018 | 22/07/2020 | 22/11/2018 | 22/03/2022 | 1648000 | 1649956.99 | 3430468.41
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 24/05/2021 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 08/09/2021 | 07/12/2021 | 1799389.88 | 0 | 12147844.48
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 30/06/2021 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | ALTERAÇÕES DE ORDEM QUANTITATIVA E QUALITATIVA AO OBJETO DO CONTRATO E QUE IMPLICAM EM ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES, | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 30/06/2021 | 07/12/2021 | 1799389.88 | 85317.75 | 12147844.48
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 00063/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 26/07/2021 | 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | REAJUSTE, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 100.630,66 (CEM MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), 7,31%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020 | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 01/02/2019 | 07/12/2021 | 1799389.88 | 2052627.37 | 12147844.48
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00063/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 11/03/2022 | 04.867.480/0001-43 - CONSTRUTORA ENGENHARIA E INCORPORADORA SAO TOMAS LTDA | REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O INCC-M (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO) E PARA SUA ANÁLISE FOI CONSIDERADO O MÊS DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA CONFORME ITEM 4.2 DO CONTRATO. MÊS DE EFERÊNCIA DO ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO EM OUTUBRO, SENDO OS PERÍODOS DOS REAJUSTES DE OUTUBRO DE 2019 A SETEMBRO DE 2020 COM ÍNDICE DE REFERÊNCIA O INCC-M DE OUTUBRO DE 2019 CORRESPONDENTE A 4,23% E DE OUTUBRO DE 2020 A SETEMBRO DE 021 COM ÍNDICE DE REFERÊNCIA O INCC-M DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CORRESPONDENTE A 6,64%. O ÍNDICE FOI APLICADO SOBRE CADA MEDIÇÃO EMITIDA NO PERÍODO E TAMBÉM SOBRE O SALDO DO CONTRATO. | 22/11/2018 | 22/07/2020 | 22/11/2018 | 22/03/2022 | 1648000 | 1780511.42 | 3430468.41
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00063/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00063/2020 | 30/12/2020 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.215296/2020-13 | 18/01/2021 | 06/06/2023 | 18/01/2021 | 14/10/2021 | 1684054.45 | 1684054.45 | 12264180.09
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00063/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/10/2021 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 19,6% (DEZENOVE INTEIROS E SEIS DÉCIMOS PERCENTUAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 330.317,68 (TREZENTOS E TRINTA MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) E ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 28,8% (VINTE E OITO INTEIROS E OITO DÉCIMOS PERCENTUAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 485.369,67 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 1,4% (UM INTEIRO E QUATRO DÉCIMOS PERCENTUAIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 24.340,34 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 18/01/2021 | 06/06/2023 | 07/10/2021 | 12/04/2022 | 1684054.45 | 2475401.46 | 12264180.09
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00063/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 11/04/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 18/01/2021 | 06/06/2023 | 11/04/2022 | 08/12/2022 | 1684054.45 | 2475401.46 | 12264180.09
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00063/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 18/10/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO Nº 23079.215296/2020-13, E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. | 18/01/2021 | 06/06/2023 | 18/01/2021 | 08/12/2022 | 1684054.45 | 2767859.99 | 12264180.09
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00063/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 08/12/2022 | 30.149.702/0001-00 - STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATANTE EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DA REITORIA DESTA IFES, CONFORME PORTARIA UFRJ Nº 222, DE 29 DE JUNHO DE 2022, PUBLICADA NO BUFRJ Nº 27, DE 07/07/2022, E ATUALIZAÇÃO PROMOVIDA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SENDO ASSIM, O ENDEREÇO DESTA UNIVERSIDADE, ANTES INFORMADO COMO SENDO NA AVENIDA PEDRO CALMON Nº 550, PRÉDIO DA REITORIA, CIDADE UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21.941-901, PASSA A SER NA RUA ANTÔNIO BARROS DE CASTRO, 119, PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CEP 21.941-853, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 18/01/2021 | 06/06/2023 | 08/12/2022 | 06/06/2023 | 1684054.45 | 2767859.99 | 12264180.09
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00063/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00063/2021 | 10/11/2021 | 15.384.476/0001-40 - RIEGER & MENDONCA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017022/2021-41 | 10/11/2021 | 02/07/2023 | 10/11/2021 | 03/05/2023 | 1329394.45 | 1329394.45 | 1440504.42
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00063/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 30/11/2022 | 15.384.476/0001-40 - RIEGER & MENDONCA LTDA | O ACRÉSCIMO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA OBRA | 10/11/2021 | 02/07/2023 | 04/05/2023 | 02/07/2023 | 1329394.45 | 1440504.42 | 1440504.42
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00063/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00063/2022 | 15/07/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.005642/2022-40 | 15/07/2022 | 15/01/2024 | 15/07/2022 | 15/01/2024 | 10300000 | 10300000 | 10300000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200125 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA | 00063/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00063/2022 | 19/12/2022 | 07.819.027/0001-50 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037290/2022-18 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 5623000 | 5623000 | 5623000
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00063/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00063/2023 | 17/05/2023 | 05.498.127/0001-04 - E C R CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.049054/2022-70 | 17/05/2023 | 23/12/2024 | 17/05/2023 | 23/12/2024 | 5106384.96 | 5106384.96 | 5106384.96
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 00064/2019 | Compras | 50 - Contrato | 00064/2019 | 30/12/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.067717/2019-71 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 1949827.5 | 1949827.5 | 1949827.5
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00064/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00064/2020 | 07/01/2021 | 12.721.248/0001-20 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.029310/2019-16 | 11/01/2021 | 21/11/2021 | 11/01/2021 | 22/09/2021 | 990000 | 990000 | 3050613.53
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00064/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/09/2021 | 12.721.248/0001-20 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I, III E IV DA LEI Nº 8.666/93; ACRESCER, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DA ANÁLISE E COMPATIBILIZAÇÕES FEITAS ENTRE OS PROJETOS EXECUTIVOS E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, BEM COMO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AOS RESPECTIVOS PROJETOS, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 6,04% (SEIS INTEIROS E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 59.785,62 (CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. ACRESCER SERVIÇOS NOVOS OU MODIFICADOS, QUANTITATIVAMENTE, RESULTANTE DE ALTERAÇÕES QUALITATIVAS INCORPORADAS AOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS E NECESSÁRIOS TENDO COMO OBJETIVO O PERFEITO ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS, REGULAMENTADORAS, AOS PROJETOS E CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, BEM COMO ATENDER AS REVISÕES E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO MELHOR ATENDIMENTO DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL, EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,27% (VINTE E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.662,20 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E §1º DA LEI Nº 8.666/93. | 11/01/2021 | 21/11/2021 | 17/09/2021 | 21/11/2021 | 990000 | 1052447.82 | 3050613.53
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00064/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 07/10/2021 | 12.721.248/0001-20 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | SUPRIMIR, DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,47% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 44.282,11 (QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) CORRESPONDENTES AOS ITENS DE SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO EXECUTADOS, SEGUNDO PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 8.666/93. | 11/01/2021 | 21/11/2021 | 07/10/2021 | 21/11/2021 | 990000 | 1008165.71 | 3050613.53
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00064/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00064/2021 | 21/01/2022 | 35.776.117/0001-46 - DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.005543/2021-18 | 07/02/2022 | 20/08/2022 | 07/02/2022 | 20/08/2022 | 188949.78 | 188949.78 | 188949.78
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00064/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00064/2022 | 28/07/2022 | 41.333.691/0001-22 - C. G. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.018893/2022-94 | 28/07/2022 | 28/01/2024 | 28/07/2022 | 28/01/2024 | 10950000 | 10950000 | 10950000
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00064/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00064/2022 | 02/12/2022 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.024834/2022-31 | 02/12/2022 | 02/12/2023 | 02/12/2022 | 02/12/2023 | 781939.46 | 781939.46
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200141 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL | 00064/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00064/2022 | 19/12/2022 | 04.000.710/0001-72 - WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037284/2022-61 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 3339500 | 3339500 | 3339500
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00065/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00065/2020 | 30/06/2020 | 28.319.607/0001-58 - ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.036466/2018-18 | 30/06/2020 | 01/12/2021 | 30/06/2020 | 24/06/2021 | 159354.06 | 159354.06 | 478062.18
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00065/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/12/2020 | 28.319.607/0001-58 - ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 09.01.2021 ATÉ 09.03.2021 | 30/06/2020 | 01/12/2021 | 30/06/2020 | 24/06/2021 | 159354.06 | 159354.06 | 478062.18
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 00065/2020 | Compras | 50 - Contrato | 00065/2020 | 27/05/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.008263/2019-00 | 27/05/2020 | 28/07/2023 | 27/05/2020 | 10/06/2021 | 2617735.4 | 2617735.4 | 5462814.26
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00065/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/04/2021 | 28.319.607/0001-58 - ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 70 (SETENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 25.06.2021 A 02.09.2021. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 70 (SETENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 10.03.2021 ATÉ 18.05.2021. | 30/06/2020 | 01/12/2021 | 25/06/2021 | 02/09/2021 | 159354.06 | 159354.06 | 478062.18
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 00065/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 23/02/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | TERMO ADITIVO A MODIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO E ADOÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 27/05/2020 | 28/07/2023 | 27/05/2020 | 10/06/2021 | 2617735.4 | 2731407.13 | 5462814.26
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 00065/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 08/07/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 65/2020. | 27/05/2020 | 28/07/2023 | 09/07/2021 | 04/01/2022 | 2617735.4 | 2731407.13 | 5462814.26
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00065/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 02/09/2021 | 28.319.607/0001-58 - ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 03.09.2021 A 01.12.2021. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO. | 30/06/2020 | 01/12/2021 | 03/09/2021 | 01/12/2021 | 159354.06 | 159354.06 | 478062.18
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 00065/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 31/10/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 065/2020. | 27/05/2020 | 28/07/2023 | 01/11/2022 | 29/01/2023 | 2617735.4 | 2731407.13 | 5462814.26
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 00065/2020 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 25/01/2023 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 00065/2020. | 27/05/2020 | 28/07/2023 | 29/01/2023 | 28/07/2023 | 2617735.4 | 2731407.13 | 5462814.26
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00065/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00065/2021 | 29/09/2021 | 07.746.677/0001-12 - SOLUFARMA DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000434/2020-03 | 29/09/2021 | 28/06/2022 | 29/09/2021 | 29/05/2022 | 6239086.87 | 6239086.87 | 6239086.87
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00065/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/05/2022 | 07.746.677/0001-12 - SOLUFARMA DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DO PROJETO, VISANDO MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS SEUS OBJETIVOS, ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO, NO IMPORTE PERCENTUAL DE 1,97% (UM VÍRGULA NOVENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO OBJETO, NO IMPORTE PERCENTUAL DE 1,97% (UM VÍRGULA NOVENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, E, COMO CONSEQUÊNCIA, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) DIAS, PELAS RAZÕES APRESENTADAS NAS MOTIVAÇÕES TÉCNICAS DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, SUBSIDIADA PELAS ANÁLISES TÉCNICAS PROCEDIDAS POR SUA EQUIPE DE APOIO À FISCALIZAÇÃO. | 29/09/2021 | 28/06/2022 | 29/05/2022 | 28/06/2022 | 6239086.87 | 6239086.87 | 6239086.87
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00065/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00065/2022 | 05/12/2022 | 07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.021239/2022-44 | 05/12/2022 | 05/06/2024 | 05/12/2022 | 05/06/2024 | 4922172.15 | 4922172.15
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200141 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL | 00065/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00065/2022 | 19/12/2022 | 04.000.710/0001-72 - WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037284/2022-61 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 3399500 | 3399500 | 3399500
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00066/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00066/2021 | 31/12/2021 | 35.776.117/0001-46 - DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.005148/2021-35 | 10/01/2022 | 09/01/2023 | 10/01/2022 | 09/01/2023 | 126062.82 | 126062.82 | 764230.57
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00066/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 18/08/2022 | 35.776.117/0001-46 - DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | ACRÉSCIMO DE 1.155,55 M² AO QUANTITATIVO INICIALMENTE CONTRATADO DO ITEM 3. EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO, O VALOR DO CONTRATO É ACRESCIDO EM R$ 1.570,74, DE MODO QUE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 126.062,81 PARA R$ 127.633,55 | 10/01/2022 | 09/01/2023 | 18/08/2022 | 09/01/2023 | 126062.82 | 127633.55 | 764230.57
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00066/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00066/2022 | 02/12/2022 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.024839/2022-64 | 02/12/2022 | 02/12/2023 | 02/12/2022 | 02/12/2023 | 268070.43 | 268070.43
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200120 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO | 00066/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00066/2022 | 19/12/2022 | 42.628.557/0001-11 - JH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037284/2022-61 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 3999999 | 3999999 | 3999999
26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 00066/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00066/2022 | 29/12/2022 | 12.004.916/0001-07 - CONSTRUTORA PILAR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.029356/2022-82 | 29/12/2022 | 19/10/2024 | 29/12/2022 | 19/10/2024 | 7074369.63 | 7074369.63
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00066/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00015/2023 | 18/04/2023 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACRESCENTAR 14,57% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 39.046,17 (TRINTA E NOVE MIL QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. | 02/12/2022 | 02/12/2023 | 18/04/2023 | 02/12/2023 | 268070.43 | 307084.39
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00066/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00022/2023 | 01/06/2023 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É SUPRIMIR 10,47% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 28.078,68 (VINTE E OITO MIL SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 32,79% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 87.887,09 (OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. | 02/12/2022 | 02/12/2023 | 01/06/2023 | 02/12/2023 | 268070.43 | 366891.8
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00066/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00066/2023 | 12/05/2023 | 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.007991/2022-58 | 12/05/2023 | 20/07/2024 | 12/05/2023 | 20/07/2024 | 2146810.55 | 2146810.55 | 2146810.55
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00067/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00067/2018 | 30/11/2018 | 19.813.051/0001-60 - QUALITA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011793/2018-93 | 30/11/2018 | 30/07/2020 | 30/11/2018 | 30/07/2020 | 1647000 | 1647000 | 1647000
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00067/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00067/2019 | 29/10/2019 | 01.278.335/0001-39 - MARSOU ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.046568/2019-62 | 30/10/2019 | 31/03/2024 | 30/10/2019 | 18/10/2021 | 8741500 | 8741500 | 126386588.86
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00067/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 04/09/2020 | 01.278.335/0001-39 - MARSOU ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 30/10/2019 | 31/03/2024 | 30/10/2019 | 18/10/2021 | 8741500 | 20965.45 | 126386588.86
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00067/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 22/10/2020 | 01.278.335/0001-39 - MARSOU ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO E DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 30/10/2019 | 31/03/2024 | 30/10/2019 | 18/10/2021 | 8741500 | 254751.02 | 126386588.86
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00067/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 17/06/2021 | 01.278.335/0001-39 - MARSOU ENGENHARIA LTDA | SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, REAJUSTE E REVISÃO DOS VALORES DO INSUMO AÇO. | 30/10/2019 | 31/03/2024 | 30/10/2019 | 18/10/2021 | 8741500 | 9027613.49 | 126386588.86
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00067/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 15/09/2021 | 01.278.335/0001-39 - MARSOU ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 970 DIAS. E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TAMBÉM FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS, PASSANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 850 DIAS. | 30/10/2019 | 31/03/2024 | 19/10/2021 | 25/06/2022 | 8741500 | 9027613.49 | 126386588.86
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00067/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 07/06/2022 | 01.278.335/0001-39 - MARSOU ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 279 DIAS PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 1.249 DIAS. E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 289 DIAS, COM VIGÊNCIA FINAL EM 31/12/2022 PASSANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 1.139 DIAS. | 30/10/2019 | 31/03/2024 | 26/06/2022 | 31/03/2023 | 8741500 | 9027613.49 | 126386588.86
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00067/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 21/03/2023 | 01.278.335/0001-39 - MARSOU ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 366 DIAS, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 1.615 DIAS. E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 365 DIAS, COM VIGÊNCIA FINAL EM 31/12/2023, PASSANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 1.504 DIAS. | 30/10/2019 | 31/03/2024 | 01/04/2023 | 31/03/2024 | 8741500 | 9027613.49 | 126386588.86
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00067/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00067/2022 | 28/07/2022 | 41.333.691/0001-22 - C. G. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.179688/2021-13 | 28/07/2022 | 28/01/2024 | 28/07/2022 | 28/01/2024 | 9595000 | 9595000 | 9595000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200125 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA | 00067/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00067/2022 | 21/12/2022 | 07.819.027/0001-50 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037290/2022-18 | 21/12/2022 | 21/12/2024 | 21/12/2022 | 21/12/2024 | 2344236.74 | 2344236.74
52904 - FUNDO DO EXERCITO | 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00068/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00068/2020 | 05/02/2021 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.085279/2020-28 | 05/02/2021 | 04/07/2023 | 05/02/2021 | 31/07/2022 | 176364.09 | 176364.09 | 176364.09
52904 - FUNDO DO EXERCITO | 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00068/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 13/12/2021 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MT/BT DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. | 05/02/2021 | 04/07/2023 | 05/02/2021 | 31/07/2022 | 176364.09 | 176364.09 | 176364.09
52904 - FUNDO DO EXERCITO | 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00068/2020 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00068/2020 | 28/09/2022 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO NR 68/2020 | 05/02/2021 | 04/07/2023 | 05/02/2021 | 04/07/2023 | 176364.09 |  | 176364.09
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00068/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00068/2022 | 28/07/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.010343/2020-65 | 28/07/2022 | 28/07/2023 | 28/07/2022 | 28/07/2023 | 4618438.36 | 4618438.36 | 67860020.64
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00068/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00056/2022 | 20/09/2022 | 12.805.036/0001-21 - MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO N.º 68/2022, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA MULTCOM CONSTRUTORA LTDA. A PARTIR DE 12/03/2022, O VALOR CONTRATADO PASSOU PARA R$ 5.655.001,72. | 28/07/2022 | 28/07/2023 | 28/07/2022 | 28/07/2023 | 4618438.36 | 5655001.72 | 67860020.64
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200125 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA | 00068/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00068/2022 | 21/12/2022 | 07.819.027/0001-50 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037290/2022-18 | 21/12/2022 | 21/12/2024 | 21/12/2022 | 21/12/2024 | 2344236.74 | 2344236.74 | 2344236.74
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00069/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00069/2019 | 09/01/2020 | 14.742.012/0001-04 - GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJETOS ELETRICOS E ELETRONI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.016184/2019-24 | 10/01/2020 | 10/10/2021 | 10/01/2020 | 10/10/2021 | 2688000 | 2688000 | 2688000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00069/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00069/2021 | 31/12/2021 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.025919/2021-91 | 31/12/2021 | 30/04/2026 | 31/12/2021 | 30/04/2026 | 34714000 | 34714000 | 34714000
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 158009 - INST. FED. DO PARANA/ REITORIA | 00070/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00070/2018 | 12/12/2018 | 24.996.769/0001-70 - BUHRING CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010701/2018-58 | 12/12/2018 | 12/08/2020 | 12/12/2018 | 12/08/2020 | 1239710 | 1239710 | 1239710
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00070/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00070/2021 | 16/12/2021 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003549/2021-70 | 20/12/2021 | 10/11/2022 | 20/12/2021 | 20/01/2023 | 392748.8 | 392748.8 | 392748.8
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00070/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/06/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 070/2021 POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDOSE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/01/2023 NOS TERMOS DO, ART. 58, INC. I, DA LEI 8.666, DE 1993 E PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS, NO PRAZO DE EXECUÇÃO ORIGINAL DA OBRA QUE PASSARÁ A UM TOTAL DE 103 (CENTO E TRÊS) DIAS, COM INÍCIO EM 27/06/2022 E ENCERRAMENTO EM 07/10/2022 | 20/12/2021 | 10/11/2022 | 20/07/2022 | 20/01/2023 | 392748.8 | 392748.8 | 392748.8
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00070/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00070/2021 | 10/11/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | A RESCISÃO CONTRATUAL ESTÁ PAUTADA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM AS DEVIDAS MOTIVAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23223.002616/2022-10, ABERTO EM 22/08/2022 | 20/12/2021 | 10/11/2022 | 20/12/2021 | 10/11/2022 | 392748.8 |  | 392748.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00070/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00070/2022 | 13/05/2022 | 59.598.029/0001-60 - ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.002327/2021-88 | 13/05/2022 | 26/01/2025 | 13/05/2022 | 26/01/2025 | 254000000 | 254000000 | 254000000
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00070/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00070/2022 | 12/12/2022 | 14.148.842/0001-08 - RAFAEL WICIUK LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.024844/2022-77 | 13/12/2022 | 13/12/2023 | 13/12/2022 | 13/12/2023 | 2841471.48 | 2841471.48 | 2841471.48
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200232 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA | 00070/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00070/2022 | 19/12/2022 | 11.344.183/0001-89 - VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037257/2022-98 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 4294554.05 | 4294554.05 | 4294554.05
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00071/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00071/2018 | 26/11/2018 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011765/2018-22 | 26/11/2018 | 26/04/2021 | 26/11/2018 | 26/11/2019 | 417000 | 417000 | 417000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00071/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 10/05/2019 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | ACRÉSCIMO DE 15,08% (QUINZE INTEIROS EOITO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO | 26/11/2018 | 26/04/2021 | 26/11/2018 | 26/11/2019 | 417000 | 62906.12 | 417000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00071/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 19/11/2019 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES | 26/11/2018 | 26/04/2021 | 26/11/2019 | 26/02/2020 | 417000 | 62906.12 | 417000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00071/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 26/02/2020 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. | 26/11/2018 | 26/04/2021 | 26/02/2020 | 26/06/2020 | 417000 | 62906.12 | 417000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00071/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 23/10/2020 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES | 26/11/2018 | 26/04/2021 | 26/10/2020 | 26/01/2021 | 417000 | 62906.12 | 417000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00071/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 24/06/2020 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PERÍODODE 04 (QUATRO) MESES. | 26/11/2018 | 26/04/2021 | 26/06/2020 | 26/10/2020 | 417000 | 62906.12 | 417000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00071/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 28/01/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1 - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES E 2 - O ACRÉSCIMO DE 1,56% (UM INTEIRO E CINQUENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL DO CONTRATO E A SUPRESSÃO DE 8,99% (OITO INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ITENS DA PLANILHA, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE 8,51% (OITO INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 26/11/2018 | 26/04/2021 | 26/01/2021 | 26/04/2021 | 417000 | 417000 | 417000
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00071/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00071/2019 | 16/12/2019 | 11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES - LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002737/2019-84 | 16/12/2019 | 20/10/2021 | 16/12/2019 | 11/08/2020 | 70200.72 | 70200.72 | 70200.72
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00071/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 13/07/2020 | 11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES - LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 16/12/2019 | 20/10/2021 | 12/08/2020 | 09/11/2020 | 70200.72 | 70200.72 | 70200.72
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00071/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 09/11/2020 | 11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES - LTDA | PRORROGAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 16/12/2019 | 20/10/2021 | 10/11/2020 | 24/03/2021 | 70200.72 | 70200.72 | 70200.72
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00071/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 18/03/2021 | 11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES - LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 16/12/2019 | 20/10/2021 | 25/03/2021 | 22/06/2021 | 70200.72 | 70200.72 | 70200.72
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00071/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 15/06/2021 | 11.454.795/0001-24 - JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES - LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 16/12/2019 | 20/10/2021 | 23/06/2021 | 20/10/2021 | 70200.72 | 70200.72 | 70200.72
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00071/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00071/2020 | 13/07/2020 | 27.217.325/0001-87 - RGC-MS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.031100/2019-33 | 13/07/2020 | 28/04/2021 | 13/07/2020 | 08/01/2021 | 105740.88 | 105740.88 | 319731.21
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00071/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 20/11/2020 | 27.217.325/0001-87 - RGC-MS COMERCIO E SERVICOS LTDA | A) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 01.11.2020 ATÉ 30.11.2020; E B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 09.01.2021 ATÉ 07.02.2021. | 13/07/2020 | 28/04/2021 | 20/11/2020 | 07/02/2021 | 105740.88 | 105740.88 | 319731.21
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00071/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/01/2021 | 27.217.325/0001-87 - RGC-MS COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 01.12.2020 ATÉ 29.01.2021; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 80 (OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 08.02.2021 ATÉ 28.04.2021. E ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 2.508,57 | 13/07/2020 | 28/04/2021 | 06/01/2021 | 28/04/2021 | 105740.88 | 108249.45 | 319731.21
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00071/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00071/2021 | 23/09/2021 | 35.513.759/0001-52 - H2E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.011811/2021-65 | 23/09/2021 | 23/09/2022 | 23/09/2021 | 23/09/2022 | 30000 | 30000 | 37500
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158325 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM | 00071/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00071/2021 | 07/12/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000322/2021-78 | 07/12/2021 | 17/10/2022 | 07/12/2021 | 31/05/2023 | 962484.49 | 962484.49 | 9624844.9
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00071/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 14/12/2021 | 35.513.759/0001-52 - H2E ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 81, II E § 1º, DA LEI Nº 13.303/2016. | 23/09/2021 | 23/09/2022 | 23/09/2021 | 23/09/2022 | 30000 | 37500 | 37500
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00071/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00071/2021 | 30/12/2021 | 01.870.570/0001-03 - AMPLA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003828/2021-33 | 03/01/2022 | 03/10/2023 | 03/01/2022 | 03/03/2023 | 1173772.63 | 1173772.63 | 33561201.58
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158325 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM | 00071/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/07/2022 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | O TERMO ADITIVO 01/2022 AO CONTRATO 71/2021, PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/09/2022 ATÉ 31/05/2023 E O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 31/03/2023. OS VALORES CONTRATUAIS PERMANECEM OS MESMOS NESSE ADITIVO. | 07/12/2021 | 17/10/2022 | 07/09/2022 | 31/05/2023 | 962484.49 | 962484.49 | 9624844.9
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00071/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/07/2022 | 01.870.570/0001-03 - AMPLA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE 03/03/2023 A 03/07/2023, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 07/03/2022 E TÉRMINO EM 07/01/2023, E ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 273.890,82 | 03/01/2022 | 03/10/2023 | 03/03/2023 | 03/07/2023 | 1173772.63 | 1447663.45 | 33561201.58
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158325 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM | 00071/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00071/2021 | 17/10/2022 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | AOS 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, RSCINDIR-SE-À O CONTRATO 71/2021 DE FORMA AMIGÁVEL, SEM ÔNUS PARA AMBAS AS PARTES. O CONTRATO POSSUIA POR AOBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOSTIVA COBERTA PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM, E FORA FIRMADO COM A EMPRESA SR CONTRUAÇÃO E LOCAÇÕES EURELI CNPJ 04.166.318/0001-06 PELO EDITAL RDC 04/2021, UASG 158141 EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93 ARTIGO 79 INCISO II PARÁGRAFO §1º | 07/12/2021 | 17/10/2022 | 07/12/2021 | 17/10/2022 | 962484.49 |  | 9624844.9
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00071/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 19/12/2022 | 01.870.570/0001-03 - AMPLA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PERÍODO DE 03/11/2022 A 03/11/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INC. I E ART. 58, INC. I, DA LEI 8.666/1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS TRÊS MESES, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI 8.666/1993, PASSANDO ESTE AO TOTAL DE 13 MESES, COM INÍCIO EM 07/3/2022 E TÉRMINO EM 07/04/2023, E ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 219.502,59 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. | 03/01/2022 | 03/10/2023 | 03/07/2023 | 03/10/2023 | 1173772.63 | 1667166.04 | 33561201.58
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00071/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 07/02/2022 | 01.870.570/0001-03 - AMPLA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REAJUSTE DE PREÇO, CALCULADO DE ACORDO COM INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 A DEZEMBRO/2022, NO PERCENTUAL DE 9,28% (NOVE INTEIROS E VINTE E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$28.324,22 (VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. | 03/01/2022 | 03/10/2023 | 03/01/2022 | 03/10/2023 | 1173772.63 | 1695490.26 | 33561201.58
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00071/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00071/2022 | 23/09/2022 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.038246/2019-64 | 26/09/2022 | 23/07/2023 | 26/09/2022 | 24/05/2023 | 589697.76 | 589697.76 | 589697.76
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200124 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. | 00071/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00071/2022 | 19/12/2022 | 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037262/2022-09 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 3481000 | 3481000 | 3481000
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00071/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 05/05/2023 | 25.078.452/0001-17 - CONSTRUTORA BIAPO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 26/09/2022 | 23/07/2023 | 05/05/2023 | 23/07/2023 | 589697.76 | 589697.76 | 589697.76
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158371 - INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI | 00072/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00072/2020 | 20/07/2020 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000715/2020-84 | 20/07/2020 | 20/04/2021 | 20/07/2020 | 19/02/2021 | 341108.45 | 341108.45 | 682216.91
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158371 - INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI | 00072/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00421/2020 | 15/12/2020 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 72/2020-PROAD/IFRN. | 20/07/2020 | 20/04/2021 | 15/12/2020 | 19/02/2021 | 341108.45 | 22108.58 | 682216.91
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00072/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00072/2020 | 22/04/2020 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.002577/2019-12 | 22/04/2020 | 02/12/2023 | 22/04/2020 | 02/12/2023 | 7750000 | 7750000 | 13231707.3
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158371 - INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI | 00072/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00020/2021 | 12/02/2021 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 2 (DOIS) MESES | 20/07/2020 | 20/04/2021 | 20/02/2021 | 20/04/2021 | 341108.45 | 341108.45 | 682216.91
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00072/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 23/09/2022 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE RATIFICAÇÃO COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO, TENDO POR OBJETIVO ACRESCENTAR QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CI-PBA, COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 498.973,04 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$ 7.750.000,00 (SETE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$ 8.248.973,04 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), A PREÇOS INICIAIS. | 22/04/2020 | 02/12/2023 | 23/09/2022 | 02/12/2023 | 7750000 | 7750000 | 13231707.3
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00072/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00072/2021 | 03/05/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.000887/2020-13 | 10/06/2021 | 24/01/2022 | 10/06/2021 | 06/01/2022 | 318333.45 | 318333.45 | 636666.9
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00072/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 13/07/2021 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 120 DIAS, A CONTAR DE 15 DE JULHO DE 2021 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021, COM AMPARO LEGAL ART. 78, INCISOS XIV E ART. 79, § 5º DA LEI Nº 8.666/93. OS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÃO PRORROGADOS AUTOMATICAMENTE POR PERÍODO IDÊNTICO AO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL, OU SEJA: A) A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSARÁ A SER ATÉ 06 DE MAIO DE 2022; EB) A EXECUÇÃO DA OBRA PASSARÁ A SER ATÉ 02 DE FEVEREIRO DE 2022 | 10/06/2021 | 24/01/2022 | 15/07/2021 | 12/11/2021 | 318333.45 | 318333.45 | 636666.9
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG | 00072/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00072/2021 | 09/12/2021 | 37.034.330/0001-08 - ARW CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23760.015082/2021-23 | 13/12/2021 | 29/06/2022 | 13/12/2021 | 29/05/2022 | 275251.53 | 275251.53 | 275251.53
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158460 - IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | 00072/2021 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00072/2021 | 21/01/2022 | 12.059.222/0001-69 - CONSTRUTORA ORDEM LTDA | O CONTRATO Nº 72/2021, SERÁ RESCINDIDO POR ATO UNILATERAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DISPÕE O CONTRATO EM SUA CLÁUSULA 16, ITEM 16.14 E 16.1.5 E NOS TERMOS ARTIGOS 58, INCISO II, ARTIGOS 78, INCISO IV E V E ARTIGOS 79, INCISO I DA LEI Nº 8.666/1993 | 10/06/2021 | 24/01/2022 | 10/06/2021 | 24/01/2022 | 318333.45 |  | 636666.9
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG | 00072/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/05/2022 | 37.034.330/0001-08 - ARW CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/05/2022 A 29/06/2022 | 13/12/2021 | 29/06/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 275251.53 | 275251.53 | 275251.53
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 00072/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00072/2022 | 18/12/2022 | 08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.025265/2022-41 | 20/12/2022 | 20/12/2023 | 20/12/2022 | 20/12/2023 | 416247.96 | 416247.96
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA | 00072/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00072/2022 | 19/12/2022 | 21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037262/2022-09 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 4393764.5 | 4393764.5 | 4393764.5
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00072/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00072/2022 | 03/01/2023 | 42.561.230/0001-70 - PREMOLFOZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.029549/2022-07 | 03/01/2023 | 02/01/2024 | 03/01/2023 | 02/01/2024 | 598289.13 | 598289.13 | 598289.13
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00073/2018 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00073/2018 | 26/11/2018 | 73.694.788/0001-57 - SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010711/2018-59 | 26/11/2018 | 26/05/2021 | 26/11/2018 | 26/05/2020 | 990000 | 1137582 | 3265164
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00073/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 24/01/2020 | 73.694.788/0001-57 - SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A) A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO; B) A SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 4,95% (QUATRO INTEIROS E NOVENTA E CINCO CENTÉSIMOS, POR CENTO), CONCOMITANTE COM O ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 20,16% (VINTE INTEIROS E DEZESSEIS CENTÉSIMOS, POR CENTO) SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 26/11/2018 | 26/05/2021 | 26/11/2018 | 26/05/2020 | 990000 | 990000 | 3265164
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00073/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 26/05/2020 | 73.694.788/0001-57 - SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | 26/11/2018 | 26/05/2021 | 26/05/2020 | 26/11/2020 | 990000 | 1137582 | 3265164
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00073/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 26/11/2020 | 73.694.788/0001-57 - SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | 26/11/2018 | 26/05/2021 | 26/11/2020 | 26/05/2021 | 990000 | 1137582 | 3265164
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00073/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00073/2020 | 15/04/2020 | 25.007.191/0001-44 - V10 ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.027723/2019-97 | 15/04/2020 | 15/05/2021 | 15/04/2020 | 15/10/2020 | 265077.36 | 265077.36 | 265077.36
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00073/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/09/2020 | 25.007.191/0001-44 - V10 ENGENHARIA LTDA. | PROMOVER A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO Nº73/2020, NO QUE TANGEA MODIFICAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ORA ADITADO, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. | 15/04/2020 | 15/05/2021 | 16/09/2020 | 12/02/2021 | 265077.36 | 265077.36 | 265077.36
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00073/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 12/02/2021 | 25.007.191/0001-44 - V10 ENGENHARIA LTDA. | PROMOVER A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO Nº 73/2020, NO QUE TANGE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. | 15/04/2020 | 15/05/2021 | 12/02/2021 | 15/05/2021 | 265077.36 | 0 | 265077.36
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00073/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 14/05/2021 | 25.007.191/0001-44 - V10 ENGENHARIA LTDA. | PROMOVER A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO", DO TERMO DE CONTRATO Nº 73/2020. | 15/04/2020 | 15/05/2021 | 15/04/2020 | 15/05/2021 | 265077.36 | 0 | 265077.36
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00073/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00073/2021 | 03/02/2022 | 18.899.725/0001-29 - BUTARELLO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.021953/2021-17 | 03/02/2022 | 01/10/2022 | 03/02/2022 | 02/06/2022 | 340747.82 | 340747.82 | 340747.82
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00073/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 24/05/2022 | 18.899.725/0001-29 - BUTARELLO ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 073/2021-UNIVASF | 03/02/2022 | 01/10/2022 | 03/06/2022 | 01/10/2022 | 340747.82 | 340747.82 | 340747.82
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200141 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL | 00073/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00073/2022 | 19/12/2022 | 04.000.710/0001-72 - WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037278/2022-11 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 4860790.2 | 4860790.2 | 4860790.2
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00074/2018 | 04/09/2018 | 65.527.939/0001-54 - CONSTRUTORA CLARK LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0074/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.016590/2018-51 | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 04/09/2018 | 04/09/2019 | 5950000 | 5950000 | 23260837.58
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 04/09/2019 | 65.527.939/0001-54 - CONSTRUTORA CLARK LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2018, POR MAIS 118 (CENTO E DEZOITO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDAPARA O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 04/09/2019 | 31/12/2019 | 5950000 | 5950000 | 23260837.58
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 16/12/2019 | 65.527.939/0001-54 - CONSTRUTORA CLARK LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 74/2018 POR MAIS 100 DIAS, A FIM DEQUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRODE 2020 A 09 DE ABRIL DE 2020. | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 01/01/2020 | 09/04/2020 | 5950000 | 5950000 | 23260837.58
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 09/04/2020 | 65.527.939/0001-54 - CONSTRUTORA CLARK LTDA | SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2018, A PARTIR DA COMUNICAÇÃO OFICIAL DA CONTRATANTE À CONTRATADA, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 09/04/2020 | 31/12/2020 | 5950000 | 5950000 | 23260837.58
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 11/09/2020 | 65.527.939/0001-54 - CONSTRUTORA CLARK LTDA | A) CESSAR OS EFEITOS DA SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2018; E B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO EXATO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 20 DE MARÇO DE 2020 ATÉ A ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 11/09/2020 | 01/10/2020 | 5950000 | 5950000 | 23260837.58
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 24/09/2020 | 65.527.939/0001-54 - CONSTRUTORA CLARK LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2018 POR MAIS 150 DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 02/10/2020 | 28/02/2021 | 5950000 | 5950000 | 23260837.58
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00074/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00074/2018 | 27/12/2018 | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.074562/2018-24 | 27/12/2018 | 04/10/2021 | 27/12/2018 | 06/03/2020 | 2457382.79 | 2457382.79 | 20169965.68
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00074/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 04/12/2020 | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP | RECONSTRUÇÃO UOP MONTE ALEGRE DE MINAS. | 27/12/2018 | 04/10/2021 | 08/12/2020 | 06/06/2021 | 2457382.79 | 2457382.79 | 20169965.68
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 26/02/2021 | 65.527.939/0001-54 - CONSTRUTORA CLARK LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2018, POR 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2021 A 29 DE JULHO DE 2021. | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 01/03/2021 | 29/07/2021 | 5950000 | 5950000 | 23260837.58
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 09/03/2021 | 65.527.939/0001-54 - CONSTRUTORA CLARK LTDA | A) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 85 (OITENTA E CINCO) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO; E B) ALTERAR O VALOR CONTRATADO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE COM A ALÍNEA "D", DO INCISO II, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, NO MONTANTE DE R$ 118.802,63 (CENTO E DEZOITO MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), DE ACORDO COM O ANEXO A. | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 04/09/2018 | 29/07/2021 | 5950000 | 6068802.63 | 23260837.58
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00074/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 03/06/2021 | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP | O CONTRATO 74/2018 RECEBERÁ UM ADITIVO NO VALOR DE R$ 150.739,60 E UMA SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 150.749,88 CONFORME PLANILHAS SEI 33022322 E 33022322. FICA O CONTRATO PRORROGADO POR MAIS 60 DIAS PARA A EXECUÇÃO E POR MAIS 120 DIAS EM SUA VIGÊNCIA, DE MODO QUE O PRAZO FINAL, RESPECTIVAMENTE, SEJA A DATA DO DIA 05/08/2021 NO QUE CONCERNE A EXECUÇÃO E NO DIA 04/10/2021 DE VIGÊNCIA. | 27/12/2018 | 04/10/2021 | 27/12/2018 | 04/10/2021 | 2457382.79 | 2457382.79 | 20169965.68
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00074/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 03/06/2021 | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP | O PRESENTE CONTRATO 74/2018 RECEBERÁ UM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 150.739,60 E UMA SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 150.749,88. FICA PRORROGADO O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO 74/2018 EM 60 DIAS E 120 DIAS PARA A VIGÊNCIA. | 27/12/2018 | 04/10/2021 | 27/12/2018 | 04/10/2021 | 2457382.79 | 2457382.79 | 20169965.68
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00074/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 27/04/2021 | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP | REAJUSTAR O CONTRATO Nº 74/2018 PELO INCC CONFORME PLANILHA ANEXA (SEI 31501255). VALOR TOTAL REAJUSTADO DE R$ 57.287,10 (CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS). NOTA FISCAL 389 (SEI 31501266). | 27/12/2018 | 04/10/2021 | 27/12/2018 | 04/10/2021 | 2457382.79 | 2514669.89 | 20169965.68
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 29/07/2021 | 65.527.939/0001-54 - CONSTRUTORA CLARK LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2018, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 2021 ATÉ 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 30/07/2021 | 26/11/2021 | 5950000 | 6068802.63 | 23260837.58
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00074/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 07/08/2021 | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP | REAJUSTAR O CONTRATO Nº 74/2018 PELO INCC CONFORME PLANILHA SEI 34484850 PELO VALOR DE R$ 83.590,38 (OITENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), DE FORMA QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSE DE R$ 2.514.669,89 PARA R$ 2.598.260,27. | 27/12/2018 | 04/10/2021 | 27/12/2018 | 04/10/2021 | 2457382.79 | 2598260.27 | 20169965.68
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 23/09/2021 | 65.527.939/0001-54 - CONSTRUTORA CLARK LTDA | ACRESCER O MONTANTE DE R$ 214.899,03 (DUZENTOS E QUATORZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS), EQUIVALENTE A, APROXIMADAMENTE, 3,61% DO VALOR DO CONTRATO Nº 74/2018. | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 04/09/2018 | 26/11/2021 | 5950000 | 6283701.66 | 23260837.58
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM | 00074/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00074/2020 | 17/08/2020 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000896/2020-01 | 17/08/2020 | 17/11/2021 | 17/08/2020 | 16/12/2020 | 355720.14 | 355720.14 | 2483629.28
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM | 00074/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00408/2020 | 15/12/2020 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº074/2020 - PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00269/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDEDO NORTE/PGF/AGU | 17/08/2020 | 17/11/2021 | 17/12/2020 | 16/04/2021 | 355720.14 | 355720.14 | 2483629.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00074/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00074/2020 | 14/04/2020 | 17.551.250/0001-12 - VILASA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001196/2019-19 | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 23/04/2020 | 23/06/2021 | 76954834.52 | 76954834.52 | 247159158.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00074/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 03/12/2020 | 17.551.250/0001-12 - VILASA CONSTRUTORA LTDA | 01º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, REFERENTE À 1ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO SR/TO-074/2020-23, PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E MELHORIAS GEOMÉTRICAS NO CORPO ESTRADALE EM INTERSEÇÕES NA RODOVIA BR-010/TO - PRÍNCIPE/TO - SILVANÓPOLIS/TO | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 23/04/2020 | 23/06/2021 | 76954834.52 | 1193332.95 | 247159158.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00074/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 08/12/2020 | 17.551.250/0001-12 - VILASA CONSTRUTORA LTDA | 2º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DO 1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, REFERENTE À 1ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO SR/TO-074/2020-23, PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E MELHORIAS GEOMÉTRICAS NO CORPO ESTRADAL E EM INTERSEÇÕES NA RODOVIA BR-010/TO, PRÍNCIPE/TO - SILVANÓPOLIS/TO | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 23/04/2020 | 23/06/2021 | 76954834.52 | 1193332.95 | 247159158.26
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM | 00074/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00454/2020 | 04/01/2021 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 074/2020 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00305/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 17/08/2020 | 17/11/2021 | 17/08/2020 | 16/04/2021 | 355720.14 | 410482.54 | 2483629.28
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM | 00074/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00074/2021 | 09/04/2021 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 074/2020 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00078/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 17/08/2020 | 17/11/2021 | 17/04/2021 | 17/07/2021 | 355720.14 | 410482.54 | 2483629.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00074/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 01/06/2021 | 17.551.250/0001-12 - VILASA CONSTRUTORA LTDA | 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 074/2020-23 DE EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E MELHORIAS GEOMÉTRICAS NO CORPO ESTRADAL E EM INTERSEÇÕES NA RODOVIA BR-010/TO | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 24/06/2021 | 23/06/2022 | 76954834.52 | 76954834.52 | 247159158.26
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM | 00074/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00180/2021 | 30/06/2021 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 074/2020 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00105/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 17/08/2020 | 17/11/2021 | 17/07/2021 | 17/11/2021 | 355720.14 | 410482.54 | 2483629.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00074/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 17/09/2021 | 17.551.250/0001-12 - VILASA CONSTRUTORA LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL. | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 23/04/2020 | 23/06/2022 | 76954834.52 | 84173042.03 | 247159158.26
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM | 00074/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00092/2021 | 17/09/2021 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO Nº 074/2020-PROAD/IFRN E AO ITEM 22, REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO EDITAL RDC 01/2020 – UASG 152756. | 17/08/2020 | 17/11/2021 | 17/08/2020 | 17/11/2021 | 355720.14 | 448230.76 | 2483629.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00074/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 10/12/2021 | 17.551.250/0001-12 - VILASA CONSTRUTORA LTDA | 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 074/2020-23 DE EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E MELHORIAS GEOMÉTRICAS NO CORPO ESTRADAL E EM INTERSEÇÕES NA RODOVIA BR-010/TO | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 23/04/2020 | 23/09/2022 | 76954834.52 | 84173042.03 | 247159158.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00074/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 15/03/2022 | 17.551.250/0001-12 - VILASA CONSTRUTORA LTDA | 6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 074/2020-23 DE EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E MELHORIAS GEOMÉTRICAS NO CORPO ESTRADAL E EM INTERSEÇÕES NA RODOVIA BR-010/TO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA VILASA CONSTRUTORA LTDA | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 76954834.52 | 84173042.03 | 247159158.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00074/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 19/04/2022 | 17.551.250/0001-12 - VILASA CONSTRUTORA LTDA | ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, REFERENTE À 2ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO SR/TO-074/2020-23, PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E MELHORIAS GEOMÉTRICAS NO CORPO ESTRADAL E EM INTERSEÇÕES NA RODOVIA BR-010/TO. | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 76954834.52 | 84173042.03 | 247159158.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00074/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 05/09/2022 | 17.551.250/0001-12 - VILASA CONSTRUTORA LTDA | 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXECUÇÃO SEM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 74/2020-23 DE EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E MELHORIAS GEOMÉTRICAS NO CORPO ESTRADAL E EM INTERSEÇÕES NA RODOVIA BR-010/TO, O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 2 (DOIS) MESES CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 23/07/2022 PARA 14/11/2022, CONTABILIZADO APÓS A RESTITUIÇÃO DE PRAZO CONFORME ORDEM DE REINÍCIO SEI Nº 12399985. O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PERMANECE O DIA 23/01/2023. | 23/04/2020 | 23/01/2023 | 05/09/2022 | 23/01/2023 | 76954834.52 | 84173042.03 | 247159158.26
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00074/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00074/2022 | 03/08/2022 | 04.254.334/0001-42 - QUANTICA ENGENHARIA LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.028058/2022-62 | 03/08/2022 | 03/02/2024 | 03/08/2022 | 03/02/2024 | 9689000 | 9689000 | 9689000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200125 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA | 00074/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00074/2022 | 19/12/2022 | 04.000.710/0001-72 - WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037278/2022-11 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 3563500 | 3563500 | 3563500
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 50 - Contrato | 00075/2013 | 27/09/2013 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59100.000244/2013-30 | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 27/09/2013 | 26/01/2016 | 587500000 | 587500000 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2014 | 11/06/2014 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | SUPRESSÃO DO ITEM 14.2.1 DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75-2013-MI. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 27/09/2013 | 26/01/2016 | 587500000 | 587500000 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2014 | 02/09/2014 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | CONSOLIDAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2013-MI, SEM REFLEXO FINANCEIRO. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 27/09/2013 | 26/01/2016 | 587500000 | 587500000 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2014 | 04/12/2014 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | CORREÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº75/2013-MI, SEM REFLEXO FINANCEIRO. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 27/09/2013 | 26/01/2016 | 587500000 | 587500000 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2015 | 20/05/2015 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS EM FUNÇÃO DO 1º REPLANILHAMENTO, SEM REFLEXO FINANCEIRO. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 27/09/2013 | 26/01/2016 | 587500000 | 587500000 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2016 | 25/01/2016 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | ADITAMENTO DE PRAZO E READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 26/01/2016 | 30/10/2016 | 587500000 | 9357837.39 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2016 | 11/03/2016 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO PRESENTE CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REPLANILHAMENTO E DA INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 26/01/2016 | 30/10/2016 | 587500000 | 15397916.07 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2016 | 04/10/2016 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS, EM FUNÇÃO DO REPLANILHAMENTO E DA INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 26/01/2016 | 30/10/2016 | 587500000 | 6704932.29 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2016 | 26/10/2016 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 75/2013-MI. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 30/10/2016 | 31/07/2017 | 587500000 | 6704932.29 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2017 | 24/03/2017 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS, EM FUNÇÃO DO REPLANILHAMNETO E DA INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 30/10/2016 | 31/07/2017 | 587500000 | 6704932.29 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2017 | 08/06/2017 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | RETIFICAR A CLÁUSULA QUARTA - DO DESCONTO, DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 75/2013-MI | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 30/10/2016 | 31/07/2017 | 587500000 | 6704932.29 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2017 | 27/07/2017 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 75/2013-MI. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 31/07/2017 | 30/04/2018 | 587500000 | 6704932.29 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2017 | 16/10/2017 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO CONTRATO N.º 75/2013-MI, EM FUNÇÃO DO REPLANILHAMENTO E DA INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 31/07/2017 | 30/04/2018 | 587500000 | 23074481.85 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2018 | 06/04/2018 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO E READEQUAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 75/2013-MI | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 30/04/2018 | 31/12/2018 | 587500000 | 10470635.41 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2018 | 28/12/2018 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 75/2013-MI, READEQUAR A SUA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ALTERAR O ITEM 6.1.5 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOA E EQUIPAMENTOS DO AENXO IV -CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS DO EDITAL RDCPRESENCIAL 03/2013. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 587500000 | 202054.33 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00015/2019 | 26/12/2019 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DEEXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 75/2013,READEQUAÇÃO DA SUA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM FUNÇÃODO REPLANILHAMENTO, CONFORME PLANILHA DESTE TERMO-SEI 1639905. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 31/12/2019 | 28/05/2021 | 587500000 | 202054.33 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2020 | 13/08/2020 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | ALTERAR A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DOPREÇO, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2013-MIEM FUNÇÃO DA DESCONTINUAÇÃO DOS DADOS (COL. 2,COL. 5 E COL. 13) FORNECIDOS PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV.TRATA-SE DE AJUSTES NA FÓRMULAPARAMÉTRICA CONTRATUAL E DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE À VONTADE DAS PARTES, VÁLIDO SOMENTEPARA OS REAJUSTAMENTOS REALIZADOS A PARTIR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 31/12/2019 | 28/05/2021 | 587500000 | 202054.33 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00017/2020 | 06/11/2020 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DEEXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 75/2013E A READEQUAÇÃO DA SUA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EMFUNÇÃO DE REPLANILHAMENTO. O PRAZO DE VIGÊNCIADO CONTRATO FICA PRORROGADO PARA ATÉ 31/10/2021E O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO PARA ATÉ31/07/2021. COM A ALTERAÇÃO, O VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PASSA A SER DE R$ 708.780.539,16, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE 20,64%, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 06/11/2020 | 31/10/2021 | 587500000 | 202054.33 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00018/2021 | 29/10/2021 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 75/2013-MI, E A READEQUAÇÃO DA SUA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM REFLEXOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE REPLANILHAMENTO CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA DESTE TERMO (SEI N.º 3374992). | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 27/09/2013 | 31/03/2022 | 587500000 | 587500000 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00019/2022 | 30/03/2022 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - ITEM 2.10, COM A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 75/2013-MI. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | 587500000 | 587500000 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00020/2022 | 28/07/2022 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | AALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - ITEM 2.10, COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 75/2013-MI. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 29/07/2022 | 29/10/2022 | 587500000 | 587500000 | 1175000000
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530013 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | 00075/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00022/2022 | 27/10/2022 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - ITEM 2.10, COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 75/2013-MI. | 27/09/2013 | 30/12/2022 | 29/10/2022 | 30/12/2022 | 587500000 | 587500000 | 1175000000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00075/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00075/2018 | 10/09/2018 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0075/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.045211/2018-30 | 16/08/2020 | 13/11/2020 | 10/09/2018 | 10/09/2019 | 6374500 | 6374500 | 19034835.24
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00075/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 19/08/2019 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ 09 DEZEMBRO DE 2019; E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 37 (TRINTA E SETE) DIAS, TOTALIZANDO 11 (ONZE) MESES E 7 (SETE) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 16/08/2020 | 13/11/2020 | 10/09/2019 | 09/12/2019 | 6374500 | 6374500 | 19034835.24
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00075/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 09/12/2019 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2018 POR MAIS 100 (CEM) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO 2019 ATÉ 18 DE MARÇO DE 2020. | 16/08/2020 | 13/11/2020 | 09/12/2019 | 18/03/2020 | 6374500 | 6374500 | 19034835.24
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00075/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 18/03/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2018 POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM QUE SE ESTENDA PELO PERÍODO DE 19 DE MARÇO DE 2020 ATÉ 15 DE AGOSTO DE 2020. | 16/08/2020 | 13/11/2020 | 19/03/2020 | 15/08/2020 | 6374500 | 6374500 | 19034835.24
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00075/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 23/03/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 12 (MESES) DIAS E 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, COM BASE NO INCISO II, DO §1º, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/1993. ACRESCER O VALOR DE R$ 314.084,07 (TREZENTOS E QUATORZE MIL OITENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE À 4,93% AO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO A; SUPRIMIR O VALOR DE R$ 138.497,91 (CENTO E TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) E EQUIVALENTE À 2,17% AO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO B; ALTERAR O VALOR CONTRATADO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO, POR MAIS 37 (TRINTA E SETE) DIAS, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II, DO ART. 57 E A ALÍNEA "D", DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, NO MONTANTE DE R$ 59.088,40 (CINQUENTA E NOVE MIL OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME ANEXO C; E ALTERAR O VALOR CONTRATADO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS, EM EM CONFORMIDADE COM O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/1993, NO MONTANTE DE R$ 52.843,15 (CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS), CONFORME ANEXO D. | 16/08/2020 | 13/11/2020 | 19/03/2020 | 15/08/2020 | 6374500 | 6662017.71 | 19034835.24
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00075/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 17/08/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM QUE SE ESTENDA PELO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO DE 2020 ATÉ 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | 16/08/2020 | 13/11/2020 | 16/08/2020 | 13/11/2020 | 6374500 | 6662017.71 | 19034835.24
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00075/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00110/2020 | 01/10/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | REGISTRAR OS NOVOS VALORESDECORRENTES DO REAJUSTE CONCEDIDO AOCONTRATO Nº 75/2018 | 16/08/2020 | 13/11/2020 | 16/08/2020 | 13/11/2020 | 6374500 | 6873379.23 | 19034835.24
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00075/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00075/2018 | 09/01/2019 | 03.583.785/0001-60 - CONSTRUTORA UNICA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.024407/2017-41 | 04/02/2019 | 14/06/2023 | 04/02/2019 | 09/11/2020 | 7036745.47 | 7036745.47 | 74149805.8
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00075/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 27/07/2020 | 03.583.785/0001-60 - CONSTRUTORA UNICA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 153 DIAS. PERÍODO: 10.11.2020 A11.04.2021. | 04/02/2019 | 14/06/2023 | 10/11/2020 | 11/04/2021 | 7036745.47 | 7036745.47 | 74149805.8
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00075/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 16/12/2020 | 03.583.785/0001-60 - CONSTRUTORA UNICA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180 DIAS. PERÍODO: 12.04.2021 A 08.10.2021. | 04/02/2019 | 14/06/2023 | 04/02/2019 | 11/04/2021 | 7036745.47 | 7036745.47 | 74149805.8
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00075/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 02/06/2021 | 03.583.785/0001-60 - CONSTRUTORA UNICA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26.06.2021 A 22.11.2021. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09.10.2021 A 07.03.2022. | 04/02/2019 | 14/06/2023 | 09/10/2021 | 07/03/2022 | 7036745.47 | 7036745.47 | 74149805.8
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00075/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 16/11/2021 | 03.583.785/0001-60 - CONSTRUTORA UNICA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 104 (CENTO E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23.11.2021 A 06.03.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 104 (CENTO E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08.03.2022 A 19.06.2022. | 04/02/2019 | 14/06/2023 | 08/03/2022 | 19/06/2022 | 7036745.47 | 7036745.47 | 74149805.8
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00075/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 02/03/2022 | 03.583.785/0001-60 - CONSTRUTORA UNICA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07.03.2022 A 02.09.2022. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20.06.2022 A 16.12.2022 | 04/02/2019 | 14/06/2023 | 20/06/2022 | 16/12/2022 | 7036745.47 | 7036745.47 | 74149805.8
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00075/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 18/05/2022 | 03.583.785/0001-60 - CONSTRUTORA UNICA LTDA | A) INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO INICIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1.521.410,11, SENDO R$ 370.985,27 REFERENTE A MÃO DE OBRA E R$ 1.150.424,84 REFERENTE A MATERIAL. B) EXCLUSÃO DE ITENS PREVISTOS INICIALMENTE NO PROJETO E QUE NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS OU SERÃO SUBSTITUÍDOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 891.018,26, SENDO R$ 147.688,28 REFERENTE A MÃO DE OBRA E R$ 743.329,98 REFERENTE A MATERIAL. C) ACRÉSCIMO FINANCEIRO FINAL DE R$ 630.391,85 AO VALOR GLOBAL INICIALMENTE AJUSTADO, SENDO R$ 223.296,99 REFERENTE A MÃO DE OBRA E R$ 407.094,86 REFERENTE A MATERIAL. | 04/02/2019 | 14/06/2023 | 20/06/2022 | 16/12/2022 | 7036745.47 | 7667137.32 | 74149805.8
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00075/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 01/09/2022 | 03.583.785/0001-60 - CONSTRUTORA UNICA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03.09.2022 A 01.03.2023. A.1) EM DECORRÊNCIA DA SUPRACITADA PRORROGAÇÃO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TAMBÉM É ESTENDIDO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17.12.2022 A 14.06.2023. | 04/02/2019 | 14/06/2023 | 17/12/2022 | 14/06/2023 | 7036745.47 | 7667137.32 | 74149805.8
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00075/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00075/2019 | 09/01/2020 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002708/2019-12 | 09/01/2020 | 31/07/2023 | 09/01/2020 | 07/01/2022 | 1951642.81 | 1951642.81 | 2443882.37
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00075/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/12/2020 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, BEMCOMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA. | 09/01/2020 | 31/07/2023 | 09/01/2020 | 07/01/2022 | 1951642.81 | 2079109.78 | 2443882.37
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00075/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 27/05/2021 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | 09/01/2020 | 31/07/2023 | 09/01/2020 | 07/01/2022 | 1951642.81 | 2083160.09 | 2443882.37
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00075/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 29/07/2021 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL. | 09/01/2020 | 31/07/2023 | 09/01/2020 | 07/01/2022 | 1951642.81 | 2128544.2 | 2443882.37
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00075/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 03/11/2021 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 09/01/2020 | 31/07/2023 | 08/01/2022 | 07/05/2022 | 1951642.81 | 2128544.2 | 2443882.37
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00075/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 05/05/2022 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES | 09/01/2020 | 31/07/2023 | 08/05/2022 | 04/09/2022 | 1951642.81 | 2209370.3 | 2443882.37
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00075/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 29/08/2022 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A REVISÃO DE PREÇOS DO CONTRATO | 09/01/2020 | 31/07/2023 | 05/09/2022 | 01/02/2023 | 1951642.81 | 2416902.22 | 2443882.37
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00075/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 25/01/2023 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, O ACRÉSCIMO, A SUPRESSÃO E O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO | 09/01/2020 | 31/07/2023 | 02/02/2023 | 31/07/2023 | 1951642.81 | 2443882.37 | 2443882.37
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00075/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00075/2020 | 30/01/2020 | 42.267.203/0001-99 - TRAFECON - PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.015291/2019-68 | 31/01/2020 | 24/02/2024 | 31/01/2020 | 28/07/2022 | 3599950 | 3599950 | 53999250
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00075/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 17/05/2022 | 42.267.203/0001-99 - TRAFECON - PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL S/S | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO E INCLUSÃO DE CLÁUSULA ACERCA DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 215 (DUZENTOS E QUINZE) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA OS DIAS 19 DE DEZEMBRO DE 2022 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, RESPECTIVAMENTE. | 31/01/2020 | 24/02/2024 | 31/01/2020 | 28/02/2023 | 3599950 | 3599950 | 53999250
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00075/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 19/12/2022 | 42.267.203/0001-99 - TRAFECON - PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL S/S | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 361 (TREZENTOS E SESSENTA E UM) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA OS DIAS 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. | 31/01/2020 | 24/02/2024 | 28/02/2023 | 24/02/2024 | 3599950 | 3599950 | 53999250
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00075/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00075/2021 | 15/10/2021 | 09.402.310/0001-07 - FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.009289/2021-51 | 15/10/2021 | 15/10/2022 | 15/10/2021 | 15/10/2022 | 54491 | 54491 | 54491
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00075/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00075/2021 | 13/12/2021 | 27.389.868/0001-81 - BSK CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019171/2021-44 | 13/12/2021 | 03/10/2023 | 13/12/2021 | 05/06/2023 | 1262608.55 | 1262608.55 | 1314530.83
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158745 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA | 00075/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00075/2021 | 07/11/2022 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000887/2022-21 | 07/11/2022 | 07/11/2023 | 07/11/2022 | 07/11/2023 | 915.45 | 915.45
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158745 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA | 00075/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/11/2022 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NO 75/2021.ESTE TERMO ADITIVO TRATA DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL E DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 65, INCISO I, LETRAS “A” E “B” DA LEI 8.666/93. | 07/11/2022 | 07/11/2023 | 15/11/2022 | 07/11/2023 | 915.45 | 949456.39
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158745 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA | 00075/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 09/01/2023 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TRATA DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 65, INCISO I, LETRAS “A” E “B” DA LEI 8.666/93. | 07/11/2022 | 07/11/2023 | 10/01/2023 | 07/11/2023 | 915.45 | 1047155.45
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00075/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 19/05/2023 | 27.389.868/0001-81 - BSK CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO CONTRATUAL | 13/12/2021 | 03/10/2023 | 06/06/2023 | 03/10/2023 | 1262608.55 | 1314530.83 | 1314530.83
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00075/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00075/2022 | 25/08/2022 | 06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.003705/2022-23 | 25/08/2022 | 25/02/2024 | 25/08/2022 | 25/02/2024 | 11831403.13 | 11831403.13 | 11831403.13
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00075/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00075/2022 | 19/12/2022 | 04.000.710/0001-72 - WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037280/2022-82 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 5580000 | 5580000 | 11160000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00075/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 05/05/2023 | 04.000.710/0001-72 - WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR O LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA NOVA DELEGACIA E DA NOVA UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PASSANDO DO QUILÔMETRO 397 DA BR-365 PARA O QUILÔMETRO 417,75 DA BR-365, SENTIDO CRESCENTE, CONFORME RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL (47889644) E OFÍCIO 80 (47724479). A PRESENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL ENCONTRA-SE BALIZADA PELO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA A) DA LEI 8.666/93. | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 05/05/2023 | 19/12/2024 | 5580000 | 5580000 | 11160000
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00075/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00075/2022 | 17/05/2023 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.054088/2020-63 | 17/05/2023 | 09/06/2024 | 17/05/2023 | 09/06/2024 | 337786.83 | 337786.83 | 337786.83
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00076/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00076/2019 | 03/01/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003445/2019-69 | 03/01/2020 | 20/07/2022 | 03/01/2020 | 02/01/2021 | 1632800.84 | 1632800.84 | 1707775.61
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00076/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/10/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | Reajuste contratual. | 03/01/2020 | 20/07/2022 | 03/01/2020 | 02/01/2021 | 1632800.84 | 1703703.08 | 1707775.61
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00076/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 20/10/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. | 03/01/2020 | 20/07/2022 | 03/01/2020 | 02/01/2021 | 1632800.84 | 1703703.08 | 1707775.61
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00076/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 29/12/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 03/01/2020 | 20/07/2022 | 03/01/2021 | 25/06/2021 | 1632800.84 | 1703703.08 | 1707775.61
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00076/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 21/06/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 03/01/2020 | 20/07/2022 | 26/06/2021 | 22/12/2021 | 1632800.84 | 1703703.08 | 1707775.61
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00076/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 14/12/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 03/01/2020 | 20/07/2022 | 23/12/2021 | 21/04/2022 | 1632800.84 | 1703703.08 | 1707775.61
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00076/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 20/04/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES | 03/01/2020 | 20/07/2022 | 22/04/2022 | 20/07/2022 | 1632800.84 | 1703703.08 | 1707775.61
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00076/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 20/07/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO. | 03/01/2020 | 20/07/2022 | 03/01/2020 | 20/07/2022 | 1632800.84 | 1707775.61 | 1707775.61
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00076/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00076/2020 | 16/10/2020 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.022771/2020-03 | 28/10/2020 | 26/05/2021 | 28/10/2020 | 26/04/2021 | 195821.59 | 195821.59 | 391643.18
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00076/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 01/12/2020 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 076/2020 – REFORMA DE CALÇAMENTO EXTERNO, MURO E PORTÕES DO CÂMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC, | 28/10/2020 | 26/05/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 195821.59 | 195821.59 | 391643.18
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00076/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00076/2021 | 19/10/2021 | 03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.007207/2021-34 | 20/10/2021 | 20/10/2022 | 20/10/2021 | 20/10/2022 | 70000 | 70000 | 79553.69
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00076/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/03/2022 | 03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA - ME | ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 13,64% (TREZE VÍRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO) SOB O VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 81, I E § 1º, DA LEI Nº 13.303/2016, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO ELÉTRICO DA OBRA. | 20/10/2021 | 20/10/2022 | 20/10/2021 | 20/10/2022 | 70000 | 79553.69 | 79553.69
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00076/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00076/2022 | 08/08/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.179755/2021-08 | 08/08/2022 | 08/02/2024 | 08/08/2022 | 08/02/2024 | 8800000 | 8800000 | 8800000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200115 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS | 00076/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00076/2022 | 21/12/2022 | 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037301/2022-60 | 21/12/2022 | 21/12/2024 | 21/12/2022 | 21/12/2024 | 3897999 | 3897999 | 3897999
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00076/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00076/2023 | 03/05/2023 | 19.858.341/0001-20 - FORCA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.005562/2022-38 | 08/05/2023 | 18/09/2023 | 08/05/2023 | 18/09/2023 | 88744.93 | 88744.93
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00077/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00077/2018 | 14/11/2018 | 07.406.686/0001-64 - W L H - CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.030074/2018-45 | 14/11/2018 | 18/10/2021 | 14/11/2018 | 02/11/2020 | 4307510.94 | 4307510.94 | 49845211.54
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00077/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 28/04/2020 | 07.406.686/0001-64 - W L H - CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUALPOR MAIS 350 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 03.11.2020 ATÉ ATÉ 18.10.2021; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 270 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 21.10.2020 ATÉ 17.07.2021; C) SUPPRIMIR DO VALOR DO CONTRATO, O MONTANTE DE R$ 8.971,62; D) EM RAZÃO DO DECRÉSCIMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ R$ 4.307.510,94 PARA 4.298.539,32. | 14/11/2018 | 18/10/2021 | 28/04/2020 | 18/10/2021 | 4307510.94 | 8971.62 | 49845211.54
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00077/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 30/12/2020 | 07.406.686/0001-64 - W L H - CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 255.230,74 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 2,05% DE JUNHO/2019 E 3,79% DE JUNHO/2020 E A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC/FGV) EM 3,76% JUNHO/2019 E 4,01% DE JUNHO/2020 | 14/11/2018 | 18/10/2021 | 14/11/2018 | 18/10/2021 | 4307510.94 | 4553770.06 | 49845211.54
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00077/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00077/2018 | 24/12/2018 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010827/2018-31 | 14/01/2019 | 14/01/2022 | 14/01/2019 | 14/07/2020 | 2103000 | 2103000 | 4206000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00077/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 24/06/2019 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | ACRÉSCIMO DE 0,95% (NOVENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO | 14/01/2019 | 14/01/2022 | 14/01/2019 | 14/07/2020 | 2103000 | 2103000 | 4206000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00077/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 19/11/2019 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | ACRÉSCIMO DE 4,84% (QUATRO INTEIROS E OITENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO | 14/01/2019 | 14/01/2022 | 14/01/2019 | 14/07/2020 | 2103000 | 2103000 | 4206000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00077/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 20/04/2020 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 3,40% (TRÊS INTEIROS E QUARENTA DÉCIMOS, POR CENTO), CONCOMITANTE COM O ACRÉSCIMO DE 4,81% (QUATRO INTEIROS E OITENTA E UM DÉCIMOS, POR CENTO) SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | 14/01/2019 | 14/01/2022 | 14/01/2019 | 14/07/2020 | 2103000 | 2103000 | 4206000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00077/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 08/07/2020 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES | 14/01/2019 | 14/01/2022 | 14/01/2019 | 14/11/2020 | 2103000 | 2103000 | 4206000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00077/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 13/11/2020 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | 14/01/2019 | 14/01/2022 | 14/01/2019 | 14/05/2021 | 2103000 | 2103000 | 4206000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00077/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 22/02/2021 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 1,79% (UM INTEIRO E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONCOMITANTE COM O ACRÉSCIMO DE 2,21% (DOIS INTEIROS E VINTE E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE 0,45% (QUARENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO | 14/01/2019 | 14/01/2022 | 14/01/2019 | 14/05/2021 | 2103000 | 2103000 | 4206000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00077/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 28/04/2021 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 14/01/2019 | 14/01/2022 | 14/01/2019 | 14/09/2021 | 2103000 | 2103000 | 4206000
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN | 00077/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 14/09/2021 | 12.745.485/0001-21 - TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. | 14/01/2019 | 14/01/2022 | 14/09/2021 | 14/01/2022 | 2103000 | 2103000 | 4206000
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00077/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00077/2021 | 21/12/2021 | 09.383.469/0001-21 - PAULO CEZAR BORSATTI LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.005982/2021-68 | 21/12/2021 | 20/07/2023 | 21/12/2021 | 20/06/2023 | 586645.5 | 586645.5 | 626848.89
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00077/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 22/09/2022 | 09.383.469/0001-21 - PAULO CEZAR BORSATTI LTDA | O ACRÉSCIMO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA OBRA | 21/12/2021 | 20/07/2023 | 21/06/2023 | 20/07/2023 | 586645.5 | 626848.89 | 626848.89
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00077/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00077/2022 | 15/08/2022 | 41.333.691/0001-22 - C. G. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.027691/2022-33 | 15/08/2022 | 15/02/2024 | 15/08/2022 | 15/02/2024 | 10350000 | 10350000 | 10350000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200121 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS | 00077/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00077/2022 | 19/12/2022 | 04.000.710/0001-72 - WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037284/2022-61 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 3728242.49 | 3728242.49 | 3728242.49
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00078/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00078/2018 | 20/09/2018 | 04.705.730/0001-49 - CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0078/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.045227/2018-42 | 20/09/2018 | 14/04/2021 | 20/09/2018 | 20/09/2019 | 5556000 | 5556000 | 18520000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00078/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 18/09/2019 | 04.705.730/0001-49 - CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ O DIA19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 20/09/2018 | 14/04/2021 | 20/09/2019 | 19/12/2019 | 5556000 | 5556000 | 18520000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00078/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 28/11/2019 | 04.705.730/0001-49 - CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2018 POR MAIS 150DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 19/12/2019 ATÉ 17/05/2020. | 20/09/2018 | 14/04/2021 | 19/12/2019 | 17/05/2020 | 5556000 | 5556000 | 18520000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00078/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 18/05/2020 | 04.705.730/0001-49 - CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2018, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 18 DE MAIO DE 2020 ATÉ 15 DE OUTRUBRO DE 2020. | 20/09/2018 | 14/04/2021 | 18/05/2020 | 15/10/2020 | 5556000 | 5556000 | 18520000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00078/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 10/09/2020 | 04.705.730/0001-49 - CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ 13 DE JANEIRO DE 2021. | 20/09/2018 | 14/04/2021 | 16/10/2020 | 13/01/2021 | 5556000 | 5556000 | 18520000
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00078/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00078/2018 | 22/11/2018 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003061/2018-65 | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 11446662.99 | 11446662.99 | 12517945.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00078/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 28/12/2020 | 04.705.730/0001-49 - CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 14 DE JANEIRO DE 2021 ATÉ 14 DE ABRIL DE 2021. | 20/09/2018 | 14/04/2021 | 14/01/2021 | 14/04/2021 | 5556000 | 5556000 | 18520000
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00078/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2019 | 28/02/2019 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CONTRATO, “PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO” DA “CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL, FORMA E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS”, CONFORME SEGUE: ONDE SE LÊ: PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DEVERÁ OBEDECER AO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA QUE TEM DURAÇÃO MÁXIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. LEIA-SE: PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DEVERÁ OBEDECER AO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA QUE TEM DURAÇÃO MÁXIMA DE 900 (NOVECENTOS) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 11446662.99 | 11446662.99 | 12517945.28
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00078/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 12/12/2019 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS. | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 11446662.99 | 11800189.03 | 12517945.28
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00078/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 04/02/2020 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 5 / 2020 – SEO (10.17.08.23), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS, UTILIZANDO A FÓRMULA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, APLICANDO OS VALORES DE SALDO DO CONTRATO E O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO – INCC-M, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 A NOVEMBRO/2019. COM O REAJUSTE ORA EFETUADO, NO VALOR DE R$ 289.258,38 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 11.800.189,03 (ONZE MILHÕES, OITOCENTOS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 12.089.447,41 (DOZE MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 11446662.99 | 12089447.41 | 12517945.28
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00078/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 19/11/2020 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS DA UFFS NO OFÍCIO Nº 72/2020-SEO. | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 11446662.99 | 12432789.29 | 12517945.28
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00078/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 09/08/2021 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS DA UFFS NO OFÍCIO Nº 44/2021-DAADM. | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 11446662.99 | 12529276.31 | 12517945.28
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00078/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2021 | 18/08/2021 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 51 / 2021 – SEO (10.55), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS, UTILIZANDO A FÓRMULA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, APLICANDO OS VALORES DE SALDO DO CONTRATO E O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO – INCC-M, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020. COM O REAJUSTE ORA EFETUADO, NO VALOR DE R$ 157.812,62 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 12.529.276,31 (DOZE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 12.687.088,93 (DOZE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 11446662.99 | 12687088.93 | 12517945.28
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 00078/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 16/02/2022 | 09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 22/11/2018 | 30/12/2022 | 11446662.99 | 12517945.28 | 12517945.28
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00078/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00078/2020 | 14/12/2020 | 02.257.008/0001-63 - VALE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.006171/2020-31 | 14/12/2020 | 14/12/2023 | 14/12/2020 | 14/12/2021 | 3036700 | 3036700 | 39845214.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00078/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/10/2021 | 02.257.008/0001-63 - VALE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | SUPRESSÃO DE ITENS, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, § 1º DA LEI Nº 13.303/2016 E ART. 93 E ART. 103, INCISOS I E II, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE - REVISADO EM 24/09/2019 | 14/12/2020 | 14/12/2023 | 27/10/2021 | 14/12/2021 | 3036700 | 2980443.61 | 39845214.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00078/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 27/10/2021 | 02.257.008/0001-63 - VALE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ADIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE ITENS EXISTENTES E NÃO EXISTENTES NA PLANILHA INICIALMENTE APRESENTADA NO CERTAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, § 1º DA LEI Nº 13.303/2016 E ART. 93 E ART. 103, INCISOS I E II, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE - REVISADO EM 24/09/2019 | 14/12/2020 | 14/12/2023 | 27/10/2021 | 14/12/2021 | 3036700 | 3071946.26 | 39845214.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00078/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 09/12/2021 | 02.257.008/0001-63 - VALE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES | 14/12/2020 | 14/12/2023 | 14/12/2021 | 14/12/2022 | 3036700 | 2225743.7 | 39845214.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00078/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 12/01/2022 | 02.257.008/0001-63 - VALE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | SUPRESSÃO DE ITENS, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, § 1º DA LEI Nº 13.303/2016 E ART. 93 E ART. 103, INCISOS I E II, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE - REVISADO EM 24/09/2019. | 14/12/2020 | 14/12/2023 | 12/01/2022 | 14/12/2022 | 3036700 | 2084332.35 | 39845214.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00078/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 12/01/2022 | 02.257.008/0001-63 - VALE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ADIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE ITENS EXISTENTES E NÃO EXISTENTES NA PLANILHA INICIALMENTE APRESENTADA NO CERTAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, § 1º DA LEI Nº 13.303/2016 E ART. 93 E ART. 103, INCISOS I E II, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE - REVISADO EM 24/09/2019. | 14/12/2020 | 14/12/2023 | 12/01/2022 | 14/12/2022 | 3036700 | 2280191.81 | 39845214.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00078/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 07/12/2022 | 02.257.008/0001-63 - VALE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO PERCENTUAL DE 18,61% DO VALOR ATUAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, VI DA LEI N° 13.303/2016 E ART. 103, INCISOS VI DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE - REVISADO EM 24/09/2019. | 14/12/2020 | 14/12/2023 | 07/12/2022 | 14/12/2022 | 3036700 | 2704476.31 | 39845214.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155124 - HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 00078/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 13/12/2022 | 02.257.008/0001-63 - VALE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/12/2022 A 14/12/2023; B) A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO; | 14/12/2020 | 14/12/2023 | 14/12/2022 | 14/12/2023 | 3036700 | 2435886.05 | 39845214.37
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00078/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00078/2021 | 18/11/2021 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.029535/2020-51 | 18/11/2021 | 10/02/2023 | 18/11/2021 | 14/08/2022 | 353587.72 | 353587.72 | 3602097.12
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00078/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/03/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 180 ( CENTO E OITENTA ) DIAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 2. - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 15.08.2022 E TÉRMINO EM 10.02.2023, NÃO ENSEJANDO O ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE ITENS E NOS VALORES ORA CONTRATADOS. | 18/11/2021 | 10/02/2023 | 15/08/2022 | 10/02/2023 | 353587.72 | 353587.72 | 3602097.12
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00078/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 07/06/2022 | 27.301.392/0001-85 - CHARLES DE MELO FERNANDES | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 66.219,86 (SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES SINAPI-MS E INCC-M/FGV DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2021 A MARÇO/2022 EM 20,79% E 11,63% RESPECTIVAMENTE, CONFORME ITEM 13.2 DO PROJETO BÁSICO DO RDC ELETRÔNICO Nº 03/2021, ANEXO AO CONTRATO ORA ADITIVADO. | 18/11/2021 | 10/02/2023 | 18/11/2021 | 10/02/2023 | 353587.72 | 353587.72 | 3602097.12
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200122 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA | 00078/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00078/2022 | 21/12/2022 | 25.025.604/0001-13 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037267/2022-23 | 21/12/2022 | 21/12/2024 | 21/12/2022 | 21/12/2024 | 3726852.45 | 3726852.45
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200122 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA | 00078/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00026/2022 | 28/12/2022 | 25.025.604/0001-13 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DO SUBITEM 2.1.1, DA CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO Nº 78/2022 (SEI Nº 45482863​), CONFORME RECOMENDAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO-CIRCULAR Nº 8/2022/CGAN/DIAD (SEI Nº 45701199), QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 2.1.1. A VIGÊNCIA PODERÁ ULTRAPASSAR O EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM RAZÃO DE O OBJETO ESTAR CONTEMPLADO NA META 50N - REALIZAR 40.000 OPERAÇÕES DE COMBATE À CRIMINALIDADE DURANTE O PERÍODO DO PPA, DO PROGRAMA PROGRAMA 5016 - SEGURANÇA PÚBLICA, COMBATE À CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO, DO PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023 E OBJETIVO 1206 - FORTALECER A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE COM ÊNFASE NO COMBATE À CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO, CONFORME ART. 57, I DA LEI DE LICITAÇÕES. | 21/12/2022 | 21/12/2024 | 28/12/2022 | 21/12/2024 | 3726852.45 | 3726852.45
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00079/2014 | 05/11/2014 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001382/2014-48 | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 10/11/2014 | 10/01/2018 | 139247312.24 | 139247312.24 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 27/03/2017 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE APROXIMADAMENTE 0,23% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA DOCONTRATO. | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 30/03/2017 | 10/01/2018 | 139247312.24 | 319694.1 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 22/12/2017 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | ESTE TERMO ADITIVO ENGLOBA SUPRESSÃO DER$ 55.133.443,37, CORRESPONDENTE A 39,50%; REAJUSTE SOBRE O SALDO REMANESCENTE NO 1º PERÍODO (2015) DE R$ 5.461.911,79; REAJUSTE SOBRE O ACRÉSCIMO 1º PERÍODO (2015) DE R$ 22.986,01; RENÚNCIA AO REAJUSTE 2º PERÍODO (2016); REEQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO DEVIDO AO AUMENTO DA ALÍQUOTA DE ISS EM SANTO ANDRÉ DE R$ 1.578.289,70; PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO ATÉ 18/01/2020 E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 10/09/2020; E INCLUSÃO DECLÁUSULA SOBRE ISSQN DE ACORDO COM LC 116.2003. | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 10/01/2018 | 10/09/2020 | 139247312.24 | 57588031.43 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 02/05/2019 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS EQUIVALENTE A 3,12% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, BEMCOMO SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS EQUIVALENTE A 2,51%. | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 03/06/2019 | 10/09/2020 | 139247312.24 | 855896.95 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 28/08/2020 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 079/2014 EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS (1,41%), SUPRESSÃO DEQUANTITATIVOS DE OUTROS ITENS (0,04%), BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 18/08/2021 E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 10/12/2021. | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 10/09/2020 | 10/12/2021 | 139247312.24 | 2039674.81 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00012/2021 | 13/01/2021 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | INCLUSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 2020NE800552, 2020NE800553, 2020NE800554 E 2020NE800575, AS QUAIS FORAM EMITIDAS NO EXERCÍCIO 2020, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO. | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 10/11/2014 | 10/12/2021 | 139247312.24 | 101598332.24 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00013/2021 | 03/08/2021 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | A CORREÇÃO NO VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO CONSTANTE NA CLÁUSULA DÉCIMA (DO VALOR), TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO – INCC-M, NO PERCENTUAL DE 5,01%, DIVULGADO NO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOBRE O SALDO REMANESCENTE A EXECUTAR A PARTIR DE 23/10/2020. O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É DE R$ 2.091.024,84 (DOIS MILHÕES, NOVENTA E UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE. O NOVO VALOR CONTRATUAL PASSA A SER DE R$ 103.689.357,08 (CENTO E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS). | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 10/11/2014 | 10/12/2021 | 139247312.24 | 103689357.08 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 02/12/2021 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EXPIRADO EM 18/08/2021, POR MAIS 15 (QUINZE) MESES, OU SEJA, ATÉ O DIA 18/11/2022, COM CONSEQUENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 10/12/2021 ATÉ 10/03/2023, BEM COMO ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 11,59% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 20.934.729,73 (VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 7,02% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 12.685.689,59 (DOZE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 10/12/2021 | 10/03/2023 | 139247312.24 | 111938397.22 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00015/2022 | 07/07/2022 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO – INCC-M, NO PERCENTUAL DE 16,37%, DIVULGADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, SOBRE O SALDO REMANESCENTE A EXECUTAR A PARTIR DE 23/10/2021 E, TAMBÉM, A CORREÇÃO DOS VALORES QUE CONSTAM NO QUINTO TERMO ADITIVO FORMALIZADO | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 10/11/2014 | 10/03/2023 | 139247312.24 | 119201583.71 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00016/2022 | 09/08/2022 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | INCLUSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 2022NE000218 E N° 2022NE000219, AS QUAIS FORAM EMITIDAS NO EXERCÍCIO 2022, CORRESPONDENTES À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 10/11/2014 | 10/03/2023 | 139247312.24 | 119201583.71 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 12/12/2022 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 2,47% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO ATUALIZADO; SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 1,90% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO ATUALIZADO; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A PARTIR DE 18/11/2022 ATÉ 18/04/2023, COM CONSEQUENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 10/03/2023 ATÉ 10/08/2023 E ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO. | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 10/03/2023 | 10/08/2023 | 139247312.24 | 120404609.46 | 2449945716.85
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 154503 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 00079/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 10/01/2023 | 50.765.288/0001-63 - MPD ENGENHARIA LTDA. | ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 079/2014 EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 3.773.745,72 (TRÊS MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 1,80% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO ATUALIZADO, OBSERVANDO AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 03/2014. | 10/11/2014 | 10/08/2023 | 23/01/2023 | 10/08/2023 | 139247312.24 | 124178355.18 | 2449945716.85
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00079/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00079/2018 | 14/11/2018 | 07.406.686/0001-64 - W L H - CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.030293/2018-24 | 14/11/2018 | 18/10/2021 | 14/11/2018 | 02/11/2020 | 4316906.07 | 4316906.07 | 50930433.97
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00079/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 26/05/2020 | 07.406.686/0001-64 - W L H - CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 350 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 03.11.2020 ATÉ 18.10.2021; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 270 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE 21.10.2020 ATÉ 17.07.2021; C) ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 90.784,90, RESULTATE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO DE 3,83% E SUPRESSÃO DE 1,73% EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO. | 14/11/2018 | 18/10/2021 | 26/05/2020 | 18/10/2021 | 4316906.07 | 90784.9 | 50930433.97
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00079/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 30/12/2020 | 07.406.686/0001-64 - W L H - CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 253.661,82 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 2,05% DE JUNHO/2019 E 3,79% DE JUNHO/2020 E A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC/FGV) EM 3,76% JUNHO/2019 E 4,01% DE JUNHO/2020. | 14/11/2018 | 18/10/2021 | 14/11/2018 | 18/10/2021 | 4316906.07 | 4661352.79 | 50930433.97
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00079/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00079/2022 | 09/12/2022 | 03.509.843/0001-06 - VENTO SUL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.000345/2022-60 | 09/12/2022 | 18/12/2023 | 09/12/2022 | 18/12/2023 | 1215987.22 | 1215987.22 | 1215987.22
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200130 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE | 00079/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00079/2022 | 19/12/2022 | 17.875.278/0001-05 - DTL CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037267/2022-23 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 3597000 | 3597000 | 86328000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200130 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE | 00079/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 14/02/2023 | 17.875.278/0001-05 - DTL CONSTRUTORA LTDA | ALTERAR A REDAÇÃO DO ITEM 2.1.1 DA "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA" DO CONTRATO PARA: "2.1.1. A VIGÊNCIA PODERÁ ULTRAPASSAR O EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM RAZÃO DE O OBJETO ESTAR CONTEMPLADO NA META 50N - REALIZAR 40.000 OPERAÇÕES DE COMBATE À CRIMINALIDADE DURANTE O PERÍODO DO PPA, DO PROGRAMA PROGRAMA 5016 - SEGURANÇA PÚBLICA, COMBATE À CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO, DO PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023 E OBJETIVO 1206 - FORTALECER A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE COM ÊNFASE NO COMBATE À CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO, CONFORME ART. 57, I DA LEI DE LICITAÇÕES." | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 14/02/2023 | 19/12/2024 | 3597000 | 3597000 | 86328000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200130 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE | 00079/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 24/02/2023 | 17.875.278/0001-05 - DTL CONSTRUTORA LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DA DESCRIÇÃO CONSTANTE NA TABELA DO ITEM 1.2., DA CLÁSULA PRIMERIA DO OBJETO, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022: PARA O ITEM 4, CONSTRUÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM ITABAIANA, O ENDEREÇO FOI ALTERADO PARA BR 235, KM 63 - ITABAIANA/SE. | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 3597000 | 3597000 | 86328000
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200130 - SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE | 00079/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 01/03/2023 | 17.875.278/0001-05 - DTL CONSTRUTORA LTDA | FICA SUSPENSA A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ITABAIANA/SE A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM AO INSTRUMENTO CONTRATUAL, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE TERMO. | 19/12/2022 | 19/12/2024 | 01/03/2023 | 19/12/2024 | 3597000 | 3597000 | 86328000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00080/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00080/2020 | 11/02/2020 | 40.376.139/0001-59 - JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.000823/2019-73 | 11/02/2020 | 28/11/2022 | 11/02/2020 | 02/03/2022 | 1343142.1 | 1343142.1 | 2686284.2
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00080/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 21/09/2021 | 40.376.139/0001-59 - JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR 270 ( DUZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS E A RETIFICAÇÃO DA CLÁSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO, DO CONTRATO Nº 18.00080/2020-00. PORTANTO, FICA RETIFICADO O ITEM 7.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL CONSIDERANDO QUE O REGIME, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ADOTADO PARA A CONTRATAÇÃO É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PREVISTO NO ART. 8º, INCISO II, DA LEI 12.462/2011, CONFORME PREVISTO NO EDITAL RDC Nº 316/2019-18 E NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 11/02/2020 | 28/11/2022 | 11/02/2020 | 28/11/2022 | 1343142.1 | 1343142.1 | 2686284.2
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00080/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/06/2022 | 40.376.139/0001-59 - JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PARALISAÇÃO E SUSPENSÃO DE PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18.00080/2020-00. | 11/02/2020 | 28/11/2022 | 29/09/2022 | 28/11/2022 | 1343142.1 | 1343142.1 | 2686284.2
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00080/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 22/11/2022 | 40.376.139/0001-59 - JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | ESTE TERMO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS E A RETIFICAÇÃO DO ITEM 2 - DO OBJETO DO 2º TERMO ADITIVO, PASSANDO ESTE ITEM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: ESTE TERMO TEM COMO OBJETO A PARALISAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 18.00080/2020-00. O PRESENTE CONTRATO COM VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 28.11.2022, FICA PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, TOTALIZANDO 1.385 (HUM MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS DE EXECUÇÃO, PASSANDO A VENCER EM 27.11.2023. | 11/02/2020 | 28/11/2022 | 25/11/2022 | 28/11/2022 | 1343142.1 | 1343142.1 | 2686284.2
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00080/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 19/12/2022 | 40.376.139/0001-59 - JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | ESTE TERMO TEM COMO OBJETO O REINÍCIO DOS SERVIÇOS, A RESTITUIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 270 ( DUZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS DO CONTRATO 18.00080/2020-00, TOTALIZANDO 1.110 (UM MIL E CENTO E DEZ) DIAS CONSECUTIVOS DE EXECUÇÃO, PASSANDO A VENCER EM 11.10.2023. O PRAZO DE VIGÊNCIA PERMANECE INALTERADO, COM VENCIMENTO PREVISTO EM 27.11.2023. | 11/02/2020 | 28/11/2022 | 21/12/2022 | 27/11/2023 | 1343142.1 | 1343142.1 | 2686284.2
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 153061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 00080/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00080/2022 | 30/12/2022 | 23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.012373/2022-17 | 30/01/2023 | 08/02/2024 | 30/01/2023 | 08/02/2024 | 1444254.99 | 1444254.99
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00081/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00081/2018 | 24/09/2018 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0081/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.030449/2018-61 | 24/09/2018 | 19/02/2021 | 24/09/2018 | 24/09/2019 | 6725500 | 6725500 | 6165041.63
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00081/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 09/04/2019 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | A) ACRESCER O VALOR DE R$ 1.247.263,99, EQUIVALENTE AO PERCENTUAL, APROXIMADO, DE 18,55%, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO; B) SUPRIMIR OVALOR DE R$ 1.280.945,17, EQUIVALENTE AO PERCENTUAL, APROXIMADO, DE 19,05%, CORRESPONDENTE ÀSALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO. | 24/09/2018 | 19/02/2021 | 24/09/2018 | 24/09/2019 | 6725500 | 6691818.85 | 6165041.63
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00081/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 28/05/2019 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81/2018 POR MAIS 95 DIAS A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ 28 DE DEZEMBRO DE 2019; EB) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 100 DIAS. | 24/09/2018 | 19/02/2021 | 25/09/2019 | 28/12/2019 | 6725500 | 6691818.85 | 6165041.63
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00081/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 19/12/2019 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81/2018 POR MAIS 120 DIAS, A FIM DEQUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2019 A 26 DE ABRIL DE 2020. | 24/09/2018 | 19/02/2021 | 28/12/2019 | 26/04/2020 | 6725500 | 6691818.85 | 6165041.63
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00081/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 14/04/2020 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | A) ACRESCER O VALOR DE R$ 45.374,83, EQUIVALENTE À 0,68% AO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 81/2018, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO A; B) ALTERAR O VALOR CONTRATADO DEVIDOAO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE COM A ALÍNEA "D", DO INCISO II, DO ART.65, DA LEI Nº 8.666/93, NO MONTANTE DE R$ 170.473,22, CONFORME ANEXO B. | 24/09/2018 | 19/02/2021 | 28/12/2019 | 26/04/2020 | 6725500 | 6907666.9 | 6165041.63
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00081/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 17/04/2020 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | SUSPENSÃO UNILATERAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81/2018, A PARTIR DO DIA 15/04/2020, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID (CORONAVIRUS) | 24/09/2018 | 19/02/2021 | 17/04/2020 | 31/12/2020 | 6725500 | 6907666.9 | 6165041.63
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00081/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 07/07/2020 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | A) CESSAR OS EFEITOS DA SUSPENSÃO UNILATERAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81/2018; B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO EXATO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 15 DE ABRIL DE 2020 ATÉ A ASSINATURA DO PRESENTE TERMO; E C) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 95 (NOVENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA PRORROGADA NO ITEM B. | 24/09/2018 | 19/02/2021 | 07/07/2020 | 21/10/2020 | 6725500 | 6907666.9 | 6165041.63
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00081/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 16/10/2020 | 10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81/2018 POR MAIS 120 DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE22 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ 19 DE FEVEREIRO DE 2021. | 24/09/2018 | 19/02/2021 | 22/10/2020 | 19/02/2021 | 6725500 | 6907666.9 | 6165041.63
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00081/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00081/2020 | 06/01/2021 | 09.540.426/0001-02 - TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.086354/2020-78 | 06/01/2021 | 19/10/2022 | 06/01/2021 | 12/09/2022 | 4242584.19 | 4242584.19 | 8485168.38
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00081/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 01/02/2022 | 09.540.426/0001-02 - TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA DE TREINAMENTO DA AMAN. | 06/01/2021 | 19/10/2022 | 16/05/2022 | 12/09/2022 | 4242584.19 | 4242584.19 | 8485168.38
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00081/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00081/2020 | 07/11/2022 | 09.540.426/0001-02 - TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. | 06/01/2021 | 19/10/2022 | 06/01/2021 | 19/10/2022 | 4242584.19 |  | 8485168.38
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00081/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00081/2021 | 04/11/2021 | 20.008.729/0001-11 - O M M LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.008573/2021-19 | 04/11/2021 | 17/08/2022 | 04/11/2021 | 04/11/2022 | 43000 | 43000 | 43000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00081/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00081/2021 | 17/08/2022 | 20.008.729/0001-11 - O M M LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 81/2021, EM RAZÃO DE INEXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, ASSIM COMO OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVO TANQUE (SUBTERRÂNEO) DE ARMAZENAMENTO DE DIESEL, COM DESCOMISSIONAMENTO DA ÁREA QUE HOJE ABRIGA OS TANQUES AÉREOS, LOCALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (HU-UFPI) | 04/11/2021 | 17/08/2022 | 04/11/2021 | 17/08/2022 | 43000 |  | 43000
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00081/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00081/2022 | 05/09/2022 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001210/2022-10 | 05/09/2022 | 05/10/2023 | 05/09/2022 | 05/10/2023 | 1418198.01 | 1418198.01 | 8522786.66
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00081/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 26/05/2023 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | PROMOVER A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO, NOS TERMOS DO INC. I, ALÍNEA “B” DO ART. 65 DA LEI 8666 DE 1993, COM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$2.719,72 (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 0,19% (DEZENOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, | 05/09/2022 | 05/10/2023 | 26/05/2023 | 05/10/2023 | 1418198.01 | 1420917.73 | 8522786.66
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00082/2022 | Obras | 98 - Outros | 00082/2022 | 30/05/2022 | 04.886.943/0001-14 - AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23351.002124/2022-69 | 30/05/2022 | 25/05/2023 | 30/05/2022 | 25/05/2023 | 512334.97 | 512334.97 | 512334.97
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00082/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00082/2022 | 17/11/2022 | 07.247.216/0001-03 - SKORA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.006049/2022-86 | 18/11/2022 | 18/11/2023 | 18/11/2022 | 18/11/2023 | 702500 | 702500 | 702500
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00082/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 31/05/2023 | 07.247.216/0001-03 - SKORA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 13,07 % E ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 10,97% SOB O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. | 18/11/2022 | 18/11/2023 | 31/05/2023 | 18/11/2023 | 702500 | 871481.02 | 702500
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00083/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00083/2017 | 14/02/2017 | 61.156.568/0001-90 - CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.067713/2014-76 | 15/02/2017 | 31/07/2024 | 15/02/2017 | 03/08/2019 | 419000000 | 419000000 | 12283202309.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00083/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 10/01/2018 | 61.156.568/0001-90 - CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO AO CONTRATO TT-00083/2017-00. GESTOR: LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. | 15/02/2017 | 31/07/2024 | 15/02/2017 | 03/08/2019 | 419000000 | 419000000 | 12283202309.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00083/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 23/04/2019 | 61.156.568/0001-90 - CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-83/2017-00. O PRAZO FICA PRORROGADO POR MAIS 547 DIAS. | 15/02/2017 | 31/07/2024 | 04/08/2019 | 31/01/2021 | 419000000 | 419000000 | 12283202309.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00083/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 03/12/2020 | 61.156.568/0001-90 - CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 83/2017. PRORROGAÇÃO POR MAIS 730 DIAS. | 15/02/2017 | 31/07/2024 | 31/01/2021 | 31/01/2023 | 419000000 | 419000000 | 12283202309.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00083/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 30/03/2021 | 61.156.568/0001-90 - CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO BR-101/AL DO CONTRATO TT-083/2017-00. | 15/02/2017 | 31/07/2024 | 15/02/2017 | 31/01/2023 | 419000000 | 419000000 | 12283202309.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00083/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 12/07/2022 | 61.156.568/0001-90 - CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RERRATIFICAÇÃO E REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO E PREÇOS NOVOS. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 419.000.000,00 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MILHÕES DE REAIS) PARA R$ 430.456.788,56 (QUATROCENTOS E TRINTA MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 11.456.788,56 (ONZE MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). | 15/02/2017 | 31/07/2024 | 12/07/2022 | 31/01/2023 | 419000000 | 430456788.56 | 12283202309.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00083/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 18/01/2023 | 61.156.568/0001-90 - CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO. O PRAZO DE VIGÊNCIA E DURAÇÃO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 31/01/2023, PASSA A SE VENCER EM 31/07/2024, DEVIDO À PRORROGAÇÃO POR MAIS 18 MESES. | 15/02/2017 | 31/07/2024 | 31/01/2023 | 31/07/2024 | 419000000 | 430456788.56 | 12283202309.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00083/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 25/01/2023 | 61.156.568/0001-90 - CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RERRATIFICAÇÃO E REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO E PREÇOS NOVOS. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 430.456.788,56 (QUATROCENTOS E TRINTA MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ R$ 444.392.714,66 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CATORZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 13.935.926,10 (TREZE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS). | 15/02/2017 | 31/07/2024 | 25/01/2023 | 31/07/2024 | 419000000 | 444392714.66 | 12283202309.9
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00083/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00083/2020 | 15/12/2020 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000061/2020-95 | 18/01/2021 | 26/02/2022 | 18/01/2021 | 14/10/2021 | 135987.04 | 135987.04 | 450431.08
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00083/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00083/2020 | 04/01/2020 | 06.274.118/0001-94 - ENVIX ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.016181/2020-24 | 11/01/2021 | 11/07/2023 | 11/01/2021 | 11/07/2023 | 19800000 | 19800000 | 51076614.91
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00083/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/08/2021 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83/2020, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/10/2021 A 12/01/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 17/07/2021, ENCERRANDO-SE EM 14/11/2021. | 18/01/2021 | 26/02/2022 | 14/10/2021 | 12/01/2022 | 135987.04 | 135987.04 | 450431.08
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00083/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 18/11/2021 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83/2020, POR 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/01/2022 A 26/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, III, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 14/11/2021, ENCERRANDO-SE EM 29/12/2021. | 18/01/2021 | 26/02/2022 | 12/01/2022 | 26/02/2022 | 135987.04 | 135987.04 | 450431.08
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00083/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 08/12/2021 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO 83/2020 | 18/01/2021 | 26/02/2022 | 18/01/2021 | 26/02/2022 | 135987.04 | 178457 | 450431.08
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00083/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 07/03/2022 | 06.274.118/0001-94 - ENVIX ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 2,13% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 81 DA LEI N.º 13.303/2016 E O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 103 DO RLCE, CONFORME ANEXO I DO PRESENTE TERMO. | 11/01/2021 | 11/07/2023 | 08/03/2022 | 11/07/2023 | 19800000 | 20221209.18 | 51076614.91
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00083/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 07/07/2022 | 06.274.118/0001-94 - ENVIX ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 83/2020 DA AVENÇA EM 14,03% (QUATORZE VÍRGULA ZERO TRÊS POR CENTO), CONFORME DESPACHO - SEI UPGO/SGOF/DAF/GAD/HUCAM-UFES (19457589), CONSIDERANDO O SALDO NÃO EXECUTADO DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 22.648.810,90. VIGÊNCIA: 07/07/2022 A 11/07/2023. | 11/01/2021 | 11/07/2023 | 11/01/2021 | 11/07/2023 | 19800000 | 22648810.9 | 51076614.91
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00083/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00083/2022 | 28/11/2022 | 15.207.724/0001-88 - STORZ ASSESSORIA E CONSULTORIA A EMPRESAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.033136/2022-14 | 28/11/2022 | 28/11/2023 | 28/11/2022 | 28/11/2023 | 3600000 | 3600000 | 3600000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00084/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00084/2020 | 25/01/2021 | 24.083.281/0001-51 - CONSULOC ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.016423/2020-80 | 25/02/2021 | 26/12/2021 | 25/02/2021 | 25/10/2021 | 1226400 | 1226400 | 1885146.68
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158743 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE | 00084/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00084/2020 | 07/12/2020 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000025/2021-88 | 07/01/2021 | 11/12/2022 | 07/01/2021 | 04/10/2021 | 546680 | 546680 | 5642986.65
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00084/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/09/2021 | 24.083.281/0001-51 - CONSULOC ENGENHARIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/10/2021 A 26/12/2021 E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 26,86% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. | 25/02/2021 | 26/12/2021 | 26/10/2021 | 26/12/2021 | 1226400 | 329373.34 | 1885146.68
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155012 - HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES | 00084/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 25/10/2021 | 24.083.281/0001-51 - CONSULOC ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 02 (DOIS) MESES, SEM ÔNUS PARA À CONTRATANTE | 25/02/2021 | 26/12/2021 | 25/02/2021 | 26/12/2021 | 1226400 | 329373.34 | 1885146.68
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158743 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE | 00084/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 04/10/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TRATA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 07/01/2021 | 11/12/2022 | 04/10/2021 | 30/06/2022 | 546680 | 546680 | 5642986.65
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158743 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE | 00084/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 14/04/2022 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | ESSE TERMO ADITIVO TRATA DE PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOTO NO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 07/01/2021 | 11/12/2022 | 07/01/2021 | 27/10/2022 | 546680 | 546680 | 5642986.65
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158743 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE | 00084/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 22/07/2022 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | ACRÉSCIMO DE 10,36% EQUIVALENTE A R$ 56.662,97, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 197.246,36 E PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, RESPECTIVAMENTE NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, INCISO II, ALÍNEA "D" E ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 07/01/2021 | 11/12/2022 | 27/10/2022 | 11/12/2022 | 546680 | 800589.33 | 5642986.65
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00084/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00084/2021 | 01/02/2022 | 91.967.067/0001-55 - BAKOF PLASTICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000551/2021-93 | 07/02/2022 | 05/01/2023 | 07/02/2022 | 05/10/2022 | 410534 | 410534 | 878848.69
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00084/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/07/2022 | 91.967.067/0001-55 - BAKOF PLASTICOS LTDA | SUPRIMIR 10,85% (DEZ, VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 44.562,94, E ACRESCENTAR 24,93% (VINTE E QUATRO, VÍRGULA NOVENTA E TRÊS POR CENTO) EQUIVALENTE A R$ 102.343,63 DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93. | 07/02/2022 | 05/01/2023 | 25/07/2022 | 05/10/2022 | 410534 | 468314.69 | 878848.69
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00084/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 08/09/2022 | 91.967.067/0001-55 - BAKOF PLASTICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 84/2021, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESSA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2022 A 05/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II E III DA LEI Nº 8.666/93, DE 1993. | 07/02/2022 | 05/01/2023 | 05/10/2022 | 05/01/2023 | 410534 | 468314.69 | 878848.69
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 00085/2019 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00085/2019 | 04/11/2019 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001297/2019-32 | 04/11/2019 | 27/02/2021 | 04/11/2019 | 04/04/2020 | 47314.69 | 47314.69 | 141944.07
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 00085/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 30/03/2020 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. | 04/11/2019 | 27/02/2021 | 04/04/2020 | 01/10/2020 | 47314.69 | 47314.69 | 141944.07
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 00085/2019 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 01/10/2020 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. | 04/11/2019 | 27/02/2021 | 01/10/2020 | 27/02/2021 | 47314.69 | 47314.69 | 141944.07
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00085/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00085/2020 | 29/07/2020 | 35.184.440/0001-20 - KELLTCH-ON ELETRICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.041311/2019-84 | 29/07/2020 | 30/10/2021 | 29/07/2020 | 23/07/2021 | 147580.08 | 147580.08 | 295160.16
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00085/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/03/2021 | 35.184.440/0001-20 - KELLTCH-ON ELETRICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 100 (CEM) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 23.07.2021 A 30.10.2021; E B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 100 (CEM) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 20.03.2021 A 27.06.2021. 1.2. VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 2417915 | 29/07/2020 | 30/10/2021 | 16/03/2021 | 30/10/2021 | 147580.08 | 147580.08 | 295160.16
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00085/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00085/2022 | 22/08/2022 | 00.369.046/0001-82 - BEL CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.030351/2018-11 | 22/08/2022 | 22/08/2023 | 22/08/2022 | 22/08/2023 | 2762837.53 | 2762837.53 | 2762837.53
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00086/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00086/2014 | 23/01/2014 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.057795/2013-60 | 10/03/2014 | 23/10/2023 | 10/03/2014 | 16/02/2018 | 32075565.75 | 32075565.75 | 849538509.01
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00086/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 09/06/2017 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | REVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO AMBIENTAL COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO PP 086/2014. REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL DE R$ 30.080.465,56 PARA R$ 35.561.283,92, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE R$ 5.480.818,36 A PREÇOS INICIAIS. | 10/03/2014 | 23/10/2023 | 10/03/2014 | 16/02/2018 | 32075565.75 | 32075565.75 | 849538509.01
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00086/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 16/02/2018 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 86/2014. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 1.440 DIAS CONSECUTIVOS. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 35.561.283,92 PARA R$ 51.579.031,59, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE R$ 16.017.747,67. | 10/03/2014 | 23/10/2023 | 17/02/2018 | 26/01/2022 | 32075565.75 | 32075565.75 | 849538509.01
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00086/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 27/04/2020 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 86/2014. ADEQUAÇÃO DAS QUANTIDADES DA EQUIPE TÉNICA E PROGRAMAS AMBIENTAIS, SEM REFLEXO FINANCEIRO, À FIM DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO SALVAMENTO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO MONTE DE TRIGO, LOCALIZADO NA ÁREA DA PLATAFORMA, OFF-SET E NA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA BR 280/SC. | 10/03/2014 | 23/10/2023 | 17/02/2018 | 26/01/2022 | 32075565.75 | 32075565.75 | 849538509.01
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00086/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 29/03/2021 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | INCLUSÃO DE PREÇO NOVO E DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00086/2014-00. | 10/03/2014 | 23/10/2023 | 10/03/2014 | 26/01/2022 | 32075565.75 | 32075565.75 | 849538509.01
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00086/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 26/05/2021 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | INCLUSÃO DE NOVO PREÇO UNITÁRIO E REDUÇÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 86/2014-00. | 10/03/2014 | 23/10/2023 | 10/03/2014 | 26/01/2022 | 32075565.75 | 32075565.75 | 849538509.01
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00086/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 07/06/2021 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº. PP-0086/2014-00, POR MEIO DA ALTERAÇÃO TRANSITÓRIA DE SEU VALOR, POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31/03/2020, QUE REDUZIU, EXCEPCIONALMENTE, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2020 ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020, AS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, SENDO ELES SESC-SESI E SENAI-SENAC, PARA OS SEGUINTES PERCENTUAIS: SESC-SESI DE 1,5% PARA 0,75% E SENAI-SENAC DE 1,0% PARA 0,5%, CONFORME CONSTA DA PLANILHA SEI Nº 8244596. | 10/03/2014 | 23/10/2023 | 10/03/2014 | 26/01/2022 | 32075565.75 | 32075565.75 | 849538509.01
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00086/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 16/11/2021 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | TERMO ADITIVO DE ADESÃO DO CONTRATO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O DNIT E O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO NO VALOR DE R$ 3.500.000,00 AO CONTRATO Nº 16 086/2014-00, VISANDO A CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-280/SC. | 10/03/2014 | 23/10/2023 | 10/03/2014 | 26/01/2022 | 32075565.75 | 32075565.75 | 849538509.01
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00086/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 19/01/2022 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE MAIS 365 DIAS, COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 4.720.904,62, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO MPB/GA-88/2021 (9888080). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO I, § 1º, INCISOS I, II, III E IV, ART. 58, INCISO I C/C ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", §1º E §2º E ART. 60 DA LEI N.º. 8.666/93, NO ARTIGO 3º DA PORTARIA Nº 5.767, DE 14/10/2021, PUBLICADA NO DOU EM 19/10/2021 QUE DELEGA COMPETÊNCIA AOS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DO DNIT. | 10/03/2014 | 23/10/2023 | 26/01/2022 | 27/03/2023 | 32075565.75 | 61382908.19 | 849538509.01
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00086/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 14/12/2022 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 086/14. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE MAIS 180 DIAS, COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 1.764.537,60 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) | 10/03/2014 | 23/10/2023 | 26/01/2023 | 23/10/2023 | 32075565.75 | 65818588.12 | 849538509.01
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00086/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00086/2018 | 11/10/2018 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0086/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.030515/2018-01 | 11/10/2018 | 03/01/2021 | 11/10/2018 | 11/10/2019 | 6100000 | 6100000 | 6135780.74
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00086/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 21/06/2019 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | ACRESCER O VALOR DE R$36.141,76 AO VALOR TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 86/2018, EQUIVALENTE AO PERCENTUAL, APROXIMADO, DE 0,6%,CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO. | 11/10/2018 | 03/01/2021 | 11/10/2018 | 11/10/2019 | 6100000 | 6136141.76 | 6135780.74
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00086/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 11/10/2019 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | A) ACRESCER O VALOR DE R$ 177.454,94,AO VALOR TOTAL DO CONTRATO 86/2018, CORRESPONDENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME ANEXO 01; B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIAPOR MAIS 120 DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 11/10/2019 A 08/02/20 E C) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 90DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 13 MESES, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 11/10/2018 | 03/01/2021 | 11/10/2019 | 08/02/2020 | 6100000 | 6313596.7 | 6135780.74
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00086/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 07/02/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2018 POR MAIS 120DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2020 A 07 DE JUNHO DE 2020. | 11/10/2018 | 03/01/2021 | 09/02/2020 | 07/06/2020 | 6100000 | 6313596.7 | 6135780.74
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00086/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 05/06/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2018 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERIODO DE 07 DE JUNHO DE 2020 A 05 DE OUTUBRO DE 2020. | 11/10/2018 | 03/01/2021 | 07/06/2020 | 05/10/2020 | 6100000 | 6313596.7 | 6135780.74
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00086/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 24/07/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | O ACRÉSCIMO DO MONTANTE DE R$ 3.379,52, EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,05% DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2018, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO A DESTE TERMO. | 11/10/2018 | 03/01/2021 | 07/06/2020 | 05/10/2020 | 6100000 | 6316976.22 | 6135780.74
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00086/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00113/2020 | 22/10/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | REGISTRAR OS NOVOS VALORES DECORRENTES DO REAJUSTE CONCEDIDO AO CONTRATO Nº 86/2018, FIRMADO COM A EMPRESA INTUS ENGENHARIA & GESTÃO LTDA. A PARTIR DE 29 DE MARÇO DE 2019, O VALOR DO CONTRATO PASSOU DE 6.313.596,70 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E TREZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 6.529.369,36 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). | 11/10/2018 | 03/01/2021 | 07/06/2020 | 05/10/2020 | 6100000 | 6529369.36 | 6135780.74
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00086/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 05/10/2020 | 01.656.647/0001-39 - INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2018 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO DE 2020 A 03 DE JANEIRO DE 2021. | 11/10/2018 | 03/01/2021 | 06/10/2020 | 03/01/2021 | 6100000 | 6316976.22 | 6135780.74
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00086/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00086/2022 | 14/03/2022 | 05.696.987/0001-44 - THREEWAY CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.057939/2021-51 | 24/03/2022 | 30/08/2023 | 24/03/2022 | 04/09/2022 | 1106883.04 | 1106883.04 | 3453214.6
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00086/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/09/2022 | 05.696.987/0001-44 - THREEWAY CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SEI Nº. 86/2022 DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE EM MÉDIA TENSÃO (13,8KV), NO CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG), DE 05/09/2022 A 03/11/2022. | 24/03/2022 | 30/08/2023 | 05/09/2022 | 03/11/2022 | 1106883.04 | 1106883.04 | 3453214.6
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00086/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 01/11/2022 | 05.696.987/0001-44 - THREEWAY CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SEI Nº. 86/2022 DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE EM MÉDIA TENSÃO (13,8KV), NO CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG), DE 04/11/2022 A 02/02/2023, | 24/03/2022 | 30/08/2023 | 04/11/2022 | 02/02/2023 | 1106883.04 | 1106883.04 | 3453214.6
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00086/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 01/11/2022 | 05.696.987/0001-44 - THREEWAY CONSTRUCOES LTDA | SUSPENSÃO DO CONTRATO SEI Nº. 86/2022 ATÉ O DIA 02/02/2023, CONCOMITANTEMENTE COM A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE 04/11/2022 A 02/02/2023, RELACIONADO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE EM MÉDIA TENSÃO (13,8KV), NO CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG). | 24/03/2022 | 30/08/2023 | 04/11/2022 | 02/02/2023 | 1106883.04 | 1106883.04 | 3453214.6
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00086/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00086/2022 | 12/12/2022 | 44.085.594/0001-56 - CONSTRUTORA MOURAO LEITE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.004465/2022-40 | 12/12/2022 | 12/12/2023 | 12/12/2022 | 12/12/2023 | 295000 | 295000 | 295000
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00086/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 30/01/2023 | 05.696.987/0001-44 - THREEWAY CONSTRUCOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE EM MÉDIA TENSÃO (13,8KV), NO CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | 24/03/2022 | 30/08/2023 | 03/02/2023 | 01/06/2023 | 1106883.04 | 1106883.04 | 3453214.6
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00086/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 14/04/2023 | 05.696.987/0001-44 - THREEWAY CONSTRUCOES LTDA | ALTERAÇÃO DO CONTRATO SEI N°. 86/2022 RESPEITANDO O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E IV DA LEI N°. 8666/1993, NO QUE CONCERNE À ALTERAÇÃO DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PREVISTOS NA CLÁUSULA TERCEIRA, E NO ARTIGO 65, § 1° DA LEI N° 8666/93, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, COMO SEGUE: PARÁGRAFO ÚNICO. FICA SUPRIMIDOS O VALOR DE R$ 130.673,83 (CENTO E TRINTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), QUE REPRESENTA 11,81 % DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 1.106.883,04 (HUM MILHÃO, CENTO E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS); FICA ACRESCENTADO VALOR DE R$ 263.249,41 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), QUE REPRESENTA 23,78 % DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 1.106.883,04 ( HUM MILHÃO, CENTO E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS). PORTANTO, COM EFEITO DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEI N°. 86/2022, CONSIDERANDO O VALOR SUPRIMIDOS E O ACRÉSCIMO ACIMA MENCIONADO, NO VALOR DE R$ 393.923,15 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS), REPRESENTA 35,59% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 1.106.883,04 ( HUM MILHÃO CENTO E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 1.239.448,52 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). | 24/03/2022 | 30/08/2023 | 14/04/2023 | 01/06/2023 | 1106883.04 | 1239448.52 | 3453214.6
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 00086/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 31/05/2023 | 05.696.987/0001-44 - THREEWAY CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SEI Nº. 86/2022 DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE EM MÉDIA TENSÃO (13,8KV), NO CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG), DE 02/06/2023 A 30/08/2023. | 24/03/2022 | 30/08/2023 | 02/06/2023 | 30/08/2023 | 1106883.04 | 1239448.52 | 3453214.6
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00087/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00087/2018 | 04/10/2018 | 00.346.953/0001-06 - 2N ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0087/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.059488/2018-40 | 04/10/2018 | 06/01/2021 | 04/10/2018 | 04/10/2019 | 5475000 | 5475000 | 9876850.5
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00087/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 04/10/2019 | 00.346.953/0001-06 - 2N ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 87/2018 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO DE 2019 A 01 DE FEVEREIRO DE 2020. | 04/10/2018 | 06/01/2021 | 05/10/2019 | 01/02/2020 | 5475000 | 5475000 | 9876850.5
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00087/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 31/01/2020 | 00.346.953/0001-06 - 2N ENGENHARIA LTDA | A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA OPERÍODO DE 02/02/2020 A 01/06/2020; B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 12 MESES; C) ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO MONTANTE DE R$ 111.367,99; D)ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 295.993,85, EQUIVALENTE A 5,41% DO TOTAL CONTRATADO; E) SUPRESSÃO DOVALOR DE R$ 13.227,77, EQUIVALENTE A 0,24% DO TOTAL CONTRATADO. | 04/10/2018 | 06/01/2021 | 02/02/2020 | 01/06/2020 | 5475000 | 5869134.07 | 9876850.5
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00087/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 08/05/2020 | 00.346.953/0001-06 - 2N ENGENHARIA LTDA | SUSPENSÃO UNILATERAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 87/2018, A PARTIR DO DIA 05/05/2020, EQUANTOPERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 04/10/2018 | 06/01/2021 | 08/05/2020 | 31/12/2020 | 5475000 | 5869134.07 | 9876850.5
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00087/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 01/09/2020 | 00.346.953/0001-06 - 2N ENGENHARIA LTDA | A) O CESSAMENTO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO UNILATERAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 87/2018; B) A PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO EXATO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 05/05/2020 ATÉ A FIRMATURA DO PRESENTE TERMO; E C) A PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 100 DIAS, A CONTAR DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA PRORROGADA NOITEM B. | 04/10/2018 | 06/01/2021 | 01/09/2020 | 06/01/2021 | 5475000 | 5869134.07 | 9876850.5
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00087/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00087/2020 | 15/12/2020 | 11.234.963/0001-76 - SOMMA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.073727/2018-75 | 15/12/2020 | 15/10/2022 | 15/12/2020 | 15/10/2022 | 581342.47 | 912879.9 | 6107844.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00087/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/10/2021 | 11.234.963/0001-76 - SOMMA ENGENHARIA LTDA | ACRESCENTAR AOS VALORES DO CONTRATO O VALOR DE R$ 82.649,30, QUE REPRESENTA 14,22% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 581.342,47. SUPRIMIR AOS VALORES DO CONTRATO O VALOR DE R$ 16.860,16 QUE REPRESENTA 2,90% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. PORTANTO COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 087/2020, CONSIDERANDO ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES ACIMA MENCIONADAS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 647.131,61. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 190 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 15/12/2020, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 20/10/2021 PARA 28/04/2022. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 60, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 29/06/2021, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 26/10/2021 PARA 25/12/2021, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 15/12/2020 | 15/10/2022 | 19/10/2021 | 28/04/2022 | 581342.47 | 647131.61 | 6107844.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00087/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 25/02/2022 | 11.234.963/0001-76 - SOMMA ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM R$ 96.584,28 PASSANDO PARA R$ 677.926,75 . ACRESCENTAR R$ 159.928,86 , QUE REPRESENTA 27,51% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO . CONSIDERANDO OS VALORES JÁ ACRESCIDOS MEDIANTE O 1º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE RESULTARÁ NUM ACRÉSCIMO DE 14,22% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. SUPRIMIR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 7.331,18 , QUE REPRESENTA 1,26% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. CONSIDERANDO OS VALORES JÁ SUPRIMIDOS MEDIANTE O 1º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE RESULTARÁ NUMA SUPRESSÃO DE 2,90% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. CONSIDERANDO ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES ACIMA MENCIONADAS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 896.313,57. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS, PASSANDO PARA 590 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 15/12/2020, E SEU TÉRMINO PARA 27/07/2022. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 75 DIAS, PASSANDO PARA 255 DIAS , A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 29/06/2021, SENDO SEU TÉRMINO EM 10/03/2022. | 15/12/2020 | 15/10/2022 | 24/02/2022 | 27/07/2022 | 581342.47 | 896313.57 | 6107844.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00087/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 20/06/2022 | 11.234.963/0001-76 - SOMMA ENGENHARIA LTDA | ACRESCENTAR R$ 16.566,33 AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 677.926,75. CONSIDERANDO OS VALORES JÁ ACRESCIDOS NO 1º, 2º E O DO PRESENTE TERMO ADITIVO RESULTARÁ NUM ACRÉSCIMO DE 40,25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 087/2020, PASSARÁ PARA R$ 912.879,90. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 80 DIAS, PASSANDO PARA 670 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 15/12/2020, PASSANDO SEU TÉRMINO PARA 15/10/2022. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 95 DIAS, PASSANDO PARA 350 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 29/06/2021, PASSANDO SEU TÉRMINO PARA 13/06/2022. | 15/12/2020 | 15/10/2022 | 15/12/2020 | 15/10/2022 | 581342.47 | 912879.9 | 6107844.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00087/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00087/2020 | 15/12/2020 | 11.234.963/0001-76 - SOMMA ENGENHARIA LTDA |  | 15/12/2020 | 15/10/2022 | 15/12/2020 | 15/10/2022 | 581342.47 |  | 6107844.68
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00087/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00087/2021 | 01/12/2021 | 27.629.850/0001-00 - STENIO DE SOUSA COELHO | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.012344/2021-91 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 54000.78 | 54000.78 | 54000.78
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00087/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00087/2022 | 21/11/2022 | 06.168.978/0001-43 - L.J.G. CONSTRUCOES LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.010621/2022-06 | 21/11/2022 | 02/06/2024 | 21/11/2022 | 02/06/2024 | 2348242.88 | 2348242.88 | 2348242.88
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00088/2016 | Obras | 50 - Contrato | 00088/2016 | 17/10/2016 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001696/2016-30 | 17/10/2016 | 28/06/2022 | 17/10/2016 | 16/01/2019 | 3342951300 | 33429513 | 387782350.8
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00088/2016 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 19/12/2017 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | ACRESCENTAR AO VALOR DO CONTRATO A QUANTIA DE R$933.470,24. | 17/10/2016 | 28/06/2022 | 17/10/2016 | 16/01/2019 | 3342951300 | 34362983.24 | 387782350.8
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00088/2016 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 13/12/2018 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | ACRESCENTAR AO VALOR DO CONTRATO A QUANTIA DE R$ 4.527.231,03, BEM COMO ESTENDER OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 MESES. | 17/10/2016 | 28/06/2022 | 17/10/2016 | 16/01/2019 | 3342951300 | 38889221.06 | 387782350.8
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00088/2016 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 17/01/2019 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | SUPRIMIR DO VALOR DO CONTRATO A QUANTIA DE R$ 1.296.155,48. | 17/10/2016 | 28/06/2022 | 17/10/2016 | 16/01/2019 | 3342951300 | 37594161.73 | 387782350.8
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00088/2016 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 30/12/2019 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 9 MESES, BEM COMO O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 MESES | 17/10/2016 | 28/06/2022 | 17/10/2016 | 16/01/2019 | 3342951300 | 37594496.02 | 387782350.8
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00088/2016 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 14/07/2020 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO POR 9 MESES, BEM COMO O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. OBSERVAÇÃO: O PRAZO DE EXECUCAÇÃO DO CONTRATO SE ESTENDERÁ DE 15/07/2020 A 14/04/2021. | 17/10/2016 | 28/06/2022 | 17/10/2016 | 16/01/2019 | 3342951300 | 37594830.32 | 387782350.8
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00088/2016 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 31/03/2021 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | ACRESCENTAR AO VALOR DO CONTRATO A QUANTIA DE R$ 6.537.740, 41 DO VALOR CONTRATUAL ORIGINAL, BEM COMO SUPRIMIR DO VALOR DO CONTRATO A QUANTIA DE R$ 6.568.933,22. | 17/10/2016 | 28/06/2022 | 17/10/2016 | 16/01/2019 | 3342951300 | 38778235.08 | 387782350.8
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00088/2016 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 14/07/2021 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM OS INCISOS III E V DO § 1º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93. | 17/10/2016 | 28/06/2022 | 17/10/2016 | 15/10/2021 | 3342951300 | 38778235.08 | 387782350.8
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00088/2016 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 13/10/2021 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA PORMAIS 136 DIAS, EM CONFORMIDADE COM OS INCISOS III E V DO § 1O DO ARTIGO 57 DA LEI NO 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA E O DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SE ESTENDERÃO ATÉ 28/02/2022, | 17/10/2016 | 28/06/2022 | 13/10/2021 | 28/06/2022 | 3342951300 | 38778235.08 | 387782350.8
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00088/2020 | 14/12/2020 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075..21129/2/20-17 | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 14/12/2020 | 08/12/2021 | 194810.12 | 194810.12 | 2815302.68
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00088/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00088/2020 | 14/02/2020 | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.500452/2017-33 | 19/02/2020 | 14/03/2022 | 19/02/2020 | 14/03/2021 | 5079000 | 5079000 | 5079000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/01/2021 | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 30/01/2021 PARA O DIA 30/01/2022. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 14/03/2021 PARA O DIA 14/03/2022. | 19/02/2020 | 14/03/2022 | 19/02/2020 | 14/03/2022 | 5079000 | 5079000 | 5079000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 26/01/2021 | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 30/01/2021 PARA O DIA 30/01/2022. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 14/03/2021 PARA O DIA 14/03/2022. | 19/02/2020 | 14/03/2022 | 19/02/2020 | 14/03/2022 | 5079000 | 5079000 | 5079000
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/04/2021 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Contrato n.º 88/2020, no que concerne à alteração de preço e das condições de pagamento previstas na Cláusula Segunda, em razão da redução de 5 (cinco) unidades de serviços de sondagem, das 10 (dez) previstas no item 3.3. do Orçamento Sintético da licitação. Suprimir o valor de R$ 4.375,07 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos), que representa 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco décimos percentuais) do valor inicial atualizado do contrato de R$ 194.810,12 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e dez reais e doze centavos). Portanto com efeito deste presente termo aditivo, ao Contrato nº 88/2020, considerando a supressão acima mencionada, o valor total do Contrato passará para R$ 190.435,05 (cento e noventa mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos). | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 14/12/2020 | 08/12/2021 | 194810.12 | 190435.05 | 2815302.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 01/07/2021 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, PASSANDO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS PARA 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 07/01/2021, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 04/08/2021 PARA 03/09/2021 | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 01/07/2021 | 08/12/2021 | 194810.12 | 190435.05 | 2815302.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 10/08/2021 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | ACRESCER O VALOR DE R$ 48.189,28 , QUE REPRESENTA 24,74% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO .PORTANTO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 238.624,33 .O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA, DE 360 (DUZENTOS E DEZ) DIAS PARA 405 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 14/02/2020 E A EXECUÇÃO, PASSANDO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) DIAS, PARA 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 07/01/2021, PASSANDO SEUS TÉRMINOS DE 08/12/2021 PARA 22/01/2022, E DE 03/09/2021 PARA 18/10/2021, RESPECTIVAMENTE. | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 10/08/2021 | 22/01/2022 | 194810.12 | 238624.33 | 2815302.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 22/09/2021 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA DE 405 (QUATROCENTOS E CINCO) PARA 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 14/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) PARA 345 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 07/01/2021. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 22/01/2022 PARA 23/03/2022, E DE 18/10/2021 PARA 17/12/2021, | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 22/09/2021 | 23/03/2022 | 194810.12 | 238624.33 | 2815302.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 03/02/2022 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | O QUINTO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 88/2020, RESPEITANDO O ARTIGO 65, § 1º DA LEI Nº 8666/93, NO QUE CONCERNE ÀS PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, COMO SEGUE: O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 60 DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA DE 465 PARA 525 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 14/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 345, PARA 405 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 07/01/2021. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 23/03/2022 PARA 22/05/2022, E DE 17/12/2021 PARA 14/02/2022, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 14/12/2020 | 22/05/2022 | 194810.12 | 238624.33 | 2815302.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 09/03/2022 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 60 DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA PARA 585 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 14/12/2020, E A EXECUÇÃO PARA 465 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 07/01/2021. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM PARA 21/07/2022, E 15/04/2022, RESPECTIVAMENTE. | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 14/12/2020 | 21/07/2022 | 194810.12 | 238624.33 | 2815302.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 17/05/2022 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | O SÉTIMO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 88/2020, NO QUE CONCERNE ÀS PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 60 DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA DE 585 PARA 645 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 14/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 465 , PARA 525 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 07/01/2021. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 21/07/2022 PARA 19/09/2022, E DE 15/04/2022 PARA 14/06/2022, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 14/12/2020 | 19/09/2022 | 194810.12 | 238624.33 | 2815302.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 20/07/2022 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | O OITAVO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 88/2020, NO QUE CONCERNE ÀS PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 30 DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA DE 645 PARA 675 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 14/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 525 , PARA 555 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 07/01/2021. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 19/09/2022 PARA 19/10/2022, E DE 14/06/2022 PARA 14/07/2022, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 21/07/2022 | 19/10/2022 | 194810.12 | 238624.33 | 2815302.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 30/09/2022 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | O NONO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 88/2020, NO QUE CONCERNE ÀS PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, COMO SEGUE: O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 80 DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA DE 675, PARA 755 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 14/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 555 PARA 635 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 07/01/2021. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 19/10/2022 PARA 07/01/2023, E DE 14/07/2022 PARA 02/10/2022, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 30/09/2022 | 07/01/2023 | 194810.12 | 238624.33 | 2815302.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 20/12/2022 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA DE 755 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO), PARA 815 (OITOCENTOS E QUINZE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 14/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 635 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO) PARA 695 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 07/01/2021. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 07/01/2023 PARA 08/03/2023, E DE 02/10/2022 PARA 01/12/2022, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 20/12/2022 | 08/03/2023 | 194810.12 | 238624.33 | 2815302.68
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00088/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2023 | 03/02/2023 | 79.592.259/0001-29 - SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | O DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 88/2020, NO QUE CONCERNE ÀS PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, COMO SEGUE: O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA DE 815 (OITOCENTOS E QUINZE), PARA 905 (NOVECENTOS E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 14/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 695 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO) PARA 785 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 07/01/2021. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 08/03/2023 PARA 06/06/2023, E DE 01/12/2022 PARA 01/03/2023, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 14/12/2020 | 06/06/2023 | 03/02/2023 | 06/06/2023 | 194810.12 | 238624.33 | 2815302.68
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00088/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00088/2021 | 07/10/2021 | 01.352.748/0001-16 - WAP AIR REFRIGERACAO LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.090143/2020-30 | 07/10/2021 | 05/12/2022 | 07/10/2021 | 05/12/2022 | 3288316.52 | 3288316.52 | 23018215.64
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00088/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/05/2022 | 01.352.748/0001-16 - WAP AIR REFRIGERACAO LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO | 07/10/2021 | 05/12/2022 | 07/10/2021 | 05/12/2022 | 3288316.52 | 3288316.52 | 23018215.64
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00088/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 28/06/2022 | 01.352.748/0001-16 - WAP AIR REFRIGERACAO LTDA - ME | CONCESSÃO DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO DE OBRAS Nº 88/2021. | 07/10/2021 | 05/12/2022 | 07/10/2021 | 05/12/2022 | 3288316.52 | 3288316.52 | 23018215.64
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00088/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00088/2022 | 29/09/2022 | 41.333.691/0001-22 - C. G. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.062415/2022-11 | 29/09/2022 | 29/09/2024 | 29/09/2022 | 29/09/2024 | 10100000 | 10100000 | 10100000
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00088/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00088/2022 | 08/12/2022 | 08.944.122/0001-48 - J F ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.232267/2021-99 | 04/01/2023 | 02/07/2023 | 04/01/2023 | 03/06/2023 | 112400.67 | 112400.67 | 112400.67
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 00088/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 25/05/2023 | 08.944.122/0001-48 - J F ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 29 (VINTE E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93; | 04/01/2023 | 02/07/2023 | 25/05/2023 | 02/07/2023 | 112400.67 | 112400.67 | 112400.67
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00088/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00088/2023 | 21/03/2023 | 49.984.476/0001-01 - CONSÓRCIO TRAFECON ENGESUR | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.017971/2020-50 | 22/03/2023 | 09/05/2025 | 22/03/2023 | 09/05/2025 | 5444252.92 | 5444252.92 | 5444252.92
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00089/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00089/2020 | 06/01/2021 | 11.796.575/0001-89 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000161/2020-32 | 11/01/2021 | 11/10/2021 | 11/01/2021 | 11/10/2021 | 446469.23 | 446469.23 | 494896.42
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00089/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/03/2021 | 11.796.575/0001-89 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | ACRÉSCIMO DE 16% AO VALOR ORIGINAL DO ITEM DOIS. | 11/01/2021 | 11/10/2021 | 11/01/2021 | 11/10/2021 | 446469.23 | 494896.42 | 494896.42
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00089/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 28/06/2021 | 11.796.575/0001-89 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL PARA O ITEM 01 DO CONTRATO. | 11/01/2021 | 11/10/2021 | 11/01/2021 | 11/10/2021 | 446469.23 | 494896.42 | 494896.42
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO | 00089/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/12/2021 | 11.796.575/0001-89 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | CONCEDER REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CORRESPONDENTE A 4,12% (QUATRO, VÍRGULA DOZE POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO ITEM 01, CONCEDER REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CORRESPONDENTE A 4,07% (QUATRO, VÍRGULA SETE POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO ITEM 02, ALTERAR O CONTRATO COM ACRÉSCIMO DE 3,14% E SUPRESSÃO DE 2,62%. ART. 65, INCISOS I E II, DA LEI 8.666/93. | 11/01/2021 | 11/10/2021 | 11/01/2021 | 11/10/2021 | 446469.23 | 494896.42 | 494896.42
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00089/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00089/2022 | 12/12/2022 | 44.085.594/0001-56 - CONSTRUTORA MOURAO LEITE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.003486/2022-48 | 12/12/2022 | 12/12/2023 | 12/12/2022 | 12/12/2023 | 305000 | 305000 | 305000
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 154069 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | 00089/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00089/2022 | 06/01/2023 | 08.088.851/0001-40 - VIAPLAN - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023572/2022-08 | 06/01/2023 | 01/01/2024 | 06/01/2023 | 01/01/2024 | 2612994.59 | 2612994.59 | 2612994.59
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00090/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00090/2020 | 22/12/2020 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.045646/2019-66 | 22/12/2020 | 16/12/2021 | 22/12/2020 | 17/09/2021 | 894952.72 | 894952.72 | 3256526.34
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00090/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00090/2020 | 19/10/2020 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.008620/2020-81 | 30/10/2020 | 29/12/2022 | 30/10/2020 | 29/10/2021 | 3094500 | 3094500 | 30430547.65
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00090/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 14/06/2021 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 60 DIAS, A VIGÊNCIA PASSANDO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) PARA 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 22/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PARA 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 15/01/2021. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 17/09/2021 PARA 16/11/2021, ASSIM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 13/06/2021 PARA 12/08/2021 | 22/12/2020 | 16/12/2021 | 14/06/2021 | 16/11/2021 | 894952.72 | 894952.72 | 3256526.34
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00090/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 13/08/2021 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 260.171,75 QUE REPRESENTA 29,07% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. PORTANTO, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 1.155.124,47.O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 30 DIAS, A VIGÊNCIA PASSANDO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) PARA 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 22/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) PARA 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 15/01/2021. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 16/11/2021 PARA 16/12/2021, ASSIM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 12/08/2021 PARA 11/09/2021, | 22/12/2020 | 16/12/2021 | 13/08/2021 | 16/12/2021 | 894952.72 | 1155124.47 | 3256526.34
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00090/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 15/10/2021 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 08 (OITO) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/10/2021 A 29/06/2022. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. | 30/10/2020 | 29/12/2022 | 30/10/2021 | 29/06/2022 | 3094500 | 3094500 | 30430547.65
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00090/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 18/11/2021 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 55.187,94 QUE REPRESENTA 6,17% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E SUPRIMIR O VALOR DE R$ 3.863,26 QUE REPRESENTA 0,43% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 894.952,72 PORTANTO, COM EFEITO DOS DEMAIS TERMOS ADITIVOS E O ACRÉSCIMO ACIMA MENCIONADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 1.206.449,15. | 22/12/2020 | 16/12/2021 | 22/12/2020 | 16/12/2021 | 894952.72 | 1206449.15 | 3256526.34
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00090/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 25/11/2021 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | RETIFICAÇÃO : RETIFICA-SE POR ESTE INSTRUMENTO A CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 90/2020, ONDE SE LÊ: AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE ADITIVO SERÃO LEVADAS A DÉBITO DA FONTE 8100 – TESOURO NACIONAL, AÇÃO 12.364.5013.20RK.0041 – FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, ELEMENTO DE DESPESA 3390.39 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO LIMITE DE R$ 51.234,68 ; LEIA-SE: AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE ADITIVO SERÃO LEVADAS A DÉBITO DA FONTE 8100 – TESOURO NACIONAL, AÇÃO 12.364.5013.20RK.0041 – FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, ELEMENTO DE DESPESA 3390.39 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO LIMITE DE R$ 51.324,68 . | 22/12/2020 | 16/12/2021 | 22/12/2020 | 16/12/2021 | 894952.72 | 1206449.15 | 3256526.34
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00090/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/06/2022 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE 30/06/2022 A 29/12/2022. O REAJUSTE FINANCEIRO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO ORIGINAL, É RESULTADO DA CORREÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC (FGV), NO PERCENTUAL DE 15,34%, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE R$ 337.585,89 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) AO VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO, SENDO ESTE VALOR RETROATIVO À 30/10/2021; A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, CONFORME ART. 81 PARÁGRAFO VI DA LEI 13.303/2016, NA ORDEM DE 8,89545%, REPRESENTANDO O VALOR DE R$ 275.269,78 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), ACRESCIDO AO VALOR INICIAL, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO. A ALTERAÇÃO QUALITATIVA, NO PERCENTUAL DE 0,45% E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA NO PERCENTUAL DE 9,77%, CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA (19857933), DE ACORDO COM OS INCISOS I E II DO ARTIGO 103 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, AS REFERIDAS ALTERAÇÕES RESULTAM NUM ACRÉSCIMO DE R$ 316.547,86 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DE 10,2293%, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO; AS REFERIDAS ALTERAÇÕES PERFAZEM UM AUMENTO TOTAL DE R$ 929.403,53 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 3.094.500,00 (TRÊS MILHÕES, NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA R$ 4.023.903,53 (QUATRO MILHÕES, VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). | 30/10/2020 | 29/12/2022 | 30/06/2022 | 29/12/2022 | 3094500 | 4023903.53 | 30430547.65
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00090/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 26/12/2022 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | O REAJUSTE FINANCEIRO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO ORIGINAL, É RESULTADO DA CORREÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC (FGV), NO PERCENTUAL DE 10,60%, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE R$ 98.126,47 (NOVENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) AO VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA 24951080. | 30/10/2020 | 29/12/2022 | 30/10/2020 | 29/12/2022 | 3094500 | 4122030 | 30430547.65
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00090/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00090/2021 | 05/08/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001728/2020-91 | 05/08/2021 | 05/08/2022 | 05/08/2021 | 05/04/2022 | 396364.18 | 396364.18 | 870677.34
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00090/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00090/2021 | 09/12/2021 | 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.024287/2020-52 | 09/12/2021 | 04/10/2022 | 09/12/2021 | 07/05/2022 | 54395.32 | 54395.32 | 108790.64
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00090/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00023/2022 | 18/01/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 090/2021– PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00315/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 05/08/2021 | 05/08/2022 | 06/04/2022 | 05/08/2022 | 396364.18 | 474313.16 | 870677.34
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00090/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 29/03/2022 | 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 60 ( SESSENTA ) DIAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 2. - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 08.05.2022 E TÉRMINO EM 06.07.2022, NÃO ENSEJANDO O ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE ITENS E NOS VALORES ORA CONTRATADOS. | 09/12/2021 | 04/10/2022 | 08/05/2022 | 06/07/2022 | 54395.32 | 54395.32 | 108790.64
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00090/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 01/06/2022 | 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 07.07.2022 A 04.10.2022; E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO. | 09/12/2021 | 04/10/2022 | 01/06/2022 | 04/10/2022 | 54395.32 | 54395.32 | 108790.64
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00090/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00090/2022 | 12/12/2022 | 06.837.991/0001-48 - SEMPRE FRIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.003486/2022-48 | 12/12/2022 | 12/12/2023 | 12/12/2022 | 12/12/2023 | 184240 | 184240 | 184240
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00091/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00091/2020 | 23/12/2020 | 79.340.477/0001-76 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.023068/2018-26 | 23/12/2020 | 04/05/2023 | 23/12/2020 | 19/08/2023 | 6504744.46 | 6504744.46 | 6504744.46
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00091/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00091/2020 | 23/12/2020 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000122/2020-80 | 02/02/2021 | 17/11/2022 | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 554700.43 | 556852.91 | 1670558.73
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00091/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/08/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL,ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DO VALOR DO CONTRATO, | 02/02/2021 | 17/11/2022 | 21/08/2021 | 26/02/2022 | 554700.43 | 556852.91 | 1670558.73
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00091/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 13/12/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | PRORROGAR, COM BASE NO ART.57, § 1 º DA LEI NO 8666/93, OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO | 02/02/2021 | 17/11/2022 | 18/12/2021 | 31/12/2022 | 554700.43 | 556852.91 | 1670558.73
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00091/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/04/2022 | 79.340.477/0001-76 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS, PASSANDO DE 485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS PARA 970 (NOVECENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 23/12/2020, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 21/04/2022 PARA 19/08/2023, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 23/12/2020 | 04/05/2023 | 23/12/2020 | 19/08/2023 | 6504744.46 | 6504744.46 | 6504744.46
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00091/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00091/2020 | 17/11/2022 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | FUNDAMENTA O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO A DISPOSIÇÃO DOS ART. 77, ART. 78, INCISO I E ART. 79, INCISO I, DA LEI 8.666/93, BEM COMO O INTEIRO TEOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PENALIZAÇÃO NÚMERO 23741.000266/2022-06. | 02/02/2021 | 17/11/2022 | 02/02/2021 | 17/11/2022 | 554700.43 |  | 1670558.73
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00091/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00091/2020 | 04/05/2023 | 79.340.477/0001-76 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A EXCESSIVA REDUÇÃO DO ESCOPO, ACIMA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ARTIGO 65 . | 23/12/2020 | 04/05/2023 | 23/12/2020 | 04/05/2023 | 6504744.46 |  | 6504744.46
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00091/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00091/2021 | 01/12/2021 | 12.574.655/0001-52 - PRESTEC SERVICOS TECNICOS EM CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.015496/2021-45 | 01/12/2021 | 01/03/2023 | 01/12/2021 | 01/03/2023 | 689000 | 689000 | 2726157.04
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00091/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 23/01/2023 | 12.574.655/0001-52 - PRESTEC SERVICOS TECNICOS EM CONSTRUCAO LTDA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 20,96% (VINTE INTEIROS E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOB O VALOR INICIAL DO CONTRATO, E SUPRESSÃO DE 0,95% (NOVENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) SOB O VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 81, INCISO II E § 1º, DA LEI Nº 13.303/2016; E ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 27,83% (VINTE E SETE INTEIROS E OITENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOB O VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 81, INCISO I E § 1º, DA LEI Nº 13.303/2016. | 01/12/2021 | 01/03/2023 | 24/01/2023 | 01/03/2023 | 689000 | 1018578.52 | 2726157.04
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00092/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00092/2020 | 15/09/2020 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001865/2019-97 | 15/09/2020 | 14/01/2021 | 15/09/2020 | 14/02/2021 | 133141.55 | 133141.55 | 133141.55
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00092/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00092/2020 | 22/12/2020 | 14.211.330/0001-30 - PREVINE INCENDIO - SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075..05376/9/20-20 | 22/12/2020 | 02/08/2023 | 22/12/2020 | 19/06/2021 | 387999.57 | 387999.57 | 3664016.6
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00092/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00092/2020 | 23/12/2020 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000122/2020-80 | 02/02/2021 | 17/11/2022 | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 341854.29 | 338435.75 | 1015307.25
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00092/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00092/2020 | 01/02/2021 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.058746/2019-39 | 22/02/2021 | 19/11/2021 | 22/02/2021 | 22/10/2021 | 314052.02 | 314052.02 | 314052.02
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00092/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 18/06/2021 | 14.211.330/0001-30 - PREVINE INCENDIO - SERVICOS E COMERCIO LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ SUSPENSO POR 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DESTE ADITIVO. O PERÍODO TOTAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERMANECERÁ CONFORME CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, PASSANDO O FINAL DA VIGÊNCIA DE 19/06/2021 PARA 19/08/2021. | 22/12/2020 | 02/08/2023 | 18/06/2021 | 19/08/2021 | 387999.57 | 387999.57 | 3664016.6
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00092/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/06/2021 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 092/2020 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES PARA O CÂMPUS PALHOÇA DO IFSC | 22/02/2021 | 19/11/2021 | 22/02/2021 | 19/11/2021 | 314052.02 | 314052.02 | 314052.02
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00092/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/06/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | PRORROGA O PERÍODO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL. | 02/02/2021 | 17/11/2022 | 22/06/2021 | 31/12/2021 | 341854.29 | 338435.75 | 1015307.25
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00092/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 18/08/2021 | 14.211.330/0001-30 - PREVINE INCENDIO - SERVICOS E COMERCIO LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) DIAS, PASSANDO DE 180 (CENTO E OITENTA), PARA 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO (DESCONTANDO A SUSPENSÃO), OCORRIDA EM 22/12/2020, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 19/08/2021 PARA 02/03/2022. | 22/12/2020 | 02/08/2023 | 18/08/2021 | 02/03/2022 | 387999.57 | 387999.57 | 3664016.6
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00092/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 13/12/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | PRORROGAR, COM BASE NO ART.57, § 1 º DA LEI NO 8666/93, OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO. | 02/02/2021 | 17/11/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 341854.29 | 338435.75 | 1015307.25
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00092/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/02/2022 | 14.211.330/0001-30 - PREVINE INCENDIO - SERVICOS E COMERCIO LTDA | ACRESCENTAR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 98.255,60 QUE REPRESENTA 25,32% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 387.999,57. SUPRIMIR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 70.174,66 QUE REPRESENTA 18,09% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 387.999,57 . CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 416.079,61. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR 150 DIAS, PASSANDO PARA 525 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, (DESCONTANDO A SUSPENSÃO) OCORRIDO EM 22/12/2020, PASSANDO SEU TÉRMINO PARA 30/07/2022,. | 22/12/2020 | 02/08/2023 | 25/02/2022 | 30/07/2022 | 387999.57 | 416079.61 | 3664016.6
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154839 - CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA | 00092/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00092/2020 | 14/01/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | ENCERRAMENTO DO CONTRATO POR TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL | 15/09/2020 | 14/01/2021 | 15/09/2020 | 14/01/2021 | 133141.55 |  | 133141.55
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00092/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 19/07/2022 | 14.211.330/0001-30 - PREVINE INCENDIO - SERVICOS E COMERCIO LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 128 DIAS, PASSANDO DE 525 , PARA 653 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO EM 22/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 60 DIAS, PARA 150 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ASSINADA EM 10/01/2022, OCORRIDA EM 22/12/2020. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM PARA 05/12/2022, E 07/08/2022, RESPECTIVAMENTE. | 22/12/2020 | 02/08/2023 | 20/07/2022 | 05/12/2022 | 387999.57 | 416079.61 | 3664016.6
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00092/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 07/11/2022 | 14.211.330/0001-30 - PREVINE INCENDIO - SERVICOS E COMERCIO LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO, A ALTERAÇÃO DO CONTRATO 92/2020, RESPEITANDO A CLÁUSULA QUARTA, NO QUE CONCERNE AO REAJUSTE OU REEQUILIBRIO FINANCEIRO, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO, COMO SEGUE: REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM R$ 53.730,31 (CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), TENDO COMO BASE O MEMORANDO 475/2022 DO FISCAL DO CONTRATO ; PASSANDO PARA R$ 441.729,88 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 13,85% DO VALOR INICIAL TOTAL . | 22/12/2020 | 02/08/2023 | 22/12/2020 | 19/06/2021 | 387999.57 | 441729.88 | 3664016.6
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158744 - INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA | 00092/2020 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00092/2020 | 17/11/2022 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | FUNDAMENTA O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO A DISPOSIÇÃO DOS ART. 77, ART. 78, INCISO I E ART. 79, INCISO I, DA LEI 8.666/93, BEM COMO O INTEIRO TEOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PENALIZAÇÃO NÚMERO 23741.000266/2022-06. | 02/02/2021 | 17/11/2022 | 02/02/2021 | 17/11/2022 | 341854.29 |  | 1015307.25
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00092/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 05/12/2022 | 14.211.330/0001-30 - PREVINE INCENDIO - SERVICOS E COMERCIO LTDA | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 23.256,42 QUE REPRESENTA 5,26% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 441.729,88 . CONSIDERANDO O VALOR JÁ ACRESCIDO MEDIANTE O 3º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE, RESULTARÁ NUM ACRÉSCIMO DE 30,59%. SUPRIMIR O VALOR DE R$ 82.515,14 QUE REPRESENTA 18,68 % .CONSIDERANDO O VALOR JÁ ACRESCIDO MEDIANTE O 3º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE, RESULTARÁ NUMA SUPRESSÃO DE 36,77%. PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 92/2020, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 410.552,10. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 120 DIAS. A VIGÊNCIA PASSA PARA 773 A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 22/12/2020. A EXECUÇÃO PASSA PARA 270 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ASSINADA EM 10/01/2022 (DESCONTANDO A SUSPENSÃO), OCORRIDA EM 22/12/2020. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 05/12/2022 PARA 04/04/2023, E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 07/08/2022 PARA 05/12/2022, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 22/12/2020 | 02/08/2023 | 05/12/2022 | 04/04/2023 | 387999.57 | 410552.1 | 3664016.6
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00092/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 28/03/2023 | 14.211.330/0001-30 - PREVINE INCENDIO - SERVICOS E COMERCIO LTDA | O SEXTO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 092/2020, RESPEITANDO O ARTIGO 57, § 1° DA LEI 8666/93, NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE ) DIAS, PASSANDO DE 773 (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS), PARA 893 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO (DESCONTANDO A SUSPENSÃO), OCORRIDA EM 22/12/2020. DESTA FORMA, SEU TÉRMINOS PASSA DE 04/04/2023 PARA 02/08/2023, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 22/12/2020 | 02/08/2023 | 28/03/2023 | 02/08/2023 | 387999.57 | 410552.1 | 3664016.6
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158366 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS | 00092/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00092/2021 | 27/08/2021 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001049/2021-11 | 27/08/2021 | 27/08/2022 | 27/08/2021 | 27/08/2022 | 880033.86 | 880033.86 | 1146948.12
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158366 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS | 00092/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00155/2022 | 19/05/2022 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE SUPRIMIR E ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 92/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00124/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 27/08/2021 | 27/08/2022 | 27/08/2021 | 27/08/2022 | 880033.86 | 1146948.13 | 1146948.12
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00092/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00092/2022 | 07/10/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.056759/2022-91 | 07/10/2022 | 07/04/2024 | 07/10/2022 | 07/04/2024 | 9050000 | 9050000 | 9050000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00093/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00093/2018 | 22/10/2018 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0093/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.059436/2018-73 | 22/10/2018 | 29/06/2021 | 22/10/2018 | 22/10/2019 | 5634000 | 5634000 | 19639372.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00093/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 17/10/2019 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018 POR MAIS 90 DIAS, A FIM DEQUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 22 DE OUTUBRODE 2019 A 22 DE JANEIRO DE 2020. | 22/10/2018 | 29/06/2021 | 22/10/2019 | 22/01/2020 | 5634000 | 5634000 | 19639372.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00093/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 21/01/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 93/2018 POR MAIS 60 DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 22 DE JANEIRO DE 2020 A 22 DE MARÇO DE 2020. | 22/10/2018 | 29/06/2021 | 22/01/2020 | 22/03/2020 | 5634000 | 5634000 | 19639372.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00093/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 17/03/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018 POR MAIS 120 DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 23 DE MARÇO DE 2020 A 21 DE JULHO DE 2020; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 33 DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE ONZE MESES E TRÊSDIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVOÇO. | 22/10/2018 | 29/06/2021 | 23/03/2020 | 21/07/2020 | 5634000 | 5634000 | 19639372.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00093/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 09/04/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018, A PARTIR DA COMUNICAÇÃO OFICIAL DA CONTRATANTE À CONTRATADA, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDAMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 22/10/2018 | 29/06/2021 | 09/04/2020 | 31/12/2020 | 5634000 | 5634000 | 19639372.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00093/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 28/08/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | CESSAR OS EFEITOS DA SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO EXATO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 20 DE MARÇO DE 2020 ATÉA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. | 22/10/2018 | 29/06/2021 | 28/08/2020 | 29/12/2020 | 5634000 | 5634000 | 19639372.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00093/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 29/12/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 30/12/2020 ATÉ 30/03/2021; O ACRÉSCIMO DO MONTANTE DE R$ 202.418,37 (DUZENTOS E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 3,60% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO A DESTE TERMO; E A SUPRESSÃO DO MONTANTE DE R$ 88.309,37 (OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 1,57%, DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO B DESTE TERMO. | 22/10/2018 | 29/06/2021 | 22/10/2018 | 29/12/2020 | 5634000 | 5748109 | 19639372.28
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00093/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 30/03/2021 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 31/03/2021 ATÉ 29/06/2021 | 22/10/2018 | 29/06/2021 | 31/03/2021 | 29/06/2021 | 5634000 | 5748109 | 19639372.28
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00093/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00093/2020 | 22/12/2020 | 07.721.203/0001-16 - JRM INSTALACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.218981/2017-28 | 22/12/2020 | 02/08/2021 | 22/12/2020 | 20/04/2021 | 103058.96 | 103058.96 | 206117.92
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00093/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/04/2021 | 07.721.203/0001-16 - JRM INSTALACOES LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 105 DIAS, PASSANDO DE 120 (CENTO E VINTE) PARA 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 22/12/2020, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 20/04/2021 PARA 02/08/2021. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, PASSANDO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 22/02/2021, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 23/03/2021 PARA 21/04/2021. | 22/12/2020 | 02/08/2021 | 20/04/2021 | 02/08/2021 | 103058.96 | 103058.96 | 206117.92
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00093/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00093/2022 | 22/03/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.000865/2021-18 | 22/03/2022 | 25/05/2027 | 22/03/2022 | 25/05/2027 | 47493500 | 47493500 | 47493500
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00093/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00093/2022 | 08/06/2022 | 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.001989/2022-20 | 08/06/2022 | 02/10/2023 | 08/06/2022 | 03/02/2023 | 343567.31 | 343567.31 | 343567.31
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00093/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 17/01/2023 | 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 04/02/2023 À 02/10/2023. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 20/01/2023 À 19/06/2023. 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 3738946. | 08/06/2022 | 02/10/2023 | 04/02/2023 | 02/10/2023 | 343567.31 | 343567.31 | 343567.31
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00094/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00094/2020 | 22/12/2020 | 18.929.177/0001-32 - JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.210830/2017-21 | 22/12/2020 | 14/06/2022 | 22/12/2020 | 15/01/2022 | 983788.21 | 983788.21 | 1024090.23
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00094/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/12/2021 | 18.929.177/0001-32 - JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | ACRESCENTAR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 77.851,94 , QUE REPRESENTAM 7,91% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 983.788,21 .SUPRIMIR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 37.549,92 , QUE REPRESENTAM 3,82% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 983.788,21 PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 94/2020, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 1.024.090,23. OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO A VIGÊNCIA DE 390 (TREZENTOS E NOVENTA) PARA 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 22/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA), PARA 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 28/01/2021. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 15/01/2022 PARA 16/03/2022, E DE 24/10/2021 PARA 23/12/2021, RESPECTIVAMENTE. | 22/12/2020 | 14/06/2022 | 22/12/2020 | 16/03/2022 | 983788.21 | 1024090.23 | 1024090.23
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00094/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 16/03/2022 | 18.929.177/0001-32 - JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 22/12/2020, TENDO SEU TÉRMINO EM 14/06/2022. | 22/12/2020 | 14/06/2022 | 22/12/2020 | 14/06/2022 | 983788.21 | 1024090.23 | 1024090.23
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00094/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00094/2021 | 15/03/2021 | 82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.019855/2013-46 | 24/03/2021 | 28/06/2024 | 24/03/2021 | 09/12/2023 | 72072000 | 36036000 | 720720000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00094/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 15/12/2022 | 82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 094/21-00. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A MAIS DO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO, QUE SE ENCERRARÁ EM 31/12/2023, TRANSFERINDO-SE A DATA DE TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 08/12/2023 PARA 28/06/2024. O VALOR DO CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS (PI) NÃO SOFRE ALTERAÇÕES | 24/03/2021 | 28/06/2024 | 08/12/2023 | 28/06/2024 | 72072000 | 36036000 | 720720000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00094/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00094/2022 | 27/03/2022 | 69.282.879/0001-08 - JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.011613/2022-03 | 27/03/2022 | 30/05/2027 | 27/03/2022 | 30/05/2027 | 44240123.76 | 44240123.76 | 44240123.76
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158367 - INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU | 00094/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00094/2022 | 29/03/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001298/2021-96 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | 403950.66 | 403950.66 | 528950.73
30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200110 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS | 00094/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00094/2022 | 26/12/2022 | 11.344.183/0001-89 - VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037257/2022-98 | 26/12/2022 | 26/12/2024 | 26/12/2022 | 26/12/2024 | 6210590.45 | 6210590.45 | 6210590.45
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158367 - INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU | 00094/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00047/2023 | 14/03/2023 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR E ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 94/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 040/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 29/03/2022 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29/06/2023 | 403950.66 | 500000 | 528950.73
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00095/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00095/2017 | 16/02/2017 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.070889/2014-13 | 16/02/2017 | 31/07/2023 | 16/02/2017 | 04/08/2019 | 6700000 | 6700000 | 111485190.64
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00095/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 17/07/2019 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT 95/2017. PRORROGAÇÃO POR MAIS 546 DIAS. AUMENTO DE VALOR A PI DE R$ 6.700.000,00 PARA R$ 9.871.498,24, COM ACRÉSCIMO DE R$ 3.171.498,24. | 16/02/2017 | 31/07/2023 | 05/08/2019 | 31/01/2021 | 6700000 | 6700000 | 111485190.64
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00095/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 18/12/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-095/17-00.O PRAZO DE VIGÊNCIA E DURAÇÃO/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 31/01/21, PASSA A VENCER EM 31/01/23, EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO PORMAIS 730 DIAS CORRIDOS. | 16/02/2017 | 31/07/2023 | 01/02/2021 | 31/01/2023 | 6700000 | 6700000 | 111485190.64
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00095/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 16/04/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-095/17-00. VIGÊNCIA: 16/02/2017 A 31/01/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 9.871.498,24 | 16/02/2017 | 31/07/2023 | 16/02/2017 | 31/01/2023 | 6700000 | 6700000 | 111485190.64
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00095/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 28/01/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | Adequação de quantitativos com reflexo financeiro. O valor estimado do presente contrato, a preços inicias, passa a ser de R$12.260.648,83 (doze milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), correspondente ao aditamento de R$ 2.389.150,59 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). | 16/02/2017 | 31/07/2023 | 16/02/2017 | 31/01/2023 | 6700000 | 12260648.83 | 111485190.64
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00095/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 05/01/2023 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO E INSERÇÃO DE CLÁUSULA DE RESCISÃO ANTECIPADA AO CONTRATO. O PRAZO DE VIGÊNCIA E DURAÇÃO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 31/01/2023, PASSA A SE VENCER EM 31/07/2023, DEVIDO À PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 (SEIS) MESES. | 16/02/2017 | 31/07/2023 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | 6700000 | 12260648.83 | 111485190.64
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00095/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00095/2022 | 22/03/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.012334/2022-59 | 22/03/2022 | 25/05/2027 | 22/03/2022 | 25/05/2027 | 33776980 | 33776980 | 33776980
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00095/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00095/2022 | 14/06/2022 | 08.720.381/0001-95 - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.000124/2022-12 | 20/06/2022 | 28/03/2024 | 20/06/2022 | 20/06/2023 | 1097095.95 | 1097095.95 | 7234757.35
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00095/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 08/05/2023 | 08.720.381/0001-95 - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IFC CAMPUS RIO DO SUL AS NORMAS DA NR 10, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE ACORDO COM MEMO Nº 001/CONTRATO Nº 095/2022 – CFO/CAMPUS RIO DO SUL E MEMO Nº 237/2023 – DAP/RIOSUL | 20/06/2022 | 28/03/2024 | 20/06/2023 | 28/03/2024 | 1097095.95 | 1227532.27 | 7234757.35
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00096/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00096/2018 | 29/10/2018 | 07.945.776/0001-23 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0096/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.059406/2018-67 | 29/12/2019 | 27/04/2020 | 29/10/2018 | 20/10/2019 | 6700000 | 6700000 | 13399999.92
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00096/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 20/08/2019 | 07.945.776/0001-23 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 96/2018 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA ATÉ 29 DE DEZEMBRO 2019; E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 28 (VINTE E OITO) DIAS, TOTALIZANDO 10 (DEZ) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 29/12/2019 | 27/04/2020 | 29/10/2018 | 29/12/2019 | 6700000 | 6700000 | 13399999.92
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00096/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 19/12/2019 | 07.945.776/0001-23 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 96/2018 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ 27 DE ABRIL DE 2020. | 29/12/2019 | 27/04/2020 | 29/12/2019 | 27/04/2020 | 6700000 | 6700000 | 13399999.92
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00096/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00096/2018 | 07/12/2018 | 33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.030034/2018-01 | 07/12/2018 | 06/01/2022 | 07/12/2018 | 23/07/2021 | 5789815.55 | 5789815.55 | 11579631.1
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00096/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 30/09/2019 | 33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO O MONTANTEDE R$ 16.678,92, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, COM ADITIVO POSITIVO DE 0,29% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO; B) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO,ALTERAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 5.789.818,55 PARA R$ 5.806.497,47. | 07/12/2018 | 06/01/2022 | 30/09/2019 | 23/07/2021 | 5789815.55 | 16678.92 | 11579631.1
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00096/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 19/05/2021 | 33.241.324/0001-70 - COSAMA ENGENHARIA LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 24.07.2021 A 06.01.2022. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 26.03.2021 A 08.09.2021. 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 2424381. | 07/12/2018 | 06/01/2022 | 24/07/2021 | 06/01/2022 | 5789815.55 | 5789815.55 | 11579631.1
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158373 - INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA | 00096/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00096/2020 | 18/09/2020 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001185/2020-10 | 18/09/2020 | 18/10/2021 | 18/09/2020 | 18/07/2021 | 678344.35 | 678344.35 | 797856.85
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158373 - INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA | 00096/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00138/2021 | 21/05/2021 | 97.519.353/0001-34 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 096/2020 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00110/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 18/09/2020 | 18/10/2021 | 18/07/2021 | 18/10/2021 | 678344.35 | 119512.51 | 797856.85
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00096/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00096/2022 | 06/02/2023 | 24.342.072/0001-85 - MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.039366/2022-75 | 06/02/2023 | 06/08/2026 | 06/02/2023 | 06/08/2026 | 35287231.94 | 35287231.94
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00097/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00097/2019 | 09/12/2019 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001294/2019-88 | 14/02/2020 | 14/05/2021 | 14/02/2020 | 13/01/2021 | 1100005.17 | 1100005.17 | 2200010.34
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 00097/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/11/2020 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | ESTENDER O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 120_DIAS DA DATA ESTIMADA DE CONCLUSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DE 120 DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 14/02/2020 | 14/05/2021 | 14/01/2021 | 14/05/2021 | 1100005.17 | 1100005.17 | 2200010.34
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00097/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00097/2020 | 30/12/2020 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.032662/2019-99 | 30/12/2020 | 26/07/2021 | 30/12/2020 | 28/04/2021 | 83159.78 | 83159.78 | 166319.56
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00097/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00097/2020 | 11/02/2020 | 37.593.779/0001-06 - RUDRA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.017217/2019-86 | 11/02/2020 | 31/07/2023 | 11/02/2020 | 31/05/2022 | 1868500 | 1868500 | 14948000
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158325 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM | 00097/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00097/2020 | 30/12/2020 | 26.702.572/0001-06 - MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000276/2020-26 | 01/02/2021 | 01/11/2021 | 01/02/2021 | 01/11/2021 | 635437.05 | 635437.05 | 635437.05
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00097/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/04/2021 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS, PASSANDO DE 120 (CENTO E VINTE) PARA 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 30/12/2020, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 28/04/2021 PARA 26/07/2021. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, PASSANDO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PARA 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 01/03/2021, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 14/04/2021 PARA 28/05/2021. | 30/12/2020 | 26/07/2021 | 28/04/2021 | 26/07/2021 | 83159.78 | 83159.78 | 166319.56
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00097/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 14/12/2021 | 37.593.779/0001-06 - RUDRA ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 097/2020-00. CONSTITUI OBJETO DESTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 0097/2020 (SEI Nº 4998753), ITEM 2.1, DE MODO A ESTENDER O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL AO LIMITE DO PRAZO DE VIGÊNCIA ORA PACTUADO, MANTENDO INALTERADO ESTE ÚLTIMO. VIGÊNCIA: 11/02/2020 A 30/05/2022. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.868.500,00. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. | 11/02/2020 | 31/07/2023 | 11/02/2020 | 31/05/2022 | 1868500 | 1868500 | 14948000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00097/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 30/05/2022 | 37.593.779/0001-06 - RUDRA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO 097/2020-00. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 207 (DUZENTOS E SETE) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. | 11/02/2020 | 31/07/2023 | 31/05/2022 | 23/12/2022 | 1868500 | 1868500 | 14948000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00097/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 23/12/2022 | 37.593.779/0001-06 - RUDRA ENGENHARIA LTDA | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 220 (DUZENTOS E VINTE) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA O DIA 31 DE JULHO DE 2023. | 11/02/2020 | 31/07/2023 | 23/12/2022 | 31/07/2023 | 1868500 | 1868500 | 14948000
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00097/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00097/2022 | 07/11/2022 | 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.064228/2022-72 | 07/11/2022 | 07/05/2024 | 07/11/2022 | 07/05/2024 | 11807000 | 11807000
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO | 00098/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00098/2019 | 02/12/2019 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.001071/2019-94 | 03/02/2020 | 22/05/2021 | 03/02/2020 | 03/02/2021 | 558775 | 558775 | 1117550
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO | 00098/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 03/08/2020 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOSDE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA O CAMPUS OSÓRIO DO IFRS. | 03/02/2020 | 22/05/2021 | 03/02/2021 | 22/05/2021 | 558775 | 558775 | 1117550
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO | 00098/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 11/11/2020 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 65, INCISO I, LETRAS "A" E "B" DA LEI 8.666/93. | 03/02/2020 | 22/05/2021 | 03/02/2021 | 22/05/2021 | 558775 | 558775 | 1117550
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO | 00098/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 14/01/2021 | 04.166.318/0001-06 - SR CONSTRUCAO & LOCACOES LTDA | REEQUILIBRI ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 98/2019, PREVISTO NO ART. 65,II,"D" DA LEI Nº 8666/93 | 03/02/2020 | 22/05/2021 | 03/02/2020 | 22/05/2021 | 558775 | 558775 | 1117550
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00098/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00098/2020 | 30/12/2020 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.006361/2019-18 | 30/12/2020 | 09/09/2022 | 30/12/2020 | 04/11/2021 | 385439.94 | 385439.94 | 1219411.91
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00098/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00098/2020 | 30/12/2020 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000345/2020-21 | 30/12/2020 | 21/05/2022 | 30/12/2020 | 22/07/2022 | 814423.69 | 814423.69 | 4554789.92
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00098/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/03/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | RETIFICAM-SE OS ITENS 2.1 E 2.2 DO CONTRATO 98.2020 - REFORMA DOS BLOCOS D E K DO IFRS- CAMPUS BENTO GONÇALVES, ASSINADO EM 30.12.2020. NO ITEM 2.1. ONDE SE LÊ"(...)ENCERRAMENTO EM 22/07/2022, LEIA-SE(...)ENCERRAMENTO EM 24.11.2021". NO ITEM 2.2. ONDE SE LÊ"(...)480 (QUATROCENTOS E OITENTA) DIAS", LEIA-SE"(....) 240(DUZENTOS E QUARENTA)DIAS(...)" A VIGENCIA DO PRAZO CONTRATUAL PASSA A SER DE 30/12/2020 A 24/11/2021( 330 DIAS) E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PASSA A SER DE 30/12/2020 A 26.08.2021(240 DIAS) | 30/12/2020 | 21/05/2022 | 30/12/2020 | 24/11/2021 | 814423.69 | 814423.69 | 4554789.92
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00098/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 30/06/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR 60 DIAS, O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSANDO DE 310 (TREZENTOS E DEZ) PARA 370 (TREZENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 30/12/2020; E O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 28/01/2021. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 04/11/2021 PARA 02/01/2022, E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 27/05/2021 PARA 26/07/2021 | 30/12/2020 | 09/09/2022 | 30/06/2021 | 02/01/2022 | 385439.94 | 385439.94 | 1219411.91
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00098/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/06/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃ DO VALOR CONTRATUAL | 30/12/2020 | 21/05/2022 | 30/12/2020 | 24/11/2021 | 814423.69 | 882676.25 | 4554789.92
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00098/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/06/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO E SUPRESSÃ DO VALOR CONTRATUAL | 30/12/2020 | 21/05/2022 | 30/12/2020 | 24/11/2021 | 814423.69 | 882676.25 | 4554789.92
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00098/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 25/08/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | O TERMO ADITIVO TRATA DA DA PRORROGAÇÃO DA XECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 30/12/2020 | 21/05/2022 | 24/11/2021 | 24/12/2021 | 814423.69 | 882676.25 | 4554789.92
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00098/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 25/08/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | O TERMO ADITIVO TRATA DA DA PRORROGAÇÃO DA XECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 30/12/2020 | 21/05/2022 | 24/11/2021 | 24/12/2021 | 814423.69 | 882676.25 | 4554789.92
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00098/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 15/09/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR 60 DIAS, O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSANDO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) PARA 430 (QUATROCENTOS E TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 30/12/2020; E O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) PARA 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 28/01/2021. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 02/01/2022 PARA 03/03/2022, E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 26/07/2021 PARA 24/09/2021. | 30/12/2020 | 09/09/2022 | 15/09/2021 | 03/03/2022 | 385439.94 | 385439.94 | 1219411.91
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00098/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 24/11/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | O TERMO ADITIVO TRATA DO ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 98/2020, NOS TERMOS DOS ARTS. 57 E 65 DA LEI 8.666,93. | 30/12/2020 | 21/05/2022 | 24/12/2021 | 20/02/2022 | 814423.69 | 909855.48 | 4554789.92
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00098/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/12/2021 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM R$ 44.331,62, A FIM DE CONCEDER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO COMO BASE O MEMORANDO 49 DO FISCAL DO CONTRATO; PASSANDO PARA R$ 429.771,56 , QUE CORRESPONDE A 11,50% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO. PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR 120 DIAS, O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSANDO DE 430 PARA 550 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 30/12/2020; E O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 240 PARA 360 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 28/01/2021. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 03/03/2022 PARA 01/07/2022, ASSIM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 24/09/2021 PARA 22/01/2022, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 30/12/2020 | 09/09/2022 | 30/12/2020 | 01/07/2022 | 385439.94 | 429771.56 | 1219411.91
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00098/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 18/02/2022 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 30/12/2020 | 21/05/2022 | 21/02/2020 | 21/05/2022 | 814423.69 | 909855.48 | 4554789.92
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00098/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 30/03/2022 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 28.207,72 AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E SUPRIMIR O VALOR DE R$ 9.447,25. CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 448.532,03. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 70 DIAS. A VIGÊNCIA PARA 620 DIAS CORRIDOS,A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 30/12/2020 E A EXECUÇÃO PARA 430 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 28/012021. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO EM 09/09/2022, E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 02/04/2022. | 30/12/2020 | 09/09/2022 | 30/12/2020 | 09/09/2022 | 385439.94 | 448532.03 | 1219411.91
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00098/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 05/05/2022 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | TERMO ADITIVO TRATA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, COM BASE NO ARTIGO 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93; E DO REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 13.8444% CORRESPONDENTE À RECOMPOSIÇÃO DA VARIAÇÃO DO INCC, CLÁUSULA 6º DO CONTRATO 98/2020 | 30/12/2020 | 21/05/2022 | 30/12/2020 | 21/05/2022 | 814423.69 | 969726.46 | 4554789.92
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00098/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00098/2021 | 23/12/2021 | 07.746.677/0001-12 - SOLUFARMA DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000545/2020-10 | 23/12/2021 | 22/05/2023 | 23/12/2021 | 23/03/2023 | 18928436.01 | 18928436.01 | 18928436.01
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00098/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 23/03/2023 | 07.746.677/0001-12 - SOLUFARMA DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE DE PREÇOS, COM PREVISÃO CONTRATUAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, DETALHAMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS LINHAS DE TUBERCULOSTÁTICOS PARA A PRODUÇÃO DE RIFAMPICINA + ISONIAZIDA E RIFAMPICINA + ISONIAZIDA+PIRAZINAMIDA + ETAMBUTOL NO PRÉDIO 70 DO CTM/FAR, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE ARQUITETURA SALA LIMPA, REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMAS DE HVAC E UTILIDADES. | 23/12/2021 | 22/05/2023 | 23/12/2021 | 23/03/2023 | 18928436.01 | 19151976.79 | 18928436.01
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | 00098/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 23/03/2023 | 07.746.677/0001-12 - SOLUFARMA DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 20/01/23, COM TÉRMINO EM 20/04/2023, E COMO CONSEQUÊNCIA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 23/03/2023, COM TÉRMINO EM 22/05/2023. | 23/12/2021 | 22/05/2023 | 23/03/2023 | 22/05/2023 | 18928436.01 | 19151976.79 | 18928436.01
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO | 00098/2022 | Obras | 98 - Outros | 00098/2022 | 15/09/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000398/2022-44 | 15/09/2022 | 10/09/2023 | 15/09/2022 | 13/04/2023 | 510923.85 | 510923.85 | 510923.85
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO | 00098/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00098/2022 | 15/09/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000398/2022-44 | 15/09/2022 | 13/04/2023 | 15/09/2022 | 13/04/2023 | 510923.85 | 510923.85 | 510923.85
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00098/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00098/2022 | 21/10/2022 | 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001253/2022-03 | 24/10/2022 | 24/06/2024 | 24/10/2022 | 24/06/2024 | 3648547.04 | 3648547.04 | 3648547.04
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00098/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00098/2022 | 23/11/2022 | 07.426.582/0001-11 - MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.066211/2022-50 | 23/11/2022 | 23/05/2024 | 23/11/2022 | 23/05/2024 | 10945000 | 10945000
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO | 00098/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 13/12/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | ESTE TERMO ADITIVO DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1º, INCISO I DA LEI 8.666/93 O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO EM 90 DIAS, INICIANDO EM 13 DE ABRIL DE 2023 E ENCERRANDO-SE NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO ITEM 1 (EXECUÇÃO DO BLOCO DOJÔ) SERÁ PRORROGADO EM 90 DIAS, INICIANDO EM 24 DE JANEIRO DE 2023 E ENCERRANDO-SE EM 24 DE ABRIL DE 2023. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO ITEM 2 (CONSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS E FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA) SERÁ PRORROGADO EM 90 DIAS, INICIANDO EM 25 DE DEZEMBRO DE 2022 E ENCERRANDO-SE EM 25 DE MARÇO DE 2023. O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL NÃO SERÁ ALTERADO, FICANDO EM R$ 510.923,86. | 15/09/2022 | 10/09/2023 | 13/04/2023 | 12/07/2023 | 510923.85 | 510923.85 | 510923.85
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158327 - INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO | 00098/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 13/03/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO ITEM 02, E VIGÊNCIA DO CONTRATO 98/2022, POR 60 DIAS. | 15/09/2022 | 10/09/2023 | 12/07/2023 | 10/09/2023 | 510923.85 | 510923.85 | 510923.85
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00099/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00099/2020 | 29/12/2020 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.032662/2019-99 | 29/12/2020 | 21/02/2022 | 29/12/2020 | 21/02/2022 | 1839462.97 | 2126421.35 | 6264081.82
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00099/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/08/2021 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | ACRESCENTAR R$ 143.173,06, QUE REPRESENTA 7,78% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.PORTANTO, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO MENCIONADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 1.982.636,03. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 60 DIAS, A VIGÊNCIA PASSANDO DE 300 (TREZENTOS) PARA 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 29/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) PARA 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 01/03/2021. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 24/10/2021 PARA 23/12/2021, ASSIM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 27/08/2021 PARA 26/10/2021 | 29/12/2020 | 21/02/2022 | 27/08/2021 | 23/12/2021 | 1839462.97 | 1982636.03 | 6264081.82
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00099/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/11/2021 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM DE R$ 82.615,81, QUE REPRESENTA 4,49%, PASSANDO ESTE VALOR PARA R$ 1.922.078,78. ACRESCENTAR AOS VALORES DO CONTRATO R$ 89.772,60, QUE REPRESENTA 4,67% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 1.922.078,78. CONSIDERANDO OS VALORES JÁ ACRESCIDOS E SUPRIMIDOS MEDIANTE O 1º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE TERMO ADITIVO RESULTARÁ NUM ACRÉSCIMO DE 12,12% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 1.922.078,78. PORTANTO, COM EFEITO DO 1º TERMO ADITIVO E DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 99/2020, CONSIDERANDO O REAJUSTE E O ACRÉSCIMO ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.982.636,03 PARA R$ 2.155.024,44. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 60 DIAS, A VIGÊNCIA PASSANDO DE 360 PARA 420 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 29/12/2020, E A EXECUÇÃO DE 240 PARA 300 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 01/03/2021. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 23/12/2021 PARA 21/02/2022, ASSIM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 26/10/2021 PARA 25/12/2021, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 29/12/2020 | 21/02/2022 | 05/11/2021 | 21/02/2022 | 1839462.97 | 2155024.44 | 6264081.82
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00099/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 16/02/2022 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | O TERCEIRO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 99/2020, RESPEITANDO O § 1, ART. 65 DA LEI 8666/1993, NA ALTERAÇÃO DO PREÇO PREVISTOS NA CLÁUSULA QUARTA, E CONFORME ANÁLISE E ANUÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO (ANEXO I), QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, COMO SEGUE: SUPRIMIR O VALOR DE R$ 28.603,09 QUE REPRESENTA 1,49% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 1.922.078,78. PORTANTO, COM EFEITO DOS DEMAIS TERMOS ADITIVOS E A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADA, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 2.126.421,35. | 29/12/2020 | 21/02/2022 | 29/12/2020 | 21/02/2022 | 1839462.97 | 2126421.35 | 6264081.82
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00099/2020 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00099/2020 | 29/12/2020 | 07.382.337/0001-50 - KUMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP |  | 29/12/2020 | 21/02/2022 | 29/12/2020 | 21/02/2022 | 1839462.97 |  | 6264081.82
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00099/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00099/2022 | 20/09/2022 | 24.504.598/0001-14 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.022309/2022-55 | 03/10/2022 | 01/04/2023 | 03/10/2022 | 01/04/2023 | 422891.27 | 422891.27 | 422891.27
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00100/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00100/2021 | 18/03/2021 | 42.565.325/0001-61 - SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.014353/2020-58 | 18/03/2021 | 12/09/2025 | 18/03/2021 | 12/09/2025 | 38402046.84 | 38402046.84 | 41217352.5
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00100/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/09/2021 | 42.565.325/0001-61 - SISCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | INCLUSÃO DE NOVOS ITENS DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 100/2021​. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 38.402.046,84 (TRINTA E OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E DOIS MIL QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 41.217.352,50 (QUARENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 2.815.305,66 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUINZE MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. | 18/03/2021 | 12/09/2025 | 18/03/2021 | 12/09/2025 | 38402046.84 | 41217352.5 | 41217352.5
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00100/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00100/2021 | 27/12/2021 | 04.530.529/0001-78 - ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.069441/2020-18 | 27/12/2021 | 24/06/2022 | 27/12/2021 | 24/06/2022 | 94940.02 | 94940.02 | 109659.05
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00100/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 05/04/2022 | 04.530.529/0001-78 - ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EP | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 14.719,03 AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO MENCIONADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 109.659,05. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS, PASSANDO PARA 75 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 01/02/2022, TENDO TÉRMINO EM 16/04/2022. | 27/12/2021 | 24/06/2022 | 27/12/2021 | 24/06/2022 | 94940.02 | 109659.05 | 109659.05
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00100/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00100/2022 | 05/04/2022 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.025270/2020-94 | 05/04/2022 | 05/04/2027 | 05/04/2022 | 05/04/2027 | 19187000 | 19187000 | 19187000
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00100/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00100/2022 | 11/11/2022 | 24.416.087/0001-40 - HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002360/2022-41 | 17/11/2022 | 17/11/2023 | 17/11/2022 | 17/11/2023 | 2442807.19 | 2442807.19 | 2442807.19
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00100/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00100/2022 | 11/11/2022 | 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.053181/2022-11 | 11/11/2022 | 11/05/2024 | 11/11/2022 | 11/05/2024 | 7994303.54 | 7994303.54 | 7994303.54
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00101/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00101/2021 | 27/10/2021 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.007732/2021-04 | 27/10/2021 | 27/12/2022 | 27/10/2021 | 27/10/2022 | 1320771.37 | 1320771.37 | 7564297.85
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00101/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00101/2021 | 16/12/2021 | 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.033298/2020-23 | 16/12/2021 | 11/10/2022 | 16/12/2021 | 14/04/2022 | 35775.77 | 35775.77 | 71551.54
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00101/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/03/2021 | 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 60 ( SESSENTA ) DIAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 2. - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 15.04.2022 E TÉRMINO EM 13.06.2022., NÃO ENSEJANDO O ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE ITENS E NOS VALORES ORA CONTRATADOS. | 16/12/2021 | 11/10/2022 | 15/04/2022 | 13/06/2022 | 35775.77 | 35775.77 | 71551.54
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00101/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 02/06/2022 | 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 14.06.2022 ATÉ 11.10.2022. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO. VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO 3259667. | 16/12/2021 | 11/10/2022 | 02/06/2022 | 11/10/2022 | 35775.77 | 35775.77 | 71551.54
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00101/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/09/2022 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | COM BASE NO VALOR CONTRATADO DE R$ 1.320.771,37 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), E CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO 23115939, PROCESSO RELACIONADO 23759.028408/2022-01, E DE ACORDO COM OS INCISOS I E II DO ARTIGO 81 DA LEI N.º 13.303/2016 E DO ARTIGO 103 DO RLCE, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 69.192,05 (SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 5,24% DO VALOR O CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 86.068,65 (OITENTA E SEIS MIL, SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 6,52% DO VALOR DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 206.571,66 (DUZENTOS E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 15,64% DO VALOR DO CONTRATO. AS ALTERAÇÕES ACIMA DISPOSTAS RESULTARÃO NO ACRÉSCIMO DE R$ 223.448,26 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 16,92% DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. | 27/10/2021 | 27/12/2022 | 28/09/2022 | 27/10/2022 | 1320771.37 | 1544219.63 | 7564297.85
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00101/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 27/10/2022 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/10/2022 E ENCERRAMENTO EM 27/12/2022. | 27/10/2021 | 27/12/2022 | 28/10/2022 | 27/12/2022 | 1320771.37 | 1544219.63 | 7564297.85
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00101/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00101/2021 | 27/12/2022 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, ATRAVÉS DO INSTITUTO DA REVISÃO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, INCISO VI DA LEI N.º 13.303/2016 E ART. 103, INCISO VI DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE - REVISADO EM 24/09/2019, EM RAZÃO DOS FATOS E FUNDAMENTADOS APRESENTADOS PELA CONTRATADA E DA ANÁLISE TÉCNICA EMPREENDIDA PELO SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DESTE CHC-UFPR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI O PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI 23759.007732/2021-04, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE R$ 66.647,96 (SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 4,31% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ALTERANDO-SE O VALOR DO CONTRATO DE R$ 1.544.219,63 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 1.610.867,59 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E DEZ MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). | 27/10/2021 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 31/12/2022 | 1320771.37 | 1610867.59 | 7564297.85
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00101/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00101/2022 | 16/11/2022 | 00.258.683/0001-81 - J.MENESES CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.055868/2022-91 | 16/11/2022 | 16/05/2024 | 16/11/2022 | 16/05/2024 | 9045321 | 9045321 | 9045321
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00102/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00102/2016 | 23/12/2016 | 02.141.279/0001-59 - HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.000301/2015-78 | 29/12/2016 | 17/04/2022 | 29/12/2016 | 19/09/2018 | 88500000 | 88500000 | 450872285.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00102/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 04/07/2018 | 02.141.279/0001-59 - HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA | TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTOS DA BR 226/MA E IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TRAÇADO NA BR 316/MA (CONTORNO DE TIMON). | 29/12/2016 | 17/04/2022 | 20/09/2018 | 31/10/2019 | 88500000 | 88500000 | 450872285.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00102/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 04/01/2019 | 02.141.279/0001-59 - HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA | TERMO ADITIVO DE RERATIFICAÇÃO E SUSPENSÃO DE`PRAZO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA BR 226/MA. A PARTIR DE 04/01/2019, RESTANDO UM SALDO DE 301 DIAS E SER RESTITUIDOS CONFORME ORDEM DEM PARALISAÇÃO DO SRMA. | 29/12/2016 | 17/04/2022 | 20/09/2018 | 31/10/2019 | 88500000 | 88500000 | 450872285.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00102/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 19/06/2019 | 02.141.279/0001-59 - HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA | TERMO ADITIVO DE RERATIFICAÇÃO REINICIO, RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS OBRASDE PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTOS NA BR 226/MA EALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA BR 316/MA (CONTORNO DETIMON). | 29/12/2016 | 17/04/2022 | 19/06/2019 | 14/01/2021 | 88500000 | 88500000 | 450872285.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00102/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 05/06/2020 | 02.141.279/0001-59 - HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA | TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTOS DA RODOVIA FEDERAL BR 226/MA E IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE TRAÇADO DA BR 316/MA (CONTORNO DE TIMON). | 29/12/2016 | 17/04/2022 | 14/01/2021 | 14/04/2021 | 88500000 | 88500000 | 450872285.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00102/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 26/10/2020 | 02.141.279/0001-59 - HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA | ACRÉSCIMO DE VALOR A PI, COM ALTERAÇÃODE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS E SEM A INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOS UNITÁRIOS AO CONTRATO Nº 102/2016. O VALOR A PI PASSARÁ DE R$ 88.500.000,00 PARA R$ 95.072.560,34, FACE AO ACRÉSCIMODE R$ 6.572.560,34. | 29/12/2016 | 17/04/2022 | 14/01/2021 | 14/04/2021 | 88500000 | 88500000 | 450872285.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00102/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 04/02/2021 | 02.141.279/0001-59 - HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº UT-15.00102/2016, DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTOS DA RODOVIA FEDERAL BR-226/MA E IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE TRAÇADO DA RODOVIA FEDERAL BR-316/MA (CONTORNO DE TIMON). | 29/12/2016 | 17/04/2022 | 14/04/2021 | 17/04/2022 | 88500000 | 88500000 | 450872285.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00102/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 17/09/2021 | 02.141.279/0001-59 - HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA | TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DA 2º REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS, AO CONTRATO UT-15.00102/2016, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTOS DA RODOVIA FEDERAL BR-226/MA E IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE TRAÇADO DA RODOVIA FEDERAL BR-316/MA (CONTORNO DE TIMON). | 29/12/2016 | 17/04/2022 | 29/12/2016 | 17/04/2022 | 88500000 | 96872285.57 | 450872285.57
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00102/2018 | 28/01/2019 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.017358/2017-73 | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 28/10/2021 | 39959294.92 | 39959294.87 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 28/07/2020 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | SUPRESSÃO DE 6.182,14, PRORROGAÇÃO DOSPRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR 3 MESES E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DEOBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO ALOJAMENTO ESTUDANTIL H8. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/07/2020 | 17/08/2021 | 39959294.92 | 30145.33 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 17/08/2020 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO PARA A CONTRATADA E INCLUSÃO DE SUBITENS NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUINTA DO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DESERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO ALOJAMENTO ESTUDANTIL H8. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 17/08/2020 | 17/08/2021 | 39959294.92 | 6182.14 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 24/06/2021 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO ALOJAMENTO ESTUDANTIL H8, TEM POR FINALIDADE: A) SUPRESSÃO DE R$ 293.177,38 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO; B) ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PASSANDO A NOVA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO A SER 3 JULHO DE 2021; C) ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) MESES NO PRAZO DE VIGÊNCIA, PASSANDO A NOVA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA A SER 17 OUTUBRO DE 2021; E D) ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA COMPATIBILIZAR AS ALTERAÇÕES ACIMA. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 17/10/2021 | 39959294.92 | 293177.38 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 13/02/2020 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE EFETIVAR ATUALIZAÇÕES E READEQUAÇÕES NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTES DO CONTRATO N°102/GAP-SJ-ITA/2018, REFERENTE AO PROCESSO 67720.017358/2017-73. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 17/10/2021 | 39959294.92 | 0 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 12/08/2020 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE PREVISTO PARA O PRESENTE CONTRATO, O INCC, CONCERNENTE A UM ACRÉSCIMO DE 4,154019% AO SALDO REMANESCENTE, CONFORME CONSTA DO PT02/H8102/2020_R1, DE 13 DE ABRIL DE 2020. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 17/10/2021 | 39959294.92 | 1467687.05 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2020 | 01/10/2020 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE DOCUMENTO TEM POR OBJETIVO AVALIAR O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 102/GAP-SJ-ITA/2018, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE NOVOS ALOJAMENTOS DOS ALUNOS DO ITA, À LUZ DAS ORIENTAÇÕES EMANADAS PELA CJU-SJC, POR MEIO DO DESPACHO Nº 00089/2020/CJUSJC/CGU/AGU. RETIFICAÇÃO DO VALOR REAJUSTADO NO 2° APOSTILAMENTO. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 17/10/2021 | 39959294.92 | 105801.16 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2021 | 29/12/2020 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE DOCUMENTO TEM POR OBJETIVO AVALIAR O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 102/GAP-SJ-ITA/2018, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE NOVOS ALOJAMENTOS DOS ALUNOS DO ITA, À LUZ DAS ORIENTAÇÕES EMANADAS PELA CJU-SJC, POR MEIO DO DESPACHO Nº 00089/2020/CJUSJC/CGU/AGU. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 17/10/2021 | 39959294.92 | 1705986.36 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 27/09/2021 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | A) SUPRESSÃO DE R$ 11.272.014,26 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E QUATORZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), DEVIDO A AJUSTE DE PROJETO E ESCOPO, CONSIDERANDO, PARA O ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A REDUÇÃO NA QUANTIDADE DE 36 PARA 20 UNIDADES E PARA O ITEM 3 DA REFERIDA ATA A PERMANÊNCIA DE 1 UNIDADE CONTRATADAD, COM AJUSTE DE QUANTIDADE DE SUBITENS; B) PRORROGAÇÃO DE 11 MESES AOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, PASSANDO A TER COMO DATA DE TÉRMINO 3 JUN 2022 E 17 SET 2022, RESPECTIVAMENTE; E C) ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO APENAS A REDUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E A MANUTENÇÃO DO REAJUSTE JÁ APLICADO, ATÉ A PRESENTE DATA. EVENTUAL PLEITO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SERÁ OBJETO DE PEDIDO DE ADITAMENTO ESPECÍFICO. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 17/09/2022 | 39959294.92 | 293177.38 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 02/12/2021 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO ALOJAMENTO ESTUDANTIL H8, TEM POR FINALIDADE: A) ACRÉSCIMO DE R$ 2.797.180,03 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E OITENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS), ACARRETANDO NOVO VALOR CONTRATUAL NO MONTANTE DE R$ 31.899.412,10 (TRINTA E UM MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS); B) ADOÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 COMO MÊS DE REFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE EVENTUAL PRÓXIMO REAJUSTE; C) ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO OS NOVOS VALORES PROPOSTOS NO APÊNDICE I DO PARECER TÉCNICO Nº H8102/PT010/2021/R00. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 17/09/2022 | 39959294.92 | 2797180.03 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 21/06/2022 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO ALOJAMENTO ESTUDANTIL H8, TEM POR FINALIDADE: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 102/GAP-SJ-ITA/2018 POR 7 (SETE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/01/2019 A 17/04/2023, NOS TERMOS DO ART.57, DA LEI Nº. 8.666, DE 1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 7 (SETE) MESES, COM INÍCIO EM 03/06/2022, ENCERRANDO-SE EM 03/01/2023; ACRÉSCIMO DE R$ 4.499.107,65 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), ACARRETANDO NOVO VALOR CONTRATUAL NO MONTANTE DE R$ 36.398.519,75 (TRINTA E SEIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS); ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA COMPATIBILIZAR AS ALTERAÇÕES ACIMA. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 17/04/2023 | 39959294.92 | 2797180.03 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00005/2022 | 22/07/2022 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | – TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ITEM 6.1 DO PARECER TÉCNICO H8-102/PT012/2022/R00, O REAJUSTE CONTRATUAL É EQUIVALENTE À IMPORTÂNCIA DE R$ 1.700.993,33 (UM MILHÃO, SETECENTOS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), REAJUSTE DE 11,4714% SOBRE O SALDO REMANESCENTE PREVISTO. - DESSA FORMA, O CONTRATO N° 102/GAP/SJ-ITA/2018 PASSA A TER O VALOR ATUALIZADO DE R$ 38.099.513,08 (TRINTA E OITO MILHÕES, NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS) | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 17/04/2023 | 39959294.92 | 1700993.33 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 02/12/2022 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/01/2019 A 17/04/2024. - PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, A EXECUÇÃO COM INÍCIO EM 03/06/2019, ENCERRANDO-SE EM 03/01/2024; - ACRESCENTAR R$ 13.709.305,65 (TREZE MILHÕES, SETECENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/1993; - OS PERCENTUAIS TOTAIS DE FALHAS OU OMISSÕES ACUMULADAS, CONSIDERANDO TODOS OS TERMOS ADITIVOS (7,29% / -0,29%), NÃO ULTRAPASSAM O LIMITE DE 10% PREVISTO NO ART. 13, II, DO DECRETO Nº 7.983/2013; - BASEADO NO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO, OS PERCENTUAIS TOTAIS DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES, ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE DE 25% PREVISTO NO ART. 65, §1º, DA LEI 8.666/1993, TANTO PARA ACRÉSCIMOS QUANTO PARA SUPRESSÕES (18,72% / -12,90%). | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 17/04/2023 | 17/04/2024 | 39959294.92 | 51808818.73 | 31248467.69
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00102/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00006/2023 | 16/03/2023 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade efetivar atualizações e readequações no Cronograma Físico-Financeiro constantes do Contrato nº 102/GAP-SJ-ITA/2018, referente ao processo 67720.017358/2017-73 - Construção de Novos Alojamentos dos Alunos do ITA, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro constante em anexo. | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 28/01/2019 | 17/04/2024 | 39959294.92 | 51808818.73 | 31248467.69
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00102/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00102/2022 | 27/06/2022 | 26.573.018/0001-76 - ALFASIGMA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.000686/2022-58 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/12/2022 | 489168.97 | 489168.97 | 489168.97
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00102/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/12/2022 | 26.573.018/0001-76 - ALFASIGMA CONSTRUTORA LTDA | RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ACESSIBILIDADE PARA O IFC CAMPUS RIO DO SUL CONTENDO PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, PISTAS DE ROLAMENTO, PASSEIOS, DRENAGENS PLUVIAIS, COM FORNECI-MENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PRO-JETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 489168.97 | 489168.97 | 489168.97
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00103/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00103/2021 | 23/06/2021 | 17.309.336/0001-33 - POCHY EVENTOS EIRELI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23474.000639/2021-57 | 23/06/2021 | 23/02/2022 | 23/06/2021 | 23/02/2022 | 34402.76 | 34402.76 | 34402.76
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00103/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00103/2022 | 16/02/2023 | 41.062.253/0001-77 - KAIROS ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.043614/2022-82 | 16/02/2023 | 06/08/2025 | 16/02/2023 | 06/08/2025 | 18847562.36 | 18847562.36 | 18847562.36
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI | 00104/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00104/2020 | 08/10/2020 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001727/2020-19 | 08/10/2020 | 08/03/2021 | 08/10/2020 | 07/01/2021 | 66333.27 | 66333.27 | 66333.27
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI | 00104/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 08/01/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR POR 02(DOIS) MESES A VIGENCIA DO CONTRATO 104/2020-PROAD/IFRN COM TERMO INICIAL 08 DE JANEIRO DE 2021 E TERMO FINAL 08 DE MARÇO DE 2021. | 08/10/2020 | 08/03/2021 | 08/10/2020 | 08/03/2021 | 66333.27 | 66333.27 | 66333.27
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI | 00104/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 08/01/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR POR 02(DOIS) MESES A VIGENCIA DO CONTRATO 104/2020-PROAD/IFRN COM TERMO INICIAL 08 DE JANEIRO DE 2021 E TERMO FINAL 08 DE MARÇO DE 2021. | 08/10/2020 | 08/03/2021 | 08/10/2020 | 08/03/2021 | 66333.27 | 66333.27 | 66333.27
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00104/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00104/2021 | 15/09/2021 | 40.786.519/0001-61 - PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000825/2020-12 | 15/09/2021 | 15/09/2022 | 15/09/2021 | 15/05/2022 | 461036.78 | 461036.78 | 461036.78
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00104/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00104/2021 | 10/11/2021 | 07.719.996/0001-39 - ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.008501/2021-18 | 10/11/2021 | 10/11/2022 | 10/11/2021 | 10/11/2022 | 1175659.5 | 1175659.5 | 3912958.66
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00104/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00151/2022 | 05/05/2022 | 40.786.519/0001-61 - PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 104/2021-PROAD/IFRN, POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMO INICIAL EM 15 (QUINZE) DE MAIO DE 2022 E TERMO FINAL EM 15 (QUINZE) DE SETEMBRO DE 2022. | 15/09/2021 | 15/09/2022 | 15/05/2022 | 15/09/2022 | 461036.78 | 461036.78 | 461036.78
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00104/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 15/09/2022 | 07.719.996/0001-39 - ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA | COM BASE NO VALOR CONTRATADO DE R$ 1.175.659,50 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), E CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO 22329177, PROCESSO RELACIONADO 23759.023540/2022-18, E DE ACORDO COM OS INCISOS I E II DO ARTIGO 81 DA LEI N.º 13.303/2016 E DO ARTIGO 103 DO RLCE, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 52.136,88 (CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 4,43% DO VALOR O CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 131.530,56 (CENTO E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 11,19% DO VALOR DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 113.596,40 (CENTO E TREZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 9,66% DO VALOR DO CONTRATO. AS ALTERAÇÕES ACIMA DISPOSTAS RESULTARÃO NO ACRÉSCIMO DE R$ 192.990,08 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 16,42% DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. | 10/11/2021 | 10/11/2022 | 15/09/2022 | 10/11/2022 | 1175659.5 | 1368649.58 | 3912958.66
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158745 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA | 00104/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00104/2022 | 21/10/2022 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000512/2022-61 | 07/11/2022 | 07/11/2023 | 07/11/2022 | 07/11/2023 | 253371.31 | 253371.31
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00104/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00104/2022 | 28/12/2022 | 23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.080012/2022-55 | 28/12/2022 | 22/12/2023 | 28/12/2022 | 22/12/2023 | 740215.04 | 740215.04 | 740215.04
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00105/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00105/2019 | 16/12/2019 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000275/2019-28 | 16/12/2019 | 17/09/2021 | 16/12/2019 | 10/12/2020 | 581075.57 | 581075.57 | 1259989.4
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00105/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 11/11/2020 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL NAFORMA DO DISPOSTO NO ART. 40, XI E 55, III DA LEI Nº.8.666/93, PACTUADO NA CLÁUSULA 18ª DOCONTRATO, E NA FORMA DO ART. 65, § 1º DA LEI Nº8666/93 | 16/12/2019 | 17/09/2021 | 10/12/2020 | 19/04/2021 | 581075.57 | 612663.61 | 1259989.4
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00105/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 26/04/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | AJUSTE E COMPLEMENTAÇÃO DO TERMO ADITIVO 01 PARA ADEQUAÇÃO TÉCNICA CONFORME DISPOSTO NO ART. 65, III DA LEI 8.666/93 E A PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 40, XI E 55, III DA LEI N.8.666/93, PACTUADO NA CLÁUSULA 18ª DO CONTRATO. | 16/12/2019 | 17/09/2021 | 16/12/2019 | 17/06/2021 | 581075.57 | 586840.89 | 1259989.4
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00105/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 07/06/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL NAFORMA DO DISPOSTO NO ART. 40, XI E 55, III DA LEI Nº.8.666/93, PACTUADO NA CLÁUSULA 18ª DOCONTRATO, E NA FORMA DO ART. 65, § 1º DA LEI Nº8666/93 | 16/12/2019 | 17/09/2021 | 16/12/2019 | 17/09/2021 | 581075.57 | 586840.89 | 1259989.4
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00105/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2021 | 31/08/2021 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 105/2019, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 40, INCISO XI; E 65, LETRA “D”; AMBOS DA LEI 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES” DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16/12/2019 | 17/09/2021 | 16/12/2019 | 17/09/2021 | 581075.57 | 673148.51 | 1259989.4
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00105/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00105/2020 | 14/08/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23014.014663/2020-09 | 14/08/2020 | 15/01/2022 | 14/08/2020 | 10/04/2021 | 252369.79 | 252369.79 | 776783.07
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00105/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00105/2020 | 21/09/2020 | 33.847.576/0001-48 - TUDO REFORMA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.008637/2020-19 | 21/09/2020 | 15/11/2021 | 21/09/2020 | 18/07/2021 | 340940.9 | 340940.9 | 719091.79
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00105/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 09/04/2021 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 190 (CENTO E NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 11.04.2021 A 17.10.2021; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 02.04.2021 A 30.07.2021;C) VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 2470537 | 14/08/2020 | 15/01/2022 | 09/04/2021 | 17/10/2021 | 252369.79 | 252369.79 | 776783.07
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00105/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 13/07/2021 | 33.847.576/0001-48 - TUDO REFORMA CONSTRUCOES LTDA | PROMOVER A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA" E DA "CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO" DO TERMO DE CONTRATO Nº 105/2020. | 21/09/2020 | 15/11/2021 | 13/07/2021 | 15/11/2021 | 340940.9 | 378150.89 | 719091.79
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00105/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 20/08/2021 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 18/10/2021 A 15/01/2022; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ÚLTIMA ASSINATURA APOSTA NESTE TERMO ADITIVO; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 19.673,70 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 10,52%, PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2020 À MARÇO DE 2021, CONFORME PLANILHA SEI 2645485; E EM RAZÃO DO REAJUSTE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 252.369,79 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), PARA R$ 272.043,49 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 14/08/2020 | 15/01/2022 | 20/08/2021 | 15/01/2022 | 252369.79 | 272043.49 | 776783.07
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00105/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00105/2021 | 23/06/2021 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23474.000530/2021-10 | 23/06/2021 | 23/02/2022 | 23/06/2021 | 23/02/2022 | 216341.45 | 216341.45 | 230701.04
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00105/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/12/2021 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO 105/2021 | 23/06/2021 | 23/02/2022 | 23/06/2021 | 23/02/2022 | 216341.45 | 209066.89 | 230701.04
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00105/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 10/01/22021 | 14.742.940/0001-60 - MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR | 23/06/2021 | 23/02/2022 | 23/06/2021 | 23/02/2022 | 216341.45 | 230701.04 | 230701.04
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00106/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00106/2015 | 04/02/2015 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.001102/2015-46 | 04/02/2015 | 17/03/2016 | 04/02/2015 | 02/02/2020 | 93896687.31 | 93896687.31 | 93896687.31
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00106/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00106/2019 | 25/11/2019 | 91.954.776/0001-04 - EXPRESSAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002326/2019-26 | 25/11/2019 | 25/02/2021 | 25/11/2019 | 25/02/2021 | 795200 | 681.67 | 795200
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00106/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 08/06/2020 | 91.954.776/0001-04 - EXPRESSAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 106/2019 - IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÕES FÍSICAS DO PPCI CAMPUS PORTO ALEGRE. | 25/11/2019 | 25/02/2021 | 25/06/2020 | 25/10/2020 | 795200 | 50.07 | 795200
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00106/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 22/10/2020 | 91.954.776/0001-04 - EXPRESSAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 106/2019 - IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÕES FÍCICAS DO PPCI DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE. | 25/11/2019 | 25/02/2021 | 25/10/2020 | 25/02/2021 | 795200 | 681.67 | 795200
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00106/2019 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00106/2019 | 25/11/2019 | 91.954.776/0001-04 - EXPRESSAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP |  | 25/11/2019 | 25/02/2021 | 25/11/2019 | 25/02/2021 | 795200 |  | 795200
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158366 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS | 00106/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00106/2020 | 13/10/2020 | 08.571.174/0001-16 - GSM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001074/2020-13 | 26/10/2020 | 26/03/2022 | 26/10/2020 | 25/08/2021 | 486216.55 | 486216.55 | 1294687.32
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158366 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS | 00106/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00208/2021 | 27/07/2021 | 08.571.174/0001-16 - GSM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2020 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00173/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 26/10/2020 | 26/03/2022 | 26/08/2021 | 26/03/2022 | 486216.55 | 486216.55 | 1294687.32
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158366 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS | 00106/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00089/2021 | 13/09/2021 | 08.571.174/0001-16 - GSM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 106/2020-PROAD/IFRN. | 26/10/2020 | 26/03/2022 | 26/10/2020 | 26/03/2022 | 486216.55 | 523258.59 | 1294687.32
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158366 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS | 00106/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00021/2022 | 19/01/2022 | 08.571.174/0001-16 - GSM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE SUPRIMIR E ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÊNCIA AO PARECER Nº 00003/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PG/AGU. | 26/10/2020 | 26/03/2022 | 26/10/2020 | 26/03/2022 | 486216.55 | 556104.23 | 1294687.32
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00106/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00106/2021 | 09/11/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001451/2021-41 | 09/11/2021 | 05/08/2023 | 09/11/2021 | 09/08/2022 | 497811.7 | 497811.7 | 1615100.32
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00106/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00106/2021 | 28/12/2021 | 12.769.072/0001-87 - CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.026788/2021-11 | 30/12/2021 | 30/06/2022 | 30/12/2021 | 30/06/2022 | 180500 | 180500 | 180500.04
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00106/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00242/2022 | 05/08/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2021-PROAD/IFRN POR 180 DIAS, COM TERMO INICIAL EM 10 DE AGOSTO DE 2022 E TERMO FINAL EM 05 DE FEVEREIRO DE 2023. | 09/11/2021 | 05/08/2023 | 10/08/2022 | 05/02/2023 | 497811.7 | 497811.7 | 1615100.32
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00106/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00350/2022 | 06/12/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA E ACRESCER VALORESAO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 293/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 09/11/2021 | 05/08/2023 | 05/02/2023 | 05/08/2023 | 497811.7 | 619476.88 | 1615100.32
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00106/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00106/2022 | 23/06/2022 | 19.425.025/0001-65 - PETRY EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.001495/2022-33 | 04/07/2022 | 27/09/2023 | 04/07/2022 | 01/03/2023 | 804639.73 | 804639.73 | 804639.73
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00106/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/11/2022 | 19.425.025/0001-65 - PETRY EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | PROORGAÇÃO DOS PRAZOS DO CONTRATO Nº 106/2022 POR 30 (TRINTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME SEGUE: A) VIGÊNCIA CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 02 DE MARÇO DE 2023 ATÉ DIA 1º DE ABRIL DE 2023; B) EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ DIA 1º DE JANEIRO DE 2023. | 04/07/2022 | 27/09/2023 | 02/03/2023 | 01/04/2023 | 804639.73 | 804639.73 | 804639.73
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00106/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 13/12/2022 | 19.425.025/0001-65 - PETRY EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DO CONTRATO Nº 106/2022 POR 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME SEGUE: A) VIGÊNCIA CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 02 DE ABRIL DE 2023 ATÉ DIA 17 DE MAIO DE 2023; B) EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | 04/07/2022 | 27/09/2023 | 02/04/2023 | 17/05/2023 | 804639.73 | 804639.73 | 804639.73
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00106/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 15/02/2023 | 19.425.025/0001-65 - PETRY EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONFORME FACULTA O ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E A CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.3 DO CONTRATO, DO CONTATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 23 DE JUNHO DE 2022, COM INICIO DA VIGÊNCIA EM 04 DE JULHO DE 2022, CONFORME SEGUE: A) VIGÊNCIA CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 18 DE MAIO DE 2023 ATÉ DIA 02 DE JULHO DE 2023; B) EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ DIA 03 DE ABRIL DE 2023. | 04/07/2022 | 27/09/2023 | 17/02/2023 | 02/07/2023 | 804639.73 | 804639.73 | 804639.73
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00106/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 31/03/2023 | 19.425.025/0001-65 - PETRY EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CONTRATO Nº 106/2022 POR 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME SEGUE: A) VIGÊNCIA CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 03 DE JULHO DE 2023 ATÉ 18 DE AGOSTO DE 2023; B) EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 4 DE ABRIL DE 2023 ATÉ DIA 19 DE MAIO DE 2023 | 04/07/2022 | 27/09/2023 | 04/04/2023 | 18/08/2023 | 804639.73 | 804639.73 | 804639.73
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00106/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 09/05/2023 | 19.425.025/0001-65 - PETRY EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | PROORGAÇÃO DOS PRAZOS DO CONTRATO Nº 106/2022 POR 40 (QUARENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME SEGUE: A) VIGÊNCIA CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 ATÉ DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023; B) EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 19 DE MAIO DE 2023 ATÉ DIA 28 DE JUNHO DE 2023. | 04/07/2022 | 27/09/2023 | 19/05/2023 | 27/09/2023 | 804639.73 | 804639.73 | 804639.73
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00107/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00107/2019 | 26/11/2019 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002326/2019-26 | 26/11/2019 | 26/01/2021 | 26/11/2019 | 26/01/2021 | 189118.78 | 8334.27 | 189118.78
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00107/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 23/06/2020 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO 107/2019- IMPLANTAÇÃO PPCI CAMPUS PORTO ALEGRE - SUBESTAÇÃO. | 26/11/2019 | 26/01/2021 | 26/06/2020 | 26/10/2020 | 189118.78 | 8334.27 | 189118.78
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00107/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 23/10/2020 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS TRÊS MESES. | 26/11/2019 | 26/01/2021 | 26/10/2020 | 26/01/2021 | 189118.78 | 8334.27 | 189118.78
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00107/2019 | A definir | 21 - Termo de Encerramento | 00107/2019 | 26/11/2019 | 16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA |  | 26/11/2019 | 26/01/2021 | 26/11/2019 | 26/01/2021 | 189118.78 |  | 189118.78
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00107/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00107/2021 | 26/11/2021 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.012794/2021-20 | 26/11/2021 | 26/03/2022 | 26/11/2021 | 26/03/2022 | 231250 | 231250 | 231250
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00107/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00107/2022 | 27/04/2022 | 30.251.160/0001-74 - CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001563/2021-01 | 27/04/2022 | 28/07/2023 | 27/04/2022 | 27/04/2023 | 377351.22 | 377351.22 | 865291.23
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00107/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00337/2022 | 21/11/2022 | 30.251.160/0001-74 - CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA E ACRESCER VALORESAO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 107/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 292/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 27/04/2022 | 28/07/2023 | 28/04/2023 | 28/07/2023 | 377351.22 | 487939.96 | 865291.23
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00107/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00107/2022 | 21/12/2022 | 42.963.769/0001-55 - M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003647/2022-98 | 22/12/2022 | 22/09/2023 | 22/12/2022 | 22/09/2023 | 543734.05 | 543734.05 | 543734.05
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00108/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00108/2022 | 21/07/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.012034/2022-06 | 21/07/2022 | 10/06/2024 | 21/07/2022 | 10/06/2024 | 6866792.18 | 6866792.18 | 6866792.18
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00108/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00108/2022 | 29/12/2022 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.016971/2022-68 | 09/01/2023 | 09/08/2023 | 09/01/2023 | 09/08/2023 | 468718.21 | 468718.21 | 468718.21
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00109/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00109/2018 | 27/11/2018 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0109/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.011567/2018-70 | 27/11/2018 | 27/09/2021 | 27/11/2018 | 27/11/2019 | 7240000 | 7240000 | 22377024.14
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00109/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 27/11/2019 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2018 POR MAIS 152 DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 27DE NOVEMBRO DE 2019 ATÉ 27 DE ABARIL DE 2020; PRORROGAR O PRAZO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 16 DIAS, TOTALIZANDO O PRAZO DE 10 MESES E DEZESSEIS DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 27/11/2018 | 27/09/2021 | 27/11/2019 | 27/04/2020 | 7240000 | 7240000 | 22377024.14
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00109/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 14/04/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | SUSPENSÃO CONSENSUAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2018, A PARTIR DA COMUNICAÇÃO OFICIAL DACONTRATANTE À CONTRATADA, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 27/11/2018 | 27/09/2021 | 14/04/2020 | 31/12/2020 | 7240000 | 7240000 | 22377024.14
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00109/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 30/12/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | A) CESSAR OS EFEITOS DA SUSPENSÃO UNILATERAL DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2018; B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO EXATO PERÍDO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 24 DE MARÇO DE 2020 ATÉ A ASSINATURA DO PRESENTE TERMO; E PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 240 DIAS PARA FINALIZAÇÃO DOS 22% (VINTE E DOIS POR CENTO) DO REMANESCENTE DE OBRA. | 27/11/2018 | 27/09/2021 | 30/12/2020 | 30/09/2021 | 7240000 | 7240000 | 22377024.14
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00109/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00100/2021 | 07/06/2021 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | A) O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2018, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME; B) A PARTIR DE 13/08/2019, O VALOR CONTRATADO SOFREU UM REAJUSTE NO MONTANTE DE R$ 40.268,26 (QUARENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 7.240.000,00 (SETE MILHÕES DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS) PARA R$ 7.280.268,26 (SETE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) | 27/11/2018 | 27/09/2021 | 27/11/2018 | 30/09/2021 | 7240000 | 7280268.26 | 22377024.14
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00109/2018 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00109/2018 | 27/09/2021 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | ESTA RESCISÃO OCORRE, UNILATERALMENTE, TENDO EM VISTA O CONTIDO NO ART. 78, INCISO I E II E NO ART. 79, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 8.666/1993. | 27/11/2018 | 27/09/2021 | 27/11/2018 | 27/09/2021 | 7240000 |  | 22377024.14
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00109/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00109/2023 | 07/03/2023 | 35.467.604/0001-27 - FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.013970/2020-36 | 07/03/2023 | 19/07/2026 | 07/03/2023 | 19/07/2026 | 14492362.99 | 14492362.99 | 14492362.99
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00110/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00110/2020 | 01/09/2020 | 28.319.607/0001-58 - ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23452.000320/2018-84 | 01/09/2020 | 09/02/2022 | 01/09/2020 | 27/02/2021 | 271659.36 | 271659.36 | 1086637.44
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00110/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 30/12/2020 | 28.319.607/0001-58 - ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 28.02.2021 A 27.06.2021; E B) RETIFICAR A REDAÇÃO DO ITEM 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA, CONFORME SEGUE:"1.3. O PREÇO AJUSTADO É DE R$ 271.659,36 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)". | 01/09/2020 | 09/02/2022 | 30/12/2020 | 27/06/2021 | 271659.36 | 271659.36 | 1086637.44
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00110/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 25/06/2021 | 28.319.607/0001-58 - ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA | 2.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 28.06.2021 A 24.12.2021. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ÚLTIMA ASSINATURA APOSTA NESTE TERMO. | 01/09/2020 | 09/02/2022 | 28/06/2021 | 24/12/2021 | 271659.36 | 271659.36 | 1086637.44
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00110/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 17/08/2021 | 28.319.607/0001-58 - ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 25.12.2021 A 24.03.2022. | 01/09/2020 | 09/02/2022 | 25/12/2021 | 24/03/2022 | 271659.36 | 271659.36 | 1086637.44
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00110/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00110/2020 | 09/02/2022 | 28.319.607/0001-58 - ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA | PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS), SIGNATÁRIA DO CONTRATO Nº 110/2020-UFMS, CELEBRADO COM A EMPRESA ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA, SITUADA À RUA/AV. SEGUNDA AVENIDA S/N QD 1-B LOTE 48E - ED MONTREAL – SALA 612 º, CIDADE EMPRESARIAL, APARECIDA DE GOIÂNIA-GO – CEP 74.934-605, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 28.319.607/0001-58, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 23452.000320/2018-84-UFMS, UNILATERALMENTE RESOLVE RESCINDI-LO NA DATA DE ASSINATURA DESTE TERMO, TENDO SIDO RESPEITADO OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ITEM 11.1 "A INEXECUÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DESTE CONTRATO DARÁ ENSEJO A SUA RESCISÃO E ACARRETARÁ AS CONSEQUÊNCIAS PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE;" DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO. | 01/09/2020 | 09/02/2022 | 01/09/2020 | 09/02/2022 | 271659.36 |  | 1086637.44
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00110/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00110/2021 | 26/11/2021 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.013517/2021-34 | 26/11/2021 | 26/11/2022 | 26/11/2021 | 26/11/2022 | 680000 | 680000 | 2968295.6
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00110/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00110/2021 | 28/12/2021 | 19.988.502/0001-09 - BARTOLOMEU A DE SOUSA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.026939/2021-23 | 30/12/2021 | 24/01/2023 | 30/12/2021 | 24/01/2023 | 1090000 | 1090000 | 4728126.94
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00110/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/08/2022 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 146.592,80 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 6,57% (SEIS INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 101.901,80 (CENTO E UM MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 21,56% (VINTE INTEIROS E CINQUENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 127.456,24 (CENTO E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 18,74% (DEZOITO INTEIROS E SETENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. AS ALTERAÇÕES ACIMA DISPOSTAS RESULTARÃO NO ACRÉSCIMO DE R$ 82.765,24 (OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 12,17% (DOZE INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO CONTRATO ORIGINAL. | 26/11/2021 | 26/11/2022 | 25/08/2022 | 26/11/2022 | 680000 | 762765.2 | 2968295.6
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155008 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 00110/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/11/2022 | 19.988.502/0001-09 - BARTOLOMEU A DE SOUSA | ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 20,52% (VINTE INTEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOB O VALOR INICIAL DO CONTRATO, E SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 9,26% (NOVE INTEIROS E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOB O VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 81, INCISOS I E II E § 1º, DA LEI Nº 13.303/2016, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES DE ALGUNS MATERIAIS, CONFORME PLANILHAS ACOSTADAS NOS AUTOS E SOLICITAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO | 30/12/2021 | 24/01/2023 | 21/11/2022 | 24/01/2023 | 1090000 | 1212708.98 | 4728126.94
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00110/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00110/2022 | 29/08/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000440/2022-47 | 05/10/2022 | 04/08/2023 | 05/10/2022 | 04/04/2023 | 207093.93 | 207093.93 | 207093.93
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00110/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/12/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 1.1.1. PRORROGAR o prazo da execução do Contrato nº 110/2022, por 60 dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/10/2022 a 04/03/2023, nos termos do art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 1993 1.1.1. PRORROGAR o prazo de vigência do objeto contratual, por 60 dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/10/2022 a 04/06/2023. | 05/10/2022 | 04/08/2023 | 20/12/2022 | 04/06/2023 | 207093.93 | 207093.93 | 207093.93
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00110/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00110/2022 | 21/12/2022 | 43.730.128/0001-13 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003696/2022-21 | 22/12/2022 | 22/06/2023 | 22/12/2022 | 22/06/2023 | 123973.33 | 123973.33 | 247946.66
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00110/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 22/02/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 110/2022, POR 60 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2022 A 04/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL, POR 60 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2022 A 04/08/2023. | 05/10/2022 | 04/08/2023 | 22/02/2023 | 04/08/2023 | 207093.93 | 207093.93 | 207093.93
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | 00110/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 04/05/2023 | 43.730.128/0001-13 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA | CESSÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DO CONTRATO 110/2022, PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 42, DE 19 DE ABRIL DE 2021. | 22/12/2022 | 22/06/2023 | 04/05/2023 | 22/06/2023 | 123973.33 | 123973.33 | 247946.66
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00111/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00111/2018 | 04/12/2018 | 04.254.334/0001-42 - QUANTICA ENGENHARIA LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0111/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.034759/2018-54 | 11/07/2020 | 09/10/2020 | 04/12/2018 | 04/12/2019 | 6174990 | 6174990 | 15601284.15
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00111/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 02/12/2019 | 04.254.334/0001-42 - QUANTICA ENGENHARIA LTDA - ME | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018 POR MAIS 100 (CEM) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 A 13 MARÇO DE 2020; E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 35 (TRINTA E CINCO) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 11 (ONZE) MESES E 5 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 11/07/2020 | 09/10/2020 | 04/12/2019 | 13/03/2020 | 6174990 | 6174990 | 15601284.15
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00111/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 13/03/2020 | 04.254.334/0001-42 - QUANTICA ENGENHARIA LTDA - ME | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2020 A 11 DE JULHO DE 2020. | 11/07/2020 | 09/10/2020 | 14/03/2020 | 11/07/2020 | 6174990 | 6241392.9 | 15601284.15
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00111/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00077/2020 | 19/02/2020 | 04.254.334/0001-42 - QUANTICA ENGENHARIA LTDA - ME | REGISTRAR OS NOVOS VALORES DECORRENTES DO REAJUSTE CONCEDIDO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018, FIRMADO COM A EMPRESA QUÂNTICA ENGENHARIA LTDA - EPP, TENDO POR OBJETO, EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA, CNES 0010499, LOCALIZADO EM TAGUATINGA/DF, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS. | 11/07/2020 | 09/10/2020 | 14/03/2020 | 11/07/2020 | 6174990 | 6241392.9 | 15601284.15
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00111/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00083/2020 | 02/03/2020 | 04.254.334/0001-42 - QUANTICA ENGENHARIA LTDA - ME | RETIFICAR O ITEM 1 DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 77/2020, QUE TEVE POR OBJETO REGISTRAR OS NOVOS VALORES DECORRENTES DO REAJUSTE CONCEDIDO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018, FIRMADO COM A EMPRESA QUÂNTICA ENGENHARIA LTDA - EPP, TENDO POR OBJETO, EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA, CNES 0010499, LOCALIZADO EM TAGUATINGA/DF, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS, EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº 03/2020-DICONT/CCLIC/CGMAP/SAA/SE/MS E A AUTORIZAÇÃO SAA, REGISTRADAS NO SEI NºS 0013085122 E 0013364701. ONDE SE LÊ: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR OS NOVOS VALORES DECORRENTES DO REAJUSTE CONCEDIDO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018, FIRMADO COM A EMPRESA QUÂNTICA ENGENHARIA LTDA - EPP, TENDO POR OBJETO, EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA, CNES 0010499, LOCALIZADO EM TAGUATINGA/DF, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS, EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº 03/2020-DICONT/CCLIC/CGMAP/SAA/SE/MS E A AUTORIZAÇÃO SAA, REGISTRADAS NO SEI NºS 0013085122 E 0013364701. LEIA-SE: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR OS NOVOS VALORES DECORRENTES DO REAJUSTE CONCEDIDO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018, FIRMADO COM A EMPRESA QUÂNTICA ENGENHARIA LTDA - EPP, TENDO POR OBJETO, EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA, CNES 0010499, LOCALIZADO EM TAGUATINGA/DF, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS, EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº 03/2020-DICONT/CCLIC/CGMAP/SAA/SE/MS E A AUTORIZAÇÃO SAA, REGISTRADAS NO SEI NºS 0013085122 E 0013364701. | 11/07/2020 | 09/10/2020 | 14/03/2020 | 11/07/2020 | 6174990 | 6241392.9 | 15601284.15
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00111/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 10/07/2020 | 04.254.334/0001-42 - QUANTICA ENGENHARIA LTDA - ME | A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018 POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 11/07/2020 ATÉ 09/10/2020; B) O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE R$ 59.698,24 (CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CONFORME ANEXO A DESTE TERMO; C) O ACRÉSCIMO DO MONTANTE R$ 19.655,53 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,32% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO B DESTE TERMO; E D) A SUPRESSÃO DO MONTANTE DE R$ 4.081,84 (QUATRO MIL, OITENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,07% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO C DESTE TERMO. | 11/07/2020 | 09/10/2020 | 11/07/2020 | 09/10/2020 | 6174990 | 6316664.83 | 15601284.15
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00111/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00111/2020 | 01/09/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.040855/2019-29 | 01/09/2020 | 21/02/2022 | 01/09/2020 | 24/11/2021 | 445095.65 | 445095.65 | 1345861.37
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL | 395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL | 00111/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00111/2020 | 24/09/2020 | 61.074.555/0001-72 - ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000228/2020-38 | 24/09/2020 | 24/03/2022 | 24/09/2020 | 24/03/2022 | 1236650.27 | 1236650.27 | 1236650.27
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00111/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/12/2020 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | INCLUSÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO TED Nº. 10031, ALTERANDO A REDAÇÃO DO ITEM 1.4 DO CONTRATO. | 01/09/2020 | 21/02/2022 | 21/12/2020 | 24/11/2021 | 445095.65 | 445095.65 | 1345861.37
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00111/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 01/02/2021 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 24.11.2021 A 23.03.2022. | 01/09/2020 | 21/02/2022 | 24/11/2021 | 23/03/2022 | 445095.65 | 445095.65 | 1345861.37
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00111/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 02/09/2021 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) ACRESCER O VALOR DE R$ 1.563,63, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, COM ADITIVO POSITIVO DE 0,35 %, EM DECORRÊNCIA DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC (2626144); B) RETIFICAR A REDAÇÃO DO ITEM 1.2 DO CONTRATO: ONDE LÊ-SE: "1.2. OS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO SERÃO EXECUTADOS PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"(2123926), LEIA-SE: "1.2. OS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO SERÃO EXECUTADOS PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO"; C) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 445.095,65 É ALTERADO PARA R$ 446.659,28. | 01/09/2020 | 21/02/2022 | 01/09/2020 | 23/03/2022 | 445095.65 | 446659.28 | 1345861.37
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00111/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 21/10/2021 | 04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA | 1.1 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 24.11.2021 A 21.02.2022; B) ACRESCER O VALOR DE R$ 7.447,16 (SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSÕES, TOTALIZANDO ADITIVO POSITIVO DE 2,02%; C) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 446.659,28 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) É ALTERADO PARA R$ 454.106,44 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO (2815979). | 01/09/2020 | 21/02/2022 | 24/11/2021 | 21/02/2022 | 445095.65 | 454106.44 | 1345861.37
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA | 00111/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00111/2022 | 22/09/2022 | 24.906.430/0001-35 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000615/2021-34 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 276294.32 | 276294.32 | 276294.32
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00111/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00111/2022 | 27/12/2022 | 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.089411/2022-81 | 27/12/2022 | 27/12/2023 | 27/12/2022 | 27/12/2023 | 8230000 | 8230000 | 8230000
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00111/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00111/2022 | 30/12/2022 | 07.776.083/0001-54 - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.024391/2022-80 | 30/12/2022 | 30/12/2024 | 30/12/2022 | 30/12/2024 | 8626013.31 | 8626013.31 | 8626013.31
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 154041 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 00111/2022 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 04/01/2023 | 07.776.083/0001-54 - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA | RETIFICAR AS CONDIÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 111/2022-SICON: ONDE SE LÊ: NÃO SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO. LEIA -SE: AS CONDIÇÕES ACERCA DA SUBCONTRATAÇÃO SÃO AS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. | 30/12/2022 | 30/12/2024 | 30/12/2022 | 30/12/2024 | 8626013.31 | 8626013.31 | 8626013.31
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00112/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00112/2018 | 04/12/2018 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0112/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.126570/2018-97 | 04/12/2018 | 28/03/2021 | 04/12/2018 | 04/12/2019 | 2373000 | 2373000 | 2175250
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00112/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 10/07/2019 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | A) ACRESCER O VALOR DE R$ 228.768,25, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 9,64%; B) SUPRIMIR O VALOR DE R$ 83.730,35, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 3,53%; C) PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 101.876,07, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 4,29%; E D) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 70 DIAS, TOTALIZANDO EM 280 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 04/12/2018 | 28/03/2021 | 04/12/2018 | 04/12/2019 | 2373000 | 2619913.97 | 2175250
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00112/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 02/12/2019 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018, A FIM DE QUE SE ESTENDA DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 A 02 DE ABRIL DE 2020. | 04/12/2018 | 28/03/2021 | 04/12/2019 | 02/04/2020 | 2373000 | 2619913.97 | 2175250
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00112/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 02/04/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 90 DIASA FIM DE QUE SE ESTENDA PARA 03/04/2020 A 01/07/2020; B) PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR 40 DIAS TOTALIZANDO 320 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA O.S; C) REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE R$ 59.821,27; D) ACRÉSCIMO DE R$ 79.404,12 CORRESPONDENTE À 3,34% DO VALOR CONTRATADO; E) SUPRESSÃODE R$ 55.072,81 CORRESPONDENTE À 2,32% DO VALOR CONTRATADO. | 04/12/2018 | 28/03/2021 | 03/04/2020 | 01/07/2020 | 2373000 | 2704066.55 | 2175250
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00112/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 01/07/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA OPERIODO DE 01/07/2020 ATÉ 29/10/2020. | 04/12/2018 | 28/03/2021 | 01/07/2020 | 29/10/2020 | 2373000 | 2704066.55 | 2175250
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00112/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 03/09/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 27 DIAS, TOTALIZANDO 347 DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS; E B) O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE R$ 37.281,15, CONFORME ANEXO A DESTE TERMO. | 04/12/2018 | 28/03/2021 | 01/07/2020 | 29/10/2020 | 2373000 | 2741347.7 | 2175250
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00112/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 02/10/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERIODO DE 29/10/2020 ATÉ 27/01/2021. | 04/12/2018 | 28/03/2021 | 29/10/2020 | 27/01/2021 | 2373000 | 2741347.7 | 2175250
36000 - MINISTERIO DA SAUDE | 250110 - CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA | 00112/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 30/12/2020 | 10.792.131/0001-02 - MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018, POR 60 (SESSENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 28DE JANEIRO DE 2021 ATÉ 28 DE MARÇO DE 2021. | 04/12/2018 | 28/03/2021 | 28/01/2021 | 28/03/2021 | 2373000 | 2741347.7 | 2175250
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00112/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00112/2019 | 19/12/2019 | 08.863.519/0001-05 - ANDRE L. R. ALVES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.032945/2019-31 | 19/12/2019 | 11/05/2021 | 19/12/2019 | 13/10/2020 | 653366.79 | 653366.79 | 2082109.17
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00112/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 09/10/2020 | 08.863.519/0001-05 - ANDRE L. R. ALVES LTDA | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 68.296,98 E SUPRIMIR O VALOR DE R$ 27.627,38 QUE REPRESENTAM RESPECTIVAMENTE 10,45% E 4,23% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. PORTANTO CONSIDERANDO O PRESENTE ADITIVO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 694.036,39. PRORROGAR A VIGÊNCIA EM 150 DIAS E A EXECUÇÃO EM 60 DIAS, PASSANDOSEUS TÉRMINOS RESPECTIVAMENTE PARA 12/03/2021 E 27/10/2020 | 19/12/2019 | 11/05/2021 | 09/10/2020 | 12/03/2021 | 653366.79 | 694036.39 | 2082109.17
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00112/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/12/2020 | 08.863.519/0001-05 - ANDRE L. R. ALVES LTDA | ACRESCENTAR E SUPRIMIR R$ 10.118,04QUE REPRESENTAM 1,55% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. PERMANECENDO O VALOR DO CONTRATO EM_ R$ 694.036,39 | 19/12/2019 | 11/05/2021 | 28/12/2020 | 12/03/2021 | 653366.79 | 694036.39 | 2082109.17
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00112/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 10/03/2021 | 08.863.519/0001-05 - ANDRE L. R. ALVES LTDA | O TERCEIRO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 112/2019, EM 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS PARA 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS, A CONTA DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 19/12/2019; DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 12/03/2021 PARA 11/05/2021. | 19/12/2019 | 11/05/2021 | 19/12/2019 | 11/05/2021 | 653366.79 | 694036.39 | 2082109.17
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00112/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00112/2020 | 24/07/2020 | 15.402.398/0001-60 - MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.009688/2020-06 | 24/07/2020 | 17/10/2021 | 24/07/2020 | 19/05/2021 | 299099.7 | 299099.7 | 572549.09
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00112/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 12/05/2021 | 15.402.398/0001-60 - MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 28.390,72 (VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 54.041,03 (CINQUENTA E QUATRO MIL, QUARENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS). DEVIDO O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS SEREM MENORES QUE O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM SUPRIMIDOS, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ REDUZIDO EM R$ 25.650,31 (VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 08 DE DEZEMBRO DE 2020 E TÉRMINO PREVISTO EM 07 DE MAIO DE 2021. EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 20 DE MAIO DE 2021 E TÉRMINO EM 17 DE OUTUBRO DE 2021. | 24/07/2020 | 17/10/2021 | 20/05/2021 | 17/10/2021 | 299099.7 | 273449.39 | 572549.09
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00112/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00112/2022 | 16/09/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000579/2022-31 | 27/09/2022 | 11/12/2023 | 27/09/2022 | 13/06/2023 | 1083427.92 | 1083427.92 | 2166471.16
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00112/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 10/01/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 60 DIAS, A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE ITENS REFERENTE ÀS REFORMAS DO TELHADO E DA REDE ELÉTRICA BLOCO A DO IFRS-CAMPUS BENTO GONÇALVES. | 27/09/2022 | 11/12/2023 | 10/01/2023 | 13/08/2023 | 1083427.92 | 1083192.37 | 2166471.16
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00112/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 08/03/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 60 DIAS, SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE ITENS REFERENTE ÀS REFORMAS DO TELHADO E DA REDE ELÉTRICA BLOCO A DO IFRS-CAMPUS BENTO GONÇALVES | 27/09/2022 | 11/12/2023 | 08/03/2023 | 12/10/2023 | 1083427.92 | 1083167.28 | 2166471.16
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES | 00112/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 04/05/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 60 DIAS, REFERENTE ÀS REFORMAS DO TELHADO E DA REDE ELÉTRICA BLOCO A DO IFRS-CAMPUS BENTO GONÇALVES, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME. | 27/09/2022 | 11/12/2023 | 04/05/2023 | 11/12/2023 | 1083427.92 | 1083167.28 | 2166471.16
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00113/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00113/2017 | 13/04/2017 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000386/2017-75 | 20/04/2017 | 07/07/2023 | 20/04/2017 | 09/04/2019 | 84600000 | 84600000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00113/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 827(OITOCENTOS E VINTE E SETE) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 02/04/2019, PASSANDO A VENCER 07/07/2021. | 20/04/2017 | 07/07/2023 | 20/04/2017 | 09/04/2019 | 84600000 | 84600000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00113/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 01/04/2019 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DEPRAZO | 20/04/2017 | 07/07/2023 | 20/04/2017 | 09/04/2019 | 84600000 | 84600000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00113/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/03/2021 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO | 20/04/2017 | 07/07/2023 | 20/04/2017 | 09/04/2019 | 84600000 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00113/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 16/06/2021 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 08/072021 PASSANDO A VENCER EM 07/07/2022. | 20/04/2017 | 07/07/2023 | 20/04/2017 | 07/07/2022 | 84600000 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00113/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 06/07/2022 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA A PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 08/07/2022, PASSANDO A VENCER EM 07/07/2023. | 20/04/2017 | 07/07/2023 | 08/07/2022 | 07/07/2023 | 84600000 | 0 | 0
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00113/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00113/2021 | 28/12/2021 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.003843/2020-41 | 28/12/2021 | 05/07/2023 | 28/12/2021 | 23/09/2022 | 751348.75 | 751348.75 | 5733900.26
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00113/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/08/2022 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | O PRIMEIRO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2021, RESPEITANDO O ARTIGO 57, § 1° DA LEI 8666/93, NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, COMO SEGUE: O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS, O CONTRATO PASSANDO PARA 360 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA EM 28/12/2021, E A EXECUÇÃO, PARA 270 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ASSINADA EM 17/01/2022 . DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM PARA 22/12/2022, E 13/10/2022, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 28/12/2021 | 05/07/2023 | 10/08/2022 | 13/10/2022 | 751348.75 | 751348.75 | 5733900.26
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00113/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 19/10/2022 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | O SEGUNDO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2021, RESPEITANDO O ARTIGO 65,§ 1º DA LEI Nº 8666/93, NO QUE CONCERNE À ALTERAÇÃO DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PREVISTOS NA CLÁUSULA QUARTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, COMO SEGUE: ACRESCENTAR O VALOR R$ 78.334,24 (SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS), QUE REPRESENTA 10,43% (DEZ INTEIROS E QUARENTA E TRES CENTÉSIMOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 751.348,74 . SUPRIMIR O VALOR DE R$ 9.543,20 (NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) QUE REPRESENTA 1,27% (UM INTEIRO E VINTE E SETE CENTÉSIMOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 751.348,74 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 113/2021, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 820.139,78 (OITOCENTOS E VINTE MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) | 28/12/2021 | 05/07/2023 | 19/10/2022 | 22/12/2022 | 751348.75 | 820139.78 | 5733900.26
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00113/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 21/12/2022 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | O TERCEIRO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2021, RESPEITANDO O ARTIGO 57, § 1° DA LEI 8666/93, NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, COMO SEGUE: O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PASSANDO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA), PARA 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ACORRIDA EM 28/12/2021. DESTA FORMA, SEU TÉRMINO PASSA DE 22/12/2022 PARA 22/03/2023, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 28/12/2021 | 05/07/2023 | 21/12/2022 | 22/03/2023 | 751348.75 | 820139.78 | 5733900.26
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00113/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 24/01/2023 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | ACRESCENTAR O VALOR R$ 89.856,87 (OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), QUE REPRESENTA 10,96% (DEZ INTEIROS E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 751.348,74 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). | 28/12/2021 | 05/07/2023 | 24/01/2023 | 22/03/2023 | 751348.75 | 909996.65 | 5733900.26
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00113/2021 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 15/02/2023 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 54.719,02 (CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E DOIS CENTAVOS), QUE REPRESENTA 7,28% (SETE INTEIROS E VINTE E OITO CENTÉSIMOS) POR CENTO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 751.348,74 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). ESTE REAJUSTE TEM COMO BASE O INCC/DI = SINDUSCON PR. O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO LEI N.º 8666/93, ART. 65, §8º.APÓS O REAJUSTE, O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 751.348,74 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 806.067,76 (OITOCENTOS E SEIS MIL E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), ENQUANTO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 909.996,65 (NOVECENTOS E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 964.715,67 (NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). | 28/12/2021 | 05/07/2023 | 28/12/2021 | 22/03/2023 | 751348.75 | 806067.76 | 5733900.26
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00113/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 22/03/2023 | 33.253.020/0001-23 - FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | O QUINTO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2021, RESPEITANDO O ARTIGO 57, § 1° DA LEI 8666/93, NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, COMO SEGUE: O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 105 (CENTO E CINCO) DIAS, PASSANDO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA), PARA 555 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ACORRIDA EM 28/12/2021. DESTA FORMA, SEU TÉRMINO PASSA DE 22/03/2023 PARA 05/07/2023, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993 | 28/12/2021 | 05/07/2023 | 22/03/2023 | 05/07/2023 | 751348.75 | 806067.76 | 5733900.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00114/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 01/04/2019 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DEPRAZO | 20/04/2017 | 31/12/2023 | 20/04/2017 | 09/04/2019 | 95500000 | 95500000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00114/2017 | Serviços | 50 - Contrato | 00114/2017 | 13/04/2017 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000387/2017-10 | 20/04/2017 | 31/12/2023 | 20/04/2017 | 09/04/2019 | 95500000 | 95500000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00114/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 706 (SETECENTOS E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 02/04/2019, PASSANDO A VENCER EM 08/03/2021. | 20/04/2017 | 31/12/2023 | 20/04/2017 | 09/04/2019 | 95500000 | 95500000 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00114/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 22/02/2021 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 108 DIAS, A PARTIR 09/03/2021 PASSANDO A VENCER EM 24/06/2021. | 20/04/2017 | 31/12/2023 | 09/03/2021 | 24/06/2021 | 95500000 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00114/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 10/03/2021 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | QUARTO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO | 20/04/2017 | 31/12/2023 | 20/04/2017 | 24/06/2021 | 95500000 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00114/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 23/06/2021 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO. O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 540 DIAS, A PARTIR DE 25/06/2021 PASSANDO A VENCER EM 16/12/2022. | 20/04/2017 | 31/12/2023 | 20/04/2017 | 16/12/2022 | 95500000 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00114/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 29/08/2022 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | 6º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO (SEM REFLEXO FINANCEIRO), REFERENTE AO CONTRATO SR-05/00114/2017. ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO VISANDO DETALHAR E DESMEMBRAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS | 20/04/2017 | 31/12/2023 | 30/08/2022 | 16/12/2022 | 95500000 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00114/2017 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 15/12/2022 | 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 380 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 17/12/2022 COM NOVA PREVISÃO DE TÉRMINO DOS PRAZOS CONTRATUAIS EM 31/12/2023. | 20/04/2017 | 31/12/2023 | 17/12/2022 | 31/12/2023 | 95500000 | 0 | 0
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158675 - INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA | 00114/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00114/2022 | 13/10/2022 | 72.473.275/0001-53 - PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000484/2022-67 | 17/10/2022 | 15/05/2023 | 17/10/2022 | 15/05/2023 | 735480.44 | 735480.44 | 767547.45
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158675 - INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA | 00114/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 26/12/2022 | 72.473.275/0001-53 - PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | ESTE TERMO ADITIVO REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE 4,36% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E SEIS PORCENTO) AO VALOR ORIGINAL DO ITEM ÚNICO – EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE PPCI DO BLOCO F E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 65, INCISOS I E II, DA LEI 8.666/93. | 17/10/2022 | 15/05/2023 | 26/12/2022 | 15/05/2023 | 735480.44 | 32067.01 | 767547.45
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158675 - INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA | 00114/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 19/01/2023 | 72.473.275/0001-53 - PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 1.1. ESTE TERMO ADITIVO REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE 15,25035% (QUINZE VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO ITEM ÚNICO – EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE PPCI DO BLOCO F E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 65, INCISO II, DA LEI 8.666/93. 1.2. E, TAMBÉM, TRATA DE PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 17/10/2022 | 15/05/2023 | 19/01/2023 | 29/06/2023 | 735480.44 | 112163.33 | 767547.45
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00115/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00115/2021 | 12/04/2021 | 03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.002804/2014-37 | 14/04/2021 | 01/07/2023 | 14/04/2021 | 14/12/2021 | 2563498.59 | 2563498.59 | 20333888.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00115/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 01/07/2021 | 03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA | O TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA AO CONTRATO, ASSINADO ENTRE AS PARTES EM 12/04/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U Nº 68, PAG. 96, DE 13/04/2021. NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO SR/MT-115/2021-00, ONDE SE LÊ: " ... SEGMENTO: KM 1028,90 - KM 1039,20, EXTENSÃO: 210 M, CÓDIGO DO PNV: 163BMT0846 (SNV – VERSÃO 2013) LOTE: ÚNICO..." LEIA-SE: "... SEGMENTO: KM 1.048,100 - KM 1.048,310, EXTENSÃO: 210 M, CÓDIGO DO PNV: 163BMT0850 (SNV – VERSÃO 202010A) LOTE: ÚNICO..." | 14/04/2021 | 01/07/2023 | 14/04/2021 | 14/12/2021 | 2563498.59 | 2563498.59 | 20333888.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00115/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 08/09/2021 | 03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE SOBRE O RIO PEIXOTO DE AZEVEDO, NA RODOVIA BR-163/MT, TRECHO: DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA, SUBTRECHO: PEIXOTO DE AZEVEDO - MATUPÁ, SEGMENTO: KM 1.028,90 - KM 1.039,20, EXTENSÃO: 210 M. Através do presente aditamento, fica o prazo de vigência e execução prorrogado por mais um período de 3 (três) meses | 14/04/2021 | 01/07/2023 | 14/04/2021 | 14/03/2022 | 2563498.59 | 2563498.59 | 20333888.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00115/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 10/12/2021 | 03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE SOBRE O RIO PEIXOTO DE AZEVEDO, SITUADA NA RODOVIA BR-163/MT, TRECHO: DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA, SUBTRECHO: PEIXOTO DE AZEVEDO –MATUPÁ, SEGMENTO: KM 1028,90 - KM 1039,20, EXTENSÃO: 210 M. ATRAVEZ DO PRESENTE ADITAMENTO, FICA O PRAZO DE VIGENCIA E EXECUÇÃO PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES. EXECUÇÃO: 13/12/2021 A 13/12/2022. VIGENCIA: 14/03/2022 A 14/03/2023. | 14/04/2021 | 01/07/2023 | 14/03/2022 | 14/03/2023 | 2563498.59 | 2563498.59 | 20333888.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00115/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 06/09/2022 | 03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO SR/MT-115/2021-00, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE SOBRE O RIO PEIXOTO DE AZEVEDO, NA RODOVIA BR-163/MT, TRECHO: DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA, SUBTRECHO: PEIXOTO DE AZEVEDO - MATUPÁ, SEGMENTO: KM 1.048,100 AO KM 1.048,310, EXTENSÃO: 210 M. FICA O PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 109 (CENTO E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS | 14/04/2021 | 01/07/2023 | 15/03/2023 | 01/07/2023 | 2563498.59 | 2563498.59 | 20333888.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00115/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 16/02/2023 | 03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA | ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, DEVIDO À 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE SOBRE O RIO PEIXOTO DE AZEVEDO, NA RODOVIA BR-163/MT, TRECHO: DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA, SUBTRECHO: PEIXOTO DE AZEVEDO - MATUPÁ, SEGMENTO: KM 1.048,100 AO KM 1.048,310, EXTENSÃO: 210 M. O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS VIGENTE DE R$ 2.563.498,59 PASSA A SER FIXADO EM R$ 3.041.378,24 DEVIDO AO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NO VALOR DE R$ 477.879,65. | 14/04/2021 | 01/07/2023 | 16/02/2023 | 01/07/2023 | 2563498.59 | 3041378.24 | 20333888.38
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00116/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00116/2020 | 18/01/2021 | 01.652.937/0001-04 - METALURGICA ASCURRA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000904/2020-27 | 18/01/2021 | 17/05/2022 | 18/01/2021 | 17/05/2022 | 67553.68 | 67553.68 | 67553.76
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA | 00116/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00116/2022 | 08/09/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23364.000270/2022-19 | 03/10/2022 | 30/07/2023 | 03/10/2022 | 01/04/2023 | 204541.73 | 204541.73 | 204541.73
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00116/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00116/2022 | 01/11/2022 | 04.989.180/0001-37 - IMPACTO ENGENHARIA LTDA - ME | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.024304/2022-25 | 07/11/2022 | 05/06/2023 | 07/11/2022 | 07/03/2023 | 49804.42 | 49804.42 | 49804.42
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00116/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/12/2022 | 04.989.180/0001-37 - IMPACTO ENGENHARIA LTDA - ME | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 116/2022 – PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DO TALUDE E PARA A DISPOSIÇÃO FINAL DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CAMPUS CHAPECÓ DO IFSC. | 07/11/2022 | 05/06/2023 | 07/03/2023 | 05/06/2023 | 49804.42 | 49804.42 | 49804.42
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA | 00116/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/12/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 60 DIAS | 03/10/2022 | 30/07/2023 | 03/01/2023 | 31/05/2023 | 204541.73 | 204541.73 | 204541.73
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA | 00116/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 01/03/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 03/10/2022 | 30/07/2023 | 31/05/2023 | 30/07/2023 | 204541.73 | 204541.73 | 204541.73
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00117/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00117/2020 | 30/11/2020 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Lei8..666/93/esu#-## | 07/12/2020 | 07/03/2023 | 07/12/2020 | 06/11/2021 | 247704.23 | 247704.23 | 259445.19
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00117/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00249/2021 | 16/08/2021 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 117/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00193/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 07/12/2020 | 07/03/2023 | 07/11/2021 | 07/05/2022 | 247704.23 | 247704.23 | 259445.19
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00117/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00114/2022 | 27/04/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | TEM POR FINALIDADE DE SUPRIMIR E ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00094/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 07/12/2020 | 07/03/2023 | 07/12/2020 | 07/05/2022 | 247704.23 | 11740.96 | 259445.19
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00117/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00145/2022 | 05/05/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 117/2020 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00116/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 07/12/2020 | 07/03/2023 | 07/05/2022 | 07/09/2022 | 247704.23 | 259445.19 | 259445.19
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00117/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00265/2022 | 06/09/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 117/2020 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00234/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 07/12/2020 | 07/03/2023 | 07/09/2022 | 07/11/2022 | 247704.23 | 259445.19 | 259445.19
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00117/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00310/2022 | 21/10/2022 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00278/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 07/12/2020 | 07/03/2023 | 07/11/2022 | 07/03/2023 | 247704.23 | 15588.81 | 259445.19
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00117/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00033/2023 | 02/03/2023 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 13.1 DO PROJETO BÁSICO DO RDC 01/2020 - IFRN/CA E CONTRATO Nº 117/2020-PROAD/IFRN. | 07/12/2020 | 07/03/2023 | 07/12/2020 | 07/03/2023 | 247704.23 | 9758.07 | 259445.19
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00118/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00118/2020 | 24/07/2020 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.007671/2020-14 | 24/07/2020 | 18/03/2022 | 24/07/2020 | 19/05/2021 | 254228.6 | 254228.6 | 1058309.79
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158371 - INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI | 00118/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00118/2020 | 27/11/2020 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001130/2020-81 | 27/11/2020 | 27/09/2021 | 27/11/2020 | 26/06/2021 | 181269.45 | 181269.45 | 362538.9
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00118/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/01/2021 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 13.495,96 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS NOVE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 789,91 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020 E TÉRMINO PREVISTO PARA 25 DE JANEIRO DE 2021. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 20 DE MAIO DE 2021 E TÉRMINO EM 28 DE JUNHO DE 2021 | 24/07/2020 | 18/03/2022 | 20/05/2021 | 28/06/2021 | 254228.6 | 266934.65 | 1058309.79
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158371 - INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI | 00118/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00150/2021 | 31/05/2021 | 26.546.971/0001-25 - ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | PRORROGAR O CONTRATO POR 3 (TRÊS) MESES. | 27/11/2020 | 27/09/2021 | 27/06/2021 | 27/09/2021 | 181269.45 | 181269.45 | 362538.9
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00118/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 25/06/2021 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 784,65 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) E SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01” PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO. DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 26 DE JANEIRO DE 2021 E TÉRMINO PREVISTO PARA 20 DE JULHO DE 2021. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 29 DE JUNHO DE 2021 E TÉRMINO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | 24/07/2020 | 18/03/2022 | 29/06/2021 | 20/12/2021 | 254228.6 | 267719.3 | 1058309.79
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00118/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/11/2021 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 1.707,94 (MIL SETECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 88 (OITENTA E OITO) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 18 DE MARÇO DE 2022. | 24/07/2020 | 18/03/2022 | 21/12/2021 | 18/03/2022 | 254228.6 | 269427.24 | 1058309.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00119/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00119/2015 | 27/03/2015 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.001888/2015-00 | 27/03/2015 | 16/07/2022 | 27/03/2015 | 27/12/2016 | 43090100 | 43090100 | 129270300
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00119/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-119/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DA ASSINATURADO TERMO. | 27/03/2015 | 16/07/2022 | 27/03/2015 | 27/12/2016 | 43090100 | 43090100 | 129270300
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00119/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 17.579.459/0001-94 - DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | REINICIO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT119/2015-00, O PRAZO DE EXECUÇÃO PERMANECE SUSPENSO. VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTETERMO. GESTOR: EUCLIDE BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. | 27/03/2015 | 16/07/2022 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 43090100 | 43090100 | 129270300
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00119/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 11/05/2020 | 34.271.379/0001-96 - PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | EXCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA E ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO COM MUDANÇA NOS PERCENTUAIS AO CONTRATO TT 119/2015. EXCLUSÃODA EMPRESA DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., PERMANECENDO COMO LÍDER A EMPRESA PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA., QUE TERÁ PARTICIPAÇÃO DE 82%. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO, DIRETOR DA DIR. | 27/03/2015 | 16/07/2022 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 43090100 | 43090100 | 129270300
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00119/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 07/07/2020 | 34.271.379/0001-96 - PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | PRORROGAÇÃO DE PRAZOS SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO N° TT-119/2015. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 24 MESES. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 21 MESES CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 16/07/2020 E TÉRMINO EM 16/04/2022. | 27/03/2015 | 16/07/2022 | 16/07/2020 | 16/07/2022 | 43090100 | 43090100 | 129270300
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 00119/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00119/2021 | 17/12/2021 | 04.392.190/0001-90 - RAC ENGENHARIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028.000217/2021-75 | 17/12/2021 | 15/04/2022 | 17/12/2021 | 15/04/2022 | 592133.91 | 592133.91 | 592133.91
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00119/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00119/2022 | 28/04/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.014274/2022-17 | 28/04/2022 | 04/10/2026 | 28/04/2022 | 04/10/2026 | 40581393.53 | 40581393.53 | 40581393.53
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00120/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00120/2015 | 30/12/2015 | 02.905.709/0001-61 - TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25386.000747/2015-04 | 30/12/2015 | 17/08/2021 | 30/12/2015 | 30/03/2017 | 37096267.82 | 37096267.82 | 111288803.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00024/2017 | 13/02/2017 | 02.905.709/0001-61 - TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O ACRESCIMO DE SERVIÇO AO CONTRATO EM 2,75% AO VALOR TOTAL CONTRATADO. | 30/12/2015 | 17/08/2021 | 13/02/2017 | 29/03/2017 | 37096267.82 | 1018869.48 | 111288803.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00043/2017 | 28/03/2017 | 02.905.709/0001-61 - TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DA OBRA DO NAPA, SEM ÔNUS ADICIONAISPARA A FIOCRUZ/BIO-MANGUINHOS. | 30/12/2015 | 17/08/2021 | 30/03/2017 | 25/09/2017 | 37096267.82 | 1018869.48 | 111288803.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00147/2017 | 22/09/2017 | 02.905.709/0001-61 - TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO ALMOXARIFADO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO DE BIO-MANGUINHOS/FIOCRUZ, COMPREENDENDO A ADEQUAÇÃO E PROJETOS EXECUTIVOS. | 30/12/2015 | 17/08/2021 | 25/09/2017 | 25/04/2018 | 37096267.82 | 1018869.48 | 111288803.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2019 | 12/03/2019 | 02.905.709/0001-61 - TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | TERMO ADITIVO COM A FINALIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO 120/2015. | 30/12/2015 | 17/08/2021 | 25/03/2019 | 27/06/2019 | 37096267.82 | 1018869.48 | 111288803.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00109/2019 | 10/10/2019 | 02.905.709/0001-61 - TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | TERMO ADITIVO COM A FINALIDADE DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 02 MESES CONSTRUÇÃO DO NOVO ALMOXARIFADO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO DE BIO-MANGUINHOS | 30/12/2015 | 17/08/2021 | 17/11/2019 | 17/01/2020 | 37096267.82 | 1018869.48 | 111288803.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 06/01/2020 | 02.905.709/0001-61 - TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | TERMO ADITIVO COM A FINALIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRESCER O VALORDO CONTRATO APROXIMADO NA ORDEM DE 7,249% SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. | 30/12/2015 | 17/08/2021 | 17/01/2020 | 17/09/2020 | 37096267.82 | 2689217.95 | 111288803.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00115/2020 | 16/09/2020 | 02.905.709/0001-61 - TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A FIOCRUZ/BIO-MANGUINHOS. | 30/12/2015 | 17/08/2021 | 17/09/2020 | 17/03/2021 | 37096267.82 | 2689217.95 | 111288803.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00120/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00120/2015 | 19/03/2015 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.001887/2015-57 | 19/03/2015 | 25/01/2023 | 19/03/2015 | 19/12/2016 | 42950000 | 42950000 | 128850000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-120/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 30/03/2016, RESTANDO UM SALDO DE 8 MESES CONSECUTIVOS A SEREM RESTITUÍDOS. | 19/03/2015 | 25/01/2023 | 19/03/2015 | 19/12/2016 | 42950000 | 42950000 | 128850000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 01/08/2018 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | REINÍCIO COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO TT-120/15-00. O PRAZO CONTRATUAL FICA REINICIADO A PARTIR DE 01/08/18, TENDO UM SALDO DE 265 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR, ONDE TERIA O VENCIMENTO EM 22/04/19. PRORROGAÇÃO POR MAIS 09 MESES CNSECUTIVOS TOTALIZANDO ASSIM,09 MESES E 265 DIAS CONSECUTIVOS, POSTERGANDO-SE ASSIM, O PRAZO FINAL DO CONTRATO PARA 23/10/20. O INÍCIO DA PRRORROGAÇÃO É 23/14/19. GESTOR: LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA - DIRETOR DA DIR. | 19/03/2015 | 25/01/2023 | 19/03/2015 | 19/12/2016 | 42950000 | 42950000 | 128850000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 27/12/2019 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-120/2015. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 18 MESES. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - SUBSTITUTO. | 19/03/2015 | 25/01/2023 | 24/01/2020 | 24/07/2021 | 42950000 | 42950000 | 128850000
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00038/2021 | 16/03/2021 | 02.905.709/0001-61 - TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM ÔNUS PARA FIOCRUZ. | 30/12/2015 | 17/08/2021 | 17/03/2021 | 17/05/2021 | 37096267.82 | 37096267.82 | 111288803.46
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00039/2021 | 17/05/2021 | 02.905.709/0001-61 - TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM ÔNUS PARA FIOCRUZ | 30/12/2015 | 17/08/2021 | 17/05/2021 | 17/08/2021 | 37096267.82 | 37096267.82 | 111288803.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00120/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 16/07/2021 | 00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, AO CONTRATO TT-120/2015-00. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 25/07/2021 E O TÉRMINO EM 25/01/2023. PRORROGA-SE O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 25/07/2021 E O TÉRMINO EM 25/10/2022. | 19/03/2015 | 25/01/2023 | 25/07/2021 | 25/01/2023 | 42950000 | 42950000 | 128850000
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00120/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00120/2022 | 01/11/2022 | 10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.025030/2022-17 | 08/12/2022 | 06/07/2023 | 08/12/2022 | 06/07/2023 | 638770.63 | 638770.63 | 638770.63
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00121/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00121/2015 | 19/03/2015 | 09.911.948/0001-73 - LABOR CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.001886/2015-11 | 19/03/2015 | 17/07/2023 | 19/03/2015 | 19/12/2016 | 23314686.65 | 23314686.65 | 116573433.25
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00121/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 09/12/2016 | 09.911.948/0001-73 - LABOR CONSTRUTORA LTDA | ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO LAV, PASSA A SER CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS LABOR CONSTRUTORA LTDA QUE POSSUIRÁ PARTICIPAÇÃO DE50% E EMPRESA VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A QUE POSSUIRÁ PARTICIPAÇÃO DE 50%. | 19/03/2015 | 17/07/2023 | 19/03/2015 | 19/12/2016 | 23314686.65 | 23314686.65 | 116573433.25
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00121/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 13/12/2016 | 09.911.948/0001-73 - LABOR CONSTRUTORA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-121/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO, A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO. | 19/03/2015 | 17/07/2023 | 19/03/2015 | 19/12/2016 | 23314686.65 | 23314686.65 | 116573433.25
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00121/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 27/09/2017 | 09.911.948/0001-73 - LABOR CONSTRUTORA LTDA | RESTITUIÇÃO DE PRAZO, PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ITEM 4.2 DA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO TT-121/2015. REINICIO A PARTIR DE 03/10/2017 COM SALDO DE 7 DIAS CONSECUTIVOS À RESTITUIR.PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 18 MESES. | 19/03/2015 | 17/07/2023 | 10/10/2017 | 10/04/2019 | 23314686.65 | 23314686.65 | 116573433.25
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00121/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 09/04/2019 | 09.911.948/0001-73 - LABOR CONSTRUTORA LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 121/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 09/04/2019. GESTPR: EUCLIDES BANDEIRA SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR/DNIT. | 19/03/2015 | 17/07/2023 | 10/10/2017 | 10/04/2019 | 23314686.65 | 23314686.65 | 116573433.25
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00121/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 15/07/2019 | 09.911.948/0001-73 - LABOR CONSTRUTORA LTDA | REINÍCIO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT 121/2015. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSPERMANECE SUSPENSO. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. | 19/03/2015 | 17/07/2023 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 23314686.65 | 23314686.65 | 116573433.25
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00121/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 18/06/2020 | 09.911.948/0001-73 - LABOR CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 121/2015. A VIGÊNCIA FICA PRORROGADA POR 18 MESESE O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 15 MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 16/07/2020 E TÉRMINO EM 16/10/2021. | 19/03/2015 | 17/07/2023 | 16/07/2020 | 16/01/2022 | 23314686.65 | 23314686.65 | 116573433.25
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00121/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 15/09/2021 | 09.911.948/0001-73 - LABOR CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, PELO PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES, COM INÍCIO EM 17/01/2022 E TÉRMINO EM 17/07/2023, FICANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 18 (DEZOITO) MESES CONSECUTIVOS COM INÍCIO EM 17/10/2021 E O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ PARA A DATA DE 17/04/2023. | 19/03/2015 | 17/07/2023 | 17/01/2022 | 17/07/2023 | 23314686.65 | 23314686.65 | 116573433.25
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00121/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00121/2020 | 03/12/2020 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.025762/2020-11 | 03/12/2020 | 02/12/2021 | 03/12/2020 | 02/12/2021 | 529450 | 529450 | 569173.1
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00121/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/11/2021 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, CONFORME ART. 81 PARÁGRAFO VI DA LEI 13.303/2016, NA ORDEM DE 7,50271%, REPRESENTANDO O VALOR DE R$ 39.723,10 (TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), ACRESCIDO AO VALOR INICIAL. | 03/12/2020 | 02/12/2021 | 03/12/2020 | 02/12/2021 | 529450 | 569173.1 | 569173.1
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00121/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00121/2021 | 21/12/2021 | 01.807.706/0001-22 - TANGRAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.008097/2021-74 | 22/12/2021 | 21/12/2022 | 22/12/2021 | 21/12/2022 | 7760000 | 7760000 | 51580425.35
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00121/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/01/2022 | 01.807.706/0001-22 - TANGRAN ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CNPJ DE 01.807.706/0001-22 PARA 01.807.706/0002-03, DEVIDO A EMPRESA POSSUIR FILIAL EM CURITIBA. | 22/12/2021 | 21/12/2022 | 22/12/2021 | 21/12/2022 | 7760000 | 7760000 | 51580425.35
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00121/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 08/08/2022 | 01.807.706/0001-22 - TANGRAN ENGENHARIA LTDA | COM BASE NO VALOR DO CONTRATO DE R$ 7.760.000,00, E CONFORME DEMONSTRADO NOS PROCESSOS RELACIONADOS 23759.008608/2022-39, PROJETO BÁSICO 20387206 E 23759.015970/2022-66, PROJETO BÁSICO 21163872, DE ACORDO COM OS INCISOS I E II DO ARTIGO 103 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A ALTERAÇÃO DO CONTRATO, COM A SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 376.200,93 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 4,8479% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 368.903,22 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 4,7539% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 1.011.382,78 (UM MILHÃO, ONZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 13,0332% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. AS ALTERAÇÕES ACIMA DISPOSTAS RESULTARÃO NO ACRÉSCIMO DE R$ 1.004.085,07 (UM MILHÃO, QUATRO MIL, OITENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 12,9392% DO CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO. | 22/12/2021 | 21/12/2022 | 08/08/2022 | 21/12/2022 | 7760000 | 8764085.07 | 51580425.35
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00121/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00121/2022 | 28/07/2022 | 31.525.825/0001-53 - DACAN CONSTRUCOES CIVIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.016563/2022-96 | 28/07/2022 | 23/04/2023 | 28/07/2022 | 24/03/2023 | 154304.44 | 154304.44 | 154304.44
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00121/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00121/2022 | 27/09/2022 | 24.906.430/0001-35 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.024963/2020-98 | 27/09/2022 | 25/07/2023 | 27/09/2022 | 25/04/2023 | 382857.77 | 382857.77 | 382857.77
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00121/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00121/2022 | 11/10/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000507/2022-73 | 17/10/2022 | 13/06/2023 | 17/10/2022 | 15/04/2023 | 223100.01 | 223100.01 | 669300.03
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00121/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/12/2022 | 31.525.825/0001-53 - DACAN CONSTRUCOES CIVIS LTDA | A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 6.398,70 (SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 14.088,45 (QUATORZE MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).DEVIDO O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS SEREM MENORES QUE O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM SUPRIMIDOS, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ REDUZIDO EM R$ 7.689,75 (SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022 E TÉRMINO PREVISTO EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022. EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 25 DE MARÇO DE 2023 E TÉRMINO EM 23 DE ABRIL DE 2023. | 28/07/2022 | 23/04/2023 | 25/03/2023 | 23/04/2023 | 154304.44 | 146614.69 | 154304.44
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00121/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00121/2022 | 22/12/2022 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.035698/2022-71 | 02/01/2023 | 02/07/2023 | 02/01/2023 | 02/07/2023 | 814510.02 | 814510.02 | 814510.02
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00121/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 13/01/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1O, INCISO II E V DA LEI 8.666/93 | 17/10/2022 | 13/06/2023 | 15/04/2023 | 13/06/2023 | 223100.01 | 223100.01 | 669300.03
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00121/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 28/02/2023 | 24.906.430/0001-35 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 ( NOVENTA ) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 26.04.2023 A 25.07.2023. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA ) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 17.03.2023 A 16.05.2023. | 27/09/2022 | 25/07/2023 | 26/04/2023 | 25/07/2023 | 382857.77 | 382857.77 | 382857.77
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00122/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00122/2015 | 25/03/2015 | 01.175.068/0001-74 - DATA TRAFFIC S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.001885/2015-68 | 25/03/2015 | 15/07/2020 | 25/03/2015 | 25/12/2016 | 63400000 | 63400000 | 126800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00122/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 01.175.068/0001-74 - DATA TRAFFIC S/A | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-122/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DA ASSINATURADO TERMO. | 25/03/2015 | 15/07/2020 | 25/03/2015 | 25/12/2016 | 63400000 | 63400000 | 126800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00122/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 01.175.068/0001-74 - DATA TRAFFIC S/A | REINICIO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-122/2015-00 O PRAZO DE EXECUÇÃO PERMANECE SUSPENSO. VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTETERMO. GESTOR: EUCLIDE BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. | 25/03/2015 | 15/07/2020 | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 63400000 | 63400000 | 126800000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00122/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00122/2020 | 04/12/2020 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.016958/2020-15 | 04/12/2020 | 03/12/2021 | 04/12/2020 | 03/12/2021 | 984155.79 | 984155.79 | 984155.79
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00122/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00122/2020 | 11/11/2020 | 13.546.319/0001-69 - AGNELO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.008968/2020-59 | 11/11/2020 | 06/11/2021 | 11/11/2020 | 06/11/2021 | 499349.71 | 499349.71 | 499349.71
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00122/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00122/2022 | 29/12/2022 | 20.368.585/0001-04 - LAGOTELA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.034896/2022-17 | 09/01/2023 | 09/01/2024 | 09/01/2023 | 09/01/2024 | 3391610.26 | 3391610.26 | 3391610.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00123/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00123/2015 | 05/01/2018 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.001884/2015-13 | 10/01/2018 | 31/08/2020 | 10/01/2018 | 16/09/2019 | 0 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00123/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-123/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO. | 10/01/2018 | 31/08/2020 | 10/01/2018 | 16/09/2019 | 0 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00123/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 20/07/2017 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | RESTITUIÇÃO DE PRAZO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DO ITEM 4.2 DA CLÁUSULA QUARTAREFERENTE AO CONTRATO TT 123/2015. O PRAZO CONTRATUAL PASSA A VENCER EM 18/11/2017, EM VIRTUDE DO REINÍCIO DOS TRABALHOS A PARTIR DE 25/07/2017, RESTANDO UM SALDO DE 24 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 03 MESES, A CONTAR DE 18/08/2017. | 10/01/2018 | 31/08/2020 | 10/01/2018 | 16/09/2019 | 0 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00123/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 17/11/2017 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-123/15-00. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 13/11/17. | 10/01/2018 | 31/08/2020 | 10/01/2018 | 16/09/2019 | 0 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00123/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 05/01/2018 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | RESTITUIÇÃO DE PRAZO, PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS AO CONTRATO TT-123/15-00. GESTOR: LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. REINÍCIO A PARTIR DE 10/01/18, TENDO COMO SALDO DE 06 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PRAZO PORMAIS 21 MESES, ONDE O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSARÁ PARA A DATA DE 16/09/19, A PARTIR DE 10/01/18. VALOR: O VALOR PASSA DE R$17.412.402,99 PARA R$15.448.661,85, EM VIRTUDE DO DECRÉSCIMO DE R$1.963.741,14. | 10/01/2018 | 31/08/2020 | 16/01/2018 | 16/09/2019 | 0 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00123/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 16/09/2019 | 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 123/2015. PRORROGAÇÃO POR 12 MESES. GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR. | 10/01/2018 | 31/08/2020 | 17/09/2019 | 17/09/2020 | 0 | 0 | 0
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158326 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA | 00123/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00123/2022 | 13/10/2022 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000986/2022-68 | 24/10/2022 | 26/07/2023 | 24/10/2022 | 12/05/2023 | 349010.47 | 349010.47 | 1047031.41
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158326 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA | 00123/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 27/01/2023 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 75 DIAS DOCONTRATO N° 123/2022, ENCERRANDO-SE NO DIA 12/04/2023, PRORROGANDO-SE TAMBÉM, AUTOMATICAMENTE, OS PRAZOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO. | 24/10/2022 | 26/07/2023 | 27/01/2023 | 26/07/2023 | 349010.47 | 349010.47 | 1047031.41
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158326 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA | 00123/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 05/04/2023 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACRESCENTAR 09,08 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 31.676,26 (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL EM 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DO DIA 12/04/2023 ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO. | 24/10/2022 | 26/07/2023 | 12/04/2023 | 26/07/2023 | 349010.47 | 349010.47 | 1047031.41
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 00124/2019 | Compras | 50 - Contrato | 00124/2019 | 16/01/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001436/2019-28 | 31/01/2020 | 30/11/2021 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 1765161.6 | 1765881.6 | 1765161.6
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 00124/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | ESTE TERMO ADITIVO DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1º, INCISOS II E V DA LEI ° 8333/93 | 31/01/2020 | 30/11/2021 | 31/01/2020 | 30/08/2021 | 1765161.6 | 1765161.6 | 1765161.6
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 00124/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 01/07/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | ESTE TERMO ADITIVO DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 09 MESES, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 1, INCISOS II E V DA LEI ° 8.666/93. | 31/01/2020 | 30/11/2021 | 31/01/2020 | 30/11/2021 | 1765161.6 | 1765161.6 | 1765161.6
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00124/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00124/2020 | 17/11/2020 | 31.319.983/0001-57 - SERRANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.008639/2020-16 | 17/11/2020 | 13/09/2021 | 17/11/2020 | 13/09/2021 | 1165626.68 | 1165626.68 | 1165626.68
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00124/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00124/2022 | 28/07/2022 | 33.381.057/0001-37 - PRONOVA CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.008928/2022-17 | 28/07/2022 | 05/12/2023 | 28/07/2022 | 23/05/2023 | 899659.45 | 899659.45 | 899659.45
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00124/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 03/02/2023 | 33.381.057/0001-37 - PRONOVA CONSTRUTORA LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 56.057,62 (CINQUENTA E SEIS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR R$ 22.268,74 (VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). SALDO R$ 33.788,88 (TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). | 28/07/2022 | 05/12/2023 | 24/05/2023 | 07/08/2023 | 899659.45 | 933448.33 | 899659.45
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00124/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 15/05/2023 | 33.381.057/0001-37 - PRONOVA CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 12 DE MARÇO DE 2023 E TÉRMINO PREVISTO PARA 09 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.008928/2022-17 (SPA). FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 08 DE AGOSTO DE 2023 E TÉRMINO EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023. | 28/07/2022 | 05/12/2023 | 08/08/2023 | 05/12/2023 | 899659.45 | 933448.33 | 899659.45
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00125/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00125/2019 | 17/12/2019 | 06.261.361/0001-78 - ASMS ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00125/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000353/2019-14 | 06/01/2020 | 10/04/2022 | 06/01/2020 | 05/04/2021 | 1845850.32 | 1845850.32 | 4140974.6
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00125/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 01/04/2021 | 06.261.361/0001-78 - ASMS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO 125/2019 PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DO BLOCO B PARA O IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL | 06/01/2020 | 10/04/2022 | 01/04/2021 | 31/12/2021 | 1845850.32 | 1845850.32 | 4140974.6
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00125/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 05/10/2021 | 06.261.361/0001-78 - ASMS ENGENHARIA LTDA | REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 125/2019 PARA O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 A 29 DE MARÇO DE 2021 E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ATRASO NA QUITAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 207 E 214, C OM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 125/2019 | 06/01/2020 | 10/04/2022 | 06/01/2020 | 31/12/2021 | 1845850.32 | 2070487.34 | 4140974.6
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00125/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/12/2021 | 06.261.361/0001-78 - ASMS ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 125/2019 PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO B PARA O IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 06/01/2020 | 10/04/2022 | 06/01/2020 | 27/09/2022 | 1845850.32 | 2070487.34 | 4140974.6
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00125/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00125/2019 | 08/04/2022 | 06.261.361/0001-78 - ASMS ENGENHARIA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 125/2019, COM BASE NO ART. 78, INCISOS I, II, III, IV E VII DA LEI 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO | 06/01/2020 | 10/04/2022 | 06/01/2020 | 10/04/2022 | 1845850.32 |  | 4140974.6
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393015 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT | 00127/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00127/2019 | 08/05/2019 | 17.216.052/0001-00 - TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.001032/2018-21 | 08/05/2019 | 15/04/2021 | 08/05/2019 | 25/08/2021 | 117189884.07 | 117189884.07 | 468759536
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393015 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT | 00127/2019 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00127/2019 | 15/04/2021 | 17.216.052/0001-00 - TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL DEVIDO A DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, HAJA VISTA QUE A CONTRATADA ABANDONOU AS OBRAS, PARALISOU A EXECUÇÃO E DESMOBILIZOU SEM A AUTORIZAÇÃO DO DNIT, HAVENDO, ASSIM, A RUPTURA DA ATIVIDADE DO PARTICULAR E CARACTERIZANDO A INEXECUÇÃO PARCIAL DO AJUSTE, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50621.001032/2018-21. | 08/05/2019 | 15/04/2021 | 08/05/2019 | 15/04/2021 | 117189884.07 |  | 468759536
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 00127/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00127/2020 | 04/12/2020 | 13.546.319/0001-69 - AGNELO CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.008966/2020-60 | 04/12/2020 | 02/10/2021 | 04/12/2020 | 02/10/2021 | 1742797.12 | 1742797.12 | 1742797.12
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 00127/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00127/2020 | 29/10/2020 | 23.704.923/0001-20 - DUAL D ENGENHARIA, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028.100036/2020-67 | 29/10/2020 | 26/07/2021 | 29/10/2020 | 26/06/2021 | 2183539.83 | 2183539.83 | 4367079.66
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 00127/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/05/2021 | 23.704.923/0001-20 - DUAL D ENGENHARIA, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | É A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, BEM COMO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO AO VALOR DO CONTRATO 127/2020, QUE TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA, DO COMPLEXO TECNOLÓGICO DO INSTITUTO CARLOS CHAGAS, DO BLOCO C, DO CAMPUS - ICC E DO CAMPUS TECPAR/ICC/FIOCRUZ/PR | 29/10/2020 | 26/07/2021 | 27/06/2021 | 26/07/2021 | 2183539.83 | 2183539.83 | 4367079.66
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00128/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00128/2018 | 08/02/2018 | 02.992.814/0001-85 - PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS S.A. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.500165/2017-13 | 20/02/2018 | 15/12/2021 | 20/02/2018 | 19/02/2020 | 62765324.11 | 62765324.11 | 125530648.22
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00128/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 30/01/2020 | 02.992.814/0001-85 - PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS S.A. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-364/MT, TRECHO: ENTR. MT-100(A) (DIV. GO/MT) (ALTO ARAGUAIA) - ENTR. BR-174(B) (DIV. MT/RO), SUBTRECHO: ENTR. MT-461(A) - ENTR. BR-163(A), SEGMENTO: KM 112,90 AO KM 199,66, EXTENSÃO: 86,76. | 20/02/2018 | 15/12/2021 | 20/02/2020 | 18/02/2022 | 62765324.11 | 62765324.11 | 125530648.22
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00128/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 23/09/2020 | 02.992.814/0001-85 - PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS S.A. | ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DEPROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-364/MT, TRECHO: ENTR. MT100(A) (DIV. GO/MT) (ALTO ARAGUAIA) - ENTR. BR-174(B) (DIV. MT/RO), SUBTRECHO: ENTR. MT-461(A) - ENTR. BR-163(A), SEGMENTO: KM 112,90 AO KM 199,66, EXTENSÃO: 86,76 KM. | 20/02/2018 | 15/12/2021 | 20/02/2020 | 18/02/2022 | 62765324.11 | 62765324.11 | 125530648.22
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00128/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 15/12/2021 | 02.992.814/0001-85 - PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS S.A. | RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-364/MT, TRECHO: ENTR. MT-100(A) (DIV. GO/MT) (ALTO ARAGUAIA) - ENTR. BR-174(B) (DIV. MT/RO), SUBTRECHO: ENTR. MT-461(A) - ENTR. BR-163(A), SEGMENTO: KM 112,90 AO KM 199,66, EXTENSÃO: 86,76 KM, CÓDIGO SNV: 364BMT0625 - 364BMT0645. DECORRENTE DE INFRAÇÃO PRATICADA PELA CONTRATADA, CULMINANDO ASSIM NA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - PAAR Nº 50611.002844/2021-16. | 20/02/2018 | 15/12/2021 | 20/02/2018 | 15/12/2021 | 62765324.11 | 62765324.11 | 125530648.22
52131 - COMANDO DA MARINHA | 787700 - HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA | 00128/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00128/2019 | 16/12/2019 | 24.916.280/0001-40 - CONSTRUTORA LDN LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.006752/2019-16 | 16/12/2019 | 16/12/2022 | 16/12/2019 | 16/12/2022 | 27792850.23 | 27792850.23 | 27792850.32
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE | 00128/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00128/2022 | 31/10/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.001805/2022-21 | 10/11/2022 | 07/08/2023 | 10/11/2022 | 07/08/2023 | 642300.22 | 642300.22 | 642300.22
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00131/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00131/2022 | 13/06/2022 | 12.066.346/0001-71 - CONSTRUTORA HIDROS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.001328/2021-04 | 13/06/2022 | 10/09/2024 | 13/06/2022 | 10/09/2024 | 38016122.48 | 38016122.48 | 38016122.48
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00131/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00131/2022 | 06/09/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.005517/2022-46 | 06/09/2022 | 28/02/2024 | 06/09/2022 | 28/02/2024 | 5525474.57 | 5525474.57 | 5525474.57
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00131/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/01/2023 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) ACRESCER AO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ R$ 23.513,75 (VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS, COM ADITIVO POSITIVO DE 0,42555168% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. B) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 5.525.474,57 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), É ALTERADO PARA R$ 5.548.988,32 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) . 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 3677833. | 06/09/2022 | 28/02/2024 | 11/01/2023 | 28/02/2024 | 5525474.57 | 5548988.32 | 5525474.57
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00132/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00132/2022 | 06/09/2022 | 28.900.340/0001-98 - TASCON ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00132/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.016538/2022-97 | 06/09/2022 | 02/08/2023 | 06/09/2022 | 02/08/2023 | 2241191.54 | 2241191.54 | 2241191.54
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00132/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00132/2023 | 08/03/2023 | 33.830.043/0001-53 - ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00132/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001431/2022-87 | 08/03/2023 | 03/09/2026 | 08/03/2023 | 03/09/2026 | 25248950.24 | 25248950.24 | 25248950.24
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00133/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00133/2020 | 19/08/2020 | 14.140.574/0001-70 - MACRO ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.009343/2020-44 | 19/08/2020 | 27/06/2023 | 19/08/2020 | 09/02/2022 | 4562874.7 | 4562874.7 | 63197998.49
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00133/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 08/02/2022 | 14.140.574/0001-70 - MACRO ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022 E TÉRMINO EM 28 DE JULHO DE 2022, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.009343/2020-44 (SPA). | 19/08/2020 | 27/06/2023 | 10/02/2022 | 28/07/2022 | 4562874.7 | 4562874.7 | 63197998.49
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00133/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 10/02/2022 | 14.140.574/0001-70 - MACRO ENERGIA LTDA | O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO, CONCEDER O REAJUSTE DO PRIMEIRO PERÍODO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO – CONTRATO Nº 133/UFSC/2020, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EMPRESA MACRO ENERGIA LTDA. O ÍNDICE UTILIZADO PARA O CÁLCULO DO REAJUSTE FOI A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) NOS PERÍODOS DE JULHO/2020 (DATA DA PROPOSTA COMERCIAL) A JULHO/2021 (DATA DO ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DA PROPOSTA COMERCIAL), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO Nº 133/UFSC/2020, JUSTIFICADO PELO FATO DE TRATAR-SE DE UM ÍNDICE SETORIAL QUE DEMONSTRA A ELEVAÇÃO DOS CUSTOS NO PERÍODO E A SUA ADOÇÃO ESTAR CONSOANTE COM O ART. 40, INCISO XI, DA LEI Nº 8.666/93, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883/94. OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE REAJUSTE (APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO INCC-M(JUL/20-JUL/21) = 17,35%, NO VALOR DE R$ 402.793,69 (QUATROCENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO PRESENTE ÀS PÁGINAS Nº 1829 A 2076 DO PROCESSO Nº 23080.009343/2020-44, CORRERÃO À CONTA DOS CONVÊNIOS: FINEP Nº 01.09.0374.00 (PROJETO FAPEU Nº 150/2009), Nº 01.10.0603.04 (PROJETO FAPEU Nº 160/2010) E Nº 01.18.0174.00 (PROJETO FAPEU Nº 066/2019) | 19/08/2020 | 27/06/2023 | 19/08/2020 | 28/07/2022 | 4562874.7 | 4965668.39 | 63197998.49
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00133/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 11/05/2022 | 14.140.574/0001-70 - MACRO ENERGIA LTDA | REVISÃO CONTRATUAL PARA FINS DE REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MESMO, DIANTE DOS EFEITOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PREVISTO NO ITEM 8.2 DA CLÁUSULA OITAVA E DISPOSTO NO ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93, RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATUAL NA ORDEM DE R$ 279.312,29 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.009343/2020-44 (SPA). | 19/08/2020 | 27/06/2023 | 11/05/2022 | 28/07/2022 | 4562874.7 | 5244980.68 | 63197998.49
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00133/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 28/07/2022 | 14.140.574/0001-70 - MACRO ENERGIA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 93.137,78 (NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01” PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.009343/2020-44 (SPA). | 19/08/2020 | 27/06/2023 | 29/07/2022 | 29/12/2022 | 4562874.7 | 5338118.46 | 63197998.49
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00133/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 17/08/2022 | 14.140.574/0001-70 - MACRO ENERGIA LTDA | O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO, CONCEDER O REAJUSTE DO SEGUNDO PERÍODO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO – CONTRATO Nº 133/UFSC/2020, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EMPRESA MACRO ENERGIA LTDA. O ÍNDICE UTILIZADO PARA O CÁLCULO DO REAJUSTE FOI A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-M) NOS PERÍODOS DE JULHO/2021 A JULHO/2022, NO VALOR DE R$ 243.889,30 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO PRESENTE NO PROCESSO Nº 23080.009343/2020-44, E CORRERÃO À CONTA DOS CONVÊNIOS: FINEP Nº 01.09.0374.00 (PROJETO FAPEU Nº 150/2009), Nº 01.10.0603.04 (PROJETO FAPEU Nº 160/2010) E Nº 01.18.0174.00 (PROJETO FAPEU Nº 066/2019). | 19/08/2020 | 27/06/2023 | 19/08/2020 | 29/12/2022 | 4562874.7 | 5582007.76 | 63197998.49
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00133/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 16/12/2022 | 14.140.574/0001-70 - MACRO ENERGIA LTDA | A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 153.636,14 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 24.000,68 (VINTE E QUATRO MIL REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). ALÉM DA IMPORTÂNCIA REFERIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO , A CONTRATADA RECEBERÁ PELOS SERVIÇOS MENCIONADOS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, A QUANTIA DE R$ 129.635,46 (CENTO E VINTE E NOVE MIL , SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), E MAIS O VALOR DE R$ 1.880,59 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO REAJUSTE APLICADO NO PERCENTUAL DE 11,66% (ONZE VÍRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO),RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 131.516,05 (CENTO E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINCO CENTAVOS). DEVIDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E TÉRMINO PREVISTO PARA 19 DE JUNHO DE 2023. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 27 DE JUNHO DE 2023. | 19/08/2020 | 27/06/2023 | 30/12/2022 | 27/06/2023 | 4562874.7 | 5713523.81 | 63197998.49
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00133/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00133/2021 | 08/04/2021 | 41.268.668/0001-00 - CONSÓRCIO PLANEP – CEPPLA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.031174/2020-85 | 09/04/2021 | 07/04/2024 | 09/04/2021 | 07/04/2024 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00133/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00133/2021 | 08/04/2021 | 10.417.566/0001-77 - PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.031174/2020-85 | 09/04/2021 | 07/04/2024 | 09/04/2021 | 07/04/2024 | 2641017.01 | 2641017.01 | 2641017.01
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00134/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00134/2020 | 03/03/2020 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00134/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.001112/2018-13 | 05/03/2020 | 08/12/2024 | 05/03/2020 | 08/12/2024 | 52600000 | 52600000 | 52600000
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00135/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00135/2019 | 28/11/2019 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.007050/2018-28 | 02/12/2019 | 21/11/2021 | 02/12/2019 | 30/05/2020 | 759676.78 | 759676.78 | 2485477.51
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00135/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 20/05/2020 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGEM 360 DIASDOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 135/2019-UNIVASF. | 02/12/2019 | 21/11/2021 | 31/05/2020 | 25/05/2021 | 759676.78 | 759676.78 | 2485477.51
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00135/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 17/05/2021 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO N° 135/2019-UNIVASF. | 02/12/2019 | 21/11/2021 | 26/05/2021 | 21/11/2021 | 759676.78 | 759676.78 | 2485477.51
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00135/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 01/09/2021 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ASSIM COMO O REAJUSTE, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE ITENS AO CONTRATO Nº 135/2019-UNIVASF. | 02/12/2019 | 21/11/2021 | 02/12/2019 | 21/11/2021 | 759676.78 | 966123.95 | 2485477.51
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00135/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00135/2020 | 20/01/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001012/2020-43 | 20/01/2021 | 20/03/2022 | 20/01/2021 | 20/09/2021 | 266398.56 | 266398.56 | 545904.84
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00135/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00257/2021 | 22/08/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 135/2020 – PROAD/IFRN, | 20/01/2021 | 20/03/2022 | 20/09/2021 | 20/12/2021 | 266398.56 | 266398.56 | 545904.84
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00135/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00382/2021 | 15/12/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 135/2020 – PROAD/IFRN, A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00287/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 20/01/2021 | 20/03/2022 | 20/01/2021 | 20/03/2022 | 266398.56 | 264359.71 | 545904.84
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00135/2020 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00131/2021 | 10/12/2021 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA TERCEIRA DOCONTRATO Nº 135/2020-PROAD/IFRN E ITEM 22.2 DO EDITAL DO RDC N° 01/2020 - UASG 158368. | 20/01/2021 | 20/03/2022 | 20/01/2021 | 20/03/2022 | 266398.56 | 296691.73 | 545904.84
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00135/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00135/2022 | 29/08/2022 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.049199/2021-60 | 29/08/2022 | 22/10/2023 | 29/08/2022 | 22/10/2023 | 1130056.61 | 1130056.61 | 1130056.61
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00136/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00136/2023 | 17/03/2023 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.006859/2021-55 | 27/03/2023 | 10/03/2026 | 27/03/2023 | 10/03/2026 | 11471471.51 | 11471471.51 | 11471471.51
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00137/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00137/2022 | 14/09/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00137/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.012559/2022-33 | 14/09/2022 | 07/03/2024 | 14/09/2022 | 07/03/2024 | 5497863.52 | 5497863.52 | 5497863.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00139/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00139/2014 | 06/03/2014 | 88.298.138/0001-60 - BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.035159/2013-87 | 13/03/2014 | 18/05/2020 | 13/03/2014 | 25/07/2017 | 151000000 | 151000000 | 302000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00139/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 16/10/2017 | 88.298.138/0001-60 - BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA | PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-139/14-00. O PRAZO CONTRATUAL VIGENTE PASSA A SER PARALISADO A PARTIR DE 21 DE JULHO DE 2017, RESTANDO UM SALDO DE 04 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR. | 13/03/2014 | 18/05/2020 | 13/03/2014 | 25/07/2017 | 151000000 | 151000000 | 302000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00139/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 26/01/2018 | 88.298.138/0001-60 - BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA | O CONTRATO FICA REINICIADO A PARTIR DE26 DE JANEIRO DE 2018, RESTANDO UM SALDO DE 04(QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR. O PRAZOCONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, TRANSFERINDO-SE A DATA DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA 19/01/2020 E A DATA DE TÉRMINO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 18/05/2020. | 13/03/2014 | 18/05/2020 | 26/01/2018 | 18/05/2020 | 151000000 | 151000000 | 302000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00139/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 12/02/2020 | 88.298.138/0001-60 - BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA | PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO, REINÍCIO/RESTITUIÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 139/2014. O PRAZODE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É PARALISADO EM 17/01/2020 COM SALDO DE 3 DIAS A RESTITUIR. O CONTRATO É REINICIADO EM 12/02/2020 COM RESTITUIÇÃO DE 3 DIAS. O PRAZO DE EXECUÇÃO É PRORROGADO EM 720 DIAS, ENCERRANDO EM 03/02/2022. O PRAZO DE VIGÊNCIA É PRORROGADO ATÉ 02/08/2022. | 13/03/2014 | 18/05/2020 | 26/01/2018 | 18/05/2020 | 151000000 | 151000000 | 302000000
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00139/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00139/2017 | 29/12/2017 | 18.036.465/0001-68 - LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.020734/2017-07 | 29/12/2017 | 12/03/2021 | 29/12/2017 | 24/10/2018 | 283154.74 | 283154.74 | 283154.74
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00139/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 06/12/2018 | 18.036.465/0001-68 - LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DE 22.02.2019 A21.06.2019; E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, ACONTAR DE 16.11.2018 A 15.03.2019. | 29/12/2017 | 12/03/2021 | 06/12/2018 | 21/06/2019 | 283154.74 | 8217.73 | 283154.74
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00139/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 22/10/2018 | 18.036.465/0001-68 - LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA | A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 25.10.2018 ATÉ 21.02.2019; B) PRORROGAR O PRAZODE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 18.08.2018 ATÉ 15.11.2018; C) SUPRIMIR DO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 8.217,73, RESULTANTE DOS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS COTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS, CORRESPONDENTE A 2,92% DO VALOR DO CONTRATO E SUPRESSÕES DOS SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 5,82% DO VALOR DO CONTRATO; | 29/12/2017 | 12/03/2021 | 25/10/2018 | 21/02/2019 | 283154.74 | 8217.73 | 283154.74
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00139/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 17/06/2019 | 18.036.465/0001-68 - LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 22.06.2019 ATÉ 19.10.2019; E B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 16.03.2019 ATÉ 13.07.2019. | 29/12/2017 | 12/03/2021 | 17/06/2019 | 19/10/2019 | 283154.74 | 8217.73 | 283154.74
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00139/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 22/08/2019 | 18.036.465/0001-68 - LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 150 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 20.10.2019 ATÉ 17.03.2020; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 150 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 14.07.2019 ATÉ 10.12.2019; C) REAJUSTARO VALOR DO CONTRATO EM R$ 874,57, DEVIDO À VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SINAPI E DO INCC/FGV PARAO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017 A AGOSTO DE 2018; E D) EM RAZÃO DO REAJUSTE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 274.937,01 PARA R$ 275.811,58. | 29/12/2017 | 12/03/2021 | 22/08/2019 | 17/03/2020 | 283154.74 | 874.57 | 283154.74
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00139/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 13/03/2020 | 18.036.465/0001-68 - LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 18.03.2020 ATÉ 13.09.2020. | 29/12/2017 | 12/03/2021 | 18/03/2020 | 13/09/2020 | 283154.74 | 874.57 | 283154.74
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00139/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 10/09/2020 | 18.036.465/0001-68 - LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 14.09.2020 ATÉ 12.03.2021. | 29/12/2017 | 12/03/2021 | 14/09/2020 | 12/03/2021 | 283154.74 | 874.57 | 283154.74
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393031 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT | 00139/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00139/2023 | 09/03/2023 | 17.210.063/0001-75 - CONSOL - ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001216/2022-65 | 13/03/2023 | 13/03/2024 | 13/03/2023 | 13/03/2024 | 685078.43 | 685078.43
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00141/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00141/2022 | 18/04/2022 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001024/2022-51 | 25/04/2022 | 26/10/2023 | 25/04/2022 | 26/10/2023 | 2740000 | 2740000 | 2740000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00142/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00142/2022 | 19/04/2022 | 15.418.444/0001-19 - MODELAGEM ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00142/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001023/2022-14 | 25/04/2022 | 26/10/2023 | 25/04/2022 | 26/10/2023 | 2350000 | 2350000 | 2350000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00143/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00143/2019 | 14/03/2019 | 13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.052352/2016-25 | 18/03/2019 | 31/12/2021 | 18/03/2019 | 12/12/2019 | 3700000 | 3700000 | 14800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00143/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 06/12/2019 | 13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR UM PERÍODO DE120 DIAS CONSECUTIVOS, QUE VENCERIA EM 12/12/2019, PASSARÁ A VENCER EM 10/04/2020. | 18/03/2019 | 31/12/2021 | 18/03/2019 | 12/12/2019 | 3700000 | 3700000 | 14800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00143/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 12/02/2020 | 13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | O ACRÉSCIMO DE VALOR NO MONTANTE DE R$919.942,25 (NOVECENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), EM VIRTUDE DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA. | 18/03/2019 | 31/12/2021 | 13/02/2020 | 10/04/2020 | 3700000 | 919942.25 | 14800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00143/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 02/04/2020 | 13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR UM PERIODO DE180 DIAS CONSECUTIVOS, QUE VENCERIA EM 10/04/2020, PASSARÁ A VENCER EM 07/10/2020. | 18/03/2019 | 31/12/2021 | 13/02/2020 | 10/04/2020 | 3700000 | 919942.25 | 14800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00143/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 17/09/2020 | 13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR UMPERÍODO DE 150 DIAS CONSECUTIVOS QUE VENCERIA EM 07/10/2020, PASSANDO A VENCER EM 06/03/2021. | 18/03/2019 | 31/12/2021 | 08/10/2020 | 06/03/2021 | 3700000 | 919942.25 | 14800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00143/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 16/12/2020 | 13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA. | 18/03/2019 | 31/12/2021 | 18/12/2020 | 06/03/2021 | 3700000 | 602197.73 | 14800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00143/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 25/02/2021 | 13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR MAIS UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS. | 18/03/2019 | 31/12/2021 | 07/03/2021 | 04/07/2021 | 3700000 | 3700000 | 14800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00143/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 02/07/2021 | 13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO POR MAIS UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS QUE VENCERIA EM 04/07/2021, PASSANDO A VENCER EM 02/10/2021. | 18/03/2019 | 31/12/2021 | 05/07/2021 | 02/10/2021 | 3700000 | 3700000 | 14800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00143/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 13/09/2021 | 13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO POR MAIS UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS QUE VENCERIA EM 02/10/2021, PASSANDO A VENCER EM 31/12/2021. | 18/03/2019 | 31/12/2021 | 03/10/2021 | 31/12/2021 | 3700000 | 3700000 | 14800000
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00143/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00143/2022 | 02/12/2022 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.037605/2022-89 | 27/02/2023 | 24/12/2023 | 27/02/2023 | 24/12/2023 | 541749.17 | 541749.17 | 541749.17
26244 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 00144/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00144/2015 | 19/11/2015 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00144/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23078..20332/3/13-71 | 19/11/2015 | 19/12/2022 | 19/11/2015 | 18/06/2018 | 5120474 | 5120474 | 155712894.35
26244 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 00144/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 07/06/2018 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | REPUBLICAÇÃO DO TA01 DE PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA POR 12 MESES. | 19/11/2015 | 19/12/2022 | 19/06/2018 | 18/06/2019 | 5120474 | 5120474 | 155712894.35
26244 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 00144/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 28/05/2019 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | REPUBLICAÇÃO DO TA02 DE PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES. | 19/11/2015 | 19/12/2022 | 19/06/2019 | 18/06/2020 | 5120474 | 5120474 | 155712894.35
26244 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 00144/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 23/04/2020 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES. | 19/11/2015 | 19/12/2022 | 19/06/2020 | 18/06/2021 | 5120474 | 5120474 | 155712894.35
26244 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 00144/2015 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00020/2019 | 30/04/2019 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | REAJUSTE | 19/11/2015 | 19/12/2022 | 19/11/2015 | 18/06/2021 | 5120474 | 5369410.15 | 155712894.35
26244 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 00144/2015 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00021/2019 | 18/07/2019 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | FISCALIZAÇÃO | 19/11/2015 | 19/12/2022 | 19/11/2015 | 18/06/2021 | 5120474 | 5369410.15 | 155712894.35
26244 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 00144/2015 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00022/2020 | 21/12/2020 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | FISCALIZAÇÃO | 19/11/2015 | 19/12/2022 | 19/11/2015 | 18/06/2021 | 5120474 | 5369410.15 | 155712894.35
26244 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 00144/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 06/05/2021 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES | 19/11/2015 | 19/12/2022 | 19/06/2021 | 19/06/2022 | 5120474 | 5369410.15 | 155712894.35
26244 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 00144/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 30/05/2022 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, POR 06 (SEIS) MESES | 19/11/2015 | 19/12/2022 | 19/06/2022 | 19/12/2022 | 5120474 | 0 | 155712894.35
26244 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 00144/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 15/12/2022 | 03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | SUPRIMIR 0,53% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 28.199,31 (VINTE E OITO MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). | 19/11/2015 | 19/12/2022 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 5120474 | 5341210.8 | 155712894.35
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00144/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00144/2019 | 10/12/2019 | 06.328.666/0001-50 - CDA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00144/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.039384/2019-80 | 10/02/2020 | 01/11/2021 | 10/02/2020 | 03/08/2021 | 1911984.32 | 1911984.32 | 3823968.64
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00144/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/03/2021 | 06.328.666/0001-50 - CDA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 144/2019 PRAZO DE EXCEUÇÃO PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA DIAS) - DO DIA 06/03/2021 A 05/04/2021 PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA DIAS) - DO DIA 02/10/2021 A 01/11/2021 | 10/02/2020 | 01/11/2021 | 06/03/2021 | 01/11/2021 | 1911984.32 | 1911984.32 | 3823968.64
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00144/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00144/2022 | 26/04/2022 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00144/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.017115/2021-85 | 26/04/2022 | 22/09/2023 | 26/04/2022 | 16/04/2023 | 200000 | 200000 | 2000000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 156654 - HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA | 00144/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00144/2022 | 16/11/2022 | 15.207.724/0001-88 - STORZ ASSESSORIA E CONSULTORIA A EMPRESAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00144/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.015054/2022-69 | 16/11/2022 | 16/11/2023 | 16/11/2022 | 16/11/2023 | 6451123.84 | 6451123.84
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00144/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 06/01/2023 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO 144/22-00. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA OS DIAS 06/04/2023 E 22/09/2023, RESPECTIVAMENTE | 26/04/2022 | 22/09/2023 | 16/04/2023 | 22/09/2023 | 200000 | 200000 | 2000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00144/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 06/04/2023 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO 144/22-00. PRAZO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 190 DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA OS DIAS 15/10/2023 E 30/03/2024, RESPECTIVAMENTE. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 26/04/2022 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 30/03/2024 | 200000 | 200000 | 2000000
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00147/2019 | Serviços | 50 - Contrato | 00147/2019 | 13/02/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.054852/2019-29 | 27/02/2020 | 20/09/2022 | 27/02/2020 | 27/02/2021 | 1238569.6 | 1238569.6 | 12385696
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00147/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 17/06/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 147/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DO MEMORANDO 14/2020 - DOENGE-REI. | 27/02/2020 | 20/09/2022 | 27/02/2021 | 26/08/2021 | 1238569.6 | 1238569.6 | 12385696
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00147/2019 | Serviços | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 23/12/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO RETIFICAR O CABEÇALHO DO CONTRATO NO 147/2019. | 27/02/2020 | 20/09/2022 | 27/02/2020 | 26/08/2021 | 1238569.6 | 1238569.6 | 12385696
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00147/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 21/06/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 147/2019 – SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS PARA O CÂMPUS FLORIANÓPOLIS – CONTINENTE E REITORIA DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. | 27/02/2020 | 20/09/2022 | 26/08/2021 | 24/12/2021 | 1238569.6 | 1238569.6 | 12385696
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00147/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 10/12/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 147/2019 – SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS PARA O CÂMPUS FLORIANÓPOLIS – CONTINENTE E REITORIA DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. | 27/02/2020 | 20/09/2022 | 24/12/2021 | 24/03/2022 | 1238569.6 | 1238569.6 | 12385696
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00147/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 10/03/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 147/2019 – SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS PARA O CÂMPUS FLORIANÓPOLIS – CONTINENTE E REITORIA DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. | 27/02/2020 | 20/09/2022 | 24/03/2022 | 22/06/2022 | 1238569.6 | 1238569.6 | 12385696
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00147/2019 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 21/06/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 147/2019 – SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTAICOS PARA O CÂMPUS FLORIANÓPOLIS – CONTINENTE E REITORIA DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. | 27/02/2020 | 20/09/2022 | 22/06/2022 | 20/09/2022 | 1238569.6 | 1238569.6 | 12385696
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158325 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM | 00150/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00150/2022 | 09/12/2022 | 09.383.469/0001-21 - PAULO CEZAR BORSATTI LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00150/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000706/2022-71 | 09/12/2022 | 09/09/2023 | 09/12/2022 | 09/09/2023 | 899328.46 | 899328.46 | 899328.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00151/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00151/2023 | 09/05/2023 | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - EM RECUPERACA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00151/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.012338/2018-51 | 09/05/2023 | 09/11/2024 | 09/05/2023 | 09/11/2024 | 14995000 | 14995000 | 14995000.05
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158676 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ | 00152/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00152/2022 | 09/01/2023 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000634/2022-01 | 13/02/2023 | 13/09/2023 | 13/02/2023 | 13/09/2023 | 617925.32 | 617925.32 | 617925.32
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00153/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00153/2018 | 24/07/2018 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00153/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.002304/2017-31 | 01/08/2018 | 15/10/2021 | 01/08/2018 | 25/10/2019 | 4875020.35 | 4875020.35 | 9750040.7
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00153/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 21/10/2019 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DEVIGÊNCIA DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 153/2019, EM 360 DIAS. | 01/08/2018 | 15/10/2021 | 26/10/2019 | 20/10/2020 | 4875020.35 | 4875020.35 | 9750040.7
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00153/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 19/08/2020 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | FICA SUPRIMIDO E ACRESCIDO O CONTRATO Nº 153/2018 NOS SEGUINTES VALORES:SUPRESSÃO DE ITENS NO VALOR DE R$ 464.371,65; ACRÉSCIMO DE ITENS NO VALOR DE R$ 455.351,96. NESTES TERMOS, TEM-SE: A) INDIVIDUALMENTE, A SUPRESSÃO REPRESENREPRESENTA 9,53%,INDIVIDUALMENTE, O ACRÉSCIMO DE 9,34% DO VALOR ORGINALMENTE PACTUADO; E NÃO SE APLICOU NENHUM TIPO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO. | 01/08/2018 | 15/10/2021 | 26/10/2019 | 20/10/2020 | 4875020.35 | 9019.69 | 9750040.7
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00153/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 15/10/2020 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DEEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATONº 153/2018-UNIVASF. | 01/08/2018 | 15/10/2021 | 21/10/2020 | 18/04/2021 | 4875020.35 | 9019.69 | 9750040.7
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00153/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 15/04/2021 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO N° 153/2018-UNIVASF. | 01/08/2018 | 15/10/2021 | 19/04/2021 | 15/10/2021 | 4875020.35 | 4875020.35 | 9750040.7
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00153/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 24/05/2021 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A SUPRESSÃO, ACRÉSCIMO E REAJUSTE AO CONTRATO N° 153/2018-UNIVASF. | 01/08/2018 | 15/10/2021 | 01/08/2018 | 15/10/2021 | 4875020.35 | 4875020.35 | 9750040.7
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158745 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA | 00153/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00153/2022 | 14/04/2023 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00153/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000342/2021-33 | 17/04/2023 | 17/10/2023 | 17/04/2023 | 17/10/2023 | 424232.85 | 424232.85
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 00154/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00154/2020 | 31/12/2020 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.026017/2020-91 | 11/01/2021 | 20/11/2023 | 11/01/2021 | 06/11/2021 | 3105500 | 3105500 | 32615741.94
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 00154/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/10/2021 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA, PTREVISTA NA SUBCLAUSULA PROMEIRA DO CONTRATO 154/2020, A PARTIR DE 07/11/2021 ATÉ 03/05/2022. | 11/01/2021 | 20/11/2023 | 07/11/2021 | 03/05/2022 | 3105500 | 3105500 | 32615741.94
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 00154/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 16/03/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA, FICA PRORROGADO, A PARTIR DE 04/05/2022 ATÉ O DIA 09/09/2022. O CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 154.300,61, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO IPCA-E DA ORDEM DE 11,59 % | 11/01/2021 | 20/11/2023 | 04/05/2022 | 09/09/2022 | 3105500 | 3259800.61 | 32615741.94
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 00154/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 02/06/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO ATÉ O DIA 08 /12/2022 | 11/01/2021 | 20/11/2023 | 10/09/2021 | 08/12/2022 | 3105500 | 3259800.61 | 32615741.94
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 00154/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 31/08/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 154/2020 FICA PRORROGADO POR 47 (QUARENTA E SETE) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022 | 11/01/2021 | 20/11/2023 | 09/12/2022 | 20/01/2023 | 3105500 | 3259800.61 | 32615741.94
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 00154/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 03/11/2022 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 154/2020 FICA PRORROGADO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 25 DE JANEIRO DE 2023 | 11/01/2021 | 20/11/2023 | 25/01/2023 | 24/05/2023 | 3105500 | 3259800.61 | 32615741.94
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 00154/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2023 | 08/02/2023 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O VALOR DO CONTRATO 154/2020 FICA REAJUSTADO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO IPCA-E (ORDEM 26) DO PERÍODO, EM 5,90%, TOTALIZANDO UM REAJUSTE DE R$ 46.619,58, SOBRE O VALOR QUE FALTA A SER PAGO, CONFORME DOCUMENTO DE ORDEM 2 DO PROCESSO 23081.010334/2023-39. O VALOR TOTAL DO VALOR REMANESCENTE ATUALIZADO PASSA DE R$790.162,36 PARA R$ 836.781,90. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 3.306.420,19. | 11/01/2021 | 20/11/2023 | 11/01/2021 | 24/05/2023 | 3105500 | 3306420.19 | 32615741.94
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 00154/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 03/03/2023 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO154/2020 FICA PRORROGADO POR 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 25 DE MAIO DE 2023. O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023 | 11/01/2021 | 20/11/2023 | 25/05/2023 | 21/09/2023 | 3105500 | 3306420.19 | 32615741.94
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 00154/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 25/05/2023 | 23.156.999/0001-68 - OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PREVISTO NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 154/2020 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 23 DE AGOSTO DE 2023. | 11/01/2021 | 20/11/2023 | 23/08/2023 | 20/11/2023 | 3105500 | 3306420.19 | 32615741.94
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158745 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA | 00154/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00154/2022 | 14/04/2023 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000342/2021-33 | 17/04/2023 | 17/09/2023 | 17/04/2023 | 17/09/2023 | 127423.65 | 127423.65 | 127423.65
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA | 00155/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00155/2022 | 30/01/2023 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00155/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23364.000430/2022-11 | 13/02/2023 | 08/02/2024 | 13/02/2023 | 08/02/2024 | 948756.21 | 948756.21
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00155/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00155/2023 | 17/03/2023 | 00.779.059/0001-20 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00155/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.003438/2022-22 | 17/03/2023 | 08/07/2024 | 17/03/2023 | 08/07/2024 | 185911466.36 | 185911466.36 | 185911466.36
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00155/2023 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 29/05/2023 | 00.779.059/0001-20 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: AS PARTES, CONFORME OS ARGUMENTOS APRESENTADOS E A CONCORDÂNCIA DA EMPRESA CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, RESOLVEM ALTERAR O REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE DEIXARÁ DE SER EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E PASSARÁ A SER POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. | 17/03/2023 | 08/07/2024 | 31/05/2023 | 08/07/2024 | 185911466.36 | 185911466.36 | 185911466.36
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00156/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00156/2018 | 21/12/2018 | 32.273.431/0001-18 - CONSORCIO KUMER/GEPLAN | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00156/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.209801/2017-17 | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 10262000 | 12320771.01 | 171397961.33
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00156/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 01/07/2019 | 32.273.431/0001-18 - CONSORCIO KUMER/GEPLAN | O PRIMEIRO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PARTES CONSORCIADAS, CONFORME ART. 51, §1º, I DO DECRETO N. 7.581/2011, COMO SEGUE: A CONTRATADA AFIRMA PERANTE A CONTRATANTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS ATOS QUE VIEREM A SER PRATICADOS PELO CONSÓRCIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 21/12/2018 | 08/04/2021 | 10262000 | 10262000 | 171397961.33
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00156/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 01/12/2020 | 32.273.431/0001-18 - CONSORCIO KUMER/GEPLAN | REAJUSTE, A PARTIR DE DEZEMBRO/2019, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 435.639,75 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL, PASSARÁ DE R$ 10.262.000,00 (DEZ MILHÕES E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL REAIS) PARA R$ 10.697.639,75 (DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 21 DEZEMBRO DE 2019 INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS. | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 21/12/2018 | 08/04/2021 | 10262000 | 10697639.75 | 171397961.33
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00156/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/01/2021 | 32.273.431/0001-18 - CONSORCIO KUMER/GEPLAN | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 284.982,07 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS) QUE REPRESENTA 2,66% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 10.697.639,75 (DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 156/2018, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO ACIMA MENCIONADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ R$ 10.982.621,82 (DEZ MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 320 DIAS, PASSANDO DE 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) DIAS PARA 1.160 (UM MIL CENTO E SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 21/12/2018, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 08/04/2021 PARA 21/02/2022. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 275 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, PASSANDO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS PARA 995 (NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 05/02/2019, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 24/01/2021 PARA 26/10/2021.. | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 22/01/2021 | 21/02/2022 | 10262000 | 10982621.82 | 171397961.33
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00156/2018 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2021 | 24/05/2021 | 32.273.431/0001-18 - CONSORCIO KUMER/GEPLAN | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE DEZEMBRO/2020, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 717.823,68 (SETECENTOS E DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). APÓS O REAJUSTE, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL, PASSARÁ DE R$ 10.982.621,82 (DEZ MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). PARA R$ 11.700.445,50 (ONZE MILHÕES, SETECENTOS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 21 DEZEMBRO DE 2020 INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS. | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 21/12/2018 | 21/02/2022 | 10262000 | 11700445.5 | 171397961.33
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00156/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 07/12/2021 | 32.273.431/0001-18 - CONSORCIO KUMER/GEPLAN | REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM R$ 436.077,40 , TENDO COMO BASE O MEMORANDO 476 DO FISCAL DO CONTRATO (ANEXO I); PASSANDO PARA R$ 12.133.287,11 . ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 107.561,18 ;QUE REPRESENTA 0,89% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 12.133.287,11. CONSIDERANDO O VALOR JÁ ACRESCIDO MEDIANTE O 2º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE TERMO ADITIVO RESULTARÁ NUM ACRÉSCIMO DE 3,55% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E CINCO DÉCIMOS). PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 156/2018, CONSIDERANDO O REAJUSTE E ACRÉSCIMO MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 12.244.084,08 | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 21/12/2018 | 21/02/2022 | 10262000 | 12244084.08 | 171397961.33
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00156/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 17/01/2022 | 32.273.431/0001-18 - CONSORCIO KUMER/GEPLAN | REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM R$ 76.686,93 EM FACE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO; PASSANDO ESTE PARA R$ R$ 12.209.974,04; ENQUANTO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA PARA R$ 12.320.771,01. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS, PASSANDO DE 1.160 DIAS PARA 1.250 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 21/12/2018, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 22/02/2022 PARA 23/05/2022. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO POR MAIS 30 DIAS CORRIDOS, PASSANDO DE 995 DIAS PARA 1025 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 05/02/2019, PASSANDO SEU TÉRMINO DE 26/10/2021 PARA 25/11/2021, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 10262000 | 12320771.01 | 171397961.33
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00156/2018 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00156/2018 | 21/12/2018 | 32.273.431/0001-18 - CONSORCIO KUMER/GEPLAN |  | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 21/12/2018 | 23/05/2022 | 10262000 |  | 171397961.33
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00156/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00156/2020 | 05/10/2020 | 10.941.506/0001-59 - SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00156/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.023627/2020-43 | 05/10/2020 | 09/09/2022 | 05/10/2020 | 17/05/2021 | 53166.03 | 53166.03 | 175623.54
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00156/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 17/05/2021 | 10.941.506/0001-59 - SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 3.451,19 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 15.798,05 (QUINZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS). DEVIDO O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS SEREM MENORES QUE O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM SUPRIMIDOS, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ REDUZIDO EM R$ 12.346,86 (DOZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020 E TÉRMINO PREVISTO EM 25 DE ABRIL DE 2021. EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 18 DE MAIO DE 2021 E TÉRMINO EM 14 DE OUTUBRO DE 2021. | 05/10/2020 | 09/09/2022 | 18/05/2021 | 14/10/2021 | 53166.03 | 40819.17 | 175623.54
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00156/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 14/10/2021 | 10.941.506/0001-59 - SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 15 DE OUTUBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 13 DE MARÇO DE 2022, PARA ASSEGURAR QUE A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA OCORRA DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 05/10/2020 | 09/09/2022 | 15/10/2021 | 13/03/2022 | 53166.03 | 40819.17 | 175623.54
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00156/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 10/03/2022 | 10.941.506/0001-59 - SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 14 DE MARÇO DE 2022 E TÉRMINO EM 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 05/10/2020 | 09/09/2022 | 14/03/2022 | 09/09/2022 | 53166.03 | 40819.17 | 175623.54
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00157/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00157/2020 | 11/11/2020 | 08.052.050/0001-24 - EMPREITEIRA LIMA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.007970/2020-25 | 11/11/2020 | 14/02/2022 | 11/11/2020 | 11/05/2021 | 63632.74 | 63632.74 | 256658.81
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00157/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/05/2021 | 08.052.050/0001-24 - EMPREITEIRA LIMA LTDA - EPP | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 80 (OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 12.05.2021 A 30.07.2021; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 26.04.2021 A 25.05.2021. 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 2488721. | 11/11/2020 | 14/02/2022 | 12/05/2021 | 30/07/2021 | 63632.74 | 63632.74 | 256658.81
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00157/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/07/2021 | 08.052.050/0001-24 - EMPREITEIRA LIMA LTDA - EPP | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 80 (OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 31.07.2021 A 18.10.2021; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO. 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 2638693. | 11/11/2020 | 14/02/2022 | 31/07/2021 | 18/10/2021 | 63632.74 | 63632.74 | 256658.81
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00157/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 18/10/2021 | 08.052.050/0001-24 - EMPREITEIRA LIMA LTDA - EPP | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 2.127,85 (DOIS MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 10,97% E DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC/FGV) EM 12,82% PARA O PERÍODO DE ABRIL/2020 A ABRIL/2021. B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 18.10.2021 A 14.02.2022; C) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO. D) EM RAZÃO DO REAJUSTE PASSA O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 63.632,74 (SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 65.760,59 (SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 2829667. | 11/11/2020 | 14/02/2022 | 18/10/2021 | 14/02/2022 | 63632.74 | 65760.59 | 256658.81
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00157/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00157/2021 | 06/07/2021 | 94.526.480/0001-72 - M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021111/2020-11 | 06/07/2021 | 26/02/2024 | 06/07/2021 | 26/02/2024 | 1600000 | 1600000 | 1600000
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS | 00157/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00157/2022 | 29/12/2022 | 03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23361.000617/2022-45 | 16/01/2023 |  | 16/01/2023 |  | 266233.98 | 266233.98 | 15974038.8
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ | 00159/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00159/2020 | 29/12/2020 | 30.451.438/0001-57 - SOUSA & LIMA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001290/2020-65 | 18/01/2021 | 18/04/2021 | 18/01/2021 | 18/04/2021 | 34202.53 | 34202.53 | 34202.53
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00159/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00159/2022 | 16/05/2022 | 59.598.029/0001-60 - ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.004444/2021-37 | 16/05/2022 | 28/07/2025 | 16/05/2022 | 28/07/2025 | 249728997.41 | 249728997.41 | 249728997.41
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00159/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/10/2022 | 59.598.029/0001-60 - ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA | ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO, NO ITEM 3.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. ONDE SE LÊ: " ...SEGMENTO: KM 93,99 – KM 195,43 ...." . LEIA-SE: ...SEGMENTO: KM 93,99 – KM 195,42 ....". "A partir do presente aditamento, considera-se válido a Planilha de Serviços e Critério de Pagamento (SEI nº 11836919), em substituição a Planilha de Serviços (SEI nº 11601784) apresentada para implantar no Sistema de Acompanhamento de Contratos SIAC/DNIT." | 16/05/2022 | 28/07/2025 | 08/11/2022 | 28/07/2025 | 249728997.41 | 249728997.38 | 249728997.41
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ | 00160/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00160/2020 | 29/12/2020 | 08.571.174/0001-16 - GSM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001284/2020-16 | 18/01/2021 | 18/03/2022 | 18/01/2021 | 18/08/2021 | 299833.16 | 299833.16 | 299833.16
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ | 00160/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00203/2021 | 20/07/2021 | 08.571.174/0001-16 - GSM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO POR 7 (SETE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 160/2020 – PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00167/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 18/01/2021 | 18/03/2022 | 18/08/2021 | 18/03/2022 | 299833.16 | 0 | 299833.16
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00160/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00160/2021 | 15/05/2021 | 35.467.604/0001-27 - FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000932/2020-33 | 18/05/2021 | 14/08/2024 | 18/05/2021 | 14/08/2024 | 23743133.23 | 23743133.23 | 23743133.23
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00160/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 21/03/2022 | 35.467.604/0001-27 - FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. | ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, PARA FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: ART 9º DA LEI 12.462, DE 04/08/2011, E, NO PREÂMBULO DO CONTRATO. | 18/05/2021 | 14/08/2024 | 18/05/2021 | 14/08/2024 | 23743133.23 | 23743133.23 | 23743133.23
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00160/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 04/11/2022 | 35.467.604/0001-27 - FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. | ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/PR-00160/2021-00. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, ITEM I, ALÍNEAS "A", "B" E § 1º DA LEI 8.666/93, NO ACÓRDÃO Nº 2819/2011-TCU-PLENÁRIO, NO DECRETO Nº 7983/2013 E NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA DO CONTRATO SR/PR-00160/2021-00. | 18/05/2021 | 14/08/2024 | 04/11/2022 | 14/08/2024 | 23743133.23 | 29426921.25 | 23743133.23
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00160/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00160/2022 | 22/06/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001213/2021-97 | 22/06/2022 | 22/03/2023 | 22/06/2022 | 22/12/2022 | 302935.8 | 302935.8 | 375450.18
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00160/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00160/2022 | 03/08/2022 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.022470/2020-95 | 04/08/2022 | 30/07/2023 | 04/08/2022 | 30/07/2023 | 1613993.85 | 1613993.85 | 1613993.85
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00160/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00281/2022 | 24/09/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA E ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 160/2022-PROAD/IFRN. | 22/06/2022 | 22/03/2023 | 22/12/2022 | 22/03/2023 | 302935.8 | 72514.38 | 375450.18
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00160/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00160/2022 | 28/12/2022 | 16.369.253/0001-77 - ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000672/2022-25 | 16/01/2023 | 12/09/2023 | 16/01/2023 | 12/09/2023 | 265051.58 | 265051.58 | 265051.58
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00161/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00161/2020 | 27/10/2020 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00161/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23446.000017/2018-61 | 27/10/2020 | 11/12/2023 | 27/10/2020 | 15/03/2023 | 5820346.31 | 5820346.31 | 121063703.81
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00161/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 10/11/2021 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 611.289,98​ (SEISCENTOS E ONZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) , DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 10,97% E DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC/FGV) EM 12,82% PARA O PERÍODO DE ABRIL/2020 A ABRIL/2021. EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 5.820.346,31 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) É ALTERADO PARA R$ 6.431.636,29 (SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). | 27/10/2020 | 11/12/2023 | 27/10/2020 | 15/03/2023 | 5820346.31 | 6431636.29 | 121063703.81
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00161/2020 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 30/09/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | 1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 882.375,09 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)​, DEVIDO A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) EM 22,02% E DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC/FGV) EM 11,54% PARA O PERÍODO DE MAIO/2021 A ABRIL/2022. 1.2. EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 6.431.636,29 (SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) É ALTERADO PARA R$ 7.314.011,38 (SETE MILHÕES, TREZENTOS E QUATORZE MIL ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). | 27/10/2020 | 11/12/2023 | 27/10/2020 | 15/03/2023 | 5820346.31 | 7314011.38 | 121063703.81
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00161/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 19/10/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO 161/2020-UFMS, PASSANDO A VIGER O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESUMIDO (SEI 3604855) E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO (SEI 3604861). | 27/10/2020 | 11/12/2023 | 19/10/2022 | 15/03/2023 | 5820346.31 | 7314011.38 | 121063703.81
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00161/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 19/12/2022 | 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA | O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 16.03.2023 À 11.12.2023. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 24.02.2023 A 21.11.2023. | 27/10/2020 | 11/12/2023 | 24/02/2023 | 11/12/2023 | 5820346.31 | 7314011.38 | 121063703.81
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00161/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00161/2021 | 14/12/2021 | 10.941.506/0001-59 - SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00161/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.025209/2021-37 | 17/01/2022 | 16/07/2022 | 17/01/2022 | 16/07/2022 | 65019.78 | 65019.78 | 65019.78
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00162/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00162/2021 | 15/12/2021 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00162/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.018295/2021-87 | 05/01/2022 | 02/09/2022 | 05/01/2022 | 02/09/2022 | 348811.62 | 348811.62 | 348811.62
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00163/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00163/2017 | 16/03/2017 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021088/2017-69 | 16/03/2017 | 12/02/2023 | 16/03/2017 | 01/09/2019 | 132090000 | 132090000 | 924630000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00163/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 27/08/2019 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO TT-163/2017-00. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 810 DIAS CORRIDOS, O PRAZO DE EXECUÇÃODOS SERVIÇOS FICA PRORROGADO POR MAIS 720 DIASCORRIDOS, COM INICIO EM 16/06/2019 E TÉRMINO PREVISTO PARA 05/06/2021. | 16/03/2017 | 12/02/2023 | 01/09/2019 | 19/11/2021 | 132090000 | 132090000 | 924630000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00163/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 02/08/2021 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO AO CONTRATO 000163/2017. FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DA DATA INÍCIO DE 20/11/2021 À DATA TERMINO DE 18/05/2022. FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA DATA INÍCIO DE 06/06/2021 À DATA TERMINO DE 02/12/2021 | 16/03/2017 | 12/02/2023 | 20/11/2021 | 18/05/2022 | 132090000 | 132090000 | 924630000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00163/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 03/12/2021 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AO CONTRATO N° 00 00163/2017. VIGÊNCIA: 03/12/2021 À 02/03/2022. | 16/03/2017 | 12/02/2023 | 16/03/2017 | 18/05/2022 | 132090000 | 132090000 | 924630000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00163/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 27/04/2022 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR MAIS UM PERÍODO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 02/03/2022, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 05/05/2022. | 16/03/2017 | 12/02/2023 | 16/03/2017 | 18/05/2022 | 132090000 | 132090000 | 924630000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00163/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 09/05/2022 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00163/2017, POR MAIS UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 18/05/2022, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA PARA 16/08/2022. | 16/03/2017 | 12/02/2023 | 18/05/2022 | 16/08/2022 | 132090000 | 132090000 | 924630000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00163/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 16/08/2022 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | Prorrogação Unilateral do Prazo de Vigência sem reflexo financeiro ao contrato nº 00163/2017, por mais um período de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir de 16/08/2022, passando o prazo final de vigência contratual para 14/11/2022. | 16/03/2017 | 12/02/2023 | 16/08/2022 | 14/11/2022 | 132090000 | 132090000 | 924630000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00163/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 04/11/2022 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00163/2017, POR MAIS UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 14/11/2022, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 12/02/2023, | 16/03/2017 | 12/02/2023 | 14/11/2022 | 12/02/2023 | 132090000 | 132090000 | 924630000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00163/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00163/2020 | 16/12/2020 | 34.830.107/0001-89 - PAULO VICTOR PEREIRA SOARES | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.016643/2020-60 | 16/12/2020 | 15/12/2021 | 16/12/2020 | 15/12/2021 | 6744.41 | 6744.41 | 6744.41
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00163/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00163/2021 | 04/03/2022 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.030233/2021-92 | 14/03/2022 | 11/12/2022 | 14/03/2022 | 09/11/2022 | 149508.11 | 149508.11 | 149508.11
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00163/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/07/2022 | 12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 163/2021 – OBRA DE REPAROS NAS COBERTURAS DA FÁBRICA E DA UNIDADE DIDÁTICA AGROECOLÓGICA (UDA) DO CAMPUS LAGES DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA ATRAVÉS DO PROCESSO 23292.023846/2022-72 ENVIADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. | 14/03/2022 | 11/12/2022 | 09/11/2022 | 11/12/2022 | 149508.11 | 149508.11 | 149508.11
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL | 00163/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00163/2022 | 03/02/2023 | 04.122.041/0001-01 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000674/2022-14 | 20/02/2023 | 16/12/2023 | 20/02/2023 | 16/12/2023 | 1306231.94 | 1306231.94 | 1306231.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00164/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00164/2017 | 16/03/2017 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00164/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021087/2017-14 | 16/03/2017 | 17/02/2022 | 16/03/2017 | 01/09/2019 | 124000000 | 124000000 | 372000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00164/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 08/02/2019 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E ASUSPENSÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO POR ORDEM E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIGÊNCIA 16/03/2017 A 01/09/2019. | 16/03/2017 | 17/02/2022 | 16/03/2017 | 01/09/2019 | 124000000 | 124000000 | 372000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00164/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 30/08/2019 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO N° TT 164/2017. PRORROGAÇÃO POR 450 DIASCORRIDOS. | 16/03/2017 | 17/02/2022 | 02/09/2019 | 24/11/2020 | 124000000 | 124000000 | 372000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00164/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 20/01/2020 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | REINÍCIO DE PRAZO DE EXECUÇÃO SEM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO 164/2017. OS SERVIÇOS DO OBJETO CONTRATUAL SERÃO REINICIADOS A PARTIRDE 02/01/2020. | 16/03/2017 | 17/02/2022 | 02/09/2019 | 24/11/2020 | 124000000 | 124000000 | 372000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00164/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 23/10/2020 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 164/2017. PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 450 DIAS.PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA DO DIA 01/08/2020 PARA 25/10/2021. | 16/03/2017 | 17/02/2022 | 24/11/2020 | 17/02/2022 | 124000000 | 124000000 | 372000000
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00164/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00164/2018 | 11/12/2018 | 08.644.227/0001-81 - LOWE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00164/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.050251/2018-02 | 11/12/2018 | 13/02/2023 | 11/12/2018 | 27/06/2021 | 5217343.99 | 5217343.99 | 164090576.07
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00164/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 15/12/2020 | 08.644.227/0001-81 - LOWE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM R$ 171.121,28 QUE REPRESENTA 3,18% , TENDO COMO BASE O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV (INCC-FGV); PASSANDO DE R$ 5.217.343,99 PARA R$ 5.388.465,27.↕ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 554.105,73 QUE REPRESENTA 10,28% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 5.388.465,27 E SUPRIMIR O VALOR DE R$ 109.821,58 QUE REPRESENTA 2,04% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. PORTANTO CONSIDERANDO O REAJUSTE, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 5.832.749,42 . O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR 120 DIAS. A VIGÊNCIA PASSA DE 930 PARA 1050 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 11/12/2018. A EXECUÇÃO PASSA DE 780 PARA 900 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 18/01/2019. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 27/06/2021 PARA 25/10/2021, E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 07/03/2021 PARA 05/07/2021. | 11/12/2018 | 13/02/2023 | 11/12/2018 | 25/10/2021 | 5217343.99 | 5832749.42 | 164090576.07
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00164/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 22/04/2021 | 08.644.227/0001-81 - LOWE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 920.435,35 QUE REPRESENTA 17,08% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 5.388.465,27 .CONSIDERANDO O VALOR JÁ ACRESCIDO MEDIANTE O 1º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE TERMO ADITIVO RESULTARÁ NUM ACRÉSCIMO DE 27,36% . PORTANTO, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO ACIMA MENCIONADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 6.753.184,77 . O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR 180 DIAS. A VIGÊNCIA PASSA DE 1050 PARA 1230 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 11/12/2018. A EXECUÇÃO PASSA DE 900 (NOVECENTOS) PARA 1080 (UM MIL E OITENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 18/01/2019. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 25/10/2021 PARA 23/04/2022, E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 05/07/2021 PARA 01/01/2022. | 11/12/2018 | 13/02/2023 | 22/04/2021 | 23/04/2022 | 5217343.99 | 6753184.77 | 164090576.07
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00164/2018 | A definir | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 06/05/2021 | 08.644.227/0001-81 - LOWE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 147.955,60 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), QUE REPRESENTA 2,75% (DOIS INTEIROS E SETENTA E CINCO DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 5.388.465,27 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). ESTE REAJUSTE TEM COMO BASE O INCC/DI = SINDUSCON PR, SENDO R$ 102.572,29 REFERENTE AO CONTRATO 164/2018 E R$ 45.383,31 AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.APÓS O REAJUSTE, O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 5.388.465,27 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PARA R$ 5.536.420,87 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), ENQUANTO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 6.753.184,77 (SEIS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 6.901.140,37 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E UM MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). | 11/12/2018 | 13/02/2023 | 11/12/2018 | 23/04/2022 | 5217343.99 | 6901140.37 | 164090576.07
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00164/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 03/02/2022 | 08.644.227/0001-81 - LOWE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 384.668,36 QUE REPRESENTA 5,57% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 6.901.140,37. SUPRIMIR O VALOR DE R$ 74.666,97 QUE REPRESENTA 1,08% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 6.901.140,37.CONSIDERANDO O VALOR JÁ ACRESCIDOS MEDIANTE O 2º TERMO ADITIVO E O DO PRESENTE TERMO ADITIVO RESULTARÁ NUMA SUPRESSÃO DE 2,12% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 6.901.140,37. PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/2018, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 7.211.141,76. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 90 DIAS. A VIGÊNCIA PASSA DE 1230 PARA 1320 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 11/12/2018. A EXECUÇÃO PASSA DE 1080 PARA 1170 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 18/01/2019. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 23/04/2022 PARA 22/07/2022, E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01/01/2022 PARA 01/04/2022, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 11/12/2018 | 13/02/2023 | 11/12/2018 | 23/04/2022 | 5217343.99 | 7211141.76 | 164090576.07
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00164/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 13/06/2022 | 08.644.227/0001-81 - LOWE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | O QUARTO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 126.740,98 QUE REPRESENTA 1,84% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 6.901.140,37. SUPRIMIR O VALOR DE R$ 18.187,15 QUE REPRESENTA 0,26% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE VALOR IGUAL A R$ 6.901.140,37. PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/2018, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADOS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 7.319.695,59. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR 45 DIAS. A VIGÊNCIA PASSA DE 1320 PARA 1365 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 11/12/2018. A EXECUÇÃO PASSA DE 1170 PARA 1215 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO OCORRIDA EM 18/01/2019. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 22/07/2022 PARA 05/09/2022 E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01/04/2022 PARA 16/05/2022, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 11/12/2018 | 13/02/2023 | 11/12/2018 | 05/09/2022 | 5217343.99 | 7319695.59 | 164090576.07
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00164/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 05/08/2022 | 08.644.227/0001-81 - LOWE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | O QUINTO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM R$ 269.728,47 QUE REPRESENTA 3,91% TENDO COMO BASE O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV (INCC-FGV). PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/2018, CONSIDERANDO O REAJUSTE ACIMA MENCIONADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 7.589.424,06. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR 71 DIAS. A VIGÊNCIA PASSA DE 1365 PARA 1436 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 11/12/2018. A EXECUÇÃO PASSA DE 1215 PARA 1286 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, OCORRIDA EM 18/01/2019. DESTA FORMA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO DE 05/09/2022 PARA 15/11/2022 E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 16/05/2022 PARA 26/07/2022, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 11/12/2018 | 13/02/2023 | 05/08/2022 | 15/11/2022 | 5217343.99 | 7589424.06 | 164090576.07
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00164/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 31/10/2022 | 08.644.227/0001-81 - LOWE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | O SEXTO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 164/2018, NO QUE CONCERNE A ALTERAÇÃO DO PREÇO PREVISTA NA CLÁUSULA QUARTA, E NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO: SUPRIMIR O VALOR DE R$ 85.526,82, ASSIM O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 7.503.897,24. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PASSANDO PARA 1526 (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 11/12/2018. A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEM SEU TÉRMINO ALTERADO PARA 13/02/2023, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993. | 11/12/2018 | 13/02/2023 | 31/10/2022 | 13/02/2023 | 5217343.99 | 7503897.24 | 164090576.07
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 00164/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 02/02/2023 | 08.644.227/0001-81 - LOWE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | O SÉTIMO TERMO ADITIVO, TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 164/2018, NO QUE CONCERNE, A CORREÇÃO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, APÓS OS REAJUSTES ANUAIS E A ALTERAÇÃO DO PREÇO PREVISTA NA CLÁUSULA QUARTA E CONFORME MEMORANDO Nº 3/2023/UFPR/R/SUINFRA/CTEC/UDSP, FISCALIZAÇÃO. SUPRIMIR O VALOR DE R$ 25.160,40 QUE REPRESENTA 0,43% POR CENTO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 5.806.149,34 . PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/2018, CONSIDERANDO A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADA, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 7.478.736,84 . | 11/12/2018 | 13/02/2023 | 02/02/2023 | 13/02/2023 | 5217343.99 | 7478736.84 | 164090576.07
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00164/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00164/2020 | 18/12/2020 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00164/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.029569/2020-41 | 18/12/2020 | 17/12/2021 | 18/12/2020 | 17/12/2021 | 345000 | 345000 | 345000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00165/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00165/2020 | 16/12/2020 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.032896/2020-81 | 16/12/2020 | 16/03/2023 | 16/12/2020 | 16/12/2021 | 2752012.91 | 2752012.91 | 54746805.21
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00165/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 18/11/2021 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/12/2021 A 16/06/2022. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. | 16/12/2020 | 16/03/2023 | 17/12/2021 | 16/06/2022 | 2752012.91 | 2752012.91 | 54746805.21
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00165/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 30/12/2021 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | O REAJUSTE FINANCEIRO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO ORIGINAL, É RESULTADO DA CORREÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC (FGV), NO PERCENTUAL DE 14,94%, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE R$ 364.323,05 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) AO VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO | 16/12/2020 | 16/03/2023 | 16/12/2020 | 16/06/2022 | 2752012.91 | 3116335.96 | 54746805.21
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00165/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 30/05/2022 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/06/2022 A 16/12/2022. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. | 16/12/2020 | 16/03/2023 | 17/06/2022 | 16/12/2022 | 2752012.91 | 3116335.96 | 54746805.21
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00165/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 29/11/2022 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 604.164,55 (SEISCENTOS E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 19,39% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 342.560,55 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 10,99% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 682.207,54 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 21,89% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. AS ALTERAÇÕES ACIMA DISPOSTAS RESULTARÃO NO ACRÉSCIMO DE R$ 420.603,54 (QUATROCENTOS E VINTE MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 13,49% DO CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO. | 16/12/2020 | 16/03/2023 | 29/11/2022 | 16/12/2022 | 2752012.91 | 3536939.5 | 54746805.21
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00165/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 14/12/2022 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/03/2023; A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. | 16/12/2020 | 16/03/2023 | 17/12/2022 | 16/03/2023 | 2752012.91 | 3536939.5 | 54746805.21
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00165/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2023 | 15/03/2023 | 15.612.892/0001-59 - MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA | O REAJUSTE FINANCEIRO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO ORIGINAL, É RESULTADO DA CORREÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC (FGV), NO PERCENTUAL DE 9,90%, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE R$ 30.399,24 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) AO VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA 26440750. | 16/12/2020 | 16/03/2023 | 16/12/2020 | 16/03/2023 | 2752012.91 | 3567338.74 | 54746805.21
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00165/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00165/2021 | 17/06/2021 | 10.989.432/0001-20 - CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.000209/2020-45 | 17/06/2021 | 04/03/2024 | 17/06/2021 | 17/04/2023 | 1380239.16 | 1380239.16 | 1380239.16
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00165/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 16/12/2022 | 10.989.432/0001-20 - CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ESTE TERMO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS DO CONTRATO Nº 18.00165/2021-00. | 17/06/2021 | 04/03/2024 | 03/03/2023 | 04/03/2024 | 1380239.16 | 1380239.16 | 1380239.16
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00165/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00165/2023 | 31/03/2023 | 04.208.867/0001-98 - RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.003785/2022-55 | 31/03/2023 | 22/06/2024 | 31/03/2023 | 22/06/2024 | 780000 | 780000 | 780000
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00168/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00168/2019 | 23/12/2019 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00168/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.017358/2017-73 | 23/12/2019 | 22/03/2025 | 23/12/2019 | 23/09/2022 | 40595962.72 | 40595962.96 | 364567807.6
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00168/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2020 | 10/08/2020 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE PREVISTO PARA O PRESENTE CONTRATO, O INCC, CONCERNENTE A UM ACRÉSCIMO DE 4,154019% AO SALDO REMANESCENTE, CONFORME CONSTA DO PT01/H8PG168/2020_R0, DE 22 DE ABRIL DE 2020. | 23/12/2019 | 22/03/2025 | 23/12/2019 | 23/09/2022 | 40595962.72 | 1686364.34 | 364567807.6
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00168/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2020 | 10/11/2020 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE DOCUMENTO TEM POR OBJETIVO AVALIAR O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 168/GAP-SJ-ITA/2019, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE NOVOS ALOJAMENTOS DOS ALUNOS DO ITA, À LUZ DAS ORIENTAÇÕES EMANADAS PELA CJU-SJC, POR MEIO DO DESPACHO Nº 00089/2020/CJUSJC/ CGU/AGU. | 23/12/2019 | 22/03/2025 | 23/12/2019 | 23/09/2022 | 40595962.72 | 9380.54 | 364567807.6
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00168/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2020 | 18/12/2020 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE DOCUMENTO TEM POR OBJETIVO AVALIAR O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 168/GAP-SJ-ITA/2019, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE NOVOS ALOJAMENTOS DOS ALUNOS DO ITA, À LUZ DAS ORIENTAÇÕES EMANADAS PELA CJU-SJC, POR MEIO DO DESPACHO Nº 00089/2020/CJUSJC/ CGU/AGU. | 23/12/2019 | 22/03/2025 | 23/12/2019 | 23/09/2022 | 40595962.72 | 2883990.57 | 364567807.6
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00168/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 16/09/2020 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA AS DISPOSIÇÕES ORIGINAIS DO CONTRATO Nº 168/GAP-SJ-ITA/2019, COM A FINALIDADE DE POSSIBILITAR A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES PARA A CONTRATADA, MEDIANTE A INCLUSÃO DE SUBITENS NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL. | 23/12/2019 | 22/03/2025 | 23/12/2019 | 23/09/2022 | 40595962.72 | 2883990.57 | 364567807.6
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00168/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 16/09/2022 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 168/GAP-SJ-ITA/2019, por 180 (cento e oitenta) dias, passando a ter como data de término o dia 22/03/2023, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993; | 23/12/2019 | 22/03/2025 | 16/09/2022 | 22/03/2023 | 40595962.72 | 45175727.85 | 364567807.6
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS | 00168/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 22/12/2022 | 28.129.807/0001-48 - TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/12/2022 A 22/03/2025, PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, A EXECUÇÃO COM INÍCIO EM 30/01/2023, ENCERRANDO-SE EM 30/01/2025 E ACRESCENTAR R$ 3.145.883,89 (TRÊS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO. | 23/12/2019 | 22/03/2025 | 22/12/2022 | 22/03/2025 | 40595962.72 | 48321611.74 | 364567807.6
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00168/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00168/2021 | 22/12/2021 | 79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00168/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.026835/2021-76 | 17/01/2022 | 12/01/2023 | 17/01/2022 | 12/01/2023 | 991164.55 | 991164.55 | 991164.55
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155913 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC | 00168/2022 | Compras | 50 - Contrato | 00168/2022 | 01/11/2022 | 19.701.178/0001-98 - JD PRESTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20220/0503 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23820.004217/2022-54 | 01/11/2022 | 29/02/2024 | 01/11/2022 | 29/02/2024 | 4755452.89 | 4755452.89 | 4755452.89
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00168/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00168/2023 | 27/03/2023 | 20.550.385/0001-78 - MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00168/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.003518/2019-11 | 27/03/2023 | 19/06/2024 | 27/03/2023 | 19/06/2024 | 3500000 | 3500000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00169/2018 | 15/03/2018 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001224/2017-46 | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 09/04/2018 | 03/04/2019 | 9970000 | 9970000 | 51251979.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 28/02/2019 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | 1° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E SUSPENSÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-RO 1.0.00.00169/2018-00 A PARTIR DO DIA 28/02/2019, DATA DA ASSINATURA DO REFERIDO TERMO, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/RO. | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 09/04/2018 | 03/04/2019 | 9970000 | 9970000 | 51251979.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/07/2019 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | 2° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRRORROGAÇÃO DE PRAZO, DO CONTRATO SR-RO 169/2018POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A SE VENCER EM DATA DE 29/03/2020. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04/04/2019 A 29/03/2020. | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 15/07/2019 | 29/03/2020 | 9970000 | 9970000 | 51251979.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 26/08/2019 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DAS ALTERAÇÕES DA VIGÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO SR-RO 1.0.00.0169/2018-00. COM O PRESENTE TERMO ADITIVO O CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA CORRIGIDA, PASSANDO A PREVISÃO DE TÉRMINO PARA 28/03/2020, CONTADOS A PARTIR DE 04/04/2019. | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 15/07/2019 | 29/03/2020 | 9970000 | 9970000 | 51251979.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 03/02/2020 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | 4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-RO 1.0.00.00169/2018-00 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIASCONSECUTIVOS ELEVANDO O PRAZO DE CONCLUSÃO DOSTRABALHOS PARA 900 (NOVECENTOS) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A SE VENCER EM DATA DE 24/09/2020. | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 29/03/2020 | 24/09/2020 | 9970000 | 9970000 | 51251979.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 18/09/2020 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | 5° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-RO 00169/2018-00 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 25/09/2020, PASSANDO A SE VENCER EM DATA DE 23/03/2021, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/RO. | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 25/09/2020 | 23/03/2021 | 9970000 | 9970000 | 51251979.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 25/02/2021 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | 6º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 24/03/2021 | 19/09/2021 | 9970000 | 9970000 | 51251979.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 30/07/2021 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | 7º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ALTERAÇÕES DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO, COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, DEVIDO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 09/04/2018 | 19/09/2021 | 9970000 | 11319368.69 | 51251979.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 16/09/2021 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | 8º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS SR-RO 1.0.00.0169/2018-00, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-429/RO, TRECHO: ENTR. BR-364 (A) (JI-PARANÁ) – ENTR. RO-478 (FRONT. BRASIL/BOLÍVIA) (COSTA MARQUES), SUBTRECHO: ENTR. RO-473 (ALVORADA DO OESTE) – SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, SEGMENTO: KM 95,40 – KM 267,58 (OBRAS PONTUAIS), EXTENSÃO: 6,76 KM. | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 09/04/2018 | 31/12/2021 | 9970000 | 11319368.69 | 51251979.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 13/12/2021 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | 3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE SUA VIGÊNCIA PARA 1.546 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/01/2022, PASSANDO A SE VENCER EM DATA DE 02/07/2022, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL SUBSTITUTO DO DNIT/RO (SEI 9988315). | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 9970000 | 11319368.69 | 51251979.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00169/2018 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 18/02/2022 | 01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA | 10º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DO 7º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ALTERAÇÕES DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO, COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, DEVIDO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 09/04/2018 | 02/07/2022 | 9970000 | 11371979.32 | 51251979.32
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00169/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00169/2021 | 04/01/2022 | 18.079.059/0001-82 - BATECH CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.029561/2021-97 | 22/01/2022 | 05/04/2023 | 22/01/2022 | 23/09/2022 | 663600.59 | 663600.59 | 663600.59
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00169/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/07/2022 | 18.079.059/0001-82 - BATECH CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 169/2021 – CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL CENTRO DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. | 22/01/2022 | 05/04/2023 | 23/09/2022 | 21/01/2023 | 663600.59 | 663600.59 | 663600.59
26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 00169/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 01/11/2022 | 18.079.059/0001-82 - BATECH CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 169/2021 – CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL CENTRO DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. | 22/01/2022 | 05/04/2023 | 21/01/2023 | 05/04/2023 | 663600.59 | 655532.22 | 663600.59
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00169/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00169/2022 | 20/07/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000821/2021-39 | 27/07/2022 | 27/02/2023 | 27/07/2022 | 27/02/2023 | 120210.34 | 120210.34 | 120210.34
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00170/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00170/2021 | 22/06/2021 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.001044/2020-18 | 22/06/2021 | 15/08/2023 | 22/06/2021 | 20/11/2022 | 1523599 | 1523599 | 16759589
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00170/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00170/2021 | 16/11/2021 | 33.750.637/0001-54 - FC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.029722/2021-31 | 16/11/2021 | 05/12/2023 | 16/11/2021 | 10/11/2022 | 1039642.02 | 1039642.02 | 8317136.16
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00170/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 08/06/2022 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO E INCLUSÃO DE DISPOSITIVO SOBRE A POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC), VIGENTE NA AUTARQUIA. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA OS DIAS: 07 DE OUTUBRO DE 2022 E 19 DE MARÇO DE 2023, RESPECTIVAMENTE. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 22/06/2021 | 15/08/2023 | 20/11/2022 | 19/03/2023 | 1523599 | 1523599 | 16759589
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00170/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/08/2022 | 33.750.637/0001-54 - FC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, INÍCIO EM 09 DE JULHO DE 2022 E TÉRMINO EM 06 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.029722/2021-31, E PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023. | 16/11/2021 | 05/12/2023 | 11/11/2022 | 08/02/2023 | 1039642.02 | 1039642.02 | 8317136.16
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00170/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 07/10/2022 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA: 03 DE FEVEREIRO DE 2023. GESTOR: Rodrigo Portal de Matos - Coordenador-Geral de Desenvolvimento de Projetos. | 22/06/2021 | 15/08/2023 | 07/10/2022 | 19/03/2023 | 1523599 | 1523599 | 16759589
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00170/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 03/02/2023 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA OS DIAS 02 DE JULHO DE 2023 E 15 DE AGOSTO DE 2023, RESPECTIVAMENTE. | 22/06/2021 | 15/08/2023 | 19/03/2023 | 15/08/2023 | 1523599 | 1523599 | 16759589
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00170/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 07/02/2023 | 33.750.637/0001-54 - FC CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 09 DE FEVEREIRO DE 2023 E TÉRMINO PREVISTO EM 07 DE AGOSTO DE 2023, VISANDO SALVAGUARDAR A UFSC EM AÇÕES FUTURAS NESTE CONTRATO, DIANTE DA PRORROGAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL, E VISA GARANTIR POSTERIORMENTE A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | 16/11/2021 | 05/12/2023 | 09/02/2023 | 07/08/2023 | 1039642.02 | 1039642.02 | 8317136.16
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00170/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 17/05/2023 | 33.750.637/0001-54 - FC CONSTRUCOES LTDA | A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 1.527,01 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E UM CENTAVO) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 28.793,87 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01” PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080. 029722/2021-31 (SPA). DEVIDO O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS SEREM MENORES QUE O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM SUPRIMIDOS, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ REDUZIDO EM R$ 27.266,86 (VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 08 DE AGOSTO DE 2023 E TÉRMINO EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.029722/2021-31(SPA). | 16/11/2021 | 05/12/2023 | 08/08/2023 | 05/12/2023 | 1039642.02 | 1012375.16 | 8317136.16
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00172/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00172/2020 | 23/12/2020 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.025738/2020-74 | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 823746.27 | 823746.27 | 842305.11
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00172/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 21/12/2021 | 09.004.943/0001-67 - DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA | A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM A SUPRESSÃO DE PARTE DO ITEM 3.4 DA PLANILHA DE CUSTO DA OBRA, NO VALOR DE R$ 41.937,06 (QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 5,09% SOBRE O VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, CONFORME ART. 81 PARÁGRAFO VI DA LEI 13.303/2016, NO VALOR DE R$ 60.495,90 (SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 7,34% SOBRE O VALOR INICIALMENTE CONTRATADO. | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 823746.27 | 842305.11 | 842305.11
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00172/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00172/2021 | 17/12/2021 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001054/2021-65 | 17/12/2021 | 17/12/2022 | 17/12/2021 | 17/06/2022 | 100639.49 | 100639.49 | 100639.5
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | 00172/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00181/2022 | 15/06/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 172/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00148/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 17/12/2021 | 17/12/2022 | 17/06/2022 | 17/12/2022 | 100639.49 | 100639.49 | 100639.5
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00172/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00172/2022 | 23/05/2022 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.017497/2022-28 | 23/05/2022 | 24/10/2024 | 23/05/2022 | 24/10/2024 | 5400000 | 5400000 | 5400000
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00172/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00172/2022 | 22/07/2022 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.000492/2022-61 | 22/07/2022 | 22/05/2023 | 22/07/2022 | 22/02/2023 | 528426.56 | 528426.56 | 1171865.72
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00172/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00336/2022 | 18/11/2022 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 172/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00285/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 22/07/2022 | 22/05/2023 | 18/11/2022 | 22/02/2023 | 528426.56 | 643439.15 | 1171865.72
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00172/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00369/2022 | 20/12/2022 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 172/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 0317/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 22/07/2022 | 22/05/2023 | 22/02/2023 | 22/04/2023 | 528426.56 | 643465.02 | 1171865.72
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 00172/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00071/2023 | 04/04/2023 | 41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 172/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00064/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 22/07/2022 | 22/05/2023 | 22/04/2023 | 22/05/2023 | 528426.56 | 643465.02 | 1171865.72
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00173/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00173/2020 | 23/12/2020 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.027842/2020-01 | 23/12/2020 | 22/06/2022 | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 830660.79 | 830660.79 | 2581124.45
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00173/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00173/2020 | 09/01/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005011/2020-88 | 09/01/2021 | 09/05/2022 | 09/01/2021 | 09/08/2021 | 1658435.43 | 1658435.43 | 6481290.37
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00173/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00222/2021 | 04/08/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00185/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 09/01/2021 | 09/05/2022 | 09/08/2021 | 09/02/2022 | 1658435.43 | 1658435.43 | 6481290.37
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00173/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00285/2021 | 21/09/2021 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO, EM FACE DA REVISÃO DE VALORES DO LOTE 1 E LOTE 2 DOS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 173/2020–PROAD/IFRN, EM OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO PARECER N. 00218/2021/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. EM FACE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 2.281.463,53 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO É DE R$ 623.026,10 (SEISCENTOS E VINTE TRÊS MIL, VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS). O LOTE 1 QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 506.458,62 (QUINHENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 39,20% E O LOTE 2 QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 116.567,48 (CENTO E DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 31,81%. NOTA DE EMPENHO: 2021NE000124. | 09/01/2021 | 09/05/2022 | 09/01/2021 | 09/02/2022 | 1658435.43 | 2281463.53 | 6481290.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00173/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/11/2021 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/12/2021 A 22/06/2022. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. | 23/12/2020 | 22/06/2022 | 23/12/2021 | 22/06/2022 | 830660.79 | 830660.79 | 2581124.45
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00173/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00043/2022 | 08/02/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA D O CONTRATO Nº 173/2020 – PROAD/IFRN, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00027/2022/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGUR | 09/01/2021 | 09/05/2022 | 09/02/2022 | 09/05/2022 | 1658435.43 | 2281463.53 | 6481290.37
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00173/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00078/2022 | 24/03/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O SUPRIMIR E ACRESCER, VALORES DO LOTE 1 DOS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PERMANECENDO INALTERADOS O LOTE 2 DO CONTRATO Nº 173/2020–PROAD/IFRN, EM OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO PARECER N. 00054/2022/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 2.091.884,64 (DOIS MILHÕES, NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE R$ 189.578,89 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 10,54% (DEZ VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO), AO LOTE 1, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO. O LOTE 1 PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 1.608.840,49 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE R $ 189.578,89 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITENTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 10,54% (DEZ VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO), PERMANECENDO INALTERADOS O LOTE 2 DO CONTRATO, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO. E CONFORME REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 2.541.391,41 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R $ 449.506,77 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 24,99% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO), AO LOTE 1, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO. 2.1.1. O LOTE 1 PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 2.247.926,15 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R $ 449.506,77 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 24,99% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO), A O LOTE 1, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO. NOTA DE EMPENHO: 2022NE000051. | 09/01/2021 | 09/05/2022 | 09/01/2021 | 09/05/2022 | 1658435.43 | 2541391.41 | 6481290.37
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00173/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 15/06/2022 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PARA NEXXO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA RUA ARNALDO THÁ, N.º 469 - BAIRRO FAZENDINHA, CEP 81330-200, CURITIBA - PR. O REAJUSTE FINANCEIRO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, RESULTADO DA CORREÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC (FGV), NO PERCENTUAL DE 13,85%, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE R$ 89.142,08 (OITENTA E NOVE MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) AO VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO. | 23/12/2020 | 22/06/2022 | 23/12/2020 | 22/06/2022 | 830660.79 | 919802.87 | 2581124.45
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00173/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00173/2022 | 23/05/2022 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.017498/2022-72 | 23/05/2022 | 28/11/2024 | 23/05/2022 | 28/11/2024 | 5250000 | 5250000 | 5250000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00174/2017 | 15/03/2017 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00174/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.028721/2014-05 | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 15/03/2017 | 04/11/2018 | 6938517.81 | 6938517.81 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 25/10/2018 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMB., BEM COMO EXC. DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E ELAB. DE PROJ. E PLANOS AMBIENTAIS, P/ AS OBRAS DE DUPLIC. DA BR-163/364/MT,INCLUINDO OBRAS DE ARTES ESPEC., TRECHO: DIV. MS/MT - DIV. MT/PA, SUBTRECHO: RONDONÓPOLIS - ROSÁRIO OESTE/ROSÁRIO OESTE - POSTO GIL. | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 11/11/2018 | 25/10/2019 | 6938517.81 | 6938517.81 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 25/09/2019 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO P/EXEC.DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPEC.EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERV.E GERENC.AMBIENTAL, BEM COMO, EXEC.DE PROGR.AMBIENTAIS E ELAB.DE PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS, P/OBRAS DE DUPL.BR-163/364/MT, OAE, TRECHO:DIV MS/MT-DIV.MT/PA, SUBTRECHOS: RONDONÓPOLIS-ROSÁRIO OESTE/ROSÁRIO OESTE-POSTO GIL. | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 26/10/2019 | 14/09/2021 | 6938517.81 | 6938517.81 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 06/01/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO A AUMENTO DE VALOR A PI DECORRENTE DO 2º TA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, PARA EXECUÇÃO DOS SERV.DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, BEM COMO, A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS, PARA AS OBRAS DE DUPLICAÇÃ DA BR-163/364-MT, INCLUINDO OAE, TRECHO DIV.MS/MT - DIV. MT/PA, SUBTRECHOS: RONDONÓPOLIS-ROSÁRIO OESTE/ROSÁRIO OESTE-POSTO GIL. VALOR: R$ 16.116.636,90. | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 07/01/2020 | 25/03/2021 | 6938517.81 | 6938517.81 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 13/05/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE EXCLUSÃO DE QUANTITATIVOS DESERVIÇOS COM REDUÇÃO DE VALOR (REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) AO CONTRATO, CUJO OBJETO É AEXEC. DE SERV. DE CONS. ESPECIALIZADA EM GESTÃOAMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO DE GER. AMB.BEM COMO A EXC. DE PROGRAMAS AMB. E ELAB. DE PROJETO E PLANOS AMB. P/ AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-163/364/MT, INCLUINDO OAS, TRECHO DIV. MS/MT - DIV. MT/PA, SUBTRECHO: RONDONÓPOLIS - ROSÁRIO OESTE - ROSÁRIO OESTE - POSTO GIL. VALOR: R$15.734.912,77. | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 07/01/2020 | 25/03/2021 | 6938517.81 | 6938517.81 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 26/08/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE UMDOS ITENS DE SERVIÇO DE ATIVIDADE CONTINUADA AOCONTRATO, CUJO OBJETO É A EXEC. DOS SERV. DE CONSUL. ESPEC. EM GESTÃO AMB. BEM COMO, EXEC. DEPROG. AMBIENTAIS E ELAB. DE PROJ. E PLANOS AMBINTAIS P/ AS OBRAS DE DUP. DA BR-163/364/MT, INCLUINDO OAE, TRECHO: DIV. MS/MT - DIV. MT/PA, SUBTRECHO: RONDONÓPOLIS - ROSÁRIO OESTE/ROSÁRIO OESTE - POSTO GIL. VALOR: R$ 15.907,662,09. | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 07/01/2020 | 25/03/2021 | 6938517.81 | 6938517.81 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 17/02/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO, A PARTIR DE 26/03/2021, FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES PARA A EXECUÇÃO E 13 (TREZE) MESES PARA A VIGÊNCIA, PASSANDO O TÉRMINO DE EXECUÇÃO PARA A DATA DE 25/01/2022 E VIGÊNCIA EM 25/04/2022, EM RAZÃO DOS MOTIVOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.028721/2014-05. | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 15/03/2017 | 25/04/2022 | 6938517.81 | 6938517.81 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 25/05/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO INICIALMENTE PACTUADO, DECORRENTE DO 6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO. FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS UM 1 (UM) MÊS, PASSANDO O TÉRMINO DE EXECUÇÃO PARA A DATA DE 25/02/2022 E VIGÊNCIA PARA 25/05/2022. O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS VIGENTE DE R$ 15.907.662,09, PASSA A SER FIXADO EM R$ 19.185.238,75, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO NO VALOR DE R$ 3.277.576,66. | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 15/03/2017 | 25/05/2022 | 6938517.81 | 6938517.81 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 18/01/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS, PARA AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-163/364-MT, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, TRECHO DIVISA MS/MT – DIVISA MT/PA, SUBTRECHOS: RONDONÓPOLIS – ROSÁRIO OESTE/ ROSÁRIO OESTE – POSTO GIL FICANDO PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 16 MESES, PASSANDO O TÉRMINO DE EXECUÇÃO PARA A DATA DE 25/06/2023 E VIGÊNCIA PARA A DATA DE 25/09/2023. | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 6938517.81 | 19185238.75 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 24/03/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS, PARA AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-163/364-MT, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, TRECHO DIVISA MS/MT – DIVISA MT/PA, SUBTRECHOS: RONDONÓPOLIS – ROSÁRIO OESTE/ ROSÁRIO OESTE – POSTO GIL. O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS VIGENTES PASSA A SER FIXADO EM R$ 21.577.941,07, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DE VALOR AUTORIZADO DE R$ 2.392.702,32, QUE CORRESPONDEM O PERCENTUAL DE 34,484% DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 6938517.81 | 19185238.75 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 14/06/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR DECORRENTE DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO AO CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS, PARA AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-163/364-MT, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, TRECHO DIVISA MS/MT – DIVISA MT/PA, SUBTRECHOS: RONDONÓPOLIS – ROSÁRIO OESTE/ ROSÁRIO OESTE – POSTO GIL. VALOR DA PARCELA REDUZIDA: R$ 789.177,19 | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 6938517.81 | 20788763.88 | 387208596.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00174/2017 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 07/12/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL COM AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS AO CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS, PARA AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-163/364-MT, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, TRECHO DIVISA MS/MT – DIVISA MT/PA, SUBTRECHOS: RONDONÓPOLIS – ROSÁRIO OESTE/ ROSÁRIO OESTE – POSTO GIL. AUMENTO AUTORIZADO NO VALOR DE R$ 1.458.758,27 | 15/03/2017 | 25/09/2023 | 08/12/2022 | 25/09/2023 | 6938517.81 | 22247522.15 | 387208596.96
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00174/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00174/2020 | 23/12/2020 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00174/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.030340/2020-50 | 23/12/2020 | 23/11/2022 | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 1179000 | 1179000 | 10959419.1
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00174/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/11/2021 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/12/2021 A 23/06/2022. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. | 23/12/2020 | 23/11/2022 | 24/12/2021 | 23/06/2022 | 1179000 | 1179000 | 10959419.1
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00174/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 15/06/2022 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 05 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/06/2022 A 23/11/2022. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO | 23/12/2020 | 23/11/2022 | 24/06/2022 | 23/11/2022 | 1179000 | 1304919.2 | 10959419.1
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00174/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 15/06/2022 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PARA NEXXO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA RUA ARNALDO THÁ, N.º 469 - BAIRRO FAZENDINHA, CEP 81330-200, CURITIBA - PR. O REAJUSTE FINANCEIRO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, RESULTADO DA CORREÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC (FGV), NO PERCENTUAL DE 13,85% SOBRE O SALDO REMANESCENTE NO VALOR DE R$ 909.163,90( NOVECENTOS E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO UM AUMENTO DE R$ 125.919,20 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS E VINTE CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO AS MEDIÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2021. | 23/12/2020 | 23/11/2022 | 23/12/2020 | 23/11/2022 | 1179000 | 1304919.2 | 10959419.1
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00174/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/08/2022 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 141.811,45 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 10,86% (DEZ INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 72.921,47 (SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 5,58% (CINCO INTEIROS E CINQUENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 326.191,28 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 24,99% (VINTE E QUATRO INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. AS ALTERAÇÕES ACIMA DISPOSTAS RESULTARÃO NO ACRÉSCIMO DE R$ 257.301,20 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 19,71% (DEZENOVE INTEIROS E SETENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO. | 23/12/2020 | 23/11/2022 | 25/08/2022 | 23/11/2022 | 1179000 | 1562220.5 | 10959419.1
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00174/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00174/2021 | 26/05/2021 | 28.010.593/0001-96 - GEPEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00174/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010272/2021-60 | 31/05/2021 | 29/05/2025 | 31/05/2021 | 29/05/2025 | 2635000 | 2635000 | 2635000
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00175/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00175/2020 | 23/12/2020 | 06.001.659/0001-49 - L.G. HOTELARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.029721/2020-96 | 23/12/2020 | 23/04/2023 | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 1654781.71 | 1654781.71 | 33968683.86
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00175/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/12/2021 | 06.001.659/0001-49 - L.G. HOTELARIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/12/2021 A 23/06/2022. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, CONFORME ART. 81 PARÁGRAFO VI DA LEI 13.303/2016, NA ORDEM DE 27,3074%, REPRESENTANDO O VALOR DE R$ 451.878,76 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), ACRESCIDO AO VALOR INICIAL. | 23/12/2020 | 23/04/2023 | 24/12/2021 | 23/06/2022 | 1654781.71 | 2106660.47 | 33968683.86
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00175/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/06/2022 | 06.001.659/0001-49 - L.G. HOTELARIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 05 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/06/2022 A 23/11/2022. A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO. | 23/12/2020 | 23/04/2023 | 24/06/2022 | 23/11/2022 | 1654781.71 | 2206773.1 | 33968683.86
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00175/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 22/06/2022 | 06.001.659/0001-49 - L.G. HOTELARIA LTDA | O REAJUSTE FINANCEIRO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, RESULTADO DA CORREÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC (FGV), NO PERCENTUAL DE 13,85%, REPRESENTANDO UM AUMENTO DE R$ 100.112,63 (CEM MIL CENTO E DOZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) SOBRE O SALDO REMANESCENTE, EXCETO OS INSUMOS QUE JÁ SOFRERAM REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO N.º 001/2021. O PRESENTE SALDO CONSIDERA AS MEDIÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2021. | 23/12/2020 | 23/04/2023 | 23/12/2020 | 23/11/2022 | 1654781.71 | 2206773.1 | 33968683.86
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00175/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 27/10/2022 | 06.001.659/0001-49 - L.G. HOTELARIA LTDA | COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 2.206.773,10 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO 22560001, PROCESSO RELACIONADO 23759.025028/2022-14, E DE ACORDO COM OS INCISOS I E II DO ARTIGO 81 DA LEI N.º 13.303/2016 E DO ARTIGO 103 DO RLCE, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 54.487,44 (CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 2,47% (DOIS INTEIROS E QUARENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 159.735,17 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 7,23% (SETE INTEIROS E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO; A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 742.286,21 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 33,64% (TRINTA E TRÊS INTEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. AS ALTERAÇÕES ACIMA DISPOSTAS RESULTARÃO NO ACRÉSCIMO DE R$ 847.533,94 (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À APROXIMADAMENTE 38,41% (TRINTA E OITO INTEIROS E QUARENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO. | 23/12/2020 | 23/04/2023 | 27/10/2022 | 23/11/2022 | 1654781.71 | 3054307.04 | 33968683.86
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00175/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 22/11/2022 | 06.001.659/0001-49 - L.G. HOTELARIA LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 5 (CINCO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 24/11/2022 E ENCERRAMENTO EM 23/04/2023. | 23/12/2020 | 23/04/2023 | 24/11/2022 | 23/04/2023 | 1654781.71 | 3054307.04 | 33968683.86
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00175/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2023 | 12/05/2023 | 06.001.659/0001-49 - L.G. HOTELARIA LTDA | A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, POR NÃO CONCLUSÃO DO OBJETO, POR MAIS 19 (DEZENOVE) DIAS, COM INÍCIO EM 24/04/2023 E ENCERRAMENTO EM 12/05/2023. | 23/12/2020 | 23/04/2023 | 23/12/2020 | 23/04/2023 | 1654781.71 | 3054307.04 | 33968683.86
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00176/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00176/2020 | 23/12/2020 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00176/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.029361/2020-22 | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 293905.54 | 293905.54 | 302556.98
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00176/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/12/2021 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 3 DO PROJETO BÁSICO (18397111) E QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA FORMA DESCRITA ABAIXO, REFERENTE A REFORMA DAS SALAS 3 E 4, PARA O ADEQUADO ANDAMENTO DAS OBRAS, DE ACORDO COM OS INCISOS I E II DO ARTIGO 103 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH: A REDUÇÃO DE R$ 11.599,59 (ONZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO UM PERCENTUAL APROXIMADO DE 3,94%, EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. O AUMENTO DE R$ 20.251,03 (VINTE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) , PERFAZENDO UM PERCENTUAL APROXIMADO DE 6,89%, EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, SENDO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE R$ 10.763,63 (DEZ MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) E O TOTAL DE ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE R$ 9.487,39 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). AS REFERIDAS ALTERAÇÕES PERFAZEM UM AUMENTO DE R$ 8.651,44 (OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), ALTERANDO O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO DE R$ 293.905,54 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 302.556,98 (TREZENTOS E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 23/12/2020 | 23/12/2021 | 293905.54 | 302556.98 | 302556.98
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155913 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC | 00176/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00176/2022 | 31/10/2022 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00176/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23820.005033/2022-10 | 05/12/2022 | 25/08/2024 | 05/12/2022 | 25/08/2024 | 810869.25 | 810869.25 | 810869.25
52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 00178/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00178/2021 | 26/01/2022 | 31.583.819/0001-52 - ENGE AR INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00178/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.053941/2021-61 | 26/01/2022 | 05/02/2023 | 26/01/2022 | 05/02/2023 | 299185.27 | 299185.27 | 299185.27
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00179/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00179/2021 | 03/08/2021 | 33.177.148/0001-55 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010220/2021-93 | 03/08/2021 | 30/09/2025 | 03/08/2021 | 30/09/2025 | 2879033.91 | 2879033.91 | 2879033.91
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00180/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00180/2020 | 21/12/2020 | 08.758.003/0001-09 - EGETEP ENGENHARIA ELETRICA E PROJETOS E INSTALACOES LTD | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.027863/2020-19 | 21/12/2020 | 21/12/2021 | 21/12/2020 | 21/12/2021 | 808503.67 | 808503.67 | 846238.64
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00180/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 14/12/2021 | 08.758.003/0001-09 - EGETEP ENGENHARIA ELETRICA E PROJETOS E INSTALACOES LTD | A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, CONFORME ART. 81 PARÁGRAFO VI DA LEI 13.303/2016, NO VALOR DE R$ 37.734,97 (TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)., CORRESPONDENTE À 4,66726% SOBRE O VALOR INICIALMENTE CONTRATADO. | 21/12/2020 | 21/12/2021 | 21/12/2020 | 21/12/2021 | 808503.67 | 846238.64 | 846238.64
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00180/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00180/2021 | 29/06/2021 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.002939/2019-67 | 29/06/2021 | 25/09/2024 | 29/06/2021 | 25/09/2024 | 13557014.28 | 13557014.28 | 13557014.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00180/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 16/11/2021 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE ADESÃO DO CONTRATO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O DNIT E O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA APORTE DE RECURSOS DO ESTADO ÀS OBRAS FEDERAIS DELIMITADAS NO ESCOPO DO ACORDO, NO VALOR DE R$ 4.500.000,00 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS), VISANDO A CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE, RESTAURAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA BR-163/SC, BEM COMO DE VINCULAÇÃO DA NOTA DE PRÉ-EMPENHO 2021PE001504, NO VALOR DE R$ 1.350.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), CONDIZENTE COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 29/06/2021 | 25/09/2024 | 29/06/2021 | 25/09/2024 | 13557014.28 | 13557014.28 | 13557014.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00180/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 16/12/2022 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REVISÃO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO, TENDO POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE EQUIPE DE SUPERVISÃO AMBIENTAL, PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS ESTABELECIDOS EM EDITAL E NO LICENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO, NO CASO DO PROGRAMA DE PLANTIO COMPENSATÓRIO E A INCLUSÃO DO PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO DE FAUNA, SENDO QUE O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 13.557.014,28 (TREZE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 14.643.987,43 (QUATORZE MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 1.086.973,15 (UM MILHÃO, OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS) E CUJO REFLEXO FINANCEIRO CORRESPONDE À 8,018%. | 29/06/2021 | 25/09/2024 | 16/12/2022 | 25/09/2024 | 13557014.28 | 13557014.28 | 13557014.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00182/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00182/2014 | 20/03/2014 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.004096/2013-98 | 16/04/2014 | 30/01/2022 | 16/04/2014 | 27/08/2017 | 11121092 | 11121092 | 11121092
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00182/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 06/07/2017 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZOE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIROAO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELBORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJ. EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇÃO COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS, ... NARODOVIA BR-163/364/MT, SEGMENTO: KM 190,3 - KM261,9, EXTENSÃO: 71,6 KM, LOTE 2. | 16/04/2014 | 30/01/2022 | 28/08/2017 | 30/01/2018 | 11121092 | 12502417.6 | 11121092
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00182/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 12/01/2018 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZOE MANUTENÇÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIROAO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃODE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXIXTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ILUMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS, CONSTR.CONOTRNOS RODOVIARIOS, DUPLICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OAES NA BR-163/364/MT. | 16/04/2014 | 30/01/2022 | 01/02/2018 | 31/01/2019 | 11121092 | 130452013.72 | 11121092
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00182/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 29/01/2019 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE PRORROG DE PRAZO, E AUMENTODE VALOR, DECOR. DA PRORROG E MANUT DE EQUIL.ECONOMICO FINANC AO CONTRATO, PARA EXEC DOS SERVDE SUPERV DAS ATIVID DE ELABOR DE PROJ BÁSICO E PROJ EXECUTIVO DE ENG E EXEC DAS OBRAS DE REST DE PISTA EXIST, DE ADEQ DE CAPACID, MELHORIA DA SEG C/ ILUMINAÇÃO DE PTOS CRITICOS, DUPLIC, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUM PUBLICA E CONSTRUÇÃO DE OAE NA BR-163/364/MT, SEGMENTO: KM 190,3 - KM 261,90, EXTENSÃO: 71,60 KM, LOTE 02. | 16/04/2014 | 30/01/2022 | 01/02/2019 | 31/01/2020 | 11121092 | 130452013.72 | 11121092
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00182/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 09/01/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | ADITIVO DE PRORROG DE PRAZO E REEQUIL.ECONOMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PARA SUPERVISAO DOS SERV DE ELABORAÇÃO DE PROJ BASICO E EXECDE ENGEN E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE PISTA EXISTENTE, DE ADEQ DE CAPAC, MELHORIA DASEGURANÇA C ILUMIN DE PTS CRITICOS, CONSTR CONTORNOS RODOV. CONSTR.DE OAE NA RODOVIA BR/163/364-MT, TRECHO: DIV MS/MT-DIV MT/PA, SUBTR: ENTR. MT-457(A) (P/JACIARA)-INICIO DA VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE, SEG: KM 190,30-KM 261,90, EXTENSÃO:71,60 KM, LOTE 2. | 16/04/2014 | 30/01/2022 | 01/02/2020 | 30/01/2021 | 11121092 | 14331889.85 | 11121092
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00182/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 08/01/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 182/2014. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS. | 16/04/2014 | 30/01/2022 | 16/04/2014 | 30/01/2022 | 11121092 | 11121092 | 11121092
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00182/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00182/2021 | 29/07/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.000929/2019-97 | 29/07/2021 | 26/10/2023 | 29/07/2021 | 26/10/2023 | 3758653.43 | 3758653.43 | 3758653.44
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00182/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00182/2021 | 26/10/2021 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.004809/2021-18 | 26/10/2021 | 20/10/2022 | 26/10/2021 | 19/12/2022 | 4472131.82 | 4472131.82 | 8944263.64
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00182/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 06/04/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 182/2021 POR MAIS 78 (SETENTA E OITO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2022 A 19/12/2022 NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, EM CONFORMIDADE COM A JUSTIFICATIVA TÉCNICA EXISTENTE NOS AUTOS. E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 08/05/2022, ENCERRANDO-SE EM 05/09/2022, SEGUINDO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 26/10/2021 | 20/10/2022 | 02/10/2022 | 19/12/2022 | 4472131.82 | 4472131.82 | 8944263.64
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00182/2021 | Serviços de Engenharia | 20 - Termo de Rescisão | 00182/2021 | 20/10/2022 | 07.517.465/0001-63 - CANDIDO INCORPORADORA LTDA | O CONTRATANTE RESOLVE, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 58, INCISOS II E IV, O ARTIGO 79, INCISO I E O ARTIGO 78, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93, RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 182/2021 REFERENTE AO PROCESSO Nº 23348.004809/2021-18 | 26/10/2021 | 20/10/2022 | 26/10/2021 | 20/10/2022 | 4472131.82 |  | 8944263.64
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00182/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00182/2022 | 06/09/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001139/2022-24 | 06/09/2022 | 04/08/2023 | 06/09/2022 | 06/05/2023 | 420395.93 | 420395.93 | 676356.56
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00182/2022 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00142/2022 | 27/09/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 182/2022-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 À 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED 11648. PTRES 169143, FONTE 8100915082, NATUREZA DE DESPESA 449051, PI LPP02P41IB3E UASG 158370 | 06/09/2022 | 04/08/2023 | 06/09/2022 | 06/05/2023 | 420395.93 | 420395.93 | 676356.56
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00182/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00054/2023 | 17/03/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 182/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00333/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 06/09/2022 | 04/08/2023 | 17/03/2023 | 06/05/2023 | 420395.93 | 511921.28 | 676356.56
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158370 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO | 00182/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00095/2023 | 01/05/2023 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 182/2022- PROAD/IFRN, POR 90 DIAS, COM TERMO INICIAL EM 06 DE MAIO DE 2023 E TERMO FINAL EM 04 DE AGOSTO DE 2023. | 06/09/2022 | 04/08/2023 | 01/05/2023 | 04/08/2023 | 420395.93 | 511921.28 | 676356.56
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00183/2014 | 14/03/2014 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.005806/2013-26 | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 22/03/2014 | 02/08/2017 | 11600000 | 11600000 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 06/07/2017 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELBORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIAE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTAEXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIADA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS,DUPLICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-163/364/MT, SUBTRECHO: ENTR.MT-483(ANEL VIÁRIO DE RONDONÓPOLIS)-ENTR. MT-457(A) (JACIARA), SEGMENTO:KM 130,19 - KM 190,30. | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 03/08/2017 | 04/03/2018 | 11600000 | 11600000 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 01/09/2017 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJTO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DEENGENHARIA E DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, DUPLICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OAES NABR-163/364/MT, SUBTRECHO: ENTR. MT-483 (ANEL VIARIO DE RONDONÓPOLIS) - ENTR.MT-457(A) (P/JACIARA), SEGMENTO: KM 130,19 - KM 190,30. | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 03/08/2017 | 04/03/2018 | 11600000 | 13272327.08 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 27/02/2018 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | ADITIVO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DECORRENTE DA PRORROG DE PRAZO E RETIFICAÇÃO DE VALOR DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETOÉ A EXEC DOS SERV DE SUPERVISÃO DAS ATIV DE ELAB DE PROJ BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REST E ADEQ DE CAPACIDADE ECONSTRUÇÃO DE OAE NA BR-163/364/MT SUBTRECHO: ENTR MT-483(ANEL VIÁRIO DE ROO)-ENTR MT457(A)(P/JACIARA), SEGMENTO: KM 130,19 - KM 190,30, EXTENSÃO:60,11 KM . | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 05/03/2018 | 25/10/2019 | 11600000 | 13727067.44 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 25/09/2018 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE SUPERV. DAS ATIVID. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJ. EXEC. DE ENGENHARIA E DE EXEC. DAS OBRAS DE REST. DA PISTA EX.DE ADEQ. DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEG. COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍT., DUPL. E CONST. DE OBRAS DE ARTE ESP. NA RODOVIA BR-163/MT, TRECHO: DIV. MS/MT - DIV. MT/PA, SUB: ENTR. MT-483 (ANELROD. DE RONDONÓPOLIS) ENTR. MT-457(A) (P/ JACIARA), SEG.: KM 130,19 - KM 190,30, EST.: 60,11 K | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 05/03/2018 | 25/10/2019 | 11600000 | 13927853.16 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 16/09/2019 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | ADITIVO DE PRORROG DE PRAZO AO CONTRATO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJ. BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQ. DE CAPACID., MELHORIA DA SEGUR. C/ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS, DUPLIC. E CONSTR. DE OAE, NA RODOVIA BR-163/364/MT, TRECHO: DIV.MS/MT-DIV.MT/PA, SUBTRECHO: ENTR. MT-483(ANEL RODOV. RONDONÓPOLIS)-ENTR. MT-457(A)(P/JCIARA), SEGMENTO: KM 130,19-KM 190,30, EXTENSÃO:60,11 KM. | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 26/10/2019 | 26/10/2022 | 11600000 | 13927853.16 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 04/03/2020 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E AUMENTO DEVALOR DECORRENTE DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, PARA OS SERV. DE SUPERVISÃO DAS ATIV. DE ELABORAÇAO DE PROJ. BÁSICOE EXECUTIVO DE ENG. E DE EXEC. DAS OBRAS DE REST. DA PISTA EXIST., DE ADEQ. DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEG. COM ELIM. DE PONTOS CRIT. DUPLIC.CONST. DE OAE NA ROD. BR-163/364/MT, TREC.: ENTR. MT-483 (ANEL ROD. DE RONDONÓPOLIS) - ENTR. MT-457(A) (P/ JACIARA), SEG.: KM 130,19 - KM 190,30, EXTENSÃO: 60,11 KM. | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 05/03/2020 | 22/02/2022 | 11600000 | 14588121.73 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 05/02/2021 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR-MT-183/14-00. PRAZO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DA DATA DE 23/02/2021, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO PARA 22/02/2022. | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 23/02/2021 | 22/02/2022 | 11600000 | 11600000 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 09/08/2021 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO. A PRESENTE ALTERAÇÃO ACARRETA UM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NO VALOR DE R$ 685.845,09, PASSANDO O VALOR (PI) VIGENTES DE R$ 14.588.121,73 PARA R$ 15.273.966,82. | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 22/03/2014 | 22/02/2022 | 11600000 | 15273966.82 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 14/02/2022 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR-MT-183/14-00. DO PRAZO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER NA DATA DE 21/08/2022 | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 11600000 | 15273966.82 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2022 | 10/08/2022 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | RERRATIFICAÇÃO E O AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO REALIZADA POR MEIO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. A PRESENTE ALTERAÇÃO ACARRETA UM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NO VALOR DE R$ 293.693,40, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI) VIGENTES DE R$ 15.273.966,82 PARA R$ 15.567.660,22. FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER NA DATA DE 21/08/2022. | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 10/08/2022 | 21/08/2022 | 11600000 | 15567660.22 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 16/08/2022 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO. FICA O PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 18/05/2023. | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 21/08/2022 | 18/05/2023 | 11600000 | 15567660.22 | 137756595.46
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00183/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 03/01/2023 | 32.963.001/0001-28 - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO REALIZADO POR MEIO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 18/05/2023. DO VALOR:A PRESENTE ALTERAÇÃO ACARRETA UM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NO VALOR DE R$ 440.540,10, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI) VIGENTES DE R$ 15.567.660,22 PARA R$ 16.008.200,32 | 22/03/2014 | 18/05/2023 | 03/01/2023 | 18/05/2023 | 11600000 | 16008200.32 | 137756595.46
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00183/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00183/2020 | 20/10/2020 | 16.882.605/0001-93 - F2 ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.086395/2019-09 | 20/10/2020 | 03/03/2022 | 20/10/2020 | 15/08/2021 | 296807.07 | 296807.07 | 1181453.52
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00183/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/07/2021 | 16.882.605/0001-93 - F2 ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 09 DE MARÇO DE 2021 E TÉRMINO PREVISTO EM 06 DE JUNHO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO COMO CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.086395/2019-09 (SPA). EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 16 DE AGOSTO DE 2021 E TÉRMINO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2021. | 20/10/2020 | 03/03/2022 | 16/08/2021 | 13/11/2021 | 296807.07 | 296807.07 | 1181453.52
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00183/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/09/2021 | 16.882.605/0001-93 - F2 ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 18.619,29 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 21.506,67 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). DEVIDO O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS SEREM MENORES QUE O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM SUPRIMIDOS, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ REDUZIDO EM R$ 2.887,38 (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 07 DE JUNHO DE 2021 E TÉRMINO PREVISTO EM 26 DE JUNHO DE 2021. EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 14 DE NOVEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | 20/10/2020 | 03/03/2022 | 14/11/2021 | 03/12/2021 | 296807.07 | 293919.69 | 1181453.52
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00183/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 19/11/2021 | 16.882.605/0001-93 - F2 ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 03 DE MARÇO DE 2022, PARA ASSEGURAR QUE A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA OCORRA DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº Nº 23080.086395/2019-09 (SPA) | 20/10/2020 | 03/03/2022 | 04/12/2021 | 03/03/2022 | 296807.07 | 293919.69 | 1181453.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00183/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00183/2021 | 25/06/2021 | 33.177.148/0001-55 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010317/2021-04 | 25/06/2021 | 22/08/2025 | 25/06/2021 | 22/08/2025 | 3856184.94 | 3856184.94 | 3856184.94
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00183/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00183/2021 | 16/11/2021 | 34.954.237/0001-23 - CASA DO INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.002238/2021-18 | 16/11/2021 | 16/11/2022 | 16/11/2021 | 16/11/2022 | 845416.82 | 845416.82 | 845416.82
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00183/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/05/2022 | 34.954.237/0001-23 - CASA DO INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO. | 16/11/2021 | 16/11/2022 | 20/05/2022 | 19/07/2022 | 845416.82 | 845416.82 | 845416.82
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00183/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 18/07/2022 | 34.954.237/0001-23 - CASA DO INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO. | 16/11/2021 | 16/11/2022 | 18/07/2022 | 16/11/2022 | 845416.82 | 845416.82 | 845416.82
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00184/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00184/2021 | 02/07/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021910/2018-72 | 02/07/2021 | 11/09/2024 | 02/07/2021 | 30/06/2024 | 24447254.43 | 24447254.43 | 48894508.86
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00184/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/11/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-184/21-00. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TT 00184/2021-00, CELEBRADO EM DATA DE 02/07/2021, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE 02/07/2021, VENCIMENTO PREVISTO PARA 30/06/2024, SERÁ PRORROGADO 73 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/07/2024, PASSA A VENCER, AGORA EM DATA DE 11/09/2024, EM VIRTUDE DO SEGUINTE FATO: PRORROGAÇÃO DE 73 DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 01/07/2024 | 02/07/2021 | 11/09/2024 | 01/07/2024 | 11/09/2024 | 24447254.43 | 24447254.43 | 48894508.86
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00185/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00185/2020 | 20/04/2020 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004634/2020-01 | 20/04/2020 | 20/07/2024 | 20/04/2020 | 20/07/2024 | 8780621.96 | 8780621.96 | 8780621.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00185/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00185/2021 | 30/07/2021 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021910/2018-72 | 30/07/2021 | 21/09/2024 | 30/07/2021 | 28/07/2024 | 25315931.91 | 25315931.91 | 50631863.82
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00185/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/12/2021 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT 00185/2021-00. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TT 00185/2021-00, CELEBRADO EM DATA DE 30/07/2021, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE 30/07/2021, VENCIMENTO PREVISTO PARA 28/07/2024, SERÁ PRORROGADO 55 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 29/07/2024, PASSA A VENCER, AGORA EM DATA DE 21/09/2024, EM VIRTUDE DO SEGUINTE FATO: PRORROGAÇÃO DE 55 DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 29/07/2024 | 30/07/2021 | 21/09/2024 | 29/07/2024 | 21/09/2024 | 25315931.91 | 25315931.91 | 50631863.82
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00186/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00186/2018 | 02/10/2018 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.002343/2017-38 | 05/10/2018 | 20/08/2021 | 05/10/2018 | 03/05/2019 | 2154572.01 | 2154572.01 | 6463716.03
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00186/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 25/03/2019 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DEVIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº 186/2018. VIGÊNCIA EM 120 DIAS E EXECUÇÃO 120DIAS. | 05/10/2018 | 20/08/2021 | 04/05/2019 | 31/08/2019 | 2154572.01 | 2154572.01 | 6463716.03
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00186/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 27/08/2019 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 360 DIAS DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº 186/2018-UNIVASF. | 05/10/2018 | 20/08/2021 | 01/09/2019 | 25/08/2020 | 2154572.01 | 2154572.01 | 6463716.03
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00186/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 20/12/2019 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO 186/2018. ACRÉSCIMO DE 23,83%. | 05/10/2018 | 20/08/2021 | 01/09/2019 | 25/08/2020 | 2154572.01 | 513403.41 | 6463716.03
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00186/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 03/06/2020 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | SUPRESSÃO EM 1,29% DE ITENS ESTABELELCIDOS NO CONTRATO Nº 186/2018 E CORREÇÃO DO VALORE DA PORCENTAGEM DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO FORMALIZADO NO 3º TERMO ADITIVO, ONDE SE LÊ FICA ACRESCIDO EM 23,83%, LEIA-SE 22,83%. | 05/10/2018 | 20/08/2021 | 01/09/2019 | 25/08/2020 | 2154572.01 | 27835.8 | 6463716.03
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00186/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 18/08/2020 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº 186/2018-UNIVASF. | 05/10/2018 | 20/08/2021 | 26/08/2020 | 21/02/2021 | 2154572.01 | 27835.8 | 6463716.03
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00186/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 19/02/2021 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS AO CONTRATO N° 186/2018-UNIVASF | 05/10/2018 | 20/08/2021 | 22/02/2021 | 20/08/2021 | 2154572.01 | 2154572.01 | 6463716.03
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00186/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 27/05/2021 | 07.199.546/0001-62 - AB ENGENHARIA LTDA | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DE VALOR E REAJUSTE AO CONTRATO N° 186/2018. | 05/10/2018 | 20/08/2021 | 05/10/2018 | 20/08/2021 | 2154572.01 | 2154572.01 | 6463716.03
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00186/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00186/2020 | 20/05/2020 | 04.449.094/0001-31 - PAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004635/2020-47 | 20/05/2020 | 20/08/2024 | 20/05/2020 | 20/08/2024 | 8038576.29 | 8038576.29 | 8038576.29
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00186/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 01/06/2021 | 04.449.094/0001-31 - PAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA | DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO REFERENTE AO CONTRATO PP-186/2020-00, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL E ESTRUTURAL DE RODOVIAS FEDERAIS - LOTE 2, PERMANECENDO COMO PARTE CONTRATADA SOMENTE A EMPRESA PAVESYS ENGENHARIA SS LTDA. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA. | 20/05/2020 | 20/08/2024 | 20/05/2020 | 20/08/2024 | 8038576.29 | 8038576.29 | 8038576.29
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00186/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00186/2021 | 30/07/2021 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021910/2018-72 | 30/07/2021 | 21/09/2024 | 30/07/2021 | 28/07/2024 | 22539971.78 | 22539971.78 | 22539971.78
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00186/2021 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 02/12/2021 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 186/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 186/2021-00, CELEBRADO EM DATA DE 30/07/2021, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE 30/07/2021, VENCIMENTO PREVISTO PARA 28/07/2024, SERÁ PRORROGADO 55 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 29/07/2024, PASSA A VENCER, AGORA EM DATA DE 21/09/2024, EM VIRTUDE DO SEGUINTE FATO: PRORROGAÇÃO DE 55 DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 29/07/2024. | 30/07/2021 | 21/09/2024 | 30/07/2021 | 21/09/2024 | 22539971.78 | 22539971.78 | 22539971.78
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00187/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00187/2020 | 28/12/2020 | 15.456.283/0001-58 - FLAVIO MACEDO & CIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.024084/2020-66 | 28/12/2020 | 26/09/2021 | 28/12/2020 | 26/05/2021 | 87302.73 | 87302.73 | 278785.42
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00187/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00187/2020 | 30/04/2020 | 32.116.154/0001-30 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004636/2020-91 | 30/04/2020 | 30/07/2024 | 30/04/2020 | 30/07/2024 | 6700463.86 | 6700463.86 | 6700463.86
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00187/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/05/2021 | 15.456.283/0001-58 - FLAVIO MACEDO & CIA LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 27.05.2021 A 27.06.2021; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 25.04.2021 A 25.05.2021; 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (2460592). | 28/12/2020 | 26/09/2021 | 27/05/2021 | 27/06/2021 | 87302.73 | 87302.73 | 278785.42
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00187/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 23/06/2021 | 15.456.283/0001-58 - FLAVIO MACEDO & CIA LTDA | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 28.06.2021 A 28.07.2021; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 26.05.2021 A 26.06.2021; 1.2. - VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (2603096 ). | 28/12/2020 | 26/09/2021 | 28/06/2021 | 28/07/2021 | 87302.73 | 87302.73 | 278785.42
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00187/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/07/2021 | 15.456.283/0001-58 - FLAVIO MACEDO & CIA LTDA | A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 29.07.2021 A 26.09.2021; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO; C) ACRESCER AO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 16.877,23 (DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE A ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS E EXTRACONTRATUAIS, COM ADITIVO POSITIVO DE 19,332% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO; E D) EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 87.302,73 (OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)​, É ALTERADO PARA R$ 104.179,96 (CENTO E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). | 28/12/2020 | 26/09/2021 | 28/12/2020 | 26/09/2021 | 87302.73 | 104179.96 | 278785.42
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00187/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00187/2021 | 02/07/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021910/2018-72 | 02/07/2021 | 11/09/2024 | 02/07/2021 | 30/06/2024 | 24298872.47 | 24298872.47 | 24298872.47
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00187/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 10/11/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº TT 187/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TT 00187/2021-00, CELEBRADO EM DATA DE 02/07/2021, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE 02/07/2021, VENCIMENTO PREVISTO PARA 30/06/2024, SERÁ PRORROGADO 73 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/07/2024, PASSA A VENCER, AGORA EM DATA DE 11/09/2024, EM VIRTUDE DO SEGUINTE FATO: PRORROGAÇÃO DE 73 DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 01/07/2024. | 02/07/2021 | 11/09/2024 | 02/07/2021 | 11/09/2024 | 24298872.47 | 24298872.47 | 24298872.47
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00187/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00187/2021 | 12/11/2021 | 03.326.193/0001-63 - LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23354.000898/2020-63 | 12/11/2021 | 26/12/2022 | 12/11/2021 | 11/11/2022 | 983170.88 | 983170.88 | 5899025.28
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00187/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/02/2022 | 03.326.193/0001-63 - LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE DEZOITO DIAS | 12/11/2021 | 26/12/2022 | 12/11/2021 | 11/11/2022 | 983170.88 | 983170.88 | 5899025.28
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00187/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 18/03/2022 | 03.326.193/0001-63 - LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | PRORROGA CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO EM 45 DIAS, ATÉ 02/05/2022 | 12/11/2021 | 26/12/2022 | 12/11/2021 | 11/11/2022 | 983170.88 | 983170.88 | 5899025.28
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00187/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 29/04/2022 | 03.326.193/0001-63 - LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | PRORROGA CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO EM 60 DIAS, ATÉ 01/07/2022 | 12/11/2021 | 26/12/2022 | 12/11/2021 | 11/11/2022 | 983170.88 | 983170.88 | 5899025.28
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00187/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 30/06/2022 | 03.326.193/0001-63 - LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA FICA ADITIVADO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 02/07/2022, FINALIZANDO EM 29/09/2022, | 12/11/2021 | 26/12/2022 | 01/07/2022 | 11/11/2022 | 983170.88 | 983170.88 | 5899025.28
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00187/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 04/08/2022 | 03.326.193/0001-63 - LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ACRÉSCIMO É DE 7,16% (SETE VÍRGULA DEZESSEIS POR CENTO) NO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 12/11/2021, QUE REPRESENTA O MONTANTE DE R$ 70.410,58 (SETENTA MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). | 12/11/2021 | 26/12/2022 | 04/08/2022 | 11/11/2022 | 983170.88 | 983170.88 | 5899025.28
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00187/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 04/08/2022 | 03.326.193/0001-63 - LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 3,68% DO VALOR DO CONTRATO QUE CORRESPONDE A R$ 36.192,03. | 12/11/2021 | 26/12/2022 | 04/08/2022 | 11/11/2022 | 983170.88 | 983170.88 | 5899025.28
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00187/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 30/09/2022 | 03.326.193/0001-63 - LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA FICA ADITIVADO POR 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DE 30/09/2022, FINALIZANDO EM 13/11/2022, E O O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA ADITIVADO EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DE 12/11/2022, FINALIZANDO EM 26/12/2022. | 12/11/2021 | 26/12/2022 | 30/09/2022 | 26/12/2022 | 983170.88 | 983170.88 | 5899025.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00188/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00188/2020 | 20/04/2020 | 76.436.849/0001-74 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004637/2020-36 | 20/04/2020 | 20/07/2024 | 20/04/2020 | 20/07/2024 | 8015196.32 | 8015196.32 | 8015196.32
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158374 - INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS | 00188/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00188/2022 | 22/09/2022 | 35.909.080/0001-87 - PAULO VITOR D DE MEDEIROS | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000951/2022-52 | 22/09/2022 | 22/03/2024 | 22/09/2022 | 22/03/2024 | 2344298.89 | 2344298.89 | 2344298.89
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154582 - INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE | 00189/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00189/2021 | 28/12/2021 | 24.537.805/0001-37 - MARCCARY ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00189/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000263/2021-66 | 28/12/2021 | 28/08/2022 | 28/12/2021 | 28/08/2022 | 486823.05 | 435797.58 | 871595.2
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154582 - INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE | 00189/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00199/2022 | 28/06/2022 | 24.537.805/0001-37 - MARCCARY ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE NÚMERO 189/2021- PROAD/IFRN. | 28/12/2021 | 28/08/2022 | 28/07/2022 | 28/08/2022 | 486823.05 | 486823.05 | 871595.2
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154582 - INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE | 00189/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00242/2022 | 09/08/2022 | 24.537.805/0001-37 - MARCCARY ENGENHARIA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE SUPRIMIR O CONTRATO DECONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVENCIA CARAMANCHÃO Nº 189/2021-PROAD/IFRN. | 28/12/2021 | 28/08/2022 | 24/08/2022 | 28/08/2022 | 486823.05 | 435797.58 | 871595.2
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 154582 - INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE | 00189/2021 | Obras | 21 - Termo de Encerramento | 00189/2021 | 28/12/2021 | 24.537.805/0001-37 - MARCCARY ENGENHARIA LTDA |  | 28/12/2021 | 28/08/2022 | 28/12/2021 | 28/08/2022 | 486823.05 |  | 871595.2
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00189/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00189/2022 | 16/11/2022 | 06.932.604/0001-52 - EVA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00189/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.042986/2022-61 | 16/11/2022 | 09/03/2024 | 16/11/2022 | 09/03/2024 | 2596320.08 | 2596320.08
52131 - COMANDO DA MARINHA | 787700 - HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA | 00190/2020 | Serviços | 50 - Contrato | 00190/2020 | 11/01/2021 | 24.916.280/0001-40 - CONSTRUTORA LDN LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.004190/2020-00 | 11/01/2021 | 11/04/2022 | 11/01/2021 | 11/04/2022 | 2157799.31 | 2157799.31 | 2157799.35
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00191/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00191/2017 | 04/04/2017 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.038283/2014-85 | 04/04/2017 | 20/08/2021 | 04/04/2017 | 22/06/2019 | 4194600 | 4194600 | 8389200
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00191/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 11/06/2019 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 191/2017. PRORROGAÇÃO POR MAIS 790 DIAS CONSECUTIVOS. | 04/04/2017 | 20/08/2021 | 23/06/2019 | 20/08/2021 | 4194600 | 4194600 | 8389200
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00191/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00191/2018 | 10/10/2018 | 10.619.731/0001-73 - EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.000539/2018-79 | 12/11/2018 | 28/05/2022 | 12/11/2018 | 08/10/2019 | 229930.92 | 229930.92 | 1839447.36
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00191/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 08/01/2020 | 10.619.731/0001-73 - EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº191/2018 - UNIVASF. | 12/11/2018 | 28/05/2022 | 08/01/2020 | 06/04/2020 | 229930.92 | 229930.92 | 1839447.36
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00191/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 08/10/2019 | 10.619.731/0001-73 - EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº191/2018. 90 DIAS PARA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. | 12/11/2018 | 28/05/2022 | 09/10/2019 | 07/01/2020 | 229930.92 | 229930.92 | 1839447.36
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00191/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 06/04/2020 | 10.619.731/0001-73 - EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº191/2018-UNIVASF. | 12/11/2018 | 28/05/2022 | 07/04/2020 | 03/10/2020 | 229930.92 | 229930.92 | 1839447.36
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00191/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 02/10/2020 | 10.619.731/0001-73 - EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO E O ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOSAO CONTRATO Nº 191/2018-UNIVASF. | 12/11/2018 | 28/05/2022 | 04/10/2020 | 31/01/2021 | 229930.92 | 46812.44 | 1839447.36
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00191/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 29/01/2021 | 10.619.731/0001-73 - EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO 191/2018 | 12/11/2018 | 28/05/2022 | 01/02/2021 | 30/06/2021 | 229930.92 | 229930.92 | 1839447.36
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00191/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 30/06/2021 | 10.619.731/0001-73 - EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº 191/2018. | 12/11/2018 | 28/05/2022 | 01/07/2021 | 29/09/2021 | 229930.92 | 229930.92 | 1839447.36
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00191/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 29/09/2021 | 10.619.731/0001-73 - EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº 191/2018 | 12/11/2018 | 28/05/2022 | 30/09/2021 | 28/01/2022 | 229930.92 | 229930.92 | 1839447.36
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00191/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 26/01/2022 | 10.619.731/0001-73 - EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº 191/2018 | 12/11/2018 | 28/05/2022 | 28/01/2022 | 28/05/2022 | 229930.92 | 229930.92 | 1839447.36
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00191/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00191/2019 | 23/05/2019 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.001222/2018-05 | 23/05/2019 | 31/03/2024 | 23/05/2019 | 19/09/2021 | 26671680.8 | 26671680.8 | 26671680.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00191/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/02/2021 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS EM VIRTUDE DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE OBRAS E COMPATIBILIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA PROPOSTA DA LICITANTE VENCEDORA DO EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 456/2018-18 E SEUS ANEXOS, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO. APÓS O PROCEDIMENTO DE ACRÉSCIMO DE R$ 1.160.759,75 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSARÁ DE R$ 26.671.679,70 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), PARA R$ 27.832.439,45 (VINTE E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO), A PARTIR DE 05/02/2021. PASSAM AINDA A VIGORAR AS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS A ESTE TERMO ADITIVO (SEI Nº 7414233), A PARTIR DE 05/02/2021. | 23/05/2019 | 31/03/2024 | 23/05/2019 | 19/09/2021 | 26671680.8 | 26671680.8 | 26671680.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00191/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 06/07/2021 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | ESTE TERMO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONTRATO Nº 0191/2019 POR 95 DIAS CORRIDOS, PARA ATENDER OS TRÂMITES DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO, BEM COMO AOS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS REFERENTES À 1ª REVISÃO DE PROJETO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO COM VENCIMENTO DA VIGÊNCIA EM 18.09.2021, FICA PRORROGADO POR MAIS 95 (NOVENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VIGÊNCIA A VENCER EM 22.12.2021 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRESENTE CONTRATO COM ENCERRAMENTO EM 15.06.2021, FICA PRORROGADO POR MAIS 95 (NOVENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A ENCERRAR EM 18.09.2021. | 23/05/2019 | 31/03/2024 | 23/05/2019 | 22/12/2021 | 26671680.8 | 26671680.8 | 26671680.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00191/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 25/11/2021 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 190 DIAS CORRIDOS E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS POR MAIS 194 DIAS CORRIDOS DO CONTRATO Nº 0191/2019, PARA ATENDER AOS TRÂMITES DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO, BEM COMO AOS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS REFERENTES À 2ª REVISÃO DE PROJETO. | 23/05/2019 | 31/03/2024 | 23/05/2019 | 30/06/2022 | 26671680.8 | 26671680.8 | 26671680.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00191/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 25/02/2022 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, O ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E A INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS EM VIRTUDE DA 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE OBRAS E COMPATIBILIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA PROPOSTA DA LICITANTE VENCEDORA DO EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 456/2018-18 E SEUS ANEXOS, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO. | 23/05/2019 | 31/03/2024 | 23/05/2019 | 30/06/2022 | 26671680.8 | 26671680.8 | 26671680.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00191/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 30/03/2022 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | ESTE TERMO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS CORRIDOS E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS POR MAIS 180 DIAS CORRIDOS DO CONTRATO Nº 0191/2019, PARA ATENDER OS TRÂMITES DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO, BEM COMO AOS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS REFERENTES AO QUARTO TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, O ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E A INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO Nº 18 00191/2019. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO COM VENCIMENTO DA VIGÊNCIA EM 30.06.2022, FICA PRORROGADO POR MAIS 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VIGÊNCIA A VENCER EM 30.12.2022 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRESENTE CONTRATO COM ENCERRAMENTO EM 31.03.2021, FICA PRORROGADO POR MAIS 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A ENCERRAR EM 30.09.2022. | 23/05/2019 | 31/03/2024 | 23/05/2019 | 30/12/2022 | 26671680.8 | 26671680.8 | 26671680.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00191/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 16/09/2022 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | ESTE TERMO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 MESES E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS POR 6 MESES DO CONTRATO Nº 0191/2019, PARA ATENDER OS TRÂMITES DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO. DESSE MODO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO COM VENCIMENTO DA VIGÊNCIA EM 30.12.2022, FICA PRORROGADO POR MAIS 6 MESES PASSANDO A VENCER EM 30.06.2023, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRESENTE CONTRATO COM ENCERRAMENTO EM 30.09.2022, FICA PRORROGADO POR MAIS 6 MESES, PASSANDO A VENCER EM 30.03.2023. | 23/05/2019 | 31/03/2024 | 16/09/2022 | 30/06/2023 | 26671680.8 | 26671680.8 | 26671680.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00191/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2023 | 30/03/2023 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | ESTE TERMO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 9 MESES E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS POR MAIS 9 MESES DO CONTRATO Nº 0191/2019, PARA ATENDER OS TRÂMITES DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO E FINALIZAÇÃO DE 400 METROS DA OBRA PELA CONSTRUTORA. | 23/05/2019 | 31/03/2024 | 30/03/2023 | 31/03/2024 | 26671680.8 | 26671680.8 | 26671680.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00192/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00192/2019 | 23/05/2019 | 17.216.052/0001-00 - TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00192/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.002773/2018-06 | 23/05/2019 | 15/01/2024 | 23/05/2019 | 04/08/2022 | 210000000 | 210000000 | 419999999.76
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00192/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 26/10/2020 | 17.216.052/0001-00 - TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA | ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO AO CONTRATO Nº 192/2019. | 23/05/2019 | 15/01/2024 | 23/05/2019 | 04/08/2022 | 210000000 | 210000000 | 419999999.76
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00192/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 16/11/2021 | 17.216.052/0001-00 - TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE ADESÃO DO CONTRATO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O DNIT E O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA APORTE DE RECURSOS DO ESTADO ÀS OBRAS FEDERAIS DELIMITADAS NO ESCOPO DO ACORDO, NO VALOR DE R$ 95.500.000,00 (NOVENTA E CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS), VISANDO A CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS ADEQUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE, RESTAURAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA BR-163/SC, BEM COMO DE VINCULAÇÃO DA NOTA DE PRÉ-EMPENHO 2021PE001505, NO VALOR DE R$ 25.785.000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), CONDIZENTE COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | 23/05/2019 | 15/01/2024 | 23/05/2019 | 04/08/2022 | 210000000 | 210000000 | 419999999.76
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00192/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 19/07/2022 | 17.216.052/0001-00 - TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ DE 20/07/2022 PARA 31/12/2023, DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE 529 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS E O PRAZO DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA PASSA DE 04/08/2022 PARA 15/01/2024, DECORRENTE O ACRÉSCIMO DE 529 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS. | 23/05/2019 | 15/01/2024 | 19/07/2022 | 15/01/2024 | 210000000 | 210000000 | 419999999.76
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00192/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 12/08/2022 | 17.216.052/0001-00 - TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR GLOBAL (PI+R) DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 294.210.101,61 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, CENTO E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), SENDO R$ 210.000.000,00 (DUZENTOS E DEZ MILHÕES DE REAIS) A PREÇOS INICIAIS VIGENTES, R$ 84.210.101,61 (OITENTA E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, CENTO E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), RELATIVO ÀS PARCELAS DE REAJUSTAMENTO E, POR ÚLTIMO, SENDO INCLUÍDO POR MEIO DESTE A PARCELA DECORRENTE DO REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, DE R$ 815.927,66 (OITOCENTOS E QUINZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 A MARÇO DE 2022. | 23/05/2019 | 15/01/2024 | 12/08/2022 | 15/01/2024 | 210000000 | 210000000 | 419999999.76
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00193/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00193/2020 | 31/12/2020 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00193/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.010676/2020-09 | 31/12/2020 | 19/02/2023 | 31/12/2020 | 26/10/2021 | 667219.52 | 667219.52 | 1334439.04
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00193/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 15/10/2021 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 27/10/2021 A 22/08/2022. | 31/12/2020 | 19/02/2023 | 27/10/2021 | 22/08/2022 | 667219.52 | 667219.52 | 1334439.04
26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | 00193/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 22/08/2022 | 29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA | prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta ) dias corridos a partir de 23/08/2022 a 19/02/2023. | 31/12/2020 | 19/02/2023 | 23/08/2022 | 19/02/2023 | 667219.52 | 667219.52 | 1334439.04
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393015 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT | 00193/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00193/2021 | 25/06/2021 | 33.177.148/0001-55 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00193/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010253/2021-33 | 25/06/2021 | 22/08/2025 | 25/06/2021 | 22/08/2025 | 2895799.63 | 2895799.63 | 2895799.63
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00198/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00198/2018 | 22/10/2018 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00198/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.000540/2018-01 | 12/11/2018 | 26/12/2021 | 12/11/2018 | 09/08/2019 | 270173.03 | 270173.03 | 1621038.18
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00198/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 08/08/2019 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABLCIDOS AO CONTRATO Nº 198/2018 UNIVASF.FICA PRORROGADO POR 140 A VIGÊNCIA E POR 120 A EXECUÇÃO. | 12/11/2018 | 26/12/2021 | 10/08/2019 | 27/12/2019 | 270173.03 | 270173.03 | 1621038.18
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00198/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 19/12/2019 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇAO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº198/2018. | 12/11/2018 | 26/12/2021 | 28/12/2019 | 15/05/2020 | 270173.03 | 270173.03 | 1621038.18
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00198/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 15/05/2020 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECCUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº 198/2018-UNIVASF. | 12/11/2018 | 26/12/2021 | 16/05/2020 | 12/10/2020 | 270173.03 | 270173.03 | 1621038.18
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00198/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 07/10/2020 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº198/2018-UNIVASF. | 12/11/2018 | 26/12/2021 | 13/10/2020 | 21/03/2021 | 270173.03 | 270173.03 | 1621038.18
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00198/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 18/03/2021 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUSSÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº 198/2018 . | 12/11/2018 | 26/12/2021 | 22/03/2021 | 26/12/2021 | 270173.03 | 270173.03 | 1621038.18
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393017 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT | 00198/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00198/2021 | 28/05/2021 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00198/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010393/2021-10 | 28/05/2021 | 26/07/2025 | 28/05/2021 | 26/07/2025 | 3089000 | 3089000 | 141212196.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393017 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT | 00198/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00004/2022 | 30/03/2022 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | 4ª APOSTILA DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL NO CONTRATO SR/PB-0198/2021, CELEBRADO COM A EMPRESA ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS NAS MALHAS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DNIT/PB. CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, ATRAVÉS DA CARTA 551-A-004/2022 (10894038), CONSIDERANDO QUE FOI CONSTATADA PELA ÁREA TÉCNICA QUE O PROFISSIONAL APRESENTADO ENCONTRA-SE HABILITADO PARA A FUNÇÃO DE COORDENADOR, E CONSIDERANDO AS DETERMINAÇÕES DO EDITAL, O QUADRO DE PROFISSIONAL TÉCNICO HABILITADO PARA O CARGO DE COORDENADOR (ENGENHEIRO CIVIL PLENO - PRODUTO 01) PASSA A SER O SEGUINTE: CLETO REGIS DE CARVALHO FILHO - ENGENHEIRO CIVIL - COORDENADOR PRODUTO 01- ENGENHEIRO CIVIL PLENO. PROCESSO Nº 50613.001065/2021-75 | 28/05/2021 | 26/07/2025 | 28/05/2021 | 26/07/2025 | 3089000 | 3089000 | 141212196.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393017 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT | 00198/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00005/2022 | 14/12/2022 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NO ART.65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE À CLÁUSULA QUARTA A SEGUINTE REDAÇÃO: "4.2. PARA LAVRATURA DO CONTRATO FORAM EMITIDAS A NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000497, EM 10/05/2021, NO VALOR DE R$ 90.000,00, NOTA DE EMPENHO 2021NE000589, EM 11/05/2021, NO VALOR DE R$ 90.000,00, NOTA DE EMPENHO 2021NE001726, EM 31/08/2021 NO VALOR DE R$120.000,00, NOTA DE EMPENHO 2021NE001733, EM 31/08/2021, NO VALOR DE 115.00,00, NOTA DE EMPENHO 2022NE000077, EM 26/01/2022, NO VALOR DE R$50.000,00, VALOR AJUSTE 370.000,00, NOTA DE EMPENHO 2022NE001996, EM 02/09/2022, NO VALOR DE R$ 70.000,00 E NOTA DE EMPENHO 2022NE002624, EM 10/11/2022, NO VALOR DE R$ 70.000,00” | 28/05/2021 | 26/07/2025 | 28/05/2021 | 26/07/2025 | 3089000 | 3089000 | 141212196.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393017 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT | 00198/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00006/2023 | 23/02/2023 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NO ART.65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE À CLÁUSULA QUARTA A SEGUINTE REDAÇÃO: "4.2. PARA LAVRATURA DO CONTRATO FORAM EMITIDAS A NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000497, EM 10/05/2021, NO VALOR DE R$ 90.000,00, NOTA DE EMPENHO 2021NE000589, EM 11/05/2021, NO VALOR DE R$ 90.000,00, NOTA DE EMPENHO 2021NE001726, EM 31/08/2021 NO VALOR DE R$120.000,00, NOTA DE EMPENHO 2021NE001733, EM 31/08/2021, NO VALOR DE 115.00,00, NOTA DE EMPENHO 2022NE000077, EM 26/01/2022, NO VALOR DE R$50.000,00, VALOR AJUSTE 370.000,00, NOTA DE EMPENHO 2022NE001996, EM 02/09/2022, NO VALOR DE R$ 70.000,00, NOTA DE EMPENHO 2022NE002624, EM 10/11/2022, NO VALOR DE R$ 70.000,00, NOTA DE EMPENHO 2023NE000042, EM 24/01/2023, NO VALOR DE R$ 33.805,78E NOTA DE EMPENHO 2023NE000104, EM 25/01/2023, NO VALOR DE R$ 101.417,33. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATOE SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. A PRESENTE APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA | 28/05/2021 | 26/07/2025 | 28/05/2021 | 26/07/2025 | 3089000 | 3089000 | 141212196.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393017 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT | 00198/2021 | Serviços de Engenharia | 60 - Termo de Apostilamento | 00007/2023 | 01/03/2023 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE À CLÁUSULA TERCEIRA, O QUE SE SEGUE: "AUMENTO DE VALOR DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 165.499,05, PASSANDO O VALOR GLOBAL (PI+R) PARA R$ 3.484.661,94 EM RAZÃO DO 3º REAJUSTAMENTO". A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. A PRESENTE APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA | 28/05/2021 | 26/07/2025 | 28/05/2021 | 26/07/2025 | 3089000 | 3484661.94 | 141212196.26
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00198/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00198/2022 | 12/10/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00198/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002490/2022-47 | 12/10/2022 | 12/06/2023 | 12/10/2022 | 12/06/2023 | 360297.77 | 360297.77 | 360297.76
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00199/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00199/2022 | 13/10/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00199/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002490/2022-47 | 13/10/2022 | 13/06/2023 | 13/10/2022 | 13/06/2023 | 405055.18 | 405055.18 | 405055.2
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00200/2014 | 02/04/2014 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000190/2014-38 | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 04/04/2014 | 23/03/2016 | 4650000 | 4650000 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 03/02/2016 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AOCONTRATO.O VALOR DO CONTRATO PASSA PARA 4.960.667,52, DEVIDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 310.667,52. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 04/04/2014 | 23/03/2016 | 4650000 | 4650000 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2014 | 22/03/2016 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 24/03/2016 | 21/06/2016 | 4650000 | 4650000 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2016 | 13/06/2016 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DEPRAZO AO CONTRATO. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 24/03/2016 | 21/06/2016 | 4650000 | 4650000 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2016 | 22/09/2016 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO DE RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 06/10/2016 | 06/02/2017 | 4650000 | 5741262.3 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2017 | 12/01/2017 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | QUINTO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 06/10/2016 | 06/02/2017 | 4650000 | 5812619.3 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2017 | 06/02/2017 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | SEXTO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 06/10/2016 | 06/02/2017 | 4650000 | 5812619.3 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2018 | 30/01/2018 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | SÉTIMO TERMO ADITIVO DE RESTITUIÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM AUMENTO DE VALOR E ACRÉSCIMO AO CONTRATO. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.366.562,02, SENDO R$ 5.812.619,31 A PARCELA A PREÇOS INICIAIS, ATUALIZADA, 387.411,84 CORRESPONDNTE AO ACRÉSCIMO CONTRATUAL DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO REFERIDO CONTRATO E R$ 163.530,87 CORRESPONDENTE AOACRÉSCIMO CONTRATUAL DECORRENTE DA ADEQUAÇÃO DA EQUIPE DO REFERIDO CONTRATO. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 01/02/2018 | 15/04/2018 | 4650000 | 5812619.3 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2018 | 12/04/2018 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | OITAVO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DE PRAZO DO CONTRATO. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 01/02/2018 | 15/04/2018 | 4650000 | 5812619.3 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2018 | 05/11/2018 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | NONO TERMO ADITIVO DE RESTITUÍÇÃO, REÍNICIO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$8.371.946,98 (OITO MILHÕES,TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA ESEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) SENDO R$2.008.384,96 (DOIS MILHÕES, OITO MIL, TREZENTOSE OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO CONTRATUAL. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 05/11/2018 | 30/09/2019 | 4650000 | 5812619.3 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2019 | 19/09/2019 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | DÉCIMO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM ACRÉSCIMO DE VALOR | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 01/10/2019 | 27/05/2020 | 4650000 | 9902567.62 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 21/05/2020 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITICO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO COM AUMENTO DE VALOR. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 27/05/2020 | 24/10/2020 | 4650000 | 10245054.98 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2020 | 23/10/2020 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 24/10/2020 | 21/02/2021 | 4650000 | 10245054.98 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2020 | 17/02/2021 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - O PRESENTE TERMO PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 22/02/2021 PASSANDO A VENCER EM 21/06/2021. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 22/02/2021 | 21/06/2021 | 4650000 | 4650000 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2021 | 20/06/2021 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA O CONTRATO. O PRESENTE TERMO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS CONSECUTIVO, A PARTIR DE 22/06/2021, PASSANDO A VENCER EM 19/09/2021. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 04/04/2014 | 19/09/2021 | 4650000 | 4650000 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00015/2021 | 20/09/2021 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, SEM AUMENTO DE VALOR. O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 20 /09/2021, PASSANDO A VENCER EM 18/12/2021, ASSIM COMO PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 86 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 24/09/2021, PASSA A VENCER 18/12/2021. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 20/09/2021 | 18/12/2021 | 4650000 | 4650000 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2021 | 20/12/2021 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, SEM AUMENTO DE VALOR, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS , CONTADOS A PARTIR DE 19/12/2021, PASSANDO A VENCER EM 18/03/2022 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO NA RODOVIA BR-235/BA | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 19/12/2021 | 18/03/2022 | 4650000 | 4650000 | 27006247.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00200/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00017/2022 | 17/03/2022 | 33.104.175/0001-06 - ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS LTDA | DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, SEM AUMENTO DE VALOR. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 DIAS CONSECUTIVOS, CONTATOS A PARTIR DE 19/03/2022, PASSANDO A VENCER EM 17/05/2022. | 04/04/2014 | 17/05/2022 | 19/03/2022 | 17/05/2022 | 4650000 | 4650000 | 27006247.52
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00200/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00200/2022 | 13/10/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002490/2022-47 | 13/10/2022 | 13/06/2023 | 13/10/2022 | 13/06/2023 | 485420.22 | 485420.22 | 485420.24
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00201/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00201/2018 | 13/11/2018 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00201/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.002683/2017-69 | 03/12/2018 | 02/11/2021 | 03/12/2018 | 03/12/2019 | 142272.9 | 142272.9 | 853637.4
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00201/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 20/04/2020 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº201/2018-UNIVASF. | 03/12/2018 | 02/11/2021 | 22/04/2020 | 08/09/2020 | 142272.9 | 142272.9 | 853637.4
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00201/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 02/12/2019 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº201/2018. | 03/12/2018 | 02/11/2021 | 04/12/2019 | 21/04/2020 | 142272.9 | 142272.9 | 853637.4
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00201/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 01/09/2020 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO N]201/2018- UNIVASF. | 03/12/2018 | 02/11/2021 | 09/09/2020 | 27/12/2020 | 142272.9 | 142272.9 | 853637.4
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00201/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 22/12/2020 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº201/2018-UNIVASF. | 03/12/2018 | 02/11/2021 | 28/12/2020 | 26/04/2021 | 142272.9 | 142272.9 | 853637.4
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO | 00201/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 23/04/2021 | 13.134.446/0001-50 - MF & L CONSTRUTORA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS AO CONTRATO Nº 201/2018-UNIVASF | 03/12/2018 | 02/11/2021 | 27/04/2021 | 02/11/2021 | 142272.9 | 142272.9 | 853637.4
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00201/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00201/2020 | 23/03/2020 | 01.868.396/0001-56 - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00201/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000632/2019-31 | 25/03/2020 | 14/03/2024 | 25/03/2020 | 17/06/2021 | 40487682.93 | 40487682.93 | 931216707.39
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00201/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 22/04/2021 | 01.868.396/0001-56 - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, QUE SE ENCERRARIA EM 17/06/2021, COM NOVO TÉRMINO EM 14/03/2022. | 25/03/2020 | 14/03/2024 | 18/06/2021 | 14/03/2022 | 40487682.93 | 40487682.93 | 931216707.39
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00201/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 09/03/2022 | 01.868.396/0001-56 - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 1 (UM ANO), QUE SE ENCERRARIA EM 14/03/2022, COM NOVO TÉRMINO EM 14/03/2023 | 25/03/2020 | 14/03/2024 | 14/03/2022 | 14/03/2023 | 40487682.93 | 40487682.93 | 931216707.39
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00201/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 08/07/2022 | 01.868.396/0001-56 - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS, COM ACRÉSCIMO DE R$ 1.083.480,58 (UM MILHÃO, OITENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) | 25/03/2020 | 14/03/2024 | 11/07/2022 | 14/03/2023 | 40487682.93 | 40487682.93 | 931216707.39
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00201/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 25/08/2022 | 01.868.396/0001-56 - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PARALISAÇÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 12/08/2022 (INCLUSIVE), ATUALMENTE COM TÉRMINO DOS SERVIÇOS PREVISTO PARA 14/03/2023 | 25/03/2020 | 14/03/2024 | 30/08/2022 | 14/03/2023 | 40487682.93 | 40487682.93 | 931216707.39
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00201/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 18/10/2022 | 01.868.396/0001-56 - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS, COM ACRÉSCIMO DE R$ 1.284.117,06 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E SEIS CENTAVOS), E INCLUSÃO DE ITENS SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC). | 25/03/2020 | 14/03/2024 | 19/10/2022 | 14/03/2023 | 40487682.93 | 40487682.93 | 931216707.39
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393019 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT | 00201/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2023 | 14/03/2023 | 01.868.396/0001-56 - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 1 (UM) ANO, QUE SE ENCERRARIA EM 14/03/2023, COM NOVO TÉRMINO EM 14/03/2024. | 25/03/2020 | 14/03/2024 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | 40487682.93 | 40487682.93 | 931216707.39
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00201/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00201/2022 | 13/10/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00201/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002490/2022-47 | 13/10/2022 | 13/06/2023 | 13/10/2022 | 13/06/2023 | 381262.91 | 381262.91 | 381262.88
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00202/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00202/2019 | 07/11/2019 | 08.217.177/0001-56 - FORTALLEZA ENGCLIN LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.055823/2019-43 | 07/11/2019 | 21/10/2023 | 07/11/2019 | 04/05/2021 | 3944442.25 | 3944442.25 | 11889895.53
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00202/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 03/11/2020 | 08.217.177/0001-56 - FORTALLEZA ENGCLIN LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 94.082,97 (NOVENTA E QUATRO MIL, OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 75.226,71 (SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). | 07/11/2019 | 21/10/2023 | 07/11/2019 | 04/05/2021 | 3944442.25 | 3963298.51 | 11889895.53
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00202/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 04/05/2021 | 08.217.177/0001-56 - FORTALLEZA ENGCLIN LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 05 DE MAIO DE 2021 E TÉRMINO EM 31 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 07/11/2019 | 21/10/2023 | 05/05/2021 | 31/10/2021 | 3944442.25 | 3963298.51 | 11889895.53
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00202/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/10/2021 | 08.217.177/0001-56 - FORTALLEZA ENGCLIN LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 26 DE OUTUBRO DE 2022, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.055823/2019-43 (SPA). | 07/11/2019 | 21/10/2023 | 01/11/2021 | 26/10/2022 | 3944442.25 | 3963298.51 | 11889895.53
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00202/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 25/10/2022 | 08.217.177/0001-56 - FORTALLEZA ENGCLIN LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 27 DE OUTUBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 21 DE OUTUBRO DE 2023. | 07/11/2019 | 21/10/2023 | 27/10/2022 | 21/10/2023 | 3944442.25 | 3963298.51 | 11889895.53
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00202/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00202/2022 | 13/10/2022 | 09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002490/2022-47 | 13/10/2022 | 13/06/2023 | 13/10/2022 | 13/06/2023 | 586745.83 | 586745.83 | 586745.84
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00203/2020 | Obras | 50 - Contrato | 00203/2020 | 23/12/2020 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.023809/2020-02 | 23/12/2020 | 23/06/2023 | 23/12/2020 | 23/12/2022 | 2640000 | 2640000 | 37499633.66
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00203/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/12/2021 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, RESULTANDO NO ACRÉSCIMO DE R$ 89.410,76 (OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 3,3867% DO VALOR DO CONTRATO, ALTERANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 2.640.000,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS) PARA R$ 2.729.410,76 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). | 23/12/2020 | 23/06/2023 | 23/12/2020 | 23/12/2022 | 2640000 | 2729410.76 | 37499633.66
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00203/2020 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2022 | 01/06/2022 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PARA NEXXO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA RUA ARNALDO THÁ, N.º 469 - BAIRRO FAZENDINHA, CEP 81330-200, CURITIBA - PR. | 23/12/2020 | 23/06/2023 | 23/12/2020 | 23/12/2022 | 2640000 | 2729410.76 | 37499633.66
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155902 - EBSERH CHC-UFPR | 00203/2020 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 23/12/2022 | 16.611.227/0001-03 - NEXXO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 24/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 23/06/2023; A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA 7.1 DO CONTRATO Nº 203/2020 PARA: 7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS PELO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. 7.1.1. DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E A PARTIR DO PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS CONTRATADOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE UM ANO DA REFERÊNCIA ACIMA MENCIONADA, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL – INCC, COLUNA 35, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, OCORRIDA NO PERÍODO RESPECTIVO, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, COM BASE NA SEGUINTE FÓRMULA (ART. 5º DO DECRETO N.º 1.054, DE 1994): R = V (I – Iº) / Iº, ONDE: R = VALOR DO REAJUSTE PROCURADO; V = VALOR CONTRATUAL A SER REAJUSTADO; Iº = ÍNDICE INICIAL - REFERE-SE AO ÍNDICE DE CUSTOS OU DE PREÇOS CORRESPONDENTE À DATA FIXADA PARA ENTREGA DA PROPOSTA NA LICITAÇÃO; I = ÍNDICE RELATIVO AO MÊS DO REAJUSTAMENTO; 7.1.2. NOS REAJUSTES SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO, O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO SERÁ CONTADO A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE. 7.1.3. O REAJUSTE DEVERÁ SER PLEITEADO ATÉ A DATA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SUBSEQUENTE, SOB PENA DE NÃO O FAZENDO DE FORMA TEMPESTIVA, OCORRER A PRECLUSÃO DO DIREITO DO CONTRATADO DE REQUERER POSTERIORMENTE O REAJUSTE QUE TERIA DIREITO. O REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME ÍNDICE INCC, NOTA TÉCNICA 26149348, ACRESCENDO AO CONTRATO O VALOR DE R$ 336.215,63 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL ,DUZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). | 23/12/2020 | 23/06/2023 | 24/12/2022 | 23/06/2023 | 2640000 | 3065626.39 | 37499633.66
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00203/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00203/2021 | 21/05/2021 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010392/2021-67 | 21/05/2021 | 18/07/2025 | 21/05/2021 | 18/07/2025 | 4197509 | 4197509 | 4197509
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00203/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00203/2022 | 17/10/2022 | 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002490/2022-47 | 17/10/2022 | 17/06/2023 | 17/10/2022 | 17/06/2023 | 442335.3 | 442335.3 | 442335.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00205/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00205/2017 | 03/04/2017 | 02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00205/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.007003/2016-80 | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 76909000 | 76909000 | 164072532.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00205/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 02/02/2018 | 02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO SEM REFLEXO FINANCEIRO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO, DECORRENTE DA PRIMEIRA REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 02/02/2018 | 05/06/2022 | 76909000 | 76909000 | 164072532.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00205/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 04/11/2019 | 02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | RERRATIFICAÇÃO E ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO AO CONTRATO Nº 16-00205/2017,O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO(PI+R) PASSA PARA R$ 81.365.698,82.GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA. | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 02/02/2018 | 05/06/2022 | 76909000 | 76909000 | 164072532.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00205/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 22/04/2020 | 02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO COM REFLEXO FINANCEIRO E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO, DECORRENTE DA 3ª REVISÃO EM FASE DE OBRAS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES INICIALMENTE PREVISTAS NO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, GERANDO UM AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS DE R$ 4.291.522,20, SENDO QUE O VALOR DO CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS, PASSARÁ DE R$ 77.737.004,52 PARA R$ 82.028.526,72. | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 22/04/2020 | 05/06/2022 | 76909000 | 4291522.2 | 164072532.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00205/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 28/04/2021 | 02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO AO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, DO SR. ALEXANDRE ZAMBERLAN, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE N.º 2.257.316-0/PR E CPF SOB O Nº 804.676.609-72 , REGISTRADO NO CREA/PR SOB O N.º 23.992/D, VISTO CREA/SC SOB O N.º PR S3 043230-3, PELO SR. GUSTAVO DESCHAMPS VIEIRA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE N.º 2.293.129/SC E CPF SOB O Nº 005.858.699-79, REGISTRADO NO CREA/SC SOB O N.º S3 094385-1. | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 76909000 | 76909000 | 164072532.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00205/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 03/12/2021 | 02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRAS NOS ITENS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS), SENDO QUE O VALOR DO ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS, PASSARÁ DE R$ 82.028.526,67 (OITENTA E DOIS MILHÕES VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 82.098.913,15 (OITENTA E DOIS MILHÕES NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUINZE CENTAVOS), EM VIRTUDE DE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE R$ 70.386,48 (SETENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 76909000 | 76909000 | 164072532.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00205/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 29/03/2022 | 02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO, CELEBRADO EM 03/04/2017, PASSAM A VENCER EM 05/06/2022, EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 86 (OITENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS. | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 03/04/2017 | 05/06/2022 | 76909000 | 76909000 | 164072532.88
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00207/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00207/2015 | 18/08/2015 | 07.150.434/0001-17 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00207/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004851/2015-25 | 20/08/2015 | 05/12/2021 | 20/08/2015 | 20/12/2020 | 16600000 | 16600000 | 33200000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00207/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 18/11/2016 | 07.150.434/0001-17 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA | SUBSTITUIÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO AOCONTRATO TT-207/2015. | 20/08/2015 | 05/12/2021 | 20/08/2015 | 20/12/2020 | 16600000 | 16600000 | 33200000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00207/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 13/07/2017 | 07.150.434/0001-17 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E REDUÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO TT-207/15-00. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$16.600.000,00 PARA R$12.425.907,21, FACE DECRÉSCIMO DE R$4.174.092,79 | 20/08/2015 | 05/12/2021 | 20/08/2015 | 20/12/2020 | 16600000 | 16600000 | 33200000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00207/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 10/12/2020 | 07.150.434/0001-17 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO TT 207/2015. PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR MAIS 360 DIAS, COM INÍCIO EM 11/12/2020A 05/12/2021. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS350 DIAS. HOUVE UM ACRÉSCIMO DE 1,44%, QUE PASSA O VALOR A PI DE R$ 12.425.907,21 PARA R$ 12.665.508,57, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 239.601,36. | 20/08/2015 | 05/12/2021 | 21/12/2020 | 05/12/2021 | 16600000 | 16600000 | 33200000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00207/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 18/12/2020 | 07.150.434/0001-17 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA | RETIFICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 207/2015. ONDE SE LÊ: PRAZO DE EXECUÇÃO...PRAZO DE VIGÊNCIA...AUMENTO DE VALOR. LEIA-SE: PRAZO DE EXECUÇÃO DE 250 DIAS, 11/12/2020 A 17/08/2021; PRAZO DE VIGÊNCIA DE 240 DIAS, 21/12/2020 A 17/08/2021; AUMENTO DE VALOR ACRESCIDO EM 1,26%, DE R$ 12.425.907,21 PARA 12.585.641,45, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 159.734,24. | 20/08/2015 | 05/12/2021 | 21/12/2020 | 05/12/2021 | 16600000 | 16600000 | 33200000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00208/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00208/2015 | 02/09/2015 | 07.150.434/0001-17 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00208/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004850/2015-81 | 03/09/2015 | 05/12/2021 | 03/09/2015 | 03/01/2021 | 17200000 | 17200000 | 34400000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00208/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 13/07/2017 | 07.150.434/0001-17 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO TT-208/15-00. O VALOR DO CONTRATOPASSA DE R$17.200.000,00 PARA R$11.004.915,75,FACE DECRÉSCIMO DE R$6.195.084,25. | 03/09/2015 | 05/12/2021 | 03/09/2015 | 03/01/2021 | 17200000 | 17200000 | 34400000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00208/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 09/12/2020 | 07.150.434/0001-17 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO TT 208/2015. PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR MAIS 360 DIAS, COM INÍCIO EM 11/12/2020A 05/12/2021. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS336 DIAS. HOUVE ACRÉSCIMO DE 1,53%, QUE PASSA O VALOR A PI DE R$ 11.004.915,75 PARA R$ 11.268.540,27, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 263.624,52. | 03/09/2015 | 05/12/2021 | 04/01/2021 | 05/12/2021 | 17200000 | 17200000 | 34400000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00208/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 18/12/2020 | 07.150.434/0001-17 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA | RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 208/15-00. ONDE SE LÊ: PRAZO DE EXECUÇÃO... PRAZO DE VIGÊNCIA... E AUMENTO DE VALOR ...;LEIA-SE: PRAZO DE EXECUÇÃO: 264 DIAS A PARTIR DE 11/12/2020 A 31/08/21 E PRAZO DE VIGÊNCIA: MAIS 240 DIAS, COM INÍCIO EM 04/01/21 A 31/08/21E AUMENTO DE VALOR: HOUVE ACRÉSCIMO DE 1,15% SOBRE O VALOR A PI VIGENTES DE R$11.004.915,75, PARA R$11.202.634,14, FACE ACRÉSCIMO DE R$197.718,39 | 03/09/2015 | 05/12/2021 | 04/01/2021 | 05/12/2021 | 17200000 | 17200000 | 34400000
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00208/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00208/2021 | 13/12/2021 | 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00208/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.043585/2021-48 | 13/12/2021 | 26/12/2022 | 13/12/2021 | 08/09/2022 | 298903.57 | 298903.57 | 2620050.71
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00208/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/06/2022 | 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 37.677,61 (TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 7.849,28 (SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 17 DE MAIO DE 2022 E TÉRMINO PREVISTO PARA 15 DE JUNHO DE 2022. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 09 DE SETEMBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 13/12/2021 | 26/12/2022 | 09/09/2022 | 08/10/2022 | 298903.57 | 328731.9 | 2620050.71
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00208/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 15/09/2022 | 26.051.611/0001-52 - LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 5.820,13 (CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 814,17 (OITOCENTOS E CATORZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01” PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.043585/2021-48 (SPA). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 79 (SETENTA E NOVE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 16 DE JUNHO DE 2022 E TÉRMINO PREVISTO PARA 02 DE SETEMBRO DE 2022.FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 79 (SETENTA E NOVE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 09 DE OUTUBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 13/12/2021 | 26/12/2022 | 09/10/2022 | 26/12/2022 | 298903.57 | 333737.86 | 2620050.71
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00209/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00209/2015 | 30/07/2015 | 36.377.091/0001-26 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004855/2015-11 | 03/08/2015 | 06/08/2021 | 03/08/2015 | 03/12/2020 | 23800000 | 23800000 | 47600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00209/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/07/2016 | 36.377.091/0001-26 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO AO CONTRATO TT-209/15-00. | 03/08/2015 | 06/08/2021 | 03/08/2015 | 03/12/2020 | 23800000 | 23800000 | 47600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00209/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 07/03/2018 | 36.377.091/0001-26 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | SUPRESSÃO DE TRECHO COM REDUÇÃO DE VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO TT 209/2015. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 23.800.000,00 PARA R$19.217.836,25, FACE AO DECRÉSCIMO DE R$ 4.582.163,75. GESTOR: LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA - DIRETOR DA DIR. | 03/08/2015 | 06/08/2021 | 03/08/2015 | 03/12/2020 | 23800000 | 23800000 | 47600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00209/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 10/08/2020 | 36.377.091/0001-26 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO TT 209/2015. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 360 DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO DIA 12/08/2020 ATÉ 06/08/2021. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 246 DIAS CONSECUTIVOS. HOUVE UM ACRÉSCIMO DE 1,73% SOBRE O VALOR API, QUE PASSA DE R$ 19.217.836,25 PARA R$ 19.550.131,85, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 332.295,60. | 03/08/2015 | 06/08/2021 | 04/12/2020 | 06/08/2021 | 23800000 | 23800000 | 47600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00209/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 26/08/2020 | 36.377.091/0001-26 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | RETIFICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PROROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 209/2015. ONDE SE LÊ: PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 245 DIAS CONSECUTIVOS... LEIA-SE: PRAZO DE VIGÊNCIAPOR MAIS 246 DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 04/12/2020 E TÉRMINO EM 06/08/2021. | 03/08/2015 | 06/08/2021 | 04/12/2020 | 06/08/2021 | 23800000 | 23800000 | 47600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00209/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 20/10/2020 | 36.377.091/0001-26 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | CORREÇÃO DO VALOR DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TT 209/2015. ACRÉSCIMO DE 1,28% A PI, PASSANDO O VALOR DE R$ 19.217.836,25 PARA R$ 19.521.486,53, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 303.650,28. | 03/08/2015 | 06/08/2021 | 04/12/2020 | 06/08/2021 | 23800000 | 23800000 | 47600000
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158366 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS | 00209/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00209/2022 | 25/10/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.000643/2022-75 | 01/11/2022 | 01/09/2023 | 01/11/2022 | 01/04/2023 | 261187.56 | 261187.56 | 261187.55
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158366 - INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS | 00209/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00064/2023 | 29/03/2023 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 209/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 000061/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 01/11/2022 | 01/09/2023 | 01/04/2023 | 01/09/2023 | 261187.56 | 261187.56 | 261187.55
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00210/2015 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00210/2015 | 17/08/2015 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00210/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004852/2015-70 | 19/08/2015 | 01/02/2022 | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 23400000 | 23400000 | 46800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00210/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 28/06/2016 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO AO CONTRATO TT-210/2015. | 19/08/2015 | 01/02/2022 | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 23400000 | 23400000 | 46800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00210/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 06/08/2020 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, DO CONTRATO TT-00210/2015-00, ALTERANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 11/08/2020 PARA 06/08/2021, COM INÍCIO A PARTIR DE 12/08/2020, ALTERANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/12/2020 PARA 06/08/2021, COM INÍCIO A PARTIR DE 21/12/2020 E PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 23.400.000,00 PARA R$ 23.798.121,12, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ 398.121,12. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 31.670.264,46, SENDO R$ 23.798.121,12 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 7.872.143,34 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO OBJETO DO PROCESSO 50600.514211/2017- 91 | 19/08/2015 | 01/02/2022 | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 23400000 | 23798121.12 | 46800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00210/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 04/02/2021 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO 2° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS​,​ DO CONTRATO TT-00210/2015-00, ALTERANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/08/2021 PARA 03/11/2021 E ALTERANDO O PRAZO DE DURAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 2.179 CONSECUTIVOS PARA 2.269 DIAS CONSECUTIVOS. | 19/08/2015 | 01/02/2022 | 20/12/2020 | 03/11/2021 | 23400000 | 23400000 | 46800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00210/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 03/11/2021 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | 4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT-00210/2015-00, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA QUE ERA DE 2.269 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS DIAS CONSECUTIVOS PARA 2.359 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM. O PRAZO DE VIGÊNCIA, QUE TINHA TÉRMINO PREVISTO PARA 03/11/2021, PASSA A VENCER EM 01/02/2022, COM INÍCIO A PARTIR DE 04/11/2021, CONFORME CÁLCULO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC. | 19/08/2015 | 01/02/2022 | 19/08/2015 | 01/02/2022 | 23400000 | 23400000 | 46800000
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 154809 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS | 00210/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00210/2022 | 29/12/2022 | 47.130.041/0001-66 - CONSTRUTORA VILLELA E SILVA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00210/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001345/2022-69 | 01/01/2023 | 01/04/2024 | 01/01/2023 | 01/04/2024 | 344106.51 | 344106.51 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00211/2015 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00211/2015 | 14/08/2015 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00211/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004849/2015-56 | 17/08/2015 | 04/02/2022 | 17/08/2015 | 14/12/2020 | 13150000 | 13150000 | 13150000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00211/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 28/06/2016 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO AO CONTRATO TT-211/2015. | 17/08/2015 | 04/02/2022 | 17/08/2015 | 14/12/2020 | 13150000 | 13150000 | 13150000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00211/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 07/08/2020 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | 02º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, DO CONTRATO TT-00211/2015-00, ALTERANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 13/08/2020 PARA 08/08/2021, COM INÍCIO A PARTIR DE 14/08/2020, ALTERANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/12/2020 PARA 08/08/2021, COM INÍCIO A PARTIR DE 19/12/2020 E PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 13.150.000,00 PARA R$ 13.516.090,60, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ 366.090,60. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 17.890.975,54, SENDO R$ 13.516.090,60 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 4.374.884,94 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO OBJETO DO PROCESSO 50600.514354/2017-01.. | 17/08/2015 | 04/02/2022 | 17/08/2015 | 14/12/2020 | 13150000 | 13150000 | 13150000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00211/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 05/02/2021 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | 03º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO 02° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS​,​ DO CONTRATO TT-00211/2015-00, ALTERANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08/08/2021 PARA 06/11/2021 E ALTERANDO O PRAZO DE DURAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 2.183 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS PARA 2.274 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS. AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS; | 17/08/2015 | 04/02/2022 | 17/08/2015 | 06/11/2021 | 13150000 | 13150000 | 13150000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00211/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 04/11/2021 | 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | 4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT-00211/2015-00, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA QUE ERA DE 2.274 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS PARA 2.364 (DOIS MIL E SESSENTA E QUATRO), DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM. O PRAZO DE VIGÊNCIA, QUE TINHA TÉRMINO PREVISTO PARA 06/11/2021, PASSA A VENCER EM 04/02/2022, COM INÍCIO A PARTIR DE 07/11/2021, CONFORME CÁLCULO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC.; FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO I, § 1º, II, E § 2º DA LEI Nº 8.666/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.648 DE 27/05/98 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES E NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO TT-00211/2015-00. | 17/08/2015 | 04/02/2022 | 17/08/2015 | 04/02/2022 | 13150000 | 13150000 | 13150000
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00211/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00211/2021 | 07/12/2021 | 04.550.949/0001-16 - LUPA CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00211/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.003762/2021-26 | 13/12/2021 | 20/10/2022 | 13/12/2021 | 19/09/2022 | 300643 | 300643 | 1431015.4
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00211/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/04/2022 | 04.550.949/0001-16 - LUPA CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, COM INICIO DA VIGÊNCIA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021. APÓS A PRORROGAÇÃO, A VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÃO AS SEGUINTES: A) VIGÊNCIA CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022.; E B) EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AO DIA 13 DE MAIO DE 2022. | 13/12/2021 | 20/10/2022 | 13/12/2021 | 20/10/2022 | 300643 | 300643 | 1431015.4
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00211/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 14/07/2022 | 04.550.949/0001-16 - LUPA CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 211/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021, COM INICIO DA VIGÊNCIA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021, TEM COMO OBJETO A SUPRESSÃO CONTRATUAL SERÁ DE 6%, UMA REDUÇÃO DE R$ 18.049,90 (DEZOITO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) | 13/12/2021 | 20/10/2022 | 14/07/2022 | 20/10/2022 | 300643 | 282593.1 | 1431015.4
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00212/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00212/2015 | 11/07/2016 | 21.325.485/0001-63 - SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00212/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004853/2015-14 | 18/07/2016 | 30/06/2022 | 18/07/2016 | 18/11/2021 | 25229613.89 | 25229613.89 | 59263018.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00212/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 05/06/2017 | 21.325.485/0001-63 - SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA | SUBSTITUIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOSREFERENTE AO CONTRATO TT 212/2015. | 18/07/2016 | 30/06/2022 | 18/07/2016 | 18/11/2021 | 25229613.89 | 25229613.89 | 59263018.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00212/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 14/11/2017 | 21.325.485/0001-63 - SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÃO DA ACEITAÇÃ DO PROJETO EXECUTIVO AO CONTRATO TT-212/15-00. REDUÇÃO DE 0,58% SOBRE O VALOR DO CONTRATO, QUE PASSA DE R$25.229.613,89 PARA R$25.082.662,90, FACE DECRÉSCIMO DE R$146.950,99 | 18/07/2016 | 30/06/2022 | 18/07/2016 | 18/11/2021 | 25229613.89 | 25229613.89 | 59263018.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00212/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/08/2021 | 21.325.485/0001-63 - SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA | 3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-212/2015, O VALOR TOTAL PASSA A SER DE R$ 34.033.404,68 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, PASSANDO A TER SEUS TÉRMINOS NA DATA DE 30/06/2022 | 18/07/2016 | 30/06/2022 | 31/08/2021 | 30/06/2022 | 25229613.89 | 34033404.68 | 59263018.57
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00212/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00212/2017 | 13/04/2017 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00212/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.003784/2016-33 | 13/04/2017 | 09/08/2023 | 13/04/2017 | 02/01/2019 | 5729000 | 5729000 | 5728999.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00212/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 19/09/2018 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, POR MAIS 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, DEVIDO AOTEMPO NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E PELA NECESSIDADE DE CONCLUSÃODAS DESAPROPRIAÇÕES, SENDO QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA DE 630 PARA 1.050 DIAS CONSECUTIVOS E SUA DATA DE TÉRMINO DE 02/01/2019 PARA 25/02/2020, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 54 PARA 960 DIAS CONSECUTIVOS E SUA DATA DE TÉRMINO DE 09/10/2018 PARA 03/12/2019. | 13/04/2017 | 09/08/2023 | 19/09/2018 | 26/02/2020 | 5729000 | 5729000 | 5728999.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00212/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 30/10/2019 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, POR MAIS 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, DEVIDO AOTEMPO NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E PELA NECESSIDADE DE CONCLUSÃODAS DESAPROPRIAÇÕES, SENDO QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA DE 1050 PARA 1470 DIAS CONSECUTIVOS, SUA DATA DE TÉRMINO DE 26/02/2020 PARA 21/04/2021, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 960 OARA 1380 DIAS CONSECUTIVOS, SUA DATA DE TÉRMINO DE 03/12/2019 PARA 26/01/2021. | 13/04/2017 | 09/08/2023 | 30/10/2019 | 21/04/2021 | 5729000 | 5729000 | 5728999.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00212/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 15/04/2021 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, POR MAIS 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, DEVIDO AO TEMPO NECESSÁRIO À CONCLUSÃO DAS DESAPROPRIAÇÕES, LIBERAÇÃO DE TERRENOS PARA A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, SENDO QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA DE 1.470 (UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA) PARA 1.890 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS E SUA DATA DE TÉRMINO, DE 21/04/2021 PARA 15/06/2022, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 1.380 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA) PARA 1.800 (UM MIL E OITOCENTOS) DIAS CONSECUTIVOS E SUA DATA DE TÉRMINO, DE 26/01/2021 PARA 22/03/2022. | 13/04/2017 | 09/08/2023 | 13/04/2017 | 15/06/2022 | 5729000 | 5729000 | 5728999.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00212/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 19/04/2022 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, DEVIDO AO TEMPO NECESSÁRIO À ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA SONDAGENS E REMOÇÃO DE CABEAMENTO ELÉTRICO E DE DADOS AINDA PENDENTES, ENTRE OUTROS, SENDO QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA DE 1.890 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA) PARA 2.310 (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E SUA DATA DE TÉRMINO, DE 15/06/2022 PARA 09/08/2023, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 1.800 (UM MIL E OITOCENTOS) PARA 2.220 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS E SUA DATA DE TÉRMINO, DE 22/03/2022 PARA 16/05/2023. | 13/04/2017 | 09/08/2023 | 13/04/2017 | 09/08/2023 | 5729000 | 5729000 | 5728999.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00213/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00213/2015 | 11/07/2016 | 21.325.485/0001-63 - SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00213/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004854/2015-69 | 21/07/2016 | 30/06/2022 | 21/07/2016 | 21/11/2021 | 21170000 | 21170000 | 44900031.72
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00213/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 06/06/2017 | 21.325.485/0001-63 - SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA | SUBSTITUIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOSREFERENTE AO CONTRATO TT-213/15-00. | 21/07/2016 | 30/06/2022 | 21/07/2016 | 21/11/2021 | 21170000 | 21170000 | 44900031.72
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00213/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 14/11/2017 | 21.325.485/0001-63 - SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E REDUÇÃO DO VALOR AO CONTRATO TT-213/15-00. REDUÇÃO DE 17,43% SOBRE O VALOR DO CONTRATO, QUE PASSA DE R$21.170.000,00 PARA R$17.480.676,83, FACE DECRÉSCIMO DE R$3.689.323,17. | 21/07/2016 | 30/06/2022 | 21/07/2016 | 21/11/2021 | 21170000 | 21170000 | 44900031.72
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00213/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 30/08/2021 | 21.325.485/0001-63 - SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA | 3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-213/2015, O VALOR TOTAL PASSA A SER DE R$ 23.730.031,72 (VINTE E TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA MIL TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), E PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, PASSANDO A TER SEUS TÉRMINOS NA DATA DE 30/06/2022​. VIGÊNCIA: 31/08/2021 A 30/06/2022 | 21/07/2016 | 30/06/2022 | 31/08/2021 | 30/06/2022 | 21170000 | 23730031.72 | 44900031.72
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393022 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT | 00213/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00213/2023 | 22/05/2023 | 24.400.713/0001-00 - JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EI | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00213/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.001573/2022-94 | 23/05/2023 | 23/06/2024 | 23/05/2023 | 23/06/2024 | 2400000 | 2400000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00216/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00216/2021 | 25/05/2021 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00216/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.001071/2020-91 | 26/05/2021 | 16/11/2022 | 26/05/2021 | 16/11/2022 | 3000000 | 3000000 | 12000000
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00216/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00216/2021 | 09/12/2021 | 00.707.897/0001-98 - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00216/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.004745/2021-96 | 10/12/2021 | 26/11/2022 | 10/12/2021 | 26/08/2022 | 550974.21 | 550974.21 | 550974.21
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00216/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 28/03/2022 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | PRORROGAÇÃO DE PRAZOS CONTRATUAIS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS | 26/05/2021 | 16/11/2022 | 26/05/2021 | 10/07/2022 | 3000000 | 3000000 | 12000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00216/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 08/04/2022 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | RERRATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZOS CONTRATUAIS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS. | 26/05/2021 | 16/11/2022 | 26/05/2021 | 19/07/2022 | 3000000 | 3000000 | 12000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00216/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 27/04/2022 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM PREÇOS NOVOS | 26/05/2021 | 16/11/2022 | 26/05/2021 | 19/07/2022 | 3000000 | 3000000 | 12000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00216/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 05/05/2022 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS | 26/05/2021 | 16/11/2022 | 09/05/2022 | 16/11/2022 | 3000000 | 3000000 | 12000000
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00216/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 21/06/2022 | 00.707.897/0001-98 - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 60 DIAS. | 10/12/2021 | 26/11/2022 | 13/07/2022 | 26/10/2022 | 550974.21 | 550974.21 | 550974.21
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00216/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 14/09/2022 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM PREÇOS NOVOS | 26/05/2021 | 16/11/2022 | 14/09/2022 | 16/11/2022 | 3000000 | 3000000 | 12000000
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00216/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 20/09/2022 | 00.707.897/0001-98 - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 30 DIAS. | 10/12/2021 | 26/11/2022 | 26/10/2022 | 26/11/2022 | 550974.21 | 550974.21 | 550974.21
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00217/2014 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00217/2014 | 06/03/2014 | 10.441.611/0001-29 - TRIER ENGENHARIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00217/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.003157/2013-29 | 10/03/2014 | 18/08/2023 | 10/03/2014 | 22/07/2017 | 130900000 | 130900000 | 392700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00217/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 24/05/2017 | 10.441.611/0001-29 - TRIER ENGENHARIA S/A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-217/14-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 720 DIASCONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 24/07/17. | 10/03/2014 | 18/08/2023 | 10/03/2014 | 22/07/2017 | 130900000 | 130900000 | 392700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00217/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 05/09/2018 | 10.441.611/0001-29 - TRIER ENGENHARIA S/A | PARALISAÇÃO AO CONTRATO TT-217/14-00. PARALISAÇÃO A PARTIR DE 24/07/18, RESTANDO UM SALDO DE 356 DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO A RESTITUIR E 476 DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA A RESTITUIR. | 10/03/2014 | 18/08/2023 | 10/03/2014 | 22/07/2017 | 130900000 | 130900000 | 392700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00217/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 20/08/2019 | 10.441.611/0001-29 - TRIER ENGENHARIA S/A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT 217/2014. PRORROGAÇÃO POR MAIS 1 ANO. | 10/03/2014 | 18/08/2023 | 20/08/2019 | 20/08/2020 | 130900000 | 130900000 | 392700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00217/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 18/08/2020 | 10.441.611/0001-29 - TRIER ENGENHARIA S/A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 217/2014. PRORROGAÇÃO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, COM TÉRMINO PARA O DIA 18/08/2021. | 10/03/2014 | 18/08/2023 | 20/08/2019 | 18/08/2021 | 130900000 | 130900000 | 392700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00217/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 10/08/2021 | 10.441.611/0001-29 - TRIER ENGENHARIA S/A | O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 18/08/2021 PARA 18/08/2022. | 10/03/2014 | 18/08/2023 | 18/08/2021 | 18/08/2022 | 130900000 | 130900000 | 392700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00217/2014 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 15/08/2022 | 10.441.611/0001-29 - TRIER ENGENHARIA S/A | O prazo contratual de vigência passa a ser prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, transferindo-se o vencimento do prazo de vigência de 18/08/2022 para 18/08/2023. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso I e §1.º da Lei n.º 8.666/1993 e na na Cláusula Segunda do Contrato TT-217/2014-00. | 10/03/2014 | 18/08/2023 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | 130900000 | 130900000 | 392700000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00217/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00217/2017 | 08/05/2017 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00217/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.000407/2016-53 | 08/05/2017 | 15/12/2024 | 08/05/2017 | 27/11/2020 | 132150000 | 132150000 | 3042996754.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00217/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 20/10/2017 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | 1º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00217/2017-23 PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIOARAGUAIA NA RODOVIA BR-153/PA/TO. O CONTRATO FICARÁ SUSPENSO A PARTIR DE 10/10/2017. | 08/05/2017 | 15/12/2024 | 08/05/2017 | 27/11/2020 | 132150000 | 132150000 | 3042996754.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00217/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 29/07/2019 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | 2º TERMO ADITIVO DE REINÍCIO E RESTITUIÇÃO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 217/2017-23 PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PORTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO ARAGUAIA NA RODOVIA BR-153/PA/TO,NO TRECHO DIVISA PA/TO. | 08/05/2017 | 15/12/2024 | 29/07/2019 | 22/09/2023 | 132150000 | 132150000 | 3042996754.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00217/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 13/07/2022 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, E A ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, E INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO Nº 00217/2017, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA, INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 50623.001152/2021-11 | 08/05/2017 | 15/12/2024 | 13/07/2022 | 20/03/2024 | 132150000 | 132318893.06 | 3042996754.26
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00217/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2023 | 13/03/2023 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | A PARTIR DE 23/03/2023, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, O PRESENTE CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS E PRAZO DE EXECUÇÃO PRORROGADO POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS. O PRAZO DE DURAÇÃO/EXECUÇÃO DOS TRABALHOS OBJETO DESTE CONTRATO, CELEBRADO EM 08/05/2017, COM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE 14/09/2017 E VENCIMENTO ORIGINÁRIO PREVISTO PARA A DATA DE 06/12/2020, COM ESTA PRORROGAÇÃO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSOU PARA O DIA 18/12/2023 E SUA VIGÊNCIA PARA 15/12/2024. | 08/05/2017 | 15/12/2024 | 24/03/2023 | 15/12/2024 | 132150000 | 132318893.06 | 3042996754.26
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00218/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00218/2022 | 31/10/2022 | 02.731.369/0001-08 - POLLYCALL COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00218/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.000123/2022-60 | 01/11/2022 | 01/08/2023 | 01/11/2022 | 01/05/2023 | 573226.72 | 573226.72 | 573226.72
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00218/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 25/04/2023 | 02.731.369/0001-08 - POLLYCALL COMERCIO E SERVICOS LTDA | RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA: COMPACTA, PRÉ-FABRICADA, MODULAR, CONSTRUÍDA EM MATERIAIS DE ALTO DESEMPENHO MECÂNICO, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E À CORROSÃO DE AGENTES QUÍMICOS EMPREGADOS NO TRATAMENTO DA ÁGUA BRUTA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS DO CERTAME QUE DEU ORI-GEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL | 01/11/2022 | 01/08/2023 | 02/05/2023 | 01/08/2023 | 573226.72 | 573226.72 | 573226.72
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 50 - Contrato | 00219/2014 | 12/12/2014 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.051631/2014-53 | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 12/12/2014 | 29/01/2017 | 22220822.28 | 22220822.28 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 25/08/2016 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 27/08/2016 E TÉRMINO PREVISTO PARA 24/12/2016. | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 30/01/2017 | 29/05/2017 | 22220822.28 | 23524226.12 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 22/03/2017 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 245(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 25/12/2016 E TÉRMINO PREVISTO PARA 26/08/2017. | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 30/05/2017 | 29/01/2018 | 22220822.28 | 23524226.12 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 17/07/2017 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO ANEXO Nº 01 E A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 180 DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 27 DE AGOSTO DE 2017 E TÉRMINO EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018 | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 30/01/2018 | 28/07/2018 | 22220822.28 | 23765568.88 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 06/03/2018 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 23 DE FEVEREIRO DE 2018 E TERMINO PREVISTO PARA 22 DE JUNHO DE 2018 CONFORMECONSTA NO PROCESSO DIGITAL Nº23080.051631/2014-53 | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 29/07/2018 | 25/11/2018 | 22220822.28 | 24245445.56 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2017 | 13/11/2017 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 636.194,51 E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE R$ 636.194,51, SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO ANEXO Nº 01 PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO. | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 30/01/2018 | 28/07/2018 | 22220822.28 | 24245445.56 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2018 | 18/09/2018 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 150 DIAS CORRIDOS COM INICIO EM 23/06/2018 E TÉRMINO PREVISTO PARA 19/11/2018. | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 26/11/2018 | 24/04/2019 | 22220822.28 | 24245445.56 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2019 | 01/03/2019 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS E PRORROGAÇÂO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 150(CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS. | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 25/04/2019 | 21/09/2019 | 22220822.28 | 24245445.56 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2019 | 26/06/2019 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS CORRIDOS. FICANDO IGUALMENTE PRORROGADO O PERÍODODE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS CORRIDOS. | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 22/09/2019 | 01/02/2020 | 22220822.28 | 24245445.56 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2020 | 29/04/2020 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 17/02/2020 E TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 16/05/2020 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 21/07/2020 | 18/10/2020 | 22220822.28 | 24476128.29 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 16/10/2020 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 198(CENTO E NOVENTA E OITO) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 17/05/2020 E TÉRMINO PREVISTO PARA 30/11/2020; DEVIDO A PROROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO OBRA FICA PRORROGADO OPERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 19/10/2020 E TÉRMINO EM 04/05/2021. | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 19/10/2020 | 04/05/2021 | 22220822.28 | 24476128.29 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2016 | 26/02/2016 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO, CONCEDER O REAJUSTE DO PRIMEIRO PERÍODO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO – CONTRATO Nº 219/UFSC/2014, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. O ÍNDICE UTILIZADO PARA O CÁLCULO DO REAJUSTE FOI A VARIAÇÃO DO SINAPI/SC NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2014 (DATA DA PROPOSTA COMERCIAL) A NOVEMBRO/2015 = 10,35%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO – CONTRATO Nº 219/UFSC/2014, NO VALOR DE R$ 1.303.403,84 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 12/12/2014 | 04/05/2021 | 22220822.28 | 23524226.12 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2017 | 22/08/2017 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO, CONCEDER O REAJUSTE DO SEGUNDO PERÍODO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO – CONTRATO Nº 219/UFSC/2014, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. O ÍNDICE UTILIZADO PARA O CÁLCULO DO REAJUSTE FOI A VARIAÇÃO DO SINAPI/SC NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015 (DATA DE REAJUSTE DO PRIMEIRO PERÍODO) A NOVEMBRO/2016 = 6,93%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO – CONTRATO Nº 219/UFSC/2014, NO VALOR DE R$ 479.876,68 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 12/12/2014 | 04/05/2021 | 22220822.28 | 24245445.56 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00003/2020 | 21/01/2020 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO, CONCEDER OS REAJUSTES DO TERCEIRO, QUARTO E QUINTO PERÍODOS, APÓS A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO – CONTRATO Nº 219/UFSC/2014, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. O ÍNDICE UTILIZADO PARA O CÁLCULO DO REAJUSTE FOI A VARIAÇÃO DO SINAPI/SC NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016 (DATA DE REAJUSTE DO SEGUNDO PERÍODO) A NOVEMBRO/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO – CONTRATO Nº 219/UFSC/2014. PARA O 3º PERÍODO, CONSIDEROU-SE A VARIAÇÃO PERCENTUAL APRESENTADA PELO SINAPI-SC EM NOVEMBRO/2017 DE 6,05% NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PARA O 4º PERÍODO, CONSIDEROU-SE A VARIAÇÃO PERCENTUAL APRESENTADA PELO SINAPI-SC EM NOVEMBRO/2018 DE 3,56% NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PARA O 5º PERÍODO, CONSIDEROU-SE A VARIAÇÃO PERCENTUAL APRESENTADA PELO SINAPI-SC EM NOVEMBRO/2019 DE 7,19% NOS ÚLTIMOS 12 MESES, NO VALOR DE R$ 243.502,68 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 12/12/2014 | 04/05/2021 | 22220822.28 | 24488948.24 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 28/01/2020 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 253.328,69 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 266.148,64 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01” PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO. DEVIDO O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS SEREM MENORES QUE O VALOR TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM SUPRIMIDOS, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ REDUZIDO EM R$ 12.819,95 (DOZE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 170 (CENTO E SETENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 30 DE AGOSTO DE 2019 E TÉRMINO PREVISTO PARA 16 DE FEVEREIRO DE 2020. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 170 (CENTO E SETENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2020 E TÉRMINO EM 20 DE JULHO DE 2020. | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 02/02/2020 | 20/07/2020 | 22220822.28 | 24476128.29 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00012/2021 | 23/04/2021 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 05 DE MAIO DE 2021 E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ASSEGURAR A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL DANDO CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTARÃO EM EVENTUAL ADITIVO, EM DESENVOLVIMENTO, PARA AJUSTES DE OBRA, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.051631/2014-53 (SPA). | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 05/05/2021 | 30/12/2021 | 22220822.28 | 24476128.29 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00013/2021 | 27/12/2021 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 25 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 31/12/2021 | 25/12/2022 | 22220822.28 | 24476128.29 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00014/2022 | 14/12/2022 | 00.521.113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 12/12/2014 | 20/12/2023 | 26/12/2022 | 20/12/2023 | 22220822.28 | 24476128.29 | 1540521065.82
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00219/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00219/2021 | 14/01/2022 | 19.742.327/0001-67 - ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.028626/2021-76 | 14/01/2022 | 10/10/2022 | 14/01/2022 | 10/10/2022 | 266951.47 | 266951.47 | 266951.47
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00220/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00220/2021 | 05/01/2022 | 10.381.236/0001-79 - PLANALTO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00220/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.040734/2021-17 | 05/01/2022 | 28/06/2023 | 05/01/2022 | 30/12/2022 | 659561.88 | 659561.88 | 659561.88
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00220/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 27/12/2022 | 10.381.236/0001-79 - PLANALTO ENGENHARIA LTDA | NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 28 DE JUNHO DE 2023, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 05/01/2022 | 28/06/2023 | 31/12/2022 | 28/06/2023 | 659561.88 | 659561.88 | 659561.88
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00222/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00222/2021 | 20/12/2021 | 14.121.231/0001-68 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00222/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.004016/2021-50 | 21/01/2022 | 05/10/2023 | 21/01/2022 | 27/12/2022 | 5184267.61 | 5184267.61 | 5184267.61
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00222/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 22/07/2022 | 14.121.231/0001-68 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE 100 (CEM) DIAS, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021, COM INICIO DA VIGÊNCIA EM 21 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SEGUE: A) VIGÊNCIA CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ DIA 07 DE ABRIL DE 2023; B) EXECUÇÃO CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 1º DE AGOSTO DE 2022 ATÉ DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 21/01/2022 | 05/10/2023 | 28/12/2022 | 07/04/2023 | 5184267.61 | 5184267.61 | 5184267.61
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00222/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 08/11/2022 | 14.121.231/0001-68 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | É A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME SEGUE: A) VIGÊNCIA CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 08 DE ABRIL DE 2023 ATE DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023; B) EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, A CONTAR DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022 ATÉ DIA 09 DE MAIO DE 2023. | 21/01/2022 | 05/10/2023 | 08/04/2023 | 05/10/2023 | 5184267.61 | 5184267.61 | 5184267.61
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00226/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00226/2016 | 13/04/2016 | 61.099.826/0001-44 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00226/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.039386/2014-62 | 13/04/2016 | 16/10/2022 | 13/04/2016 | 12/04/2019 | 470000000 | 470000000 | 1410000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00226/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 17/07/2018 | 61.099.826/0001-44 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A | ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL AO CONTRATO, COM VISTAS A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE BUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE , MELHORIA DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA BR-101/SP GESTOR: LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. | 13/04/2016 | 16/10/2022 | 13/04/2016 | 12/04/2019 | 470000000 | 470000000 | 1410000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00226/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 27/11/2018 | 61.099.826/0001-44 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A | TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-101/SP; TRECHO: DIVISA RJ/SP-DIVISA SP/PR; SUBTRECHO: DIVISA RJ/SP-PRAIA GRANDE (UBATUBA), SEGMENTO: KM 42,60 AO KM 52,10; EXTENSÃO: 9,5 KM, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2018 (INCLUSIVE). | 13/04/2016 | 16/10/2022 | 13/04/2016 | 12/04/2019 | 470000000 | 470000000 | 1410000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00226/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 17/06/2019 | 61.099.826/0001-44 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A | TERMO ADITIVO DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS, RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO POR MAIS 121 DIAS CONSECUTIVOS, EM RAZÃO DA PARALISAÇÃO EM 27/11/2018 (INCLUSIVE), E DO REINÍCIO DOS SERVIÇOS EM 18/06/2019 (INCLUSIVE), ELEVANDO O PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 16/10/2019 (INCLUSIVE) E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 ANO CONSECUTIVO, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA ATÉ 16/10/2020. | 13/04/2016 | 16/10/2022 | 18/06/2019 | 16/10/2020 | 470000000 | 470000000 | 1410000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00226/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 11/10/2019 | 61.099.826/0001-44 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A | TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, A PARTIR DE 15 DE OUTUBRO DE 2019 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, ECONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO. | 13/04/2016 | 16/10/2022 | 18/06/2019 | 16/10/2020 | 470000000 | 470000000 | 1410000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00226/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 28/11/2019 | 61.099.826/0001-44 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A | TERMO ADITIVO DE REINÍCIO DOS SERVIÇOSE RESTITUIÇÃO DE PRAZO POR MAIS 44 (QUARENTA EQUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA ORDEM DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS EM 28.11.2019 (INCLUSIVE), EM RAZÃO DA PARALISAÇÃO EM 15.10.2019 (INCLUSIVE), ELEVANDO O PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 10.01.2020 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO. | 13/04/2016 | 16/10/2022 | 18/06/2019 | 16/10/2020 | 470000000 | 470000000 | 1410000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00226/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 30/12/2019 | 61.099.826/0001-44 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A | TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS, A PARTIR DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA, QUEFIRMAM O PRESENTE TERMO. | 13/04/2016 | 16/10/2022 | 18/06/2019 | 16/10/2020 | 470000000 | 470000000 | 1410000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00226/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 29/09/2020 | 61.099.826/0001-44 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 (UM) ANO CONSECUTIVO, ELEVANDOO PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA ATÉ 16 DE OUTUBRO DE2021 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NOESTADO DE SÃO PAULO. | 13/04/2016 | 16/10/2022 | 16/10/2020 | 16/10/2021 | 470000000 | 470000000 | 1410000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00226/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 05/10/2021 | 61.099.826/0001-44 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO, AO CONTRATO 08.1.0.00.00226/2016 A CARGO DO CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES, TONIOLO, BUSNELLO, ETC, PRODEC. | 13/04/2016 | 16/10/2022 | 13/04/2016 | 16/10/2022 | 470000000 | 470000000 | 1410000000
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00228/2018 | Obras | 50 - Contrato | 00228/2018 | 19/05/2018 | 05.994.708/0001-29 - ENERGISUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00228/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.006053/2018-24 | 25/05/2018 | 24/10/2021 | 25/05/2018 | 18/02/2019 | 463164.98 | 463164.98 | 3759372.96
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00228/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 08/11/2018 | 05.994.708/0001-29 - ENERGISUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 16 DE SETEMBRO DE 2018 E TÉRMINO PREVISTO PARA 13 DE JANEIRO DE 2019. EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019 E TÉRMINO EM 18 DE JUNHO DE 2019. | 25/05/2018 | 24/10/2021 | 19/02/2019 | 18/06/2019 | 463164.98 | 463164.98 | 3759372.96
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00228/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 11/06/2019 | 05.994.708/0001-29 - ENERGISUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 114.959,22 (CENTO E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 11.515,60 (ONZE MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 170 (CENTO E SETENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 14 DE JANEIRO DE 2019 E TÉRMINO PREVISTO PARA 02 DE JULHO DE 2019. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 170 (CENTO E SETENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 19 DE JUNHO DE 2019 E TÉRMINO EM 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 25/05/2018 | 24/10/2021 | 19/06/2019 | 05/12/2019 | 463164.98 | 566608.6 | 3759372.96
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00228/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 02/04/2020 | 05.994.708/0001-29 - ENERGISUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 128 (CENTO E VINTE E OITO) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 04 DE ABRIL DE 2020 E TÉRMINO EM 09 DE AGOSTO DE 2020, PARA ASSEGURAR QUE A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA OCORRA DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 25/05/2018 | 24/10/2021 | 04/04/2020 | 09/08/2020 | 463164.98 | 566608.6 | 3759372.96
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00228/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 06/08/2020 | 05.994.708/0001-29 - ENERGISUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 E TÉRMINO PREVISTO EM 16 DE JULHO DE 2020. EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 10 DE AGOSTO DE 2020 E TÉRMINO EM 26 DE ABRIL DE 2021. | 25/05/2018 | 24/10/2021 | 10/08/2020 | 26/04/2021 | 463164.98 | 566608.6 | 3759372.96
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00228/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 12/08/2019 | 05.994.708/0001-29 - ENERGISUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 03 DE JULHO DE 2019 E TÉRMINO PREVISTO EM 30 DE OUTUBRO DE 2019. EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 06 DE DEZEMBRO DE 2019 E TÉRMINO EM 03 DE ABRIL DE 2020 | 25/05/2018 | 24/10/2021 | 06/12/2019 | 03/04/2020 | 463164.98 | 566608.6 | 3759372.96
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00228/2018 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 26/04/2021 | 05.994.708/0001-29 - ENERGISUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 27 DE ABRIL DE 2021 E TÉRMINO EM 24 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ASSEGURAR QUE A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA OCORRA DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 25/05/2018 | 24/10/2021 | 27/04/2021 | 24/10/2021 | 463164.98 | 566608.6 | 3759372.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00230/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00230/2021 | 01/09/2021 | 01.415.130/0001-58 - ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00230/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.001066/2021-18 | 01/09/2021 | 06/12/2024 | 01/09/2021 | 06/09/2024 | 31151896.95 | 31151896.94 | 1037428275.31
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00230/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 07/10/2021 | 01.415.130/0001-58 - ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 1º Termo aditivo de adequação de quantitativos, rerratificação dos preços unitários e prorrogação-ampliação do prazo de vigência contratual, com reflexo financeiro. | 01/09/2021 | 06/12/2024 | 07/10/2021 | 06/12/2024 | 31151896.95 | 34750187.02 | 1037428275.31
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00230/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 26/07/2022 | 01.415.130/0001-58 - ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 2º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO. | 01/09/2021 | 06/12/2024 | 28/07/2022 | 06/12/2024 | 31151896.95 | 33500903.15 | 1037428275.31
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00231/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00231/2021 | 13/07/2021 | 83.256.172/0001-58 - IGUATEMI CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00231/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010284/2021-94 | 13/07/2021 | 09/09/2025 | 13/07/2021 | 09/09/2025 | 3616000 | 3616000 | 3615999.84
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00232/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00232/2022 | 09/01/2023 | 14.950.390/0001-75 - ZALA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00232/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.071286/2022-84 | 09/01/2023 | 26/06/2025 | 09/01/2023 | 26/06/2025 | 10359690.96 | 10359690.96
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | 00233/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00233/2022 | 17/11/2022 | 09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00233/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006325/2021-89 | 12/12/2022 | 12/09/2023 | 12/12/2022 | 12/09/2023 | 1279487.9 | 1279487.9 | 1279487.9
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00234/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00234/2018 | 02/04/2018 | 21.728.225/0001-39 - CONSERVASOLO ENG DE PROJETOS E CONSULTORIA TEC LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00234/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.006331/2018-08 | 02/04/2018 | 29/10/2024 | 02/04/2018 | 02/10/2019 | 20037810.68 | 20037810.68 | 60113432.04
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00234/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 18/09/2019 | 21.728.225/0001-39 - CONSERVASOLO ENG DE PROJETOS E CONSULTORIA TEC LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT-234/2018. PRORROGAÇÃO POR MAIS 380 DIAS. | 02/04/2018 | 29/10/2024 | 02/10/2019 | 16/10/2020 | 20037810.68 | 20037810.68 | 60113432.04
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00234/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 15/10/2020 | 21.728.225/0001-39 - CONSERVASOLO ENG DE PROJETOS E CONSULTORIA TEC LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT 234/2018. PRORROGAÇÃO POR MAIS 24 MESES. | 02/04/2018 | 29/10/2024 | 16/10/2020 | 16/10/2022 | 20037810.68 | 20037810.68 | 60113432.04
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00234/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 13/10/2022 | 21.728.225/0001-39 - CONSERVASOLO ENG DE PROJETOS E CONSULTORIA TEC LTDA | INCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO À CONTRATADA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT-234/2018-00. INCLUSÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC) DO DNIT. O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 653 (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS, PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 29/07/2024. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, ESTENDENDO-SE ATÉ 29/10/2024, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO PERMANECE INALTERADO. | 02/04/2018 | 29/10/2024 | 16/10/2022 | 29/10/2024 | 20037810.68 | 20037810.68 | 60113432.04
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00236/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00236/2018 | 23/03/2018 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00236/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.000771//18--12 | 27/03/2018 | 22/02/2022 | 27/03/2018 | 29/05/2023 | 112592671.66 | 112592671.66 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00236/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 21/05/2018 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | RETIFICAÇÃO CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR:O VALOR CONSIGNADO NESTE TERMO DE CONTRATO É FIXO E IRREAJUSTÁVEL, PORÉM PODERÁ SER CORRIGIDOANUALMENTE MEDIANTE REQUERIMENTO DA CONTRATADA, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA BASE DO ORÇAMENTO PREESTABELECIDO NO EDITAL, PELA VARIAÇÃO DOS ÍNDICES SETORIAIS PERTINENTES, COM BASE NOS VALORES DOS ÍNDICES DO 1º MÊS DE CADA PERÍODO SUBSEQUENTE DE12 MESES, OU OUTRO ÍNDICE QUE VENHA SUBSTITUÍ-LO. | 27/03/2018 | 22/02/2022 | 27/03/2018 | 29/05/2023 | 112592671.66 | 112592671.66 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00236/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 28/04/2020 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | RESSARCIMENTO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFORME IS Nº 10/2019 - PERÍODO MAIO/2019 A OUTUBRO/2019, POR MEIO DE UMAPARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 267.479,46 (CONFORME INDICADO NA NOTA TÉCNICA SEI Nº 5232302) QUE SERÁ INCLUÍDA NO RESUMO DO CONTRATO PARA POSSIBILITAR A MEDIÇÃO DOITEM. | 27/03/2018 | 22/02/2022 | 27/03/2018 | 29/05/2023 | 112592671.66 | 267479.46 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00236/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 23/12/2020 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO JM/BASEVI/IGUATEMI, REFERENTE AO CONTRATO Nº UT-12 00236/2018. COM A ALTERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DAS EMPRESAS NO CONSÓRCIO E A RETIRADA DA EMPRESA BASEVICONSTRUÇÕES S/A., A NOVA COMPOSIÇÃO PASSA A SERA SEGUINTE: JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, LÍDER, COM 97,70% DE PARTICIPAÇÃO; IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, COM 2,30% DE PARTICIPAÇÃO. | 27/03/2018 | 22/02/2022 | 27/03/2018 | 29/05/2023 | 112592671.66 | 267479.46 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00236/2018 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00236/2018 | 21/02/2022 | 24.946.352/0001-00 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | OBJETO : RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, PELOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NA DECISÃO DE DEFESA PRÉVIA Nº 86 (SEI Nº 8372523), BEM COMO CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50612.000745/2021-81. FICA RESCINDIDO, UNILATERALMENTE, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, O CONTRATO UT/12-00236/2018, ORIUNDO DO EDITAL Nº 0339/2017-12, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50612.000745/2021-81. PROCESSO BASE: PROCESSO Nº 50612.000771/2018-12. | 27/03/2018 | 22/02/2022 | 27/03/2018 | 22/02/2022 | 112592671.66 |  | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00238/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00238/2022 | 13/06/2022 | 22.911.135/0001-41 - PPB ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00238/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.016529/2020-14 | 13/06/2022 | 30/08/2024 | 13/06/2022 | 30/08/2024 | 23370919.21 | 23370919.21 | 23370919.21
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00240/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00240/2014 | 17/03/2014 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00240/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.066401/2013-64 | 24/04/2014 | 15/02/2019 | 24/04/2014 | 12/04/2016 | 4747137 | 4747137 | 27487229.82
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00240/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 04/02/2016 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AOCONTRATO | 24/04/2014 | 15/02/2019 | 24/04/2014 | 12/04/2016 | 4747137 | 4747137 | 27487229.82
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00240/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 05/04/2016 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DE PRAZO DO CONTRATO | 24/04/2014 | 15/02/2019 | 24/04/2014 | 12/04/2016 | 4747137 | 4747137 | 27487229.82
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00240/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2017 | 12/01/2017 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEPRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO.VALOR GLOBAL DO TERMO: R$ 9.370.297,69VALOR DA PARCELA: R$ 4.623.160,69 | 24/04/2014 | 15/02/2019 | 27/01/2017 | 21/04/2017 | 4747137 | 4747137 | 27487229.82
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00240/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 18/04/2018 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEPRAZO COM AUMENTO DE VALOR. | 24/04/2014 | 15/02/2019 | 22/04/2018 | 18/10/2018 | 4747137 | 10537301.43 | 27487229.82
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00240/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2018 | 17/10/2018 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | SEXTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO. | 24/04/2014 | 15/02/2019 | 19/10/2018 | 15/02/2019 | 4747137 | 11322368.1 | 27487229.82
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00240/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00240/2022 | 08/06/2022 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00240/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001739/2022-11 | 08/06/2022 | 08/12/2025 | 08/06/2022 | 08/12/2025 | 19834704.43 | 19834704.43 | 813175706.43
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00240/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/08/2022 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS | 08/06/2022 | 08/12/2025 | 02/09/2022 | 08/12/2025 | 19834704.43 | 19833525.05 | 813175706.43
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00240/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 22/05/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE ITENS DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DE VALOR, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, REFERENTE AO CONTRATO SR-RO 1.0.00.00240/2022-22, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, LOTE 04, NAS RODOVIAS BR-319/RO, BR-364/RO, BR-421/RO E BR-425/RO, TOTALIZANDO 806,50 KM​​​​​​, FIRMADO COM A EMPRESA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA. | 08/06/2022 | 08/12/2025 | 22/05/2023 | 08/12/2025 | 19834704.43 | 19039490.99 | 813175706.43
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00241/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00241/2022 | 08/06/2022 | 76.436.849/0001-74 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00241/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001738/2022-69 | 08/06/2022 | 08/12/2025 | 08/06/2022 | 08/12/2025 | 16714476.34 | 16714476.34 | 16714476.34
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00241/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 24/05/2023 | 76.436.849/0001-74 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A | 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE ITENS DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DE VALOR, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, REFERENTE AO CONTRATO SR-RO 1.0.00.00241/2022-00, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA, LOTE 02, NAS RODOVIAS BR-364/RO E BR-429/RO, TOTALIZANDO 543,60 KM. | 08/06/2022 | 08/12/2025 | 26/05/2023 | 08/12/2025 | 16714476.34 | 16153808.54 | 16714476.34
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393029 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT | 00242/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00242/2021 | 01/07/2021 | 76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00242/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010394/2021-56 | 01/07/2021 | 29/08/2025 | 01/07/2021 | 29/08/2025 | 4.1 | 4096671 | 4096671
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00243/2018 | Serviços | 50 - Contrato | 00243/2018 | 24/10/2018 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00243/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25386.000991/2017-21 | 11/03/2019 | 12/11/2023 | 11/03/2019 | 11/01/2021 | 4531201.69 | 4531201.69 | 20298302.4
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00243/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00167/2020 | 11/01/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 10 (DEZ) MESES. | 11/03/2019 | 12/11/2023 | 11/01/2021 | 11/11/2021 | 4531201.69 | 4531201.69 | 20298302.4
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00243/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00094/2021 | 11/11/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 11/03/2019 | 12/11/2023 | 12/11/2021 | 12/11/2023 | 4531201.69 | 5617949.51 | 20298302.4
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00243/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00094/2021 | 11/11/2021 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA | 11/03/2019 | 12/11/2023 | 12/11/2021 | 12/11/2023 | 4531201.69 | 5617949.51 | 20298302.4
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00243/2018 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00042/2023 | 04/04/2023 | 05.677.555/0001-96 - ARCHITECTUS S/S | TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 243/2018, EM CONFORMIDADE COM A JUSTIFICATIVA (DOC. SEI Nº 2576687), ACOSTADA AOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 25386.000991/2017-21, COM BASE NO ARTIGO 58, INCISO I E § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. | 11/03/2019 | 12/11/2023 | 04/04/2023 | 11/12/2023 | 4531201.69 | 5617949.51 | 20298302.4
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00244/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00244/2021 | 02/07/2021 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00244/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.025563/2019-38 | 02/07/2021 | 30/05/2023 | 02/07/2021 | 24/09/2022 | 3398378 | 3398378 | 20390268
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00244/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 20/09/2022 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO ESSE PRAZO PARA 607 (SEISCENTOS E SETE TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS – COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 28/02/2023 ; E O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 3 MESES APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ELEVANDO ESSE PRAZO PARA 696 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS – COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 28/05/2023. | 02/07/2021 | 30/05/2023 | 25/09/2022 | 28/05/2023 | 3398378 | 3398378 | 20390268
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00244/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 06/01/2023 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VIGÊNCIA AO CONTRATO TT-244/21-00. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 174 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO ESSE PRAZO PARA 534 – COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 01/03/2023 –; E O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 3 MESES APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ELEVANDO ESSE PRAZO PARA 698 DIAS CONSECUTIVOS – COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 30/05/2023 | 02/07/2021 | 30/05/2023 | 06/01/2023 | 30/05/2023 | 3398378 | 3398378 | 20390268
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00245/2016 | Serviços | 50 - Contrato | 00245/2016 | 16/06/2016 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00245/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.044593/2014-39 | 16/06/2016 | 16/10/2023 | 16/06/2016 | 16/04/2021 | 560650363.14 | 560650363.14 | 8970405810.24
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00245/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 25/08/2017 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DAQ-245/16-00. | 16/06/2016 | 16/10/2023 | 24/06/2016 | 23/04/2021 | 560650363.14 | 560650363.14 | 8970405810.24
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00245/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 07/04/2021 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO. O SEU VENCIMENTO PASSARÁ DE 16/04/2021 PARA 16/04/2022, FACE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. | 16/06/2016 | 16/10/2023 | 16/04/2021 | 16/04/2022 | 560650363.14 | 560650363.14 | 8970405810.24
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00245/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 11/04/2022 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO.O SEU VENCIMENTO PASSARÁ DE 16/04/2022 PARA 16/10/2022, FACE À PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 (SEIS) MESES. | 16/06/2016 | 16/10/2023 | 16/04/2022 | 16/10/2022 | 560650363.14 | 560650363.14 | 8970405810.24
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00245/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 13/10/2022 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO. FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL O ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 39 DA LEI Nº 12.462/2011, ALÉM DAS DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, NO QUE COUBER. VIGÊNCIA: O SEU VENCIMENTO PASSARÁ DE 16/10/2022 PARA 16/04/2023, FACE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 (SEIS) MESES. | 16/06/2016 | 16/10/2023 | 16/10/2022 | 16/04/2023 | 560650363.14 | 560650363.14 | 8970405810.24
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00245/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 13/04/2023 | 02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO 245/16-00. VIGÊNCIA: O SEU VENCIMENTO PASSARÁ DE 16/04/2023 PARA 16/10/2023, FACE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 (SEIS) MESES | 16/06/2016 | 16/10/2023 | 16/04/2023 | 16/10/2023 | 560650363.14 | 560650363.14 | 8970405810.24
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00247/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00247/2019 | 04/12/2019 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00247/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021036/2017-92 | 04/12/2019 | 02/09/2023 | 04/12/2019 | 03/03/2022 | 38847554.77 | 38847554.77 | 77695109.54
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00247/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 14/10/2020 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 3.3 DA CLÁUSULATERCEIRA DO CONTRATO Nº 247/2019. | 04/12/2019 | 02/09/2023 | 04/12/2019 | 03/03/2022 | 38847554.77 | 38847554.77 | 77695109.54
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00247/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 31/01/2022 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 549 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 03/03/2022. | 04/12/2019 | 02/09/2023 | 03/03/2022 | 02/09/2023 | 38847554.77 | 38847554.77 | 77695109.54
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE | 158125 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 00247/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00247/2022 | 29/11/2022 | 00.707.897/0001-98 - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00247/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.006444/2022-47 | 29/11/2022 | 16/06/2024 | 29/11/2022 | 16/06/2024 | 2801176.91 | 2801176.91 | 2801176.98
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00247/2023 | Serviços | 50 - Contrato | 00247/2023 | 01/06/2023 | 42.267.203/0001-99 - TRAFECON - PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00247/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.001123/2023-51 | 02/06/2023 | 17/12/2025 | 02/06/2023 | 17/12/2025 | 5908542.14 | 5908542.14 | 5908542.14
96120 - ESTADO DO PARANA | 961001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA | 00248/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00248/2019 | 11/06/2019 | 77.591.402/0001-32 - JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00248/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010225/2018-11 | 11/06/2019 | 24/08/2022 | 11/06/2019 | 24/08/2022 | 104060724.38 | 104060724.38 | 104060724.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00253/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00253/2022 | 23/06/2022 | 33.177.148/0001-55 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00253/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001838/2022-95 | 23/06/2022 | 23/12/2025 | 23/06/2022 | 23/12/2025 | 15538341.11 | 15538341.11 | 637033743.51
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00253/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 01/09/2022 | 33.177.148/0001-55 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA | 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS AO CONTRATO SR-RO 1.0.00.00253/2022-22, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, LOTE 3, NAS RODOVIAS BR-364/RO E BR-421/RO, TOTALIZANDO 501,10 KM. | 23/06/2022 | 23/12/2025 | 05/09/2022 | 23/12/2025 | 15538341.11 | 15537385.06 | 637033743.51
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00253/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 23/05/2023 | 33.177.148/0001-55 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA | 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE ITENS DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DE VALOR, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, REFERENTE AO CONTRATO SR-RO SR-RO 1.0.00.00253/2022-22, FIRMADO COM O CONSÓRCIO BUREAU VERITAS - SYSTRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, LOTE 3, NAS RODOVIAS BR-364/RO E BR-421/RO, TOTALIZANDO 501,10 KM. | 23/06/2022 | 23/12/2025 | 25/05/2023 | 23/12/2025 | 15538341.11 | 15048373.52 | 637033743.51
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00254/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00254/2022 | 14/06/2022 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00254/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001836/2022-04 | 14/06/2022 | 14/12/2025 | 14/06/2022 | 14/12/2025 | 17010637.51 | 17010637.51 | 697386723.91
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00254/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/09/2022 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS AO CONTRATO SR-RO 1.0.00.00254/2022-00, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, LOTE 01, NAS RONDOVIAS BR-174/RO, BR-364/RO E BR-435/RO, TOTALIZANDO 566,20KM. | 14/06/2022 | 14/12/2025 | 12/09/2022 | 14/12/2025 | 17010637.51 | 17009402.16 | 697386723.91
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00254/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 11/05/2023 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE ITENS DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DE VALOR, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, REFERENTE AO CONTRATO SR-RO 1.0.00.00254/2022-00, FIRMADO COM A EMPRESA CAVA ENGENHARIA DE ESTRUTURA LTDA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, LOTE 01, NAS RONDOVIAS BR-174/RO, BR-364/RO E BR-435/RO, TOTALIZANDO 566,20 KM. | 14/06/2022 | 14/12/2025 | 11/05/2023 | 14/12/2025 | 17010637.51 | 16442395.59 | 697386723.91
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00259/2016 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00259/2016 | 23/05/2016 | 59.598.029/0001-60 - ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00259/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.601678/2017-41 | 03/06/2016 | 23/06/2023 | 03/06/2016 | 14/11/2019 | 195900000 | 195900000 | 2959087149.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00259/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 22/11/0207 | 59.598.029/0001-60 - ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA | ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO objeto a serviços de elaboração de projeto básico e de projeto executivo de engenharia relativos à execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-242/MT, Lote C: trecho: Entr. MT-100(A) (divisa TO/MT) (São Félix do Araguaia) – Entr. BR-163/MT-242(B) (Sorriso), subtrecho: Entr. Mt-243(B)/109(A) (Querência) – Rio Coronel Vanick, segmento: km 291,98 ao km 395,36; extensão: 103,38 km | 03/06/2016 | 23/06/2023 | 06/12/2017 | 14/11/2019 | 195900000 | 195900000 | 2959087149.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00259/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 15/05/2019 | 59.598.029/0001-60 - ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA | ADITIVO DE REINÍCIO, RESTITUIÇÃO DE PRAZO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-242/MT, LOTE C: TRECHO: ENTR. MT-100(A) (DIVISA TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163/MT-242(B) (SORRISO), SUBTRECHO: ENTR. MT-243(B)/109(A) (QUERÊNCIA) – RIO CORONEL VANICK, SEGMENTO: KM 291,98 AO KM 395,36; EXTENSÃO: 103,38 KM | 03/06/2016 | 23/06/2023 | 15/05/2019 | 19/05/2020 | 195900000 | 195900000 | 2959087149.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00259/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 02/07/2019 | 59.598.029/0001-60 - ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA | ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E INCLUSÃO DE NOVOS ITENS DE SERVIÇOS AO CONTRATO. O VALOR CONTRATUAL A (PI) VIGENTES PASSA PARA R$.197.615.595,83. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N°8.666/1993, ART.58, §2°, ART.65, INC.I, LETRAS "A", "B", "D" DO INC.II, §1°. | 03/06/2016 | 23/06/2023 | 09/07/2019 | 23/06/2023 | 195900000 | 197615595.83 | 2959087149.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00259/2016 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 22/06/2022 | 59.598.029/0001-60 - ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO SR/MT-259/2016-00, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-242/MT, LOTE: C, TRECHO: ENTR. MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR. BR-163/MT-242 (B) (SORRISO) SUB-SEGMENTO: ENTR. MT-243(B)/109(A) (QUERÊNCIA) - RIO CORONEL VANICK, SEGMENTO: KM 291,98 AO KM 395,36, EXTENSÃO: 103,38KM. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 9º, § 4º, INCISOS I E II, E ARTIGOS 39 E 42 DA LEI Nº 12.462/2011, AOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 57, INCISO I C/C § 1º, V E § 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. CONTRATADA: CONSÓRCIO BANDEIRANTES-DESTESA-ASTEC. FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | 03/06/2016 | 23/06/2023 | 24/06/2022 | 23/06/2023 | 195900000 | 197615595.83 | 2959087149.96
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393029 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT | 00260/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00260/2021 | 16/08/2021 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00260/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.001939/2020-12 | 26/10/2021 | 29/09/2026 | 26/10/2021 | 29/09/2026 | 224143057.51 | 224143057.51 | 224143057.51
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00263/2023 | Obras | 50 - Contrato | 00263/2023 | 09/05/2023 | 10.957.855/0001-69 - AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00263/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.004181/2019-51 | 09/05/2023 | 02/02/2024 | 09/05/2023 | 02/02/2024 | 14749408.27 | 14749408.27 | 14749408.27
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00271/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00271/2022 | 15/12/2022 | 02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00271/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003503/2022-03 | 15/12/2022 | 15/08/2023 | 15/12/2022 | 15/08/2023 | 499483.68 | 499483.68 | 499483.68
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158374 - INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS | 00274/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00274/2022 | 26/12/2022 | 37.877.436/0001-73 - YAPE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00274/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000927/2022-13 | 26/12/2022 | 25/06/2023 | 26/12/2022 | 25/05/2023 | 117261.97 | 117261.97 | 146363.24
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158374 - INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS | 00274/2022 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00091/2023 | 03/05/2023 | 37.877.436/0001-73 - YAPE ENGENHARIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL E ACRESCER O VALOR DO CONTRATO Nº 274/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00084/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU | 26/12/2022 | 25/06/2023 | 26/05/2023 | 25/06/2023 | 117261.97 | 29101.27 | 146363.24
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00275/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00275/2015 | 09/07/2015 | 00.929.157/0001-04 - SERENGE SERVICOS TECNICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00275/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.006430/2015-39 | 17/07/2015 | 05/10/2017 | 17/07/2015 | 16/11/2020 | 13000000 | 13000000 | 13000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00275/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 25/08/2017 | 00.929.157/0001-04 - SERENGE SERVICOS TECNICOS LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-275/15-00. O PRAZO CONTRATUAL FICA SUSPENSO A PARTIR DE 10/06/2017. | 17/07/2015 | 05/10/2017 | 17/07/2015 | 16/11/2020 | 13000000 | 13000000 | 13000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00276/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00276/2015 | 30/06/2015 | 15.154.444/0001-59 - PRO SINALIZACAO SISTEMAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00276/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.006431/2015-83 | 01/07/2015 | 05/08/2021 | 01/07/2015 | 31/10/2020 | 17900000 | 17900000 | 35800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00276/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 21/11/2016 | 15.154.444/0001-59 - PRO SINALIZACAO SISTEMAS LTDA | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO AO CONTRATO TT-276/2015. | 01/07/2015 | 05/08/2021 | 01/07/2015 | 31/10/2020 | 17900000 | 17900000 | 35800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00276/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 11/08/2020 | 15.154.444/0001-59 - PRO SINALIZACAO SISTEMAS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO TT 276/2015. PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, COM INICIO DIA 06/08/2020 E TÉRMINO NO DIA 05/08/2021. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 277 DIAS CONSECUTIVOS. HOUVE UM ACRÉSCIMO DE 1,83% SOBRE O VALOR A PI CONTRATADO, QUE PASSA O VALOR DE R$ 17.791.277,59 PARA R$ 18.117.923,59, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 326.646,00. | 01/07/2015 | 05/08/2021 | 01/11/2020 | 05/08/2021 | 17900000 | 17900000 | 35800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00276/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 21/08/2020 | 15.154.444/0001-59 - PRO SINALIZACAO SISTEMAS LTDA | CORREÇÃO DA VIGÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 276/2015. ONDE SE LÊ: PRAZO DE VIGÊNCIA: POR MAIS 277 DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 02/11/2020 E TÉRMINO EM 05/08/2021. LEIA-SE: PRAZO DE VIGÊNCIA: POR MAIS 278 DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 01/11/2020 E TÉRMINO EM05/08/2021. | 01/07/2015 | 05/08/2021 | 01/11/2020 | 05/08/2021 | 17900000 | 17900000 | 35800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00277/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00277/2015 | 13/08/2015 | 11.574.829/0001-14 - SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00277/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.006429/2015-12 | 14/08/2015 | 11/08/2021 | 14/08/2015 | 14/12/2020 | 20154400 | 20154400 | 40308800
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00277/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 28/12/2017 | 11.574.829/0001-14 - SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO AO CONTRATO TT-277/15-00. | 14/08/2015 | 11/08/2021 | 14/08/2015 | 14/12/2020 | 20154400 | 20154400 | 40308800
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00277/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 26/10/2020 | 11.574.829/0001-14 - SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | SUPRESSÃO DE TRECHO COM REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 277/2015. HOUVE REDUÇÃO DE 22,66% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR VIGENTE DE R$ 20.154.400,00 PARA R$ 15.587.729,83, FACE AO DECRÉSCIMO DE R$ 4.566.670,17, RESULTANTE DA SUPRESSÃO DA BR-235/BA COM EXTENSÃO DE 109,60 KM. | 14/08/2015 | 11/08/2021 | 14/08/2015 | 14/12/2020 | 20154400 | 20154400 | 40308800
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00277/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 04/11/2020 | 11.574.829/0001-14 - SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO N° 277/2015. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 360 DIAS CONSECUTIVOS, DE 10/11/2020 A 04/11/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 325 DIAS CONSECUTIVOS. O VALOR DO CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DE 1.55%, PASSANDO, A PI VIGENTES, DE R$ 15.587.729,83 PARA R$ 15.899.626,03, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 311.896,20. | 14/08/2015 | 11/08/2021 | 15/12/2020 | 04/11/2021 | 20154400 | 20154400 | 40308800
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00277/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 17/02/2021 | 11.574.829/0001-14 - SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | RETIFICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO AO CONTRATO TT 00-0277/2015. ONDE SE LÊ: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO – PRAZO DE EXECUÇÃO: POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA ) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO DIA 10/11/2020 E TÉRMINO NO DIA 04/11/2021. E VIGÊNCIA POR MAIS 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 15/12/2020 E TÉRMINO EM 04/11/2021. LEIA-SE: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO – PRAZO DE EXECUÇÃO: POR MAIS 275 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO DIA 10/11/2020 E TÉRMINO NO DIA 11/08/2021 E VIGÊNCIA POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 15/12/2020 E TÉRMINO EM 11/08/2021. ONDE SE LÊ: DO AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO – HOUVE ACRÉSCIMO DE 1,55 % SOBRE O VALOR A PREÇOS INICIAIS CONTRATADO, QUE PASSA O VALOR A PREÇOS INICIAS VIGENTES DE 15.587.729,83(QUINZE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) PASSARÁ O MESMO PARA R$ 15.899.626,03(QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 311.896,20(TREZENTOS E ONZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)​,LEIA-SE: DO AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO – HOUVE ACRÉSCIMO DE 1,54 % SOBRE O VALOR A PREÇOS INICIAIS CONTRATADO, QUE PASSA O VALOR A PREÇOS INICIAS VIGENTES DE 15.587.729,83 (QUINZE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PASSARÁ O MESMO PARA R$ 15.821.651,98 (QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 233.922,15 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS). | 14/08/2015 | 11/08/2021 | 15/12/2020 | 11/08/2021 | 20154400 | 20154400 | 40308800
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00277/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00277/2022 | 18/07/2022 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00277/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.007582/2022-88 | 09/08/2022 | 19/01/2026 | 09/08/2022 | 19/01/2026 | 237744000 | 237744000 | 237744000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00278/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00278/2015 | 17/08/2015 | 55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00278/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.006419/2015-79 | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 28396000 | 28396000 | 85188000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00278/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 23/02/2017 | 55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONTRATO TT-278/15-00. | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 28396000 | 28396000 | 85188000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00278/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 07/08/2020 | 55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. | DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 278/2015. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 330 DIAS CONSECUTIVOS. | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 20/12/2020 | 14/11/2021 | 28396000 | 28396000 | 85188000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00278/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 16/08/2021 | 55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 325 DIAS A PARTIR DE 15/11/2021, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA PARA A DATA DE 05/10/2022 E, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 365 DIAS, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 05/08/2021, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO PARA A DATA DE 05/08/2022. | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 15/11/2021 | 05/10/2022 | 28396000 | 28396000 | 85188000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00278/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 21/07/2022 | 55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. | RETIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00 00278/2015, ONDE SE LÊ: "4.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 1.950 (HUM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO D.O.U; LEIA-SE: "4.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 1.950 (HUM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA" E ONDE SE LÊ: "3.2. (...) CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 05/08/2021, PASSARÁ A VENCER NA DATA DE 05/08/2022, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS." LEIA-SE : "3.2. (...) CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 05/08/2021, PASSARÁ A VENCER NA DATA DE 31/07/2022, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS." | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 25/07/2022 | 03/10/2022 | 28396000 | 28396000 | 85188000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00279/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00279/2015 | 16/07/2015 | 55.386.445/0001-43 - SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00279/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.006420/2015-01 | 20/07/2015 | 19/07/2022 | 20/07/2015 | 19/11/2020 | 26000000 | 26000000 | 104000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00279/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 26/08/2016 | 55.386.445/0001-43 - SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONTRATO TT-279/15-00. | 20/07/2015 | 19/07/2022 | 20/07/2015 | 19/11/2020 | 26000000 | 26000000 | 104000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00279/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 23/07/2020 | 55.386.445/0001-43 - SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | DEVOLUÇÃO DE PRAZO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 279/2015. DEVOLUÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 395 DIAS E PRORROGAÇÃO POR UM PERIODO DE 386 DIAS CONSECUTIVOS DA VIGÊNCIA. | 20/07/2015 | 19/07/2022 | 20/11/2020 | 12/09/2021 | 26000000 | 26000000 | 104000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00279/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 23/11/2020 | 55.386.445/0001-43 - SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 279/2015. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO POR MAIS 297 DIAS CONSECUTIVOS, DE 20/11/2020 A 12/09/2021. DEVOLUÇÃO DE 395 DIAS AO PRAZO DE EXECUÇÃO, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DE 13/08/2020 PARA 12/09/2021. | 20/07/2015 | 19/07/2022 | 20/11/2020 | 12/09/2021 | 26000000 | 26000000 | 104000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00279/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 24/06/2021 | 55.386.445/0001-43 - SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180 DIAS A PARTIR DE 13/09/2021, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA PARA A DATA DE 11/03/2022. | 20/07/2015 | 19/07/2022 | 13/09/2021 | 11/03/2022 | 26000000 | 26000000 | 104000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00279/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 16/08/2021 | 55.386.445/0001-43 - SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 279/15-00. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS A PARTIR DE 13/09/2021, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO PARA A DATA DE 11/03/2022 | 20/07/2015 | 19/07/2022 | 20/07/2015 | 11/03/2022 | 26000000 | 26000000 | 104000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00279/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 15/02/2022 | 55.386.445/0001-43 - SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, AMBOS POR UM PERÍODO DE 130 (CENTO E TRINTA) DIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO. VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 12/03/2022 A 19/07/2022. | 20/07/2015 | 19/07/2022 | 12/03/2022 | 19/07/2022 | 26000000 | 26000000 | 104000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00280/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00280/2015 | 07/08/2015 | 55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00280/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.006421/2015-48 | 19/08/2015 | 16/08/2021 | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 36000000 | 36000000 | 72000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00280/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 20/10/2016 | 55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO E REDUÇÃO DO VALOR EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONTRATO TT-280/15-00. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$36.000.000,00 PARA R$32.519.307,38. | 19/08/2015 | 16/08/2021 | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 36000000 | 36000000 | 72000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00280/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 09/03/2017 | 55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. | READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONTRATO TT-280/15-00. | 19/08/2015 | 16/08/2021 | 19/08/2015 | 19/12/2020 | 36000000 | 36000000 | 72000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00280/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 24/09/2020 | 55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. | PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 280/2015. PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DE 08/09/2020 A 30/09/2021. | 19/08/2015 | 16/08/2021 | 19/12/2020 | 09/01/2022 | 36000000 | 36000000 | 72000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00280/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 27/11/2020 | 55.996.615/0001-01 - CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA. | RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO - AO CONTRATO N° 280/2015. O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO DE 09/09/2020 A 16/08/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO DE 20/12/2020 A 16/08/2021. | 19/08/2015 | 16/08/2021 | 20/12/2020 | 16/08/2021 | 36000000 | 36000000 | 72000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00283/2021 | Serviços | 50 - Contrato | 00283/2021 | 17/06/2021 | 90.333.790/0001-10 - ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00283/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.035134/2019-79 | 17/06/2021 | 31/05/2024 | 17/06/2021 | 31/05/2024 | 6040000 | 6040000 | 6040000
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00284/2019 | Compras | 50 - Contrato | 00284/2019 | 30/12/2019 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00284/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.004338/2019-01 | 30/12/2019 | 05/08/2022 | 30/12/2019 | 29/12/2020 | 1672068.77 | 1672068.77 | 8498568.73
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00284/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00249/2020 | 01/07/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | RETIFICAR A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 284/2019-PROAD/IFRN. | 30/12/2019 | 05/08/2022 | 30/12/2019 | 29/12/2020 | 1672068.77 | 1672068.77 | 8498568.73
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00284/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00297/2020 | 28/07/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | SUSPENDER O CONTRATO Nº 284/2019-PROAD/IFRN A CONTAR DE 13 DE ABRIL DE 2020 | 30/12/2019 | 05/08/2022 | 30/12/2019 | 29/12/2020 | 1672068.77 | 1672068.77 | 8498568.73
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00284/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00440/2020 | 28/12/2020 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO CALTELAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 284/2019 – PROAD/IFRN | 30/12/2019 | 05/08/2022 | 30/12/2020 | 30/03/2021 | 1672068.77 | 1672068.77 | 8498568.73
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00284/2019 | Compras | 60 - Termo de Apostilamento | 00106/2020 | 01/02/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 284/2019–PROAD/IFRN. | 30/12/2019 | 05/08/2022 | 30/12/2019 | 30/03/2021 | 1672068.77 | 1741459.82 | 8498568.73
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00284/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00024/2021 | 12/02/2021 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | RESTABELECER À EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 284/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 30/12/2019 | 05/08/2022 | 31/03/2021 | 05/02/2022 | 1672068.77 | 1741459.82 | 8498568.73
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00284/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00037/2022 | 31/01/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 284/2019–PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00020/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. | 30/12/2019 | 05/08/2022 | 30/12/2019 | 06/06/2022 | 1672068.77 | 1741459.82 | 8498568.73
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 00284/2019 | Compras | 55 - Termo Aditivo | 00173/2022 | 06/06/2022 | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 284/2019-PROAD/IFRN, POR 2 (DOIS) MESES, COM TERMO INICIAL EM 07 DE JUNHO DE 2022 E TERMO FINAL EM 05 DE AGOSTO DE 2022. | 30/12/2019 | 05/08/2022 | 30/12/2019 | 05/08/2022 | 1672068.77 | 1741459.82 | 8498568.73
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393018 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT | 00290/2023 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00290/2023 | 01/06/2023 | 08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00290/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.001645/2020-41 | 01/06/2023 | 01/03/2025 | 01/06/2023 | 01/03/2025 | 15485000 | 15485000 | 15485000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00292/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00292/2021 | 22/06/2021 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00292/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.035124/2019-33 | 22/06/2021 | 08/10/2022 | 22/06/2021 | 12/07/2022 | 327000 | 327000 | 654000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00292/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 17/02/2022 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA, SEM REFLEXO FINANCEIRO . CONSTITUI OBJETO DESTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 0292/2021 (SEI Nº 8458364), ITENS 2.1 E 2.2, DE MODO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DO DIA 11/07/2022 PARA O DIA 08/10/2022, BEM COMO ESTENDER O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 205 (DUZENTOS E CINCO) PARA 348 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO) DIAS, PASSANDO SEU VENCIMENTO DE 19/02/2022 PARA 11/07/2022. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 327.000,00. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93, ART. 57, INC. I; ART. 57, § 1º, INC. II. | 22/06/2021 | 08/10/2022 | 11/07/2022 | 08/10/2022 | 327000 | 327000 | 654000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00292/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 10/07/2022 | 72.544.711/0001-38 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO E INCLUSÃO DE CLÁUSULA ACERCA DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 22/06/2021 | 08/10/2022 | 10/07/2022 | 08/10/2022 | 327000 | 327000 | 654000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00293/2021 | Obras | 50 - Contrato | 00293/2021 | 18/06/2021 | 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00293/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.002473/2020-73 | 21/06/2021 | 07/12/2023 | 21/06/2021 | 10/06/2023 | 49969455.09 | 49969455.09 | 512705283.45
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00293/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 27/07/2021 | 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. | RETIFICAÇÃO DE ERRO NO PREÂMBULO E NA SUBCLÁUSULA 4.1 DO CONTRATO 12 00293/2021 E ACRÉSCIMO DE CLÁUSULA SOBRE POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC) | 21/06/2021 | 07/12/2023 | 21/06/2021 | 10/06/2023 | 49969455.09 | 49969455.09 | 512705283.45
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00293/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 05/12/2022 | 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, BEM COMO ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA 22 (12950215) E DESPACHO (DNIT) SCT - GO/DF (13027228). | 21/06/2021 | 07/12/2023 | 05/12/2022 | 07/12/2023 | 49969455.09 | 49969455.09 | 512705283.45
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00293/2021 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 04/04/2023 | 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. | INCLUSÃO DE SERVIÇOS E READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO 293/21-00. O VALOR CONTRATUAL À PREÇOS INICIAIS (PI - VIGENTE) PASSARÁ DE R$ 49.969.455,09 PARA R$ 51.415.092,04. | 21/06/2021 | 07/12/2023 | 04/04/2023 | 07/12/2023 | 49969455.09 | 51415092.04 | 512705283.45
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00303/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00303/2020 | 08/05/2020 | 42.267.203/0001-99 - TRAFECON - PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00303/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.008641/2020-73 | 14/05/2020 | 29/11/2023 | 14/05/2020 | 29/11/2022 | 4800000 | 4800000 | 4800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00303/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 14/06/2022 | 42.267.203/0001-99 - TRAFECON - PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL S/S | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO E INCLUSÃO DE CLÁUSULA ACERCA DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA OS DIAS 14 DE JUNHO DE 2023 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, RESPECTIVAMENTE. | 14/05/2020 | 29/11/2023 | 29/11/2022 | 29/11/2023 | 4800000 | 4800000 | 4800000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00313/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00313/2020 | 12/05/2020 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00313/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.027376/2019-99 | 12/05/2020 | 11/05/2023 | 12/05/2020 | 11/05/2023 | 26093800.25 | 26093800.25 | 26093800.25
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00313/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 25/10/2022 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES COM REFLEXO FINANCEIRO, AO CONTRATO TT-00313/2020. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS, PASSA DE R$ 26.093.800,24 (VINTE E SEIS MILHÕES, NOVENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 32.106.740,01 (TRINTA E DOIS MILHÕES, CENTO E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E UM CENTAVO), PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 6.012.939,77 (SEIS MILHÕES, DOZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). | 12/05/2020 | 11/05/2023 | 25/10/2022 | 11/05/2023 | 26093800.25 | 32106740.01 | 26093800.25
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00314/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00314/2020 | 12/05/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00314/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.027376/2019-99 | 12/05/2020 | 01/11/2024 | 12/05/2020 | 11/05/2023 | 19383427.11 | 19383427.11 | 455501468.91
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00314/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 09/03/2023 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº TT-00.00314/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL COM REFLEXO FINANCEIRO POR MAIS 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS. O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO QUE ERA DE R$ 19.383.427,10 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) PASSA PARA R$ 24.228.780,10 (VINTE E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 4.845.353,00 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS). | 12/05/2020 | 01/11/2024 | 11/05/2023 | 01/11/2024 | 19383427.11 | 24228780.1 | 455501468.91
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00315/2016 | Serviços | 50 - Contrato | 00315/2016 | 03/06/2016 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00315/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.013361/2016-09 | 03/06/2016 | 17/12/2021 | 03/06/2016 | 03/06/2021 | 57746462.7 | 57746442.14 | 115492884.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00315/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 14/11/2018 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO DAQ-315/16-00. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$57.746.462,69 PARA R$69.401.210,22. GESTOR: ERICK MOURA DE MEDEIROS - DIRETOR DA DAQ. | 03/06/2016 | 17/12/2021 | 03/06/2016 | 07/05/2021 | 57746462.7 | 57746462.7 | 115492884.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00315/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 29/01/2020 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 315/2016. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 57.746.462,69 PARA R$ 58.677.498,98, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 931.036,29. GESTORA: KAROLINE BRASILEIRO QUIRINO - DIRETORA DA DAQ. | 03/06/2016 | 17/12/2021 | 03/06/2016 | 07/05/2021 | 57746462.7 | 57746462.7 | 115492884.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00315/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 12/01/2021 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | ACRÉSCIMO DE VALOR EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE PRODUTOS. VALOR: O VALOR DO CONTRATO QUE ERA DE R$58.677.498,98, PASSA A SER DE R$60.017.073,13​, SOFRENDO UM ACRÉSCIMO DE R$1.339.574,15. | 03/06/2016 | 17/12/2021 | 03/06/2016 | 07/05/2021 | 57746462.7 | 57746442.14 | 115492884.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00315/2016 | Serviços | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 25/05/2021 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, COM REFLEXO FINANCEIRO. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO ANTES ESTIPULADO ATÉ 03/06/2021, SERÁ PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E 14 DIAS, PASSANDO PARA 17/12/2021. O VALOR DO CONTRATO, QUE ERA DE R$ 60.017.073,13​, PASSA A SER DE R$ 66.650.831,10​, SOFRENDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 6.633.757,97. | 03/06/2016 | 17/12/2021 | 03/06/2021 | 17/12/2021 | 57746462.7 | 57746442.14 | 115492884.28
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00315/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00315/2020 | 12/05/2020 | 10.778.470/0001-34 - ASTEP ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00315/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.027376/2019-99 | 22/05/2020 | 20/05/2024 | 22/05/2020 | 21/05/2023 | 31982763.93 | 31982763.93 | 792672168.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00315/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 09/09/2022 | 10.778.470/0001-34 - ASTEP ENGENHARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 315/2020, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SRE-MA, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC - LOTE 03) | 22/05/2020 | 20/05/2024 | 12/09/2022 | 21/05/2023 | 31982763.93 | 32346741.51 | 792672168.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00315/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 19/05/2023 | 10.778.470/0001-34 - ASTEP ENGENHARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E QUANTIDADES COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº TT-00.00315/2020, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC - LOTE 03) | 22/05/2020 | 20/05/2024 | 21/05/2023 | 20/05/2024 | 31982763.93 | 38608882.49 | 792672168.38
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00316/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00316/2014 | 28/03/2014 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00316/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.075557/2013-36 | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 02/04/2014 | 11/05/2018 | 649622699 | 649622699 | 2598490796
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00316/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 25/09/2017 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO TT-316/14-00. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO VIGENTE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS, TRANSFERINDO-SE A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DE 26/09/17 PARA25/12/17. | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 02/04/2014 | 11/05/2018 | 649622699 | 649622699 | 2598490796
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00316/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 20/12/2017 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-316/14-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 540 DIAS CONSECUTIVOS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 450 DIAS CONSECUTIVOS. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONSIDERADAS EVENTUAIS PRORROGAÇÕES OU RESTITUIÇÕES DE PRAZO, ATÉ ESTA DATA, TEM SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 01/11/19, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS CONTRATADOS, CONSIDERADAS EVENTUAIS PRORROGAÇÕES OU RESTITUIÇÕES DE PRAZO, ATÉ ESTA DATA, TEM SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 20/03/19. | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 02/04/2014 | 11/05/2018 | 649622699 | 649622699 | 2598490796
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00316/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 28/02/2019 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | O PRAZO CONTRATUAL PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 286 DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 20/03/2019 PARA 31/12/2019. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PPRORROGADO POR MAIS 286 DIAS CONSECUTIVOS. | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 01/11/2019 | 13/08/2020 | 649622699 | 649622699 | 2598490796
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00316/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 23/12/2019 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-316/2014. | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 13/08/2020 | 08/08/2021 | 649622699 | 649622699 | 2598490796
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00316/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 26/03/2020 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DEVIDO OS MATERIAIS ASFÁLTICOS, COM VIGÊNCIA DE 26/03/2020 A 08/08/2021 AO CONTRATO Nº 316/2014. | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 13/08/2020 | 08/08/2021 | 649622699 | 649622699 | 2598490796
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00316/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 22/06/2020 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | ACRÉSCIMO DE VALOR REFERENTE À 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO TT 316/2014. O VALOR DO CONTRATO A PI, PASSA DE R$649.622.699,00 PARA R$ 670.721.864,40, GERANDOUM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 3,248%. | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 13/08/2020 | 08/08/2021 | 649622699 | 649622699 | 2598490796
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00316/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 11/02/2021 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO TT 316/2014. O TÉRMINO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PREVISTO PARA 25/12/2020, PASSA A SER 24/04/2021. | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 02/04/2014 | 08/08/2021 | 649622699 | 649622699 | 2598490796
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00316/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 27/07/2021 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-316/14-00. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 92 (NOVENTA E DOIS) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 08/08/2021 PARA 08/11/2021. | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 08/08/2021 | 08/11/2021 | 649622699 | 649622699 | 2598490796
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00316/2014 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00316/2014 | 08/11/2021 | 33.412.792/0001-60 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO TT-316/14-00, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO GUAÍBA E ACESSOS, NA RODOVIA BR-116/290/RS. | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 02/04/2014 | 12/11/2021 | 649622699 |  | 2598490796
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00317/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00317/2019 | 11/12/2019 | 13.798.155/0001-67 - MENDONCA & GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00317/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.075108/2019-27 | 11/12/2019 | 23/05/2023 | 11/12/2019 | 23/05/2023 | 6751904.72 | 6751904.72 | 13503809.44
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00317/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 29/11/2021 | 13.798.155/0001-67 - MENDONCA & GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 11/12/2019 | 23/05/2023 | 30/11/2021 | 24/11/2022 | 6751904.72 | 6751904.72 | 13503809.44
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00317/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 24/11/2022 | 13.798.155/0001-67 - MENDONCA & GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 23 DE MAIO DE 2023. | 11/12/2019 | 23/05/2023 | 25/11/2022 | 23/05/2023 | 6751904.72 | 6751904.72 | 13503809.44
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00317/2019 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00317/2019 | 23/05/2023 | 13.798.155/0001-67 - MENDONCA & GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | O PRESENTE DOCUMENTO TEM POR OBJETO A RESCISÃO TOTAL E AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 317/UFSC/2019, FIRMADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019, ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EMPRESA MENDONÇA & GONÇALVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., COM FUNDAMENTO NO ART. 79, INCISO II, DA LEI N. 8.666/93, POR RAZÕES DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, DE MODO QUE CONFEREM NESTE ATO, AMPLA, GERAL E IRRESTRITA QUITAÇÃO, NADA MAIS HAVENDO A RECLAMAR EM RELAÇÃO AO CONTRATO ORA RESCINDIDO | 11/12/2019 | 23/05/2023 | 11/12/2019 | 23/05/2023 | 6751904.72 |  | 13503809.44
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00320/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00320/2022 | 08/07/2022 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00320/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010726/2020-11 | 08/07/2022 | 12/06/2027 | 08/07/2022 | 12/06/2027 | 23499848.41 | 23499848.41 | 23499848.41
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00323/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00323/2019 | 19/12/2019 | 15.402.398/0001-60 - MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00323/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.079163/2019-96 | 19/12/2019 | 02/12/2022 | 19/12/2019 | 02/12/2022 | 940691.47 | 940691.47 | 2822074.41
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00323/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 26/11/2020 | 15.402.398/0001-60 - MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 13 DE DEZEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021. | 19/12/2019 | 02/12/2022 | 13/12/2020 | 07/12/2021 | 940691.47 | 940691.47 | 2822074.41
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00323/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 19/11/2021 | 15.402.398/0001-60 - MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA AGUARDA A LIBERAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA INICIAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO. | 19/12/2019 | 02/12/2022 | 08/12/2021 | 02/12/2022 | 940691.47 | 940691.47 | 2822074.41
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00323/2019 | Obras | 20 - Termo de Rescisão | 00323/2019 | 28/11/2022 | 15.402.398/0001-60 - MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RESCISÃO TOTAL E AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 323/UFSC/2019, FIRMADO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019, ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EMPRESA MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., COM FUNDAMENTO NO ART. 79, INCISO II, DA LEI N. 8.666/93, POR RAZÕES DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, DE MODO QUE CONFEREM NESTE ATO, AMPLA, GERAL E IRRESTRITA QUITAÇÃO, NADA MAIS HAVENDO A RECLAMAR EM RELAÇÃO AO CONTRATO ORA RESCINDIDO. | 19/12/2019 | 02/12/2022 | 19/12/2019 | 02/12/2022 | 940691.47 |  | 2822074.41
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00325/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00325/2020 | 19/05/2020 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00325/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010560/2020-33 | 19/05/2020 | 17/04/2026 | 19/05/2020 | 17/04/2026 | 166120511.78 | 166120511.78 | 191118927.13
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00325/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 21/10/2020 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | ADEQUAÇÃO DO CONTRATO Nº 325/2020, VISANDO À INCLUSÃO DE NOVA AÇÃO NO PRODUTO 1 (DPP)E INCLUSÃO DE NOVA AÇÃO NO PRODUTO 5(CGDESP). VALOR TOTAL DE R$ 20.730.423,95. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DA DPP. | 19/05/2020 | 17/04/2026 | 19/05/2020 | 17/04/2026 | 166120511.78 | 166120511.78 | 191118927.13
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00325/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 21/12/2021 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | ADEQUAÇÃO DO CONTRATO N° 325/2020, VISANDO À ADEQUAÇÃO DO PRODUTO 8 (DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS). GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA. O VALOR VIGENTE À PI PASSARÁ DE R$ 186.850.935,73 (CENTO E OITENTA E SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 187.261.433,47 (CENTO E OITENTA E SETE MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) . A PRESENTE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL TRAZ UM ACRÉSCIMO DE R$ 410.497,74 (QUATROCENTOS E DEZ MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)​. | 19/05/2020 | 17/04/2026 | 19/05/2020 | 17/04/2026 | 166120511.78 | 187261433.47 | 191118927.13
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00325/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 25/04/2022 | 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA | ADEQUAÇÃO DO CONTRATO N° 325/2020, VISANDO À ADEQUAÇÃO DO PRODUTO 6 (COORDENAÇÃO-GERAL DO INSTITUTO DE PESQUISAS EM TRANSPORTES - IPR). GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA. O VALOR VIGENTE À PI PASSARÁ DE R$ 186.850.935,73 (CENTO E OITENTA E SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 191.118.927,13 (CENTO E NOVENTA E UM MILHÕES, CENTO E DEZOITO MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS). A PRESENTE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL TRAZ UM ACRÉSCIMO DE R$ 3.857.493,67 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). | 19/05/2020 | 17/04/2026 | 19/05/2020 | 17/04/2026 | 166120511.78 | 191118927.13 | 191118927.13
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390084 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT | 00328/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00328/2021 | 08/07/2021 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00328/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000331/2020-81 | 23/08/2021 | 21/08/2026 | 23/08/2021 | 21/08/2026 | 34689999.59 | 34689999.59 | 1950649489.34
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390084 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT | 00328/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 10/08/2022 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 24 00328/2021 | 23/08/2021 | 21/08/2026 | 12/08/2022 | 21/08/2026 | 34689999.59 | 37469274 | 1950649489.34
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390084 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT | 00328/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 24/05/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO | 23/08/2021 | 21/08/2026 | 26/05/2023 | 21/08/2026 | 34689999.59 | 39519660.25 | 1950649489.34
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00334/2017 | Obras | 50 - Contrato | 00334/2017 | 29/01/2018 | 86.183.449/0001-58 - CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00334/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.077528/2017-86 | 29/01/2018 | 15/03/2021 | 29/01/2018 | 22/02/2019 | 3290343.8 | 3290343.8 | 22351533.88
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00334/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 03/09/2018 | 86.183.449/0001-58 - CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 795.973,40 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 824.165,94 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 60 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 30 DE AGOSTO DE 2018 E TÉRMINO PREVISTO PARA 28 DE OUTUBRO DE 2018. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (TRINTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 23 DE FEVEREIRO DE 2019 E TÉRMINO EM 23 DE ABRIL DE 2019. | 29/01/2018 | 15/03/2021 | 23/02/2019 | 23/04/2019 | 3290343.8 | 3262151.26 | 22351533.88
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00334/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 20/09/2019 | 86.183.449/0001-58 - CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 23 DE SETEMBRO DE 2019 E TÉRMINO EM 20 DE MARÇO DE 2020. | 29/01/2018 | 15/03/2021 | 23/09/2019 | 20/03/2020 | 3290343.8 | 3217008 | 22351533.88
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00334/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 18/03/2020 | 86.183.449/0001-58 - CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 21 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 16 DE SETEMBRO DE 2020. | 29/01/2018 | 15/03/2021 | 21/03/2020 | 16/09/2020 | 3290343.8 | 3217008 | 22351533.88
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00334/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 11/09/2020 | 86.183.449/0001-58 - CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 17 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 15 DE MARÇO DE 2021. | 29/01/2018 | 15/03/2021 | 17/09/2020 | 15/03/2021 | 3290343.8 | 3217008 | 22351533.88
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00334/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 19/03/2019 | 86.183.449/0001-58 - CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 18.422,69 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 63.565,95 (SESSENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 29 DE OUTUBRO DE 2018 E TÉRMINO PREVISTO PARA 29 DE MARÇO DE 2019. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 24 DE ABRIL DE 2019 E TÉRMINO EM 22 DE SETEMBRO DE 2019. | 29/01/2018 | 15/03/2021 | 24/04/2019 | 22/09/2019 | 3290343.8 | 3217008 | 22351533.88
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00334/2017 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 03/03/2021 | 86.183.449/0001-58 - CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 007/2021/DFO-SEOMA | 29/01/2018 | 15/03/2021 | 29/01/2018 | 15/03/2021 | 3290343.8 | 2931006.82 | 22351533.88
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00342/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00342/2020 | 24/09/2020 | 05.562.330/0001-94 - R 3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00342/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25386.100606/2024-0R | 24/09/2020 | 13/02/2021 | 24/09/2020 | 24/01/2021 | 2685070.93 | 2685070.93 | 5370141.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00342/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 22/01/2021 | 05.562.330/0001-94 - R 3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA | 24/09/2020 | 13/02/2021 | 22/01/2021 | 13/02/2021 | 2685070.93 | 2685070.93 | 5370141.86
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00342/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 22/01/2021 | 05.562.330/0001-94 - R 3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA | 24/09/2020 | 13/02/2021 | 22/01/2021 | 13/02/2021 | 2685070.93 | 2685070.93 | 5370141.86
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00346/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00346/2022 | 25/07/2022 | 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00346/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.003970/2021-99 | 25/07/2022 | 21/10/2025 | 25/07/2022 | 21/10/2025 | 19698280.7 | 19698280.7 | 717503217.2
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00346/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2023 | 03/01/2023 | 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA | 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM DECRÉSCIMO DE (-1,97%) NO VALOR DE R$ 387.304,76 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). O VALOR PASSA A SER AQUELE CONSTANTE NO CAMPO "VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO" | 25/07/2022 | 21/10/2025 | 03/01/2023 | 21/10/2025 | 19698280.7 | 19304287.73 | 717503217.2
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00346/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 16/01/2023 | 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA | RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02 00346/2022: ONDE SE LÊ: 3.2. ADITAMENTOS/MODIFICAÇÕES: SÃO INTRODUZIDOS NO CONTRATO ORIGINAL OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS, OU ADITAMENTOS EM COMPLEMENTAÇÃO/SUPLEMENTAÇÃO, OU MODIFICAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES. O ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "3.1 – O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE INSTRUMENTO PASSA A SER DE R$ 19.304.287,73 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) (PREÇOS INICIAIS + REAJUSTAMENTO). LEIA-SE: 3.2. ADITAMENTOS/MODIFICAÇÕES: SÃO INTRODUZIDOS NO CONTRATO ORIGINAL OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS, OU ADITAMENTOS EM COMPLEMENTAÇÃO/SUPLEMENTAÇÃO, OU MODIFICAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES. O ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "3.1 – O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE INSTRUMENTO PASSA A SER DE R$ 20.520.039,45 (VINTE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE MIL TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) (PREÇOS INICIAIS + REAJUSTAMENTO)" | 25/07/2022 | 21/10/2025 | 16/01/2023 | 21/10/2025 | 19698280.7 | 20520039.45 | 717503217.2
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00346/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 03/03/2023 | 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA | RERRATIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO CUJO DECRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS É DE R$ 383.442,41 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), EM VIRTUDE DA PLANILHA 1ª ADEQUAÇÃO DO CONTRATO Nº 02 00346-2022 COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DE DE -1,947% (UM INTEIRO E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MILÉSIMOS POR CENTO). | 25/07/2022 | 21/10/2025 | 03/03/2023 | 21/10/2025 | 19698280.7 | 20523901.8 | 717503217.2
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00347/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00347/2022 | 25/07/2022 | 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00347/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.003975/2021-11 | 25/07/2022 | 21/10/2025 | 25/07/2022 | 21/10/2025 | 17283372.92 | 17283372.92 | 17283372.92
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00349/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00349/2020 | 04/08/2020 | 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00349/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.001045/2020-11 | 04/08/2020 | 24/04/2024 | 04/08/2020 | 25/04/2022 | 14200000 | 14200000 | 42600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00349/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 05/01/2022 | 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. | Prorrogação de prazo sem reflexo financeiro ao Contrato SR/RN nº 349/2020. | 04/08/2020 | 24/04/2024 | 05/01/2022 | 25/04/2023 | 14200000 | 14200000 | 42600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00349/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 16/12/2022 | 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. | PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO SR/RN Nº 349/2020 | 04/08/2020 | 24/04/2024 | 16/12/2022 | 24/04/2024 | 14200000 | 14200000 | 42600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00349/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 16/03/2023 | 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. | TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO TRENA/CEPROL. | 04/08/2020 | 24/04/2024 | 16/03/2023 | 24/04/2024 | 14200000 | 14200000 | 42600000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00351/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00351/2022 | 16/08/2022 | 24.146.720/0001-28 - OLIVEIRA & RAE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00351/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.030676/2022-51 | 16/08/2022 | 16/06/2024 | 16/08/2022 | 16/06/2024 | 2107000 | 2107000 | 2107000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00352/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00352/2022 | 17/08/2022 | 04.769.095/0001-63 - EGETRA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00352/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.030674/2022-61 | 17/08/2022 | 22/06/2024 | 17/08/2022 | 22/06/2024 | 3485000 | 3485000 | 3485000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00353/2013 | A definir | 50 - Contrato | 00353/2013 | 09/05/2013 | 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00353/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.019570/2013-13 | 13/05/2013 | 08/05/2014 | 13/05/2013 | 08/05/2014 | 16500000 | 16500000 | 16500000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00353/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00353/2020 | 25/06/2020 | 06.270.598/0001-15 - ENTEL - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00353/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.032691/2019-38 | 30/06/2020 | 18/11/2021 | 30/06/2020 | 02/01/2022 | 1399000 | 1399000 | 1399000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00353/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 28/06/2021 | 06.270.598/0001-15 - ENTEL - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA, SEM REFLEXO FINANCEIRO. CONSTITUI OBJETO DESTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 0353/2020 (SEI Nº 5911410), ITEM 2.1, DE MODO A ESTENDER O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL AO LIMITE DO PRAZO DE VIGÊNCIA ORA PACTUADO, MANTENDO INALTERADO ESTE ÚLTIMO. VIGÊNCIA: 30/06/2020 A 02/01/2022. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.399.000,00. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. | 30/06/2020 | 18/11/2021 | 30/06/2020 | 02/01/2022 | 1399000 | 1399000 | 1399000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00353/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00353/2020 | 17/11/2021 | 06.270.598/0001-15 - ENTEL - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 0353/2020. ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM MELHORIAS NA RODOVIA BR-156/AP, NO ESTADO DO AMAPÁ", NO SEGMENTO DO KM 210,18 AO KM 271,28, LOTE ÚNICO. | 30/06/2020 | 18/11/2021 | 30/06/2020 | 18/11/2021 | 1399000 |  | 1399000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00354/2013 | A definir | 50 - Contrato | 00354/2013 | 09/05/2013 | 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00354/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.019569/2013-81 | 13/05/2013 | 23/01/2021 | 13/05/2013 | 30/10/2015 | 170136000 | 170136000 | 1020816000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00354/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2014 | 24/12/2014 | 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA | ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO AO CONTRATO TT-354/13-00. | 13/05/2013 | 23/01/2021 | 13/05/2013 | 30/10/2015 | 170136000 | 170136000 | 1020816000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00354/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 27/01/2016 | 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-354/13-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIASCONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 31/01/16. | 13/05/2013 | 23/01/2021 | 31/01/2016 | 29/01/2017 | 170136000 | 170136000 | 1020816000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00354/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 30/11/2016 | 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-354/2013. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS. | 13/05/2013 | 23/01/2021 | 30/01/2017 | 29/01/2018 | 170136000 | 170136000 | 1020816000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00354/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2017 | 10/04/2017 | 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA | ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO PARA DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO TT-354/13-00. | 13/05/2013 | 23/01/2021 | 30/01/2017 | 29/01/2018 | 170136000 | 170136000 | 1020816000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00354/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 25/01/2018 | 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIASCONSECUTIVOS, PASSANDO SEU VENCIMENTO DE 29/01/18 PARA 29/01/19. | 13/05/2013 | 23/01/2021 | 30/01/2017 | 29/01/2018 | 170136000 | 170136000 | 1020816000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00354/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 04/01/2019 | 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-354/13-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIASCONSECUTIVOS, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO PARÁ. JOÃO CLAUDIO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR. | 13/05/2013 | 23/01/2021 | 30/01/2019 | 29/01/2020 | 170136000 | 170136000 | 1020816000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00354/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2019 | 19/11/2019 | 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 300 DIASCONSECUTIVOS, A CONTAR DO DIA 30/01/2020. GESTOR: SERGIO HENRIQUE CODELO NASCIMENTO - SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ. | 13/05/2013 | 23/01/2021 | 30/01/2020 | 24/11/2020 | 170136000 | 170136000 | 1020816000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00354/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 22/10/2020 | 18.823.724/0001-09 - TAMASA ENGENHARIA SA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 354/2013. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 60 DIAS CONSECUTIVOS. | 13/05/2013 | 23/01/2021 | 25/11/2020 | 23/01/2021 | 170136000 | 170136000 | 1020816000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00355/2014 | 28/05/2014 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00355/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.002153/2013-54 | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 28/05/2014 | 04/08/2018 | 293590000 | 293590000 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2015 | 15/09/2015 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃODE CONSÓRCIO FORMADO PELAS EMPRESAS SETEP E IVAÍ (LÍDER), PASSANDO A TER A SEGUINTE PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL, RESPECTIVAMENTE: 50,00% E 50,00%, EM OPOSIÇÃO AOS 55,00% E 45,00% ORIGINAIS. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 15/09/2015 | 04/08/2018 | 293590000 | 293590000 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 27/07/2016 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATO, PROMOVENDO A EXCLUSÃO DO SR. ÂNGELO AUGUSTO MENDES, QUE ASSINA COMO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATADO E DOS SRS. AYRTON RUY GIUBLIN E PAULO TADEU DZIEDRICKI, QUE ASSINAM COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATADO E INCLUIR O SR. GUILHERME HAESBAERT DE PAIVA, COMO REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATADO. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 27/07/2016 | 04/08/2018 | 293590000 | 293590000 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 17/01/2017 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO AO CONTRATO, COM O INTUITO DE DETALHAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 17/01/2017 | 04/08/2018 | 293590000 | 293590000 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 08/05/2018 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS. SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO É ESTENDIDO PARA 22/05/2018 PARA 11/05/2020, E O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 04/08/2018 PARA 24/07/2020. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 08/05/2018 | 24/07/2020 | 293590000 | 293590000 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 28/02/2019 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES, COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO, NO MONTANTE DE R$ 33.103.421,39, A PREÇOS INICIAIS, QUE REPRESENTAM 11,28% DO CONTRATO ORIGINAL, SENDO QUE O VALOR CONTRATUAL PASSA DE R$ 293.590.000,00 PARA R$ 326.693.421,39. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 28/02/2019 | 24/07/2020 | 293590000 | 293590000 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 27/04/2020 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 11/05/2020 PARA 06/05/2021 E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 24/07/2020 PARA 19/07/2021, E 2ªREVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES, INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS EACRÉSCIMO DE VALOR, NO MONTANTE DE R$ 30.470.813,10, SENDO QUE VALOR CONTRATUAL ATUAL À PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 326.693.421,39 PARA R$357.164.234,48. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 27/04/2020 | 19/07/2021 | 293590000 | 30470813.1 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 13/05/2021 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 06/05/2021 PARA 06/05/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 19/07/2021 PARA 19/07/2022; | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 19/07/2021 | 19/07/2022 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 13/08/2021 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO AO 16 00355/2014. O VALOR DO CONTRATO, À PREÇOS INICIAIS, É R$ 357.164.234,48 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), SENDO INCLUÍDA UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 2.345.738,92 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), DECORRENTE DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE FEVEREIRO DE 2017 À ABRIL DE 2021. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 28/05/2014 | 19/07/2022 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 13/08/2021 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO AO 16 00355/2014. O VALOR DO CONTRATO, À PREÇOS INICIAIS, É R$ 357.164.234,48 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), SENDO INCLUÍDA UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 2.345.738,92 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), DECORRENTE DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE FEVEREIRO DE 2017 À ABRIL DE 2021 | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 28/05/2014 | 19/07/2022 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 16/11/2021 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE ADESÃO DO CONTRATO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O DNIT E O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO NO VALOR DE R$ 97.000.000,00 (NOVENTA E SETE MILHÕES DE REAIS) AO CONTRATO Nº 16 355/2014-00, VISANDO A CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-470/SC, BEM COMO DE VINCULAÇÃO DA NOTA DE PRÉ-EMPENHO 2021PE001511, NO VALOR DE R$ 26.190.000,00 (VINTE E SEIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA MIL REAIS). | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 28/05/2014 | 19/07/2022 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 23/12/2021 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRAS NOS ITENS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS), ADOTANDO-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021 À OUTUBRO DE 2021, SENDO QUE O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, À PREÇOS INICIAIS, É DE R$ 357.164.234,48 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), SENDO INCLUÍDA UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 615.042,73 (SEISCENTOS E QUINZE MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 28/05/2014 | 19/07/2022 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 19/01/2022 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS PASSA DE 06/05/2022 PARA 31/12/2022, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 239 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 28/05/2014 | 31/12/2022 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 11/04/2022 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, SENDO QUE O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, À PREÇOS INICIAIS, É DE R$ 357.164.234,48 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MILHÕES CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), SENDO INCLUÍDA UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 968.509,60 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DECORRENTE DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 À FEVEREIRO DE 2022. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 28/05/2014 | 31/12/2022 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2022 | 05/08/2022 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO ORIUNDO DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR GLOBAL (PI+R) DO PRESENTE CONTRATO, À PREÇOS INICIAIS, É DE R$ 508.422.133,32 (QUINHENTOS E OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), SENDO R$ 357.164.234,48 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS VIGENTES, R$ 151.257.898,84 (CENTO E CINQUENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), RELATIVO ÀS PARCELAS DE REAJUSTAMENTO E, POR ÚLTIMO, SENDO INCLUÍDO POR MEIO DESTE A PARCELA DECORRENTE DO REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, DE R$ 1.382.819,36 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 A JUNHO DE 2022. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 05/08/2022 | 31/12/2022 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2022 | 12/12/2022 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS PASSA DE 31/12/2022 PARA 31/12/2023, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS AO CONTRATO. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 12/12/2022 | 31/12/2023 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00015/2023 | 08/02/2023 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRAS NOS ITENS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS), SENDO QUE O VALOR GLOBAL (PI+R) DO PRESENTE CONTRATO À PREÇOS É DE R$ 508.422.133,32 (QUINHENTOS E OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), SENDO R$ 357.164.234,48 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS VIGENTES, R$ 151.257.898,84 (CENTO E CINQUENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), RELATIVOS ÀS PARCELAS DE REAJUSTAMENTO E, POR ÚLTIMO, SENDO INCLUÍDO POR MEIO DESTE A PARCELA DECORRENTE DO REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, DE R$ 257.000,85 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022 A OUTUBRO DE 2022. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2023 | 27/03/2023 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E AUMENTO DE VALOR EM DECORRÊNCIA DA REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR CONTRATUAL ATUAL A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 357.164.234,48 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 364.979.641,58 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 7.815.407,10 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTES À 3ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, TOTALIZANDO O REFLEXO FINAL ACUMULADO DE 2,662% DO CONTRATO ORIGINAL. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 27/03/2023 | 31/12/2023 | 293590000 | 0 | 282076666.83
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393013 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT | 00355/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00017/2023 | 04/04/2023 | 76.592.542/0001-62 - IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA | ABERTURA DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 16.00355/2014. ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO - COM O INTUITO DE DETALHAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS E SEUS RESPECTIVOS ÍNDICES DE REAJUSTAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO DE ANÁLISE PROCESSUAL – 007/2022 – CONSÓRCIO DYNATEST/HPT. | 28/05/2014 | 31/12/2023 | 04/04/2023 | 31/12/2023 | 293590000 | 0 | 282076666.83
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00355/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00355/2019 | 23/12/2019 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00355/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.088760/2019-10 | 07/01/2020 | 30/06/2023 | 07/01/2020 | 07/01/2021 | 2207352 | 2207352 | 28433444.64
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00355/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 22/12/2020 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 515.048,80 (QUINHENTOS E QUINZE MIL, QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01” PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO.DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2020 E TÉRMINO PREVISTO EM 01 DE JULHO DE 2021. EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 08 DE JANEIRO DE 2021 E TÉRMINO EM 02 DE JANEIRO DE 2022. | 07/01/2020 | 30/06/2023 | 08/01/2021 | 02/01/2022 | 2207352 | 2722400.8 | 28433444.64
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00355/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 22/09/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 02 DE JULHO DE 2021 E TÉRMINO PREVISTO EM 03 DE JANEIRO DE 2022. EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 03 DE JANEIRO DE 2022 E TÉRMINO EM 05 DE JULHO DE 2022. | 07/01/2020 | 30/06/2023 | 03/01/2022 | 05/07/2022 | 2207352 | 2722400.8 | 28433444.64
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00355/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00001/2021 | 29/11/2021 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO, CONCEDER OS REAJUSTES DO PRIMEIRO E SEGUNDO PERÍODOS, APÓS A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TREZE – DO REAJUSTE – CONTRATO Nº 355/UFSC/2019, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EMPRESA G.S. CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. | 07/01/2020 | 30/06/2023 | 07/01/2020 | 05/07/2022 | 2207352 | 2937961.48 | 28433444.64
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00355/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 04/07/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 6 DE JULHO DE 2022 E TÉRMINO PREVISTO EM 1º DE JANEIRO DE 2023, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.088760/2019-10 (SPA). | 07/01/2020 | 30/06/2023 | 06/07/2022 | 01/01/2023 | 2207352 | 2937961.48 | 28433444.64
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00355/2019 | Obras | 60 - Termo de Apostilamento | 00002/2022 | 01/12/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | REVISAR O VALOR CONCEDIDO NO REAJUSTE DO SEGUNDO PERÍODO E CONCEDER O REAJUSTE DO TERCEIRO PERÍODO, APÓS A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TREZE – DO REAJUSTE – CONTRATO Nº 355/UFSC/2019, FIRMADO ENTRE A UFSC E A EMPRESA G.S. CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. | 07/01/2020 | 30/06/2023 | 07/01/2020 | 01/01/2023 | 2207352 | 2945890.9 | 28433444.64
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00355/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 16/12/2022 | 18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 2 DE JANEIRO DE 2023 E TÉRMINO PREVISTO EM 30 DE JUNHO DE 2023, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.088760/2019-10 (SPA). | 07/01/2020 | 30/06/2023 | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 2207352 | 2945890.9 | 28433444.64
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00357/2018 | A definir | 50 - Contrato | 00357/2018 | 18/06/2018 | 92.779.503/0001-25 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00357/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000001/2017-07 | 20/06/2018 | 05/10/2023 | 20/06/2018 | 11/12/2019 | 31636481.75 | 31636481.75 | 133161740.76
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00357/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 11/12/2019 | 92.779.503/0001-25 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 00357/2018, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO)DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 905 (NOVECENTOS E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O TÉRMINO DAVIGÊNCIA PARA 10/12/2020, AUTORIZADO PELO SR. SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/RR- SUBSTITUTO. | 20/06/2018 | 05/10/2023 | 12/12/2019 | 10/12/2020 | 31636481.75 | 31636481.75 | 133161740.76
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00357/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 05/11/2020 | 92.779.503/0001-25 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A | 2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVADO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 1270 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O TÉRMINO DA VIGÊNCIA PARA 10/12/2021. | 20/06/2018 | 05/10/2023 | 11/12/2020 | 10/12/2021 | 31636481.75 | 31636481.75 | 133161740.76
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00357/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 25/11/2021 | 92.779.503/0001-25 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A | 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR-00357/2018, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 1635 (UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O TÉRMINO DA VIGÊNCIA PARA 10/12/2022. | 20/06/2018 | 05/10/2023 | 25/11/2021 | 10/12/2022 | 31636481.75 | 38252295.51 | 133161740.76
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00357/2018 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 11/07/2022 | 92.779.503/0001-25 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A | 4º TERMO ADITIVO DE REATIVAÇÃO, RESTITUIÇÃO DE PRAZO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRTAO Nº. 26 00357/2018, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO PARA 07/07/2023 E O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA 05/10/2023. | 20/06/2018 | 05/10/2023 | 11/07/2022 | 05/10/2023 | 31636481.75 | 38252295.51 | 133161740.76
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00357/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00357/2021 | 20/07/2021 | 02.550.302/0001-69 - CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00357/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.014957/2020-02 | 21/07/2021 | 11/01/2023 | 21/07/2021 | 11/01/2023 | 132500 | 132500 | 132500
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00357/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 19/09/2022 | 02.550.302/0001-69 - CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZOS CONTRATUAIS POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS | 21/07/2021 | 11/01/2023 | 19/09/2022 | 11/01/2023 | 132500 | 132500 | 132500
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00360/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00360/2016 | 02/08/2016 | 19.758.779/0001-37 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00360/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.000798/2014-44 | 02/08/2016 | 02/01/2022 | 02/08/2016 | 02/01/2022 | 54657132 | 54657132 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00360/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 20/09/2018 | 19.758.779/0001-37 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIOS DE PAGAMENTO AO CONTRATO Nº 00360/2016-23, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) NA RODOVIA BR-153/TO.ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIOS DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA CONSTANTE NO PROCESSO. | 02/08/2016 | 02/01/2022 | 02/08/2016 | 02/01/2022 | 54657132 | 54657132 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00360/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 23/09/2019 | 19.758.779/0001-37 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 2º TERMO ADITIVO DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 00360/2016-23, ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA DA RODOVIA BR-153/TO DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA. | 02/08/2016 | 02/01/2022 | 02/08/2016 | 02/01/2022 | 54657132 | 2450205.48 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00360/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 01/06/2020 | 19.758.779/0001-37 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 3º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DO 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 360/2016-23, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO EMANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA NA BR-153/TO - CREMA 2ªETAPA. | 02/08/2016 | 02/01/2022 | 01/06/2020 | 02/01/2022 | 54657132 | 2450205.48 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00360/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 20/07/2020 | 19.758.779/0001-37 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A | 4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº00360/2016-23, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESACONSÓRCIO ETHOS/HWN/CONSOL, COM VISTAS À EXECUÇÃO ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA DARODOVIA BR-153/TO DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA. | 02/08/2016 | 02/01/2022 | 01/06/2020 | 02/01/2022 | 54657132 | 3438810.42 | 0
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00361/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00361/2019 | 10/01/2020 | 09.134.633/0001-67 - LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00361/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.081194/2019-15 | 10/01/2020 | 25/10/2022 | 10/01/2020 | 02/07/2021 | 293578.77 | 293578.77 | 1015978.63
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00361/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 11/03/2021 | 09.134.633/0001-67 - LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 49.435,39 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). DEVIDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS FICA PRORROGADO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 14 DE JANEIRO DE 2021 E TÉRMINO PREVISTO PARA ATÉ 12 DE JULHO DE 2021. FACE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 03 DE JULHO DE 2021 E TÉRMINO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | 10/01/2020 | 25/10/2022 | 03/07/2021 | 29/12/2021 | 293578.77 | 343014.16 | 1015978.63
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00361/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 30/08/2021 | 09.134.633/0001-67 - LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 36.371,54 (TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01” PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.081194/2019-15 | 10/01/2020 | 25/10/2022 | 30/12/2021 | 27/06/2022 | 293578.77 | 379385.7 | 1015978.63
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00361/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 13/06/2022 | 09.134.633/0001-67 - LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 28 DE JUNHO DE 2022 E TÉRMINO EM 25 DE OUTUBRO DE 2022, PARA SALVAGUARDAR O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, CONFORME CONSTA REGISTRADO NO PROCESSO DIGITAL Nº 23080.081194/2019-15 (SPA). | 10/01/2020 | 25/10/2022 | 28/06/2022 | 25/10/2022 | 293578.77 | 379385.7 | 1015978.63
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00362/2019 | Obras | 50 - Contrato | 00362/2019 | 09/01/2020 | 82.870.478/0001-37 - PADOIN - ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00362/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.080502/2019-87 | 09/01/2020 | 03/03/2021 | 09/01/2020 | 02/01/2021 | 465935.32 | 465935.32 | 931870.64
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 00362/2019 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 23/09/2020 | 82.870.478/0001-37 - PADOIN - ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 18 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO PREVISTO EM 15 DE SETEMBRO DE 2020. EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 03 DE JANEIRO DE 2021 E TÉRMINO EM 03 DE MARÇO DE 2021. | 09/01/2020 | 03/03/2021 | 03/01/2021 | 03/03/2021 | 465935.32 | 465935.32 | 931870.64
26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 153173 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00366/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00366/2019 | 31/12/2019 | 21.051.484/0001-78 - CONSTRUTORA FALCAO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00366/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.031764/2018-92 | 31/12/2019 | 30/06/2022 | 31/12/2019 | 30/06/2022 | 20866000 | 20866000 | 20866000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00367/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00367/2016 | 30/06/2016 | 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00367/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.000616//15--45 | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 04/07/2016 | 05/09/2021 | 149795000 | 149795000 | 149795000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00367/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 01/07/2016 | 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DE PRAZO. O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, CUJOS VENCIMENTOS ESTAVAM PREVISTOS PARA OS DIAS 05/09/2021 E 07/06/2021 (RESPECTIVAMENTE), FICA SUSPENSO A PARTIR DO DIA 04/07/2016, CONSOANTE AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT-GO/DF,OCORRIDA EM 04/07/2016, RESTANDO UM SALDO DE 1.890 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS E 1.800 (UM MIL E OITOCENTOS) DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR RESPECTIVAMENTE. | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 04/07/2016 | 05/09/2021 | 149795000 | 149795000 | 149795000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00367/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2016 | 14/09/2016 | 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | ALTERAÇÃO CLÁUSULA QUARTA - PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA, CUJO VENCIMENTO ESTÁ PREVISTOPARA 05/09/2021, PARALISADO EM 04/07/2016, RESTANDO UM SALDO A RESTITUIR DE 1.890 DIAS, PASSAA VIGORAR ATÉ DIA 21/11/2021 A PARTIR DE 19/09/2016. O PRAZO DE EXECUÇÃO COM VENCIMENTO PREVISTO PARA 07/06/2021, PARALISADO EM 04/07/2016, RESTANDO UM SALDO DE 1800 DIAS, PASSA A VIGORARATÉ 23/08/2016 A PARTIR DE 19/09/2016. | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 04/07/2016 | 05/09/2021 | 149795000 | 149795000 | 149795000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00367/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 27/06/2017 | 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO: AFIM DE PERMITIR UM MAIOR DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS, OS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO SERÃO MODIFICADOS CONFORME PLANILHA À FL. 940 DO ÁLBUM PROCESSUAL. | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 04/07/2016 | 05/09/2021 | 149795000 | 149795000 | 149795000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00367/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2017 | 11/12/2017 | 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | AJUSTAMENTO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM 7.3.3 DO CONTRATO, FICA AJUSTADO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 04/07/2016 | 05/09/2021 | 149795000 | 149795000 | 149795000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00367/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 31/07/2020 | 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | SÃO INTRODUZIDAS, NO CONTRATO ORIGINAL, AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES:CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO DO CONTRATO - O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATOPASSARÁ DE R$ 149.795.000,00 PARA R$ 151.721.333,23, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE VALOR DE R$ 1.926.333,23, DECORRENTE DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS. | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 04/07/2016 | 05/09/2021 | 149795000 | 1926333.23 | 149795000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00367/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 02/11/2020 | 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | AUMENTO DE VALOR DE R$ 489.174,03 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS), DECORRENTE DA RETIFICAÇÃO DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DEPROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS. O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 151.721.333,23 PARA R$ 152.210.507,26. | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 04/07/2016 | 05/09/2021 | 149795000 | 489174.03 | 149795000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00367/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 01/03/2021 | 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | RESSARCIMENTO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFORME IS Nº 10/2019 - PERÍODO AGO/2020 A NOV/2020. VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ADOTA-SE PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE R$ 824.632,00, CONFORME INDICADO NA NOTA TÉCNICA 2 (SEI N° 7467939), QUE DEVERÁ SER INCLUÍDA NO RESUMO DO CONTRATO. | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 04/07/2016 | 05/09/2021 | 149795000 | 149795000 | 149795000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00367/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 29/06/2021 | 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (SEI N° 8379858), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (SEI N° 8373763) E NOTA TÉCNICA Nº: 9/2021/UL - ANÁPOLIS - GO/DF/SRE - GO (SEI N° 8358192). ESTABELECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC) E DE SUAS NORMAS COMPLEMENTARES, CONFORME PORTARIA Nº 1.745, DE 29 DE MARÇO DE 2021 (SEI Nº 7910605), PUBLICADA NO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº 60 DE 30 DE MARÇO DE 2021, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 95 DESTA PORTARIA. | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 149795000 | 149795000 | 149795000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393011 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT | 00367/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 23/09/2021 | 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | RESSARCIMENTO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE R$ 4.916.926,46, CONFORME RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13 DE 02 DE JUNHO DE 2021, PERÍODO JUNHO/2021 E JULHO/2021. | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 04/07/2016 | 05/12/2021 | 149795000 | 149795000 | 149795000
26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 153173 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00367/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00367/2019 | 31/12/2019 | 21.051.484/0001-78 - CONSTRUTORA FALCAO E SERVICOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00367/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.031807/2018-30 | 31/12/2019 | 30/06/2022 | 31/12/2019 | 30/06/2022 | 18409000 | 18409000 | 18409000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 50 - Contrato | 00369/2013 | 21/05/2013 | 19.394.808/0001-29 - MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00369/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.068317/2012-02 | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 14/10/2016 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2014 | 26/11/2014 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ALTERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESASE DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO, REFERENTE AO CONTRATO TT-369/13-00. TENDO EM VISTA QUE OS NOVOS PERCENTUAIS DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CORRESPONDEM A 94% PARA EMPRESA ENPA, 5% PARA A EMPRESA CONTÉCNICA E 1,00% PARA A EMPRESA MENDES JÚNIOR, A LIDERANÇA PASSA A SER EXERCIDA PELA ENPA- ENGENHARIA E PARCERIA LTDA. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 14/10/2016 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2015 | 28/08/2015 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXOFINANCEIRO E INCLUSÃO DE NOVO ITEM DE SERVIÇOS, REFERENTE À 1ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DEOBRAS AO CONTRATO TT-369/13-00. VALOR: O VALORCONTRATUAL A PI PASSA A SER FIXADO EM R$259.537.836,17, EM VIRTUDE DE REFLEXO FINANCEIRO DE R$4.537.836,17, QUE CORRESPONDE A 1,78% DO VALORINICIAL DO CONTRATO. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 14/10/2016 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2015 | 26/10/2015 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO TT-369/13-00. O VALOR CONTRATUAL A PI PASSA A SER FIXADO EM R$259.822.894,85 | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 14/10/2016 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2016 | 31/08/2016 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-369/13-00. O VALOR CONTRATUAL A PI PASSA A SER FIXADO EM R$262.593.352,51. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 14/10/2016 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2016 | 05/10/2016 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-369/2013. O CONTRATO PASSA A VENCER EM 12/01/2017, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS CORRIDOS. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 14/10/2016 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2016 | 25/10/2016 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO EDO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS AO CONTRATO TT-369/13-00. SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A PELA EMPRESA CONSTRUTORA METROPOLITANA S/A. A LIDERANÇADO CONSÓRCIO CONTINUA A SER EXERCIDA PELA ENPA- ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 14/10/2016 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2017 | 22/12/2016 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | RESTITUIÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-369/13-00. O CONTRATO PASSA A VENCER EM 04/03/18,EM VIRTUDE DA RESTITUIÇÃO DE 416 DIAS CORRIDOS. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 14/10/2016 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2018 | 26/02/2018 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT 369/2013. PRORROGAÇÃO POR MAIS 600 DIAS CORRIDOS. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 262.593.352,51 PARA R$ 272.538.824,42, COM REFLEXO FINANCEIRO DE R$ 9.945.471,91. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 05/03/2018 | 25/10/2019 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2018 | 26/07/2018 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXOFINANCEIRO RELATIVO A 3ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO TT 369/2013. O VALOR A PI PASSA A SER FIXADO EM R$ 277.914.919,77. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 05/03/2018 | 25/10/2019 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2019 | 22/10/2019 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 369/2013. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 851 DIAS CONSECUTIVOS, SENDO 486 DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO, CONTADO A PARTIR DE 26/10/2019. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 25/10/2019 | 22/02/2022 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 23/01/2020 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | RERRATIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DO CONSÓRCIO TT-369/2013-00,COMSUBSTITUIÇÃO DE EMPRESA CONSORCIADA AO CONTRATOSUPRACITADO, EXCLUINDO-SE A EMPRESA CONSTRUTORAMETROPOLITANA S/A E INCLUINDO A EMPRESA LCM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 25/10/2019 | 22/02/2022 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2020 | 04/08/2020 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DOS AUMENTOS NOS PREÇOS DE MATERIAIS BETUMINOSOS RELATIVO AO ANO DE 2018 AO CONTRATO TT369/2013. O VALOR A PI VIGENTE PASSA A SER FIXADO EM R$ 280.236.201,96. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 25/10/2019 | 22/02/2022 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2020 | 10/08/2020 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO TT 369/2013. O VALOR CONTRATUAL A PI VIGENTES PERMANECE EM R$ 277.914.919,77. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 25/10/2019 | 22/02/2022 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00014/2021 | 05/02/2021 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DA DATA DE 23/02/2021, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO PARA 22/02/2022 | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 22/02/2022 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00015/2021 | 26/04/2021 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, REFERENTE À 4ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDAEDE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS, DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-163/364/MT. A PRESENTE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS ACARRETA UM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NO VALOR DE R$ 2.510.511,73, PASSANDO O VALOR A PREÇOS INICIAIS VIGENTE DE R$ 277.914.919,77 PARA R$ 280.425.431,50. | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 22/02/2022 | 255000000 | 255000000 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00016/2021 | 31/08/2021 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO, CUJO O OBJETO É A A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-163/364/MT, NO TRECHO: DIVISA MS/MT – DIVISA MT/PA, SUBTRECHO: ENTR. MT-483 (ANEL RODOVIÁRIO DE RONDONÓPOLIS) – ENTR. MT-270(B), SEGMENTO: KM 130,19 – KM 190,30, EXTENSÃO: 60,11 KM. Visando restabelecer as condições iniciais do contrato, objetivando manter o equilíbrio econômico-financeiro, tendo em vista o aumento dos custos de aquisição de materiais asfálticos, adota-se uma parcela de aumento de valor de R$ 1.592.371,51 | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 22/02/2022 | 255000000 | 280425431.5 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00017/2022 | 04/02/2022 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO , CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS, DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-163/364/MT. FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 21/08/2022 | 255000000 | 280425431.5 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00018/2022 | 10/03/2022 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DE PARALISAÇÃO ORDENADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO CONTRATO, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS, DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-163/364/MT. Visando restabelecer as condições iniciais do contrato, objetivando manter o equilíbrio econômico-financeiro, tendo em vista o aumento dos custos decorrente da paralisação ordenada pela administração pública, adota-se uma parcela de aumento de valor de R$ 9.853.188,34 | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 21/08/2022 | 255000000 | 280425431.5 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00019/2022 | 24/03/2022 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS, DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-163/364/MT. FICA RERRATIFICADO O ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 18º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DE PARALISAÇÃO ORDENADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 10/03/2022, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 48, DE 11/03/2022 | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 21/08/2022 | 255000000 | 280425431.5 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00020/2022 | 19/04/2022 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS, DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-163/364/MT. RERRATIFICAÇÃO DO PREÂMBULO E CLÁUSULA SEGUNDA DO 18º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DE PARALISAÇÃO ORDENADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO CONTRATO E RERRATIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 19º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 21/08/2022 | 255000000 | 290278619.84 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00021/2022 | 15/06/2022 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS, DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-163/364/MT. FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM EPIGRAFE, POR MAIS UM PERÍODO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 03/06/2013 | 21/08/2022 | 255000000 | 290278619.84 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00022/2022 | 12/08/2022 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT-369/2013-00, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS, DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-163/364/MT | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 22/08/2022 | 18/05/2023 | 255000000 | 290278619.84 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00023/2022 | 06/10/2022 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO TT-369/2013-00, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS, DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-163/364/MT. FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 18/05/2023 | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 10/10/2022 | 18/05/2023 | 255000000 | 290278619.84 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393020 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | 00369/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00024/2022 | 24/11/2022 | 00.818.517/0001-92 - ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS, DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-163/364/MT | 03/06/2013 | 18/05/2023 | 28/11/2022 | 18/05/2023 | 255000000 | 290278619.84 | 1380835859.52
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00369/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00369/2022 | 23/08/2022 | 15.418.444/0001-19 - MODELAGEM ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00369/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.030675/2022-14 | 23/08/2022 | 22/08/2024 | 23/08/2022 | 22/08/2024 | 4825900 | 4825900 | 4825900
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00370/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00370/2021 | 28/09/2021 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00370/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021910/2018-72 | 28/09/2021 | 16/10/2024 | 28/09/2021 | 26/09/2024 | 20820430.58 | 20820430.58 | 41640861.16
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00370/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 06/12/2021 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO TT-370/21-00. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA - O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TT 00370/2021-00, CELEBRADO EM DATA DE 28/09/2021, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE 28/09/2021, VENCIMENTO PREVISTO PARA 26/09/2024, SERÁ PRORROGADO 20 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 27/09/2024, PASSA A VENCER, AGORA EM DATA DE 16/10/2024, EM VIRTUDE DO SEGUINTE FATO: PRORROGAÇÃO DE 20 DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 27/09/2024 | 28/09/2021 | 16/10/2024 | 27/09/2024 | 16/10/2024 | 20820430.58 | 20820430.58 | 41640861.16
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00376/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00376/2020 | 02/06/2020 | 24.699.100/0001-16 - CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00376/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.008646/2020-04 | 05/06/2020 | 21/12/2023 | 05/06/2020 | 21/12/2022 | 5387000 | 5387000 | 48057010
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00376/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 26/04/2022 | 24.699.100/0001-16 - CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE OBJETO COM REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO 376/2020-00. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE R$ 53.248,75 (CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) AO VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL, A PREÇOS INICIAIS, O QUE REPRESENTA UM REFLEXO FINANCEIRO DE -0,988% (MENOS ZERO VÍRGULA NOVECENTOS E OITENTA E OITO POR CENTO) FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE TERMO TEM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", E, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993, NO ART. 39 DA LEI Nº 12.462/2011, E NA CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA, ITEM 12.1, DO CONTRATO Nº 376/2020. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. | 05/06/2020 | 21/12/2023 | 02/06/2020 | 21/12/2022 | 5387000 | 5333751.25 | 48057010
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00376/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 08/07/2022 | 24.699.100/0001-16 - CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO E INCLUSÃO DE CLÁUSULA ACERCA DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA OS DIAS 08 DE JULHO DE 2023 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023, RESPECTIVAMENTE. | 05/06/2020 | 21/12/2023 | 21/12/2022 | 21/12/2023 | 5387000 | 5333751.25 | 48057010
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00377/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00377/2020 | 10/06/2020 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00377/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.006209/2019-12 | 10/06/2020 | 21/12/2023 | 10/06/2020 | 25/05/2023 | 23863783.92 | 23863783.92 | 491966411.62
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00377/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 19/07/2021 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | INCLUSÃO DE 3 (TRÊS) NOVOS SEGMENTOS DE OBRA AO ESCOPO DO GERENCIAMENTO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO TT-377/2020. | 10/06/2020 | 21/12/2023 | 10/06/2020 | 25/05/2023 | 23863783.92 | 23863783.92 | 491966411.62
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00377/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 10/05/2022 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO TT-377/2020. O VALOR CONTRATUAL À PREÇOS INICIAIS (PI) PASSARÁ DE R$ 23.863.783,92 (VINTE E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 24.180.283,62 (VINTE E QUATRO MILHÕES, CENTO E OITENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). GESTOR: LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - SUBSTITUTO. | 10/06/2020 | 21/12/2023 | 10/06/2020 | 25/05/2023 | 23863783.92 | 24180283.62 | 491966411.62
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00377/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 22/05/2023 | 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A (PI) E INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA DE ENCERRAMENTO ANTECIPADO. A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA DE 25/05/2023 PARA 21/12/2023. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 09/06/2023 PARA 21/12/2023. O VALOR CONTRATUAL À PREÇOS INICIAIS (PI - VIGENTE) PASSA DE R$ 24.180.283,62 (VINTE E QUATRO MILHÕES, CENTO E OITENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 25.419.889,18 (VINTE E CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS). | 10/06/2020 | 21/12/2023 | 25/05/2023 | 21/12/2023 | 23863783.92 | 25419889.18 | 491966411.62
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00383/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00383/2022 | 19/08/2022 | 32.116.154/0001-30 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00383/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.024293/2022-43 | 19/08/2022 | 29/01/2026 | 19/08/2022 | 29/01/2026 | 44919050.32 | 44919050.32 | 44919050.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00384/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00384/2022 | 01/11/2022 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00384/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.036793/2022-28 | 01/11/2022 | 01/11/2028 | 01/11/2022 | 01/11/2028 | 59902058 | 59902058 | 59902058
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00385/2022 | Serviços | 50 - Contrato | 00385/2022 | 19/12/2022 | 38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00385/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.036794/2022-72 | 19/12/2022 | 19/12/2028 | 19/12/2022 | 19/12/2028 | 44919051.79 | 44919051.79 | 44919051.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 50 - Contrato | 00387/2017 | 08/06/2017 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00387/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.000439/2016-58 | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2019 | 21/02/2019 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA COM DITAMES DA IS Nº 13 DE 04/11/13, DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO (DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO/REFORÇO) NA BR 135/MA. | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 25/02/2019 | 01/05/2023 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 21/08/2019 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA BR 135/MA. | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 07/09/2019 | 08/06/2020 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 28/05/2020 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR 135/MA, DO KM 51,30 AO KM 95,60. | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 09/06/2020 | 08/06/2021 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 15/12/2020 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | REDUÇÃO DE VALOR A PI, ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS E INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOS UNITÁRIOS, EM VIRTUDE DO 1º RELATÓRIO DE REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO AO CONTRATO Nº 387/2017.O VALOR A PI PASSARÁ DE R$ 106.845.000,00 PARA R$ 88.516.077,72, FACE AO DECRÉSCIMO DE R$ 18.328.922,28. | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 16/12/2020 | 01/05/2023 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 16/12/2020 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR-135/MA. | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 09/06/2021 | 28/09/2021 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 13/07/2021 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº UT-15.00387/2017, DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR-135/MA. | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 29/09/2021 | 27/11/2021 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 26/08/2021 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE DECRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS EM VIRTUDE DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº UT-15.00387/2017, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA BR-135/MA. | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 27/08/2021 | 01/05/2023 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 16/09/2021 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº UT-15.00387/2017, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA BR-135/MA. | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 17/09/2021 | 01/05/2023 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 17/11/2021 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RE-RRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº UT-15.00387/2017, DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR-135/MA | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 28/11/2021 | 29/07/2022 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00011/2022 | 25/05/2022 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº UT-15.00387/2017, DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR-135/MA | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 28/07/2022 | 01/05/2023 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 19/09/2022 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº UT-15.00387/2017, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR-135/MA | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 20/09/2022 | 01/05/2023 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00013/2022 | 25/11/2022 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº UT-15.00387/2017, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR-135/MA, PARA RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 756.454,26, ONDE DEVERÁ SER CRIADO ITEM DE RESSARCIMENTO NO CONTRATO COM O SEGUINTE DIZER: "RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO 13/2021 – PERÍODO AGO/2021 A DEZ/2021". | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 07/12/2022 | 01/05/2023 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00014/2023 | 15/02/2023 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº UT-15.00387/2017, DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR-135/MA | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 01/05/2023 | 29/06/2023 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00387/2017 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00015/2023 | 13/04/2023 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº UT-15.00387/2017, DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E DE REABILITAÇÃO COM MELHORIAS PARA SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR-135/MA | 09/06/2017 | 29/06/2023 | 13/04/2023 | 29/06/2023 | 170130932.15 | 170130932.15 | 5444189828.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00391/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00391/2021 | 30/07/2021 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00391/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000468/2018-41 | 31/07/2021 | 21/07/2023 | 31/07/2021 | 21/04/2023 | 41365565.17 | 41365565.17 | 248193391.02
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00391/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 31/03/2022 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO | 31/07/2021 | 21/07/2023 | 31/07/2021 | 21/04/2023 | 41365565.17 | 41365565.17 | 248193391.02
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00391/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2023 | 27/02/2023 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | O PRESENTE TERMO VISA FORMALIZAR O REINÍCIO, A RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 91(NOVENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS | 31/07/2021 | 21/07/2023 | 27/02/2023 | 21/07/2023 | 41365565.17 | 41365565.17 | 248193391.02
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393010 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT | 00391/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2023 | 20/03/2023 | 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM PREÇOS NOVOS | 31/07/2021 | 21/07/2023 | 20/03/2023 | 21/07/2023 | 41365565.17 | 41365565.17 | 248193391.02
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00391/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00391/2022 | 17/08/2022 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00391/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000123/2021-73 | 19/08/2022 | 30/11/2025 | 19/08/2022 | 30/11/2025 | 8453656.88 | 8453656.88 | 329692618.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00391/2022 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 11/10/2022 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | RERRATIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATADO | 19/08/2022 | 30/11/2025 | 12/10/2022 | 30/11/2025 | 8453656.88 | 8453656.88 | 329692618.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00393/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00393/2022 | 10/08/2022 | 33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00393/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.003972/2021-88 | 10/08/2022 | 06/11/2025 | 10/08/2022 | 06/11/2025 | 18528939.8 | 18528939.8 | 18528939.8
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00394/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00394/2022 | 10/08/2022 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00394/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.003974/2021-77 | 10/08/2022 | 06/11/2025 | 10/08/2022 | 06/11/2025 | 27228413.81 | 27228413.81 | 27228413.81
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00395/2019 | A definir | 50 - Contrato | 00395/2019 | 15/07/2019 | 08.613.217/0001-89 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00395/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000954/2018-99 | 15/07/2019 | 15/12/2021 | 15/07/2019 | 15/09/2021 | 10635000 | 10635000 | 21270000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393025 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT | 00395/2019 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 02/07/2020 | 08.613.217/0001-89 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 3 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 15/12/2020 (INCLUSIVE), E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 1 ANO CONSECUTIVO, A PARTIR DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO, ELEVANDO-O PARA 15/12/2021(INCLUSIVE), SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT-SP. | 15/07/2019 | 15/12/2021 | 15/09/2020 | 15/12/2021 | 10635000 | 10635000 | 21270000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00397/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00397/2015 | 03/07/2015 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00397/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000727/2014-20 | 07/07/2015 | 30/10/2022 | 07/07/2015 | 20/06/2018 | 12959000 | 12959000 | 54016572.78
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00397/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 18/06/2018 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 451 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 1.531 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUENCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO NO VALOR DE R$ 800.736,53 (OITOCENTOS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), A PREÇOS INICIAIS, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/PR. | 07/07/2015 | 30/10/2022 | 07/07/2015 | 20/06/2018 | 12959000 | 13759736.53 | 54016572.78
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00397/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2019 | 11/09/2019 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 547 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE) DIAS CONSECUTIVO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 457 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 15/09/2019 A 14/12/2020. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUENCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE R$ 1.091.913,45 (UM MILHÃO, NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS ETREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). | 07/07/2015 | 30/10/2022 | 15/09/2019 | 14/03/2021 | 12959000 | 14851649.98 | 54016572.78
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00397/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2020 | 08/12/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 396 DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE R$ 946.324,99 A PREÇOS INICIAIS. | 07/07/2015 | 30/10/2022 | 15/03/2021 | 14/04/2022 | 12959000 | 15797974.97 | 54016572.78
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00397/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 23/06/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DE 30/06/2021 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RESTANDO UM SALDO DE 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS PARA DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/PR. | 07/07/2015 | 30/10/2022 | 07/07/2015 | 14/04/2022 | 12959000 | 12959000 | 54016572.78
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00397/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 08/12/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | RESTITUIÇÃO DE PRAZO, A PARTIR DE 01/12/2021 (INCLUSIVE), DE 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PR. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS, EM CONSEQUÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 2.673 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO I, § 2º DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO. | 07/07/2015 | 30/10/2022 | 15/04/2022 | 30/10/2022 | 12959000 | 12959000 | 54016572.78
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00397/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 13/04/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DE 08/04/202 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RESTANDO UM SALDO DE 71 (SETENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS PARA DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/PR - SUBSTITUTO. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO I, § 2º DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO. | 07/07/2015 | 30/10/2022 | 07/07/2015 | 30/10/2022 | 12959000 | 12959000 | 54016572.78
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00397/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00397/2021 | 12/08/2021 | 02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00397/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.001700/2014-54 | 12/08/2021 | 27/04/2024 | 12/08/2021 | 27/04/2024 | 171000000 | 171000000 | 171000000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00398/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00398/2022 | 12/08/2022 | 24.146.720/0001-28 - OLIVEIRA & RAE ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00398/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001309/2021-09 | 12/08/2022 | 17/09/2024 | 12/08/2022 | 17/09/2024 | 1410000 | 1410000 | 1410000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00400/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00400/2015 | 03/07/2015 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00400/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000726/2014-85 | 07/07/2015 | 23/10/2023 | 07/07/2015 | 20/06/2018 | 7690000 | 7690000 | 177915530.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00400/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 30/10/2017 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 01/10/2017 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RESTANDO UM SALDO DE 263 (DUZENTOS E SESSENTAE TRES) DIAS CONSECUTIVOS PARA DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO, MANTENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONSLUSÃO DE 1.080 (UM MIL E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS. | 07/07/2015 | 23/10/2023 | 07/07/2015 | 20/06/2018 | 7690000 | 7690000 | 177915530.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00400/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 15/09/2017 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | RESTITUIÇÃO DE PRAZO A PARTIR DE 15/12/2017 (INCLUSIVE) DE 263(DUZENTOS E SESSENTA E TRES) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 07/07/2015 | 23/10/2023 | 15/12/2017 | 03/09/2018 | 7690000 | 7690000 | 177915530.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00400/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 30/08/2018 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 1.800 (MIL E OITOCENTOS) DIAS CONSECUTIVOS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUENCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE R$ 876.789,92 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). | 07/07/2015 | 23/10/2023 | 04/09/2018 | 23/08/2020 | 7690000 | 8566789.92 | 177915530.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00400/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 26/05/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 2.165 DIAS CONSECUTIVOS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 455 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 2.330 DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE R$ 494.718,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E NOVECENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. | 07/07/2015 | 23/10/2023 | 24/08/2020 | 21/11/2021 | 7690000 | 9061508.81 | 177915530.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00400/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2021 | 09/07/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE R$ 494.732,64 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), A PREÇOS INICIAIS, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/PR. | 07/07/2015 | 23/10/2023 | 22/11/2021 | 21/11/2022 | 7690000 | 9556241.45 | 177915530.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00400/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 09/08/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 38 (TRINTA E OITO) DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE R$ 52.235,52 (CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/PR. FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, I, § 2º, E ART 65, II, ALÍNEA “D”, AMBOS LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E LEI 12.462, DE 04/08/2011, E NAS CLÁUSULAS 1ª E 2ª DO CONTRATO. | 07/07/2015 | 23/10/2023 | 22/11/2022 | 29/12/2022 | 7690000 | 9608476.97 | 177915530.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00400/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 01/12/2022 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 298 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PR. FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, I, § 2º DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E LEI 12.462, DE 04/08/2011, E NAS CLÁUSULAS 1ª E 2ª DO CONTRATO. | 07/07/2015 | 23/10/2023 | 30/12/2022 | 23/10/2023 | 7690000 | 9608655 | 177915530.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00400/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2022 | 09/03/2023 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | RESTITUIÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, A PARTIR DE 06/02/2023 (INCLUSIVE), DE 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PR - SUBSTITUTO. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO I, § 2º DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO. | 07/07/2015 | 23/10/2023 | 09/03/2023 | 23/10/2023 | 7690000 | 9608655 | 177915530.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393028 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT | 00400/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2023 | 16/05/2023 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 2.628 DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE R$ 82.455,44 (OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, § 1º, INCISO II (SE COUBER) E INCISO III C.C., ART 65, § 6º DA LEI N. 8.666/93, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. | 07/07/2015 | 23/10/2023 | 16/05/2023 | 23/10/2023 | 7690000 | 9690932.41 | 177915530.94
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00400/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00400/2020 | 16/06/2020 | 04.291.396/0001-24 - PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00400/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.024899/2019-83 | 23/06/2020 | 06/05/2022 | 23/06/2020 | 14/04/2023 | 2398811.06 | 2398811.06 | 2398811.06
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00400/2020 | A definir | 20 - Termo de Rescisão | 00400/2020 | 06/05/2022 | 04.291.396/0001-24 - PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL.ELABORAÇÃO DE ESTUDO, CLASSIFICAÇÃO DE RELEVÂNCIA, DEFINIÇÃO DE ÁREAS DE INFLUÊNCIA, MONITORAMENTO, MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO, COM VISTAS A COMPLEMENTAR O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA RODOVIA FEDERAL BR-242/TO.O CONTRATANTE DÁ POR ENCERRADO, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, O CONTRATO ORIGINAL. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO – DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA. | 23/06/2020 | 06/05/2022 | 23/06/2020 | 06/05/2022 | 2398811.06 |  | 2398811.06
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00400/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00400/2022 | 11/08/2022 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00400/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.022268/2022-25 | 22/08/2022 | 20/08/2025 | 22/08/2022 | 20/08/2025 | 4163799.04 | 4163799.04 | 4163799.04
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393026 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT | 00401/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00401/2016 | 12/07/2016 | 17.155.391/0001-16 - CONSTRUTORA APIA S/A. | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00401/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.013790/2015-97 | 12/07/2016 | 31/03/2022 | 12/07/2016 | 11/07/2021 | 48355553.22 | 48355553.22 | 56016451.05
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393026 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT | 00401/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 09/07/2018 | 17.155.391/0001-16 - CONSTRUTORA APIA S/A. | O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO A (PI)PASSARÁ DE R$.48.355.553,22 PARA R$.55.746.789,83,FACE AO ACRÉSCIMO DE R$.7.391.236,61. VIGÊNCIA: 12/07/2016 A 11/07/2021. | 12/07/2016 | 31/03/2022 | 12/07/2016 | 11/07/2021 | 48355553.22 | 48355553.22 | 56016451.05
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393026 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT | 00401/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 14/05/2021 | 17.155.391/0001-16 - CONSTRUTORA APIA S/A. | 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 11/07/2021, PASSA A SE VENCER EM 13/09/2021, DEVIDO À PRORROGAÇÃO POR MAIS 64 DIAS CONSECUTIVOS. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 11/07/2021, PASSA A SE VENCER EM 05/08/2021, DEVIDO À PRORROGAÇÃO POR MAIS 25 DIAS CONSECUTIVOS. | 12/07/2016 | 31/03/2022 | 12/07/2016 | 13/09/2021 | 48355553.22 | 55746789.83 | 56016451.05
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393026 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT | 00401/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 13/09/2021 | 17.155.391/0001-16 - CONSTRUTORA APIA S/A. | PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO DE VIGÊNCIA COM REFLEXO FINANCEIRO POR MAIS 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 2.089 (DOIS MIL E OITENTA E OITO) DIAS CONSECUTIVOS. O PRAZO DE EXECUÇÃO TEM SEU PRAZO PRORROGADO POR MAIS 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) DIAS E PASSA DE 1.800 DIAS (MIL E OITOCENTOS DIAS) PARA 1.948 DIAS (MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO DIAS) CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS (PI) EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DA TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVA, ALÉM DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, O VALOR A PI VIGENTE SOFRERÁ UM INCREMENTO DE R$ 269.661,22 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). APÓS A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, O VALOR DO CONTRATO A PI PASSARÁ DE R$ 55.746.789,83 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 56.016.451,05 (CINQUENTA E SEIS MILHÕES, DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS). INSERÇÃO DE CLÁUSULA DE RESCISÃO ANTECIPADA, VISTO QUE APÓS A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO PARA O SEGMENTO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, E A CONSEQUENTE ASSINATURA DE UM NOVO CONTRATO QUE SUCEDA O ATUAL, O CONTRATO Nº 20 00401/2016 DEVERÁ SER RESCINDIDO. | 12/07/2016 | 31/03/2022 | 12/07/2016 | 31/03/2022 | 48355553.22 | 56016451.05 | 56016451.05
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00401/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00401/2020 | 10/06/2020 | 02.001.296/0001-90 - UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA SOCIEDADE SIMPLE | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00401/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.022128/2019-51 | 10/06/2020 | 29/07/2022 | 10/06/2020 | 29/07/2022 | 2259000 | 2259000 | 7454042.4
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00401/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 05/05/2022 | 02.001.296/0001-90 - UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA SOCIEDADE SIMPLE | RERRATIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE OBJETO COM REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 401/2020. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE TERMO TEM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", E, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993, NO ART. 39 DA LEI Nº 12.462/2011, E NA CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA, ITEM 11.1.3, DO CONTRATO Nº 401/2020 | 10/06/2020 | 29/07/2022 | 10/06/2020 | 29/07/2022 | 2259000 | 1731680.8 | 7454042.4
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00402/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00402/2021 | 11/08/2021 | 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTO LIMITADA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00402/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.003636/2019-91 | 11/08/2021 | 07/12/2024 | 11/08/2021 | 07/12/2024 | 2229000 | 2229000 | 2229000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00409/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00409/2014 | 25/04/2014 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00409/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.057011/2013-01 | 13/05/2014 | 19/02/2025 | 13/05/2014 | 16/04/2019 | 17825774.16 | 17825774.16 | 737401032.08
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00409/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2014 | 25/09/2014 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | AUMENTO DE QUANTITATIVO, COM REFLEXO FINANCEIRO, AO CONTRATO PP-409/14-00. O VALOR CONTRATUAL PASSARÁ A SER DE R$19.003.256,96, SENDO R$17.112.743,19 A PI E R$1.890.513,77 COMO REFLEXO FINANCEIRO DO 1º TERMO ADITIVO. | 13/05/2014 | 19/02/2025 | 13/05/2014 | 16/04/2019 | 17825774.16 | 17825774.16 | 737401032.08
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00409/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 29/09/2017 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO AO CONTRATO PP 409/2014. | 13/05/2014 | 19/02/2025 | 13/05/2014 | 16/04/2019 | 17825774.16 | 17825774.16 | 737401032.08
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00409/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 12/04/2019 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP-409/2014-00. O PRAZO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 1323 DIAS. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA. | 13/05/2014 | 19/02/2025 | 17/04/2019 | 29/11/2022 | 17825774.16 | 17825774.16 | 737401032.08
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00409/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 23/12/2019 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO AO CONTRATO PP-409/2014.GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DE PLANEJAMENTOE PESQUISA. | 13/05/2014 | 19/02/2025 | 17/04/2019 | 29/11/2022 | 17825774.16 | 17825774.16 | 737401032.08
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00409/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2022 | 13/04/2022 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.007.389,93 (UM MILHÃO, SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 22.365.720,77 (VINTE E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS VIGENTE. | 13/05/2014 | 19/02/2025 | 13/05/2014 | 29/11/2022 | 17825774.16 | 22365720.77 | 737401032.08
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00409/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2022 | 09/11/2022 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO PP-409/2014. O VALOR CONTRATUAL PASSARÁ A SER DE R$ 25.822.575,45 (VINTE E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) À PREÇOS INICIAIS VIGENTE, SENDO R$ 3.456.854,68 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) O AUMENTO DE VALOR DO 6º TERMO ADITIVO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 810 (OITOCENTOS E DEZ DIAS), PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 19/02/2025.O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 720 (SETECENTOS E VINTE DIAS), PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 19/11/2024. RETIFICAR NO EDITAL Nº 496/2013, ANEXO I - PROJETO BÁSICO, ITEM 17. ONDE SE LÊ "17) SERVIÇO CONTÍNUO: SE APLICA". LEIA-SE "17) SERVIÇO CONTÍNUO: NÃO SE APLICA". | 13/05/2014 | 19/02/2025 | 29/11/2022 | 19/02/2025 | 17825774.16 | 25822575.45 | 737401032.08
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00410/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00410/2021 | 12/08/2021 | 04.618.096/0001-07 - J NASSER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00410/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000558/2021-27 | 16/08/2021 | 27/06/2023 | 16/08/2021 | 12/05/2022 | 6785436.18 | 6785436.18 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00410/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 16/02/2022 | 04.618.096/0001-07 - J NASSER ENGENHARIA LTDA | 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO DO CONTRATO SR - 00410/2021. | 16/08/2021 | 27/06/2023 | 16/08/2021 | 10/08/2022 | 6785436.18 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00410/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2022 | 11/05/2022 | 04.618.096/0001-07 - J NASSER ENGENHARIA LTDA | 2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO DO CONTRATO SR - 00410/2021. | 16/08/2021 | 27/06/2023 | 11/08/2022 | 29/12/2022 | 6785436.18 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00410/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 28/09/2022 | 04.618.096/0001-07 - J NASSER ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 501 (QUINHENTOS E UM) DIAS CONSECUTIVOS, E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 591 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SR. SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50601.000558/2021-27. | 16/08/2021 | 27/06/2023 | 30/12/2022 | 29/03/2023 | 6785436.18 | 0 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393009 - SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT | 00410/2021 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2021 | 29/03/2023 | 04.618.096/0001-07 - J NASSER ENGENHARIA LTDA | 4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO DO CONTRATO SR - 00410/2021. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 9, § 4º, INCISO II, ART. 39, E ART. 42 DA LEI Nº 12.462/2011 C/C ART. 57, INCISO I, C/C § 1º. INCISO II E V E § 2º DA LEI Nº 8.666/1993, NO RDCI ELETRÔNICO Nº 122/2021-01 E NO ITEM 2.3 DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO SR-410/2021. | 16/08/2021 | 27/06/2023 | 30/03/2023 | 27/06/2023 | 6785436.18 | 6785436.18 | 0
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393018 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT | 00411/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00411/2021 | 26/10/2021 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00411/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010267/2021-57 | 26/10/2021 | 23/12/2025 | 26/10/2021 | 23/12/2025 | 3049411.54 | 3049411.54 | 3049411.54
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00413/2017 | A definir | 50 - Contrato | 00413/2017 | 26/06/2017 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00413/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.001187/2014-61 | 29/06/2017 | 29/06/2022 | 29/06/2017 | 27/06/2020 | 6513500 | 6513500 | 19540500
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00413/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2020 | 26/06/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 365 DIAS. | 29/06/2017 | 29/06/2022 | 28/06/2020 | 27/06/2021 | 6513500 | 6513500 | 19540500
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00413/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2020 | 24/09/2020 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | O PRAZO DE EXECUÇÃO CUJO VENCIMENTO ESTÁ PREVISTO PARA O DIA 27/06/2021 FOI PRORROGADO POR MAIS 367 DIAS A PARTIR DE 28/06/2021 EM VIRTUDE DA DEVOLUÇÃO DE 277 DIAS, DEVIDO À PARALIZAÇÃO DE 1º/12/2019 A 02/09/2020 E, PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 367 DIAS A CONTAR DE 28/06/2021. | 29/06/2017 | 29/06/2022 | 28/06/2021 | 29/06/2022 | 6513500 | 6513500 | 19540500
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT | 00413/2017 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2021 | 27/10/2021 | 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA | PARALISAÇÃO / SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 02 00413/2017, DE ACORDO COM A ORDEM DE PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO A PARTIR DO DIA 07/10/2021. | 29/06/2017 | 29/06/2022 | 29/06/2017 | 29/06/2022 | 6513500 | 6513500 | 19540500
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00416/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00416/2021 | 08/11/2021 | 06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00416/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.010211/2021-01 | 10/11/2021 | 07/01/2026 | 10/11/2021 | 07/01/2026 | 3198999.67 | 3198999.67 | 3198999.67
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393026 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT | 00421/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00421/2021 | 21/09/2021 | 04.208.867/0001-98 - RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00421/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.014196/2021-61 | 21/09/2021 | 20/09/2024 | 21/09/2021 | 20/09/2024 | 2730269.37 | 2730269.37 | 2730269.37
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00422/2015 | A definir | 50 - Contrato | 00422/2015 | 16/07/2015 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00422/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.028714/2014-03 | 20/07/2015 | 03/01/2022 | 20/07/2015 | 04/01/2018 | 48950000 | 48950000 | 244750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00422/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 14/12/2017 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-422/15-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIASCONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 05/01/18, QUE PASSA A VENCER EM 04/01/19. | 20/07/2015 | 03/01/2022 | 05/01/2018 | 04/01/2019 | 48950000 | 48950000 | 244750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00422/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 07/11/2018 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | PROROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 422/15-00. PRORROGAÇÃO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS. | 20/07/2015 | 03/01/2022 | 05/01/2019 | 04/01/2020 | 48950000 | 48950000 | 244750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00422/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 24/10/2019 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 422/2015. PRORROGAÇÃO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS. | 20/07/2015 | 03/01/2022 | 04/01/2020 | 03/01/2021 | 48950000 | 48950000 | 244750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00422/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2020 | 05/11/2020 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 422/2015. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS422 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 08/11/2020 A 03/01/2022. | 20/07/2015 | 03/01/2022 | 04/01/2021 | 03/01/2022 | 48950000 | 48950000 | 244750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00422/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2020 | 23/11/2020 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO N°422/2015. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 48.950.000,00 PARA R$ 51.240.667,41, A PI, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 2.290.667,41. | 20/07/2015 | 03/01/2022 | 04/01/2021 | 03/01/2022 | 48950000 | 48950000 | 244750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00422/2015 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2021 | 29/12/2021 | 75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 422/15-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, I, § 1º, I E III, § 2º E ART. 79, § 5º DA LEI N.º 8.666/93 E, ART. 9º, § 4º, II E ART. 39 DA LEI Nº 12.462/2011 E NA CLÁUSULA IV DO CONTRATO Nº 00 422/2016 | 20/07/2015 | 03/01/2022 | 20/07/2015 | 03/01/2022 | 48950000 | 48950000 | 244750000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 390070 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT | 00427/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00427/2022 | 26/10/2022 | 42.267.203/0001-99 - TRAFECON - PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL S/S | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00427/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.001766/2022-54 | 26/10/2022 | 18/01/2024 | 26/10/2022 | 18/01/2024 | 4864151.78 | 4864151.78 | 4864151.78
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00430/2022 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00430/2022 | 31/08/2022 | 23.433.246/0001-52 - TAC CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00430/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.001184/2020-27 | 01/09/2022 | 26/08/2023 | 01/09/2022 | 26/08/2023 | 6573141.18 | 6573141.18 | 6573141.18
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00432/2020 | A definir | 50 - Contrato | 00432/2020 | 25/06/2020 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00432/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.009869/2018-66 | 25/06/2020 | 23/10/2023 | 25/06/2020 | 03/12/2021 | 922173.71 | 922173.71 | 922173.71
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00432/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2021 | 08/06/2021 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 0432/2020, ITEM 2.2.1.O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO PASSAM A TER TÉRMINO CONCOMITANTE EM 03/12/2021, SEM REFLEXO FINANCEIRO. GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS - COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. | 25/06/2020 | 23/10/2023 | 25/06/2020 | 03/12/2021 | 922173.71 | 922173.71 | 922173.71
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00432/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2021 | 25/11/2021 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA, SEM REFLEXO FINANCEIRO. CONSTITUI OBJETO DESTE SEGUNDO TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 0432/2020, ITEM 2.2.1, DE MODO A ESTENDER OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS. Gestor: Rodrigo Portal de Matos - Coordenador-Geral de Desenvolvimento de Projetos. | 25/06/2020 | 23/10/2023 | 25/06/2020 | 31/05/2022 | 922173.71 | 922173.71 | 922173.71
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00432/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2022 | 31/05/2022 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO E INCLUSÃO DE DISPOSITIVO SOBRE A POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC), VIGENTE NA AUTARQUIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA O DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 25/06/2020 | 23/10/2023 | 31/05/2022 | 28/10/2022 | 922173.71 | 922173.71 | 922173.71
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00432/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2022 | 27/10/2022 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA O DIA 26 DE ABRIL DE 2023. | 25/06/2020 | 23/10/2023 | 28/10/2022 | 26/04/2023 | 922173.71 | 922173.71 | 922173.71
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00432/2020 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2023 | 25/04/2023 | 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023. | 25/06/2020 | 23/10/2023 | 26/04/2023 | 23/10/2023 | 922173.71 | 922173.71 | 922173.71
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2017 | 03/03/2017 | 01.415.130/0001-58 - ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 1° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO,PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR CONTRATUALDEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO,DO CONTRATO DE EMPREITADA SR-RO/AC 1.0.00.0433/2015-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 306 DIAS CONSECUTIVOS,CONTADOS A PARTIR DE 07/03/2017,PASSANDO A SE VENCER EM 06/01/2018.AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL DE R$ 2.316.027,16,PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 4.632.054,32 PARA R$ 6.948.081,48,PARA ATENDER A NOVA ETAPA PRORROGADA. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 07/03/2017 | 06/01/2018 | 4632054.32 | 2316027.16 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00433/2015 | 08/07/2015 | 01.415.130/0001-58 - ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00433/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001891/2014-86 | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 16/07/2015 | 06/03/2017 | 4632054.32 | 4632054.32 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 30/11/2017 | 01.415.130/0001-58 - ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 2° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA EQUIPE TÉCNICA, DO CONTRATO DE EMPREITADA SR-RO/AC 1.0.00.00433/2015-00. AUMENTO DE VALOR DE R$ 237.150,60, QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 5,12% EM RELAÇÃO AOS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO, PARA ATENDER A ADEQUAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, ATRAVÉS DO AUMENTO DA EQUIPE, AFIM DE REGULARIZAR AS QUANTIDADES VIGENTES, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 6.948.081,48PARA R$ 7.185.232,08. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 07/03/2017 | 06/01/2018 | 4632054.32 | 237150.6 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2017 | 05/01/2018 | 01.415.130/0001-58 - ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 4° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO,PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR CONTRATUALDEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO,DO CONTRATO SR-RO 433/2015-00.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365DIAS CONSECUTIVOS,CONTADOS A PARTIR DE 07/01/2018,PASSANDO A SE VENCER EM 06/01/2019.AUMENTO DE VALOR DE R$ 1.248.023,42 PARA ATENDER A NOVAETAPA PRORROGADA DE 365 DIAS CONSECUTIVOS,PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 7.185.232,08 PARA R$ 8.433.255,50. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 07/01/2018 | 06/01/2019 | 4632054.32 | 1248023.42 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 01/02/2018 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 4° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E CESSÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA SR-RO 433/2015-00. CESSÃO DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA CISÃO PARCIAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DA EMPRESA ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA., CNPJ N° 01.415.130/0001-58, MEDIANTE TRANSFERÊNCIACORRESPONDENTE AO ACERVO VERTIDO A SER INCORPORADO PELA EMPRESA CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA., CNPJ N° 05.296.490/0001-39. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 07/01/2018 | 06/01/2019 | 4632054.32 | 1248023.42 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 24/12/2018 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 5° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO,PRORROG. DE PRAZO,AUMENTO DE VALOR CONTRAT.,P/ ATENDER A NOVA ETAPA PRORROG.,E ADEQUAÇÃO DE QUANTITAT. DE SERV.,COM REFLEXO FINANC.,DO CONTRATO SR-RO 433/2015-00.ADEQ. DE QUANTITAT.,C/ REFLEXO FINANC. DE R$ 449.705,09.PRORROG. DE PRAZO POR MAIS 157 DIAS CONSECUTIVOS.AUMENTO DE VALOR DE R$ 736.170,36.O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 8.433.255,50 P/ R$ 9.619.130,95.PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTADA A PARTIR DE 07/01/2019,PASSANDO A SE VENCER EM 12/06/2019. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 07/01/2019 | 12/06/2019 | 4632054.32 | 1185875.45 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 12/06/2019 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 6° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO,PRORROG. DE PRAZO,AUMENTO DE VALOR CONTRAT., PARA ATENDER A NOVA ETAPA PRORROGADA, E ADEQUAÇÃO DEQUANTITAT. DE EQUIPE, COM REFLEXO FINANC. DO CONTRATO SR-RO 433/15. PRORROG. DE PRAZO POR MAIS 140 DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR DE R$516.528,30. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 9.619.130,95 P/ 10.135.659,25. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTADA A PARTIR 13/06/2019, PASSANDO A VENCER EM DATA DE 30/10/2019. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 13/06/2019 | 30/10/2019 | 4632054.32 | 516528.3 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2019 | 16/09/2019 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 7° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR-RO 433/15, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA P/ 1.933 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA ETRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM. O PRAZO DE VIGÊNCIA, QUE TINHATÉRMINO PREVISTO P/ 30/10/19, PASSA A VENCER EM 29/10/2020, COM INÍCIO A PARTIR DE 31/11/19. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 31/10/2019 | 29/10/2020 | 4632054.32 | 516528.3 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00008/2019 | 30/10/2019 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 8° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-RO 0433/15, POR MAIS 183 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 1.751 DIAS CONSECUTIVOS, PORINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/AM. O PRAZO DE EXECUÇÃO QUE TINHA TÉRMINO PREVISTO P/ 30/10/19, PASSA A VENCER EM 30/04/2020, COM INÍCIO A PARTIRDE 31/10/19, CONFORME CÁLCULO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SIAC. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 31/10/2019 | 29/10/2020 | 4632054.32 | 516528.3 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 17/01/2020 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 9º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, AUMENTO DE VALOR DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ERETIFICAÇÃO DO ITEM 3 E CLÁUSULA SEGUNDA DO 8ºTERMO ADITIVO, DO CONTRATO SR-RO 433/2015. AUMENTO NO VALOR DE R$ 1.373.985,58 DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 184 (CENTOE OITENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 31/10/2019, PASSANDO A VENCER NA DATA DE 01/05/2020. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 31/10/2019 | 29/10/2020 | 4632054.32 | 1373985.58 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00010/2020 | 10/07/2020 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 10° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SR-RO 0433/2015, POR MAIS 118 (CENTO E DEZOITO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 04/07/2020, PASSANDO A SE VENCER EM DATA DE 29/10/2020,POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/RO. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 31/10/2019 | 29/10/2020 | 4632054.32 | 1373985.58 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00011/2020 | 26/10/2020 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 11º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO,PRORROGAÇÃO DE EQUIPE E AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL PARA ATENDER NOVA ETAPA PRORROGADA DO CONTRATO SR-RO 0433/15-00. AUMENTO DE VALOR DE R$ 296.988,67. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 11.509.644,83 PARA R$ 11.806.633,50. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 31/10/2019 | 29/10/2020 | 4632054.32 | 296988.67 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393014 - SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT | 00433/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00012/2020 | 27/10/2020 | 05.296.490/0001-39 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 12° TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO SR-RO 0433/2015-00, POR MAIS 92 (NOVENTA E DOIS) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIRDE 30/10/2020, PASSANDO A SE VENCER EM DATA DE29/01/2021, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/RO. | 16/07/2015 | 29/01/2021 | 30/10/2020 | 29/01/2021 | 4632054.32 | 296988.67 | 4632054.32
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00435/2020 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00435/2020 | 13/07/2020 | 90.515.024/0001-76 - SD CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00435/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.017294/2019-36 | 13/07/2020 | 19/12/2023 | 13/07/2020 | 19/12/2022 | 2048000 | 2048000 | 2048000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00435/2020 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2022 | 02/07/2022 | 90.515.024/0001-76 - SD CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO E INCLUSÃO DE CLÁUSULA ACERCA DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, PASSANDO OS SEUS VENCIMENTOS PARA OS DIAS 04 DE JULHO DE 2023 E 19 DE DEZEMBRO DE 2023, RESPECTIVAMENTE. | 13/07/2020 | 19/12/2023 | 19/12/2022 | 19/12/2023 | 2048000 | 2048000 | 2048000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00441/2014 | Obras | 50 - Contrato | 00441/2014 | 09/06/2014 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00441/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.005071/2009-54 | 11/06/2014 | 30/03/2024 | 11/06/2014 | 17/09/2017 | 168750000 | 275997302.4 | 593246752.93
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00441/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 11/11/2016 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERATIFICAÇÃO E AUMENTO DE VALOR COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS PASSANDO O VALOR PARA R$ 174.561.591,12 EM DECORRENCIA DO AUMENTO DE R$ 5.811.591,12, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA NA BR 010/MA, NA TRAVESSIA URBANADE IMPERATRIZ. | 11/06/2014 | 30/03/2024 | 11/06/2014 | 17/09/2017 | 168750000 | 168750000 | 593246752.93
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00441/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 06/08/2017 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PARA SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE NA BR 010/MA, TRAVESSIA URBANA DE IMPERATRIZ/MA. | 11/06/2014 | 30/03/2024 | 18/09/2017 | 23/12/2019 | 168750000 | 174542431.39 | 593246752.93
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00441/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 01/12/2020 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº UT-15.0441/2014 | 11/06/2014 | 30/03/2024 | 11/06/2014 | 02/04/2022 | 168750000 | 275997302.4 | 593246752.93
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00441/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00007/2022 | 11/01/2022 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº UT-15.0441/2014, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR-010/MA | 11/06/2014 | 30/03/2024 | 02/04/2022 | 30/03/2023 | 168750000 | 275997302.4 | 593246752.93
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393030 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT | 00441/2014 | Obras | 55 - Termo Aditivo | 00008/2023 | 16/01/2023 | 07.073.042/0001-00 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº UT-15.0441/2014, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DA RODOVIA FEDERAL BR-010/MA | 11/06/2014 | 30/03/2024 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | 168750000 | 275997302.4 | 593246752.93
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 50 - Contrato | 00444/2014 | 21/10/2014 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00444/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000493/2014-41 | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 31/10/2014 | 18/11/2016 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2018 | 03/12/2018 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | 4º TERMO ADITIVO DE RESTITUIÇÃO DEPRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA A PARTIR DE15/10/2018, POR MAIS 415 (QUATROCENTOS EQUINZE) DIAS CONSECUTIVOS AO CONTRATO. | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 10/11/2016 | 15/02/2019 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 19/07/2017 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 29/09/2017 POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 10/11/2016 | 15/02/2019 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 17/07/2017 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO, E INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOS UNITÁRIOS. | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 10/11/2016 | 15/02/2019 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 12/09/2016 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PORMAIS 828 (OITOCENTOS E VINTE E OITO) DIAS CONSECUTIVOS AO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DEEXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIASCONSECUTIVOS AO CONTRATO. | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 10/11/2016 | 15/02/2019 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 13/11/2020 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | RETIFICAÇÃO DO PREÂMBULO E DA CLÁUSULAPRIMEIRA DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SR/RNNº 444/2014. | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 10/11/2016 | 15/02/2019 | 28698011 | 1277264.25 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 25/09/2019 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO AALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS, COMREFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOS UNITÁRIOS AO CONTRATO. | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 10/11/2016 | 15/02/2019 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 03/12/2019 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | 6º TERMO ADTIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS AO CONTRATO. | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 10/11/2016 | 15/02/2019 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 01/10/2020 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSTIVO E INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOSUNITÁRIOS, VIDE 3A. REVISÃO DE PROJETO EM FASEDE OBRA, PROCESSO 50614.000493/2014-41 | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 10/11/2016 | 15/02/2019 | 28698011 | 1277264.25 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2021 | 24/02/2021 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO E INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO Nº SR/RN 444/2014, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DA 4ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA, INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 50614.000.493/2014-41. ESSA ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, E INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOS UNITÁRIOS, DIMINUI O VALOR DO CONTRATO EM R$ 4.548.230,51 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), PASSANDO O VALOR CONTRATUAL AJUSTADO, A PREÇOS INICIAIS, A SER DE R$ 25.427.044,32 (VINTE E CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 31/10/2014 | 15/02/2019 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00010/2021 | 07/11/2021 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | PARALISAÇÃO DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ASSIM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº SR/RN 444/2014 | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 07/11/2021 | 31/12/2022 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00011/2021 | 22/12/2021 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A RETIFICAÇÃO DO PREÂMBULO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SR/RN Nº 444/2014. | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00012/2022 | 29/08/2022 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O 12º TERMO ADITIVO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS AO CONTRATO, CONTADOS A PARTIR DE 31/08/2022. | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 29/08/2022 | 31/12/2022 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393021 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT | 00444/2014 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00013/2022 | 05/09/2022 | 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 31/10/2014 | 31/12/2022 | 16/09/2022 | 31/12/2022 | 28698011 | 28698011 | 86094033
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00444/2015 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00444/2015 | 14/07/2015 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00444/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.001164/2014-58 | 12/08/2015 | 29/01/2023 | 12/08/2015 | 22/01/2019 | 0 | 18000000 | 241610994.98
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00444/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 27/03/2018 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA EQUIPE E QUANTITATIVOS SEM PREÇOS NOVOS AOCONTRATO 444/2015. A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 17.999.998,93 PARA R$ 18.482.408,50, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 2,68%. | 12/08/2015 | 29/01/2023 | 31/07/2015 | 11/01/2019 | 0 | 18482400 | 241610994.98
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00444/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 22/06/2018 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E RETIFICAÇÃO DO ITEM 3.1 DO 1º TERMO ADITIVO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER O DIA 20/03/19 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER O DIA 18/06/19. | 12/08/2015 | 29/01/2023 | 11/01/2019 | 18/06/2019 | 0 | 22339472.73 | 241610994.98
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00444/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00003/2019 | 15/03/2019 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA ASER PRORROGADO POR MAIS 286 DIAS CONSECUTIVOS,TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 20/03/2019 PARA 31/12/2019. O VALOR DO CONTRATO A (PI) PASSA DE R$.22.339.472,73 PARA R$.27.373.035,22, ACRÉSCIMO DE R$.4.069.737,28 EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DE R$. 963.825,21 EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA EQUIPE SEM PREÇOS NOVOS,COM REFLEXO FINANCEIRO. | 12/08/2015 | 29/01/2023 | 18/06/2019 | 30/04/2020 | 0 | 27373035.22 | 241610994.98
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00444/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 04/07/2019 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 3ºTERMO ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO SRE/RS-444/15-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 317 DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DE 18/06/19 PARA 30/04/20. | 12/08/2015 | 29/01/2023 | 18/06/2019 | 30/04/2020 | 0 | 27373035.22 | 241610994.98
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00444/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 29/10/2019 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 444/2015. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 105 DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DESTE PRAZO DE 31/12/2019 PARA 14/04/2020. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS CONSECUTIVOS. O VALOR DO CONTRATO, A PI, PASSA DE R$ 27.373.035,22 PARA R$ 28.867.710,29, COM ACRÉSCIMO DE R$ 1.494.675,07, EM FUNÇÃODA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO. | 12/08/2015 | 29/01/2023 | 30/04/2020 | 11/10/2020 | 0 | 28867710.29 | 241610994.98
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00444/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00006/2020 | 13/03/2020 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 444/15-00. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA ASER PRORROGADO POR MAIS 360 DIAS CONSECUTIVOS,TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 14/04/2020 P/ 09/04/2021. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 11/10/2020 PARA06/10/2021. O VALOR DO CONTRATO A PI PASSA DE R$28.867.710,29, PARA R$33.992.721,05; ACRÉSCIMO DE R$5.125.010,76, EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO. | 12/08/2015 | 29/01/2023 | 11/10/2020 | 06/10/2021 | 0 | 33992721.05 | 241610994.98
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00444/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00007/2021 | 25/03/2021 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO EAUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DAPRORROGAÇÃO DE PRAZO | 12/08/2015 | 29/01/2023 | 06/10/2021 | 03/02/2022 | 0 | 35693655.69 | 241610994.98
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00444/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00008/2021 | 06/08/2021 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 12/08/2015 | 29/01/2023 | 12/08/2015 | 03/02/2022 | 0 | 37443600 | 241610994.98
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393012 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT | 00444/2015 | Serviços de Engenharia | 55 - Termo Aditivo | 00009/2022 | 03/02/2022 | 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE DO CONTRATO | 12/08/2015 | 29/01/2023 | 04/02/2022 | 29/01/2023 | 0 | 37418400 | 241610994.98
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 00452/2022 | Obras | 50 - Contrato | 00452/2022 | 24/11/2022 | 05.562.330/0001-94 - R 3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00452/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25386.000359/2022-44 | 24/11/2022 | 24/09/2023 | 24/11/2022 | 24/09/2023 | 6120000 | 6120000 | 6120000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00453/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00453/2021 | 15/10/2021 | 18.578.135/0001-02 - HOUER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00453/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001366/2021-80 | 15/10/2021 | 11/04/2025 | 15/10/2021 | 11/04/2025 | 23130000 | 23130000 | 23130000
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00454/2016 | A definir | 50 - Contrato | 00454/2016 | 22/07/2016 | 01.379.851/0001-50 - CBV CONSTRUTORA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00454/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.001419/2015-32 | 26/07/2016 | 09/06/2021 | 26/07/2016 | 16/04/2018 | 89728910.02 | 89728910.02 | 489496045.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00454/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2018 | 22/01/2018 | 01.379.851/0001-50 - CBV CONSTRUTORA LTDA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VINCULAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO AO CONTRATO | 26/07/2016 | 09/06/2021 | 26/07/2016 | 16/04/2018 | 89728910.02 | 89728910.02 | 489496045.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00454/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2018 | 03/04/2018 | 01.379.851/0001-50 - CBV CONSTRUTORA LTDA | SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | 26/07/2016 | 09/06/2021 | 13/04/2018 | 23/10/2018 | 89728910.02 | 89728910.02 | 489496045.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00454/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2018 | 22/10/2018 | 01.379.851/0001-50 - CBV CONSTRUTORA LTDA | TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO. | 26/07/2016 | 09/06/2021 | 24/10/2018 | 18/10/2019 | 89728910.02 | 89728910.02 | 489496045.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00454/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2019 | 07/06/2019 | 01.379.851/0001-50 - CBV CONSTRUTORA LTDA | QUARTO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL, COM INCLUSÃO DE NOVOS ITENS DE PLANILHAE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO. | 26/07/2016 | 09/06/2021 | 24/10/2018 | 18/10/2019 | 89728910.02 | 101211807.27 | 489496045.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00454/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2019 | 27/09/2019 | 01.379.851/0001-50 - CBV CONSTRUTORA LTDA | QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEPRAZO DO CONTRATO. | 26/07/2016 | 09/06/2021 | 19/10/2019 | 12/10/2020 | 89728910.02 | 101211807.27 | 489496045.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00454/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 20/12/2019 | 01.379.851/0001-50 - CBV CONSTRUTORA LTDA | SEXTO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO | 26/07/2016 | 09/06/2021 | 19/10/2019 | 12/10/2020 | 89728910.02 | 101211807.27 | 489496045.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00454/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2020 | 20/02/2020 | 01.379.851/0001-50 - CBV CONSTRUTORA LTDA | SÉTIMO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PLANILHA CONTRATUAL, COM INCLUSÃO DE NOVO ITEM AO CONTRATO. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE 102.222.250,80 (CENTO E DOIS MILHÕES DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTAREAIS E OITENTA CENTAVOS) DECORRENTE DE ACRÉSCIMO DE R$ 1.010.443,53 (HUM MILHÃO DEZ MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE A REVISÃO DE PLANILHA CONTRATUAL | 26/07/2016 | 09/06/2021 | 19/10/2019 | 12/10/2020 | 89728910.02 | 101211807.27 | 489496045.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00454/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2020 | 17/09/2020 | 01.379.851/0001-50 - CBV CONSTRUTORA LTDA | OITAVO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃOE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO | 26/07/2016 | 09/06/2021 | 19/10/2019 | 12/10/2020 | 89728910.02 | 101211807.27 | 489496045.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393027 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT | 00454/2016 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2020 | 02/10/2020 | 01.379.851/0001-50 - CBV CONSTRUTORA LTDA | NONO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO | 26/07/2016 | 09/06/2021 | 13/10/2020 | 09/06/2021 | 89728910.02 | 101211807.27 | 489496045.79
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393023 - SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT | 00454/2021 | Serviços de Engenharia | 50 - Contrato | 00454/2021 | 10/09/2021 | 18.578.135/0001-02 - HOUER ENGENHARIA LTDA | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00454/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001381/2021-28 | 10/09/2021 | 07/03/2025 | 10/09/2021 | 07/03/2025 | 22722100.31 | 22722100.31 | 22722100.31
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00458/2013 | A definir | 50 - Contrato | 00458/2013 | 16/05/2013 | 09.539.563/0001-27 - CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA EM | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00458/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.069919/2012-79 | 26/09/2013 | 01/12/2023 | 26/09/2013 | 31/08/2018 | 199152392.02 | 199152392.02 | 4476974655.11
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00458/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00001/2016 | 12/04/2016 | 09.539.563/0001-27 - CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA EM | RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, COM VINCULAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA AO CONTRATO TT-458/2013. DOMICÍLIO BANCÁRIO PARA PAGAMENTOS DO CRÉDITOS DECORRENTES DAS FATURAS JÁ EMITIDAS E A SEREM EMITIDAS NA CONTA CORRENTE Nº 37486111-0 DA AGÊNCIA Nº 3515-7 - BANCO DO BRASIL S/A. OPRAZO DESSA VINCULAÇÃO É ATÉ 30/12/2016. | 26/09/2013 | 01/12/2023 | 26/09/2013 | 31/08/2018 | 199152392.02 | 199152392.02 | 4476974655.11
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00458/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00002/2017 | 13/03/2017 | 09.539.563/0001-27 - CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA EM | AJUSTE DE PROJETO EXECUTIVO COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT 458/2013. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 199.152.392,02, A PREÇOSINICIAIS, PARA R$ 200.059.385,47, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 906.993,45. | 26/09/2013 | 01/12/2023 | 26/09/2013 | 31/08/2018 | 199152392.02 | 199152392.02 | 4476974655.11
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00458/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00003/2017 | 14/06/2017 | 09.539.563/0001-27 - CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA EM | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO TT-458/13-00. | 26/09/2013 | 01/12/2023 | 26/09/2013 | 31/08/2018 | 199152392.02 | 199152392.02 | 4476974655.11
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00458/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00004/2017 | 29/09/2017 | 09.539.563/0001-27 - CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA EM | DESCONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, COM A EXCLUSÃO DA CONSTRUTORA GETEL LTDA, E ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESS REMANESCENTES, REFERENTE AO CONTRATO TT-458/13-00. | 26/09/2013 | 01/12/2023 | 26/09/2013 | 31/08/2018 | 199152392.02 | 199152392.02 | 4476974655.11
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00458/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00005/2018 | 31/08/2018 | 09.539.563/0001-27 - CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA EM | PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT-458/13-00. PRORROGAÇÃO POR MAIS 365 DIAS ININTERRUPTOS, ELEVANDO O PRAOZ PARA 2.166 DIAS CONSECUTIVOS. | 26/09/2013 | 01/12/2023 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 199152392.02 | 199152392.02 | 4476974655.11
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00458/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00006/2019 | 24/05/2019 | 09.539.563/0001-27 - CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA EM | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AO CONTRATO TT-458/13-00. GESTOR: SERGIO HENRIQUE CODELO NASCIMENTO - SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PA. VALOR: R$1.289.154,41. | 26/09/2013 | 01/12/2023 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 199152392.02 | 199152392.02 | 4476974655.11
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00458/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00007/2019 | 16/08/2019 | 23.998.438/0001-06 - CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA | ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA AO CONTRATO SR/Nº 458/2013.GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR/DNIT. | 26/09/2013 | 01/12/2023 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 199152392.02 | 199152392.02 | 4476974655.11
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00458/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00008/2019 | 28/08/2019 | 23.998.438/0001-06 - CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIASININTERRUPTOS CONTADOS A PARTIR DE 31/08/2019,ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 2.531 DIAS. | 26/09/2013 | 01/12/2023 | 01/09/2019 | 30/08/2020 | 199152392.02 | 199152392.02 | 4476974655.11
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393003 - DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | 00458/2013 | A definir | 55 - Termo Aditivo | 00009/2019 | 20/12/2019 | 23.998.438/0001-06 - CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA | 1º REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRASAO CONTRATO TT 458/2013. O CONTRATO PASSARÁ DER$ 199.152.392,02, A PI, PARA R$ 215.631.764,39, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 16.479.372,37. | 26/09/2013 | 01/12/2023 | 01/09/2019 | 30/08/2020 | 199152392.02 | 199152392.02 | 4476974655.11